- ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 мая 2017 г. № 180-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2016 году

государственной программы Архангельской области

«Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)»

- В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства культуры Архангельской области о реализации 
в 2016 году государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп:

- Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп (далее – государственная программа).

- Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2016 году высокой.

- Министерству культуры Архангельской области в 2017 году:

  - продолжить реализацию мероприятий государственной программы;

  - осуществить корректировку целевых показателей государственной программы с учетом доведенного лимита средств областного бюджета на 2018 год;

  - разработать до 1 июля 2017 года методические рекомендации по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры муниципальных образований Архангельской области в соответствии с социальными нормативами и нормами, утвержденными распоряжением Правительством Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р;

  - обеспечить выполнение установленных целевых значений отношения средней заработной платы работников учреждений культуры Архангельской области к средней заработной плате по Архангельской области;

  - обеспечить реализацию мероприятий, предусматривающих поддержку творческой деятельности муниципальных театров и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры муниципальных образований Архангельской области;

  - продолжить модернизацию официального информационно-туристского портала Архангельской области в целях повышения информирования гостей и жителей региона о возможностях туризма на территории Архангельской области;

  - выполнить мероприятия по созданию условий, обеспечивающих сохранность документов Архивного фонда Российской Федерации на территории Архангельской области;

  - разработать и направить в Министерство культуры Российской Федерации до 1 июня 2017 года перечень мер, направленных на сохранение морского культурного наследия;

  - организовать мониторинг соответствия государственных и муниципальных библиотек Архангельской области требованиям Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки 
и до 1 ноября 2017 года рассмотреть итоги мониторинга на общественном совете при министерстве культуры Архангельской области;

  - проработать до 1 сентября 2017 года вопрос о расширении географии передвижных выставок северных художников.

- Министерству культуры Архангельской области совместно с министерством экономического развития Архангельской области и акционерным обществом «Корпорация развития Архангельской области» до 1 сентября 2017 года проработать вопрос о создании фонда целевого капитала для поддержки и развития сферы культуры Архангельской области.

- Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области в 2017 году:

  - продолжить реализацию мероприятий государственной программы;

  - осуществить корректировку целевых показателей государственной программы с учетом доведенного лимита средств областного бюджета на 2018 год;

  - продолжить работу по разработке предметов охраны 308 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области (далее – объекты культурного наследия);

  - осуществить проведение государственной историко-культурной экспертизы в целях обоснования включения исторической застройки города Няндомы в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

  - обеспечить реализацию мероприятий, предусматривающих изготовление и установку информационных надписей на 210 объектах культурного наследия.

- Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области совместно с министерством экономического развития Архангельской области и агентством стратегических разработок Архангельской области до 1 декабря 2017 года разработать комплекс организационных и правовых мер по привлечению внебюджетных средств в проекты по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области, в том числе памятников истории и культуры деревянного зодчества.

- Министерству строительства и архитектуры Архангельской области до 1 марта 2018 года завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию здания государственного автономного учреждения культуры Архангельской области «Архангельский театр кукол».

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

председателя Правительства

Архангельской области                                                            Е.В. Прокопьева

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Архангельской области

от 25 мая 2017 г. № 180-рп

О Т Ч Е Т

о реализации в 2016 году

государственной программы Архангельской области

«Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)»

- Результаты реализации мероприятий государственной 
программы Архангельской области

- В 2016 году в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 
2012 года № 461-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация 17 мероприятий:

- в рамках мероприятия «Реализация мер популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия» достигнуты следующие результаты:

установлены информационные надписи на 20 объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области (далее – объекты культурного наследия);

разработан проект зон охраны объектов культурного наследия 
в отношении 1 объекта;

выявлены 64 объекта культурного наследия;

внесены сведения о 350 объектах культурного наследия в региональную электронную базу данных «Памятники истории и культуры Архангельской области». По состоянию на 1 января 2017 года в региональную электронную базу данных «Памятники истории и культуры Архангельской области» внесены сведения об объектах культурного наследия (всего 1841 объект);

проведены 2 государственные историко-культурные экспертизы, обосновывающие принятие решения о включении объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), в целях определения наличия у объектов культурного наследия признаков объекта культурного наследия, обоснования исключения объектов культурного наследия из реестра, определения категории историко-культурного значения объектов культурного наследия, обоснования изменения категории историко-культурного значения объектов культурного наследия, определения соответствия проектов зон охраны объектов культурного наследия, градостроительных регламентов требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

За счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным автономным учреждением культуры Архангельской области «Научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» обследовано 180 объектов культурного наследия;

- в рамках мероприятия «Организация проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных, противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ, государственной экспертизы проектной документации (в том числе результатов инженерных изысканий) 
и государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, обосновывающих проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, уплата земельного налога, коммунальных и прочих услуг» проведены работы по следующим объектам:

а) «Торговое здание» (торговое здание купца А.Н. Буторова) по адресу: г. Архангельск, ул. Поморская, д. 10.

В 2016 году предусмотрено финансирование в размере 50,0 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг и охрану объекта;

б) «Коммерческий банк» по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 76/2.

Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации получено 24 мая 2016 года № 29-1-1-2-0090-16, положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости – 18 июля 
2016 года;

- в рамках мероприятия «Развитие библиотечного дела» государственными библиотеками Архангельской области за отчетный период реализованы следующие значимые проекты, акции и мероприятия:

государственным бюджетным учреждением культуры Архангельской области «Архангельская областная научная ордена “Знак Почета” библиотека имени Н.А. Добролюбова» организовано 14 книжных выставок, 
XIII областной конкурс «Книга года-2015», социально-культурная акция «Лето с Добролюбовкой», акция День финансовой грамотности, открыт летний читальный зал, проведены мероприятия в рамках Года кино, в том числе в сотрудничестве с Архангельским региональным отделением общероссийской общественной организации «Союз писателей России»;

мероприятия в рамках празднования 80-летия со дня рождения поэта Николая Рубцова, 125-летия со дня рождения поэта Осипа Мандельштама, акция День с Федором Абрамовым, вечер, посвященный 180-летию со дня рождения литературного критика и публициста Николая Добролюбова и юбилею со дня присвоения его имени библиотеке;

государственным бюджетным учреждением культуры Архангельской области «Архангельская областная детская библиотека имени А.П. Гайдара» проведены областной творческий конкурс «Расскажу тебе о Севере», областной конкурс чтецов «И Севера хрустальная душа», реализован проект «Виртуальное путешествие по Поморью», дни М.В. Ломоносова, неделя детской и юношеской книги и другие;

государственные и муниципальные библиотеки Архангельской области приняли участие во всероссийской социально-культурной акции «Библионочь» и в Общероссийском дне библиотек.

В 2016 году посетили государственные библиотеки 256 932 пользователя, с увеличением к уровню 2015 года на 14 002 посетителя (2015 год – 
242 930 посетителей);

- в рамках мероприятия «Развитие музейного дела» государственными музеями Архангельской области:

открыто 90 выставок и экспозиций, наиболее значимые из них: «Линии любви», персональная выставка архангельского художника Елены Копыловой, «Искусство Палеха», «Война прошла сквозь наши судьбы», «Северный святые. Пейзажи на иконах», выставка-диорама «Дервиш. Караваны Победы» в рамках программы празднования 75-летнего юбилея прихода первого союзного конвоя «Дервиш» в порт Архангельска (далее – 75-летие прихода союзного конвоя «Дервиш»), Всероссийская художественная выставка «Лики России», «Наследие Свято-Троицкого кафедрального собора», «Богиня парусного флота», выставка «Правитель Русской Америки» и виртуальная выставка «Президент Русской Америки»;

организованы Международный зимний фестиваль колокольного искусства «Хрустальные звоны» и XIV Международная научно-практическая конференция «Каргополь и Русский Север в истории и культуре России. 
X-XXI вв.», посвященная 870-летию города Каргополя и 270-летию со дня рождения   А.А. Баранова, каргопольского купца, первого главного правителя Русской Америки, и другие.

Музеи Архангельской области приняли участие в международной акции «Ночь музеев» и Всероссийской социально-культурной акции «Ночь искусств».

Количество посетителей государственных музеев в 2016 году составило 617,1 тыс. человек с ростом к уровню 2015 года на 3,5 процента (2015 год – 596,0 тыс. человек).

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации, содержащегося в абзаце шестом подпункта «н»  пункта 1 Указа от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части создания передвижного фонда музеев для экспонирования произведений искусства в музеях и галереях малых и средних городов, а также создания виртуальных музеев объем передвижного фонда государственных музеев Архангельской области для экспонирования произведений искусства в музеях малых городов Архангельской области составил – 246 экспонатов (2015 год – 180 экспонатов), количество виртуальных музеев (экспозиций), созданных при поддержке областного бюджета, – 7 единиц (2015 год – 5 единиц);

- в рамках мероприятия «Развитие профессионального искусства 
и народного творчества» государственными театрально-концертными организациями в 2016 году проведены следующие концертные программы 
и проекты.

Мероприятия и гастроли государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Государственный академический Северный русский народный хор» (далее – Северный хор) прошли под эгидой празднования 90-летия со дня образования Северного хора в городе Архангельске и других муниципальных образованиях Архангельской области, проведена 31 концертная программа в Вельском, Виноградовском, Приморском, Плесецком, Холмогорском, Пинежском, Котласском, Устьянском муниципальных районах и городах Северодвинске и Новодвинске.

Артисты Северного хора приняли участие в фестивале «Серебряное Ожерелье Плюс», который прошел в городе Хельсинки (Финляндия).  Состоялись гастроли коллектива с юбилейной программой «У моря живем, морю песню поем» по городам Поволжья, Пермской области, а также городам Тюмень, Новосибирск, Барнаул.

В рамках XI Международного музыкально-театрального фестиваля «Европейская весна» и XXII Международного фестиваля уличных театров, проводимых государственным бюджетным учреждением культуры Архангельской области «Архангельский молодежный театр» в городах Архангельске и Северодвинске, принял участие 21 коллектив, из них 12 зарубежных и 9 российских театров.

Государственное автономное учреждение культуры Архангельской области «Архангельский театр кукол» (далее – театр кукол) в 2016 году активно гастролировал по Архангельской области: в Онежском, Плесецком, Няндомском, Холмогорском, Виноградовском, Устьянском и Шенкурском муниципальных районах.

В течение года театр кукол продолжал сотрудничать с государственными библиотеками Архангельской области в части проведения традиционного мероприятия «Чтение по понедельникам», а также родительских собраний и заседаний совета зрительского клуба «ТОЛК» и проведении родительских собраний с показом спектаклей.

В 2016 году артистами государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Поморская филармония» проведены концертные программы русской музыки в Норвегии, Италии и Эстонии. С целью представления многогранной жанровой палитры музыки активно велась фестивальная деятельность, в рамках которой проведены V Большой Пасхальный фестиваль Архангельской области, фестивали камерной музыки «Зимние грёзы» и «Музыка белых ночей», международный фестиваль «Похвала органу», «Дни джаза» в рамках фестиваля Владимира Резицкого.

Одним из серьезных проектов государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Архангельский театр драмы имени М.В.  Ломоносова» (далее – театр драмы) в 2016 году стал V Международный фестиваль им. Ф. Абрамова «Родниковое слово». В фестивале приняли участие 20 коллективов из Санкт-Петербурга, Архангельска, Москвы, Северодвинска, Котласа, Орла, Рязани, Самары, Челябинска, Мытищ.

Состоялись гастроли театра драмы в Пинежском, Плесецком, Приморском, Холмогорском муниципальных районах и городе Новодвинске.

Спектакль «Василий Тёркин» стал лауреатом в номинации «Ни пуха, ни пера» на Международном фестивале «Подмосковные вечера» (г. Мытищи).

В 2016 году воплотилась в жизнь идея совместного социального проекта театра драмы и общественной организации «Время добра», основной задачей которого стало оказание помощи по адаптации в обществе детям 
с ограниченными возможностями здоровья, приобщение их к искусству, погружение в мир театра.

На базе театра драмы был подготовлен спектакль «Волшебник Изумрудного города», где работу над постановкой спектакля и занятия с детьми проводили режиссер и артисты театра драмы, а роли в спектакле исполняли воспитанники Архангельского опорно-экспериментального реабилитационного центра и учащиеся образцового театра юношеского творчества «ЭТЮТ».

Государственным бюджетным учреждением культуры Архангельской области «Дом народного творчества» организованы и проведены в 2016 году III областной конкурс изделий декоративно-прикладного творчества «Мастер года», Большой хоровой праздник в честь Дня славянской письменности 
и культуры, IX областной конкурс академического и народного пения «Юные голоса Поморья», областной конкурс художественного слова «Языка нашего небесна красота», V областной конкурс-фестиваль народных 
и фольклорных хоров «А песня русская жива», V фестиваль духовой музыки «Дирекцион-Норд», посвященный Дню Военно-Морского Флота Российской Федерации, Всероссийская акция «Дороги Победы», праздничные мероприятия, посвящённые 75-летию прихода союзного конвоя «Дервиш».

Лучшие творческие коллективы Архангельской области из 15 муниципальных образований Архангельской области приняли участие в фестивале «Маргаритинские смотрины», проводимом в рамках культурной программы Маргаритинской ярмарки.

С целью сохранения нематериального наследия Архангельской области в 2016 году продолжена работа по формированию  Единого реестра  объектов нематериального культурного наследия Архангельской области, включающего следующие объекты: холмогорская резьба по кости, пучужская роспись, технология изготовления традиционного женского сарафанного комплекса Поважья, кадрили Каргопольского района, каргопольская глиняная игрушка, ракульская роспись, пермогорская роспись, уфтюжская роспись, котласская барабушка.

В 2016 году спектакли и концертные программы посетили более 248,7 тыс. человек (2015 год – 239,0 тыс. человек). Государственными театрами Архангельской области в отчетный период создано 10 новых постановок;

- в рамках мероприятия «Развитие системы среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства»:

обучалось по образовательным программам среднего профессионального образования в сфере культуры в 2016 году в государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждениях Архангельской области «Архангельский колледж культуры и искусства» и «Архангельский музыкальный колледж» 535 человек;

повысили профессиональный уровень по программам дополнительного профессионального образования 235 специалистов в сфере культуры и образования Архангельской области.

В целях выявления одаренных детей и обучающихся профессиональных образовательных организаций, поддержки преподавателей и концертмейстеров образовательных организаций сферы культуры были проведены следующие мероприятия:

VII открытый областной смотр-конкурс хоровых коллективов 
и ансамблей детских музыкальных школ и детских школ искусств;

XVI открытый областной конкурс юных пианистов;

XI открытый областной конкурс юных исполнителей на духовых 
и ударных инструментах им. В.Н. Васильева среди обучающихся детских школ искусств и детских музыкальных школ, студентов профессиональных образовательных организаций;

конкурс чтецов «И ты увидишь: мир прекрасен…»;

фестиваль талантов «Космическая Одиссея-2016»;

- в рамках мероприятия «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства»:

обучается в государственном бюджетном учреждении дополнительного образования детей Архангельской области «Детская музыкальная школа № 1 Баренцева региона» по дополнительным общеразвивающим программам 
в области музыкального искусства и дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального искусства 431 обучающийся;

проведены 2 фестиваля – областной фестиваль семейного творчества «Музыкальные династии» и областной открытый фестиваль народной музыки и детского народного творчества «Поморские сыгровки»;

- в рамках мероприятия «Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований» приобретены 25,1 тыс. книг для муниципальных библиотек 
25 муниципальных образований Архангельской области.

Государственным бюджетным учреждением культуры Архангельской области «Архангельская областная детская библиотека имени А.П. Гайдара» за счет средств, выделенных из резервного фонда Президента Российской Федерации (распоряжение Президента Российской Федерации от 02 июня 2016 года № 151-рп), приобретено 2046 книг для детей;

- в рамках мероприятия «Подключение к сети «Интернет» муниципальных общедоступных библиотек и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки» проведены мероприятия по подключению библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в 9 муниципальных библиотеках 4 муниципальных образований Архангельской области (Каргопольском, Красноборском, Лешуконском и Устьянском муниципальных районах);

- в рамках мероприятия «Обеспечение целевой поддержки проектов и специалистов сферы культуры, туризма и образования в сфере культуры 
и искусства Архангельской области, а также обеспечение выплат, связанных с предоставлением работникам компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно» проведены следующие мероприятия:

осуществлена выплата 6 премий в соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 28 августа 2012 года № 131-у «О премиях Архангельской области в сфере культуры и искусства»;

состоялся конкурс грантов Губернатора Архангельской области для поддержки проектов регионального значения в сфере культуры и искусства  (поддержано 11 проектов);

состоялся конкурс стипендий выдающимся деятелям культуры 
и искусства Архангельской области и молодым талантливым авторам литературных, музыкальных и художественных произведений (определены
3 получателя стипендий);

выплачены за 2016 год премии Губернатора Архангельской области лауреатам областных конкурсов «Лучший преподаватель детской школы искусств» (2 лауреата) и «Молодые дарования Архангельской области» 
(10 лауреатов);

осуществлена выплата единовременного денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почетный работник культуры Архангельской области» (2 работникам культуры) в соответствии с постановлением главы администрации Архангельской области от 16 января 2009 года № 13 «Об утверждении Положения о звании “Почетный работник культуры Архангельской области”»;

проведен конкурс на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам (целевую поддержку получили 
6 сельских учреждений культуры и 9 работников сельских учреждений культуры).

В рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» 9 муниципальными образованиями Архангельской области организованы и проведены общественно значимые культурные мероприятия: фестиваль народных традиций «Вилегодская рассыпуха», Международный фестиваль народного творчества «Устьянская ссыпчина», фестиваль «Кириллов день» (межрегиональный культурный проект в Вельском муниципальном районе), фестиваль в Коношском муниципальном районе «Петербургский – СЕЗОН – Норинский», праздник народных мастеров России, посвященный 870-летию города Каргополя, региональный арт-фестиваль Козьмы Пруткова и традиционная Прокопьевская ярмарка в Котласском муниципальном районе, Международный фестиваль гармони «Сметанинские встречи» в Красноборске, IV Международный театральный фестиваль для детей и юношества «Тарарам» в Котласе, Международный этно-фестиваль «МАЛИНА-JAZZ» в Приморском муниципальном районе;

- в рамках мероприятия «Модернизация и развитие, обследование и ремонт учреждений культуры, муниципальных учреждений культуры, школ искусств, образовательных организаций в сфере культуры и искусства»:

а) проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы 3 государственных учреждений Архангельской области, подведомственных министерству культуры Архангельской области:

ремонт автоматической пожарной сигнализации с 3 по 9 этажи здания государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Государственный архив Архангельской области» по адресу: г. Архангельск, ул. Шубина, д.1;

монтаж охранной сигнализации и выполнение электромонтажных работ, оценка пожарного риска в государственном бюджетном учреждении культуры Архангельской области «Архангельская областная специальная библиотека для слепых»;

ремонт пожарно-охранной сигнализации государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Архангельский краеведческий музей»;

б) приобретены музыкальные инструменты для 13 муниципальных детских школ искусств 11 муниципальных образований Архангельской области и государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Архангельской области «Детская музыкальная школа № 1 Баренцева региона»;

- в рамках мероприятия «Повышение средней заработной платы работников сферы культуры» по состоянию на 31 декабря 2016 года средняя заработная плата работников учреждений культуры Архангельской области составила 25 747,12 рубля, или 78,3 процента к среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности по Архангельской области;

- в рамках мероприятия «Капитальный ремонт, реконструкция
и строительство объектов культуры и образования в сфере культуры 
и искусства Архангельской области» достигнуты следующие результаты:

а) по объекту «Пристройка сценическо-зрительного комплекса 
к основному зданию и реконструкция существующего здания Архангельского областного театра кукол по адресу: г. Архангельск, 
пр. Троицкий, д. 5» – по состоянию на 31 декабря 2016 года завершились работы по устройству монолитного каркаса здания пристройки на уровне 
4 этажа, велись работы по устройству инженерных систем. В существующем здании завершены работы по устройству кровли, оштукатуриванию фасадов, монтажу оконных блоков, осуществлялись работы по устройству внутренних перегородок, вентиляционной системы, электрики, а также внутренние отделочные работы;

б) по объекту «Капитальный ремонт кровли здания государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Архангельская областная научная ордена «Знак почета» библиотека имени Н.А. Добролюбова»» выполнены работы по утеплению чердачного перекрытия и устройство кровли. На выполнение работ по капитальному ремонту кровли 3 июня 2016 года заключен контракт с обществом 
с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 2». За отчетный период работы выполнены полностью, оплачено работ подрядной организации на сумму 7 584,5 тыс. рублей;

в) по объекту «Строительство центра культурного развития по адресу: Архангельская обл., г. Каргополь, ул. Гагарина, д. 25» реализация мероприятия осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012 –2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03 марта 2012 года № 186.

В 2016 году по данному объекту из федерального бюджета предусмотрены средства в размере 49 898,30 тыс. рублей (соглашение между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Архангельской области от 28 марта 2016 года, рег. № 859-01-41/10-16).

В марте 2016 года муниципальным образованием «Каргопольское» заключен контракт с обществом с ограниченной ответственностью «АрхЗемКадастр» по привязке типовой документации центра культурного развития для строительства в городе Каргополе. Проектная мощность – 391 место. Работы по контракту выполнены и оплачены.

Имеется положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 1 сентября 2016 года № 29-1-1-3-0086-16, положительное заключение о достоверности сметной стоимости 
от 10 октября 2016 года № 29-1-184с-16. На выполнение строительных работ 29 сентября 2016 года был объявлен аукцион. Контракт заключен 28 ноября 
2016 года на строительство центра культурного развития. Заказчиком является администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», подрядчиком – общество с ограниченной ответственностью «СМУ-76». Дата окончания выполнения работ – 15 мая 2018 года.

Средства федерального бюджета в размере 42 413,56 тыс. рублей не освоены и возвращены в федеральный бюджет по причине неисполнения заказчиком (муниципальным образованием «Каргопольский муниципальный район») сроков реализации соглашения от 28 марта 2016 года 
№ 859-01-41/10-16 в части несвоевременного заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ;

- в рамках мероприятия «Обеспечение деятельности министерства культуры Архангельской области и инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области» министерством культуры Архангельской области организованы и проведены:

совещания с руководителями государственных учреждений, подведомственных министерству культуры Архангельской области;

совещания с руководителями органов управления сферой культуры муниципальных образований Архангельской области;

заседания коллегии министерства культуры Архангельской области.

В связи с реорганизационными мероприятиями в 2016 году в состав министерства культуры Архангельской области вошло агентство по делам архивов Архангельской области (указ Губернатора Архангельской области от 25 ноября 2015 года № 112-у «Об исполнительных органах государственной власти Архангельской области»), в ведение министерства культуры Архангельской области перешло и государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Государственный архив Архангельской области».

В 2016 году в связи с реорганизацией министерства культуры Архангельской области (указ Губернатора Архангельской области 
от 22 апреля 2016 года № 41-у «Об инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области и о внесении изменений в структуру исполнительных органов государственной власти Архангельской области») и выделением из него инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области вышло из ведения и государственное автономное учреждение культуры Архангельской области «Научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры»;

- в рамках мероприятия «Развитие туристской отрасли в Архангельской области» достигнуты следующие результаты:

обеспечено обслуживание посетителей туристско-информационного центра Архангельской области в рамках реализации основных целей и задач указанного центра (950 посетителей, среди них – 87 иностранных граждан из Англии, Германии, Испания, Чехии, Норвегии, Новой Зеландии, Украины, Латвии, Литвы, Италии, Франции, Ирана, Словакии, Польши, Финляндии). В 2015 году количество посетителей государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Туристско-информационный центр Архангельской области» – 964 человека, в том числе 25 иностранных граждан;

обеспечена поддержка и модернизация официального туристского портала Архангельской области www.pomorland.travel в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (по данным счетчика Rambler-Top 100, за отчетный период количество посещений официального информационно-туристского портала Архангельской области и аккаунтов об отдыхе 
и туризме в Архангельской области в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» составило 701 116 посещений, опубликован 91 информационно-рекламный материал);

дополнены материалами о туризме и отдыхе в Архангельской области национальный туристский портал Russia.travel и национальный календарь событий;

выпущены электронные весенние, летние и зимние каталоги по пакетным программам туроператоров и экскурсионным программам для взрослых и детских организованных групп. Каждый каталог скачан более 1000 раз.

Управлением развития туризма министерства культуры Архангельской области и государственным бюджетным учреждением Архангельской области «Туристско-информационный центр Архангельской области» было реализовано 103 мероприятия, наиболее значимые из них:

Международный форум «Гостеприимство на сельских территориях» подготовлен и проведен в Устьянском муниципальном районе Архангельской области при поддержке Федерального агентства по туризму 
в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2011 года № 644. В форуме приняли участие 230 человек из 15 субъектов Российской Федерации, 3 зарубежных стран и 18 муниципальных образований Архангельской области;

круглый стол «Сохранение деревень – основа устойчивого развития сельских территорий» организован в городе Каргополе с участием 
20 представителей из Архангельской области;

совместно с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» проведена научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития туристской индустрии северных территорий» с участием 40 человек;

в рамках международного проекта «Сила творчества» организован тематический круглый стол по вопросам подготовки экскурсоводов с участием 40 специалистов из 10 муниципальных образований Архангельской области;

в рамках международного проекта «Сила творчества» организован 
в Холмогорский район Архангельской области организован выездной круглый стол «Возможности развития «зеленого» туризма на территориях Архангельской области» с участием 20 представителей Архангельской области, экспертов из гг. Москвы, Калининграда, Республики Карелия;

в рамках XVIII конференции малого и среднего предпринимательства Архангельской области организован семинар «Эффективное управление гостиничным бизнесом», в котором приняли участие 52 представителя сферы гостеприимства и органов местного самоуправления из 9 муниципальных образований Архангельской области;

выездное заседание регионального совета по развитию детского 
и молодежного туризма в Архангельской области организовано в поселке Октябрьский Устьянского района;

экспедиция по Архангельской области для представителей некоммерческого партнерства содействия сохранению и валоризации культурных, рекреационных и природных потенциалов села «Ассоциация самых красивых деревень России» (далее – АСКДР) и иностранных экспертов организована в мае – июне и сентябре – октябре 2016 года с целью экспертизы 15 населенных пунктов-кандидатов в АСКДР;

в рамках проекта «Школа сельского туризма Архангельской области» организована выездная экспедиция с участием 10 экспертов и 30 активистов по сельскому туризму из города Архангельска, Холмогорского, Виноградовского, Шенкурского и Вельского районов Архангельской области;

по вопросам реализации межрегионального образовательного проекта «Уроки в городах России» организовано выездное совещание с участием представителей Ассоциации развития социального туризма (город Москва) 
в Приморском и Холмогорском муниципальных районах Архангельской области;

во исполнение решения VII Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации разработан туристский паспорт Архангельской области.

В 2016 году по итогам проведенных конкурсов на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Архангельской области поддержаны:

на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма – 8 проектов по созданию и развитию объектов туристского показа в 8 муниципальных образованиях Архангельской области;

на реализацию мероприятий по обеспечению средствами туристской навигации – 8 муниципальных образований Архангельской области, 
в которых установлены 100 знаков туристской навигации;

- в рамках мероприятия «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров на территории Архангельской области»  по объекту  «Строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы г. Архангельска»:

заключен 31 мая 2016 года государственный контракт с обществом с ограниченной ответственностью «Проектный институт транспортной инфраструктуры «ИНТИ» на корректировку проектной документации по объекту «Строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы города Архангельска»;

получены в ноябре 2016 года положительные заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий;

профинансированы в полном объеме средства областного бюджета 
в размере 6271,7 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию мероприятия;

- в рамках мероприятия «Развитие архивного дела» в государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Государственный архив Архангельской области» (далее – государственный архив Архангельской области):

поступило 5462 единицы хранения, внесены сведения в электронный каталог по 45 фондам;

воспользовались услугами государственного архива в 2016 году более 13,3 тыс. человек;

в части проведения государственным архивом Архангельской области научно-исследовательской работы подготовлен календарь памятных дат на 2017 год, издан сборник «Архангельский Север в документах в истории  (1917 – 1993)» в двух томах, подготовлены к публикации 3 научных исследования по документам архива;

продолжена работа по рассекречиванию архивных фондов, внесено в научный оборот 3138 единиц ранее секретных документов;

создан и запущен в работу сайт государственного архива Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с размещением на нем основной информации о деятельности государственного архива Архангельской области, его публикаций и виртуальных выставок.

- Для реализации мероприятий государственной программы в 2016 году предусмотрены финансовые средства в размере 1 115 981,2 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 83 468,7 тыс. рублей;

областного бюджета – 899 653,3 тыс. рублей;

местных бюджетов – 5516,1 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 127 343,1 тыс. рублей.

За 2016 год израсходовано 1 144104,2 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 82 901,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 898 267,5 тыс. рублей;

местных бюджетов –  4527,6 тыс. рублей;

внебюджетных источников (финансовые средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных и муниципальных учреждений) – 158 407,7 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета не израсходованы в размере 
567,3 тыс. рублей по причине сложившейся экономии средств по оплате командировочных расходов и компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно сотрудников инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области к месту отдыха в связи с сокращением числа получателей.

Средства областного бюджета не израсходованы в размере 1385,8 тыс. рублей по следующим основаниям:

1300,8 тыс. рублей – по причине сложившейся экономии на содержание министерства культуры Архангельской области, связанной с наличием вакансий;

85,0 тыс. рублей, предусмотренные на строительство центра культурного развития по адресу: Архангельская обл., г. Каргополь, ул. Гагарина, д. 25, – по итогам 2016 года не освоены по причине неисполнения заказчиком – муниципальным образованием «Каргопольский муниципальный район» сроков реализации соглашения от 28 марта 2016 года рег. № 859-01-41/10-16 в части несвоевременного заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ.

- В 2016 году Архангельская область принимала участие 
в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317, федеральной целевой программы «Культура России (2012 – 2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации           от 03 марта 2012 года № 186, в части реализации мероприятий по развитию учреждений культуры, государственной поддержке муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельской местности, 
и их работников, подключению общедоступных библиотек 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитию системы библиотечного дела, комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области, укреплению материально-технической базы и оснащению оборудованием детских школ искусств.

С органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области заключены соглашения в рамках следующих мероприятий:

а) «Подключение к сети “Интернет” муниципальных общедоступных библиотек и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки» – на предоставление иных межбюджетных трансфертов за счет средств федерального бюджета заключено 9 соглашений;

б) «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области» – на предоставление иных межбюджетных трансфертов за счет средств федерального бюджета заключено 25 соглашений;

в) «Обеспечение целевой поддержки проектов и специалистов сферы культуры и образования в сфере культуры и искусства Архангельской области»:

на предоставление субсидии на общественно значимые мероприятия 
в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» за счет средств областного бюджета заключено 9 соглашений;

на предоставление межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, за счет средств федерального бюджета заключено 9 соглашений;

г) «Модернизация учреждений культуры, муниципальных учреждений культуры, школ искусств, образовательных организаций в сфере культуры и искусства» – на предоставление субсидии за счет средств федерального бюджета заключено 7 соглашений.

- Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Реализация мер популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия | министерство культуры | количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области, на которые установлены информационные надписи, единиц | 230 | 20 | показатель исполнен не в полной мере в связи с реорганизацией министерства культуры Архангельской области и выделения из него инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области проведение конкурсных процедур было затруднено | на 2017 год запланировано установить информационные надписи на 210 объектах |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
государственной программы

В 2016 году государственная программа выполнялась в соответствии с планом реализации государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)», утвержденным распоряжением министерства культуры Архангельской области от 18 февраля 2016 года № 36-р.

Государственная программа и сопровождающие ход ее реализации документы находятся в свободном информационном доступе на портале Правительства Архангельской области в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

Информация о ходе реализации государственной программы регулярно освещалась в печатных и электронных средствах массовой информации.

Возможные риски, связанные с процедурами получения, перераспределения финансовых средств, требующие внесения изменений              в государственную программу, предупреждались заблаговременно.

В ходе выполнения мероприятий государственной программы зафиксированы следующие факторы, повлиявшие на ход ее реализации 
и достижение установленных показателей:

  - увеличение количества посещений учреждений культуры  обусловлено повышением интереса жителей Архангельской области 
к премьерным спектаклям, активизацией театрального фестивального движения, увеличением количества интернет-посещений библиотек, а также активизацией выставочной деятельности и реализацией межмузейных выставочных проектов;

  - увеличение количества сведений об объектах  культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области, размещенных в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации связано 
с исполнением  поручения Президента Российской Федерации от 05 января 2013 года № ПР-16 по обеспечению регистрации объектов культурного наследия в реестре в полном объеме до 2018 года;

  - социологическое исследование, проведенное в 2016 году, показало, что в среднем по муниципальным образованиям Архангельской области доля населения, удовлетворенного качеством предоставляемых услуг в сфере культуры достигает значения 67 процентов (в 2015 году – 63,8 процента, что ниже планового показателя на 2016 год – 83 процента). Отклонение от планового значения показателя обусловлено:

недостаточностью средств местных бюджетов, выделяемых на культуру, что не позволяет организовать мероприятия с участием приглашенных артистов и коллективов для жителей отдаленных районов, где доступ к услугам культуры ограничен;

несоответствием помещений и оборудования;

недостаточным обновлением библиотечных фондов и материально-техническим оснащением учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области;

низким темпом внедрения информационно-коммуникационных технологий;

  - снижение численности иностранных граждан, въезжающих в Архангельскую область с туристскими целями, связано со сложившейся внешне-политической ситуацией в стране, повлиявшей на уменьшение количества иностранных круизных судозаходов из стран Европы в Архангельскую область по сравнению с прошлым годом почти в 2 раза.

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достигнутых показателях результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 3) произведена министерством экономического развития Архангельской области в соответствии 
с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, 
и составила 95,3 балла. Эффективность реализации государственной программы в 2016 году признана высокой.

- Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  | освоено |
|  |  | план на год | кассовые расходы | про-центов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Реализация мер популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия | министерство культуры Архангельской области, инспекция по охране объектов культурного наследия | 4 616,3 | 4 405,2 | 95,4 | 0,0 | 0,0 | 3 581,3 | 3 581,3 | 0,0 | 0,0 | 1 035,0 | 823,9 | 4 405,2 |
| 1.2. Организация проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных, противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ, государственной экспертизы проектной документации (в том числе результатов инженерных изысканий) и государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, обосновывающих проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, уплата земельного налога, коммунальных и прочих услуг | министерство культуры Архангельской области, министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. «Торговое здание» (Торговое здание купца А.Н. Буторова) по адресу: г. Архангельск, ул. Поморская, д. 10 | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 1.2.3. «Коммерческий банк» по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 76/2 | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 12 598,0 | 12 598,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 12 598,0 | 12 598,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 598,0 |
| 2.1. Развитие библиотечного дела | министерство культуры Архангельской области | 100 355,1 | 100 327,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 99 202,5 | 99 108,5 | 0,0 | 0,0 | 1 152,6 | 1 219,4 | 100 327,9 |
| 2.2. Развитие музейного дела | министерство культуры Архангельской области | 242 520,4 | 247 123,7 | 101,9 | 0,0 | 0,0 | 217 196,2 | 217 196,2 | 0,0 | 0,0 | 25 324,2 | 29 927,5 | 247 123,7 |
| 2.3. Развитие профессионального искусства и народного творчества | министерство культуры Архангельской области | 312 421,0 | 330 709,4 | 105,9 | 0,0 | 0,0 | 235 459,0 | 232 643,0 | 0,0 | 0,0 | 79 872,0 | 98 066,4 | 330 709,4 |
| 2.4. Развитие системы среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства | министерство культуры Архангельской области | 113 512,6 | 114 630,9 | 101,0 | 0,0 | 0,0 | 104 012,6 | 104 012,6 | 0,0 | 0,0 | 9 500,0 | 10 618,3 | 114 630,9 |
| 2.5. Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства | министерство культуры Архангельской области | 30 054,4 | 31 082,8 | 103,4 | 0,0 | 0,0 | 28 554,4 | 28 554,4 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 2 528,4 | 31 082,8 |
| 2.6. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований (далее – муниципальные общедоступные библиотеки) | министерство культуры Архангельской области | 870,4 | 870,4 | 100,0 | 870,4 | 870,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 870,4 |
| 2.7. Подключение к сети «Интернет» муниципальных общедоступных библиотек и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | министерство культуры Архангельской области | 849,9 | 849,9 | 100,0 | 574,0 | 574,0 | 0,0 | 0,0 | 258,9 | 2 589,0 | 17,0 | 17,0 | 849,9 |
| 2.8. Обеспечение целевой поддержки проектов и специалистов сферы культуры, туризма и образования в сфере культуры и искусства Архангельской области, а также обеспечение выплат, связанных с предоставлением работникам компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | министерство культуры Архангельской области | 28 448,2 | 30 728,8 | 108,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 23 489,3 | 23 489,3 | 1 410,0 | 1 410,2 | 2 498,9 | 4 779,3 | 30 728,8 |
| 2.9. Модернизация и развитие, обследование и ремонт учреждений культуры, муниципальных учреждений культуры, школ искусств, образовательных организаций в сфере культуры и искусства | министерство культуры Архангельской области | 2 994,6 | 2 994,6 | 100,0 | 780,4 | 780,4 | 1 109,2 | 1 109,2 | 1 105,0 | 1 105,0 | 0,0 | 0,0 | 2 994,6 |
| 2.10. Повышение средней заработной платы работников сферы культуры | министерство культуры Архангельской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11. Капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов культуры и образования в сфере культуры и искусства Архангельской области | министерство культуры Архангельской области, министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.2. Пристройка сценическо-зрительного комплекса к основному зданию и реконструкция существующего здания Архангельского областного театра кукол по адресу: г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 5 | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 104 755,1 | 104 755,1 | 100,0 | 20 055,1 | 20 055,1 | 84 700,0 | 84 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104 755,1 |
| 2.11.4. Капитальный ремонт объектов культуры и образования в сфере культуры и искусства Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 7 584,5 | 7 584,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 7 584,5 | 7 584,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 584,5 |
| 2.11.7. Строительство центра культурного развития по адресу: Архангельской обл., г. Каргополь, ул. Гагарина, д. 25 | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 50 998,3 | 49 924,6 | 97,9 | 49 898,3 | 49 898,3 | 100,0 | 15,0 | 1 000,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 49 924,6 |
| 2.12. Обеспечение деятельности министерства культуры Архангельской области | министерство культуры Архангельской области, инспекция по охране объектов культурного наследия | 46 173,3 | 44 305,2 | 96,0 | 10 240,5 | 9 673,2 | 35 932,8 | 34 632,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 305,2 |
| 3.1. Развитие туристской отрасли в Архангельской области | министерство культуры Архангельской области | 13 463,5 | 13 513,4 | 100,4 | 0,0 | 0,0 | 9 477,9 | 9 477,9 | 1 742,2 | 1 742,2 | 2 243,4 | 2 293,3 | 13 513,4 |
| 3.2. Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров на территории Архангельской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1. Строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы г. Архангельска, в том числе демонтаж существующих зданий и строений | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 6 271,7 | 6 271,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 6 271,7 | 6 271,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 271,7 |
| 4. Развитие архивного дела | министерство культуры Архангельской области | 37 443,9 | 41 378,1 | 110,5 | 0,0 | 0,0 | 33 243,9 | 33 243,9 | 0,0 | 0,0 | 4 200,0 | 8 134,2 | 41 378,1 |
| Всего по государственной программе |  | 1 115981,2 | 1 144 104,2 | 102,5 | 83 468,7 | 82 901,4 | 899 653,3 | 898 267,5 | 5 561,1 | 4 527,6 | 127 343,1 | 158 407,7 | 1 144 104,2 |

_____________

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к отчету о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)» |
| --- | --- |

- СВЕДЕНИЯ

- о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области

«Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)» по итогам 2016 года

Ответственный исполнитель – министерство культуры Архангельской области.

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое за два года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | фактичес-кое за отчетный год | степень достижения показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области (далее – объекты культурного наследия), информация о которых внесена в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области | инспекция по охране объектов культурного наследия | процентов | 10 | 14 | 20 | 55 | 275,0 | 25 | увеличение объемов показателя обусловлено исполнением поручения Президента Российской Федерации от 05 января 2013 года № ПР-16 обеспечить регистрацию памятников в едином реестре в полном объеме до 2018 года |
| Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Архангельской области (по сравнению с предыдущим годом) | министерство культуры Архангельской области | процентов | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 100,0 | 1,09 |  |
| Доля государственных и муниципальных общедоступных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве общедоступных библиотек Архангельской области | министерство культуры Архангельской области | процентов | 68,8 | 71,6 | 64 | 71 | 110,9 | 73,1 | превышение планового значения показателя обусловлено распределением средств федерального бюджета на конкурсной основе с привлечением средств местных бюджетов, что позволило подключить большее количество библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | министерство культуры Архангельской области | процентов | 9,4 | 12,8 | 13 | 13 | 100,0 | 15 |  |
| Посещаемость музеев Архангельской области на 1 жителя в год | министерство культуры Архангельской области | процентов | 0,59 | 0,6 | 0,58 | 0,63 | 108,6 | 0,6 | превышение планового значения показателя обусловлено активизацией выставочной деятельности разной направленности и реализацией межмузейных выставочных проектов |
| Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | министерство культуры Архангельской области | процентов | 0,7 | 4,8 | 3,8 | 3,8 | 100,0 | 4,0 |  |
| Удовлетворенность населения Архангельской области качеством услуг в сфере культуры | министерство культуры Архангельской области | процентов | 60,5 | 65,6 | 83 | 67 | 80,7 | 88 | отклонение от планового значения показателя обусловлено недостаточностью средств местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей Архангельской области | министерство культуры Архангельской области | процентов | 4,3 | 5,2 | 6 | 9,8 | 163,3 | 7 | увеличение показателя связано с привлечением к участию в творческих мероприятиях детей с различными интеллектуальными и творческими способностями |
| Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства Архангельской области | министерство культуры Архангельской области | тыс. рублей | 127,9 | 146,3 | 146,4 | 521,1 | 355,9 | 128,1 | превышение планового значения показателя обусловлено поддержкой более масштабных проектов, что повлекло увеличение их финансирования и увеличение средней суммы одного гранта |
| Увеличение численности граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения Архангельской области | министерство культуры Архангельской области | тыс. человек | 380 | 380,2 | 360 | 378 | 105,0 | 370 |  |
| Увеличение численности иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения Архангельской области | министерство культуры Архангельской области | тыс. человек | 10,8 | 6,8 | 11,4 | 9 | 78,9 | 11,8 | отклонение от планового значения показателя связанно со сложившейся внешнеполитической ситуацией и уменьшением численности иностранных туристов из стран Европы |
| Доля документов государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Государственный архив Архангельской области», находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов | министерство культуры Архангельской области | процентов | 81,4 | 82,0 | 83,5 | 83,8 | 100,4 | 84,5 |  |
| Объем документов, принятых на постоянное хранение | министерство культуры Архангельской области | тыс.единиц | 2 769,2 | 2 773,3 | 2776,9 | 2778,7 | 100,1 | 2806,3 |  |
| Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Архангельской области (по отношению к 2012 году) | министерство культуры Архангельской области | единиц | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,0 | 13 |  |
| Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Архангельской области | министерство культуры Архангельской области | процентов | 71,8 | 85,7 | 80,6 | 78,3 | 97,2 | 90 |  |
| Количество объектов культуры, туризма и образования в сфере культуры, на которых осуществлено строительство, реконструкция, капитальный ремонт | инспекция по охране объектов культурного наследия | единиц | - | - | - | 1 | - | - | в 2016 году осуществлен капитальный ремонт кровли государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Архангельская областная научная ордена «Знак почета» библиотека имени Н.А. Добролюбова» |

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к отчету о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)»

С В Е Д Е Н И Я

о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных

из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы

Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)»

по итогам 2016 года

Ответственный исполнитель – министерство культуры Архангельской области.

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значения показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей | Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленных из федерального бюджета субсидии, процентов | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Субсидия из федерального бюджета бюджету Архангельской области на софинансирование расходных обязательств по развитию учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства (укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры | процентов | 37,8 | 37,8 | 100 | 780,4 | 0,0 | 0,0 | - |
| ИТОГО | х | х | х |  | 780,4 | 0,0 | 0,0 | - |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к отчету о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)»

ОЦЕНКА

эффективности реализации государственной программы Архангельской области

«Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)» за 2016 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (гр.2×35 + гр.3×55+ гр.4×10) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Министерство культуры Архангельской области | 0,93 | 0,97 | 1,0 | 95,9 | - | - | - | - |
| Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области | 1,0 | 1,0 | 0,99 | 99,9 | - | - | - | - |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 99,0 | - | - | - | - |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 96,4 | 91,0 | 95,3 | - |

Эффективность реализации государственной программы – высокая.

_______________