- ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 мая 2017 г. № 164-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2016 году

государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2020 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области о реализации в 2016 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 09 октября 2012 года № 436-пп:

- Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2016 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 09 октября 2012 года № 436-пп (далее – государственная программа).

- Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2016 году высокой.

- Министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – министерство):

- продолжить в 2017 году реализацию мероприятий государственной программы, соответствующих мероприятиям Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 (далее – Государственная программа развития сельского хозяйства);

- обеспечить достижение плановых значений показателей (индикаторов), установленных для Архангельской области на 2017 год Государственной программой развития сельского хозяйства;

- совместно с министерством экономического развития Архангельской области до 31 декабря 2017 года разработать и утвердить постановлением министерства перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Архангельской области, использование которых для других целей не допускается.

- Инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области принять меры по предупреждению случаев возникновения особо опасных заболеваний животных и по их ликвидации в случае возникновения 
в кратчайшие сроки.

- Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области в рамках реализации соглашений о взаимодействии по реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой, на территориях муниципальных районов 
и городских округов Архангельской области, заключенных между министерством и администрациями муниципальных районов и городских округов Архангельской области, в целях эффективного развития сельскохозяйственного производства на территориях соответствующих муниципальных районов и городских округов Архангельской области:

- обеспечить организацию в муниципальных районах и городских округах Архангельской области выполнения мероприятий государственной программы;

- продолжить формирование фонда перераспределения земель категории «земли сельскохозяйственного назначения» и проведение работ по оформлению невостребованных земельных долей в муниципальную собственность.

- Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области до 1 сентября 
2017 года организовать работу с правообладателями земельных участков, расположенных на территории муниципального района или городского округа Архангельской области, по подаче в министерство заявлений 
о включении сельскохозяйственных угодий в перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Архангельской области, использование которых для других целей не допускается.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

председателя Правительства

Архангельской области                                                            Е.В. Прокопьева

УТВЕРЖДЕН

- распоряжением Правительства Архангельской области

- от 10 мая 2017 г. № 164-рп

О Т Ч Е Т

о реализации в 2016 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области 
на 2013 – 2020 годы

I. Результаты реализации мероприятий государственной

программы Архангельской области

В 2016 году в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2020 годы (далее – государственная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма № 1 «Развитие агропромышленного комплекса

Архангельской области»

  - Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы.

В соответствии с Планом реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 –
2020 годы в 2016 году, утвержденным распоряжением министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области 
от 10 февраля 2016 года № 21-р (далее – План реализации), за отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 20 мероприятий, что способствовало достижению следующих результатов:

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 99,1 процента к уровню 2015 года;

- сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Архангельской области (далее – коллективные хозяйства) произведено 4,6 тыс. тонн зерна (90,7 процента к уровню 
2015 года), 26,8 тыс. тонн картофеля (102,3 процента), 2,2 тыс. тонн овощей (129,4 процента), из них 1,1 тыс. тонн овощей защищенного грунта;

- в отрасли животноводства в коллективных хозяйствах произведено 103,8 тыс. тонн молока (106,1 процента к уровню 2015 года), реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 6,8 тыс. тонн (63,7 процента), получено яиц 24,6 млн. штук (50,3 процента);

- продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях Архангельской области увеличилась на 3,5 процента к уровню 2015 года 
и составила 6561 килограммов на одну корову;

- доля племенных коров в общем стаде в коллективных хозяйствах сохраняется на уровне 50 процентов. Увеличилось количество племенных хозяйств: в 2016 году статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота холмогорской породы получил сельскохозяйственный производственный кооператив «Никольск» (Вилегодский муниципальный район);

- в рамках мероприятий по коренному улучшению земель организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, занимающимися сельскохозяйственным производством, 
а также добычей (выловом) водных биологических ресурсов и промышленным рыбоводством, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами Архангельской области (далее – сельскохозяйственные товаропроизводители) приобретены  минеральные  удобрения в объеме 1600 тонн действующего вещества (в 2015 году – 1700 тонн) для внесения под урожай 2016 года, минеральные удобрения внесены на площади 24,3 тысячи гектаров, проведены работы по известкованию кислых почв в сельскохозяйственных организациях Архангельской области на площади 122 гектара (в 2015 году – на площади 120 гектаров);

- для проведения сортосмены и сортообновления сельскохозяйственными товаропроизводителями закуплен элитный семенной материал (89,8 тонны семян яровых зерновых культур, 1,4 тонны семян многолетних трав, 749,5 тонны семян картофеля). Для обеспечения плановых показателей площадей под кормовыми культурами (11 тысяч гектаров) сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 2127,9 тонны семян кормовых культур (в 2015 году – 2129 тонн). Заготовлено кормов на одну условную голову скота 24,4 центнера кормовых единиц (в 2015 году – 27,4). Сельскохозяйственными товаропроизводителями проведены работы по оформлению в собственность 1427 гектаров используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

- реализованы инвестиционные проекты:

по модернизации Котласской птицефабрики в Котласском муниципальном районе (восстановлена производственная деятельность);

по реконструкции существующего животноводческого комплекса путем строительства новых коровников на 800 голов крупного рогатого скота в акционерном обществе «Важское» Вельского муниципального района;

по строительству коровника № 5 на 200 голов в обществе 
с ограниченной ответственностью «Ростово» Устьянского муниципального района;

по строительству животноводческой фермы на 230 коров и на 278 голов молодняка крупного рогатого скота в обществе с ограниченной ответственностью «Борок» Виноградовского муниципального района;

по строительству коровника роботизированного на 130 голов 
в крестьянском (фермерском) хозяйстве «Наводово» Шенкурского муниципального района;

по реконструкции животноводческой фермы (коровник № 2 на 
480 скотомест) на 1196 дойных коров с выращиванием ремонтного молодняка крупного рогатого скота (второй этап) в акционерном обществе «Родина» Устьянского муниципального района;

по реконструкции и модернизации телятника на 225 голов 
по беспривязному содержанию молодняка крупного рогатого скота 
в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Племзавод «Кехта» Холмогорского муниципального района;

по реконструкции молочной фермы на 200 коров в обществе 
с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг «Каргопольский» Каргопольского муниципального района;

по реконструкции животноводческой фермы на 200 коров в обществе 
с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания» Няндомского муниципального района;

по реконструкции животноводческой фермы на 200 голов в хозяйстве индивидуального предпринимателя Замолотова П.В. Коношского муниципального района;

- приобретены 70 единиц сельскохозяйственной техники 
и оборудования, 3 кормоуборочных комбайна, 1 картофелеуборочный комбайн, 26 тракторов;

- обеспечено создание 61 дополнительного рабочего места 
(в 2015 году – 121);

- сельскохозяйственными организациями предоставлены социальные гарантии 29 молодым специалистам, заключившим трудовые договоры с сельскохозяйственными организациями в Архангельской области (в 2015 году – 28), заключено 9 новых трудовых договоров с молодыми специалистами;

- в рамках мероприятия по обеспечению продвижения продукции агропромышленного комплекса на рынках Архангельской области и за ее пределами проведены IX областной конкурс мастеров животноводства, областной конкурс пчеловодов, Первые Вельские конноспортивные соревнования на приз Губернатора Архангельской области, организовано участие в XVIII Российской агропромышленной выставке «Золотая 
осень-2016» и Международной агропромышленной выставке-ярмарке «АГРОРУСЬ-2016»;

- в рамках мероприятий по развитию малых форм хозяйствования 
в сельской местности производилось субсидирование закупки у населения Архангельской области (далее – население) производимой сельскохозяйственной продукции. По данным Союза потребительских обществ Архангельской 


области и муниципальных районов Архангельской области, у населения закуплено 871,7 тонны молока, 360,3 тонны мяса, 483,3 тонны картофеля, 1063,6 тонны овощей;

- гранты на создание и развитие производства получили 
29 начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств (в 2015 году – 25);

- 6 крестьянских (фермерских) хозяйств получили гранты на развитие семейных животноводческих ферм (в 2015 году – 5);

- грант на развитие материально-технической базы впервые получили 3 сельскохозяйственных потребительских кооператива;

- в рамках реализации мероприятия подпрограммы по электрификации территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Архангельской области (далее – объединения) проведены работы по осуществлению технологического присоединения электроустановок объединений к электрическим сетям 
в 4 объединениях.

1.2. Для реализации мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в размере 7 370 739,4 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 369 019,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 477 170,0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 1450,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 6 523 100,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 7 771 202,1 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 366 168,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 526 650,4 тыс. рублей;

местных бюджетов – 4941,3 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 6 873 442,4 тыс. рублей.

По средствам федерального бюджета плановое финансирование не совпадает с фактическими выплатами по следующим причинам:

по мероприятию пункта 4.1 «Повышение доступности кредитов» запланированный объем средств федерального бюджета для выплаты субсидий, предусмотренных данным мероприятием, меньше суммы фактических выплат на сумму 1263,3 тыс. рублей в связи с тем, что лимит средств федерального бюджета по данному мероприятию был уменьшен в соответствии 
с Дополнительным соглашением № 6 от 26 декабря 2016 года к Соглашению 
о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемому между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, от 08 февраля 
2016 года № 413/17-с, и соответствующие изменения не были отражены 
в государственной программе по состоянию на 31 декабря 2016 года (изменения были внесены в государственную программу в январе 2017 года);

по мероприятию пункта 4.2 «Создание и модернизация объектов агропромышленного комплекса» запланированный объем средств федерального бюджета для выплаты субсидий, предусмотренных данным мероприятием, превышает фактические выплаты на сумму 4114,7 тыс. рублей в связи с тем, что лимит средств федерального бюджета по данному мероприятию был уменьшен 
в соответствии с Дополнительным соглашением № 6 от 26 декабря 2016 года 
к Соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемому между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, от 08 февраля 
2016 года № 413/17-с, и соответствующие изменения не были отражены 
в государственной программе по состоянию на 31 декабря 2016 года (изменения были внесены в государственную программу в январе 2017 года).

По средствам областного бюджета фактическое финансирование 
за 2016 год превышает плановое на сумму 49 480,3 тыс. рублей в связи с тем, что изменения объемов финансирования на 2016 год в соответствии с законом Архангельской области от 05 декабря 2016 года № 498-30-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете 
на 2016 год» и законом Архангельской области от 22 декабря 2016 года 
№ 510-31-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2016 год» были отражены в государственной программе только в январе 2017 года.

Внебюджетные источники – это собственные средства сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, затраченные на осуществление производственного процесса.

1.3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства   Российской   Федерации   от  14  июля  2012  года  №  717 (далее – федеральная государственная программа), в рамках соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
и Правительством Архангельской области о реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 –2020 годы от 04 декабря 2012 года № 2267/17.

Финансирование мероприятий подпрограммы из федерального бюджета осуществляется в соответствии с Соглашением от 08 февраля 
2016 года № 413/17-с о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, заключаемым на 2016 год между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
и Правительством Архангельской области (далее – Соглашение 
о предоставлении субсидий из федерального бюджета). В связи 
с невыполнением условий Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета (недостижение целевых показателей (индикаторов) 
в 2016 году в федеральный бюджет произведен возврат средств на сумму 9819,2 тыс. рублей.

1.4. В рамках реализации подпрограммы с администрациями всех муниципальных районов Архангельской области заключены 19 соглашений 
о взаимодействии по реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой и федеральной государственной программой на территориях соответствующих муниципальных районов Архангельской области.

В целях обеспечения достижения целевых показателей министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – министерство агропромышленного комплекса и торговли) заключены соглашения с сельскохозяйственными товаропроизводителями – участниками государственной программы об участии в реализации государственных программ в сфере развития сельского хозяйства в 2016 году (заключено 
196 соглашений).

1.5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей | министерство агропромышлен-ного комплекса и торговли | производство в коллективных хозяйствах в Архангельской области: |  |  |  |  |
|  |  |  | скота и птицы в живом весе, тыс. тонн | 8,0 | 6,8 | позднее относительно запланированных сроков возобновление производственной деятельности Котласской птицефабрики (мясо птицы) | дальнейшая модернизация Котласской птицефабрики (увеличение производства мяса птицы) |
|  |  |  | овощей, тыс. тонн | 2,5 | 2,2 | сокращение площадей под овощами в сельскохозяйственных организациях в связи с отсутствием овощехранилищ |  |
| 5.3. | Проведение противоэпизоотических мероприятий | инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области | количество неблагополучных пунктов по особо опасным и карантинным болезням животных, единиц | 0 | 41 | 31 пункт – вспышка африканской чумы свиней (сентябрь 2016 года); 9 пунктов – по болезням пчел; 1 пункт – по лейкозу крупного рогатого скота; 1 пункт по болезням кроликов | проведенные инспекцией по ветеринарному надзору Архангельской области мероприятия позволили полностью ликвидировать вспышку африканской чумы свиней на территории Архангельской области |
| 6.2. | Создание условий для реализации излишков сельскохозяйственной продукции, производимой в личных подсобных хозяйствах | министерство агропромышлен-ного комплекса и торговли | закупка у населения Архангельской области: картофеля, тонн | 1500 | 483,3 | в 2016 году хозяйства населения предложили к реализации больше овощей открытого грунта | с целью стимулирования закупки сельскохозяйственной продукции у населения министерством агропромышленного комплекса и торговли с заготовителями сельскохозяйственной продукции на 2016 год были заключены соглашения об участии в реализации государственных программ в сфере развития сельского хозяйства. Всем заготовителям, заключившим соглашения, выплачены субсидии на закупку сельскохозяйственной продукции в соответствии с представленными ими заявками на основании представленных справок-расчетов |

Подпрограмма № 2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области»

2.1. В соответствии с Планом реализации за отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 10 запланированных мероприятий, что способствовало достижению следующих результатов:

- предприятиями рыбохозяйственного комплекса за год затрачено 114,6 млн. рублей на модернизацию производства;

- объем производства рыбной продукции за 2016 год составил 
2299,1 тонны (в 2015 году – 1810,2 тонны);

- объем производства продукции товарного рыбоводства составил 101 тонну (97,6 процента к уровню 2015 года). Снижение связано 
с климатическими особенностями 2016 года – высокие температуры воздуха повлияли на прогрев толщи воды и замедлили рост объектов аквакультуры;

- за год проведено 47 рыбных ярмарок, в том числе предприятия рыбной отрасли представили свои товары на общеторговых 
и сельскохозяйственных ярмарках. В Архангельске проведена традиционная Маргаритинская ярмарка;

- в течение года проведено 33 соревнования по спортивной ловле 
в городах Архангельске, Котласе, Мирный, Новодвинске, Северодвинске 
и в районах Архангельской области (в 2015 году – 19 соревнований). Всего 
в спортивных соревнованиях по рыбной ловле приняли участие 1347 человек из 14 муниципальных образований Архангельской области.

2.2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 4933,8 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 433,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 3000,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 1500,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 116 019,1 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 433,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 1000,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 114 585,3 тыс. рублей.

По средствам областного бюджета плановое финансирование 
за 2016 год превышает фактическое на сумму 2000 тыс. рублей в связи с тем, что изменения объемов финансирования на 2016 год по мероприятию 3.2 «Поддержка развития организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих товарное рыбоводство» в соответствии с законом Архангельской области от 05 декабря 2016 года 
№ 498-30-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон 
“Об областном бюджете на 2016 год”» были отражены в государственной программе только в январе 2017 года.

Источник внебюджетных средств – средства акционерного общества «Архангельский траловый флот», средства были потрачены на модернизацию судов, рыбоперерабатывающего завода и береговых подразделений предприятия.

2.3. В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область участие в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принимала.

2.4. Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

2.5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | Проведение конкурсов на право заключения договоров пользования рыбопромысло-выми участками для осуществления различных видов рыболовства | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | проведение конкурсов на право заключения договора о предоставлении рыбопромысло-вого участка для осуществления промышленного рыболовства | 2 | 0 | отсутствие обращений о формировании новых рыбопромысло-вых участков. Соответственно конкурсы не проводились | проведение конкурсов осуществляется на вновь сформированных рыбопромысловых участках. Полномочия субъекта Российской Федерации распространяются только на проведение конкурсов на промышленное и прибрежное рыболовство. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 05 апреля 2016 года № 130 «Об утверждении Методических рекомендаций на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного или прибрежного рыболовства» вступил в силу только в апреле 2016 года. После этого заявлений на формирование рыбопромысловых участков не поступало. Помимо этого, граждане и организации имеют право осуществлять рыболовство и без формирования рыбопромысловых участков |

Подпрограмма № 3 «Создание условий для реализации 
государственной программы»

3.1. В соответствии с Планом реализации за отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 9 мероприятий.

Мероприятия подпрограммы были направлены:

- на обеспечение деятельности министерства агропромышленного комплекса и торговли, инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области;

- на обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений Архангельской области, подведомственных министерству агропромышленного комплекса и торговли и инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области;

- на осуществление полномочий по финансированию подготовки 
и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее – Перепись) в рамках взаимодействия министерства агропромышленного комплекса и торговли с органами местного самоуправления муниципальных районов и городов Архангельской области при подготовке и проведении переписи министерством агропромышленного комплекса и торговли:

а) доведены лимиты бюджетных обязательств и перечислены средства бюджета на осуществление переданных полномочий финансовым органам муниципальных районов и городских округов Архангельской области;

б) подготовлен раздаточный материал, включающий информационное письмо с приложением нормативных правовых актов по предоставлению субвенций, на Совет глав муниципальных образований Архангельской области (декабрь 2016 года);

в)  заключены дополнительные соглашения к соглашениям 
о взаимодействии по реализации мероприятий государственной программы 
с администрациями муниципальных образований Архангельской области 
в части финансирования подготовки и проведения переписи, включающие обязательства муниципальных образований по предоставлению отчетности об осуществлении государственных полномочий;

г) разработан и в установленном порядке внесен для рассмотрения на заседании Правительства Архангельской области Порядок предоставления субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
и городских округов на осуществление переданных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года;

- на оказание государственных услуг в сфере ветеринарии:

проведено 60,6 тыс. профилактических вакцинаций и обработок сельскохозяйственных животных (в 2015 году – 57,9 тыс.);

проведено 118 тыс. диагностических исследований сельскохозяйственных животных (в 2015 году – 121,1 тыс.);

организовано и проведено 6,5 тыс. ветеринарно-санитарных экспертиз продуктов животноводства на трихинеллез;

оформлено и выдано 357,2 тыс. ветеринарных сопроводительных документов;

проведено свыше трех тысяч ветеринарно-санитарных мероприятий, 
в том числе проведены мероприятия по полной ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории Архангельской области (ликвидирован 41 эпизоотический очаг в 31 населенном пункте 8 районов Архангельской области), проведено обустройство 9 скотомогильников 
и биотермических ям (приведены в соответствие с ветеринарными правилами);

- на создание на базе государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Архоблветлаборатория» лаборатории селекционного контроля качества молока (с отделениями в городе Архангельске и в Вельском муниципальном районе). В 2016 году лаборатория осуществляла независимую оценку качества молока (содержание жира и белка в молоке), производимого племенными хозяйствами Архангельской области, для оценки племенной ценности животных.

3.2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 240 309,8 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 17 116,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 223 193,8 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 237 290,6 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 15 129,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 222 161,2 тыс. рублей.

По мероприятию пункта 1.3 «Осуществление полномочий по финансированию подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи» экономия средств федерального бюджета составила 1986,6 тыс. рублей.

Не израсходованы средства областного бюджета в размере 683,5 тыс. рублей по мероприятию пункта 1.1 «Осуществление функций в сфере сельского и рыбного хозяйства» в связи с экономией расходов на оплату труда ввиду оплаты листов нетрудоспособности за счет средств фонда социального страхования.

3.3. В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область участие в реализации государственных программ Российской Федерации 
и федеральных целевых программ не принимала.

3.4. Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

3.5. Все мероприятия подпрограммы в отчетном периоде выполнены 
в соответствии с Планом реализации.

Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России на 2014 – 2020 годы»

4.1. В соответствии с Планом реализации за отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация двух мероприятий, по результатам которых вовлечено в оборот 3000 гектаров сельскохозяйственных угодий после проведения культуртехнических работ, введено в эксплуатацию 2000 гектаров мелиорируемых земель после осуществления реконструкции мелиоративных систем.

4.2.  Для реализации мероприятий подпрограммы на 2016 год предусмотрены финансовые средства в размере 291 341,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 41 341,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 5000,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 245 000,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 131 592,6 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 41 341,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 5000,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 85 251,6 тыс. рублей.

Внебюджетные средства – это средства сельскохозяйственных товаропроизводителей, затраченные ими на проведение вышеуказанных работ.

4.3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие
в реализации федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 октября 2013 года № 922.

Финансирование мероприятий подпрограммы из федерального бюджета осуществляется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области в рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 – 2020 годы» на 2016 год от 09 июня 2016 года                          № 316/20-с.

4.4. Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

4.5. Все мероприятия подпрограммы в отчетном периоде выполнены 
в соответствии с Планом реализации.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
государственной программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы в отчетном периоде:

- дефицит средств государственной поддержки привел к сокращению объема привлеченных в 2016 году инвестиционных кредитов на 14 процентов 
к уровню 2015 года в связи:

с изменением требований российских кредитных организаций при предоставлении кредита, которые вследствие нестабильности объемов государственной поддержки для оценки финансового положения сельскохозяйственных товаропроизводителей принимают во внимание положительное значение финансового результата без учета субсидий (ранее – 
с учетом субсидий);

с недостатком у сельскохозяйственных товаропроизводителей собственных средств для погашения основного долга и уплаты начисленных процентов по кредиту;

- диспаритет цен при производстве сельскохозяйственной продукции 
в 2016 году (увеличение себестоимости реализованной сельскохозяйственной продукции на 12,2 процента к уровню предыдущего года при увеличении выручки от реализации сельскохозяйственной продукции на 8,6 процента);

- вспышка африканской чумы свиней в сентябре 2016 года (количество свиней к изъятию и уничтожению в результате распространения африканской чумы свиней составило 1496 голов).

Данные факторы:

- снизили инвестиционную активность в сельском хозяйстве 
в Архангельской области;

- не позволили обеспечить необходимые условия для достижения 
в полном объеме целевых показателей государственной программы в 2016 году;

- обусловили ухудшение финансово-экономических показателей деятельности сельскохозяйственных организаций Архангельской области, снижение уровня их платежеспособности.

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету. Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 3 
к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 90,4 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Номер мероприятия | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования государственной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  | освоено |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | процен-тов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – министерство агропромышленного комплекса и торговли) | 6245016,1 | 6304819,9 | 101,0 | 100706,1 | 100706,1 | 283020,0 | 341042,1 | 0,0 | 1781,7 | 5861290,0 | 5861290,0 | 6304819,9 |
| 2.1. | Развитие племенного животноводства | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 309822,1 | 312991,0 | 101,0 | 27322,1 | 27322,1 | 52500,0 | 55473,9 | 0,0 | 195,0 | 230000,0 | 230000,0 | 312991,0 |
| 3.1. | Развитие элитного семеноводства: | министерство агропромышленного комплекса и торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Поддержка элитного семеноводства | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 21952,1 | 21355,0 | 97,3 | 752,1 | 752,1 | 9500,0 | 8902,9 | 0,0 | 0,0 | 11700,0 | 11700,0 | 21355,0 |
| 3.2. | Поддержка завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 50751,7 | 63031,1 | 124,2 | 40010,9 | 40010,9 | 5240,8 | 5580,2 | 0,0 | 0,0 | 5500,0 | 17440,0 | 63031,1 |
| 3.3. | Мероприятия по коренному улучшению земель | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 75471,7 | 113571,5 | 150,5 | 21971,7 | 21971,7 | 24500,0 | 25810,9 | 0,0 | 788,9 | 29000,0 | 65000,0 | 113571,5 |
| 4.1. | Повышение доступности кредитов | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 193542,4 | 190737,8 | 98,6 | 52092,4 | 53355,7 | 31450,0 | 27169,4 | 0,0 | 212,7 | 110000,0 | 110000,0 | 190737,8 |
| 4.2 | Создание и модернизация объектов агропромышленного комплекса | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 183013,1 | 179328,4 | 98,0 | 28013,1 | 23898,4 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 430,0 | 150000,0 | 150000,0 | 179328,4 |
| 5.1. | Поддержка укрепления и развития кадрового потенциала агропромышленного комплекса Архангельской области | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 10059,2 | 11465,4 | 114,0 | 0,0 | 0,0 | 4059,2 | 5297,4 | 0,0 | 168,0 | 6000,0 | 6000,0 | 11465,4 |
| 5.2. | Содействие оформлению прав собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей на земельные участки сельскохозяйственного назначения | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 1400,0 | 1219,6 | 87,1 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 120,6 | 200,0 | 99,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1219,6 |
| 5.3. | Проведение противоэпизоотических мероприятий | инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области (далее – инспекция по ветеринарному надзору) | 8000,0 | 8000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 4000,0 | 8000,0 |
| 5.4. | Поддержка развития системы страхования в сельском хозяйстве | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 17760,0 | 1000,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17760,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 5.5. | Поддержка научного потенциала и развитие научно-практической деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 5.6. | Обеспечение продвижения продукции АПК на рынках Архангельской области и за ее пределами | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 4200,0 | 4389,0 | 104,5 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 1188,8 | 0,0 | 200,2 | 3000,0 | 3000,0 | 4389,0 |
| 5.7. | Компенсация части затрат на газ для тепличных хозяйств | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 19500,0 | 19500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 9500,0 | 9500,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 19500,0 |
| 5.8. | Совершенствование информационного обеспечения и автоматизации в сфере управления сельским хозяйством | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 500,0 | 522,2 | 104,4 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 511,2 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 522,2 |
| 6.1. | Создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств | министерство агропромышленного комплекса и торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 44514,0 | 44514,0 | 100,0 | 35514,0 | 35514,0 | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 | 44514,0 |
| 6.1.2. | Развитие семейных животноводческих ферм | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 59045,0 | 59045,0 | 100,0 | 27045,0 | 27045,0 | 12000,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 20000,0 | 59045,0 |
| 6.2. | Создание условий для реализации излишков сельскохозяйственной продукции, производимой в личных подсобных хозяйствах | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 32100,0 | 346870,5 | 1080,6 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 859,0 | 0,0 | 11,5 | 27100,0 | 346000,0 | 346870,5 |
| 6.3. | Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 68592,0 | 67465,3 | 98,4 | 35592,0 | 35592,0 | 3000,0 | 1873,3 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 30000,0 | 67465,3 |
| 8.1. | Электрификация территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Архангельской области (далее – объединения) | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 25000,0 | 20876,4 | 83,5 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 15820,7 | 1250,0 | 1043,3 | 3750,0 | 4012,4 | 20876,4 |
| Итого по подпрограмме № 1 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области» |  |  | 7370739,4 | 7771202,1 | 105,4 | 369019,4 | 366168,0 | 477170,0 | 526650,4 | 1450,0 | 4941,3 | 6523100,0 | 6873442,4 | 7771202,1 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство и модернизация судов рыбопромыслового флота | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Модернизация и реконструкция рыбоперерабатывающего производства, в том числе с учетом требований законодательства по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 0,0 | 114585,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114585,3 | 114585,3 |
| 3.1. | Строительство новых, реконструкция и модернизация существующих объектов по товарному выращиванию водных биологических ресурсов, приобретение техники и оборудования для товарного рыбоводства | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Поддержка развития организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих товарное рыбоводство | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 3000,0 | 1000,0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| 3.3. | Повышение доступности кредитов на развитие аквакультуры | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | Определение границ рыбопромысловых и рыбоводных участков | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Проведение конкурсов на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. | Стимулирование хозяйствующих субъектов к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях регионального и федерального уровня | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4. | Содействие организации проведения соревнований по спортивной ловле | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. | Реализация полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 433,8 | 433,8 | 100,0 | 433,8 | 433,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 433,8 |
| Итого по подпрограмме № 2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области» |  |  | 4933,8 | 116019,1 | 2351,5 | 433,8 | 433,8 | 3000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 114585,3 | 116019,1 |
| Подпрограмма № 3 «Создание условий для реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление функций в сфере сельского и рыбного хозяйства | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 48706,6 | 47674,0 | 97,9 | 0,0 | 0,0 | 48706,6 | 47674,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47674,0 |
| 1.2. | Обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений Архангельской области, подведомственных министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 614,6 | 614,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 614,6 | 614,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 614,6 |
| 1.3. | Осуществление полномочий по финансированию подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 17116,0 | 15129,4 | 88,4 | 17116,0 | 15129,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15129,4 |
| 2.1. | Осуществление функций в сфере ветеринарии | инспекция по ветеринарному надзору | 6865,4 | 6865,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 6865,4 | 6865,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6865,4 |
| 2.2. | Оказание государственных услуг в сфере ветеринарии | инспекция по ветеринарному надзору | 156344,6 | 156344,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 156344,6 | 156344,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156344,6 |
| 2.3. | Организация на территории Архангельской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | инспекция по ветеринарному надзору | 580,6 | 580,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 580,6 | 580,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,6 |
| 2.4. | Осуществление мероприятий по текущему ремонту помещений учреждений ветеринарии | инспекция по ветеринарному надзору | 554,2 | 554,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 554,2 | 554,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 554,2 |
| 2.5. | Осуществление мероприятий по созданию лаборатории селекционного контроля качества молока | инспекция по ветеринарному надзору | 4000,0 | 4000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 |
| 2.6. | Предоставление мер социальной поддержки и обеспечение иных выплат работникам государственных бюджетных учреждений ветеринарии | инспекция по ветеринарному надзору | 5527,8 | 5527,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 5527,8 | 5527,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5527,8 |
| Итого по подпрограмме № 3 «Создание условий для реализации государственной программы» |  |  | 240309,8 | 237290,6 | 98,7 | 17116,0 | 15129,4 | 223193,8 | 222161,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237290,6 |
| Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение культуртехнических мероприятий на мелиорируемых землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот в Архангельской области | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 135341,0 | 17649,6 | 13,0 | 5341,0 | 5341,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 129000,0 | 11308,6 | 17649,6 |
| 2.1. | Проведение гидромелиоративных мероприятий (строительство, реконструкция, техническое перевооружение на инновационной технологической основе мелиоративных систем) в Архангельской области | министерство агропромышленного комплекса и торговли | 156000,0 | 113943,0 | 73,0 | 36000,0 | 36000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 116000,0 | 73943,0 | 113943,0 |
| Итого по подпрограмме № 4 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области» |  |  | 291341,0 | 131592,6 | 45,2 | 41341,0 | 41341,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 245000,0 | 85251,6 | 131592,6 |
| Всего по государственной программе |  |  | 7907324,0 | 8256104,4 | 104,4 | 427910,2 | 423072,2 | 708363,8 | 754811,6 | 1450,0 | 4941,3 | 6769600,0 | 7073279,3 | 8256104,4 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2016 году государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2020 годы

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области 
на 2013 – 2020 годы по итогам 2016 года

Ответственный исполнитель  –  министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за два года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | фактическое за отчетный год | Степень достижения показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – министерство агропромышленного комплекса и торговли) | процентов к предыдущему году | - | - | 101,8 | 99,1 | 97,3 | 97,9 | в объеме продукции 2015 года учтена продукция Вельской птицефабрики, прекратившей деятельность вследствие пожара в феврале 2015 года |
| Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в Архангельской области | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов к предыдущему году | - | 96,1 | 102,4 | 103,7 | 101,3 | 97,3 |  |
| Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий в Архангельской области | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов к предыдущему году | - | 73 | 101,3 | 92,1 | 90,9 | 98,8 | в объеме продукции 2015 года учтена продукция Вельской птицефабрики, прекратившей деятельность вследствие пожара в феврале 2015 года |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал агропромышленного комплекса Архангельской области | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов к предыдущему году | 138,7 | 73,3 | 105 | 135,8 | 129,3 | 105 | ввод вновь построенных животноводческих комплексов в акционерном обществе «Важское», обществе с ограниченной ответственностью «Ростово», обществе с ограниченной ответственностью «Борок» |
| Доля прибыльных коллективных хозяйств в Архангельской области к общему количеству коллективных хозяйств | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов | 87,8 | 92,1 | 87,5 | 84,2 | 96,2 | 87,5 |  |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов | - | - | 7 | 22,2 | 317,1 | 7,4 | своевременная и в полном объеме выплата субсидий |
| Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям) | министерство агропромышленного комплекса и торговли | рублей | - | - | 23060 | 25825 | 112,0 | 28000 | повышение заработной платы в 2016 году в сельскохозяйственных организациях с устойчивым финансовым состоянием |
| Создание дополнительных рабочих мест в агропромышленном комплексе Архангельской области | министерство агропромышленного комплекса и торговли | единиц | 145 | 121 | 100 | 61 | 61,0 | - | не все крестьянские (фермерские) хозяйства, получившие гранты в 2016 году, создали рабочие места (в соответствии с условиями предоставления грантов – рабочие места можно создавать в течение 1,5 лет после получения гранта) |
| Освоение общих допустимых уловов во внутренних морских водах Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и исключительной экономической зоне Российской Федерации российскими пользователями, зарегистрированными в Архангельской области (годовое значение) | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов | - | - | 91,5 | 99,2 | 108,4 | 91,6 | увеличение уловов рыбодобывающими организациями Архангельской области |
| «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство в коллективных хозяйствах в Архангельской области: | министерство агропромышленного комплекса и торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| молока | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. тонн | 92,9 | 97,7 | 100,2 | 103,8 | 103,6 | 99,5 |  |
| скота и птицы в живом весе | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. тонн | 32,6 | 10,7 | 8 | 6,8 | 85,0 | - | позднее относительно запланированных сроков возобновление производственной деятельности Котласской птицефабрики (мясо птицы) |
| яиц | министерство агропромышленного комплекса и торговли | млн. штук | 162,3 | 48,9 | 20 | 24,6 | 123,0 | - | в сентябре 2016 года восстановлена деятельность общества с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Котласская» |
| картофеля | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. тонн | 21,3 | 26,2 | 21,5 | 25,1 | 116,7 | 22,4 | увеличение площадей под картофелем в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2016 году на 5 процентов к уровню 2015 года |
| овощей | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. тонн | 1,9 | 1,8 | 2,5 | 2,0 | 80,0 | - | уменьшение производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях почти в 2 раза в связи с отсутствием овощехранилищ |
| Сохранение посевных площадей в Архангельской области | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. гектаров | - | 77,04 | 78,7 | 73,4 | 93,3 | 77,4 | по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 3,172 тыс. га посевных площадей переведено из категории многолетние травы посева прошлых лет в категорию сенокосы. Снижение посевных площадей в хозяйствах населения |
| Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов на территории Архангельской области | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов | - | - | 1,6 | 1,6 | 100,0 | 2 |  |
| Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям Архангельской области | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тысяч гектаров | - | - | 11 | 11,69 | 106,3 | 10 | на 400 гектаров увеличилась площадь под многолетними травами |
| Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в Архангельской области | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тысяч условных голов | - | - | 8,47 | 8,969 | 105,9 | - | получили статус племенного репродуктора СПК «Никольск» (350 гол.), увеличили поголовье племхозы |
| Доля племенного поголовья крупного рогатого скота в коллективных хозяйствах в Архангельской области | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов | 48 | 48 | 38 | 51 | 134,2 | - | получил статус племенного репродуктора сельскохозяйственный производственный кооператив «Никольск» (350 гол.), увеличили поголовье племхозы |
| Надой на корову в коллективных хозяйствах в Архангельской области | министерство агропромышленного комплекса и торговли | кг | 5833 | 6336 | 4800 | 6561 | 136,7 | - | увеличение продуктивности коров за счет увеличения доли племенных высокопродуктивных животных |
| Поголовье северных оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в Архангельской области | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. голов | - | 1,1 | 1,32 | 1,477 | 111,9 | 1,32 | новое оленеводческое хозяйство крестьянское (фермерское) хозяйство Вылко А.В. (565 голов) |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств в Архангельской области, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | министерство агропромышленного комплекса и торговли | единиц | - | 25 | 28 | 29 | 103,6 | - |  |
| Количество семейных животноводческих ферм в Архангельской области, осуществляющих развитие своих хозяйств за счет грантовой поддержки | министерство агропромышленного комплекса и торговли | единиц | - | 5 | 3 | 6 | 200,0 | - | выделение дополнительных лимитов из федерального бюджета на реализацию мероприятия 6.1.2 на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм |
| Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки | министерство агропромышленного комплекса и торговли | единиц | - | - | 1 | 3 | 300,0 | - | выделение дополнительных лимитов из федерального бюджета на реализацию мероприятия 6.3 на предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам |
| Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | министерство агропромышленного комплекса и торговли | скотомест | - | - | 623 | 623 | 100,0 | 400 |  |
| Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, внедривших технологии, отвечающие требованиям законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в общем количестве сельскохозяйственных товаропроизводителей в Архангельской области | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов | - | 7 | 8 | 8 | 100,0 | - |  |
| Количество садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Архангельской области, в которых проведено инженерное обеспечение территорий | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | единиц | - | - | 2 | 4 | 200,0 | - | работы произведены по заявке МО «Приморский муниципальный район» в садоводческих некоммерческих товариществах «Борок», «Васюки», «Уемляночка-2» и в садоводческом огородническом товариществе «Заречный» |
| Доля прибыльных коллективных хозяйств в Архангельской области к общему количеству коллективных хозяйств в Архангельской области | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов | 87,8 | 92,1 | 87,5 | 87,5 | 100,0 | 87,5 |  |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в Архангельской области | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов к предыдущему году | 138,7 | 73,3 | 105 | 135,8 | 129,3 | 105 | ввод вновь построенных животноводческих комплексов в акционерном обществе «Важское», обществе с ограниченной ответственностью «Ростово», обществе с ограниченной ответственностью «Борок» |
| Создание дополнительных рабочих мест в агропромышленном комплексе Архангельской области | министерство агропромышленного комплекса и торговли | единиц | 145 | 121 | 100 | 61 | 61,0 | - | не все крестьянские (фермерские) хозяйства, получившие гранты в 2016 году, создали рабочие места (в соответствии с условиями предоставления грантов – рабочие места можно создавать в течение 1,5 лет после получения гранта) |
| «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамика объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов при осуществлении промышленного, спортивного и любительского рыболовства во внутренних пресноводных водных объектах (к базовому периоду – 2013 год) | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов к базовому году | - | - | 99,6 | 98,3 | 98,7 | 100,5 |  |
| Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры (к базовому периоду – 2013 год) | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов к базовому году | - | - | 28,1 | 2,1 | 7,5 | 43,7 | производство продукции аквакультуры снижено по сравнению с предыдущим годом в связи с неблагоприятными климатическими условиями – высокие температуры в летний период не позволили выполнить достаточный прирост |
| Объем произведенной рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных (годовое значение) | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. тонн | - | - | 2,4 | 2,3 | 95,8 | 2,4 | снижение потребительской способности и спроса на рыбу, соответственно снижается производство. Кроме того, по причине снижения потребления и недостаточной сырьевой базы открытое акционерное общество «Архангельский рыбокомбинат» прекратило рыбопереработку с III квартала 2016 года |
| Количество созданных дополнительных рабочих мест | министерство агропромышленного комплекса и торговли | единиц | 10 | 5 | 5 | 5 | 100,0 | 5 |  |
| Количество заключенных договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и договоров пользования водными биологическими ресурсами для осуществления промышленного рыболовства | министерство агропромышленного комплекса и торговли | единиц | 1241 | 1346 | 1000 | 1167 | 116,7 | 1000 | договоры заключались по мере обращения заявителей |
| «Создание условий для реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем привлекаемых средств из федерального бюджета | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. рублей | 607477,7 | 280023,6 | 486264,1 | 423072,2 | 87,0 | 515229,6 | снижение фактического лимита на 2016 год связано с уменьшением лимитов на субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам вследствие того, что комиссией по координации вопросов кредитования агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства Российской Федерации не были рассмотрены и отобраны к субсидированию инвестиционные проекты, представленные на отбор |
| Доля органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, участвующих в реализации программных мероприятий государственной программы | министерство агропромышленного комплекса и торговли | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100 |  |
| Охват обработок по предупреждению возникновения особо опасных и иных болезней сельскохозяйственных животных | инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области | процентов | 100 | 117 | 100 | 100 | 100,0 | 100 |  |
| «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных работ (строительства, реконструкции, технического перевооружения на инновационной технологической основе мелиоративных систем) (ежегодно) | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. гектаров | - | - | 2 | 2 | 100,0 | 2 |  |
| Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий (ежегодно) | министерство агропромышленного комплекса и торговли | рабочих мест | - | - | 25 | 25 | 100,0 | 25 |  |
| Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями (ежегодно) | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. гектаров | - | - | 3 | 3 | 100,0 | 3 |  |

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

в сельскохозяйственных организациях в 2016 году

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевого показателя |  | Обоснование отклонения в 2016 году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое на 2016 год | фактическое за 2016 год |  |
| Количество построенных и введенных в эксплуатацию или модернизированных семейных животноводческих ферм с применением технологий, отвечающих требованиям законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности | единиц | 2 | 2 |  |

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации в 2016 году государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2020 годы

СВЕДЕНИЯ

о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета 
на выполнение мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2020 годы

по итогам 2016 года

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значения показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тысяч рублей | Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тысяч рублей | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств предоставленной из федерального бюджета субсидии, процентов | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства |  |  |  |  | 366 168,0 | 216,9 | 0,06 |  |
| Индексы производства продукции растениеводства | в процентах к предыдущему году | 102,4 | 103,7 | 101,3 |  |  |  |  |
| Индексы производства продукции животноводства | в процентах к предыдущему году | 101,3 | 92,1 | 90,9 |  |  |  | в продукции 2015 года учтена продукция открытого акционерного общества «Вельская птицефабрика», прекратившего производственную деятельность в феврале 2015 года |
| Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян |  |  |  |  | 752,1 |  |  |  |
| Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов на территории субъекта Российской Федерации | процентов | 1,6 | 1,6 | 100,0 |  |  |  |  |
| Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности |  |  |  |  | 40 010,9 |  |  |  |
| Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | тыс. га | 11 | 11,69 | 106,3 |  |  |  |  |
| Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства |  |  |  |  | 20 142,7 | 376,2 | 1,87 |  |
| Сохранение посевных площадей в субъекте Российской Федерации | тыс. га | 78,7 | 64,0 | 81,3 |  |  |  | по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 3,172 тыс. га посевных площадей переведено из категории многолетние травы посева прошлых лет в категорию сенокосы. Снижение посевных площадей в хозяйствах населения |
| Субсидии на поддержку племенного животноводства |  |  |  |  | 310,1 |  |  |  |
| Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тысяч условных голов | 0,12 | 0,13 | 108,3 |  |  |  |  |
| Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока |  |  |  |  | 100 349,3 |  |  |  |
| Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 100,2 | 103,7 |  |  |  |  |  |
| Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей |  |  |  |  | 356,8 |  |  |  |
| Поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 1,32 | 1,477 |  |  |  |  |  |
| Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства |  |  |  |  | 8 957,3 | 81,3 | 0,91 |  |
| Индексы производства продукции животноводства | в процентах к предыдущему году | 101,3 | 92,1 | 90,9 |  |  |  | в продукции 2015 года учтена продукция открытого акционерного общества «Вельская птицефабрика», прекратившего производственную деятельность в феврале 2015 года |
| Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства |  |  |  |  | 7 851,3 |  |  |  |
| Индексы производства продукции растениеводства | в процентах к предыдущему году | 102,4 | 103,7 |  |  |  |  |  |
| Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства |  |  |  |  | 24 850,8 |  |  |  |
| Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства |  |  |  |  | 2 913,5 |  |  |  |
| Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  |  |  |  | 1 852,5 |  |  |  |
| Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства |  |  |  |  | 2 164,2 |  |  |  |
| Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства |  |  |  |  | 4 510,5 |  |  |  |
| Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования |  |  |  |  | 255,6 |  |  |  |
| Субсидии на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы |  |  |  |  | 35 592,0 |  |  |  |
| Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки | единиц | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| Увеличение реализации молока, собранного кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей | процентов | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Субсидии на поддержку начинающих фермеров |  |  |  |  | 35 514,0 |  |  |  |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | единиц | 28 | 29 |  |  |  |  |  |
| Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм |  |  |  |  | 27 045,0 |  |  |  |
| Количество семейных животноводческих ферм, осуществляющих развитие своих хозяйств за счет грантовой поддержки | единиц | 3 | 5 |  |  |  |  |  |
| Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии |  |  |  |  | 23 898,4 |  |  |  |
| Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | скотомест | 623 | 623 |  |  |  |  |  |
| Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления |  |  |  |  | 27 012,0 |  |  |  |
| Численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 8,35 | 8,969 |  |  |  |  |  |
| Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта |  |  |  |  | 1 829,0 |  |  |  |
| Объем произведенного семенного картофеля | тонн | 1550 | 3086 |  |  |  |  |  |
| Объем произведенных овощей открытого грунта | тонн | 250 | 656 |  |  |  |  |  |
| Объем реализованного семенного картофеля (собственного производства) | тонн | 600 | 1086,5 |  |  |  |  |  |
| Объем реализованных овощей открытого грунта | тонн | 180 | 656 |  |  |  |  |  |
| Объем семенного картофеля (собственного производства), направленного на посадку для собственных нужд на собственных и (или) арендованных землях | тонн | 950 | 1999,5 |  |  |  |  |  |
| Субсидии на реализацию мероприятий в рамках ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  | 41 341,0 |  |  |  |
| Площадь мелиорируемых земель за счет строительства, реконструкции и технического перевооружения систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке, за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов | тыс. га | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий | тыс. га | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | х | х | х | х | 407 509,0 | 216,9 | 0,053 |  |

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету о реализации в 2016 году государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2020 годы

О Ц Е Н К А

эффективности реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2020 годы

за 2016 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10) |  |  | (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 0,91 | 0,93 | 0,98 | 92,8 | - | - | - |  |
| Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 1 | 1 | 0,82 | 98,2 | - | - | - |  |
| Инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области | 0,86 | 0,92 | 0,94 | 90,1 | - | - | - |  |
| В целом по государственной программе: |  |  |  |  | 92,8 | 81,0 | 90,4 |  |
| Эффективность реализации государственной программы – высокая. |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________