- ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 мая 2017 г. № 190-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2016 году

государственной программы Архангельской области 
«Содействие занятости населения Архангельской области, 
улучшение условий и охраны труда (2014 – 2020 годы)»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет 
об исполнении мероприятий государственной программы Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 466-пп:

- Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 –
 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 466-пп (далее – государственная программа).

- Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2016 году высокой.

- Министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области:

1)  продолжить реализацию мероприятий государственной программы 
в 2017 году;

2)  организовать взаимодействие с организациями всех форм собственности, реализующими инвестиционные проекты и испытывающими потребность в трудовых ресурсах, в целях привлечения квалифицированных кадров из других субъектов Российской Федерации, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 298;

3)   продолжить оказание консультационной помощи работодателям по проведению специальной оценки условий труда, в том числе по вопросам распространения и внедрения передового опыта в области реализации программ, направленных на модернизацию рабочих мест с вредными 
и (или) опасными условиями труда;

4)  проводить разъяснительную работу с работодателями 
о необходимости направления средств страховых взносов по обязательному социальному страхованию на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе на специальную оценку условий труда;

5)  обеспечить выполнение плана мероприятий по проведению 
в Архангельской области в 2017 году «Года охраны труда»;

6)  содействовать развитию кадрового потенциала, в том числе путем выполнения межведомственного плана по профессиональной ориентации 
и содействию трудоустройству молодежи Архангельской области на 
2017 – 2018 годы, утвержденного заместителем председателя Правительства Архангельской области 24 марта 2017 года, и плана мероприятий 
по популяризации рабочих профессий в Архангельской области на 2015 –2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Архангельской области от 28 марта 2015 года № 92-рп;

7)  обеспечить согласование в Правительстве Российской Федерации проекта изменений в подпрограмму № 6 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016 – 2020 годы)», с учетом положений Указа Президента Российской Федерации от 25 февраля 2016 года № 82 
«О внесении изменений в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637».

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора

Архангельской области –

председатель Правительства

Архангельской области                                                                А.В. Алсуфьев

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Архангельской области от 30 мая 2017 г. № 190-рп |
| --- | --- |

О Т Ч Е Т

о реализации в 2016 году государственной программы

Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда 
(2014 – 2020 годы)»

I. Результаты реализации мероприятий государственной

программы Архангельской области

В 2016 году в рамках государственной программы Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 – 2020 годы)» (далее – государственная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014 – 2020 годы)»

- В 2016 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 
18 мероприятий. В отчетном периоде достигнуты следующие результаты:

услуги по информированию о положении на рынке труда 
в Архангельской области получил 69 081 человек, организованы 624 ярмарки вакансий и свободных рабочих мест (2015 год – 65 542 человека и 539 ярмарок вакансий соответственно);

трудоустроено 28 792 человека, в том числе направлено на временную занятость в рамках мероприятий активной политики занятости 
10 437 человек (2015 год – 29 594 человека и 10 558 человек соответственно);

получили государственные услуги по самозанятости 655 человек, в том числе финансовую поддержку при открытии собственного дела – 
106 безработных (2015 год – 615 человек и 110 человек соответственно);

получили государственные услуги по профессиональной ориентации, психологической поддержке и социальной адаптации на рынке труда 
28 644 человека (2015 год – 27 304 человека);

направлено на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования 2335 безработных граждан, 70 женщин 
в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, 
52 незанятых пенсионера, которые стремятся возобновить трудовую деятельность (2015 год – 2165 безработных граждан, 65 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, 
44 пенсионера соответственно);

оказано содействие в переезде или переселении в другую местность для трудоустройства 66 безработным гражданам (2015 год – 61 человек);

создано 20 рабочих мест для трудоустройства молодежи, 14 рабочих 
мест – для многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов (2015 год – 22 рабочих места и 19 рабочих мест соответственно);

получателями социальных выплат стали 9911 безработных граждан 
(в среднемесячном исчислении), стипендию в период профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили 2325 человек, среднемесячная численность получателей пенсий, назначенных досрочно, составила 176 человек (2015 год – 9623 человека, 
2152 человека и 180 человек соответственно).

- Для реализации мероприятий подпрограммы в 2016 году предусмотрены финансовые средства в размере 869 497,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 435 487,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 434 009,2 тыс. рублей.

Израсходовано в 2016 году 866 336,9 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 433 707,7 тыс. рублей;

областного бюджета – 432 629,2 тыс. рублей.

Не израсходовано 3160,1 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 1780,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 1380,0 тыс. рублей.

Образование остатка средств федерального бюджета в сумме 
1780,1 тыс. рублей связано:

с уменьшением среднегодовой численности безработных граждан 
от согласованных с Рострудом исходных данных для расчета объемов субвенции – с 10 500 человек до 10 416 человек;

с уменьшением общей потребности на выплату стипендии в связи 
с сокращением запланированных сроков обучения, приостановками выплаты стипендии гражданам, нерегулярно посещающим занятия;

с сокращением периода выплат досрочных пенсий с запланированных 12 месяцев до 6,9 месяца и уменьшением численности получателей указанных пенсий от согласованных Рострудом исходных данных для расчета объемов субвенции с 220 человек до 176 человек.

Не израсходованы средства областного бюджета в сумме 1380,0 тыс. рублей, в том числе:

а) 310,2 тыс. рублей – на мероприятия активной политики занятости по следующим причинам:

представление гражданами, направленными на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, подтверждающих документов на компенсацию расходов по оплате проезда 
к месту обучения и обратно на суммы меньше расчетных;

уменьшение периода участия граждан в мероприятиях по временной занятости;

снижение расходов по фактически представленным 
в государственные казенные учреждения Архангельской области – центры занятости населения (далее – центры занятости населения) документам, подтверждающим произведенные расходы безработных граждан, переехавших и переселившихся в другую местность для трудоустройства по направлению центров занятости населения;

б) 1069,8 тыс. рублей – на обеспечение деятельности министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее – министерство) и центров занятости населения – по причине представления документов на оплату фактических расходов на командировки 
и компенсационных выплат по оплате проезда к месту отпуска 
и обратно меньше запланированных, а также в связи с уменьшением налоговой базы для начисления налога на имущество, снижением расходов на оплату страховых взносов за счет применения регрессивной шкалы начисления налогов.

- В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 298, в части реализации мероприятий активной политики занятости и социальной поддержки безработных граждан. Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на мероприятия в рамках подпрограммы № 1 не заключались.

- Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию 
в финансировании мероприятий в рамках подпрограммы № 1 с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

- В отчетном периоде все мероприятия подпрограммы выполнены 
в полном объеме и в установленные сроки.

Подпрограмма № 2 «Улучшение условий и охраны труда 
в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

- В 2016 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 
10 мероприятий. В отчетном периоде достигнуты следующие результаты:

обратились за финансовым обеспечением предупредительных мер 
1344 работодателя (2015 год – 1494 работодателя);

получили методическую и практическую помощь по внедрению 
системы управления профессиональными рисками 3 работодателя (2015 год – 
3 работодателя);

предоставлены субвенции органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих государственные полномочия 
в сфере охраны труда;

организовано и проведено 3 заседания координационного совета Архангельской области по охране труда (2015 год – 3 заседания);

прошли обучение по охране труда и проверке знаний в установленном порядке 12 специалистов министерства (2015 год – 1 специалист);

проведены мониторинг обучения по охране труда руководителей 
и специалистов в организациях Архангельской области, 1 круглый стол по вопросам организации работы по охране труда, 1 мероприятие по обмену опытом с органами по труду субъектов Российской Федерации;

утверждено постановление министерства труда, занятости 
и социального развития Архангельской области от 30 сентября 2016 года 
№ 18-П «Об утверждении размера платы за проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда»;

издан 1 региональный обзор Архангельской области по охране труда.

- Для реализации мероприятий подпрограммы в 2016 году предусмотрены финансовые средства в размере 168 358,8 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 9848,8 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 158 510,0 тыс. рублей.

В 2016 году израсходованы средства областного бюджета в сумме 
9815,6 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 157 041,6 тыс. рублей.

Не израсходованы в 2016 году:

33,2 тыс. рублей из областного бюджета на предоставление средств для реализации переданных полномочий в сфере охраны труда органам местного самоуправления в связи с экономией фонда оплаты труда муниципального образования «Северодвинск» (в 2016 году вышли на пенсию 2 специалиста администрации, вновь принятые специалисты не имели классного чина 
и надбавку за выслугу лет);

1468,4 тыс. рублей из внебюджетных источников. Сумма израсходованных средств из внебюджетных источников формируется по сведениям Архангельского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. Данные средства направляются на обеспечение финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе для проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. Направление средств осуществляется по заявлениям работодателей. В связи с этим точно определить планируемую сумму средств не представляется возможным.

- В отчетном периоде в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ в части реализации мероприятий подпрограммы № 2 Архангельская область не участвовала.

- Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию 
в финансировании мероприятий в рамках подпрограммы № 2 с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

- В отчетном периоде все мероприятия подпрограммы выполнены 
в полном объеме и в установленные сроки.

Подпрограмма № 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов 
(2015 – 2017 годы)»

- В 2016 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация трех мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты: размещено 100 вакансий акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (далее – 
АО «ПО «Севмаш») в общероссийской базе вакансий «Работа в России», трудоустроено на постоянную работу 63 человека из других субъектов Российской Федерации (2015 год – 13 человек), из них заключили соглашение с работодателем на участие в программе 40 человек (2015 год – 
6 человек).

- Для реализации мероприятий подпрограммы в 2016 году предусмотрены финансовые средства в размере 30 000 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 16 048,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 6451,5 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 7500 тыс. рублей.

Израсходовано в 2016 году 6 331,2 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 3 325,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 1 451,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников (средства работодателя) – 1 554,7 тыс. рублей.

Не израсходованы 23 668,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 12 723,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 5000,5 тыс. рублей, средства работодателя – 5945,3 тыс. рублей, 
в связи с тем, что компенсация расходов производилась 28 гражданам из 
40 трудоустроенных. В полном объеме компенсированы расходы 4 человек. Остальным работникам компенсация расходов будет произведена 
в 2017 году.

В связи с невыполнением условий соглашения между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Архангельской области 
о предоставлении в 2015 году субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на софинансирование региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения» от 18 ноября 2015 года № 8/2015 (530) 
и дополнительного соглашения от 18 ноября 2015 года № 8-1/2015 (530) по привлечению в 2015 году работников (запланировано 200 человек, трудоустроено 6 человек) сумма возвращенных средств в 2016 году 
в федеральный бюджет составила 112,4 тыс. рублей.

- В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 298, в части реализации мероприятий по повышению мобильности трудовых ресурсов. 
В целях привлечения средств федерального бюджета заключено соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Архангельской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на софинансирование региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов 
в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения 
и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения» от 31 марта 
2016 года № 1/2016 (530) и дополнительное соглашение от 31 марта 
2016 года № 1-1/2016 (530) (далее – Соглашение). В связи с невыполнением условий Соглашения (установлено Соглашением трудоустройство 100 человек, фактически трудоустроено 40 человек) за 2016 год сумма к возврату 
в федеральный бюджет в 2017 году составит 66,5 тыс. рублей.

- Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию 
в финансировании мероприятий в рамках подпрограммы № 5 с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

- В отчетном периоде не в полном объеме выполнено одно мероприятие:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Обеспечение перечисления средств финансовой поддержки работодателям, привлекающим трудовые ресурсы из субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2015 года № 696-р (далее – перечень приоритетных субъектов), в соответствии с сертификатом | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | численность граждан из субъектов Российской Федерации трудоустроен-ных на постоянную работу и получивших финансовую поддержку | 100 | 40 | длительный период оформления допусков работникам с учетом специфики производства АО «ПО «Севмаш», отсутствие кандидатур с требуемой квалификацией в субъектах Российской Федерации, не включенных в перечень приоритетных субъектов. Включение в перечень Вологодской области (распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2016 года № 661-р). Для справки: из Вологодской области трудоустроено в 2016 году более 20 человек | размещение информации о вакансиях в Общероссийской базе вакансий «Работа в России» в целях информирования граждан, проживающих в субъектах Российской Федерации, не включенных в перечень приоритетных субъектов, о возможности трудоустройства в АО «ПО «Севмаш»; проведение в постоянном режиме анализа и контроля численности граждан, трудоустроенных на постоянную работу, в том числе ежемесячное направление писем в АО «ПО «Севмаш» об активизации работы по ускорению процедуры, связанной с трудоустройством работников и оформлением документов для получения финансовой поддержки в рамках подпрограммы № 5; внесение изменений в подпрограмму № 5 в части дополнения перечня востребованных специалистов, в целях привлечения квалифицированных кадров в АО «ПО «Севмаш» |

Подпрограмма № 6 «Оказание содействия добровольному 
переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016 – 2020 годы)»

- За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялись мероприятия по отбору участников Государственной программы Российской Федерации по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 
2006 года № 637 (далее – Государственная программа Российской Федерации) для переселения на территорию Архангельской области 
и осуществлению единовременной денежной выплаты на потребительские нужды участникам Государственной программы Российской Федерации 
и членам их семей, переселившимся на постоянное место жительства 
в Архангельскую область, которые выполнены в полном объеме. В отчетном периоде достигнуты следующие результаты:

состоялось 31 заседание комиссии по отбору участников Государственной программы Российской Федерации (2015 год – 26 заседаний);

численность участников подпрограммы и членов их семей, переселившихся в Архангельскую область, составила 789 человек (2015 год – 834 человека).

- Для реализации мероприятий подпрограммы в 2016 году предусмотрены финансовые средства в размере 2341,3 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 2224,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 117,3 тыс. рублей.

Израсходовано в 2016 году 2204,8 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета – 2094,6 тыс. рублей, областного бюджета – 
110,2 тыс. рублей.

Не израсходовано на единовременную денежную выплату 136,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 129,4 тыс. рублей, областного бюджета – 7,1 тыс. рублей. Средства не израсходованы 
в полном объеме связи с тем, что указанная выплата носит заявительный характер, расчетное количество граждан для получения выплаты составляло 308 человек, фактически обратились за получением выплаты 289 человек.

- В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации Государственной программы Российской Федерации, в части реализации мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению 
в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом. В целях привлечения средств из федерального бюджета заключены соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Архангельской области о предоставлении в 2016 году субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной 
в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, от 29 июля 2016 года № 20/9410 и от 25 октября 2016 года № 20/14266 (далее – Соглашения). Все условия в рамках Соглашений выполнены.

- Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию 
в финансировании мероприятий в рамках подпрограммы № 6 с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

- В отчетном периоде все мероприятия подпрограммы выполнены 
в полном объеме.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
государственной программы

В 2016 году государственная программа выполнялась в соответствии 
с ежегодным планом реализации государственной программы. Программа 
и сопровождающие ход ее реализации документы находятся в свободном информационном доступе на сайте Правительства Архангельской области 
и сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В 2016 году в полном объеме не выполнено 1 запланированное мероприятие по численности граждан из субъектов Российской Федерации, трудоустроенных на постоянную работу и получивших финансовую поддержку. Основные причины неполного исполнения запланированного мероприятия 
и соответствующего целевого показателя – длительный период оформления допусков работникам с учетом специфики производства АО «ПО «Севмаш», отсутствие кандидатур с требуемой квалификацией в субъектах Российской Федерации, не включенных в перечень приоритетных субъектов.

В целях обеспечения выполнения мероприятия в 2017 году министерством будет продолжена работа:

по проведению в постоянном режиме консультаций с руководством 
АО «ПО «Севмаш» по вопросам привлечения трудовых ресурсов;

по привлечению к реализации подпрограммы № 5 новых участников – организаций, испытывающих потребность в квалифицированных кадрах.

Вместе с тем на ход реализации программы и соответствующих целевых показателей оказали влияние факторы, связанные с увеличением численности и удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников. На фоне общего уменьшения численности работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, (снижение на 753 человека по сравнению с 2015 годом), превышение прогнозируемой доли работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, связано с активизацией работы по выявлению числа рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда и уменьшением общей численности работников организаций.

В целях достижения соответствующих показателей в 2017 году министерством предполагается продолжить оказание консультационной помощи работодателям по проведению специальной оценки условий труда, 
в том числе по вопросам распространения и внедрения передового опыта 
в области реализации программ, направленных на модернизацию рабочих мест с вредными и опасными условиями труда.

Положительное влияние на ход реализации программы в 2016 году оказали следующие факторы:

реализация мероприятий активной политики занятости, в том числе организация временной занятости, содействие самозанятости безработных граждан, информирование граждан о ситуации на рынке труда, организация ярмарок вакансий, психологическая поддержка и социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, позволили в 2016 году снизить численность безработных на 1170 человек, уровень безработицы – 
на 0,2 процентных пункта;

оказание услуг по профессиональной ориентации и организация профессионального обучения, дополнительного профессионального образования граждан, в том числе незанятых пенсионеров и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, создание и сохранение рабочих мест для молодежи, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов позволило повысить конкурентоспособность граждан на рынке труда, увеличить показатели занятости населения, удовлетворить кадровую потребность работодателей в рабочей силе;

привлечение соотечественников, изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в Архангельскую область, способствует улучшению демографической ситуации и увеличению трудового потенциала области.

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, приведен в приложении № 2 
к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы 
в отчетном периоде (приложение № 3 к настоящему отчету) произведена

министерством экономического развития Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп «О порядке разработки и реализации государственных программ Архангельской области», и составила 94,3 балла. Эффективность реализации государственной программы в 2016 году признается высокой.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования государственной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | процен-тов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014 – 2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Информационное обеспечение политики занятости, включая проведение информационных мероприятий и информирование граждан и работодателей, обратившихся в государственные казенные учреждения Архангельской области – центры занятости населения (далее – центры занятости населения) за информацией о положении на рынке труда в Архангельской области, и организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 1318,3 | 1318,3 | 100,0 | 0 | 0 | 1318,3 | 1318,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318,3 |
| 1.2. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе необходимых работников | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Организация оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 10670,4 | 10474,2 | 98,2 | 0 | 0 | 10670,4 | 10474,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10474,2 |
| 1.4. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 6028,8 | 6024,0 | 99,9 | 0 | 0 | 6028,8 | 6024,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6024,0 |
| 1.5. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 987,5 | 987,5 | 100,0 | 0 | 0 | 987,5 | 987,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987,5 |
| 1.6. Содействие самозанятости безработных граждан, в том числе оказание финансовой поддержки при открытии собственного дела | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 8253,2 | 8249,9 | 100,0 | 0 | 0 | 8253,2 | 8249,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8249,9 |
| 2.1. Мониторинг численности незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, нуждающихся в трудоустрой-стве на специально оборудованные (оснащенные) рабочие места | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Содействие трудоустройству незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 420,0 | 420,0 | 100,0 | 0 | 0 | 420,0 | 420,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420,0 |
| 2.4. Содействие трудоустройству молодежи | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 151,0 | 151,0 | 100,0 | 0 | 0 | 151,0 | 151,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,0 |
| 3.1. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, психологической поддержки безработных граждан, в том числе длительно не работавших | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 875,8 | 875,8 | 100,0 | 0 | 0 | 875,8 | 875,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875,8 |
| 3.2. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование: безработных граждан, включая обучение в другой местности; женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 35638,8 | 35551,1 | 99,8 | 0 | 0 | 35638,8 | 35551,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35551,1 |
| 4.1. Выплата пособий по безработице гражданам, зарегистрированным в центрах занятости населения в качестве безработных, в т.ч. выплата материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие в связи с истечением установленного периода его выплаты | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 393512,7 | 393108,0 | 99,9 | 393512,7 | 393108,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393108,0 |
| 4.2. Выплата стипендии гражданам из числа признанных безработными в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению центров занятости населения, а также материальной помощи в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению центров занятости населения | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 15280,1 | 15209,3 | 99,5 | 15280,1 | 15209,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15209,3 |
| 4.3. Возмещение затрат Пенсионному фонду Российской Федерации за выплаченные пенсии, назначенные по предложениям центров занятости населения на период до наступления возраста, дающего право на установление страховой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой страховой пенсии по старости | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 26695,0 | 25390,4 | 95,1 | 26695,0 | 25390,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25390,4 |
| 5.1. Формирование банка свободных рабочих мест, в том числе межтерриториального, а также передача данных на информационный портал «Работа в России» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Организация содействия безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению центров занятости населения | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 672,1 | 653,9 | 97,3 | 0 | 0 | 672,1 | 653,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653,9 |
| 6.1. Обеспечение деятельности центров занятости населения, предоставляющих услуги в области содействия занятости населения | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 261693,3 | 261429,4 | 99,9 | 0 | 0 | 261693,3 | 261429,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261429,4 |
| 6.2. Обеспечение деятельности министерства труда, занятости и социального развития, а также исполнение функций и полномочий как ответственного исполнителя государственной программы | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 107300,0 | 106494,1 | 99,2 | 0 | 0 | 107300,0 | 106494,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106494,1 |
| Итого по подпрограмме |  | 869497,0 | 866336,9 | 99,6 | 435487,8 | 433707,7 | 434009,2 | 432629,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866336,9 |
| Подпрограмма № 2 «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Обеспечение финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе для проведения аттестации рабочих мест по условиям труда | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 158510 | 157041,6 | 99,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158510 | 157041,6 | 157041,6 |
| 1.2. Оказание практической и методической помощи работодателям в Архангельской области по внедрению системы управления профессиональными рисками | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Предоставление средств областного бюджета для реализации переданных полномочий в сфере охраны труда органами местного самоуправления | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 9848,8 | 9815,6 | 99,7 | 0 | 0 | 9848,8 | 9815,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9815,6 |
| 2.2. Обеспечение организации работы координационного совета Архангельской области по охране труда | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Проведение обучения по охране труда и проверки знаний специалистов министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области в установленном порядке | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Проведение мониторинга обучения по охране труда руководителей и специалистов, других категорий работающих в организациях, расположенных на территории Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. Проведение круглых столов по вопросам организации работы по охране труда, участие в проведении обучения по охране труда руководителей и специалистов | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Актуализация законодательства Архангельской области в сфере охраны труда | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. Разработка регионального обзора Архангельской области по охране труда, основанного на рекомендациях Международной организации труда | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. Проведение обмена опытом работы с выездом в органы по труду субъектов Российской Федерации | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме |  | 168358,8 | 166857,2 | 99,1 | 0 | 0 | 9848,8 | 9815,6 | 0 | 0 | 158510,0 | 157041,6 | 166857,2 |
| Подпрограмма № 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015 – 2017 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация информирования граждан, проживающих в субъектах Российской Федерации, не включенных в перечень приоритетных субъектов, в том числе с использованием информационно-аналитической системы «Общероссийская база вакансий “Работа в России”» | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Отбор инвестиционных проектов и работодателей, планирующих привлечение трудовых ресурсов из субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень приоритетных субъектов | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Обеспечение перечисления средств финансовой поддержки работодателям, привлекающим трудовые ресурсы из субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень приоритетных субъектов, в соответствии с сертификатом | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 30000,0 | 6331,2 | 21,1 | 16048,5 | 3325,5 | 6451,5 | 1451,0 | 0,0 | 0,0 | 7500,0 | 1554,7 | 6331,2 |
| Итого по подпрограмме |  | 30000,0 | 6331,2 | 21,1 | 16048,5 | 3325,5 | 6451,5 | 1451,0 | 0,0 | 0,0 | 7500,0 | 1554,7 | 6331,2 |
| Подпрограмма № 6 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016 – 2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Отбор участников Государственной программы Российской Федерации для переселения на территорию Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Осуществление единовременной денежной выплаты на потребительские нужды участникам Государственной программы Российской Федерации и членам их семей, переселившимся на постоянное место жительства в Архангельскую область | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 2341,3 | 2204,8 | 94,2 | 2224,0 | 2094,6 | 117,3 | 110,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204,8 |
| 2.2. Организация оказания медицинской помощи участникам Государственной программы Российской Федерации и членам их семей, переселившимся на постоянное место жительства в Архангельскую область, на условиях территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме |  | 2341,3 | 2204,8 | 94,2 | 2224,0 | 2094,6 | 117,3 | 110,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204,8 |
| Всего по государственной программе |  | 1070197,1 | 1041730,1 | 97,3 | 453760,3 | 439127,8 | 450426,8 | 444006,0 | 0,0 | 0,0 | 166010,0 | 158596,3 | 1041730,1 |

––––––––––

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к отчету о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 – 2020 годы)»

- СВЕДЕНИЯ

- о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области

«Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий 
и охраны труда (2014 – 2020 годы)» по итогам 2016 года

Ответственный исполнитель – министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области.

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | фактичес-кое за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 – 2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | процентов | 7,2 | 6,8 | 7,0 | 7,0 | 100,0 | 7,0 |  |
| 2. Уровень регистрируемой безработицы (в среднегодовом исчислении) | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | процентов | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 100,0 | 1,7 |  |
| 3. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | процентов | 24,6 | 25,2 | 25,1 | 27,2 | 92,3 | 25,0 | на фоне общего уменьшения численности работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, превышение прогнозируемой доли работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, связано с активизацией работы по выявлению числа рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда и уменьшением общей численности работников организаций |
| 4. Численность участников Государственной программы Российской Федерации по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 (далее – Государственная программа Российской Федерации) и членов их семей, переселившихся в Архангельскую область | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | человек | 692 | 834 | 300 | 789 | 263,0 | 300 | увеличение количества желающих стать участниками Государственной программы Российской Федерации |
| 5. Численность работников, привлеченных работодателями, реализующими инвестиционные проекты, из субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2015 года № 696-р (далее – перечень приоритетных субъектов) | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | человек | - | 6 | 100 | 40 | 40,0 | 100 | длительный период оформления допусков работникам с учетом специфики производства акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (далее – АО «ПО «Севмаш», отсутствие кандидатур с требуемой квалификацией в субъектах Российской Федерации, не включенных в перечень приоритетных субъектов. Включение в перечень приоритетных субъектов Вологодской области (распоряжение Правительства РФ от 13 апреля 2016 года № 661-р). Для справки: из Вологодской области трудоустроено в 2016 году более 20 человек |
| 6. Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | процентов | - | - | 30,0 | 26,5 | 88,3 | 31,0 | несовершенство методики сбора информации по показателю: данные формируются на основе ответов респондентов (на вопросы об уровне образования, профессии, занимаемой должности на основной работе, о соответствии выполняемой работы и специальности (профессии), полученной в образовательном учреждении) в рамках проведения ежемесячных выборочных обследований населения по проблемам занятости (объем выборки 0,06 процента от численности населения обследуемого возраста), проводимых статистическими органами Российской Федерации, с последующим распространением итогов на всю численность населения обследуемого возраста (15 – 72 года). По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, ежегодно снижается численность выпускников, имеющих высшее и среднее профессиональное образование. Кроме того, ежегодно увеличивается миграционный отток граждан, имеющих высшее и среднее профессиональное образование |
| Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014 – 2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в центры занятости населения | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | процентов | 76,4 | 61,0 | 62,0 | 61,2 | 98,7 | 63,0 |  |
| 8. Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости населения | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | процентов | 10,1 | 8,2 | 10,0 | 9,6 | 104,2 | - |  |
| 10. Удельный вес граждан, прошедших профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование, признанных безработными, в общей численности безработных граждан, прошедших профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование по направлению центров занятости населения | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | процентов | 3,1 | 2,4 | 4,9 | 0,4 | в 12,3 раза | 4,9 | численность безработных граждан, прошедших обучение в 2016 году, составила 2278 человек, из них признаны безработными 10 человек. Причина отклонения – обучение граждан профессиям, востребованным на рынке труда |
| 11. Удельный вес численности женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленных на профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование, в общей численности женщин данной категории, обратившихся в центры занятости населения | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | процентов | 90,0 | 91,5 | 87,0 | 93,3 | 107,2 | 90,0 | обратились за содействием в поиске работы 75 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, из них обратились за предоставлением государственной услуги по профессиональному обучению и получению дополнительного профессионального образования 70 человек, направлены на профессиональное обучение 70 женщин |
| 12. Удельный вес безработных граждан, переехавших (переселившихся) в другую местность с целью трудоустройства, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости населения | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | процентов | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 150,0 | 0,2 | увеличение количества граждан, переехавших в другую местность Архангельской области в целях трудоустройства |
| 13. Доля безработных граждан, получающих пособие по безработице, от общего числа безработных граждан | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | процентов | 94,0 | 92,0 | 90,0 | 84,0 | 107,1 | 90,0 | увеличение на 352 человека (по сравнению с 2015 годом) численности безработных граждан, участвующих в мероприятиях по временной занятости и приступивших к профессиональному обучению, которым прекращена выплата пособия в связи с назначением материальной поддержки и стипендии; увеличение на 455 человек численности высвобожденных граждан, признанных безработными, которым выплата пособия производится по окончании выплат работодателя |
| 18. Удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой и качеством государственных услуг в области содействия занятости населения | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | процентов | 92,4 | 93,0 | 86,0 | 95,7 | 111,3 | 87,0 | улучшение качества предоставления государственных услуг |
| Подпрограмма № 2 «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | человек | 14 | 17 | 19 | 13 | 146,2 | 19 | реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда |
| 20. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | человек | 713 | 588 | 680 | 546 | 124,5 | 660 | реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда |
| 21. Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на одного пострадавшего | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | дней | 51,5 | 55,1 | 45 | 49,2 | 91,5 | 45 | увеличение доли несчастных случаев с тяжелым исходом |
| 22. Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | человек | 120 | 0 | 48 | 37 | 129,7 | 48 | реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда |
| 23. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | единиц | 1321 | 17500 | 20000 | 21160 | 105,8 | 44941 | увеличение количества работодателей, проводивших специальную оценку условий труда |
| 24. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | процентов | 0,4 | 12,6 | 44,4 | 55,4 | 124,8 | 99,8 | увеличение количества работодателей, проводивших специальную оценку условий труда |
| 25. Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | единиц | 1065 | 11287 | 8000 | 16048 | 200,6 | 17976 | реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда |
| 26. Общая численность работников организаций Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | человек | 297036 | 289062 | 280000 | 265474 | 94,8 | 270000 | сокращение численности работников организаций связано с уменьшением численности населения трудоспособного возраста, что обусловлено демографической ситуацией и миграционными процессами в Архангельской области |
| 27. Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | человек | 73176 | 72903 | 70280 | 72150 | 97,4 | 65700 |  |
| 28. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | процентов | 24,6 | 25,2 | 25,1 | 27,2 | 92,3 | 25,0 | на фоне общего уменьшения численности работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, превышение прогнозируемой доли работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, связано с активизацией работы по выявлению числа рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда и уменьшением общей численности работников организаций |
| Подпрограмма № 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015 – 2017 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. Число созданных при реализации инвестиционных проектов новых рабочих мест | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | единиц | - | 6 | 100 | 40 | 40,0 | 100 | длительный период оформления допусков работникам с учетом специфики производства АО «ПО «Севмаш», отсутствие кандидатур с требуемой квалификацией в субъектах Российской Федерации, не включенных в перечень субъектов приоритетных, включение в перечень приоритетных Вологодской области (распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2016 года № 661-р). Для справки: из Вологодской области трудоустроено в 2016 году более 20 человек |
| 33. Доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец отчетного периода, в общей численности работников, привлеченных работодателями для реализации инвестиционных проектов из субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень приоритетных субъектов | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | процентов | - | 100,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 90,0 |  |
| 34. Доля высококвалифицированных специалистов в общей численности работников, привлеченных работодателями для реализации инвестиционных проектов из субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень приоритетных субъектов | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | процентов | - | 67,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 50,0 |  |
| Подпрограмма № 6 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016 – 2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. Количество согласованных заявлений соотечественников, изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в Архангельскую область | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | единиц | 580 | 450 | 150 | 580 | 386,7 | 150 | увеличение количества желающих стать участниками Государственной программы Российской Федерации |
| 37. Численность участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей трудоспособного возраста, переселившихся на постоянное место жительства в Архангельскую область | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | человек | 516 | 609 | 240 | 622 | 259,2 | 240 | увеличение количества желающих стать участниками Государственной программы Российской Федерации |
| 38. Доля участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей трудоспособного возраста, переселившихся на постоянное место жительства в Архангельскую область, признанных в установленном порядке безработными | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | процентов | 0,7 | 0,2 | 5,0 | 0,0 | 100,0 | 5,0 | участники Государственной программы Российской Федерации и члены их семей не были зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости |

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к отчету о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 – 2020 годы)»

- СВЕДЕНИЯ

- о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального 
бюджета на выполнение мероприятий государственной программы Архангельской области

«Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 – 2020 годы)»,

по итогам 2016 года

Ответственный исполнитель – министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области.

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значение показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей | Расчетный объем субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленной из федерального бюджета субсидии, процентов | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субсидия на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Численность работников, привлеченных работодателями для реализации инвестиционных проектов, включенных в региональную программу, из субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2015 года № 696-р (далее – перечень приоритетных субъектов) | человек | 100 | 40 | 40,0 | 3325,0 | 66,5 | 2,0 | в связи с отсутствием кандидатур требуемой квалификации, длительным периодом оформления допусков с учетом специфики производства акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» |
| 2. Доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность, на конец отчетного периода в общей численности работников, привлеченных работодателем для реализации инвестиционных проектов, включенных в региональную программу, из субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень приоритетных субъектов | процентов | 90,0 | 90,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 3. Доля высококвалифицированных специалистов в общей численности работников, привлеченных работодателем для реализации инвестиционных проектов, включенных в региональную программу, из субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень приоритетных субъектов | процентов | 80,0 | 80,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| Субсидия из федерального бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (по итогам реализации в 2015 году региональной программы переселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Численность участников Государственной программы Российской Федерации по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637, и членов их семей, переселившихся в Архангельскую область | человек | 300 | 789 | 263,0 | 2224,0 | - | - |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 5549,0 | 66,5 | 1,2 |  |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к отчету о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 – 2020 годы)»

- ОЦЕНКА

- эффективности реализации государственной программы Архангельской области

«Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий 
и охраны труда (2014 – 2020 годы)» за 2016 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) (гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 0,97 | 0,95 | 0,97 | 95,9 | - | - | - |  |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 95,9 | 90,0 | 94,7 |  |

Эффективность реализации государственной программы – высокая.

____________