- ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 апреля 2017 г. № 128-рп

г. Архангельск

- БЛАСТИ

Об утверждении отчета о реализации в 2016 году

государственной программы Архангельской области

«Развитие транспортной системы Архангельской области

(2014 – 2020 годы)»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Архангельской области 
от 10 июля 2012 года № 299-пп «О порядке разработки и реализации государственных программ Архангельской области», рассмотрев отчет 
о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014  2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 463-пп:

- Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014  2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 463-пп (далее  государственная программа).

- Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2016 году высокой.

- Министерству транспорта Архангельской области:

- продолжить реализацию государственной программы в 2017 году;

- до 1 июля 2017 года обеспечить завершение работ по объекту «Строительство мостового перехода через реку Мысовая на км 92+991 автомобильной дороги Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Республикой Коми»;

- продолжить дальнейшее развитие необходимой инфраструктуры для осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, 
в том числе до 1 декабря 2017 года обеспечить внедрение пилотного проекта по устройству автоматизированной системы взвешивания транспортных средств в движении;

- до 1 июня 2017 года представить предложения по увеличению количества работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090, и определить возможные места их установки на автомобильных дорогах общего пользования на территории Архангельской области с учетом существующих аварийно-опасных участков и мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

- обеспечить качественную и своевременную подготовку 
и передачу необходимой документации для принятия Федеральным агентством по управлению государственным имуществом решения 
о передаче с 1 января 2018 года из государственной собственности Архангельской области в федеральную собственность автомобильной дороги регионального значения Архангельск (от пос. Брин-Наволок) –Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино);

- организовать работу по включению Архангельской области 
в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» 
с 2018 года;

- до 1 июня 2017 года предусмотреть дополнительное направление ассигнований из дорожного фонда Архангельской области на строительство (реконструкцию) и ремонт дорог общего пользования местного значения 
в муниципальных районах и городских округах Архангельской области.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора

Архангельской области –

председатель Правительства

Архангельской области                                                               А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Архангельской области

от  14 апреля 2017 г. № 128-рп

О Т Ч Е Т

о реализации в 2016 году государственной программы

Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

I. Результаты реализации мероприятий государственной

программы Архангельской области

В 2016 году в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)» (далее – государственная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Проведение сбалансированной

государственной тарифной политики на транспорте»

  - Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы.

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация          4 мероприятий:

при осуществлении пассажирских перевозок на субсидируемых маршрутах, обслуживаемых организациями воздушного, водного и железнодорожного транспорта, в пригородном сообщении обеспечено 100-процентное выполнение рейсов в соответствии с расписанием.

Количество перевезенных пассажиров:

воздушным транспортом – 18 504 человека (на 125 человек меньше, чем в 2015 году);

водным транспортом – 1 000 128 человек (на 41 552 человека меньше, чем в 2015 году);

железнодорожным транспортом – 1 645 344 человека (на 48 658 человек меньше, чем в 2015 году).

Уменьшение количества перевезенных пассажиров связано со снижением пассажиропотока на маршрутах водного и железнодорожного транспорта;

компенсация проезда учащимся в результате установления 50-процентной скидки на проезд железнодорожным транспортом. Перевезен 78 091 учащийся, что на 2426 учащихся больше, чем в 2015 году.

  - Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.

Для реализации мероприятий подпрограммы на 2016 год предусмотрены средства областного бюджета в сумме 483 745,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 480 306,2 тыс. рублей.

Не израсходованы средства областного бюджета в размере 3439,4 тыс. рублей по мероприятиям, связанным с организацией осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным (652,0 тыс. рублей) и водным (2787,4 тыс. рублей) транспортом, в связи с фактическим возмещением недополученных доходов, связанных с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров, в соответствии с представленными отчетами перевозчиков.

1.3. Участие Архангельской области в реализации государственных программ   Российской Федерации (федеральных целевых программ).

В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область участие в реализации государственных программ Российской Федерации 
и федеральных целевых программ не принимала.

  - Участие муниципальных образований Архангельской области
в реализации подпрограммы.

Заключение соглашений (договоров) о намерениях по долевому участию 
в финансировании программных мероприятий с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в рамках реализации подпрограммы не предусмотрено.

  - Мероприятия по подпрограмме осуществлены полностью 
в соответствии с планом реализации государственной программы.

Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»

  - Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы.

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 4 мероприятий:

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области». Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 9 муниципальных районах и городских округах Архангельской области (в 2015 году – в 4 муниципальных районах 
и городских округах Архангельской области). Объем выполненных работ составил 266 499,4 кв. м;

«Текущий ремонт участка узкоколейной железной дороги пос. Авнюгский – пос. Поперечка в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район». Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

«Мероприятия по решению неотложных задач по приведению 
в нормативное состояние местных автомобильных дорог муниципального образования «Город Архангельск» на основании решения Правительства Российской Федерации путем проведения работ в рамках их ремонта».  Средства освоены полностью, объем выполненных работ составил 65 308,06 кв. м;

«Развитие аэропортовой инфраструктуры на территории Архангельской области».  По результатам рассмотрения поступивших заявок в соответствии 
с порядком предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с развитием аэропортовой инфраструктуры на территории Архангельской области, утвержденным областным законом об областном бюджете на 2016 год, средства направлены в полном объеме обществу с ограниченной ответственностью «Архангельское региональное предприятие» для возмещения части затрат, произведенных в аэропорту г. Котласа. Средства субсидии из областного бюджета направлены на приобретение имущества, необходимого для обеспечения предоставления аэропортовых услуг посадочной площадки 
г. Котласа, в том числе на приобретение искусственной взлетно-посадочной полосы, здания аэровокзала, вспомогательных зданий, светосистем, благоустройство привокзальной площади.

  - Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.

Для реализации мероприятий подпрограммы на 2016 год предусмотрены средства в сумме 445 728,7 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 100 000,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 345 565,4 тыс. рублей;

средства бюджетов муниципальных образований Архангельской области – 163,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 441 018,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 100 000,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 340 854,8 тыс. рублей;

бюджетов муниципальных образований Архангельской области – 
163,3 тыс. рублей.

Не израсходованы средства областного бюджета в размере 4710,6 тыс. рублей по мероприятию «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области» в связи с фактической оплатой выполненных работ 
в соответствии с представленными отчетами муниципальных образований Архангельской области.

  - Участие Архангельской области в реализации государственных программ   Российской Федерации (федеральных целевых программ).

Федеральным законом от 14 декабря 2015 года № 359-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2016 год» предусмотрено предоставление 
в 2016 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 
в сфере дорожного хозяйства в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Распределение межбюджетных трансфертов субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства произведено в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2016 года № 978-р.

Между Федеральным дорожным агентством и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 14 июня 2016 года № ФДА 48/21-С-1 о предоставлении в 2016 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или местного значения.

  - Участие муниципальных образований Архангельской области
в реализации подпрограммы.

С администрацией муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» заключено соглашение от 10 мая 2016 года 
№ 01/ГП2-2016 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 
на текущий ремонт участка узкоколейной железной дороги пос. Авнюгский – пос. Поперечка.

  - Мероприятия по подпрограмме осуществлены полностью 
в соответствии с планом реализации государственной программы.

Подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети

автомобильных дорог общего пользования

регионального значения»

  - Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы.

В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 13 мероприятий. Достигнуты следующие результаты реализации подпрограммы:

1) введено 14,5 километра автомобильных дорог общего пользования регионального значения (в 2015 году – 24,0 км), в том числе:

автомобильная дорога Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Сухое – Самодед – 11,8 километра;

подходы к мостовому переходу через реку Устья на км 78+350 автомобильной дороги Вельск – Шангалы – 1,4 километра;

подъезд к дер. Боярская от автомобильной дороги Ломоносово – Ровдино – 1,3 километра;

2)  введены в эксплуатацию два капитальных моста общей протяженностью 165,54 погонных метра (в 2015 году – один капитальный мост протяженностью 47,8 погонных метра), в том числе:

через реку Устья протяженностью 154,02 погонных метра;

через реку Варзручей протяженностью 11,52 погонных метра;

3)  завершена разработка (корректировка) трех проектных документаций 
и получены положительные заключения государственной экспертизы по следующим мероприятиям подпрограммы № 3:

мероприятие «3.3. Строительство автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке 
км 124 – км 132 с путепроводом на ст. Емца», положительное заключение 
о достоверности определения сметной стоимости от 23 декабря 2016 года 
№ 29-1-278с-16;

мероприятие «5.2. Строительство мостового перехода через реку Устья на км 139+309 автомобильной дороги Шангалы – Квазеньга – Кизема», положительное заключение государственной экспертизы от 27 июня 2016 года         № 29-1-1-3-0054-16, положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 27 июня 2016 года № 29-1-117с-16;

мероприятие «5.4. Строительство мостового перехода через реку Сельменьга на автомобильной дороге Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки 
(до дер. Задориха)», положительное заключение государственной экспертизы от 25 марта 2016 года № 29-1-1-3-0011-16, положительное заключение 
о достоверности определения сметной стоимости от 25 марта 2016 года 
№ 29-1-040с-16.

  - Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году было предусмотрено 1 184 751,2 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета – 949 591,5 тыс. рублей;

из средств областного бюджета (в рамках средств дорожного фонда Архангельской области) – 235 159,7 тыс. рублей.

Использовано 1 094 643,9 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета – 947 607,1 тыс. рублей;

из средств областного бюджета – 147 036,8 тыс. рублей.

Освоено в рамках заключенных государственных контрактов 1 079 797,7 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета – 955 802,0 тыс. рублей;

из средств областного бюджета  – 123 995,7 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2017 года не использованы средства, предусмотренные подпрограммой, в сумме 90 107,3 тыс. рублей, в том числе:

1984,4 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, из них:

1644,1 тыс. рублей – неисполнение подрядчиком обязательств по заключенному государственному контракту на строительство мостового перехода через реку Мысовая на км 92+991 автомобильной дороги Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Республикой Коми;

340,3 тыс. рублей – экономия, полученная по результатам заключения государственных контрактов и внесения изменений в действующий государственный контракт (в части исключения невостребованных затрат подрядчика).

88 122,9 тыс. рублей – средства областного бюджета, из них:

31 739,8 тыс. рублей – не востребованы в связи со снижением стоимости строительства объектов по разработанным проектным документациям;

55 789,8  тыс. рублей – экономия средств, образовавшаяся ввиду снижения стоимости работ по результатам заключения государственных контрактов и внесения изменений в действующие государственные контракты 
(в части исключения невостребованных затрат подрядчика и переноса объемов работ с 2016 года на 2017 год);

390,7 тыс. рублей – не освоены ввиду неисполнения подрядчиком обязательств по заключенному государственному контракту;

202,6 тыс. рублей – неиспользованные средства, предусмотренные 
на оплату стоимости проведения государственной экспертизы сметной стоимости объекта «Реконструкция автомобильной дороги Архангельск 
(от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Самодед – Кяма» (ввиду необходимости проведения повторной государственной экологической экспертизы по объекту экспертиза о достоверности определения сметной стоимости объекта не проводилась).

3.3.  Участие Архангельской области в реализации государственных программ   Российской Федерации (федеральных целевых программ).

В 2016 году Архангельская область участвовала в реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 319. 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 21 апреля 2016 года № 740-р между Федеральным дорожным агентством 
и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 25 мая 2016 года № ФДА 48/21-С о предоставлении в 2016 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в объеме 1 012 424,85 тыс. рублей, из них средства в объеме 949 591,5 тыс. рублей направлены на строительство и реконструкцию региональных автомобильных дорог в рамках подпрограммы.

3.4.  Участие муниципальных образований Архангельской области
в реализации подпрограммы.

Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в рамках реализации подпрограммы в 2016 году не заключались.

3.5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной 
программы.

| Пункт мероп-риятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.5. | Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Самодед – Кяма | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельск-автодор» (далее – Архангельск-автодор) | получение заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта, срок завершения | 20 декабря | – | для проведения экспертизы достоверности определения сметной стоимости объекта отсутствовало положительное заключение государственной экологической экспертизы | полученные замечания экспертной комиссии устраняются. В целях завершения реализации мероприятия в 2017 году внесены изменения в областной закон «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и в государственную программу |
|  |  |  | проведение государственной экологической экспертизы по объекту, срок завершения | 20 декабря | – | получено заключение государственной экологической экспертизы с отрицательным результатом от 27 октября 2016 года № 7 |  |
| 4.2. | Строительство мостового перехода через реку Устья на автомобильной дороге Октябрьский – Мягкославская (Некрасово) с подъездом к дер. Мягкославская | Архангельск-автодор | техническая готовность объекта, процентов | 59 | 40 | в 2016 году в соответствии с положениями государственного контракта и необходимостью внесения корректировки в проектные решения, внесены изменения в график реализации объекта (перенесена часть работ с 2016 года на 2017 год), в свою очередь план реализации мероприятия по показателю «Техническая готовность объекта» ошибочно откорректирован не был, что привело к его неисполнению | в целях завершения реализации мероприятия в 2017 году внесены изменения в областной закон «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и в государственную программу |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Строительство мостового перехода через реку Мысовая на км 92+991 автомобильной дороги Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Республикой Коми | Архангельскавтодор | длина мостового перехода, введенного в эксплуатацию, пог. м | 48,2 | – | неисполнение подрядчиком обязательств по заключенному государственному контракту | в целях завершения реализации мероприятия в 2017 году внесены изменения в областной закон «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и в государственную программу. Подрядчику направлено информационное письмо от 02 ноября 2016 года № 3423/15 и претензия от 27 декабря 2016 года № 3934/15 с требованием об уплате неустойки |
| 5.6. | Реконструкция мостового перехода через реку Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы | Архангельскавтодор | готовность проектной документации по объекту, процентов | 100 | 90 | неисполнение подрядчиком обязательств по заключенному государственному контракту ввиду отказа Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству (далее – агентство по рыболовству) в согласовании осуществления деятельности от 20 декабря 2016 года № 07-06/7997 | в целях завершения реализации мероприятия в 2017 году внесены изменения в областной закон «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и в государственную программу. Подрядчику направлено информационное письмо от 16 февраля 2017 года № 321/03 с требованием об уплате неустойки. Полученные от агентства по рыболовству замечания устраняются подрядчиком |

Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения

за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

  - Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы.

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялось выполнение 18 мероприятий.  В 2016 году достигнуты следующие результаты реализации подпрограммы:

1) приведено в нормативное состояние 69,9 километра региональных автомобильных дорог (в 2015 году – 22,1 километра), в том числе:

а)  за счет капитального ремонта – 11,8 километра (в 2015 году – 
13,2 километра):

выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд 
к нефтебазе пос. Талаги от автомобильной дороги Архангельск – аэропорт «Талаги», км 4+450 – 5+300;

выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги Дресвянка – Васюнино на участке км 0+000 – км 1+270;

выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги Ильинско-Подомское – Быково – Павловск – Сорово – Фоминский на участке км 32+840 – км 38+280;

выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож на участке км 212+830 – км 214+250;

выполнены запланированные на 2016 год работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха на участке км 106+619 – км 110+138 (ввод в 2017 году);

б) выполнен капитальный ремонт дорожного покрытия на подходах 
к ремонтируемым мостам, над перестроенными трубами и при устройстве переходно-скоростных полос общей протяженностью 2,7 километра;

в)  за счет ремонта – 58,1 километра (в 2015 году – 8,9 километра):

выполнен ремонт автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха на участке км 19+000 – км 37+468;

выполнен ремонт автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха на участках км 285+037 – км 288+810, км 293+073 – км 296+591;

выполнены работы по ремонту автомобильной дороги Ильинско-Подомское – Вилегодск – Самино – Перевоз – развилка на участках км 0+000 – км 8+353 и км 21+960 – км 26+202;

выполнен ремонт автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин- Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке км 180+000 – км 192+000;

выполнен ремонт автомобильной дороги Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож на участке км 11+430 – км 19+230;

2)  объем неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального значения в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия – 294 691,0 кв. м;

3)  приведено в нормативное состояние 9 мостов общей протяженностью 257,29 погонных метра (в 2015 году – 6 мостов общей протяженностью 161,47 погонных метра), кроме того в рамках мероприятия «1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Усть-Вага – Ядриха» выполнен ремонт мостовых переходов через реку Шужега на км 22+114 
и реку Пучуга на км 81+173 автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха 
с общим вводом 126,03 погонных метра;

4) выполнен капитальный ремонт семи искусственных сооружений 
(в 2015 году – одного искусственного сооружения);

5)  разработано и получено положительное заключение государственной экспертизы на семь проектных документаций на капитальный ремонт мостов (в 2015 году – восемь проектных документаций);

6)  установлено 6134 дорожных знака (в 2015 году – 6535 дорожных знаков);

7) установлено 12,9 километра барьерного ограждения (в 2015 году – 11,8 километра);

8)  приведена в нормативное состояние полоса отвода автомобильных дорог на площади в 230 гектаров (в 2015 году – 293,1 гектара);

9) выполнены запланированные на 2016 год работы по обустройству линий искусственного освещения км 186+600 – км 195+200 автомобильной дороги Коноша – Вельск – Шангалы (по пос. Октябрьский) (завершение работ – 2017 год);

10)  обеспечено правоудостоверяющими документами 590 километров региональных автомобильных дорог (в 2015 году – 520 километров);

11)  выполнены регламентные работы по обеспечению содержания 
7607,9 километра автомобильных дорог (в 2015 году – 7588,9 километра);

12)  разработана 1 проектная документация на устройство цементобетонного покрытия для установки оборудования для взвешивания транспортных средств в движении (в 2015 году разработано пять проектных документаций на устройство переходно-скоростных полос);

13) устроены 7 переходно-скоростных полос для осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств (в 2015 году устроена 1 переходно-скоростная полоса):

на автомобильной дороге Котлас – Коряжма – Виледь – Ильинско-Подомское (км 39, км 95);

на автомобильных дорогах Вельск – Шангалы (км 76) и Костылево – Тарногский Городок (км 2);

на автомобильных дорогах Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры (км 4) и Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) (км 167, км 178);

14)  устроена автобусная остановка на км 50+750 автомобильной дороги Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры;

15) завершена разработка проектной документации по следующим объектам:

капитальный ремонт автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха на участке км 237+000 – км 248+000;

капитальный ремонт мостового перехода через р. Печева на км 229+786 автомобильной дороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень;

капитальный ремонт автомобильной дороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень, км 14+859 – 22+800.

  - Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.

В 2016 году государственной программой на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено 4 057 159,4 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 509 533,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 3 547 626,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы профинансировано 3 758 012,8 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 509 533,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 3 248 479,4 тыс. рублей.

Освоено в соответствии с заключенными государственными контрактами – 3 758 001,7 тыс. рублей.

В рамках заключенных договоров выплачен аванс на технологическое присоединение к линиям электропередач в размере 12,2 тыс. рублей, погашена дебиторская задолженность в размере 1,1 тыс. рублей.

Неиспользованный лимит средств областного бюджета составил 
299 146,6 тыс. рублей, в том числе:

166 447,9 тыс. рублей – ввиду неисполнения подрядчиками обязательств по государственным контрактам, в том числе 157 973,8 тыс. рублей – ввиду расторжения двух государственных контрактов по восстановлению покрытия 
на двух участках автомобильных дорог в рамках содержания автомобильных дорог (отсутствие у подрядчика квалификации, необходимой для выполнения работ, предусмотренных государственными контрактами);

132 698,7 тыс. рублей – экономия средств, образовавшаяся ввиду снижения стоимости работ по результатам проведенных торгов на разработку проектной документации и реализацию проектов, в том числе 46 700,0 тыс. рублей – за счет замещения средств областного бюджета федеральными средствами в рамках заключенных государственных контрактов. Поздние сроки образования указанной экономии с учетом сроков размещения государственного заказа 
и последующим исполнением работ не позволили использовать средства 
в 2016 году.

  - Участие Архангельской области в реализации государственных программ   Российской Федерации (федеральных целевых программ).

В 2016 году Архангельская область участвовала в реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

На основании Федерального закона от 14 декабря 2015 года № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» Архангельской области предусмотрены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета:

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2016 года № 978-р между Федеральным дорожным агентством 
и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 14 июня 2016 года № ФДА 48/21-С-1 о предоставлении в 2016 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения на автомобильные дороги общего пользования регионального значения направляется 400 000,0 тыс. рублей;

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 года № 740-р между Федеральным дорожным агентством 
и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 25 мая 2016 года № ФДА 48/21-С о предоставлении в 2016 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Архангельской области 
на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». На основании постановления Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2016 года № 329 в рамках соглашения средства федерального бюджета в размере 62 833,4 тыс. рублей направляются на достижение целевых показателей региональной программы в сфере дорожного хозяйства, предусматривающей приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения;

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2016 года № 2646-р на финансовое обеспечение региональных программ в сфере дорожного хозяйства средства в объеме 46 700,0 тыс. рублей (предоставлены из федерального бюджета без заключения соглашения) направлены на замещение средств областного бюджета в рамках реализации государственных контрактов по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

  - Участие муниципальных образований Архангельской области
в реализации подпрограммы.

Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в рамках реализации подпрограммы в 2016 году не заключались.

  - Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы.

| Пункт меропри-ятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт и ремонт мостов | Архангельскавтодор | количество разработанных проектных документаций, единиц | 11 | 7 | нарушение исполнителями сроков производства проектно-изыскательских работ | исполнителям государственных контрактов были направлены напоминания о соблюдении сроков выполнения работ. После исполнения государственных контрактов к подрядным организациям будут применены штрафные санкции. Завершение неисполненных мероприятий предусмотрено в 2017 году |
| 3.3. | Установка барьерного ограждения в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам | Архангельскавтодор | протяженность установленного барьерного ограждения, км | 14,5 км | 12,9 км | # из запланированного объема работ по установке барьерного ограждения установлено 1,6 км в рамках ремонта участков автомобильных дорог в составе мероприятий 1.2, 1.5, 1.7 подпрограммы № 4 государственной программы «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)» |  |
| 3.5. | Устройство автобусных остановок в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам | Архангельскавтодор | готовность проектной документации, процентов | 100 процентов | 33 процента | нарушение исполнителями сроков производства проектно- изыскательских работ по отдельным государственным контрактам | направлены уведомительные письма о нарушении сроков производства работ, применены штрафные санкции по одному государственному контракту. Завершение неисполненных мероприятия предусмотрено в 2017 году |

Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов»

  - Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы.

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих   мероприятий:

- обеспечение деятельности министерства транспорта Архангельской области. В рамках реализации мероприятия достигнуты следующие показатели:

- объем фактического поступления администрируемых министерством транспорта Архангельской области неналоговых платежей к плановому показателю составил 100 процентов;

зарегистрировано 407 единиц самоходных машин и прицепов к ним 
(в 2015 году – 285 единиц);

выдано 3271 удостоверение тракториста-машиниста (в 2015 году – 4 375 удостоверений);

обеспечение деятельности государственных учреждений Архангельской области, осуществляющих управление в сфере дорожного хозяйства:

расходы на содержание Архангельскавтодора за 2016 год составили 
93 907,2 тыс. рублей;

субсидии государственным бюджетным учреждениям Архангельской области на финансовое обеспечение:

на содержание государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Региональная транспортная служба» в соответствии с кассовым планом расходов областного бюджета направлено 93 907,2 тыс. рублей;

фактическое выполнение государственным бюджетным учреждением Архангельской области «Архтелецентр» количественных показателей, утвержденных государственным заданием на 2016 год, по состоянию на 1 января 2017 года составляет 100 процентов;

за отчетный период фактический показатель результата реализации мероприятия «Эксплуатационно-техническое обслуживание антенно-мачтовых сооружений» по количеству обслуживаемых антенно-мачтовых сооружений составил 8 единиц или 100 процентов от планового показателя;

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы:

в 2016 году в рамках реализации мероприятия выполнены научно-исследовательские работы по трем государственным контрактам, в том числе:

по подготовке отчета о наличии (отсутствии) редких объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу, в пределах границ полосы отвода автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участках Сухое – Самодед 


и Самодед – Кяма. Оплачены работы в объеме 99,0 тыс. рублей (в рамках проведения государственной экологической экспертизы объекта);

определение эффективности установки датчиков движения на установках электроосвещения с автономными датчиками питания на двух пешеходных переходах в Приморском районе. Оплачены выполненные работы в объеме 78,0 тыс. рублей. Оснащение установок электроосвещения датчиками движения показало эффективность применения практически на 100 процентов. Рекомендовано оснащение установок электроосвещения датчиками движения после проведения в 2017 году сравнительного анализа увеличения (уменьшения) потока пешеходов и аварийности на оборудованных указанными установками пешеходных переходах;

определение оптимального состава готовой холодной асфальтобетонной смеси для выполнения ямочного ремонта на автомобильных дорогах. Оплачено 1 087,8 тыс. рублей. Выполнены работы по ямочному ремонту 
при отрицательных температурах на опытных участках региональных автомобильных дорог с применением холодной асфальтобетонной смеси шести разных производителей. Для объективной оценки оптимального состава смеси, сохраняющей при эксплуатации покрытия в жестких климатических условиях Архангельской области свои физико-механические свойства, требуется длительный период наблюдения.

  - Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.

Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства областного бюджета в размере 616 423,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 615 309,5 тыс. рублей. Не израсходованы средства областного бюджета в размере 1 113,7 тыс. рублей в связи с завершением расчетов по фактически произведенным расходам по заработной плате и уплате налогов, 
в том числе:

1077,1 тыс. рублей – по министерству транспорта;

36,6 тыс. рублей – по Архангельскавтодору.

  - Участие Архангельской области в реализации государственных программ   Российской Федерации (федеральных целевых программ).

В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область участие в реализации государственных программ Российской Федерации 
и федеральных целевых программ не принимала.

  - Участие муниципальных образований Архангельской области
в реализации подпрограммы.

Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в рамках реализации подпрограммы не предусмотрено.

  - Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной 
программы.

| Пункт мероп-риятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1. | Обеспечение деятельности министерства транспорта Архангельской области | министерство транспорта Архангельской области | количество выданных удостоверений тракториста-машиниста, единиц | 5 300,0 | 3 271,0 | в связи со вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 года № 1243 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» прекращен прием экзаменов на право управления самоходными машинами категорий «АI» (внедорожные мототранспортные средства) и «В» (гусеничные и колесные машины с двигателем мощностью до 25,7 кВт) у лиц, подготовившихся самостоятельно. Для получения удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) на право управления самоходной техникой категорий «АI», «В» необходимо обращаться в учебные заведения для прохождения обучения по соответствующим программам. Соответственно, количество желающих получить удостоверение-тракториста уменьшилось |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Уплата членского взноса в ассоциацию «Некоммерческое партнерство по координации использования Северного морского пути» | министерство транспорта Архангельской области | уплата взноса, срок завершения | 1 августа | - | в связи с отсутствием полномочий министерства транспорта Архангельской области по уплате членского взноса в ассоциацию мероприятие включено в государственную программу Архангельской области «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2020 годы)». Реализацию мероприятия осуществляет администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |  |

Подпрограмма № 6 «Повышение безопасности дорожного

движения в Архангельской области»

  - Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы.

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих   мероприятий:

1) частичная (в соответствии с графиком) оплата государственного контракта по закупке и установке 20 комплексов фото-, видеофиксации на территории Архангельской области, установленных на территории Архангельской области в 2015 году (15 комплексов) и в 2016 году (5 комплексов);

2)  по состоянию на 1 января 2017 года по административным нарушениям, выявленным с помощью специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме, вынесено 178 467 постановлений нарушителям на сумму 84,2 млн. рублей;

3)  завершена разработка проектной документации по следующим объектам:

ремонт автомобильной дороги Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож, км 234+577 (восстановление пешеходного перехода);

ремонт автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха, км 194+100 (приведение к национальным стандартам технических параметров пешеходного перехода);

4)  выполнен ремонт (приведение к национальным стандартам) пешеходного перехода на автомобильной дороге Долматово – Няндома –Каргополь – Пудож, км 194+164.

  - Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.

Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства областного бюджета в размере 47 240,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение 
за 2016 год составило 47 013,7 тыс. рублей.

Не израсходованы средства в размере 226,9 тыс. рублей ввиду неисполнения подрядчиком обязательств по государственному контракту на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту 2 пешеходных переходов.

  - Участие Архангельской области в реализации государственных программ   Российской Федерации (федеральных целевых программ).

В отчетном периоде Архангельская область участие в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принимала.

  - Участие муниципальных образований Архангельской области
в реализации подпрограммы.

Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в рамках реализации подпрограммы не предусмотрено.

  - Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы.

| Пункт меро-приятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя мероприятия программы | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.3. | Проектирование и обустройство пешеходных переходов на дорогах регионального значения в соответствии с требованиями национальных стандартов | Архангельскавтодор | количество запроектированных пешеходных переходов, единиц | 12 | 2 | нарушение исполнителями сроков производства проектно- изыскательских работ | завершение работ по одному государственному контракту (разработка проектной документации на обустройство двух пешеходных переходов) включено в план 2017 года (получено положительное заключение государственной экспертизы от 17 января 2017 года № 29-1-1-3-0008-17). По 4 государственным контрактам (разработка проектной документации на обустройство 8 пешеходных переходов) заключены соглашения о расторжении (от 02 ноября 2016 года и от 21 ноября 2016 года) из-за невыполнения подрядными организациями работ и нарушения существенных условий заключения государственного контракта (сумма неустойки составила 87,7 тыс. рублей). Обеспечение разработки проектной документации запланировано на 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

государственной программы

Неисполнение мероприятий подпрограммы № 3 «Развитие 
и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения» связано с отставанием в графиках производства работ по ряду государственных контрактов, к подрядчикам применены штрафные санкции. Реализацию неисполненных в 2016 году мероприятий подпрограммы планируется продолжить в 2017 году в рамках государственной программы после внесения в нее соответствующих изменений. Отставание 
в ходе реализации мероприятий в 2016 году не повлияет на достижение конечных целевых показателей подпрограммы.

Допущенное в 2016 году отставание в ходе реализации мероприятий подпрограммы № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» не повлияет на достижение 
целей подпрограммы. Неисполнение мероприятий связано с нарушением сроков производства работ и профессиональным уровнем исполнителей 
ряда государственных контрактов, заключенных по результатам 
торгов.

После выполнения обязательств, предусмотренных заключенными государственными контрактами, к подрядчикам будут применены штрафные санкции.

Допущенное в 2016 году отставание в ходе реализации мероприятий подпрограммы № 6 «Повышение безопасности дорожного движения 
в Архангельской области» не повлияет на достижение целей подпрограммы. Неисполнение мероприятий связано с нарушением сроков производства работ по одному государственному контракту и профессиональным уровнем исполнителей ряда государственных контрактов, заключенных по результатам торгов (общество с ограниченной ответственностью «ГеоИнвестПроект», общество с ограниченной ответственностью «Домер ПК»).

После выполнения обязательств, предусмотренных заключенным государственным контрактом, к подрядчику будут применены штрафные санкции.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования государственной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  |  |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | процентов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | план на год |  | кассовые расходы |  | план на год |  | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом | министерство транспорта Архангельской области | 80 899,9 | 80 247,9 | 99 | - | - | 80 899,9 |  | 80 247,9 | - |  |  | - | - |  |  | - | 80 247,9 |
| 1.2. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом | министерство транспорта Архангельской области | 98 881,8 | 96 094,4 | 97 | - | - | 98 881,8 |  | 96 094,4 | - |  |  | - | - |  |  | - | 96 094,4 |
| 1.3. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом | министерство транспорта Архангельской области | 303 963,9 | 303 963,9 | 100 | - | - | 303 963,9 |  | 303 963,9 | - |  |  | - | - |  |  | - | 303 963,9 |
| Итого по подпрограмме |  | 483 745,6 | 480 306,2 | 99 | - | - | 483 745,6 |  | 480 306,2 | - |  |  | - | - |  |  | - | 480 306,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области | министерство транспорта Архангельской области | 333 400,0 | 328 689,4 | 99 | - | - | 333 400,0 | 328 689,4 | - | - | - | - | 328 689,4 |
| 1.7. Текущий ремонт участка узкоколейной железной дороги пос. Авнюгский – пос. Поперечка в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район» | министерство транспорта Архангельской области | 3 264,9 | 3 264,9 | 100 | - | - | 3 101,6 | 3 101,6 | 163,3 | 163,3 | - | - | 3 264,9 |
| 1.8. Мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние местных автомобильных дорог муниципального образования «Город Архангельск» на основании решения Правительства Российской Федерации путем проведения работ в рамках их ремонта | министерство транспорта Архангельской области | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 | 100 000,0 | 100 000,0 | - | - | - | - | - | - | 100 000,0 |
| 1.9. Развитие аэропортовой инфраструктуры на территории Архангельской области | министерство транспорта Архангельской области | 9 063,8 | 9 063,8 | 100 | - | - | 9 063,8 | 9 063,8 | - | - | - | - | 9 063,8 |
| Итого по подпрограмме |  | 445 728,7 | 441 018,1 | 99 | 100 000,0 | 100 000,0 | 345 565,4 | 340 854,8 | 163,3 | 163,3 | - | - | 441 018,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Разработка проектной документации и строительство автомобильной дороги Котлас – Коряжма, км 0 – км 41 | Архангельск-автодор | 84 523,5 | 84 523,4 | 100% | 84 225,3 | 84 225,3 | 298,2 | 298,1 | - | - | - | - | 63 202,0 |
| 3.3. Строительство автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке км 124 – км 132 с путепроводом на ст. Емца | Архангельск-автодор | 342,0 | 154,5 | 45% | 160,0 | 100,0 | 182,0 | 54,5 | - | - | - | - | 154,5 |
| 3.4. Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Сухое – Самодед | Архангельск-автодор | 605 777,4 | 605 695,0 | 100% | 566 521,2 | 566 520,8 | 39 256,2 | 39 174,2 | - | - | - | - | 605 695,0 |
| 3.5. Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Самодед – Кяма | Архангельск-автодор | 517,0 | 314,4 | 61% | 200,0 | 200,0 | 317,0 | 114,4 | - | - | - | - | 314,4 |
| 3.6. Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Войбора – км 124 | Архангельск-автодор | 149 478,8 | 149 478,8 | 100% | 149 478,8 | 149 478,8 | - | - | - | - | - | - | 149 478,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. Строительство мостового перехода через реку Устья на автомобильной дороге Октябрьский – Мягкославская (Некрасово) с подъездом к дер. Мягкославская | Архангельск-автодор | 145 134,1 | 65 611,7 | 45% | - | - | 145 134,1 | 65 611,7 | - | - | - | - | 42 570,0 |
| 4.3. Строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Боярская от автомобильной дороги Ломоносово – Ровдино | Архангельск-автодор | 32 882,2 | 28 087,0 | 85% | - | - | 32 882,2 | 28 087,0 | - | - | - | - | 28 087,0 |
| 4.4. Строительство (реконструкция) автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки | Архангельск-автодор | 12 510,0 | 9 507,6 | 76% | - | - | 12 510,0 | 9 507,6 | - | - | - | - | 9 507,6 |
| 5.1. Строительство мостового перехода через реку Мысовая на км 92+991 автомобильной дороги Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Республикой Коми | Архангельск-автодор | 52 485,8 | 50 561,8 | 96% | 52 485,8 | 50 561,8 | - | - | - | - | - | - | 50 561,8 |
| 5.2. Строительство мостового перехода через реку Устья на км 139+309 автомобильной дороги Шангалы – Квазеньга – Кизема | Архангельск-автодор | 446,4 | 446,4 | 100% | - | - | 446,4 | 446,4 | - | - | - | - | 446,4 |
| 5.3. Строительство мостового перехода через реку Устья на км 78+350 автомобильной дороги Вельск – Шангалы | Архангельск-автодор | 96 572,5 | 96 572,5 | 100% | 96 520,4 | 96 520,4 | 52,1 | 52,1 | - | - | - | - | 126 089,4 |
| 5.4. Строительство мостового перехода через реку Сельменьга на автомобильной дороге Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки (до дер. Задориха) | Архангельск-автодор | 331,1 | 331,1 | 100% | - | - | 331,1 | 331,1 | - | - | - | - | 331,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6. Реконструкция мостового перехода через реку Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы | Архангельск-автодор | 3 750,4 | 3 359,7 | 90 | - | - | 3 750,4 |  | 3 359,7 | - | - | - | - | 3 359,7 |  |
| Итого по подпрограмме |  | 1 184 751,2 | 1 094 643,9 | 92 | 949 591,5 | 947 607,1 | 235 159,7 |  | 147 036,8 | - | - | - | - | 1 079 797,7 |  |
| Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Архангельск – аэропорт «Талаги» с подъездом к нефтебазе пос. Талаги | Архангельск-автодор | 14 230,4 | 14 200,1 | 100 | - | - | 14 230,4 | 14 200,1 |  | - | - | - | - | 14 200,1 |  |
| 1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Усть-Вага – Ядриха | Архангельск-автодор | 441 451,3 | 439 783,5 | 100 | 124 984,1 | 124 984,1 | 316 467,2 |  | 314 799,4 | - | - | - | - | 439 783,5 |  |
| 1.2.1. Мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние региональных автомобильных дорог на основании решения Правительства Российской Федерации | Архангельск-автодор | 124 984,1 | 124 984,1 | 100 | 124 984,1 | 124 984,1 | - |  | - | - | - | - | - | 124 984,1 |  |
| 1.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Исакогорка –Новодвинск – Холмогоры | Архангельск-автодор | 209,9 | 209,9 | 100 | - | - | 209,9 |  | 209,9 | - | - | - | - | 209,9 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Котлас – Коряжма – Виледь – Ильинско-Подомское, Ильинско-Подомское – Вилегодск – Самино – Перевоз – развилка, Дресвянка – Васюнино (км 0+000 – км 1+270), Ильинско-Подомское – Быково – Павловск – Сорово – Фоминский | Архангельск-автодор | 409 860,0 | 406 897,9 | 99 | 62 833,4 | 62 833,4 | 347 026,6 | 344 064,5 | - | - | - | - | 406 897,9 |  |
| 1.6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) | Архангельск-автодор | 137 901,3 | 137 900,5 | 100 | - | - | 137 901,3 | 137 900,5 | - | - | - | - | 137 900,5 |  |
| 1.7. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож | Архангельск-автодор | 151 740,4 | 149 852,8 | 99 | - | - | 151 740,4 | 149 852,8 | - | - | - | - | 149 852,8 |  |
| 1.9. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень | Архангельск-автодор | 5 513,8 | 4 610,8 | 84 | - | - | 5 513,8 | 4 610,8 | - | - | - | - | 4 610,8 |  |
| 2.1. Разработка проектной документации на капитальный ремонт и ремонт мостов | Архангельск-автодор | 14 572,3 | 11 331,1 | 78 | - | - | 14 572,3 | 11 331,1 | - | - | - | - | 11 331,1 |  |
| 2.2. Капитальный ремонт и ремонт мостов | Архангельск-автодор | 158 524,3 | 157 378,5 | 99 | - | - | 158 524,3 | 157 378,5 | - | - | - | - | 157 378,5 |  |
| 3.1. Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по региональным автомобильным дорогам | Архангельск-автодор | 2 459 769,8 | 2 200 986,4 | 89 | 321 715,9 | 321 715,9 | 2 138 053,9 | 1 879 270,5 | - | - | - | - | 2 200 986,4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. Мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние региональных автомобильных дорог на основании решения Правительства Российской Федерации путем проведения работ в рамках их содержания | Архангельск-автодор | 275 015,9 | 275 015,9 | 100 | 275 015,9 | 275 015,9 | - | - | - | - | - | - | 275 015,9 |  |
| 3.2. Установка дорожных знаков в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам | Архангельск-автодор | 30 229,5 | 29 498,8 | 98 | - | - | 30 229,5 | 29 498,8 | - | - | - | - | 29 498,8 |  |
| 3.3. Установка барьерного ограждения в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам | Архангельск-автодор | 73 226,8 | 53 248,2 | 73 | - | - | 73 226,8 | 53 248,2 | - | - | - | - | 53 248,2 |  |
| 3.4. Устройство линий искусственного освещения в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам | Архангельск-автодор | 9 034,3 | 9 034,3 | 100 | - | - | 9 034,3 | 9 034,3 | - | - | - | - | 9 023,2 |  |
| 3.5. Устройство автобусных остановок в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам | Архангельск-автодор | 1 911,9 | 966,6 | 51 | - | - | 1 911,9 | 966,6 | - | - | - | - | 966,6 |  |
| 3.6. Устройство или замена водопропускных труб в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам | Архангельск-автодор | 59 782,0 | 57 315,9 | 96 | - | - | 59 782,0 | 57 315,9 | - | - | - | - | 57 315,9 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7. Очистка полосы отвода от нежелательной растительности в рамках обеспечения сохранности региональных автомобильных дорог | Архангельск-автодор | 46 514,9 | 46 514,9 | 100 | - |  |  | - | 46 514,9 |  |  | 46 514,9 | - | - | - | - | 46 514,9 |  |
| 3.8. Оформление права оперативного управления региональными автомобильными дорогами или их участками и постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки под региональными автомобильными дорогами в рамках обеспечения сохранности региональных автомобильных дорог | Архангельск-автодор | 6 540,0 | 2 641,7 | 40 | - |  |  | - | 6 540,0 |  |  | 2 641,7 | - | - | - | - | 2 641,7 |  |
| 4.2. Устройство переходно-скоростных полос, цементобетонных участков автомобильных дорог и площадок для осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств | Архангельск-автодор | 36 146,5 | 35 640,9 | 99 | - |  |  | - | 36 146,5 |  |  | 35 640,9 | - | - | - | - | 35 640,9 |  |
| Итого по подпрограмме |  | 4 057 159,4 | 3 758 012,8 | 93 | 509 533,4 |  |  | 509 533,4 | 3 547 626,0 |  |  | 3 248 479,4 | - | - | - | - | 3 758 001,7 |  |
| Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Обеспечение деятельности министерства транспорта Архангельской области | министерство транспорта Архангельской области | 44 809,5 | 43 732,5 | 98 |  | - | - |  |  | 44 809,5 | 43 732,5 |  | - | - | - | - | 43 732,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление в сфере дорожного хозяйства | министерство транспорта Архангельской области | 93 943,9 | 93 907,2 | 100 | - | - |  | 93 943,9 | 93 907,2 | - | - | - | - | 93 907,2 |  |
| 2.1. Субсидии государственным бюджетным учреждениям Архангельской области на финансовое обеспечение | министерство транспорта Архангельской области | 34 970,6 | 34 970,6 | 100 | - | - |  | 34 970,6 | 34 970,6 | - | - | - | - | 34 970,6 |  |
| 2.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | 4 431,7 | 4 431,7 | 100 | - | - |  | 4 431,7 | 4 431,7 | - | - | - | - | 4 431,7 |  |
| 2.1.2. Эксплуатационно-техническое обслуживание антенно-мачтовых сооружений | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | 3 490,0 | 3 490,0 | 100 | - | - |  | 3 490,0 | 3 490,0 | - | - | - | - | 3 490,0 |  |
| 2.2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | министерство транспорта Архангельской области | 1 264,8 | 1 264,8 | 100 | - | - |  | 1 264,8 | 1 264,8 | - | - | - | - | 1 264,8 |  |
| 2.3. Уплата земельного налога под участками строящихся автомобильных дорог и налога на имущество автомобильных дорог | министерство транспорта Архангельской области | 433 188,0 | 433 188,0 | 100 | - | - |  | 433 188,0 | 433 188,0 | - | - | - | - | 433 188,0 |  |
| 2.6. Расходы по судебным взысканиям за счет средств областного бюджета | министерство транспорта Архангельской области | 324,7 | 324,7 | 100 | - | - |  | 324,7 | 324,7 | - | - | - | - | 324,7 |  |
| Итого по подпрограмме |  | 616 423,2 | 615 309,5 | 100 | - | - |  | 616 423,2 | 615 309,5 | - | - | - | - | 615 309,5 |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 (далее – Правила дорожного движения) | министерство транспорта Архангельской области | 33 500,0 |  | 33 500,0 |  | 100 | - | - |  |  | 33 500,0 |  | 33 500,0 |  | - | - |  | - | - |  | 33 500,0 |  |
| 1.2. Эффективное применение специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме | министерство транспорта Архангельской области | 10 129,1 |  | 10 129,1 |  | 100 | - | - |  |  | 10 129,1 |  | 10 129,1 |  | - | - |  | - | - |  | 10 129,1 |  |
| 1.3. Проектирование и обустройство пешеходных переходов на дорогах регионального значения в соответствие с требованиями национальных стандартов | Архангельск-автодор | 3 611,5 |  | 3 384,6 |  | 94 | - | - |  |  | 3 611,5 |  | 3 384,6 |  | - | - |  | - | - |  | 3 384,6 |  |
| Итого по подпрограмме |  | 47 240,6 |  | 47 013,7 |  | 100 | - | - |  | 47 240,6 |  | 47 013,7 |  | - |  | - |  | - | - | 47 013,7 |  |  |
| Всего по государственной программе |  | 6 835 048,7 |  | 6 436 304,1 |  | 94 | 1 559 124,9 | 1 557 140,5 |  | 5 275 760,5 |  | 4 879 000,3 |  | 163,3 |  | 163,3 |  | - | - | 6 421 446,8 |  |  |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2016 году

государственной программы

Архангельской области

«Развитие транспортной системы

Архангельской области

(2014 – 2020 годы)»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области

«Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

по итогам 2016 года

Ответственный исполнитель – министерство транспорта Архангельской области.

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица изме-рения | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое за два года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | фактическое за отчетный год | степень достижения показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования на территории Архангельской области (далее – автомобильные дороги общего пользования) на 31 декабря отчетного года | министерство транспорта Архангельской области (далее – министерство транспорта), ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» (далее – Архангельск-автодор) | км | – | 18502,6 | 18734,7 | 18809,5 | 100,4 | 18800,3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

в том числе:

| 1.1. Автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (далее – региональные автомобильные дороги) | Архангельскавтодор | км | – | 7607,9 | 7607,9 | 7682,7 | 101,0 | 7673,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения | министерство транспорта | км | – | 10909,5 | 11126,8 | 11126,8 | 100,0 | 11126,8 |  |
| 2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в том числе: | министерство транспорта, Архангельскавтодор | км | – | 1 236,4 | 1 303,9 | 1 351,6 | 103,7 | 1 370,9 |  |
| 2.1. Региональных автомобильных дорог | Архангельскавтодор | км | – | 945,0 | 1012,5 | 1060,2 | 104,7 | 1079,5 |  |
| 2.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения | министерство транспорта | км | – | 291,4 | 291,4 | 291,4 | 100,0 | 291,4 |  |
| 3. Доля протяженности региональных автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных автомобильных дорог | министерство транспорта | процентов | 88,2 | 87,6 | 86,7 | 86,2 | 100,6 | 85,9 |  |
| 4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в том числе: | министерство транспорта | процентов | – | 6,7 | 7,0 | 7,2 | 102,9 | 7,1 |  |
| 4.1. Региональных автомобильных дорог | Архангельскавтодор | процентов | – | 12,4 | 13,3 | 13,8 | 103,8 | 14,1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения | министерство транспорта | процентов | – | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 103,8 | 2,6 |  |
| 5. Количество дорожно-транспортных происшествий на сети региональных автомобильных дорог из-за сопутствующих дорожных условий на 1 тыс. автотранспортных средств | Архангельскавтодор | единиц | 0,117 | 0,134 | 0,090 | 0,115 | 78,3 | 0,079 | на выполнение целевых показателей оказывает влияние 2 фактора: 1) высокий уровень ДТП по дорожным условиям в общем количестве ДТП; 2) снижение ежегодного прироста автотранспортных средств по сравнению с прогнозным уровнем |
| 6. Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах | министерство транспорта | тыс. человек | 2 812,8 | 2 754,3 | 3 373,0 | 2 664,0 | 79,0 | 3 399,0 | снижение пассажиропотока |
| 7. Количество лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах регионального значения | министерство транспорта | человек | – | – | 71,0 | 62,0 | 114,5 | 69,0 | эффективность принимаемых мер по повышению безопасности дорожного движения |
| 8. Объем неотложных работ по ремонту автомобильных дорог местного значения и (или) улично-дорожной сети в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия | министерство транспорта | кв. м | – | – | 48 200,0 | 65 308,0 | 135,5 | – | в связи с экономией по результатам торгов были заключены дополнительные соглашения на увеличение объемов работ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Доля рейсов на субсидируемых маршрутах, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием | министерство транспорта | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 10. Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах в том числе по видам транспорта: | министерство транспорта | тыс. человек | 2 812,8 | 2 754,3 | 3 373,0 | 2 664,0 | 79,0 | 3 399,0 | в отчетном периоде произошло снижение пассажиропотока на маршрутах водного и железнодорожного транспорта и увеличение пассажиропотока на маршрутах воздушного транспорта |
| водный | министерство транспорта | тыс. человек | 1051,2 | 1041,7 | 1248,0 | 1000,1 | 80,1 | 1250,0 |  |
| воздушный | министерство транспорта | тыс. человек | 19,0 | 18,6 | 15,0 | 18,5 | 123,3 | 29,0 |  |
| железнодорожный | министерство транспорта | тыс. человек | 1742,5 | 1694,0 | 2110,0 | 1645,3 | 78,0 | 2120,0 |  |
| Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Количество объектов пассажирской транспортной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию | министерство транспорта | единиц | – | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | – |  |
| 15. Объем неотложных работ по ремонту автомобильных дорог местного значения и (или) улично-дорожной сети в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия | министерство транспорта | кв. м | – | – | 48200,0 | 65308,0 | 135,5 | – | в связи с экономией по результатам торгов были заключены дополнительные соглашения на увеличение объемов работ |

| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Протяженность построенных (реконструированных) региональных автомобильных дорог (нарастающим итогом) | Архангельскавтодор |  |  | км | 18,8 |  | 42,8 |  | 57,6 |  | 57,3 |  | 99,5 |  | 69,6 |  |
| 18. Прирост протяженности сети региональных автомобильных дорог в результате строительства новых автомобильных дорог (ежегодно) | Архангельскавтодор |  |  | км | – |  | 4,3 |  | 3,2 |  | 2,7 |  | 84,4 |  | 1,4 | не обеспечен ввод в эксплуатацию объекта в рамках мероприятия 5.1 ввиду неисполнения подрядчиком обязательств по заключенному государственному контракту |
| 19. Прирост протяженности региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства (реконструкции) автомобильных дорог (ежегодно) | Архангельскавтодор |  |  | км | – |  | 19,7 |  | 11,8 |  | 11,8 |  | 100,0 |  | 10,6 |  |
| 20. Количество построенных капитальных мостов (нарастающим итогом) | Архангельскавтодор |  |  | шт. | 1,0 |  | 2,0 |  | 5,0 |  | 4,0 |  | 80,0 |  | 6,0 | не обеспечен ввод в эксплуатацию объекта в рамках мероприятия 5.1 ввиду неисполнения подрядчиком обязательств по заключенному государственному контракту |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. Количество административных центров муниципальных районов Архангельской области, обеспеченных автодорожной связью с административным центром Архангельской области по автомобильным дорогам с твердым покрытием | Архангельскавтодор | единиц | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 100,0 | 16,0 |  |
| 22. Количество сельских населенных пунктов, соединенных автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием с сетью региональных автомобильных дорог в рамках строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования (нарастающим итогом) | Архангельскавтодор | единиц | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 9,0 | 100,0 | 10,0 |  |
| Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Протяженность приведенных в нормативное состояние региональных автомобильных дорог (нарастающим итогом) | Архангельскавтодор | км | 57,5 | 79,6 | 143,8 | 149,5 | 104,0 | 154,3 |  |
| 24. Прирост протяженности региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта (ежегодно) | Архангельскавтодор | км | – | 22,1 | 66,8 | 69,9 | 104,6 | 10,5 |  |
| 25. Объем неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального значения в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия | Архангельскавтодор | кв. м | – | – | 294691,0 | 294691,0 | 100,0 | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. Количество приведенных в нормативное состояние мостов (нарастающим итогом) | Архангельскавтодор | штук | 12,0 | 18,0 | 25,0 | 27,0 | 108,0 | 38,0 | в рамках работ по капитальному ремонту мостовых сооружений отремонтировано дополнительно 2 моста общей протяженностью 26,12 пог. м за счет экономии по результатам проведения торгов |
| 27. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на региональных автомобильных дорогах | Архангельскавтодор | процентов | 10,0 | 14,8 | 8,5 | 12,1 | 70,2 | 8,0 | сохраняется высокая доля автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям, что приводит к неисполнению показателя |
| 28. Доля протяженности региональных автомобильных дорог, на которые получены правоудостоверяющие документы, в общей протяженности региональных автомобильных дорог | Архангельскавтодор | процентов | 9,5 | 24,3 | 31,4 | 32,0 | 101,9 | 38,7 |  |
| 29. Приобретение передвижных постов весового контроля (нарастающим итогом) | министерство транспорта | штук | – | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 1,0 |  |
| Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Фактическое поступление администрируемых министерством транспорта Архангельской области налоговых и неналоговых платежей к плановому показателю | министерство транспорта | процентов | 100,0 | 132,0 | 100,0 | 117,4 | 117,4 | 100,0 | увеличение количества регистрационных действий в отношении самоходной техники |
| 31. Выполнение запланированных в рамках подпрограмм государственной программы объемов дорожных работ в денежном выражении (ежегодно) | министерство транспорта | процентов | 99,0 | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. Доля инновационных разработок, рекомендованных к внедрению, в общем количестве государственных контрактов, заключенных на разработку (адаптацию) инновационных решений в дорожном хозяйстве Архангельской области | министерство транспорта | процентов | 100,0 | 100,0 | 70,0 | 33,3 | 47,6 | 85,0 | необходимость наблюдения за внедренными инновациями для получения рекомендации |
| 33. Уровень исполнения объемов государственных услуг | министерство транспорта | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 34. Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста | министерство транспорта | единиц | 5222,0 | 4375,0 | 4400,0 | 3271,0 | 74,3 | 3000,0 | в связи с изменением законодательства о прекращении приема экзаменов на право управления самоходными машинами категорий «АI» и «В» у лиц, подготовившихся самостоятельно |
| 35. Доля самоходных машин и прицепов, прошедших государственный технический осмотр, в общем количестве зарегистрированных самоходных машин и прицепов | министерство транспорта | процентов | 43,0 | 35,0 | 36,0 | 32,0 | 88,9 | 30,0 | в связи с сокращением штатной численности инженеров-инспекторов |
| 36. Количество зарегистрированных самоходных машин и прицепов к ним (нарастающим итогом) | министерство транспорта | штук | 26316,0 | 25461,0 | 25700,0 | 25868,0 | 100,7 | 26950,0 |  |
| 37. Выполнение плана по поступлению администрируемых инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Архангельской области платежей, подлежащих зачислению в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации | министерство транспорта | тыс. рублей | 10880,0 | 13743,0 | 10700,0 | 12557,3 | 117,4 | 10800,0 | увеличение количества регистрационных действий в отношении самоходной техники |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38. Количество государственных учреждений Архангельской области, в которых проведены работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | министерство транспорта | единиц | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 100,0 |  | 2,0 |  |  |
| 39. Количество обслуживаемого телекоммуникационного, телематического оборудования и программного обеспечения | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | единиц | – | – |  | 46,0 |  | 46,0 |  | 100,0 |  | 46,0 |  |  |
| Подпрограмма № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. Количество лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на региональных автомобильных дорогах | министерство транспорта | человек | – |  | – |  | 71,0 |  | 62,0 |  | 114,5 |  | 69,0 | эффективность принимаемых мер по повышению безопасности дорожного движения |
| 41. Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий на региональных автомобильных дорогах (доля лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах регионального значения, на 100 пострадавших) | министерство транспорта | процентов | – |  | – |  | 9,1 |  | 10,7 |  | 85,0 |  | 8,9 | увеличение доли лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях связано с увеличением количества автотранспортных средств у населения Архангельской области |
| 42. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на региональных автомобильных дорогах | министерство транспорта | единиц | – |  | – |  | 48,0 |  | 5,0 |  | 960,0 |  | 48,0 | изменение методики определения аварийно опасных участков (ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации») |

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей осуществления дорожной деятельности в связи с реализацией

поручения Президента Российской Федерации по удвоению объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования в период 2014 – 2022 годов, в том числе в рамках

государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы

Архангельской области (2014 – 2020 годы)» по итогам 2016 года

| Показатели и индикаторы | Единица измерения | 2016 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Архангельской области в том числе: | км | 18 734,7 | 18 809,5 |
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | 7 607,9 | 7 682,7 |
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 11 126,8 | 11 126,8 |
| 2. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Архангельской области в том числе: | км | 15,0 | 14,5 |
| автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | 15,0 | 14,5 |
| автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | – | – |
| 3. Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального и местного значения на территории Архангельской области в результате строительства новых автомобильных дорог в том числе: | км | 3,2 | 2,7 |
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | 3,2 | 2,7 |
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Архангельской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства (реконструкции) автомобильных дорог в том числе: | км | 11,8 | 11,8 |
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | 11,8 | 11,8 |
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | – | – |
| 5. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Архангельской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в том числе: | км | 1 303,9 | 1 351,6 |
| автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | 1 012,5 | 1 060,2 |
| автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 291,4 | 291,4 |

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации в 2016 году

государственной программы

Архангельской области

«Развитие транспортной системы

Архангельской области

(2014 – 2020 годы)»

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации государственной программы Архангельской области

«Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)» за 2016 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) |  | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10) |  |  |  | (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Министерство транспорта Архангельской области | 0,88 | 0,93 | 0,99 |  | 91,9 | - | - | - |  |
| Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | 0,76 | 0,94 | 0,93 |  | 87,6 | - | - | - |  |
| Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | 1 | 1 | 1 |  | 100 | - | - | - |  |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  |  | 88,7 | 96,0 | 90,2 |  |
| Эффективность реализации государственной программы – высокая. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________