- ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 апреля 2017 г. № 138-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2016 году

государственной программы Архангельской области

«Развитие имущественно-земельных отношений

Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства имущественных отношений Архангельской области о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области «Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 11 октября 2013 года № 479-пп:

1.  Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области «Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 479-пп (далее – государственная программа).

2.  Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2016 году высокой.

3.  Министерству имущественных отношений Архангельской области:

1)  продолжить реализацию мероприятий государственной программы в 2017 году;

2) организовать работу по подготовке перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость;

3)  провести инвентаризацию имущества, находящегося в государственной собственности Архангельской области, в целях выявления неиспользуемого имущества и принятия решений о его вовлечении в хозяйственный оборот;

4) сформировать прогнозные планы приватизации государственного имущества Архангельской области, не приносящего доходов в областной бюджет и не используемого для решения задач социального характера.

4.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора

Архангельской области –

председатель Правительства

Архангельской области                                                                А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Архангельской области

от 18 апреля 2017 г. № 138-рп

О Т Ч Е Т

о реализации в 2016 году государственной программы

Архангельской области «Развитие имущественно-земельных

Отношений Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

I. Результаты реализации мероприятий государственной

программы Архангельской области

- В 2016 году в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области (2014 – 2020 годы)» (далее – государственная программа) осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1) мероприятие пункта 1.1 «Привлечение независимых директоров 
к управлению организациями с государственным участием»:

министерством имущественных отношений Архангельской области (далее – министерство) осуществлен прием предложений по кандидатурам 
в составы советов директоров акционерных обществ, 100 процентов акций которых находятся в государственной собственности Архангельской области. Комиссией по отбору независимых директоров для избрания их в органы управления акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Архангельской области, рекомендованы 16 кандидатов в качестве независимых директоров акционерных обществ на 2016 корпоративный год.

На годовых общих собраниях акционеров по итогам работы за 2015 год по предложению отраслевых исполнительных органов государственной власти Архангельской области избрано 7 независимых директоров в состав совета директоров 6 акционерных обществ;

2)  мероприятие пункта 1.2 «Реконструкция неиспользуемых объектов государственного имущества в рамках государственно-частного партнерства»:

за счет средств внебюджетных источников в 2016 году планировалось получение инвестиций в размере 108,811 млн. рублей, объем фактически привлеченных инвестиций по реконструкции зданий, находящихся 
в государственной собственности Архангельской области, составил 34,32 млн. рублей, в том числе:

завершена реконструкция объекта незавершенного строительства 
в Пинежском районе, с. Карпогоры, ул. Колхозная, дом 5 и создана современная гостиница экономкласса «Пинежская Слобода» с современным номерным фондом (17 номеров). Объем инвестиций составил порядка 
8,1 млн. рублей. Создано 9 новых рабочих мест;

ведутся ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия «Восстановительная лечебница, 1911 г.», расположенного по адресу: 
г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 24. В объект вложено 3,6 млн. рублей;

выполнены работы по прокладке новых и восстановлению старых сетей, увеличению мощности для функционирования здания по адресу: 
г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 40. Заключен договор с арендаторами-инвесторами, за счет средств которых планируется открыть пищевое производство. Планируемое количество новых рабочих мест – 5. Общий объем инвестиций в 2016 году составил 1,146 млн. рублей;

подготовлен проект реконструкции здания пищеблока по адресу: 
г. Архангельск, ул. Самойло, д. 17, корп. 3, выполнены работы по прокладке сетей, получению технических условий, проведены работы по укреплению несущих стен. Заключен договор с арендатором-инвестором, за счет средств которого планируется завершить строительные работы, открыть пациент-отель (хостел) на 40 человек для пациентов государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница». Планируемое количество новых рабочих мест – 6. Объем инвестиций в 2016 году составил 1,830 млн. рублей;

за счет средств инвестора реконструировано нежилое здание конторы по адресу: Архангельская область, с. Лешуконское, ул. Лесная, д. 23, 
в 4-квартирный жилой дом. Общий объем инвестиций в 2016 году составил  3,028 млн. рублей;

за счет средств инвестора выполнены работы по получению технических условий по зданию, расположенному по адресу: г. Архангельск, шоссе Лахтинское, д. 98. Инвестиции в объект составили 500,0 тыс. рублей;

выполнены работы по получению технических условий, частичной прокладке сетей, части строительно-монтажных работ по зданию, расположенному по адресу: г. Архангельск, шоссе Талажское, д. 32. Инвестиции в объект составили 16,118 млн. рублей;

3) мероприятие пункта 1.4 «Утилизация объектов государственной казны»:

проведен электронный аукцион, по результатам которого заключен государственный контракт на снос одного объекта – здания склада, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Новоквартальная, д. 16. 
В соответствии с государственным контрактом от 20 июня 2016 года № 02-04 в срок с 29 по 30 июня 2016 года выполнены работы по утилизации данного объекта государственной казны Архангельской области, а именно: демонтаж, погрузка и вывоз автотранспортом на свалку. После окончания демонтажных работ выполнена уборка территории от строительного мусора;

4)  мероприятие пункта 1.5 «Определение целевых функций для объектов управления государственным имуществом»:

а)  цели и задачи управления государственными унитарными предприятиями Архангельской области заключаются в повышении эффективности деятельности унитарных предприятий, а также эффективности использования закрепленного за ними имущества.

По состоянию на 1 января 2017 года действуют 5 государственных унитарных предприятий Архангельской области: «Фармация», «Фонд имущества и инвестиций», «Инвестиционная компания «Архангельск», «Столовая «Россиянка», «Бюро технической инвентаризации».

Распоряжением Правительства Архангельской области  от 11 октября 2016 года № 421-рп принято решение о реорганизации государственного унитарного предприятия Архангельской области «Бюро технической инвентаризации» путем преобразования в государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Бюро технической инвентаризации» 
с 1 февраля 2017 года.

При плановом значении финансового результата деятельности государственных унитарных предприятий Архангельской области, который составлял 13 303 тыс. рублей, фактический сальдированный финансовый результат деятельности действующих предприятий в 2015 году составил 
25 318 тыс. рублей (в 2014 году – 29 854 тыс. рублей).

По результатам деятельности предприятий за 2015 год состоялось заседание коллегии министерства совместно с исполнительными органами государственной власти Архангельской области, на котором была рассмотрена финансово-хозяйственная деятельность каждого государственного унитарного предприятия Архангельской области и разработаны предложения по дальнейшему развитию государственных унитарных предприятий Архангельской области.

В связи с тем, что все государственные унитарные предприятия Архангельской области сработали с чистой прибылью в 2015 году, по результатам коллегии министерства по вопросу рассмотрения финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий за 2015 год работа 
100 процентов предприятий признана удовлетворительной.

Для оптимизации управленческой деятельности и повышения эффективности работы государственных унитарных предприятий Архангельской области 
по согласованию с исполнительными органами государственной власти Архангельской области внесены изменения в штатные расписания 
и организационные структуры всех указанных предприятий.

В целях контроля за деятельностью государственных унитарных предприятий Архангельской области в 2016 году согласовано169 крупных сделок (в 2015 году – 186), связанных с закупкой товаров, услуг, реализацией медицинских препаратов и оборудования, предоставлением банковских 
гарантий государственным унитарным предприятиям Архангельской области, размещением депозитов в банках города Архангельска и предоставлением поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства.

С целью увеличения доходной части областного бюджета ежеквартально министерством проводился анализ выполнения предприятиями показателей экономической эффективности их деятельности, утвержденных в составе программ деятельности.

Министерством выполнен детальный анализ проектов программы финансово-хозяйственной деятельности предприятий на 2017 год, подготовлен 
и принят ряд замечаний, влияющих на увеличение доходной части областного бюджета, формирующейся за счет перечисления части прибыли предприятий по результатам года.

Министерством проведена экспертиза и согласование 412 проектов уставов государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Архангельской области и изменений, дополнений 
к ним, 136 трудовых договоров руководителей государственных учреждений Архангельской области, дополнений и изменений к ним;

б) по состоянию на 31 декабря 2016 года Архангельская область является акционером в 20 акционерных обществах (по состоянию на 31 декабря 2015 года – в 22 акционерных обществах).

В 2016 году приватизированы пакеты акций акционерных обществ «Архангельский речной порт» и «Проектный институт «Севдорпроект». Министерством осуществлялся контроль за деятельностью акционерных обществ, за работой органов управления и контроля. Подготовлены поручения по голосованию на общих собраниях акционеров и заседаниях совета директоров. По акционерным обществам, 100% акций которых находятся в государственной собственности Архангельской области, принимались решения, входящие в компетенцию собрания акционеров, контролировалось участие представителей Архангельской области в заседаниях советов директоров, в годовых и внеочередных общих собраниях акционеров акционерных обществ.

В целях повышения качества корпоративного управления в акционерных обществах с участием Архангельской области министерством в 2016 году осуществлялись полномочия собственника акций:

представители Архангельской области приняли участие в проведении годовых общих собраний акционеров в 18 акционерных обществах (исключению из кампании годовых общих собраний акционеров за 2015 год подлежали 2 акционерных общества, в том числе открытое акционерное общество «Северо-Запад Прикамье», которое финансово-хозяйственной деятельности не ведет, и закрытое акционерное общество «Северная клиринговая компания», в отношении которого введена процедура конкурсного производства);

представители Архангельской области избраны в органы управления 
16 акционерных обществ в количестве, пропорциональном пакету акций обществ, находящемуся в собственности области;

приняты новые редакции уставов в акционерных обществах «Плесецкое дорожное управление», «Котласское дорожно-ремонтное строительное управление», «Мезенское дорожное управление»;

утверждены программы финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов.

В течение 2016 года проведено 80 заседаний советов директоров 
акционерных обществ и 45 общих собраний акционеров акционерных обществ.

66 представителей Архангельской области избраны в состав советов директоров и 37 представителей – в состав ревизионных комиссий;

в) в 2016 году планировалось определить целевую функцию для 
7 объектов. По факту целевая функция определена для 37 объектов, 
35 из которых принято в казну в 2016 году с определенной целевой функцией;

5)  мероприятие пункта 1.6 «Совершенствование системы учета государственного имущества» (наполнение электронных баз реестра государственного имущества Архангельской области (далее – реестр) новыми сведениями об объектах недвижимости):

продолжается плановая работа по внесению в электронные базы обновленных данных реестра государственного имущества Архангельской области. За отчетный период внесена информация по 4436 объектам;

6)  мероприятие пункта 1.9 «Приватизация государственного имущества, 
в том числе уплата НДС, в соответствии с прогнозным планом приватизации государственного имущества»:

а)  основными направлениями политики Архангельской области в сфере приватизации государственного имущества Архангельской области и задачами приватизации государственного имущества Архангельской области 
в 2016 – 2018 годах являются:

оптимизация структуры государственного имущества Архангельской области;

приватизация государственного имущества Архангельской области, 
не используемого для обеспечения реализации государственных полномочий органов государственной власти Архангельской области;

формирование доходов областного бюджета.

Прогнозным планом приватизации государственного имущества Архангельской области на 2016 год, утвержденным областным законом 
от 26 октября 2015 года № 352-20-ОЗ, была предусмотрена приватизация 
3 пакетов акций акционерных обществ, находящихся в государственной собственности Архангельской области, и 11 объектов недвижимости одновременно с приватизацией земельных участков, необходимых для использования данных объектов недвижимости.

В 2016 году приватизированы 3 пакета акций и 2 объекта недвижимости, находящиеся в государственной собственности Архангельской области.

От приватизации государственного имущества Архангельской области 
в 2016 году планировалось получить доходы областного бюджета в размере 
не менее 18 000 тыс. рублей, в том числе не менее 13 800 тыс. рублей –
от приватизации пакетов акций акционерных обществ и не менее 
4200 тыс. рублей – от приватизации объектов недвижимости.

Фактически доходы областного бюджета от приватизации государственного имущества Архангельской области, включенного в прогнозный план приватизации на 2016 год, составили 12 909,484 тыс. рублей, из них поступили:

в областной бюджет 2016 года – 11 564,484 тыс. рублей, из них:

от продажи пакетов акций – в размере 10 664,55 тыс. рублей;

от продажи объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности Архангельской области, – в размере 878,934 тыс. рублей;

от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности Архангельской области, – в размере 21,0 тыс. рублей;

в областной бюджет 2017 года – 1345,0 тыс. рублей. В соответствии 
с условиями договора купли-продажи от 27 декабря 2016 года № 6-П покупатель акций – открытое акционерное общество «Соломбальская типография» оплатил  27 января 2017 года  цену продажи акций в размере 1345,0 тыс. рублей;

б)  заключено 6 государственных контрактов на оказание услуг 
по оценке рыночной стоимости государственного имущества и пакетов акций, находящихся в государственной собственности Архангельской области, включенных в прогнозный план приватизации государственного имущества Архангельской области, на общую сумму 111,05 тыс. рублей;

в)  в соответствии с пунктом 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации министерство в рамках осуществления функций продавца государственного имущества Архангельской области в 2016 году уплатило налог на добавленную стоимость от продажи объектов недвижимости физическим лицам в размере 105,1 тыс. рублей;

7)  мероприятие пункта 2.1 «Выполнение кадастровых работ 
в отношении земельных участков для регистрации права государственной собственности, а также земельных участков, находящихся в федеральной собственности, право распоряжения которыми передано минимуществу 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строительства»:

с целью разграничения государственной собственности на землю проводилась работа по подготовке аукционов на выполнение кадастровых работ за счет средств областного бюджета. В 2016 году заключено 
и исполнено 3 государственных контракта на выполнение кадастровых работ, 
в том числе 2 – по итогам электронных аукционов, на общую сумму 
283,1 тыс. рублей. За 2016 год выполнены кадастровые работы в отношении 
44 земельных участков;

8)  мероприятие пункта 2.2 «Выполнение кадастровых работ 
в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, и для иных целей»:

за отчетный период:

выполнены кадастровые работы в отношении 309 земельных участков;

подготовлены схемы расположения 220 земельных участков;

9) мероприятие пункта 2.3 «Услуги по оценке рыночной стоимости 
и права аренды земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в целях предоставления на аукционах, 
и для иных целей»:

за отчетный период проведена независимая оценка 202 объектов (земельных участков и права аренды);

10)  мероприятие пункта 3.1 «Проведение работ по актуализации кадастровой оценки земельных участков»:

в целях осуществления указанных полномочий в 2016 году были проведены работы по актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель лесного фонда, расположенных на территории Архангельской области.

Результаты государственной кадастровой оценки утверждены постановлением Правительства Архангельской области от 18 октября 
2016  года № 421-пп «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель лесного фонда на территории Архангельской области» 
и 24 октября 2016 года опубликованы на официальном сайте правовой информации www.pravo.gov.ru, а также на сайте Правительства Архангельской области www.dvinaland.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

11)  мероприятие пункта 4.1 «Осуществление функций в сфере имущественно-земельных отношений»:

в рамках реализации мероприятия в отчетном периоде осуществлялось материально-техническое обеспечение деятельности министерства. Министерство обеспечивалось междугородней, внутризоновой и мобильной связью, канцелярскими товарами и хозяйственными материалами, осуществлялась выплата заработной платы и компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам министерства, производились отчисления страховых взносов 
на обязательное социальное страхование, налоги и сборы. Также в отчетном периоде осуществлялись расходы, связанные со служебными командировками 
и повышением квалификации работников министерства. Производился ремонт имеющейся компьютерной и офисной техники, отправка почтовой корреспонденции, обновление используемых программных продуктов.

- На 2016 год для реализации мероприятий государственной программы предусмотрены финансовые средства в размере 165 067,6 тыс. рублей, в том числе средства:

областного бюджета – 56 256,6 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 108 811,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 89 890,3 тыс. рублей, в том числе средства:

областного бюджета – 55 568,5 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 34 321,8 тыс. рублей.

Не израсходованы средства областного бюджета в размере 688,1 тыс. рублей, в том числе:

105,0 тыс. рублей – в связи с применением пониженных тарифов 
в фонды обязательного социального страхования с предельной величины базы для начисления страховых взносов;

110,1 тыс. рублей – экономия при выплате компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам министерства;

473,0 тыс. рублей – экономия при уплате налога на добавленную стоимость.

Недостижение запланированного объема привлечения внебюджетных средств связано с расторжением государственным унитарным предприятием Архангельской области «Фонд имущества и инвестиций» и частным инвестором договора от 30 июля 2015 года № 1-СД/2015 о совместной деятельности по реконструкции объекта незавершенного строительства – здания казармы для милиции, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 32, находящегося в государственной собственности Архангельской области и закрепленного на праве хозяйственного ведения за указанным предприятием.

- В отчетном  периоде Архангельская область не принимала участие в реализации соответствующих государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ.

4. В рамках реализации государственной программы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5.  В отчетном периоде реализация всех мероприятий государственной программы выполнена в установленные сроки и в запланированном объеме.

6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

Невыполнение запланированных вложений в реконструкцию  неиспользуемых объектов государственного имущества Архангельской области в рамках государственно-частного партнерства связано с расторжением государственным унитарным предприятием Архангельской области «Фонд имущества 
и инвестиций» и частным инвестором договора от 30 июля 2015 года 
№ 1-СД/2015 о совместной деятельности объекта незавершенного строительства здания казармы для милиции, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 32, находящегося в государственной собственности Архангельской области и закрепленного на праве хозяйственного ведения за указанным предприятием. В 2017 году планируется привлечь нового инвестора для завершения работ по вводу в эксплуатацию многоквартирного жилого дома (51 квартира общей жилой площадью 4131 кв. метров).

Невыполнение целевого показателя «Процент выполнения плана по доходам областного бюджета от приватизации» обусловлено тем, что 
в 2016 году не состоялась продажа 8 объектов недвижимости, включенных 
в прогнозный план приватизации государственного имущества Архангельской области, в связи с отсутствием заявок от покупателей.

Целевой показатель «Доля объектов недвижимого государственного имущества, учтенных в реестре государственного имущества Архангельской области (далее – реестр), от общего числа выявленных в отчетном году и подлежащих учету объектов» выполнен не в полном объеме по следующим основаниям:

а)  объекты недвижимого имущества учитываются в реестре государственного имущества Архангельской области 
в соответствии с Положением об учете государственного имущества Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Архангельской области от 11 марта 2009 года № 67-па/9 и предусматривающим наличие технической документации на данный объект и регистрацию вещных прав на него. Отсутствие средств у государственных учреждений для проведения кадастровых работ в текущем финансовом году не позволило руководителям учреждений представить полный пакет документов;

б)  признание вещного права на отдельные объекты возможно только по решению суда, что объективно влияет на сроки подготовки необходимых документов даже при наличии финансовых средств на их изготовление.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования государственной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Привлечение независимых директоров к управлению организациями с государственным участием | министерство имущественных отношений Архангельской области (далее – минимущество) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Реконструкция неиспользуемых объектов государственного имущества в рамках государственно-частного партнерства | минимущество | 108811,0 | 34321,8 | 31,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108811,0 | 34321,8 | 34321,8 |
| 1.4. Утилизация объектов государственной казны | минимущество | 145,7 | 145,7 | 100 | 0 | 0 | 145,7 | 145,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,7 |
| 1.5. Определение целевых функций для объектов управления государственным имуществом | минимущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. Совершенствование системы учета государственного имущества (наполнение электронных баз реестра государственного имущества Архангельской области (далее – реестр) новыми сведениями об объектах недвижимости) | минимущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. Приватизация государственного имущества, в том числе уплата НДС, в соответствии с прогнозным планом приватизации государственного имущества | минимущество | 622,7 | 216,2 | 34,7 | 0 | 0 | 622,7 | 216,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков для регистрации права государственной собственности, а также земельных участков, находящихся в федеральной собственности, право распоряжения которыми передано минимуществу в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» | минимущество | 291,9 | 283,1 | 97 | 0 | 0 | 291,9 | 283,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283,1 |
| 2.2. Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, и для иных целей | минимущество | 1011,8 | 955,8 | 94,5 | 0 | 0 | 1011,8 | 955,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955,8 |
| 2.3. Услуги по оценке рыночной стоимости и права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления на аукционах и для иных целей | минимущество | 175,6 | 173,9 | 99 | 0 | 0 | 175,6 | 173,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,9 |
| 3.1. Проведение работ по актуализации кадастровой оценки земельных участков | минимущество | 1450 | 1450 | 100 | 0 | 0 | 1450 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 |
| 4.1 Осуществление функций в сфере имущественно-земельных отношений | минимущество | 52558,9 | 52343,8 | 99,8 | 0 | 0 | 52558,9 | 52343,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52343,8 |
| Всего по государственной программе |  | 165067,6 | 89890,3 | 54,5 | 0 | 0 | 56256,6 | 55568,5 | 0 | 0 | 108811,0 | 34321,8 | 89890,3 |

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2016 году

государственной программы

Архангельской области

«Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области

«Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

по итогам 2016 года

Ответственный исполнитель – министерство имущественных отношений Архангельской области (далее – минимущество).

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | фактическое за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Государственная программа «Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области (2014 – 2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля объектов управления государственным имуществом, для которых определена целевая функция | минимущество | процентов |  |  |  |  |  |  |  |

в том числе:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) унитарные предприятия |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2) организации с участием государства |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3) объекты государственной казны |  |  | 66 | 78 | 79 | 97 | 122 | 86 | в 2016 году планировалось определить целевую функцию для 7 объектов. По факту целевая функция определена для 37 объектов, 35 из которых принято в казну в 2016 году с определенной целевой функцией |
| 2. Доля объектов недвижимого государственного имущества, учтенных в реестре государственного имущества Архангельской области, от общего числа выявленных в отчетном году и подлежащих учету объектов | минимущество | процентов | 45 | 100 | 65 | 60 | 92 | 70 | отсутствие средств у государственных учреждений Архангельской области для проведения кадастровых работ, которые необходимо изыскать в текущем финансовом году, объективно длительный срок признания прав на объект, в том числе и в судебном порядке |
| 3. Процент ежегодного сокращения количества организаций с участием государства (в том числе за счет уменьшения размера пакета акций) по отношению к предыдущему году | минимущество | процентов | 0 | 2 | 1 | 10 | 1000 | 50 | в 2016 году проданы пакеты акций 2 акционерных обществ при плановых показателях 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Доля земельных участков, зарегистрированных в государственную собственность, по отношению к общему количеству земельных участков, на которые у Архангельской области возникает право государственной собственности | минимущество | процентов | 76 | 82 | 88 | 87,6 | 99 | 94 |  |
| 6. Количество сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | минимущество | единиц | 541 | 374 | 200 | 309 | 154,5 | 200 | отклонения обусловлены наличием земельных участков, в отношении которых необходимо провести кадастровые работы по заявлениям заинтересованных лиц, спрогнозировать количество которых не представляется возможным |
| в том числе для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей | минимущество | единиц | 350 | 116 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 8. Процент объектов недвижимости и земельных участков, прошедших государственную кадастровую оценку на территории Архангельской области, от общего числа объектов недвижимости и земельных участков, по которым запланировано проведение государственной кадастровой оценки в текущем году | минимущество | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |  |
| 9. Процент выполнения плана по доходам областного бюджета от приватизации | минимущество | процентов | 47,3 | 17,1 | 100 | 64,2 | 64,2 | 100 | отклонение обусловлено тем, что в 2016 году не состоялась продажа 9 объектов недвижимости, которые включены в прогнозный план приватизации государственного имущества Архангельской области на 2016 год |

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации в 2016 году

государственной программы

Архангельской области

«Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

О Ц Е Н К А

эффективности реализации государственной программы Архангельской области

«Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

за 2016 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) (гр.2×35+ гр.3×55+гр.4×10) | Оценки реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) (гр.6×0,8+гр.7×0,2) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Министерство имущественных отношений Архангельской области | 1,0 | 0,94 | 0,55 | 92,2 | - | - | - |  |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 92,2 | 90,0 | 91,8 |  |

Эффективность реализации государственной программы – высокая.

________________