- ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 апреля 2017 г. № 117-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2016 году

# государственной программы Архангельской области                                «Устойчивое развитие сельских территорий

# Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп «О Порядке разработки и реализации государственных программ Архангельской области», рассмотрев отчет министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 08 октября 2013 года № 461-пп:

- Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области                         от 08 октября 2013 года № 461-пп (далее – государственная программа).

- Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2016 году средней.

- Министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области:

- продолжить реализацию государственной программы в 2017 году;

- провести работу с сельскохозяйственными товаропроизводителями Архангельской области по участию в 2018 году в мероприятиях государственной программы по обеспечению ведомственным жильем 
в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- обеспечить размещение актуальной информации о реализации государственной программы на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Министерству строительства и архитектуры Архангельской области совместно с администрацией муниципального образования «Вельский муниципальный район» рассмотреть возможность погашения в 2017 году кредиторской задолженности на строительство школы на 90 мест в деревне Погост Вельского района Архангельской области.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

председателя Правительства

Архангельской области                                                               А.Г. Шестаков

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Архангельской области

от 11 апреля 2017 г. № 117-рп

# ОТЧЕТ

# о реализации в 2016 году государственной программы 
Архангельской области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

I. Результаты реализации мероприятий

государственной программы Архангельской области

  - В 2016 году в рамках государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 461-пп (далее – государственная программа) осуществлялась реализация 9 мероприятий:

- введено (приобретено) жилья:

5,0 тыс. кв. метров – гражданами, проживающими в сельской местности (улучшили жилищные условия 87 граждан);

3,6 тыс. кв. метров – молодыми семьями и молодыми специалистами (улучшили жилищные условия 57 молодых семей (специалистов);

0,3 тыс. кв. метров – ведомственного жилья для 6 специалистов                                    4 сельскохозяйственных товаропроизводителей в Вельском и Холмогорском районах Архангельской области;

- введена в эксплуатацию школа на 90 мест в деревне Погост Вельского района Архангельской области;

- построено 5 км распределительных газовых сетей в деревне Куимиха Котласского района Архангельской области и поселке Аргуновский Вельского района Архангельской области;

- погашена кредиторская задолженность на строительство школы                        в деревне Согра Верхнетоемского района Архангельской области, введена 
2 очередь (1 очередь объекта мощностью 132 места сдана в 2014 году);

- разработана проектная документация по строительству 
3 автомобильных дорог:

подъезд к селу Шеговары от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Шенкурском районе Архангельской области;

подъезд к деревне Никифоровская от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Шенкурском районе Архангельской области;

подъезд к деревне Логиновская от автомобильной дороги «Подъезд 
к деревне Макаровская» в Няндомском районе Архангельской области.

  - Для реализации мероприятий государственной программы предусмотрены финансовые средства в размере 241 994,3 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 47 988,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 132 902,1 тыс. рублей;

местных бюджетов – 15 103,8 тыс. рублей;

внебюджетных источников – в сумме 46 000,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 263 158,7 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 47 988,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 132 284,5 тыс. рублей;

местных бюджетов – 8450,8 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 74 435 тыс. рублей.

В отчетном периоде сэкономлены средства областного бюджета 
в размере 617,6 тыс. рублей при проведении конкурсных процедур на разработку проектной документации по строительству автомобильной дороги «Подъезд к селу Шеговары от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Шенкурском районе Архангельской области» 
и строительству автомобильной дороги «Подъезд к деревне Никифоровская от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Шенкурском районе Архангельской области.

Средства местных бюджетов привлечены на 56 процентов 
от запланированного объема ввиду отсутствия средств в местных бюджетах 
в полном объеме на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, а также отсутствия заявок на участие 
в мероприятии по обеспечению ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей Архангельской области.

В отчетном периоде привлечено средств из внебюджетных источников в 1,6 раза больше от запланированного объема за счет средств граждан – участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

  - В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации                         от 15 июля 2013 года № 598, в части софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств Архангельской области на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

Министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области заключено соглашение 
от 24 марта 2016 года № 89/10-с с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о софинансировании мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» на привлечение средств федерального бюджета в 2016 году.

  - В рамках реализации государственной программы министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области заключены соглашения о реализации мероприятий государственной программы в 2016 году с органами местного самоуправления 19 муниципальных районов Архангельской области.

  - В отчетном периоде не выполнено мероприятие по обеспечению ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей.

| Пункт меро-прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Обеспечение ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйст-венных товаропроизво-дителей | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | площадь построенного и приобретенного ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйст-венных товаропроизво-дителей | 0,7 тыс. кв. м | 0,3 тыс. кв. м | отсутствие заявок на участие в мероприятии от сельскохо-зяйственных товаропроизво-дителей Архангельской области | средства областного бюджета в 2016 году перераспределены на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. |

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

Основные факторы, оказавшие влияние на ход реализации государственной программы в отчетном периоде:

1) недостаток средств у сельскохозяйственных товаропроизводителей Архангельской области для участия в реализации мероприятия по обеспечению ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей;

2) за счет средств областного бюджета, дополнительно выделенных в отчетном периоде на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, дополнительно улучшили жилищные условия 7 сельских семей.

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету. Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 3) произведена министерством экономического развития Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 83,2 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования государственной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  | освоено |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |  | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 62965,8 |  | 91989,8 |  |  | 146,1 |  | 9828,4 | 9828,4 | 26137,4 | 26137,4 | 6000 | 3406 | 21000 | 52618 |  | 91989,8 |  |  |
| 1.2. | Обеспечение жильем в сельской местности молодых семей и молодых специалистов | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 56378,6 |  | 58610,6 |  |  | 104 |  | 23200 | 23200 | 14178,6 | 14178,6 | 4000 | 1520 | 15000 | 19712 |  | 58610,6 |  |  |
| 1.3. | Обеспечение ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 13684 |  | 4210 |  |  | 30,8 |  | – | – | 1684 | 1684 | 2000 | 421 | 10000 | 2105 |  | 4210 |  |  |
| 2.1.1. | Строительство школы на 132 места в дер. Согра Верхнетоемского района | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  | 10577,2 |  | 10577,2 |  |  | 100 |  | – | – | 10048,4 | 10048,4 | 528,8 | 528,8 | – | – |  | – |  |  |
| 2.1.2. | Строительство школы на 90 мест в дер. Погост Вельского района | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  | 78063,7 |  |  | 78063,7 |  |  | 100 | 6710 | 6710 | 70353,7 | 70353,7 | 1000 | 1000 | – | – |  |  | 78063,7 |  |
| 2.5. | Развитие газификации в сельской местности | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |  | 15825 |  |  | 15825 |  |  | 100 | 8250 | 8250 | 6000 | 6000 | 1575 | 1575 | – | – |  |  | 15825 |  |
| 2.8.1. | Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Шеговары от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Шенкурском районе Архангельской области | министерство транспорта Архангельской области |  | 1580 |  |  | 1322,4 |  |  | 83,7 | – | – | 1580 | 1322,4 | – | – | – | – |  |  | 1322,4 |  |
| 2.8.2. | Строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Никифоровская от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Шенкурском районе Архангельской области | министерство транспорта Архангельской области |  | 1940 |  |  | 1580 |  |  | 81,4 | – | – | 1940 | 1580 | – | – | – | – |  |  | 1580 |  |
| 2.8.3. | Строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Логиновская от автомобильной дороги «Подъезд к дер. Макаровская» в Няндомском районе Архангельской области | министерство транспорта Архангельской области |  | 980 |  |  | 980 |  |  | 100 | – | – | 980 | 980 | – | – | – | – |  |  | 980 |  |
| Всего по государственной программе |  |  |  | 241994,3 |  |  | 263158,7 |  |  | 108,7 | 47988,4 | 47988,4 | 132902,1 | 132284,5 | 15103,8 | 8450,8 | 46000,0 | 74435 |  |  | 252581,5 |  |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2016 году

государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области 
 (2014 – 2020 годы)»

С В Е Д Е Н И Я

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области

«Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

по итогам 2016 года

Ответственный исполнитель – министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измере-ния | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | факти-ческое за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – министерство агропромышленного комплекса и торговли) | тыс. кв. метров | 8,8 | 6,5 | 4,9 | 5,0 | 102,0 | 5,3 |  |
| - 2. Ввод (приобретение) жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. кв. метров | 4,6 | 5,5 | 3,4 | 3,6 | 105,8 | 4,0 | площадь фактически построенного (приобретенного) жилья превышает нормативные расчетные показатели за счет строительства жилья преимущественно большей площади |
| - 3. Ввод (приобретение) ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | министерство агропромышленного комплекса и торговли | тыс. кв. метров | 0,918 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 42,8 |  | отсутствие заявок на участие в мероприятии от сельскохозяйственных товаропроизводителей Архангельской области |
| - 4. Ввод в действие образовательных организаций в сельской местности | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | мест | 132 | - | - | 90 | 100 | 90 | школа в деревне Погост Вельского района Архангельской области введена в эксплуатацию в декабре 2016 года (раньше запланированных сроков) |
| - 8. Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | км | 3,5 | - | 5 | 5 | 100 | 3,8 |  |
| - 11. Количество разработанной проектной документации по строительству автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | министерство транспорта Архангельской области | единиц | - | - | 3 | 3 | 100 | - |  |

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации в 2016 году

государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области 
(2014 – 2020 годы)»

СВЕДЕНИЯ

о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных

из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы Архангельской области

«Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2020 годы)»,

по итогам 2016 года

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значения показателя результативности |  | Степень достижения показателя, % | Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей | Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств предоставленной из федерального бюджета субсидии, % | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | факти-ческое |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на реализацию мероприятия по улучшению жилищных условия граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общий объем ввода (приобретения) жилья – всего | кв. м | 7100 | 8600 | 121,1 | 33 028,4 | - | - | - |
| 2. Объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов | кв. м | 3500 | 3600 | 102,9 | 23 200 | - | - | - |
| Субсидия на реализацию мероприятия по развитию сети общеобразовательных организаций в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ввод в действие общеобразовательных организаций | уч. мест | - | 90 | 100 | 6 710 | - | - | - |
| Субсидия на реализацию мероприятия по развитию газификации в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 5 | 5 | 100 | 8 250 | - | - | - |
| ИТОГО | х | х | х | 100 | 47 988,4 | - | - | - |

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету о реализации в 2016 году

государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области 
 (2014 – 2020 годы)»

О Ц Е Н К А

эффективности реализации государственной программы Архангельской области

«Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2020 годы)» за 2016 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) (гр.2×35+ гр.3×55+гр.4×10) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) (гр.6×0,8+гр.7×0,2) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 0,67 | 0,74 | 0,89 | 73,1 | - | - | - | из 3 мероприятий выполнено 2, из 3 целевых показателей достигнуто 2, низкий уровень расходования средств обусловлен отсутствием средств в местных бюджетах на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
| 2. Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 1 | 1 | 1 | 100 | - | - | - |  |
| 3. Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 1 | 1 | 1 | 100 | - | - | - |  |
| 4. Министерство транспорта Архангельской области | 1 | 1 | 0,86 | 98,6 | - | - | - | при проведении конкурсных процедур сэкономлены средства областного бюджета |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 85,2 | 75,0 | 83,2 |  |

Эффективность реализации государственной программы – средняя.

________________