## Лист1
Приложение № 6 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2017 года по форме приложения № 16 к областному закону "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
Отчет о реализации областной адресной инвестиционной программы за 9 месяцев 2017 года
тыс. рублей
Наименование объекта | Прогнозная мощность (прогнозный прирост мощности) | Форма расходования бюджетных средств, направление инвестирования | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Наименование заказчика по объектам государственной (муниципальной) собственности | Прогнозный срок (начало / окончание) | Общий объем капитальных вложений за счет всех источников, тыс. рублей | Утверждено на год (в ред. 10.07.2017 № 543-36-ОЗ) | Уточненная сводная бюджетная роспись на 2017 год по состоянию на 30.09.2017 | План кассовых выплат на 9 месяцев 2017 года | Доведено предельных объемов финансирования министерством финансов Архангельской области до главных распорядителей средств областного бюджета | Исполнено | Исполнение, в процентах
[12 empty] | к уточненной сводной бюджетной росписи на год | к плану на 9 месяцев
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ВСЕГО по областной адресной инвестиционной программе, в том числе: | [5 empty] | 13939453.22 | 1963649.7 | 1963649.7 | 1041552.104 | 1041550.104 | 1040766.65 | 53.0016 | 99.9246
I. Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)" | [5 empty] | 457032.9 | 358127.9 | 358127.9 | 244801.1 | 244799.1 | 244799.1 | 68.3552 | 99.9992
1. Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, проживающих в Архангельской области и желающих улучшить свои жилищные условия, включая граждан – членов жилищно-строительных кооперативов, и ветеранам Великой Отечественной войны (строительство и приобретение жилья, в том числе для использования в качестве маневренного жилищного фонда, и объектов инженерной инфраструктуры), из них: | [5 empty] | 445117 | 349127.9 | 349127.9 | 244801.1 | 244799.1 | 244799.1 | 70.1173 | 99.9992
1) обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и наружного пожаротушения земельных участков, предоставляемых для расселения аварийного жилья, а также выполнение комплекса работ по созданию инфраструктуры, необходимой для полноценного функционирования объекта | сети: водоснабжения – 113 м3/час; теплоснабжения – 7,1 Гкал/час; электроснабжения – 3562 кВА | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" (далее – ГКУ Архангельской области "ГУКС") | 2015 / 2017 | 280709 | 184719.9 | 184719.9 | 97144.1 | 97142.1 | 97142.1 | 52.5889 | 99.9979
2) обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VI – VII жилых районах (магистральные сети) (проектирование, строительство, выполнение кадастровых работ) | протяженность сетей: ливневой канализации – 494 м; водоснабжения – 4 км | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2015 / 2017 | 164408 | 164408 | 164408 | 147657 | 147657 | 147657 | 89.8113 | 100
2. Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и жилищно-строительным кооперативам, созданным многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами инженерной инфраструктуры | [5 empty] | 11915.9 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) водоснабжение земельных участков для многодетных семей в микрорайоне "Дальний" в г. Онега* | 7262 м сетей водоснабжения | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Онежский муниципальный район" | 2017 / 2017 | 11915.9 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2020 годы)" | [5 empty] | 1272448.3 | 219101.8 | 219101.8 | 163579.3 | 163579.3 | 163579.3 | 74.659 | 100
1. Муниципальные дошкольные образовательные организации муниципальных образований Архангельской области, в том числе: | [5 empty] | 605415.7 | 46902 | 46902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) строительство школы-сада в правобережной части г. Каргополя по ул.Чеснокова, 12б | 200 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Каргопольский муниципальный район" | 2013 / 2018 | 171871.5 | [5 empty] | 0 | 0
2) строительство детского сада на 120 мест в пос. Катунино Приморского района Архангельской области | 120 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Приморский муниципальный район" | 2015 / 2019 | 101257.9 | [5 empty] | 0 | 0
3) строительство детского сада на 60 мест в пос. Турдеевск г. Архангельска* | 60 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | 2017 / 2018 | 79058 | 46902 | 46902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4) строительство детского комбината на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска | 280 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | 2018 / - | 253228.3 | [5 empty] | 0 | 0
2. Общеобразовательные организации и профессиональные образовательные организации в Архангельской области, в том числе: | [5 empty] | 667032.6 | 172199.8 | 172199.8 | 163579.3 | 163579.3 | 163579.3 | 94.9939 | 100
1) строительство начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Красноборск Архангельской области | 320 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Красноборский муниципальный район" | 2015 / - | 316480 | 152159.8 | 152159.8 | 145237.6 | 145237.6 | 145237.6 | 95.4507 | 100
2) средняя общеобразовательная школа с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерцево Коношского района | 240 мест | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2017 / - | 350552.6 | 20040 | 20040 | 18341.7 | 18341.7 | 18341.7 | 91.5254 | 100
III. Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)" | [5 empty] | 975641 | 202424.5 | 202424.5 | 157350.8 | 157350.8 | 157350.8 | 77.7331 | 100
1. Пристройка сценическо-зрительного комплекса к основному зданию и реконструкция существующего здания Архангельского театра кукол по адресу: г. Архангельск, просп. Троицкий, 5 | 330 мест | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2015 / 2017 | 574511.9 | 81424.5 | 81424.5 | 36635.5 | 36635.5 | 36635.5 | 44.9932 | 100
2. Строительство центра культурного развития в г. Каргополе по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Гагарина, 25 | 120 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Каргопольский муниципальный район" | 2017 / 2018 | 150078.8 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100 | 100
3. Строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы г. Архангельска | 0,72 км | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2015 / 2017 | 251050.3 | 100000 | 100000 | 99715.3 | 99715.3 | 99715.3 | 99.7153 | 100
IV. Программа модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011 – 2017 годы | [5 empty] | 2810533.8 | 197721.2 | 197721.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Перинатальный центр по адресу: Архангельск, пр. Ломоносова, мощностью 130 коек | 130 коек | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" | 2014 / 2017 | 2810533.8 | 197721.2 | 197721.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V. Адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2013 – 2017 годы | [5 empty] | 4317620.3 | 357421.2 | 357421.2 | 149924.254 | 149924.254 | 149140.9 | 41.7269 | 99.4775
1. Строительство (создание "под ключ") многоквартирных домов, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | 97 020 кв. м жилых площадей | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство / приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2015 / 2017 | 3122181.2 | 207421.2 | 114913.4 | 11021.8 | 11021.8 | 11021.8 | 9.5914 | 100
2. Строительство многоквартирных домов, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах и выплата выкупной цены собственникам жилых помещений для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | 28 010 кв. м жилых площадей | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрации муниципальных образований Архангельской области | 2015 / 2017 | 1195439.1 | 150000 | 242507.8 | 138902.454 | 138902.454 | 138119.1 | 56.9545 | 99.436
VI. Государственная программа Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы)" | [5 empty] | 1000393.7 | 64800 | 64800 | 4222.5 | 4222.5 | 4222.5 | 6.5162 | 0
1. Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий | 13,4 км | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | администрация муниципального образования "Приморский муниципальный район" | 2015 / 2017 | 291567.3 | 26200 | 26200 | 4222.5 | 4222.5 | 4222.5 | 16.1164 | 0
2. Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий | 10,97 км | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | администрация муниципального образования "Приморский муниципальный район" | 2015 / 2017 | 581588.7 | 38600 | 38600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Строительство комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий Приморского района | объем принимаемых отходов – 6 419,94 куб. м / год | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Дирекция по развитию Соловецкого архипелага" | 2017 / - | 127237.7 | [5 empty] | 0 | 0
VII. Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)" | [5 empty] | 1960700.7 | 441751.1 | 441751.1 | 210054.15 | 210054.15 | 210054.15 | 47.5503 | 100
1. Строительство мостового перехода через реку Устья на автомобильной дороге Октябрьский – Мягкославская (Некрасово) с подъездом к дер. Мягкославская | протяженность дороги – 1,486 км, в том числе мостового перехода – 139,54 п. м | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство транспорта Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" (далее – ГКУ Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор") | 2015 / 2017 | 156869.9 | 90926.9 | 90926.9 | 90524.3 | 90524.3 | 90524.3 | 99.5572 | 100
2. Реконструкция автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки (до дер. Задориха) на участке км 43+500 – км 63+000 | протяженность дороги – 19,5 км | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и реконструкция | министерство транспорта Архангельской области | ГКУ Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | 2016 / 2020 | 919310.1 | 1444 | 1444 | 1444 | 1444 | 1444 | 100 | 0
3. Строительство (приобретение) речных судов для осуществления пассажирских перевозок на территории Архангельской области * | 2 единицы | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение | министерство транспорта Архангельской области | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | 2017 / 2019 | 480000 | 150000 | 150000 |  |  |  | 0 | 0
4. Проектирование и строительство транспортных развязок в муниципальном образовании "Город Архангельск" (Этап 1. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Смольный Буян и пр. Обводный канал в муниципальном образовании "Город Архангельск")* | - | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, проектирование и строительство | министерство транспорта Архангельской области | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | 2016 / 2018 | 30358.9 | 19400 | 19400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Проектирование и строительство транспортных развязок в муниципальном образовании "Город Архангельск" (Этап 2. Реконструкция пересечения ул. Урицкого и пр. Обводный канал в муниципальном образовании "Город Архангельск")* | - | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, проектирование и строительство | министерство транспорта Архангельской области | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | 2016 / 2018 | 17155.2 | 14600 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Самодед – Кяма | - | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и реконструкция | министерство транспорта Архангельской области | ГКУ Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | 2016 / 2017 | 194.4 | 194.4 | 194.4 | 187.8 | 187.8 | 187.8 | 96.6049 | 100
7. Разработка проектной документации на реконструкцию мостового перехода через реку Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы | - | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и реконструкция | министерство транспорта Архангельской области | ГКУ Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | 2016 / 2017 | 4967.4 | 390.6 | 390.6 | 390.6 | 390.6 | 390.6 | 100 | 100
8. Строительство мостового перехода через реку Мысовая на км 92+991 автомобильной дороги Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Республикой Коми | протяженность дороги – 0,546 км, в том числе мостового перехода – 48,2 п. м | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и реконструкция | министерство транспорта Архангельской области | ГКУ Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | 2015 / 2017 | 66770.5 | 1644.1 | 1644.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. Строительство автомобильной дороги Котлас – Коряжма, км 0-км 41 (1 пусковой комплекс) | протяженность дороги – 1,7 км | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и реконструкция | министерство транспорта Архангельской области | ГКУ Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | 2015 / 2017 | 285074.3 | 163151.1 | 163151.1 | 117507.5 | 117507.5 | 117507.5 | 72.0237 | 100
VIII. Государственная программа Архангельской области "Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2020 годы)" | [5 empty] | 408421.75 | 82606.9 | 82606.9 | 79795.5 | 79795.5 | 79795.4 | 96.5965 | 99.9999
1. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | [5 empty] | 121674.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) строительство центра культурного развития на 120 мест в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области | 120 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Вилегодский муниципальный район" | 2018 / 2019 | 121674.15 | [5 empty] | 0 | 0
2. Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | [5 empty] | 128786.3 | 78606.9 | 78606.9 | 75795.5 | 75795.5 | 75795.5 | 96.4235 | 100
1) строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Шеговары от автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" в Шенкурском районе Архангельской области | протяженность дороги – 1,975 км | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство транспорта Архангельской области | ГКУ Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | 2016 / 2017 | 66806.3 | 40711 | 40711 | 39944.4 | 39944.4 | 39944.4 | 98.117 | 100
2) строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Никифоровская от автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" в Шенкурском районе Архангельской области | протяженность дороги – 1,479 км | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство транспорта Архангельской области | ГКУ Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | 2016 / 2017 | 48104.5 | 27973.1 | 27973.1 | 27973.1 | 27973.1 | 27973.1 | 100 | 100
3) строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Логиновская от автомобильной дороги "Подъезд к дер. Макаровская" в Няндомском районе Архангельской области | протяженность дороги – 0,237 км | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство транспорта Архангельской области | ГКУ Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | 2016 / 2017 | 13875.5 | 9922.8 | 9922.8 | 7878 | 7878 | 7878 | 79.3929 | 100
3. Развитие газификации в сельской местности | [5 empty] | 29046.6 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1999.9 | 99.995 | 99.995
1) строительство газораспределительной сети в дер. Куимиха Котласского района Архангельской области | протяженность газопровода – 5 км | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация муниципального образования "Котласский муниципальный район" | 2016 / 2017 | 10900 | 630 | 630 | 630 | 630 | 629.9 | 99.9841 | 99.9841
2) газопровод высокого, среднего и низкого давления в МО "Аргуновское" Вельского района Архангельской области | протяженность газопровода – 3 км | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация муниципального образования "Вельский муниципальный район" | 2016 / 2017 | 18146.6 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 100 | 100
4. Развитие сети образовательных организаций в сельской местности | [5 empty] | 128914.7 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 100
1) строительство школы на 90 мест в дер. Погост Вельского района | 90 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Вельский муниципальный район" | 2013 / 2016 | 128914.7 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 100
IX. Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2020 годы)" | [5 empty] | 515133 | 32951.3 | 32951.3 | 31780.7 | 31780.7 | 31780.7 | 96.4475 | 100
1. Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от улицы Маяковского до улицы Кедрова (I этап, 1 подэтап) | 853,63 м | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2016 / 2017 | 345409 | 31668.6 | 31668.6 | 31653.5 | 31653.5 | 31653.5 | 99.9523 | 100
2. Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (I этап, 2 подэтап, и II этап) | - | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2018 / 2019 | 167029.3 | [5 empty] | 0 | 0
3. Осуществление функций авторского и археологического надзора, корректировка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (I этап, 1 подэтап, I этап, 2 подэтап, и II этап) | - | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2017 / 2019 | 2694.7 | 1282.7 | 1282.7 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 9.9166 | 100
X. Государственная программа Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)" | [5 empty] | 132363.1 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 100 | 100
1. Строительство футбольного поля и беговых дорожек на стадионе "Салют", расположенном по адресу: г. Котлас, пр. Мира, 45 | 45 чел./смену | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Котлас" | 2018 / 2019 | 63797.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2. Корректировка проекта, экспертиза и строительство объекта "Лыжероллерная трасса на лыжном стадионе в деревне Малые Карелы" | 20 чел./смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2016 / 2016 | 68565.4 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 100 | 100
XI. Государственная программа Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)" | [5 empty] | 82464.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Модульные водоочистные сооружения из поверхностного источника для обеспечения питьевой водой южных районов г. Архангельска (1-й пусковой комплекс) | 4500 м3/сутки | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | 2018 / 2019 | 82464.67 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0
XII. Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 – 2020 годы)" | [5 empty] | 6700 | 6700 | 6700 |  |  |  | 0 | 0
1. Проектирование и строительство больницы на 15 коек с поликлиникой на 100 посещений, Обозерский филиал ГБУЗ "Плесецкая ЦРБ" | 15 коек | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2017/- | 6700 | 6700 | 6700