## Лист1
[18 empty] | Приложение № 16 |  |  |  | Приложение № 6 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2018 года по форме приложения № 16 к областному закону "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
19.02.2018 № 603-41-ОЗ)
Отчет о реализации областной адресной инвестиционной программы за 1 полугодие 2018 года
тыс. рублей
Наименование объекта | Прогнозная мощность (прогнозный прирост мощности) | Форма расходования бюджетных средств, направление инвестирования | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Наименование заказчика по объектам государственной (муниципальной) собственности | Прогнозный срок (начало / окончание) | Общий объем капитальных вложений за счет всех источников, тыс. рублей | Предлагаемые изменения | Общий объем капитальных вложений за счет всех источников, тыс. рублей | Предлагаемые изменения | Общий объем капитальных вложений за счет всех источников, тыс. рублей | Предлагаемые изменения | Общий объем капитальных вложений за счет всех источников | Общий (предельный) объем бюджетных ассигнований областного бюджета на 2018 год, тыс. рублей | Предлагаемые изменения | Общий (предельный) объем бюджетных ассигнований областного бюджета на 2018 год | Общий (предельный) объем бюджетных ассигнований областного бюджета на 2019 год, тыс. рублей | Предлагаемые изменения | Общий (предельный) объем бюджетных ассигнований областного бюджета на 2019 год, тыс. рублей | Общий (предельный) объем бюджетных ассигнований областного бюджета на 2020 год, тыс. рублей | Предлагаемые изменения | Общий (предельный) объем бюджетных ассигнований областного бюджета на 2020 год с учетом изменений, тыс. рублей | Уточненная сводная бюджетная роспись на 2018 год по состоянию на 30.06.2018 | План кассовых выплат на 1 полугодие 2018 года | Доведено предельных объемов финансирования министерством финансов Архангельской области до главных распорядителей средств областного бюджета | Исполнено на 30.06.2018 | Исполнение, в процентах
[26 empty] | к уточненной сводной бюджетной росписи на год | к плану на 1 полугодие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ВСЕГО по областной адресной инвестиционной программе, в том числе: | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12391328.94 | 3791689.7 | 18149248.49 | 1145791.58 | 250839 | 1699808.74 | 2361331.24 | 136964.7 | 806767.6 | 745775.7 | 86578.4 | 1006111.357 | 1699808.74 | 306424.691 | 306424.6909 | 304501.0879 | 17.9138 | 99.3722
[5 empty] | без ДФ | [7 empty] | 933298.98 | 250839 |  | 2169402.24 | 136964.7 |  | 546045.5 | 86578.4
[5 empty] | мы | [7 empty] | 742862.68 | 217505.7 |  | 1786542.24 | 136964.7 |  | 451045.5 | -4745.8
I. Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)" | [5 empty] | 238051.1 | #REF! | #REF! | #REF! | 6070149.85 | 0 | 6142791.35 | 200995.9 | -64616.5 | 151346.4 | 213330.2 | 2.3 | 210627.9 | 85497.7 | 2.3 | 85500 | 151346.4 | 691.8695 | 691.8695 | 691.8695 | 0.45714 | 100
1. Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, проживающих в Архангельской области и желающих улучшить свои жилищные условия, включая граждан – членов жилищно-строительных кооперативов, и ветеранам Великой Отечественной войны (строительство и приобретение жилья, в том числе для использования в качестве маневренного жилищного фонда, и объектов инженерной инфраструктуры), из них: | [5 empty] | 238051.1 | #REF! | #REF! | #REF! | 5782567.55 | 0 | 5839580.25 | 179953.3 | -64616.5 | 115339.1 | 66032 | 2.3 | 63329.7 | 85497.7 | 2.3 | 82795.4 | 115339.1 | 691.8695 | 691.8695 | 691.8695 | 0.59986 | 100
1) строительство 300-квартирного дома по пр. Московскому в г. Архангельске | 300 квартир | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" (далее – ГКУ Архангельской области "ГУКС") | 2016 / 2021 |  |  |  |  | 419054.45 |  | 473364.85 | 68906.2 | -64616.5 | 4289.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4289.7 | 62.9193 | 62.9193 | 62.9193 | 1.4668 | 100
2) обеспечение объектами инженерной инфраструктуры 300-квартирного дома по пр. Московскому в г. Архангельске | сети: водоснабжения – 113 м3/час; теплоснабжения – 7,1 Гкал/час; электроснабжения – 3562 кВт | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2017 / 2018 | 238051.1 | 42657.9 | 280709 | 8409.5 | 22219 |  | 22219 | 13933.2 |  | 13933.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13933.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3) реконструкция водопроводных очистных сооружений в пос. Сия Пинежского района* | 535 м3 / сутки | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Пинежский муниципальный район" | 2009 / 2018 |  |  |  |  | 59108.5 |  | 59108.5 | 33753.9 |  | 33753.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33753.9 | 626.6052 | 626.6052 | 626.6052 | 1.8564 | 100
4) реконструкция зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов) в г. Мирный Архангельской области | 62 жилых дома (166 663,6 кв. м) | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Мирный" | 2014 / 2021 |  |  |  |  | 4237022.4 |  | 4237022.4 | 42250 |  | 42250 | 52050 |  | 52050 | 60410 |  | 60410 | 42250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5) реконструкция городских автомобильных дорог (ул. Неделина, ул. Гагарина, ул. Ломоносова, ул. Овчинникова, ул. Мира, ул. Степанченко) в г. Мирный Архангельской области | 2,6 км | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Мирный" | 2014 / 2019 |  |  |  |  | 807409.2 |  | 807409.2 | 21110 |  | 21110 | 3820 |  | 3820 | 0 | 0 | 0 | 21110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6) обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VI – VII жилых районах г. Архангельска (магистральные сети) (проектирование, строительство, выполнение кадастровых работ) | протяженность сетей: ливневой канализации – 494 м; водоснабжения – 4 км | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2015 / - | 205680.1 | -41272.1 | 164408 | 73166 | 237754 |  | 237754 | 0 |  | 0 | 7459.7 |  | 7459.7 | 22385.4 |  | 22385.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7) обеспечение земельных участков дорожной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VII жилом районе (ул. Стрелковая – ул. Карпогорская, длиной 1650 м) | 1650 м | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2015 / - | [6 empty] | 2702.3 | 2702.3 |  | 2.3 | 2702.3 | 2.3 |  | 2702.3 | 2.3 |  | 2.3 | 2.345 | 2.345 | 2.345 |  | 100
2. Комплексное освоение территории 6 – 7 микрорайонов с целью развития жилищного строительства в г. Архангельске | [9 empty] | 287582.3 | 0 | 287582.3 | 21042.6 | 0 | 20962.5 | 147298.2 | 0 | 147298.2 | 0 | 0 | 0 | 20962.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) детский сад на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска | 280 мест | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2018 / 2019 |  |  |  |  | 287582.3 | -287582.3 | 0 | 21042.6 | -21042.6 | 0 | 147298.2 | -147298.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1) детский сад на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска* | 280 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | 2018 / 2019 | [5 empty] | 287582.3 | 287582.3 |  | 21042.6 | 20962.5 |  | 147298.2 | 147298.2 | 0 |  |  | 20962.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и жилищно-строительным кооперативам, созданным многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами инженерной инфраструктуры | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15628.8 | 0 | 0 | 15044.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15044.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, объектами инженерной инфраструктуры (подъездные дороги в дер. Боброво, с. Емецке и с. Матигоры) | 196 земельных участков | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2018 / - | [6 empty] | 3961.8 |  |  | 3961.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3961.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2) строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) к земельным участкам для строительства индивидуальных жилых домов многодетным семьям в районе ул. Южная, д. 19, г. Новодвинск. Строительство водопровода | 64 земельных участка | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Город Новодвинск" | 2018 / 2018 | [6 empty] | 11667 |  |  | 11083 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)" | [5 empty] | 728943.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 2038937.5 | 0 | 3357873 | 129114.38 | 7381.6 | 229380.34 | 1463382.24 | 47897.9 | 75506.4 | 182834.5 | 1251.9 | 182834.5 | 229380.34 | 43865.8958 | 43865.8958 | 41947.7838 | 18.2874 | 95.6273
1. Муниципальные дошкольные образовательные организации муниципальных образований Архангельской области, в том числе: | [5 empty] | 79058 | #REF! | #REF! | #REF! | 301422.1 | 0 | 1445765.2 | 59711.7 | 7381.6 | 64153.54 | 1215897.54 | 47897.9 | 31247 | 131011 | 0 | 131011 | 64153.54 | 1918.112 | 1918.112 | 0 | 0 | 0
1) детский сад на 60 мест в пос. Турдеевск г. Архангельска | 60 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | 2017 / 2018 | 79058 |  | 79058 |  | 67764.2 |  | 67764.2 | 29705 | 7381.6 | 3730.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3730.9 | 1572.738 | 1572.738 | 0 | 0 | 0
2) детский сад на 120 мест в пос. Катунино Приморского района Архангельской области | 120 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Приморский муниципальный район" | 2015 / 2020 | 101257.9 |  | 101257.9 |  | 101257.9 |  | 101257.9 | 20006.7 |  | 8058.9 | 19247 |  | 19247 | 32231 |  | 32231 | 8058.9 | 137.365 | 137.365 |  | 0 | 0
3) детский сад на 120 мест в п. Каменка МО "Мезенский муниципальный район" | 120 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Мезенский муниципального район" | 2016 / 2020 | 79058 |  | 79058 |  | 132400 |  | 132400 | 10000 |  | 12056.3 | 12000 |  | 12000 | 98780 |  | 98780 | 12056.3 | 208.009 | 208.009 |  | 0 | 0
4) детский сад на 125 мест в Соломбальском территориальном округе города Архангельска* | 125 мест | иные межбюджетные трансферты на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | 2018 / 2019 | [6 empty] | 90000 |  |  | 6709.88 | 96709.88 | 6700 |  |  |  |  | 6709.88 |  |  |  |  | 0
5) детский сад на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска* | 280 мест | иные межбюджетные трансферты на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | 2018 / 2019 | [6 empty] | 287128.1 |  |  | 10059.8 | 297187.9 | 10000 |  |  |  |  | 10059.8 |  |  |  |  | 0
6) детский сад на 280 мест в г. Котласе Архангельской области по пр. Мира, д. 24а* | 280 мест | иные межбюджетные трансферты на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Котлас" | 2018 / 2019 | [6 empty] | 264506 |  |  | 11177.5 | 275683.5 | 11111.1 |  |  |  |  | 11177.5 |  |  |  |  | 0
7) детский сад на 280 мест в г. Северодвинске* | 280 мест | иные межбюджетные трансферты на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Северодвинск" | 2018 / 2019 | [6 empty] | 287128.1 |  |  | 5653.7 | 292781.8 | 13386.8 |  |  |  |  | 5653.7 |  |  |  | -7706.7 | 0
8) детский сад на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района* | 220 мест | иные межбюджетные трансферты на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Пинежский муниципальный район" | 2018 / 2019 | [6 empty] | 215580.9 |  |  | 6706.56 | 222287.46 | 6700 |  |  |  |  | 6706.56 |  |  |  | -33.3 | 0
2. Общеобразовательные организации и профессиональные образовательные организации в Архангельской области, в том числе: | [5 empty] | 649885.5 | 17147.1 | #REF! | #REF! | 1737515.4 | 0 | 1912107.8 | 69402.68 | 0 | 165226.8 | 247484.7 | 0 | 44259.4 | 51823.5 | 1251.9 | 51823.5 | 165226.8 | 41947.7838 | 41947.7838 | 41947.7838 | 25.388 | 100
1) начальная общеобразовательная школа на 320 учащихся в с. Красноборск Архангельской области | 320 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Красноборский муниципальный район" | 2015 / 2018 | 316480 |  | 316480 |  | 316480 |  | 316480 | 3741.28 |  | 11189.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11189.4 | 3740.4568 | 3740.4568 | 3740.4568 | 33.4286 | 100
2) средняя общеобразовательная школа с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерцево Коношского района | 240 мест | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2017 / 2018 | 333405.5 | 17147.1 | 350552.6 |  | 352526.8 |  | 352526.8 | 65661.4 |  | 62702.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62702.5 | 38207.327 | 38207.327 | 38207.327 | 60.9343 | 100
3) строительство средней общеобразовательной школы на 250 мест с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района | 250 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" | 2013 / - |  |  |  |  | 374983.1 |  | 374983.1 | 0 | 0 | 62702 | 44259.4 |  | 44259.4 | 0 | 0 | 0 | 62702 |  |  |  | 0 | 0
4) строительство средней общеобразовательной школы на 860 учащихся по ул. Дзержинского г. Вельска Архангельской области | 860 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Вельский муниципальный район" | 2020 / - |  |  |  |  | 693525.5 |  | 693525.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51823.5 |  | 51823.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5) строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области* | 90 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Мезенский район" | 2018 / 2020 | [6 empty] | 174592.4 |  |  | 28632.9 | 203225.3 | 0 |  |  | 1251.9 |  | 28632.9 |  | 0 |  |  | 0
III. Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)" | [5 empty] | 724590.7 | 29059.2 | #REF! | #REF! | 767376.65 | 251050.9 | 1053646.4 | 262420.4 | 4622.6 | 292656.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292656.7 | 187846.3455 | 187846.3455 | 187846.3455 | 64.1866 | 100
1. Пристройка сценическо-зрительного комплекса к основному зданию и реконструкция существующего здания Архангельского областного театра кукол по адресу: г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 5 | 330 мест | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2015 / 2018 | 574511.9 |  | 574511.9 |  | 574511.9 |  | 606127.7 | 194634.4 |  | 182328.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182328.9 | 143838.491 | 143838.491 | 143838.491 | 78.8896 | 100
2. Строительство центра культурного развития в г. Каргополе по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Гагарина | 120 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Каргопольский муниципальный район" | 2017 / 2018 | 150078.8 |  | 150078.8 |  | 150078.8 |  | 150078.8 | 30000 |  | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 30000 | 30000 | 30000 | 46.1538 | 100
3. Корректировка проектной документации для строительства здания фондохранилища государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области "Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера" в г. Архангельске для сохранения музейного фонда Российской Федерации | 4 306,5 кв.м | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2017 / - | 0 | 29059.2 |  | 29059.2 | 26484.85 |  | 22404 | 26484.8 |  | 22404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22404 |  |  |  | 0 | 0
4. Проектно-изыскательские работы для строительства здания фондохранилища государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области "Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера" в г. Архангельске для сохранения музейного фонда Российской Федерации | - | субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство культуры Архангельской области | государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области "Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера" | 2013 / 2018 | 0 | 29059.2 |  | 29059.2 | 16301.1 |  | 16985 | 11301.2 |  | 11301.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11301.2 | 11301.2 | 11301.2 | 11301.2 | 100 | 100
5. Строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы г. Архангельска | 0,72 км | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2015 / 2017 | 0 | 251050.9 | 251050.9 | 0 |  | 251050.9 | 251050.9 | 0 | 4622.6 | 4622.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4622.6 | 2706.6545 | 2706.6545 | 2706.6545 | 58.5526 | 100
6. Приобретение части нежилого помещения здания библиотеки, расположенного по адресу: Архангельская область, Лешуконский район, с. Лешуконское, ул. Октябрьская, д. 26 | 15,7 тыс. экземпляров библиотечного фонда | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение | министерство культуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Лешуконский муниципальный район" | 2018/2018 | [6 empty] | 7000 |  |  | 7000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7000 |  |  |  | 0 | 0
IV. Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 – 2020 годы)" | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 518867.6 | 0 | 634926.5 | 23000 | 0 | 64470.6 | 9960 | 6000 | 0 | 0 | -6000 | 145945.2 | 64470.6 | 16023.6 | 16023.6 | 16023.6 | 24.8541 | 100
1. Строительство больницы на 15 коек с поликлиникой на 100 посещений, Обозерский филиал ГБУЗ АО "Плесецкая ЦРБ" | 15 коек | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2017 / - |  |  |  |  | 231024.2 |  | 205617.9 | 6000 |  | 50525.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50525.4 | 16000 | 16000 | 16000 | 31.6672 | 100
2. Строительство больницы в пос. Березник Виноградовского района Архангельской области | 45 коек | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2015 / - |  |  |  |  | 275843.4 |  | 275843.4 | 5000 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 0.472 | 100
3. Строительство (приобретение) фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе: | [9 empty] | 12000 | 0 | 152040 | 12000 | 0 | 7520 | 9960 | 6000 | 0 | 0 | -6000 | 144520 | 7520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) фельдшерско-акушерский пункт в д. Окулово Приморского района | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2018 / 2018 |  |  |  |  | 6000 |  | 7520 | 6000 |  | 7520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520 |  |  |  | 0 | 0
2) фельдшерско-акушерский пункт в дер. Шиловская Вельского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2019 / 2019 |  |  |  |  | 6000 |  | 9960 | 6000 |  |  | 9960 | 6000 | 0 | 0 | -6000 | 9960 |  |  |  |  | 0 | 0
3) фельдшерско-акушерский пункт в пос. Квазеньга Устьянского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2019 / 2019 | [6 empty] | 9960 | [8 empty] | 9960 | [5 empty] | 0
4) фельдшерско-акушерский пункт в пос. Лайский Док Приморского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2019 / 2019 | [6 empty] | 7520 | [8 empty] | 9960 | [5 empty] | 0
5) фельдшерско-акушерский пункт в дер. Никифоровская Шенкурского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2019 / 2019 | [6 empty] | 9960 | [8 empty] | 7520 | [5 empty] | 0
6) фельдшерско-акушерский пункт в пос. Гринево Коношского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2019 / 2019 | [6 empty] | 7520 | [8 empty] | 9960 | [5 empty] | 0
7) фельдшерско-акушерский пункт в дер. Нагорская Устьянского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2019 / 2019 | [6 empty] | 9960 | [8 empty] | 9960 | [5 empty] | 0
8) фельдшерско-акушерский пункт в пос. Советский Устьянского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2019 / 2019 | [6 empty] | 9960 | [8 empty] | 9960 | [5 empty] | 0
9) фельдшерско-акушерский пункт в дер. Гридино Няндомского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2019 / 2019 | [6 empty] | 9960 | [8 empty] | 7520 | [5 empty] | 0
10) фельдшерско-акушерский пункт на ж/д ст. Бурачиха Няндомского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2020 / 2020 | [6 empty] | 9960 | [8 empty] | 9960 | [5 empty] | 0
11) фельдшерско-акушерский пункт в дер. Уна Приморского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2020 / 2020 | [6 empty] | 9960 | [8 empty] | 9960 | [5 empty] | 0
12) фельдшерско-акушерский пункт в дер. Верхняя Золотица Приморского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2020 / 2020 | [6 empty] | 9960 | [8 empty] | 9960 | [5 empty] | 0
13) фельдшерско-акушерский пункт в дер. Усачевская Каргопольского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2020 / 2020 | [6 empty] | 9960 | [8 empty] | 9960 | [5 empty] | 0
14) фельдшерско-акушерский пункт в с. Павловск Вилегодского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2020 / 2020 | [6 empty] | 9960 | [8 empty] | 9960 | [5 empty] | 0
15) фельдшерско-акушерский пункт в дер. Летняя Золотица Приморского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2020 / 2020 | [6 empty] | 9960 | [8 empty] | 9960 | [5 empty] | 0
16) фельдшерско-акушерский пункт в пос. Летнеозерский Плесецкого района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2020 / 2020 | [6 empty] | 9960 | [8 empty] | 9960 | [5 empty] | 0
4. Проектирование и строительство здания офиса врача общей практики на территории 29-го лесозавода города Архангельска |  | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2018 / 2018 | [6 empty] | 1425.2 |  |  | 1425.2 | [5 empty] | 1425.2 | 1425.2 |  |  |  |  | 0
V. Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)" | [5 empty] | 255070.3 | #REF! | #REF! | #REF! | 1690658 | 338894.5 | 2029552.5 | 362492.6 | 140800 | 499282.6 | 347929 | 79054.5 | 426983.5 | 294730.2 | 0 | 294730.2 | 499282.6 | 30715.724 | 30715.7238 | 30715.7238 | 6.152 | 100
1. Реконструкция автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки (до дер. Задориха) на участке км 43+500 – км 63+000 | протяженность дороги – 21,725 км (2019 год – 6,3 км, 2021 год – 15,425 км) | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, реконструкция | министерство транспорта Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | 2018 / 2021 | 190401 | -33531.1 | 156869.9 |  | 1074428.9 |  | 1074428.9 | 183158.5 |  | 179148.5 | 191929 |  | 191929 | 199730.2 |  | 199730.2 | 179148.5 | 6599.861 | 6599.8608 | 6599.8608 | 3.684 | 100
2. Проектирование и строительство транспортных развязок в муниципальном образовании "Город Архангельск" (Этап 1. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Смольный Буян и пр. Обводного канала в муниципальном образовании "Город Архангельск") | - | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, проектирование и строительство | министерство транспорта Архангельской области | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | 2016 / - | 30358.9 |  | 30358.9 |  | 25793.8 |  | 25793.8 | 21676.9 |  | 21676.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21676.9 | 4241.259 | 4241.259 | 4241.259 | 19.5658 | 100
3. Проектирование и строительство транспортных развязок в муниципальном образовании "Город Архангельск" (Этап 2. Реконструкция пересечения ул. Урицкого и пр. Обводного канала в муниципальном образовании "Город Архангельск") | - | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, проектирование и строительство | министерство транспорта Архангельской области | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | 2016 / - | 17155.2 |  | 17155.2 |  | 9435.3 |  | 9435.3 | 7657.2 |  | 7657.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7657.2 | 6581.988 | 6581.988 | 6581.988 | 85.9582 | 100
4. Реконструкция пр-та Ленинградского от ул. Первомайской до ул. Смольный Буян в г. Архангельске | 1,622 км | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, проектирование и строительство | министерство транспорта Архангельской области | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | 2018 / 2019 | [5 empty] | 338894.5 | 338894.5 |  | 140800 | 140800 |  | 79054.5 | 79054.5 | 0 |  |  | 140800 | 13292.616 | 13292.616 | 13292.616 | 9.4408 | 100
5. Строительство (приобретение) речных судов для осуществления грузопассажирских перевозок на территории Архангельской области, в том числе: | [9 empty] | 581000 | 0 | 581000 | 150000 | 0 | 150000 | 156000 | 0 | 156000 | 95000 | 0 | 95000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) приобретение речных судов по договорам лизинга | 2 судна | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение | министерство транспорта Архангельской области | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | 2017 / 2020 | 17155.2 |  | 17155.2 |  | 581000 |  | 581000 | 150000 |  | 150000 | 156000 |  | 156000 | 95000 |  | 95000 | 150000 |  |  |  | 0 | 0
VI. Государственная программа Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2020 годы)" | [9 empty] | 291567.3 | 2777777.8 | 3293733.3 | 23512.4 | 33333.3 | 167733.7 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 91324.2 | 114388.157 | 167733.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий | 14,4 км | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | администрация муниципального образования "Сельское поселение "Соловецкое" | 2015 / 2018 |  |  |  |  | 291567.3 |  | 291567.3 | 23512.4 |  | 23512.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23512.4 |  |  |  | 0 | 0
2. Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий, Архангельская область | 68 675,0 кв. м | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, реконструкция | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2018 / 2020 | [5 empty] | 2777777.8 | 2777777.8 |  | 33333.3 | 33333.3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 33333.3 |  |  |  | 0 | 0
3. Разработка (приобретение) проектной документации по объекту «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область» | 1 проект | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и реконструкция | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2018 / 2018 | [6 empty] | 110000 |  |  | 110000 | 220000 |  |  |  | 91324.2 |  | 110000 |  | 0 |  |  | 0
4. Участковая больница на 40 посещений и 10 коек в п. Соловецкий МО "Соловецкое" | 10 коек | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Дирекция по развитию Соловецкого архипелага" (далее - ГКУ АО "Дирекция по развитию Соловецкого архипелага") | 2013 / - | [6 empty] | 3571.8 |  |  | 333.4 | [5 empty] | 3571.757 | 333.4 |  |  |  |  | 0
5. Строительство объекта незавершенного строительства – здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО, технологическое присоединение к сетям электроснабжения | общая площадь 987,08 кв. м | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ГКУ АО "Дирекция по развитию Соловецкого архипелага" | 2009 / - | [6 empty] | 110816.4 |  |  | 554.6 | [5 empty] | 110816.4 | 554.6 |  |  |  |  | 0
VII. Государственная программа Архангельской области "Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2020 годы)" | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 209641.85 | 128914.7 | 337030.95 | 23312.7 | 7010.2 | 46101.4 | 36100 | 4010 | 23020 | 17800 | 0 | 17800 | 46101.4 | 8312.7 | 8312.7 | 8307.2091 | 18.0194 | 99.9339
1. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | [5 empty] | 121674.15 | 0 | 121674.15 | 0 | 121674.15 | 0 | 121674.15 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 17800 | 0 | 17800 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) строительство центра культурного развития на 120 мест в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области* | 120 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Вилегодский муниципальный район" | 2018 / 2020 | 121674.15 | 0 | 121674.15 | 0 | 121674.15 |  | 121674.15 | 20000 |  | 20000 | 20000 |  | 20000 | 17800 |  | 17800 | 20000 |  |  |  | 0 | 0
2. Развитие газификации в сельской местности | [5 empty] | 29046.6 | 0 | 29046.6 | 0 | 87967.7 | 0 | 77372.1 | 3312.7 | 0 | 15081.2 | 3020 | 0 | 3020 | 0 | 0 | 0 | 15081.2 | 3312.7 | 3312.7 | 3307.2091 | 21.9293 | 99.8342
1) строительство газораспределительной сети в дер. Куимиха Котласского района Архангельской области | протяженность сетей газоснабжения – 5 км | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация муниципального образования "Котласский муниципальный район" | 2016 / 2018 | 10900 |  | 10900 |  | 10900 |  | 10900 | 175 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2) газопровод высокого, среднего и низкого давления в МО "Аргуновское" Вельского района Архангельской области | протяженность сетей газоснабжения – 3,6 км | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация муниципального образования "Вельский муниципальный район" | 2016 / 2018 |  |  |  |  | 18146.6 |  | 18146.6 | 407 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3) газопровод высокого, среднего и низкого давления в МО "Аргуновское" Вельского района Архангельской области (2 очередь)* | протяженность сетей газоснабжения – 11 км | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация муниципального образования "Вельский муниципальный район" | 2018 / 2019 | 18146.6 |  | 18146.6 |  | 58921.1 |  | 48325.5 | 2730.7 |  | 15081.2 | 3020 |  | 3020 | 0 | 0 | 0 | 15081.2 | 3312.7 | 3312.7 | 3307.2091 | 21.9293 | 99.8342
3. Развитие сети образовательных организаций в сельской местности | [10 empty] | 128914.7 | 128914.7 | 0 | 7010.2 | 7010.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7010.2 | 5000 | 5000 | 5000 | 71.3246 | 100
1) строительство школы на 90 мест в дер. Погост Вельского района | 90 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Вельский муниципальный район" | 2013 / 2016 | [5 empty] | 128914.7 | 128914.7 |  | 7010.2 | 7010.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7010.2 | 5000 | 5000 | 5000 | 71.3246 | 100
4. Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | [11 empty] | 9070 | 0 | 0 | 4010 | 13080 | 4010 | 0 | 0 |  |  | 4010 |  |  |  |  | 0
1) разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Шипицыно от автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" в Шенкурском районе Архангельской области |  | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство транспорта Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | 2018 | [6 empty] | 730 |  |  | 730 | 1460 | 730 |  |  |  |  | 730 |  |  |  |  | 0
2) строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Петариха от автомобильной дороги "Подъезд к дер. Макаровская" в Няндомском районе Архангельской области |  | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство транспорта Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | 2018 / 2019 | [6 empty] | 1070 |  |  | 1070 | 2140 | 1070 |  |  |  |  | 1070 |  |  |  |  | 0
3) разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки на участке км 85 – км 97 в Виноградовском районе Архангельской области |  | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство транспорта Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | 2018 / 2019 | [6 empty] | 7270 |  |  | 2210 | 9480 | 2210 |  |  |  |  | 2210 |  |  |  |  | 0
VIII. Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2020 годы)" | [5 empty] | 515133 | 0 | 515133 | -2505 | 512635.9 | 0 | 518221.9 | 12588 | 0 | 18174 | 56789.8 | 0 | 56789.8 | 164913.3 | 0 | 164913.3 | 18174 | 792.1289 | 792.1289 | 792.1289 | 4.3586 | 100
1. Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от улицы Маяковского до улицы Кедрова (I этап, 1 подэтап) | 853,63 м | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2016 / 2019 | 345409 |  | 345409 | -1727 | 343682 |  | 349268 | 11111.1 |  | 16697.1 | 55508.9 |  | 55508.9 | 0 | 0 | 0 | 16697.1 | 792.1289 | 792.1289 | 792.1289 | 4.7441 | 100
2. Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (I этап, 2 подэтап и II этап) | - | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2018 / 2020 | 167029.3 |  | 167029.3 | -835.2 | 166194.2 |  | 166194.2 | 0 | 0 | 0 | 1280.9 |  | 1280.9 | 164913.3 |  | 164913.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3. Осуществление функций авторского и археологического надзора, возмещение затрат, понесенных в ходе проведения надзоров, корректировка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (I этап, 1 подэтап, I этап, 2 подэтап и II этап) | - | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2017 / 2019 | 2694.7 |  | 2694.7 | 57.2 | 2759.7 |  | 2759.7 | 1476.9 |  | 1476.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476.9 |  |  |  | 0 | 0
IX. Государственная программа Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)" | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 192899.2 | 0 | 192899.2 | 106045.2 | 0 | 106045.2 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 106045.2 | 5620.1369 | 5620.1369 | 5620.1369 | 5.2998 | 100
1. Футбольное поле и беговые дорожки на стадионе "Салют", расположенном по адресу: г. Котлас, пр. Мира, 45* | 45 чел./смену | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Котлас" | 2018 / 2019 | 63797.7 |  | 63797.7 |  | 63797.7 |  | 63797.7 | 33133.2 |  | 33133.2 | 10000 |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 33133.2 |  |  |  | 0 | 0
2. Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42 х 24 м по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, о. Ягры, пр. Машиностроителей* | 81 чел./смену | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Северодвинск" | 2018 / 2018 | 0 | 129101.46 |  | 129101.5 | 129101.5 |  | 129101.5 | 72912 |  | 72912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72912 | 5620.1369 | 5620.1369 | 5620.1369 | 7.7081 | 100
X. Государственная программа Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)" | [5 empty] | 82464.67 | 0 | 82464.67 | 0 | 98595.09 | 0 | 98595.09 | 2310 | 0 | 2310 | 3840 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Перевод жилищного фонда города Мирный Архангельской области на природный газ (перевод на природный газ жилых домов по ул. Ленина, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 41; ул. Пушкина, 5, 7, 9, 11, 15, 4, 6; ул. Овчинникова, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 19, 22, 26; ул. Мира, 4, 6, 8, 10, 12, 16; ул. Неделина, 4, 6, 8, 16, 14, 22, 24, 26, 30; ул. Гагарина, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14а, 16; ул. Чайковского, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14; ул. Ломоносова, 9, 9а, 11, 13)* | 1863 квартиры | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация муниципального образования "Мирный" | 2014 / 2019 | 82464.67 |  | 82464.67 |  | 98595.09 |  | 98595.09 | 2310 |  | 2310 | 3840 |  | 3840 | 0 | 0 | 0 | 2310 |  |  | 0 | 0 | 0
XI. Адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2013 – 2018 годы | [9 empty] | 0 | 295051.8 | 489978.3 | 0 | 122307.8 | 122307.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 122307.8 | 12556.2904 | 12556.2904 | 12556.2904 | 10.2661 | 100
1. Строительство многоквартирных домов, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах и выплата выкупной цены собственникам жилых помещений для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | 5 240 кв. м жилых площадей | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрации муниципальных образований Архангельской области | 2018 / 2018 | [5 empty] | 295051.8 | 295051.8 |  | 122307.8 | 57691.3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 57691.3 | 12556.2904 | 12556.2904 | 12556.2904 | 21.7646 | 100
2. Строительство многоквартирных домов, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | 4 724,2 кв. м жилых площадей | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство / приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2018 / 2018 | [6 empty] | 194926.5 |  |  | 64616.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 64616.5 |  |  |  | 0 | 0
* Условием предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на софинансирование объектов программы, по которым они являются заказчиками, является централизация закупок в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".