## Лист1
[18 empty] | 19.02.2018 № 603-41-ОЗ) |  |  |  | Приложение № 6 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2018 года по форме приложения № 16 к областному закону "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
Отчет об исполнении областной адресной инвестиционной программы за 9 месяцев 2018 года
тыс. рублей
Наименование объекта | Прогнозная мощность (прогнозный прирост мощности) | Форма расходования бюджетных средств, направление инвестирования | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Наименование заказчика по объектам государственной (муниципальной) собственности | Прогнозный срок (начало / окончание) | Общий объем капитальных вложений за счет всех источников, тыс. рублей | Предлагаемые изменения | Общий объем капитальных вложений за счет всех источников, тыс. рублей | Предлагаемые изменения | Общий объем капитальных вложений за счет всех источников, тыс. рублей | Предлагаемые изменения | Общий объем капитальных вложений за счет всех источников | Общий (предельный) объем бюджетных ассигнований областного бюджета на 2018 год, тыс. рублей | Предлагаемые изменения | Общий (предельный) объем бюджетных ассигнований областного бюджета на 2018 год | Общий (предельный) объем бюджетных ассигнований областного бюджета на 2019 год, тыс. рублей | Предлагаемые изменения | Общий (предельный) объем бюджетных ассигнований областного бюджета на 2019 год, тыс. рублей | Общий (предельный) объем бюджетных ассигнований областного бюджета на 2020 год, тыс. рублей | Предлагаемые изменения | Общий (предельный) объем бюджетных ассигнований областного бюджета на 2020 год с учетом изменений, тыс. рублей | Уточненная сводная бюджетная роспись на 2018 год по состоянию на 30.09.2018 | План кассовых выплат на 9 месяцев 2018 года | Доведено предельных объемов финансирования министерством финансов Архангельской области до главных распорядителей средств областного бюджета | Исполнено на 30.09.2018 | Исполнение, в процентах
[26 empty] | к уточненной сводной бюджетной росписи на год | к плану на 9 месяцев
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ВСЕГО по областной адресной инвестиционной программе, в том числе: | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12391328.94 | 3791689.7 | 18149248.49 | 1145791.58 | 250839 | 1699808.74 | 2358631.285 | 136964.745 | 806769.945 | 743075.745 | 86578.445 | 1008291.447 | 1699808.745 | 615535.7643 | 615535.7643 | 615526.7631 | 36.2115 | 99.9985
[5 empty] | без ДФ | [7 empty] | 933298.98 | 250839 |  | 2166702.285 | 136964.745 |  | 543345.545 | 86578.445
[5 empty] | мы | [7 empty] | 742862.68 | 217505.7 |  | 1783842.285 | 136964.745 |  | 448345.545 | -4745.755
I. Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)" | [5 empty] | 238051.1 | #REF! | #REF! | #REF! | 6070149.85 | 0 | 6142791.35 | 200995.9 | -64616.5 | 151346.4 | 210630.245 | 2.345 | 210630.245 | 82797.745 | 2.345 | 82800.09 | 150258.005 | 47604.3934 | 47604.3934 | 47604.3934 | 31.6818 | 100
1. Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, проживающих в Архангельской области и желающих улучшить свои жилищные условия, включая граждан – членов жилищно-строительных кооперативов, и ветеранам Великой Отечественной войны (строительство и приобретение жилья, в том числе для использования в качестве маневренного жилищного фонда, и объектов инженерной инфраструктуры), из них: | [5 empty] | 238051.1 | #REF! | #REF! | #REF! | 5782567.55 | 0 | 5839580.25 | 179953.3 | -64616.5 | 115339.1 | 63332.045 | 2.345 | 63332.045 | 82797.745 | 2.345 | 82797.745 | 114250.705 | 47604.3934 | 47604.3934 | 47604.3934 | 41.6666 | 100
1) строительство 300-квартирного дома по пр. Московскому в г. Архангельске | 300 квартир | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" (далее – ГКУ Архангельской области "ГУКС") | 2016 / 2021 |  |  |  |  | 419054.45 |  | 473364.85 | 68906.2 | -64616.5 | 4289.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4289.7 | 160.919 | 160.919 | 160.919 | 3.7513 | 100
2) обеспечение объектами инженерной инфраструктуры 300-квартирного дома по пр. Московскому в г. Архангельске | сети: водоснабжения – 113 м3/час; теплоснабжения – 7,1 Гкал/час; электроснабжения – 3562 кВт | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2017 / 2018 | 238051.1 | 42657.9 | 280709 | 8409.5 | 22219 |  | 22219 | 13933.2 |  | 13933.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12844.76 | 1722.7567 | 1722.7567 | 1722.7567 | 13.4121 | 100
3) реконструкция водопроводных очистных сооружений в пос. Сия Пинежского района* | 535 м3 / сутки | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Пинежский муниципальный район" | 2009 / 2018 |  |  |  |  | 59108.5 |  | 59108.5 | 33753.9 |  | 33753.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33753.9 | 2907.8477 | 2907.8477 | 2907.8477 | 8.6148 | 100
4) реконструкция зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов) в г. Мирный Архангельской области | 62 жилых дома (166 663,6 кв. м) | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Мирный" | 2014 / 2021 |  |  |  |  | 4237022.4 |  | 4237022.4 | 42250 |  | 42250 | 52050 |  | 52050 | 60410 |  | 60410 | 42250 | 31801.784 | 31801.784 | 31801.784 | 75.2705 | 100
5) реконструкция городских автомобильных дорог (ул. Неделина, ул. Гагарина, ул. Ломоносова, ул. Овчинникова, ул. Мира, ул. Степанченко) в г. Мирный Архангельской области | 2,6 км | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Мирный" | 2014 / 2019 |  |  |  |  | 807409.2 |  | 807409.2 | 21110 |  | 21110 | 3820 |  | 3820 | 0 | 0 | 0 | 21110 | 11008.741 | 11008.741 | 11008.741 | 52.1494 | 100
6) обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VI – VII жилых районах г. Архангельска (магистральные сети) (проектирование, строительство, выполнение кадастровых работ) | протяженность сетей: ливневой канализации – 494 м; водоснабжения – 4 км | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2015 / - | 205680.1 | -41272.1 | 164408 | 73166 | 237754 |  | 237754 | 0 |  | 0 | 7459.7 |  | 7459.7 | 22385.4 |  | 22385.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7) обеспечение земельных участков дорожной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VII жилом районе (ул. Стрелковая – ул. Карпогорская, длиной 1650 м) | 1650 м | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2015 / - | [6 empty] | 2702.3 | 2702.3 |  | 2.3 | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 100 | 100
2. Комплексное освоение территории 6 – 7 микрорайонов с целью развития жилищного строительства в г. Архангельске | [9 empty] | 287582.3 | 0 | 287582.3 | 21042.6 | 0 | 20962.5 | 147298.2 | 0 | 147298.2 | 0 | 0 | 0 | 20962.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) детский сад на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска | 280 мест | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2018 / 2019 |  |  |  |  | 287582.3 | -287582.3 | 0 | 21042.6 | -21042.6 | 0 | 147298.2 | -147298.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1) детский сад на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска* | 280 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | 2018 / 2019 | [5 empty] | 287582.3 | 287582.3 |  | 21042.6 | 20962.5 |  | 147298.2 | 147298.2 | 0 |  |  | 20962.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и жилищно-строительным кооперативам, созданным многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами инженерной инфраструктуры | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15628.8 | 0 | 0 | 15044.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15044.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, объектами инженерной инфраструктуры (подъездные дороги в дер. Боброво, с. Емецке и с. Матигоры) | 196 земельных участков | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2018 / - | [6 empty] | 3961.8 |  |  | 3961.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3961.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2) строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) к земельным участкам для строительства индивидуальных жилых домов многодетным семьям в районе ул. Южная, д. 19, г. Новодвинск. Строительство водопровода | 64 земельных участка | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Город Новодвинск" | 2018 / 2018 | [6 empty] | 11667 |  |  | 11083 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)" | [5 empty] | 728943.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 2038937.5 | 0 | 3357873 | 129114.38 | 7381.6 | 229380.34 | 1463382.24 | 47897.9 | 75506.4 | 182834.5 | 1251.9 | 182834.5 | 230468.74 | 64960.5734 | 64960.5734 | 64960.5734 | 28.1863 | 100
1. Муниципальные дошкольные образовательные организации муниципальных образований Архангельской области, в том числе: | [5 empty] | 79058 | #REF! | #REF! | #REF! | 301422.1 | 0 | 1445765.2 | 59711.7 | 7381.6 | 64153.54 | 1215897.54 | 47897.9 | 31247 | 131011 | 0 | 131011 | 65241.94 | 5238.9734 | 5238.9734 | 5238.9734 | 8.0301 | 100
1) детский сад на 60 мест в пос. Турдеевск г. Архангельска | 60 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | 2017 / 2018 | 79058 |  | 79058 |  | 67764.2 |  | 67764.2 | 29705 | 7381.6 | 3730.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3730.9 | 2025.3 | 2025.3 | 2025.3 | 54.2845 | 100
2) детский сад на 120 мест в пос. Катунино Приморского района Архангельской области | 120 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Приморский муниципальный район" | 2015 / 2020 | 101257.9 |  | 101257.9 |  | 101257.9 |  | 101257.9 | 20006.7 |  | 8058.9 | 19247 |  | 19247 | 32231 |  | 32231 | 8058.9 | 166.9734 | 166.9734 | 166.9734 | 2.0719 | 100
3) детский сад на 120 мест в п. Каменка МО "Мезенский муниципальный район" | 120 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Мезенский муниципального район" | 2016 / 2020 | 79058 |  | 79058 |  | 132400 |  | 132400 | 10000 |  | 12056.3 | 12000 |  | 12000 | 98780 |  | 98780 | 12056.3 | 3046.7 | 3046.7 | 3046.7 | 25.2706 | 100
4) детский сад на 125 мест в Соломбальском территориальном округе города Архангельска* | 125 мест | иные межбюджетные трансферты на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | 2018 / 2019 | [6 empty] | 90000 |  |  | 6709.88 | 96709.88 | 6700 |  |  |  |  | 6709.88 |  |  |  |  | 0
5) детский сад на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска* | 280 мест | иные межбюджетные трансферты на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | 2018 / 2019 | [6 empty] | 287128.1 |  |  | 10059.8 | 297187.9 | 10000 |  |  |  |  | 10059.8 |  |  |  |  | 0
6) детский сад на 280 мест в г. Котласе Архангельской области по пр. Мира, д. 24а* | 280 мест | иные межбюджетные трансферты на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Котлас" | 2018 / 2019 | [6 empty] | 264506 |  |  | 11177.5 | 275683.5 | 11111.1 |  |  |  |  | 11177.5 |  |  |  |  | 0
7) детский сад на 280 мест в г. Северодвинске* | 280 мест | иные межбюджетные трансферты на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Северодвинск" | 2018 / 2019 | [6 empty] | 287128.1 |  |  | 5653.7 | 292781.8 | 13386.8 |  |  |  |  | 5653.7 |  |  |  | 0
8) детский сад на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района* | 220 мест | иные межбюджетные трансферты на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Пинежский муниципальный район" | 2018 / 2019 | [6 empty] | 215580.9 |  |  | 6706.56 | 222287.46 | 6700 |  |  |  |  | 6706.56 |  |  |  | 0
9) детский сад на 220 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска (по сводной бюджетной росписи) | 220 мест | иные межбюджетные трансферты на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | 2018 / 2019 | [16 empty] | 1088.4 |  |  |  | 0
2. Общеобразовательные организации и профессиональные образовательные организации в Архангельской области, в том числе: | [5 empty] | 649885.5 | 17147.1 | #REF! | #REF! | 1737515.4 | 0 | 1912107.8 | 69402.68 | 0 | 165226.8 | 247484.7 | 0 | 44259.4 | 51823.5 | 1251.9 | 51823.5 | 165226.8 | 59721.6 | 59721.6 | 59721.6 | 36.1452 | 100
1) начальная общеобразовательная школа на 320 учащихся в с. Красноборск Архангельской области | 320 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Красноборский муниципальный район" | 2015 / 2018 | 316480 |  | 316480 |  | 316480 |  | 316480 | 3741.28 |  | 11189.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11189.4 | 11070.5 | 11070.5 | 11070.5 | 98.9374 | 100
2) средняя общеобразовательная школа с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерцево Коношского района | 240 мест | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2017 / 2018 | 333405.5 | 17147.1 | 350552.6 |  | 352526.8 |  | 352526.8 | 65661.4 |  | 62702.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62702.5 | 45281.7 | 45281.7 | 45281.7 | 72.2167 | 100
3) строительство средней общеобразовательной школы на 250 мест с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района | 250 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" | 2013 / - |  |  |  |  | 374983.1 |  | 374983.1 | 0 | 0 | 62702 | 44259.4 |  | 44259.4 | 0 | 0 | 0 | 62702 | 3369.4 | 3369.4 | 3369.4 | 5.3737 | 100
4) строительство средней общеобразовательной школы на 860 учащихся по ул. Дзержинского г. Вельска Архангельской области | 860 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Вельский муниципальный район" | 2020 / - |  |  |  |  | 693525.5 |  | 693525.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51823.5 |  | 51823.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5) строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области* | 90 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Мезенский район" | 2018 / 2020 | [6 empty] | 174592.4 |  |  | 28632.9 | 203225.3 | 0 |  |  | 1251.9 |  | 28632.9 |  | 0 |  |  | 0
III. Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)" | [5 empty] | 724590.7 | 29059.2 | #REF! | #REF! | 767376.65 | 251050.9 | 1053646.4 | 262420.4 | 4622.6 | 292656.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292656.7 | 255155.7303 | 255155.7303 | 255155.7303 | 87.186 | 100
1. Пристройка сценическо-зрительного комплекса к основному зданию и реконструкция существующего здания Архангельского областного театра кукол по адресу: г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 5 | 330 мест | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2015 / 2018 | 574511.9 |  | 574511.9 |  | 574511.9 |  | 606127.7 | 194634.4 |  | 182328.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182328.9 | 176147.8898 | 176147.8898 | 176147.8898 | 96.61 | 100
2. Строительство центра культурного развития в г. Каргополе по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Гагарина | 120 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Каргопольский муниципальный район" | 2017 / 2018 | 150078.8 |  | 150078.8 |  | 150078.8 |  | 150078.8 | 30000 |  | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 64999.986 | 64999.986 | 64999.986 | 100 | 100
3. Корректировка проектной документации для строительства здания фондохранилища государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области "Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера" в г. Архангельске для сохранения музейного фонда Российской Федерации | 4 306,5 кв.м | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2017 / - | 0 | 29059.2 |  | 29059.2 | 26484.85 |  | 22404 | 26484.8 |  | 22404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22404 |  |  |  | 0 | 0
4. Проектно-изыскательские работы для строительства здания фондохранилища государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области "Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера" в г. Архангельске для сохранения музейного фонда Российской Федерации | - | субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство культуры Архангельской области | государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области "Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера" | 2013 / 2018 | 0 | 29059.2 |  | 29059.2 | 16301.1 |  | 16985 | 11301.2 |  | 11301.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11301.2 | 11301.2 | 11301.2 | 11301.2 | 100 | 100
5. Строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы г. Архангельска | 0,72 км | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2015 / 2017 | 0 | 251050.9 | 251050.9 | 0 |  | 251050.9 | 251050.9 | 0 | 4622.6 | 4622.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4622.6 | 2706.6545 | 2706.6545 | 2706.6545 | 58.5526 | 100
6. Приобретение части нежилого помещения здания библиотеки, расположенного по адресу: Архангельская область, Лешуконский район, с. Лешуконское, ул. Октябрьская, д. 26 | 15,7 тыс. экземпляров библиотечного фонда | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение | министерство культуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Лешуконский муниципальный район" | 2018/2018 | [6 empty] | 7000 |  |  | 7000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV. Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 – 2020 годы)" | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 518867.6 | 0 | 634926.5 | 23000 | 0 | 64470.6 | 9960 | 6000 | 0 | 0 | -6000 | 150825.2 | 64470.6 | 48385.29 | 48385.29 | 48385.29 | 75.0502 | 100
1. Строительство больницы на 15 коек с поликлиникой на 100 посещений, Обозерский филиал ГБУЗ АО "Плесецкая ЦРБ" | 15 коек | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2017 / - |  |  |  |  | 231024.2 |  | 205617.9 | 6000 |  | 50525.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50525.4 | 48354.61 | 48354.61 | 48354.61 | 95.7036 | 100
2. Строительство больницы в пос. Березник Виноградовского района Архангельской области | 45 коек | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2015 / - |  |  |  |  | 275843.4 |  | 275843.4 | 5000 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 | 30.68 | 30.68 | 30.68 | 0.6136 | 100
3. Строительство (приобретение) фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе: | [9 empty] | 12000 | 0 | 152040 | 12000 | 0 | 7520 | 9960 | 6000 | 0 | 0 | -6000 | 149400 | 7520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) фельдшерско-акушерский пункт в д. Окулово Приморского района | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2018 / 2018 |  |  |  |  | 6000 |  | 7520 | 6000 |  | 7520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2) фельдшерско-акушерский пункт в дер. Шиловская Вельского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2019 / 2019 |  |  |  |  | 6000 |  | 9960 | 6000 |  | 0 | 9960 | 6000 | 0 | 0 | -6000 | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3) фельдшерско-акушерский пункт в пос. Квазеньга Устьянского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2019 / 2019 | [6 empty] | 9960 |  |  | 0 | [5 empty] | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4) фельдшерско-акушерский пункт в пос. Лайский Док Приморского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2019 / 2019 | [6 empty] | 7520 |  |  | 0 | [5 empty] | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5) фельдшерско-акушерский пункт в дер. Никифоровская Шенкурского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2019 / 2019 | [6 empty] | 9960 |  |  | 0 | [5 empty] | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6) фельдшерско-акушерский пункт в пос. Гринево Коношского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2019 / 2019 | [6 empty] | 7520 |  |  | 0 | [5 empty] | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7) фельдшерско-акушерский пункт в дер. Нагорская Устьянского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2019 / 2019 | [6 empty] | 9960 |  |  | 0 | [5 empty] | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8) фельдшерско-акушерский пункт в пос. Советский Устьянского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2019 / 2019 | [6 empty] | 9960 |  |  | 0 | [5 empty] | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9) фельдшерско-акушерский пункт в дер. Гридино Няндомского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2019 / 2019 | [6 empty] | 9960 |  |  | 0 | [5 empty] | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10) фельдшерско-акушерский пункт на ж/д ст. Бурачиха Няндомского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2020 / 2020 | [6 empty] | 9960 |  |  | 0 | [5 empty] | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11) фельдшерско-акушерский пункт в дер. Уна Приморского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2020 / 2020 | [6 empty] | 9960 |  |  | 0 | [5 empty] | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12) фельдшерско-акушерский пункт в дер. Верхняя Золотица Приморского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2020 / 2020 | [6 empty] | 9960 |  |  | 0 | [5 empty] | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13) фельдшерско-акушерский пункт в дер. Усачевская Каргопольского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2020 / 2020 | [6 empty] | 9960 |  |  | 0 | [5 empty] | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14) фельдшерско-акушерский пункт в с. Павловск Вилегодского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2020 / 2020 | [6 empty] | 9960 |  |  | 0 | [5 empty] | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15) фельдшерско-акушерский пункт в дер. Летняя Золотица Приморского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2020 / 2020 | [6 empty] | 9960 |  |  | 0 | [5 empty] | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16) фельдшерско-акушерский пункт в пос. Летнеозерский Плесецкого района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2020 / 2020 | [6 empty] | 9960 |  |  | 0 | [5 empty] | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Проектирование и строительство здания офиса врача общей практики на территории 29-го лесозавода города Архангельска |  | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2018 / 2018 | [6 empty] | 1425.2 |  |  | 1425.2 | [5 empty] | 1425.2 | 1425.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V. Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)" | [5 empty] | 255070.3 | #REF! | #REF! | #REF! | 1690658 | 338894.5 | 2029552.5 | 362492.6 | 140800 | 499282.6 | 347929 | 79054.5 | 426983.5 | 294730.2 | 0 | 294730.2 | 499282.6 | 117885.2907 | 117885.2907 | 117885.2907 | 23.6109 | 100
1. Реконструкция автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки (до дер. Задориха) на участке км 43+500 – км 63+000 | протяженность дороги – 21,725 км (2019 год – 6,3 км, 2021 год – 15,425 км) | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, реконструкция | министерство транспорта Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | 2018 / 2021 | 190401 | -33531.1 | 156869.9 |  | 1074428.9 |  | 1074428.9 | 183158.5 |  | 179148.5 | 191929 |  | 191929 | 199730.2 |  | 199730.2 | 179148.5 | 29838.17 | 29838.17 | 29838.17 | 16.6556 | 100
2. Проектирование и строительство транспортных развязок в муниципальном образовании "Город Архангельск" (Этап 1. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Смольный Буян и пр. Обводного канала в муниципальном образовании "Город Архангельск") | - | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, проектирование и строительство | министерство транспорта Архангельской области | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | 2016 / - | 30358.9 |  | 30358.9 |  | 25793.8 |  | 25793.8 | 21676.9 |  | 21676.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21676.9 | 7657.8846 | 7657.8846 | 7657.8846 | 35.3274 | 100
3. Проектирование и строительство транспортных развязок в муниципальном образовании "Город Архангельск" (Этап 2. Реконструкция пересечения ул. Урицкого и пр. Обводного канала в муниципальном образовании "Город Архангельск") | - | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, проектирование и строительство | министерство транспорта Архангельской области | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | 2016 / - | 17155.2 |  | 17155.2 |  | 9435.3 |  | 9435.3 | 7657.2 |  | 7657.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7657.2 | 6581.988 | 6581.988 | 6581.988 | 85.9582 | 100
4. Реконструкция пр-та Ленинградского от ул. Первомайской до ул. Смольный Буян в г. Архангельске | 1,622 км | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, проектирование и строительство | министерство транспорта Архангельской области | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | 2018 / 2019 | [5 empty] | 338894.5 | 338894.5 |  | 140800 | 140800 |  | 79054.5 | 79054.5 | 0 |  |  | 140800 | 73807.248 | 73807.248 | 73807.248 | 52.4199 | 100
5. Строительство (приобретение) речных судов для осуществления грузопассажирских перевозок на территории Архангельской области, в том числе: | [9 empty] | 581000 | 0 | 581000 | 150000 | 0 | 150000 | 156000 | 0 | 156000 | 95000 | 0 | 95000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) приобретение речных судов по договорам лизинга | 2 судна | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение | министерство транспорта Архангельской области | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | 2017 / 2020 | 17155.2 |  | 17155.2 |  | 581000 |  | 581000 | 150000 |  | 150000 | 156000 |  | 156000 | 95000 |  | 95000 | 150000 |  |  |  | 0 | 0
VI. Государственная программа Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2020 годы)" | [9 empty] | 291567.3 | 2777777.8 | 3293733.3 | 23512.4 | 33333.3 | 167733.7 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 91324.2 | 114388.157 | 167733.7 | 887.9182 | 887.9182 | 878.917 | 0.524 | 98.9863
1. Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий | 14,4 км | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | администрация муниципального образования "Сельское поселение "Соловецкое" | 2015 / 2018 |  |  |  |  | 291567.3 |  | 291567.3 | 23512.4 |  | 23512.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23512.4 |  |  |  | 0 | 0
2. Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий, Архангельская область | 68 675,0 кв. м | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, реконструкция | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2018 / 2020 | [5 empty] | 2777777.8 | 2777777.8 |  | 33333.3 | 33333.3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 33333.3 |  |  |  | 0 | 0
3. Разработка (приобретение) проектной документации по объекту «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область» | 1 проект | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и реконструкция | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2018 / 2018 | [6 empty] | 110000 |  |  | 110000 | 220000 |  |  |  | 91324.2 |  | 110000 |  | 0 |  |  | 0
4. Участковая больница на 40 посещений и 10 коек в п. Соловецкий МО "Соловецкое" | 10 коек | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Дирекция по развитию Соловецкого архипелага" (далее - ГКУ АО "Дирекция по развитию Соловецкого архипелага") | 2013 / - | [6 empty] | 3571.8 |  |  | 333.4 | [5 empty] | 3571.757 | 333.4 | 333.357 | 333.357 | 333.357 | 99.9871 | 100
5. Строительство объекта незавершенного строительства – здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО, технологическое присоединение к сетям электроснабжения | общая площадь 987,08 кв. м | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ГКУ АО "Дирекция по развитию Соловецкого архипелага" | 2009 / - | [6 empty] | 110816.4 |  |  | 554.6 | [5 empty] | 110816.4 | 554.6 | 554.5612 | 554.5612 | 545.56 | 98.37 | 98.3769
VII. Государственная программа Архангельской области "Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2020 годы)" | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 209641.85 | 128914.7 | 337030.95 | 23312.7 | 7010.2 | 46101.4 | 36100 | 4010 | 23020 | 17800 | 0 | 17800 | 46101.4 | 30095.4092 | 30095.4092 | 30095.4092 | 65.2809 | 100
1. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | [5 empty] | 121674.15 | 0 | 121674.15 | 0 | 121674.15 | 0 | 121674.15 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 17800 | 0 | 17800 | 20000 | 9645.21 | 9645.21 | 9645.21 | 48.2261 | 100
1) строительство центра культурного развития на 120 мест в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области* | 120 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Вилегодский муниципальный район" | 2018 / 2020 | 121674.15 | 0 | 121674.15 | 0 | 121674.15 |  | 121674.15 | 20000 |  | 20000 | 20000 |  | 20000 | 17800 |  | 17800 | 20000 | 9645.21 | 9645.21 | 9645.21 | 48.2261 | 100
2. Развитие газификации в сельской местности | [5 empty] | 29046.6 | 0 | 29046.6 | 0 | 87967.7 | 0 | 77372.1 | 3312.7 | 0 | 15081.2 | 3020 | 0 | 3020 | 0 | 0 | 0 | 15081.2 | 15081.2 | 15081.2 | 15081.2 | 100 | 100
1) строительство газораспределительной сети в дер. Куимиха Котласского района Архангельской области | протяженность сетей газоснабжения – 5 км | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация муниципального образования "Котласский муниципальный район" | 2016 / 2018 | 10900 |  | 10900 |  | 10900 |  | 10900 | 175 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2) газопровод высокого, среднего и низкого давления в МО "Аргуновское" Вельского района Архангельской области | протяженность сетей газоснабжения – 3,6 км | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация муниципального образования "Вельский муниципальный район" | 2016 / 2018 |  |  |  |  | 18146.6 |  | 18146.6 | 407 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3) газопровод высокого, среднего и низкого давления в МО "Аргуновское" Вельского района Архангельской области (2 очередь)* | протяженность сетей газоснабжения – 11 км | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация муниципального образования "Вельский муниципальный район" | 2018 / 2019 | 18146.6 |  | 18146.6 |  | 58921.1 |  | 48325.5 | 2730.7 |  | 15081.2 | 3020 |  | 3020 | 0 | 0 | 0 | 15081.2 | 15081.2 | 15081.2 | 15081.2 | 100 | 100
3. Развитие сети образовательных организаций в сельской местности | [10 empty] | 128914.7 | 128914.7 | 0 | 7010.2 | 7010.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7010.2 | 5368.9992 | 5368.9992 | 5368.9992 | 76.5884 | 100
1) строительство школы на 90 мест в дер. Погост Вельского района | 90 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Вельский муниципальный район" | 2013 / 2016 | [5 empty] | 128914.7 | 128914.7 |  | 7010.2 | 7010.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7010.2 | 5368.9992 | 5368.9992 | 5368.9992 | 76.5884 | 100
4. Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | [11 empty] | 9070 | 0 | 0 | 4010 | 13080 | 4010 | 0 | 0 |  |  | 4010 |  |  |  |  | 0
1) разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Шипицыно от автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" в Шенкурском районе Архангельской области |  | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство транспорта Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | 2018 | [6 empty] | 730 |  |  | 730 | 1460 | 730 |  |  |  |  | 730 |  |  |  |  | 0
2) строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Петариха от автомобильной дороги "Подъезд к дер. Макаровская" в Няндомском районе Архангельской области |  | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство транспорта Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | 2018 / 2019 | [6 empty] | 1070 |  |  | 1070 | 2140 | 1070 |  |  |  |  | 1070 |  |  |  |  | 0
3) разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки на участке км 85 – км 97 в Виноградовском районе Архангельской области |  | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство транспорта Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | 2018 / 2019 | [6 empty] | 7270 |  |  | 2210 | 9480 | 2210 |  |  |  |  | 2210 |  |  |  |  | 0
VIII. Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2020 годы)" | [5 empty] | 515133 | 0 | 515133 | -2505 | 512635.9 | 0 | 518221.9 | 12588 | 0 | 18174 | 56789.8 | 0 | 56789.8 | 164913.3 | 0 | 164913.3 | 18174 | 2398.998 | 2398.998 | 2398.998 | 13.2002 | 100
1. Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от улицы Маяковского до улицы Кедрова (I этап, 1 подэтап) | 853,63 м | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2016 / 2019 | 345409 |  | 345409 | -1727 | 343682 |  | 349268 | 11111.1 |  | 16697.1 | 55508.9 |  | 55508.9 | 0 | 0 | 0 | 16697.1 | 2340.517 | 2340.517 | 2340.517 | 14.0175 | 100
2. Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (I этап, 2 подэтап и II этап) | - | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2018 / 2020 | 167029.3 |  | 167029.3 | -835.2 | 166194.2 |  | 166194.2 | 0 | 0 | 0 | 1280.9 |  | 1280.9 | 164913.3 |  | 164913.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3. Осуществление функций авторского и археологического надзора, возмещение затрат, понесенных в ходе проведения надзоров, корректировка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (I этап, 1 подэтап, I этап, 2 подэтап и II этап) | - | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2017 / 2019 | 2694.7 |  | 2694.7 | 57.2 | 2759.7 |  | 2759.7 | 1476.9 |  | 1476.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476.9 | 58.481 | 58.481 | 58.481 | 3.9597 | 100
IX. Государственная программа Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)" | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 192899.2 | 0 | 192899.2 | 106045.2 | 0 | 106045.2 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 106045.2 | 16264.211 | 16264.211 | 16264.211 | 15.3371 | 100
1. Футбольное поле и беговые дорожки на стадионе "Салют", расположенном по адресу: г. Котлас, пр. Мира, 45* | 45 чел./смену | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Котлас" | 2018 / 2019 | 63797.7 |  | 63797.7 |  | 63797.7 |  | 63797.7 | 33133.2 |  | 33133.2 | 10000 |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 33133.2 | 9446.19 | 9446.19 | 9446.19 | 28.5097 | 100
2. Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42 х 24 м по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, о. Ягры, пр. Машиностроителей* | 81 чел./смену | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Северодвинск" | 2018 / 2018 | 0 | 129101.46 |  | 129101.5 | 129101.5 |  | 129101.5 | 72912 |  | 72912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72912 | 6818.021 | 6818.021 | 6818.021 | 9.351 | 100
X. Государственная программа Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)" | [5 empty] | 82464.67 | 0 | 82464.67 | 0 | 98595.09 | 0 | 98595.09 | 2310 | 0 | 2310 | 3840 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 1981.6687 | 1981.6687 | 1981.6687 | 85.7865 | 100
1. Перевод жилищного фонда города Мирный Архангельской области на природный газ (перевод на природный газ жилых домов по ул. Ленина, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 41; ул. Пушкина, 5, 7, 9, 11, 15, 4, 6; ул. Овчинникова, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 19, 22, 26; ул. Мира, 4, 6, 8, 10, 12, 16; ул. Неделина, 4, 6, 8, 16, 14, 22, 24, 26, 30; ул. Гагарина, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14а, 16; ул. Чайковского, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14; ул. Ломоносова, 9, 9а, 11, 13)* | 1863 квартиры | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация муниципального образования "Мирный" | 2014 / 2019 | 82464.67 |  | 82464.67 |  | 98595.09 |  | 98595.09 | 2310 |  | 2310 | 3840 |  | 3840 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 1981.6687 | 1981.6687 | 1981.6687 | 85.7865 | 100
XI. Адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2013 – 2018 годы | [9 empty] | 0 | 295051.8 | 489978.3 | 0 | 122307.8 | 122307.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 122307.8 | 29916.2814 | 29916.2814 | 29916.2814 | 24.4598 | 100
1. Строительство многоквартирных домов, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах и выплата выкупной цены собственникам жилых помещений для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | 5 240 кв. м жилых площадей | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрации муниципальных образований Архангельской области | 2018 / 2018 | [5 empty] | 295051.8 | 295051.8 |  | 122307.8 | 57691.3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 57691.3 | 14986.4684 | 14986.4684 | 14986.4684 | 25.977 | 100
2. Строительство многоквартирных домов, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | 4 724,2 кв. м жилых площадей | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство / приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2018 / 2018 | [6 empty] | 194926.5 |  |  | 64616.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 64616.5 | 14929.813 | 14929.813 | 14929.813 | 23.1053 | 100
* Условием предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на софинансирование объектов программы, по которым они являются заказчиками, является централизация закупок в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".