Оперативная информация

о реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

за 9 месяцев 2019 года с пояснительной запиской

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2019 год              и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – территориальная программа) утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 26 декабря 2018 года № 646-пп.

В реализации территориальной программы в 2019 году участвуют 
122 медицинских организаций различных организационно-правовых форм.              Из них негосударственных форм собственности – 50 (41%). По сравнению 
с 2018 годом количество негосударственных медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (далее – ОМС), увеличилось на 5 организаций.

Заключено соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования                     и Правительством Архангельской области о реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе территориальной программы ОМС, Архангельской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов                от 11 апреля 2019 года, приложением к которому является план мероприятий                  по устранению замечаний, изложенных в заключении Министерства здравоохранения Российской Федерации о результатах мониторинга формирования и экономического обоснования территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Нормативы объемов медицинской помощи и средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по территориальной программе ОМС Архангельской области приведены в соответствие с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2018 года            № 1506 (далее – Базовая программа).

Информация о выполнении объемов медицинской помощи                                     по территориальной программе, в том числе по территориальной программе ОМС, за 9 месяцев 2019 года представлена в таблице:

| Виды и условия оказания медицинской помощи | Единица измерения | Установлено на 2019 год (в редакции постановления правительства АО от 16.07.2019 № 386-пп) | Принято к оплате за первое полугодие 2019 года | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Скорая медицинская помощь |  |  |  |  |
| 1.1. За счет средств областного бюджета | число вызовов | 49 820 | 37 695 | 75,7 |
| 1.2. По программе обязательного медицинского страхования | число вызовов | 346 093 | 242 332 | 70,0 |
| 2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях: |  |  |  |  |
| 2.1. За счет средств областного бюджета |  |  |  |  |
| с профилактической целью | число посещений | 722 377 | 371 276 | 51,4 |
| обращения в связи с заболеваниями | число обращений | 144 540 | 89 645 | 62,0 |
| 2.2. По программе обязательного медицинского страхования |  | 3 322 492 | 2 380 555 | 71,6 |
| с профилактической целью | число посещений | 911 378 | 563 693 | 61,9 |
| в том числе для проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации | число посещений | 718 720 | 432 608 | 60,2 |
| включая посещение для проведения профилактических медицинских осмотров без учета диспансеризации | число посещений | 192 658 | 131 085 | 68,0 |
| включая комплексное посещение в рамках диспансеризации | число посещений | 646 040 | 423 272 | 65,5 |
| неотложная помощь | число посещений | 2 041 948 | 1 427 029 | 69,9 |
| обращения в связи с заболеваниями | число обращений | 150 | 67 | 44,7 |
| в том числе при экстракорпоральном оплодотворении (криоперенос) | число обращений | 3 322 492 | 2 380 555 | 71,6 |
| 3. Медицинская помощь в условиях дневных стационаров |  |  |  |  |
| 3.1. За счет средств областного бюджета | число случаев лечения | 3 958 | 1 511 | 38,2 |
| 3.2. По программе обязательного медицинского страхования, в том числе: | число случаев лечения | 71 526 | 50 737 | 70,9 |
| по профилю «онкология» | число случаев лечения | 7 280 | 4 995 | 68,6 |
| при экстракорпоральном оплодотворении | число случаев лечения | 650 | 593 | 91,2 |
| 4. Медицинская помощь в стационарных условиях |  |  |  |  |
| 4.1. За счет средств областного бюджета | число случаев госпитализации | 14 538 | 10 863 | 74,7 |
| 4.2. По программе обязательного медицинского страхования, в том числе | число случаев госпитализации | 201 230 | 148 484 | 73,8 |
| по профилю «онкология» | число случаев госпитализации | 10 498 | 8 434 | 80,3 |
| по профилю «медицинская реабилитация» | число случаев госпитализации | 4 615 | 3 004 | 65,1 |
| 5. Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях <**> | число койко-дней | 120 318 | 88 225 | 73,3 |

За счет средств областного бюджета выполнение объемных показателей составило:

- вызовы скорой медицинской помощи – 75,7 процента;

- посещения с профилактической целью – 51,4 процента;

- обращения в связи с заболеванием – 60,0 процента;

- число случаев лечения в условиях дневного стационара – 38,2 процент;

- число случаев госпитализации в условиях круглосуточного стационара – 74,7 процент;

- число койко-дней при оказании паллиативной медицинской помощи            в стационарных условиях – 73,3 процента.

Низкое выполнение плана по посещения с профилактической целью, обращения в связи с заболеванием и в условиях дневного стационара объясняется высокими нормативами, установленными в Базовой программе.

При этом в значительной степени данные объемы являются                                   не востребованными, в связи с низким уровнем заболеваемости, что отражается                   в официальной статистике.

| Данные об уровне заболеваемости населения Архангельской области в 2017 году социально значимыми заболеваниями |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Уровень заболеваемости на 100 тыс. населения |  |  |  |  |
|  | Архангельская область |  | Российская Федерация |  | Отклонение |
| 1. Заболеваемость наркологическими расстройствами | 1 418,3 |  | 1 525,0 |  | -106,7 |
| 2. Заболеваемость психическими расстройствами | 2 586,2 |  | 2 698,0 |  | -111,8 |
| 3. ВИЧ-инфекции | 26,6 |  | 71,1 |  | -44,5 |
| 4. Заболеваемость туберкулезом | 22,4 |  | 48,3 |  | -25,9 |

Выполнение объемных показателей за счет средств ОМС.

Информация о выполнении объемов медицинской помощи по профилактическим мероприятиям за январь-сентябрь 2019 года представлена в таблице:

| Наименование профилактического мероприятия | План 2019 | Факт 9 мес. 2019 | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Диспансеризация взрослого населения | 188 362 | 128 738 | 68,3 |
| Профилактические осмотры взрослого населения | 54 256 | 28 650 | 52,8 |
| Диспансерное наблюдение | 199 464 | 106 124 | 53,2 |
| Диспансеризация детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью | 2 940 | 1 219 | 41,5 |
| Диспансеризация детей сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 1 356 | 1 128 | 83,2 |
| Профилактические осмотры несовершеннолетних | 298 599 | 190 919 | 63,9 |
| Итого | 744 977 | 456 779 | 61,3 |

Недостаточные темпы выполнения профилактических мероприятий обусловлены следующими факторами:

- диспансеризация взрослого населения – 68,3% при плане 75% связана со снижением обращаемости пациентов в летний период. Прогноз выполнения по итогу года – 98-100% ;

- профилактические осмотры взрослого населения – 52,8% - приказом Минздрава России от 13.03.2019 № 124н изменен порядок проведения данного мероприятия, что повлекло перераспределение объемов в сторону увеличения  диспансеризации взрослого населения, соответственно, требуется корректировка объемов (на ноябрьской комиссии по разработке ТПОМС);

- диспансерное наблюдение – данное направление не было нормировано в программе государственных гарантий, а также отсутствовал отдельный учет, что повлекло за собой необходимость проведения организационно-методических мероприятий (обучение персонала, настройка медицинских информационных систем, перераспределение потоков пациентов), направленных на реализацию данного мероприятия;

- диспансеризация детей сирот и профилактические осмотры несовершеннолетних – плановое распределение объемов в течение года с учетом осмотров организованных групп детей в образовательных учреждениях.

Проектом ПГГ на 2020 год предусмотрены изменения видов и значений нормативов объемов медицинской помощи, так общий показатель для проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации (0,79 посещений на 1 застрахованное лицо в 2019 году) исключен, а установлен показатель для проведения диспансеризации и профилактических осмотров. Сравнение объёмов предыдущего, текущего и предстоящего периодов представлено в таблице.

| Виды оказания медицинской помощи | Факт 2018 года | 2019 год |  |  |  | Норматив 2020 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт 9 мес. 2019 года | % | Прогноз выполнения (фактическая потребность) |  |
| для проведения профилактических медицинских осмотров | 321 761 | 352 855 | 219 659 | 62 | 320 331 | 288 461 |
| для проведения диспансеризации | 170 820 | 192 658 | 131 085 | 68 | 184 583 | 205 962 |
| Итого | 492 581 | 545 513 | 350 744 | 64 | 504 914 | 494 423 |

Из таблицы видно, что несмотря на отставание в выполнении плана профилактических мероприятий  за 9 месяцев 2019 года (64 % при плане 75 %), прогноз выполнения по итогу года в абсолютном выражении (504 914) на 12 333 комплексных посещения или 3% превышает факт 2018 года (492 581), что свидетельствует о повышении доступности профилактических мероприятий.

Следует обратить внимание, что прогноз выполнения по итогам 2019 года (504 914) сопоставим с плановыми объемами на 2020 год (494 423) и даже превышает на 2%.

Поэтому минздравом АО совместно с ТФОМС АО с целью выполнения объемов и максимального использования средств ОМС было принято решение о внесении на рассмотрении комиссии по разработке ТП ОМС в ноябре текущего года вопроса о перераспределении объемов по профилактическим мероприятиям с учетом нормативов 2019 и 2020 годов.

Это позволит высвободить финансовые средства, которые предлагается направить на увеличение подушевого тарифа финансирования в амбулаторных условиях, что в свою очередь позволит снизить риски резкого колебания уровня заработной платы в январе-феврале 2020 года.

Информация о выполнении объемов и стоимости медицинской помощи в стационарных условиях и условиях дневного стационара по профилю «онкология» за январь-сентябрь 2019 года представлена в таблице.

| Вид медицинской помощи | Факт 2018 | Запланировано на 2019 год |  | Выполнено за 9 мес. 2019 |  | % исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Случаи госпитализации | Стоимость, тыс. руб | Случаи госпитализации | Стоимость, тыс. руб | Случаи госпитализации | Стоимость |
| В стационарных условиях | 10346 | 10 498 | 1 325 500,6 | 8434 | 833 034,8 | 80,3 | 62,8 |
| в т.ч. химиотерапия | 5116 | 5 000 | 400 252,4 | 4092 | 325 064,4 | 81,8 | 81,2 |
| В условиях дневного стационара | 3876 | 7 280 | 621 727,9 | 4995 | 368 014,58 | 68,6 | 59,2 |
| в т.ч. химиотерапия | 2764 | 4 655 | 392 901,2 | 3498 | 264 606,8 | 75,1 | 67,3 |

В целом объемы специализированной медицинской помощи по профилю «онкология» в круглосуточном стационаре выполнены на 80,3 % 
(8434 законченных случая) (ВМП с МТР – 70,6%, в т.ч. ГМО АО – 69,2 %) от плана года по соответствующим КСГ. Стоимость медицинской помощи в целом выполнена на 62,8 % (ВМП с МТР – 69,9%, в т.ч. ГМО АО – 69,2 %).

При оказании специализированной медицинской помощи по профилю «онкология» в условиях дневного стационара по итогам 9 мес. объемные показатели выполнены на 68,6%, стоимостные – на 59,2%.

То есть наблюдается отставание выполнения стоимости от объемов медицинской помощи по профилю «онкология» в круглосуточном и дневном стационаре, что указывает на оказание менее дорогостоящей помощи

Необходимо отметить увеличение средней стоимости случая лечения по профилю «онкология» по итогам 9 мес. к уровню 8 месяцев 2019г. в условиях дневного стационара: за 9 мес. 2019 г. – 73,7 тыс. руб. (8 мес. 2019 г. – 72,0 тыс. руб.).

Cтоимость случая госпитализации по профилю «онкология» по итогам 9 мес. 2019 года в условиях круглосуточного стационара на уровне стоимости 
8 мес. 2019 года – 98,8 тыс. руб., 8 мес. 2019 г. – 98,9 тыс. руб.

Без ВМП и МТР – выполнение объемов в круглосуточном стационаре 82,3%, фактической стоимости – 77,2 %. То есть, в медицинских организациях за пределами Архангельской области оказывается менее затратная медицинская помощь в условиях стационара, за исключением ВМП, по профилю «онкология».

За 9 месяцев 2019 года в условиях стационара применялось 135 схем противоопухолевой лекарственной терапии (за 8 месяцев – 127 схем) 
из 447 (30,2 %), в условиях дневного стационара – 139 схем (за 8 месяцев – 
131 схема) из 599 (23,2 %), т.е. отмечается положительная динамика в количестве использованных современных схем противоопухолевого лечения, рекомендованных к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Министерство уделяет особое внимание порядку взаимодействия 
ГБУЗ Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер» с медицинскими организациями области, нацеленному 
на повышение доступности и качества оказания медицинской помощи 
по профилю «онкология».

Составлен план выполнения объемов и стоимости специализированной медицинской помощи по профилю «онкология», ежемесячный мониторинг которого осуществляется министерством совместно с территориальным фондом обязательного медицинского страхования Архангельской области. Систематически проводятся рабочие совещания с медицинскими организациями в целях оперативного решения возникающих вопросов.

Стоимость территориальной программы утверждена в сумме 28 144,5 млн. рублей, в том числе за счет средств обязательного медицинского страхования – 22 148,7 млн. рублей.

На финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в части оплаты медицинской помощи, оказанной в 2019 году, направлено 14 000,7 млн. рублей, в том числе средства перечислены:

1) страховыми медицинскими организациями в медицинские организации Архангельской области и территориальным фондом обязательного медицинского страхования Архангельской области (далее – территориальный фонд) на оплату медицинской помощи, оказанной жителям Архангельской области в других субъектах Российской Федерации – 13 765,2 млн. рублей;

2) территориальным фондом в медицинские организации Архангельской области в рамках межтерриториальных расчетов за медицинскую помощь, оказанную жителям других субъектов Российской Федерации – 235,5 млн. рублей.

Исполнение территориальной программы ОМС в части стоимости медицинской помощи по состоянию на 1 октября 2019 года в целом составило 65,6 процента, осуществлена оплата медицинской помощи, оказанной за 8 месяцев текущего года.

В соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 28 февраля
2019 года № 108н, и договорами на оказание и оплату медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию оплата медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам, осуществляется с учетом результатов контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи в месяце, следующем за отчетным периодом. Таким образом, оплата медицинской помощи, оказанной в сентябре текущего года, производится 
в октябре.

Министр						                                          А.А. Карпунов

Гаврилюк Роман Михайлович

(8182) 45-44-97

Начальник отдела

обязательного медицинского страхования				            Р.М. Гаврилюк