**ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 8 октября 2013 г. № 465-пп

(в ред. от 10.10.2019 № 572-пп

без учета лингвистической правки)

г. Архангельск

**Об утверждении государственной** [**программ**](#Par41)**ы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области**

**от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности**

**и безопасности на водных объектах»**

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF3592E7CB526AE49B363B6F4ADBAB140EDBC6470591B693F3D324B57874B33B56ACD49F6FBD27C8B615D484574D3632MFI) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [пунктом 1 статьи 21](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF3592E7CB526AE49B35356A4EDBAB140EDBC6470591B693F3D324B37D7DEF6B19AD88DB3CAE27CDB617D79B35MCI) Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", [пунктом "а" статьи 31.2](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF2B9FF1A70C66E4916C3E654CD4F44D51809B100C9BE1D4BC8A66F17677BB3A54FD87D06EE1639BA515D184554E292466DB35M3I) Устава Архангельской области, [постановлением](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF2B9FF1A70C66E4916C3E6D4AD0FC4152DD91185597E3D3B3D571F63F7BBA3A5DFF86DE31E4768AFD18D79C4B4D343864DA5B36M7I) Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области" Правительство Архангельской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#Par41) Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

Губернатора

Архангельской области

А.П.ГРИШКОВ

Утверждена

постановлением Правительства

Архангельской области

от 08.10.2013 № 465-пп

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ**

**И ТЕРРИТОРИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»**

**ПАСПОРТ**

**государственной программы Архангельской области**

**«Защита населения и территорий Архангельской области**

**от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности**

**и безопасности на водных объектах»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы |  | государственная программа Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» (далее - государственная программа) |
| Ответственный исполнитель государственной программы |  | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области |
| Соисполнители государственной программы |  | министерство строительства и архитектуры Архангельской области;  министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области;  министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области;  министерство транспорта Архангельской области;  министерство связи и информационных технологий Архангельской области;  министерство здравоохранения Архангельской области |
| Подпрограммы государственной программы |  | [подпрограмма № 1](#Par150) "Пожарная безопасность в Архангельской области";  [подпрограмма № 2](#Par348) "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области";  [подпрограмма № 3](#Par476) "Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области";  [подпрограмма № 4](#Par524) "Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Архангельской области |
| Цель государственной программы |  | минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Архангельской области от пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах.  [Перечень](#Par654) целевых показателей приведен в приложении № 1 к государственной программе |
| Задачи государственной программы |  | задача № 1 - повышение уровня защищенности населения и территорий Архангельской области от пожаров;  задача № 2 - повышение защищенности населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, пожаров и безопасность людей на водных объектах;  задача № 3 - повышение безопасности населения Архангельской области и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций;  задача № 4 - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач |
| Сроки и этапы реализации государственной программы |  | 2014 - 2022 годы. Государственная программа реализуется в один этап |
| Объем бюджетных ассигнований государственной программы | - | общий объем финансирования государственной программы составляет 13 874 736,3 тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета - 29 712,2 тыс. рублей;  средства областного бюджета - 13 583 014,3тыс. рублей;  средства бюджетов муниципальных образований Архангельской области - 262 009,8 тыс. рублей |

**I. Приоритеты государственной политики в сфере**

**реализации государственной программы**

В соответствии со [Стратегией](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF3592E7CB526AE69333356A43DBAB140EDBC6470591B693F3D324B57B76BA3F56ACD49F6FBD27C8B615D484574D3632MFI) национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683, федеральными целевыми программами "[Снижение рисков](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF3592E7CB526AE69D3A3B644CDBAB140EDBC6470591B693F3D324B57B76BA3B56ACD49F6FBD27C8B615D484574D3632MFI) и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 555), "[Пожарная безопасность](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF3592E7CB526AE59B3A336F48DBAB140EDBC6470591B693F3D324B57B76BA3A56ACD49F6FBD27C8B615D484574D3632MFI) в Российской Федерации до 2017 года" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года № 1481), "[Создание системы](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF3592E7CB526AE59B3B3B6A4FDBAB140EDBC6470591B693F3D324B57B76BA3956ACD49F6FBD27C8B615D484574D3632MFI) обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2012 - 2017 годы" (утверждена постановлением Правительства от 16 марта 2013 года № 223), государственной программой Российской Федерации "[Защита населения](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF3592E7CB526AE69E3636694DDBAB140EDBC6470591B693F3D324B57B76BB3256ACD49F6FBD27C8B615D484574D3632MFI) и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (утверждена [постановлением](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF3592E7CB526AE49B333B6C4DDBAB140EDBC6470591B681F38B28B57D68BB3943FA85DA33M3I) Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 300) основными приоритетами государственной политики в сфере реализации государственной программы определены:

1) в области обеспечения пожарной безопасности:

нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

развитие и содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

2) в области гражданской защиты и защиты населения и территорий:

совершенствование системы управления гражданской защиты;

повышение готовности сил и средств гражданской защиты к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

совершенствование системы обучения населения и руководящего состава подразделений, отвечающих за обеспечение защиты населения;

3) в области безопасности людей на водных объектах:

организация мероприятий по снижению гибели людей на водных объектах;

совершенствование организации и проведения контролирующих мероприятий на водных объектах;

материально-техническое обеспечение поисково-спасательных подразделений.

Кроме того, указанной Стратегией отмечено, что решение задач обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях должно достигаться за счет повышения эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. Во исполнение данного положения государственной программой предусмотрено построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (далее - АПК "Безопасный город").

АПК "Безопасный город" рассматривается как основной инструмент для эффективной реализации комплексных систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

Целью построения и развития АПК "Безопасный город" является повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения на базе муниципальных образований Архангельской области (в соответствии с едиными функциональными и технологическими стандартами) комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения под ее управлением действий информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах муниципального образования Архангельской области.

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 27 мая 2014 года № Пр-1175 и Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 года № РД-П4-3968 для методологического обеспечения решения названных проблемных вопросов под руководством Межведомственной комиссии разработана [Концепция](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF3592E7CB526AE49A3B376843DBAB140EDBC6470591B693F3D324B57B76BB3D56ACD49F6FBD27C8B615D484574D3632MFI) построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р (далее - Концепция).

[Концепцией](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF3592E7CB526AE49A3B376843DBAB140EDBC6470591B693F3D324B57B76BB3D56ACD49F6FBD27C8B615D484574D3632MFI) определено, что целью развития АПК "Безопасный город" является дальнейшее повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на основе разработки единых стандартов функциональных и технических требований и создания на их основе комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий на территории муниципального образования.

В соответствии с [Концепцией](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF3592E7CB526AE49A3B376843DBAB140EDBC6470591B693F3D324B57B76BB3D56ACD49F6FBD27C8B615D484574D3632MFI) финансовое обеспечение создания (развития), внедрения и эксплуатации АПК "Безопасный город" будет осуществляться из средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов организаций.

В соответствие с [Положением](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF3592E7CB526AE49B30366B49DBAB140EDBC6470591B693F3D324B57B76BA3F56ACD49F6FBD27C8B615D484574D3632MFI) о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, единая дежурно-диспетчерская служба (далее - ЕДДС) является органом повседневного управления РСЧС на муниципальном уровне.

**II. Характеристика подпрограмм государственной программы**

**2.1. ПАСПОРТ**

**подпрограммы № 1 "Пожарная безопасность**

**в Архангельской области"**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Пожарная безопасность в Архангельской области" (далее - подпрограмма № 1) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее по тексту подпрограммы № 1 - агентство) |
| Соисполнители подпрограммы | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |
| Участники подпрограммы | государственные казенные учреждения Архангельской области "Отряд государственной противопожарной службы";  государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Служба спасения имени И.А.Поливаного" (далее - ГБУ "Служба спасения имени И.А.Поливаного");  государственное казенное учреждение Архангельской области "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" (далее - ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты");  государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Производственно-технический центр" (далее - ГБУ "Производственно-технический центр");  государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства";  общественные объединения пожарной охраны |
| Цель подпрограммы | повышение уровня защищенности населения и территорий Архангельской области от пожаров и чрезвычайных ситуаций.  [Перечень](#Par654) целевых показателей приведен в приложении № 1 к государственной программе |
| Задачи подпрограммы | задача № 1 - развитие добровольной пожарной охраны на территории Архангельской области;  задача № 2 - укрепление материально-технической базы государственных учреждений Архангельской области, подведомственных агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, и развитие противопожарной инфраструктуры  задача № 3 – пожарная безопасность жилых помещений |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 - 2022 годы. Подпрограмма № 1 реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования составляет 9 076 192,7тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 9 076 192,7 тыс. рублей |

**2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1,**

**описание основных проблем**

Подпрограмма № 1 разработана в целях повышения уровня защищенности населения и территорий Архангельской области от пожаров.

Пожары являются одним из основных факторов, дестабилизирующих социально-экономическую ситуацию в Архангельской области. Ежегодно на территории Архангельской области регистрируется до 2,1 тыс. пожаров, уносящих жизнь в среднем до 185 человек, до 200 человек получают травмы различной степени тяжести. Прямой материальный ущерб в год исчисляется десятками миллионов рублей. На пожары, происходящие в сельской местности, в том числе в населенных пунктах, на территориях которых отсутствуют подразделения Государственной противопожарной службы, приходится до 38 процентов общего числа пожаров, 35 процентов суммарных материальных потерь и 47 процентов погибших людей.

Агентство в пределах своих полномочий, осуществляемых в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF2B9FF1A70C66E4916C3E654DD3F44151809B100C9BE1D4BC8A66F17677BB3A5DFA85D06EE1639BA515D184554E292466DB35M3I) об агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 18 декабря 2009 года № 197-пп, совместно с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Архангельской области в рамках соглашения между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Архангельской области о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасания людей на водных объектах, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2016 года № 2665-р, организует тушение пожаров силами государственной противопожарной службы Архангельской области (далее - ГПС), организует оказание государственной поддержки общественным объединениям пожарной охраны, работникам добровольной пожарной охраны и добровольным пожарным, а также реализует меры правовой и социальной защиты добровольных пожарных.

Основные статистические данные по пожарам, происшедшим на объектах Архангельской области за пять последних лет, приведены в [таблице 1](#Par190).

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Численные значения | | | | |
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1. Произошло пожаров, всего | 2 202 | 2 195 | 2153 | 2059 | 2015 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| в жилом секторе | 1 443 | 1 446 | 1465 | 1372 | 1316 |
| на 10 тыс. чел. | 17,0 | 17,0 | 17,4 | 15,9 | 15,6 |
| 2. Погибло людей на пожарах, всего (чел.) | 207 | 191 | 189 | 171 | 164 |
| в том числе на 10 тыс. чел. | 1,6 | 1,47 | 1,51 | 1,32 | 1,27 |
| 3. Травмировано людей на пожарах, всего (чел.) | 195 | 223 | 201 | 184 | 181 |
| в том числе на 10 тыс. чел. | 1,56 | 1,8 | 1,64 | 1,42 | 1,47 |
| 4. Материальный ущерб от пожаров, всего (млн. руб.) | 202,3 | 209,1 | 254,9 | 269,9 | 245,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| в расчете на 1 человека (руб.) | 156,68 | 161,92 | 196,7 | 209,0 | 204,2 |
| в расчете на 1 пожар (тыс. руб.) | 96,42 | 95,26 | 118,4 | 131,1 | 121,9 |
| 5. Сохранено материальных ценностей при пожарах (тыс. руб.) | 537,79 | 609,23 | 570,97 | 546,99 | 626,35 |

Основными причинами, негативно влияющими на состояние обстановки с пожарами, являются следующие:

1. Малочисленность и недостаточная техническая оснащенность подразделений ГПС.

На начало 2013 года в состав ГПС, включая Ненецкий автономный округ, входит 145 подразделений, под охраной которых находится 2155 населенных пунктов с численностью населения 207,5 тыс. человек, что составляет 71,8 процента сельского населения.

На территории Архангельской области находится 838 населенных пунктов с количеством проживающего населения около 10 667 человек, в случае возникновения пожаров в которых время прибытия имеющихся подразделений пожарной охраны не соответствует нормативным значениям. Задача создания достаточного количества подразделений ГПС на территории области в современных экономических условиях не может быть решена в короткие сроки. Ее решение требует скоординированных систематических и эффективных усилий федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Архангельской области (далее - органы государственной власти) и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области (далее соответственно - органы местного самоуправления, муниципальные образования).

Подразделения ГПС дислоцируются на территории 137 населенных пунктов, расположенных в 117 из 226 (179 сельских поселений) муниципальных образований, а также в 12 из 18 сельских поселений Ненецкого автономного округа.

Осуществление дальнейшего прикрытия населенных пунктов в целях обеспечения их пожарной безопасности неизбежно связано с развитием добровольной пожарной охраны.

На территории Архангельской области созданы и зарегистрированы региональные общественные учреждения пожарной охраны "Добровольная пожарная команда Архангельской области" и "Архангельская добровольная пожарная команда "РОССОЮЗСПАС".

[Постановлением](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF2B9FF1A70C66E4916C3E654DD6FB4851809B100C9BE1D4BC8A74F12E7BBB3C43F886C538B0263CM7I) Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 года № 106-пп "О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в Архангельской области" определен механизм оказания государственной поддержки. На государственную поддержку добровольной пожарной охраны в областном бюджете в 2012 году были предусмотрены и освоены денежные средства в объеме 10,0 млн. рублей, в 2013 году - 18,742 млн. рублей.

В 2012 году подразделения добровольной пожарной охраны созданы на территории 48 населенных пунктов. Осуществлены мероприятия по подбору и обучению добровольцев, по выделению им помещений и специальной техники, оформлены и представлены необходимые документы. Созданные подразделения добровольной пожарной охраны защищают 180 населенных пунктов с численностью населения 22 614 человек.

К 2020 году планируется создание 147 подразделений добровольной пожарной охраны, что позволит обеспечить нормативное (20-минутное) прибытие подразделений ГПС в случае пожара на территории 93 процентов населенных пунктов Архангельской области. Созданные подразделения ГПС необходимо обеспечить пожарно-техническим вооружением, провести обучение добровольцев, их страхование и материальное стимулирование.

Укомплектованность подразделений ГПС современной техникой - это залог своевременного реагирования и успешных действий по ликвидации пожаров. В подразделениях добровольной пожарной охраны, составляющих 11,8 процента от общего числа подразделений ГПС, на боевом дежурстве находится всего одна автоцистерна, которая не способна обеспечить решение задач, возложенных на пожарную охрану в полном объеме. Имеется острая потребность в современных технических средствах тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, пожарно-техническом вооружении, боевой одежде, теплоотражательных костюмах, средствах оперативной связи.

В подразделениях ГПС 85,8 процента пожарной техники эксплуатируется более 10 лет.

Оснащенность подразделений ГПС пожарной техникой и оборудованием приведена в [таблице 2](#Par294).

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид пожарной техники и оборудования | Имеется в наличии | Требуется по нормам | Запланировано приобретение по госпрограмме |
| 1. Основные пожарные автомобили, автоцистерны (шт.) | 285 | 315 | 30 |
| 2. Специальные пожарные автомобили, автолестницы (шт.) | 5 | 28 | 10 |
| 3. Оборудование для деятельности газодымозащитной службы (комплектов) | 23 | 29 | 6 |
| 4. Пожарные рукава (шт.) | 5523 | 8850 | 3327 |
| 5. Радиостанции (шт.) | 503 | 1001 | 233 |
| 6. Гидравлический аварийно-спасательный инструмент (шт.) | - | 29 | 29 |

2. Необеспеченность большинства подразделений ГПС средствами индивидуальной защиты пожарных для тушения пожаров, спасения людей и имущества в непригодной для дыхания среде (газодымозащитная служба).

Основным препятствием для развития газодымозащитной службы является недостаточная обеспеченность средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения и малочисленность дежурных караулов. В настоящее время газодымозащитная служба создана в 23 из 145 подразделений ГПС, которые дислоцируются в основном в административных центрах муниципальных образований.

Для решения обозначенных выше проблем и достижения целевых показателей в рамках реализации подпрограммы будет проведен комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня защищенности населения и территорий от пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, необходимость разработки подпрограммы № 1 обусловлена участием в реализации федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF3592E7CB526AE59B3A336F48DBAB140EDBC6470591B693F3D324B57B76BA3A56ACD49F6FBD27C8B615D484574D3632MFI) "Пожарная безопасность в Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года № 1481.

Подпрограмма № 1, разработанная в продолжение долгосрочной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF2B9FF1A70C66E4916C3E694DD4FB4E51809B100C9BE1D4BC8A66F17677BB3A5DF88CD06EE1639BA515D184554E292466DB35M3I) Архангельской области "Пожарная безопасность в Архангельской области на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19 октября 2010 года № 326-пп, сохраняет непрерывность процесса развития и обеспечения пожарной безопасности на территории Архангельской области.

**2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 1**

Ответственным исполнителем подпрограммы № 1 является агентство.

Исполнители мероприятия [пункта 1.1](#Par1152) перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 2 к государственной программе) определяются в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF3592E7CB526AE49B37326C48DBAB140EDBC6470591B681F38B28B57D68BB3943FA85DA33M3I) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ), областным [законом](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF2B9FF1A70C66E4916C3E6443D8FA4051809B100C9BE1D4BC8A74F12E7BBB3C43F886C538B0263CM7I) от 30 сентября 2011 года № 344-24-ОЗ "О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в Архангельской области", постановлениями Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 года [№ 106-пп](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF2B9FF1A70C66E4916C3E654DD6FB4851809B100C9BE1D4BC8A74F12E7BBB3C43F886C538B0263CM7I) "О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в Архангельской области" и от 25 июня 2013 года [№ 282-пп](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF2B9FF1A70C66E4916C3E6B4FD7FA4A51809B100C9BE1D4BC8A74F12E7BBB3C43F886C538B0263CM7I) "Об утверждении Положения о личном страховании добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны в Архангельской области".

Мероприятия [пунктов 2.1](#Par1152) - [2.3](#Par1152) перечня мероприятий подпрограммы № 1 осуществляются подведомственным агентству государственным бюджетным учреждением Архангельской области "Производственно-технический центр", средства на реализацию которых направляются данному учреждению в форме субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по проведению диагностики, испытаний, технического обслуживания, ремонта транспорта, пожарной и специальной техники, пожарно-технического вооружения, материально-техническому снабжению государственных учреждений, транспортному обеспечению деятельности учредителя.

Средства на реализацию мероприятия [пункта 2.4](#Par1152) перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 2 к государственной программе) предоставляются подведомственному агентству государственному казенному учреждению "Отряд государственной противопожарной службы" на осуществление функций казенного учреждения.

Исполнителями отдельных работ (услуг) по мероприятиям, предусмотренным [пунктами 2.5](#Par1152) - [2.11](#Par1152) перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 2 к государственной программе), являются государственные учреждения, подведомственные министерству строительства и архитектуры Архангельской области, и юридические и физические лица, определяемые в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF3592E7CB526AE49B37326C48DBAB140EDBC6470591B681F38B28B57D68BB3943FA85DA33M3I) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

Реализация программных [мероприятий 2.5](#Par1152) - [2.10](#Par1152) перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF2B9FF1A70C66E4916C3E654DD5F44C51809B100C9BE1D4BC8A66F17677BB3A5DF98CD06EE1639BA515D184554E292466DB35M3I) формирования и реализации областной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 298-пп.

Реализацию мероприятия [пункта 2.11](#Par1152) перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляет подведомственное министерству строительства и архитектуры Архангельской области государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства", средства на реализацию которого направляются данному учреждению в форме субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Реализация мероприятия пункта 3.1 перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется агентством. В рамках реализации мероприятия предоставляются субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в соответствии с Порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование мероприятий по оборудованию (приобретению и установке) мест проживания многодетных семей, состоящих на учете в территориальных органах социальной защиты населения Архангельской области, автономными дымовыми пожарными извещателями, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области.

[Перечень](#Par1152) мероприятий подпрограммы № 1 приведен в приложении № 2 к государственной программе.

Объемы финансовых средств подпрограммы № 1 являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

**2.4. ПАСПОРТ**

**подпрограммы № 2 "Снижение рисков и смягчение последствий**

**чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального**

**характера, а также обеспечение безопасности людей на водных**

**объектах в Архангельской области"**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области" (далее - подпрограмма № 2) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее по тексту подпрограммы № 2 - агентство) |
| Соисполнители подпрограммы | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области;  министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области;  министерство транспорта Архангельской области |
| Участники подпрограммы | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее по тексту подпрограммы № 2 - агентство);  государственные учреждения, подведомственные министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области;  государственное казенное учреждение Архангельской области "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты"; |
|  | государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Служба спасения имени И.А.Поливаного";  государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Архангельской области "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности" (далее - ГБОУ дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по ГО, ЧС и ПБ");  государственное автономное учреждение Архангельской области "Инвестсельстрой" |
| Цель подпрограммы | повышение защищенности населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, пожаров и безопасность людей на водных объектах.  [Перечень](#Par654) целевых показателей приведен в приложении № 1 к государственной программе |
| Задачи подпрограммы | задача № 1 - обеспечение экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;  задача № 2 - повышение эффективности ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и снижение их вредного воздействия на людей;  задача № 3 - повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия на водных объектах;  задача № 4 - формирование культуры безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях и на водных объектах |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 - 2022 годы. Подпрограмма № 2 реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования составляет 2 006 114,9тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 2 006 114,9 тыс. рублей |

**2.5. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2,**

**описание основных проблем**

Подпрограмма № 2 разработана в целях повышения защищенности населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах.

Анализ ситуации в сфере защиты населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций свидетельствует о том, что чрезвычайные ситуации являются одним из основных факторов, дестабилизирующих социальную обстановку и препятствующих динамическому развитию экономики Архангельской области. Особую опасность представляют пожары, аварии и катастрофы, вызванные хозяйственной деятельностью человека.

Острой социальной проблемой остается высокое количество происшествий и погибших людей на водных объектах.

Основные статистические данные по чрезвычайным ситуациям и происшествиям на водных объектах за пять последних лет приведены в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Численные значения | | | | |
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1. Всего произошло чрезвычайных ситуаций | 36 | 3 | 8 | 17 | 2 |
| 2. Количество людей, пострадавших при чрезвычайных ситуациях | 87 | 47 | 8 | 3 | 225 |
| 3. Количество людей, погибших при чрезвычайных ситуациях | 81 | 8 | 0 | 10 | 4 |
| 4. Количество происшествий на водных объектах | 150 | 172 | 135 | 111 | 106 |
| 5. Количество людей, погибших на водных объектах | 115 | 122 | 128 | 113 | 91 |

Увеличилась аварийность на объектах жизнеобеспечения населения. Особую тревогу вызывают частые аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства, обусловленные высокой степенью износа оборудования, для предупреждения которых требуются дополнительные финансовые средства.

На территории Архангельской области находится 116 потенциально опасных объектов, на которых используется, перерабатывается, хранится и транспортируется значительное количество пожаровзрывоопасных, опасных химических и радиоактивных веществ, в том числе:

3 радиационноопасных объекта, на которых накоплено значительное количество жидких и твердых радиоактивных отходов из-за отсутствия мест их захоронения и специализированных организаций, занимающихся их переработкой;

26 химически опасных объектов, использующих в среднем в год около 9 тыс. тонн аварийных химически опасных веществ, таких как хлор, аммиак, серная и соляная кислота, сернистый ангидрид, перекись водорода. Технологическое оборудование на большинстве химически опасных объектов устарело, нарушаются правила складирования аварийных химически опасных веществ, склады не оснащены автоматическими системами контроля, предупреждения и ликвидации возможных аварий и инцидентов;

79 взрывопожароопасных объектов, на которых содержится до 650 тыс. тонн горючих жидкостей и газов;

8 гидротехнических сооружений.

Результаты предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций всецело зависят от степени подготовленности руководителей всех уровней, спасателей, населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Отсутствует собственная учебная база для подготовки и повышения квалификации спасателей. Учебная база ГБОУ дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по ГО, ЧС и ПБ" не соответствует современным требованиям, что отрицательно сказывается на качестве подготовки руководящего и командно-начальствующего состава. Из 7 городских округов и 19 муниципальных районов Архангельской области только 4 организации в муниципальных образованиях "Город Архангельск", "Котлас", "Мирный" и "Северодвинск" осуществляют обучение населения на курсах гражданской обороны.

Суть проблемы состоит в том, что в непростых экономических условиях необходимо повысить уровень безопасности населения и территории Архангельской области. Это возможно сделать путем уменьшения количества чрезвычайных ситуаций, обеспечив заблаговременное выявление источников их возникновения и оперативное принятие мер по их устранению.

Анализ происшествий на водных объектах показывает, что основными из них являются:

купание людей в неустановленных и необорудованных для этих целей местах;

купание в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

низкий уровень профилактической работы с населением по вопросам соблюдения установленных правил поведения людей на воде.

Вопросы обеспечения безопасности людей на воде не в полной мере решаются органами местного самоуправления, в том числе по причине отсутствия необходимого финансирования. Как следствие - большая численность погибших людей на водных объектах.

Агентство в пределах своих полномочий, осуществляемых в соответствии с Положением об агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, организует предупреждение и оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и происшествия на водных объектах.

В целях повышения защищенности населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах в сложившейся ситуации целесообразно повысить уровень материально-технического обеспечения ГБУ "Служба спасения имени И.А.Поливаного", ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" для осуществления предупреждения и эффективной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и спасения людей на водных объектах, также осуществлять профилактическую работу среди населения в области предупреждения и повышения эффективности ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечении безопасного пребывания на водных объектах.

**2.6. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 2**

Средства на реализацию мероприятий [пунктов 1.1](#Par1152), [2.1](#Par1152) - [2.3](#Par1152) перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) предоставляются подведомственному агентству ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" на выполнение функций казенного учреждения.

Реализацию мероприятий [пункта 2.4](#Par1152) перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляет подведомственное агентству ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты", средства на реализацию которых направляются данному учреждению на выполнение функций казенных учреждений.

Средства на реализацию мероприятий [пункта 2.5](#Par1152) перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) предоставляются подведомственным агентству ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF2B9FF1A70C66E4916C3E6548D4F94051809B100C9BE1D4BC8A66F17677BB3A5DF981D06EE1639BA515D184554E292466DB35M3I) использования средств областного бюджета, зарезервированных на финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 23 апреля 2013 года № 180-пп, на выполнение функций казенного учреждения.

Мероприятие [пункта 2.6](#Par1152) перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области путем финансирования создания, хранения и восполнения нефтепродуктов резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Исполнители работ (услуг) по данному мероприятию определяются министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF3592E7CB526AE49B37326C48DBAB140EDBC6470591B681F38B28B57D68BB3943FA85DA33M3I) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. С 2019 года данное мероприятие осуществляется также агентством путем финансирования создания, хранения материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Средства на выполнение мероприятия предоставляются подведомственному агентству ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" на выполнение функций казенного учреждения. Исполнители работ (услуг) по данному мероприятию определяются указанным учреждением в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF3592E7CB526AE49B37326C48DBAB140EDBC6470591B681F38B28B57D68BB3943FA85DA33M3I) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

Мероприятия [пунктов 2.7](#Par1152) и [2.8](#Par1152) перечня мероприятий подпрограммы № 2 до 2018 года осуществлялись государственным бюджетным учреждением Архангельской области "Служба спасения имени И.А.Поливаного" и государственным бюджетным образовательным учреждением Архангельской области "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности", а с 2018 года - государственным бюджетным учреждением Архангельской области "Служба спасения имени И.А.Поливаного", средства на реализацию которых направляются данным учреждениям в форме субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по проведению поисковых и аварийно-спасательных работ, приему и обработке сообщений о чрезвычайных ситуациях, проведению мероприятий в чрезвычайных ситуациях, осуществлению пропаганды знаний в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Средства на реализацию мероприятия [пункта 2.9](#Par1152) перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) предоставляются подведомственному агентству ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" на выполнение функций казенного учреждения.

Мероприятия [пункта 2.10](#Par1152) перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляются:

подведомственным агентству ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты". Средства на реализацию предоставляются ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" на выполнение функций казенного учреждения;

министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, министерством транспорта Архангельской области. Исполнители работ (услуг) по данному мероприятию определяются министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, министерством транспорта Архангельской области в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF3592E7CB526AE49B37326C48DBAB140EDBC6470591B681F38B28B57D68BB3943FA85DA33M3I) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

Мероприятия [пункта 2.11](#Par1152) перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области путем предоставления государственному автономному учреждению Архангельской области "Инвестсельстрой" субсидии на иные цели в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF2B9FF1A70C66E4916C3E654BD6FB4051809B100C9BE1D4BC8A74F12E7BBB3C43F886C538B0263CM7I) Правительства Архангельской области № 369-пп от 28 августа 2012 года.

Мероприятия [пунктов 3.1](#Par1152), [4.1](#Par1152) - [4.4](#Par1152) перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется подведомственным агентству ГБУ "Служба спасения имени И.А.Поливаного", средства на реализацию которых направляется данному учреждению в форме субсидий на иные цели, не связанные с обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

[Перечень](#Par1152) мероприятий подпрограммы № 2 приведен в приложении № 2 к государственной программе.

Объемы финансовых средств подпрограммы № 2 являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

**2.7. ПАСПОРТ**

**подпрограммы № 3 "Обеспечение реализации государственной**

**программы в Архангельской области"**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области" (далее - подпрограмма № 3) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее по тексту подпрограммы № 3 - агентство) |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Участники подпрограммы | нет |
| Цель подпрограммы | создание эффективной системы управления государственной программой. Перечень целевых показателей приведен в приложении № 1 к государственной программе |
| Задачи подпрограммы | задача № 1 - обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы на областном уровне |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 - 2022 годы. Подпрограмма № 3 реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования составляет 142 675,1тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 142 675,1тыс. рублей |

**2.8. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 3,**

**описание основных проблем**

Ответственным исполнителем подпрограммы № 3 является агентство.

Реализация подпрограммы № 3 направлена на обеспечение достижения цели и задач государственной программы, создание эффективной системы управления государственной программой.

Подпрограмма № 3 не направлена на реализацию подпрограмм и основных мероприятий государственной программы, а предусматривает обеспечение управления государственной программой.

Уполномоченным органом государственной власти в сфере обеспечения гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах выступает агентство, которое осуществляет деятельность в сфере своего ведения в соответствии с Положением об агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.

**2.9. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 3**

Финансирование [мероприятия](#Par1152) подпрограммы № 3 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с областным законом об областном бюджете в рамках полномочий в установленной сфере ответственным исполнителем в соответствии с утвержденными ассигнованиями на финансовый год.

Реализация [мероприятия 1.1](#Par1152) перечня мероприятий подпрограммы № 3 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется с привлечением юридических и физических лиц, определяемых как поставщики (исполнители) в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF3592E7CB526AE49B37326C48DBAB140EDBC6470591B681F38B28B57D68BB3943FA85DA33M3I) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

Механизм реализации подпрограммы № 3 предусматривает ежегодную разработку и принятие следующих документов:

плана реализации государственной программы;

планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчика;

проектов соглашений (договоров), заключаемых ответственным исполнителем с участниками программных мероприятий.

Предполагается, что ежегодно будут осуществляться:

корректировка перечня реализуемых мероприятий;

уточнение объемов финансирования;

уточнение целевых показателей, позволяющих оценивать ход реализации государственной программы.

Объемы финансовых средств подпрограммы № 3 являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

**2.10. ПАСПОРТ**

**подпрограммы № 4 "Построение (развитие), внедрение**

**и эксплуатация аппаратно-программного комплекса**

**"Безопасный город" в Архангельской области"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - | подпрограмма "Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Архангельской области" (далее - подпрограмма № 4) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее по тексту подпрограммы № 4 - агентство) |
| Соисполнители подпрограммы | - | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области; министерство транспорта Архангельской области; министерство связи и информационных технологий Архангельской области; министерство здравоохранения Архангельской области; агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области |
|  | | |
| Участники подпрограммы | - | государственное автономное учреждение Архангельской области "Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области" (далее - ГАУ "ИКТ"); государственные учреждения Архангельской области, подведомственные агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области; государственные медицинские организации Архангельской области, подведомственные министерству здравоохранения Архангельской области; государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Архангельская дирекция строящихся разводящих сетей газопровода"; государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Региональная транспортная служба" |
| Цель подпрограммы | - | повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач |
| Задачи подпрограммы | - | задача № 1 - создание опытных участков АПК "Безопасный город" в пилотных муниципальных образованиях Архангельской области и отработка типовых программно-технических решений;  задача № 2 - разработка документации, необходимой для создания, развития и эксплуатации АПК "Безопасный город" в Архангельской области;  задача № 3 - создание региональной информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей сопряжение АПК "Безопасный город" с взаимодействующими государственными информационными системами Архангельской области;  задача № 4 - построение и развитие АПК "Безопасный город" в муниципальных образованиях Архангельской области;  задача № 5 - создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Архангельской области (далее - система "112");  задача № 6 - обеспечение экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | 2016 - 2022 годы. Подпрограмма № 4 реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования составляет 2 649 753,6 тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета - 29 712,2 тыс. рублей;  средства областного бюджета - 2 358 031,6тыс. рублей;  средства бюджетов муниципальных образований Архангельской области - 262 009,8тыс. рублей |

**2.11. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 4,**

**описание основных проблем**

В рамках построения АПК "Безопасный город" на территории Архангельской области в четырех пилотных зонах, которые определены с учетом социально-экономических критериев, а также с учетом количества и важности потенциально опасных объектов на территории муниципальных образований Архангельской области, реализованы сегменты системы видеонаблюдения АПК "Безопасный город".

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF2B9FF1A70C66E4916C3E654ED8F84051809B100C9BE1D4BC8A66F17677BB3A5DF98DD06EE1639BA515D184554E292466DB35M3I) Правительства Архангельской области от 26.06.2018 № 286-пп)

Сегмент АПК "Безопасный город" в городе Архангельске включает в себя 164 точки видеонаблюдения, 16 автоматизированных рабочих мест участников информационного взаимодействия и 2 терминала "гражданин-полиция", в городе Северодвинске - 68 точек видеонаблюдения и 10 автоматизированных рабочих мест участников информационного взаимодействия, в городе Котласе - 44 точки видеонаблюдения и 6 автоматизированных рабочих мест участников информационного взаимодействия, в Приморском муниципальном районе - 34 точки видеонаблюдения, 5 автоматизированных рабочих мест участников информационного взаимодействия и 1 терминал "гражданин-полиция". Волоконно-оптическая сеть передачи данных АПК "Безопасный город" имеет протяженность более 57 километров. Работу аппаратно-программного комплекса обеспечивает серверное оборудование в пяти Центрах обработки данных (Единый ЦОД в городе Архангельске, два в городе Северодвинске, один в городе Котласе и один в поселке Соловецкий). На базе Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - УМВД) по городу Архангельску создан центр мониторинга и контроля, 1 автоматизированное рабочее место (далее - АРМ) установлено в Региональном управлении Федеральной службы безопасности России по Архангельской области.

В рамках развития АПК "Безопасный город" расширен функционал системы путем интеграции ее со следующими подсистемами: пожарная безопасность ("Стрелец-Мониторинг", "Пожавтоматика"), региональный навигационно-информационный центр Глобальной навигационной спутниковой системы Архангельской области, система автоматизированного контроля радиационной и химической обстановки, Российская государственная система экстренного реагирования при авариях (далее - ЭРА-ГЛОНАСС), система по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, интерактивная карта автодорог.

В рамках внедрения в тестовую эксплуатацию системы "112", являющейся частью АПК "Безопасный город", на территории города Архангельска организованы основные и резервные каналы связи, ЦОД и центр обработки вызовов на базе государственного бюджетного учреждения Архангельской области "Служба спасения имени И.А.Поливаного", установлены и настроены АРМ диспетчеров экстренных оперативных служб, расположенных на территории г. Архангельска.

В настоящее время создаются и развиваются государственные информационные системы Архангельской области, которые должны быть интегрированы в единую информационную систему и взаимодействовать с соответствующими муниципальными информационными системами.

Независимая разработка, внедрение и эксплуатация компонентов сопряжения выше названных систем без учета необходимости обеспечения их совместного согласованного функционирования в ряде случаев может привести к частичному дублированию функций и проводимых мероприятий, и, следовательно, к нерациональному использованию бюджетных средств.

**2.12. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 4**

Ответственным исполнителем подпрограммы № 4 является агентство.

Реализацию мероприятий [пунктов 1.2](#Par1152) (с 2014 по 2017 годы), [1.4](#Par1152) (с 2014 по 2017 годы), [1.6](#Par1152) (с 2014 по 2017 годы), [1.8](#Par1152) (с 2014 по 2017 годы), [1.9](#Par1152) (с 2018 года), [3.1](#Par1152) - [3.4](#Par1152), [3.7](#Par1152) - [3.10](#Par1152), [3.12](#Par1152), [3.13](#Par1152), [3.16](#Par1152), [4.1](#Par1152) - [4.22](#Par1152), [5.8](#Par1152), [5.10, 5.12, 6.2 подпрограммы № 4](#Par1152) (приложение № 2 к государственной программе) осуществляет ГАУ "ИКТ", средства на реализацию которых направляются в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). С 2018 года реализация мероприятий [пунктов 1.2](#Par1152), [1.4](#Par1152), [1.6](#Par1152), [1.8](#Par1152) осуществляется за счет средств, указанных в [пункте 1.9](#Par1152).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF2B9FF1A70C66E4916C3E654ED8F84051809B100C9BE1D4BC8A66F17677BB3A5DFA81D06EE1639BA515D184554E292466DB35M3I) Правительства Архангельской области от 26.06.2018 № 286-пп)

Мероприятие [пункта 1.9](#Par1152) перечня мероприятий подпрограммы № 4 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется до 2017 года включительно ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты", средства на реализацию которого предоставляются государственному учреждению на выполнение функций казенных учреждений.

Реализацию мероприятий [пунктов 1.1](#Par1152), [1.3](#Par1152), [1.5](#Par1152), [1.7](#Par1152), [2.1](#Par1152), [3.6](#Par1152), [3.11](#Par1152), [3.14](#Par1152), [5.1](#Par1152) - [5.7](#Par1152), [5.9](#Par1152), [6.1](#Par1152) осуществляют государственные учреждения, подведомственные агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, средства на реализацию которых направляются в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также государственное казенное учреждение Архангельской области “Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты”, средства на реализацию которых предоставляются государственному учреждению на выполнение функций казенных учреждений.

Реализацию мероприятия [пункта 3.5](#Par1152) подпрограммы № 4 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляет государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Архангельская дирекция строящихся разводящих сетей газопровода", средства на реализацию которого направляются в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Реализацию мероприятия [пункта 3.15](#Par1152) подпрограммы № 4 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляют государственные медицинские организации Архангельской области, подведомственные министерству здравоохранения Архангельской области, средства на реализацию которого направляются в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Реализацию мероприятия [пункта 5.11 подпрограммы № 4](#Par1152) (приложение № 2 к государственной программе) осуществляет государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Архангельский телекоммуникационный центр" (далее - ГБУ "Архтелецентр"), средства на реализацию которого направляются в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Муниципальные образования участвуют в реализации мероприятий государственной программы самостоятельно.

[Перечень](#Par1152) мероприятий подпрограммы № 4 приведен в приложении № 2 к государственной программе.

Объемы финансовых средств подпрограммы № 4 являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

Исполнители отдельных работ (услуг) по данному мероприятию определяются в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF3592E7CB526AE49B37326C48DBAB140EDBC6470591B681F38B28B57D68BB3943FA85DA33M3I) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

**III. Ожидаемые результаты реализации**

**государственной программы**

Реализация государственной программы к 2020 году в полном объеме предполагает достижение следующих результатов:

повышение уровня защищенности населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций;

повышение эффективности деятельности органов управления и сил гражданской обороны;

создание системы комплексной безопасности от чрезвычайных ситуаций;

обеспечение дальнейшего развития общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;

снижение рисков пожаров и смягчение возможных их последствий;

повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз пожаров.

Ожидаемый к концу 2020 года социально-экономический эффект от реализации основных мероприятий государственной программы будет выражен в следующих показателях:

обеспечение прикрытием пожарной охраной 93,2 процентов населенных пунктов Архангельской области;

снижение количества погибших при пожарах (человек на 10 тыс. населения) - 1,0;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF2B9FF1A70C66E4916C3E654DD2F54C51809B100C9BE1D4BC8A66F17677BB3A5DF98CD06EE1639BA515D184554E292466DB35M3I) Правительства Архангельской области от 11.10.2018 № 465-пп)

исключение гибели людей на водных объектах, находившихся в местах, официально отведенных для купания;

повышение эффективности работы экстренных оперативных служб;

своевременность информирования населения, органов управления и должностных лиц Архангельской области о возможности возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;

материально-техническое оснащение отдела поисково-спасательных работ на воде ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" современной техникой и оборудованием в соответствии с потребностями и ее обслуживание - 40 процентов;

обеспечение населения, проживающего на территориях муниципальных образований, доступом к системе-112 - 100 процентов;

проектирование и строительство четырех зданий пожарных депо;

проведение капитальных ремонтов (с разработкой проектной документации) - в 5 зданиях пожарных депо;

обеспечение муниципальных образований Архангельской области АПК "Безопасный город";

снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках, скверах;

уменьшение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности на водных объектах"

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей государственной программы Архангельской**

**области "Защита населения и территорий Архангельской**

**области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной**

**безопасности и безопасности на водных объектах"**

Ответственный исполнитель - агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее - агентство).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| базовый 2012 год | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | |
| I. Государственная [программа](#Par41) Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Доля не защищенных пожарной охраной населенных пунктов в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF3592E7CB526AE59330356948DBAB140EDBC6470591B681F38B28B57D68BB3943FA85DA33M3I) от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ) | | агентство | процентов | 21,3 | 21,3 | | 11,6 | | 9,8 | | 9,8 | | 7 | | 7 | | 7 | | 6,8 | | 6,8 | |
| 2. Количество погибших при пожарах людей | | агентство | человек на 10 тыс. населения | 1,27 | 1,23 | | 1,21 | | 1,19 | | 1,13 | | 1,12 | | 1,11 | | 1,10 | | 1,0 | | 0,95 | |
| 3. Размер прямого материального ущерба от пожаров | | агентство | руб. на 1 человека | 204,2 | 201,0 | | 198,0 | | 400,0 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 4. Количество введенных в эксплуатацию зданий государственной противопожарной службы, ежегодно | | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | объектов | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | |
| 5. Эффективность реагирования спасательных подразделений на происшествия и чрезвычайные ситуации | | агентство | процентов | 55 | 55 | | 55 | | 55 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| 6. Количество муниципальных образований Архангельской области, в которых создан аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" (далее - АПК "Безопасный город") (нарастающим итогом) | | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | количество муниципальных образований | - | - | | - | | 4 | | 4 | | 4 | | - | | - | | - | | - | |
| 7. Доля населенных пунктов, прикрытых комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций | | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | процентов | - | 45 | | 45 | | 45 | | 70 | | 91 | | - | | - | | - | | - | |
| [Подпрограмма № 1](#Par150) "Пожарная безопасность в Архангельской области" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Доля не защищенных пожарной охраной населенных пунктов в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF3592E7CB526AE59330356948DBAB140EDBC6470591B681F38B28B57D68BB3943FA85DA33M3I) от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ | | агентство | процентов | 21,3 | 21,3 | | 11,6 | | 9,8 | | 9,8 | | 7 | | 7 | | 7 | | 6,8 | | 6,8 | |
| 9. Количество погибших при пожарах людей | | агентство | человек на 10 тыс. населения | 1,27 | 1,23 | | 1,21 | | 1,19 | | 1,13 | | 1,12 | | 1,11 | | 1,10 | | 1,0 | | 0,95 | |
| 10. Размер прямого материального ущерба от пожаров | | агентство | руб. на 1 человека | 204,2 | 201,0 | | 198,0 | | 400,0 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 11. Количество зданий пожарных депо, прошедших капитальный ремонт, ежегодно | | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | объектов | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 5 | |
| 12. Количество введенных в эксплуатацию зданий государственной противопожарной службы, ежегодно | | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | объектов | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | |
| 12.1 Оборудование (приобретение и установка) мест проживания многодетных семей, состоящих на учете в территориальных органах социальной защиты населения Архангельской области, автономными дымовыми пожарными извещателями | | агентство | количество семей | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 180 | | 180 | | 180 | |
| [Подпрограмма № 2](#Par150) "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Количество приобретенных для неработающего населения Архангельской области, работников исполнительных органов государственной власти Архангельской области, работников органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и организаций, находящихся в их ведении, соответственно средств индивидуальной защиты, ежегодно | агентство | | единиц | - | - | | - | | - | | - | | - | | 842 | | - | | - | | - | |
| 14. Доля утилизированного пришедшего в негодность имущества гражданской обороны, находящегося на балансе государственного казенного учреждения Архангельской области "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" | агентство | | процентов | - | - | |  | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 70 | |
| 15. Создание территориального страхового фонда документации на потенциально опасные объекты и объекты жизнеобеспечения | агентство | | единиц | - | - | |  | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | |
| 16. Степень обеспечения хранения нефтепродуктов для ликвидации чрезвычайных ситуаций от установленных нормативов | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее – министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области) | | процентов | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| 16.1. Степень обеспечения хранения материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций от установленных нормативов | агентство | | процентов | - | - | | - | | - | | - | | - | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| 17. Степень обеспечения хранения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | | процентов | - | - | | - | | - | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| 18. Сокращение количества людей, погибших на водных объектах, по сравнению с предыдущим годом | агентство | | процентов | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1,2 | | 1,15 | | 1,13 | | 1,12 | | 1,11 | | 1,05 | |
| 19. Количество погибших на водных объектах, находившихся в местах, официально отведенных для купания | агентство | | человек | - | - | | - | | - | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 20. Эффективность реагирования спасательных подразделений на происшествия и чрезвычайные ситуации | агентство | | процентов | 55 | 55 | | 55 | | 55 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| 20.1.Количество подготовленной исходно-разрешительной документации на объекты строительства, ежегодно | агентство | | единиц | - | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | | - | | - | | - | |
| [Подпрограмма № 3](#Par348) "Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Исполнение государственной программы | агентство | | процентов | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| [Подпрограмма № 4](#Par524) "Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Архангельской области" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Количество муниципальных образований Архангельской области, в которых создан АПК "Безопасный город" (нарастающим итогом) | агентство | | количество муниципальных образований | - | - | - | | 4 | | 4 | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 23. Доля населения Архангельской области, проживающего на территориях муниципальных образований Архангельской области, в которых развернут АПК "Безопасный город", относительно общего количества населения Архангельской области | агентство | | процентов | - | - | - | | 54,75 | | 54,75 | | - | | - | | - | | - | | 70 | |
| 24. Количество зарегистрированных преступлений на улицах | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | | единиц | 3576 | - | - | | 3400 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 25. Доля газовых котельных, оснащенных системами мониторинга за отчетный год | министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области | | процентов | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 60 | |
| 26. Доля государственных медицинских организаций Архангельской области, оснащенных автоматизированными системами контроля параметров энергоснабжения и теплоснабжения, за отчетный год | министерство здравоохранения Архангельской области | | процентов | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 66,6 | |
| 27. Доля населенных пунктов Архангельской области, в которых развернута система "112", в общем количестве населенных пунктов Архангельской области, за отчетный год | агентство | | процентов | - | - | - | | - | | - | | 100 | | - | | - | | - | | - | |
| 28. Доля населенных пунктов, обеспеченных комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, согласно плану обеспечения, за отчетный год | агентство | | процентов | - | 45 | 45 | | 45 | | 70 | | 91 | | - | | - | | - | | - | |
| 29. Степень оснащения ситуационного центра Губернатора Архангельской области необходимым оборудованием и инвентарем, за отчетный год | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | | процентов | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 60 | |
| 30. Доля подключенных к системе мониторинга ГЛОНАСС АПК "Безопасный город" автомобилей оперативных и коммунальных служб, за отчетный год | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | | процентов | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 80 | |
| 31. Наличие системного проекта телекоммуникационной подсистемы системы-112 Архангельской области, соответствующего требованиям [постановления](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF3592E7CB526AE49B333B6C4FDBAB140EDBC6470591B681F38B28B57D68BB3943FA85DA33M3I) Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 958 "О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | | единиц | - | - | - | | - | | - | | 1 | | - | | - | | - | | - | |
| 32. . Наличие телекоммуникационной подсистемы системы-112 Архангельской области | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | | единиц | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | | - | | - | |
| 33. Обеспечение каналами связи комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Архангельской области | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | | процент | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | 98 | | - | | - | |

Порядок

расчета и источники информации о значениях целевых

показателей государственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Значения целевого показателя государственной программы, единица измерения | Порядок расчета | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Доля не защищенных пожарной охраной населенных пунктов в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF3592E7CB526AE59330356948DBAB140EDBC6470591B681F38B28B57D68BB3943FA85DA33M3I) от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ | количество не защищенных подразделениями пожарной охраны населенных пунктов на территории Архангельской области - количество населенных пунктов, находящихся в 20-минутной зоне прибытия вновь создаваемых подразделений ГПС/общее количество населенных пунктов на территории Архангельской области x 100 | статистический сборник территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и результаты мониторинга, проводимого агентством |
| 2. Количество погибших при пожарах людей |  | статистические данные о пожарах в Архангельской области: Управления надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - ГУ МЧС России по Архангельской области); федерального казенного учреждения "Центр управления в кризисных ситуациях" ГУ МЧС России по Архангельской области; федерального казенного учреждения "Центр государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Архангельской области" |
| 3. Размер прямого материального ущерба от пожаров | сумма прямого материального ущерба от пожаров за отчетный год/количество жителей Архангельской области | статистические данные о пожарах в Архангельской области Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Архангельской области |
| 4. Количество введенных в эксплуатацию зданий государственной противопожарной службы | наличие акта ввода объекта в эксплуатацию | данные министерства строительства и архитектуры Архангельской области |
| 5. Эффективность реагирования спасательных подразделений на происшествия и чрезвычайные ситуации | количество аварийно-спасательных и других неотложных работ/количество происшествий x 100 | данные агентства |
| 6. Количество муниципальных образований Архангельской области, в которых создан АПК "Безопасный город" | количество населенных пунктов муниципальных образований Архангельской области, в которых создан АПК "Безопасный город"/общее количество населенных пунктов на территории Архангельской области x 100 | статистический сборник территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и результаты мониторинга, проводимого агентством |
| 7. Доля населенных пунктов, прикрытых комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций | процентное отношение количества муниципальных образований, обеспеченных комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций к общему количеству муниципальных образований | данные агентства и государственного казенного учреждения Архангельской области "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к государственной программе Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности на водных объектах"

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий государственной программы Архангельской области**

**"Защита населения и территорий Архангельской области**

**от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности**

**и безопасности на водных объектах"**

Ответственный исполнитель - агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнители | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Показатели результата реализации мероприятия по годам | Связь с целевыми показателями государственной программы (подпрограммы) |
| всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | | 2021 г. | | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | 14 | 15 |
| I. [Подпрограмма № 1](#Par150) "Пожарная безопасность в Архангельской области" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы № 1 - повышение уровня защищенности населения и территорий Архангельской области от пожаров и чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача № 1 - развитие добровольной пожарной охраны на территории Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Создание и материально-техническое оснащение добровольной пожарной охраны | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 130 447,8 | - | 8 017,5 | 8 017,5 | 8 017,5 | 12 837,5 | 22 294,8 | | 25 692,2 | | 22 785,4 | 22 785,4 | создание 64 и содержание 147 территориальных подразделений добровольной пожарной охраны, что позволит обеспечить нормативное прибытие пожарных подразделений на пожар в 93% населенных пунктов Архангельской области | [пункт 1](#Par692) перечня целевых показателей государственной программы Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах" (далее - перечень) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| областной бюджет | 130 447,8 | - | 8 017,5 | 8 017,5 | 8 017,5 | 12 837,5 | 22 294,8 | | 25 692,2 | | 22 785,4 | 22 785,4 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| Задача № 2 - укрепление материально-технической базы государственных учреждений Архангельской области, подведомственных агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, и развитие противопожарной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Материально-техническое обеспечение государственных спасательных подразделений и подразделений государственной противопожарной службы Архангельской области | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 160 034,8 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 160 034,8 | приобретение 9 пожарных автоцистерн, 3 автолестниц, 3 автомобилей быстрого реагирования, 718 пожарных рукавов, 58 радиостанций, 7 комплектов гидравлического аварийно-спасательного инструмента, 59 теплоотражательных костюмов, 22 000 л пенообразователя, что позволит повысить эффективность тушения пожаров, спасения людей и оказания помощи пострадавшим | [пункт 2](#Par704) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 160 034,8 | - | - | - | - | - | - |  | |  | | 160 034,8 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 2.2. Создание и материально-техническое обеспечение газодымозащитной службы подразделений государственной противопожарной службы Архангельской области | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 6 317,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 6 317,0 | приобретение 40 дыхательных аппаратов, 1 комплекта запчастей для ремонта дыхательных аппаратов, 2 воздушных компрессоров, 50 панорамных масок, 1 прибора для испытания воздушных баллонов, 1 прибора для анализа воздуха в воздушных баллонах пожаротушения для спасения людей и материальных ценностей | [пункт 2](#Par704) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 6 317,0 | - | - | - | - | - | - |  | | - | | 6 317,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 2.3. Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области "Производственно-технический центр" | агентство государственной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 792 221,3 | 64 353,4 | 70 224,8 | 78 263,2 | 91 690,1 | 96 074,0 | 135  328,6 | 98 202,0 | | 78 820,9 | | 79 264,3 | проведение диагностики, испытания, технического обслуживания, ремонта транспорта, пожарной и специальной техники, пожарно-технического вооружения. Материально-техническое снабжение государственных учреждений. Транспортное обеспечение деятельности учредителя | [пункты 2](#Par704), [5](#Par740) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 792 221,3 | 64 353,4 | 70 224,8 | 78 263,2 | 91 690,1 | 96 074,0 | 135 328,6 | 98 202,0 | | 78 820,9 | | 79 264,3 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 2.4. Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Архангельской области "Отряд государственной противопожарной службы" | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 7 754 556,8 | 820 248,1 | 780 476,3 | 785 991,8 | 774 163,9 | 829 472,1 | 872  526,1 | 988 990,6 | | 934 043,8 | | 968 644,1 | обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Архангельской области "Отряд государственной противопожарной службы" | [пункт 2](#Par704) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 6 643 815,3 | 820 248,1 | 780 476,3 | 785 991,8 | 774 163,9 | 829 472,1 | 872  526,1 | 988 990,6 | | 934 043,8 | | 968 644,1 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 2.5. Строительство объекта "Пожарное депо государственного казенного учреждения Архангельской области "Отряд государственной противопожарной службы № 21" на 4 автомашины в городе Сольвычегодске Котласского муниципального района | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | итого | 39 392,7 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 39 392,7 | размещение личного состава подразделения в здании, отвечающем требованиям и нормативам для несения службы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2022 году | [пункт 4](#Par728) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 39 392,7 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 39 392,7 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 2.6. Сбор исходно-разрешительной документации (включая присоединение к инженерным сетям), техническое обследование существующих конструкций здания, корректировка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы и строительство объекта "Комплекс пожарного депо и базы государственного бюджетного учреждения Архангельской области "Служба спасения имени И.А.Поливаного" (далее - ГБУ "Служба спасения имени И.А.Поливаного") в жилом районе Майская горка города Архангельска" | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | итого | 183 672,8 | 1 336,4 | 1 336,4 | - | - | - | - | - | | - | | 106 000,0 | строительство объекта "Комплекс пожарного депо и базы государственного бюджетного учреждения Архангельской области "Служба спасения имени И.А.Поливаного". Начало строительства запланировано в 2022 году | [пункт 4](#Par728) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 183 672,8 | 1 336,4 | 1 336,4 | - | - | - | - | - | | - | | 106 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 2.7. Сбор исходно-разрешительной документации (включая присоединение к инженерным сетям), проектно-изыскательские работы, проведение государственной экспертизы проекта и строительство пожарного депо на 4 автомобиля в городе Мезени | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | итого | 25 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 25 000,0 | размещение личного состава подразделения в здании, отвечающем требованиям и нормативам для несения службы. Строительство объекта запланировано с 2022 года | [пункт 4](#Par728) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 25 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 25 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 2.8. Сбор исходно-разрешительной документации (включая присоединение к инженерным сетям), проектно-изыскательские работы, проведение государственной экспертизы проекта и строительство пожарного депо в поселке Боброво Приморского муниципального района | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | итого | 15 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 15 000,0 | размещение личного состава подразделения в здании, отвечающем требованиям и нормативам для несения службы. Строительство объекта запланировано с 2022 года | [пункт 4](#Par728) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 15 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 15 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 2.9. Сбор исходно-разрешительной документации (включая присоединение к инженерным сетям), проектно-изыскательские работы, проведение государственной экспертизы проекта и строительство пожарного депо на 5 автомашин в городе Новодвинске | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | итого | 25 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 25 000,0 | размещение личного состава подразделения в здании, отвечающем требованиям и нормативам для несения службы. Строительство объекта запланировано с 2022 года | [пункт 4](#Par728) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 25 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 25 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 2.10. Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту "Привязка типового проекта пожарного депо на 2 автомобиля в селе Тельвиска Ненецкого автономного округа" | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | итого | 194,9 | - | 194,9 | - | - | - | - | - | | - | | - | получение заключения государственной экспертизы по проектной документации по объекту "Привязка типового проекта пожарного депо на 2 автомобиля в с. Тельвиска Ненецкого автономного округа" | [пункт](#Par704) 4 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 194,9 | - | 194,9 | - | - | - | - | - | | - | | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 2.11. Проведение капитального ремонта зданий пожарного депо | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | итого | 17 704,7 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 17 704,7 | капитальный ремонт 5 зданий пожарных депо в районах Архангельской области | [пункт 11](#Par813) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 17 704,7 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 17 704,7 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| **Задача № 3 – пожарная безопасность жилых помещений** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.Оборудование(приобретение и установка) мест проживания многодетных семей, состоящих на учете в территориальных органах социальной защиты населения Архангельской области, автономными дымовыми пожарными извещателями | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 1 650 | - | - | - | - | - | - | 550,0 | | 550,0 | | 550,0 | Обеспечение 540 многодетных семей пожарными автономными дымовыми пожарными извещателями | пункты 2, 12.1 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 550,0 | | 550,0 | | 550,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| Итого по подпрограмме № 1 |  | итого | 9 076 192,7 | 885 937,9 | 860 249,9 | 872 272,5 | 873 871,5 | 938 383,6 | 1 030 149,5 | 1 113  434,8 | | 1 036 200,1 | | 1 465 692,9 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 9 076 192,7 | 885 937,9 | 860 249,9 | 872 272,5 | 873 871,5 | 938 383,6 | 1 030 149,5 | 1 113 434,8 | | 1 036 200,1 | | 1 465 692,9 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| II. [Подпрограмма № 2](#Par348) "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы № 2 - повышение защищенности населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, пожаров и безопасность людей на водных объектах | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача № 1 - обеспечение экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - КСЭОН) | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 112 966,8 | 16 200,0 | 96 766,8 | - | - | - | - | - | |  | |  | закупка и монтаж оборудования в муниципальных образованиях Архангельской области | [пункт 7](#Par764) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | |  |
| областной бюджет | 112 966,8 | 16 200,0 | 96 766,8 | - | - | - | - | - | |  | |  |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | |  |
| Задача № 2 - повышение эффективности ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и снижение их вредного воздействия на людей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Приобретение средств индивидуальной защиты | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 7 700,5 | - | - | - | - | - | 7 700,5 | - | | - | | - | приобретение 842 единиц средств индивидуальной защиты для неработающего населения, работников исполнительных органов государственной власти Архангельской области, работников органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и организаций, находящихся в их ведении, соответственно | [пункт 13](#Par838) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 7 700,5 | - | - | - | - | - | 7 700,5 | - | | - | | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 2.2. Утилизация имущества гражданской обороны, пришедшего в негодность по истечении 25 лет хранения, находящегося на балансе государственного казенного учреждения Архангельской области "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" (далее - ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты") | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 15 520,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 15 520,0 | утилизация имущества гражданской обороны, пришедшего в негодность по истечении 25 лет хранения, к 2022 году - 70% | [пункт 14](#Par852) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 15 520,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 15 520,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 2.3. Создание территориального страхового фонда документации на потенциально опасные объекты и объекты жизнеобеспечения | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 7 190,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 7 190,0 | создание территориального страхового фонда документации на потенциально опасные объекты и объекты жизнеобеспечения | [пункт 15](#Par864) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 7 190,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 7 190,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 2.4. Повышение уровня готовности сил и средств по своевременному оказанию помощи при происшествиях на воде и островных территориях | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 43 134,5 | - | - | - | - | 6525,0 | 16 589,5 | - | | - | | 20 020,0 | материально-техническое оснащение групп поисково-спасательных работ (приобретение аэросаней, лодок, мотопомп и водолазного снаряжения) | [пункты 18](#Par900) - [20](#Par924) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 43 134,5 | - | - | - | - | 6525,0 | 16 589,5 | - | | - | | 20 020,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 2.5. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 122 423,8 | 16 500,0 | 13 468,0 | 12 531,2 | 10 000,0 | 13 468,0 | 14 456,6 | 14 000,0 | | 14 000,0 | | 14 000,0 | финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | [пункт 5](#Par740) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 122 423,8 | 16 500,0 | 13 468,0 | 12 531,2 | 10 000,0 | 13 468,0 | 14 456,6 | 14 000,0 | | 14 000,0 | | 14 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 2.6. Создание, хранение и восполнение резерва нефтепродуктов и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | итого | 3 081,6 | 901,6 | 292,6 | 292,6 | 292,6 | 292,6 | 292,6 | 239,0 | | 239,0 | | 239,0 | готовность к проведению мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций | [пункты 16](#Par876), 16.1 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 3 081,6 | 901,6 | 292,6 | 292,6 | 292,6 | 292,6 | 292,6 | 239,0 | | 239,0 | | 239,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 4 924,8 | - | - | - | - | - | 2 416,8 | 2 508,0 | | - | | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 4 924,8 | - | - | - | - | - | 2 416,8 | 2 508,0 | | - | | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 2.7. Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области "Служба спасения имени И.А.Поливаного" | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 958 448,0 | 71 687,3 | 74 977,6 | 78 049,5 | 77 282,3 | 105 547,2 | 140 713,5 | 154 031,71 | | 125 681,9 | | 130 477,0 | проведение поисковых и аварийно-спасательных работ, прием и обработка сообщений о чрезвычайных ситуациях, проведение мероприятий в чрезвычайных ситуациях, осуществление пропаганды знаний в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | [пункты 2](#Par704), [5](#Par740), [19](#Par912), 20.1 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 958 448,0 | 71 687,3 | 74 977,6 | 78 049,5 | 77 282,3 | 105 547,2 | 140 713,5 | 154 031,7 | | 125 681,9 | | 130 477,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 2.8. Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Архангельской области "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности" | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 72 905,9 | 8 275,6 | 9 845,6 | 10 324,1 | 9 794,2 | - | - | - | | - | | - | осуществление пропаганды знаний в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, оказание методической помощи | [пункты 2](#Par704), [5](#Par740) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 72 905,9 | 8 275,6 | 9 845,6 | 10 324,1 | 9 794,2 | - | - | - | | - | | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 2.9. Финансовое обеспечение деятельности ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 679 464,2 | 72 973,2 | 74 430,6 | 76 911,4 | 62 115,9 | 79 347,3 | 81 075,5 | 74 110,36 | | 78 034,2 | | 80 465,7 | обеспечение деятельности ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" | [пункты 5](#Par740), [18](#Par900) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | |  |
| областной бюджет | 679 464,2 | 72 973,2 | 74 430,6 | 76 911,4 | 62 115,9 | 79 347,3 | 81 075,5 | 74 110,36,2 | | 78 034,2 | | 80 465,7 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 2.10. Подготовка и проведение командно-штабных учений по развертыванию пункта временного размещения населения | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 8 705,6 | - | 1 694,7 | - | 4 762,4 | 1 321,5 | - | 927,0 | | - | | - | повышение уровня готовности сил и средств для жизнеобеспечения населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях | [пункты 2](#Par704), [5](#Par740) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 8 705,6 | - | 1 694,7 | - | 4 762,4 | 1 321,5 | - | 927,0 | | - | | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
|  | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | итого | 385,1 | - | 385,1 | - | - | - | - | - | | - | | - |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 385,1 | - | 385,1 | - | - | - | - | - | | - | | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | итого | 215,0 | - | 215,0 | - | - | - | - | - | | - | | - |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 215,0 | - | 215,0 | - | - | - | - | - | | - | | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| министерство транспорта Архангельской области | итого | 179,2 | - | 179,2 | - | - | - | - | - | | - | | - |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 179,2 | - | 179,2 | - | - | - | - | - | | - | | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 2.11. Хранение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | итого | 3 004,3 | - | - | - | 1000,0 | 1 000,0 | 1 004,3 | - | | - | | - | обеспечение хранения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера | [пункт 17](#Par888) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 3 004,3 | - | - | - | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 004,3 | - | | - | | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| Задача № 3 - повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия на водных объектах | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Повышение эффективности реагирования оперативных подразделений ГБУ "Служба спасения имени И.А.Поливаного" на обращения организаций и граждан о чрезвычайных ситуациях | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 4 800,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 4 800,0 | материально-техническое оснащение спасательных подразделений для повышения эффективности проведения спасательных работ | [пункт 5](#Par740) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 4 800,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 4 800,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| Задача № 4 - формирование культуры безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях и на водных объектах | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Разработка и тиражирование учебно-методических, наглядно-демонстрационных, информационно-раздаточных материалов для обучения безопасности жизнедеятельности и снижения травмирующего фактора несчастных случаев у детей | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 806,8 | - | - | - | - | - | - | | - | | - | 806,8 | усовершенствование процесса обучения в сфере безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных организациях и в специальных (коррекционных) общеобразовательных организациях; снижение влияния травмирующего фактора на детей - участников происшествий (дорожно-транспортные происшествия, пожары) | [пункты 2](#Par704), [18](#Par900), [19](#Par912) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | | - | | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| областной бюджет | 806,8 | - | - | - | - | - | - | | - | | - | 806,8 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| 4.2. Повышение уровня информированности преподавательских кадров, волонтеров, родителей, воспитанников дошкольных образовательных организаций и обучающихся в общеобразовательных организациях и специальных (коррекционных) общеобразовательных организациях в сфере профилактической работы по безопасности | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 25,0 | - | - | - | - | - | - | | - | | - | 25,0 | повышение уровня информированности целевых аудиторий в сфере профилактической работы, а также дополнение и расширение курса основ безопасности жизнедеятельности новыми формами преподавания и методическими разработками | [пункты 2](#Par704), [18](#Par900) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | | - | | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| областной бюджет | 25,0 | - | - | - | - | - | - | | - | | - | 25,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| 4.3. Создание условий (учебно-тренировочной площадки, стационарного кабинета) для отработки навыков безопасного поведения в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 391,0 | - | - | - | - | - | - | | - | | - | 391,0 | закрепление учащимися в режиме практического обучения теоретических знаний по принятию правильных решений в критической ситуации и освоение выполнения тех или иных действий, обеспечение высокой эффективности занятий в области профилактической работы по безопасности | [пункты 2](#Par704), [18](#Par900) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | | - | | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| областной бюджет | 391,0 | - | - | - | - | - | - | | - | | - | 391,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| 4.4. Повышение информированности населения через средства массовой информации и путем проведения городских и областных мероприятий, направленных на повышение знаний о безопасности жизнедеятельности | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 1 399,0 | - | - | - | - | - | - | | - | | - | 1 399,0 | разработка 1 компьютерной онлайн-игры по тематике "Безопасность жизнедеятельности"; 4 онлайн-уроков; ежемесячное создание 10-минутной телепрограммы; организация 1 мероприятия по безопасности, ежегодно | [пункты 2](#Par704), [18](#Par900) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | | - | | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| областной бюджет | 1 399,0 | - | - | - | - | - | - | | - | | - | 1 399,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| Итого по подпрограмме № 2 |  | итого | 2 006 114,9 | 186 537,7 | 272 787,2 | 178 108,8 | 165 247,4 | 207 501,6 | 264 249,3 | | 245 816,1 | | 217 955,1 | 275 333,5 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| областной бюджет | 2 006 114,9 | 186 537,7 | 272 787,2 | 178 108,8 | 165 247,4 | 207 501,6 | 264 249,3 | | 245 816,1 | | 217 955,1 | 275 333,5 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| III. [Подпрограмма № 3](#Par476) "Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы № 3 - создание эффективной системы управления государственной программой | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача № 1 - обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы на областном уровне | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Обеспечение деятельности агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 142 675,1 | 10 159,8 | 9 999,9 | 15 383,2 | 16 185,3 | 16 906,4 | 17 321,8 | | 18 285,1 | | 18 886,1 | 19 547,5 | обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы | [пункт 21](#Par937) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| областной бюджет | 142 675,1 | 10 159,8 | 9 999,9 | 15 383,2 | 16 185,3 | 16 906,4 | 17 321,8 | | 18 285,1 | | 18 886,1 | 19 547,5 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| IV. [Подпрограмма № 4](#Par524) "Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Архангельской области" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы № 4 - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача № 1 - создание опытных участков аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (далее - АПК "Безопасный город") в пилотных муниципальных образованиях Архангельской области и отработка типовых программно-технических решений | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Создание опытного участка АПК "Безопасный город" в городе Архангельске | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 601 608,0 | - | - | - | - | 277 813,7 | 177 205,6 | 146 588,7 | | - | | - | установка 80 камер видеонаблюдения, оснащение 12 дежурно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб системой вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Архангельской области (далее - система-112), обслуживание 7 зон КСЭОН, обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) | [пункты 22](#Par950), [23](#Par974) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 601 608,0 | - | - | - | - | 277 813,7 | 177 205,6 | 146 588,7 | | - | | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 1.2. Интеграция и эксплуатация систем АПК "Безопасный город" в городе Архангельске | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 26 650,5 | - | - | 12 782,3 | 8 467,0 | - | 5 401,2 | - | | - | | - | обеспечение требуемого режима работы АПК "Безопасный город" в городе Архангельске | [пункты 22](#Par950) - [26](#Par1022) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 22 435,8 | - | - | 10 727,6 | 6 307,0 | - | 5 401,2 | - | | - | | - |
| местные бюджеты | 4 214,7 | - | - | 2 054,7 | 2 160,0 | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 1.2. Создание опытного участка АПК "Безопасный город" в городе Северодвинске | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 168 189,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 168 189,0 | установка 40 камер видеонаблюдения, оснащение 7 дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС) и аварийно-восстановительных служб системой-112, обслуживание 6 зон КСЭОН, обеспечение работы ЕДДС | [пункты 22](#Par950), [23](#Par974) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 168 189,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 168 189,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 1.4. Интеграция и эксплуатация систем "Безопасный город" в городе Северодвинске | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 30 538,3 | - | - | 15 464,7 | 15 073,6 | - | - | - | | - | | - | обеспечение требуемого режима работы АПК "Безопасный город" в городе Северодвинске | [пункты 22](#Par950) - [26](#Par1022) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | |  |
| областной бюджет | 8 884,8 | - | - | 5 719,8 | 3 165,0 | - | - | - | |  | |  |
| местные бюджеты | 21 653,5 | - | - | 9 744,9 | 11 908,6 | - | - | - | |  | |  |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | |  |
| 1.5. Создание опытного участка АПК "Безопасный город" в городе Котласе | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 129 450,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 129 450,0 | установка 40 камер видеонаблюдения, оснащение 6 ДДС и аварийно-восстановительных служб системой-112, обслуживание 5 зон КСЭОН, обеспечение работы ЕДДС | [пункты 22](#Par950), [23](#Par974) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 129 450,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 129 450,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 1.6. Интеграция и эксплуатация систем АПК "Безопасный город" в городе Котласе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 9 804,7 |  |  | 7 582,9 | 2 221,8 | - | - | - | | - | | - | обеспечение требуемого режима работы АПК "Безопасный город" в городе Котласе | [пункты 22](#Par950) - [26](#Par1022) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 6 805,4 | - | - | 6 093,6 | 711,8 | - | - | - | | - | | - |
| местные бюджеты | 2 999,3 | - | - | 1 489,3 | 1 510,0 | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 1.7. Создание опытного участка АПК "Безопасный город" в Приморском муниципальном районе | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 59 635,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 59 635,0 | установка 20 камер видеонаблюдения, оснащение 4 ДДС и аварийно-восстановительных служб системой-112, обслуживание 2 зон КСЭОН, обеспечение работы ЕДДС | [пункты 22](#Par950), [23](#Par974) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 59 635,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 59 635,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 1.8. Интеграция и эксплуатация систем АПК "Безопасный город" в Приморском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 8 063,4 | - | - | 6 847,3 | 1 216,1 | - | - | - | | - | | - | обеспечение требуемого режима работы АПК "Безопасный город" в Приморском муниципальном районе | [пункты 22](#Par950) - [26](#Par1022) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  | | - | | - |
| областной бюджет | 6 804,8 | - | - | 6 093 | 711,8 | - | - | - | | - | | - |
| местные бюджеты | 1 258,6 |  |  | 754,3 | 504,3 | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 1.9. Обеспечение работоспособности и развития АПК "Безопасный город" на территории Архангельской области | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 8 660,8 | - | - | - | 8 660,8 | - | - | - | | - | | - | техническое сопровождение оборудования и программного обеспечения | [пункты 22](#Par950) - [26](#Par1022) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 8 660,8 | - | - | - | 8 660,8 | - | - | - | | - | | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 349 753,4 | - | - | - | - | 53 319,5 | 103 498,9 | 91 147,6 | | 50 893,7 | | 50 893,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 266 439,4 | - | - | - | - | 37 236,6 | 86 987,3 | 74 241,2 | | 33 987,3 | | 33 987,3 |
| местные бюджеты | 49 500,9 | - | - | - | - | 16 082,9 | 16 511,6 | 16 906,4 | | 16 906,4 | | 16 906,4 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| Задача № 2 - разработка документации, необходимой для создания, развития и эксплуатации АПК "Безопасный город" в Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Оформление документации, необходимой для ввода АПК "Безопасный город" в эксплуатацию | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 7 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 7 500,0 | оформление документации, необходимой для ввода АПК "Безопасный город" в эксплуатацию | [пункты 22](#Par950) - [26](#Par1022) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 7 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 7 500,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| Задача № 3 - создание региональной информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей сопряжение АПК "Безопасный город" с взаимодействующими государственными информационными системами Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Организация сети связи и передачи данных | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 148 600,1 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 148 600,1 | организация линий связи, обеспечение бесперебойной работы, обслуживание видеокамер и волоконно-оптических линий передачи (далее - ВОЛС) | [пункты 22](#Par950) - [26](#Par1022) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 148 600,1 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 148 600,1 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | -- | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 3.2. Интеграция федеральной, региональной инфраструктуры и инфраструктуры муниципальных образований Архангельской области с АПК "Безопасный город" | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 4 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 4 500,0 | разработка и внедрение модуля интеграции сопрягаемых систем | [пункты 22](#Par950) - [26](#Par1022) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 4 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 4 500,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |  |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |  |
| 3.3. Внедрение аналитической системы сбора отчетности | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 31 819,2 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 31 819,2 | внедрение системы сбора отчетности на территории 25 муниципальных образований | [пункты 22](#Par950) - [26](#Par1022) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  | - | - | - | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 31 819,2 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 31 819,2 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 3.4. Развитие и модернизация аппаратных средств навигационной системы (ГЛОНАСС) | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 32 603,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 32 603,0 | подключение к государственной информационной системе Архангельской области транспорта экстренных и коммунальных служб | [пункт 30](#Par1070) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 32 603,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 32 603,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 3.5. Оснащение газовых котельных системами мониторинга | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | итого | 10 400,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 10 400,0 | оснащение газовых котельных системами мониторинга, интеграция с существующими системами мониторинга | [пункт 25](#Par1010) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 10 400,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 10 400 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 3.6. Аренда каналов связи для передачи информации от ДДС и других организаций муниципальных образований Архангельской области в ЕДДС | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 123 601,4 | - | - | - | 2 740,2 | - | - | - | | - | | 120 861,2 | обеспечение каналами связи ДДС в муниципальных образованиях Архангельской области | [пункты 22](#Par950) - [26](#Par1022) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 123 601,4 | - | - | - | 2 740,2 | - | - | - | | - | | 120 861,2 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 3.7. Организация каналов связи от ЕДДС до центра обработки данных на базе государственного автономного учреждения Архангельской области "Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области" (далее - ЦОД) АПК "Безопасный город" | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 33 280,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 33 280,0 | аренда каналов связи (до 24 муниципальных образований Архангельской области) | [пункты 22](#Par950) - [26](#Par1022) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 33 280,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 33 280,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 3.8. Организация каналов связи от ЕДДС муниципальных образований Архангельской области до ДДС муниципальных образований Архангельской области | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 21 388,7 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 21 388,7 | аренда каналов связи (до 24 муниципальных образований Архангельской области) | [пункты 22](#Par950) - [26](#Par1022) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |  |
| областной бюджет | 21 388,7 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 21 388,7 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 3.9. Дооснащение ЦОД АПК "Безопасный город" | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 101 560,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 101 560,0 | установка коммутационных шкафов, серверов, систем хранения данных | [пункты 22](#Par950) - [26](#Par1022) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 101 560,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 101 560,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 3.10. Развитие ситуационного центра Губернатора Архангельской области | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 25 763,3 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 25 763,3 | оснащение ситуационного центра необходимым оборудованием и инвентарем | [пункт 28](#Par1046) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 25 763,3 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 25 763,3 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |  |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |  |
| 3.11. Дооснащение оборудованием федерального казенного учреждения "Центр управления в кризисных ситуациях" Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - ЦУКС) | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 5 103,9 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 5 103,9 | оснащение помещений, в которых размещен ЦУКС, видеостеной и сервером с резервированием | пункты 22 - 26 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | 5 103,9 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 5 103,9 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 3.12. Приобретение лицензии администратора АПК "Безопасный город" | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 2 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 2 000,0 | приобретение лицензии администратора АПК "Безопасный город" | [пункты 22](#Par950) - [26](#Par1022) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 2 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 2 000,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |  |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |  |
| 3.13. Развитие государственных информационных систем Архангельской области (далее - ГИС) | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 21 980,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 21 980,0 | оплата технической поддержки ГИС для обеспечения функционирования системы пространственной информации | [пункты 22](#Par950) - [26](#Par1022) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 21 980,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 21 980,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 3.14. Развитие системы сбора информации о развитии паводка | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 46 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 46 500,0 | мониторинг паводковой обстановки на территориях, находящихся в зоне возможного подтопления | [пункт 28](#Par1046) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 46 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 46 500,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 3.15. Оснащение государственных медицинских организаций Архангельской области автоматизированными системами контроля параметров энергоснабжения и теплоснабжения | министерство здравоохранения Архангельской области | итого | 125 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 125 000,0 | обеспечение контроля за энергоснабжением и теплоснабжением в государственных медицинских организациях Архангельской области | [пункт 26](#Par1022) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |  |
| областной бюджет | 125 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 125 000,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 3.16. Создание системы информационной безопасности | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 39 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 39 000,0 | обеспечение защитой каналов связи | [пункты 22](#Par950) - [26](#Par1022) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 39 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 39 000,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| Задача № 4 - построение и развитие АПК "Безопасный город" в муниципальных образованиях Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Построение и развитие АПК "Безопасный город" в городе Новодвинске | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 303,5 | - | - | 1 303,5 | - | - | - | - | | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании | [пункты 22](#Par950), [23](#Par974) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 303,5 | - | - | 1 303,5 | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 4.2. Построение и развитие АПК "Безопасный город" в городе Коряжме | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 914,6 | - | - | 1 914,6 | - | - | - | - | | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании | [пункты 22](#Par950), [23](#Par974) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 914,6 | - | - | 1 914,6 | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 4.3. Построение и развитие АПК "Безопасный город" в городе Мирный | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 2 210,0 | - | - | 2 210,0 | - | - | - | - | | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании | [пункты 22](#Par950), [23](#Par974) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 2 210,0 | - | - | 2 210,0 | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 4.4. Построение и развитие АПК "Безопасный город" в Вельском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 2 350,0 | - | - | 2 350,0 | - | - | - | - | | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании | [пункты 22](#Par950), [23](#Par974) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 2 350,0 | - | - | 2 350,0 | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 4.5. Построение и развитие АПК "Безопасный город" в Плесецком муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 906,0 | - | - | 906,0 | - | - | - | - | | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании | [пункты 22](#Par950), [23](#Par974) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 906,0 | - | - | 906,0 | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 4.6. Построение и развитие АПК "Безопасный город" в Виноградовском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 667,6 | - | - | 667,6 | - | - | - | - | | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании | [пункты 22](#Par950), [23](#Par974) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 667,6 | - | - | 667,6 | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 4.7. Построение и развитие АПК "Безопасный город" в Верхнетоемском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 090,0 | - | - | 1 090,0 | - | - | - | - | | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании | [пункты 22](#Par950), [23](#Par974) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 090,0 | - | - | 1 090,0 | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 4.8. Построение и развитие АПК "Безопасный город" в Котласском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 357,0 | - | - | 1 357,0 | - | - | - | - | | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании | [пункты 22](#Par950), [23](#Par974) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 357,0 | - | - | 1 357,0 | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 4.9. Построение и развитие АПК "Безопасный город" в Няндомском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 367,2 | - | - | 1 367,2 | - | - | - | - | | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании | [пункты 22](#Par950), [23](#Par974) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 367,2 | - | - | 1 367,2 | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 4.10. Построение и развитие АПК "Безопасный город" в Каргопольском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 974,1 | - | - | 974,1 | - | - | - | - | | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании | [пункты 22](#Par950), [23](#Par974) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 974,1 | - | - | 974,1 | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 4.11. Построение и развитие АПК "Безопасный город" в Коношском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 760,0 | - | - | 760,0 | - | - | - | - | | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании | [пункты 22](#Par950), [23](#Par974) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 760,0 | - | - | 760,0 | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 4.12. Построение и развитие АПК "Безопасный город" в Вилегодском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - | - | - | - | | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании | [пункты 22](#Par950), [23](#Par974) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 4.13. Построение и развитие АПК "Безопасный город" в Устьянском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - | - | - | - | | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании | [пункты 22](#Par950), [23](#Par974) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 4.14. Построение и развитие АПК "Безопасный город" в Холмогорском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 095,2 | - | - | 1 095,2 | - | - | - | - | | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании | [пункты 22](#Par950), [23](#Par974) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 095,2 | - | - | 1 095,2 | - | - | - | - | | - | |  |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 4.15. Построение и развитие АПК "Безопасный город" в Шенкурском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 027,0 | - | - | 1 027,0 | - | - | - | - | | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании | [пункты 22](#Par950), [23](#Par974) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 027,0 | - | - | 1 027,0 | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 4.16. Построение и развитие АПК "Безопасный город" в Красноборском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 172,9 | - | - | 1 172,9 | - | - | - | - | | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании | [пункты 22](#Par950), [23](#Par974) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 172,9 | - | - | 1 172,9 | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 4.17. Построение и развитие АПК "Безопасный город" в Ленском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 167,0 | - | - | 1 167,0 | - | - | - | - | | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании | [пункты 22](#Par950), [23](#Par974) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 167,0 | - | - | 1 167,0 | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 4.18. Построение и развитие АПК "Безопасный город" в Лешуконском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 550,4 | - | - | 1 550,4 | - | - | - | - | | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании | [пункты 22](#Par950), [23](#Par974) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 550,4 | - | - | 1 550,4 | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 4.19. Построение и развитие АПК "Безопасный город" в Мезенском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 444,3 | - | - | 1 444,3 | - | - | - | - | | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании | [пункты 22](#Par950), [23](#Par974) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 444,3 | - | - | 1 444,3 | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 4.20. Построение и развитие АПК "Безопасный город" в Онежском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | Итого | 1 030,8 | - | - | 1 030,8 | - | - | - | - | | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании | [пункты 22](#Par950), [23](#Par974) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 030,8 | - | - | 1 030,8 | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 4.21. Построение и развитие АПК "Безопасный город" в Пинежском муниципальном районе | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 1 379,0 | - | - | 1 379,0 | - | - | - | - | | - | | - | обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном образовании | [пункты 22](#Par950), [23](#Par974) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 1 379,0 | - | - | 1 379,0 | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 4.22. Построение и развитие АПК "Безопасный город" в муниципальных образованиях Архангельской области | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 121 703,4 | - | - | - | 23 892,6 | 23 590,9 | 24 053,0 | - | | - | | - | обеспечение требуемого режима работы АПК "Безопасный город" в муниципальных образованиях Архангельской области, установка 625 камер видеонаблюдения, оснащение 88 ДДС и аварийно-восстановительных служб системой-112, обслуживание 22 зон КСЭОН, обеспечение работы ЕДДС | [пункты 22](#Par950), [23](#Par974) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | 121 703,4 | - | - | - | 23 892,6 | 23 590,9 | 24 053,0 | 24 565,9 | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| Задача № 5 - создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Создание базовой инфраструктуры системы-112. Развертывание центра обработки вызовов (далее - ЦОВ). Материально-техническое оснащение помещений, в которых размещена система-112 | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 28 950,9 | - | - | - | 28 950,9 | - | - | - | | - | |  | первоочередные мероприятия по созданию системы-112 на территории Архангельской области, разработка и ввод в действие основных и резервных центров обработки вызовов, включая строительство помещений и их оснащение | [пункт 27](#Par1034) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | - | |  |
| федеральный бюджет | 24 608,3 | - | - | - | 24 608,3 | - | - | - | | - | |  |
| областной бюджет | 4342,6 | - | - | - | 4342,6 | - | - | - | | - | |  |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |  |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |  |
| 5.2. Интеграция инфраструктуры муниципальных образований Архангельской области с системой-112. Материально-техническое оснащение ЕДДС | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 900,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 900,0 | создание инфраструктуры единой дежурно-диспетчерской службы и ДДС органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в рамках системы-112 | [пункт 27](#Par1034) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | - | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 900,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 900,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 5.3. Интеграция инфраструктуры муниципальных образований Архангельской области с системой-112. Материально-техническое оснащение ДДС органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 600,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 600,0 | материально-техническое оснащение ДДС органов местного самоуправления муници-пальных образований Архангельской области | [пункт 27](#Par1034) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 600,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 600,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 5.4. Интеграция региональной инфраструктуры с системой-112. Материально-техническое оснащение ДДС исполнительных органов государственной власти Архангельской области | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 2 400,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 2400,0 | создание инфраструктуры ЕДДС и ДДС органов государственной власти в рамках системы-112. Материально-техническое оснащение ДДС | [пункт 27](#Par1034) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 2 400,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 2400,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 5.5. Интеграция региональной инфраструктуры с системой-112. Разработка и внедрение модуля интеграции для ДДС исполнительных органов государственной власти Архангельской области | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 200,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 200,0 | разработка и внедрение модуля интеграции для ДДС скорой медицинской помощи | [пункт 27](#Par1034) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 200,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 200,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 5.6. Создание учебно-методического комплекта подготовки персонала ЦОВ и ЕДДС системы-112 | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 120,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 120,0 | приобретение учебно-методического комплекта подготовки персонала ЦОВ и ЕДДС системы-112 (рабочая программа и система контроля обучения, библиотека учебной литературы, нормативной и учебно-методической документации), включая электронные пособия и методики профессиональной подготовки | [пункт 27](#Par1034) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 120,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 120,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |  |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |  |
| 5.7. Создание учебно-методического комплекта подготовки персонала ДДС, интегрированного в систему-112 | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 120,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 120,0 | приобретение учебно-методического комплекта подготовки персонала ДДС, интегрированного в систему-112 (рабочая программа и система контроля обучения, библиотека учебной литературы, нормативной и учебно-методической документации), включая электронные пособия и методики профессиональной подготовки | [пункт 27](#Par1034) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 120,0 | - | - | - | - | - | - |  | | - | | 120,0 |
| бюджеты муниципальных обра-зований | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 5.8. Создание учебно-тренажерного комплекса на 15 рабочих мест для подготовки персонала системы-112 | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 4 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 4 500,0 | создание учебного класса с необходимым программно-аппаратным обеспечением для обучения персонала системы-112, в том числе имитация вызовов и иных входных сигналов (ЭРА-ГЛОНАСС, датчиков систем мониторинга) системы-112 | [пункт 27](#Par1034) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 4 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 4 500,0 |
| бюджеты муниципальных обра-зований | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |  |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |  |
| 5.9. Обучение преподавателей для подготовки персонала системы-112 | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 98,6 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 98,6 | обеспечение системы подготовки персонала системы-112 квалифицированным преподавательским составом | [пункт 21](#Par937) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 98,6 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 98,6 |
| бюджеты муниципальных обра-зований | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 5.10. Развертывание сети связи и передачи данных | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 5 050,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 5 050,0 | строительство линий связи на присоединение системы связи объектов системы-112 к сети связи общего пользования | [пункт 27](#Par1034) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 5 050,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 5 050,0 |
| бюджеты муниципальных обра-зований | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |  |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 5.11. Разработка системного проекта телекоммуникационной подсистемы системы-112 Архангельской области и его дальнейшая корректировка (при необходимости) | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 2 980,0 | - | - | - | - | 2 980,0 | - | - | | - | | - | наличие системного проекта в 2018 году | [пункт 31](#Par1082) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 2 980,0 | - | - | - | - | 2 980,0 | - | - | | - | | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 5.12 Построение телекоммуникационной подсистемы системы-112 Архангельской области | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 213 776,8 | - | - | - | - | 17 000,0 | 60 000,0 | 86 776,8 | | 50 000,0 | | - | наличие телекоммуникационной подсистемы системы-112 Архангельской области в 2019 году | [пункт 32](#Par1094) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 213 776,8 | - | - | - | - | 17 000,0 | 60 000,0 | 86 776,8 | | 50 000,0 | | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| Задача № 6 - обеспечение экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. Создание и обеспечение функционирования комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 64 278,9 | - | - | 16 137,8 | 12 364,0 | 14 177,6 | 12 696,9 | 8902,6 | | - | | - | проектирование, закупка и монтаж оборудования в муниципаль-ных образованиях Архангельской области, что позволит к 2018 году обеспечить оповещение 100% населенных пунктов Архангельской области для предупреждения возникно-вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и выполнять ее техническое обслуживание | [пункты 7](#Par764), [28](#Par1046) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 64 278,9 | - | - | 16 137,8 | 12 364,0 | 14 177,6 | 12 696,9 | 8 902,6 | | - | | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| 6.2. Обеспечение каналами связи комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Архангельской области | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 4 255,7 | - | - | - | - | - | - | 4 255,7 | | - | | - | Оплата аренды каналов связи комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникнове-ния или воз-никновении чрезвычайных ситуаций | пункт [33](#Par764) перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| областной бюджет | 4 255,7 | - | - | - | - | - | - | 4 255,7 | | - | | - |
| бюджеты муниципальных обра-зований | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| Итого по подпрограмме № 4 |  | итого | 2 649 753,6 | - | - | 85 681,6 | 103 587,0 | 388 881,7 | 382 855,6 | 362 237,3 | | 126 494,7 | | 1 200 015,7 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | 29 712,2 | - | - | - | 24 608,3 | - | - | 5 103,9 | | - | |  |
| областной бюджет | 2 358 031,6 | - | - | 44 771,8 | 39 003,2 | 349 207,9 | 342 291,0 | 320 765,0 | | 83 987,3 | | 1 178 005,4 |
| местные бюджеты | 262 009,8 | - | - | 40 909,8 | 39 975,5 | 39 673,8 | 40 564,6 | 41 472,3 | | 42 507,4 | | 16 906,4 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |  |
| Итого по государственной программе |  | итого | 13 874 736,3 | 1 082 635,4 | 1 143 037,0 | 1 151 446,1 | 1 158 891,2 | 1 551 673,3 | 1 694 576,2 | 1 739 773,3 | | 1 399 536,0 | | 2 953 167,8 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | 29 712,2 | - | - | - | 24 608,3 | - | - | - | | - | | 5 103,9 |
| областной бюджет | 13 583 014,3 | 1 082 635,4 | 1 143 037,0 | 1 110 536,3 | 1 094 307,4 | 1 511 999,5 | 1 654 011,6 | 1 698 301,0 | | 1 357 028,6 | | 2 931 157,5 |
| местные бюджеты | 262 009,8 | - | - | 40 909,8 | 39 975,5 | 39 673,8 | 40 564,5 | 41 472,3 | | 42 507,4 | | 16 906,4» |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |  |

4. Дополнить Порядком предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования реализации мероприятий по оборудованию (приобретению и установке) мест проживания многодетных семей, состоящих на учете в территориальных органах социальной защиты населения Архангельской области, автономными дымовыми пожарными извещателями следующего содержания:

«УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Архангельской области

от 8 октября 2013 года № 465-пп

**ПОРЯДОК**

**предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области   
в целях софинансирования реализации мероприятий**

**по оборудованию (приобретению и установке) мест проживания многодетных семей, состоящих на учете в территориальных органах социальной защиты населения Архангельской области,**

**автономными дымовыми пожарными извещателями**

**I. Общие положения**

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со [статьей 139](consultantplus://offline/ref=FF8A5DFCF8C309916B6C87F4597D9CCAD16279EE907BE1F9CBD98778D33D85E2AC288984114B4E30542DC004B4286EB8A796EBAF5589H7O1O) Бюджетного кодекса Российской Федерации, государственной [программой](consultantplus://offline/ref=FF8A5DFCF8C309916B6C99F94F11C2C6D16B21E0967CE8A79388812F8C6D83B7EC688FD2530C413A027F8D58BC2332F7E3C4F8AD5D96788B5A557FB4H7O2O) Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности   
и безопасности на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 465-пп   
(далее ‒ государственная программа), определяет порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области (далее соответственно ‒ местный бюджет, муниципальное образование) в целях софинансирования реализации мероприятий по оборудованию (приобретению и установке) мест проживания многодетных семей, состоящих на учете в территориальных органах социальной защиты населения Архангельской области, автономными дымовыми пожарными извещателями (далее соответственно ‒ мероприятие, субсидия, многодетные семьи, пожарные извещатели).

Субсидия включена в Перечень субсидий местным бюджетам, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Архангельской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области   
по решению вопросов местного значения, утвержденный областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление субсидий, является агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее ‒ агентство).

Субсидия предоставляется агентством в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета, доведенными лимитами бюджетных обязательств, предельными объемами финансирования.

3. Заявителями на предоставление субсидий являются органы местного самоуправления муниципальных образований, предоставившие в агентство заявку (далее ‒ органы местного самоуправления).

**II. Условия и порядок предоставления субсидий**

4. Субсидии предоставляются местным бюджетам при соблюдении следующих условий:

1) наличие утвержденной муниципальной программы, в которой предусмотрены средства на реализацию мероприятия;

2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии, в размере не менее пяти процентов от общего объема средств на реализацию мероприятия;

3) наличие многодетных семей, согласных на установку пожарных извещателей в местах их проживания;

4) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии местному бюджету, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств (далее – соглашение);

5) возврат муниципальным образованием средств субсидии в случаях, предусмотренных пунктами 15 и 16.1 общего порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов   
и городских округов Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 26 декабря 2017 года № 637-пп (далее ‒ общий порядок).

5. Агентство готовит извещение о начале приема заявок и размещает его на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала приема заявок.

6. Извещение о начале приема заявок содержит следующие сведения:

1) место, время и срок приема заявок;

2) перечень документов, прилагаемых к заявке;

3) наименование, адрес и контактную информацию агентства;

4) проект соглашения.

7. Для получения субсидии органы местного самоуправления в сроки, определенные агентством в извещении о начале приема заявок, представляют в агентство следующие документы:

1) заявку по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

2) перечень мест проживания многодетных семей, в которых планируется установка пожарных извещателей.

В перечень мест проживания многодетных семей органы местного самоуправления включают места проживания тех многодетных семей, которые дали согласие органам местного самоуправления на установку пожарных извещателей в местах их постоянного проживания;

3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете или выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающие наличие в местном бюджете расходных обязательств заявителя и бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятия в размере, указанном в подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка;

4) копию утвержденной муниципальной программы, в которой предусмотрены средства на реализацию мероприятия;

5)  копии коммерческих предложений на выполнение работ, оказание услуг по реализации мероприятия.

Представляемые документы должны быть сброшюрованы в одну папку.

Копии документов должны быть заверены в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Органы местного самоуправления несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в заявке.

8. Агентство осуществляет прием и регистрацию заявок в течение одного рабочего дня со дня их поступления.

9. Агентство рассматривает заявки в течение пяти рабочих дней со дня их регистрации и принимает одно из следующих решений:

1) о допуске заявителя к участию в конкурсе;

2) об отказе в допуске заявки к рассмотрению ее комиссией.

Решения агентства, предусмотренные настоящим пунктом, направляются органам местного самоуправления в течение трех рабочих дней со дня их принятия и могут быть обжалованы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

10. Агентство принимает решение, предусмотренное подпунктом  
2 пункта 9 настоящего Порядка, в следующих случаях:

1)  представление органом местного самоуправления заявки  
с нарушением срока, определенного агентством в извещении о начале приема заявок на получение субсидии;

2)  представление органом местного самоуправления заявки, оформление которой не соответствует требованиям пункта 7 настоящего Порядка;

3)  представление органом местного самоуправления документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, не в полном объеме;

4)  представление органом местного самоуправления документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, содержащих недостоверные сведения.

В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 9 настоящего Порядка, орган местного самоуправления вправе повторно представить заявку в пределах срока, определенного агентством в извещении о начале приема заявок, после устранения обстоятельств, послуживших основанием для принятия указанного решения.

11. Агентство принимает решение, предусмотренное подпунктом   
1 пункта 9 настоящего Порядка, при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка.

12. В целях рассмотрения заявок агентство формирует комиссию в количестве не менее пяти человек.

В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии. Состав комиссии утверждается распоряжением агентства.

Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который влияет или может повлиять на осуществление полномочий комиссией.

Для целей настоящего Порядка под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) члена комиссии влияет или может повлиять на надлежащее, объективное   
и беспристрастное осуществление им полномочий члена комиссии.

Под личной заинтересованностью члена комиссии понимается возможность получения им доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ), и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми член комиссии и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

В случае возникновения у члена комиссии личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, либо при возникновении ситуации оказания воздействия (давления) на члена комиссии, связанного с осуществлением им своих полномочий, член комиссии обязан в кратчайшие сроки проинформировать об этом в письменной форме председателя комиссии.

Председатель комиссии, которому стало известно о возникновении   
у члена комиссии личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до исключения члена комиссии, являющегося стороной конфликта интересов, из состава комиссии.

13.  Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, в том числе ведет заседания, подписывает от имени комиссии все документы.

В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

Секретарь комиссии осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии, готовит материалы на заседание комиссии, оповещает членов комиссии о времени и месте проведения заседания комиссии, ведет протокол комиссии и обеспечивает хранение протоколов заседаний и других материалов комиссии;

14. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от установленного числа членов комиссии, в том числе председатель комиссии или лицо, исполняющее его обязанности в соответствии абзацем вторым пункта 13 настоящего Порядка.

15. Средства субсидии предоставляются в первоочередном порядке местным бюджетам муниципальных образований, в заявках которых завершение мероприятия запланировано в течение года предоставления субсидии.

16. Итоги заседания комиссии оформляются протоколом.

17.  На основании протокола заседания комиссии агентство в течение 20 рабочих дней со дня подписания указанного протокола готовит для рассмотрения на заседании Правительства Архангельской области проект постановления Правительства Архангельской области о распределении средств субсидий (далее ‒ постановление).

18. На основании постановления агентство не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу заключает с уполномоченным органом местного самоуправления соглашение в соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой постановлением министерства финансов Архангельской области, содержащее условия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 7 общего порядка.

19. Министерство финансов Архангельской области доводит расходными расписаниями до агентства предельные объемы финансирования в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета и показателями кассового плана областного бюджета.

20. Операции со средствами субсидии осуществляются на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

21.  Перераспределение средств субсидий местным бюджетам осуществляется в случае полного или частичного отказа (в том числе в случае образования экономии средств субсидий) органами местного самоуправления от средств субсидий, распределенных им в соответствии с настоящим Порядком.

Перераспределение средств субсидий местным бюджетам осуществляется на мероприятие, указанное в пункте 1 настоящего Порядка.

Перераспределение высвободившихся средств субсидий осуществляется в соответствии с пунктами 5 – 14 настоящего Порядка.

22.  Расходование средств субсидий органами местного самоуправления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации   
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

23. Органы местного самоуправления муниципальных районов на основании соглашений и уведомлений о доведении показателей утвержденной бюджетной росписи могут передавать субсидии в порядке межбюджетных отношений местным бюджетам поселений Архангельской области.

В этом случае органы местного самоуправления муниципальных районов Архангельской области заключают с органами местного самоуправления поселений Архангельской области соглашения, аналогичные соглашениям, предусмотренным пунктом 18 настоящего Порядка.

При этом органы местного самоуправления муниципальных районов Архангельской области осуществляют контроль за целевым использованием средств субсидий поселениями Архангельской области. Порядок предоставления и расходования субсидий органам местного самоуправления поселений Архангельской области утверждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления соответствующего муниципального района Архангельской области.

24.  Для осуществления кассовых расходов с лицевых счетов уполномоченные органы местного самоуправления готовят заявки   
и направляют их в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

25.  Операции со средствами субсидии осуществляются в порядке кассового обслуживания исполнения местного бюджета.

**III. Контроль за целевым использованием средств субсидий**

26. Органы местного самоуправления представляют в агентство отчетностьоб использовании субсидий в порядке и сроки, которые предусмотрены соглашениями.

К отчетам прилагаются копии подтверждающих выполнение мероприятия документов, подписанные уполномоченными должностными лицами и заверенные надлежащим образом в соответствии   
с законодательством Российской Федерации.

Показателем результативности использования субсидии является количество оснащенных пожарными извещателями мест проживания многодетных семей.

Оценка достижения значения показателя результативности использования субсидии осуществляется агентством на основании анализа отчетности, представленной органом местного самоуправления.

27.  Финансовая ответственность органов местного самоуправления за недостижение целевых значений показателей результативности использования субсидии определяется в соответствии с общим порядком.

28.  Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется агентством и органами государственного финансового контроля Архангельской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

29.  В случае выявления агентством или органами государственного финансового контроля нарушения органами местного самоуправления условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также условий соглашения соответствующий объем субсидии подлежит возврату в областной бюджет в течение 15 календарных дней со дня предъявления агентством или органами государственного финансового контроля соответствующего требования.

30.  Ответственность за нецелевое использование средств субсидий несут органы местного самоуправления, как получатели субсидии.

31.  К органам местного самоуправления, совершившим бюджетное нарушение, применяются бюджетные меры принуждения в порядке   
и по основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к Порядку предоставления субсидий  из областного бюджета бюджетам  муниципальных районов и  городских округов Архангельской области в целях софинансирования реализации мероприятий по оборудованию (приобретению  и установке) мест проживания многодетных семей, состоящих на учете в территориальных органах социальной защиты населения Архангельской области автономными дымовыми пожарными извещателями |

(форма)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении субсидии в целях софинансирования реализации мероприятий

по оборудованию (приобретению и установке) мест проживания

многодетных семей, состоящих на учете в территориальных

органах социальной защиты населения Архангельской области,

автономными дымовыми пожарными извещателями

Прошу заключить соглашение с муниципальным образованием \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на предоставление субсидии в целях софинансирования реализации мероприятий по оборудованию (приобретению и установке) мест проживания многодетных семей, состоящих на учете в территориальных органах социальной защиты населения Архангельской области, автономными дымовыми пожарными извещателями, в \_\_\_\_\_\_ году в рамках реализации государственной [программы](consultantplus://offline/ref=35A7B99B83A0A63E6C055B1CBC40F63BA6A03B799C3448C4612A87756A9192BD7F3AFD179728DAEA8CD9E5A69FAF7E4DE812FFD275D15B8A8685EE58h2K4O) Архангельской области в области защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 465-пп, и предоставить субсидию в порядке и на условиях, указанных в Порядке предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинанисрвоания реализации мероприятий по оборудованию (приобретению и установке) мест проживания многодетных семей, состоящих на учете в территориальных органах социальной защиты населения Архангельской области автономными дымовыми пожарными извещателями, утвержденном постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 465-пп (далее – Порядок).

Подтверждаем, что ознакомлены с [Порядком](consultantplus://offline/ref=35A7B99B83A0A63E6C055B1CBC40F63BA6A03B799C3448C4612A87756A9192BD7F3AFD179728DAEA8DDEEFAC99AF7E4DE812FFD275D15B8A8685EE58h2K4O).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Информация о мероприятиях и сроках их завершения, которые планируется реализовать за счет средств субсидии

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Информация о количестве планируемых к оборудованию (приобретению и установке) автономными дымовыми пожарными извещателями мест проживания многодетных семей, состоящих на учете в территориальных органах социальной защиты населения Архангельской области и согласных на установку автономных дымовых пожарных извещателей в месте их постоянного проживания)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Информация о необходимом объеме средств субсидии на реализацию мероприятий;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Юридический адрес

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального района Архангельской области, городского округа Архангельской области, в котором будут реализованы мероприятия | Объем финансирования мероприятий (расчетная стоимость) | В том числе | |
| средства областного бюджета (не более 95 процентов от требуемых затрат) | средства местного бюджета, предусмотренные в муниципальной программе муниципального района Архангельской области, городского округа Архангельской области (не менее 5 процентов от требуемых затрат) |
| 1. |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |

Настоящим подтверждаю, что сведения, представленные в данном заявлении,

достоверны.

Прилагаемые документы:

Глава муниципального образования

Архангельской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_