- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 апреля 2020 г. № 137-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации 
государственной программы Архангельской области 
«Социальная поддержка граждан в Архангельской области» 
в 2019 году

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет 
об исполнении мероприятий государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 12 октября 2012 года № 464-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2019 году государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан 
в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2019 году средней.

3. Министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области:

1) продолжить реализацию государственной программы в 2020 году;

2) с 1 июня 2020 года обеспечить назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно;

3) принять меры, направленные на совершенствование законодательства Архангельской области в сфере социальной защиты населения, в целях достижения показателей и результатов национального проекта «Демография» и повышения доходов населения;

4) до 1 сентября 2020 года подготовить предложения по увеличению размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в целях повышения доступности для граждан социального обслуживания на дому и в полустационарной форме, а также развития негосударственного сектора в сфере социального обслуживания населения;

5) до 1 октября 2020 года проанализировать необходимость установления требований к имущественной обеспеченности семей для определения 
их нуждаемости при назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно;

6) предусмотреть в 2021 году в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы реализацию мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения государственных организаций социального обслуживания Архангельской области, включая оборудование парковочных мест для инвалидов, и по обучению сотрудников государственных организаций социального обслуживания Архангельской области основам русского жестового языка.

4. Министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области, министерству здравоохранения Архангельской области, министерству образования и науки Архангельской области, министерству культуры Архангельской области, агентству по спорту Архангельской области, министерству связи и информационных технологий Архангельской области до 1 декабря 2020 года обеспечить размещение актуализированных паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры на федеральном портале «Жить вместе» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Исполнительным органам государственной власти Архангельской области организовать своевременную и полную загрузку фактов назначений мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории 
Архангельской области (далее – факты назначений), информации об изменении фактов назначений в Единую государственную информационную систему социального обеспечения для создания возможности гражданам, исполнительным органам государственной власти Архангельской области и органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области получать актуальную информацию о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в целях назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области:

1) провести анализ соответствия локальных реестров мер социальной защиты (поддержки), загружаемых в Единую государственную информационную систему социального обеспечения, муниципальным правовым актам муниципальных образований Архангельской области, устанавливающим меры социальной поддержки, при необходимости обеспечить их актуализацию;

2) организовать своевременную и полную загрузку фактов назначений, информации об изменении фактов назначений в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

##### Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области	А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Архангельской области
от 14 апреля 2020 г. № 137-рп

- ОТЧЕТ
о реализации государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» в 2019 году

# I. Результаты реализации мероприятий 
государственной программы Архангельской области

В отчетном периоде в рамках государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 12 октября 2012 года № 464-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

# Подпрограмма № 1 «Организация работы 
по социальному обслуживанию и социальной защите населения 
в Архангельской области»

  - В отчетном периоде в рамках подпрограммы № 1 осуществлялась реализация 12 мероприятий.

Обеспечено выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) и финансирование деятельности 
53 государственных бюджетных и автономных учреждений социального обслуживания населения Архангельской области, государственного учреждения Архангельской области «Социальный консультативный центр» и государственного казенного учреждения Архангельской области «Архангельский областной центр социальной защиты населения».

В 2019 году социальные услуги предоставлялись 15 юридическими лицами (за исключением государственных организаций Архангельской области и муниципальных организаций муниципальных образований Архангельской области), осуществляющими деятельность по социальному обслуживанию, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Архангельской области, в числе которых три коммерческих организации, восемь социально ориентированных некоммерческих организаций и четыре индивидуальных предпринимателя.

Материально-техническая база укреплена в 21 организации социального обслуживания.

Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания осуществлено в следующих учреждениях:

10 государственных бюджетных (автономных) стационарных учреждений социального обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской области («Трепузовский психоневрологический интернат», «Вельский психоневрологический интернат», «Северодвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», «Ширшинский психоневрологический интернат», «Няндомский дом-интернат для престарелых и инвалидов», «Маймаксанский психоневрологический интернат», «Октябрьский психоневрологический интернат», «Мезенский дом-интернат для престарелых и инвалидов», «Пинежский специальный дом-интернат», «Новодвинский детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии»);

два государственных бюджетных специализированных учреждения Архангельской области для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации («Коношский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Теремок», «Северодвинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко»);

шесть государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Архангельской области («Архангельский комплексный центр социального обслуживания», «Верхнетоемский комплексный центр социального обслуживания», «Вилегодский комплексный центр социального обслуживания», «Мезенский комплексный центр социального обслуживания», «Новодвинский комплексный центр социального обслуживания», «Плесецкий комплексный центр социального обслуживания» (проектные работы);

государственное бюджетное комплексное учреждение Архангельской области общего типа «Вельский центр социальной помощи семье и детям «Скворушка»;

два государственных бюджетных учреждения Архангельской области (далее – ГБУ) («Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий» и ГБУ «Центр реабилитации «Родник»).

Проведена независимая оценка качества в отношении 
24 государственных организаций Архангельской области (восемь психоневрологических интернатов, пять домов-интернатов для престарелых и инвалидов, семь социально-реабилитационных центров 
для несовершеннолетних, два центра социальной помощи семье и детям, один специализированный дом-интернат и один центр помощи совершеннолетним гражданам с ментальными особенностями).

В течение 2019 года произведены выплаты вознаграждения 75 лицам, организовавшим приемные семьи с гражданами пожилого возраста 
или инвалидами. На 1 января 2020 года количество лиц, организовавших приемную семью с гражданином пожилого возраста или инвалидом, составило 57 человек.

Погашена кредиторская задолженность прошлых лет в государственном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской области «Ширшинский психоневрологический интернат».

Проведены мероприятия, связанные с ликвидацией, реорганизацией и проведением организационно-штатных мероприятий в государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания населения Архангельской области – Лешуконском, Шенкурском и Няндомском комплексных центрах социального обслуживания.

Приобретено здание для государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий» в городе Архангельске в целях перемещения получателей социальных услуг из деревянного здания в здание, отвечающее требованиям пожарной безопасности.

Подготовлена проектная документация для сноса здания и рекультивация земельного участка государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий».

Приобретено оборудование и программное обеспечение для Центра обработки данных Правительства Архангельской области, выполнены монтажные и пуско-наладочные работы серверного оборудования, работы 
по установке и настройке программного обеспечения, обеспечен перенос 
22 баз данных получателей мер социальной поддержки и социальных услуг.

  - Для реализации мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в размере 3 064 548,6 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 207,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 3 064 341,1 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы в отчетном периоде 
из средств областного бюджета израсходовано 3 062 176,8 тыс. рублей.

Не израсходованы средства в размере 2371,8 тыс. рублей, в том числе:

1655,3 тыс. рублей – средства областного бюджета по мероприятию пункта 2.1 «Оказание социальных услуг юридическими лицами 
(за исключением государственных (муниципальных) организаций), в том числе предоставляющими социальные услуги социально ориентированными некоммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по социальному обслуживанию, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Архангельской области» (мероприятие носит заявительный характер);

207,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета по мероприятию пункта 3.2 «Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа или иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (мероприятие носит заявительный характер);

600 тыс. рублей – средства областного бюджета по мероприятию пункта 3.9 «Разработка проектно-сметной документации, снос здания и рекультивация земельного участка государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий» (изменение потребности 
в реализации мероприятия в связи с решением министерства имущественных отношений Архангельской области по использованию здания).

- В отчетном периоде Архангельская область в рамках данной подпрограммы в реализации государственных программ Российской Федерации не участвовала.

Средства федерального бюджета на реализацию мероприятия пункта 3.2 «Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа или иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность» перечня мероприятий подпрограммы № 1 предоставляются в рамках единой субвенции. Соглашения не заключаются.

- В отчетном периоде соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

- Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа или иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее – министерство труда, занятости и социального развития) | количество несовершеннолетних, перевезенных к месту проживания, возвращенных в семьи, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа или иные организации, осуществляющие образовательную деятельность | 12 | 0 | перевозка детей за счет средств федерального бюджета осуществляется между субъектами Российской Федерации, за счет средств областного бюджета – в пределах Архангельской области. В 2019 году потребность в перевозке несовершеннолетних не возникла |  |
| 3.8. | Разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта государственных организаций социального обслуживания Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | количество учреждений социального обслуживания, в которых проведены работы капитального характера (единиц) | 1 | 0 | перенос средств областного бюджета, выделенных государственному бюджетному стационарному учреждению системы социальной защиты населения Архангельской области (далее – ГБСУ) «Ширшинский психоневрологический интернат», с мероприятия пункта 3.1 на мероприятие пункта 3.8 подпрограммы № 1 осуществлен в ноябре 2019 года. В декабре 2019 года учреждением поданы документы в контрактное агентство Архангельской области, которые в связи с переходом на электронный документооборот возвращены в январе 2020 года. В настоящее время документы повторно поданы уже в электронном виде. Проведение торгов и выполнение работ по замене лифта ожидается в 2020 году | распоряжением министерства от 10 февраля 2020 года № 48-р средства областного бюджета в сумме 2880,9 тыс. рублей перенесены ГБСУ «Ширшинский психоневрологический интернат» на те же цели для выполнения работ в 2020 году. Проведение торгов и выполнение работ по замене лифта ожидается в 2020 году |
| 3.9. | Разработка проектно-сметной документации, снос здания и рекультивация земельного участка государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий» | министерство труда, занятости и социального развития | количество снесенных зданий (единиц) | 1 | 0 | в соответствии с письмом министерства имущественных отношений Архангельской области от 21 ноября 2019 года № 312-02-06/5056 государственное имущество Архангельской области и земельный участок, на котором оно расположено, может быть вовлечено в хозяйственный оборот (разборка здания и рекультивация земельного участка не требуется) | в декабре 2019 года направлено обращение в министерство имущественных отношений Архангельской области об изъятии данных объектов из оперативного управления и о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок |

# Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»

  - В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 28 мероприятий.

Осуществлено предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории Архангельской области, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области, в том числе:

меры социальной поддержки получили 209 273 гражданина, являющихся ветеранами труда, тружениками тыла, лицами, пострадавшими от политических репрессий;

меры социальной поддержки предоставлены 212 гражданам, являющимся инвалидами боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, членами семей погибших (умерших) военнослужащих;

ежемесячная доплата к трудовой пенсии предоставлена 388 гражданам;

дополнительное материальное обеспечение предоставлено 1096 гражданам;

субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены 
21 636 гражданам;

социальное пособие на погребение получили 1253 гражданина;

меры социальной поддержки получили 17 243 семьи, имеющие детей, 
в том числе многодетные семьи;

региональная социальная доплата к пенсии предоставлена 32 054 гражданам;

меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставлены 98 566 гражданам, состоящим в Федеральном регистре лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи (далее – федеральный регистр);

предоставлены меры социальной поддержки двум гражданам, признанным инвалидами вследствие поствакцинального осложнения;

ежегодная денежная выплата предоставлена 8801 гражданину, награжденному нагрудными знаками «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России» (далее – Почетный донор);

осуществлена оплата проезда 11 298 гражданам, являющимся инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, на всех видах городского пассажирского транспорта, на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов (внутрирайонных, внутриобластных);

государственная социальная помощь оказана 15 545 получателям;

в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» меры социальной поддержки по обеспечению жильем также предоставлялись ветеранам боевых действий и инвалидам в количестве 58 человек;

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплачено 46 гражданам;

меры социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета предоставлены 11 ветеранам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов;

компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств выплачены 152 гражданам, являющимся инвалидами;

обеспечено бесплатное захоронение, сооружение надгробия Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы (далее – Герои) – одному гражданину;

государственные пособия предоставлены 10 452 гражданам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций;

меры социальной поддержки предоставлены 577 гражданам, подвергшимся воздействию радиации;

343 женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 22 до 24 лет включительно, предоставлена единовременная денежная выплата;

компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлена 13 025 гражданам 
в возрасте 70 лет и старше;

ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей») предоставлена 3320 гражданам;

10 612 многодетным семьям предоставлены меры социальной поддержки в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография»;

выплаты многодетным семьям взамен предоставления им земельных участков произведены 316 семьям;

компенсации расходов на приобретение комплекта оборудования 
для непосредственного приема сигналов телевизионного спутникового вещания отдельным категориям граждан, проживающих в населенных пунктах Архангельской области, территории которых не входят в зону охвата объектов сети цифрового эфирного телерадиовещания, произведена 1058 гражданам.

Общая численность получателей мер социальной поддержки 
в 2019 году составила более 400 тыс. человек.

  - Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 8 725 472,9 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 3 346 400,7 тыс. рублей;

областного бюджета – 5 379 072,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы израсходовано 
8 570 669,8 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 3 329 216,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 5 241 453,0 тыс. рублей.

Не израсходованы средства в размере 154 803,1 тыс. рублей.

По мероприятию пункта 1.1 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным (областной закон от 10 ноября 2004 года № 262-33-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан»)» остаток неосвоенных средств в сумме 
56 447,2 тыс. рублей образовался в связи с уменьшением среднего размера компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг в связи с тем, 
что публичное акционерное общество «ТГК-2» изменило методику расчета компенсации по отоплению в соответствии с законодательством Российской Федерации и Архангельской области, а также в связи со снижением численности получателей, что обусловлено естественной убылью населения.

По мероприятию пункта 1.5 «Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»)» остаток неосвоенных средств 
в сумме 23 383,1 тыс. рублей обусловлен тем, что прогнизируемая численность получателей субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг оказалась выше фактической из-за того, что размер субсидии зависит 
от множества факторов, в частности, от размера установленного 
для муниципального образования регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, количества лиц, входящих в состав семьи заявителя, совокупного дохода семьи, регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

По мероприятию пункта 1.8 «Региональная социальная доплата 
к пенсии (областной закон от 5 июня 2001 года № 38-6-ОЗ 
«О государственной социальной помощи на территории Архангельской области»)» остаток неосвоенных средств в сумме 10 286,8 тыс. рублей образовался в связи с тем, что Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации были направлены дополнительные бюджетные ассигнования на выплату региональной социальной доплаты к пенсии 
без необходимой потребности.

По мероприятию пункта 1.27 «Выплаты многодетным семьям взамен предоставления им земельных участков» остаток неосвоенных средств 
в сумме 39 724,3 тыс. рублей образовался в связи с тем, что выплата многодетным семьям взамен предоставления им земельных участков носит заявительный характер, введена с 2019 года. Прогнозируемая потребность оказалась выше фактической.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации следующих государственных программ Российской Федерации:

1) «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296, в части предоставления многодетным семьям ежемесячной денежной выплаты 
при рождении третьего ребенка или последующих детей. С целью предоставления вышеуказанной выплаты между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Архангельской области было заключено Соглашение от 31 января 2019 года № 149-08-2019-163 о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета;

2) «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323, в части предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме гражданам в возрасте 
70 лет и старше. С целью предоставления вышеуказанной выплаты заключено Соглашение между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Архангельской области от 1 февраля 2019 года № 069-08-2019-116 
о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета областному бюджету на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

- В рамках реализации подпрограммы № 2 с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области соглашения (договоры) не заключались.

- Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг») | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода) (человек) | 25 000 | 21 636 | меры социальной поддержки носят заявительный характер. На снижение численности получателей повлиял рост реальных доходов населения, в том числе за счет увеличения (индексации) пенсий, зарплат, социальных выплат | отделениями социальной защиты населения и министерством труда, занятости и социального развития регулярно проводится работа по информированию населения по вопросам предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Информация о категориях граждан, имеющих право на предоставление субсидии, перечень документов, необходимых для предоставления субсидии, размещается в средствах массовой информации, на информационных стендах в помещениях отделений социальной защиты населения, на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на страницах в социальных сетях |
| 1.13. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта (статьи 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах») | министерство труда, занятости и социального развития | количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода) (человек) | 14 000 | 11 298 | получатели данного вида мер социальной поддержки относятся к категории граждан преклонного возраста, на снижение численности получателей влияет естественная убыль населения | с органами власти муниципальных образований Архангельской области проводится работа в части реализации мероприятий по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта в полном объеме |
| 1.22. | Единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 22 до 24 лет включительно | министерство труда, занятости и социального развития | количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода) (человек) | 400 | 343 | меры социальной поддержки носят заявительный характер. На снижение численности получателей повлияло в том числе падение рождаемости, миграционный отток населения из Архангельской области | отделениями социальной защиты населения и министерством труда, занятости и социального развития регулярно проводится работа по информированию населения по вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей. Информация о категориях граждан, имеющих право на ежемесячную выплату, размещается в средствах массовой информации, на информационных стендах в помещениях отделений социальной защиты населения, на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на страницах в социальных сетях |
| 1.27. | Выплаты многодетным семьям взамен предоставления им земельных участков | министерство труда, занятости и социального развития | количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода) (человек) | 500 | 316 | меры социальной поддержки носят заявительный характер | отделениями социальной защиты населения и министерством труда, занятости и социального развития регулярно проводится работа по информированию населения по вопросам предоставления выплаты многодетным семьям. Информация о категориях граждан, имеющих право на выплату, размещается в средствах массовой информации, на информационных стендах в помещениях отделений социальной защиты населения, на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на страницах в социальных сетях |
| 1.28. | Предоставление компенсации расходов на приобретение комплекта оборудования для непосредственного приема сигналов телевизионного спутникового вещания отдельным категориям граждан, проживающих в населенных пунктах Архангельской области, территории которых не входят в зону охвата объектов сети цифрового эфирного телерадиовещания | министерство труда, занятости и социального развития | количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода) (человек) | 1700 | 1058 | меры социальной поддержки носят заявительный характер | отделениями социальной защиты населения и министерством труда, занятости и социального развития регулярно проводится работа по информированию населения по вопросам предоставления компенсации расходов на приобретение комплекта оборудования. Информация о категориях граждан, имеющих право на получение компенсации, размещается в средствах массовой информации, на информационных стендах в помещениях отделений социальной защиты населения, на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на страницах в социальных сетях |

Подпрограмма № 4
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

- В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 14 мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей 
в Архангельской области.

Всего в 2019 году оздоровлено 52 384 ребенка, из них 11 217 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе:

в каникулярные периоды органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в лагерях с дневным пребыванием детей оздоровлено 31 887 детей (мероприятие пункта 1.5 «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период»);

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, лагерях палаточного типа, организованных государственными организациями социального обслуживания Архангельской области, осуществляющими социальное обслуживание семьи и детей, оздоровлено 350 детей (мероприятие пункта 2.7 «Оздоровление детей в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, лагерях палаточного типа, организованных государственными организациями социального обслуживания»);

в детских санаториях, детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, оздоровлено 3076 детей, имеющих хронические заболевания (мероприятия пунктов 1.1 «Круглогодичное оздоровление детей на базе государственного автономного учреждения здравоохранения Архангельской области «Санаторий «Сольвычегодск», 1.2 «Круглогодичное оздоровление детей на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Детский туберкулезный санаторий имени М.Н. Фаворской», 1.4 «Оздоровление детей в детских санаториях, детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия», 
2.2 «Оздоровление детей в детских санаториях, детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия»);

в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях 
и лагерях палаточного типа отдохнуло 15 528 детей (мероприятия пунктов 1.5 «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период», 
2.1 «Оздоровление детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях и детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия»);

в рамках мероприятия пункта 2.5 «Организация отдыха детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся 
в государственных образовательных организациях Архангельской области» закуплено 1543 путевки для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных образовательных организациях Архангельской области;

сформирован и своевременно актуализировался реестр организаций отдыха детей и их оздоровления;

проведена курсовая подготовка 600 воспитателей, вожатых, работающих в организациях отдыха и оздоровления детей;

2000 обучающихся в 1-х и 4-х классах общеобразовательных организаций обучены плаванию и приемам спасения на воде;

организовано сопровождение к местам отдыха и обратно в составе организованной группы 2065 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Проведено шесть мероприятий в сфере отдыха детей 
и их оздоровления, в том числе региональный форум организаторов детского отдыха «ЛЕТО ПЛЮС», участниками которого были представители организаций отдыха детей и их оздоровления, органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, исполнительных органов государственной власти Архангельской области, туристических агентств.

- Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства областного бюджета в размере 433 514,9 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы израсходовано 429 695,1 тыс. рублей.

Не израсходованы денежные средства в размере 3819,8 тыс. рублей 
в связи с тем, что из числа включенных в реестр организаций отдыха детей 
и их оздоровления по причине нереализованных путевок не открылся загородный стационарный детский оздоровительный лагерь «Зеленая поляна» в Коношском муниципальном районе Архангельской области. 
В первую смену в Онежском муниципальном районе Архангельской области по причине несостоявшегося набора детей не открылся детский оздоровительный лагерь «Мечтатель», являющийся структурным подразделением муниципального учреждения Онежского муниципального района Архангельской области «Дворец детского и юношеского спорта».

Средства местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области не привлекались.

- В отчетном периоде Архангельская область в рамках данной подпрограммы не принимала участие в реализации государственных программ Российской Федерации. Средства федерального бюджета 
не привлекались.

- В рамках реализации подпрограммы № 4 с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области соглашения (договоры) не заключались.

- Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Оздоровление детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях и детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия | министерство труда, занятости и социального развития | количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 3900 | 3503 | меры социальной поддержки носят заявительный характер. Законные представители отказываются предоставлять документы для подтверждения трудной жизненной ситуации. Обратившимся оказана услуга в рамках мероприятия пункта 1.5 | проводилась разъяснительная работа с родителями |

Подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области»

- В 2019 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 10 мероприятий, в том числе:

государственными организациями социального обслуживания семьи 
и детей Архангельской области приобретено восемь транспортных средств:

государственное бюджетное специализированное учреждение Архангельской области для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, «Устьянский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» – один автобус (ГАЗель 32217-744);

государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской области «Новодвинский детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии» – один автобус (Луидор-225023);

государственное бюджетное учреждение Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Архангельский многопрофильный реабилитационный центр для детей» – три автобуса (ВСА 3033-98 – 2 шт., ПАЗ 320475-04 – 1 шт.);

государственное бюджетное специализированное учреждение Архангельской области для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, «Плесецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее – ГБСУ «Плесецкий СРЦН») – один автобус (ИАЦ-1767М4);

государственное бюджетное специализированное учреждение Архангельской области для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, «Приморский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» – один автобус (Луидор-2250 № 4);

государственное бюджетное специализированное учреждение Архангельской области для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, «Коношский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Теремок» (далее – ГБСУ «Коношский СРЦН») – один автобус (FORD TRANZIT);

восемь учреждений социального обслуживания семьи и детей приобрели компьютеры, ноутбуки и оргтехнику:

государственное бюджетное комплексное учреждение Архангельской области общего типа «Архангельский центр социальной помощи семье и детям»;

государственное бюджетное специализированное учреждение Архангельской области для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации «Каргопольский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;

ГБСУ «Коношский СРЦН»;

государственное бюджетное специализированное учреждение Архангельской области для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации «Котласский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;

ГБСУ «Плесецкий СРЦН»;

государственное бюджетное специализированное учреждение Архангельской области для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации «Северодвинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» (далее – ГБСУ«Северодвинский СРЦН»);

государственное бюджетное учреждение Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» (далее – ГБУ «Котласский РЦ»);

государственное бюджетное учреждение Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Северодвинский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Ручеек»;

обеспечена охрана объекта незавершенного строительства – ГБУ «Котласский РЦ»;

продолжена деятельность служб социализации несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, в пяти государственных организациях социального обслуживания семьи и детей Архангельской области 
(285 несовершеннолетних данной категории находились на социальном сопровождении);

получено 376 заявок на проведение процедуры медиации, проведено 
172 примирительные процедуры, 69 из которых завершились заключением примирительных договоров;

государственными организациями социального обслуживания семьи и детей Архангельской области выявлены и поставлены на учет 925 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитывается 1650 детей;

продолжена работа служб детского телефона доверия с единым федеральным номером 88002000122. Поступило 3480 обращений, предоставлено 1118 консультаций несовершеннолетним;

197 детей, подвергшихся жестокому обращению, получили помощь 
в рамках деятельности службы, осуществляющей социальное сопровождение семей с детьми, подвергшимися жестокому обращению;

в рамках деятельности двух государственных организаций социального обслуживания семьи и детей Архангельской области 998 родителей повысили педагогическую компетенцию.

- На реализацию мероприятий подпрограммы запланированы средства областного бюджета в размере 47 938 тыс. рублей, израсходовано в отчетном периоде 47 938 тыс. рублей. Средства федерального бюджета и местных бюджетов, а также внебюджетных источников не привлекались.

- В отчетном периоде Архангельская область в рамках данной подпрограммы не принимала участие в реализации государственных программ Российской Федерации.

- В рамках реализации подпрограммы № 5 с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области соглашения (договоры) не заключались.

- Перечень мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9. | Обеспечение работы служб детского телефона доверия в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | количество поступивших звонков (единиц) | 4000 | 3480 | предоставление услуги носит заявительный характер | министерством труда, занятости и социального развития принимаются меры для популяризации телефона доверия. Создан интерактивный консультативный центр «Территория доверия», который используется при проведении акций, иных массовых мероприятий (в образовательные организации выезжает передвижной консультационный пункт всероссийского телефона доверия, работу которого организует ГБСУ «Северодвинский СРЦН). В рамках ежегодного областного конкурса творческих работ, направленного на пропаганду против жестокости и насилия над детьми, проведен конкурс социальной рекламы телефона доверия, проведен региональный телемост для детей-журналистов «На расстоянии звонка» с приглашением известных северян, а также пресс-конференция уполномоченного по правам ребенка для родителей |
|  |  |  | количество детей, получивших консультативную помощь (человек) | 2000 | 1118 | предоставление услуги носит заявительный характер |  |

Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»

- В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 10 мероприятий.

Проведены семинары на тему «Повышение квалификации работников поставщиков социальных услуг для реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» и «Оказание помощи лицам пожилого возраста и инвалидам в рамках реализации системы долговременного ухода».

Осуществлена модернизация материально-технической базы семи государственных организаций социального обслуживания Архангельской области. В государственное бюджетное специализированное учреждение Архангельской области «Виноградовский психоневрологический интернат» приобретено оборудование для прачечной, в государственное бюджетное специализированное учреждение Архангельской области «Маймаксанский психоневрологический интернат» – мебель для получателей социальных услуг, в государственное бюджетное специализированное учреждение Архангельской области «Пинежский специальный дом-интернат» – две стиральные машины, в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Архангельской области «Верхнетоемский комплексный центр социального обслуживания» – три стиральные машины и оборудование для пищеблока, в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Архангельской области «Вилегодский комплексный центр социального обслуживания» – мебель, оборудование, посуда и мягкий инвентарь для перемещения стационарного отделения в новое здание, 
в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Архангельской области «Каргопольский комплексный центр социального обслуживания» – сушильная машина, гладильный пресс 
и электроплита, в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Архангельской области «Приморский комплексный центр социального обслуживания» – мебель и оборудование для пищеблока.

Организована работа «мобильных бригад», позволяющая обеспечить выезд специалистов 17 комплексных центров социального обслуживания для оказания необходимой консультативной, психологической и юридической помощи гражданам пожилого возраста и родственникам, осуществляющими за ними уход. В 2019 году осуществлено 427 выездов, услуги оказаны 3128 гражданам.

С целью улучшения социально-бытового положения отдельных категорий ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов», и ветеранов боевых действий оказана адресная социальная помощь:

в размере 15 тыс. рублей – 10 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;

в размере 5 тыс. рублей – 30 ветеранам Великой Отечественной войны – труженикам тыла;

в размере 5 тыс. рублей – 6 ветеранам боевых действий.

Транспортное обслуживание инвалидов и детей-инвалидов специализированным транспортом государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Архангельской области осуществлялось семью государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания населения Архангельской области – комплексными центрами социального обслуживания. В 2019 году услуга специализированного транспортного обслуживания предоставлена 576 инвалидам и детям-инвалидам.

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» для организации доставки граждан, проживающих 
в сельской местности, в медицинские организации, расположенные на территории Архангельсокй области (далее – медицинские организпции) государственными организациями социального обслуживания населения Архангельской области – комплексными центрами социального обслуживания в Верхнетоемском, Вилегодском, Виноградовском, Каргопольском, Коношском, Красноборском, Ленском, Лешуконском, Мезенском, Няндомском, Онежском, Шенкурском, Устьянском и Холмогорском муниципальных районах Архангельской области приобретено 14 единиц автотранспорта российского производства общей пассажировместимостью по восемь человек, оснащенные электроподъемником с пультом управления для подъема инвалидной коляски.

Организована доставка 217 лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, расположенные на территории Верхнетоемского, Вилегодского, Виноградовского, Коношского, Красноборского, Мезенского, Няндомского, Онежского, Устьянского и Холмогорского муниципальных районов Архангельской области.

Установлена профессиональная опека в отношении 112 недееспособных граждан, обязанности профессиональных опекунов исполняют 47 человек.

- На реализацию мероприятий подпрограммы запланированы средства в размере 46 752,6,0 тыс. рублей, в том числе:

32 532,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

14 220,1 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Израсходовано в отчетном периоде 47 075,8 тыс. рублей, в том числе:

32 532,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

14 543,3 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Средства местных бюджетов, а также внебюджетные средства не привлекались.

- В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего

поколения» национального проекта «Демография», включенного в государственную программу Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296. Соглашение о реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Архангельская область)» на территории Архангельской области заключено 
30 января 2019 года № 149-2019-Р30029-1. Мероприятие по приобретению автотранспорта для организации доставки граждан, проживающих в сельской местности, в медицинские организации выполнено в полном объеме.

- В рамках реализации подпрограммы № 6 с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области соглашения (договоры) не заключались.

- Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.15.1. | Улучшение социально-бытового положения отдельных категорий граждан из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» | министерство труда, занятости и социального развития | количество ветеранов Великой Отечественной войны (тружеников тыла), которым оказана адресная социальная помощь (человек) | 50 | 40 | обращения по улучшению социально-бытового положения отдельных категорий граждан из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны (тружеников тыла и ветеранов боевых действий) имеют заявительный характер | отделениями социальной защиты населения проведена информационная работа среди ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов боевых действий, имеющих основания для получения адресной социальной помощи на улучшение социально-бытового положения, направлены письменные уведомления по адресам проживания |
| 4.15.2. | Улучшение социально-бытового положения отдельных категорий граждан из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов», и ветеранов боевых действий | министерство труда, занятости и социального развития | количество ветеранов боевых действий, которым оказана социальная помощь (человек) | 10 | 6 |  |  |
| 4.17. | Приобретение автотранспорта и комплектующих для оснащения стационарных государственных организаций социального обслуживания | министерство труда, занятости и социального развития | количество приобретенного автотранспорта (единиц) | 1 | 0 | средства областного бюджета выделены ГБСУ «Няндомский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в декабре 2019 года. Документы для проведения торгов направлены в контрактное агентство Архангельской области в электронном виде в 2020 году. Проведение торгов и выполнение работ по приобретению автотранспорта ожидается в 2020 году | распоряжением министерства труда, занятости и социального развития от 10 февраля 2020 года № 48-р средства областного бюджета в сумме 1000 тыс. рублей перенесены ГБСУ «Няндомский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на те же цели для приобретения автотранспорта в 2020 году |
| 4.24. | Транспортное обслуживание инвалидов и детей-инвалидов специализированным транспортом государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | количество инвалидов и детей-инвалидов, которым предоставлена услуга специализированного транспортного обслуживания (человек) | 675 | 576 | снижение количества инвалидов и детей-инвалидов, которым предоставлена услуга специализированного транспортного обслуживания, обусловлено в 2019 году изменением схемы учета граждан При предоставлении транспортного обслуживания на бесплатной основе одному и тому же гражданину несколько раз в отчетном периоде (год, квартал) в отчете данный гражданин отражается 1 раз (изменяется только количество выездов). На платной основе также совершено 887 выездов, перевезено 205 человек. Данные по транспортному обслуживанию на платной основе не отражаются в отчете | корректировка показателя по количеству инвалидов и детей-инвалидов, которым предоставлена услуга специализированного транспортного обслуживания в следующем отчетном периоде с учетом данной схемы учета |
| 4.26. | Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, расположенные в Архангельской области, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, в рамках реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография» | министерство труда, занятости и социального развития | количество лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставленных в медицинские организации, расположенные в Архангельской области (человек) | 1645 | 217 | мероприятие по осуществлению доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, расположенные в Архангельской области, реализуется с IV квартала 2019 года. Не все организации социального обслуживания одновременно начали реализацию мероприятия. Требовалось внесение изменений в уставы учреждений, утверждение формы договора и акта об оказании транспортной услуги, налаживание взаимодействия с медицинскими организациями Архангельской области | корректировка показателя по количеству в следующем отчетном периоде |

Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые 
мероприятия в сфере социальной политики 
Архангельской области»

- В рамках реализации подпрограммы за отчетный период осуществлялась реализация двух мероприятий.

Проведено 19 социально значимых мероприятий, среди них:

мероприятия, посвященные празднованию годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;

торжественная церемония награждения медалью «За любовь 
и верность» семейных пар, которые прожили вместе более 25 лет, в рамках празднования Дня семьи, любви и верности;

инклюзивные мероприятия в рамках декады инвалидов.

Общее количество принявших участие в проведенных мероприятиях составило более 5000 человек.

- Для реализации мероприятий подпрограммы № 7 предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 1862,1 тыс. рублей, израсходовано 1950,7 тысяч рублей.

Превышение расхода по подпрограмме обусловлено переносом 
в декабре 2019 года денежных средств в сумме 120,0 тыс. рублей 
с мероприятия пункта 1.2 подпрограммы № 6.

Средства федерального и местного бюджетов муниципальных 
образований Архангельской области, а также внебюджетные средства 
не привлекались.

- В отчетном периоде Архангельская область в рамках данной подпрограммы не принимала участия в реализации государственных программ Российской Федерации.

- В рамках реализации подпрограммы № 7 органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области соглашения (договоры) не заключались.

- Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной 
программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Обеспечение отделений социальной защиты населения бланочной продукцией | министерство труда, занятости и социального развития | количество граждан, обеспеченных удостоверениями многодетных семей, а также удостоверениями «Ветеран труда» (человек) | 2500 | 0 | отсутствие потребности отделений социальной защиты населения в бланочной продукции | внесены изменения в кассовый план в части переноса финансирования на другие цели |

Подпрограмма № 8 «Доступная среда»

- В рамках реализации подпрограммы за отчетный период осуществлялась реализация восьми мероприятий.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры дооборудовано 13 объектов, из них:

в сфере социальной защиты – пять объектов:

государственное бюджетное специализированное учреждение Архангельской области для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, «Северодвинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» (оборудование входной группы, санитарно-гигиенического помещения);

государственное бюджетное комплексное учреждение Архангельской области общего типа «Архангельский центр социальной помощи семье 
и детям» (приобретение технических средств адаптации: вывеска на входные двери с дублированием шрифтом Брайля, установка кнопки вызова персонала, размещение контрастной и тактильной информации для маркировки дверных проемов, ступеней;

государственное бюджетное специализированное учреждение Архангельской области «Ширшинский психоневрологический интернат» (приспособление путей движения внутри здания, установка поручней);

государственное бюджетное специализированное учреждение Архангельской области «Пинежский специальный дом-интернат» (монтаж пандуса, установка поручней, кнопки вызова персонала, контрастных наклеек, тактильных табличек);

государственное бюджетное специализированное учреждение Архангельской области «Маймаксанский психоневрологический интернат» (установка пандуса, тактильной плитки и дорожных знаков на прилегающей территории, обустройство входной группы, установка кнопки вызова персонала);

в сфере здравоохранения – восемь объектов (основные виды работ: приспособление входных групп, установка пандусных съездов, подъемной платформы с вертикальным перемещением, системы вызова персонала, информационных указателей, тактильных пиктограмм и мнемосхем):

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая поликлиника № 2»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Новодвинская центральная городская больница»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская детская клиническая больница»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая поликлиника № 1»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 4»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 6»;

приобретены две единицы специализированного автомобильного транспорта для осуществления пассажирских перевозок;

продолжена деятельность диспетчерского центра видеотелефонной связи для инвалидов. В 2019 году оказано 8886 услуг по сурдопереводу, услуги получили 389 человек. Превышение показателя по сравнению 
с плановым показателем обусловлено активной информационной кампанией общественной организации инвалидов по привлечению граждан 
к обращению в диспетчерский центр;

региональной общественной организацией – Архангельской областной общественной организацией Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» проведено пять обучающих семинаров «Мир должен быть доступным» в четырех муниципальных образованиях Архангельской области (городской округ «Город Архангельск», Лешуконский, Мезенский и Няндомский муниципальные районы Архангельской области). Участниками семинара стали представители государственных организаций Архангельской области, муниципальных организаций муниципальных образований Архангельской области 
и негосударственных организаций, оказывающих услуги в сферах социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры, спорта, занятости населения, торговли и общественного питания, транспорта, общественных организаций инвалидов. На семинарах рассмотрены не только законодательные и организационные аспекты по формированию доступной среды, но и этические и практические вопросы взаимодействия с инвалидами и оказания им помощи с учетом нарушенных функций организма. Участие 
в семинарах приняли 270 специалистов;

учебно-методическим центром Всероссийского общества глухих 
на базе Архангельского регионального отделения Всероссийского общества глухих для специалистов государственных организаций социального обслуживания проведены курсы «Основы русского жестового языка». Профессиональную компетенцию повысили 20 специалистов (в сферах социальной защиты, здравоохранения, образования, фармации);

издан информационно-методический сборник для специалистов по теме «Технические средства адаптации для создания доступной среды»;

приобретено реабилитационное оборудование в четыре государственные организации социального обслуживания, оказывающие услуги по социальной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов);

86 человек (инвалиды и дети-инвалиды) получили в прокат технические средства реабилитации, предусмотренные региональным перечнем технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 
2012 года № 464-пп;

проведено три областных инклюзивных мероприятия: семейный спортивный праздник «Один спорт на всех», инклюзивное мероприятие пункта БлагоДарю», новогоднее мероприятие пункта Один мир на всех» 
с участием инвалидов, детей-инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности. В мероприятиях приняли участие 720 человек.

- Для реализации мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 22 469,5 тыс. рублей, израсходовано 22 469,5 тыс. рублей. Средства федерального и местного бюджетов муниципальных образований Архангельской области, а также внебюджетные средства не привлекались.

- В отчетном периоде Архангельская область в рамках данной подпрограммы не принимала участие в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ.

- В рамках реализации подпрограммы № 8 с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области соглашения (договоры) не заключались.

- Все мероприятия выполнены в полном объеме.

Подпрограмма № 9 «Право быть равным»

- За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- осуществлен ежеквартальный мониторинг потребностей 3706 семей, воспитывающих детей-инвалидов;

- организована деятельность трех служб ранней помощи в государственных организациях социального обслуживания Архангельской области. 417 детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья получили услуги ранней помощи;

316 семей, воспитывающих детей-инвалидов, получили социальные услуги в рамках деятельности отделений срочной социальной помощи на базе государственных организаций социального обслуживания Архангельской области;

в государственное бюджетное специализированное учреждение Архангельской области «Новодвинский детский дом-интернат для детей 
с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии» приобретена мебель в отделение милосердия;

в государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья» для организации деятельности отделения «Мать 
и дитя» приобретено оборудование, 140 детей-инвалидов с сопровождающими лицами получили реабилитационные услуги;

в Кенозерском национальном парке организована выездная социально-реабилитационная программа для семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, в которой приняли участие 35 семей с детьми;

12 – 13 октября 2019 года в муниципальном учреждении культуры 
«Соломбала-Арт» проведен V областной фестиваль семейных театров, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. В фестивале приняли участие 16 семейных коллективов, в мероприятии участвовали 52 ребенка с ограниченными возможностями;

услуги по иппотерапии получили 96 детей-инвалидов;

в организациях социального обслуживания семьи и детей продолжена деятельность трех методических кабинетов по организации работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов;

организовано и проведено четыре межведомственных круглых стола для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья в четырех муниципальных образованиях Архангельской области (Северодвинск, Вельск, Архангельск, Новодвинск). В работе круглых столов приняли участие 86 родителей детей-инвалидов;

в марте 2019 года проведен областной семинар по вопросам оказания ранней помощи детям с нарушениями в развитии «Региональная модель ранней помощи: основные понятия». В семинаре приняли участие 150 родителей и специалистов;

в декабре 2019 года состоялась межрегиональная конференция 
по вопросам оказания ранней помощи детям, в которой приняли участие 
150 руководителей и специалистов организаций в сфере здравоохранения, социальной защиты населения и образования Архангельской и Тульской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Беларусь, а также представители региональных общественных организаций родителей детей-инвалидов;

в «уроках доброты», проводимых в образовательных организациях, приняли участие 316 человек;

проведено три областных обучающих мероприятия для специалистов 
в сфере образования: курсы повышения квалификации (участие приняли 
137 человек), два семинара по вопросам образования и оказания ранней помощи детям-инвалидам (участие приняли 139 человек);

в средствах массовой информации размещено 76 материалов 
по реализации подпрограммы.

- Для реализации мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 12 115,7 тыс. рублей, израсходовано 12 812,0 тыс. рублей, данные средства израсходованы 
в полном объеме.

Превышение расхода по подпрограмме обусловлено переносом 
в декабре 2019 года денежных средств в сумме 696,3 тыс. рублей 
с мероприятий подпрограммы № 6. Средства федерального и местного бюджетов муниципальных образований Архангельской области, а также внебюджетные средства не привлекались.

- В отчетном периоде Архангельская область в рамках данной подпрограммы не принимала участие в реализации государственных программ Российской Федерации.

- В рамках реализации подпрограммы № 9 с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области соглашения (договоры) не заключались.

- Все мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
государственной программы

На ход реализации государственной программы в отчетном периоде повлияли следующие факторы:

- согласно законодательству Российской Федерации и законодательству Архангельской области предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер. Таким образом, количество обращений граждан существенно влияет на исполнение мероприятий подпрограммы № 2 государственной программы;

- последовательное введение мер социальной поддержки многодетным семьям позволило осуществить в том числе и материальную поддержку семей, поднять статус многодетной семьи, что привело к увеличению количества многодетных семей;

- повышение размера компенсации родителям части платы за путевки в организации отдыха позволило увеличить количество детей, отдохнувших 
в лагерях за пределами Архангельской области на Черном море;

- состояние здоровья заявителей (преклонный возраст, инвалидность), 
а также заявительный характер повлияли на реализацию мероприятий 
по улучшению социально-бытового положения отдельных категорий из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и по осуществлению доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 
в медицинские организации, расположенные в Архангельской области, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний;

- позднее выявление нарушений надзорными органами, составление сметных расчетов повлияло на проведение необходимых ремонтных работ для устранения замечаний;

- системная реализация мероприятий по развитию служб ранней помощи позволила увеличить количество детей, получивших услуги ранней помощи.

На достижение целевых показателей государственной программы повлияли следующие факторы:

- введение ежегодного предоставления документов, подтверждающих сведения о доходах семьи, привело к снижению численности получателей пособий гражданам, имеющим детей, что в свою очередь существенно повлияло на фактическое значение показателя «Удельный вес детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области, от общей численности детей, проживающих в Архангельской области»;

- формирование единого подхода к постановке на учет, а также системной сверке списков несовершеннолетних и семей, состоящих на учете в правоохранительных органах и в организациях социального обслуживания, привело к снижению количества семей, находящихся в социально опасном положении, что существенно повлияло на достижение показателя «Удельный вес детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детского населения Архангельской области»;

- выделение дополнительного финансирования на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания позволило выполнить необходимые ремонтные работы, устранить нарушения, выявленные надзорными органами, и соответственно исполнить значение целевых показателей «Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, в которых улучшена материально-техническая база» и «Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, в которых устранены предписания надзорных органов».

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Перечень достигнутых показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, приведен в приложении № 2 
к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 3 к настоящему отчету) проведена министерством экономического развития Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 89,5 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Наименование подпрограммы, мероприятия (номер подпрограммы и номер мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  | освоено |
|  |  | план на год | кассовые расходы | процентов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание государственных услуг (выполнение работ), финансовое обеспечение деятельности государственных организаций социального обслуживания и отделений социальной защиты населения | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее – министерство труда, занятости и социального развития) | 2733845,2 | 2739487 | 100,2 | 0 | 0 | 2733845,2 | 2739487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2324654,8 |
| 2.1. | Оказание социальных услуг юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) организаций), в том числе предоставляющими социальные услуги социально ориентированными некоммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по социальному обслуживанию, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | 78000 | 76344,8 | 97,9 | 0 | 0 | 78000 | 76344,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76344,8 |
| 2.4. | Оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг поставщиками социальных услуг Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | 245 | 145 | 59,2 | 0 | 0 | 245 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 3.1. | Улучшение материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания, проведение текущих ремонтных работ и разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в государственных организациях социального обслуживания Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | 189302,6 | 183876,5 | 97,1 | 0 | 0 | 189302,6 | 183876,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44301,1 |
| 3.2. | Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа или иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность | министерство труда, занятости и социального развития | 232,5 | 0 | 0 | 207,5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Выплата вознаграждения лицу, организовавшему приемную семью для гражданина пожилого возраста или инвалида | министерство труда, занятости и социального развития | 5778,3 | 5778,3 | 100 | 0 | 0 | 5778,3 | 5778,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4333,9 |
| 3.4. | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет в организациях социального обслуживания и отделениях социальной защиты населения | министерство труда, занятости и социального развития | 4804,4 | 4804,4 | 100 | 0 | 0 | 4804,4 | 4804,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4804,4 |
| 3.5. | Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией, реорганизацией и проведением организационно-штатных мероприятий в государственных организациях социального обслуживания Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | 3304,7 | 3304,7 | 100 | 0 | 0 | 3304,7 | 3304,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2778 |
| 3.6. | Приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Архангельской области в целях оказания социальных услуг и предоставления социального обслуживания, а также обеспечения организаций социального обслуживания объектами инженерной инфраструктуры | министерство труда, занятости и социального развития | 25000 | 25000 | 100 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 |
| 3.8. | Разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта государственных организаций социального обслуживания Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | 2880,9 | 2880,9 | 100 | 0 | 0 | 2880,9 | 2880,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9. | Разработка проектно-сметной документации, снос здания и рекультивация земельного участка государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий» | министерство труда, занятости и социального развития | 605 | 5 | 0,8 | 0 | 0 | 605 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4.3. | Модернизация Центра обработки данных Правительства Архангельской области для обеспечения размещения единой базы данных получателей мер социальной поддержки и социальных услуг | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | 20550 | 20550 | 100 | 0 | 0 | 20550 | 20550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20533,4 |
|  | Итого по подпрограмме «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения Архангельской области» |  | 3064548,6 | 3062176,8 | 99,9 | 207,5 | 0 | 3064341,1 | 3062176,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2503410,4 |
| Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным (областной закон от 10 ноября 2004 года № 262-33-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан») | министерство труда, занятости и социального развития | 3814746,5 | 3758299,3 | 98,5 | 0 | 0 | 3814746,5 | 3758299,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3758299,3 |
| 1.2. | Предоставление мер социальной поддержки инвалидам боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе и членам семей погибших (умерших) военнослужащих (областной закон от 19 сентября 2001 года № 63-8-ОЗ «О социальной защите инвалидов боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и членов семей погибших (умерших) военнослужащих», областной закон от 29 ноября 2005 года № 119-7-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов в Архангельской области») | министерство труда, занятости и социального развития | 874,5 | 837,7 | 95,8 | 0 | 0 | 874,5 | 837,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837,7 |
| 1.3. | Пенсия за выслугу лет (областной закон от 4 апреля 1996 года № 40-22-ОЗ «О государственном пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Архангельской области, должности государственной гражданской службы Архангельской области» | министерство труда, занятости и социального развития | 66184,7 | 65892,2 | 99,6 | 0 | 0 | 66184,7 | 65892,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65892,2 |
| 1.4. | Дополнительное материальное обеспечение: 1) ежемесячное пособие писателям-профессионалам (постановление администрации Архангельской области от 15 августа 1995 года № 308 «О назначении ежемесячных пособий писателям-профессионалам»); 2) дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение работникам культуры и искусства (распоряжение главы администрации Архангельской области от 20 мая 1996 года № 292р «О дополнительном материальном обеспечении граждан за особые заслуги в развитии сферы культуры Архангельской области»); 3) дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за особые заслуги в развитии социальной сферы Архангельской области (областной закон от 23 сентября 2009 года № 59-5-ОЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан, имеющих особые заслуги в развитии социальной сферы Архангельской области»); 4) дополнительное ежемесячное материальное обеспечение гражданам, имеющим государственные награды (областной закон от 26 мая 2004 года № 231-30-ОЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан, имеющих государственные награды»); 5) единовременное денежное вознаграждение гражданам при присвоении звания или награждении знаком отличия (областной закон от 23 сентября 2008 года № 567-29-ОЗ «О наградах в Архангельской области») | министерство труда, занятости и социального развития | 14345,6 | 13537,1 | 94,4 | 0 | 0 | 14345,6 | 13537,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13537,1 |
| 1.5. | Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг») | министерство труда, занятости и социального развития | 405635,1 | 382252 | 94,2 | 0 | 0 | 405635,1 | 382252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382252 |
| 1.6. | Социальное пособие на погребение (Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле») | министерство труда, занятости и социального развития | 9826,2 | 8946,8 | 91 | 0 | 0 | 9826,2 | 8946,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8946,8 |
| 1.7. | Меры социальной поддержки семей, воспитывающих детей (областной закон от 5 декабря 2016 года № 496-30-ОЗ «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области», за исключением мер социальной поддержки многодетным семьям) | министерство труда, занятости и социального развития | 186874,6 | 184478,6 | 98,7 | 0 | 0 | 186874,6 | 184478,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184478,6 |
| 1.8. | Региональная социальная доплата к пенсии (областной закон от 5 июня 2001 года № 38-6-ОЗ «О государственной социальной помощи на территории Архангельской области») | министерство труда, занятости и социального развития | 1140544,8 | 1130258 | 99,1 | 855408,6 | 845128,3 | 285136,2 | 285129,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130258 |
| 1.9. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг (Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС») | министерство труда, занятости и социального развития | 979410,2 | 979390,1 | 100 | 979410,2 | 979390,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979390,1 |
| 1.10. | Социальная поддержка граждан при возникновении поствакцинальных осложнений (Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней») | министерство труда, занятости и социального развития | 79 | 32,4 | 41 | 79 | 32,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,4 |
| 1.11. | Ежегодная денежная выплата Почетным донорам СССР, России (Федеральный закон от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов») | министерство труда, занятости и социального развития | 126306,2 | 126501,9 | 100,2 | 126306,2 | 126501,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126501,9 |
| 1.12. | Расходы кредитных организаций по перечислению денежных средств на жилье инвалидам (Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») | министерство труда, занятости и социального развития | 88,8 | 82,8 | 93,2 | 0 | 0 | 88,8 | 82,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,8 |
| 1.13. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта (статьи 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах») | министерство труда, занятости и социального развития | 7720,2 | 4883,1 | 63,3 | 0 | 0 | 7720,2 | 4883,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4883,1 |
| 1.14. | Государственная социальная помощь (областные законы от 5 июня 2001 года № 38-6-ОЗ «О государственной социальной помощи на территории Архангельской области», от 31 октября 2007 года № 429-21-ОЗ «О мерах социальной поддержки жителей муниципальных образований Архангельской области, где единственным видом транспорта является воздушный») | министерство труда, занятости и социального развития | 51915,1 | 51915,1 | 100 | 0 | 0 | 51915,1 | 51915,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51915,1 |
| 1.15. | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей») | министерство труда, занятости и социального развития | 7002,3 | 5692 | 81,3 | 7002,3 | 5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5692 |
| 1.16. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (федеральные законы от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») | министерство труда, занятости и социального развития | 63733,8 | 53008,8 | 83,2 | 63733,8 | 53008,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53008,8 |
| 1.17. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» | министерство труда, занятости и социального развития | 19858,7 | 19958,3 | 100,5 | 19858,7 | 19958,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19958,3 |
| 1.18. | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (постановление Правительства Архангельской области от 18 мая 2010 года № 143-пп «Об утверждении Правил выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, проживающим на территории Архангельской области, включая Ненецкий автономный округ») | министерство труда, занятости и социального развития | 513,6 | 465,7 | 90,7 | 513,6 | 465,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465,7 |
| 1.19. | Обеспечение бесплатного захоронения, сооружения надгробия Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы (Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы», Федеральный закон от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы») | министерство труда, занятости и социального развития | 64,7 | 64,6 | 100 | 64,7 | 64,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,6 |
| 1.20. | Предоставление государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) (Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей») | министерство труда, занятости и социального развития | 339860,1 | 344837,8 | 101,5 | 339860,1 | 344837,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344837,8 |
| 1.21. | Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», Федеральный закон от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне») | министерство труда, занятости и социального развития | 8535,6 | 8535,6 | 100 | 8535,6 | 8535,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8535,6 |
| 1.22. | Единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 22 до 24 лет включительно | министерство труда, занятости и социального развития | 10613,4 | 10390,7 | 97,9 | 0 | 0 | 10613,4 | 10390,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10390,7 |
| 1.23. | Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме гражданам в возрасте 70 лет и старше (областной закон от 10 ноября 2004 года № 262-33-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан») | министерство труда, занятости и социального развития | 30944,4 | 30932,2 | 100 | 12073,9 | 12073,9 | 18870,5 | 18858,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30932,2 |
| 1.24. | Ведение реестров получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей, мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг семьям с тремя и более детьми, в том числе до достижения возраста 21 года, регистра многодетных семей | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.25. | Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей») в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» | министерство труда, занятости и социального развития | 345443 | 345443 | 100 | 345443 | 345443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345443 |
| 1.26. | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» | министерство труда, занятости и социального развития | 981913,1 | 973478,8 | 99,1 | 588111 | 588084,1 | 393802,1 | 385394,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973478,8 |
| 1.27. | Выплаты многодетным семьям взамен предоставления им земельных участков | министерство труда, занятости и социального развития | 105600 | 65875,7 | 62,4 | 0 | 0 | 105600 | 65875,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65875,7 |
| 1.28. | Предоставление компенсации расходов на приобретение комплекта оборудования для непосредственного приема сигналов телевизионного спутникового вещания отдельным категориям граждан, проживающих в населенных пунктах Архангельской области, территории которых не входят в зону охвата объектов сети цифрового эфирного телерадиовещания | министерство труда, занятости и социального развития | 6838,7 | 4679,2 | 68,4 | 0 | 0 | 6838,7 | 4679,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4679,2 |
|  | Итого по подпрограмме «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области» |  | 8725472,9 | 8570669,8 | 98,2 | 3346400,7 | 3329216,8 | 5379072,2 | 5241453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8570669,8 |
| Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Круглогодичное оздоровление детей на базе государственного автономного учреждения здравоохранения Архангельской области «Санаторий «Сольвычегодск» | министерство здравоохранения Архангельской области (далее – министерство здравоохранения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Круглогодичное оздоровление детей на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Детский туберкулезный санаторий имени М.Н. Фаворской» | министерство здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Оздоровление детей в детских санаториях, детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия | министерство труда, занятости и социального развития | 15623,9 | 14563,1 | 93,2 | 0 | 0 | 15623,9 | 14563,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14563,1 |
| 1.5. | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период | министерство труда, занятости и социального развития | 223995,1 | 212729,8 | 95 | 0 | 0 | 223995,1 | 212729,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70605,4 |
| 2.1. | Оздоровление детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях и детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия | министерство труда, занятости и социального развития | 82952,7 | 75510,2 | 91 | 0 | 0 | 82952,7 | 75510,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40178,1 |
| 2.2. | Оздоровление детей в детских санаториях, детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия | министерство труда, занятости и социального развития | 17760 | 15519,5 | 87,4 | 0 | 0 | 17760 | 15519,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Организация отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных образовательных организациях Архангельской области | министерство образования и науки Архангельской области (далее – министерство образования и науки) | 44160 | 44160 | 100 | 0 | 0 | 44160 | 44160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44160 |
| 2.7. | Оздоровление детей в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, лагерях палаточного типа, организованных государст-венными организациями социального обслуживания Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | 2423,5 | 2423,5 | 100 | 0 | 0 | 2423,5 | 2423,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2423,5 |
| 3.19. | Укрепление материально-технической базы государст-венного автономного учреждения Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек», в том числе его обособленных структурных подразделений | министерство труда, занятости и социального развития | 27528,1 | 46672,3 | 169,5 | 0 | 0 | 27528,1 | 46672,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11976,4 |
| 3.20. | Предоставление субсидий (грантов в форме субсидий) из областного бюджета загородным стационарным детским оздоровительным лагерям на укрепление материально-технической базы | министерство труда, занятости и социального развития | 16673,3 | 16673,3 | 100 | 0 | 0 | 16673,3 | 16673,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Ведение реестра организаций отдыха и оздоровления детей Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Проведение мероприятий в сфере отдыха детей и их оздоровления, в том числе регионального форума организаторов детского отдыха «ЛЕТО ПЛЮС» | министерство труда, занятости и социального развития | 693,3 | 693,3 | 100 | 0 | 0 | 693,3 | 693,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693,3 |
| 4.6. | Организация и обеспечение сопровождения к месту отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в составе организованной группы и обратно | министерство труда, занятости и социального развития | 1664 | 709,0 | 42,6 | 0 | 0 | 1664 | 709,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,8 |
| 4.10. | Проведение межрегионального практикума организаторов детского отдыха и участие в межрегиональных мероприятиях, посвященных вопросам организации детского отдыха | министерство труда, занятости и социального развития | 41 | 41 | 100 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,5 |
|  | Итого по подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» |  | 433514,9 | 429695,1 | 99,1 | 0 | 0 | 433514,9 | 429695,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184757,1 |
| Подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Приобретение автотранспорта и комплектующих для оснащения государственных организаций социального обслуживания семьи и детей Архангельской области, в том числе отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия государственных организаций социального обслуживания, а также проведение ремонта имеющегося автотранспорта | министерство труда, занятости и социального развития | 21018,3 | 21018,3 | 100 | 0 | 0 | 21018,3 | 21018,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20340,7 |
| 2.13. | Приобретение компьютеров, ноутбуков и оргтехники для оснащения государственных организаций социального обслуживания семьи и детей Архангельской области, в том числе отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия государственных организаций социального обслуживания Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | 2400 | 2400 | 100 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310,5 |
| 2.17. | Обеспечение охраны объекта незавершенного строительства – государственного бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 808,9 | 808,9 | 100 | 0 | 0 | 808,9 | 808,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808,9 |
| 3.1. | Организация и развитие деятельности служб социализации несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей | министерство труда, занятости и социального развития | 850 | 850 | 100 | 0 | 0 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| 3.2. | Организация и развитие работы служб примирения в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей | министерство труда, занятости и социального развития | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 3.4. | Организация и развитие работы отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия государственных организаций социального обслуживания Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | 18680,7 | 18680,7 | 100 | 0 | 0 | 18680,7 | 18680,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18642,1 |
| 3.9. | Обеспечение работы служб детского телефона доверия в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | 600 | 600 | 100 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 3.12. | Организация и развитие служб, осуществляющих социальное сопровождение семей с детьми, подвергшимися жестокому обращению | министерство труда, занятости и социального развития | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 5.2. | Организация ежегодного областного конкурса «Лучшая семья Архангельской области» | министерство труда, занятости и социального развития | 50,9 | 50,9 | 100 | 0 | 0 | 50,9 | 50,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,9 |
| 5.4. | Реализация комплекса мер, направленных на повышение педагогической компетентности родителей или лиц, их заменяющих, на базе организаций социального обслуживания семьи и детей Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | 3129,2 | 3129,2 | 100 | 0 | 0 | 3129,2 | 3129,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3129,2 |
|  | Итого по подпрограмме «Семья и дети в Архангельской области» |  | 47938 | 47938 | 100 | 0 | 0 | 47938 | 47938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47132,3 |
| Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Организация и проведение обучающих семинаров в целях повышения квалификации работников поставщиков социальных услуг (медицинские сестры, социальные работники, помощники по уходу (сиделки) для реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | министерство труда, занятости и социального развития | 250 | 130 | 52 | 0 | 0 | 250 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 4.2. | Организация работы «мобильной бригады» (междисциплинарной бригады из специалистов по социальной работе, социальных работников, психологов, медицинских сотрудников) по предоставлению услуг населению с выездом в муниципальные образования Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Модернизация материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | 3404,8 | 3404,8 | 100 | 0 | 0 | 3404,8 | 3404,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3251,9 |
| 4.15. | Улучшение социально-бытового положения отдельных категорий | министерство труда, занятости и социального развития | 340 | 325,5 | 95,7 | 0 | 0 | 340 | 325,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,5 |
| 4.15.1. | Из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.15.2. | Из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов», и ветеранов боевых действий | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.17. | Приобретение автотранспорта и комплектующих для оснащения стационарных государственных организаций социального обслуживаниям Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.24. | Транспортное обслуживание инвалидов и детей-инвалидов специализированным транспортом государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.25. | Приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, расположенные в Архангельской области, в рамках реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография» | министерство труда, занятости и социального развития | 34532,5 | 34532,5 | 100 | 32532,5 | 32532,5 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32232,5 |
| 4.26. | Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, расположенные в Архангельской области, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, в рамках реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография» | министерство труда, занятости и социального развития | 2560 | 2560 | 100 | 0 | 0 | 2560 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681,6 |
| 5.4. | Субвенция бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий по организации деятельности по профессиональной опеке над недееспособными гражданами | министерство труда, занятости и социального развития | 5665,3 | 5123 | 90,4 | 0 | 0 | 5665,3 | 5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5123 |
|  | Итого по подпрограмме «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области» |  | 46752,6 | 47075,8 | 100,7 | 32532,5 | 32532,5 | 14220,1 | 14543,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41744,5 |
| Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение областных социально значимых мероприятий | министерство труда, занятости и социального развития | 1830,7 | 1950,7 | 106,6 | 0 | 0 | 1830,7 | 1950,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950,7 |
| 2.3. | Обеспечение отделений социальной защиты населения бланочной продукцией | министерство труда, занятости и социального развития | 31,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области» |  | 1862,1 | 1950,7 | 104,8 | 0 | 0 | 1862,1 | 1950,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950,7 |
| Подпрограмма № 8 «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечение беспрепятственного доступа (приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, включая подъемно-транспортные устройства, в том числе лифты и лифтовое оборудование, подъемники, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, установка индукционных петель, установка световых и звуковых маячков), в том числе: | министерство труда, занятости и социального развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | К государственным медицинским организациям Архангельской области | министерство здравоохранения | 5000 | 5000 | 100 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3124,5 |
| 1.1.1.2. | К государственным организациям социального обслуживания Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | 7047,5 | 7047,5 | 100 | 0 | 0 | 7047,5 | 7047,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2465 |
| 1.1.1.6. | К объектам транспортной инфраструктуры | министерство транспорта Архангельской области | 2872 | 2872 | 100 | 0 | 0 | 2872 | 2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2872 |
| 1.2.1. | Обеспечение деятельности диспетчерского центра видеотелефонной связи для инвалидов | министерство труда, занятости и социального развития | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 2.1.1. | Подготовка и проведение научно-практических конференций и семинаров для специалистов государственных организаций и учреждений Архангельской области и муниципальных организаций и учреждений муниципальных образований Архангельской области по вопросам преобразования среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН | министерство труда, занятости и социального развития | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2.1.2. | Подготовка и публикация учебных, информационных, справочных, методических пособий, руководств по доступной среде | министерство труда, занятости и социального развития | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,4 |
| 2.1.5. | Организация обучения (профессиональная подготовка, повышение квалификации) русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов | министерство труда, занятости и социального развития | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 2.2.4. | Проведение фестивалей, выставок, творческих конкурсов и иных мероприятий с участием инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности | министерство труда, занятости и социального развития | 800 | 800 | 100 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 3.1. | Оснащение реабилитационным оборудованием: | министерство труда, занятости и социального развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Государственных организаций социального обслуживания Архангельской области, в том числе реабилитационных центров, тренажерами, нейро-ортопедическими реабилитационными пневмокостюмами, подошвенными имитаторами, динамическими параподиумами, альтернативными и дополнительными средствами коммуникации, сигнальными кнопками, системами экстренного оповещения людей с различной патологией | министерство труда, занятости и социального развития | 3750 | 3750 | 100 | 0 | 0 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3464 |
| 3.2. | Обеспечение инвалидов (детей-инвалидов) техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду | министерство труда, занятости и социального развития | 2000 | 2000 | 100 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536,6 |
| 5.1. | Актуализация реестра объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Нанесение объектов социальной инфраструктуры на «Карту доступности Архангельской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме «Доступная среда» |  | 22469,5 | 22469,5 | 100 | 0 | 0 | 22469,5 | 22469,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15262,1 |
| Подпрограмма № 9 «Право быть равным» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление мониторинга потребностей семей, воспитывающих детей-инвалидов | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Организация работы служб раннего вмешательства в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей | министерство труда, занятости и социального развития | 10934,8 | 11631,1 | 106,4 | 0 | 0 | 10934,8 | 11631,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11631,1 |
| 3.3. | Развитие отделений срочной социальной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Оснащение государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской области «Новодвинский детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии» | министерство труда, занятости и социального развития | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 3.11. | Организация деятельности отделений «Мать и дитя» в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей | министерство труда, занятости и социального развития | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4.1. | Организация выездных социально-реабилитационных программ для семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития | министерство труда, занятости и социального развития | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 4.5. | Проведение областного фестиваля семейных театров, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | министерство труда, занятости и социального развития | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4.9. | Внедрение инновационной технологии «Иппотерапия» в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | 130,9 | 130,9 | 100 | 0 | 0 | 130,9 | 130,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,9 |
| 5.3. | Обеспечение деятельности методических кабинетов по организации работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Организация и проведение обучающих семинаров по проблемам реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья для специалистов государственных организаций социального обслуживания семьи и детей Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 5.6. | Организация и проведение круглых столов для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, по вопросам абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7. | Организация и проведение уроков доброты (понимание инвалидности, воспитание толерантного отношения здоровых детей к детям-инвалидам) в государственных образовательных организациях Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8. | Организация и проведение областных научно-практических конференций и обучающих семинаров, тренингов специалистов по проблемам работы с детьми с ограниченными возмож ностями здоровья, издание информационно-аналитических, учебно-методических и справочных материалов | министерство образования и науки | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 5.9. | Информационное сопровождение мероприятий подпрограммы | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме «Право быть равным» |  | 12115,7 | 12812,0 | 105,7 | 0 | 0 | 12115,7 | 12812,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12812,0 |
|  | Всего по государственной программе |  | 12354674,3 | 12194787,7 | 98,7 | 3379140,7 | 3361749,3 | 8975533,6 | 8833038,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11377737,4 |

_______________

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации государственной программы Архангельской области 
«Социальная поддержка граждан 
в Архангельской области» в 2019 году

# СВЕДЕНИЯ
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области
«Социальная поддержка граждан в Архангельской области» по итогам 2019 года

# Ответственный исполнитель – министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области.

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный год | фактическое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Удельный вес детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области, от общей численности детей, проживающих в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее – министерство труда, занятости и социального развития) | процентов | 16,20 | 15,60 | 18,50 | 13,40 | 138,1 | 18,00 | снижение показателя обусловлено снижением численности получателей социальных пособий граждан, имеющих детей, в связи с уменьшением численности граждан, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в Архангельской области |
| 2. Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития, министерство образования и науки Архангельской области (далее – министерство образования и науки), министерство здравоохранения Архангельской области (далее – министерство здравоохранения) | процентов | 47,00 | 50,00 | 48,00 | 68,00 | 141,7 | 49,00 | увеличение показателя обусловлено увеличением количества детей, охваченных малозатратными формами отдыха |
| 3. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания Архангельской области, в которых устранены предписания надзорных органов | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 67,90 | 66,00 | 75,00 | 74,00 | 98,7 | 75,00 | имеются неустраненные предписания надзорных органов в 13 организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Архангельской области (50–13)/50=74 процента) |
| 4. Удельный вес несовершеннолетних, получивших социальные услуги в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей Архангельской области, в общей численности несовершеннолетних Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 13,90 | 16,98 | 15,00 | 14,06 | 93,7 | 15,00 | снижение количества несовершеннолетних, получивших социальные услуги, обусловлено заявительным характером предоставления услуг, а также снижением процента повторных обращений |
| 5. Удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 100,0 | 0,01 |  |
| 6. Удельный вес охвата недееспособных совершеннолетних граждан Архангельской области профессиональной опекой | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 7,30 | 7,20 | 6,20 | 7,90 | 127,4 | 6,40 | рост количества граждан, находящихся под профессиональной опекой (112/(112+1299)х100=7,9 процента) |
| 7. Удельный вес граждан, получивших социальные услуги в рамках реализации социально значимых мероприятий в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 45,00 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 100,0 | 57,50 |  |
| 8. Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития, министерство здравоохранения, министерство культуры Архангельской области, министерство образования и науки, агентство по спорту Архангельской области | процентов | 60,30 | 64,00 | 68,00 | 68,50 | 100,7 | 72,00 |  |
| 9. Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в государственных организациях социального обслуживания Архангельской области, медицинских организациях, в общей численности детей-инвалидов Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития, министерство здравоохранения | процентов | 59,00 | 69,00 | 70,00 | 70,20 | 100,3 | 70,00 |  |
| 10. Удовлетворенность качеством социальных услуг (в процентах от числа опрошенных клиентов социальных служб) | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 99,20 | 99,70 | 97,00 | 97,00 | 100,0 | 100,00 |  |
| Подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию и социальной защите населения Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Уровень исполнения объемов государственных услуг, предоставляемых государственными организациями социального обслуживания Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,00 |  |
| 12. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания Архангельской области, в которых улучшена материально-техническая база | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 17,00 | 54,70 | 66,00 | 66,00 | 100,0 | 48,10 | укрепление материально-технической базы предусмотрено в 33 организациях социального обслуживания. На 1 января 2020 года ремонтные работы выполнены в 21 государственной организации социального обслуживания. в связи с выделением в сентябре, ноябре и декабре 2019 года дополнительного финансирования оставшиеся денежные средства будут использованы в 2020 году для завершения запланированных ремонтных работ (33/50х100=66 процентов) |
| 13. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания Архангельской области, в которых устранены предписания надзорных органов | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 67,90 | 66,00 | 75,00 | 74,00 | 98,7 | 78,00 | имеются неустраненные предписания надзорных органов в 13 организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Архангельской области (50–13)/50=74 процента) |
| 15. Соотношение средней заработной платы социальных работников государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 80,20 | 100,50 | 100,00 | 100,50 | 100,5 | 100,00 |  |
| 16. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 100,20 | 102,70 | 100,00 | 101,30 | 101,3 | 100,00 |  |
| 17. Соотношение средней заработной платы врачей государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 157,90 | 202,70 | 200,00 | 203,50 | 101,8 | 200,00 |  |
| 18. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 88,50 | 103,00 | 100,00 | 102,30 | 102,3 | 100,00 |  |
| 19. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 59,60 | 100,50 | 100,00 | 100,30 | 100,3 | 100,00 |  |
| 20. Удовлетворенность качеством социальных услуг (в процентах от числа опрошенных клиентов социальных служб) | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 99,20 | 99,70 | 97,00 | 97,00 | 100,0 | 100,00 |  |
| 20.1. Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 19,70 | 26,40 | 19,50 | 35,10 | 180,0 | 21,70 | рост количества учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, обусловлен снижением количества административных барьеров, а также широкомасштабной работой по привлечению на рынок оказания социальных услуг поставщиков социальных услуг любой формы собственности. В реестр поставщиков социальных услуг включено 27 организаций, основанных на иных формах собственности (27/(27+50)*100=35,1 процента) |
| 20.2. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальному обслуживанию граждан | министерство труда, занятости и социального развития | единиц | 6,00 | 12,00 | 12,00 | 15,00 | 125,0 | 13,00 | рост количества социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальному обслуживанию граждан, обусловлен снижением количества административных барьеров, а также широкомасштабной работой по привлечению на рынок оказания социальных услуг негосударственных, в том числе социально ориентированных, организаций |
| 20.3. Доля средств областного бюджета, направляемых на выплату негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, компенсации в целях возмещения затрат по оказанию социальных услуг на территории Архангельской области получателям социальных услуг, к общему объему бюджетных средств, выделяемых на предоставление социальных услуг | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 1,78 | 3,68 | 4,00 | 3,28 | 82,0 | 10,00 | недостижение показателя связано с увеличением объема средств, направляемых государственным организациям Архангельской области. В 2019 году негосударственным поставщикам за оказанные услуги выплачено 76344,8 тыс. рублей (76 344,8/(76 344,8+2 251 348)х100=3,28 процента). Данный показатель уже не контролируется федеральным органом государственной власти |
| 20.4. Доля организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг в отчетном году, от общего количества организаций социального обслуживания | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 100,00 | 30,00 | 65,00 | 64,90 | 99,8 | 100,00 | в 2018 году проведена независимая оценка в отношении 26 организаций; в 2019 году – в отношении 24 организаций (26+24)/77=64,9 процента |
| 20.5. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 99,70 | 100,00 | 100,00 | 99,40 | 99,4 | 100,00 |  |
| Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Удельный вес детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области, от общей численности детей, проживающих в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 16,20 | 15,60 | 18,50 | 13,40 | 138,6 | 18,00 | снижение показателя обусловлено снижением численности получателей социальных пособий граждан, имеющих детей, что происходит в связи с уменьшением численности граждан, среднедушевой доход которых меньше прожиточного минимума, установленного в Архангельской области |
| 22. Удельный вес семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего количества семей, проживающих в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 5,00 | 4,50 | 5,40 | 4,10 | 75,9 | 5,40 | снижение показателя обусловлено снижением численности получателей субсидии на оплату жилого помещения, что происходит в связи с ростом доходов населения (увеличение пенсии, зарплат, социальных пособий) |
| 23. Удельный вес граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, в общей численности населения Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 35,20 | 35,00 | 35,30 | 36,70 | 104,0 | 35,30 |  |
| 23.1. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 14,30 | 8,00 | 14,00 | 7,90 | 56,4 | 14,00 | снижение показателя обусловлено ростом доходов населения (увеличение пенсии, зарплат, социальных пособий) |
| 23.3. Суммарный коэффициент рождаемости | министерство труда, занятости и социального развития | условных единиц |  |  | 1,735 | 1,556 | 89,7 | 1,748 | снижение показателя обусловлено снижением рождаемости в Архангельской области (применен суммарный коэффициент рождаемости за 2018 год в связи с отсутствием данных Росстата за 2019 год) |
| Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития, министерство образования и науки, министерство здравоохранения | процентов | 47,00 | 50,00 | 48,00 | 68,00 | 141,7 | 48,00 | увеличение показателя обусловлено увеличением количества детей, охваченных малозатратными формами отдыха |
| 28. Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших и оздоровленных в рамках государственной программы, в общей численности детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 58,00 | 100,00 | 59,00 | 100,00 | 169,5 | 59,00 | отдыхом и оздоровлением обеспеченны все дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, родители которых обратились за частичной оплатой путевок |
| 29. Удельный вес действующих мест в государственных и муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей Архангельской области от суммарной проектной мощности данных учреждений | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 81,00 | 80,00 | 78,00 | 78,00 | 100,0 | 78,00 |  |
| Подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 100,0 | 0,01 |  |
| 31. Удельный вес детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детского населения Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 1,44 | 0,99 | 1,01 | 1,28 | 126,7 | 1,01 | увеличение количества детей, находящихся в социально опасном положении, связано с изменением подходов к постановке на профилактический учет несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы и правонарушения |
| 32. Удельный вес несовершеннолетних, получивших социальные услуги в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей, в общей численности несовершеннолетних Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 13,90 | 16,98 | 15,00 | 14,06 | 93,7 | 15,00 | снижение количества несовершеннолетних, получивших социальные услуги, обусловлено заявительным характером предоставления услуг, а также снижением процента повторных обращений |
| 33. Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 6,30 | 5,40 | 8,50 | 5,60 | 151,8 | 8,20 | снижение уровня детской преступности в результате реализации межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики правонарушений несовершеннолетних |
| Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания Архангельской области, в которых установлено единое программное обеспечение для централизованной автоматизации работы учреждений | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,00 |  |
| 35. Удельный вес охвата недееспособных совершеннолетних граждан Архангельской области профессиональной опекой | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 7,30 | 7,20 | 6,20 | 7,90 | 127,4 | 6,40 | рост количества граждан, находящихся под профессиональной опекой (112/(112+1299)х100=7,9 процента) |
| 36. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших стационарное социальное обслуживание, от общего количества нуждающихся | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 98,90 | 99,30 | 100,00 | 99,00 | 99,0 | 100,00 |  |
| 36.1. Удельный вес лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставленных в медицинские организации, расположенные на территории Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов |  |  | 3,80 | 0,50 | 13,2 | 19,20 | мероприятие по осуществлению доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, расположенные в Архангельской области, реализуется с IV квартала 2019 года. Не все организации социального обслуживания одновременно начали реализацию мероприятия. Требовалось внесение изменений в уставы учреждений, утверждение формы договора и акта об оказании транспортной услуги, налаживание взаимодействия с медицинскими организациями Архангельской области |
| Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. Удельный вес детей-инвалидов, получивших услуги в рамках реализации социально значимых мероприятий | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 30,00 | 81,00 | 81,00 | 81,20 | 100,2 | 81,00 |  |
| 38. Удельных вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках реализации социально значимых мероприятий | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 60,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 100,0 | 70,00 |  |
| 39. Удельных вес многодетных семей, получивших услуги в рамках реализации социально значимых мероприятий | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0 | 30,00 |  |
| Подпрограмма № 8 «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Архангельской области (нарастающим итогом) | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 60,3 | 64 | 68 | 68,5 | 100,7 | 72 |  |
| 41. Количество организаций Архангельской области, оборудованных для доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения, включая устранение физических и информационных барьеров (абсолютный показатель) | министерство труда, занятости и социального развития | единиц | 12 | 9 | 3 | 5 | 166,6 | 4 | увеличение количества организаций, дооборудованных для доступа инвалидов, обусловлено получением дополнительного финансирования на указанные цели |
|  | министерство здравоохранения | единиц | 2 | 8 | 1 | 8 | в 8 раз | 1 | увеличение количества организаций, дооборудованных для доступа инвалидов, обусловлено получением дополнительного финансирования на указанные цели |
|  | министерство культуры | единиц | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | отсутствие организаций, дооборудованных для доступа инвалидов, обусловлено отсутствием финансирования на указанные цели в 2019 году |
|  | агентство по спорту | единиц | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | отсутствие организаций, дооборудованных для доступа инвалидов, обусловлено отсутствием финансирования на указанные цели в 2019 году |
| 42. Количество организаций Архангельской области, укрепивших материально-техническую базу с целью предоставления качественных услуг инвалидам и иным маломобильным группам населения (абсолютный показатель) | министерство труда, занятости и социального развития | единиц |  | 4 | 2 | 4 | в 2 раза |  | увеличение количества организаций обусловлено выполнением поручения Минтруда России в части формирования региональной системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов) |
|  | министерство культуры | единиц | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | отсутствие организаций, дооборудованных для доступа инвалидов, обусловлено отсутствием финансирования на указанные цели в 2019 году |
| 42.1. Количество эфирного времени информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения информационной доступности людей с ограниченными возможностями здоровья | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | минут | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 |  |
| 42.2. Количество единиц приобретенного автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и иных маломобильных групп населения | министерство транспорта | единиц | 4 | 4 | 1 | 2 | 200 | 1 | увеличение количества единиц транспорта обусловлено результатами проведенного конкурса по распределению субсидии среди муниципальных образований Архангельской области |
| Подпрограмма № 9 «Право быть равным» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. Удельный вес детей до трех лет с ограниченными возможностями здоровья, получивших реабилитационные услуги, в общей численности детей до трех лет с ограниченными возможностями здоровья | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 57 | 62 | 61 | 61,3 | 100,5 | 62 |  |
| 44. Удельный вес детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой, спортом, творчеством, в общей численности детей-инвалидов | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 26 | 27 | 27 | 27,2 | 100,7 | 28 |  |
| 45. Удельный вес детей-инвалидов, получивших услуги по оздоровлению и отдыху, в общей численности детей-инвалидов | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 17 | 17 | 15 | 15 | 100 | 16 |  |
| 46. Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги (группы кратковременного и дневного пребывания) на период занятости родителей, в общей численности семей с детьми-инвалидами | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 19 | 21 | 21 | 21 | 100 | 22 |  |
| 47. Численность трудоустроенных родителей, воспитывающих детей-инвалидов (ежегодно) | министерство труда, занятости и социального развития | человек | 16 | 16 | 16 | 16 | 100 | 16 |  |
| 48. Число привлеченных некоммерческих организаций к решению проблем детей-инвалидов (нарастающим итогом) | министерство труда, занятости и социального развития | единиц | 6 | 8 | 6 | 6 | 100 | 7 |  |
| 49. Численность волонтеров, привлеченных для оказания помощи детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами (нарастающим итогом) | министерство труда, занятости и социального развития | человек | 300 | 300 | 300 | 315 | 105 | 350 |  |

_______________

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о реализации государственной программы Архангельской области 
«Социальная поддержка граждан 
в Архангельской области» в 2019 году

# СВЕДЕНИЯ
о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы
Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» по итогам 2019 года

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значения показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей | Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленных из федерального бюджета, процентов | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое |  |  |  |  |  |
| Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (единиц) | тысяч семей | 0,501 | 5,737 | 1145,1 | 588 111,0 | 26,9 | 0,0 |  |
| Субсидия на предоставление компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность субсидией | процентов | 100 | 100 | 100 | 12 073,9 | 0,0 | 0 | - |
| ИТОГО | х | х | х |  |  |  |  |  |

_______________

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к отчету о реализации государственной программы Архангельской области 
«Социальная поддержка граждан 
в Архангельской области» в 2019 году

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
реализации государственной программы Архангельской области 
«Социальная поддержка граждан в Архангельской области» за 2019 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (гр.2×35 + гр.3×55 +гр.4×10) |  |  | (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) |  |

| Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 0,83 | 0,95 | 0,99 | 91,2 | – | – | – |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство здравоохранения Архангельской области | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,0 | – | – | – |  |
| Министерство образования и науки Архангельской области | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 45,0 | – | – | – |  |
| Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 45,0 | – | – | – |  |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 45,0 | – | – | – |  |
| Министерство культуры Архангельской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – |  |
| Министерство транспорта Архангельской области | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,0 | – | – | – |  |
| Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 55,00 | – | – | – |  |
| Агентство по спорту Архангельской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – |  |
| В целом по государственной программе: |  |  |  |  | 90,4 | 85,7 | 89,5 |  |
| Эффективность реализации государственной программы – средняя. |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________