- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 мая 2020 г. № 189-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2019 году 
государственной программы Архангельской области 
«Культура Русского Севера»

- В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства культуры Архангельской области 
о реализации в 2019 году государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп:

- Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2019 году государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп (далее – государственная программа).

- Признать эффективность реализации государственной программы в 2019 году средней.

- Министерству культуры Архангельской области:

  - продолжить реализацию мероприятий государственной программы;

  - обеспечить контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий государственной программы и достижением установленных значений целевых показателей;

  - до 1 июля 2020 года обеспечить внедрение государственной информационной системы Архангельской области «Единая архивная информационная система Архангельской области» в целях обеспечения широкого доступа граждан к Архивному фонду Российской Федерации и совершенствования управления в сфере архивного дела;

  - до 30 октября 2020 года осуществить корректировку целевых показателей государственной программы с учетом доведенного лимита средств областного бюджета на 2021 год;

  - до 1 декабря 2020 года создать модельную муниципальную библиотеку в городе Северодвинске в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»;

  - до 15 декабря 2020 года создать виртуальные концертные залы 
в городах Няндоме и Северодвинске в рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура»;

  - до 31 декабря 2020 года:

обеспечить проведение капитального ремонта семи зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»;

обеспечить проведение капитального ремонта пяти зданий детских школ искусств.

- Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области:

- продолжить реализацию мероприятий государственной программы;

- до 20 декабря 2020 года обеспечить проведение государственной историко-культурной экспертизы, обосновывающей включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации шести выявленных объектов культурного наследия, расположенных на Соловецком архипелаге;

- до 31 декабря 2020 года обеспечить разработку границ территорий 200 объектов культурного наследия.

- Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области:

  - обеспечить содействие в реализации мероприятий государственной программы на территориях муниципальных образований Архангельской области;

  - предусмотреть в местных бюджетах средства на выполнение мероприятий государственной программы, реализуемых на условиях софинансирования из местных бюджетов;

  - обеспечить муниципальные общедоступные (публичные) библиотеки муниципальных образований Архангельской области новыми книгами
и периодическими изданиями в соответствии с нормативами комплектования;

  - до 29 мая 2020 года представить предложения о целесообразности реализации программы «Земский работник культуры» по аналогии с программами «Земский доктор» и «Земский учитель».

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

##### Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области	А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Архангельской области
от 19 мая 2020 г. № 189-рп

ОТЧЕТ
о реализации в 2019 году государственной программы 
Архангельской области «Культура Русского Севера»

I. Результаты реализации мероприятий 
государственной программы Архангельской области

- В 2019 году в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация 42 мероприятий:

- в рамках мероприятия пункта 1.1 «Реализация мер популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия» достигнуты следующие результаты:

обследовано 180 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области (далее – объекты культурного наследия);

разработаны границы территорий в отношении 632 объектов культурного наследия;

утверждены предметы охраны в отношении 6 объектов культурного наследия федерального значения;

выявлено 10 объектов культурного наследия;

- в рамках мероприятия пункта 1.2 «Организация проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных, противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ, государственной экспертизы проектной документации (в том числе результатов инженерных изысканий) и государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, обосновывающих проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, уплате земельного налога, коммунальных и прочих услуг» достигнуты следующие результаты по объектам:

1.2.2. «Кинотеатр «Север», бывший кинотеатр «Эдисон», ранее электростанция» по адресу: г. Архангельск, пер. Театральный, д. 4. Разработана научно-проектная документация.

1.2.4. «Банковая контора (фонды музея изобразительных искусств)» по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 79. Проведены ремонтно-реставрационные работы.

1.2.5. «Дом художника А.А. Борисова» по адресу: Архангельская обл., Красноборский р-н, МО «Телеговское», дер. Городищенская. Проведены ремонтно-реставрационные работы цокольного этажа и по восстановлению веранды.

1.2.9. «Дом полковника Карцева (ветеринарная лаборатория)» по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 121. Проведены ремонтно-реставрационные работы по реставрации фасадов, кровли и дренажа, осуществлен авторский и технический надзор за проведением ремонтно-реставрационных работ.

1.2.16. «Гостиный двор, 1808 г.», Архангельская обл., г. Каргополь, ул. Победы, д. 3. Объект культурного наследия выведен из аварийного состояния.

1.2.19. «Кирха» (камерный концертный зал областной филармонии)», Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 3. Разработана научно-проектная документация на ремонт фасада здания концертного зала государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Поморская филармония».

1.2.20. «Гостиный двор» по адресу: Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 85/86:

разработана научно-проектная документация для проведения ремонтно-реставрационных работ фасадов и кровли Северной башни;

завершены противоаварийные работы на кровле винных и соляных складов.

1.2.25. «Церковь Одигитрии» по адресу: Архангельская обл., Мезенский район, дер. Кимжа, д. 47 а». Проведены ремонтно-реставрационные работы оконных и дверных перекрытий;

3) в рамках реализации мероприятия пункта 1.3 «Обеспечение деятельности инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области» инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области (далее – инспекция) проведено:

11 проверок юридических лиц, органов местного самоуправления в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия, обследовано 74 объекта культурного наследия;

заседание межведомственной рабочей группы по координации работы по пресечению, предупреждению и профилактике нарушений законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия в отношении территорий музеев-заповедников и музеев-усадеб, достопримечательных мест, иных объектов культурного наследия и их зон охраны;

4) за отчетный период в рамках реализации мероприятия пункта 2.1 «Развитие библиотечного дела» достигнуты следующие результаты:

число пользователей государственных библиотек Архангельской области составило 45,4 тыс. человек, при этом число удаленных пользователей увеличилось на 1,5 тыс. человек и составило 19,9 тыс. человек;

число стационарных посещений библиотек составило 230,6 тыс. единиц;

число обращений к библиотекам удаленных пользователей увеличилось на 62,6 тыс. единиц и составило 778,6 тыс. обращений;

библиотечный фонд государственных библиотек Архангельской области пополнился на 20 557 экземпляров;

количество посещений государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Архангельская областная специальная библиотека для слепых» составило 19,8 тыс. посещений с увеличением к уровню 2018 года более чем на 1 процент;

увеличилось количество посещений библиотечных мероприятий государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Архангельская областная детская библиотека имени А.П. Гайдара» 
на 2,4 процента и составило 29,2 тыс. единиц;

государственным бюджетным учреждением культуры Архангельской области «Архангельская областная научная ордена «Знак Почета» библиотека имени Н.А. Добролюбова», имеющим статус центральной библиотеки Архангельской области, осуществляется поддержка веб-портала «Библиотеки Архангельской области», проведены областной конкурс «Книга года», выставка «Обязательный экземпляр», презентации полиграфических предприятий 
и издательств, сформирован каталог «Обязательный экземпляр» и другие издания текущей региональной библиографии;

5) в рамках мероприятия пункта 2.2 «Развитие музейного дела» государственными музеями Архангельской области:

реализовано 162 выставки и выставочных проекта (в том числе 108 открыто в отчетный период), которые посетили 580,2 тыс. человек (с уменьшением к уровню 2018 года на 8,3 тыс. человек);

реализовано 15 крупных выставочных проектов;

число экскурсий увеличилось на 457 единиц и составило 8089 единиц;

организовано 2875 культурно-образовательных мероприятий (с увеличением к уровню 2018 года на 1789 единиц) и 616 массовых мероприятий, которые посетили 131,4 тыс. человек (в 2018 году – 76,5 тыс. человек);

число предметов основного фонда в совокупности составило 338 629 единиц хранения (с увеличением к уровню 2018 года на 2031 единицу хранения);

в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации 
в отчетном периоде внесена информация о 51 900 предметах основного фонда (в 2018 году – 32 482 единиц хранения). Таким образом, общее число музейных предметов, зарегистрированных в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, составило 152 265 единиц, 
или 25,4 процента основного фонда;

организовано семь передвижных выставок в муниципальных музеях муниципальных образований Архангельской области, в том числе в рамках проекта «Мобильный музей»;

передвижной фонд государственных музеев Архангельской области для экспонирования произведений искусства в музеях малых городов Архангельской области составил 285 экспонатов;

6) в рамках мероприятия пункта 2.3 «Развитие профессионального искусства и народного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел»:

созданы 32 новые постановки, в том числе:

государственными театрами Архангельской области в рамках федерального проекта «Театры – детям!» создано 6 спектаклей, приобретено сценическое оборудование, кресла для зрительного зала и два пассажирских микроавтобуса;

муниципальными театрами муниципальных образований Архангельской области в рамках федерального проекта «Театры малых городов» дополнительно создано 11 спектаклей, приобретено световое, звуковое 
и сценическое оборудование;

государственными театрами и концертными организациями Архангельской области проведено 1827 спектаклей, мероприятий и концертных программ, которые посетили 331,6 тыс. человек (с увеличением к уровню 2018 года 
на 101,5 тыс. человек).

Более 20 тыс. участников приняли участие в 5 фестивальных проектах, организованных государственными театрально-концертными учреждениями на территории Архангельской области.

Государственные театры Архангельской области приняли участие в ряде ведущих фестивалей Российской Федерации:

Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области (далее – ГБУК) «Архангельский драматический театр имени М.В. Ломоносова» принял участие в Международном фестивале-лаборатории «Верю!» в г. Астрахани, фестивале «Точка доступа» в г. Санкт-Петербурге, Международном конкурсе-фестивале «Янтарная мозаика» в г. Калининграде, фестивале «Биеннале театрального искусства: Уроки режиссуры» в г. Москве и других.

ГБУК «Архангельский молодежный театр» принял участие в театральном фестивале «Маленький сложный человек» в г. Санкт-Петербурге, в фестивале «Соотечественники» в г. Саранске, в фестивале молодой режиссуры «Артмиграция» в г. Москве, XIV международном фестивале уличных театров в г. Мариване (Иран).

Архангельский театр кукол принял участие в фестивале театров кукол «Чир Чайаан – 2019» со спектаклем «Волшебное кольцо».

Государственным бюджетным учреждением культуры Архангельской области «Дом народного творчества» (далее – Дом народного творчества), являющимся базовым учреждением по реализации мероприятий, направленных на сохранение, развитие и популяризацию народной культуры, национальных традиций и фольклора, проведено 265 мероприятий, количество посещений которых составило около 70 тысяч единиц. Количество посещений платных мероприятий составило 4340 единиц, что на 73,5 процента больше, чем 
в 2018 году. При этом средняя посещаемость платных мероприятий выросла более чем в 2 раза по сравнению с 2018 годом.

В целях создания условий для реализации творческого потенциала населения, сохранения, популяризации и развития народной культуры Домом народного творчества проведено 5 региональных творческих фестивалей 
и конкурсов, в которых приняли участие 130 самодеятельных творческих коллектива:

VI областной фестиваль академических хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Наполним музыкой сердца»;

VIII областной фестиваль хореографических коллективов «Хрустальная туфелька»;

XV областной фестиваль народных театров и театральных коллективов «Театральные встречи», посвященный 100-летию со дня рождения писателя Ф.А. Абрамова;

Всероссийский фестиваль-конкурс народного творчества «Сметанинские встречи»;

«Маргаритинские смотрины» – региональный фестиваль-смотр самодеятельных творческих коллективов на подтверждение и присвоение званий «Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив»;

7) в рамках мероприятия пункта 2.4 «Развитие системы среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства»:

в 2019 году обеспечено обучение 610 человек по образовательным программам среднего профессионального образования в сфере культуры 
(по 12 специальностям) в государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждениях Архангельской области (далее – ГБПОУ) «Архангельский колледж культуры и искусства» и «Архангельский музыкальный колледж»;

повысили квалификацию в форме учебных курсов, семинаров, семинаров-совещаний и других групповых форм образовательных мероприятий 550 человек из 25 муниципальных образований Архангельской области, в том числе профессиональное обучение в онлайн-формате (вебинары) прошли 43 специалиста;

организовано и проведено 8 творческих и конкурсных мероприятий (XII открытый региональный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах имени В.Н. Васильева, Международный дистанционный конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений и учащихся детских музыкальных школ (далее – ДМШ) и детских школ искусств (далее – ДШИ), XVII открытый региональный конкурс юных пианистов, VIII открытый региональный конкурс хорового искусства и академического вокала, конкурс детского художественного творчества «Кисточка» и т.д.);

8) в рамках мероприятия пункта 2.5 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства»:

в государственном бюджетном учреждении дополнительного образования детей Архангельской области «Детская музыкальная школа № 1 Баренцева региона» (далее – ДМШ № 1) по дополнительным общеразвивающим программам в области музыкального искусства и дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального искусства прошел обучение 631 человек;

в целях поддержки и развития детского и юношеского музыкального творчества, содействия профессиональному музыкальному образованию проведен II международный фестиваль – конкурс юных исполнителей 
на духовых и ударных инструментах «Ступени роста», в котором приняли участие 80 исполнителей;

9) в рамках мероприятия пункта 2.6 «Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных библиотек Архангельской области» обновлены книжные фонды муниципальных библиотек на 94 928 экземпляров книг;

10) в рамках мероприятия пункта 2.7 «Подключение к сети «Интернет» муниципальных общедоступных библиотек и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки» проведены мероприятия по подключению 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 13 муниципальных библиотек из 4 муниципальных районов Архангельской области.

По итогам 2019 года:

91,6 процента государственных и муниципальных библиотек подключены к сети «Интернет» (в 2018 году – 90,4 процента), 
373 библиотеки, или 81 процент, предоставляют доступ пользователям;

29 общедоступных библиотек, в том числе 27 муниципальных, предоставляли пользователям доступ к сетевым лицензионным информационным ресурсам и инсталлированным документам, из которых выгружено 109,886 тыс. электронных документов (с увеличением к уровню 2018 года на 18,422 тыс. единиц). 34 библиотеки предоставляют доступ к Национальной электронной библиотеке. В 9 библиотеках внедрены автоматизированные технологии оцифровки библиотечных фондов. 11 библиотек формируют электронные библиотеки (коллекции), 10 из которых предоставляют сетевой доступ;

официальные веб-сайты имеют 33 библиотеки, в том числе 
27 муниципальных библиотечных систем (межпоселенческих библиотек), 
24 имеют версии для слабовидящих (увеличение на 7 единиц к уровню 
2018 года), 26 библиотек поддерживают мини-сайты на портале «Библиотеки Архангельской области». Количество обращений к веб-сайтам библиотек 
в 2019 году составило 1248,2 тыс. единиц (с увеличением к уровню 2018 года на 163,8 тыс. единиц), в том числе к сайтам муниципальных библиотек – 518,5 тыс. единиц (с увеличением к уровню 2018 года на 64,3 тыс. единиц);

11) в рамках мероприятия пункта 2.8 «Обеспечение целевой поддержки проектов и специалистов сферы культуры, туризма и образования в сфере культуры и искусства Архангельской области, а также обеспечение выплат, связанных с предоставлением работникам компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно», проведены следующие мероприятия:

9 человек отмечены премиями Архангельской области в сфере культуры и искусства;

2 работника культуры удостоены звания «Почетный работник культуры Архангельской области»;

3 человека получили стипендии выдающимся деятелям культуры 
и искусства Архангельской области и молодым талантливым авторам литературных, музыкальных и художественных произведений;

3 человека стали лауреатами областного конкурса «Лучший педагогический работник в сфере культуры и искусства»;

10 человек стали лауреатами областного конкурса «Молодые дарования Архангельской области».

В рамках субсидии из федерального и областного бюджетов на поддержку отрасли культуры оказана государственная поддержка:

6 лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся 
на территории сельских поселений в Вельском, Вилегодском, Пинежском, Приморском, Холмогорском муниципальных районах, – в размере 111,1 тыс. рублей;

10 лучшим работникам муниципальных учреждений культуры 
в Вельском, Вилегодском, Красноборском, Ленском, Приморском, Холмогорском муниципальных районах – в размере 50 тыс. рублей.

В рамках областного проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» проведено 9 общественно значимых культурных мероприятий в 9 муниципальных образованиях Архангельской области:

фестиваль традиционной народной культуры «Архангелогородские гостины» (г. Архангельск);

XXI международный фестиваль «Кириллов день» (Вельский район);

фестиваль народного творчества «Вилегодская рассыпуха: диалог культур» (Вилегодский район);

Праздник народных мастеров России 2019 «Каргополь: традиции и время» (Каргопольский район);

межрегиональный этнофестиваль дизайна и моды «Оберег» (г. Котлас);

XXII региональный арт-фестиваль forYM им. Козьмы Пруткова и Прокопьевская ярмарка в Сольвычегодске (Котласский район);

проект «Пинежская складчина» (Пинежский район), посвященный
90-летию Пиненжского района;

Петровский фестиваль: Культурная навигация (г. Северодвинск);

Цикл арт-проектов и мероприятий социально-культурной направленности «Ровдина Гора 2019. Семь шагов к развитию» (Холмогорский район).

За счет грантов Губернатора Архангельской области поддержано 
19 проектов регионального значения в сфере культуры и искусства, которые успешно реализованы социально ориентированными некоммерческими организациями на территории Архангельской области. Размер грантовой поддержки варьировался от 50 до 700 тыс. рублей и в среднем составил 
301,7 тыс. рублей.

Для представителей социально ориентированных некоммерческих организаций при участии министерства проводились информационно-методические семинары, конференции. Информационная поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется на веб-портале «Культура Архангельской области» (www.culture29.ru);

12) в рамках мероприятия пункта 2.9 «Модернизация и развитие, обследование и ремонт государственных учреждений, подведомственных министерству культуры, муниципальных учреждений культуры, школ искусств, образовательных организаций в сфере культуры и искусства»:

а) проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы 15 государственных учреждений Архангельской области, подведомственных министерству (приобретены библиотечное, музейное, музыкальное и сценическое оборудование, проведены мероприятия 
по обеспечению требований пожарной безопасности и мероприятия, предусмотренные паспортами антитеррористической защиты зданий);

б) приобретены мебель, офисная техника, звуковое и иное оборудование для вновь возведенного здания дома культуры в пос. Глубокий Устьянского района Архангельской области;

в) за счет субсидий из федерального и областного бюджетов 
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек:

улучшена материально-техническая база 21 дома культуры 
в 16 муниципальных образованиях Архангельской области (в Вельском, Верхнетоемском, Виноградовском, Каргопольском, Коношском, Котласском, Красноборском, Ленском, Лешуконском, Онежском, Плесецком, Приморском, Холмогорском, Шенкурском районах и в городах Коряжме 
и Котласе (пос. Вычегодский). В учреждения приобретены звуковое 
и световое оборудование, произведена замена кресел и одежды сцены 
в зрительных залах, приобретены музыкальные инструменты (гармони, баяны) и оргтехника;

проведены текущие ремонтные работы в 6 домах культуры 
в 6 муниципальных образованиях Архангельской области (в Вилегодском, Мезенском, Няндомском, Пинежском, Устьянском и Холмогорском муниципальных районах);

13) в рамках мероприятия пункта 2.11 «Капитальный ремонт, реконструкция, строительство, противоаварийные работы, благоустройство, уплата коммунальных и прочих платежей по объектам – государственным учреждениям, подведомственным министерству культуры, и муниципальным учреждениям культуры и образования в сфере культуры и искусства Архангельской области» достигнуты следующие результаты:

проведена корректировка проектной документации для строительства здания фондохранилища государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» в г. Архангельске для сохранения музейного фонда Российской Федерации»;

завершена реконструкция крыши культурно-досугового центра в пос. Березник Виноградовского района;

завершены работы по капитальному ремонту кровли здания государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Государственный архив Архангельской области» по адресу: г. Архангельск, ул. Шубина, д. 1;

завершены работы по капитальному ремонту помещений Пинежского филиала и противоаварийные работы здания Веркольского филиала государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Архангельский краеведческий музей»;

завершен ремонт кровли светового фонаря здания государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Государственный академический Северный русский народный хор»;

погашена кредиторская задолженность по решению Арбитражного суда за выполнение дополнительных работ при строительстве пристройки сценическо-зрительного комплекса к основному зданию и реконструкции существующего здания Архангельского областного театра кукол;

за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области 
на софинансирование мероприятий по проведению ремонтов зданий муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области проведены капитальные ремонты:

8 зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа 
в Вельском, Вилегодском, Виноградовском, Коношском, Красноборском, Няндомском, Пинежском и Холмогорском муниципальных районах;

7 зданий муниципальных библиотек в Вельском, Каргопольском, Котласском, Коношском, Ленском, Няндомском муниципальных районах и городе Котласе;

3 зданий муниципальных музеев в Вилегодском, Коношском и Устьянском муниципальных районах;

14) в рамках мероприятия пункта 2.12 «Обеспечение деятельности министерства культуры Архангельской области» министерством организованы и проведены:

совещания с руководителями государственных учреждений Архангельской области, подведомственных министерству;

совещания с руководителями органов управления сферой культуры муниципальных образований Архангельской области;

15) в рамках мероприятия пункта 2.13 «Создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры» независимой оценкой качества оказания услуг организациями культуры в отчетный период охвачено 52 муниципальных учреждения культуры Архангельской области;

16) в рамках мероприятия пункта 2.14 «Мероприятия федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»:

проведены работы по капитальному ремонту 6 культурно-досуговых учреждений Архангельской области в сельской местности: Хозьминский Дом культуры и Усть-Шоношский сельский дом культуры в Вельском районе, Юрятинский Дом культуры и Устьянский центр народного творчества 
в Устьянском районе, Дорогорский дом культуры в Мезенском районе, клуб в дер. Согра в Верхнетоемском районе;

оснащены 5 образовательных учреждений Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и материалами: ГБПОУ «Архангельский музыкальный колледж», муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 11» (Каргопольский район), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 28» (Вилегодский район), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Коряжемская детская школа искусств», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Котласская школа искусств № 7 «Гамма»;

создана модельная муниципальная библиотека на базе Котласской центральной библиотеки муниципального учреждения культуры «Котласская централизованная библиотечная система». Модернизация библиотеки проведена по следующим направлениям: отремонтированы помещения, обновлен фасад здания библиотеки, создано комфортное внутреннее пространство 
по специально разработанному дизайн-проекту со специализированной мебелью, приобретено и установлено современное оборудование с новыми технологиями доступа к информации, значительно обновлен книжный фонд, сотрудники библиотеки прошли повышение квалификации;

17) в рамках мероприятия пункта 2.15 «Мероприятия федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»:

73 специалиста из 8 муниципальных образований Архангельской области прошли обучение на курсах повышения квалификации руководителей 
и специалистов культурно-досуговых учреждений. Занятия вели ведущие преподаватели Санкт-Петербургского государственного института культуры;

ГБПОУ «Архангельский музыкальный колледж» организован региональный фестиваль-конкурс юных талантов «Будущее Поморья»;

по итогам XV областного фестиваля народных театров и театральных коллективов «Театральные встречи», посвященного 100-летию со дня рождения писателя Ф.А. Абрамова, по решению жюри 3 лучших любительских творческих коллектива получили гранты;

ГБУК «Архангельский молодежный театр» организованы 2 международных фестиваля: XV международный театрально-музыкальный фестиваль «Европейская весна» и XXV Международный фестиваль уличных театров;

Домом народного творчества совместно с некоммерческой организацией «Поморский культурный фонд «Берегиня» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации организован Всероссийский фестиваль-конкурс народного творчества «Сметанинские встречи» в Архангельской области;

министерством культуры Архангельской области по итогам конкурса грантов Губернатора Архангельской области на поддержку проектов регионального значения в сфере культуры и искусства социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры предоставлены:

1 грант – на поддержку творческого проекта, направленного на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации;

1 грант – на реализацию проекта с участием добровольцев (волонтеров);

государственным бюджетным учреждением культуры Архангельской области «Поморская филармония» организован комплексный культурно-образовательный проект для школьников «Культурный рюкзак». В проекте было задействовано 11 учреждений культуры Архангельской области (музеи, театры, концертные залы, библиотеки), проведено 20 871 мероприятие, участниками стали 2349 школьников Архангельской области;

на площадке музея изобразительного искусства государственным бюджетным учреждением культуры Архангельской области «Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» совместно с некоммерческой организацией частным учреждением культуры «Культурный центр» Архангельской организации Союза художников России организован выставочный проект «Иван Шишкин. Живопись. Графика» с привлечением фондов ведущих региональных музеев. Представлено 61 произведение: живописные работы из коллекции Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, графика И.И. Шишкина из коллекции Вологодской картинной галереи 
и государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера»;

18) в рамках мероприятия пункта 2.16 «Мероприятия федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» на цифровой платформе «Артефакт» созданы мультимедиа-гиды трех государственных музеев Архангельской области (Архангельский краеведческий музей, государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера», Северный морской музей);

19) в рамках мероприятия пункта 3.1 «Развитие туристской отрасли в Архангельской области» достигнуты следующие результаты:

обеспечено обслуживание 565 посетителей государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Туристско-информационный центр Архангельской области», в том числе 143 иностранных граждан из 12 стран (2018 год – 143 человека);

поддержаны 9 проектов в сфере туризма из 9 муниципальных образований Архангельской области (г. Архангельск, г. Коряжма, Вельский, Няндомский, Котласский, Красноборский, Пинежский, Приморский, Онежский муниципальные районы Архангельской области);

обеспечена поддержка и модернизация официального информационно-туристского портала Архангельской области www.pomorland.travel 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (по данным счетчика Rambler-Top 100 за отчетный период количество посещений официального информационно-туристского портала Архангельской области и аккаунтов об отдыхе и туризме в Архангельской области в социальных сетях составило 412,0 тыс. человек (2018 год – 381,0 тыс. человек);

наполнены материалами о туризме и отдыхе в Архангельской области национальный туристский портал Russia.travel и национальный календарь событий;

записаны и размещены на бесплатной интернет-платформе аудиогиды по островному району города Архангельска – Соломбале, аудиоэкскурсия – теплоходная прогулка от Архангельска до Соломбалы, авиагид – знакомство с Архангельской областью, включающий в себя краткое описание основных объектов и достопримечательностей региона;

выпущены электронные каталоги по пакетам программ туроператоров и экскурсионным программам для взрослых и детских организованных групп, организовано распространение каталогов среди образовательных организаций Архангельской области;

20) в рамках реализации мероприятия пункта 3.2 «Реконструкция мостового перехода через реку Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы» проведены работы по разборке существующего моста, устройству технологических площадок, устройству строительных площадок и крайних опор № 1 и № 6; устройство промежуточных опор, переустройство сетей связи.

Процент технической готовности объекта составляет 56,9 процента;

21) в рамках мероприятия пункта 3.3 «Поддержка проектов в сфере развития туризма» сформирован перечень объектов придорожного сервиса, расположенных на земельных участках вдоль трасс (на расстоянии не более 200 метров от дорог федерального, регионального, местного значения) 
в Архангельской области с указанием названия, местонахождения и контактов. Информация из перечня будет использована для анализа потенциальных участников и планирования информационной компании проекта;

22) в рамках мероприятия пункта 4.1 «Развитие архивного дела» государственным бюджетным учреждением Архангельской области «Государственный архив Архангельской области» (далее – государственный архив):

обеспечена сохранность и учет 2,8 миллионов архивных документов;

принято на хранение 8,3 тысяч единиц хранения;

внесены сведения в автоматизированные базы данных государственного архива по 4464 фондам, что составляет 50 процентов от всех фондов, состоящих на учете;

обслужено более 16,3 тыс. человек, российских и иностранных граждан, которые обратились в государственный архив за тематическими, генеалогическими и социально-правовыми запросами;

в читальном зале государственного архива работал 381 исследователь (в 2017 году – 374);

подготовлено к рассекречиванию 2815 архивных документов;

23) в рамках мероприятия пункта 4.2 «Создание единой архивной информационной системы Архангельской области»:

оборудовано 4 рабочих места для функционирования единой архивной информационной системы Архангельской области. Приобретено серверное оборудование, необходимое для функционирования единой архивной информационной системы и оборудование для сканирования архивных документов, программное обеспечение для бэкапирования и виртуализации;

24) в рамках мероприятия пункта 4.3 «Сканирование и индексация архивных документов для функционирования единой архивной информационной системы Архангельской области» в целях наполнения программного комплекса «Единая архивная информационная система Архангельской области» (далее – программный комплекс):

проведена переподготовка сотрудников государственного архива;

отсканировано особо ценных документов 134,0 тысячи разворотов (листов) сброшюрованных документов.

Отсканированные документы не были размещены в программном комплексе в связи с длительными процедурами закупки оборудования для сканирования архивных документов и программного обеспечения. Договор на разработку программного комплекса (заказчик работ – подведомственное министерству связи и информационных технологий Архангельской области государственное автономное учреждение Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области») 
с ООО «Компания Экстрим про» был расторгнут и заключен новый договор с ООО «Архивные информационные технологии» в октябре 2019 года. Вследствие чего сдвинулись сроки определения поставщика и сроки исполнения контракта по сканированию и индексации архивных документов (заказчик работ – Государственный архив Архангельской области). Внедрение программного комплекса перенесено на 2020 год;

25) в рамках мероприятия пункта 4.4 «Приобретение здания ВЦ 
с пристройкой по адресу: г. Архангельск, ул. Добролюбова, д. 1, корп. 1» Государственным архивом Архангельской области приобретено здание для организации хранения архивных фондов.

2. Для реализации мероприятий государственной программы в 2019 году предусмотрены финансовые средства в размере 2 152 760,7 тыс. рублей, 
из них средства:

федерального бюджета – 375 604,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 1 626 863,6 тыс. рублей;

местных бюджетов – 12 280,5 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 138 011,7 тыс. рублей.

За 2019 год израсходовано 2 224 724,0 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 374 226,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 1 616 035,2 тыс. рублей;

местных бюджетов – 18 454,7 тыс. рублей;

внебюджетных источников (финансовые средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных и муниципальных учреждений) – 216 007,3 тыс. рублей.

Не израсходованы средства федерального бюджета в объеме 
1378,1 тыс. рублей по причине сложившейся экономии на содержание инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области.

Средства областного бюджета не израсходованы по следующим основаниям:

439,1 тыс. рублей – в связи с экономией финансовых средств, предусмотренных на командировочные расходы сотрудникам инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области;

316,3 тыс. рублей – по причине сложившейся экономии на содержание инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области, связанной с наличием вакансий;

73,0 тыс. рублей – в связи с экономией средств, предусмотренных 
на капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры Холмогорского муниципального района;

10 000,0 тыс. рублей – в рамках мероприятия «Поддержка проектов 
в сфере развития туризма» планировалось предоставление субсидии Благотворительному Фонду развития сообщества «Гарант» (далее − Фонд) 
в части улучшения объектов придорожного сервиса. В целях реализации мероприятия потребовалось внесение изменений в учредительные документы Фонда. Данные изменения не были согласованы Управлением Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. В связи с этим средства не были освоены.

Фактическое финансирование за счет средств местных бюджетов превышает плановое значение (на 6174,9 тыс. рублей) в связи с осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области (далее – органы местного самоуправления) мероприятий в рамках муниципальных программ, направленных на реализацию общественно значимых культурных мероприятий в рамках областного проекта «ЛЮБО-ДОРОГО», 
и мероприятий, направленных на реализацию проектов в сфере туризма. Плановое значение объема финансирования было установлено в соответствии с уровнем софинансирования, предусмотренным положением о порядке 
и условиях проведения конкурса на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Архангельской области на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма и положением о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на реализацию муниципальными учреждениями культуры муниципальных образований Архангельской области общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО».

Планируемые показатели привлечения средств внебюджетных источников (в сумме 77 995,6 тыс. рублей) превышают плановое значение по следующим направлениям: развитие музейного дела, развитие профессионального искусства и народного творчества, развитие системы среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства, развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, развитие архивного дела.

В связи с тем, что ряд мероприятий не включены в план реализации государственной программы на 2019 год (утвержден распоряжением министерства культуры Архангельской области от 31 января 2019 года № 14-р) (далее – план), финансовые средства, предусмотренные на реализацию данных мероприятий учтены в разделе «Объемы финансирования государственной программы» в системе КИАС в следующих мероприятиях:

средства областного бюджета по мероприятию «1.2.16. «Гостиный двор, 1808 г.», Архангельская обл., г. Каргополь, ул. Победы, д. 3» учтены 
по мероприятию «1.2.20. «Гостиный двор» по адресу: г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 85/86»;

средства областного бюджета по мероприятиям «2.11.2. Пристройка сценическо-зрительного комплекса к основному зданию и реконструкция существующего здания Архангельского областного театра кукол по адресу: 
г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 5» учтены по мероприятию 
«2.11.1. Проектно-изыскательские работы и строительство здания фондохранилища государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» в г. Архангельске для сохранения музейного фонда Российской Федерации»;

средства областного и местного бюджетов по мероприятию 
«2.11.7. Строительство центра культурного развития по адресу: Архангельская обл., г. Каргополь, ул. Гагарина, д. 25» учтены по мероприятию «2.11.9. Реконструкция крыши культурно-досугового центра в пос. Березник Виноградовского района».

3. В рамках государственной программы Архангельская область принимала участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317, в части реализации мероприятий национального проекта «Культура» и по поддержке отрасли культуры (государственной поддержке муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельской местности, и их 
работников, подключению общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитию библиотечного дела, комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области), по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий), по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек, по поддержке творческой деятельности и укреплению материально-технической базы муниципальных театров 
в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, 
по поддержке творческой деятельности и техническому оснащению детских и кукольных театров, на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров.

4. С органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области заключены соглашения в рамках следующих мероприятий:

2 соглашения о предоставлении субсидий из федерального и областного бюджетов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек;

4 соглашения о предоставлении субсидий из федерального и областного бюджетов на подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных общедоступных библиотек и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;

21 соглашение о предоставлении субсидий из федерального и областного бюджетов на предоставление субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;

4 соглашения о предоставлении субсидий из федерального и областного бюджетов на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (в части капитального ремонта зданий) в рамках национального проекта «Культура»;

4 соглашения о предоставлении субсидий из федерального и областного бюджетов на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для школ искусств;

10 соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета 
на общественно значимые мероприятия в рамках проекта 
«ЛЮБО-ДОРОГО»;

2 соглашения о предоставлении субсидии на софинансирование объектов областной адресной инвестиционной программы, предусмотренных Правилами финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальных образований Архангельской области, утвержденными постановлением администрации Архангельской области от 17 января 2008 года № 6-па/1;

9 соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма;

13 соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета на ремонт зданий муниципальных учреждений культуры;

18 соглашений о предоставлении субсидий из федерального и областного бюджетов на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек;

25 соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписку на периодическую печать;

1 соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта 
из федерального и областного бюджетов на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»;

11 соглашений о предоставлении субсидий из федерального и областного бюджетов на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области, школ искусств, находящихся на территориях сельских поселений Архангельской области, и их работников.

Информация об органах местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, которые по итогам отчетного года 
не достигли установленных в указанных соглашениях показателей результативности использования федеральных и областных средств:

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значения показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Причины недостижения показателей результативности, планируемый к возврату в областной бюджет объем средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субсидия на предоставление субсидий бюджету муниципального образования Архангельской области из областного бюджета на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации, государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры, подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации (далее – библиотеки) к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование «Красноборский муниципальный район» |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процентов | 114,4 | 113,7 | 99,4 | закрытие на ремонт помещений зрительных и танцевальных залов центрального дома культуры |
| Муниципальное образование «Онежский муниципальный район» |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процентов | 115,9 | 112,4 | 97,0 |  |
| Муниципальное образование «Пинежский муниципальный район» |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процентов | 131,2 | 128,3 | 97,8 | уменьшение численности работников |
| Муниципальное образование «Холмогорский муниципальный район» |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процентов | 65,2 | 62,2 | 95,4 |  |
| Муниципальное образование «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процентов | 109,1 | 107,1 | 98,2 | уменьшение численности населения |
| Муниципальное образование «Котлас» |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процентов | 96,6 | 93,1 | 96,4 | ремонт библиотеки |
| Муниципальное образование «Лешуконский муниципальный район» |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процентов | 111,4 | 107,4 | 96,4 | снижение численности населения |
| Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписку на периодическую печать |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование «Город Котлас» |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процентов | 96,6 | 93,1 | 96,4 | закрытие на ремонт здания |
| Муниципальное образование «Красноборский муниципальный район» |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процентов | 114,4 | 113,7 | 99,4 | уменьшение численности населения |
| Муниципальное образование «Лешуконский муниципальный район» |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процентов | 111,5 | 107,4 | 96,3 | уменьшение численности населения |
| Муниципальное образование «Онежский муниципальный район» |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процентов | 115,9 | 112,4 | 97,0 |  |
| Муниципальное образование «Пинежский муниципальный район» |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | человек | 131,2 | 128,3 | 97,8 | уменьшение численности работников |
| Субсидия бюджетам муниципальных образований Архангельской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование «Котласский муниципальный район» |  |  |  |  |  |
| Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тыс. человек | процентов | 94,0 | 86,0 | 91,5 | снижение средней численности участников клубных формирований на 1 тыс. человек в связи увеличением численности населения |
| Муниципальное образование «Холмогорский муниципальный район» |  |  |  |  |  |
| Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тыс. человек | процентов | 103,0 | 102,0 | 99,0 | снижение средней численности участников клубных формирований на 1 тыс. человек в связи увеличением численности населения |
| Муниципальное образование «Лешуконский муниципальный район» |  |  |  |  |  |
| Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тыс. человек | процентов | 168,0 | 149,0 | 88,7 | уменьшение численности работников, снижение численности населения |
| Субсидия бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование мероприятий по проведению ремонтов зданий муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование «Пинежский муниципальный район» |  |  |  |  |  |
| Прирост посещений муниципальных библиотек по отношению к уровню 2017 года | процентов | 101,0 | 99,5 | 98,5 | уменьшение численности работников |
| Муниципальное образование «Город Котлас» |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | процентов | 102,0 | 97,4 | 95,5 | ремонт библиотеки |

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия; единица измерения | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3 | Обеспечение деятельности инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области | инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области | проведение заседания межведомственной рабочей группы по координации работы по пресечению, предупреждению и профилактике нарушений законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия в отношении территорий музеев-заповедников, музеев-усадеб, достопримечательных мест, иных объектов культурного наследия и их зон охраны; срок завершения | 30 июня | 29 октября | внеплановая проверка инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области Министерством культуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу привела к необходимости переноса сроков проведения заседания межведомственной рабочей группы | мероприятие реализовано в 2019 году |
| 2.11.10 | Проектирование и строительство театра на 380 мест в г. Котласе | министерство культуры Архангельской области | установления границ земельного участка | 30 сентября | - | внесение изменений в генеральный план города Котласа администрацией городского округа Архангельской области «Котлас» работы по установлению границ земельного участка перенесены на 2020 год | границы земельного участка по строительству театра в г. Котласе установлены 10 апреля 2020 года |
| 4.3 | Сканирование и индексация архивных документов для функционирования единой архивной информационной системы Архангельской области | министерство культуры Архангельской области | внедрение единой архивной информационной системы Архангельской области; срок завершения | 30 декабря | - | длительные процедуры закупки оборудования и программного обеспечения привели к поздним срокам начала проведения работ по внедрению программного продукта «Единой архивной информационной системы Архангельской области» | проведение работ по внедрению программного продукта «Единая архивная информационная система Архангельской области» планируется завершить в мае 2020 года |

Анализ факторов, 
повлиявших на ход реализации 
государственной программы

В 2019 году реализация государственной программы осуществлялась 
в соответствии с планом реализации государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера», утвержденным распоряжением министерства от 31 января 2019 года № 14-р.

Государственная программа и сопровождающие ее реализацию документы находятся в свободном информационном доступе 
на официальном сайте Правительства Архангельской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информация о ходе реализации государственной программы регулярно освещалась в печатных и электронных средствах массовой информации.

Возможные риски, связанные с процедурами получения, перераспределения финансовых средств, требующие внесения изменений в государственную программу, предупреждались заблаговременно.

В ходе выполнения мероприятий государственной программы зафиксированы следующие факторы, повлиявшие на ход ее реализации 
и достижение установленных показателей:

1) выделение средств федерального и областного бюджетов 
на капитальный ремонт государственных и муниципальных учреждений, 
в том числе за счет участия органов местного самоуправления 
в государственной программе, позволило увеличить число участников клубных формирований и посетителей культурно-досуговых учреждений;

2) своевременное финансирование мероприятий;

3) участие в отборах Министерства культуры Российской Федерации 
на предоставление субсидий из федерального бюджета для реализации мероприятий государственной программы «Развитие культуры и туризма» и национального проекта «Культура»;

4) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, обусловлено ростом числа учащихся детских школ искусств на 3,6 процента и участников клубных формирований для детей 
на 1,5 процента и увеличением количества мероприятий для детей, проводимых в учреждениях культурно-досугового типа, на 13 процентов;

5) социологическое исследование, проведенное в 2019 году, показало, что в среднем по муниципальным образованиям Архангельской области удовлетворенность населения Архангельской области качеством услуг 
в сфере культуры достигает значения 69,5 процента (что ниже планового показателя 2018 года – 91 процент) (фактически в 2018 году – 
71,1 процента, в 2017 году – 71,8 процента). Отклонение от планового значения показателя обусловлено:

недостаточностью средств местных бюджетов, выделяемых на сферу культуры, что не позволяет организовать мероприятия с участием приглашенных артистов и коллективов для жителей отдаленных районов Архангельской области, где доступ к услугам культуры ограничен;

несоответствием помещений и оборудования современным требованиям;

недостаточным обновлением библиотечных фондов и материально-техническим оснащением муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области.

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы по итогам 2019 года приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достигнутых показателях результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, по итогам 2019 года приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 3 к настоящему отчету) проведена министерством экономического развития Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 
2012 года № 299-пп, и составила 81,3 балла. Эффективность реализации государственной программы в 2019 году признана средней.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  | Освоено |
|  |  | план на год | кассовые расходы | про-центов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Реализация мер популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия | инспекция | 10 759,5 | 11 245,6 | 104,5 | 0,0 | 0,0 | 10 109,5 | 9 670,4 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 1 575,2 | 11 245,6 |
| 1.2. Организация проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных, противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ, государственной экспертизы проектной документации (в том числе результатов инженерных изысканий) и государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, обосновывающих проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, уплата земельного налога, коммунальных и прочих услуг | инспекция | 44 228,7 | 41 627,4 | 94,1 | 0,0 | 0,0 | 44 228,7 | 44 228,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | министерство | 3 697,2 | 3 697,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3 697,2 | 3 697,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 697,2 |
| 1.2.2. «Кинотеатр «Север», бывший кинотеатр «Эдисон», ранее электростанция» по адресу: г. Архангельск, пер. Театральный, д. 4 | инспекция | 3 359,0 | 3 359,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3 359,0 | 3 359,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 359,0 |
| 1.2.4. «Банковая контора (фонды музея изобразительных искусств)» по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 79 | инспекция | 2 800,0 | 2 800,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 800,0 |
| 1.2.5. «Дом художника А.А. Борисова» по адресу: Архангельская область, Красноборский р-н, муниципальное образование «Телеговское», дер. Городищенская | инспекция | 2 200, | 2 200, | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 200, | 2 200, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 200, |
| 1.2.9. «Дом полковника Карцева (ветеринарная лаборатория)» по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 121 | инспекция | 20 551,3 | 20 551,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 20 551,3 | 20 551,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 551,3 |
| 1.2.16. «Гостиный двор, 1808 г.», Архангельская обл., г. Каргополь, ул. Победы, д. 3» | инспекция | 814,0 | 814,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 814,0 | 814,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 814,0 |
| 1.2.19. «Кирха (камерный концертный зал областной филармонии)» по адресу: г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 3 | министерство | 1 747,2 | 1 747,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 747,2 | 1 747,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 747,2 |
| 1.2.20. Гостиный двор по адресу: г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 85/86 | инспекция | 2 280,0 | 2 280,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 280,0 | 2 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 280,0 |
|  | министерство | 1 950,0 | 1 950,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 950,0 | 1 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 950,0 |
| 1.2.25.«Церковь Одигитрии», адрес: Мезенский район, дер. Кимжа, д. 47а | инспекция | 3 912,5 | 3 912,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3 912,5 | 3 912,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 912,5 |
| 1.2.27.«Воскресенская церковь» по адресу: Архангельская обл., г. Каргополь, ул. 3-го Интернационала, д. 8 | инспекция | 5 541,9 | 5 541,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 5 541,9 | 5 541,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 541,9 |
| 1.2.28. «Спасо-Обыденная церковь с колокольней», Архангельская обл., г. Сольвычегодск, ул. Набережная, д. 1 | инспекция | 2 770,0 | 2 770,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 770,0 | 2 770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 770,0 |
| 1.3. Обеспечение деятельности инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области | инспекция | 15 318,8 | 13 624,4 | 88,9 | 4 304,5 | 2 926,4 | 11 014,3 | 10 698,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 624,4 |
| 2.1. Развитие библиотечного дела | министерство | 148 627,7 | 148 931,1 | 100,2 | 0,0 | 0,0 | 147 166,8 | 147 166,8 | 0,0 | 0,0 | 1 460,9 | 1 764,3 | 148 190,8 |
| 2.2. Развитие музейного дела | министерство | 364 765,9 | 395 758,0 | 108,5 | 0,0 | 0,0 | 339 441,7 | 339 441,7 | 0,0 | 0,0 | 25 324,2 | 56 316,3 | 395 320,9 |
| 2.3. Развитие профессионального искусства и народного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел | министерство | 515 562,7 | 554 162,4 | 107,5 | 24 909,8 | 24 909,8 | 394 803,3 | 394 803,3 | 620,0 | 620,0 | 95 229,6 | 133 829,3 | 554 434,8 |
| 2.4. Развитие системы среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства | министерство | 146 224,2 | 148 968,2 | 101,9 | 0,0 | 0,0 | 136 724,2 | 136 724,2 | 0,0 | 0,0 | 9 500,0 | 12 244,0 | 149 036,1 |
| 2.5. Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства | министерство | 61 959,5 | 63 244,2 | 102,1 | 0,0 | 0,0 | 60 312,5 | 60 312,5 | 0,0 | 0,0 | 1 647,0 | 2 931,7 | 56 441,3 |
| 2.6. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных библиотек Архангельской области | министерство | 6 277,8 | 6 269,0 | 99,9 | 330,9 | 330,9 | 3 536,5 | 3 536,5 | 2 410,4 | 2 401,6 | 0,0 | 0,0 | 6 269,0 |
| 2.7. Подключение к сети «Интернет» муниципальных общедоступных библиотек и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | министерство | 1 289,3 | 1 289,3 | 100,0 | 1 102,3 | 1 102,3 | 122,5 | 122,5 | 64,5 | 64,5 | 0,0 | 0,0 | 1 289,3 |
| 2.8. Обеспечение целевой поддержки проектов и специалистов сферы культуры, архивного дела, туризма и образования в сфере культуры и искусства Архангельской области, а также обеспечение выплат, связанных с предоставлением работникам компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | инспекция | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
|  | министерство | 28 349,1 | 29 532,5 | 104,2 | 1 050,0 | 1 050,0 | 27 188,3 | 27 188,3 | 110,8 | 1 294,2 | 0,0 | 0,0 | 29 643,3 |
| 2.9. Модернизация и развитие, обследование и ремонт государственных учреждений, подведомственных министерству культуры, муниципальных учреждений культуры, школ искусств, образовательных организаций в сфере культуры и искусства | министерство | 72 506,2 | 72 506,2 | 100,0 | 7 820,2 | 7 820,2 | 61 462,2 | 61 462,2 | 3 223,8 | 3 223,8 | 0,0 | 0,0 | 64 686,0 |
| 2.11.1. Проектно-изыскательские работы и строительство здания фондохранилища государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» в г. Архангельске для сохранения музейного фонда Российской Федерации | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 22 404,0 | 22 404,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 22 404,0 | 22 404,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 404,0 |
| 2.11.2. Пристройка сценическо-зрительного комплекса к основному зданию и реконструкция существующего здания Архангельского областного театра кукол по адресу: г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 5 | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 5 225,1 | 5 225,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 5 225,1 | 5 225,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 225,1 |
| 2.11.4. Капитальный ремонт, авторский надзор, уплата коммунальных и прочих платежей по объектам – государственным учреждениям, подведомственным министерству культуры | министерство культуры Архангельской области | 47 325,5 | 47 325,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 47 325,5 | 47 325,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 300,0 |
| 2.11.7. Строительство центра культурного развития по адресу: Архангельская обл., г. Каргополь, ул. Гагарина, д. 25 | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 3 362,1 | 3 362,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3 194,0 | 3 194,0 | 168,1 | 168,1 | 0,0 | 0,0 | 3 362,1 |
| 2.11.9. Реконструкция крыши культурно-досугового центра в пос. Березник Виноградовского района | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 9 312,3 | 9 311,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 8 846,0 | 8 846,0 | 466,3 | 465,6 | 0,0 | 0,0 | 9 311,6 |
| 2.11.10. Проектирование и строительство театра на 380 мест в г. Котласе | министерство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.13. Ремонт зданий муниципальных учреждений культуры | министерство | 74 210,5 | 78 577,6 | 105,9 | 0,0 | 0,0 | 70 500,0 | 70 427,0 | 3 710,5 | 8 150,6 | 0,0 | 0,0 | 78 577,6 |
| 2.12. Обеспечение деятельности министерства культуры | министерство | 34 676,3 | 34 676,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 34 676,3 | 34 676,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 676,3 |
| 2.13. Создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организации культуры | министерство | 365,0 | 365,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 365,0 | 365,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 365,0 |
| 2.14.1. Обеспечение инструментами, оборудованием и материалами детских музыкальных, художественных и хореографических школ, училищ и школ искусств | министерство | 25 225,5 | 25 225,5 | 100,0 | 22 247,1 | 22 247,1 | 2 635,4 | 2 635,4 | 343,0 | 343,0 | 0,0 | 0,0 | 25 225,5 |
| 2.14.2. Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (в части капитального ремонта зданий) | министерство | 12 561,5 | 12 561,5 | 100,0 | 10 740,1 | 10 740,1 | 1 193,3 | 1 193,3 | 628,1 | 628,1 | 0,0 | 0,0 | 12 561,5 |
| 2.14.3. Создание муниципальных модельных библиотек | министерство | 10 860,0 | 10 860,0 | 100,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 500,0 | 500,0 | 360,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 10 860,0 |
| 2.15. Мероприятия федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» | министерство | 6 797,8 | 6 797,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 6 797,8 | 6 797,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 797,8 |
| 2.16. Мероприятия федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» | министерство | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 3.1. Развитие туристской отрасли в Архангельской области | министерство | 11 240,3 | 11 800,5 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 11 065,3 | 11 065,3 | 175,0 | 735,2 | 0,0 | 0,0 | 10 718,6 |
| 3.2.3. Реконструкция мостового перехода через реку Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы | министерство транспорта Архангельской области | 325 666,7 | 325 666,7 | 100,0 | 293 100,0 | 293 100,0 | 32 566,7 | 32 566,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325 666,7 |
| 3.3. Поддержка проектов в сфере развития туризма | министерство | 10 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. Развитие архивного дела | министерство | 61 711,5 | 64 858,0 | 105,1 | 0,0 | 0,0 | 57 511,5 | 57 511,5 | 0,0 | 0,0 | 4 200,0 | 7 346,5 | 64 858,0 |
| 4.2. Создание единой архивной информационной системы Архангельской области | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | 34 000,0 | 34 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 34 000,0 | 34 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 373,9 |
| 4.3. Сканирование и индексация архивных документов для функционирования единой архивной информационной системы Архангельской области | министерство | 6 000,0 | 6 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. Приобретение здания и пристройки по адресу: г. Архангельск, ул. Добролюбова, д. 1, корп. 1 | министерство | 32 000,0 | 32 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 32 000,0 | 32 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 000 |
| Итого по программе «Культура Русского Севера» |  | 2 152 760,7 | 2 224 724,0 | 103,3 | 375 604,9 | 374 226,8 | 1 626 863,6 | 1 616 035,2 | 12 280,5 | 18 454,7 | 138 011,7 | 216 007,3 | 2 148 641,1 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации в 2019 году 
государственной программы 
Архангельской области 
«Культура Русского Севера»

- СВЕДЕНИЯ
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области
«Культура Русского Севера» по итогам 2019 года

Ответственный исполнитель – министерство культуры Архангельской области.

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое за два года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный 2019 год | фактическое за отчетный 2019 год | степень достижения показателя, процентов | план на 2020 год |  |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Архангельской области (по сравнению с предыдущим годом) | министерство культуры Архангельской области (далее – министерство) | процентов | 1,1 | 1,1 | 1,11 | 1,11 | 100,0 | 1,12 |  |
| 3. Доля государственных и муниципальных общедоступных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве общедоступных библиотек Архангельской области | министерство | процентов | 71,4 | 90,4 | 86,0 | 94,0 | 109,3 | 90,0 |  |
| 4. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | министерство | процентов | 18,7 | 23,7 | 17,0 | 18,3 | 107,6 | 18,0 |  |
| 5. Посещаемость музеев Архангельской области на 1 жителя в год | министерство | процентов | 0,73 | 0,8 | 0,63 | 0,88 | 139,7 | 0,64 | превышение планового значения показателя обусловлено активизацией выставочной деятельности разной направленности и реализацией межмузейных выставочных проектов |
| 6. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | министерство | процентов | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 5,7 | 135,7 | 4,2 | превышение планового значения показателя обусловлено активизацией гастрольной деятельности и проведением мероприятий в рамках Года театра |
| 7. Удовлетворенность населения Архангельской области качеством услуг в сфере культуры | министерство | процентов | 71,8 | 71,1 | 91,0 | 69,5 | 76,4 | 92,0 | территориальная удаленность учреждений, недостаточное материально-техническое оснащение сельских учреждений повлияло на объем и разнообразие предлагаемых населению услуг |
| 8. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей Архангельской области | министерство | процентов | 13 | 8,3 | 9,0 | 15,6 | 173,3 | 10,0 | увеличение количества мероприятий для детей, проводимых в учреждениях культурно-досугового типа, увеличение числа учащихся школ искусств |
| 9. Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства Архангельской области | министерство | тыс. рублей | 467,7 | 358,9 | 128,4 | 301,7 | в 2,3 раза | 128,5 | превышение планового значения показателя обусловлено поддержкой более масштабных проектов, что повлекло увеличение их финансирования и увеличение средней суммы одного гранта |
| 10. Увеличение численности граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения Архангельской области | министерство | тыс. человек | 383,0 | 400,3 | 416,3 | 417,0 | 100,2 | 426,2 |  |
| 11. Увеличение численности иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения Архангельской области | министерство | тыс. человек | 8,4 | 9,1 | 9,7 | 10,2 | 105,2 | 10,0 |  |
| 12. Доля документов государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Государственный архив Архангельской области», находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов | министерство | процентов | 85,0 | 86,0 | 86,5 | 86,5 | 100,0 | 87,0 |  |
| 13. Объем документов, принятых на постоянное хранение | министерство | тыс. единиц | 2 806,3 | 2 810,3 | 2 814,3 | 2 811,7 | 99,9 | 2 818,3 |  |
| 14. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Архангельской области (по отношению к 2012 году) | министерство | единиц | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 16,0 |  |
| 15. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Архангельской области | министерство | процентов | 90,8 | 101,9 | 100,0 | 100,8 | 108,0 | 100,0 |  |
| 16.1. Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены научно-исследовательские, изыскательские, проектные, противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы | инспекция | единиц | - | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 4,0 |  |
| 16.2. Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены научно-исследовательские, изыскательские, проектные, противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы | министерство | единиц | - | - | 7,0 | 4,0 | 57,1 | 1 | в связи с неблагоприятными погодными условиями выполнение работ по ремонту фасадов на 3 объектах перенесены на 2020 год |
| 17.1. Количество объектов культуры, образования в сфере культуры, архивных учреждений и объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры, на которых осуществлено строительство, реконструкция, капитальный ремонт | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | единиц | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | - |  |
| 17.2. Количество объектов культуры, образования в сфере культуры, архивных учреждений и объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры, на которых осуществлено строительство, реконструкция, капитальный ремонт | министерство | единиц | - | 6,0 | 11,0 | 21,0 | 190,0 | 3,0 | повышение показателя связано с перераспределением средств экономии по результатам конкурсных процедур |
| 18. Доля объектов культурного наследия, по которым проведен мониторинг состояния и использования | инспекция | процентов | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 100,0 | 9,7 |  |
| 19. Увеличение доли прироста числа участников культурно-массовых мероприятий (по отношению к предыдущему году) | министерство | процентов | 8,8 | 7,2 | 1,4 | 2,4 | 171,4 | 1,5 | повышение показателя связано с созданием комфортных условий для оказания услуг населению (улучшение материально-технической базы и капитальные ремонты зданий) |
| 20. Темп роста числа участников клубных формирований (по отношению к предыдущему году) | министерство | процентов | 0,9 | 1,3 | 0,8 | 6,2 | в 7,7 раза | 0,8 | повышение показателя связано с заинтересованностью населения в реализации творческого потенциала, занятиях самодеятельным народным творчеством |
| 21. Увеличение посещаемости государственных учреждений культуры Архангельской области, муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области по отношению к уровню 2012 года | министерство | процентов | 25,2 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 100,0 | 32,0 |  |
| 22. Доля объектов культурного наследия, в отношении которых внесены сведения в реестр, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории Архангельской области, процентов | инспекция | процентов | - | - | 3,5 | 3,5 | 100,0 | 6,1 |  |
| 23. Количество оборудованных рабочих мест для функционирования единой архивной информационной системы Архангельской области | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | единиц | - | - | 4,0 | 4,0 | 100,0 | - |  |
| 24. Количество сканированных и индексированных архивных документов, внесенных в единую государственную информационную систему Архангельской области | министерство | тыс. листов | - | - | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | в связи с длительными процедурами закупки оборудования и программного обеспечения проведение работ по внедрению программного продукта «Единая архивная информационная система Архангельской области» перенесены на 2020 год |
| 25. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом к 2018 году) в рамках реализации национального проекта «Культура» | министерство | единиц | - | - | 6,0 | 6,0 | 100,0 | 13,0 |  |
| 26. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом к 2018 году) в рамках реализации национального проекта «Культура» | министерство | единиц | - | - | 6,0 | 6,0 | 100,0 | 7,0 |  |
| 27. Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2017 году (нарастающим итогом) в рамках реализации национального проекта «Культура» | министерство | процентов | - | - | 1,0 | 6,0 | в 6 раз | 3,0 | превышение планового значения показателя обусловлено улучшением качества организуемых учреждениями культуры культурно-массовых мероприятий |
| 28. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (нарастающим итогом к 2017 году) в рамках реализации национального проекта «Культура» | министерство | тыс. единиц | - | - | 362,63 | 379,05 | 104,5 | 512,63 |  |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о реализации в 2019 году 
государственной программы 
Архангельской области 
«Культура Русского Севера»

СВЕДЕНИЯ
о достижении показателей результативности использования субсидий, 
предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы 
Архангельской области «Культура Русского Севера», по итогам 2019 года

Ответственный исполнитель – министерство культуры Архангельской области.

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значения показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей | Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленных из федерального бюджета субсидии, процентов | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство культуры Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |  |  |  |  | 14 400,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году | процентов | 126,7 | 126,7 | 100 | х | х | Х | Х |
| Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры |  |  |  |  | 35 470,7 | 0,0 | 0,0 | - |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процентов | 118 | 118 | 100 | х | х | х | х |
| Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах (кроме городов, являющихся административными центрами субъектов Российской Федерации) с численностью населения до 300 тыс. человек |  |  |  |  | 10 509,8 | 0,0 | 0,0 | - |
| Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года | процентов | 138,6 | 138,6 | 100 | х | х | х | х |
| Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек |  |  |  |  | 7 820,2 | 0,0 | 0,0 | - |
| Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек | человек | 65,0 | 65,0 | 100 | х | х | х | х |
| Иной межбюджетный трансферт бюджету Архангельской области из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» |  |  |  |  | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | единиц | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |
| Министерство транспорта Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии бюджету Архангельской области из федерального бюджета на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящие в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров |  |  |  |  | 293 100,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | процентов | 126,0 | 126,0 | 100 |  |  |  |  |
| ИТОГО | х | х | х | 100 | 371 300,7 | 0,0 | 0,0 | - |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к отчету о реализации в 2019 году 
государственной программы 
Архангельской области 
«Культура Русского Севера»

ОЦЕНКА
эффективности реализации государственной программы Архангельской области
«Культура Русского Севера» за 2019 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (гр.2×35 + гр.3×55+ гр.4×10) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) |  |
| Министерство культуры Архангельской области | 0,92 | 0,93 | 1,00 | 93,4 | - | - | - | - |
| Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области | 0,92 | 1,00 | 0,97 | 96,9 | - | - | - | - |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,0 | - | - | - | - |
| Министерство транспорта Архангельской области | 1,00 | 0 | 1,00 | 45,0 |  |  |  |  |
| Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100, | - | - | - | - |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 86,5 | 60,3 | 81,3 | - |

Эффективность реализации государственной программы – средняя.

_______________