- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 мая 2020 г. № 204-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2019 году

государственной программы Архангельской области 
«Содействие занятости населения Архангельской области,

улучшение условий и охраны труда»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет 
о реализации в 2019 году государственной программы Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 466-пп:

- Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2019 году государственной программы Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 8 октября 2013 года № 466-пп (далее – государственная программа).

- Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2019 году средней.

- Министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области:

- реализовать меры, направленные на расширение конкурентоспособности граждан на рынке труда, в том числе путем организации обучения граждан 
в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, а также женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в рамках национального проекта «Демография»;

- до 1 октября 2020 года проработать вопрос по стимулированию работодателей к приему на работу граждан, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы;

- в IV квартале 2020 года провести разъяснительную работу по присоединению организаций к концепции «Нулевого травматизма», предусматривающей качественно новый подход к организации работы по профилактике травматизма, объединяющий три направления – безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях производства, 
о необходимости использования ее принципов в обеспечении функционирования системы управления охраной труда в организациях и о направлении средств страховых взносов по обязательному социальному страхованию на финансовое обеспечение предупредительных мер по снижению производственного травматизма;

- до 31 декабря 2020 года представить на заседании межведомственной комиссии по вопросам профессиональной ориентации и содействия трудоустройству молодежи Архангельской области, образованной распоряжением Губернатора Архангельской области от 29 мая 2012 года № 525-р, с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области информацию о подготовке специалистов в целях решения кадровых вопросов в социальной сфере.

4.  Министерству образования и науки Архангельской области совместно 
с министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области провести мероприятия, направленные на корректировку образовательных программ, предлагаемых образовательными организациями в Архангельской области для обучения граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, для наибольшего соответствия направлений и качества подготовки целям национального проекта «Демография» и входящим в его состав федеральным проектам «Старшее поколение» и «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области принимать участие в организации проведения рабочих встреч, круглых столов с работодателями в целях организации и финансирования мероприятий по временному трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время.

6.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора

Архангельской области –

председатель Правительства

Архангельской области                                                                А.В. Алсуфьев

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Архангельской области от 26 мая 2020 г. № 204-рп |
| --- | --- |

О Т Ч Е Т

о реализации в 2019 году государственной программы

Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда»

I. Результаты реализации мероприятий государственной 
программы Архангельской области

В 2019 году в рамках государственной программы Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 466-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014 – 2024 годы)»

1.  Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы:

услуги по информированию о положении на рынке труда 
в Архангельской области получили 62 122 человека, организовано 532 ярмарки вакансий и свободных рабочих мест (2018 год – 66 640 человек и 511 ярмарок соответственно);

трудоустроен 21 631 человек, в том числе направлены на временную занятость в рамках мероприятий активной политики занятости 5919 человек (2018 год – 21 401 и 4878 человек соответственно);

получили государственные услуги по самозанятости 753 человека, 
в том числе финансовую поддержку при открытии собственного дела –
68 безработных граждан, перешли на самозанятость 104 человека (2018 год – 676, 59 и 96 человек соответственно);

получили государственные услуги по профессиональной ориентации, психологической поддержке и социальной адаптации на рынке труда 
29 797 человек (2018 год – 30 550 человек);

направлены на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования 2309 безработных граждан, 71 женщина 
в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 87 незанятых пенсионеров, которые стремятся возобновить трудовую деятельность (2018 год – 2482 безработных гражданина, 89 женщин, 
66 пенсионеров соответственно), кроме того, прошли переобучение 577 граждан предпенсионного возраста в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»;

оказано содействие в переезде или переселении в другую местность для трудоустройства 72 безработным гражданам, переехал (переселился) в другую местность для трудоустройства 71 человек (2018 год – 76 человек);

создано 41 рабочее место для трудоустройства молодежи, 33 рабочих 
места – для многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов (2018 год – 41 рабочее место и 35 рабочих мест соответственно);

получателями социальных выплат стали 8414 безработных граждан 
(в среднемесячном исчислении); стипендию в период профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили 2299 человек, среднемесячная численность получателей пенсий, назначенных досрочно, составила 54 человека (2018 год – 8075 человек, 
2462 человека и 80 человек соответственно). Незначительный рост численности получателей социальных выплат связан с увеличением размера пособия 
по безработице, который повлиял на приток граждан в службу занятости населения в первой половине 2019 года. Снижение численности высвобожденных граждан предпенсионного возраста (за два года до назначения пенсии), обратившихся в органы службы занятости в поиске работы, сократило количество претендентов на получение досрочной пенсии.

2.  Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.

Для реализации мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрены финансовые средства в размере 1 118 286,4 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 632 979,6 тыс. рублей;

областного бюджета – 485 306,8 тыс. рублей.

Израсходовано в 2019 году 1 075 960,2 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 611 064,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 464 895,7 тыс. рублей.

Не израсходовано 42 326,2 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 21 915,1 тыс. рублей;

областного бюджета – 20 411,1 тыс. рублей.

Максимальный остаток неизрасходованных средств отмечен по мероприятию в части профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в сумме 21 934,8 тыс. рублей, в том числе федерального бюджета – 20 838,0 тыс. рублей, областного бюджета – 1096,8 тыс. рублей. Остаток средств обусловлен фактически предоставленными работодателями документами на выплату компенсации, снижением стоимости обучения по результатам закупочных процедур и выбранных вариантов обучения (в том числе по сертификатам). Объем финансовых средств 
для оплаты услуг по обучению, в том числе в рамках образовательных сертификатов, сформировался в соответствии с выбранными гражданами вариантами обучения. С учетом всех форм обучения средняя стоимость обучения на одного человека составила 19,4 тыс. рублей (стоимость обучения, заложенная в расчет, – 76,6 тыс. рублей).

Остаток средств федерального бюджета на социальные выплаты составил 1077,1 тыс. рублей, или 0,18 процента от выделенных средств.

Остаток средств областного бюджета (без учета остатка по профессиональному обучению в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение») составил 19 314,3 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий активной политики в сфере занятости населения – 10 847,3 тыс. рублей, на содержание и обеспечение деятельности министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее – министерство) и государственного казенного учреждения Архангельской области «Архангельский областной центр занятости населения» (далее – центр занятости населения) – 8467,0 тыс. рублей.

Средства на мероприятия активной политики занятости израсходованы не в полном объеме по следующим причинам:

уменьшение периода участия граждан в мероприятиях по временной занятости;

экономия средств в результате конкурсных процедур в рамках заключенных государственных контрактов на типографские услуги, изготовление информационных материалов, размещение материалов 
в средствах массовой информации, приобретение канцелярских и расходных материалов для электронно-вычислительной техники в целях реализации государственных услуг по информированию населения, профессиональной ориентации и социальной адаптации граждан на рынке труда;

фактически сформировавшийся объем финансовых средств для оплаты услуг по обучению меньше запланированного; представление гражданами, направленными на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, подтверждающих документов на компенсацию расходов на оплату проезда к месту обучения и обратно на суммы меньше расчетных;

снижение расходов по фактически представленным работодателями 
документам, подтверждающим произведенные расходы работодателей на выплату компенсации по трудоустройству молодежи, многодетных родителей.

Средства на содержание и обеспечение деятельности министерства 
и центра занятости населения израсходованы не в полном объеме в связи 
с экономией в результате конкурсных процедур, предоставлением документов на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно в сумме меньше запланированной, уменьшением налоговой базы для начисления налога на имущество, поступлением счетов за услуги в январе 2020 года.

3. Участие Архангельской области в реализации государственных программ Российской Федерации.

В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 298 (далее – государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения»), в части реализации мероприятий активной политики занятости и социальной поддержки безработных граждан.

В целях привлечения средств федерального бюджета между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 7 февраля 2019 года № 150-17-2019-020 о предоставлении областному бюджету иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях или ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

4.  Участие муниципальных образований Архангельской области в реализации подпрограммы.

Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании мероприятий в рамках подпрограммы № 1 
с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы.

В отчетном периоде не в полном объеме выполнены следующие мероприятия:

| Пункт меро-прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Содействие гражданам в поиске подходящей работы, работодателям в подборе необходимых работников, в том числе организация мероприятий по профилированию безработных граждан | министерство | численность трудоустроенных при содействии центров занятости населения (человек) | 24000 | 21631 | территориальное и профессионально-квалификационное несоответствие спроса и предложения на рынке труда; рост числа отказов работодателей (либо отложенных приемов на работу) от кандидатов, направленных на заявленные вакансии. В 2019 году заявлено 52 500 вакансий, выдано гражданам 49 187 направлений на работу, получен отказ работодателя (отложен прием) в 30 528 случаях (2018 год – 26 597 отказов работодателей) | профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по профессиям, востребованным на рынке труда; оказание содействия гражданам в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства, расширение контактов с работодателями по привлечению вакансий, предварительное согласование с работодателями выданных направлений на работу |
| 1.4. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | министерство | численность несовершеннолетних граждан, трудоустроенных на условиях временной занятости в свободное от учебы время (человек) | 4704 | 3864 | низкая обращаемость несовершеннолетних граждан за предоставлением госуслуги по организации временного трудоустройства в свободное от учебы время (в 2019 году подано 2519 заявлений), увеличение доли рабочих мест с вредными условиями, на которых запрещено применение труда лиц в возрасте до 18 лет | информирование несовершеннолетних граждан о возможностях трудоустройства, взаимодействие с работодателями и органами местного самоуправления по вопросам расширения перечня рабочих мест и видов работ, привлечение работодателей для заключения договоров о совместной деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан до начала каникулярного периода. Трудоустройство несовершеннолетних увеличилось в 2019 году на 38,5 процента (2018 год – 2790 человек) |
| 2.3. | Содействие трудоустройству незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов | министерство | количество специальных рабочих мест для трудоустройства многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов (единиц) | 35 | 33 | недостаточное количество работодателей, обратившихся в службу занятости в целях возмещения затрат, понесенных на создание рабочих мест | взаимодействие с работодателями по вопросам организации создания рабочих мест, порядку возмещения расходов |
| 2.4. | Содействие трудоустройству молодежи | министерство | количество созданных или сохраненных рабочих мест для трудоустройства молодежи (единиц) | 60 | 41 | ужесточение порядка и условий предоставления субсидий работодателям на выплату компенсации расходов на трудоустройство молодого гражданина, недостаточное количество работодателей, обратившихся в службу занятости за выплатой компенсации расходов | расширение контактов с работодателями, разъяснительная работа по вопросам организации создания (сохранения) рабочих мест и порядку выплаты компенсации |

Подпрограмма № 2 «Улучшение условий и охраны труда 
в Архангельской области (2014 – 2024 годы)»

1. Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы:

обратились за финансовым обеспечением предупредительных мер 
953 работодателя (2018 год – 1021 работодатель);

получили методическую и практическую помощь по внедрению системы управления профессиональными рисками девять работодателей 
(2018 год – три работодателя);

предоставлены субвенции органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные полномочия 
в сфере охраны труда;

организовано и проведено три заседания координационного совета Архангельской области по охране труда (2018 год – три заседания);

прошли обучение по охране труда и проверке знаний в установленном порядке 13 специалистов министерства (2018 год – 11 специалистов);

проведены мониторинг обучения по охране труда руководителей 
и специалистов в организациях в Архангельской области, девять круглых столов по вопросам организации работы по охране труда, два мероприятия по обмену опытом с органами по труду субъектов Российской Федерации;

издан региональный обзор Архангельской области по охране труда.

2.  Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.

Для реализации мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрены финансовые средства в размере 320 386,0 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 11 486,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 308 900,0 тыс. рублей.

Израсходовано в 2019 году 319 110,4 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 11 282,9 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 307 827,5 тыс. рублей.

Не израсходованы средства областного бюджета в сумме 203,1 тыс. рублей. Образование остатка средств областного бюджета, направленных на предоставление средств для реализации переданных полномочий в сфере охраны труда органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, связано с поступлением возмещения расходов от Фонда социального страхования Российской Федерации по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также по причине отличия стоимости проезда в период командировки от стоимости на момент планирования расходов бюджетных ассигнований.

3.  Участие Архангельской области в реализации государственных программ Российской Федерации.

В отчетном периоде в реализации государственных программ Российской Федерации в части реализации мероприятий подпрограммы № 2 

Архангельская область участия не принимала.

4.  Участие муниципальных образований Архангельской области 
в реализации подпрограммы.

Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию 
в финансировании мероприятий в рамках подпрограммы № 2 с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы.

В отчетном периоде все мероприятия подпрограммы выполнены 
в полном объеме и в установленные сроки.

Подпрограмма № 5 «Повышение мобильности

трудовых ресурсов (2015 – 2022 годы)»

- Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы:

размещено 50 вакансий акционерного общества «Производственное объединение «Северный машиностроительный завод» в общероссийской базе вакансий «Работа в России» (2018 год – 50 вакансий),

трудоустроено на постоянную работу 50 человек из субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным (далее – субъекты Российской Федерации, не включенные в перечень) (2018 год – 
50 человек).

2.  Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.

Для реализации мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрены финансовые средства в размере 19 500,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 13 162,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 1462,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники (средства работодателя) – 4875,0 тыс. рублей.

Запланированные средства израсходованы в полном объеме.

3. Участие Архангельской области в реализации государственных программ Российской Федерации.

В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения» в части реализации мероприятий по повышению мобильности трудовых ресурсов. В целях привлечения средств федерального бюджета на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов заключено Соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Архангельской области 
от 31 января 2019 года № 150-08-2019-002 о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета 

на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 
в целях софинансирования региональных программ, включающих дополнительные мероприятия, направленные на повышение мобильности трудовых ресурсов в субъектах Российской Федерации, включенных в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2015 года № 696-р.

4.  Участие муниципальных образований Архангельской области 
в реализации подпрограммы.

Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию 
в финансировании мероприятий в рамках подпрограммы № 5 с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы.

В отчетном периоде все мероприятия подпрограммы выполнены 
в полном объеме и в установленные сроки.

Подпрограмма № 6 «Оказание содействия добровольному

переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016 – 2024 годы)»

1.  Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы:

состоялось 30 заседаний комиссии по отбору участников подпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению на территорию Архангельской области соотечественников, проживающих за рубежом 
(2018 год – 29 заседаний);

численность участников программы и членов их семей, переселившихся 
в Архангельскую область, составила 611 человек (2018 год – 443 человека).

2.  Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.

Для реализации мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрены финансовые средства в размере 1670,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 1503,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 167,0 тыс. рублей.

Израсходовано в 2019 году 1269,9 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 1142,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 127,0 тыс. рублей.

Не израсходовано 400,1 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 360,1 тыс. рублей;

областного бюджета – 40,0 тыс. рублей.

Средства не израсходованы в связи с тем, что единовременная денежная выплата на потребительские нужды участникам Государственной программы Российской Федерации и членам их семей, переселившимся 
на постоянное место жительства в Архангельскую область, носит 

заявительный характер. Право на получение выплаты в 2019 году имели 
67 участников подпрограммы. Центром занятости населения проведена работа по уведомлению участников Государственной программы Российской Федерации о возможности обратиться за получением единовременной денежной выплаты. Обратился с заявлением на выплату 51 человек.

3. Участие Архангельской области в реализации государственных программ Российской Федерации.

В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 345, в части реализации мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В целях привлечения средств из федерального бюджета областному бюджету на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, заключено соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Архангельской области от 6 февраля 2019 года № 188-08-2019-003 
о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета областному бюджету на поддержку реализации мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и дополнительное соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Архангельской области от 6 сентября 2019 года № 188-08-2019-003/1 
о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета областному бюджету на поддержку реализации мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Все условия в рамках соглашений выполнены.

4.  Участие муниципальных образований Архангельской области 
в реализации подпрограммы.

Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию 
в финансировании мероприятий в рамках подпрограммы № 6 с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы.

В отчетном периоде не в полном объеме выполнены следующие мероприятия:

| Пункт меро-прия- тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предприни- маемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Организация оказания медицинской помощи участникам Государственной программы Российской Федерации и членам их семей, переселившимся на постоянное место жительства в Архангельскую область, на условиях территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области | министерство | численность участников Государственной программы Российской Федерации, получивших медицинскую помощь на условиях территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области (человек) | 20 | 0 | граждане из числа участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей, переселивших на постоянное место жительства в Архангельскую область, за медицинской помощью не обращались | информирование участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей, переселивших на постоянное место жительства в Архангельскую область, о возможности обращения за медицинской помощью |

Подпрограмма № 7 «Содействие занятости инвалидов,

в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве,

а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии

их занятости (2018 – 2024 годы)»

1. Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы:

создано 28 рабочих место для трудоустройства незанятых инвалидов;

заключены договоры на возмещение расходов работодателя 
по сохранению 40 рабочих мест для инвалидов на спецпредприятиях;

прошли обучение 23 специалиста центра занятости населения 
по вопросам организации работы с инвалидами, в том числе по организации сопровождаемой занятости;

организована сопровождаемая занятость четырем инвалидам, нуждающимся в данном сопровождении, в форме наставничества при адаптации на рабочем месте.

2.  Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.

Для реализации мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 3559,2 тыс. рублей, 
за отчетный период израсходовано 3323,0 тыс. рублей.

Не израсходовано 236,2 тыс. рублей. Остаток средств связан 
с фактически предоставленными работодателями документами на выплату компенсации расходов работодателя по сохранению рабочих мест.

3. Участие Архангельской области в реализации государственных программ Российской Федерации.

В отчетном периоде в реализации государственных программ Российской Федерации участие не принималось.

4.  Участие муниципальных образований Архангельской области 
в реализации подпрограммы.

В отчетном периоде соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании государственной программы с органами местного самоуправления муниципальных образований области не заключались.

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы.

В отчетном периоде не в полном объеме выполнены следующие мероприятия:

| Пункт меро-прия- тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения меропри- ятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланиро-ванного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Организация сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессио-нального образования и содействия в последующем трудоустройстве | министерство | доля трудоуст-роенных инвалидов из числа выпускников в общей численности инвалидов из числа выпускников (процентов) | 70 | 41 | низкая мотивация к поиску работы выпускников из числа инвалидов (более 50 процентов инвалидов из числа обратившихся в службу занятости населения за содействием в поиске работы снимаются с учета по причинам неявки или отказа от услуг), невозможность трудоустройства по причине состояния здоровья, желание выпускников продолжить профессио-нальное обучение (в 2019 году завершили профессио-нальное обучение 50 выпускников, из них продолжили профессио-нальное обучение 11 человек, нуждались в трудоуст-ройстве 39 человек, трудоустроены 16 человек) | адресная работа с выпускниками, имеющими инвалидность; информирование инвалидов из числа выпускников об услугах службы занятости; стимулирование работодателей путем компенсации затрат на сопровождение инвалидов; привлечение инвалидов к участию в чемпионате по профессио-нальному мастерству «Абилимпикс» |
| 1.2. | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на созданные (оснащенные) для них рабочие места | министерство | количество созданных рабочих мест для трудо-устройства незанятых инвалидов (единиц) | 30 | 28 | недостаточное количество работодателей, обратившихся в службу занятости в целях возмещения затрат, понесенных на создание рабочих мест | расширение контактов с работодателями, разъяснительная работа по вопросам организации создания (сохранения) рабочих мест и порядка выплаты компенсации |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
государственной программы

В 2019 году реализация государственной программы осуществлялась 
в соответствии с ежегодным планом реализации государственной программы, утвержденным распоряжением министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области от 1 февраля 2019 года № 70-р. Государственная программа и сопровождающие ход ее реализации документы находятся в свободном информационном доступе на официальном сайте Правительства Архангельской области и сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В 2019 году не выполнено в полном объеме мероприятие по трудоустройству граждан и соответствующий целевой показатель. Численность участников мероприятия по трудоустройству устанавливалась с учетом динамики обращения граждан за содействием в поиске работы в органы службы занятости населения в предыдущие годы и установленных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 октября 2018 года № 652н целевых прогнозных показателей в области содействия занятости населения. Стабильная ситуация на рынке труда, сокращение объемов высвобождения, рост уровня занятости, снижение показателей уровня общей и регистрируемой безработицы во второй половине 2019 года способствовали сохранению численности граждан, обратившихся в службу занятости населения за содействием в поиске работы на уровне 2018 года. Незначительный рост (на 3,8 процента) связан с увеличением потока граждан в первой половине года по причине увеличения размеров пособия по безработице. При общем незначительном увеличении потребности работодателей на замену выбывших работников, заявленной в службу занятости населения (с 50,9 тыс. единиц в 2018 году до 52,5 тыс. единиц в 2019 году) отмечен высокий рост числа отказов работодателей (либо отложенных приемов на работу) от кандидатов, направленных на заявленные вакансии. В 2019 году выдано гражданам 49 187 направлений на работу, получены отказы работодателей (отложен прием) в 30 528 случаях (2018 год – 26 597 отказов работодателей). Кроме того, на общее снижение уровня трудоустройства повлияло территориальное и профессионально-квалификационное несоответствие спроса 
и предложения на рынке труда. При этом численность трудоустроенных граждан в 2019 году увеличилась (с 21 401 человека в 2018 году до 21 631 человека  
в 2019 году).

В 2019 году затруднено выполнение показателя по созданию (сохранению) рабочих мест для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Фактором, влияющими на выполнение указанного показателя, является ужесточение порядка и условий предоставления субсидий (компенсации затрат) работодателям на реализацию мероприятий, недостаточное количество работодателей, обратившихся в службу занятости за выплатой и предоставивших полный пакет необходимых документов.

В целях обеспечения выполнения мероприятий в 2020 году министерством будет продолжена работа:

по расширению контактов с работодателями, проведению разъяснительной и информационной работы по вопросам организации временных, общественных работ, созданию рабочих мест для категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также по вопросам привлечения активных вакансий;

по организации профессионального обучения по профессиям, востребованным на рынке труда, в том числе безработных граждан, а также граждан предпенсионного возраста, лиц в возрасте 50 лет и старше, женщин в период отпуска по уходу за ребенком, женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях;

по соблюдению нормативов доступности оказания государственных услуг в области содействия занятости населения.

Положительное влияние на ход реализации программы в 2019 году оказали следующие факторы:

реализация мероприятий активной политики занятости, в том числе содействие самозанятости безработных граждан, оказание услуг по переезду (переселению) безработных граждан для трудоустройства в другую местность, информирование граждан и работодателей о ситуации на рынке труда, организация ярмарок вакансий, психологическая поддержка и социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, позволили в 2019 году несколько снизить численность безработных и сохранить уровень безработицы на отметке 1,5 процента;

оказание услуг по профессиональной ориентации и организация профессионального обучения, дополнительного профессионального образования граждан, в том числе незанятых пенсионеров, лиц предпенсионного возраста, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, позволили повысить конкурентоспособность граждан 
на рынке труда, сохранить занятость граждан предпенсионного возраста, увеличить показатели занятости населения, удовлетворить кадровую потребность работодателей в рабочей силе;

привлечение соотечественников, изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в Архангельскую область, способствует улучшению демографической ситуации и увеличению трудового потенциала Архангельской области;

реализация мероприятий по содействию занятости инвалидов позволила снизить численность безработных инвалидов в 2019 году с 709 до 586 человек, увеличить долю работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста с 22,3 процента в 2018 году 
до 22,6 процента в 2019 году.

В целях обеспечения выполнения мероприятий государственной программы в 2020 году министерством планируется продолжить работу:

по расширению контактов с работодателями, проведению разъяснительной и информационной работы по вопросам организации временных работ, в том числе для несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время, общественных работ, созданию рабочих мест для категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также по вопросам привлечения вакансий;

по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан по профессиям, востребованным на рынке труда, в том числе в рамках региональной составляющей национального проекта «Демография»;

по соблюдению нормативов доступности оказания государственных услуг в области содействия занятости населения.

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы по итогам 2019 года приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Перечень достигнутых показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы по итогам 2019 года, приведен 
в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 3 к настоящему отчету) проведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, 
и составила 87,5 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | процен-тов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014 – 2024 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Информационное обеспечение политики занятости, включая проведение информационных мероприятий и информирование граждан и работодателей, обратившихся в государственные учреждения занятости населения Архангельской области (далее – центры занятости населения) за информацией о положении на рынке труда в Архангельской области, и организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | министерство | 1128,0 | 595,7 |  | 52,8 |  | 0 | 0 | 1128,0 | 595,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595,7 |
| 1.2. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, работодателям в подборе необходимых работников, в том числе организация мероприятия по профилированию безработных граждан | министерство | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Организация оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | министерство | 5012,8 | 4590,2 |  | 91,6 |  | 0 | 0 | 5012,8 | 4590,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4590,2 |
| 1.4. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | министерство | 5717,4 | 4863,1 |  | 85,1 |  | 0 | 0 | 5717,4 | 4863,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4863,1 |
| 1.5. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | министерство | 796,3 | 791,8 |  | 99,4 |  | 0 | 0 | 796,3 | 791,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791,8 |
| 1.6. Содействие самозанятости безработных граждан, в том числе оказание финансовой поддержки при открытии собственного дела | министерство | 5471,6 | 5416,8 |  | 99,0 |  | 0 | 0 | 5471,6 | 5416,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5416,8 |
| 2.1. Мониторинг численности незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве на специально оборудованные (оснащенные) рабочие места | министерство | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Содействие трудоустройству незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов | министерство | 1080,0 | 987,1 |  | 91,4 |  | 0 | 0 | 1080,0 | 987,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987,1 |
| 2.4. Содействие трудоустройству молодежи | министерство | 920,0 | 254,2 |  | 27,6 |  | 0 | 0 | 920,0 | 254,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,2 |
| 3.1. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, психологической поддержки безработных граждан, в том числе длительно не работавших | министерство | 1610,4 | 1144,2 |  | 71,1 |  | 0 | 0 | 1610,4 | 1144,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144,2 |
| 3.2. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности; женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | министерство | 40028,0 | 32359,4 |  | 80,8 |  | 0 | 0 | 40028,0 | 32359,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32359,4 |
| 3.3. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста, а также лиц в возрасте 50-ти лет и старше в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» | министерство | 33154,4 | 11219,6 |  | 33,8 |  | 31496,7 | 10658,7 | 1657,7 | 560,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11219,6 |
| 3.4. Организация профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии) трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» | министерство | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. Выплата пособий по безработице гражданам, зарегистрированным в центрах занятости населения в качестве безработных, в том числе выплата материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие в связи с истечением установленного периода его выплаты | министерство | 570854,7 | 570318,5 |  | 99,9 |  | 570854,7 | 570318,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570318,5 |
| 4.2. Выплата стипендии гражданам из числа признанных безработными в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению центров занятости населения, а также материальной помощи в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению центров занятости населения | министерство | 20912,2 | 20598,7 |  | 98,5 |  | 20912,2 | 20598,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20598,7 |
| 4.3. Возмещение затрат Пенсионному фонду Российской Федерации за выплаченные пенсии, назначенные по предложениям центров занятости населения на период до наступления возраста, дающего право на установление страховой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой страховой пенсии по старости | министерство | 9716,0 | 9488,6 |  | 97,7 |  | 9716,0 | 9488,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9488,6 |
| 5.1. Формирование банка свободных рабочих мест, в том числе межтерриториального, а также передача данных на информационный портал «Работа в России» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | министерство | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Организация содействия безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению центров занятости населения | министерство | 1005,6 | 920,3 |  | 91,5 |  | 0 | 0 | 1005,6 | 920,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920,3 |
| 6.1. Обеспечение деятельности центра занятости населения, предоставляющего услуги в области содействия занятости населения, в том числе мероприятия, направленные на повышение эффективности службы занятости в рамках федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | министерство | 276427,0 | 270157,4 |  | 97,7 |  | 0 | 0 | 276427,0 | 270157,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270157,4 |
| 6.2. Обеспечение деятельности министерства труда, занятости и социального развития, а также исполнение функций и полномочий как ответственного исполнителя государственной программы | министерство | 144452,0 | 142254,6 |  | 98,5 |  | 0 | 0 | 144452,0 | 142254,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142254,6 |
| Итого по подпрограмме |  | 1118286,4 | 1075960,2 |  | 96,2 |  | 632979,6 | 611064,5 | 485306,8 | 464895,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1075960,2 |
| Подпрограмма № 2 «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Обеспечение финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе для проведения специальной оценки условий труда | министерство | 308900,0 | 307827,5 |  | 99,7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308900,0 | 307827,5 | 307827,5 |
| 1.2. Оказание практической и методической помощи работодателям в Архангельской области по внедрению системы управления профессиональными рисками | министерство | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Предоставление средств областного бюджета для реализации переданных полномочий в сфере охраны труда органами местного самоуправления | министерство | 11486,0 | 11282,9 |  | 98,2 |  | 0 | 0 | 11486,0 | 11282,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11282,9 |
| 2.2. Обеспечение организации работы Координационного совета Архангельской области по охране труда | министерство | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Проведение обучения по охране труда и проверки знаний специалистов министерства труда, занятости и социального развития в установленном порядке | министерство | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Проведение мониторинга обучения по охране труда руководителей и специалистов, других категорий, работающих в организациях, расположенных на территории Архангельской области | министерство | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. Проведение круглых столов по вопросам организации работы по охране труда, участие в проведении обучения по охране труда руководителей и специалистов | министерство | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Актуализация правовых актов Архангельской области в сфере охраны труда | министерство | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. Разработка регионального обзора Архангельской области по охране труда, основанного на рекомендациях Международной организации труда | министерство | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. Проведение обмена опытом работы с выездом в органы по труду субъектов Российской Федерации | министерство | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. Оказание практической и методической помощи работодателям в Архангельской области по внедрению программ «нулевого травматизма» | министерство | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. Организация и проведение смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях Архангельской области | министерство | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме |  | 320386,0 | 319110,4 |  | 99,6 |  | 0,0 | 0,0 | 11486,0 | 11282,9 | 0,0 | 0,0 | 308900,0 | 307827,5 | 319110,4 |
| Подпрограмма № 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015 – 2022 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация информирования граждан, проживающих в субъектах Российской Федерации, не включенных в перечень приоритетных, в том числе с использованием информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» | министерство | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Отбор работодателей, планирующих привлечение трудовых ресурсов из субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень приоритетных | министерство | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Обеспечение перечисления средств финансовой поддержки работодателям, привлекающим трудовые ресурсы из субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень приоритетных, в соответствии с сертификатом | министерство | 19500,0 | 19500,0 |  | 100,0 |  | 13162,5 | 13162,5 | 1462,5 | 1462,5 | 0 | 0 | 4875,0 | 4875,0 | 19500,0 |
| Итого по подпрограмме |  | 19500,0 | 19500,0 |  | 100,0 |  | 13162,5 | 13162,5 | 1462,5 | 1462,5 | 0 | 0 | 4875,0 | 4875,0 | 19500,0 |
| Подпрограмма № 6 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016 – 2024 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Отбор участников Государственной программы Российской Федерации для переселения на территорию Архангельской области | министерство | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Осуществление единовременной денежной выплаты на потребительские нужды участникам Государственной программы Российской Федерации и членам их семей, переселившимся на постоянное место жительства в Архангельскую область | министерство | 1670,0 |  | 1269,9 |  | 76,0 | 1503,0 | 1142,9 | 167,0 | 127,0 |  |  |  |  | 1269,9 |
| 2.2. Организация оказания медицинской помощи участникам Государственной программы Российской Федерации и членам их семей, переселившимся на постоянное место жительства в Архангельскую область, на условиях территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области | министерство | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме |  | 1670,0 |  | 1269,9 |  | 76,0 | 1503,0 | 1142,9 | 167,0 | 127,0 |  |  |  |  | 1269,9 |
| Подпрограмма № 7 «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии занятости (2018 – 2024 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве | министерство | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на созданные (оснащенные) для них рабочие места | министерство | 1500,0 | 1395,0 |  | 93,0 |  | 0 | 0 | 1500,0 | 1395,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395,0 |
| 1.3. Обеспечение возмещения затрат работодателей по оплате труда инвалидов | министерство | 1872,0 | 1827,0 |  | 97,6 |  | 0 | 0 | 1872,0 | 1827,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827,0 |
| 1.4. Организация обучения специалистов центров занятости населения особенностям организации работы с инвалидами, в том числе по организации сопровождаемой занятости | министерство | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. Организация сопровождаемой занятости | министерство | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. Организация наставничества при адаптации инвалида на рабочем месте | министерство | 187,2 | 101,0 |  | 54,0 |  | 0 | 0 | 187,2 | 101,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,0 |
| Итого по подпрограмме |  | 3559,2 | 3323,0 |  | 244,5 |  | 0,0 | 0,0 | 3559,2 | 3323,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3323,0 |
| Всего по государственной программе |  | 1463401,6 | 1419163,5 |  |  |  | 647645,1 | 625369,9 | 501981,5 | 481091,1 | 0,0 | 0,0 | 313775,0 | 312702,5 | 1419163,5 |

____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к отчету о реализации в 2019 году государственной программы Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда»

- СВЕДЕНИЯ

- о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области

«Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда» 
по итогам 2019 года

Ответственный исполнитель – министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее – министерство).

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактически за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | фактическое за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) | министерство | процентов | 6,40 | 6,30 | 6,90 | 6,20 | 111,29 | 6,90 |  |
| 2. Уровень регистрируемой безработицы (в среднегодовом исчислении) | министерство | процентов | 1,60 | 1,47 | 1,60 | 1,61 | 99,38 | 1,60 |  |
| 3. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников | министерство | процентов | 28,20 | 30,10 | 27,00 | 31,30 | 86,30 | 25,80 | изменения методики оценки условий труда по биологическому фактору, рост вредности в медицинских учреждениях |
| 4. Численность участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей, переселившихся в Архангельскую область | министерство | человек | 1052,00 | 443,00 | 300,00 | 611,00 | в 2 раза | 300,00 | увеличение количества желающих стать участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 (далее – Государственная программа) |
| 5. Численность работников, привлеченных работодателями, из субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень приоритетных | министерство | человек | 73,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 |  |
| 7. Доля работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста | министерство | процентов | 20,80 | 22,30 | 40,00 | 22,57 | 56,43 | 50,00 | по сравнению с другими категориями населения, инвалиды менее востребованы на рынке труда в связи с отсутствием мотивации, состояния здоровья |
| 7.1. Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» | министерство | человек | 0,00 | 0,00 | 433,00 | 577,00 | 133,26 | 0,00 | информирование лиц предпенсионного возраста о возможности пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, широкий спектр предлагаемых вариантов курсового обучения, большое количество граждан предпенсионного возраста, в том числе работающих граждан, желающих переобучиться, повысить квалификацию (показатель на 2020 год включен в новый пункт 7.1.1) |
| Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014 – 2024 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы | министерство | процентов | 59,00 | 57,60 | 62,00 | 56,10 | 90,48 | 63,00 | территориальное и профессионально-квалификационное несоответствие спроса и предложения на рынке труда (недостаточное количество или отсутствие вакансий в сельских и отдаленных территориях), увеличение численности обратившихся в поиске работы граждан в возрастной категории от 45 до 60 лет (с 9695 человек в 2018 году до 10 200 человек в 2019 году), имеющих низкий спрос у работодателей |
| 11. Удельный вес граждан, прошедших профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование, признанных безработными, в общей численности безработных граждан, прошедших профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование по направлению центров занятости населения | министерство | процентов | 1,20 | 0,90 | 4,90 | 2,40 | в 2 раза | 4,90 | численность безработных граждан, прошедших обучение в 2019 году, составила 2260 человек, из них повторно признаны безработными 55 человек. Причина отклонения – обучение граждан профессиям, востребованным на рынке труда |
| 12. Удельный вес численности женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленных на профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование, в общей численности женщин данной категории, обратившихся в центры занятости населения | министерство | процентов | 89,00 | 98,80 | 90,00 | 89,90 | 99,89 | 90,00 |  |
| 13. Удельный вес безработных граждан, переехавших (переселившихся) в другую местность с целью трудоустройства, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости населения | министерство | процентов | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 100,00 | 0,30 |  |
| 14. Доля безработных граждан, получающих пособие по безработице от общего числа безработных граждан | министерство | процентов | 90,90 | 97,20 | 75,00 | 75,20 | 100,30 | 75,00 |  |
| 15. Количество заявленных в отчетном периоде вакансий в расчете на одного работника центра занятости населения | министерство | единиц | 158,00 | 144,00 | 150,00 | 157,00 | 104,67 | 150,00 |  |
| 16. Численность трудоустроенных граждан в расчете на одного работника центра занятости населения | министерство | человек | 64,00 | 60,00 | 65,00 | 65,00 | 100,00 | 65,00 |  |
| 17. Доля трудоустроенных выпускников образовательных организаций в общей численности выпускников, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы | министерство | процентов | 36,00 | 32,30 | 42,00 | 31,90 | 75,95 | 42,00 | нежелание работодателей к найму работников, не имеющих профессионального образования или опыта работы |
| 19. Доля открывших собственное дело в общей численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | министерство | процентов | 0,35 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 100,00 | 0,40 |  |
| 20. Удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой и качеством государственных услуг в области содействия занятости населения | министерство | процентов | 96,00 | 86,10 | 88,00 | 88,20 | 100,23 | 88,00 |  |
| 20.1. Доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» | министерство | процентов | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 93,40 | 109,88 |  | показатель на 2020 год входит в пункт 20.3 |
| 20.2. Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» | министерство | процентов | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 99,80 | 117,41 |  | показатель на 2020 год не установлен |
| Подпрограмма № 2 «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | министерство | человек | 12,00 | 5,00 | 18,00 | 15,00 | 120,00 | 18,00 |  |
| 22. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более | министерство | человек | 461,00 | 458,00 | 620,00 | 465,00 | 133,33 | 600,00 | реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда |
| 23. Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на одного пострадавшего | министерство | дней | 60,00 | 59,40 | 44,00 | 53,40 | 82,40 | 44,00 | увеличение доли несчастных случаев с тяжелым исходом |
| 24.1. Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров (по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области) | министерство | человек | 44,00 | 12,00 | 35,00 | 32,00 | 109,38 | 34,00 |  |
| 25. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | министерство | единиц | 38303,00 | 56051,00 | 88000,00 | 54876,00 | 62,36 | 95000,00 | широкий перечень оснований для организации внеплановой специальной оценки в соответствии со ст. 17 Федерального закона № 426-ФЗ |
| 26. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | министерство | процентов | 84,80 | 88,80 | 92,70 | 81,80 | 88,24 | 98,00 | широкий перечень оснований для организации внеплановой специальной оценки в соответствии со ст. 17 Федерального закона № 426-ФЗ |
| 27. Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | министерство | единиц | 28580,00 | 41301,00 | 28960,00 | 36246,00 | 125,16 | 34452,00 | реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда |
| 28. Общая численность работников организаций Архангельской области | министерство | человек | 255949,00 | 243102,00 | 260000,00 | 267968,00 | 103,06 | 260000,00 |  |
| 29. Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | министерство | человек | 72231,00 | 104569,00 | 70000,00 | 83874,00 | 119,82 | 67000,00 |  |
| 30. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников | министерство | процентов | 28,20 | 30,10 | 27,00 | 31,30 | 86,30 | 25,80 | изменения методики оценки условий труда по биологическому фактору, рост вредности в медицинских учреждениях |
| Подпрограмма № 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015 – 2022 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. Доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность, на конец отчетного периода в общей численности работников, привлеченных работодателями из субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень приоритетных | министерство | процентов | 96,00 | 98,00 | 90,00 | 98,00 | 108,89 | 90,00 |  |
| 37. Доля работников, привлеченных работодателями – участниками региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в отчетном периоде, в общей численности работников, предусмотренной в соглашении | министерство | процентов | 73,00 | 100,00 | 78,00 | 100,00 | 128,21 | 78,00 | показатель по привлечению работников выполнен на 100% |
| Подпрограмма № 6 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016 – 2024 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. Количество согласованных заявлений соотечественников, изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в Архангельскую область | министерство | единиц | 865,00 | 337,00 | 150,00 | 486,00 | в 3,2 раза | 150,00 | увеличение количества желающих стать участниками Государственной программы |
| 39. Численность участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей трудоспособного возраста, переселившихся на постоянное место жительства в Архангельскую область | министерство | человек | 901,00 | 393,00 | 240,00 | 544,00 | в 2,2 раза | 240,00 | увеличение количества желающих стать участниками Государственной программы |
| 40. Доля участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей трудоспособного возраста, переселившихся на постоянное место жительства в Архангельскую область, признанных в установленном порядке безработными | министерство | процентов | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 100,00 | 5,00 |  |
| Подпрограмма № 7 «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости (2018 – 2024)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. Количество созданных (оснащенных) специальных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста | министерство | единиц | 0,00 | 31,00 | 30,00 | 28,00 | 93,33 | 30,00 | отсутствие работодателей, обратившихся в службу занятости в целях возмещения затрат, понесенных на создание рабочих мест |
| 42. Численность инвалидов, трудоустроенных и (или) сохранивших рабочие места | министерство | человек | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 | 40,00 |  |
| 43. Доля трудоустроенных инвалидов из числа выпускников в общей численности инвалидов из числа выпускников | министерство | процентов | 29,10 | 29,00 | 70,00 | 41,00 | 58,60 | 75,00 | отсутствие потребности работодателей в молодых специалистах, не имеющих опыта работы |
| 44. Численность инвалидов, которым организовано наставничество при адаптации на рабочем месте | министерство | человек | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 | 4,00 |  |

____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации в 2019 году

государственной программы

Архангельской области

«Содействие занятости населения

Архангельской области, улучшение

условий и охраны труда»

- СВЕДЕНИЯ

- о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, 
улучшение условий и охраны труда», по итогам 2019 года

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значение показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Объем субсидии (иных межбюджетных трансфертов), предоставленной из федерального бюджета, тысяч рублей | Расчетный объем субсидии (иных межбюджетных трансфертов), планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тысяч рублей | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленных из федерального бюджета, процентов | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы «Содействие занятости населении», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля привлеченных работников, принятых на работу работодателями – участниками региональных программ в отчетном периоде, в общей численности работников, предусмотренной соглашением | % | 78 | 100 | 128,2 | 13162,5 | 0 | 0 | – |
| 2. Доля привлеченных работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец отчетного периода, в общей численности работников, привлеченных работодателями в рамках соглашения | % | 90 | 98 | 108,9 | – | 0 | 0 | – |
| Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Численность участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей, переселившихся в Архангельскую область | человек | 300 | 611 | 203,7 | 1503,0 | 0 | 0 | – |
| Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях или ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Численность лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование | человек | 433 | 577 | 133,3 | 31496,7 |  |  |  |
| 2. Доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование | процентов | 85 | 93,4 | 109,9 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 46162,2 | 0 | 0 | – |

________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету о реализации в 2019 году

государственной программы

Архангельской области

«Содействие занятости населения

Архангельской области, улучшение

условий и охраны труда»

- О Ц Е Н К А

- эффективности реализации государственной программы Архангельской области

«Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий 
и охраны труда» за 2019 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) (гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIгп) (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 0,84 | 0,94 | 0,97 | 90,8 |  |  |  |  |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 90,8 | 74,5 | 87,5 |  |

Эффективность реализации государственной программы – средняя.

_____________________