- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 апреля 2020 г. № 162-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2019 году

государственной программы Архангельской области

«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры,

спорта, туризма и повышение эффективности реализации

молодежной политики в Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет 
о реализации в 2019 году государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики 
в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19 июля 2013 года № 330-пп:

1.  Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2019 году государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19 июля 2013 года
№ 330-пп (далее – государственная программа).

2.  Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2019 году средней.

3.  Агентству по спорту Архангельской области в 2020 году:

1)  продолжить работу по координационному и методическому сопровождению организаций, осуществляющих спортивную подготовку 
в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки;

2)  обеспечить контроль достижения муниципальными образованиями Архангельской области значений показателей результативности предоставления субсидий местным бюджетам из средств областного бюджета на обустройство 
и модернизацию плоскостных спортивных сооружений, приобретение спортивно-технологического оборудования и инвентаря;

3)  до 31 декабря 2020 года обеспечить ввод в эксплуатацию не менее 
20 объектов спортивной инфраструктуры в Архангельской области;

4)  обеспечить достижение целей, показателей и результатов регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»;

5)  разработать проект постановления агентства по спорту Архангельской области об утверждении Положения о конкурсе на лучшую работу по итогам года среди организаций, наделенных правом по оценке выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» среди населения Архангельской области (далее соответственно – ВФСК ГТО, центр тестирования ВФСК ГТО);

6)  продолжить работу по организации приема нормативов ВФСК ГТО среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;

7)  совместно с министерством образования и науки Архангельской области организовать мероприятия по обучению специалистов, проводящих тестирования по нормативам ВФСК ГТО лиц с ограниченными возможностями здоровья;

8)  до 6 октября 2020 года подготовить и внести для рассмотрения 
на заседании Правительства Архангельской области проект постановления Правительства Архангельской области об утверждении государственной программы Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области».

4.  Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в 2020 году:

1)  до 1 сентября 2020 года дополнить критерии оценки эффективности реализации мероприятий молодежной политики и патриотического воспитания органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области, являющиеся приложением к Положению 
о порядке проведения конкурса по оценке эффективности реализации мероприятий молодежной политики и патриотического воспитания органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области, утвержденному постановлением Правительства Архангельской области от 19 июля 2013 года № 330-пп, в части учета молодежных средств массовой информации и статистических данных 
о количестве дорожно-транспортных происшествий с участием молодежи;

2) во взаимодействии с Федеральным агентством по делам молодежи определить даты проведения Всероссийского молодежного образовательного форума «Арктика. Сделано в России» на территории Архангельской области;

3)  до 6 октября 2020 года подготовить и внести для рассмотрения 
на заседании Правительства Архангельской области проект постановления Правительства Архангельской области об утверждении государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья»;

4)  совместно с министерством здравоохранения Архангельской области реализовать трудовой проект студенческих медицинских отрядов «Коллеги», увеличив состав участников трудового проекта до 80 человек;

5) до 1 ноября 2020 года совместно с центрами тестирования ВФСК ГТО обеспечить участие в тестированиях по нормативам ВФСК ГТО занимающихся в учреждениях патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе.

5.  Министерству образования и науки Архангельской области:

1) до 1 августа 2020 года:

а)  направить в адрес управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области предложения и финансово-экономическое обоснование по организации финалов военно-спортивных игр «Зарничка» и «Зарница», 
а также по обеспечению участия обучающихся общеобразовательных организаций в Архангельской области во всероссийских играх и соревнованиях 
в рамках государственной программы в 2021 году;

б)  продолжить работу по оценке деятельности по мониторингу дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в Архангельской области по реализации ВФСК ГТО;

2) до 1 ноября 2020 года совместно с центрами тестирования ВФСК ГТО организовать работу по регистрации на официальном сайте (www.gto.ru)
и дальнейшему выполнению нормативов:

а) обучающимися общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций (в том числе филиалов и структурных подразделений);

б)  обучающимися в государственных образовательных организациях среднего профессионального образования Архангельской области.

6.  Департаменту пресс-службы и информации администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области совместно 
с агентством по спорту Архангельской области до 1 июня 2020 года разработать план информационного сопровождения мероприятий, направленных на реализацию ВФСК ГТО на территории Архангельской области, и организовать его реализацию.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области:

1) увеличить финансирование муниципальных программ муниципальных образований Архангельской области по работе с молодежью;

2) предусмотреть в местных бюджетах на 2021 год и на плановые периоды 2022 и 2023 годов средства на софинансирование мероприятий зональных центров;

3) регулярно размещать информацию о деятельности юнармейского движения в средствах массовой информации муниципальных районов 
и городских округов Архангельской области;

4) продолжить работу по укомплектованию штатными работниками центров тестирования ВФСК ГТО с внесением соответствующих изменений
в должностные инструкции работников. Информацию о проделанной работе
до 1 сентября 2020 года направить в адрес агентства по спорту Архангельской области;

5) продолжить работу по подключению центров тестирования ВФСК ГТО к автоматизированной информационной системе «Готов к труду и обороне» (АИС ГТО);

6)  до 1 ноября 2020 года организовать тестирование по нормативам ВФСК ГТО:

а)  среди сотрудников организаций и трудовых коллективов, расположенных на территориях муниципальных образований Архангельской области;

б)  среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;

в)  среди обучающихся дошкольных образовательных организаций
и общеобразовательных организаций (в том числе филиалов и структурных подразделений);

г) пребывающих в организациях отдыха детей и их оздоровления
с дневным пребыванием детей в каникулярное время;

7)  организовать изготовление и размещение в местах массового пребывания людей элементов социальной рекламы, обеспечить трансляции информационных рекламных материалов на муниципальных телевизионных и радиоканалах муниципальных образований Архангельской области, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на тему ВФСК ГТО (о местах расположения, контактных данных, режимах работы центров тестирования ВФСК ГТО) и здорового образа жизни;

8)  продолжить работу по ежеквартальному вручению знаков отличия ВФСК ГТО гражданам, выполнившим нормативы ВФСК ГТО, в торжественной обстановке с привлечением руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области;

9) продолжить работу по оформлению входных зон и фасадов зданий центров тестирования ВФСК ГТО в части размещения информации о контактных данных и режиме работы. Информацию о проделанной работе до 1 ноября 2020 года направить в адрес агентства по спорту Архангельской области.

8.  Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов Архангельской области «Город Коряжма», «Город Новодвинск», «Северодвинск», а также Коношского, Котласского и Устьянского муниципальных районов Архангельской области до 1 июня 2020 года заключить соглашения 
о сотрудничестве с зональными центрами.

10.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора

Архангельской области –

председатель Правительства

Архангельской области						      А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Архангельской области

от 29 апреля 2020 г. № 162-рп

О Т Ч Е Т

о реализации государственной программы

Архангельской области «Патриотическое воспитание,

развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики

в Архангельской области» за 2019 год

- Результаты реализации мероприятий государственной 
программы Архангельской области

В 2019 году в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области» (далее – государственная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Спорт Беломорья. Спорт высших

достижений и подготовка спортивного резерва»

1.  Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы.

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 33 мероприятий.

Переподготовку и повышение квалификации прошли 320 (в 2018 году – 306) специалистов физической культуры и спорта, спортивных судей.

Обеспечено проведение на территории Архангельской области 
2147 официальных физкультурных и спортивных мероприятий (в 2018 году – 1498), в том числе:

1) два международных по одному виду спорта, в их числе первенство мира по хоккею с мячом среди юношей до 17 лет и среди молодежных команд (город Архангельск);

2)  более 20 всероссийских, наиболее значимые из которых:

первенство России по мини-футболу (футзалу) среди команд клубов Высшей лиги сезона 2019 – 2020 годов;

чемпионат России по лыжным гонкам (Устьянский район);

чемпионаты России по рыболовному спорту и спортивному ориентированию (Приморский муниципальный район Архангельской области);

финал Северо-Западного федерального округа Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» с участием звезд баскетбола мирового уровня (город  Архангельск).

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» на территории Архангельской области состоялись мероприятия в рамках следующих всероссийских акций:

Декада спорта и здоровья (январь 2019 года);

открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» (февраль 2019 года);

Всероссийская спартакиада трудящихся (региональный этап – июнь 2019 года);

80-й Всероссийский день физкультурника (август 2019 года);

Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» (август 2019 года);

Всероссийский день бега «Кросс нации» (сентябрь 2019 года).

Общее количество участников физкультурных и спортивных мероприятий составило 55 320 человек (в 2018 году – 54 680).

Общее количество завоеванных медалей составило 1520 (в 2018 году – 1215), из них золотых – 523 (в 2018 году – 418), серебряных – 525 (в 2018 году – 420), бронзовых – 472 (в 2018 году – 377).

Обеспечены спортивной формой, спортивным инвентарем и оборудованием 310 спортсменов сборных команд Архангельской области (в 2018 году – 308).

Количество спортсменов, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства, обеспеченных спортивной формой и спортивным инвентарем, составляет 98 человек. Количество проведенных тренировочных мероприятий 
к всероссийским соревнованиям составляет 40.

Осуществлено медицинское обеспечение 444 официальных физкультурных и спортивных мероприятий Архангельской области (в 2018 году – 376).

Обеспечено участие 2302 спортсменов в официальных всероссийских соревнованиях (в 2018 году – 2256). Количество подготовленных спортсменов, включенных в составы спортивных сборных команд России по олимпийским и паралимпийским видам спорта, составило 49 человек (в 2018 году – 49).

В 2019 году спортивные звания «Мастер спорта России» и «Мастер спорта России международного класса» присвоены 55 спортсменам из Архангельской области (в 2018 году – 41).

На территории Архангельской области проведено восемь официальных региональных мероприятий по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) 
(в 2018 году – пять). Всего нормативы на знаки отличия выполнил 7121 житель Архангельской области (в 2018 году – 2686). На золотой знак нормативы выполнили 2647 участников, на серебряный знак – 2877, на бронзовый знак – 1597. Всего в тестировании приняли участие 12 343 человека (в 2018 году – 11 985).

В 2019 году в рамках конкурса на предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Архангельской области на обустройство плоскостных спортивных сооружений предоставлены субсидии в объеме 17 628,6 тыс. рублей. Обустроено 15 плоскостных спортивных сооружений в 11 муниципальных образованиях Архангельской области.

В рамках конкурса на предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Архангельской области на обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом в 2019 году предоставлены субсидии из областного бюджета в объеме 9613,0 тыс. рублей на обустройство 
11 объектов в восьми муниципальных образованиях Архангельской области.

В рамках мероприятия по обустройству плоскостных спортивных сооружений государственных учреждений физической культуры и спорта Архангельской области обустроена спортивная площадка на лыжном стадионе им. В.С. Кузина, а также две спортивные площадки на территории стадиона «Труд».

В рамках мероприятия по обустройству плоскостных спортивных сооружений в государственных образовательных организациях Архангельской области обустроен спортивный стадион государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Архангельской области «Северодвинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат». Для реализации мероприятия из областного бюджета выделены средства в объеме 10 000,0 тыс. рублей.

В 2019 году в рамках конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на капитальный ремонт крытых спортивных сооружений предоставлены субсидии в общем объеме 
8039,7 тыс. рублей четырем муниципальным образованиям Архангельской области (город Коряжма, Вельский муниципальный район, Няндомский муниципальный район, Устьянский муниципальный район) на проведение капитального ремонта пяти крытых спортивных объектов.

В 2019 году состоялся конкурс на предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Архангельской области на софинансирование приобретения спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных организаций муниципальных образований Архангельской области физкультурно-спортивной направленности. На 5000,0 тыс. рублей, выделенных из областного бюджета, были закуплены спортивное оборудование 
и инвентарь для муниципальных учреждений пяти муниципальных образований Архангельской области (городской округ «Город Архангельск», городской округ Архангельской области «Котлас», Вельский, Коношский 
и Няндомский муниципальные районы Архангельской области).

В 2019 году заключены соглашения о предоставлении грантов 
на следующие цели:

по итогам областного конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в Архангельской области профинансировано 17 проектов на сумму 1000,0 тыс. рублей;

по итогам областного конкурса среди муниципальных организаций муниципальных образований Архангельской области физкультурно-спортивной направленности, спортсменов, тренеров и специалистов из Архангельской области по лыжным гонкам предоставлено 33 премии спортсменам, тренерам и специалистам физической культуры и спорта, выделено восемь грантов муниципальным организациям муниципальных образований Архангельской области физкультурно-спортивной направленности на поддержку и развитие лыжного спорта на сумму 5375,2 тыс. рублей. Конкурс проведен в соответствии с Положением о проведении областного конкурса среди муниципальных учреждений, организаций физкультурно-спортивной направленности, спортсменов, тренеров и специалистов Архангельской области по лыжным гонкам 
в 2019 году, утвержденным постановлением агентства по спорту Архангельской области от 24 декабря 2018 года № 8-па.

В 2019 году введены в эксплуатацию следующие спортивные объекты:

физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42 х 24 м, расположенный по адресу: г. Северодвинск, о. Ягры, 
пр. Машиностроителей;

тренажер для спортивного скалолазания (скалодром) в городе Северодвинске;

футбольное поле и беговые дорожки на стадионе «Салют» в городе Котласе.

Приобретено здание в Няндомском муниципальном районе Архангельской области для размещения лыжной базы.

Произведен ремонт объектов государственных учреждений Архангельской области, подведомственных агентству по спорту Архангельской области (центр развития спорта «Норд Арена», лыжный стадион имени В.С. Кузина, стадион «Труд», легкоатлетический манеж).

2.  Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.

Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 923 901,9 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 167 727,1 тыс. рублей;

областного бюджета – 709 996,1 тыс. рублей;

местных бюджетов – 46 178,7 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 815 775,1 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 115 438,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 677 752,6 тыс. рублей;

местных бюджетов – 22 583,6 тыс. рублей.

За отчетный период не израсходовано 107 876,5 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 52 288,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 31 993,2 тыс. рублей;

местных бюджетов – 23 595,1 тыс. рублей.

Не израсходованы денежные средства:

по пункту 1.2 «Обеспечение повышения квалификации и переподготовки тренеров-преподавателей детско-юношеских спортивных школ муниципальных образований Архангельской области (в том числе олимпийского резерва) 
и специалистов государственных учреждений физической культуры и спорта Архангельской области, переподготовки спортивных судей, подготовки контролеров-распорядителей» в связи с переходом на реализацию программ спортивной подготовки снизилась необходимость в переподготовке тренеров-преподавателей, образовалась экономия средств местного бюджета муниципального образования Архангельской области в размере 610,0 тыс. рублей;

по пункту 3.2 «Поддержка муниципальных учреждений и организаций физкультурно-спортивной направленности, спортсменов, тренеров и специалистов по развитию базовых зимних видов спорта» образовалась экономия денежных средств областного бюджета в размере 26,8 тыс. рублей;

по пункту 5.2.3 «Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, спортивной формой спортивных сборных команд Архангельской области, тренерам и специалистам, участвующим в подготовке данной категории спортсменов» в связи с формированием новой структуры физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 
в соответствии с требованиями по уровню финансирования и с федеральными стандартами спортивной подготовки в местном бюджете муниципального образования Архангельской области образовалась экономия денежных средств в размере 5293,0 тыс. рублей;

по пункту 6.4 «Проектирование и строительство объекта «Крытый универсальный легкоатлетический манеж в г. Архангельске» осуществлен перенос средств областного бюджета на 2020 год в связи с невыполнением 
в 2019 году условий контракта по разработке проектной документации 
и получению положительного заключения государственной экспертизы 
в размере 8000,0 тыс. рублей;

по пункту 6.8 «Строительство объекта «Многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная арена «Ледовый дворец») в г. Коряжма» средства областного бюджета в размере 18 000,0 тыс. рублей не освоены 
в связи с длительными сроками прохождения государственной экспертизы проектной документации. Осуществлен перенос средств областного бюджета на 2020 год;

по пункту 6.16 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42 x 24 м в г. Северодвинске Архангельской области по адресу: Архангельская обл., г.  Северодвинск, о.  Ягры, 
пр. Машиностроителей (2 этап строительства)» в результате проведенных закупочных процедур для реализации строительства объекта образовалась экономия средств местного бюджета муниципального образования Архангельской области в размере 5023,8 тыс. рублей;

по пункту 6.18 «Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в Архангельске (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования «Город Архангельск»)» в связи с выявленной в процессе производства строительных работ необходимостью корректировки проектной документации в части изменения проектных решений по устройству фундамента не израсходованы денежные средства в размере 56 466,2 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 50 769,7 тыс. рублей;

областного бюджета – 5641,7 тыс. рублей;

местного бюджета – 54,8 тыс. рублей;

по пункту 6.24 «Строительство тренажера для спортивного скалолазания (скалодрома) в г. Северодвинске» в результате проведенных закупочных процедур для реализации строительства объекта образовалась экономия 
в размере 1872,8 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета –1518,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 168,6 тыс. рублей;

местного бюджета – в размере 185,7 тыс. рублей;

по пункту 6.25 «Строительство футбольного поля и беговых дорожек на стадионе «Салют», расположенном по адресу: г. Котлас, пр. Мира, 45» 
из местного бюджета муниципального образования Архангельской области 
в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ, выявленных при строительстве объекта, муниципальным образованием Архангельской области  выделены и освоены дополнительные средства в размере 230,2 тыс. рублей;

по пункту 7.1 «Обустройство плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований» в результате проведенных закупочных процедур на обустройство спортивных площадок образовалась экономия средств областного бюджета в размере 5,7 тыс. рублей;

по пункту 7.3 «Обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом» 
в результате проведенных закупочных процедур на обустройство спортивных площадок образовалась экономия средств областного бюджета в размере 150,4 тыс. рублей;

по пункту 8.2 «Капитальный ремонт крытых спортивных объектов муниципальных образований» средства местного бюджета муниципального образования Архангельской области в размере 12 658,0 тыс. рублей не израсходованы в связи с ограниченным объемом средств в областном бюджете на софинансирование капитального ремонта крытых спортивных объектов. Решение о проведении капитальных ремонтов крытых спортивных объектов только за счет средств местного бюджета муниципального образования Архангельской области не принято.

В 2019 году произведен возврат федеральных средств в размере 
27,2 тыс. рублей за 2019 год по договору от 31 мая 2019 года № 041/2019 
о передаче и целевом использовании финансовых средств (грант)  муниципальным бюджетным учреждением дошкольного образования Детско-юношеская спортивная школа городского округа Архангельской области «Город Новодвинск». Сумма по договору составила 300,0 тыс. рублей.  Причиной возврата явилось отсутствие необходимости в данном мероприятии.

3.  Участие в реализации государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ), мероприятий федеральных проектов национальных проектов.

В 2019 году Архангельская область принимала участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В рамках реализации национального проекта «Демография» приобретены:

восемь комплектов спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок для центров тестирования ВФСК ГТО на сумму 24 188,4 тыс. рублей. Оборудование передано в Вилегодский, Котласский, Лешуконский, Мезенский, Няндомский, Онежский, Приморский 
и Устьянский муниципальные районы Архангельской области;

две льдозаливочные машины для развития хоккея.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» осуществлено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в городе Северодвинске, тренажера для спортивного скалолазания (скалодрома) в городе Северодвинске, начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Архангельске. Планируемый срок завершения строительства объекта – декабрь 2020 года.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие спорта высших достижений 
и системы подготовки спортивного резерва» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» заключено соглашение между Министерством спорта Российской Федерации 
и Правительством Архангельской области о предоставлении в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» субсидии бюджету субъекта из федерального бюджета на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, для оказания адресной поддержки базовых видов спорта.

4.  Участие муниципальных образований Архангельской области 
в реализации подпрограммы.

В рамках реализации подпрограммы с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области заключены соглашения о предоставлении субсидий на следующие цели:

11 соглашений – о предоставлении субсидий местным бюджетам муниципальных образований Архангельской области на обустройство плоскостных спортивных сооружений;

8 соглашений – о предоставлении субсидий местным бюджетам муниципальных образований Архангельской области для обустройства объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой;

1 соглашение – о приобретении объектов недвижимости муниципальных образований Архангельской области;

4 соглашения – о реализации мероприятий по капитальному ремонту крытых спортивных объектов муниципальных образований Архангельской области;

5 соглашений – о приобретении спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области физкультурно-спортивной направленности.

Показатели результативности достигнуты в полном объеме.

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы, утвержденного распоряжением агентства по спорту Архангельской области от 19 февраля 2019 года № 60 (далее – план реализации государственной программы).

| Пункт меро- прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения меропри-ятия | Фактическое значение показателя выполнения мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланиро-ванного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предприни- маемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.8. | Строительство объекта «Многоцелевой физкультурно-оздорови-тельный объект (хоккейная арена «Ледовый дворец») в г. Коряжма» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | техническая готовность объекта (процентов) | 5 | 0 | в связи с отсутствием в 2019 году положительного заключения государственной экспертизы решение о строительстве объекта не принято | положительное заключение государственной экспертизы получено в I квартале 2020 года (положительное заключение государственной экспертизы проекта – от 28 января 2020 года № 29-1-1-3-001658-2020, достоверности определения сметной стоимости – от 25 февраля 2020 года № 29-1-0013-20) |
| 6.18. | Строительство объекта «Физкультурно-оздорови-тельный комплекс в Архангельске (Строительство физкультурно-оздорови-тельного комплекса в территори-альном округе Варавино-Фактория муниципального образования «Город Архангельск») | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | техническая готовность объекта (процентов) | 30 | 22 | низкий уровень строительной готовности объекта связан с выявленной в процессе производства строительных работ необходимостью корректировки проектной документации | строительные работы ведутся в соответствии с откорректи-рованным графиком |
| 6.26. | Строительство футбольного поля с беговыми дорожками на стадионе «Строитель» в г. Северодвинске | министерство строительстваи архитектуры Архангельской области | заключение контракта на строи-тельство объекта (срок завершения) | 1 мая | - | из-за отсутствия проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы контракт на строительство объекта не заключен. Ранее был ошибочно проставлен факт по данному мероприятию | муниципальным образованием в 2020 году планируются проведение изысканий и разработка проектно-сметной документации |
| 6.29. | Приобретение администра-тивного здания, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Няндома, ул. Труда, д. 5, стр. 8 | агентство по спорту Архангельской области | переобо-рудование здания под лыжую базу (срок завершения) | 31 декабря | - | в декабре 2019 года здание приобретено в муници-пальную собственность | переоборудо-вание здания под лыжную базу планируется в 2020 году за счет средств местного бюджета |
| 7.2. | Обустройство плоскостных спортивных сооружений в государст-венных образова-тельных организациях Архангельской области | министерство образования и науки Архангельской области | количество обустро-енных плоскост-ных спортивных сооружений (единиц) | 4 | 1 | ограниченный объем средств в областном бюджете не позволил выполнить обустройство 4 плоскостных спортивных сооружений государственных образовательных организаций | для реализации мероприятия в 2020 году запланировано обустройство плоскостного спортивного сооружения в ГБПОУ «Архангельский педагогический колледж» |

Подпрограмма № 2 «Молодежь Архангельской области»

1.  Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы.

В 2019 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия.

Проведен Форум добровольцев Архангельской области, обучение прошли 100 человек из 16 муниципальных образований Архангельской области (в 2018 году – 50). В рамках областных добровольческих акций «Весенняя неделя добра» и «Осенняя неделя добра» в 17 муниципальных образованиях Архангельской области благополучателями стали 23 842 человека, помощь которым оказали 1996 волонтеров (в 2018 году – 698). Обеспечены атрибутикой 100 волонтеров (в 2018 году – 40).

Организовано и проведено четыре ключевых областных мероприятия 
(в 2018 году – четыре):

областной конкурс «Молодые лидеры Поморья»;

областная акция «Территория Дома Молодежи»;

XI Архангельский международный форум молодежи «Команда 29» (далее – форум);

областное мероприятие «Прием Губернатора Архангельской области по итогам 2019 года в сфере молодежной политики и патриотического воспитания».

В образовательной программе форума использовалась инновационная технология eduScrum, адаптированная под конкретную тему форума – разработка предложений в новую государственную программу и образ будущего молодежной политики.

Реализовано три международных проекта (в 2018 году – два). Организовано участие представителей Архангельской области в международном фестивале «Дни немого кино», международном молодежном кинофестивале NUFF (NORDIC UNGDOM FILM FESTIVAL), организовано и проведено мероприятие с участием иностранных студентов «Welcome на Поморье».

При поддержке государственного автономного учреждения Архангельской области «Молодежный центр» (далее – ГАУ «Молодежный центр») проведены проект «Выходи» и серия летних мероприятий, направленных на развитие экстремальных видов спорта и уличной культуры. Общее количество участников мероприятий составило 4090 человек (в 2018 году – 3841).

При поддержке Правительства Архангельской области и ГАУ «Молодежный центр» состоялся VIII Форум молодых политиков Архангельской области «Политика он-лайн».

Реализованы три профильные смены профориентационного проекта «Регион развития 29» по 18 технологическим направлениям. Кроме помощи 
в профессиональной ориентации, с молодыми людьми проводилась работа 
по развитию лидерских качеств. Общее количество участников − 454 человека 
из 23 муниципальных образований Архангельской области (в 2018 году – 100).

За отчетный период подведены итоги конкурса и дополнительного конкурса по предоставлению грантов детским и молодежным общественным объединениям в Архангельской области на реализацию программ создания 
и развития детских и молодежных общественных объединений, поддержаны 10 объединений (в 2018 году – восемь).

Проведено два региональных этапа конкурсов лидеров детских 
и молодежных общественных организаций Архангельской области «Лидер XXI века» (в 2018 году – два), при поддержке ГАУ «Молодежный центр» − областной слет регионального отделения общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

В рамках поддержки творческой и талантливой молодежи организованы и проведены мероприятия: КВН, областной турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», открытие скейт-парка «Союз», областная акция «Выходи во двор играть». Премия по поддержке творческой и талантливой молодежи Архангельской области «Молодые таланты Поморья» вручена 10 молодым людям. Общее количество участников мероприятий составило 6759 человек (в 2018 году – 5011).

Состоялся региональный Дельфийский фестиваль Архангельской области «Таланты Поморья», сформирована делегация Архангельской области для участия в XVIII Дельфийских играх России, организован и проведен экологический образовательный проект «Чистые игры» (командные соревнования по сбору и сортировке мусора), состоялось торжественное награждение лауреатов Архангельской области Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр России, проведены презентационные площадки ГАУ «Молодежный центр» и региональный этап Всероссийского конкурса 
в сфере молодежной политики в Архангельской области.

Проведена инклюзивная платформа «Крылья возможностей» Северо-Западного федерального округа, направленная на определение основных трендов в области социальной адаптации молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.

Общее количество участников мероприятий – 2559 человек (в 2018 году – 5011).

За отчетный период обеспечено участие 111 представителей Архангельской области в федеральных и окружных мероприятиях и проектах для молодежи, обучающих семинарах и курсах повышения квалификации (в 2018 году – 116).

В сфере государственной молодежной политики на конкурсной основе реализовано 68 проектов (в 2018 году – 56).

За отчетный период реализован комплекс мероприятий в рамках проекта «Наставник», направленный на социализацию детей в трудной жизненной ситуации, проведена серия мероприятий, направленных на профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде в муниципальных образованиях. Общее количество участников – 1462 человека (в 2018 году – 268).

В рамках сотрудничества с федеральным казенным учреждением «Архангельская воспитательная колония» Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Архангельской области продолжается проведение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений 
и преступлений несовершеннолетних, социализации и ресоциализации несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. Количество несовершеннолетних, которым оказана помощь, – 25 человек (в 2018 году – 34).

Оказана психолого-педагогическая поддержка молодежи и молодым семьям, поддержка деятельности клубов молодых семей. Общее количество проведенных консультаций – 502 (в 2018 году – 500). Проведены областные акции, посвященные Международному дню брата и сестры, Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, Дню знаний, а также акции: «От героев былых времен», «Дети – наше будущее!», «Сосчитай свой экологический след», «Читаем вместе!». Проведены областной экологический семейный фестиваль, выставка «Семья в городе» и областной конкурс «Поморский папа» с общим количеством участников 10 419 человек (в 2018 году – 10 476).

В рамках реализации программы «Клуб молодой семьи Архангельской области» для молодежи, молодых семей подготовлены и распространены 
семь информационно-методических сборников, количество экземпляров – 1750 (в 2018 году – семь сборников, 2100 экземпляров).

За отчетный период проведено 200 консультаций в сфере молодежной политики в интересах общества (в 2018 году – 160), консультационные услуги в сфере профессиональной ориентации и трудоустройства получили 1500 человек (в 2018 году – 1357).

Проведено 238 мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи в интересах общества (в 2018 году – 222). Общее количество участников – 34 735 человек, количество волонтеров, вовлеченных в подготовку мероприятий, – 166 человек.

Проведено 222 мероприятия в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни в интересах общества 
(в 2018 году – 293), общее количество участников – 38 235 человек, количество волонтеров, вовлеченных в подготовку мероприятий, – 438 человек.

Проведено 110 мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи (в 2018 году – 109). Количество участников – 4964.

За отчетный период оказана поддержка шести муниципальным образованиям Архангельской области по проведению семи мероприятий 
по работе с молодежью (в 2018 году – пять муниципальных образований Архангельской области, семь мероприятий). Общее количество участников мероприятий – 8322 человека.

Количество человек, получивших консультации по профессиональной ориентации, – 1040 (в 2018 году – 2007). Количество трудоустроенных на временные рабочие места – 80 человек (в 2018 году – 234).

В рамках содействия трудоустройству молодежи государственными учреждениями Архангельской области, подведомственными администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, реализованы международный профориентационный проект «I am the future», программа на профориентационной смене «Навигатор успеха» 
и в палаточном лагере «Квест-Артек», карьерный марафон «Твой старт 
в карьере», проведены профориентационные мероприятия ГАУ «Молодежный центр» в муниципальных образованиях Архангельской области и IV Форум работающей молодежи Архангельской области. Общее количество человек, получивших консультации по профессиональной ориентации, − 1033.

Проведен конкурс среди муниципальных образований Архангельской области на право получения субсидии на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области. Субсидии предоставлены 21 муниципальному образованию Архангельской области. Количество трудоустроенных на временные рабочие места – 1609 человек.

352 участника движения молодежных трудовых отрядов (в 2018 году – 316) обеспечены необходимой символикой и атрибутикой. Количество участников мероприятий, популяризирующих это движение, составило 2476 человек 
(в 2018 году – 2444).

В рамках подготовки и проведения отрядных мероприятий, а также реализации программ переподготовки обучено 212 человек (в 2018 году – 155).

Количество бойцов молодежных трудовых отрядов, принявших участие 
во Всероссийских (межрегиональных) студенческих трудовых проектах
на территории Архангельской области, – 128 человек (в 2018 году – 128).

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялись организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 
на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных 
и нравственных ценностей среди молодежи. Проведено 75 мероприятий 
(в 2018 году – 56).

Проведено 1006 консультаций (в 2018 году – 812) по временному трудоустройству в рамках участия в деятельности молодежных трудовых отрядов.

Проведение регионального форума «Поморские дни карьерной навигации».

Организован и проведен региональный форум «Поморские дни карьерной навигации» в Приморском муниципальном районе Архангельской области, а также три выездные площадки форума (в 2018 году – три) 
в Вельском и Пинежском муниципальных районах Архангельской области 
и городе Котласе. Всего в форуме и выездных площадках приняли участие 4257 человек (в 2018 году – 4574).

В рамках организации методического и научного обеспечения молодежной политики проведена областная методическая площадка для специалистов, работающих с молодежью по профилактике экстремизма и терроризма 
в молодежной среде, в которой приняли участие 30 специалистов 
из 14 муниципальных образований Архангельской области. Кроме того, разработаны и изготовлены методические материалы по участию в областном конкурсе проектов в сфере государственной молодежной политики. Тираж изданных материалов составил 500 экземпляров (в 2018 году – 100).

Организовано информационное обеспечение государственной молодежной политики, функционирует сайт molod29.ru.

Вручение областной премии «За вклад в реализацию государственной молодежной политики в Архангельской области».

В декабре 2019 года осуществлен конкурсный отбор на присуждение премий «За вклад в реализацию государственной молодежной политики                      в Архангельской области». Премии присуждены 10 активистам (в 2018 году – 10) и шести организациям (в 2018 году – шесть).

Продолжаются работы по ремонту здания ГАУ «Молодежный центр» 
в рамках концепции развития областного дома молодежи. Исполнение областного бюджета к плану реализации государственной программы составило 100 процентов.

Субсидии из областного бюджета на организацию деятельности получили четыре муниципальные организации муниципальных образований Архангельской области по работе с молодежью (в городах Архангельске, Северодвинске, Котласе и Коряжме) (в 2018 году – четыре). Всего в рамках выделенных субсидий в деятельности муниципальных организаций муниципальных образований Архангельской области приняли участие 
4148 человек (в 2018 году – 37 059).

Субсидию из областного бюджета на организацию деятельности методической площадки получили два муниципальных образования Архангельской области Проведены две методические площадки (в 2018 году – две), количество участников – 163 человека.

Субсидии из областного бюджета перечислены на софинансирование 
семи (в 2018 году – семь) муниципальных программ муниципальных образований Архангельской области (городской округ «Город Архангельск», Вельский, Виноградовский, Мезенский, Онежский, Приморский и Пинежский муниципальные районы Архангельской области). Всего в мероприятиях муниципальных программ муниципальных образований Архангельской области, поддержанных областными субсидиями, принял участие 21 581 человек.

Субсидии из областного бюджета перечислены двум муниципальным образованиям на поддержку деятельности трех (в 2018 году – восемь) ресурсных центров для молодежи (в Няндомском, Ленском и Пинежском муниципальных районах Архангельской области).

2.  Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.

Для реализации мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрены финансовые средства в размере 110 175,6 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 108 112,3 тыс. рублей;

местных бюджетов – 1763,3 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 300,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 124 721,4 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 107 517,5 тыс. рублей;

местных бюджетов – 7610,2 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 9593,7 тыс. рублей.

Не израсходованы средства областного бюджета в размере 594,8 тыс. рублей:

по пункту 2.4 «Проведение регионального форума «Поморские дни карьерной навигации» – в размере 4,2 тыс. рублей в связи с неосвоением бюджетных средств;

по п. 2.1.2 «Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области» – в размере 17,9 тыс. рублей в связи с неосвоением бюджетных средств;

по пункту 1.7 «Реализация проектов в сфере государственной молодежной политики (на конкурсной основе)» – в размере 572,7 тыс. рублей в связи с отказом пяти грантополучателей от реализации проектов в сфере государственной молодежной политики. Денежные средства возвращены 
в областной бюджет.

Кассовый расход по местным бюджетам муниципальных образований Архангельской области и внебюджетным источникам превысил плановый, так как софинасирование местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области при выполнении мероприятий государственной программы, на которые предоставлены субсидии из областного бюджета, превысило минимально установленный уровень. Также удалось привлечь больший объем внебюджетных источников в рамках реализации молодежных проектов.

3. Архангельская область в реализации государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ) участия не принимала.

4.  Участие муниципальных образований Архангельской области в реализации подпрограммы.

С органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области заключено 47 соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета в рамках исполнения мероприятий пунктов 1.10, 2.1.2, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 подпрограммы № 2.

По всем пунктам, кроме пункта 2.1.2, показатели результативности выполнены в полном объеме.

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значение показателя результативности |  | Степень достижения показателя (процентов) | Причины недостижения показателей результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое |  |  |

| Субсидия на трудоустройство несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плесецкий муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Количество создаваемых временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан | человек | 54 | 53 | 98,15 | не создано одно рабочее место, так как администрация муниципального образования не смогла обеспечить количество заявок от работодателей, запланированное изначально |

5.  Все запланированные мероприятия подпрограммы выполнены 
в полном объеме и в установленные сроки.

Подпрограмма № 3 «Гражданско-патриотическое воспитание

граждан Российской Федерации и допризывная подготовка

молодежи в Архангельской области»

1.  Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы.

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 18 мероприятий.

Проведение мероприятий патриотической направленности:

организована региональная акция «Вахта Памяти». Количество молодых людей из Архангельской области, принявших участие во всероссийской «Вахте памяти» (открытие, закрытие, экспедиции, мемориальные мероприятия 
по увековечению памяти погибших), – 250 человек (в 2018 году – 254). Количество поисковых объединений, получивших поддержку в отчетном периоде, – 20 (в 2018 году – 30);

оказана поддержка в организации четырех полевых поисковых экспедиций (в 2018 году – четыре);

организовано участие 31 представителя Архангельской области во всероссийских, межрегиональных и региональных мероприятиях патриотической направленности в городах Москве, Санкт-Петербурге, Туапсе, Ессентуки, Рязани (в 2018 году – 37);

на территории Архангельской области в 2019 году организовано 
и проведено 12 всероссийских и областных акций патриотической направленности (в 2018 году – 9);

состоялись мероприятия торжественного закрытия Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2019», в которых приняли участие более 300 человек из 70 субъектов Российской Федерации.

Реализация проектов патриотической направленности на основе конкурсных процедур:

организован конкурс проектов патриотической направленности, положение о котором утверждено постановлением Правительства Архангельской области от 19 июля 2013 года № 330-пп. В рамках указанного конкурса реализовано 70 проектов патриотической направленности (в 2018 году – 58), восстановлено, реконструировано и отремонтировано 20 мемориалов 
в муниципальных образованиях Архангельской области (в 2018 году – 20).

Государственным автономным учреждением Архангельской области «Патриот» (далее – ГАУ «Патриот») проведено 204 массовых мероприятия патриотической направленности (в 2018 году – 180) с общим количеством участников более 88 000 человек (в 2018 году – 77 000);

организовано 22 мероприятия (конференции, семинары) (в 2018 году – 18). Всего участников – 855 человек (в 2018 году – 698);

проведено четыре областных фестиваля (в 2018 году – 3) с общим количеством участников 2600 человек (в 2018 году – 2623);

сотрудниками ГАУ «Патриот» подготовлены и проведены профильные патриотические программы четырех смен в детских оздоровительных лагерях (в 2018 году – три) с общим количеством участников 614 человек 
(в 2018 году – 452);

количество проведенных мероприятий для организации досуга детей 
и молодежи – 10. Количество участников – 512 человек.

В отчетном периоде проведены три военно-спортивные игры для молодежи (в 2018 году – две), два областных военно-полевых сбора 
(в 2018 году – два), две профильные программы в детских оздоровительных лагерях по патриотической и военно-патриотической тематике (в 2018 году – две).

Организован один областной смотр-конкурс объединений патриотической направленности (в 2018 году – один).

Осуществлена поддержка организации и проведения на конкурсной основе трех всероссийских и межрегиональных мероприятий патриотической направленности в Вельском муниципальном районе Архангельской области, городских округах Архангельской области «Город Котлас», «Северодвинск» (в 2018 году – три). В мероприятиях приняли участие 1000 человек 
(в 2018 году – 1010).

Общественным патриотическим организациям и объединениям 
в 2018 году предоставлено четыре субсидии по результатам конкурсного отбора (в 2018 году – три).

Количество участников военно-спортивных игр «Зарничка» и «Зарница» составило 242 человека (в 2018 году – 180) из 15 муниципальных образований Архангельской области (в 2018 году – из 18).

В отчетном периоде 2198 юнармейцев обеспечены символикой движения «Юнармия» (в 2018 году – 1010). Совместно с региональным отделением движения «Юнармия» для юнармейцев проведено три областных мероприятия 
(в 2018 году – три). Во всероссийских и межрегиональных мероприятиях движения «Юнармия» приняли участие 29 человек (в 2018 году – 48). Проведена одна межрегиональная военно-тактическая игра «Юнармейский Спецназ» (в 2018 году – одна). Организованы две профильные военно-патриотические программы в детских оздоровительных лагерях (в 2018 году – две). Количество приобретенных автобусов для Юнармии Архангельской области – один, количество приобретенных всесезонных комплектов формы юнармейца – 50.

Организовано 10 обучающих семинаров по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи среди специалистов 
по патриотическому воспитанию, преподавателей учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) и руководителей патриотических клубов образовательных организаций в Архангельской 
области (в 2018 году – 10). Проведено шесть круглых столов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи (в 2018 году – шесть), организовано две конференции (в 2018 году – 2) и одно чтение (в 2018 году – одно), получили поддержку две научно-исследовательские работы 
(в 2018 году – две), проведен один областной смотр-конкурс муниципальных образований Архангельской области по организации указанной работы 
(в 2018 году – один).

Организованы теоретические и практические занятия для разных категорий слушателей по утвержденным учебным программам в области патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи. Участники – специалисты, организаторы патриотического воспитания, руководители общественных организаций, центров, клубов, учителя ОБЖ. В восьми курсах повышения квалификации приняли участие 207 человек (в 2018 году – 93) 
из 25 муниципальных образований Архангельской области (в 2018 году – 25).

Организована работа по администрированию двух сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в 2018 году – два): официального сайта ГАУ «Патриот» (www.patriotcentr29.ru) и группы в социальной сети «ВКонтакте». Охват аудитории за месяц составляет в среднем порядка 
74 тыс. пользователей. На данный момент в группе в социальной сети «ВКонтакте» – 5688 подписчиков.

В 2019 году изданы одно методическое пособие (в 2018 году – одно) 
и один методический сборник (в 2018 году – один), а также 500 единиц различных информационных материалов (плакатов, памяток, баннеров 
и т.д.), посвященных памятным датам и дням воинской славы России.

В отчетном периоде состоялись закупочные процедуры на основе разработанной проектно-сметной документации, а также проведен капитальный ремонт внутренних помещений здания ГАУ «Патриот».

В 2019 году в Архангельской области оснащены (получили материальное обеспечение) 26 зональных центров патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе (в 2018 году – 26), организовано пять выставок.

Субсидии для муниципальных образований Архангельской области на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области, используемых для целей военно-патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе, а также для организации мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу, распределены на основании постановления Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 530-пп. Субсидии получили Пинежский и Вилегодский муниципальные районы Архангельской области.

Количество восстановленных воинских захоронений в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 года № 1036 (далее – ФЦП) – одно (за счет средств местного бюджета муниципального образования Архангельской области).

2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.

Для реализации мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрены финансовые средства в размере 124 934,2 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 845 тыс. рублей;

областного бюджета – 122 576,2 тыс. рублей;

местных бюджетов – 1183,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 330,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 109 317,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 0 рублей;

областного бюджета – 107 804,0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 1183,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 330,0 тыс. рублей.

Источники привлечения внебюджетных средств – внебюджетные доходы ГАУ «Патриот», собственные средства грантополучателей.

Средства федерального бюджета в размере 845 тыс. рублей – средства, распределенные Архангельской области в рамках ФЦП «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 года 
№ 1036. В связи с поздним доведением средств федерального бюджета Архангельская область не принимала участие в реализации ФЦП, соглашение с Министерством обороны Российской Федерации не заключалось 
в связи с риском невыполнения показателей.

Средства областного бюджета в размере 173,4 тыс. рублей – средства, запланированные для софинансирования мероприятий ФЦП. В связи с тем, что cоглашение с Министерством обороны Российской Федерации не заключалось, средства для софинансирования не понадобились и были возвращены 
в областной бюджет.

Средства областного бюджета в размере 10 572,3 тыс. рублей – субсидии для муниципальных образований Архангельской области на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области, используемых для целей военно-патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе, а также для организации мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу, распределенные на основании постановления Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 530-пп. Субсидии доведены бюджетам муниципальных образований Вилегодского и Пинежского муниципальных районов Архангельской области, но не израсходованы полностью в 2019 году 
в связи поздним доведением средств областного бюджета до муниципальных образований Архангельской области, возвращены в областной бюджет 
и вновь выделены муниципальным образованиям Архангельской области 
в 2020 году для завершения работ.

Средства областного бюджета в размере 3954,1 тыс. рублей – средства, выделяемые в форме грантов на укрепление материально-технической базы федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Архангельской области. В связи с поздним выделением средств в 2019 году провести конкурсные процедуры, заключить соглашение и реализовать мероприятие не представлялось возможным.

Средства областного бюджета в размере 72,4 тыс. рублей – средства, выделенные в форме гранта на реализацию проектов патриотической направленности. Средства возвращены в областной бюджет в связи с отказом грантополучателей от реализации проектов.

3. Участие Архангельской области в реализации государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ), мероприятий федеральных проектов национальных проектов.

Архангельская область участия в реализации государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программах) не принимала.  
В связи с поздним доведением средств федерального бюджета Архангельская область не принимала участия в реализации ФЦП. Соглашение с Министерством обороны Российской Федерации не заключалось в связи с риском невыполнения показателей.

4.  Участие муниципальных образований Архангельской области
в реализации подпрограммы.

С Вельским муниципальным районом Архангельской области, городскими округами Архангельской области «Город Котлас», «Северодвинск» заключено три соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета на организацию и проведение всероссийских и межрегиональных мероприятий патриотической направленности в муниципальных образованиях Архангельской области в рамках исполнения пункта 1.5 перечня мероприятий подпрограммы. Вельским муниципальным районом Архангельской области, городскими округами Архангельской области «Город Котлас», «Северодвинск» показатели результативности по соглашениям выполнены в полном объеме. Показатели эффективности соблюдены.

Постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 530-пп утверждено распределение субсидий муниципальным образованиям Архангельской области на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области, используемых для целей военно-патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе, а также для организации мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу (далее – распределение) в рамках исполнения пункта 3.4 перечня мероприятий подпрограммы. В соответствии с распределением заключены соглашения 
от 16 октября 2019 года № 02-23/283 между администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и Вилегодским муниципальным районом Архангельской области и от 27 ноября 2019 года 
№ 02-23/313 между администрацией Губернатора Архангельской области 
и Правительства Архангельской области и Пинежским муниципальным районом Архангельской области (далее – соглашения). Приложениями № 2 
к соглашениям годом достижения значения показателя эффективности исполнения мероприятий определен 2020 год.

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро- прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показа-теля выпол-нения мероп- риятия | Фактическое значение показателя выполнения мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланирован-ного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государст- венной программы | Меры, предприни-маемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6. | Укрепление материально-технической базы федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Архангельской области | министерство образования и науки Архангельской области | подготовка документов для проведения конкурса на предоставление гранта в форме субсидий (срок завершения) | 31 декабря |  | в связи с поздним выделением средств (на ноябрьской сессии Архангельского областного Собрания депутатов) в 2019 году провести конкурсные процедуры, заключить соглашение и реализовать мероприятие не представилось возможным | Порядок проведения конкурса на предостав-ление федеральным государст-венным образова-тельным организациям высшего образования, располо-женным на территории Архангельской области, независимо от их подведомст-венности гранта в форме субсидий на укрепление их материально-технической базы утвержден постанов-лением Правительства Архангельской области от 24 декабря 2019 года № 722-пп. На мартовской сессии Архангельского областного Собрания депутатов рассмотрен вопрос о восстанов-лении 3954,1 тыс. рублей на реализацию мероприятия. Конкурсный отбор планируется провести в марте – апреле с целью проведения ремонтных работ в летний период |

Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации

государственной программы»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация одного мероприятия пункта 1.1 «Осуществление функций в сфере физической культуры и спорта» – содержание аппарата агентства по спорту Архангельской области.

В рамках мероприятия в 2019 году производились выплата заработной платы работникам агентства по спорту Архангельской области, отчисления на налоги и сборы, командировочные расходы, а также материально-техническое оснащение.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 16 523,9 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 16 523,9 тыс. рублей.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
государственной программы

В 2019 году реализация государственной программы осуществлялась 
в соответствии с планом реализации государственной программы.

В ходе выполнения мероприятий государственной программы зафиксированы следующие факторы, повлиявшие на ход ее реализации 
и достижение установленных показателей:

В 2019 году увеличилось количество проведенных на территории Архангельской области международных и всероссийских соревнований, 
что сказывается на имидже области, ее туристической привлекательности. Проведение соревнований такого высокого уровня повышает популяризацию данных видов спорта и, как следствие, увеличивает количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в Архангельской области.

Впервые выделены субсидии на капитальный ремонт крытых спортивных объектов. За счет средств субсидий проведены работы 
по капитальному ремонту пяти муниципальных спортивных объектов муниципальных образований Архангельской области. Кроме того, обустроено гораздо больше плоскостных спортивных сооружений, чем было запланировано. Это связано с увеличением финансирования из областного бюджета. Введены в эксплуатацию три крупных спортивных объекта: скалодром и физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Северодвинске, футбольное поле с беговыми дорожками в городе Котласе. Начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Архангельске. В итоге 
в 2019 году введено в эксплуатацию и обустроено 29 спортивных сооружений различного типа общей пропускной способностью 210 человек. За счет этого уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями вырос с 47,5 процента до 53,2 процента.

При строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в округе Варавино-Фактория в городе Архангельске присутствует низкий уровень строительной готовности объекта. Это связано с выявленной в процессе производства строительных работ необходимостью корректировки проектной документации, в том числе в части изменения проектных решений по устройству фундамента. В настоящее время средства федерального бюджета восстановлены.

Мероприятия подпрограммы № 2 в 2019 году реализованы на должном уровне и в соответствии с утвержденным планом реализации государственной программы благодаря усилиям управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (далее – управление) и подведомственных ему учреждений. Одним из наиболее удачно реализованных мероприятий можно отметить расширение географии и охвата молодежи проектом серии уличных мероприятий «Выходи». Команда КВН «Сборная Арктики» в 2019 году 

сыграла в телевизионной премьер-лиге КВН. Успешное выступление команды на федеральном уровне стимулировало развитие регионального движения 
КВН. Продолжено развитие инфраструктуры объектов молодежной политики – областной Дом молодежи преобразуется в соответствии с современными требованиями.

Одним из положительных моментов стала инициатива управления 
по изменению механизма поддержки трудоустройства несовершеннолетних на временные рабочие места. Благодаря увеличению финансирования 
из областного бюджета и передаче средств через субсидии в муниципальные образования Архангельской области, удалось трудоустроить больше несовершеннолетних (в 2018 году – 234 человек, в 2019 году – 1689).

В 2019 году в связи с подготовкой к празднованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне выросло количество проведенных мероприятий и акций патриотической направленности и количество реализованных проектов патриотической направленности (отобранных на конкурсной основе).

В связи с ростом популярности всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» (далее – движение) и значительным увеличением количества участников движения выросло количество выдаваемой символики, приобретены микроавтобус и всесезонные комплекты формы для юнармейцев.

В целях профилактики асоциальных проявлений в молодежной среде возросло количество проведенных профильных патриотических смен, в том числе юнармейских, в детских оздоровительных лагерях.

В связи с поздним выделением средств (на ноябрьской сессии) 
в 2019 году не удалось предоставить гранты федеральным государственным образовательным организациям высшего образования, расположенным на территории Архангельской области, независимо от их подведомственности 
в форме субсидий на укрепление их материально-технической базы.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, по итогам 2019 года приведены 
в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы 
в отчетном периоде (приложение № 3 к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, 
и составила  87,8  балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Номер меро-прия-тия | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  |  | внебюджетные источники |  | освоено |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | процентов | план на год | кассовые расходы |  | план на год | кассовые расходы |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение методической литературой, специализированными периодическими изданиями специалистов физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности. Создание методических площадок и кабинетов на базе государственных учреждений Архангельской области в сфере физической культуры и спорта, подведомственных агентству по спорту (далее – государственные учреждения физической культуры и спорта), комплексных научных групп по вопросам физической культуры и спорта | агентство по спорту Архангельской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Обеспечение повышения квалификации и переподготовки тренеров-преподавателей детско-юношеских спортивных школ муниципальных образований Архангельской области (далее – муниципальные образования) (в том числе олимпийского резерва) и специалистов государственных учреждений физической культуры и спорта, переподготовки спортивных судей, подготовки контролеров-распорядителей | агентство по спорту Архангельской области | 1400,00 | 790,00 | 56,40 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 1200,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 |  |
| 2.1. | Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта, освещение достижений спортсменов Архангельской области на всероссийских и международных соревнованиях | агентство по спорту Архангельской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области, включенных в единый календарный план физкультурных мероприятий Архангельской области, подготовка и участие во всероссийских и международных спортивных соревнованиях | агентство по спорту Архангельской области | 82023,80 | 82023,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 74023,80 | 74023,80 | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 82023,80 |  |
| 2.3. | Гранты тренерам, специалистам физической культуры и спорта, муниципальным учреждениям и организациям физкультурно-спортивной направленности, спортивным клубам, | агентство по спорту Архангельской области | 1000,00 | 1000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общественным объединениям за лучшую организацию физкультурно-спортивной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Поддержка муниципальных учреждений и организаций физкультурно-спортивной направленности, спортсменов, тренеров и специалистов по развитию базовых зимних видов спорта | агентство по спорту Архангельской области | 5445,80 | 5419,00 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | 5445,80 | 5419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5419,00 |
| 4.3. | Медицинская помощь участникам при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области | министерство здравоохранения Архангельской области | 5102,30 | 5102,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5102,30 | 5102,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4110,50 |
| 4.4. | Обеспечение контроля за функциональной подготовкой, состоянием здоровья, обеспечение лечения, реабилитации и профилактики спортсменов спортивных сборных команд Архангельской области | министерство здравоохранения Архангельской области | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,30 |
| 5.1. | Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ государственными учреждениями физической культуры и спорта Архангельской области | агентство по спорту Архангельской области | 364385,60 | 364385,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 364385,60 | 364385,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364385,60 |
| 5.2.1. | Оказание поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта Архангельской области | агентство по спорту Архангельской области | 3488,00 | 3488,00 | 100,00 | 3114,70 | 3114,70 | 373,30 | 373,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3488,00 |
| 5.2.2. | Поддержка организаций спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | агентство по спорту Архангельской области | 6393,20 | 6393,20 | 100,00 | 3993,20 | 3993,20 | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6393,20 |
| 5.2.3. | Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, спортивной формой спортивных сборных команд Архангельской области, тренерам и специалистам, участвующим в подготовке данной категории спортсменов | агентство по спорту Архангельской области | 8498,00 | 3205,00 | 37,70 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 2500,00 | 5998,00 | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 3205,00 |
| 5.2.4. | Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием центров тестирования и обучение специалистов по реализации ВФСК ГТО | агентство по спорту Архангельской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. | Субсидии государственным учреждениям физической культуры и спорта Архангельской области на иные цели в части обеспечения их основной деятельности | агентство по спорту Архангельской области | 37434,30 | 37434,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 37434,30 | 37434,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32428,30 |
| 6.4. | Проектирование и строительство объекта «Крытый универсальный легкоатлетический манеж в г. Архангельске» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.8. | Строительство объекта «Многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная арена «Ледовый дворец») в г. Коряжма» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.16. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42 x 24 м в г. Северодвинске Архангельской области по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, о. Ягры, пр. Машиностроителей (2 этап строительства) | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 102995,70 | 97971,90 | 95,10 | 0,00 | 0,00 | 97795,70 | 97795,70 | 5200,00 | 176,20 | 0,00 | 0,00 | 97971,90 |
| 6.18. | Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в Архангельске (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования «Город Архангельск») | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 94708,40 | 38242,20 | 40,40 | 83803,70 | 33034,00 | 10811,60 | 5169,90 | 93,10 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 38242,20 |
| 6.24. | Строительство тренажера для спортивного скалолазания (скалодрома) в г. Северодвинске | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 34671,90 | 32799,10 | 94,60 | 28110,90 | 26592,40 | 3123,40 | 2954,80 | 3437,60 | 3251,90 | 0,00 | 0,00 | 32799,00 |
| 6.25. | Строительство футбольного поля и беговых дорожек на стадионе «Салют», расположенном по адресу: г. Котлас, пр. Мира, 45 | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 10362,40 | 10592,60 | 102,20 | 0,00 | 0,00 | 10262,40 | 10262,40 | 100,00 | 330,20 | 0,00 | 0,00 | 10592,60 |
| 6.26. | Строительство футбольного поля с беговыми дорожками на стадионе «Строитель» в г. Северодвинске | агентство по спорту Архангельской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.29. | Приобретение административного здания, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Няндома, ул. Труда, д. 5, стр. 8 | агентство по спорту Архангельской области | 2900,00 | 2900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 2500,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2900,00 |
| 6.30. | Строительство спортивного зала ГБНОУ АО «АГЛ имени М.В. Ломоносова» по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 25, в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 390,30 | 140,00 | 35,90 | 0,00 | 0,00 | 390,30 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 7.1. | Обустройство плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований | агентство по спорту Архангельской области | 22134,30 | 22128,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17634,30 | 17628,60 | 4500,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 22128,60 |
| 7.2. | Обустройство плоскостных спортивных сооружений в государственных образовательных организациях Архангельской области | министерство образования и науки Архангельской области | 10000,00 | 10000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
| 7.3. | Обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом | агентство по спорту Архангельской области | 11763,40 | 11613,00 | 98,70 | 0,00 | 0,00 | 9763,40 | 9613,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 11613,00 |
| 7.5. | Обустройство плоскостных спортивных сооружений государственных учреждений физической культуры и спорта Архангельской области | агентство по спорту Архангельской области | 2221,30 | 2221,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2221,30 | 2221,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2221,30 |
| 7.7. | Создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с ВФСК ГТО в рамках федерального проекта «Демография» национального проекта «Спорт – норма жизни» | агентство по спорту Архангельской области | 24188,40 | 24188,40 | 100,00 | 23704,60 | 23704,60 | 483,80 | 483,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24188,40 |
| 8.1. | Обследование, проектирование, получение положительного заключения государственной экспертизы, ремонт зданий, сооружений и оборудования государственных учреждений физической культуры и спорта Архангельской области | агентство по спорту Архангельской области | 12344,90 | 12344,90 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12344,90 | 12344,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12344,90 |
| 8.2. | Капитальный ремонт крытых спортивных объектов муниципальных образований | агентство по спорту Архангельской области | 23039,70 | 10381,70 | 45,10 | 0,00 | 0,00 | 8039,70 | 8039,70 | 15000,00 | 2342,00 | 0,00 | 0,00 | 10381,70 |
| 9.7. | Закупка оборудования для хоккея в рамках федерального проекта «Демография» национального проекта «Спорт – норма жизни» | агентство по спорту Архангельской области | 25510,20 | 25510,20 | 100,00 | 25000,00 | 25000,00 | 510,20 | 510,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25510,20 |
| 9.8 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности | агентство по спорту Архангельской области | 5250,00 | 5250,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 5250,00 |
| 10.1. | Сертификация спортивных объектов государственных учреждений физической культуры и спорта Архангельской области | агентство по спорту Архангельской области | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 923901,90 | 815775,10 | 88,30 | 167727,10 | 115438,90 | 709996,10 | 677752,60 | 46178,70 | 22583,60 | 0,00 | 0,00 | 809747,50 |
| Подпрограмма № 2 «Молодежь Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие волонтерского движения среди молодежи | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 1690,00 | 1690,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1690,00 | 1690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1689,10 |
| 1.2. | Проведение областных мероприятий для молодежи | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 8876,50 | 8876,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8876,50 | 8876,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8876,20 |
| 1.3. | Организация и проведение мероприятий по развитию детского и молодежного общественного движения и молодежного самоуправления Архангельской области | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 7120,00 | 7120,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7120,00 | 7120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7120,00 |
| 1.4. | Проведение мероприятий по поддержке творческой и талантливой молодежи | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 3400,00 | 3400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3400,00 | 3400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3400,00 |
| 1.5. | Проведение мероприятий в рамках проектов Федерального агентства по делам молодежи | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 1220,00 | 1220,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1220,00 | 1220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 |
| 1.6. | Участие представителей Архангельской области в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях и проектах для молодежи, обучающих семинарах и курсах повышения квалификации | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 1350,00 | 1350,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1350,00 | 1350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1257,70 |
| 1.7. | Реализация проектов в сфере государственной молодежной политики (на конкурсной основе) | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 7600,00 | 10262,50 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 6427,30 | 300,00 | 571,90 | 300,00 | 3263,30 | 10112,60 |
| 1.8. | Реализация проектов и программ, направленных на поддержку молодых семей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации, и профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 2260,60 | 2260,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2260,60 | 2260,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2260,60 |
| 1.9. | Выполнение государственных заданий государственными учреждениями в сфере молодежной политики Архангельской области, подведомственными министерству по делам молодежи и спорту | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 30903,70 | 30903,70 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 30903,70 | 30903,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30903,70 |
| 1.10. | Поддержка проведения муниципальных мероприятий по работе с молодежью | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 1660,00 | 2170,60 | 130,80 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 160,00 | 670,60 | 0,00 | 0,00 | 2170,60 |
| 2.1. | Реализация мероприятий по содействию трудоустройству молодежи | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Реализация мероприятий по содействию трудоустройству молодежи подведомственными учреждениями | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 1200,00 | 1200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 |
| 2.1.2. | Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 7500,00 | 18935,30 | 252,50 | 0,00 | 0,00 | 7500,00 | 7482,10 | 0,00 | 5122,80 | 0,00 | 6330,40 | 18935,30 |
| 2.2. | Содействие развитию движения молодежных трудовых отрядов | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 4036,70 | 4036,70 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4036,70 | 4036,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4036,70 |
| 2.3. | Выполнение государственного задания государственным автономным учреждением Архангельской области «Штаб молодежных трудовых отрядов Архангельской области» | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 4517,80 | 4517,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4517,80 | 4517,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4517,80 |
| 2.4. | Проведение регионального форума «Поморские дни карьерной навигации» | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 340,00 | 332,60 | 97,80 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 295,80 | 40,00 | 36,80 | 0,00 | 0,00 | 332,60 |
| 3.1. | Организация методического и научного обеспечения молодежной политики | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 250,00 | 250,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 3.2. | Организация информационного обеспечения государственной молодежной политики | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3. | Вручение областных премий «За вклад в реализацию государственной молодежной политики в Архангельской области» | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.4. | Субсидии подведомственным учреждениям на иные цели в части обеспечения их основной деятельности | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 987,00 | 987,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 987,00 | 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806,00 |
| 3.5. | Субсидии подведомственным учреждениям на осуществление капитального, текущего ремонта и реконструкцию здания, переданного в оперативное управление государственному автономному учреждению Архангельской области «Молодежный центр» | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 20000,00 | 20000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19999,50 |
| 4.1. | Поддержка деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 1111,10 | 1797,10 | 161,70 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 111,10 | 797,10 | 0,00 | 0,00 | 1797,10 |
| 4.2. | Поддержка муниципальных учреждений по работе с молодежью по обеспечению деятельности методических площадок (на конкурсной основе) | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 1111,10 | 1136,60 | 102,30 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 111,10 | 136,60 | 0,00 | 0,00 | 1136,60 |
| 4.3. | Софинансирование на конкурсной основе мероприятий, отраженных в муниципальных программах по работе с молодежью | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 950,00 | 992,40 | 104,50 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 100,00 | 142,40 | 0,00 | 0,00 | 992,40 |
| 4.4. | Поддержка деятельности ресурсных центров для молодежи и ресурсно-информационных центров по поддержке деятельности молодежных добровольческих объединений в муниципальных образованиях (субсидии местным бюджетам) | агентство по спорту Архангельской области | 1111,10 | 1132,00 | 101,90 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 111,10 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 1132,00 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 110175,60 | 124721,40 | 113,20 | 0,00 | 0,00 | 108112,30 | 107517,50 | 1763,30 | 7610,20 | 300,00 | 9593,70 | 124276,50 |
| Подпрограмма № 3 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий патриотической направленности | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 11050,00 | 11050,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10600,00 | 10600,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 9600,00 |
| 1.2. | Реализация проектов патриотической направленности на основе конкурсных процедур | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 8330,00 | 8257,60 | 99,10 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 7927,60 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 8000,00 |
| 1.3. | Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным автономным учреждением Архангельской области «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 26518,10 | 26518,10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 26518,10 | 26518,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26518,10 |
| 1.4. | Проведение мероприятий по допризывной подготовке молодежи и профессиональной ориентации при подготовке молодежи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 5000,00 | 5000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
| 1.5. | Выделение субсидий муниципальным образованиям на компенсацию части затрат по организации всероссийских и межрегиональных мероприятий патриотической направленности (на конкурсной основе) | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 440,00 | 440,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1.6. | Проведение финалов военно-спортивных игр «Зарничка» и «Зарница», обеспечение участия школьников во Всероссийских играх и соревнованиях | министерство образования и науки Архангельской области | 1000,00 | 1000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |
| 1.7. | Выделение субсидий общественным поисковым объединениям и общественным объединениям патриотической направленности | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 1000,00 | 1000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |
| 1.8. | Развитие юнармейского движения на территории Архангельской области | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 11050,00 | 11050,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11050,00 | 11050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11050,00 |
| 2.1. | Научно-методическое обеспечение функционирования системы гражданско-патриотического воспитания молодежи | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2.2. | Организация получения дополнительного профессионального образования руководителями общественных объединений патриотической направленности, специалистами, организаторами патриотического воспитания в муниципальных образованиях | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 750,00 | 750,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 2.3. | Обеспечение деятельности сайтов по патриотическому воспитанию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2.4. | Издание материалов, полиграфической продукции патриотической направленности | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 1200,00 | 1200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 |
| 3.1. | Капитальный ремонт и реконструкция здания, переданного в оперативное управление государственному автономному учреждению Архангельской области «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 20700,00 | 20700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 20700,00 | 20700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 142,1 |
| 3.2. | Оснащение на территории Архангельской области филиалов государственного автономного учреждения Архангельской области «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе», объединений патриотической направленности, в том числе центров, клубов, учреждений, музеев, на конкурсной основе в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Архангельской области | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 7320,00 | 7320,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 7000,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 |
| 3.3. | Субсидия государственному автономному учреждению Архангельской области «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» на иные цели в части обеспечения их основной деятельности | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 7393,20 | 7393,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7393,20 | 7393,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7393,2 |
| 3.4. | Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области, используемых для целей военно-патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе, а также для организации мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 17310,50 | 6738,20 | 38,90 | 0,00 | 0,00 | 17137,40 | 6565,10 | 173,10 | 173,10 | 0,00 | 0,00 | 6565,10 |
| 3.5. | Проведение восстановительных работ и установка мемориальных знаков на воинских захоронениях в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 1218,30 | 199,90 | 16,40 | 845,00 | 0,00 | 173,40 | 0,00 | 199,90 | 199,90 | 0,00 | 0,00 | 199,90 |
| 3.6. | Укрепление материально-технической базы федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Архангельской области | министерство образования и науки Архангельской области | 3954,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3954,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 124934,20 | 109317,00 | 87,50 | 845,00 | 0,00 | 122576,20 | 107804,00 | 1183,00 | 1183,00 | 330,00 | 330,00 | 83125,20 |
| Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление функций в сфере физической культуры и спорта | агентство по спорту Архангельской области | 16523,90 | 16523,90 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16523,90 | 16523,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16523,90 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 16523,90 | 16523,90 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16523,90 | 16523,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16523,90 |
| Всего по государственной программе |  |  | 1175535,6 | 1066337,4 | 90,70 | 168572,10 | 115438,90 | 957208,5 | 909598,00 | 49125,00 | 31376,80 | 630,00 | 9923,70 | 1033673,1 |

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2019 году государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма 
и повышение эффективности реализации молодежной политики

в Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание,

развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики

в Архангельской области» по итогам 2019 года

Ответственный исполнитель – агентство по спорту Архангельской области.

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за два года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | факти-ческое за отчетный год | степень достижения показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Доля населения Архангельской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Архангельской области в возрасте 3 – 79 лет | агентство по спорту Архангельской области | процентов | 32,20 | 34,20 | 36,00 | 37,20 | 103,30 | 38,00 |  |
| 1.2. Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» | агентство по спорту Архангельской области | процентов |  |  | 84,00 | 85,70 | 102,00 | 84,50 |  |
| 1.3. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 – 54 года; мужчины: 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» | агентство по спорту Архангельской области | процентов |  |  | 17,00 | 17,00 | 100,00 | 22,00 |  |
| 1.4. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 – 79 лет; мужчины: 60 – 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» | агентство по спорту Архангельской области | процентов |  |  | 10,00 | 10,50 | 105,00 | 13,00 |  |
| 2. Количество спортсменов Архангельской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта | агентство по спорту Архангельской области | человек | 51,00 | 49,00 | 51,00 | 49,00 | 96,10 | 51,00 |  |
| 3. Количество муниципальных программ в сфере патриотического воспитания, спорта, молодежной политики и туризма | агентство по спорту Архангельской области, администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | единиц | 78,00 | 79,00 | 81,00 | 81,00 | 100,00 | 82,00 |  |
| 4. Доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, органов молодежного самоуправления и общественных объединений патриотической направленности, от общего количества молодежи | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, министерство образования и науки Архангельской области | процентов | 40,10 | 41,00 | 42,00 | 42,00 | 100,00 | 40,50 |  |
| 5. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан, проживающих в Архангельской области | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, министерство образования и науки Архангельской области | процентов | 41,00 | 55,20 | 55,00 | 55,00 | 100,00 | 60,00 |  |
| 5.1. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, министерство образования и науки Архангельской области | процентов |  |  | 12,00 | 15,57 | 129,70 | 13,00 | увеличение показателя произошло в связи с ростом интереса у молодежи к добровольчеству (волонтерству), более масштабным проведением добровольческих акций |
| Подпрограмма № 1 «Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Количество подготовленных контролеров-распорядителей, спортивных судей, тренеров-преподавателей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, в том числе прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку | агентство по спорту Архангельской области | человек | 325,00 | 419,00 | 400,00 | 290,00 | 72,50 | 200,00 | уменьшение показателя связано с отсутствием заявок и желающих на переподготовку и повышение квалификации |
| 8.1. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом) | агентство по спорту Архангельской области | человек | 838,00 | 890,00 | 890,00 | 828,00 | 93,00 | 895,00 | недостижение показателя связано с процессом модернизации системы подготовки спортивного резерва |
| 8.2. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет | агентство по спорту Архангельской области | процентов | 32,10 | 44,00 | 47,00 | 36,70 | 78,10 | 81,10 | недостижение показателя связано с недостаточным количеством физкультурно-спортивных организаций в муниципальных образованиях |
| 8.3. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | агентство по спорту Архангельской области | процентов | 95,60 | 46,40 | 48,00 | 46,00 | 95,80 | 48,50 |  |
| 8.4. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | агентство по спорту Архангельской области | процентов | 34,50 | 39,20 | 22,80 | 36,30 | 159,20 | 23,00 | перевыполнение показателя связано с повышением качества спортивного отбора при зачислении в организации, осуществляющие спортивную подготовку |
| 8.5. Доля граждан Архангельской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО | агентство по спорту Архангельской области | процентов | 53,60 | 54,00 | 35,00 | 58,00 | 165,70 | 40,00 | перевыполнение показателя связано с повышением у населения уровня физической подготовки, модернизацией системы физического воспитания и системы развития массового, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта в образовательных организациях, а также с доступностью системы подготовки для всех слоев населения |
| из них учащихся и студентов | агентство по спорту Архангельской области | процентов | 52,80 | 50,00 | 60,00 | 58,00 | 96,70 | 70,00 |  |
| 8.6. Доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на этап спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | агентство по спорту Архангельской области | процентов | 47,40 | 72,00 | 30,00 | 87,40 | в 2,9 раза | 30,10 | перевыполнение показателя связано с повышением качества спортивного отбора при зачислении в организации, осуществляющие спортивную подготовку |
| 8.7. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | агентство по спорту Архангельской области | процентов | 12,90 | 16,00 | 95,00 | 100,00 | 105,80 | 100,00 |  |
| 9.1. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | агентство по спорту Архангельской области | процентов | 72,50 | 79,40 | 76,00 | 80,40 | 105,80 | 80,00 |  |
| 9.2. Доля населения Архангельской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | агентство по спорту Архангельской области | процентов | 23,30 | 18,90 | 23,10 | 23,50 | 101,70 | 23,10 |  |
| 9.3. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» | агентство по спорту Архангельской области | процентов |  |  | 40,00 | 53,70 | 134,20 | 60,00 | перевыполнение показателя связано с увеличением количества организаций, реализующих программы спортивной подготовки |
| 10. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Архангельской области | агентство по спорту Архангельской области | процентов | 14,20 | 14,00 | 14,10 | 14,00 | 99,30 | 15,60 |  |
| 10.1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | агентство по спорту Архангельской области | процентов |  | 68,00 | 68,50 | 68,50 | 100,00 | 69,00 |  |
| 11. Доля молодежи, систематически занимающейся физической культурой и спортом, от общей численности молодежи в Архангельской области | агентство по спорту Архангельской области | процентов | 69,10 | 66,50 | 78,00 | 65,20 | 83,50 | 80,00 | недостижение показателя связано с недостаточным количеством в муниципальных образованиях физкультурно-спортивных организаций |
| 13. Удельный вес граждан, занимающихся физической культурой и спортом, прошедших специализированное медицинское обследование, от общего количества граждан диспансерного контингента, занимающихся физической культурой и спортом | министерство здравоохранения Архангельской области, агентство по спорту | процентов | 77,20 | 76,00 | 78,00 | 82,60 | 105,90 | 80,00 |  |
| 14. Количество проведенных мероприятий в сфере физической культуры и спорта | агентство по спорту Архангельской области | единиц | 1288,00 | 1498,00 | 1200,00 | 2147,00 | 178,90 | 1250,00 | в связи с переходом на реализацию программ спортивной подготовки увеличились финансирование и количество проведенных мероприятий |
| 15. Количество спортсменов Архангельской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта | агентство по спорту Архангельской области | человек | 51,00 | 49,00 | 95,00 | 188,00 | 197,90 | 100,00 | в связи с переходом на спортивную подготовку |
| 16. Количество призовых мест, завоеванных спортсменами Архангельской области на всероссийских и международных спортивных соревнованиях по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта | агентство по спорту Архангельской области | единиц | 1256,00 | 1215,00 | 1250,00 | 1520,00 | 121,60 | 1250,00 | в связи с увеличением количества мероприятий увеличилось количество призовых мест |
| 17. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | агентство по спорту Архангельской области | процентов | 44,96 | 47,50 | 52,00 | 53,20 | 102,30 | 53,00 |  |
| 17.1. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом) | агентство по спорту Архангельской области | человек | 803,00 | 1000,00 | 1200,00 | 1210,00 | 100,80 | 1400,00 |  |
| 17.1. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом) | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | человек | 40,00 | 100,00 | 184,00 | 227,00 | 123,40 | 834,00 | в связи с получением федеральной поддержки – субсидии в рамках ФЦП принято решение о строительстве скалодрома. Соглашение заключено в феврале 2019 года |
| 17.1. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом) | министерство образования и науки Архангельской области | человек |  | 60,00 | 70,00 | 84,00 | 120,00 | 80,00 |  |
| 17.2. Эффективность использования существующих объектов спорта | агентство по спорту Архангельской области | процентов | 42,34 | 69,00 | 74,00 | 72,00 | 97,30 | 80,00 |  |
| 17.3. Эффективность использования существующих объектов спорта | агентство по спорту Архангельской области | единиц |  |  | 2,00 | 5,00 | в 2,5 раза | 2,00 | по результатам проведения конкурсных процедур предоставлена субсидия на 5 объектов |
| 17.4. Количество спортивных объектов муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области физкультурно-спортивной направленности, обеспеченных спортивным инвентарем и оборудованием, ежегодно | агентство по спорту Архангельской области | единиц |  |  | 6,00 | 6,00 | 100,00 | 6,00 |  |
| 18. Количество объектов, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта | агентство по спорту Архангельской области | единиц | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 83,30 | 6,00 | планировалось включение 1 объекта в 2019 году. В связи с отсутствием средств на содержание объекта он не передан в областную собственность, соответственно, документы не были направлены во Всероссийский реестр |
| 18.1. Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта | агентство по спорту Архангельской области | процентов | 60,80 | 61,60 | 57,00 | 61,00 | 107,00 | 57,00 |  |
| Подпрограмма № 2 «Молодежь Архангельской области (2014 – 2024 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах подпрограммы № 2 (от общего количества молодежи) | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | процентов | 78,20 | 80,42 | 80,00 | 79,57 | 99,40 | 82,00 |  |
| 20. Доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, органов молодежного самоуправления, добровольческих объединений (от общего количества молодежи) | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | процентов | 9,95 | 9,97 | 9,50 | 9,91 | 104,30 | 9,50 |  |
| 21. Количество реализованных социальных проектов (отобранных на конкурсной основе) | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | единиц | 54,00 | 56,00 | 63,00 | 68,00 | 107,90 | 63,00 |  |
| 22. Количество участников молодежных трудовых отрядов | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | человек | 2102,00 | 2541,00 | 2100,00 | 2476,00 | 117,90 | 2200,00 |  |
| 23. Количество молодых граждан, получивших поддержку в сфере профессиональной ориентации | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | человек | 6000,00 | 6581,00 | 6000,00 | 5946,00 | 99,10 | 6000,00 |  |
| 23.1. Количество создаваемых временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | человек |  |  | 200,00 | 1689,00 | в 8 раз | 200,00 | на 2019 год заложено значительное увеличение финансовых средств по трудоустройству несовершеннолетних граждан и изменен механизм их расходования (через субсидии муниципальным образованиям), благодаря чему удалось трудоустроить больше подростков |
| 24. Количество муниципальных служащих, специалистов государственных и муниципальных учреждений по работе с молодежью, повысивших квалификацию | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | человек | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 30,00 | 150,00 | 20,00 | в областной методической площадке для специалистов, работающих с молодежью по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде, приняли участие 30 специалистов |
| 25. Количество муниципальных программ по работе с молодежью | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | единиц | 36,00 | 36,00 | 35,00 | 36,00 | 102,90 | 35,00 |  |
| 25.1. Удовлетворенность населения молодежной политикой, осуществляемой органами государственной власти | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | процентов | 44,80 | 36,00 | 37,00 | 43,90 | 118,7 | 37,00 | показатель удовлетворенности молодежной политикой в 2019 году взят из социологического исследования «Оценка социального самочувствия молодежи в Архангельской области», проведенного ГАУ «Центр изучения общественного мнения» в апреле 2019 года, так как в нем объектом исследования является молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. В предыдущие годы данный показатель был взят из социологического исследования «Оценка уровня удовлетворенности населения Архангельской области качеством медицинской помощи, услугами в сфере ЖКХ, образования, культуры, физической культуры и спорта, в области молодежной политики, а также деятельностью органов местного самоуправления, их доступностью и информационной открытостью», проводимого ГАУ «Центр изучения общественного мнения», где объектом исследования являлось все население |
| 25.2. Количество выпусков тематической молодежной телевизионной программы | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | единиц | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | в программе не заложены финансовые средства на выпуск телевизионной программы |
| Подпрограмма № 3 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству населения Архангельской области | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, министерство образования и науки Архангельской области | процентов | 41,00 | 55,20 | 55,00 | 55,00 | 100,00 | 60,00 |  |
| 27. Доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, органов молодежного самоуправления и общественных объединений патриотической направленности, от общего количества молодежи | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, министерство образования и науки Архангельской области | процентов | 40,10 | 41,00 | 42,00 | 42,00 | 100,00 | 40,50 |  |
| 28. Количество муниципальных программ в сфере патриотического воспитания, спорта, молодежной политики и туризма | агентство по спорту, администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | единиц | 78,00 | 79,00 | 81,00 | 81,00 | 100,00 | 82,00 |  |
| 28.1. Количество обустроенных и восстановленных воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, министерство образования и науки Архангельской области | единиц |  |  | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 |  |
| Подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Исполнение государственной программы Архангельской области | агентство по спорту Архангельской области | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 35. Объем привлекаемых средств из федерального бюджета в рамках реализации государственной программы | агентство по спорту Архангельской области | млн. руб. | 16,60 | 61,80 | 54,80 | 61,80 | 112,80 | 45,00 | выделены дополнительные денежные средства из федерального бюджета |

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации в 2019 году государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма 
и повышение эффективности реализации молодежной политики

в Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ

о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных

из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы

Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта,

туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области»

по итогам 2019 года

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значения показателя результативности |  | Степень достижения показателя (процентов) | Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета (тыс. рублей) | Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета (тыс. рублей) | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств предоставленной из федерального бюджета субсидии (процентов) | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агентство по спорту Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |  |  |  |  |  |  | 23 704,6 |  |  |  |  |
| Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет | процентов | 47,00 | 36,70 |  | 78,10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | процентов | 48 | 46,0 |  | 95,83 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Доля молодежи, систематически занимающейся физической культурой и спортом, от общей численности молодежи в Архангельской области | процентов | 78,00 | 65,20 |  | 83,58 |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | 3 114,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет | процентов | 47,00 |  | 36,70 |  | 78,08 |  |  |  |  |  |
| 2. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | процентов | 48,00 |  | 46,00 |  | 95,83 |  |  |  |  |  |
| 3. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процентов | 95,00 |  | 100,00 |  | 105,26 |  |  |  |  |  |
| 4. Количество спортсменов Архангельской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта | человек | 51,00 |  | 49,00 |  | 96,07 |  |  |  |  |  |
| Субсидия на адресную финансовую поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту |  |  |  |  |  |  | 3 993,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процентов | 95,00 |  | 100,00 |  | 105,26 |  |  |  |  |  |
| 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Архангельской области | процентов | 14,1 |  | 14,00 |  | 99,29 |  |  |  |  |  |
| Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  | 111 914,6 | 56 466,2 | 0,50 |  | в связи с выявленной в процессе производства строительных работ необходимостью корректировки проектной документации |
| 1. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом) | человек | 1000,00 |  | 1000,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | человек | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | человек | 60,00 |  | 60,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | х | Х |  | х |  |  | 167 727,1 | 56 466,2 | 0,50 |  |  |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету о реализации в 2019 году государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма 
и повышение эффективности реализации молодежной политики

в Архангельской области»

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики

в Архангельской области» за 2019 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10) |  |  | (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Агентство по спорту Архангельской области | 0,93 | 0,96 | 0,97 | 95,1 | - | - | - |  |
| Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 0,98 | 0,93 | 0,97 | 95,2 | - | - | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 0,71 | 1,00 | 0,67 | 86,6 | - | - | - |  |
| Министерство здравоохранения Архангельской области | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,0 | - | - | - |  |
| Министерство образования и науки Архангельской области | 0,67 | 1,00 | 0,74 | 85,9 | - | - | - |  |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 92,1 | 70,7 | 87,8 |  |

Эффективность реализации государственной программы – средняя.

_______________