- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 мая 2020 г. № 206-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2019 году 
государственной программы Архангельской области 
«Развитие местного самоуправления в Архангельской области 
и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2021 годы)»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области о реализации в 2019 году государственной программы Архангельской области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2021 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 464-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2019 году государственной программы Архангельской области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2021 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 8 октября 2013 года № 464-пп (далее  государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2019 году неудовлетворительной.

3. Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области:

1) оказать содействие органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинациях «Обеспечение обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к участию в местном самоуправлении в других формах» и «Укрепление межнационального мира 
и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне»;

2) продолжить реализацию мероприятий по поддержке территориального общественного самоуправления, социально ориентированных некоммерческих организаций, государственной национальной политики и взаимодействия 
с религиозными объединениями в рамках государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления 
и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества 
в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548-пп (далее – государственная программа «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области»);

3) при проведении областного конкурса целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций:

предусмотреть поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих некоммерческие проекты, направленные на снижение социальной напряженности, возникшей в результате распространения 
на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

организовать и провести прием конкурсных документаций 
в дистанционном формате в форме электронных документов посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на едином интернет-портале социально ориентированных некоммерческих организаций в Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: https://sonko29.ru/;

4) при формировании предложений в проект областного закона 
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» предусмотреть финансирование мероприятия пункта 3.2 «Проведение социологических исследований в рамках подготовки ежегодного доклада Общественной палаты Архангельской области о состоянии и развитии институтов гражданского общества в Архангельской области» подпрограммы № 4 государственный программы «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области»;

5) в рамках реализации государственной национальной политики 
и взаимодействия с религиозными объединениями:

организовать и провести в 2020 году конкурс на присуждение премии Губернатора Архангельской области «За вклад в развитие межнациональных отношений»;

в рамках Северного межнационального форума организовать и провести на территории города Архангельска тематическую стендовую выставку «Государственная национальная политика в Архангельской области»;

оказать содействие ресурсному центру в сфере межнациональных отношений в Архангельской области в организации и проведении областного конкурса лучших межнациональных инициатив и социальных проектов «Поморье – территория мира и согласия» с целью участия победителей конкурса в ежегодном Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений;

до 30 июня 2020 года сформировать раздел «Национальная политика» на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области принять меры по обеспечению повышения качества планирования 
при реализации в 2020 году мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой № 6 «Адресная поддержка муниципального образования «Ленский муниципальный район» Архангельской области» государственной программы «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области».

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области:

1) при проведении конкурса проектов на поддержку территориального общественного самоуправления и областного конкурса целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций организовать работу по приему заявок и конкурсной комиссии в дистанционном формате с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

2) принять участие в конкурсе по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области 
из областного бюджета на реализацию муниципальных программ муниципальных образований Архангельской области по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций;

3) принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинациях «Обеспечение обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к участию в местном самоуправлении в других формах» и «Укрепление межнационального мира 
и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне»;

4) принять меры по повышению эффективности деятельности образованных при главах муниципальных районов и городских округов Архангельской области общественных советов и иных консультативных органов по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений.

6. Рекомендовать администрации Ленского муниципального района Архангельской области принять меры по обеспечению реализации 
в 2020 году мероприятий, предусмотренных подпрограммой № 6 «Адресная поддержка муниципального образования «Ленский муниципальный район» Архангельской области» государственной программы «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области».

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

##### Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области	А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Архангельской области
от 26 мая 2020 г. № 206-рп

ОТЧЕТ
о реализации в 2019 году государственной программы 
Архангельской области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
(2014 – 2021 годы)»

I. Результаты реализации мероприятий государственной программы

В 2019 году в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области 
и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2021 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 464-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

1. В 2019 году в рамках подпрограммы № 1 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы (далее – подпрограмма № 1) осуществлялась реализация семи мероприятий.

Мероприятие пункта 1.2 «Проведение ежегодного Северного Гражданского Конгресса “Содействие развитию институтов гражданского общества” (в том числе организация и проведение торжественной церемонии вручения награды “Достояние Севера”)».

В период с 7 по 14 декабря 2019 года в рамках VIII Северного Гражданского Конгресса в Архангельской области состоялась серия мероприятий под эгидой Недели гражданского общества. Цель Недели гражданского общества – популяризация деятельности некоммерческих организаций (далее – НКО) в Архангельской области и вовлечение граждан в деятельность некоммерческого сектора.

В рамках Недели гражданского общества в Архангельской области состоялись следующие мероприятия:

региональные конкурсы «Звезда НКО» и «Герой нашего времени»;

открытые публичные лекции, посвященные теме развития гражданского общества;

выставки-презентации достижений социально ориентированных НКО и органов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС);

тематические классные часы в ряде общеобразовательных организаций;

публичное мероприятие «Круг благотворителей»;

встреча представителей НКО и ТОС с Губернатором Архангельской области.

Ключевым событием Недели гражданского общества стал VIII Северный гражданский конгресс (далее – Конгресс). Программа Конгресса включала 
в себя пленарную часть и две дискуссионные площадки. Также в рамках работы Конгресса на проспекте Чумбарова-Лучинского была оформлена стендовая выставка «Достижения некоммерческого сектора Архангельской области».

Завершающим мероприятием Недели гражданского общества стала торжественная церемония вручения награды «Достояние Севера». В 2019 году победители конкурса определялись в четырех номинациях:

«Предприятие производственной сферы»;

«Предприятие агропромышленного комплекса»;

«Предприятие непроизводственной сферы»;

«Достояние Севера» (для физических лиц).

Торжественная церемония вручения награды «Достояние Севера» состоялась 14 декабря в Архангельском театре драмы имени М.В. Ломоносова в рамках III Ломоносовской ассамблеи. Участие в мероприятии приняли около 1 тыс. человек. Предприятия, ставшие лауреатами, получили памятный Почетный Знак «Обелиск Севера» и свидетельство о присуждении награды, граждане – Золотой Почетный Знак «Достояние Севера» и свидетельство о его присуждении.

Таким образом, всего в мероприятиях под эгидой Недели гражданского общества в 2019 году приняли участие более 2,6 тыс. человек: представители некоммерческих организаций, общественных объединений, исполнительных органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, Общественной палаты Архангельской области и средств массовой информации.

Мероприятие пункта 2.1 «Реализация целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (на конкурсной основе)».

В рамках данного мероприятия в июне 2019 года проведен областной конкурс целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Поддержку из областного бюджета получила 31 некоммерческая организация. Общий размер субсидии составил 10 млн. рублей. Размер предоставляемой субсидии социально ориентированным НКО по одному проекту вырос до 200,0 тыс. рублей организациям, осуществляющим свою деятельность до года, и до 500,0 тыс. рублей – организациям, осуществляющим свою деятельность свыше одного года.

По итогам 2019 года перечислена субсидия социально ориентированным НКО по следующим направлениям:

1) развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления, добровольческой деятельности, направленной на решение социальных проблем населения Архангельской области, в том числе в рамках экологических проектов, – 11 проектов;

2) благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства) – 4 проекта;

3) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, в том числе социально-правовая защита и реабилитация лиц, подвергшихся насилию в семье, – 5 проектов;

4) профилактика социально опасных форм поведения граждан, участие в охране общественного порядка – 3 проекта;

5) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языка и традиций народов Российской Федерации – 4 проекта;

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и НКО и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина – 3 проекта;

Количество жителей, вовлеченных в реализацию целевых проектов социально ориентированных НКО, составляет более 29 тыс. человек.

Одна НКО (Холмогорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов) отказалась от получения денежных средств ввиду проблем 
с расчетным счетом организации. Неиспользованная субсидия областного бюджета составила 60,0 тыс. рублей.

Мероприятие пункта 2.2 «Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 
за исключением государственных и муниципальных учреждений, 
в соответствии с видами деятельности некоммерческих организаций».

В рамках реализации данного мероприятия распоряжением администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области объявлен конкурс муниципальных программ, предусматривающих поддержку социально ориентированных НКО. Всего на конкурс поступило 16 заявок.

По итогам конкурса 16 муниципальных образований Архангельской области получили субсидию на возмещение части затрат по реализации утвержденных муниципальными образованиями муниципальных программ, предусматривающих поддержку социально ориентированных НКО.

Всего по итогам реализации мероприятия поддержано 88 проектов социально ориентированных НКО, в том числе 30 целевых проектов социально ориентированных НКО, направленных на решение социальных проблем населения Архангельской области. Неизрасходованный остаток средств областного бюджета составил 9,0 тыс. рублей.

Мероприятие пункта 2.3 «Организация и проведение методических семинаров по обеспечению участия социально ориентированных некоммерческих организаций в конкурсах целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций».

В рамках данного мероприятия 2019 году организованы выездные семинары по обеспечению участия социально ориентированных НКО 
в конкурсах целевых проектов социально ориентированных НКО в городах Мезени, Вельске, Шенкурске и в рабочем поселке Плесецке. Общее количество участников – 150 человек (представители некоммерческого сектора, органов ТОС). Основная цель – вовлечение активных граждан в проектную деятельность, расширение возможностей и сферы применения некоммерческого сектора в Архангельской области. Программа семинара включала в себя несколько тематических блоков: «Практические аспекты открытия 
и функционирования НКО», «Основы социального проектирования» и «Публичные коммуникации».

Мероприятие пункта 3.1 «Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты Архангельской области».

В рамках данного мероприятия проведено: три заседания Общественной палаты Архангельской области (далее – Общественная палата), 12 заседаний профильных комиссий Общественной палаты, 12 заседаний Совета Общественной палаты, четыре заседания Общественной комиссии при Общественной палате по выбору места (мест) размещения межмуниципального объекта обращения с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа «Город Архангельск», городских округов Архангельской области «Северодвинск», «Новодвинск», Приморского и Холмогорского муниципальных районов Архангельской области.

Проведено 32 онлайн-совещания с использованием видео-конференц-связи с Общественной палатой Российской Федерации, общественными палатами субъектов Российской Федерации, шесть круглых столов, восемь заседаний рабочих групп, два общественных слушания, два заседания экспертной группы при Общественной палате Российской Федерации. Общественной палатой организован и проведен первый экологический форум «Чистый Север – чистая страна!», в работе которого приняли участие более 500 человек.

Общественная палата приняла участие в организации и проведении 
в городе Архангельске торжеств, посвященных празднованию Дня России, 5-летней годовщине возвращения Республики Крым в состав Российской Федерации, Дня Победы, Дня народного единства.

Оказано содействие в проведении форума Общественной палаты Российской Федерации «Сообщество» 21 – 22 июня 2019 года в городе Архангельске на тему «Самоорганизация граждан и общественное самоуправление», в работе которого приняли участие более 500 человек.

Под эгидой Общественной палаты прошел форум «Острова» (о проблемах островных и отдаленных территорий Архангельской области).

Мероприятие пункта 3.3 «Участие представителей СО НКО 
в межрегиональных и общероссийских мероприятиях в сфере общественных связей».

В рамках реализации данного мероприятия организовано участие представителей социально ориентированных НКО в межрегиональных мероприятиях, проводимых в период Недели гражданского общества 
с 7 по 14 декабря 2019 года. Количество участников составило 32 человека.

Мероприятие пункта 4.3 «Поддержка Интернет-портала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрации Губернатора 
и Правительства для поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций» (соисполнителем мероприятия является министерство связи и информационных технологий Архангельской области).

За отчетный период в рамках плана реализации государственной программы на 2019 год, утвержденного распоряжением администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области от 18 февраля 2018 года № 33-р/од (далее – план реализации), достигнуты следующие результаты.

На основании проведенного в первом полугодии 2019 года тестирования, сформированного перечня необходимых дополнительных функциональных модулей и сформированного технического задания 
на разработку дополнительных функциональных модулей проведена закупочная процедура, определен подрядчик. Договор подписан 17 сентября 2019 года. Работы подрядчиком выполнены и приняты 23 декабря 2019 года.

Подрядчиком выполнены следующие работы:

доработан информационный раздел о доступных конкурсах на получение грантов исполнительных органов государственной власти Архангельской области для социально ориентированных НКО;

разработаны:

функционал регистрации и авторизации социально ориентированных НКО на портале, интегрированном с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА);

функционал администрирования критериев конкурса;

функционал управления пользователями с ролью «Эксперт»;

функционал поэтапного заполнения формы заявки на участие в конкурсе;

функционал отчета по оценкам экспертов;

функционал оценки экспертом;

функционал подачи обращений представителей социально ориентированных НКО.

Использовать дополнительный функциональный модуль планируется с 2020 года.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы № 1 в 2019 году предусмотрены финансовые средства в размере 22 409,2 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 20 509,2 тыс. рублей;

местных бюджетов – 1900,0 тыс. рублей.

По итогам реализации подпрограммы № 1 в 2019 году израсходовано 24 622,4 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 20 323,4 тыс. рублей;

местных бюджетов – 4 299,0 тыс. рублей.

Не израсходованы средства областного бюджета в размере 
185,8 тыс. рублей, из них:

60,0 тыс. рублей – в связи с отказом НКО от получения денежных средств по конкурсу целевых проектов социально ориентированных НКО;

18,8 тыс. рублей – в связи со сложившейся экономией в ходе проведения торгов на закупку канцелярских товаров для обеспечения деятельности Общественной палаты;

98,0 тыс. рублей – экономия средств на оплату командировочных расходов членов Общественной палаты, которая образовалась по причине поступления средств в распоряжение Общественной палаты в октябре 2019 года;

9,0 тыс. рублей – субсидия из областного бюджета местному бюджету
городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на реализацию муниципальной программы городского округа Архангельской области «Город Коряжма» по поддержке социально ориентированных НКО – в связи с недостаточным софинансированием проектов из местного бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма».

3. В отчетном периоде участия в реализации государственных программ Российской Федерации не принималось.

4. В рамках реализации мероприятия пункта 2.2 «Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, в соответствии с видами деятельности некоммерческих организаций» заключено 16 соглашений с администрациями муниципальных районов и городских округов Архангельской области о предоставлении субсидии на реализацию муниципальной программы муниципального образования Архангельской области, предусматривающей поддержку социально ориентированных НКО.

Показатель результативности использования средств областного бюджета, установленный соглашениями о предоставлении субсидии, по итогам отчетного года не достигнут в одном муниципальном образовании Архангельской области:

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значения показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Причины недостижения показателей результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое |  |  |
| Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |
| Городской округ Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |
| Количество целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на решение социальных проблем населения Архангельской области, которым оказана поддержка, в год | единиц | 3 | 2 | 66,67 | предусмотрено финансирование только двух проектов, поскольку предельный размер суммы финансирования одного целевого проекта составляет 125 тыс. рублей |

5. Все мероприятия в отчетном периоде выполнены в полном объеме 
и в соответствии с планом реализации.

Подпрограмма № 2 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области»

В 2019 году в рамках подпрограммы № 2 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области» государственной программы (далее – подпрограмма № 2) осуществлялась реализация шести мероприятий.

Мероприятия пункта 1.1 «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов на поддержку ТОС» и пункта 1.2 «Предоставление субсидий бюджетам городских округов Архангельской области на поддержку ТОС».

В рамках реализации этих мероприятий заключено 24 соглашения между администрацией Губернатора Архангельской области 
и Правительства Архангельской области и администрациями муниципальных районов и городских округов Архангельской области о предоставлении субсидии на поддержку ТОС.

В 2019 году в рамках указанных мероприятий на муниципальные конкурсы по отбору проектов ТОС заявлено 507 проектов. Финансовую поддержку из них получили 367 проектов. Проекты ТОС реализованы 
по шести направлениям: благоустройство населенного пункта, сохранение 
и использование местного исторического, культурного наследия, сохранение народных традиций и промыслов, развитие физической культуры и спорта, поддержка социально уязвимых групп, экологическая культура 
и безопасность, противопожарная защита.

Мероприятие пункта 1.5 «Организация и проведение мероприятий 
по стимулированию органов местного самоуправления, органов ТОС 
и активистов ТОС».

В рамках мероприятия в 2019 году проведены конкурсы «Лучший ТОС Архангельской области», «Лучший активист ТОС Архангельской области» 
и «Лучший проект ТОС».

Конкурсы проводились в два этапа. В ходе первого этапа 
на муниципальном уровне отобрано 67 заявок. В результате рассмотрения данных заявок конкурсная комиссия областного уровня определила 
22 победителя, из них семь – в номинации «Лучший ТОС Архангельской области», девять – в номинации «Лучший активист ТОС Архангельской области» и шесть – в номинации «Лучший проект ТОС Архангельской области».

Мероприятие пункта 2.1 «Организация и проведение обучающих семинаров для представителей ТОС и муниципальных служащих».

В рамках данного мероприятия проведен четырехдневный семинар для представителей ТОС по проектному управлению с участием 
75 представителей ТОС, органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и экспертного сообщества. По итогам семинара разработано 10 проектов по развитию территории сельских населенных пунктов.

Однодневные обучающие семинары для представителей ТОС проведены в пяти муниципальных образованиях Архангельской области: Верхнетоемском, Лешуконском, Красноборском, Шенкурском и Няндомском муниципальных районах Архангельской области. Участие в однодневных семинарах приняли 125 человек, подготовлено 12 проектных заявок.

Мероприятие пункта 3.1 «Организация и проведение научно-практической конференции по вопросам местного самоуправления, ежегодных съездов муниципальных образований, ежегодной межрегиональной конференции по ТОС и ежегодного фестиваля “ТОСы Поморья”».

В деревне Вершинино Плесецкого муниципального района Архангельской области 23 – 25 августа 2019 года проведен IX фестиваль «ТОСы Поморья», который собрал более 70 участников ТОС, представителей органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления, экспертов из Архангельской области и других субъектов Российской Федерации.

14 декабря 2019 года состоялась Архангельская межрегиональная конференция представителей ТОС. Всего в конференции приняли участие свыше 190 участников: активисты ТОС из 20 муниципальных районов 
и городских округов Архангельской области, представители из четырех субъектов Российской Федерации, Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

В рамках мероприятия состоялась учредительная конференция Архангельской региональной ассоциации территориального общественного самоуправления, подведены итоги конкурсов «Лучший ТОС Архангельской области», «Лучший активист ТОС Архангельской области» и «Лучший проект ТОС Архангельской области» 2019 года.

Мероприятие пункта 3.2 «Участие представителей ТОС в межрегиональных и общероссийских мероприятиях в сфере развития ТОС».

В рамках данного мероприятия обеспечено участие 30 представителей ТОС в межрегиональном мероприятии – Архангельской межрегиональной конференции представителей территориального общественного самоуправления, которая состоялась 14 декабря 2019 года в городе Архангельске.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы № 2 в 2019 году предусмотрены финансовые средства в размере 30 116,7 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 22 950,00 тыс. рублей;

местных бюджетов – 7166,7 тыс. рублей.

По итогам реализации подпрограммы № 2 за 2019 год израсходованы финансовые средства в объеме 35 546,90 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 22 681,4 тыс. рублей;

местных бюджетов – 12 865,6 тыс. рублей.

В местном бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» уровень софинансирования запланирован не в полном объеме, в связи с чем субсидия из областного бюджета на поддержку ТОС выдана не в полном объеме.

Не израсходованы средства областного бюджета в размере 38,4 тыс. рублей в связи с невостребованными средствами из областного бюджета администрацией городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в сумме 0,3 тыс. рублей и возвратом в областной бюджет суммы 38,1 тыс. рублей администрацией Шенкурского муниципального района Архангельской области в связи с отказом сельского поселения «Усть-Паденьгское» Шенкурского муниципального района Архангельской области от выделения денежных средств на реализацию проекта «Наш уютный детский сад».

Неиспользованный остаток средств в размере 86,8 тыс. рублей сложился в результате экономии денежных средств в ходе проведения электронного аукциона на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд.

3. В отчетном периоде участия в реализации государственных программ Российской Федерации не принималось.

4. В рамках реализации мероприятий пункта 1.1 «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов на поддержку ТОС» и пункта 1.2 «Предоставление субсидий бюджетам городских округов Архангельской области на поддержку ТОС» в 2019 году заключено 24 соглашения 
с администрациями муниципальных районов и городских округов Архангельской области (за исключением городских округов Архангельской области «Мирный» и «Новая Земля») о предоставлении субсидии на поддержку ТОС.

Показатель результативности использования средств областного бюджета, установленный соглашениями о предоставлении субсидии, по итогам отчетного года не достигнут в одном муниципальном образовании Архангельской области:

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значения показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Причины недостижения показателей результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое |  |  |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на поддержку территориального общественного самоуправления |  |  |  |  |  |
| Шенкурский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Количество реализованных проектов ТОС | единиц | 13 | 12 | 92,3 | не реализован проект «Наш уютный детский сад» ТОС «Набережная» в связи с фактическим отсутствием права собственности муниципального образования «Усть-Паденьгское» на земельный участок, на котором планировалось реализовать проект ТОС |

5. В отчетном периоде нарушен срок реализации одного мероприятия:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Предоставление субсидий бюджетам городских округов Архангельской области на поддержку ТОС | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | проведение муниципальных конкурсов проектов ТОС в рамках субсидирования, | 1 июля | 2 декабря | в связи с необходимостью приведения нормативной правовой базы в соответствие с вышестоящими правовыми актами, утверждением новых Положений и Порядка о проведении конкурса проектов территориального общественного самоуправления конкурс в муниципальном образовании «Северодвинск» был проведен позднее запланированных сроков | соглашения заключены, конкурс проектов ТОС проведен в отчетном периоде |
|  |  |  | подведение итогов конкурса (срок завершения) | 31 июля | 10 декабря |  |  |

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации 
государственной программы»

1. В 2019 году в рамках подпрограммы № 3 «Обеспечение реализации государственной программы» (далее – подпрограмма № 3) осуществлялась реализация мероприятия пункта 1.2 «Обеспечение деятельности государственного автономного учреждения Архангельской области “Центр изучения общественного мнения”».

В отчетном периоде проведено 12 научных социологических исследований (при запланированном уровне достижения показателя – 12).

В 2019 году государственным автономным учреждением Архангельской области «Центр изучения общественного мнения» проведены следующие научные социологические исследования:

«Оценка удовлетворенности населения Архангельской области медицинской помощью, услугами в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунальными услугами, молодежной политикой, а также деятельностью органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, в том числе их информационной открытостью»;

«Оценка населением средств массовой информации Архангельской области»;

«Оценка социального самочувствия молодежи в Архангельской области»;

«Оценка уровня коррупции в Архангельской области»;

«Мониторинг социально-политической и экономической ситуации 
в Архангельской области. 1 волна 2019»;

«Демографическая ситуация в Архангельской области»;

«Внешняя и внутренняя миграция в Архангельской области»;

«Положение дел в муниципальных образованиях Архангельской области I (муниципальные районы)»;

«Положение дел в муниципальных образованиях Архангельской области I (городские округа);

«Мониторинг социально-политической и экономической ситуации 
в Архангельской области. Агломерация. Актуальные проблемы. 2 волна 2019»;

«Оценка состояния конкурентной среды в Архангельской области»;

«Мониторинг социально-политической и экономической ситуации 
в Архангельской области. 3 волна 2019 год».

2. Для реализации мероприятий подпрограммы № 3 в 2019 году предусмотрены средства областного бюджета в размере 17 389,4 тыс. рублей.

По итогам реализации подпрограммы средства израсходованы в полном объеме.

3. В отчетном периоде участия в реализации государственных программ Российской Федерации не принималось.

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде план реализации мероприятий подпрограммы 
не нарушен.

Подпрограмма № 4 «Укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов России, проживающих 
на территории Архангельской области»

1. В 2019 году в рамках подпрограммы № 4 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Архангельской области» государственной программы (далее – подпрограмма № 4) осуществлялась реализация трех мероприятий.

Мероприятие пункта 1.1 «Проведение социологического исследования 
о проблемах межнациональных и межконфессиональных отношений 
в Архангельской области».

В рамках реализации данного мероприятия в январе – феврале 2019 года государственное автономное учреждение Архангельской области «Центр изучения общественного мнения» провело очередное социологическое исследование «Оценка населением межнациональных и межконфессиональных отношений в Архангельской области».

Целью исследования являлась оценка населением межнациональных
и межконфессиональных отношений в Архангельской области.

Исследование проводилось методом массового телефонного опроса жителей Архангельской области в возрасте от 18 лет и старше 
по утвержденной анкете. Общее число респондентов составило 1056 человек, проживающих в 25 муниципальных образованиях Архангельской области. Статистическая погрешность выборки не превышает 3 процентов.

Основные целевые показатели исследования выглядят следующим образом:

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, – 90,1 процента;

доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, – 91,5 процента.

В исследование включен блок вопросов, касающихся отношения населения Архангельской области к казачеству.

73,5 процента опрошенных указали на свое положительное отношение 
к казачеству.

72,2 процента респондентов высказались положительно о возможном патрулировании казачьими дружинами населенных пунктов Архангельской области.

Мероприятие пункта 1.2 «Проведение ежегодного Северного межнационального форума с участием национальных общин, диаспор, иных некоммерческих организаций».

Мероприятия XI Северного межнационального форума (далее – форум) прошли в городе Архангельске и других населенных пунктах муниципальных образований Архангельской области в период с 21 мая по 12 июня 2019 года.

В рамках форума проведены:

интерактивные методические семинары и лектории в городах Архангельске, Новодвинске, Северодвинске, Мирном, рабочем поселке Плесецке, поселке Уемский, селе Холмогоры с участием представителей органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, национально-культурных автономий, землячеств, общественных объединений, педагогических работников и обучающихся общеобразовательных организаций, представителей организаций культуры, жителей муниципальных образований Архангельской области;

курсы повышения квалификации для муниципальных служащих муниципальных образований Архангельской области по направлению «Государственное и муниципальное управление. Государственная национальная политика в системе национальной безопасности» (приняли участие 28 слушателей);

заседание совета по межнациональным отношениям при Губернаторе Архангельской области;

обучающий семинар «Ресурсное обеспечение проектной деятельности» в рамках работы Ресурсного центра в сфере национальных отношений Архангельской области. Организация деятельности сети ресурсных центров 
в сфере национальных отношений» (приняли участие 70 представителей некоммерческих организаций, специалистов сферы образования, культуры 
и спорта).

В мероприятиях форума приняли участие 4428 человек (запланировано – 5600 человек).

Мероприятие пункта 2.1 «Проведение в муниципальных образованиях Архангельской области научно-практических конференций, выездных совещаний, круглых столов с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, силовых структур, национально-культурных объединений Архангельской области 
и творческих коллективов Архангельской области».

В рамках реализации данного мероприятия в трех муниципальных образованиях (сельские поселения «Шилегское», «Сурское» и «Карпогорское» Пинежского муниципального района Архангельской области) и в семи муниципальных общеобразовательных организациях городского округа «Город Архангельск» и Приморского муниципального района Архангельской области состоялись круглые столы с участием представителей органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, сотрудников правоохранительных органов, работников организаций образования, культуры и спорта Пинежского муниципального района Архангельской области, на которых обсуждались вопросы реализации государственной национальной политики в Архангельской области, противодействия экстремизму и идеологии терроризма среди молодежи.

В восьми муниципальных общеобразовательных организациях городского округа «Город Архангельск» и Приморского муниципального района Архангельской области прошли мероприятия (совещания, круглые столы, лекции, встречи) с участием представителей исполнительных органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, силовых структур, национально-культурных объединений в Архангельской области 
и творческих коллективов в Архангельской области, в рамках проведения которых обсуждались вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Архангельской области.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы № 4 в 2019 году предусмотрены финансовые средства в размере 2889,0 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 2211,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 677,2 тыс. рублей.

По итогам реализации подпрограммы средства израсходованы 
в полном объеме.

3. В 2019 году заключено соглашение между Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством Архангельской области 
от 13 февраля 2019 года № 380-09-2019-066 о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1532.

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) 
с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде не полностью выполнен план реализации одного мероприятия:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Проведение ежегодного Северного межнационального форума с участием национальных общин, диаспор, иных некоммерческих организаций | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | количество участников форума (человек) | 5600 | 4428 | уменьшение показателей связано с ненадлежащим исполнением обязательств по контракту исполнителем | к исполнителю применены штрафные санкции. Экономия финансовых средств направлена на мероприятие пункта 2.1. «Проведение в муниципальных образованиях Архангельской области научно-практических конференций, выездных совещаний, круглых столов с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, силовых структур, национально-культурных объединений Архангельской области и творческих коллективов Архангельской области» |

Подпрограмма № 5 «Адресная поддержка муниципального образования “Ленский муниципальный район” Архангельской области»

1. В 2019 году в рамках подпрограммы № 5 «Адресная поддержка муниципального образования “Ленский муниципальный район” Архангельской области» осуществлялась реализация восьми мероприятий.

Мероприятие пункта 1.4 «Проектирование и строительство начальной школы на 320 мест в селе Яренск» (соисполнителем мероприятия является министерство строительства Архангельской области).

В рамках данного мероприятия 7 августа 2019 года между администрацией Ленского муниципального района Архангельской области 
и обществом с ограниченной ответственностью «РК-Инвест» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ 
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства. Срок завершения работ по контракту – 
24 октября 2019 года. В настоящее время работы не завершены в связи 
с многочисленными замечаниями государственного автономного учреждения Архангельской области «Управление государственной экспертизы», возникшими в процессе проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций (получено отрицательное заключение). В настоящее время администрацией Ленского муниципального района Архангельской области формируется дополнительное соглашение по продлению срока исполнения контракта.

В настоящее время документация по обоснованию инвестиций разработана, направлена на проверку в государственное автономное учреждение Архангельской области «Управление государственной экспертизы».

По результатам получения заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций государственное казенное учреждение Архангельской области «Главное управление капитального строительства» планирует объявление аукциона по выбору подрядной организации.

В 2019 году расходование средств за отчетный период не осуществлялось.

Мероприятие пункта 1.5 «Проектирование и строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Заболотье – Сольвычегодск – Яренск на участке Фоминская – Слободчиково» (соисполнителем мероприятия является министерство транспорта Архангельской области).

В отчетном периоде в рамках мероприятия достигнуты следующие результаты:

выполнены работы по производству инженерных изысканий 
в соответствии с календарным планом в рамках заключенного государственного контракта, разработан проект планировки территории и межевания территории.

Мероприятие пункта 1.6 «Разработка рабочей документации и проведение противоаварийных работ на объекте культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения “Церковь Спасс-Преображения”» (соисполнителем мероприятия является инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области).

В рамках данного мероприятия заключен договор от 9 июля 2019 года 
с обществом с ограниченной ответственностью «Модуль-Р» на выполнение работ по разработке рабочей документации объекта культурного наследия. Работы выполнены в сентябре 2019 года. В ноябре 2019 года заключен договор на проведение противоаварийных работ со сроком исполнения работ в июле 2020 года. Проведение ряда работ в осенне-зимний период технологически невозможно, в связи с чем показатель выполнения полностью не достигнут.

Мероприятие пункта 1.7 «Разработка научно-проектной документации 
на проведение ремонтно-реставрационных работ и реставрация, ремонт объекта культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения “Церковь Спасс-Преображения”» (соисполнителем мероприятия является инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области).

В рамках указанного мероприятия проведены конкурсные процедуры. 
27 августа 2019 года государственным автономным учреждением культуры Архангельской области «Научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» заключен контракт на выполнение работ по разработке научно-проектной документации для реставрации и приспособления памятника. Оплата произведена частично. Окончание работ запланировано на июнь 2020 года.

Мероприятие пункта 1.8 «Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Яренск» (соисполнителем мероприятия является министерство строительства и архитектуры Архангельской области).

В рамках данного мероприятия 7 августа 2019 года между администрацией Ленского муниципального района Архангельской области 
и обществом с ограниченной ответственностью «РК-Инвест» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ 
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства.

Администрацией Ленского муниципального района Архангельской области принято решение о повторном применении проекта физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, построенного в городе Вытегре Вологодской области.

Разработка обоснования инвестиций выполнена. Документация направлена в государственное автономное учреждение Архангельской области «Управление государственной экспертизы». Договор на проведение государственной экспертизы не заключен в связи с тем, что администрацией Ленского муниципального района Архангельской области прорабатывался вопрос по подбору альтернативного проекта физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном с меньшей площадью. Предварительно выбран проект из реестра типовой проектной документации повторного использования «Здание с плавательным бассейном длиной 25 м (Липецкая область)». Правообладателем проектной документации является открытое акционерное общество «Проектный институт «Липецкгражданпроект». Администрацией Ленского муниципального района Архангельской области направлен запрос 
в адрес указанной проектной организации с целью рассмотрения вопроса передачи проектной документации для дальнейшей привязки проекта к местности. Ответ от проектной организации не поступил.

Вместе с тем в адрес администрации Ленского муниципального района Архангельской области направлено обращение о предоставлении информации о требуемых технических характеристиках планируемого физкультурно-оздоровительного комплекса с целью подготовки технического задания на разработку проектной документации. Заказчиком выступит государственное казенное учреждение Архангельской области «Государственное управление капитального строительства». В целях выполнения работ по проектированию объекта государственным казенным учреждением Архангельской области «Государственное управление капитального строительства» подготовлено техническое задание на проектирование объекта.

Расходование средств за отчетный период не осуществлялось.

Мероприятие пункта 1.9 «Реконструкция системы водоснабжения в селе Яренск» (соисполнителем мероприятия является министерство строительства и архитектуры Архангельской области).

В рамках данного мероприятия разработана проектная документация обществом с ограниченной ответственностью «ГеоНед».

4 июня 2019 года получено отрицательное заключение государственной экспертизы № 29-1-2-3-013421-2019.

24 сентября 2019 года получено отрицательное заключение повторной государственной экспертизы № 29-1-2-3-025578-2019 на объект «Реконструкция линейного объекта: «Водопровод в с. Яренск Ленского района Архангельской области».

Проектной организацией внесены изменения в разделы проектной документации. 1 ноября 2019 года проект направлен для проведения повторной государственной экспертизы. 11 ноября 2019 года по результатам рассмотрения государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы» выставлены замечания для устранения.

10 декабря 2019 года в государственное автономное учреждение Архангельской области «Управление государственной экспертизы» поступило обращение от общества с ограниченной ответственность «ГеоНед» о продлении срока проведения государственной экспертизы, на основании которого срок продлен до 30 января 2020 года.

Расходование средств за отчетный период не осуществлялось.

Мероприятие пункта 1.10 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (соисполнителем мероприятия является министерство транспорта Архангельской области).

В отчетном периоде в рамках мероприятия проведен аукцион, победителем объявлено акционерное общество «Котласское дорожное ремонтно-строительное управление». 23 сентября 2019 года с ним заключен муниципальный контракт. Работы по ремонту автомобильных дорог местного значения в Ленском муниципальном районе Архангельской области (село Ирта, деревня Лена, поселок Лысимо) выполнены в полном объеме и завершены 15 декабря 2019 года.

Кассовые расходы в отчетном периоде произведены в полном объеме.

Мероприятие пункта 1.11 «Ремонт муниципальных образовательных организаций» (соисполнителем мероприятия является министерство образования и науки Архангельской области).

В рамках реализации мероприятия «Ремонт образовательных учреждений в населенных пунктах Ленского района» произведен ремонт в четырех муниципальных образовательных организациях Ленского муниципального района Архангельской области:

здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Ласточка» общеразвивающего вида р.п. Урдома»;

кровли здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Незабудка» общеразвивающего вида с. Яренск»;

помещений здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Яренская средняя школа»;

помещений здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Урдомская средняя школа».

По итогам 2019 года произведен ремонт четырех муниципальных образовательных организаций Ленского муниципального района Архангельской области за счет средств субсидии и двух образовательных организаций 
за счет средств, выделенных обществом с ограниченной ответственностью «Технопарк» на безвозмездной основе, на основании соглашения 
о безвозмездной помощи между обществом с ограниченной ответственностью «Технопарк» и Ленским муниципальным районом Архангельской области (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ленская средняя школа», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Козьминская средняя школа»).

Таким образом, по итогам 2019 года предусмотренное значение показателей результативности достигнуто в полном объеме.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы № 5 в 2019 году предусмотрено 196 292,5 тыс. рублей, из них средства:

бюджета города Москвы – 196 262,5 тыс. рублей;

местного бюджета – 30,0 тыс. рублей.

По итогам реализации подпрограммы № 5 в 2019 году израсходовано 81 976,4 тыс. рублей в том числе средства:

бюджета города Москвы – 81 956,4 тыс. рублей;

местных бюджетов – 20,0 тыс. рублей.

Не израсходованы средства бюджета города Москвы:

в размере 3742,7 тыс. рублей – не выполнены работы по разработке обоснования инвестиций и получению положительного заключения технологического и ценового аудита на проектирование и строительство общеобразовательной организации начального общего образования;

в размере 5563,3 тыс. рублей – на проектирование и строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Заболотье – Сольвычегодск – Яренск на участке Фоминская – Слободчиково в связи с тем, что расходы включены в областной бюджет в поздние сроки, что не позволило предусмотреть условиями государственного контракта выполнение полного комплекса работ по разработке проектной документации;

в размере 5 млн. рублей – на проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Яренск. Не выполнены работы по разработке обоснования инвестиций и получению положительного заключения технологического и ценового аудита в связи с проработкой администрацией Ленского муниципального района Архангельской области вопроса по подбору альтернативного проекта физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном с меньшей площадью;

в размере 100 млн. рублей – на реконструкцию системы водоснабжения 
в селе Яренск в связи с получением отрицательного заключения государственной экспертизы.

Средства межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы областному бюджету израсходованы не в полном объеме, остаток средств в размере 49,83 рублей образовался в связи с отсутствием потребности.

3. В отчетном периоде участия в реализации государственных программ Российской Федерации не принималось.

4. В отчетном периоде между министерством образования и науки Архангельской области и администрацией Ленского муниципального района Архангельской области заключено соглашение от 12 августа 2019 года 
№ 01К-13/682 о предоставлении субсидии из областного бюджета (источником финансирования которой является целевой межбюджетный трансферт 
из бюджета города Москвы) местному бюджету Ленского муниципального района Архангельской области на ремонт муниципальных образовательных организаций Ленского муниципального района Архангельской области.

В отчетном периоде между министерством транспорта Архангельской области и администрацией Ленского муниципального района Архангельской области заключено соглашение от 11 декабря 2019 года № Т17 
о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету Ленского муниципального района Архангельской области на ремонт автомобильных дорог местного значения и объектов мостового хозяйства в Ленском муниципальном районе Архангельской области.

Показатели результативности по соглашениям выполнены.

5. В отчетном периоде нарушен план реализации шести мероприятий подпрограммы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Проектирование и строительство начальной школы на 320 мест в селе Яренск | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | разработка проектной документации (процентов) | 100 | 0 | не выполнены работы по разработке обоснования инвестиций и получению положительного заключения технологического и ценового аудита в связи с многочисленными замечаниями государственного автономного учреждения Архангельской области «Управление государственной экспертизы» в процессе проведения аудита (получено отрицательное заключение) | контроль выполнения мероприятия; еженедельное проведение совещаний |
| 1.5. | Проектирование и строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Заболотье – Сольвычегодск –Яренск на участке Фоминская – Слободчиково | министерство транспорта Архангельской области | разработка проектной документации (процентов) | 100 | 34 | расходы по мероприятию включены в областной бюджет в поздние сроки, что не позволило предусмотреть условиями государственного контракта выполнение полного комплекса работ по разработке проектной документации | контроль соблюдения календарного плана в рамках заключенного государственного контракта на разработку проектной документации в 2020 году |
| 1.6. | Разработка рабочей документации и проведение противоаварийных работ на объекте культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Спасс-Преображения» | инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области (далее – инспекция) | проведение противоаварийных работ на объекте культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Спасс-Преображения» | 100 | 79 | договор на проведение противоаварийных работ в ноябре 2019 года заключен со сроком исполнения работ в июле 2020 года. Проведение ряда работ в осенне-зимний период технологически невозможно, чем и обусловлен низкий показатель выполнения мероприятия | вопрос находится на контроле у руководителя инспекции и заказчика – Государственного автономного учреждения культуры Архангельской области «Научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» (далее – ГАУ «НПЦ») |
| 1.7. | Разработка научно-проектной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ и реставрация, ремонт объекта культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Спасс-Преображения» | инспекция | разработка научно-проектной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Спасс-Преображения» | 100 | 48 | позднее доведение лимитов бюджетных обязательств инспекции (в июле 2019 года), следовательно, сдвинулись сроки проведения конкурсных процедур у подведомственного инспекции учреждения – ГАУ «НПЦ» и заключения договора (срок выполнения работ – в июне 2020 года) | вопрос находится на контроле у руководителя инспекции и заказчика – ГАУ «НПЦ» |
| 1.8. | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Яренск | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Яренск (процентов) | 100 | 0 | не выполнены работы по разработке обоснования инвестиций и получению положительного заключения технологического и ценового аудита в связи с проработкой администрацией муниципального образования вопроса по подбору альтернативного проекта физкультурно-оздоровительного комплекса (далее – ФОК) с бассейном с меньшей площадью | государственное казенное учреждение Архангельской области «Главное управление капитального строительства» выступит заказчиком работ по разработке нового проекта для строительства ФОКа. В марте 2020 года планируется проведение торгов по выбору подрядной организации для выполнения работ по проектированию объекта |
| 1.9. | Реконструкция системы водоснабжения в селе Яренск | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | техническая готовность реконструкции системы водоснабжения (процентов) | 55 | 0 | проектная документация по объекту «Реконструкция линейного объекта: «Водопровод в с. Яренск Ленского района Архангельской области», разработанная обществом с ограниченной ответственностью ГеоНед», 24 января 2020 года получила отрицательное заключение государственной экспертизы. Проектной организацией не устранены замечания по разделам «Охрана окружающей среды», «Технологические и конструктивные решения», «Проект полосы отвода», «Проект организации строительства», требуется проведение экологической экспертизы | контроль выполнения мероприятия |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
государственной программы

В 2019 году реализация государственной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации государственной программы.

По итогам реализации государственной программы в 2019 году выявлены следующие факторы, оказавшие положительное влияние 
на реализацию государственной программы:

1) перевыполнение плана достижения показателей «Количество жителей, вовлеченных в реализацию целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций», «Количество вновь зарегистрированных 
в течение года социально ориентированных некоммерческих организаций», «Количество материалов в средствах массовой информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, развитии некоммерческого сектора Архангельской области и деятельности исполнительных органов государственной власти Архангельской области 
в сфере государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», «Количество проведенных мероприятий, направленных на эффективное участие социально ориентированных некоммерческих организаций в решении социальных проблем населения» связано с проведением Недели гражданского общества, в рамках которой состоялись IX Архангельская межрегиональная конференция представителей ТОС, VIII Северный гражданский конгресс, проведен цикл публичных лекций о роли НКО в жизни общества, организованы выставки-презентации достижений социально ориентированных НКО и ТОС;

2) перевыполнение плана достижения показателя «Количество целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на решение социальных проблем населения Архангельской области, которым оказана поддержка» связано с увеличением уровня софинансирования из бюджетов муниципальных районов и городских округов Архангельской области;

3) перевыполнение плана достижения показателя «Количество реализованных проектов ТОС» связано с изменившимся компонентом формулы «Количество проектов, реализованных на территории муниципального района (муниципального округа) Архангельской области в предшествующем году» порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Архангельской области на поддержку ТОС, в связи с чем некоторые муниципальные образования Архангельской области получили дополнительное финансирование, за счет чего смогли реализовать большее количество проектов ТОС в 2019 году.

Отрицательно сказалось на ходе реализации государственной программы невыполнение мероприятий подпрограммы № 5:

«Проектирование и строительство начальной школы на 320 мест в селе Яренск» – в связи с многочисленными замечаниями государственного автономного учреждения Архангельской области «Управление государственной экспертизы» в процессе проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций (получено отрицательное заключение) показатель не достигнут;

«Проектирование и строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Заболотье – Сольвычегодск – Яренск 
на участке Фоминская – Слободчиково» – в связи с поздним включением расходов в областной закон от 17 декабря 2018 года № 35-4-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», что повлияло на сроки размещения закупки и заключения государственного контракта 
и не позволило предусмотреть в рамках государственного контракта выполнение полного комплекса работ по разработке проектной документации;

«Разработка рабочей документации и проведение противоаварийных работ на объекте культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения “Церковь Спасс-Преображения”» – в связи 
с невозможностью проведения ряда противоаварийных работ в осенне-зимний период показатель не достигнут в полном объеме;

«Разработка научно-проектной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ и реставрация, ремонт объекта культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения “Церковь Спасс-Преображения”» – в связи с поздним сроком доведения лимитов бюджетных обязательств до инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области (в июле 2019 года) сдвинулись сроки проведения конкурсных процедур у государственного учреждения Архангельской области, подведомственного министерству культуры Архангельской области, а также, соответственно заключения контракта (срок выполнения работ – в июне 2020 года);

«Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Яренск» – работы по разработке обоснования инвестиций 
и получению положительного заключения технологического и ценового аудита не выполнены в связи с проработкой администрацией муниципального образования Архангельской области вопроса по подбору альтернативного проекта физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном с меньшей площадью;

«Реконструкция системы водоснабжения в селе Яренск» – проектная документация по объекту получила отрицательное заключение государственной экспертизы.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы в отчетном периоде представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы по итогам 2019 года, приведены 
в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы 
в отчетном периоде (приложение № 3 к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития Архангельской области 
в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 56,6 балла. Эффективность реализации государственной программы в 2019 году признается неудовлетворительной.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Номер мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  | освоено |
|  |  | план на год | кассовые расходы | процентов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Проведение ежегодного Северного Гражданского Конгресса «Содействие развитию институтов гражданского общества» (в том числе организация и проведение торжественной церемонии вручения награды «Достояние Севера») | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 4568,1 | 4568,1 | 100 | 0 | 0 | 4568,1 | 4568,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4568,1 |
| 2.1. Реализация целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (на конкурсной основе) | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 10000 | 9940 | 99,4 | 0 | 0 | 10000 | 9940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9940 |
| 2.2. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, в соответствии с видами деятельности некоммерческих организаций | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 6292,3 | 8682,3 | 138 | 0 | 0 | 4392,3 | 4383,3 | 1900 | 4299 | 0 | 0 | 8682,3 |
| 2.3. Организация и проведение методических семинаров по обеспечению участия социально ориентированных некоммерческих организаций в конкурсах целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 3.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты Архангельской области | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 998,8 | 882 | 88,3 | 0 | 0 | 998,8 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 |
| 3.3. Участие представителей СО НКО в межрегиональных и общероссийских мероприятиях в сфере общественных связей | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 4.3. Поддержка интернет-портала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрации Губернатора и Правительства для поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Итого по подпрограмме «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  | 22409,2 | 24622,4 | 109,9 | 0 | 0 | 20509,2 | 20323,4 | 1900 | 4299 | 0 | 0 | 24622,4 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов на поддержку ТОС | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 26666,7 | 27591,8 | 103,5 | 0 | 0 | 20000 | 19961,9 | 6666,7 | 7629,9 | 0 | 0 | 27591,8 |
| 1.2. Предоставление субсидий бюджетам городских округов на поддержку ТОС | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 1500 | 6091,6 | 406,1 | 0 | 0 | 1000 | 856,3 | 500 | 5235,3 | 0 | 0 | 6091,6 |
| 1.5. Организация и проведение мероприятий по стимулированию органов местного самоуправления, органов ТОС и активистов ТОС | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 250 | 163,2 | 65,3 | 0 | 0 | 250 | 163,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1. Организация и проведение обучающих семинаров для представителей ТОС и муниципальных служащих | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 400 | 400 | 100 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1. Организация и проведение научно-практической конференции по вопросам местного самоуправления, ежегодных съездов муниципальных образований, ежегодной межрегиональной конференции по ТОС и ежегодного фестиваля «ТОСы Поморья» | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 1100 | 1100 | 100 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2. Участие представителей ТОС в межрегиональных и общероссийских мероприятиях в сфере развития ТОС | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Итого по подпрограмме «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области» |  | 30116,7 | 35546,6 | 118 | 0 | 0 | 22950 | 22681,4 | 7166,7 | 12865,2 | 0 | 0 | 35546,6 |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Обеспечение деятельности государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр изучения общественного мнения» | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 17389,4 | 17389,4 | 100 | 0 | 0 | 17389,4 | 17389,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17389,4 |
| Итого по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» |  | 17389,4 | 17389,4 | 100 | 0 | 0 | 17389,4 | 17389,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17389,4 |
| Подпрограмма № 4 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение социологического исследования о проблемах межнациональных и межконфессиональных отношений в Архангельской области | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 220,4 | 220,4 | 100 | 0 | 0 | 220,4 | 220,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,4 |
| 1.2. Проведение ежегодного Северного межнационального форума с участием национальных общин, диаспор, иных некоммерческих организаций | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 2325,6 | 2325,6 | 100 | 2093 | 2093 | 232,6 | 232,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325,6 |
| 2.1. Проведение в муниципальных образованиях Архангельской области научно-практических конференций, выездных совещаний, круглых столов с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, силовых структур, национально-культурных объединений Архангельской области и творческих коллективов Архангельской области | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 343 | 343 | 100 | 118,8 | 118,8 | 224,2 | 224,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 |
| Итого по подпрограмме «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Архангельской области» |  | 2889 | 2889 | 100 | 2211,8 | 2211,8 | 677,2 | 677,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2889 |
| Подпрограмма № 5 «Адресная поддержка муниципального образования “Ленский муниципальный район” Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Проектирование и строительство начальной школы на 320 мест в селе Яренск | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 3742,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3742,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. Проектирование и строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Заболотье –Сольвычегодск –Яренск на участке Фоминская – Слободчиково | министерство транспорта Архангельской области | 9000 | 3436,7 | 38,2 | 0 | 0 | 9000 | 3436,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3436,7 |
| 1.6. Разработка рабочей документации и проведение противоаварийных работ на объекте культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Спасс-Преображения» | инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области | 6100 | 6100 | 100 | 0 | 0 | 6100 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4898,6 |
| 1.7. Разработка научно-проектной документации на проведение ремонтно- реставрационных работ и реставрация, ремонт объекта культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Спасс-Преображения» | инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области | 13588,4 | 13588,4 | 100 | 0 | 0 | 13588,4 | 13588,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6043,9 |
| 1.8. Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Яренск | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. Реконструкция системы водоснабжения в селе Яренск | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 100010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | министерство транспорта Архангельской области | 47310 | 47310 | 100 | 0 | 0 | 47300 | 47300 | 10 | 10 | 0 | 0 | 47310 |
| 1.11. Ремонт муниципальных образовательных организаций | министерство образования и науки Архангельской области | 11541,4 | 11541,35 | 100 | 0 | 0 | 11531,4 | 11531,3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 11541,3 |
| Итого по подпрограмме «Адресная поддержка муниципального образования “Ленский муниципальный район” Архангельской области»» |  | 196292,5 | 81976,45 | 41,8 | 0 | 0 | 196262,5 | 81956,4 | 30 | 20 | 0 | 0 | 73590,5 |
| Всего по государственной программе |  | 269096,8 | 162423,9 | 60,4 | 2211,8 | 2211,8 | 257788,3 | 143027,8 | 9096,7 | 17184 | 0 | 0 | 154025,9 |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации в 2019 году 
государственной программы Архангельской области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2021 годы)»

СВЕДЕНИЯ
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 
«Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2021 годы)» по итогам 2019 года

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за два года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | фактическое за отчетный год | степень достижения показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Архангельской области «Развитие местного самоуправления Архангельской области и государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2021 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих в Архангельской области | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | процентов | 89,50 | 88,40 | 84,00 | 90,1 | 107,3 | 88,40 |  |
| Доля жителей, проживающих на территории осуществления территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) в Архангельской области, от общего числа жителей | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | процентов | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 100,00 |  |  |
| Количество жителей, вовлеченных в реализацию целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (ежегодно) | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | человек | 55431,00 | 49000,00 | 49820,00 | 53366,00 | 107,00 |  |  |
| Количество органов ТОС | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | единиц | 1033,00 | 1086,00 | 1080,00 | 1118,00 | 104,00 |  |  |
| Количество реализованных проектов ТОС в год | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | единиц | 282,00 | 306,00 | 220,00 | 367,00 | 166,0 |  | в связи с изменившимся компонентом формулы «Количество проектов, реализованных на территории муниципального района (муниципального округа) Архангельской области в предшествующем году» Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Архангельской области на поддержку ТОС, некоторые муниципалитеты получили дополнительное финансирование, за счет чего смогли реализовать большее количество проектов ТОС в 2019 году |
| Подпрограмма № 1 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество вновь зарегистрированных в течение года социально ориентированных некоммерческих организаций (ежегодно) | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | единиц | 99,00 | 19,00 | 20,00 | 79,00 | 395,00 |  | в связи с увеличением объема проводимых мероприятий в конце 2019 года отмечен рост числа зарегистрированных некоммерческих организаций (далее – НКО) |
| Количество материалов в средствах массовой информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, развитии некоммерческого сектора Архангельской области и деятельности исполнительных органов государственной власти Архангельской области в сфере государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (ежегодно) | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | единиц | 380,00 | 415,00 | 430,00 | 1372,00 | 319,00 |  | в 2019 году в рамках Недели гражданского общества проводилось большое количество мероприятий, в связи с этим увеличилось количество материалов в СМИ |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на эффективное участие социально ориентированных некоммерческих организаций в решении социальных проблем населения (ежегодно) | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | единиц | 34,00 | 22,00 | 20,00 | 40,00 | 200,00 |  | увеличение количества мероприятий связано с проведением Недели гражданского общества в Архангельской области |
| Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка (ежегодно) | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | единиц | 470,00 | 176,00 | 140,00 | 118,00 | 82,00 |  | в 2019 году были увеличены размеры предоставляемых грантов социально ориентированным НКО, в связи с этим сократилось количество организаций, которым была оказана поддержка |
| Количество целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на решение социальных проблем населения Архангельской области, которым оказана поддержка (ежегодно) | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | единиц | 59,00 | 31,00 | 30,00 | 38,00 | 127,00 |  | количество целевых проектов социально ориентированных НКО, поддержанных на муниципальном уровне, увеличилось в связи с увеличением уровня софинансирования из бюджетов муниципальных районов и городских округов |
| Разработка и внедрение дополнительных функциональных модулей для интернет-портала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрации Губернатора и Правительства для поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций (ежегодно) | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | единиц | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 |  |
| Подпрограмма № 2 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обученных представителей и руководителей ТОС от общего числа представителей и руководителей ТОС | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | процентов | 60,00 | 81,00 | 85,00 | 87,00 | 102,00 |  |  |
| Количество органов ТОС | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | единиц | 1033,00 | 1086,00 | 1080,00 | 1118,00 | 104,00 |  |  |
| Количество реализованных проектов ТОС в год | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | единиц | 282,00 | 306,00 | 220,00 | 367,00 | 166,00 |  |  |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных научных исследований (ежегодно) | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | исследований | 10 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |  |  |
| Подпрограмма № 4 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих в Архангельской области | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | процентов | 89,50 | 88,40 | 84,00 | 90,1 | 107,3 | 88,40 |  |
| Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (ежегодно) | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | процентов | 91,80 | 96,50 | 90,50 | 97,70 | 108,00 |  |  |
| Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (ежегодно) | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | человек | - | 2000,00 | 2100,00 | 2100,00 | 100,00 | 600,00 |  |
| Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Российской Федерации (ежегодно) | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | человек | - | 3700,00 | 3700,00 | 3700,00 | 100,00 | 1200,00 |  |
| Подпрограмма № 5 «Адресная поддержка муниципального образования Ленский муниципальный район Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка рабочей документации объекта культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Спасс-Преображения» | инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области | комплектов | - | - | 1,00 | 1,00 | 100,00 |  |  |
| Проведение противоаварийных работ на объекте культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Спасс-Преображения» | инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области | процентов | - | - | 100,00 | 79,00 | 79,00 |  | проведение ряда работ в осенне-зимний период технологически невозможно |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Ленского района, в отношении которых проведены работы по ремонту | министерство транспорта Архангельской области | километров | - | - | 23,00 | 23,00 | 100,00 |  |  |
| Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен ремонт | министерство образования и науки Архангельской области | единиц | - | - | 6,00 | 6,00 | 100,00 |  |  |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о реализации в 2019 году 
государственной программы Архангельской области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2021 годы)»

СВЕДЕНИЯ
о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2021 годы)», по итогам 2019 года

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значения показателя результативности |  | Достижения показателя, процентов | Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тысяч рублей | Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тысяч рублей | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленных из федерального бюджета, процентов | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое |  |  |  |  |  |
| Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |  |  |  |  | 2211,8 | - | - | - |
| 1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в субъекте Российской Федерации | процентов | 84,0 | 90,1 | 107,3 |  |  |  |  |
| 2. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | тыс. человек | 2,1 | 2,1 | 100 |  |  |  |  |
| 3. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | тыс. человек | 3,7 | 3,7 | 100 |  |  |  |  |
| ИТОГО | х | х | х |  | 2211,8 | - | - | - |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к отчету о реализации в 2019 году 
государственной программы Архангельской области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2021 годы)»

ОЦЕНКА
эффективности реализации государственной программы Архангельской области 
«Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2021 годы)» за 2019 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) (гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 0,88 | 0,99 | 0,99 | 95,2 | - | - | - |  |
| Министерство образования и науки Архангельской области | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,0 | - | - | - |  |
| Министерство транспорта Архангельской области | 0,50 | 1,00 | 0,90 | 81,5 | - | - | - |  |
| Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области | 0,00 | 0,58 | 1,00 | 41,9 | - | - | - |  |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |  |
| Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,0 | - | - | - |  |
| В целом по государственной программе: |  |  |  |  | 49,8 | 84,0 | 56,6 |  |
| Эффективность реализации государственной программы – неудовлетворительная. |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________