- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 мая 2020 г. № 190-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2019 году

государственной программы Архангельской области

«Управление государственными финансами

и государственным долгом Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства финансов Архангельской области о реализации в 2019 году государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 474-пп:

1.  Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2019 году государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 474-пп (далее – государственная программа).

2.  Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2019 году высокой.

3.  Министерству финансов Архангельской области:

продолжить реализацию государственной программы и принять необходимые меры по обеспечению выполнения целевых показателей государственной программы в 2020 году;

обеспечить мониторинг просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Архангельской области, а также государственных бюджетных и автономных учреждений Архангельской области и муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципальных образований Архангельской области.

4.  Министерству связи и информационных технологий Архангельской области обеспечить завершение мероприятий, предусмотренных проектом «Создание облачного сервиса по автоматизации (централизации) бюджетного, бухгалтерского и налогового учета в органах исполнительной власти 
и государственных учреждениях Архангельской области», в рамках государственной программы Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 549-пп.

5.  Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области:

в целях повышения качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Архангельской области обеспечить в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации проведение мониторинга качества финансового менеджмента, включающего мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а также управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;

в целях обеспечения принципа прозрачности (открытости) местных бюджетов обеспечить размещение на едином портале бюджетной системы Российской Федерации информации, установленной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации».

6.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора

Архангельской области –

председатель Правительства

Архангельской области						      А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Архангельской области

от 19 мая 2020 г. № 190-рп

О Т Ч Е Т

о реализации в 2019 году государственной программы

Архангельской области «Управление государственными финансами

и государственным долгом Архангельской области

I. Результаты реализации мероприятий государственной 
программы Архангельской области

В 2019 году в рамках государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 474-пп (далее – государственная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Организация и обеспечение бюджетного

процесса и развитие информационных систем управления

финансами в Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 10 мероприятий.

В ходе реализации подпрограммы обеспечены:

нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного законодательства;

организация процесса планирования областного бюджета;

организация исполнения областного бюджета и формирования бюджетной отчетности;

доступность информации о формировании и исполнении областного бюджета;

проведение оценки качества управления финансами;

осуществление деятельности министерства финансов Архангельской области (далее – министерство финансов) как ответственного исполнителя государственной программы и главного распорядителя средств областного бюджета.

В связи с концептуальными изменениями Бюджетного кодекса Российской Федерации в части межбюджетных отношений, принятыми в августе 2019 года, в целях своевременного обеспечения бюджетного процесса министерством финансов разработан проект областного закона, предусматривающий комплексные изменения в следующие областные законы:

от 23 сентября 2008 года № 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе Архангельской области»;

от 22 октября 2009 № 78-6-ОЗ «О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений»;

от 20 сентября 2005 № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями».

Министерство финансов обеспечило необходимое сопровождение указанного законопроекта (информирование органов местного самоуправления Архангельской области, организацию деятельности специально созданной рабочей группы). Изменения в областные законы, регулирующие бюджетные правоотношения, внесены областным законом от 30 сентября 2019 года 
№ 141-10-ОЗ «О внесении изменений в отдельные областные законы в связи с принятием федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений».

Кроме того, подготовлены проекты следующих нормативных правовых актов:

областные законы «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 13 февраля 2019 года № 56-5-ОЗ, от 1 апреля 2019 года № 68-6-ОЗ; 
от 30 апреля 2019 года № 88-7-ОЗ; от 2 июля 2019 года № 121-9-ОЗ; 
от 25 сентября 2019 года № 125-10-ОЗ; от 19 ноября 2019 года № 177-12-ОЗ; от 13 декабря 2019 года № 189-13-ОЗ;

областной закон от 2 июля 2019 года № 120-9-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 2018 год»;

распоряжения Правительства Архангельской области от 29 января 
2019 года № 29-рп, от 12 февраля 2019 года № 40-рп «О внесении изменений в бюджетный прогноз Архангельской области на период до 2028 года»;

распоряжение Правительства Архангельской области от 28 мая 
2019 года № 222-рп «О разработке проекта областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

постановления министерства финансов Архангельской области 
от 27 марта 2019 № 12-пф, от 25 июня 2019 года № 20-пф, от 13 августа 2019 года № 21-пф, от 24 сентября 2019 года № 25-пф, от 11 ноября 2019 года
№ 29-пф, от 10 декабря 2019 года № 33-пф, от 31 декабря 2019 года № 43-пф «О внесении изменений в Указания о порядке применения целевых статей классификации расходов областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования»;

распоряжение Правительства Архангельской области от 17 сентября 2019 года № 428-рп «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Архангельской области на 2020 год и на среднесрочную перспективу»;

постановления министерства финансов Архангельской области от 15 января 2019 года № 1-пф, от 29 ноября 2019 года № 31-пф, от 19 декабря 2019 № 36-пф «О внесении изменений в порядки, регулирующие особенности Бюджетного процесса Архангельской области»;

постановление министерства финансов Архангельской области от 11 декабря 2019 года № 34-пф «Об утверждении Порядка исполнения областного бюджета по расходам».

Кроме того, постановлениями министерства финансов Архангельской области утверждались типовые формы соглашений о предоставлении из областного бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области и субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и некоммерческим организациям.

Сформирован и представлен в Министерство финансов Российской Федерации реестр расходных обязательств Архангельской области в срок, установленный Министерством финансов Российской Федерации.

Сформированы и представлены в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства Российской Федерации с использованием системы «Электронный бюджет: учет и отчетность» в сроки, установленные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 
2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» три квартальных 
и девять месячных отчетов об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области, а также годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области за 2018 год.

Правительством Архангельской области утверждены отчеты об исполнении областного бюджета за I квартал, полугодие и девять месяцев 2019 года, осуществлено их размещение на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2018 год представлен в контрольно-счетную палату Архангельской области на внешнюю проверку.

Проведены публичные слушания по отчету об исполнении областного бюджета за 2018 год.

В период формирования проекта областного бюджета на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов проведено три заседания комиссии по бюджетным проектировкам, на которых с участием представителей Правительства Архангельской области, Архангельского областного Собрания депутатов, органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, объединений (ассоциаций) организаций профсоюзов и объединений (союзов) работодателей Архангельской области рассмотрены все значимые вопросы формирования областного бюджета.

Проведены публичные слушания по проекту областного бюджета 
на 2020 год и на плановый период 2021и 2022 годов.

В течение 2019 года в областной закон от 17 декабря 2018 года № 35-4-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – областной закон об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов) трижды вносились изменения, приводящие 
к изменению дефицита областного бюджета.

В соответствии с условиями соглашений о реструктуризации бюджетных кредитов из федерального бюджета и соглашений, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Архангельской области, проекты областных законов о внесении изменений в областной закон об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и проект областного бюджета на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов направлены на согласование (заключение) в Министерство финансов Российской Федерации за подписью Губернатора Архангельской области.

Проект областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с необходимыми документами 
и материалами сформирован министерством финансов Архангельской области, одобрен Правительством Архангельской области и внесен 
в установленные сроки на рассмотрение Архангельского областного Собрания депутатов. Проект бюджета рассмотрен областным Собранием в двух чтениях и принят областным законом от 13 декабря 2019 года № 188-13-ОЗ.

В целях организации работы по своевременному исполнению областного бюджета министерством финансов Архангельской области внесены изменения в постановление Правительства Архангельской области от 26 декабря 2018 года № 613-пп «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета», сформированы сводная бюджетная роспись и кассовый план областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Осуществлялось регулярное размещение на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об исполнении областного бюджета, а также информационных материалов «Бюджет для граждан».

В течение года в адрес главных распорядителей средств областного бюджета и муниципальных образований Архангельской области направлялись письма методического характера по отдельным вопросам формирования 
и исполнения бюджетов.

В рамках проведения оценки качества управления финансами, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета 
и главными администраторами доходов областного бюджета (далее – оценка качества управления финансами):

представлен в Правительство Архангельской области отчет о результатах оценки качества управления финансами одновременно с годовым отчетом 
об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год;

размещен на официальном сайте Правительства Архангельской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рейтинг качества управления финансами.

Показатель «Средний индекс качества управления финансами главных администраторов средств областного бюджета» за 2019 год достиг планового значения и составил 3,9 балла (на уровне показателя за 2018 год).

Утвержденные областным законом об областном бюджете годовые плановые назначения областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 104,5 процента.

В 2019 году продолжена эксплуатация государственной информационной системы «Автоматизированная система управления бюджетным процессом Архангельской области» (далее – государственная информационная система) с расширением практики ее применения, осуществлялись:

исполнение областного бюджета с использованием программного комплекса «Бюджет-Смарт» государственной информационной системы;

ведение отчетности об исполнении областного и консолидированного бюджетов Архангельской области в программном комплексе «Свод-Смарт» государственной информационной системы.

В программном комплексе «Проект-Смарт Про» государственной информационной системы осуществлялись:

внесение изменений в областной закон об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и формирование проекта областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»;

формирование реестра расходных обязательств Архангельской области для направления в Министерство финансов Российской Федерации 
и в Архангельское областное Собрание депутатов;

ведение регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ и формирования государственного задания бюджетных 
и автономных учреждений Архангельской области.

В 2019 году в программном комплексе «Проект-Смарт Про» государственной информационной системы реализована возможность внесения при формировании изменений в областной закон об областном бюджете обоснований изменений в целях формирования информации для Министерства финансов Российской Федерации в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 года № 1762 
«О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации» и от 13 декабря 2017 года № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам».

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» министерством финансов Архангельской области формировалась и размещалась необходимая информацию на едином портале бюджетной системы Российской Федерации государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – единый портал).

Проводилась модернизация государственной информационной системы Архангельской области «Автоматизированная система управления бюджетным процессом Архангельской области» в части автоматизации деятельности 
по взаимодействию с единым порталом.

В связи с необходимостью регулярного и своевременного размещения на едином портале большого массива данных в июле 2019 года приобретено прикладное программное обеспечение «Взаимодействие с порталом «Электронный бюджет» по приказу 243н» (далее – ПК 243н). По итогам установки и тестирования ПК 243н выявлена необходимость модернизации основных программных модулей, используемых министерством финансов: «Свод-Смарт», «Бюджет-Смарт», «Проект-Смарт Про», в том числе связанной 
с переходом на отечественное серверное программное обеспечение.

К концу 2019 года работы по модернизации информационной системы и наладке ПК 243н продолжались. Завершение работ по автоматизации деятельности, связанной с размещением информации на едином портале, запланировано на первое полугодие 2020 года.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрены финансовые средства в размере 406 269,4 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 40 263,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 366 006,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 391 391,3 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 40 208,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 351 183,3 тыс. рублей.

Из средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, экономия составила 14 878,0 тыс. рублей, из них:

55,8 тыс. рублей – по расходам министерства финансов на содержание государственных органов и обеспечение их функций и на осуществление государственных закупок в связи с отсутствием фактической потребности;

12 270,5 тыс. рублей – по расходам министерства финансов на исполнение судебных актов в связи с фактическим поступлением исполнительных документов;

2551,7 тыс. рублей – по расходам министерства финансов на предоставление субвенций муниципальным образованиям Архангельской области в связи с передачей межбюджетных трансфертов в местные бюджеты в объеме необходимой потребности в кассовых выплатах получателями средств местных бюджетов, в том числе:

23,1 тыс. рублей – на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

32,3 тыс. рублей – на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

1266,7 тыс. рублей – по единой субвенции бюджетам муниципальных образований Архангельской области, сформированной из субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по созданию муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;

1229,6 тыс. рублей – на осуществление государственных полномочий 
в сфере административных правонарушений.

3. В 2019 году Архангельская область принимала участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение обороноспособности страны» (в части предоставления бюджетам муниципальных образований Архангельской области субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
в сумме 39 763,2 тыс. рублей).

4.  В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) 
с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета не заключались.

5.  Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась без нарушения плана.

Подпрограмма № 2 «Управление государственным долгом Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация четырех мероприятий, предусматривающих в том числе проведение операций по управлению государственным долгом Архангельской области, осуществление государственных заимствований Архангельской области с учетом планируемых кассовых разрывов и своевременное обслуживание долговых обязательств.

В отчетном периоде обеспечено отсутствие просроченных платежей по погашению и обслуживанию государственного долга Архангельской области, а также разработаны и утверждены областным законом от 13 декабря 2019 года № 188-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» программы государственных внутренних и внешних заимствований Архангельской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и программы государственных гарантий Архангельской области в валюте Российской Федерации и иностранной валюте на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Постановлением Правительства Архангельской области от 17 сентября 2019 № 495-пп утверждены основные направления государственной долговой политики Архангельской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов.

Государственный долг Архангельской области на 1 января 2020 года составил 34,0 млрд. рублей при утвержденном верхнем пределе в сумме                   37,9 млрд. рублей. По сравнению с 1 января 2019 года объем долговых обязательств сократился на 1,6 млрд. рублей или 4,4 процента, 
а относительный уровень государственного долга к собственным доходам 
с 60 до 53 процентов. Сокращение объема и уровня государственного долга Архангельской области стало возможным благодаря позитивной динамике поступления собственных доходов в течение 2019 года.

В структуре государственного долга Архангельской области доля долговых обязательств по бюджетным кредитам в общем объеме долговых обязательств Архангельской области по итогам 2019 года составила 40 процентов.

На постоянном контроле находились сроки и условия выполнения обязательств по договору с Управлением Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, соглашениям                      с Министерством финансов Российской Федерации, кредитным договорам 
с банками, договорам о предоставлении государственных гарантий Архангельской области.

По итогам 2019 года параметры государственного долга Архангельской области и расходов на его обслуживание соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации. Уровень государственного долга на 1 января 2020 года не превысил предельных значений, установленных дополнительными соглашениями по реструктуризации бюджетных кредитов, заключенными между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Архангельской области в декабре 2017 года (уровень общего долга – 53 процента при установленном 76 процентов, уровень коммерческого долга – 32 процента при установленном 50 процентов).

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрены средства областного бюджета в размере 723 023,7 тыс. рублей 
(с учетом изменений, внесенных в течение 2019 года в областной закон 
об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов), из них за отчетный период израсходовано 696 376,7 тыс. рублей.

Экономия по сравнению с уточненными плановыми назначениями 
в сумме 26 647,0 тыс. рублей, образовавшаяся по итогам исполнения областного бюджета за 2019 год, связана с оперативным управлением государственным долгом Архангельской области.

Необходимо отметить, что расходы на обслуживание государственного долга Архангельской области снизились по сравнению с 2018 годом на 574,6 млн. рублей или 45,2 процента. Такое значительное уменьшение расходов стало возможным благодаря снижению объема государственного долга в течение 2019 года, а также активной работе по управлению государственным долгом в 2019 году (использование краткосрочных казначейских кредитов, использование временно свободных остатков средств государственных бюджетных 
и автономных учреждений Архангельской области на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства, использование возобновляемых кредитных линий, проведение работы по снижению процентных ставок).

3. В 2019 году участие в реализации государственных программ Российской Федерации не осуществлялось.

4.  В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) 
с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета не заключались.

5. Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась без нарушения плана.

Подпрограмма № 3 «Поддержание устойчивого исполнения

бюджетов муниципальных образований Архангельской области»

1.  За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация пяти мероприятий, достигнуты следующие результаты:

проведен сбор и анализ предложений по совершенствованию методик распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Архангельской области;

подготовлен проект методики распределения субсидий на софинансирование вопросов местного значения на 2020 год;

проведен расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и субсидий на софинансирование вопросов местного значения на 2020 год;

осуществлялся расчет дотаций муниципальным образованиям Архангельской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, предоставляемых в 2019 году;

ежемесячно размещалась на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информация об исполнении местных бюджетов.

Кроме того, в рамках подпрограммы сформирован рейтинг муниципальных образований Архангельской области по результатам оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Архангельской области за 2018 год, а также обеспечено своевременное перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения местных бюджетов (дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, муниципальных районов (городских округов) Архангельской области, субсидий на софинансирование вопросов местного значения и дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, дотаций связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований и дотации на восстановление сокращенной Министерством финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) 
в 2015 году дотации, связанной с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, иных межбюджетных трансфертов на поощрение за прирост поступления в областной бюджет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения).

В 2019 году в целях обеспечения контроля за ситуацией с исполнением местных бюджетов и обеспечением их сбалансированности министерством финансов:

осуществлялся мониторинг исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области, контроль за соблюдением мер 
и ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, в том числе по соблюдению утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 3 марта 2016 года № 70-пп нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области;

заключены соглашения с 20 муниципальными образованиями Архангельской области об условиях предоставления из областного бюджета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Архангельской области в 2019 году;

заключены соглашения с 23 муниципальными образованиями Архангельской области о предоставлении субсидий на софинансирование вопросов местного значения в 2019 году;

заключены соглашения с 26 муниципальными образованиями Архангельской области о предоставлении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 2019 году в общем объеме 924,0 млн. 
рублей (распределение утверждено постановлением Правительства Архангельской области от 12 ноября 2019 года № 623-пп (в редакции от 12 декабря 
2019 года № 688-пп);

заключены 36 трехсторонних соглашений с муниципальными образованиями Архангельской области, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями, а также в муниципальных образованиях, которые не имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет, начиная с очередного финансового года.

В результате перечисленных мер, в том числе оказания дополнительной поддержки местным бюджетам, просроченная кредиторская задолженность местных бюджетов за 2019 год сократилась на 179,5 млн. рублей (на 77,9 процента), муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципальных образований Архангельской области – 
на 65,3 млн. рублей (на 83,0 процента), отсутствует задолженность по заработной плате и мерам социальной поддержки.

В 2019 году подготовлены три изменения в постановление Правительства Архангельской области от 26 декабря 2017 года № 637-пп 
«Об утверждении общего порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области», направленные на актуализацию правил предоставления межбюджетных субсидий в связи с изменениями бюджетного законодательства.

Начиная с 2016 года министерством финансов велась последовательная работа по восстановлению в судебном порядке прав Архангельской области, нарушенных Министерством финансов Российской Федерации в результате необоснованного сокращения предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по результатам проверки. По результатам судебных разбирательств суды согласились с исковым заявлением министерства финансов о взыскании с Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации убытков в размере 
120,7 млн. рублей, которые поступили в областной бюджет в 2019 году. 
Из них 59,7 млн. рублей передано бюджету городского округа Архангельской области «Мирный» в форме восстановления сокращенной Минфином России в 2015 году дотации, связанной с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований.

В соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области от 20 мая 2019 года № 201-рп «Об утверждении отчета о реализации в 2018 году государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2024 годы)» в целях повышения ответственности должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, создания стимулов для повышения качества управления муниципальными финансами министерством финансов разработаны порядки заключения соглашений с главами местных администраций муниципальных районов (городских округов) Архангельской области, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Архангельской области, 
и соглашений, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов городских, сельских поселений Архангельской области, утвержденные постановлениями Правительства Архангельской области соответственно от 24 декабря 2019 года № 769-пп и от 24 декабря 2019 года № 733-пп.

Указанными порядками предусмотрено включение начиная с 2020 года 
в данные соглашения обязательств глав соответствующих муниципальных образований Архангельской области о применении мер дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации к должностным лицам соответствующих органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, чьи действия (бездействие) привели к нарушениям обязательств, включенных в соглашения, и сроков заключения указанных соглашений.

Аналогичная ответственность за исполнение условии соглашений                                    о предоставлении субсидий на софинансирование вопросов местного значения предусмотрена порядком их предоставления и распределения.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрены финансовые средства в размере 6 710 515,3 тыс. рублей, 
из них средства:

федерального бюджета – 160 241,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 6 392 568,4 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 157 705,9 тыс. рублей (сумма, в которой дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Архангельской области заменены для городских округов Архангельской области дополнительными нормативами отчислений в местные бюджеты 
от налога на доходы физических лиц).

За отчетный период израсходовано 6 694 442,2 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 160 241,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 6 373 940,4 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 160 260,8 тыс. рублей (сумма фактически полученных в бюджеты городских округов Архангельской области доходов по дополнительным нормативам отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц).

Из средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, не израсходовано 18 628,0 тыс. рублей по расходам на предоставление субсидий на софинансирование вопросов местного значения. Причинами являются сокращение размеров субсидий бюджетам отдельных муниципальных образований Архангельской области за нарушение условий их предоставления, 
а также выявленные контрольно-счетной палатой Архангельской области нарушения бюджетного законодательства (распоряжения министерства финансов Архангельской области от 25 декабря 2020 года № 192-рф и от 11 декабря 2019 года № 177-рф (в редакции от 26 декабря 2020 года № 200-рф).

3.  В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации подпрограммы «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов» государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 445 (в части предоставления бюджету городского округа Архангельской области «Мирный» дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 
в сумме 160,2 млн. рублей).

В 2019 году продолжило действие Соглашение между Министерством финансов Российской Федерации, Правительством Архангельской области 
и муниципальным образованием «Мирный» от 13 июня 2018 № 01-01-06/06-236 о предоставлении и обеспечении эффективного использования межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджету Архангельской области для предоставления бюджету закрытого административно-территориального образования Мирный дотации на компенсацию дополнительных расходов 
и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования.

4.  В рамках реализации подпрограммы с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, получающими дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов и субсидии на софинансирование вопросов местного значения, заключены соглашения о предоставлении указанных межбюджетных трансфертов.

Информация об органах местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, которые по итогам отчетного года не достигли установленных в соглашениях о предоставлении субсидий на софинансирование вопросов местного значения показателей результативности использования средств областного бюджета, представлена в табличной форме.

Информация об органах местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, которые по итогам отчетного года

не достигли установленных соглашениях о предоставлении субсидий на софинансирование вопросов местного значения показателей результативности использования средств областного бюджета

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значения показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Причины недостижения показателей результативности, планируемый к возврату в областной бюджет объем средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | факти-ческое |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субсидии на софинансирование вопросов местного значения |  |  |  |  |  |
| Утвердить отдельным приложением к решению представительного органа муниципального района и входящих в его состав поселений о местном бюджете распределение объемов средств, направляемых на заработную плату работников муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области с начислением на нее страховых взносов во внебюджетные фонды (с учетом финансового обеспечения муниципального задания), в размере не ниже учтенного при расчете субсидии | Верхнетоемский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей | 136 852,3 | 123 725,3 | - | проведенные органами местного самоуправления мероприятия по оптимизации численности работников муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области |

5.  Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась без нарушения плана.

Подпрограмма № 4 «Осуществление внутреннего 
государственного финансового контроля и контроля 
в сфере закупок товаров, работ, услуг»

1. За 2019 год в рамках подпрограммы осуществлялась реализация четырех мероприятий. Проведены 81 ревизия и проверка внутреннего государственного финансового контроля, в том числе 54 плановых, 
13 внеплановых проверок, 14 встречных проверок. Объем проверенных средств составил 10,4 млрд. рублей.

По результатам проведения контрольных мероприятий составлен 
81 акт. По итогам рассмотрения актов ревизий и проверок контрольно-ревизионной инспекцией Архангельской области (далее – контрольно-ревизионная инспекция) объектам финансового контроля направлено пять предписаний и 41 представление. 13 писем направлено главным распорядителям средств областного бюджета по устранению выявленных нарушений. 
Для сравнения: в 2018 году проведено 90 контрольных мероприятий, объектам финансового контроля направлено восемь предписаний и 33 представления.

В целях соблюдения действующего законодательства о контрактной системе в 2019 году проведена 21 проверка, в том числе: 17 плановых, четыре внеплановые. По результатам контрольных мероприятий выдано семь предписаний. Для сравнения: в 2018 году проведена 31 проверка и выдано 
12 предписаний.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 27 616,3 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 27 451,4 тыс. рублей.

Не израсходовано 164,9 тыс. рублей, из них:

1,2 тыс. рублей – экономия по командировочным расходам и компенсации по оплате проезда к месту проведения отпуска;

2,8 тыс. рублей – экономия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации;

9,0 тыс. рублей – уплата прочих налогов и сборов;

151,9 тыс. рублей – взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов.

3.  В 2019 году участие в реализации государственных программ Российской Федерации не осуществлялось.

4.  В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) 
с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) 
из областного бюджета не заключались.

5.  В отчетном периоде контрольно-ревизионной инспекцией нарушен план реализации следующего мероприятия подпрограммы:

| Пункт меро- при- ятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, ед. изм. | Плановое значение показателя выпол-нения меропри-ятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланиро-ванного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Согласование заключения государ- ственными заказчиками Архангельской области при осуществлении закупок для обеспечения государ- ственных нужд Архангельской области контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | контрольно-ревизионная инспекция Архангельской области | количество рассмот-ренных пакетов документов, направленных для согласования заключения контрактов с единственным поставщиком | 10 | 6 | значение показателя реализации мероприятия «Количество рассмотренных пакетов документов, направленных для согласования заключения контрактов с единственным поставщиком» не достигло планового значения 10 единиц в связи с тем, что с 1 января 2019 года в соответствии с ч. 43 ст. 112 и п. 25.1 ч. 1 ст. 93 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-венных и муници-пальных нужд» введен обязательный переход на прохождение электронных процедур закупок, в которых контрольно-ревизионная инспекция Архангельской области участия не принимает. Фактическое значение показателя за 2019 год составило 6 согласований | реализация мероприятия продолжается. В плане реализации государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государ- ственным долгом Архангельской области» на 2020 год, утвержденном распоряжением министерства финансов от 13 февраля 2020 года, по данному мероприятию предусмотрен следующий показатель: «Рассмотрение документов, направленных для согласования заключения контрактов с единственным поставщиком в срок, установленный законода-тельством Российской Федерации», с плановым значением показателя выполнения мероприятия 100 процентов |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

государственной программы

В отчетном периоде министерством финансов обеспечено своевременное финансирование мероприятий государственной программы за счет средств областного бюджета, а также соблюдение в ходе реализации государственной программы требований бюджетного законодательства Российской Федерации 
и законодательства Архангельской области.

По результатам мониторинга, проведенного в 2019 году, средний индекс качества организации и осуществления бюджетного процесса                           в муниципальных образованиях (показатель государственной программы «Средний индекс качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Архангельской области») за 2018 год составил 0,62 при плановом значении 0,63 (при этом его рост к уровню показателя за 2017 год составил 0,01 процентных пункта).

Причинами недостижения планового значения данного показателя является:

использование одним муниципальным образованием Архангельской области средств областного бюджета, классифицированных как израсходованные нецелевым образом и подлежащих в бесспорном порядке взысканию 
с местных бюджетов;

наличие в 15 муниципальных образованиях Архангельской области просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений муниципальных образований Архангельской области.

В целях повышения объективности оценки финансового менеджмента  подготовлен и распоряжением министерства финансов от 29 ноября 2019 года 
№ 168-рф актуализирован Порядок проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях.

Степень достижения показателя «Отношение доведенных предельных объемов финансирования к утвержденному плану года по расходам, главным распорядителем по которым является министерство финансов» составила по итогам 2019 года 99,4 процента. Отклонение доведенных предельных объемов финансирования от значений, утвержденных сводной бюджетной росписью, образовалось преимущественно по расходам на обслуживание государственного долга (26,6 млн. рублей) в связи с отсутствием потребности и на предоставление субсидий на софинансирование вопросов местного значения (18,6 млн. рублей) в связи с сокращением размеров субсидий бюджетам отдельных муниципальных образований Архангельской области за нарушение условий их предоставления, а также в связи с выявленными контрольно-счетной палатой Архангельской области нарушениями бюджетного законодательства.

В соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области от 20 мая 2019 года № 201-рп «Об утверждении отчета о реализации в 2018 году государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2024 годы)» министерство связи и информационных технологий Архангельской области (далее – министерство связи и информационных технологий) должно было обеспечить в 2019 году завершение мероприятий, предусмотренных проектом.

В 2019 году продолжалась реализация мероприятий, предусмотренных проектом «Создание облачного сервиса по автоматизации (централизации) бюджетного, бухгалтерского и налогового учета в органах исполнительной власти и государственных учреждениях Архангельской области» (далее – проект).

Ответственным исполнителем по данному мероприятию является министерство связи и информационных технологий.

По информации министерства связи и информационных технологий выполнить в 2019 году данное мероприятие в полном объеме не удалось 
в связи с высокой сложностью и масштабом проекта, по которому необходимо подключить к автоматизированной информационной системе управления финансово-хозяйственной деятельностью органов государственной власти Архангельской области, иных государственных органов Архангельской области и государственных учреждений Архангельской области (далее – АИС ФХД) 376 организаций.

В связи с утверждением постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 549-пп отдельной государственной программы Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области» с 2020 года реализация данного проекта осуществляется в рамках новой программы.

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы по итогам 2019 года приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2019 год (приложение № 2 к настоящему отчету) произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 
97,9 балла. Эффективность реализации государственной программы в 2019 году признана высокой.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

«Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области» в 2019 году

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | процентов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного законодательства |  | министерство финансов Архангельской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2. Организация процесса планирования областного бюджета |  | министерство финансов Архангельской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.3. Организация исполнения областного бюджета и формирования бюджетной отчетности |  | министерство финансов Архангельской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.1. Обеспечение наличия и доступности информации о формировании и исполнении областного бюджета и качества управления финансами |  | министерство финансов Архангельской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.2. Оценка качества управления финансами, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета и главными администраторами доходов областного бюджета |  | министерство финансов Архангельской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 3.1. Совершенствование и поддержка функционирования систем автоматизации бюджетного процесса и автоматизации (централизации) бюджетного, бухгалтерского и налогового учета в органах государственной власти Архангельской области, иных государственных органах Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской области |  | министерство финансов Архангельской области, министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области |  | 37 585,5 | 37 570,7 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 | 37 585,5 | 37 570,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 25 346,3 |
| 1) совершенствование и поддержка функционирования систем автоматизации бюджетного процесса |  | министерство финансов Архангельской области |  | 11 585,5 | 11 570,7 | 99,9 | 0,0 |  | 0,0 | 11 585,5 | 11 570,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 11 570,7 |
| 2) внедрение, развитие и поддержка функционирования «облачного» сервиса по автоматизации (централизации) бюджетного, бухгалтерского и налогового учета в органах государственной власти Архангельской области, иных государственных органах Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской области |  | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области |  | 26 000,0 | 26 000,0 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 | 26 000,0 | 26 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 13 775,6 |
| 4.1. Исполнение судебных актов по искам к Архангельской области, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации |  | министерство финансов Архангельской области |  | 69 232,9 | 56 962,4 | 82,3 | 0,0 |  | 0,0 | 69 232,9 | 56 962,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 56 962,4 |
| 5.1. Обеспечение деятельности министерства финансов как ответственного исполнителя государственной программы |  | министерство финансов Архангельской области |  | 67 833,1 | 67 792,1 | 99,9 | 0,0 |  | 0,0 | 67 833,1 | 67 792,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 67 792,1 |
| 5.2. Обеспечение деятельности министерства финансов как главного администратора расходов областного бюджета |  | министерство финансов Архангельской области |  | 231 617,9 | 229 066,1 | 98,9 | 40 263,4 |  | 40 208,0 | 191 354,5 | 188 858,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 229 066,1 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 406 269,4 | 391 391,3 | 96,3 | 40 263,4 |  | 40 208,0 | 366 006,0 | 351 183,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 379 166,9 |
| Подпрограмма № 2 «Управление государственным долгом Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Совершенствование планирования объема и структуры государственного долга Архангельской области, в том числе государственных гарантий Архангельской области |  | министерство финансов Архангельской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2. Своевременное погашение долговых обязательств Архангельской области и исполнение обязательств по обслуживанию государственного внутреннего долга Архангельской области |  | министерство финансов Архангельской области |  | 723 023,7 | 696 376,7 | 96,3 | 0,0 |  | 0,0 | 723 023,7 | 696 376,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 696 376,7 |
| 2.2. Проведение операций по управлению государственным долгом Архангельской области, направленных на оптимизацию его структуры |  | министерство финансов Архангельской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.3. Осуществление государственных заимствований Архангельской области с учетом планируемых кассовых разрывов в условиях максимального благоприятствования |  | министерство финансов Архангельской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 723 023,7 | 696 376,7 | 96,3 | 0,0 |  | 0,0 | 723 023,7 | 696 376,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 696 376,7 |
| Подпрограмма № 3 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Подготовка предложений по совершенствованию методик распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Архангельской области |  | министерство финансов Архангельской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2. Осуществление расчетов (определение) объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Архангельской области |  | министерство финансов Архангельской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.4. Оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Архангельской области |  | министерство финансов Архангельской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.1. Перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области |  | министерство финансов Архангельской области |  | 6 552 809,4 | 6 534 181,4 | 99,7 | 160 241,0 |  | 160 241,0 | 6 392 568,4 | 6 373 940,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 6 534 181,4 |
| 2.2. Установление дополнительных нормативов отчислений в бюджеты городских округов от налога на доходы физических лиц, заменяющих по решению представительных органов городских округов Архангельской области дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |  | министерство финансов Архангельской области |  | 157 705,9 | 160 260,8 | 101,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157 705,9 | 160 260,8 |  | 160 260,8 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 6 710 515,3 | 6 694 442,2 | 99,8 | 160 241,0 |  | 160 241,0 | 6 392 568,4 | 6 373 940,4 | 0,0 | 0,0 | 157 705,9 | 160 260,8 |  | 6 694 442,2 |
| Подпрограмма № 4 «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение ревизий и проверок правомерности использования средств областного бюджета и бюджета Архангельского областного фонда обязательного медицинского страхования |  | контрольно-ревизионная инспекция Архангельской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.1. Проведение проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Архангельской области, нужд государственных бюджетных учреждений Архангельской области |  | контрольно-ревизионная инспекция Архангельской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.2. Согласование заключения государственными заказчиками Архангельской области при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд Архангельской области контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) |  | контрольно-ревизионная инспекция Архангельской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 3.1. Обеспечение деятельности контрольно-ревизионной инспекции как ответственного исполнителя подпрограммы № 4 |  | контрольно-ревизионная инспекция Архангельской области |  | 27 616,3 | 27 451,4 | 99,4 | 0,0 |  | 0,0 | 27 616,3 | 27 451,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 27 451,4 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 27 616,3 | 27 451,4 | 99,4 | 0,0 |  | 0,0 | 27 616,3 | 27 451,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 27 451,4 |
| Всего по государственной программе |  |  |  | 7 867 424,7 | 7 809 661,6 | 99,3 | 200 504,4 |  | 200 449,0 | 7 509 214,4 | 7 448 951,8 | 0,0 | 0,0 | 157 705,9 | 160 260,8 |  | 7 797 437,2 |

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2019 году 
государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами

и государственным долгом 
Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области

«Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области»

по итогам 2019 года

Ответственный исполнитель – министерство финансов Архангельской области.

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за два года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный год | фактическое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Государственная программа «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ Архангельской области, в общем объеме расходов областного бюджета | министерство финансов Архангельской области (далее – министерство финансов) | процентов | 98,8 | 98,6 | 95,0 | 99,0 | 104,2 | 95,0 |  |
| 3. Отношение дефицита областного бюджета к предельному размеру дефицита, рассчитанному в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Архангельской области из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Архангельской области, заключаемыми между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Архангельской области | министерство финансов | процентов | 13,9 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4. Средний индекс качества управления финансами главных администраторов средств областного бюджета | министерство финансов | баллов | 3,63 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 100,0 | 4,0 |  |
| 5. Средний индекс качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Архангельской области | министерство финансов | баллов | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,62 | 98,4 | 0,63 |  |
| Подпрограмма № 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Представление проекта областного бюджета в Архангельское областное Собрание депутатов в сроки, предусмотренные законодательством Архангельской области | министерство финансов | дата | 13 октября | 15 октября | 15 октября | 15 октября | 100,0 | 15 октября |  |
| 7. Утверждение Правительством Архангельской области правовых актов о подготовке проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, мерах по реализации областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, методике распредеаления субсидий на софинансирование вопросов местного значения на очередной финансовый год (изменений в нее). Утверждение (актуализация) министерством финансов порядков, регулирующих особенности бюджетного процесса в Архангельской области | министерство финансов | да=1 нет=0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 |  |
| 8. Проведение публичных слушаний по отчету об исполнении областного бюджета за отчетный год и по проекту областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период | министерство финансов | да=1 нет=0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 |  |
| 9. Доля главных администраторов средств областного бюджета, по которым проводится мониторинг качества управления финансами, в общем количестве главных администраторов средств областного бюджета | министерство финансов | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 10. Доля главных распорядителей средств областного бюджета (участников бюджетного процесса), предоставляющих данные в процессе формирования и исполнения областного бюджета с использованием программных комплексов для формирования и исполнения областного бюджета, в общем количестве главных распорядителей средств областного бюджета | министерство финансов | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 10.2. Доля органов государственной власти Архангельской области, иных государственных органов Архангельской области и государственных учреждений Архангельской области, в которых бухгалтерский учет переведен в «облачный» сервис по автоматизации (централизации) бюджетного, бухгалтерского и налогового учета в органах государственной власти Архангельской области, иных государственных органах Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской области, в общем количестве органов государственной власти Архангельской области, иных государственных органов Архангельской области и государственных учреждений Архангельской области | министерство связи и информа- ционных технологий | процентов | - | - | 14,0 | 14,6 | 104,0 | - |  |
| 11. Доля сумм судебных актов по искам к Архангельской области, предусматривающим обращение взыскания на средства областного бюджета, исполненных в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение, в общей сумме, предусмотренной поступившими на исполнение исполнительными документами | министерство финансов | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 12. Исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам | министерство финансов | процентов | 102,5 | 106,4 | 100,0 | 104,5 | 104,5 | 100,0 |  |
| 13. Обеспечение заявок на финансирование, представленных главными распорядителями средств областного бюджета | министерство финансов | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 14. Просроченная кредиторская задолженность областного бюджета по заработной плате получателей бюджетных средств | министерство финансов | рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| 15. Отношение доведенных предельных объемов финансирования к утвержденному плану года по расходам, главным распорядителем по которым является министерство финансов | министерство финансов | процентов | 100,0 | 99,0 | 100,0 | 99,4 | 99,4 | 100,0 |  |
| 15.1. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, формируемой министерством финансов Архангельской области | министерство финансов | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 15.2. Отсутствие кредиторской задолженности местных бюджетов по расходам по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на 1 января года, следующего за отчетным | министерство финансов | да=1 нет=0 | - | - | 1 | 1 | 100,0 | 1 |  |
| Подпрограмма № 2 «Управление государственным долгом Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Отношение объема государственного долга Архангельской области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений | министерство финансов | процентов | 79,1 | 60,0 | 100,0 | 53,0 | 189,0 | 100,0 | объем государственного долга Архангельской области, фактически сложившийся по итогам 2019 года, значительно меньше предельного объема государственного долга, установленного статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, который предусмотрен в качестве индикатора государственной программы |
| 17. Доля расходов на обслуживание государственного долга Архангельской области в общем объеме расходов областного бюджета | министерство финансов | процентов | 2,26 | 1,68 | 15,0 | 0,78 | в 19,2 раза | 15,0 | объем расходов на обслуживание государственного долга Архангельской области, фактически сложившийся по итогам 2019 года, значительно меньше предельного объема указанных расходов, установленного статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации, который предусмотрен в качестве индикатора государственной программы |
| 18. Объем просроченных платежей по погашению государственного долга Архангельской области | министерство финансов | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| 19. Объем просроченных платежей по обслуживанию государственного долга Архангельской области | министерство финансов | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма № 3 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Критерий выравнивания финансовых возможностей поселений для городских поселений (включая городские округа) Архангельской области | министерство финансов | рублей/чел. | 263,9 | 263,9 | 275,3 | 275,3 | 100,0 | - |  |
| 22. Критерий выравнивания финансовых возможностей поселений для сельских поселений Архангельской области | министерство финансов | рублей/чел. | 179,5 | 179,5 | 187,3 | 187,3 | 100,0 | 192,9 |  |
| 23. Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Архангельской области | министерство финансов | коэффи-циент | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 1,0 |  |
| 24. Сумма просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов по выплате заработной платы получателям средств местных бюджетов (по состоянию на конец года) | министерство финансов | рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма № 4 «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Объем проверенных бюджетных средств, а также средств, полученных из внебюджетных источников | контрольно-ревизионная инспекция Архангельской области (далее –контрольно-ревизионная инспекция) | млрд. рублей | 10,1 | 6,6 | 8,5 | 10,4 | 122,0 | 6,0 | увеличение объема проверенных средств в 2019 году произошло за счет внеплановых проверок |
| 27. Соотношение количества принятых решений по фактам бюджетных нарушений к общему количеству установленных фактов бюджетных нарушений | контрольно-ревизионная инспекция | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 28. Соотношение количества поступивших обращений о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и общего количества решений, принятых по фактам обращений | контрольно-ревизионная инспекция | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| ______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации в 2019 году государственной программы

Архангельской области «Управление 
государственными финансами

и государственным долгом Архангельской области»

О Ц Е Н К А

эффективности реализации государственной программы Архангельской области «Управление

государственными финансами и государственным долгом Архангельской области»

за 2019 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) (гр.2×35+ гр.3×55+гр.4×10) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) (гр.6×0,8+гр.7×0,2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 1. Министерство финансов Архангельской области | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 99,9 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | - | - | - |
| 2. Контрольно-ревизионная инспекция Архангельской области | 0,75 | 1,00 | 0,99 | 91,2 | - | - | - |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 98,9 | 94,0 | 97,9 |

Эффективность реализации государственной программы – высокая.

_____________________