- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 марта 2020 г. № 111-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2019 году 
государственной программы Архангельской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2021 годы)»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области о реализации в 2019 году государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2021 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 461-пп:

- Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2019 году государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2021 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 461-пп (далее – государственная программа).

- Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2019 году высокой.

- Министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области:

обеспечить реализацию государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 24 сентября 2019 года № 510-пп, в 2020 году;

до 15 апреля 2020 года подготовить и внести на заседание Правительства Архангельской области проект постановления Правительства Архангельской области «О признании утратившим силу постановления Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 461-пп».

- Министерству строительства и архитектуры Архангельской области до 1 июня 2020 года подготовить документы к бюджетной заявке 
в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для привлечения в 2021 году средств федерального бюджета на реализацию мероприятий 
по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696.

- Государственному автономному учреждению Архангельской области «Инвестсельстрой» до 30 сентября 2020 года подготовить и выдать свидетельства о предоставлении в 2020 году социальных выплат 
на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим в сельской местности.

- Министерству транспорта Архангельской области и Администрации городского округа Архангельской области «Северодвинск» обеспечить целевое использование бюджетных средств, выделенных на строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автомобильной дороги «Северодвинск – Онега».

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

##### Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области	А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Архангельской области
от 31 марта 2020 г. № 111-рп

ОТЧЕТ
о реализации в 2019 году государственной программы 
Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2021 годы)»

# I. Результаты реализации мероприятий государственной программы Архангельской области

1. В 2019 году в рамках государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2021 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 461-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация 11 мероприятий:

1) введено (приобретено) жилья:

6,9 тыс. кв. метров – гражданами, проживающими в сельской местности (улучшили жилищные условия 78 граждан);

5,1 тыс. кв. метров – молодыми семьями и молодыми специалистами (улучшили жилищные условия 54 молодые семьи (специалиста);

0,3 тыс. кв. метров – ведомственного жилья – для пяти специалистов трех сельскохозяйственных товаропроизводителей в Вельском муниципальном районе Архангельской области;

2) выдано 173 свидетельства на предоставление социальных выплат 
на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям 
и молодым специалистам;

3) введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в деревне Погост сельского поселения «Емецкое» Холмогорского муниципального района Архангельской области;

4) проведены работы по устройству стен и перекрытий при строительстве центра культурного развития на 120 мест в селе Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального района Архангельской области;

5) введено в эксплуатацию поле для мини-футбола с искусственным покрытием площадью 1144 кв. метра в поселке Шалакуша Няндомского муниципального района Архангельской области;

6) построено 5,5 км распределительных газовых сетей в сельском поселении «Аргуновский» Вельского муниципального района и в деревне Куимиха Котласского муниципального района Архангельской области;

7) разработана проектная документация по реконструкции автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки на участке км 85 – км 97 
в Виноградовском районе;

8) построено 4,6 км автомобильной дороги к селу Ненокса 
от автомобильной дороги «Северодвинск – Онега» (отрезок дороги от Онежского тракта до моста через реку Карахту);

9) реализовано семь проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности в Вельском, Вилегодском, Няндомском, Приморском, Устьянском и Холмогорском муниципальных районах Архангельской области.

2. Для реализации мероприятий государственной программы предусмотрены финансовые средства в размере 513 293,2 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 186 214,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 199 912,8 тыс. рублей;

местных бюджетов – 7192,3 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 119 973,3 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 552 415,1 тыс. рублей, 
из них средства:

федерального бюджета – 184 103,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 194 658,3 тыс. рублей;

местных бюджетов – 13 907,9 тыс. рублей;

внебюджетных источников –159 745,4 тыс. рублей.

В отчетном периоде сэкономлены средства федерального бюджета 
в размере 292,0 тыс. рублей и областного бюджета в размере 190,0 тыс. рублей по мероприятиям по обеспечению жильем в сельской местности молодых семей и молодых специалистов. Остатки средств образовались в Вельском, Приморском и Холмогорском муниципальных районах Архангельской области в соответствии с итоговыми параметрами договоров купли-продажи жилья.

В отчетном периоде сэкономлены по результатам торгов средства федерального бюджета в размере 1819,3 тыс. рублей и областного бюджета 
в размере 202,2 тыс. рублей по мероприятиям по развитию газификации 
в сельской местности при строительстве распределительных газовых сетей 
в деревне Куимиха Котласского муниципального района Архангельской области.

В отчетном периоде не израсходованы средства областного бюджета 
в размере 4862,3 тыс. рублей по мероприятиям по обеспечению ведомственным жильем в сельской местности сельскохозяйственных товаропроизводителей, так как построенный двухквартирный дом в Устьянском муниципальном районе Архангельской области не успели оформить в собственность в 2019 году из-за изменений в законодательстве Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Средства местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области привлечены на 93,4 процента больше, чем запланировано 
по мероприятиям по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, и развитию сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции.

В отчетном периоде привлечено средств из внебюджетных источников на 33,2 процента больше, чем запланировано, за счет средств граждан – участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие:

в реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, по комплексному обустройству объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, по строительству и реконструкции автомобильных дорог, 
по грантовой поддержке местных инициатив граждан в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2012 года № 717;

в реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302;

в реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2017 года № 1640;

в реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» подпрограммы 4 «Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» 
на 2013 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317.

Министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области заключено пять соглашений с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на привлечение средств федерального бюджета в 2019 году:

от 6 февраля 2019 года № 082-07-2019-037 (о развитии газификации 
в сельской местности);

от 7 февраля 2019 года № 082-08-2019-178 (о грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности);

от 11 февраля 2019 года № 082-07-2019-160 (о развитии сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности);

от 11 февраля 2019 года № 082-07-2019-124 (о развитии сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности);

от 12 февраля 2019 года № 082-08-2019-228 (об улучшении жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов).

Министерством строительства и архитектуры Архангельской области заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации 
от 11 февраля 2019 года № 054-07-2019-007 о привлечении средств федерального бюджета в 2019 году (строительство центра культурного развития).

Министерством транспорта Архангельской области заключено соглашение с Дорожным федеральным агентством от 31 января 2019 года № 108-07-2019-003 о привлечении средств федерального бюджета в 2019 году (строительство автомобильной дороги).

4. В рамках реализации государственной программы министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области заключено 31 соглашение с органами местного самоуправления Архангельской области о реализации мероприятий государственной программы в 2019 году. Установленные в соглашениях целевые показатели органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области выполнены в полном объеме.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Обеспечение ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | площадь построенного и приобретенного ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей, тыс. кв. м | 0,4 | 0,324 | построенный двухквартирный дом в Устьянском районе не успели оформить в собственность в 2019 году из-за изменений в законодательстве Российской Федерации о градостроительной деятельности | дальнейшая реализация мероприятия предусмотрена в рамках государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 510-пп |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
государственной программы

В отчетном периоде реализация государственной программы осуществлялась в соответствии с планом, утвержденным распоряжением министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области от 30 января 2019 года № 17-р.

Основные факторы, оказавшие влияние на ход реализации государственной программы в отчетном периоде:

большинство проживающих в сельской местности граждан, молодых семей и молодых специалистов, получивших социальные выплаты, осуществляли строительство жилья площадью выше нормативных расчетных показателей за счет внебюджетных источников, что позволило перевыполнить целевые показатели по вводу (приобретению) жилья;

- изменения в законодательстве Российской Федерации о градостроительной деятельности не позволили реализовать в полном объеме мероприятия 
по обеспечению ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей. В 2019 году для работников общества с ограниченной ответственностью «Устьянская молочная компания» построен двухквартирный дом. Однако ввиду отсутствия экспертизы на проект оформить в собственность жилое здание 
и, соответственно, просубсидировать его приобретение в 2019 году 
не удалось. Данное мероприятие планируется завершить в 2020 году в рамках государственной программы Архангельской области «Комплексное 
развитие сельских территорий Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 
2019 года № 510-пп.

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету. Сведения 
о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 3 к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 91,8 балла.

# II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Наименование мероприятий |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  | освоено |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | процентов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 125 052,3 | 154 418 | 123,5 | 35 052,3 | 35 052,3 | 24 000 | 24 000 | 1000 | 3048,2 | 65 000 | 92 317,5 | 154 418 |
| 1.1.2. | Обеспечение жильем в сельской местности молодых семей и молодых специалистов | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 105 052,3 | 126 097,6 | 120,0 | 35 052,3 | 34 760,3 | 24 000 | 23 810 | 1000 | 2682,2 | 45 000 | 64 845,1 | 126 097,6 |
| 1.2. | Обеспечение ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 15 000 | 2990 | 19,9 | 0 | 0 | 6000 | 1137,7 | 0 | 0 | 9000 | 1852,3 | 2990 |
| 1.3. | Подготовка и организация выдачи свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, ГАУ Архангельской области «Инвестсельстрой» | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 614,6 | 614,6 | 100,0 | 0 | 0 | 614,6 | 614,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614,6 |
| 2.2. | Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики в сельской местности | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 7520 | 7520 | 100,0 | 1965 | 1965 | 5555 | 5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520 |
| 2.3. | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 40 040 | 40 040 | 100,0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 040 |
| 2.4. | Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 3230 | 3265 | 101,1 | 2310 | 2310 | 870 | 870 | 50 | 85 | 0 | 0 | 3265 |
| 2.5. | Развитие газификации в сельской местности | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 30 340,2 | 28 186,8 | 92,9 | 27 162,2 | 25 342,9 | 3018 | 2815,8 | 160 | 28,1 | 0 | 0 | 28 186,8 |
| 2.8.6. | Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки на участке км 85 – км 97 в Виноградовском районе Архангельской области | министерство транспорта Архангельской области | 5060 | 5060 | 100,0 | 0 | 0 | 5060 | 5060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5060 |
| 2.8.7. | Строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автомобильной дороги «Северодвинск – Онега» | министерство транспорта Архангельской области | 178 925,6 | 181 606,2 | 101,5 | 63 345,6 | 63 345,6 | 110 647,7 | 110 647,7 | 4932,3 | 7612,9 | 0 | 0 | 181 606,2 |
| 3.1. | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 2458,2 | 2616,9 | 106,5 | 1327,4 | 1327,4 | 147,5 | 147,5 | 10 | 411,5 | 973,3 | 730,5 | 2616,9 |
| Всего по государственной программе |  |  | 513 293,2 | 552 415,1 | 107,6 | 186 214,8 | 184 103,5 | 199 912,8 | 194 658,3 | 7192,3 | 13 907,9 | 119 973,3 | 159 745,4 | 552 415,1 |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации в 2019 году государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области 
(2014 – 2021 годы)»

СВЕДЕНИЯ
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2021 годы)» по итогам 2019 года

Ответственный исполнитель – министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | фактическое за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2021 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | тыс. кв. м | 5,3 | 5,7 | 5 | 6,9 | 138,0 | 5 | площадь фактически построенного (приобретенного) жилья превышает нормативные расчетные показатели за счет строительства жилья преимущественно большей площади |
| - 2. Ввод (приобретение) жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | тыс. кв. м | 4 | 4,1 | 4,2 | 5,1 | 121,4 | 5,8 | площадь фактически построенного (приобретенного) жилья превышает нормативные расчетные показатели за счет строительства жилья преимущественно большей площади |
| - 3. Ввод (приобретение) ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | тыс. кв. м | - | 0,4 | 0,4 | 0,324 | 81,0 | 0,3 | построенный двухквартирный дом в Устьянском районе не успели оформить в собственность в 2019 году из-за изменений в законодательстве Российской Федерации о градостроительной деятельности |
| - 4. Количество выданных свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | единиц | - | 132 | 129 | 173 | 134,1 | 153 | фактический средний размер семьи участников меньше расчетного параметра |
| - 6. Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | единиц | - | - | 1 | 1 | 100,0 | 1 |  |
| - 8. Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | кв. м | - | - | 924 | 1144 | 123,8 | - | данные в соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию |
| - 9. Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | км | 3,8 | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 100,0 | - |  |
| - 12. Количество разработанной проектной документации по строительству автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | министерство транспорта Архангельской области | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 100,0 | - |  |
| - 13. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | министерство транспорта Архангельской области | км | 3,7 | - | 4,6 | 4,6 | 100,0 | 13,7 |  |
| - 14. Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | единиц | - | 3 | 4 | 7 | 175,0 | - | фактический средний размер гранта меньше расчетного параметра |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о реализации в 2019 году государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области 
(2014 – 2021 годы)»

СВЕДЕНИЯ
о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных 
из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы Архангельской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2021 годы)», по итогам 2019 года

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значения показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей | Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленных из федерального бюджета субсидии, процентов | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субсидия на реализацию мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, кроме молодых семей и молодых специалистов | кв. м | 1112,8 | 6900 | 620,1 | 35 052,3 | - | - | - |
| 2. Объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов | кв. м | 2596,5 | 5100 | 196,4 | 35 052,3 | - | - | - |
| Субсидия на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности | единиц | 1 | 1 | 100 | 1965,0 | - | - | - |
| Субсидия на реализацию мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Уровень технической готовности объектов капитального строительства | процентов | 60 | 60 | 100,0 | 20 000,0 | - | - | - |
| Субсидия на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ввод в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений в сельских территориях | единиц | 1 | 1 | 100 | 2310,0 | - | - | - |
| Субсидия на реализацию мероприятия по развитию газификации в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 5,5 | 5,5 | 100,0 | 27 162,2 | - | - | - |
| Субсидия на развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | км | 4,566 | 4,566 | 100,0 | 63 345,6 | - | - | - |
| Субсидия на реализацию мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | единиц | 4 | 7 | 175,0 | 1327,4 | - | - | - |
| ИТОГО | х | х | х | х | 186 214,8 |  |  |  |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к отчету о реализации в 2019 году государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области 
(2014 – 2021 годы)»

ОЦЕНКА
эффективности реализации государственной программы Архангельской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2021 годы)» за 2019 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) (гр.2×35+ гр.3×55+гр.4×10) | Оценки реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) (гр.6×0,8+гр.7×0,2) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 0,83 | 0,95 | 0,95 | 90,8 | - | - | - | в полной мере выполнено три мероприятия из четырех. Не успели оформить в собственность построенный дом |
| 2. Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | - | - | - |  |
| 3. Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 1,0 | 1,0 | 0,93 | 99,3 | - | - | - |  |
| 4. Министерство транспорта Архангельской области | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | - | - | - |  |
| 5. Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 99,0 | - | - | - |  |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 94,5 | 81,0 | 91,8 |  |

Эффективность реализации государственной программы – высокая.

_______________