## Лист1
Приложение № 6 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2020 года по форме приложения № 11 к областному закону "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
Отчет об исполнении областной адресной инвестиционной программы за 9 месяцев 2020 года
тыс. рублей
Наименование объекта | Прогнозная мощность (прогнозный прирост мощности) | Форма расходования средств, направление инвестирования | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Наименование заказчика по объектам государственной (муниципальной) собственности | Прогнозный срок (начало / окончание) | Общий объем капитальных вложений за счет всех источников, тыс. рублей | Утверждено на год (в ред. 29.09.2020 № 305-19-ОЗ) | Уточненная сводная бюджетная роспись на 2020 год по состоянию на 30.09.2020 | План кассовых выплат на 9 месяцев 2020 года | Доведено предельных объемов финансирования министерством финансов Архангельской области до главных распорядителей средств областного бюджета | Исполнено на 30.09.2020 | Исполнение, в процентах
[12 empty] | к уточненной сводной бюджетной росписи на год | к плану на 9 месяцев
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ВСЕГО по областной адресной инвестиционной программе, в том числе: | [5 empty] | 61670976.9 | 4003462.2 | 3241196.205 | 1459185.16 | 1459185.16 | 1390819.25 | 42.9107 | 95.3148
Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области" | [5 empty] | 6601247.4 | 392374.4 | 405661.07 | 150662.62 | 150662.62 | 150299.43 | 37.0505 | 99.7589
Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области" | [5 empty] | 6 601 247,4 | 392374.4 | 405661.07 | 150662.62 | 150662.62 | 150299.43 | 37.0505 | 99.7589
Больница на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района | 16 коек | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2020 / 2021 | 202 800,0 | 9700 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Корректировка проектной документации и строительство объекта «Пристройка к зданию хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница» | 39 коек | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2015 / 2021 | 604 471,5 | 4850 | 9850 | 4850 | 4850 | 4850 | 49.2386 | 100
Лечебно-диагностический корпус ГБУЗ Архангельской области "Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова" | 180 коек | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2011 / 2022 | 5 208 526,1 | 111715.4 | 111715.43 | 1350.72 | 1350.72 | 987.53 | 0.88397 | 73.1114
Проектирование и строительство здания офиса врача общей практики на территории 29-го лесозавода города Архангельска | 426,9 кв. м | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2018 / 2020 | 1 190,0 | 1190 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство больницы в пос. Березник Виноградовского района Архангельской области | 45 коек | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2015 / 2021 | 250 946,3 | 130820 | 139106.54 | 136056.4 | 136056.4 | 136056.4 | 97.8073 | 100
Фельдшерско-акушерский пункт в дер. Бычье Мезенского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2020 / 2021 | 8 838,1 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фельдшерско-акушерский пункт в дер. Гридино Няндомского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, разработка обоснования инвестиций, проведение ценового и технологического аудита, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2019 / 2020 | 13 020,9 | 7717.9 | 880 | 880 | 880 | 880 | 100 | 100
Фельдшерско-акушерский пункт в дер. Копачево Холмогорского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, разработка обоснования инвестиций, проведение ценового и технологического аудита, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2019 / 2020 | 15 020,9 | 9717.9 | 9717.9 | 1094.5 | 1094.5 | 1094.5 | 11.2627 | 100
Фельдшерско-акушерский пункт в дер. Кощеевская Коношского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2020 / 2021 | 14 000,0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фельдшерско-акушерский пункт в дер. Нагорская Устьянского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2020 / 2021 | 21 200,0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фельдшерско-акушерский пункт в дер. Никифоровская Шенкурского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2020 / 2021 | 17 196,0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фельдшерско-акушерский пункт в дер. Никольская Шенкурского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, разработка обоснования инвестиций, проведение ценового и технологического аудита, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2019 / 2020 | 16 020,9 | 10717.9 | 10717.92 | 1094.5 | 1094.5 | 1094.5 | 10.2119 | 100
Фельдшерско-акушерский пункт в дер. Осташевская Коношского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, разработка обоснования инвестиций, проведение ценового и технологического аудита, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2019 / 2020 | 16 020,9 | 10717.9 | 10717.9 | 615 | 615 | 615 | 5.7381 | 100
Фельдшерско-акушерский пункт в дер. Федотовская Котласского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, разработка обоснования инвестиций, проведение ценового и технологического аудита, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2019 / 2020 | 17 020,9 | 11717.9 | 11717.92 | 615 | 615 | 615 | 5.2484 | 100
Фельдшерско-акушерский пункт в дер. Хомяковская Холмогорского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, разработка обоснования инвестиций, проведение ценового и технологического аудита, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2019 / 2020 | 16 020,9 | 10717.9 | 10717.92 | 687.5 | 687.5 | 687.5 | 6.4145 | 100
Фельдшерско-акушерский пункт в дер. Шиловская Вельского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2020 / 2021 | 16 950,0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фельдшерско-акушерский пункт в пос. Волошка Коношского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, разработка обоснования инвестиций, проведение ценового и технологического аудита, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2019 / 2020 | 14 020,9 | 8717.9 | 8717.9 | 615 | 615 | 615 | 7.0545 | 100
Фельдшерско-акушерский пункт в пос. Глубокий Устьянского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, разработка обоснования инвестиций, проведение ценового и технологического аудита, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2019 / 2020 | 19 020,9 | 13717.9 | 13717.9 | 615 | 615 | 615 | 4.4832 | 100
Фельдшерско-акушерский пункт в пос. Зеленый Бор Вельского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2020 | 7 520,0 | 7520 | 14357.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фельдшерско-акушерский пункт в пос. Квазеньга Устьянского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2020 / 2021 | 22 800,0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фельдшерско-акушерский пункт в пос. Красная Верхнетоемского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, разработка обоснования инвестиций, проведение ценового и технологического аудита, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2019 / 2020 | 22 020,9 | 16717.9 | 16717.9 | 1094.5 | 1094.5 | 1094.5 | 6.5469 | 100
Фельдшерско-акушерский пункт в пос. Лайский Док Приморского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2021 | 12 800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фельдшерско-акушерский пункт в пос. Советский Устьянского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2020 / 2021 | 21 800,0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Койда Мезенского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2020 / 2021 | 20 000,0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Лена Ленского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, разработка обоснования инвестиций, проведение ценового и технологического аудита, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2019 / 2020 | 22 020,9 | 16717.9 | 16717.92 | 1094.5 | 1094.5 | 1094.5 | 6.5469 | 100
Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области" | [5 empty] | 7446855.9 | 1023985.9 | 570890.5 | 292687.5 | 292687.5 | 230052.1 | 40.2971 | 78.5999
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования" | [7 empty] | 58000 | 58000 | 58000 | 0 | 0 | 0
Приобретение здания, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Воронина, д. 32, в целях создания инфраструктуры регионального центра "Созвездие" и детского технопарка "Кванториум" | - | субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность, строительство | министерство образования и науки Архангельской области | государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской области "Центр выявления и поддержки одаренных детей "Созвездие"" | 2020 |  |  | 58000 | 58000 | 58000 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области" | [5 empty] | 7 446 855,9 | 1023985.9 | 512890.5 | 234687.5 | 234687.5 | 230052.1 | 44.854 | 98.0249
Детский сад на 120 мест в п. Каменка МО "Мезенский муниципальный район" | 120 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация Мезенского муниципального района Архангельской области | 2016 / 2020 | 147 867,5 | 1742.8 | 1392.3 | 1392.3 | 1392.3 | 1392.3 | 100 | 100
Детский сад на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района* | 120 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация Онежского муниципального района Архангельской области | 2019 / 2020 | 137 893,0 | 2339.4 | 2339.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Детский сад на 220 мест в г. Вельске* | 220 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация Вельского муниципального района Архангельской области | 2019 / 2020 | 219 425,9 | 4384.1 | 4384.1 | 2898.9 | 2898.9 | 2715.4 | 61.9375 | 93.67
Детский сад на 220 мест в г. Мезень Архангельской области* | 220 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация Мезенского муниципального района Архангельской области | 2019 / 2020 | 280 794,8 | 5610.3 | 5610.3 | 549 | 549 | 549 | 9.7856 | 100
Детский сад на 220 мест в микрорайоне Южный г. Котласа* | 220 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация городского округа Архангельской области "Котлас" | 2019 / 2020 | 222 248,6 | 4204.6 | 4161.7 | 2632.6 | 2632.6 | 2632.6 | 63.2578 | 100
Детский сад на 220 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска* | 220 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация городского округа "Город Архангельск" | 2018 / 2020 | 221 313,6 | 158257.4 | 34364.3 | 17851.4 | 17851.4 | 17851.4 | 51.9475 | 100
Детский сад на 220 мест в пос. Урдома Ленского района | 220 мест | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2020 / 2021 | 250 800,0 | 107500 | 107500 | 751.1 | 751.1 | 751.1 | 0.6987 | 100
Детский сад на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района* | 220 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация Пинежского муниципального района Архангельской области | 2018 / 2020 | 183 490,0 | 127472.6 | 37070.2 | 22316 | 22316 | 19841.3 | 53.5236 | 88.9106
Детский сад на 280 мест в 167 квартале города Северодвинска Архангельской области* | 280 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация городского округа Архангельской области "Северодвинск" | 2020 / 2021 | 316 928,6 | 204.1 | 204.1 | 204.1 | 204.1 | 204.1 | 100 | 100
Детский сад на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска | 280 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация городского округа "Город Архангельск" | 2018 / 2020 | 218 601,5 | 14242.1 | 15547.3 | 7027.7 | 7027.7 | 7027.7 | 45.2021 | 100
Детский сад на 280 мест в г. Котласе Архангельской области по пр. Мира, 24а | 280 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация городского округа Архангельской области "Котлас" | 2018 / 2020 | 229 765,7 | 16296 | 7649.2 | 7566 | 7566 | 7566 | 98.9123 | 100
Детский сад на 280 мест в г. Северодвинске | 280 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация городского округа Архангельской области "Северодвинск" | 2018 / 2019 | 257 589,1 | 310.4 | 310.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Детский сад на 280 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска* | 280 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация городского округа "Город Архангельск" | 2019 / 2020 | 274 299,9 | 5480.5 | 5480.5 | 4285.2 | 4285.2 | 4257.9 | 77.6918 | 99.3629
Детский сад на 280 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска | 280 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация городского округа "Город Архангельск" | 2019 / 2020 | 274 712,0 | 4911.6 | 4911.6 | 4454 | 4454 | 4454 | 90.6833 | 100
Детский сад на 280 мест по ул. Первомайской территориального округа Майская горка г. Архангельска* | 280 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация городского округа "Город Архангельск" | 2020 / 2021 | 312 770,3 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 100 | 100
Детский сад на 60 мест в г. Няндома* | 60 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация Няндомского муниципального района Архангельской области | 2019 / 2020 | 91 171,7 | 1798.2 | 1798.2 | 405 | 405 | 405 | 22.5225 | 100
Детский сад на 60 мест в пос. Боброво Приморского района* | 60 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация Приморского муниципального района Архангельской области | 2019 / 2020 | 90 000,0 | 1798.2 | 1798.2 | 1250.7 | 1250.7 | 1250.7 | 69.5529 | 100
Детский сад на 60 мест в пос. Турдеевск г. Архангельска | 60 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация городского округа "Город Архангельск" | 2017 / 2018 | 77 598,3 | 9834.1 | 9834.1 | 9533.4 | 9533.4 | 9533.4 | 96.9423 | 100
Детский сад на 60 мест в с. Курцево Котласского района* | 60 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация Котласского муниципального района Архангельской области | 2019 / 2020 | 88 838,9 | 1625.1 | 1546.7 | 1258 | 1258 | 1258 | 81.3345 | 100
Начальная общеобразовательная школа на 320 учащихся в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района* | 320 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация Вилегодского муниципального района Архангельской области | 2019 / 2021 | 409 988,0 | 27612.5 | 61701.9 | 61701.9 | 61701.9 | 61701.9 | 100 | 100
Строительство пристройки на 200 учащихся к зданию школы в пос. Приводино Котласского района | 200 мест | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2020 / 2021 | 98 500,0 | 42300 | 42300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района* | 250 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области | 2013 / 2020 | 530 377,8 | 70836.8 | 20763.6 | 6445.5 | 6445.5 | 6445.5 | 31.0423 | 100
Строительство школы на 1600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска* | 1600 учащихся | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2020 / 2023 | 1 360 196,0 | 43539.7 | 265 | 164 | 164 | 164 | 61.8868 | 100
Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска* | 860 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация городского округа "Город Архангельск" | 2019 / 2020 | 956 482,2 | 344266.3 | 119884.1 | 74095.7 | 74095.7 | 74095.7 | 61.8061 | 100
Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области* | 90 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация Мезенского муниципального района Архангельской области | 2018 / 2020 | 195 202,6 | 27288.5 | 21422.9 | 7774.4 | 7774.4 | 5824.5 | 27.1882 | 74.919
нераспределенный резерв |  |  | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  |  | 0 | 0 | 519.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера" | [5 empty] | 1113456 | 20116.5 | 20116.5 | 16750 | 16750 | 16750 | 83.265 | 100
Приобретение здания для размещения музея, расположенного по адресу: Архангельская область, Мезенский район, г. Мезень, пр. Первомайский, д. 2 | 57,4 кв. м | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство культуры Архангельской области | администрация Мезенского муниципального района Архангельской области | 2020 | 567 | 538.7 | 538.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция мостового перехода через реку Вага на участке км 2 + 067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы | протяженность дороги – 560 м, в том числе мост – 172,77 м | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, реконструкция | министерство транспорта Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | 2019 / 2021 | 588 752,4 | 19577.8 | 19577.8 | 16750 | 16750 | 16750 | 85.5561 | 100
Реконструкция объекта культурного наследия регионального значения "Коммерческий банк" по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 76 / 2 | общая площадь – 3 553,6 кв. м | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, реконструкция | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2021 / 2022 | 324 136,6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Строительство моста (Пентус) | протяженность моста – 130 м | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, проектирование и реконструкция | министерство транспорта Архангельской области | администрация Устьянского муниципального района Архангельской области | 2022 / 2023 | 200 000,0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области" | [5 empty] | 6229943 | 465247.6 | 589886.96 | 290240.44 | 290240.44 | 286939.98 | 48.6432 | 98.8629
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области" | [5 empty] | 6 229 943,0 | 465247.6 | 589886.96 | 290240.44 | 290240.44 | 286939.98 | 48.6432 | 98.8629
Завершение работ по благоустройству придомовых территорий двух домов, построенных на территории МО "Город Архангельск" в рамках 4 этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 2 дома | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2020 / 2020 | 5 049,9 | 5049.85 | 5049.85 | 4431.5 | 4431.5 | 1307.83 | 25.8984 | 29.5121
Канализационные очистные сооружения мощностью до 2500 куб. м / сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района | до 2500 куб. м / сутки | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2019 / 2021 |  | 4219.65 | 4219.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Канализационные очистные сооружения мощностью до 2500 куб. м / сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района | до 2500 куб. м / сутки | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2019 / 2021 | 582 700,0 | 249600 | 249600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Обеспечение жильем граждан, пострадавших в результате пожара в с. Порог Онежского района | 8 квартир | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация Онежского муниципального района Архангельской области | 2020 | 12 696,0 | 12061.3 | 12061.2 | 12046.04 | 12046.04 | 12045.91 | 99.8732 | 99.9989
Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры 300-квартирного дома по пр. Московскому в г. Архангельске | сети: водоснабжения – 113 куб. м / час; теплоснабжения – 7,1 Гкал / час; электроснабжения – 3562 кВт | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2017 / 2020 | 17 190,9 | 6373.9 | 6373.9 | 5879.8 | 5879.8 | 5879.8 | 92.2481 | 100
Приобретение жилых помещений для переселения граждан из многоквартирного дома, расположенного по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 66 | 5 квартир | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация Холмогорского муниципального района Архангельской области | 2020 | 5 540,5 | 5540.5 | 5540.5 | 3299.6 | 3299.6 | 3299.6 | 59.5542 | 100
Реконструкция зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов) в г. Мирный Архангельской области | 62 жилых дома | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация городского округа Архангельской области "Мирный" | 2014 / 2021 | 4 237 022,4 | 60410 | 60410 | 55953.8 | 55953.8 | 55953.82 | 92.6234 | 100
Строительство 300-квартирного дома по пр. Московскому в г. Архангельске | 300 квартир | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2016 / 2020 | 499 363,4 | 40330.8 | 62514.43 | 51904 | 51904 | 51904 | 83.0272 | 100
Строительство школы на 860 мест в г. Котласе* | 860 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация городского округа Архангельской области "Котлас" | 2019 / 2021 | 820 123,5 | 31405.2 | 133861 | 133861 | 133861 | 133684.3 | 99.868 | 99.868
Формирование государственного жилищного фонда для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии со статьей 109.1 Жилищного кодекса Российской Федерации | 32 квартиры | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2020 | 50 256,4 | 50256.4 | 50256.43 | 22864.7 | 22864.7 | 22864.72 | 45.4961 | 100.0001
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области" | [5 empty] | 390858 | 137281.3 | 137281.3 | 94482.9 | 94482.9 | 94482.9 | 68.8243 | 100
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области" | [5 empty] | 390 858,0 | 137281.3 | 137281.3 | 94482.9 | 94482.9 | 94482.9 | 68.8243 | 100
Здание специального учреждения УФМС в г. Архангельске | 30 человек | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2016 / 2021 | 390 858,0 | 137281.3 | 137281.3 | 94482.9 | 94482.9 | 94482.9 | 68.8243 | 100
Государственная программа Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах" | [5 empty] | 3150 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Пожарная безопасность в Архангельской области" | [5 empty] | 3 150,0 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство объекта «Пожарное депо ГКУ «ОГПС-21» на 4 автомашины в г. Сольвычегодске Котласского района | 4 автомобиля | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2013 / 2022 | 3 150,0 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области" | [5 empty] | 515723 | 158516 | 26916.475 | 2119.3 | 2119.3 | 2119.3 | 7.8736 | 100
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области" | [5 empty] | 515 723,0 | 158516 | 26916.475 | 2119.3 | 2119.3 | 2119.3 | 7.8736 | 100
Выполнение инженерных изысканий, разработка обоснования инвестиций и проведение ценового и технологического аудита по мероприятию "Укрепление берега Белого моря в пос. Пертоминске Приморского района" | - | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, разработка обоснования инвестиций, проведение ценового и технологического аудита, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2019 / - | 795 | 184.2 | 184.22 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 4.9397 | 100
Осуществление функций авторского и археологического надзора, возмещение затрат, понесенных в ходе проведения надзоров, корректировка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (I этап, 1 подэтап, I этап, 2 подэтап, и II этап)" |  | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2017 / 2020 | 6 027,0 | 1562.2 | 1562.22 | 293.1 | 293.1 | 293.1 | 18.7618 | 100
Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (1 этап, I подэтап) | 0,85 км | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2011 / 2020 | 375 756,1 | 24000 | 24000 | 1711.9 | 1711.9 | 1711.9 | 7.1329 | 100
Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (1 этап, II подэтап) | 0,85 км | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2011 / 2020 | 1 545,3 | 1170 | 1170.035 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 8.9912 | 100
Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (2 этап) |  | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2011 / 2020 | 131 599,6 | 131599.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области" | [5 empty] | 1968618.2 | 210901.2 | 210893.5 | 58136.83 | 58136.83 | 57766.33 | 27.3912 | 99.3627
Подпрограмма "Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва" | [5 empty] | 1 968 618,2 | 210901.2 | 210893.5 | 58136.83 | 58136.83 | 57766.33 | 27.3912 | 99.3627
Крытый универсальный легкоатлетический манеж в г. Архангельске |  | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2019 / 2021 | 282 042,9 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0
Лыжная база в г. Северодвинске Архангельской области | 100 чел. / смену | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация городского округа Архангельской области "Северодвинск" | 2020 | 61 016,1 | 6093.3 | 6093.3 | 2478.5 | 2478.5 | 2478.5 | 40.6758 | 100
Многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная арена "Ледовый дворец") в г. Коряжма |  | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2020 |  | 42500 | 46255.2 | 24692.4 | 24692.4 | 24692.4 | 53.383 | 100
Многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная арена "Ледовый дворец") в г. Коряжма |  | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2020 | 245 000,0 | 101500 | 97744.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Спортивный зал ГБНОУ АО "АГЛ имени М.В. Ломоносова" по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 25 | 483,9 кв. м | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2019 / 2020 | 80 511,6 | 12954.2 | 12954.2 | 2200.73 | 2200.73 | 2198.83 | 16.9739 | 99.9137
Спортивный комплекс на стадионе "Север" в г. Северодвинске. Плавательный бассейн с внеплощадочными инженерными сетями – 1 этап | 165 чел. / смену | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация городского округа Архангельской области "Северодвинск" | 2020 / 2022 | 1 103 651,8 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Архангельске (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования "Город Архангельск") | 67 чел. / смену | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация городского округа "Город Архангельск" | 2019 / 2020 | 196 395,9 | 39846 | 39846 | 20765.2 | 20765.2 | 20396.6 | 51.1886 | 98.2249
Государственная программа Архангельской области "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области" | [5 empty] | 1323771.9 | 515500 | 6153.3 | 6153.3 | 6153.3 | 6153.3 | 100 | 100
Адресная поддержка муниципального образования "Ленский муниципальный район Архангельской области" | [5 empty] | 1 323 771,9 | 515500 | 6153.3 | 6153.3 | 6153.3 | 6153.3 | 100 | 100
Начальная школа на 320 мест в с. Яренск (строительство "под ключ") | 320 учащихся | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2019 / 2021 | 494 113,4 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектирование и строительство автомобильной дороги Заболотье – Сольвычегодск – Яренск на участке Фоминская – Слободчиково, в том числе мост | 8,2 км | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство транспорта Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | 2019 / 2021 | 415 295,0 | 134500 | 6153.3 | 6153.3 | 6153.3 | 6153.3 | 100 | 100
Реконструкция системы водоснабжения в с. Яренск | 1 395,7 куб. м / сутки | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация Ленского муниципального района Архангельской области | 2019 / 2020 | 181 000,0 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Яренск (проектирование и строительство) |  | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2019 / 2021 | 233 363,5 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области" | [5 empty] | 4285020.3 | 225894.2 | 250894.2 | 174006.1 | 174006.1 | 174006.1 | 69.3544 | 100
Подпрограмма "Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области" | [5 empty] | 3 676 858,7 | 110000 | 135000 | 99849.7 | 99849.7 | 99849.7 | 73.9627 | 100
Обеспечение земельных участков дорожной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VII жилом районе (ул. Стрелковая – ул. Карпогорская, длиной 1650 м) | протяженность дороги – 1650 м | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство транспорта Архангельской области | администрация городского округа "Город Архангельск" | 2015 / 2022 | 447 093,9 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске | протяженность дороги – 2,916 км, в том числе мост – 185,8 пог. м | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, проектирование и реконструкция | министерство транспорта Архангельской области | администрация городского округа Архангельской области "Северодвинск" | 2019 / 2023 | 2 754 093,5 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 100
Строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги "Котлас – Коряжма, км 0 – км 41" | протяженность дороги – 1,38 км | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство транспорта Архангельской области | администрация городского округа Архангельской области "Котлас" | 2019 / 2021 | 106 426,2 | 20000 | 45000 | 36427.6 | 36427.6 | 36427.6 | 80.9502 | 100
Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске | 1,126 км | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство транспорта Архангельской области | администрация городского округа Архангельской области "Северодвинск" | 2020 / 2022 | 369 245,1 | 20000 | 20000 | 3422.1 | 3422.1 | 3422.1 | 17.1105 | 100
Подпрограмма "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения" | [5 empty] | 608 161,6 | 115894.2 | 115894.2 | 74156.4 | 74156.4 | 74156.4 | 63.9863 | 100
Разработка проектной документации на реконструкцию мостового перехода через реку Вождеромка на км 60 + 464 автомобильной дороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень | 1 проектная документация | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и реконструкция | министерство транспорта Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | 2020 | 4 000,0 | 4000 | 4000 | 1440 | 1440 | 1440 | 36 | 100
Строительство мостового перехода через реку Сельменьга на автомобильной дороге Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки (до дер. Задориха) в Виноградовском районе Архангельской области | протяженность дороги – 642,18 м, в том числе мост – 81,3 пог. м | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство транспорта Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | 2019 / 2020 | 135 957,8 | 90894.2 | 90894.2 | 72438.1 | 72438.1 | 72438.1 | 79.695 | 100
Строительство мостового перехода через реку Устья на км 139 + 309 автомобильной дороги Шангалы – Квазеньга – Кизема | протяженность дороги – 5,6 км, в том числе мост – 113,6 пог. м | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство транспорта Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | 2020 / 2022 | 468 203,8 | 21000 | 21000 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 1.3252 | 100
Государственная программа Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага" | [5 empty] | 4643153.9 | 315214.7 | 483519.5 | 98018.67 | 98018.67 | 98018.67 | 20.2719 | 100
Проектирование и строительство многоквартирного жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда поселка Соловецкий, включая расселение из монастырских памятников истории и культуры, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | 765,95 кв. м | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | администрация Приморского муниципального района Архангельской области | 2019 / 2021 | 7 625,0 | 3890.9 | 3890.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разработка (приобретение) проектной документации по объекту "Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий, Архангельская область" | 1 проект | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2018 / 2020 | 110 000,0 | 3951.5 | 3951.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки" о. Соловецкий, Архангельская область | 68 675,0 кв. м | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2018 / 2020 | 3 166 658,8 | 171389.2 | 340567.7 | 77171.63 | 77171.63 | 77171.63 | 22.6597 | 100
Сборка оборудования, устройство трубопроводной обвязки и пусконаладочные работы станции биологической очистки сточных вод СБО-1000 канализационных очистных сооружений на объекте "Канализационные сети и коллекторы, канализационные очистные сооружения в пос. Соловецкий" | 500 – 1000 куб. м / сутки | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2020 / 2020 | 10 000,0 | 10000 | 10000 | 4893.8 | 4893.8 | 4893.8 | 48.938 | 100
Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | 10 коек | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2019 / 2020 | 418 517,8 | 44544.7 | 38705.4 | 626.4 | 626.4 | 626.4 | 1.6184 | 100
Обеспечение конструкциями и строительными материалами объекта "Канализационные сети и коллекторы, канализационные очистные сооружения в пос. Соловецкий" | - | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" |  |  |  | 4965.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подготовка схемы установления границ публичного сервитута и экспертной документации по объектам "Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений пос. Соловецкий" и "Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий" | - | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" |  |  |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта | протяженность сетей водоснабжения – 14,4 км | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2015 / 2020 | 318 238,6 | 26652.1 | 24652.1 | 3675 | 3675 | 3675 | 14.9075 | 100
Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта | производительность КОС до 1 000 куб. м / сутки, 10 КНС, 11,04 км сетей водоотведения | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2015 / 2020 | 612 113,7 | 54786.3 | 52786.3 | 11651.84 | 11651.84 | 11651.84 | 22.0736 | 100
Государственная программа Архангельской области "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области" | [5 empty] | 3049606.7 | 433981.1 | 434533.6 | 229941.1 | 229941.1 | 229125.94 | 52.7292 | 99.6455
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | [5 empty] | 62 553,5 | 0 | 552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплексная застройка и благоустройство с. Благовещенское Вельского муниципального района Архангельской области |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация Вельского муниципального района Архангельской области | 2022 / 2022 | 8 385,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в дер. Бор, Няндомского района Архангельской области |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация Няндомского муниципального района Архангельской области | 2022 / 2022 | 31 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в поселке Черемушское Котласского района Архангельской области |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация Котласского муниципального района Архангельской области | 2021 / 2021 | 23 168,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство агропромышлен-ного комплекса и торговли Архангельской области | администрация Красноборского муниципального района Архангельской области | 2020 |  | 0 | 552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | [5 empty] | 2 987 053,2 | 433981.1 | 433981.1 | 229941.1 | 229941.1 | 229125.94 | 52.7963 | 99.6455
Газопровод высокого, среднего и низкого давления в МО "Аргуновское" Вельского района (3 очередь) | протяженность сетей газопровода – 9,4 км | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация Вельского муниципального района Архангельской области | 2019 / 2020 | 56 991,3 | 3401 | 3401 | 3020.2 | 3020.2 | 3020.2 | 88.8033 | 100
Газораспределительная сеть дер. Куимиха Котласского района Архангельской области (газификация ул. Рябиновая, ул. Полевая, ул. Сиреневая, ул. Строительная) | протяженность сетей газопровода – 2,1 км | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация Котласского муниципального района Архангельской области | 2019 / 2020 | 5 472,9 | 96.7 | 96.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки на участке км 85 + 000 – км 97 + 000 в Виноградовском районе Архангельской области | протяженность дороги – 11,211 км (2020 год – 6,358 км; 2021 год – 4,853 км), кроме того подъезды – 0,999 км (2020 год – 0,654 км, 2021 год – 0,345 км) | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, реконструкция | министерство транспорта Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | 2020 / 2021 | 1 149 756,4 | 183857.9 | 183857.9 | 42644 | 42644 | 42644 | 23.194 | 100
Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Октябрьский Устьянского района* |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация Устьянского муниципального района Архангельской области | 2020 / 2021 | 580 100,3 | 28512.1 | 28512.1 | 732.7 | 732.7 | 0 | 0 | 0
Средняя общеобразовательная школа на 352 учащихся с интернатом на 80 мест в п. Шалакуша Няндомского района Архангельской области* | 352 учащихся | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация Няндомского муниципального района Архангельской области | 2020 / 2021 | 473 401,0 | 23486.2 | 23486.2 | 5040.6 | 5040.6 | 5040.6 | 21.462 | 100
Строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги "Северодвинск – Онега" | протяженность дороги – 11,811 км (2020 год – 7,245 км) | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство транспорта Архангельской области | администрация городского округа Архангельской области "Северодвинск" | 2019 / 2020 | 428 411,2 | 144253.6 | 144253.6 | 144253.6 | 144253.6 | 144253.6 | 100 | 100
#DIV/0!
Строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Петариха от автомобильной дороги "Подъезд к дер. Макаровская" в Няндомском районе Архангельской области | ввод в 2020 году – 0,233 км | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство транспорта Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | 2020 | 17 010,6 | 10422.2 | 10422.2 | 10243.5 | 10243.5 | 10243.5 | 98.2854 | 100
Строительство центра культурного развития на 120 мест в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области* | 120 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация Вилегодского муниципального района Архангельской области | 2018 / 2020 | 123 163,7 | 24748.8 | 24748.8 | 19106.7 | 19106.7 | 19024.24 | 76.8693 | 99.5684
Терапевтическое отделение на 20 коек круглосуточного стационара и 10 коек дневного стационара ГБУЗ Архангельской области "Красноборская центральная районная больница" | 30 коек | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2015 / 2021 | 152 745,7 | 15202.6 | 15202.6 | 4899.8 | 4899.8 | 4899.8 | 32.23 | 100
Государственная программа Архангельской области "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области" | [5 empty] | 67848.4 | 3324.6 | 3324.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие промышленности и инвестиционной деятельности в Архангельской области" | [5 empty] | 67 848,4 | 3324.6 | 3324.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории муниципального образования "Североонежское"* | 586,2 м | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, проектирование и реконструкция | министерство транспорта Архангельской области | администрация Плесецкого муниципального района Архангельской области | 2020 | 67 848,4 | 3324.6 | 3324.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы" | [5 empty] | 24031724.4 | 97974.7 | 97974.7 | 45986.4 | 45986.4 | 45105.2 | 46.0376 | 98.0838
Выполнение работ на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции (Вилегодский муниципальный район Архангельской области) | расселение 16,66 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация Вилегодского муниципального района Архангельской области | 2019 / 2024 | 83 152,9 | 1633.2 | 1616 | 563.8 | 563.8 | 563.8 | 34.8886 | 100
Выполнение работ на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции (МО "Виноградовский муниципальный район")* | расселение 16,66 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация Виноградовского муниципального района Архангельской области | 2019 / 2024 | 128 397,3 | 2439.5 | 2439.5 | 383.6 | 383.6 | 285 | 11.6827 | 74.2961
Выполнение работ на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции (МО "Город Новодвинск")* | расселение 16,66 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация городского округа Архангельской области "Город Новодвинск" | 2019 / 2024 | 310 263,4 | 5895 | 5866.9 | 410.7 | 410.7 | 410.7 | 7.0003 | 100
Выполнение работ на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции (МО "Котлас")* | расселение 16,66 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация городского округа Архангельской области "Котлас" | 2019 / 2024 | 135 346,0 | 7235.7 | 6656.2 | 5232 | 5232 | 4986.6 | 74.9166 | 95.3096
Выполнение работ на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции (МО "Северодвинск") | расселение 16,66 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация городского округа Архангельской области "Северодвинск" | 2019 / 2024 | 179 939,0 | 8364.6 | 12578.4 | 5148.1 | 5148.1 | 4942.5 | 39.2936 | 96.0063
Выполнение работ на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции (Холмогорский муниципальный район Архангельской области) | расселение 16,66 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация Холмогорского муниципального района Архангельской области | 2019 / 2024 | 56 831,7 | 1121.2 | 1098.8 | 561.4 | 561.4 | 462.1 | 42.055 | 82.3121
Выполнение работ на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции (Коношский муниципальный район Архангельской области) | расселение 16,66 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация Коношского муниципального района Архангельской области | 2019 / 2024 |  |  | 327.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выполнение работ на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции (Плесецкий муниципальный район Архангельской области) | расселение 16,66 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация Плесецкого муниципального района Архангельской области | 2019 / 2024 |  |  | 622.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выполнение работ на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции (Каргопольский муниципальный район Архангельской области) | расселение 16,66 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация Каргопольского муниципального района Архангельской области | 2019 / 2024 |  |  | 197.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | расселение 19,33 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2019 / 2024 | 1 077 451,8 | 64914.1 | 57091.5 | 27943.1 | 27943.1 | 27726.3 | 48.5647 | 99.2241
Строительство, приобретение жилых помещений для переселения граждан (МО "Вельский муниципальный район") | 284,63 тыс. кв. м | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, проектирование и реконструкция | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация Вельского муниципального района Архангельской области | 2019 / 2024 | 1 047 692,4 | 0 | 152 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 0 | 100
Строительство, приобретение жилых помещений для переселения граждан (МО "Верхнетоемский муниципальный район") | 284,63 тыс. кв. м | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, проектирование и реконструкция | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской области | 2019 / 2024 | 265 267,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство, приобретение жилых помещений для переселения граждан (МО "Виноградовский муниципальный район") | 284,63 тыс. кв. м | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, проектирование и реконструкция | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация Виноградовского муниципального района Архангельской области | 2019 / 2024 | 580 931,0 | 61.5 | 586.3 | 242.1 | 242.1 | 242.1 | 41.2929 | 100
Строительство, приобретение жилых помещений для переселения граждан (МО "Город Архангельск") | 284,63 тыс. кв. м | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, проектирование и реконструкция | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация городского округа "Город Архангельск" | 2019 / 2024 | 6 459 142,1 | 2621.4 | 2867.6 | 2668.1 | 2668.1 | 2655.6 | 92.6071 | 99.5315
Строительство, приобретение жилых помещений для переселения граждан (МО "Город Новодвинск") | 284,63 тыс. кв. м | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, проектирование и реконструкция | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация городского округа Архангельской области "Город Новодвинск" | 2019 / 2024 | 1 235 612,0 | 1140 | 980.4 | 483.5 | 483.5 | 483.5 | 49.3166 | 100
Строительство, приобретение жилых помещений для переселения граждан (МО "Каргопольский муниципальный район") | 284,63 тыс. кв. м | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, проектирование и реконструкция | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация Каргопольского муниципального района Архангельской области | 2019 / 2024 | 173 107,5 | 185.3 | 517.8 | 153.8 | 153.8 | 153.8 | 29.7026 | 100
Строительство, приобретение жилых помещений для переселения граждан (МО "Коношский муниципальный район") | 284,63 тыс. кв. м | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, проектирование и реконструкция | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация Коношского муниципального района Архангельской области | 2019 / 2024 | 719 681,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство, приобретение жилых помещений для переселения граждан (МО "Котлас") | 284,63 тыс. кв. м | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, проектирование и реконструкция | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация городского округа Архангельской области "Котлас" | 2019 / 2024 | 1 404 245,7 | 1346.1 | 1167.6 | 84.7 | 84.7 | 81.7 | 6.9973 | 96.4581
Строительство, приобретение жилых помещений для переселения граждан (МО "Котласский муниципальный район") | 284,63 тыс. кв. м | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, проектирование и реконструкция | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация Котласского муниципального района Архангельской области | 2019 / 2024 | 508 305,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство, приобретение жилых помещений для переселения граждан (МО "Красноборский муниципальный район") | 284,63 тыс. кв. м | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, проектирование и реконструкция | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация Красноборского муниципального района Архангельской области | 2019 / 2024 | 1 170 911,3 | 0 | 737.7 | 275.3 | 275.3 | 275.3 | 0 | 100
Строительство, приобретение жилых помещений для переселения граждан (МО "Ленский муниципальный район") | 284,63 тыс. кв. м | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, проектирование и реконструкция | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация Ленского муниципального района Архангельской области | 2019 / 2024 | 322 529,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство, приобретение жилых помещений для переселения граждан (МО "Мезенский муниципальный район") | 284,63 тыс. кв. м | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, проектирование и реконструкция | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация Мезенского муниципального района Архангельской области | 2019 / 2024 | 280 509,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство, приобретение жилых помещений для переселения граждан (МО "Няндомский муниципальный район") | 284,63 тыс. кв. м | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, проектирование и реконструкция | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация Няндомского муниципального района Архангельской области | 2019 / 2024 | 498 860,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство, приобретение жилых помещений для переселения граждан (МО "Онежский муниципальный район") | 284,63 тыс. кв. м | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, проектирование и реконструкция | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация Онежского муниципального района Архангельской области | 2019 / 2024 | 1 867 726,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство, приобретение жилых помещений для переселения граждан (МО "Пинежский муниципальный район") | 284,63 тыс. кв. м | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, проектирование и реконструкция | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация Пинежского муниципального района Архангельской области | 2019 / 2024 | 27 707,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство, приобретение жилых помещений для переселения граждан (МО "Плесецкий муниципальный район") | 284,63 тыс. кв. м | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, проектирование и реконструкция | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация Плесецкого муниципального района Архангельской области | 2019 / 2024 | 617 752,9 | 446.1 | 446.1 | 345.9 | 345.9 | 345.9 | 77.5387 | 100
Строительство, приобретение жилых помещений для переселения граждан (МО "Приморский муниципальный район") | 284,63 тыс. кв. м | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, проектирование и реконструкция | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация Приморского муниципального района Архангельской области | 2019 / 2024 | 332 024,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство, приобретение жилых помещений для переселения граждан (МО "Северодвинск") | 284,63 тыс. кв. м | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, проектирование и реконструкция | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация городского округа Архангельской области "Северодвинск" | 2019 / 2024 | 2 039 286,8 | 571 | 1511.5 | 1252.4 | 1252.4 | 1252.4 | 82.8581 | 100
Строительство, приобретение жилых помещений для переселения граждан (МО "Устьянский муниципальный район") | 284,63 тыс. кв. м | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, проектирование и реконструкция | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация Устьянского муниципального района Архангельской области | 2019 / 2024 | 1 995 982,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство, приобретение жилых помещений для переселения граждан (МО "Холмогорский муниципальный район") | 284,63 тыс. кв. м | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, проектирование и реконструкция | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация Холмогорского муниципального района Архангельской области | 2019 / 2024 | 513 066,0 | 0 | 513 | 189.3 | 189.3 | 189.3 | 0 | 100
* Условием предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на софинансирование объектов программы, по которым они являются заказчиками, является централизация закупок в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".