## кап ремонт и ремонт 2021
Перечень участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в рамках средств дорожного фонда Архангельской области в 2021 году
№ п/п | Наименование объекта | Участок, км+ | Протяженность |  | Вид работ | Сметная стоимость в ценах 2021 года, тыс. руб.
|  |  | L | км, пм, шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма № 4 государственной программы "Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2024 годы)"
1 | Усть-Вага - Ядриха (Верхнетоемский район) | 73+150 - 87+000 |  |  | Технологическое присоединение к электрическим сетям в рамках капитального ремонта (БКАД) | 100
2 | Исакогорка - Новодвинск - Холмогоры (Приморский район) | 0+752 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт путепровода | 2898
3 | Исакогорка - Новодвинск - Холмогоры (Приморский район) | 0+936 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт путепровода через а/д "Исток - "Лесная речка" | 500
4 | Исакогорка - Новодвинск - Холмогоры (Приморский район) | 36+713 - 36+185, 41+507 - 52+273, 60+397 - 62+811 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 1450.5
5 | Долматово - Няндома - Каргополь - Пудож (Вельский район) | 0+000 - 11+430 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 1280
6 | Долматово - Няндома - Каргополь - Пудож (Няндомский район) | 91+000 - 99+000 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 2240
7 | Долматово - Няндома - Каргополь - Пудож (Каргопольский район) | 192+320 - 210+178 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 2160
8 | Долматово - Няндома - Каргополь - Пудож (Каргопольский район) | 221+560 - 236+462 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 4022.94
9 | Долматово - Няндома - Каргополь - Пудож (Каргопольский район) |  |  |  | Разработка проектной документации на устройство автобусной остановки | 580
10 | Долматово - Няндома - Каргополь - Пудож (Вельский район) | 30+419 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт водопропускной трубы | 1100
11 | Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень (Приморский район район) | 14+859 - 22+800 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 1622
12 | Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень (Приморский район район) | 14+859 - 22+800 |  |  | Разработка проектной документации на обустройство линией искусственного освещения (капитальный ремонт, пос. Уйма) | 2540
13 | Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень (Пинежский район) | 171+663 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через реку Белая | 1160
14 | Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень (Пинежский район) | 130+223-160+082 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 3950
15 | Благовещенское - Ручьево (Вельский район) | 4+942 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. Кокшеньга | 3364.34
16 | Благовещенское - Ручьево (Вельский район) | 4+942 | 110.4 | пм | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Кокшеньга | 80000
17 | Мелединская - Шестниковская (Вельский район) | 20+312 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. Шелостиха | 1300
18 | Ильинско-Подомское - Быково - Павловск - Сорово - Фоминский (Вилегодский район) | 62+583 | 34.9 | пм | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Великая Охта | 51548
19 | Павловск - Слобода - Красавино (Вилегодский район) | 5+122 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. Соргель | 1500
20 | Усть-Ваеньга - Осиново - Фалюки (Виноградовский район) | 78+725 | 96.65 | пм | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Н.Тяржа | 80061.4
21 | Усть-Ваеньга - Осиново - Фалюки (Виноградовский район) | 80+587 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. В.Тяржа | 2000
22 | Долматово - Няндома - Каргополь - Пудож (Каргопольский район) | 212+153 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт мостового перехода через р. Онега | 5500
23 | Песок - Никифорово (Каргопольский район) | 6+239 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. Ухта | 2000
24 | Подъезд к АБЗ от а/д Коноша - Вельск - Шангалы | 1+032 | 18.7 | пм | Капитальный ремонт мостового перехода через Вель | 25000
25 | ж/д ст. Приводино - Бабаево (Котласский район) | 11+300 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт искусственного сооружения через р. Удима | 1500
26 | "Котлас-Гарь-Савватия" - Ямская (Котласский район) | 11+271 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт искусственного сооружения через р. Ямская | 1500
27 | аэропорт "Куликово" - Комарово (Красноборский район) | 5+118 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт искусственного сооружения через р. Нивка | 1300
28 | Конда - Шултус (Няндомский район) | 0+533 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. Кондица | 1500
29 | Подъезд к д.Наволок от а/д Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож (Няндомский район) | 12+548 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. Икса | 1500
30 | Онега-Тамица-Кянда (Онежский район) | 41+218 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. Кянда | 2252.41
31 | Онега-Тамица-Кянда (Онежский район) | 41+218 | 55.83 | пм | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Кянда | 51826.5
32 | Подъезд к дер. Порог от а/д Савинск - Ярнема - Онега (Онежский район) | 2+185 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. Вонгуда | 2988.85
33 | Верховье - Мудьюга - Кодино (Онежский район) | 9+717 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. Флерручей | 2000
34 | Верховье - Мудьюга - Кодино (Онежский район) | 12+634 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. Мудьюга | 2500
35 | Верховье - Мудьюга - Кодино (Онежский район) | 3+981 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. Пекельница | 1200
36 | Кеврола - Немнюга - Лохново - Большое Кротово (Пинежский район) | 22+000 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. Шильмуша | 2000
37 | Кочмас - Тарасово - Церковное (Плесецкий район) | 33+217, 33+654 | 47.7 | пм | Капитальный ремонт мостовых переходов через р. Пукса, Хима | 80000
38 | Афанасовская - Першлахта - Нижнее Устье (Плесецкий район) | 77+867 | 71.57 | пм | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Ундоша | 69563.1
39 | Шангалы-Квазеньга-Кизема (Устьянский район) | 93+713 | 10.3 | пм | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Гавшина | 15000
40 | Калиновская - Вяткинская (Шенкурский район) | 0+369 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. Паденьга | 2550
41 | Усть-Ваеньга - Осиново - Фалюки (Виноградовский район) | 97+441 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт искусственного сооружения через ручей | 1000
42 | Коноша - Вельск (Коношский район) | 25+735, 39+327, 41+175 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт водопропускных труб | 2050
43 | Коноша - Вельск (Коношский район) | 1+483, 7+781, 9+792, 10+636, 10+863, 21+611, 22+715, 23+330, 23+692 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт водопропускных труб | 4150
44 | Коноша - Вельск (Коношский район) | 1+483, 7+781, 9+792, 10+636, 10+863, 21+611, 22+715, 23+330, 23+692 | 9 | шт | Капитальный ремонт водопропускных труб | 90000
45 | Лихачево - Мирный - Бритвино (Устьянский район) | 12+731, 11+970 | 2 | шт | Капитальный ремонт искусственных сооружений | 12636.3
46 | Тарасонаволоцкая-Кононовская-Дубровская (Устьянский район) | 8+966 | 1 | шт | Капитальный ремонт искусственного сооружения | 15441.1
47 | Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень (Приморский район) | 21+000 | 1 | шт | Капитальный ремонт автомобильной дороги (установка оборудования весового контроля, работающего в автоматическом режиме) | 92314.4
48 | Коноша - Вельск (Коношский район) | 0+000 - 2+885 | 6.366 | км | Обустройство линией искусственного освещения (капитальный ремонт), пос. Коноша | 103499.5
49 | Коноша - Няндома (Коношский район) | 0+000 - 2+031
50 | Коноша - Чублак - Толстая (Коношский район) | 0+000 - 1+453
51 | Усть-Вага - Ядриха (Котласский район) | 268+079 - 269+390 |  |  | Разработка проектной документации на обустройство линией искусственного освещения (капитальный ремонт) | 1500
52 | Подъезд к курорту "Солониха" от автомобильной дороги Усть-Вага-Ядриха (Красноборский район) | 0+000-1+255, 2+790-3+214 |  |  | Разработка проектной документации на обустройство линией искусственного освещения (капитальный ремонт) | 1836.44
53 | Усть-Вага - Ядриха (Красноборский район) | 193+422-196+028 |  |  | Разработка проектной документации на обустройство линией искусственного освещения (капитальный ремонт) | 2000
54 | Плесецк - Пуксоозеро (Плесецкий район) | 0+000 - 2+237 |  |  | Разработка проектной документации на обустройство линией искусственного освещения (капитальный ремонт) | 2000
55 | Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень (Приморский район) | 40+050 - 41+213, 41+921 - 42+554 |  |  | Разработка проектной документации на обустройство линией искусственного освещения (капитальный ремонт) | 1800
56 | Подъезд к пос. Васьково от автомобильной дороги Подъезд к аэропорту Васьково (Приморский район) | 2+677 - 2+994 |  |  | Разработка проектной документации на обустройство линией искусственного освещения (капитальный ремонт) | 900
57 | Подъезд к дер. Рикасово от автомобильной дороги "Подъезд к г. Северодвинск" (Приморский район) | 2+707 - 4+761 |  |  | Разработка проектной документации на обустройство линией искусственного освещения (капитальный ремонт) | 1800
58 | Шангалы - Квазеньга - Кизема (Устьянский район) | 0+000 - 0+465, 0+518 - 1+418, 19+886 - 21+551, 1+518 - 2+711, 166+241-168+405, 22+513-23+585, 31+523-32+877, 58+146-59+495 |  |  | Разработка проектной документации на обустройство линией искусственного освещения (капитальный ремонт) | 4000
59 | Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры | 35+600 - 38+200 |  |  | Разработка проектной документации на обустройство линией искусственного освещения (капитальный ремонт) | 1490
60 | Пежма - Берег - Елинская (Вельский район) | 0+640 |  |  | Разработка проектной документации на обустройство пешеходного перехода (капитальный ремонт) | 590
61 | Мелединская - Шестниковская (Вельский район) | 3+127 |  |  | Разработка проектной документации на обустройство пешеходного перехода (капитальный ремонт) | 590
62 | Холмогоры - Залыва - Луковецкий (Холмогорский район) | 4+911 |  |  | Разработка проектной документации на обустройство пешеходного перехода (капитальный ремонт) | 595
63 | Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень (Приморский район) | 40+200 |  |  | Разработка проектной документации на устройство автобусной остановки (капитальный ремонт) | 580
64 | Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень (Приморский район) | 40+200 | 1 | шт | Устройство автобусной остановки (капитальный ремонт) | 5000
65 | Подъезд к г. Шенкурск от автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" (Шенкурский район) | 5+341 |  |  | Разработка проектной документации на устройство автобусной остановки (капитальный ремонт) | 580
66 | Подъезд к г. Шенкурск от автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" (Шенкурский район) | 5+341 | 1 | шт | Устройство автобусной остановки (капитальный ремонт) | 5000
67 | Рикасиха - Лая (Приморский район) | 0+000-9+136 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 1800
68 | Подъезд к дер. Левковка от автомобильной дороги "Подъезд к г. Северодвинск", Анисимово - Перхачево (Приморский район) | 0+000 - 2+152, 0+000 - 2+368 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 1200
69 | Нефтебаза - Ижма (Приморский район) | 0+000 - 10+767 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 1800
70 | Коноша - Няндома (Коношский район) | 2+890-28+060, 69+433-81+350 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 4040.4
71 | Архангельск (от дер. Рикасиха) - Онега (до дер. Кянда) (Приморский район) | 31+500 - 47+900 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 9998.98
72 | Архангельск (от дер. Рикасиха) - Онега (до дер. Кянда) (Онежский район) | 96+934-117+415 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 16000
| Итого по Подпрограмме № 4 |  |  |  |  | 903250.16
Примечание: "объект БКАД" - объект реализуется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

## кап ремонт и ремонт 2022
Перечень участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в рамках средств дорожного фонда Архангельской области в 2022 году
№ п/п | Наименование объекта | Участок, км+ | Протяженность |  | Вид работ | Сметная стоимость в ценах 2022 года, тыс. руб.
|  |  | L | км, пм, шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма № 4 государственной программы "Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2024 годы)"
1 | Усть-Вага - Ядриха (Верхнетоемский район) | 87+000 - 101+800 |  |  | Технологическое присоединение к электрическим сетям в рамках капитального ремонта (БКАД) | 100
2 | Исакогорка - Новодвинск - Холмогоры (Приморский район) | 0+936 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт путепровода через а/д "Исток - "Лесная речка" | 2000
3 | Долматово - Няндома - Каргополь - Пудож (Каргопольский район) | 192+320 - 200+320 200+320 - 210+178 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 2661.7
4 | Долматово - Няндома - Каргополь - Пудож (Каргопольский район) | 217+691-218+906 218+906-221+560 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 2000
5 | Долматово - Няндома - Каргополь - Пудож (Каргопольский район) | 236+462-237+456 237+456-239+523 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 3750
6 | Долматово - Няндома - Каргополь - Пудож (Каргопольский район) | 239+523-253+150 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 4392.1
7 | Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень (Холмогорский район) | 148+803 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт моста через р. Чуса | 5000
8 | Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень (Пинежский район) | 178+650 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через реку Карьела | 1160
9 | Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень (Пинежский район) | 160+082-192+072 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 9600
10 | Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень (Пинежский район) | 55+568-63+584 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 8000
11 | Двинской - Белореченский (Верхнетоемский район) | 37+000 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через ручей | 1500
12 | Двинской - Белореченский (Верхнетоемский район) | 62+400 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через ручей | 1500
13 | Долматово - Няндома - Каргополь - Пудож (Каргопольский район) | 181+793 | 110.12 | пм | Ремонт мостового перехода через Волошка | 100000
14 | Долматово - Няндома - Каргополь - Пудож (Каргопольский район) | 212+153 | 300.14 | пм | Ремонт мостового перехода через Онега | 150000
15 | Подъезд к дер. Давыдово от а/д Архангельск (от пос. Брин-Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино) "Каргопольский район) | 6+090 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. Петеньга | 1200
16 | Песок - Никифорово (Каргопольский район) | 6+239 | 78 | пм | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Ухта | 70000
17 | Сосновка - Климовская - Поздеевская (Коношский район) | 29+563 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт мостового перехода через р. Нива | 2000
18 | Коноша - Няндома (Коношский район) | 28+913 | 41.35 | пм | Ремонт мостового перехода через р. Вохтомица | 40000
19 | ст. Ядриха - ст. Удима (Котласски район) | 19+142 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. Реваж | 1500
20 | ж/д ст. Приводино - Бабаево (Котласский район) | 11+300 | 26.2 | пм | Капитальный ремонт искусственного сооружения через р. Удима | 25000
21 | "Котлас-Гарь-Савватия" - Ямская (Котласский район) | 11+271 | 27.2 | пм | Капитальный ремонт искусственного сооружения через р. Ямская | 25000
22 | аэропорт "Куликово" - Комарово (Красноборский район) | 5+118 | 9.8 | пм | Капитальный ремонт искусственного сооружения через р. Нивка | 30000
23 | Дябрино-аэропорт "Куликово" (Красноборский район) | 29+360 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. Лахома | 3000
24 | Лена - Вожем (Ленский район) | 1+750 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. Ленский Полой | 1200
25 | Лешуконской - Мезень (до дер. Жердь) (Лешуконский район) | 16+467 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. Кельчема | 1500
26 | Воезерка - Соседнее - Холопье (Няндомский район) | 11+724 | 12.45 | пм | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Тюмлюга | 10000
27 | Заозерный - Лимь (Новая) - Верола (Няндомский район) | 8+412 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. Шарьга | 2000
28 | Заозерный - Лимь (Новая) - Верола (Няндомский район) | 21+915 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. Шарьга | 1500
29 | Савинский - Ярнема - Онега (Онежский район) | 112+840 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. Оченьга | 2000
30 | Онега - Тамица - Кянда (Онежский район) | 23+361 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. Тамица | 3000
31 | Нефтебаза - Ижма (Приморский район) | 2+554 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. Войжановка | 2000
32 | Уна - Луда (Приморский район) | 4+242 | 80 | пм | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Луда | 77041.7
33 | 4 км а/д "Костылево - Тарногский Городок" - Малодоры (Устьянский район) | 12+441 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. Соденьга | 3000
34 | Земцово-Сылога-Светлый (Угзеньская магистраль ПК295-п.Светлый) (Холмогорский район) | 7+600 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт мостового перехода через р. Угзеньга | 3000
35 | Кречетово-Евсино (Каргопольский район) | 4+000 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт искусственного сооружения через ручей | 1500
36 | Урдома - Витюнино (Ленский район) | 2+132 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт искусственного сооружения через ручей | 1000
37 | Лешуконское-Мезень (до дер. Жердь) (Лешуконский район) | 36+200 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт искусственного сооружения через р. Малая Кеслома | 1500
38 | Шангалы - Квазеньга - Кизема (Устьянский район) | 77+096 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт искусственного сооружения через р. Пыженьга | 2000
39 | Холмогоры-Ломоносово-Залыва-Луковецкий (Холмогорский район) | 7+000 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт искусственного сооружения | 2000
40 | Верхняя Тойма - Черный Ручей (Верхнетоемский район) | 0+000 -1+539 | 3.57 | км | Обустройство линией искусственного освещения (капитальный ремонт), с. В. Тойма, включая автобусную остановку в дер. Мелединская | 62323.827
41 | Подъезд к пристани "Верхняя Тойма" от автомобильной дороги Верхняя Тойма - Черный Ручей (Верхнетоемский район) | 0+000 - 0+800
42 | Верхняя Тойма - Тимошино (Верхнетоемский район) | 0+000 - 1+733
43 | Пежма - Берег - Елинская (Вельский район) | 0+640 | 1 | шт | Обустройство пешеходного перехода (капитальный ремонт), дер. Пежма | 6243
44 | Мелединская - Шестниковская (Вельский район) | 3+127 | 1 | шт | Обустройство пешеходного перехода (капитальный ремонт), дер. Мелединская | 6243
45 | Холмогоры - Залыва - Луковецкий (Холмогорский район) | 4+911 | 1 | шт | Обустройство пешеходного перехода (капитальный ремонт), с. Ломоносово | 6243
46 |  |  |  |  | технологическое присоединение к электрическим сетям | 100
47 | одъезд к нефтебазе пос. Талаги от автомобильной дороги Подъезд к международному аэропорту "Архангельск" (Талаги) (Приморский район) | 6+050 |  |  | Разработка проектной документации на устройство автобусной остановки (капитальный ремонт) | 580
48 | одъезд к нефтебазе пос. Талаги от автомобильной дороги Подъезд к международному аэропорту "Архангельск" (Талаги) (Приморский район) | 6+050 | 1 | шт | Устройство автобусной остановки (капитальный ремонт) | 5000
49 | Костылево - Тарногский городок (Устьянский район) | 20+174-25+555 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 1728
50 | Коноша - Вельск (Вельский район) | 51+865-60+255 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 3000
51 | Ширша - Ширшинский (Приморский район) | 0+000 - 4+499 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 1300
52 | Коноша - Няндома (Коношский район) | 28+060-44+132 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 4300
53 | Коноша - Няндома (Коношский район) | 44+132-69+433 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 6800
54 | Коноша - Няндома (Няндомский район) | 81+350-93+090 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 3200
55 | Архангельск (от дер. Рикасиха) - Онега (до дер. Кянда) | 96+934-47+900 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 25500
56 | Онега - Тамица - Кянда - Пурнема | 0+000-21+090 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 5500
57 | Емецк - Сельцо (Холмогорский район) | 0+000 - 2+757 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 1000
58 | Коноша - Вожега (Коношский район) | 1+600-20+217, 20+217-46+470 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 5755
59 | Подъезд к с.Холмогоры от автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" (Холмогорский район) | 0+000-14+088 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 4512
60 | Вельск-Аргуновский (Вельский район) | 0+000-6+207 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 1984
61 | ст.Ядриха - ст. Удима (Котласский район) | 17+356-21+356, 21+356-37+592 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 6072
| Итого по Подпрограмме № 4 |  |  |  |  | 760989.327
Примечание: "объект БКАД" - объект реализуется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

## кап ремонт и ремонт 2023
Перечень участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в рамках средств дорожного фонда Архангельской области в 2023 году
№ п/п | Наименование объекта | Участок, км+ | Протяженность |  | Вид работ | Сметная стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб.
|  |  | L | км, пм, шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма № 4 государственной программы "Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2024 годы)"
1 | Усть-Вага - Ядриха (Верхнетоемский район) | 127+027 | 1 | шт | Капитальный ремонт искусственного сооружения | 45801.3
2 | Усть-Вага - Ядриха (Верхнетоемский район) | 113+000 - 136+000 136+220-141+500 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 9060
3 | Усть-Вага - Ядриха (Красноборский район) | 174+000-183+200 184+130- 187+460 188+470-192+070 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 5000
4 | Усть-Вага - Ядриха (Верхнетоемский район) | 127+636, 289+334 | 2 | шт | Капитальный ремонт искусственных сооружений | 19523
5 | Исакогорка - Новодвинск - Холмогоры (Приморский район) | 0+936 | 51.14 | пм | Ремонт путепровода через а/д "Исток - "Лесная речка" | 60000
6 | Исакогорка - Новодвинск - Холмогоры (Холмогорский район) | 30+026-36+713 37+850-41+507 52+738-60+397 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 3781.22
7 | Долматово - Няндома - Каргополь - Пудож (Каргопольский район) | 260+115, 263+473, 265+732, 267+539, 268+257, 269+265, 270+083, 273+251, 275+184, 275+458, 276+525 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт искусственных сооружений (трубы) | 2000
8 | Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень (Холмогорский район) | 148+803 | 17.05 | пм | Капитальный ремонт моста через р. Чуса | 53840.9
9 | Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень (Пинежский район) | 171+663 | 6.35 | пм | Капитальный ремонт мостового перехода через реку Белая | 17000
10 | Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень (Пинежский район) | 178+650 | 10.4 | пм | Капитальный ремонт мостового перехода через реку Карьела | 17000
11 | Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень (Пинежский район) | 64+499 - 82+700 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 18100
12 | Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень (Пинежский район) | 192+072-208+362 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 5000
13 | Мелединская - Шестниковская (Вельский район) | 20+312 | 7.5 | пм | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Шелостиха | 25000
14 | Двинской - Белореченский (Верхнетоемский район) | 37+000 | 6.51 | пм | Капитальный ремонт мостового перехода через ручей | 20000
15 | Двинской - Белореченский (Верхнетоемский район) | 62+400 | 5.5 | пм | Капитальный ремонт мостового перехода через ручей | 20000
16 | Павловск - Слобода - Красавино (Вилегодский район) | 5+122 | 10.2 | пм | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Соргель | 28000
17 | Усть-Ваеньга - Осиново - Фалюки (Виноградовский район) | 15+500 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. Романиха | 2000
18 | Усть-Ваеньга - Осиново - Фалюки (Виноградовский район) | 80+587 | 57.5 | пм | Капитальный ремонт мостового перехода через р. В.Тяржа | 35000
19 | Подъезд к дер. Давыдово от а/д Архангельск (от пос. Брин-Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино) (Каргопольский район) | 6+090 | 22.4 | пм | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Петеньга | 20000
20 | Сосновка - Климовская - Поздеевская (Коношский район) | 5+979 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт мостового перехода через р. Синцибина | 2000
21 | Сосновка - Климовская - Поздеевская (Коношский район) | 17+269 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт мостового перехода через р. Осиновка | 2000
22 | Сосновка - Климовская - Поздеевская (Коношский район) | 29+563 | 35.65 | пм | Ремонт мостового перехода через р. Нива | 35000
23 | Подъезд к АБЗ от а/д Коноша - Вельск - Шангалы (Коношский район) | 0+403 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. Бобровка | 1200
24 | ст. Ядриха - ст. Удима (Котласски район) | 19+142 | 36.3 | пм | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Реваж | 40000
25 | Усть-Вага - Ядриха (Котласский район) | 273+186 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт мостового перехода через р. Вонгода | 2500
26 | Лена - Вожем (Ленский район) | 1+750 | 15.5 | пм | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Ленский Полой | 15000
27 | Лешуконской - Мезень (до дер. Жердь) (Лешуконский район) | 16+467 | 22.41 | пм | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Кельчема | 25000
28 | Шалакуша-Верала-Ступинская (Няндомский район) | 47+077 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. Лепша | 2000
29 | Конда - Шултус (Няндомский район) | 0+533 | 16.3 | пм | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Кондица | 25000
30 | Заозерный - Лимь (Новая) - Верола (Няндомский район) | 8+412 | 34.8 | пм | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Шарьга | 40000
31 | Заозерный - Лимь (Новая) - Верола (Няндомский район) | 12+915 | 21.8 | пм | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Шарьга | 25000
32 | Мостовая - Большая Орьма | 3+041 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через руч. Можинский | 1200
33 | Подъезд к д.Наволок от а/д Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож (Няндомский район) | 12+548 | 32.28 | пм | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Икса | 35000
34 | Савинский - Ярнема - Онега (Онежский район) | 109+336 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. В. Рочева | 2000
35 | Савинский - Ярнема - Онега (Онежский район) | 112+840 | 37.16 | пм | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Оченьга | 40000
36 | Подъезд к дер. Порог от а/д Савинск - Ярнема - Онега (Онежский район) | 2+185 | 85 | пм | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Вонгуда | 53934.5
37 | Верховье - Мудьюга - Кодино (Онежский район) | 9+717 | 17.32 | пм | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Флерручей | 25000
38 | Верховье - Мудьюга - Кодино (Онежский район) | 12+634 | 71.6 | пм | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Мудьюга | 50000
39 | Верховье - Мудьюга - Кодино (Онежский район) | 3+981 | 30 | пм | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Пекельница | 25000
40 | Кеврола - Немнюга - Лохново - Большое Кротово (Пинежский район) | 22+000 | 47.9 | пм | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Шильмуша | 42000
41 | Нефтебаза - Ижма (Приморский район) | 2+554 | 40 | пм | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Войжановка | 40000
42 | Ижма-Лапоминка-Патракеевка (Приморский район) | 0+026 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. Ижма | 2000
43 | Шангалы - Квазеньга - Кизема (Устьянский район) | 132+620 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. Обиль | 2000
44 | 4 км а/д "Костылево - Тарногский Городок" - Малодоры (Устьянский район) | 12+441 | 26 | пм | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Соденьга | 25000
45 | Емецк - Сельцо (Холмогорский район) | 32+441 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. Тёгра | 1500
46 | Калиновская - Вяткинская (Шенкурский район) | 0+369 | 75.2 | пм | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Паденьга | 80000
47 | Усть-Ваеньга - Осиново - Фалюки (Виноградовский район) | 97+441 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт искусственного сооружения через ручей | 5000
48 | Кречетово-Евсино (Каргопольский район) | 4+000 | 1 | шт | Капитальный ремонт искусственного сооружения через ручей | 10000
49 | Коноша - Вельск (Коношский район) | 1+483, 7+781, 9+792, 10+636, 10+863, 21+611, 22+715, 23+330, 23+692 | 3 | шт | Капитальный ремонт водопропускных труб | 48193.782
50 | Урдома - Витюнино (Ленский район) | 2+132 | 1 | шт | Капитальный ремонт искусственного сооружения через ручей | 8000
51 | Лешуконское-Мезень (до дер. Жердь) (Лешуконский район) | 36+200 | 1 | шт | Капитальный ремонт искусственного сооружения через р. Малая Кеслома | 10000
52 | Пинега (Кулогоры)- Чакола - Пиринемь (Пинежский район) | 54+149 | 1 | шт | Капитальный ремонт искусственного сооружения через р. Пежуга | 17047.9
53 | Глазаново - Подгорная (Устьянский район) | 1+270 | 1 | шт | Капитальный ремонт искусственного сооружения | 4660.3
54 | Шангалы - Квазеньга - Кизема (Устьянский район) | 77+096 | 1 | шт | Капитальный ремонт искусственного сооружения через р. Пыженьга | 43932.7
55 | Холмогоры-Ломоносово-Залыва-Луковецкий (Холмогорский район) | 7+000 | 1 | шт | Капитальный ремонт искусственного сооружения | 5000
56 | Двинской-Макары-Часовня-Пиньгиша (Холмогорский район) | 16+222 | 1 | шт | Капитальный ремонт искусственного сооружения | 7762.7
57 | Забейново - Желтиковская (Запаково) (Шенкурский район) | 7+064 | 1 | шт | Капитальный ремонт искусственного сооружения | 9899.5
58 | Долматово - Няндома - Каргополь - Пудож | 25+300-26+100, 30+000-32+200, 37+000-37+800, 144+000-145+100, 147+800-148+200 | 4.7 | км | Обустройство линией искусственного освещения (капитальный ремонт), Тимонино, Залеменьга, д. Малая Липовка, Михайловка (Вельский район), Андреевская, Конда (Няндомский район) | 23500
59 | Коноша - Вельск (Вельский район) | 100+499 - 101+469, 104+822 - 105+776, 105+776 - 107+373 |  |  | Разработка проектной документации на обустройство линией искусственного освещения (капитальный ремонт) | 2000
60 | Вельск - Шангалы (Вельский район) | 20+474 - 21+114 |  |  | Разработка проектной документации на обустройство линией искусственного освещения (капитальный ремонт) | 1200
61 | Усть-Ваеньга-Осиново-Фалюки (Виноградовский район) | 18+311-21+836 |  |  | Разработка проектной документации на обустройство линией искусственного освещения (капитальный ремонт) | 1900
62 | Долматово - Няндома - Каргополь - Пудож (Каргопольский район) | 233+946 - 235+207 | 1.676 | км | Обустройство линией искусственного освещения (капитальный ремонт), дер. Ватамановская | 49081.3
63 | Коноша - Вельск (Коношский район) | 11+888 - 12+351, 22+776 - 23+281 |  |  | Разработка проектной документации на обустройство линией искусственного освещения (капитальный ремонт) | 1500
64 | Усть-Вага - Ядриха (Котласский район) | 268+079 - 269+390 | 1.311 | км | Обустройство линией искусственного освещения (капитальный ремонт), дер. Федовская | 8500
65 | ст.Ядриха - ст. Удима (Котласский район) | 37+560-38+845 |  |  | Разработка проектной документации на обустройство линией искусственного освещения (капитальный ремонт) | 1500
66 | Красноборск - Хмелевская (Красноборский район) | 0+000-2+757 | 2.757 | км | Обустройство линией искусственного освещения (капитальный ремонт), с. Красноборск | 40646.8
67 | Онега - Тамица - Кянда (Онежский район) | 3+556-4+745, 22+419-23+571, 40+375-41+496 | 4.1 | км | Обустройство линией искусственного освещения (капитальный ремонт), с. Покровское, дер. Тамица, дер. Кянда | 20500
68 | Вельск - Шангалы (Устьянский район) | 77+679-78+165, 80+707-81+605 | 1.384 | км | Обустройство линией искусственного освещения (капитальный ремонт), дер. Тарасонаволоцкая, дер. Ион-Горка | 9646.8
69 | 4 км автомобильной дороги "Костылево - Тарногский городок" - Малодоры (Устьянский район) | 3+300-3+950, 11+600-12+400, 12+600-13+516 | 1.916 | км | Обустройство линией искусственного освещения (капитальный ремонт), Малый Дор,Спасская, Малодоры | 10000
70 | Емецк - Сельцо | 36+419-39+680 0+000-0+558 0+558-1+382 1+382-1+725 1+725-2+284 |  |  | Разработка проектной документации на обустройство линией искусственного освещения (капитальный ремонт) | 3000
71 | Емецк - Усть-Емца | 0+000-1+470 |  |  | Разработка проектной документации на обустройство линией искусственного освещения (капитальный ремонт) | 1500
72 | Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень (Холмогорский район) | 109+272-111+631 | 2.359 | км | Обустройство линией искусственного освещения (капитальный ремонт), пос. Белогорский | 14822.9
73 |  |  |  |  | Технологическое присоединение к электрическим сетям | 200
74 | Коноша - Вельск (Вельский район) | 60+255-99+900 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 11850
75 | Архангельск (от дер. Рикасиха) - Онега (до дер. Кянда) | 96+934-47+900 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 12500
76 | Коноша - Вожега (Коношский район) | 1+600-20+217, 20+217-46+470 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 8612
77 | Каргополь-Ширяиха-Гарь | 1+350-37+869 |  |  | Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги (объект БКАД) | 14600
| Итого по Подпрограмме № 4 |  |  |  |  | 1451997.602
Примечание: "объект БКАД" - объект реализуется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"