- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 апреля 2021 г. № 156-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2020 году

государственной программы Архангельской области

«Развитие здравоохранения Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства здравоохранения Архангельской области о реализации 
в 2020 году государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 462-пп:

- Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 462-пп (далее – государственная программа).

- Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2020 году средней.

- Министерству здравоохранения Архангельской области в 2021 году:

- продолжить реализацию мероприятий государственной программы;

2)   обеспечить повышение квалификации не менее 500 медицинских работников в рамках системы непрерывного медицинского образования 
за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области;

3)   продолжить реализацию мероприятий по привлечению и закреплению специалистов в государственных медицинских организациях Архангельской области, укомплектовав в текущем году не менее 23 должностей врачей
и не менее 15 должностей фельдшеров с использованием механизма предоставления единовременных компенсационных выплат;

4)  обеспечить охват не менее 30 процентов населения старше трудоспособного возраста профилактическими медицинскими осмотрами, 
в том числе диспансеризацией;

5)  обеспечить охват диагностикой на ВИЧ-инфекцию не менее 
25 процентов от общей численности населения Архангельской области;

6)  обеспечить приобретение:

не менее 10 автомобилей скорой медицинской помощи;

не менее 27 единиц санитарного автомобильного транспорта;

не менее 80 единиц медицинских изделий для государственных медицинских организаций Архангельской области, принимающих участие 
в оказании первичной медико-санитарной помощи.

- Министерству строительства и архитектуры Архангельской области
в рамках реализации государственной программы обеспечить:

1) до 15 июня 2021 года – ввод в эксплуатацию двух фельдшерско-акушерских пунктов в пос. Красная Верхнетоемского района Архангельской области;

2)  до 31 июля 2021 года – завершение строительства здания больницы в пос. Березник Виноградовского района;

3)  до 31 декабря 2021 года – ввод в эксплуатацию семи фельдшерско-акушерских пунктов в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 15 декабря 2020 года № 870-пп;

4)  до 31 декабря 2021 года – подготовку проектной документации для строительства фельдшерско-акушерского пункта в дер. Патровская Каргопольского округа Архангельской области и врачебной амбулатории в с. Сура Пинежского района Архангельской области.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора

Архангельской области –

председатель Правительства

Архангельской области	          А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Архангельской области

от 27 апреля 2021 г. № 156-рп

О Т Ч Е Т

о реализации государственной программы 
Архангельской области «Развитие здравоохранения 
Архангельской области» по итогам 2020 года

I. Результаты реализации мероприятий 
государственной программы Архангельской области

В течение 2020 года в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» (далее – государственная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний

и формирование здорового образа жизни, развитие

первичной медико-санитарной помощи»

- В рамках реализации указанной подпрограммы по итогам 2020 года:

реализован план проведения информационно-коммуникационной кампании на 2020 год, в том числе:

в I квартале 2020 года были проведены массовые мероприятия профилактической направленности, в которых приняли участие более 400 человек;

организована работа «телефона здоровья»: проведены консультации 
по вопросам грудного вскармливания, профилактики инсульта и оказания первой помощи при инсульте, предупреждения ухудшения памяти, о вакцинации, о социальном обслуживании пожилых людей и инвалидов, как справиться 
с агрессией, по вопросам, связанным с алкоголизмом и другие; всего за период с января по декабрь 2020 года принято 102 обращения;

проведены индивидуальные консультации (на сайте zdorovie29.ru) 
по вопросам кардиологии, онкологии, неврологии (91 консультация);

посредством наружной рекламы размещена информация по вопросам здорового образа жизни (11 плакатов на остановках);

проведено 5 онлайн-мероприятий «Уроки здоровья» (с сентября 
по декабрь 2020 года), в которых приняли участие 97 образовательных организаций Архангельской области;

организованы и проведены родительские собрания, в том числе 
в онлайн-формате, по темам профилактической направленности (приняли участие 526 человек);

организованы занятия профилактической направленности для школьников образовательных учреждений (приняли участие 516 человек);

проведена в онлайн-режиме XI областная конференция «Здоровое детство», в которой приняли участие 600 человек;

на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» организован прокат профилактических видеороликов «Ранняя диагностика онкологии», «Двигаться проще, чем кажется», «Инсульт», «Инфаркт», «Диспансеризация», «Движение –жизнь. Многоборье», «Какими мы станем, зависит от нас» (406 выходов);

выпущено 7 радиоинтервью по темам профилактической направленности;

в проекте онлайн-школа «Здоровье29» (онлайн-лекции) по вопросам профилактики и ведения здорового образа жизни приняли участие 
267 человек, а в проекте «Студия хорошего самочувствия» (оздоровительные танцы для людей старшего поколения) – 748 человек;

проведена выставка книг победителей и призеров областного семейного творчества конкурса «Книга своими руками «Секреты здоровья» (приняли участие 540 человек);

издано 297 404 экземпляра печатной продукции профилактической направленности, распространение ведется в том числе среди населения, относящегося к группам риска;

за счет средств областного бюджета (на общую сумму 300 тыс. рублей) реализованы проекты четырех социально ориентированных некоммерческих организаций;

за счет средств областного бюджета (на общую сумму 1500 тыс. рублей) дооснащены медицинским оборудованием центры здоровья государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области (далее – ГБУЗ Архангельской области) «Няндомская центральная районная больница» и ГБУЗ Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»;

оснащены расходными материалами для проведения химико-токсикологических исследований (на общую сумму 1390,9 тыс. рублей)
10 государственных медицинских организаций Архангельской области;

приобретено оборудование для организации телеметрической передачи ЭКГ для трех государственных медицинских организаций Архангельской области (ГБУЗ Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)», ГБУЗ Архангельской области «Устьянская центральная районная больница» и ГБУЗ Архангельской области «Красноборская центральная районная больница»);

подготовлен радиационно-гигиенический паспорт Архангельской области;

объемы первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по итогам 2020 года выполнены на 87,6 процента от запланированного объема, что обусловлено приостановлением медицинской помощи в плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике 
и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 (далее – проведение противоэпидемических мероприятий).

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 6 250 652,2 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 868,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 113 008,8 тыс. рублей;

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 6 136 774,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы средств за 2020 год составили 6 258 734,1 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 868,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 112 984,1 тыс. рублей;

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 6 144 881,2 тыс. рублей.

Неполный кассовый расход (24,7 тыс. рублей) связан с возвратом средств местного органа общественного самоуправления «Территориальное общественное самоуправление «КЕГО» в связи с экономией при проведении закупочных процедур.

3. В рамках мероприятия пункта 3. Профилактика и лечение ВИЧ, вирусных гепатитов В и С получены средства федерального бюджета в сумме 868,80 тыс. рублей и областного бюджета 96,5 тыс. рублей в соответствии с дополнительным соглашением 
от 23 декабря 2019 года № 056-08-2019-033/2 между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета.

Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

4.  Выполнены с нарушением плана реализации государственной программы следующие мероприятия:

| Пункт меро- прия- тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.5. | Совершенствование системы оказания амбулаторной медицинской помощи | министерство здравоохранения Архангельской области (далее – министерство здравоохранения) | объем первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, посещений | 174 642 | 153 054 | на выполнение мероприятия оказала влияние необходимость проведения противоэпидемических мероприятий: приостановление медицинской помощи в плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | оказание плановой медицинской помощи возобновлено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания

специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи,

медицинской эвакуации»

- В рамках реализации указанной подпрограммы по итогам 2020 года:

для ГБУЗ Архангельской области «Архангельский клинический противотуберкулезный диспансер» приобретены диагностические средства для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза 
и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя;

для 27 государственных медицинских организаций Архангельской области закуплены диагностические средства для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С;

в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» 
за счет средств федерального бюджета (на общую сумму 162,8 млн. рублей) приобретены медицинские изделия для четырех первичных сосудистых отделений и регионального сосудистого центра, в том числе 2 компьютерных томографа, один магнитно-резонансный томограф, 5 велоэргометров, 
5 подъемников для больных, 49 функциональных кроватей;

в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» за счет средств федерального бюджета приобретены медицинские изделия для четырех государственных медицинских организаций Архангельской области, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях пациентам 
с онкологическими заболеваниями, в том числе рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места, комбинированная совмещенная система однофотонного эмиссионного компьютерного томографа и компьютерного томографа, аппарат брахитерапии, ангиографический аппарат, ускорительный комплекс, операционный микроскоп, 2 видеогастроскопа, 3 наркозно-дыхательных аппарата, дополнительное оборудование для радиомодификации;

за счет средств областного бюджета дооснащены медицинскими изделиями для оказания медицинской помощи по профилю «Гериатрия» три государственные медицинские организации Архангельской области, в том числе приобретены больничные каталки, электрокардиограф, компрессионный ингалятор, функциональные кровати, пульсоксиметр, спирометр и др.;

осуществлен 841 вылет санитарной авиации, в том числе за счет средств федерального бюджета – 240 вылетов, за счет средств областного бюджета – 601 вылет. Эвакуированы 1532 пациента, в том числе 264 ребенка;

государственное задание по заготовке, переработке, хранению донорской крови и ее компонентов, обеспечению компонентами и препаратами крови, иммуногематологическими стандартами государственным бюджетным 


учреждением здравоохранения Архангельской области «Архангельская станция переливания крови» выполнено на 100 процентов от годового плана: заготовлено 9000 литров донорской крови.

Нормативы объемов медицинской помощи в расчете на 1 жителя по видам и условиям ее оказания за счет средств областного бюджета в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 24 декабря 2019 года № 777-пп, установлены в соответствии с нормативами Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 года № 1610, при отсутствии реальной потребности в указанных объемах медицинской помощи (с учетом судебной практики по данному вопросу).

В связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, утвержденных Федеральным законом от 15 октября 2020 года
№ 327-ФЗ, которыми устанавливаются права не признавать государственное задание на 2020 год не выполненным в случае недостижения государственными учреждениями показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (работ), в связи с приостановлением (частичным приостановлением) деятельности указанных учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), при неполном выполнении учреждением государственного задания объем субсидии из областного бюджета, установленный соглашением 
о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), не уменьшался.

По итогам 2020 года достигнуты следующие результаты:

объемы специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю «фтизиатрия» выполнены на 69 процентов, в условиях дневного стационара – на 35 процентов, первичной специализированной медико-санитарной 
в амбулаторных условиях – по посещениям на 30,4 процента и обращениям –
48,5 процента;

выполнение объемов первичной специализированной медико-санитарной помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, в амбулаторных условиях составило 147,2 процента по посещениям и 109,2 процента по обращениям (с учетом изменений, внесенных распоряжением министерства здравоохранения от 16 апреля 2020 года 
№ 229-рд, – 91 процент и 98 процентов соответственно);

показатель выполнения объемов первичной специализированной медико-санитарной помощи по профилю «дерматовенерология» составил 
14 процентов по посещениям и 59 процентов по обращениям, 


специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по профилю «дерматовенерология» – 53,5 процента;

объемы специализированной медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения в стационарных условиях выполнены на 78 процентов, в условиях дневного стационара – на 38,6 процента, 
первичной специализированной медико-санитарной помощи – на 45 процентов по посещениям и на 77 процентов по обращениям;

объемы скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи выполнены на 100,9 процента, количество полетных часов – 
на 104 процента;

высокотехнологичную медицинскую помощь в государственных медицинских организациях Архангельской области за счет средств областного бюджета получили 836 человек (101 процент от плана);

объемы первичной специализированной медицинской помощи 
в амбулаторных условиях выполнены по посещениям на 59,2 процента, 
по обращениям на 51,4 процента, в стационарных условиях – на 56,2 процента, 
в условиях дневного стационара – на 65,8 процента, что связано с проведением противоэпидемических мероприятий.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 15 694 090,7 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 874 495,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 3 389 287,1 тыс. рублей;

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 
11 430 307,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы средств за 2020 год составили 16 206 779,1 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 874 370,6 тыс. рублей;

областного бюджета – 3 389 198,6 тыс. рублей;

территориального фонда обязательного медицинского страхования –
11 943 209,9 тыс. рублей.

Сумма 87,6 тыс. рублей не перечислена обществу с ограниченной ответственностью «СМП «ШАНС», так как в 2020 году не были представлены акты оказанных услуг, на основании которых производится оплата. По федеральному бюджету (125,2 тыс. рублей) сложилась экономия при проведении закупочных процедур при реализации мероприятия по закупке медицинского оборудования 
в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Сумма не востребована. Мероприятие исполнено полностью. Сумма экономии областного бюджета 1,0 тыс. рублей образовалась при проведении закупочной процедуры по приобретению светосигнального оборудования.

3. В рамках мероприятия пункта 1.2. Совершенствование ранней диагностики туберкулеза получены средства федерального бюджета в сумме 1800,0 тыс. рублей и областного бюджета 200,0 тыс. рублей в соответствии 



с дополнительным соглашением от 23 декабря 2019 года № 056-08-2019-033/2 между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета.

В рамках мероприятия пункта 2.1. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C получены средства федерального бюджета 
в сумме 6746,4 тыс. рублей и областного бюджета 749,6 тыс. рублей 
в соответствии с дополнительным соглашением от 23 декабря 2019 года 
№ 056-08-2019-033/2 между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета.

В рамках мероприятия пункта 4.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями получены средства федерального бюджета в сумме 162 883,90 тыс. рублей 
в рамках соглашения от 24 декабря 2019 года № 056-17-2020-091 
о предоставлении субсидии бюджету Архангельской области из федерального бюджета.

В рамках мероприятия пункта 5.1. Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) получены средства федерального бюджета в сумме 550 778,90 тыс. рублей 
в рамках соглашения от 22 декабря 2019 года № 056-17-2020-175 
о предоставлении субсидии бюджету Архангельской области из федерального бюджета.

В рамках мероприятия пункта 6.1. Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи получены средства федерального бюджета  в сумме 100 160,0 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 42 718,8 тыс. рублей в рамках соглашения от 23 декабря 2019 года 
№ 056-09-2020-203 о предоставлении субсидии бюджету Архангельской области из федерального бюджета.

В рамках мероприятия пункта 9. Обеспечение граждан высокотехнологичной медицинской помощью получены средства федерального бюджета в сумме 51 074,2 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 231 214,5 тыс. рублей 
в рамках соглашения от 23 декабря 2019 года № 056-09-2020-034 
о предоставлении субсидии бюджету Архангельской области из федерального бюджета.

Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

4. Выполнены с нарушением плана реализации государственной программы следующие мероприятия:

| Пункт меро- прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом | министерство здравоохранения | объем специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, случаев госпитализации | 384 | 265 | на выполнение мероприятия оказала влияние необходимость проведения противоэпиде-мических мероприятий: приостановление медицинской помощи в плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | оказание плановой медицинской помощи возобновлено |
|  |  |  | объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, посещений | 52504 | 15978 |  |  |
|  |  |  | объем первичной специализи-рованной медицинской помощи в амбулаторных условиях, обращений | 30738 | 14921 |  |  |
|  |  |  | объем специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара, случаев лечения | 460 | 161 |  |  |
| 1.2. | Совершенствование ранней диагностики туберкулеза | министерство здравоохранения | охват населения профилакти-ческими осмотрами на туберкулез, процентов | 72 | 37 | на выполнение мероприятия оказала влияние необходимость проведения противоэпиде-мических мероприятий: приостановление медицинской помощи в плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | оказание плановой медицинской помощи возобновлено |
| 2.1. | Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C | министерство здравоохранения | охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Архангельской области, процентов | 24 | 20,4 |  |  |
| 2.2. | Развитие специализированной дерматовенерологической медицинской помощи | министерство здравоохранения | объем первичной специализи-рованной медицинской помощи в амбулаторных условиях, посещений | 16154 | 2253 |  |  |
|  |  |  | объем первичной специализи-рованной медицинской помощи в амбулаторных условиях, обращений | 10138 | 5987 |  |  |
|  |  |  | объем специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, случаев госпитализации | 200 | 107 |  |  |
| 3. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения | министерство здравоохранения | объем первичной специализи-рованной медицинской помощи в амбулаторных условиях, посещений | 227456 | 102632 | на выполнение мероприятия оказала влияние необходимость проведения противоэпиде-мических мероприятий: приостановление медицинской помощи в плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | оказание плановой медицинской помощи возобновлено |
|  |  |  | объем первичной специализи-рованной медицинской помощи в амбулаторных условиях, обращений | 45606 | 35169 |  |  |
|  |  |  | объем специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара, случаев лечения | 2469 | 954 |  |  |
|  |  |  | объем специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, случаев госпитализации | 6429 | 4980 |  |  |
| 7. | Совершенствование оказания медицинской помощи, в том числе пострадавшим при ДТП, в том числе в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | министерство здравоохранения | приобретение хроматографа, срок завершения | 25 декабря | х | невыполнение поставщиком оборудования заявленных требований к оборудованию | оборудование планируется приобрести в 2021 году |
| 13. | Совершенствование системы оказания стационарной медицинской помощи | министерство здравоохранения | объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, посещений | 237258 | 140366 | на выполнение мероприятия оказала влияние необходимость проведения противоэпидемических мероприятий: приостановление медицинской помощи в плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | оказание плановой медицинской помощи возобновлено |
|  |  |  | объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, обращений | 51683 | 26546 |  |  |
|  |  |  | объем специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара, случаев лечения | 987 | 649 |  |  |
|  |  |  | объем специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, случаев госпитализации | 7279 | 4093 |  |  |

Подпрограмма № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»

1.  За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация восьми мероприятий, по результатам которых:

за счет средств федерального и областного бюджетов (на общую сумму 147 164,6 тыс. рублей) оснащены медицинским оборудованием 17 государственных медицинских организаций Архангельской области, оказывающих медицинскую помощь детям;

в течение 2020 года обеспечивались полноценным питанием дети 
в возрасте до трех лет, беременные женщины и кормящие матери – в среднем за месяц 11 515 человек;

выплаты в связи с направлением на родоразрешение в государственные медицинские организации Архангельской области в течение 2020 года предоставлены 1725 женщинам;

комплексная пренатальная диагностика нарушений развития ребенка проведена 97,5 процента женщин, вставших на учет в женской консультации;

обеспечены лекарственными препаратами, лечебным питанием, расходными материалами 48 детей с ограниченными возможностями здоровья.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 6 125 318,3 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 103 858,3 тыс. рублей;

областного бюджета – 542 831,8 тыс. рублей;

территориального фонда обязательного медицинского страхования –
5 478 628,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы средств за 2020 год составили 6 185 343,4 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 103 858,3 тыс. рублей;

областного бюджета – 531 601,6 тыс. рублей;

территориального фонда обязательного медицинского страхования –                   5 549 883,5 тыс. рублей.

Экономия областного бюджета в размере 2287,8 тыс. рублей сложилась 
по домам ребенка (экономия при оплате командировок, закупок), в размере 8 933,8 тыс. рублей по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет (снижение получателей полноценного питания обусловлено снижением рождаемости 
в 2020 году (меньше на 756 человек).

Экономия в размере 8,6 тыс. рублей образовалась по предоставлению единовременной денежной выплаты за счет средств областного бюджета 
в связи с направлением женщин на родоразрешение в государственные медицинские организации Архангельской области, так как расход производится на основании заявлений женщин при предоставлении проездных документов.

3.  Для реализации мероприятия пункта 10. Укрепление материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций подпрограммы № 4 выделены средства федерального бюджета в размере 103 858,3 тыс. рублей

и средства областного бюджета в размере 43 306,3 тыс. рублей в рамках дополнительного соглашения от 21 декабря 
2019 года № 056-08-2019-499/2  о предоставлении субсидии бюджету Архангельской области из федерального бюджета.

Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

4. Выполнены с нарушением плана реализации государственной программы следующие мероприятия:

| Пункт меро-прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предприни-маемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет | министерство здравоохранения | обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет, количество получателей | 15000 | 11515 | мероприятие носит заявительный характер | проводится информирование женщин о возможности обеспечения полноценным питанием |
|  |  |  | подготовка заявки на размещение заказа на 2021 год, срок завершения | 9 ноября | 14 декабря | заявка подготовлена | контракт заключен 20 января 2021 года |
|  |  |  | проведение процедуры размещения заказа на 2021 год, срок завершения | 30 ноября | х | контракт заключался с единственным поставщиком |  |
|  |  |  | заключение контракта на 2021 год, срок завершения | 29 декабря | 20 января | длительные сроки согласования сделки по контрактным обязательствам с поставщиком |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10. | Укрепление материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций, в том числе в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение» | министерство здравоохранения | количество государственных медицинских организаций Архангельской области, дооснащенных медицинским оборудованием, единиц | 18 | 17 | в соответствии с распоряжением министерства здравоохранения от 28 января 2020 году № 26-рп ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская поликлиника «Ягры» реорганизована путем присоединения к ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи» | все детские поликлиники и поликлини-ческие отделения государственных медицинских организаций Архангельской области оснащены медицинским оборудованием в соответствии с действующими порядками оказания первичной медико-санитарной помощи детям |

Подпрограмма № 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

1. В 2020 году в рамках реализации подпрограммы объемы санаторно-курортного лечения государственными бюджетными учреждениями Архангельской области «Детский туберкулезный санаторий им. М.Н. Фаворской» и «Санаторий «Сольвычегодск» выполнены на 39 процентов в связи с участием медицинских организаций в проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Санаторно-курортное и реабилитационное лечение получил 761 человек.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 573 031,8 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 157 489,2 тыс. рублей;

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 415 542,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы средств за 2020 год составили 373 914,5 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета –  157 489,2 тыс. рублей;

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 216 425,3 тыс. рублей.

3.  Участие в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принималось. Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

4.  Выполнены с нарушением плана реализации государственной программы следующие мероприятия:

| Пункт меро-прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприя-тия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланиро-ванного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпри-нимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям | министерство здравоохранения | объем санаторно-курортного лечения, койко-дней | 62220 | 24408 | на выполнение мероприятия оказала влияние необходимость проведения противоэпидемических мероприятий: приостановление медицинской помощи в плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | оказание плановой медицинской помощи возобновлено |

Подпрограмма № 6 «Оказание паллиативной помощи,

в том числе детям»

1.  В рамках подпрограммы осуществлялась реализация трех мероприятий. За 2020 год достигнуты следующие результаты:

объемы паллиативной медицинской помощи выполнены медицинскими организациями на 83 процента в связи с ограничениями по оказанию плановой медицинской помощи. Паллиативную медицинскую помощь получили 
3468 человек (из них 654 – дети);

приобретено медицинское оборудование и расходные материалы для оказания паллиативной помощи взрослым и детям, в том числе на дому. 
В частности, закуплены аппараты искусственной вентиляции легких 
и расходные материалы к ним, мониторы больного, шприцевые насосы, ингаляторы, портативные электрокардиографы, кислородные концентраторы, пульсоксиметры, противопролежневые матрацы и другие медицинские изделия.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 449 787,9 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 36 713,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 413 074,7 тыс. рублей.

Кассовые расходы средств за 2020 год составили 449 787,9 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 36 713,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 413 074,7 тыс. рублей.

3. Для реализации мероприятия пункта 1.3. Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи подпрограммы № 6 выделены средства федерального бюджета в размере 36 713,2 тыс. рублей и средства областного бюджета в размере 4 079,24 тыс. рублей в рамках соглашения
от 24 декабря 2019 года № 056-09-2020-116 о предоставлении субсидии бюджету Архангельской области из федерального бюджета.

Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

4. Выполнены с нарушением плана реализации государственной программы следующие мероприятия:

| Пункт меро-приятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприя-тия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпри-нимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Оказание паллиативной помощи | министерство здравоохранения | объем паллиативной медицинской помощи, оказанной взрослым, койко-дней | 123 997 | 102 917 | на выполнение мероприятия оказала влияние необходимость проведения противоэпидемических мероприятий: приостановление медицинской помощи в плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | оказание плановой медицинской помощи возобновлено |

Подпрограмма № 7 «Кадровое обеспечение

системы здравоохранения»

1. В рамках реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие результаты:

ежемесячные выплаты студентам, обучающимся на условиях договора о целевом обучении, заключенного с государственными медицинскими организациями Архангельской области (с обязательством отработать в конкретных медицинских организациях не менее трех лет после окончания образовательной организации) предоставлены:

в размере 1300 рублей ежемесячно – 591 обучающемуся Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России);

в размере 1000 рублей ежемесячно – 8 обучающимся профессиональных образовательных организаций Архангельской области в сфере здравоохранения;

в размере 1500 рублей – 169 обучающимся в ФГБОУ ВО СГМУ                            (г. Архангельск) Минздрава России по программам ординатуры.

За счет средств областного бюджета согласно заключенному государственному контракту на базе ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России обучаются 16 человек (4 – по программам специалитета, 12 – по программам ординатуры впервые приняты в 2020 году).

Единовременные компенсационные выплаты в рамках программы «Земский доктор/Земский фельдшер» в 2020 году предоставлены 26 врачам 
и 23 фельдшерам, трудоустроившимся в государственные медицинские организации Архангельской области, расположенные в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и городах с населением до 50 тыс. человек, 
с обязательством работать не менее пяти лет в конкретных медицинских организациях.

Единовременные денежные выплаты («подъемные») предоставлены            28 молодым врачам и 28 молодым специалистам со средним профессиональным образованием, окончившим образовательные организации в сфере здравоохранения и впервые трудоустроившимся в государственные медицинские организации Архангельской области в 2020 году с обязательством работать не менее трех лет.

Единовременные денежные выплаты в размере 500 тыс. рублей предоставлены двум медицинским работникам со средним профессиональным образованием, трудоустроившимся в государственные медицинские организации Архангельской области, расположенные в сельской местности, с обязательством работать в течение пяти лет.

С целью повышения престижа профессии организованы 8 конкурсов профессионального мастерства, определены 44 победителя, в том числе 
2 победителя Всероссийского этапа. Конкурсы «Лучшая бригада скорой медицинской помощи» и «Признание» не состоялись в связи с эпидемической обстановкой.

В государственном автономном профессиональном учреждении Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» (далее – ГАПОУ «Архангельский медицинский колледж») обеспечено обучение 
712 студентов, 1204 специалиста со средним профессиональным образованием обучены по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, выдано 893 сертификата специалистам, прошел аккредитацию 281 специалист со средним профессиональным образованием, стипендию 
и меры социальной поддержки получили 608 обучающихся ГАПОУ «Архангельский медицинский колледж», с целью оснащения центра аккредитации специалистов со средним профессиональным образованием приобретено 13 единиц симуляционного оборудования.

Меры социальной поддержки в соответствии с областным законом                      от 22 июня 2005 года  № 52-4-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, проживающих и работающих 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» получили 2723 специалиста, вышедших на пенсию, проживающих 
и работающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа), а также 336 специалистов  фармацевтических организаций Архангельской области, кроме того, 792 работникам учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, 
и членам их семей возмещены расходы на оплату проезда к месту отдыха 
и обратно.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 295 709,8 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 61 200,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 234 509,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы средств за 2020 год составили 293 771,8 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 60 321,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 233 450,6 тыс. рублей.

Экономия областного бюджета в размере 961,5 тыс. рублей образовалась 
в связи с неполным расходованием предусмотренных средств по оплате проезда к месту отдыха и обратно работниками государственных казенных учреждений здравоохранения Архангельской области в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Остаток средств федерального бюджета (878,8 тыс. рублей) 
и областного бюджета (97,6 тыс. рублей) образовался в связи с возвратом медицинским работником единовременной компенсационной выплаты 
и невыполнением условия 5-летней отработки по условиям получения выплаты.

3. В рамках мероприятия пункта 2.1. Единовременные денежные выплаты специалистам, окончившим образовательные организации высшего 


образования и профессиональные образовательные организации в сфере здравоохранения, трудоустроившимся в государственные медицинские организации получены средства федерального бюджета в сумме 61 200,00 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 6800,00 тыс. рублей в соответствии 
с соглашением от 24 декабря 2019 года № 056-09-2020-401 между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета.

Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

4. Все мероприятия выполнены в полном объеме в соответствии с планом.

Подпрограмма № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация четырех мероприятий.

По данным мониторинга на 31 декабря 2020 года в рамках реализации Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» обслужено 227 986 рецептов на сумму 465 096,04 тыс. рублей, по программе «14 высокозатратных нозологий» – 3805 рецептов на сумму 299 104,18 тыс. рублей, в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности 
и улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» – 
888 096 рецептов на сумму 1 592 240,46 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2020 года за счет средств федерального бюджета имели право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания (для детей-инвалидов) 35 801 человек, за счет средств областного бюджета – 151 491 человек.

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, обеспечение которыми осуществляется за счет средств федерального бюджета, составило 99,9 процента (доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги).

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей, составило 98 процентов (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей).

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания, обеспечение которыми осуществляется за счет средств бюджета Архангельской области, составило 35,2 процента (от числа лиц, имеющих право на получение лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания по рецептам врачей бесплатно).

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 2 705 740,3 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 680 596,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 2 025 143,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы средств за 2020 год составили 2 513 292,7 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 566 101,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 1 947 191,3 тыс. рублей.

Расхождение между объемом бюджетных обязательств, доведенных министерству здравоохранения, и кассовым расходом связано с тем, что счета по оказанным услугам и поставленным товарам за декабрь 2020 года выставляются в январе 2021 года.

3.  В рамках мероприятия пункта 1.1. Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения, в том числе оказание услуг по их приемке, хранению и доставке:

получены средства федерального бюджета в сумме 399 118,2 тыс. рублей в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

получены средства федерального бюджета в сумме 126 562,6 тыс. рублей в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2019 года 
№ 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»;

получены средства федерального бюджета в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23 декабря 2019 года № 056-09-2020-261 в размере 83 258,9 тыс. рублей;

получены средства федерального бюджета в сумме 3965,9 тыс. рублей                  в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ                    «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на осуществление организации обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения, в том числе оказание услуг по их приемке, хранению и доставке;

получены средства федерального бюджета в сумме 3600 тыс. рублей 
в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы  паллиативной медицинской помощи, от 24 декабря 2019 года № 056-09-2020-116;

получены средства федерального бюджета в размере 63 821,0 тыс. рублей в соответствии с Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта в целях финансового обеспечения мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, от 31 октября 2020 года № 056-17-2020-1157 (в редакции дополнительного соглашения от 18 декабря 2020 года № 056-17-2020-1157/1).

В рамках реализации мероприятия пункта 3.2. Обеспечение иммунобиологическими препаратами населения, в том числе оказание услуг по их приемке, хранению и доставке выделены средства федерального бюджета на закупку вакцины (пневмококк) в размере 269,9 тыс. рублей 
в соответствии с соглашением между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 20 декабря 2019 года № 056-17-2019-033/1.

Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

4. Все мероприятия выполнены в полном объеме в соответствии с планом.

Подпрограмма № 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»

1. В рамках реализации мероприятий подпрограммы проведены следующие мероприятия:

«Расширение вычислительных мощностей регионального центра обработки данных»;

«Расширение серверных мощностей государственных и муниципальных медицинских организаций»;

«Создание дополнительных (новых) и замена устаревших автоматизированных рабочих мест (компьютерное оборудование) для медицинских работников (компьютерное оборудование)»;

«Приобретение периферийного оборудования (принтеры, сканеры и пр.)»;

«Обследование, проектирование, создание локально-вычислительной сети»;

«Подключение к региональной защищенной сети передачи данных (далее – ЗСПД) дополнительных автоматизированных рабочих мест медицинских работников»;

«Подключение к региональной ЗСПД территориально выделенных структурных подразделений государственных медицинских организаций Архангельской области»;

«Обеспечение информационной безопасности при эксплуатации государственной информационной системы в сфере здравоохранения Архангельской области»;

«Модернизация медицинских информационных систем государственных 
и муниципальных медицинских организаций для обеспечения исполнения мероприятий и показателей результата паспорта федерального проекта, обеспечивающая в том числе ведение расписания приема врачей, электронных медицинских карт, автоматическую выгрузку счетов (реестров счетов) в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области, создание и хранение электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы, а также информационное взаимодействие с подсистемами Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан, и с другими отраслевыми информационными системами (в том числе ФСС, ФБ МСЭ)»;

«Развитие сервиса «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (включая управление санавиацией)»;

«Развитие сервиса «Управление льготным лекарственным обеспечением»;

«Развитие сервиса «Управление потоками пациентов»;

«Развитие сервиса «Телемедицинские консультации»;

«Развитие сервиса «Лабораторные исследования»;

«Развитие сервиса «Центральный архив медицинских изображений»;

«Развитие сервиса «Интегрированная электронная медицинская карта»;

Приобретено:

3614 единиц компьютерной техники для медицинских работников для замены – 1297 единиц, для фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов – 224 единицы;

2215 единиц офисной техники;

138 единиц серверного оборудования для 51 медицинской организации.

По состоянию на отчетный период все аптечные организации, принимающие участие в льготном лекарственном обеспечении граждан, подключены к централизованной системе «Управление льготным лекарственным обеспечением».

Осуществлено подключение:

9 государственных медицинских организаций Архангельской области к централизованной системе «Управление скорой медицинской помощью»;

17 государственных медицинских организаций Архангельской области 
к центральному архиву медицинских изображений.

Осуществлены работы по внедрению в государственных медицинских организациях Архангельской области лабораторных информационных систем, 
а также новой системы телемедицинских консультаций.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 510 842,9 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 500 626,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 10 216,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы средств за 2020 год составили 510 842,9 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 500 626,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 10 216,9 тыс. рублей.

3.  В соответствии с соглашением между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области от 13 февраля 2019 года № 056-08-2019-301 о предоставлении субсидии из федерального бюджета выделены средства федерального бюджета в сумме 500 626,0 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 10 216,9 тыс. рублей для реализации мероприятия 1.1. Масштабирование и развитие используемых медицинских информационных систем (автоматизация деятельности медицинского персонала, обеспечение возможности ведения электронной медицинской карты, персонифицированный учет оказанных медицинских услуг).

Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

4. Все мероприятия выполнены в полном объеме в соответствии с планом.

Подпрограмма № 10 «Совершенствование системы

территориального планирования Архангельской области»

- В отчетном периоде в рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

в рамках реализации мероприятия пункта 1.1. Строительство объектов государственных медицинских организаций:

получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 6 февраля 2020 года, положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 19 марта 2020 года 
по объекту «Пристройка к зданию хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница». Заключен контракт на строительство указанного объекта от 27 августа 2020 года с обществом с ограниченной ответственностью «БЕЛЫЙ ДОМ», в рамках которого выполнено устройство шпунтовой стенки, приобретена дизель-генераторная установка;

выполнен демонтаж существующих на земельном участке зданий, проведены статические испытания свай в рамках реализации мероприятия по строительству объекта «Лечебно-диагностический корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова». Заключен контракт на строительство указанного объекта от 10 декабря 
2020 года с акционерным обществом «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»;

ведутся работы по строительству больницы в пос. Березник Виноградовского района Архангельской области: выполнено возведение коробки здания 
с устройством кровли, монтаж оконных блоков, устройство наружных инженерных сетей, устройство перегородок. Выполняются внутренняя отделка, работы по внутренним электрическим сетям, вентиляционной системе, благоустройству территории. Кроме того, заключены государственные контракты с обществом с ограниченной ответственностью «КАЛИНА» 
от 13 ноября 2020 года на разработку проектной документации здания гаража с моргом и от 18 ноября 2020 года на разработку проектной документации здания пищеблока на 60 пациентов;

разработана проектная документация объекта «Больница на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района», получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 22 декабря 2020 года № 29-1-1-3-066318-2020;

выполнено проектирование и осуществлялось строительство 9 фельдшерско-акушерских пунктов в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение», 7 из которых введены в эксплуатацию 30 декабря 
2020 года;

приобретен фельдшерско-акушерский пункт в пос. Зеленый Бор Вельского района Архангельской области в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение»;

выполнено проектирование и получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации 6 фельдшерско-акушерских пунктов в рамках государственного контракта от 3 февраля
2020 года, заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «ЯрПроект», и государственного контракта от 11 августа 2020 года, заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «Проектная мастерская «Аксиома»;

заключен государственный контракт от 20 августа 2020 года с обществом 
с ограниченной ответственностью «Проектная мастерская «Аксиома» на выполнение проектных работ для строительства 3 фельдшерско-акушерских пунктов с помещением для проживания медицинского работника;

оплачены проектные работы по объекту «Проектирование и строительство здания офиса врача общей практики на территории 29-го лесозавода города Архангельска» в соответствии с решением Арбитражного суда Архангельской области от 8 июня 2020 года по делу № А05-12268/2019.

В рамках реализации мероприятия пункта 1.2. Проведение текущих 
и капитальных ремонтов, обследований строительных конструкций, технологических присоединений линий электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в государственных медицинских организациях выполнены:

ремонт крыши здания фельдшерско-акушерского пункта «Новолавела» ГБУЗ Архангельской области «Карпогорская центральная районная больница»;

текущий ремонт помещений, инженерных сетей, технологического оборудования, в том числе установка теплосчетчиков, в ГБУЗ Архангельской области «Лешуконская центральная районная больница»;

текущий ремонт помещений для установки флюорографа (по адресу: Архангельская обл., с. Лешуконское, пер. Спортивный, д. 18, 1 этаж) ГБУЗ Архангельской области «Лешуконская центральная районная больница»;

текущий ремонт помещений (по адресу: Архангельская обл., 
с. Лешуконское, ул. Мелоспольская, д. 4, корп. 9) ГБУЗ Архангельской области «Лешуконская центральная районная больница»;

ремонт помещений ГБУЗ Архангельской области «Шенкурская центральная районная больница имени Н.Н. Приорова» (текущий ремонт помещений Ровдинской врачебной амбулатории по адресу: Архангельская обл., Шенкурский район, с. Ровдино, д.17 «Б», текущий ремонт помещений Никольского фельдшерско-акушерского пункта, текущий ремонт кровли здания поликлиники и др.)

ремонт помещений для установки флюорографа в ГБУЗ Архангельской области «Мирнинская центральная городская больница»;

ремонт помещений ГБУЗ Архангельской области «Каргопольская центральная районная больница имени Н.Д. Кировой»;

работы по монтажу медицинских газов в рамках текущего ремонта ГБУЗ Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 6»;

работы по ремонту помещений, в том числе для установки компьютерного и магнитно-резонансного томографов в ГБУЗ Архангельской области «Архангельская городская клиническая поликлиника № 1»;

работы по капитальному ремонту систем холодного и горячего водоснабжения ГБУЗ Архангельской области «Архангельская городская клиническая поликлиника № 1»;

текущий ремонт зданий, помещений и территорий ГБУЗ Архангельской области «Ильинская центральная районная больница» (замена электропроводки, аварийное освещение);

ремонт помещений, в том числе отделения паллиативной медицинской помощи, а также крыльца Заостровской участковой больницы ГБУЗ Архангельской области «Приморская центральная районная больница»;

текущий ремонт кровли ГБУЗ Архангельской области «Приморская центральная районная больница»;

ремонт помещений, в том числе регистратуры, для создания 
и тиражирования проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в ГБУЗ Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 4»;

ремонт помещений для создания и тиражирования проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» ГБУЗ Архангельской области «Онежская центральная районная больница», ГБУЗ Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»;

ремонт помещений ГБУЗ Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница»;

капитальный ремонт внутренних сетей газоснабжения ГБУЗ Архангельской области «Первая городская клиническая больница имени 
Е.Е. Волосевич»;

ремонт помещений ГБУЗ Архангельской области «Верхнетоемская центральная районная больница»;

ремонт кровли патологоанатомического отделения ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи»;

ремонт фасадов (выполнен 1 этап работ за 2020 год) ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская больница № 1»;

ремонт помещений для установки компьютерного томографа в ГБУЗ Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»;

другие работы.

В рамках реализации мероприятия пункта 2.1. Приобретение оборудования и мебели для государственных медицинских организаций осуществлены следующие мероприятия:

приобретено 3 аппарата ультразвуковой диагностики с пункционной приставкой для ГБУЗ Архангельской области «Архангельская городская клиническая поликлиника № 1», ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи», ГБУЗ Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»;

приобретено 3 маммографа для ГБУЗ Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 4», ГБУЗ Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)», ГБУЗ Архангельской области «Каргопольская центральная районная больница имени Н.Д. Кировой»;

приобретено 6 цифровых флюорографов для ГБУЗ Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 4», ГБУЗ Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 7», ГБУЗ Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница», ГБУЗ Архангельской области «Вельская центральная районная больница», ГБУЗ Архангельской области «Мирнинская центральная городская больница», ГБУЗ Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»;

приобретено 2 передвижных палатных рентгеновских аппарата для ГБУЗ Архангельской области «Красноборская центральная районная больница», ГБУЗ Архангельской области «Ильинская центральная районная больница»;

приобретены ламинарный бокс и автоматический анализатор газов крови для ГБУЗ Архангельской области «Новодвинская центральная городская больница»;

проведены ремонты цифрового рентгеновского аппарата и магнитно-резонансного томографа в ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница».

В рамках мероприятия пункта 2.2. Дополнительные меры по защите населения и территорий Архангельской области от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 2020 году за счет средств федерального и областного бюджетов проведены работы по  перепрофилированию коечного фонда в 8 государственных медицинских организациях Архангельской области, а также осуществлены выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) (выплаты получили более 11 тыс. работников медицинских организаций).

В 2020 году значительно обновлен автопарк автомобилей скорой медицинской помощи: за счет средств регионального бюджета приобретено 37 автомобилей класса В и 2 автомобиля класса С. За 2020 год доля автомобилей скорой медицинской помощи, находящихся в эксплуатации дольше 5 лет, сократилась с 44,6 процента до 25,1 процента.

В 38 государственных медицинских организациях Архангельской области были проведены мероприятия по пожарной безопасности.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 16 242 419,2 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 3 767 534,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 12 474 884,4 тыс. рублей.

Кассовые расходы средств за 2020 год составили 15 789 636,5 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 3 393 823,3 тыс. рублей;

областного бюджета – 12 395 813,2 тыс. рублей.

Неполный кассовый расход средств федерального (1,3 тыс. рублей) 
и областного (15,3 тыс. рублей) бюджетов на мероприятие по обеспечению деятельности министерства здравоохранения как ответственного исполнителя государственной программы связан с экономией при проведении закупочных процедур, а также экономией фонда оплаты труда. Экономия при проведении мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (2,5 тыс. рублей) связана с проведением закупочных процедур. Мероприятие реализовано полностью. Неполный кассовый расход по выплатам стимулирующего характера медицинским и иным работникам, оказывающим (участвующим 
в оказании) медицинскую помощь, в общей сумме 16 978,9 тыс. рублей связан 
с окончанием периода осуществления выплат (30 сентября 2020 года 
и 31 октября 2020 года).

По мероприятию «Корректировка проектной документации и строительство объекта «Лечебно-диагностический корпус государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова» средства в размере 396 368,1 тыс. рублей (федеральный бюджет – 356 731,3 тыс. рублей, областной 
бюджет – 39 636,8 тыс. рублей) не израсходованы ввиду продолжительных сроков проведения процедуры закупки (подача жалоб участником, проведение проверок Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации) и заключения контракта на строительство объекта только 
в декабре 2020 года. Неиспользованные остатки субсидии из федерального бюджета восстановлены в 2021 году.

По мероприятию «Строительство больницы на 16 стационарных коек 
и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района Архангельской области» – неосвоение средств публичного акционерного общества «Газпром» 
в размере 5520,0 тыс. рублей, обусловленное экономией по результатам проведения процедуры закупки по выбору исполнителя по проектированию объекта.

Средства областного бюджета в размере 33 896,6 тыс. рублей по мероприятию «Проектирование и строительство врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов  с численностью населения от 101 до 2000 человек» не израсходованы ввиду незавершения строительства в 2020 году фельдшерско-акушерских пунктов 
в с. Лена Ленского района и пос. Красная Верхнетоемского района по причине ограниченной транспортной доступности населенных пунктов (участки грунтовых дорог неудовлетворительного состояния, путепроводы 
с ограниченной разрешенной нагрузкой, отсутствие ледовой переправы требуемой грузоподъемности ввиду погодных условий), а также неполной оплаты фактически принятых работ по другим фельдшерско-акушерским пунктам по причине корректировки подрядчиком исполнительной документации после подписания акта приемки объекта.

3.  В рамках мероприятия пункта 1.1.10. Корректировка проектной документации  и строительство объекта «Лечебно-диагностический корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени
П.Г. Выжлецова», в том числе в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной системы оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение» получены средства федерального бюджета в сумме 585 000,0 тыс. рублей 
и областного бюджета в сумме 65 000,0 тыс. рублей в соответствии 
с соглашением от 25 декабря 2019 года № 056-09-2020-445 между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета. Средства – в распоряжении министерства строительства и архитектуры Архангельской области.

В рамках мероприятия пункта 1.1.20. Проектирование и строительство врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек, 

в том числе в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» 
получены средства федерального бюджета в сумме 53 030,20 тыс. рублей 
в соответствии с соглашением от 21 декабря 2019 года № 056-17-2020-245 между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета. Предусмотрены средства областного бюджета в сумме 499,00 тыс. рублей. Средства – в распоряжении министерства строительства и архитектуры Архангельской области.

В рамках мероприятия пункта 1.2. Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований строительных конструкций, технологических присоединений линий электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в государственных медицинских организациях выделены средства в размере 5400,0 тыс. рублей по распоряжению Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 1387-р. Средства направлены 
в ГБУЗ Архангельской области «Красноборская центральная районная больница» для проведения ремонта хирургического отделения.

В рамках мероприятия пункта 2.2. Осуществление дополнительных мер по защите населения и территорий Архангельской области от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) получены средства федерального бюджета:

в сумме 8039,9 тыс. рублей – в соответствии с соглашением от 19 марта 2020 года № 056-17-2020-544 между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе 
в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при приобретении аппаратов для искусственной вентиляции легких для медицинских организаций;

в сумме 688 370,1 тыс. рублей – в соответствии с соглашением
от 13 апреля 2020 года № 056-17-2020-607 (в редакции дополнительного соглашения от 2 ноября 2020 года № 056-17-2020-607/7) между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области о предоставлении иного межбюджетного трансферта. Предметом Соглашения является предоставление из федерального бюджета 
в 2020 году бюджету Архангельской области иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на софинансирование, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-2019), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;

в сумме 1 155 555,9 тыс. рублей – в соответствии с соглашением
от 27 апреля 2020 года № 056-17-2020-687 (в редакции дополнительного 
соглашения от 2 ноября 2020 года № 056-17-2020-687/7) между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области о предоставлении иного межбюджетного трансферта. Предметом Соглашения является предоставление из федерального бюджета в 2020 году бюджету Архангельской области иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на софинансирование в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-2019);

в сумме 202 268,4 тыс. рублей в соответствии с соглашением
от 6 августа 2020 года № 056-17-2020-731 (в редакции дополнительного соглашения от 25 декабря 2020 года № 056-17-2020-731/1) между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области о предоставлении иного межбюджетного трансферта. Предметом Соглашения является предоставление из федерального бюджета 
в 2020 году бюджету Архангельской области иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым 
в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера 
за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов 
на указанные цели;

в сумме 176 000,0 тыс. рублей – в соответствии с соглашением 
от 3 апреля 2020 года № 01-01-06/06-152 о предоставлении бюджету Архангельской области дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации по распоряжению Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 748-р;

в сумме 260 800,0 тыс. рублей – в соответствии с соглашением 
от 24 апреля 2020 года № 01-01-06/06-245 о предоставлении областному бюджету дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета 
в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2020 года № 1049-р;

в сумме 15 715,00 тыс. рублей – в соответствии с соглашением 
о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях финансового обеспечения 


мероприятий по оснащению (переоснащению) лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) методами амплификации нуклеиновых кислот от 3 ноября 2020 года № 056-17-2020-1107;

в сумме 166 684,0 тыс. рублей – в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2020 года № 2804-р, соглашение о предоставлении бюджету Архангельской области дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации от 29 декабря 2020 года № 01-01-06/06-781;

в сумме 108 260,8 тыс. рублей – в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2020 года № 3118-р, соглашение о предоставлении бюджету Архангельской области дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации;

в сумме 337 944,5 тыс. рублей – в соответствии с соглашением 
о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение от 17 сентября 2020 года № 056-17-2020-828. Предметом соглашения является предоставление межбюджетного трансферта бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования.

В рамках мероприятия пункта 3.1. Приобретение автотранспорта для государственных медицинских организаций выделены средства в размере 2800,0 тыс. рублей по распоряжению Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 1387-р. Средства направлены в ГБУЗ Архангельской области «Онежская центральная районная больница» для приобретения автомобиля скорой медицинской помощи.

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура для осуществления переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья предоставлена Архангельской 
области в размере 1665,90 тыс. рублей (реализация мероприятия пункта 7.1 подпрограммы № 10).

Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

4. В отчетном периоде нарушен план реализации следующих мероприятий:

| Пункт меро-прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предприни-маемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.10. | Корректировка проектной документации и строительство объекта «Лечебно-диагностический корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова», в том числе в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной системы оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | техническая готовность объекта, процентов | 22 | 0,28 | признание единственной заявки на участие несоответствующей требованиям Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, последующее проведение проверки Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации в связи с поданной жалобой участника закупки и выдача предписания об отмене протокола рассмотрения единственной заявки, сроки получения согласования контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области оказали влияние на длительность заключения контракта с единственным исполнителем | контракт на строительство объекта заключен 10 декабря 2020 года, плановое значение будет достигнуто в 2021 году в рамках заключенного контракта |
| 1.1.11. | Строительство больницы в пос. Березник Виноградовского района Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | выполнение работ по строительству объекта в соответствии с заключенным контрактом, срок завершения | 31 декабря | - | в отчетном году контракт не обеспечен требуемым для завершения работ лимитом финансирования, требовалась корректировка проектной документации для завершения работ | в 2021 году контракт обеспечен финансированием в требуемом объеме. С учетом необходимости выполнения работ по благоустройству территории работы планируется завершить до 30 июня 2021 года |
| 1.2. | Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований строительных конструкций, технологических присоединений линий электроснабжения, разработка проектно- сметной документации в государственных медицинских организациях | министерство здравоохранения | 1) проведение ремонта помещений государственных медицинских организаций Архангельской области для размещения медицинского оборудования; ГБУЗ Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер», завершение работ, срок завершения | 21 декабря | - | недобросовестность подрядчика (нарушены сроки выполнения работ, установленные контрактом) | планируется завершить мероприятие в 2021 году |
|  |  |  | 2) проведение ремонта помещений государственных медицинских организаций Архангельской области в рамках создания и тиражирования проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»; ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская больница № 1», завершение работ, срок завершения |  |  |  |  |
|  |  |  | 4) ремонт зданий, помещений и территорий государственных медицинских организаций Архангельской области, в том числе: ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи»; ГБУЗ Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)», завершение работ, срок завершения | 21 декабря | - | ограничение режима работы подрядчика, связанное с лечением больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019); недобросовестность подрядчика (нарушены сроки выполнения работ, установленные контрактом) | планируется завершить мероприятие в 2021 году |
| 2.1. | Приобретение оборудования и мебели для государственных медицинских организаций Архангельской области | министерство здравоохранения | приобретение медицинского оборудования для государственных медицинских организаций | 30 ноября | - | приобретение оборудования и мебели в ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская больница № 1» предусмотрено для регистратуры, ремонт которой не завершен, в связи с чем оборудование частично не могло быть закуплено фельдшерско-акушерский пункт в пос. Зеленый Бор (ГБУЗ Архангельской области «Вельская центральная районная больница») приобретен в IV квартале 2020 года, в связи с чем заказчик не смог в установленный срок направить заявки в контрактное агентство Архангельской области для оснащения фельдшерско-акушерского пункта в рамках мероприятия по хранению, ремонту, транспортировке, консервации и монтажу магнитно-резонансного томографа, переданного ГБУЗ Архангельской области «Архангельская городская клиническая поликлиника № 1» из ГБУЗ Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер» выполнены работы по ремонту аппарата, осуществлять его транспортировку необходимо с соблюдением температурного режима, в зимнее время транспортировка невозможна | медоборудование законтрактовано частично, оставшиеся закупки планируют направить в контрактное агентство во II квартале 2021 года мероприятие планируется осуществить во II квартале 2021 года, заявки в контрактное агентство находятся на стадии подготовки мероприятие планируется завершить во II квартале 2021 года |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

государственной программы

В 2020 году государственная программа выполнялась в соответствии 
с планом реализации государственной программы. На выполнение мероприятий негативное влияние оказала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка 
из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 2020 году временно приостанавливалось оказание плановой медицинской помощи, 
в настоящее время в соответствии с распоряжением министерства здравоохранения от 23 октября 2020 года № 699-рд решения о приостановлении плановой медицинской помощи принимаются руководителями медицинских организаций исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации.

Необходимость проведения противоэпидемических мероприятий, в том числе в части временного приостановления медицинской помощи в плановой форме, оказала влияние на недостижение плановых показателей по выполнению 9 мероприятий государственной программы, связанных с оказанием первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в плановой форме.

Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) оказала негативное влияние на показатели общей смертности и ожидаемой продолжительности жизни. Лица, имеющие новообразования, хронические заболевания сердечно-сосудистой или эндокринной систем, вошли в группу риска, так как в случае их инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) существует значительный риск ухудшения течения имеющегося хронического заболевания и более тяжелого течения у них новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 198н 
«О временном порядке организации работы медицинских организаций  в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», распоряжением министерства здравоохранения от 20 марта 2020 года № 178-рд «Об организации работы медицинских организаций Архангельской области по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19» медицинская помощь, а также диспансерное наблюдение граждан из групп риска осуществлялись преимущественно на дому.

На ряд мероприятий, связанных с проектированием, строительством 
и ремонтом объектов здравоохранения, оказало влияние нарушение сроков подрядными организациями. Мероприятия продолжены в 2021 году.

Значительное внимание в 2020 году было уделено оснащению государственных медицинских организаций Архангельской области медицинским оборудованием, что оказало положительное влияние на внедрение современных методов лечения. Кроме того, был значительно обновлен автопарк скорой медицинской помощи.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы по итогам 2020 года приведены в приложении № 1 
к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, по итогам 2020 года приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Номер меро-прия- тия | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  | освоено |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | процентов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей, в том числе в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография», в том числе в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | министерство здравоохранения | 4990,9 | 4966,2 | 99,5 | 0 |  | 0 |  | 4990,9 | 4966,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4489,1 |
| 3. | Профилактика и лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С | министерство здравоохранения | 965,3 | 965,3 | 100 | 868,8 |  | 868,8 |  | 96,5 | 96,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965,3 |
| 4.3 | Развитие медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | министерство здравоохранения | 943 | 943 | 100 | 0 |  | 0 |  | 943 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876,2 |
| 4.5 | Совершенствование системы оказания амбулаторной медицинской помощи | министерство здравоохранения | 106350,2 | 106350,2 | 100 | 0 |  | 0 |  | 106350,2 | 106350,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74046,3 |
| 4.6. | Подготовка радиационно-гигиенического паспорта Архангельской области | министерство здравоохранения | 628,2 | 628,2 | 100 | 0 |  | 0 |  | 628,2 | 628,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628,2 |
| 5. | Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государ-ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области | министерство здравоохранения | 6136774,6 | 6144881,2 | 100,1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6136774,6 | 6144881,2 | 6144881,2 |
|  | Итого по подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи» |  | 6250652,2 | 6258734,1 | 100,1 | 868,8 |  | 868,8 |  | 113008,8 | 112984,1 | 0 | 0 | 6136774,6 | 6144881,2 | 6225886,3 |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом | министерство здравоохранения | 184818,3 | 184818,3 | 100 | 0 |  | 0 |  | 184818,3 | 184818,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163513,8 |
| 1.2. | Совершенствование ранней диагностики туберкулеза | министерство здравоохранения | 2000 | 2000 | 100 | 1800 |  | 1800 |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 2.1. | Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммуно-дефицита человека, гепатитами B и C | министерство здравоохранения | 63527,3 | 63527,3 | 100 | 6746,4 |  | 6746,4 |  | 56780,9 | 56780,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60907,4 |
| 2.2. | Развитие специализированной дерматовенерологической медицинской помощи | министерство здравоохранения | 36508,6 | 36508,6 | 100 | 0 |  | 0 |  | 36508,6 | 36508,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33976,5 |
| 3. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения | министерство здравоохранения | 1098285,4 | 1098285,4 | 100 | 0 |  | 0 |  | 1098285,4 | 1098285,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033002,7 |
| 4.2. | Оснащение государственных медицинских организаций медицинским оборудованием, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» | министерство здравоохранения | 180958,9 | 180833,7 | 99,9 | 162883,9 |  | 162758,7 |  | 18075 | 18075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120512,3 |
| 5.1. | Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), в том числе в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» | министерство здравоохранения | 550778,9 | 550778,9 | 100 | 550778,9 |  | 550778,9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185160,6 |
| 6. | Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | министерство здравоохранения | 151329,4 | 151241,9 | 99,9 | 0 |  | 0 |  | 151329,4 | 151241,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138127 |
| 6.1. | Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, в том числе в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» | министерство здравоохранения | 476773,5 | 476772,5 | 100 | 100160 |  | 100160 |  | 376613,5 | 376612,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468400,6 |
| 7. | Совершенствование оказания медицинской помощи, в том числе пострадавшим при ДТП, в том числе в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | министерство здравоохранения | 62910 | 62910 | 100 | 0 |  | 0 |  | 62910 | 62910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46041,2 |
| 9. | Обеспечение граждан высокотехнологичной медицинской помощью (далее – ВМП) | министерство здравоохранения | 283741,1 | 283741,1 | 100 | 52126,6 |  | 52126,6 |  | 231614,5 | 231614,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237209,9 |
| 11. | Заготовка, переработка, хранение донорской крови и ее компонентов, обеспечение компонентами и препаратами крови, иммуногематоло-гическими стандартами государственных медицинских организаций | министерство здравоохранения | 160794,8 | 160794,8 | 100 | 0 |  | 0 |  | 160794,8 | 160794,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139211,9 |
| 12. | Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области | министерство здравоохранения | 11430307,8 | 11943209,9 | 104,5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11430307,8 | 11943209,9 | 11943209,9 |
| 13. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи | министерство здравоохранения | 556230,7 | 556230,7 | 100 | 0 |  | 0 |  | 556230,7 | 556230,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362969 |
| 14. | Погашение кредиторской задолженности | министерство здравоохранения | 451906,1 | 451906,1 | 100 | 0 |  | 0 |  | 451906,1 | 451906,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447047,9 |
| 15. | Формирование инфраструктуры оказания медицинской помощи по профилю «Гериатрия» | министерство здравоохранения | 3219,9 | 3219,9 | 100 | 0 |  | 0 |  | 3219,9 | 3219,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3206,4 |
|  | Итого по подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотех-нологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-рованной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» |  | 15694090,7 | 16206779,1 | 103,3 | 874495,8 |  | 874370,6 |  | 3389287,1 | 3389198,6 | 0 | 0 | 11430307,8 | 11943209,9 | 15384497,1 |
| Подпрограмма № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Совершенствование медицинской помощи женщинам и детям | министерство здравоохранения | 43248,3 | 43248,3 | 100 | 0 |  | 0 |  | 43248,3 | 43248,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41416,5 |
| 3. | Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет | министерство здравоохранения | 40243,7 | 31309,9 | 77,8 | 0 |  | 0 |  | 40243,7 | 31309,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31309,9 |
| 3.1. | Предоставление единовременной денежной выплаты за счет средств областного бюджета в связи с направлением женщин на родоразрешение в государственные медицинские организации | министерство здравоохранения | 7000 | 6991,4 | 99,9 | 0 |  | 0 |  | 7000 | 6991,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6991,4 |
| 4. | Развитие пренатальной диагностики нарушений развития ребенка | министерство здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Совершенствование оказания медицинской помощи детям с ограниченными возможностями здоровья | министерство здравоохранения | 40994 | 40994 | 100 | 0 |  | 0 |  | 40994 | 40994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8064,7 |
| 7. | Предоставление помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из неполных семей | министерство здравоохранения | 368039,5 | 365751,7 | 99,4 | 0 |  | 0 |  | 368039,5 | 365751,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365751,7 |
| 9. | Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области | министерство здравоохранения | 5478628,2 | 5549883,5 | 101,3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5478628,2 | 5549883,5 | 5549883,5 |
| 10. | Укрепление материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций, в том числе в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение» | министерство здравоохранения | 147164,6 | 147164,6 | 100 | 103858,3 |  | 103858,3 |  | 43306,3 | 43306,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147140,2 |
|  | Итого по подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» |  | 6125318,3 | 6185343,4 | 101 | 103858,3 |  | 103858,3 |  | 542831,8 | 531601,6 | 0 | 0 | 5478628,2 | 5549883,5 | 6150557,9 |
| Подпрограмма № 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям | министерство здравоохранения | 157489,2 | 157489,2 | 100 | 0 |  | 0 |  | 157489,2 | 157489,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112309,4 |
| 3.1. | Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области | министерство здравоохранения | 415542,6 | 216425,3 | 52,1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 415542,6 | 216425,3 | 216425,3 |
|  | Итого по подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» |  | 573031,8 | 373914,5 | 65,3 | 0 |  | 0 |  | 157489,2 | 157489,2 | 0 | 0 | 415542,6 | 216425,3 | 328734,7 |
| Подпрограмма № 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание паллиативной помощи | министерство здравоохранения | 406995,5 | 406995,5 | 100 | 0 |  | 0 |  | 406995,5 | 406995,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304430,2 |
| 1.2. | Оказание паллиативной помощи детям на дому | министерство здравоохранения | 2000 | 2000 | 100 | 0 |  | 0 |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 |
| 1.3. | Оснащение медицинским оборудованием паллиативных коек государственных медицинских организаций | министерство здравоохранения | 40792,4 | 40792,4 | 100 | 36713,2 |  | 36713,2 |  | 4079,2 | 4079,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39687,8 |
|  | Итого по подпрограмме «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» |  | 449787,9 | 449787,9 | 100 | 36713,2 |  | 36713,2 |  | 413074,7 | 413074,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344615 |
| Подпрограмма № 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ежемесячные выплаты обучающимся в ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России (1100 рублей на 1 человека ежемесячно) и профессиональных образовательных организаций (800 рублей на 1 человека ежемесячно) на условиях целевого обучения, заключившим договор с государственными медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения, и подписавшим обязательство отработать в данных организациях не менее трех лет после окончания образовательной организации | министерство здравоохранения | 10338,4 | 10338,4 | 100 | 0 |  | 0 |  | 10338,4 | 10338,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9273 |
| 1.2. | Подготовка обучающихся на компенсационной основе по образовательным программам высшего образования в образовательных организациях высшего образования в сфере здравоохранения | министерство здравоохранения | 2064,1 | 2064,1 | 100 | 0 |  | 0 |  | 2064,1 | 2064,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20641,1 |
| 2.1. | Единовременные денежные выплаты специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации в сфере здравоохранения, трудоустроившимся в государственные медицинские организации | министерство здравоохранения | 70100 | 69123,5 | 98,6 | 61200 |  | 60321,2 |  | 8900 | 8802,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69123,5 |
| 2.2. | Единовременная денежная выплата в размере 500 тыс. рублей медицинским работникам, окончившим профессиональные образовательные организации, заключившим с министерством здравоохранения договор и трудоустроившимся в государственные медицинские организации для работы в фельдшерско-акушерских пунктах, амбулаториях, станциях (отделениях) скорой медицинской помощи | министерство здравоохранения | 1000 | 1000 | 100 | 0 |  | 0 |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 3.1. | Мероприятия по повышению престижа профессии, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства и иных тематических конкурсов | министерство здравоохранения | 2500 | 2500 | 100 | 0 |  | 0 |  | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 |
| 4.1. | Реализация мероприятий по организации подготовки и переподготовки кадров со средним профессиональным образованием ГАПОУ «Архангельский медицинский колледж» | министерство здравоохранения | 78656,5 | 78656,5 | 100 | 0 |  | 0 |  | 78656,5 | 78656,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74958,9 |
| 4.2. | Выплата стипендий и предоставление мер социальной поддержки обучающимся за счет средств областного бюджета в ГАПОУ «Архангельский медицинский колледж» по профессиональным образовательным программам | министерство здравоохранения | 13584,5 | 13584,5 | 100 | 0 |  | 0 |  | 13584,5 | 13584,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11823,6 |
| 4.3. | Оснащение центра аккредитации специалистов со средним профессиональным образованием | министерство здравоохранения | 2000 | 2000 | 100 | 0 |  | 0 |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 5.1. | Предоставление мер социальной поддержки квалифицированным специалистам государственных медицинских организаций Архангельской области (за исключением педагогических работников) и фармацевтических организаций Архангельской области, в том числе вышедшим на пенсию, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), специалистам муниципальных учреждений здравоохранения, переданных в государственную собственность Архангельской области, вышедшим на пенсию до 31 декабря 2011 года и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Архангельской области, предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам государственных медицинских организаций Архангельской области в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Архангельской области, а также финансовое обеспечение права работников государственных медицинских организаций на компенсацию иных расходов (за исключением работников государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения Архангельской области, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Архангельской области) | министерство здравоохранения | 115466,3 | 114504,8 | 99,2 | 0 |  | 0 |  | 115466,3 | 114504,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100912 |
|  | Итого по подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» |  | 295709,8 | 293771,8 | 99,3 | 61200 |  | 60321,2 |  | 234509,8 | 233450,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292232,1 |
| Подпрограмма № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения, в том числе оказание услуг по их приемке, хранению и доставке, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» | министерство здравоохранения | 2619409,1 | 2434154,4 | 92,9 | 680326,6 |  | 565832,6 |  | 1939082,5 | 1868321,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2434154,4 |
| 2.2. | Химиопрофилактика ВИЧ-инфекции профессиональных заражений медицинских работников и постконтактная профилактика заражения | министерство здравоохранения | 300 | 300 | 100 | 0 |  | 0 |  | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 3.1. | Обеспечение иммунобиологическими препаратами населения, в том числе оказание услуг по их приемке, хранению и доставке | министерство здравоохранения | 85761,3 | 78569,5 | 91,6 | 0 |  | 0 |  | 85761,3 | 78569,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78569,5 |
| 3.2. | Обеспечение иммунобиологическими препаратами населения, в том числе оказание услуг по их приемке, хранению и доставке (в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография») | министерство здравоохранения | 269,9 | 268,8 | 99,6 | 269,9 |  | 268,8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,8 |
|  | Итого по подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» |  | 2705740,3 | 2513292,7 | 92,9 | 680596,5 |  | 566101,4 |  | 2025143,8 | 1947191,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2513292,7 |
| Подпрограмма № 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Масштабирование и развитие используемых медицинских информационных систем (автоматизация деятельности медицинского персонала, обеспечение возможности ведения электронной медицинской карты, персонифицированный учет оказанных медицинских услуг), в том числе рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» национального проекта «Здравоохранение» | министерство здравоохранения | 510842,9 | 510842,9 | 100 | 500626 |  | 500626 |  | 10216,9 | 10216,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488102,4 |
|  | Итого по подпрограмме «Развитие информатизации в здравоохранении» |  | 510842,9 | 510842,9 | 100 | 500626 |  | 500626 |  | 10216,9 | 10216,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488102,4 |
| Подпрограмма № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство объектов государственных медицинских организаций в том числе в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение», в том числе в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной системы оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7. | приобретение фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных населенных пунктах Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 6380 | 6380 | 100 | 0 |  | 0 |  | 6380 | 6380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6380 |
| 1.1.8. | корректировка проектной документации и строительство объекта «Пристройка к зданию хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 9850 | 9850 | 100 | 0 |  | 0 |  | 9850 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9850 |
| 1.1.10. | корректировка проектной документации и строительство объекта «Лечебно-диагностический корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова», в том числе в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной системы оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 650624,3 | 254256,2 | 39,1 | 585000 |  | 228268,7 |  | 65624,3 | 25987,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256,2 |
| 1.1.11. | строительство больницы в пос. Березник Виноградовского района Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 139106,5 | 139106,5 | 100 | 0 |  | 0 |  | 139106,5 | 139106,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129133,8 |
| 1.1.15. | проектирование и строительство здания офиса врача общей практики на территории 29-го лесозавода города Архангельска | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 1190 | 1190 | 100 | 0 |  | 0 |  | 1190 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 |
| 1.1.18. | привязка проекта к местности, строительство объектов, в том числе фельдшерско-акушерских пунктов, из модульных конструкций | министерство здравоохранения | 1023,5 | 1023,5 | 100 | 0 |  | 0 |  | 1023,5 | 1023,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023,5 |
| 1.1.19. | Строительство больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 9700 | 4180 | 43,1 | 0 |  | 0 |  | 9700 | 4180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4180 |
| 1.1.20. | Проектирование и строительство врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек, в том числе в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 162082 | 128185,4 | 79,1 | 53030,2 |  | 53030,2 |  | 109051,8 | 75155,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128185,4 |
| 1.2. | Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований строительных конструкций, технологических присоединений линий электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в государственных медицинских организациях | министерство здравоохранения | 400461,8 | 400461,8 | 100 | 5400 |  | 5400 |  | 395061,8 | 395061,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263825,6 |
| 1.3. | Осуществление государственных функций государ-ственным казенным учреждением Архангельской области «Главное управление капитального строительства» по содержанию и охране объектов строительства | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 278,4 | 278,4 | 100 | 0 |  | 0 |  | 278,4 | 278,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278,4 |
| 2.1. | Приобретение оборудования и мебели для государственных медицинских организаций | министерство здравоохранения | 118253,2 | 118253,2 | 100 | 0 |  | 0 |  | 118253,2 | 118253,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91446,6 |
| 2.2. | Дополнительные меры по защите населения и территорий Архангельской области от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | министерство здравоохранения | 5252175,5 | 5235196,6 | 99,7 | 2781694,1 |  | 2764715,2 |  | 2470481,4 | 2470481,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4784351,3 |
| 2.3. | Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | министерство здравоохранения | 337944,5 | 337944,5 | 100 | 337944,5 |  | 337944,5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337944,5 |
| 3.1. | Приобретение автотранспорта для государственных медицинских организаций, в том числе в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | министерство здравоохранения | 51800 | 51800 | 100 | 2800 |  | 2800 |  | 49000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51100 |
| 5.1. | Обеспечение предоставления услуг в сфере здравоохра-нения в Архангельской области иными государственными медицинскими организациями | министерство здравоохранения | 628301,6 | 628301,6 | 100 | 0 |  | 0 |  | 628301,6 | 628301,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567562,3 |
| 6.1. | Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения | министерство здравоохранения | 8252059,3 | 8252059,3 | 100 | 0 |  | 0 |  | 8252059,3 | 8252059,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8252059,3 |
| 7.1. | Обеспечение деятельности министерства здравоохранения как ответственного исполнителя государственной программы | министерство здравоохранения | 94297,2 | 94280,7 | 100 | 1665,9 |  | 1664,7 |  | 92631,3 | 92616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94280,7 |
| 8. | Обеспечение независимой оценки качества оказания медицинских услуг в части сбора, обобщения и анализа информации | министерство здравоохранения | 127,1 | 127,1 | 100 | 0 |  | 0 |  | 127,1 | 127,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,1 |
| 9. | Устранение нарушений требований пожарной безопасности и повышение уровня противопожарной защиты в государ-ственных медицинских организациях | министерство здравоохранения | 126764,2 | 126761,8 | 100 | 0 |  | 0 |  | 126764,2 | 126761,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73955 |
|  | Итого по подпрограмме «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области» |  | 16242419,2 | 15789636,6 | 97,2 | 3767534,8 |  | 3393823,3 |  | 12474884,4 | 12395813,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14801129,7 |
| Всего по государственной программе |  |  | 48847593,1 | 48582103 | 99,5 | 6025893,4 |  | 5536682,8 |  | 19360446,5 | 19191020,3 | 0 | 0 | 23461253,2 | 23854399,9 | 46529047,9 |

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 
«Развитие здравоохранения Архангельской области» по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель – министерство здравоохранения Архангельской области.

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за два года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | фактическое за отчетный год | степень достижения показателя (процентов) | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа «Развитие здравоохранения Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Смертность от всех причин | министерство здравоохранения Архангельской области | человек на 1000 населения | 13,3 | 13,2 | 12,9 | 14,8 | 87,20 | 12,9 | предварительные данные |
| 2. Материнская смертность | министерство здравоохранения Архангельской области | случаев на 100 тыс. родившихся живыми | 0 | 0 | 9,6 | 11,2 | 85,7 | 9,6 | зафиксирован 1 случай |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Младенческая смертность (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения Архангельской области | случаев на 1000 родившихся живыми | 4,90 | 5,8 | 5,3 | 3,2 | 165,60 | 5,3 | показатель достигнут за счет мер, направленных на соблюдение маршрутизации беременных, раннее выявление патологий плода |
| 4. Смертность от болезней системы кровообращения (федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения Архангельской области | человек на 100 тыс. населения | 763,6 | 759,2 | 700,5 | 791,6 | 88,50 | 700,5 | предварительные данные |
| 5. Смертность от дорожно-транспортных происшествий | министерство здравоохранения Архангельской области | человек на 100 тыс. населения | 11,5 | 11,1 | 13,7 | 9,7 | 141,20 | 13,7 | реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения |
| 6. Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных (федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения Архангельской области | человек на 100 тыс. населения | 238,7 | 240,4 | 238,2 | 238,3 | 99,96 | 238,2 |  |
| 7. Смертность от туберкулеза | министерство здравоохранения Архангельской области | человек на 100 тыс. населения | 2,1 | 1,4 | 5,4 | 1,3 | 415,40 | 5,4 | использование современных методов лабораторной диагностики туберкулеза позволило значительно ускорить определение лекарственной чувствительности возбудителя заболевания и, соответственно, назначение адекватной противотуберкулезной химиотерапии |
| 8. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) | министерство здравоохранения Архангельской области | литров на душу населения в год | 10,4 | 9 | 10 | 8,9 | 112,40 | 10 | предварительные данные |
| 9. Распространенность потребления табака среди взрослого населения | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 29,3 | 28 | 27,2 | 27,2 | 100,00 | 27,2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11. Зарегистрировано больных с диагнозом активный туберкулез, установленным впервые в жизни | министерство здравоохранения Архангельской области | человек на 100 тыс. населения | 20,7 | 19,9 | 35 | 12,3 | 284,60 | 35 | связано со снижением заболеваемости активным туберкулезом, в том числе за счет внедрения высокоэффективных схем лечения и снижением числа больных с бактериовыделением |
| 12. Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения) | министерство здравоохранения Архангельской области | человек на 10 тыс. населения | 40,3 | 40 | 40,5 | 39,2 | 96,80 | 40,5 |  |
| 13. Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача | министерство здравоохранения Архангельской области | человек | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 2,4 | 85,70 | 2,8 | недостижение показателя обусловлено отрицательной динамикой численности среднего медицинского персонала, в том числе по причине выхода на пенсию (включая временный выход для перерасчета суммы пенсионного обеспечения) |
| 14. Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 201,5 | 203,4 | 200 | 226,1 | 113,10 | 200 |  |
| 15. Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 100,8 | 101,8 | 100 | 116,8 | 116,80 | 100 |  |
| 16. Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 101,3 | 101 | 100 | 115,50 | 115,50 | 100 |  |
| 17. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | министерство здравоохранения Архангельской области | лет | 72,09 | 72,5 | 73,2 | 72,01 | 98,40 | 73,2 |  |
| 19. Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15 – 49 лет) | министерство здравоохранения Архангельской области | единиц | 1,556 | 1,46 | 1,66 | 1,367 | 82,30 | 1,66 | недостижение показателя обусловлено снижением числа женщин фертильного возраста, повышением возраста первородящих женщин, а также иными причинами, не связанными со сферой здравоохранения |
| 20. Удовлетворенность населения Архангельской области качеством медицинской помощи | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов от числа опрошенных | 43,1 | 38,6 | 47,5 | 42,8 | 90,10 | 47,5 | среди главных проблем, указанных опрошенными, нехватка медицинских кадров, трудности записи на прием и дороговизна лекарственных препаратов |
| 21. Смертность населения трудоспособного возраста | министерство здравоохранения Архангельской области | случаев на 100 тыс. населения | - | 553,3 | 528,3 | 607,3 | 87,00 | 528,3 | предварительные данные |
| Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 89,2 | 98,2 | 95 | 72,5 | 76,30 | 95 | недостижение показателя обусловлено приостановлением проведения профилактических медицинских осмотров в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) |
| 1.2. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных организациях системы здравоохранения, образования и социальной защиты | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 99,5 | 100 | 100 | 98,9 | 98,90 | 100 |  |
| 1.10. Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I – II стадиях | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 54,2 | 55,5 | 56,4 | 52,2 | 92,60 | 56,4 | недостижение показателя обусловлено приостановлением проведения профилактических медицинских осмотров в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) |
| 1.11. Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 95,1 | 71,9 | 72 | 37 | 51,40 | 72 | недостижение показателя обусловлено приостановлением проведения профилактических медицинских осмотров в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) |
| 1.16. Заболеваемость острым вирусным гепатитом В | министерство здравоохранения Архангельской области | случаев на 100 тыс. населения | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 300,00 | 0,3 | зарегистрирован 1 случай |
| 1.17. Охват иммунизации населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 85,55 | 95 | 95 | 96,28 | 101,30 | 95 |  |
| 1.18. Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 97,99 | 97 | 96 | 96,84 | 100,90 | 96 |  |
| 1.19. Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 97,55 | 96,3 | 96 | 95,96 | 100,00 | 96 |  |
| 1.20. Охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 97,5 | 98,9 | 96 | 98,73 | 102,80 | 96 |  |
| 1.21. Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 97,4 | 96,3 | 96 | 96,36 | 100,40 | 96 |  |
| 1.22. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 90,4 | 93 | 95 | 82,5 | 86,80 | 95 | обусловлено неблагоприятной эпидемиологической обстановкой (в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 2020 году в муниципальных районах Архангельской области лекарственные препараты пациентам выдавались без необходимости обязательного посещения центра СПИД), а также недостаточной приверженностью к диспансерному наблюдению и лечению пациентов –потребителей психоактивных веществ |
| 1.23. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 27,2 | 29,1 | 23,9 | 22,5 | 106,20 | 23,9 |  |
| 1.24. Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 26 | 27,8 | 28,8 | 26,2 | 109,90 | 28,8 |  |
| 1.26. Смертность детей в возрасте до одного года от пневмоний | министерство здравоохранения Архангельской области | на 10 тыс. родившихся живыми | 0 | 2,2 | 1,7 | 1,8 | 94,40 | 1,7 | зарегистрировано 2 случая |
| 1.27. Охват населения иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 96,3 | 96,6 | 95 | 96,16 | 101,20 | 95 |  |
| 1.28. Уровень информированности населения в возрасте 18 – 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 87 | 90 | 90 | 90 | 100,00 | 90 |  |
| 1.29. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 24 | 23,2 | 24 | 20,7 | 86,30 | 24 | недостижение показателя обусловлено временным приостановлением в 2020 году проведения профилактических медицинских осмотров в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) |
| 1.30. Число граждан, прошедших профилактические осмотры (федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения Архангельской области | млн. человек | - | 0,48 | 0,47 | 0,24 | 51,10 | 0,47 | недостижение показателя обусловлено временным приостановлением в 2020 году проведения профилактических медицинских осмотров в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) |
| 1.31. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения Архангельской области | единиц | - | 16 | 48 | 58 | 120,80 | 48 | в проект включены все медицинские организации, реализующие проекты в рамках проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 108 | 78,8 | 95 | 69,1 | 72,70 | 95 | значительное количество случаев туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью. Указанный вид туберкулеза характеризуется более продолжительным лечением, сниженной до 60 процентов эффективностью лечения |
| 2.2. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 65,3 | 68,8 | 60 | 77,9 | 129,80 | 60 | реализуется за счет средств федерального и областного бюджетов |
| 2.5. Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет | министерство здравоохранения Архангельской области | число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 больных наркоманией среднегодового контингента | 9,56 | 9,6 | 9,7 | 9,78 | 100,80 | 9,7 |  |
| 2.7. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет | министерство здравоохранения Архангельской области | число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 101,00 | 9,7 |  |
| 2.8. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 26,9 | 26,8 | 20,72 | 26,1 | 79,40 | 20,72 | недостижение показателя обусловлено низкой приверженностью к лечению у пациентов с хроническими психическими заболеваниями с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, наличием у ряда пациентов сочетанной наркологической патологии |
| 2.11. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 55,5 | 55,6 | 56,5 | 56,1 | 99,30 | 56,5 |  |
| 2.12. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 27 | 25,2 | 24,6 | 23,2 | 106,00 | 24,6 |  |
| 2.13. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 85,6 | 87,4 | 85,4 | 86,1 | 100,80 | 85,4 |  |
| 2.14. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 3,8 | 4 | 4,6 | 3,8 | 121,00 | 4,6 | положительное влияние на показатель оказала реализация мероприятий по оснащению медицинских организаций современным оборудованием, обновлению автопарка машин скорой медицинской помощи |
| 2.15. Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 |  |
| 2.16 Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 73,9 | 90,3 | 93 | 92 | 98,90 | 93 |  |
| 2.17. Число больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь | министерство здравоохранения Архангельской области | человек | 4735 | 5470 | 4820 | 4794 | 99,50 | 4820 |  |
| 2.18. Число трансплантаций почки, проведенных в государственных медицинских организациях Архангельской области | министерство здравоохранения Архангельской области | случаев | 4 | 4 | 7 | 1 | 14,30 | 7 | перенос в весенне-летний период 2020 года сроков оказания пациентам всех видов плановой медицинской помощи в стационарных, амбулаторных условиях и условиях дневного стационара в государственных медицинских организациях Архангельской области ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации на период действия режима повышенной готовности в связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) и в целях исполнения приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» и распоряжения министерства здравоохранения Архангельской области от 20 марта 2020 года № 178-рд «Об организации работы медицинских организаций Архангельской области по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019», а также в связи с отсутствием HLA-совместимых доноров для проведения трансплантации почки |
| 2.19. Обеспеченность геронтологическими койками | министерство здравоохранения Архангельской области | на 10 тыс. населения в возрасте 60 лет и старше | 1,29 | 1,88 | 1,29 | 0,8 | 62,00 | 1,29 | перепрофилирование геронтологических коек ГБУЗ Архангельской области «Архангельский госпиталь для ветеранов войн» в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |
| 2.20. Число посещений к врачам на 1 сельского жителя в год | министерство здравоохранения Архангельской области | единиц | 6,9 | 6,9 | 6,6 | 5,6 | 84,80 | 6,6 | неблагоприятная эпидемиологическая ситуация и временное приостановление в 2020 году оказания плановой медицинской помощи, а также заболеваемость среди медицинских работников |
| 2.21. Уровень госпитализации (на 100 человек сельского населения) | министерство здравоохранения Архангельской области | человек | 24,6 | 24,7 | 24,7 | 20,8 | 84,20 | 24,7 | неблагоприятная эпидемиологическая ситуация и временное приостановление в 2020 году оказания плановой медицинской помощи |
| 2.22. Доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет в общем количестве автомобилей скорой медицинской помощи | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 56,6 | 44,6 | 30 | 25,1 | 119,50 | 30 |  |
| 2.23. Охват вакцинацией против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания (федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография») | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | - | 95,1 | 95 | 95,1 | 100,10 | 95 |  |
| Подпрограмма № 3 «Развитие государственно-частного партнерства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Число исследований, проведенных с использованием технологий магнитно-резонансной томографии в рамках государственно-частного партнерства | министерство здравоохранения Архангельской области | единиц | 4766 | 6416 | 1000 | 8632 | 863,20 | 1000 | плановые объемы МРТ-исследований на 2020 год были утверждены с учетом нормативов базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на 1 застрахованное лицо |
| 3.4. Количество организаций, с которыми заключены соглашения о государственно-частном партнерстве | министерство здравоохранения Архангельской области | единиц | 6 | 7 | 8 | 7 | 87,50 | 8 | в 2020 году новые соглашения о государственно-частном партнерстве не заключались |
| 3.5. Число диализных мест, организованных в рамках государственно-частного партнерства | министерство здравоохранения Архангельской области | число мест | 286 | 211 | 220 | 221 | 100,50 | 220 |  |
| 3.6. Количество негосударственных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | министерство здравоохранения Архангельской области | единиц | 44 | 47,2 | 50 | 50 | 100,00 | 50 |  |
| 3.7. Доля затрат на медицинскую помощь по ОМС, оказанную негосударственными медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение территориальной программы ОМС | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 4,2 | 4,4 | 3,55 | 4,73 | 133,20 | 3,55 | утверждение дополнительных объемов медицинской помощи частным медицинскими организациям, оказываемой в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. Увеличение количества частных медицинских организаций с 53 в 2019 году до 60 в 2020 году |
| Подпрограмма № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 90,9 | 93,2 | 90 | 97,5 | 108,30 | 90 |  |
| 4.2. Охват неонатальным скринингом | министерство здравоохранения Архангельской области | доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных | 97,8 | 99,3 | 99 | 99 | 100,00 | 99 |  |
| 4.3. Охват аудиологическим скринингом | министерство здравоохранения Архангельской области | доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных | 96,6 | 97,1 | 95 | 98,8 | 104,00 | 95 |  |
| 4.4. Показатель ранней неонатальной смертности | министерство здравоохранения Архангельской области | случаев на 1000 родившихся живыми | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 0,8 | 237,50 | 1,9 | соблюдение маршрутизации беременных женщин и выхаживание детей, имеющих неблагоприятный прогноз для здоровья и жизни |
| 4.5. Смертность детей 0 – 17 лет | министерство здравоохранения Архангельской области | случаев на 10 000 населения соответст-вующего возраста | 5,1 | 4,82 | 5,25 | 3,4 | 154,40 | 5,25 | реализация мероприятий, направленных на снижение детской смертности |
| 4.6. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах | министерство здравоохранения Архангельской области | доля (процент) женщин с преждевре-менными родами, которые были родоразрешены в перинатальных центрах | 11,6 | 71,6 | 85 | 76,7 | 90,20 | 85 | в соответствии с действующей маршрутизацией в ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница им. Святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» предусмотрено родоразрешение пациенток с 28 до 36,6 недели беременности. Отмечается снижение индекса здоровья беременных, что не позволяет осуществлять плановую госпитализацию на родоразрешение в перинатальный центр |
| 4.7. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре | министерство здравоохранения Архангельской области | процент выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре | 96,9 | 72,1 | 88,8 | 91,5 | 103,00 | 88,8 |  |
| 4.8. Больничная летальность детей | министерство здравоохранения Архангельской области | процент умерших детей от числа поступивших | 0,17 | 0,19 | 0,18 | 0,1 | 180,00 | 0,18 | реализация мероприятий, направленных на снижение детской смертности |
| 4.9. Первичная инвалидность у детей | министерство здравоохранения Архангельской области | число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста) | 20,9 | 20,7 | 23,5 | 16,4 | 143,30 | 23,5 | совершенствование мероприятий по медицинской реабилитации несовершеннолетних |
| 4.11. Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 86,8 | 97,3 | 99 | 100 | 101,00 | 99 |  |
| 4.12. Число абортов | министерство здравоохранения Архангельской области | на 1000 женщин в возрасте 15 – 49 лет | 20,2 | 26,6 | 26 | 16,8 | 154,80 | 26 | реализация мероприятий по профилактике абортов, проведение доабортного консультирования в государственных медицинских организациях Архангельской области |
| 4.12. Доля женщин, получивших единовременную денежную выплату за счет средств областного бюджета в связи с направлением женщин на родоразрешение в государственные медицинские организации за пределами муниципального образования Архангельской области, от общего числа направленных | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 81,4 | 97 | 90 | 97,1 | 107,90 | 90 |  |
| 4.13. Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций Архангельской области, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 92н | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 7 | 24,2 | 95 | 100 | 105,30 | 95 |  |
| 4.14. Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 – 17 лет | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 44,2 | 49,8 | 45,2 | 48,28 | 106,80 | 45,2 |  |
| 4.15. Доля детей в возрасте 0 – 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах государственных медицинских организаций Архангельской области, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 4,13 | 4,4 | 4,25 | 5,17 | 121,60 | 4,25 | лечение проводится по медицинским показаниям в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи |
| 4.16. Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций Архангельской области, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 года № 92н | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 7 | 24,2 | 95 | 100 | 105,30 | 95 |  |
| 4.17. Младенческая смертность (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения Архангельской области | на 1000 новорожденных, родившихся живыми | 4,90 | 5,8 | 5,3 | 3,2 | 165,60 | 5,3 | реализация мероприятий, направленных на снижение детской смертности |
| 4.18. Смертность детей в возрасте 0 – 4 года | министерство здравоохранения Архангельской области | на 1000 новорожденных, родившихся живыми | 6,1 | 7,6 | 7 | 4,2 | 167,70 | 7 | реализация мероприятий, направленных на снижение детской смертности |
| 4.19. Доля преждевременных родов (22 – 37 недель) в перинатальных центрах (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение») | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | - | 71,6 | 63,5 | 75,9 | 119,50 | 63,5 |  |
| Подпрограмма № 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. Количество граждан, в том числе инвалидов, прошедших медицинскую реабилитацию в стационарных условиях | министерство здравоохранения Архангельской области | человек | - | 4480 | 3250 | 4461 | 137,30 | 3250 | медицинская реабилитация проводится по медицинским показаниям в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи |
| Подпрограмма № 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым | министерство здравоохранения Архангельской области | коек/100 тыс. взрослого населения | 16,1 | 17 | 13 | 17,2 | 132,30 | 13 | высокая востребованность в оказании паллиативной помощи |
| 6.2. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям | министерство здравоохранения Архангельской области | коек/100 тыс. детского населения | 5,2 | 5,7 | 5,6 | 6 | 107,10 | 5,6 |  |
| Подпрограмма № 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацев-тического образования в государственных организациях дополнительного профессионального образования | министерство здравоохранения Архангельской области | человек | 128 | 122 | 120 | 124 | 103,30 | 120 |  |
| 7.3. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацев-тического образования в государственных организациях высшего образования | министерство здравоохранения Архангельской области | человек | 2324 | 1903 | 1900 | 2658 | 139,90 | 1900 | в связи с эпидемиологической обстановкой медицинские работники дополнительно обучались по программам повышения квалификации по вопросам профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) |
| 7.4. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацев-тического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена | министерство здравоохранения Архангельской области | человек | 3187 | 3441 | 3200 | 3456 | 108,00 | 3200 |  |
| 7.5. Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах | министерство здравоохранения Архангельской области | человек | 25 | 16 | 10 | 11 | 110,00 | 10 |  |
| 7.6. Доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 4,2 | 10,6 | 15,6 | 12,5 | 80,10 | 15,6 | в связи с задержкой выдачи свидетельств об аккредитации Минздравом России и приостановлением в связи с эпидемиологической ситуацией аккредитации среднего медицинского персонала, прошедшего обучения по программам профессиональной переподготовки |
| 7.7. Обеспеченность врачами сельского населения | министерство здравоохранения Архангельской области | на 10 тыс. сельского населения | 15,3 | 15,4 | 15,8 | 15,4 | 97,50 | 15,8 |  |
| 7.8. Обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения | министерство здравоохранения Архангельской области | на 10 тыс. сельского населения | 69 | 66,9 | 72 | 65,7 | 92,30 | 72 | недостижение показателя связано с отсутствием целевого приема, трудоустройством порядка 50 процентов выпускников со средним медицинским образованием в медицинские организации федерального подчинения и иных ведомств, а также выход на пенсию (включая временный выход для перерасчета суммы пенсионного обеспечения) |
| 7.9. Обеспеченность врачами клинических специальностей | министерство здравоохранения Архангельской области | на 10 тыс. населения | 23,9 | 23,4 | 24 | 22,8 | 95,00 | 24 |  |
| 7.10. Укомплектованность должностей врачей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 75,2 | 80,5 | 83,6 | 76,9 | 92,00 | 83,6 | на снижение численности врачей в государственных медицинских организациях Архангельской области влияют миграционные процессы, выход на пенсию (включая временный выход для перерасчета суммы пенсионного обеспечения) |
| 7.11. Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 81,3 | 92,9 | 79,2 | 88,4 | 111,60 | 79,2 |  |
| 7.12. Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами) | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 67,6 | 67 | 70,4 | 65 | 92,30 | 70,4 | на снижение численности врачей в государственных медицинских организациях Архангельской области влияют миграционные процессы, выход на пенсию (включая временный выход для перерасчета суммы пенсионного обеспечения) |
| 7.13. Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами) | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 76 | 77,4 | 76,4 | 74 | 96,90 | 76,4 |  |
| 7.16. Дефицит врачей в медицинских организациях в том числе: | министерство здравоохранения Архангельской области | человек | 692 | 719 | 885 | 790 | 112,00 | 885 |  |
| 7.16.1. в медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь | министерство здравоохранения Архангельской области | человек | 507 | 550 | 650 | 620 | 104,80 | 650 |  |
| 7.16.2. в стационарных учреждениях | министерство здравоохранения Архангельской области | человек | 175 | 169 | 185 | 170 | 108,80 | 185 |  |
| 7.17. Дефицит средних медицинских работников в медицинских организациях в том числе | министерство здравоохранения Архангельской области | человек | 746 | 766 | 1175 | 835 | 140,70 | 1175 | проведение организационно-штатных мероприятий на основании методических подходов к расчету потребности в кадрах |
| 7.17.1. в медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь | министерство здравоохранения Архангельской области | человек | 456 | 496 | 835 | 670 | 124,60 | 835 | проведение организационно-штатных мероприятий на основании методических подходов к расчету потребности в кадрах |
| 7.17.2. в стационарных учреждениях | министерство здравоохранения Архангельской области | человек | 285 | 270 | 285 | 165 | 172,70 | 285 | проведение организационно-штатных мероприятий на основании методических подходов к расчету потребности в кадрах |
| 7.24. Число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых в Архангельской области | министерство здравоохранения Архангельской области | абсолютное число | 9 | 9 | 8 | 8 | 100,00 | 8 |  |
| 7.25. Число врачей, привлеченных на работу в Архангельскую область | министерство здравоохранения Архангельской области | человек | 7 | 20 | 7 | 16 | 226,80 | 7 | реализация программы «Земский доктор/Земский фельдшер», предоставление служебного жилья |
| 7.26. Число среднего медицинского персонала, привлеченного на работу в Архангельскую область | министерство здравоохранения Архангельской области | человек | 7 | 17 | 7 | 11 | 157,10 | 7 | реализация программы «Земский доктор/Земский фельдшер», предоставление служебного жилья |
| 7.27. Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 201,5 | 203,4 | 200 | 226,1 | 113,10 | 200 |  |
| 7.28. Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 100,8 | 101,8 | 100 | 116,8 | 116,80 | 100 |  |
| 7.29. Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 101,3 | 101 | 100 | 115,50 | 115,50 | 100 |  |
| 7.31. Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре, аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров в государственных организациях высшего образования в том числе: | министерство здравоохранения Архангельской области | человек | 103 | 74 | 60 | 66 | 110,00 | 60 |  |
| 7.31.1. в ординатуре | министерство здравоохранения Архангельской области | человек | 103 | 74 | 60 | 66 | 110,00 | 60 |  |
| 7.31.2. из них в образовательных организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации | министерство здравоохранения Архангельской области | человек | - | 74 | 60 | 66 | 110,00 | 60 |  |
| 7.34. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Архангельской области, трудоустроившихся после завершения обучения в государственные медицинские или фармацевтические организации Архангельской области, в общем числе медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Архангельской области | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 88 | 88 | 88 | 89 | 101,10 | 88 |  |
| 7.35. Число бюджетных мест в государственных профессиональных образовательных организациях Архангельской области в сфере здравоохранения | министерство здравоохранения Архангельской области | абсолютное число | 680 | 685 | 685 | 710 | 103,60 | 685 |  |
| 7.38. Число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших государственные профессиональные образовательные организации Архангельской области в сфере здравоохранения | министерство здравоохранения Архангельской области | человек | 372 | 310 | 300 | 319 | 106,30 | 300 |  |
| Подпрограмма № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 96,1 | 97 | 98 | 99,9 | 101,94 | 98 |  |
| 8.2. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также для трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей) | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 99,9 | 98 | 98 | 98 | 100,00 | 98 |  |
| 8.3. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания, обеспечение которыми осуществляется за счет средств областного бюджета (от числа лиц, имеющих право на получение лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания по рецептам врачей бесплатно) | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 35,1 | 35,1 | 35,2 | 35,2 | 100,00 | 35,2 |  |
| 8.4. Расширение видов прививок, включенных в региональный календарь профилактических прививок (динамика роста прививок по отношению к исходному уровню) | министерство здравоохранения Архангельской области | количество видов прививок | 7 | 11 | 7 | 11 | 157,10 | 7 | увеличение объема средств областного бюджета, выделенных на расширение видов прививок в рамках регионального календаря |
| 8.6. Доля отечественных лекарственных препаратов для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также в рамках оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 90 | 90 | 90 | 90 | 100,00 | 90 |  |
| 8.9. Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, в общем количестве выписанных рецептов | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 0 | 0 | 3 | 0,04 | 100,00 | 3 |  |
| Подпрограмма № 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Доля медицинских организаций, осуществляющих первичный прием и использующих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационно-справочных сенсорных терминалов (нарастающим итогом) | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 84,5 | 91,4 | 100 | 100 | 100,00 | 100 |  |
| 9.2. Доля государственных медицинских организаций Архангельской области, осуществляющих первичный прием, в которых реализована возможность ведения электронных медицинских карт с использованием медицинских информационных систем (нарастающим итогом) | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 84,5 | 91,4 | 100 | 100 | 100,00 | 100 |  |
| 9.3. Доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной электронной медицинской карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 15 | 18 | 50 | 55 | 110,00 | 60 |  |
| 9.4. Число заявок на прием к врачу, поданных в электронной форме через личный кабинет государственной информационной системы Архангельской области «Интернет-портал самозаписи на прием к врачу Архангельской области» | министерство здравоохранения Архангельской области | количество, тыс. ед. | 382 | 496 | 450 | 507,603 | 112.8 | 500 |  |
| 9.5. Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные организации | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 4 | 30 | 33 | 33 | 100,00 | 33 |  |
| 9.6. Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи, в общем количестве станций (отделений) скорой медицинской помощи | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 9,38 | 54 | 100 | 100 | 100,00 | 100 |  |
| 9.7. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году | министерство здравоохранения Архангельской области | тыс. человек | - | 128,11 | 157,2 | 143,789 | 91,50 | 219,19 | в связи с ограничительными мерами, принятыми с целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), значение показателя регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Архангельская область)» «Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году» не достигнут в 2020 году. Плановое значение на конец года составляет 157,2 тыс. человек, фактическое значение по состоянию на 30 декабря 2020 года – 143,789 тыс. человек. В адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации было направлено предложение о снижение значения годового планового показателя за 2020 год с 157,200 тыс. человек до 138,000 тыс. человек (от 18 ноября 2020 года № 01-01-14/з1047) |
| 9.8. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | - | 75 | 90 | 90 | 100,00 | 94 |  |
| 9.9. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | - | 22 | 64 | 64 | 100,00 | 73 |  |
| Подпрограмма № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Доля зданий государственных медицинских организаций Архангельской области, требующих капитальных ремонтов | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | - | - | 65 | 41,21 | 157,70 | - | введение в эксплуатацию новых объектов здравоохранения за счет выделения дополнительных денежных средств на капитальный ремонт |
| 10.2. Доля медицинских организаций, прошедших капитальный ремонт, в том числе с учетом требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в установленные сроки, из числа нуждающихся в нем | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | - | - | 55,4 | 40,54 | 73,18 | - | недобросовестность подрядчиков (нарушены сроки выполнения работ, установленные контрактом) |
| 10.4. Число объектов здравоохранения, введенных в эксплуатацию | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | единиц | - | - | 5,00 | 14 | 280,00 | - | в 2020 году построены и введены в эксплуатацию 12 ФАПов в районах области: дер. Большая Слудка (Красноборский район), дер. Нечаевская (Коношский район), дер. Конецгорье (Виноградовский район), дер. Бор (Холмогорский район) (в том числе 8 в рамках национального проекта в дер. Хомяковская и Копачево (Холмогорский район), дер. Никольская (Шенкурский район), дер. Осташевская и пос. Волошка (Коношский район), пос. Глубокий (Устьянский район), дер. Федотовская (Котласский район) и пос. Зеленый Бор (Вельский район), больница на 15 коек с поликлиникой на 100 посещений для ГБУЗ Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница» (Обозерский филиал), терапевтическое отделение на 20 коек круглосуточного и 10 коек дневного стационара для ГБУЗ Архангельской области «Красноборская центральная районная больница». Итого 14 объектов |
| 10.5. Число объектов здравоохранения, в которых проведены работы по устранению нарушений требований пожарной безопасности и повышению уровня противопожарной защиты | министерство здравоохранения Архангельской области | объектов | 21 | 27 | 37 | 38 | 102,70 | 37 |  |
| 10.6. Количество построенных (приобретенных) фельдшерско-акушерских пунктов | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | объектов | 1 | 3 | 1 | 1 | 100,00 | 1 |  |
| 10.6. Количество построенных (приобретенных) фельдшерско-акушерских пунктов | министерство здравоохранения Архангельской области | объектов | - | - | 5 | 4 | 80,00 | - | не введен в эксплуатацию ФАП в пос. Верховский (Плесецкий район), так как в связи с неблагоприятными погодными условиями отсутствовала транспортная доступность населенного пункта для ввоза необходимых материалов |

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ
о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» по итогам 2020 года

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значения показателя результативности |  | Степень достижения показателя (процентов) | Объем субсидии (иных межбюджетных трансфертов), предоставленной из федерального бюджета (тыс. рублей) | Расчетный объем средств субсидии (иных межбюджетных трансфертов), планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета (тыс. рублей) | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленных из федерального бюджета (процентов) | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 052,4 | 0 |  | 0 |  |  |
| Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации | процентов |  | 90 |  | 100 |  | 111,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Архангельской области, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, установленному в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 074,2 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | человек |  | 878 |  |  | 836 |  | 95,2 |  |  |  |  | недовыполнение показателя результативности связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), введением карантинно-ограничительных мероприятий, а также с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) пациентов, планируемых к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, и медицинского персонала |  |
| Иные межбюджетные трансферты на софинансирование, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 883,9 | 0 | 0 |  |  |  |
| Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации |  | единиц |  | 5 |  | 4 |  | 80 |  |  |  |  | в 5 медицинских организациях, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием: законтрактовано 62 единицы медицинских изделий; поставлена 61 единица медицинских изделий; введена в эксплуатацию 61 единица медицинских изделий. Причиной отклонения количества введенных в эксплуатацию медицинских изделий от числа законтрактованных является проведение ремонтных работ помещения, предназна-ченного для установки магнитно-резонансного томографа. Ожидаемый срок |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввода в эксплуатацию магнитно-резонансного томографа – апрель 2021 года |
| Субсидия на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 258,9 |  |  |  |
| Обеспечение лекарственными препаратами пациентов, состоящих на диспансерном учете и подлежащих льготному лекарственному обеспечению в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | процентов |  | 50 |  |  | 64,2 |  | 128,4 |  |  |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты на софинансирование, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении оборудованием медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 778,9 | 0 | 0 |  |
| Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) |  | единиц |  | 4 | 2 |  | 50 |  |  |  |  | на 31 декабря 2021 года в 4 медицинских организациях, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием: законтрактовано 14 единиц медицинских изделий; поставлено 7 единиц медицинских изделий. Причиной отклонения количества поставленных медицинских изделий от числа законтрактованных является проведение ремонтных работ помещений, предназначенных для установки оборудования, получение лицензии для установки элементов оборудования. Ожидаемый срок поставки оставшихся медицинских изделий – не позднее 30 марта 2020 года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субсидии на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями |  |  |  |  | 9 415,2 | 0 | 0 |  |
| Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации | процентов | 24 | 24 | 100 |  |  |  |  |
| Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | процентов | 72,3 | 72,9 | 100,8 |  |  |  |  |
| Уровень информированности населения в возрасте 18 – 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | процентов | 93 | 93 | 100 |  |  |  |  |
| Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека. | процентов | 95 | 95 | 100 |  |  |  |  |
| Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации в рамках реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиники и детских поликлинических отделений медицинских организаций |  |  |  |  | 103 858,3 | 0 | 0 |  |
| Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 года № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | процентов | 95 | 100 | 105 |  |  |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |  |  |  |  | 269,9 | 0 | 0 |  |
| Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции | процентов | 95 | 95,1 | 100,1 |  |  |  |  |
| Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с достижением результатов федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» посредством реализации мероприятий по закупке авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи) |  |  |  |  | 100 160,0 | 0 | 0 |  |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | единиц | 125 |  |  | 240 | 192 |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  | 40 313,2 |  | 0 | 0 |  |
| Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей | тыс. посещений | 13,268 |  |  | 14,216 | 107,1 |  |  |  |  |  |  |
| Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ | процентов | 85 |  |  | 85 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи | тыс. коек | 0,1 |  |  | 0,122 | 122 |  |  |  |  |  |  |
| Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи | процентов | 45 |  |  | 45,2 | 100,4 |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Архангельской области по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  | 61 200,0 |  | 0 | 0 |  |
| доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты | процентов | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Субсидия на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» |  |  |  |  |  |  |  | 500 626,0 |  | 0 | 0 |  |
| число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций | тыс. человек | 157,2 |  | 143,7 |  |  | 91,4 |  |  |  |  | недовыполнение показателя связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). По причине введения карантинно- ограничительных мероприятий снизилось количество записей услуг (сервиса) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» |
| Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | процентов | 64 |  | 64 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций | процентов | 27 |  | 33,4 |  |  | 123,7 |  |  |  |  |  |
| Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | процентов | 90 |  | 90 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) |  |  |  |  |  |  |  | 15 715,0 |  | 0 | 0 |  |
| Оснащение (переоснащение) не менее 1 лаборатории медицинской организации, осуществляющей этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) методами амплификации нуклеиновых кислот | единиц | 1 |  |  | 5 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| Иной межбюджетный трансферт на софинансирование, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при приобретении аппаратов для искусственной вентиляции легких для медицинских организаций |  |  |  |  |  |  |  | 8 039,0 |  | 0 | 0 |  |
| Количество приобретенных и введенных в эксплуатацию аппаратов искусственной вентиляции легких | единиц | 4 |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях |  |  |  |  |  |  |  | 63 821,0 |  | 0 | 0 |  |
| Число пациентов в субъекте Российской Федерации, больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), обеспеченных необходимыми лекарственными препаратами в амбулаторных условиях | человек | 5219 |  |  | 7031 | 134,7 |  |  |  |  |  |  |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджету Архангельской области в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов численностью населения от 100 до 2000 человек |  |  |  |  |  |  |  | 53 030,02 |  | 0 | 0 |  |
| Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | штук | 11 |  |  | 9 | 82 |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на софинансирование нового строительства или реконструкции детских больниц (корпусов) |  |  |  |  |  |  |  | 585 000,0 |  | 0 | 0 |  |
| Построено (реконструировано) детских корпусов (больниц) | единиц | 0 |  |  | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 2 390 495,92 |  | 0,0 | 0,0 |  |

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к отчету о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области»

О Ц Е Н К А
эффективности реализации государственной программы Архангельской области 
«Развитие здравоохранения Архангельской области» за 2020 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) (гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Министерство здравоохранения Архангельской области | 0,76 | 0,95 | 0,99 | 88,8 | - | - | - |  |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 0,7 | 1,0 | 0,56 | 85,1 | - | - | - |  |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 88,7 | 79,6 | 86,9 |  |
| Эффективность реализации государственной программы – средняя. |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________