- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 апреля 2021 г. № 137-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации

государственной программы Архангельской области 
«Социальная поддержка граждан в Архангельской области»

в 2020 году

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет 
об исполнении мероприятий государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 12 октября 2012 года № 464-пп:

- Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан 
в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464-пп (далее –государственная программа).

- Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2020 году средней.

- Министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области:

- продолжить реализацию государственной программы в 2021 году;

- до 20 мая 2021 года утвердить план мероприятий («дорожную карту») по внедрению системы долговременного ухода и развитию технологий социального обслуживания, используемых в системе долговременного ухода 
в Архангельской области (2021 – 2022 годы);

- до 1 июня 2021 года проанализировать объем дополнительной потребности средств областного бюджета в целях предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 марта 2021 года № 140 «О некоторых вопросах, связанных 
с осуществлением ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 199 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;

- принять дополнительные меры по повышению уровня информированности граждан о полагающихся им социальных выплатах, предусмотренных региональным и федеральным законодательством.

4.  Министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области, министерству здравоохранения Архангельской области, министерству образования Архангельской области, министерству культуры Архангельской области, министерству по делам молодежи и спорту Архангельской области, министерству связи и информационных технологий Архангельской области до 14 мая 2021 года обеспечить размещение актуализированных паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры на федеральном портале «Жить вместе» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Исполнительным органам государственной власти Архангельской области организовать своевременную и полную загрузку фактов назначений мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории 
Архангельской области (далее – факты назначений), информации об изменении фактов назначений в Единую государственную информационную систему социального обеспечения для создания возможности гражданам, исполнительным органам государственной власти Архангельской области 
и органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области получать актуальную информацию о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в целях назначения мер социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области:

1)  провести анализ соответствия локальных реестров мер социальной защиты (поддержки), загружаемых в Единую государственную информационную систему социального обеспечения, муниципальным правовым актам муниципальных образований Архангельской области, устанавливающим меры социальной поддержки, при необходимости обеспечить их актуализацию;

2) организовать своевременную и полную загрузку фактов назначений, информации об изменении фактов назначений в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.

7.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора

Архангельской области –

председатель Правительства

Архангельской области                                                                А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Архангельской области

от 20 апреля 2021 г. № 137-рп

- О Т Ч Е Т

о реализации государственной программы

Архангельской области «Социальная поддержка граждан

в Архангельской области» в 2020 году

I.  Результаты реализации мероприятий

государственной программы Архангельской области

В отчетном периоде в рамках государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию и социальной защите населения

в Архангельской области»

  - В отчетном периоде в рамках подпрограммы № 1 осуществлялась реализация 14 мероприятий.

Обеспечено выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) и финансирование деятельности 
49 государственных бюджетных и автономных учреждений социального обслуживания населения Архангельской области, а также двух государственных учреждений Архангельской области: государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Социальный консультативный центр» и государственного казенного учреждения Архангельской области «Архангельский областной центр социальной защиты населения» (далее – ГКУ «АОЦСЗН»).

В 2020 году социальные услуги предоставлялись 19 юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) организаций), осуществляющими деятельность по социальному обслуживанию, включенными 
в реестр поставщиков социальных услуг Архангельской области, в числе которых 3 коммерческие организации, 11 социально ориентированных некоммерческих организаций и 5 индивидуальных предпринимателей.

Материально-техническая база укреплена в 25 организациях социального обслуживания.

Проведена независимая оценка качества в отношении 9 негосударственных организаций социального обслуживания.

В течение 2020 года произведены выплаты вознаграждения 58 лицам, организовавшим приемные семьи с гражданами пожилого возраста или инвалидами. На 1 января 2021 года количество лиц, организовавших приемную семью с гражданином пожилого возраста или инвалидом, составило 58 человек.

Погашена кредиторская задолженность в государственном бюджетном учреждении Архангельской области «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий».

Осуществлены поставка и установка серверного оборудования в Центре обработки данных Правительства Архангельской области.

  - Для реализации мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в размере 3 411 516,3 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 147 298,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 3 264 217,4 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы в отчетном периоде израсходовано 3 408 560,6 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 147 040,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 3 261 520,6 тыс. рублей.

По мероприятию пункта 1.1 «Оказание государственных услуг (выполнение работ), финансовое обеспечение деятельности государственных организаций социального обслуживания и отделений социальной защиты населения» остаток неосвоенных средств в сумме 2613,5 тыс. рублей образовался в результате хозяйственной деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Архангельский областной центр социальной защиты населения»:

по компенсации проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно остатки связаны с ограничительными мероприятиями по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

остатки по закупкам товаров, работ, услуг связаны с оплатой счетов 
за декабрь по контрактам (услуги связи, коммунальные услуги), заключенным на 2020 год, в январе.

  - В отчетном периоде Архангельская область в рамках данной подпрограммы в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не участвовала.

Средства федерального бюджета на реализацию мероприятия пункта 3.2 «Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа или иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность» перечня мероприятий подпрограммы № 1 предоставляются в рамках единой субвенции. Соглашения не заключаются.

  - Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

  - Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро- прия- тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланиро- ванного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.2. | Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа или иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее – министерство труда, занятости и социального развития) | количество несовершеннолетних, перевезенных к месту проживания, возвращенных в семьи, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа или иные организации, осуществляющие образовательную деятельность | 12 | 0 | перевозка детей за счет средств федерального бюджета осуществляется между субъектами Российской Федерации, за счет средств областного бюджета – в пределах Архангельской области. В 2020 году потребность в перевозке несовершеннолетних не возникла |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | Выплата вознаграждения лицу, организовавшему приемную семью для гражданина пожилого возраста или инвалида | министерство труда, занятости и социального развития | количество граждан, организовавших приемную семью, человек | 68 | 58 | поступление граждан на стационарное социальное обслуживание, ухудшение состояния здоровья и признание граждан недееспособными, естественная убыль населения. Размер вознаграждения по мнению граждан является незначительным | комплексными центрами социального обслуживания проводилась информационная работа среди населения. Размер вознаграждения на 2020 год был увеличен на 211 рублей |

Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки

отдельным категориям граждан, проживающим 
на территории Архангельской области»

  - В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 33 мероприятий.

Осуществлено предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории Архангельской области, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области, в том числе:

меры социальной поддержки получили 203 916 граждан, являющихся ветеранами труда, ветеранами труда Архангельской области, тружениками тыла, лицами, пострадавшими от политических репрессий;

меры социальной поддержки предоставлены 204 гражданам, являющимся инвалидами боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, членами семей погибших (умерших) военнослужащих;

ежемесячная доплата к трудовой пенсии предоставлена 387 гражданам;

дополнительное материальное обеспечение предоставлено 1071 гражданину;

субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены 
20 200 гражданам;

социальное пособие на погребение получили 1329 граждан;

меры социальной поддержки получили 21 145 семей, имеющих детей, 
в том числе многодетные семьи;

региональная социальная доплата к пенсии предоставлена 31 385 гражданам;

меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставлены 97 261 гражданину, состоящему в Федеральном регистре лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи;

предоставлены меры социальной поддержки 2 гражданам, признанным инвалидами вследствие поствакцинального осложнения;

ежегодная денежная выплата предоставлена 8873 гражданам, награжденным нагрудными знаками «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России»;

осуществлена оплата проезда 7848 гражданам, являющимся инвалидами 
и участниками Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, на всех видах городского пассажирского транспорта, на автомобильном транспорте общего пользования;

государственная социальная помощь оказана 16 886 получателям;

в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» меры социальной поддержки по обеспечению жильем также предоставлялись ветеранам боевых действий и инвалидам в количестве 53 человек;

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплачены 
48 гражданам;

меры социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета предоставлены 2 ветеранам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов;

компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств выплачены 
151 гражданину, являющемуся инвалидом;

обеспечено бесплатное захоронение, сооружение надгробий Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы 2 гражданам;

государственные пособия предоставлены 9124 гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций;

меры социальной поддержки предоставлены 633 гражданам, подвергшимся воздействию радиации;

549 женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно, предоставлена единовременная денежная выплата;

компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлена 13 211 гражданам 
в возрасте 70 лет и старше;

ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей») предоставлена 
6121 гражданину;

11 379 многодетным семьям предоставлены меры социальной поддержки в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография»;

выплаты многодетным семьям взамен предоставления им земельных участков произведены 641 семье;

компенсации расходов на приобретение комплекта оборудования для непосредственного приема сигналов телевизионного спутникового вещания отдельным категориям граждан, проживающих в населенных пунктах Архангельской области, территории которых не входят в зону охвата объектов сети цифрового эфирного телерадиовещания, произведены 441 гражданину;

единовременные разовые денежные выплаты отдельным категориям граждан, проживающим (пребывающим) на территории Архангельской области, в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов выплачены 64 287 гражданам;

ежемесячная денежная выплата на проезд к месту получения специализированной медицинской помощи гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью, выплачена 485 гражданам;

ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно выплачена 24 939 гражданам;

единовременная разовая денежная выплата семьям, имеющим детей, проживающим на территории Архангельской области, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) выплачена 23 999 гражданам.

Общая численность получателей мер социальной поддержки в 2020 году составила порядка 400 тыс. человек.

  - Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 12 179 311,1 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 5 871 910,6 тыс. рублей;

областного бюджета – 6 307 400,5 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы израсходовано 11 840 917,4 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 5 601 548,6 тыс. рублей;

областного бюджета – 6 239 368,8 тыс. рублей.

Не израсходованы средства в размере 338 393,7 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 270 362,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 68 031,7 тыс. рублей.

По мероприятию пункта 1.8 «Региональная социальная доплата к пенсии (областной закон от 5 июня 2001 года № 38-6-ОЗ «О государственной социальной помощи на территории Архангельской области»)» остаток неосвоенных средств в сумме 227 645,5 тыс. рублей обусловлен тем, что фактическая потребность сложилась меньше, чем прогнозная, однако Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации объем бюджетных ассигнований, предусмотренный соглашением от 13 декабря 2019 года № 149-09-2020-132 на выплату региональной социальной доплаты к пенсии, уточнен не был.

По мероприятию пункта 1.15 «Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»)» остаток неосвоенных средств в сумме 1346,9 тыс. рублей обусловлен тем, что Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации были предусмотрены бюджетные ассигнования на выплату пособий в большем объеме без фактической потребности.

По мероприятию пункта 1.20 «Предоставление государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) (Федеральный закон от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»)» остаток неосвоенных средств в сумме 29 494,2 тыс. рублей обусловлен тем, что Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации были предусмотрены бюджетные ассигнования на выплату пособий в большем объеме без фактической потребности.

По мероприятию пункта 1.23 «Предоставление компенсации расходов по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме гражданам в возрасте 70 лет и старше» остаток неосвоенных средств 
в сумме 1416,8 тыс. рублей обусловлен тем, что прогнозируемая потребность оказалась больше фактической.

По мероприятию пункта 1.25 «Ежемесячная денежная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка (Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»)» остаток неосвоенных средств в сумме 31 244,2 тыс. рублей обусловлен тем, что прогнозируемая потребность оказалась больше фактической.

По мероприятию «1.27. Выплаты многодетным семьям взамен предоставления им земельных участков» остаток неосвоенных средств 
в сумме 16 891,2 тыс. рублей образовался в связи с тем, что выплата многодетным семьям взамен предоставления им земельных участков носит заявительный характер, введена с 2019 года. Прогнозируемая потребность оказалась больше фактической.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации следующих государственных программ Российской Федерации:

1) «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296, в части:

предоставления региональной социальной доплаты к пенсии. С целью предоставления выплаты между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Архангельской области было заключено Соглашение от 13 декабря 2019 года № 149-09-2020-132 
о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета;

предоставления многодетным семьям ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей. С целью предоставления выплаты между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Архангельской области было заключено Соглашение от 31 января 2019 года № 149-08-2019-163 о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета;

предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 
от 3 до 7 лет включительно. С целью предоставления выплаты между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
и Правительством Архангельской области было заключено Соглашение 
от 15 апреля 2020 года № 149-09-2020-294 о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета;

2) «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323, в части предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный

ремонт общего имущества в многоквартирном доме гражданам в возрасте 70 лет и старше. С целью предоставления выплаты заключено Соглашение от 18 декабря 2019 года № 069-09-2020-172 между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Архангельской области о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета.

- В рамках реализации подпрограммы № 2 с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области соглашения (договоры) не заключались.

- Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро-прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выпол-нения меропри-ятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Предоставление мер социальной поддержки инвалидам боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе и членам семей погибших (умерших) военнослужащих (областной закон от 19 сентября 2001 года № 63-8-ОЗ «О социальной защите инвалидов боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и членов семей погибших (умерших) военнослужащих», областной закон от 29 ноября 2005 года № 119-7-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов в Архангельской области») | министерство труда, занятости и социального развития | количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода), человек | 220 | 204 | получатели данного вида мер социальной поддержки относятся к категории граждан преклонного возраста. На снижение численности получателей влияет естественная убыль населения | ГКУ «АОЦСЗН» и министерством труда, занятости и социального развития регулярно проводится работа по информированию населения по вопросам предоставления социальных выплат. Информация о категориях граждан, имеющих право на предоставление выплат, перечень документов, необходимых для предоставления выплат, размещаются в средствах массовой информации, на информационных стендах в помещениях отделений социальной защиты населения, на сайтах в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», на страницах в социальных сетях |
| 1.5. | Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг») | министерство труда, занятости и социального развития | количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода), человек | 22000 | 20200 | меры социальной поддержки носят заявительный характер. На снижение численности получателей повлиял рост реальных доходов населения, в том числе за счет увеличения (индексации) пенсий, зарплат, социальных выплат | ГКУ «АОЦСЗН» и министерством труда, занятости и социального развития регулярно проводится работа по информированию населения по вопросам предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Информация о категориях граждан, имеющих право на предоставление субсидии, перечень документов, необходимых для предоставления субсидии, размещаются в средствах массовой информации, на информационных стендах в помещениях отделений социальной защиты населения, на сайтах в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», на страницах в социальных сетях |
| 1.13. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта (статьи 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах») | министерство труда, занятости и социального развития | количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода), человек | 14000 | 7848 | снижение количества граждан, получивших меры социальной поддержки, обусловлено введением ограничительных мероприятий в результате неблагоприятной эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (соблюдение лицами старше 65 лет рекомендованного режима изоляции в данный период) | с органами власти муниципальных образований в полном объеме проводится работа в части реализации мероприятий по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта |
| 1.16. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (федеральные законы от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») | министерство труда, занятости и социального развития | количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода), человек | 56 | 53 | выплата носит заявительный характер, обратилось меньшее количество человек. Уменьшение количества получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем также связано с утратой оснований на улучшение жилищных условий у некоторых граждан | проводится работа с гражданами, оказывается содействие в поиске жилых помещений |
| 1.27. | Выплаты многодетным семьям взамен предоставления им земельных участков | министерство труда, занятости и социального развития | количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода), человек | 1000 | 641 | меры социальной поддержки носят заявительный характер | ГКУ «АОЦЗСН» и министерством труда, занятости и социального развития регулярно проводится работа по информированию населения по вопросам предоставления выплаты многодетным семьям. Информация о категориях граждан, имеющих право на выплату, размещается в средствах массовой информации, на информационных стендах в помещениях отделений социальной защиты населения, на сайтах информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», на страницах в социальных сетях |
| 1.28. | Предоставление компенсации расходов на приобретение комплекта оборудования для непосредственного приема сигналов телевизионного спутникового вещания отдельным категориям граждан, проживающих в населенных пунктах Архангельской области, территории которых не входят в зону охвата объектов сети цифрового эфирного телерадиовещания | министерство труда, занятости и социального развития | количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода), человек | 800 | 441 | меры социальной поддержки носят заявительный характер | ГКУ «АОЦСЗН» и министерством труда, занятости и социального развития регулярно проводится работа по информированию населения по вопросам предоставления компенсации расходов на приобретение комплекта оборудования. Информация о категориях граждан, имеющих право на получение компенсации, размещается в средствах массовой информации, на информационных стендах в помещениях отделений социальной защиты населения, на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на страницах в социальных сетях |
| 1.29. | Компенсационные выплаты гражданам в случае фактического увеличения размера вносимой платы за коммунальные услуги, превышающего предельные (максимальные) индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода), человек | 1 | 0 | меры социальной поддержки носят заявительный характер | данная выплата введена в 2020 году. Обращений не было в связи с отсутствием случаев фактического увеличения размера вносимой платы за коммунальные услуги, превышающего предельные (максимальные) индексы изменения размера платы за коммунальные услуги |
| 1.30. | Предоставление единовременных разовых денежных выплат отдельным категориям граждан, проживающих (пребывающих) на территории Архангельской области, в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | министерство труда, занятости и социального развития | количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода), человек | 68500 | 64287 | получатели данного вида мер социальной поддержки относятся к категории граждан преклонного возраста. На снижение численности получателей влияет естественная убыль населения. Смертность данной категории лиц составляет более 8 процентов в год | данная выплата была единовременной, выплачивалась в 2020 году в связи с мероприятиями, проводимыми в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, и имела беззаявительный характер |

Подпрограмма № 4

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

1.  В отчетном году к реализации было запланировано 15 мероприятий.

Достигнуты следующие результаты:

в рамках мероприятий 1.1 и 1.2 подпрограммы № 4 оздоровлено 
504 ребенка;

в рамках мероприятий 1.5 и 2.1 в период весенних каникул оздоровлено 286 детей;

в соответствии с указом Губернатора Архангельской области 
от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» оздоровительная кампания детей на территории Архангельской области приостановлена до особого распоряжения, в связи с чем мероприятия пунктов 1.4, 2.2, 2.5, 2.7, 4.6 подпрограммы не реализовывались;

в рамках мероприятия 3.19 проведен конкурс на получение из областного бюджета субсидии (гранта в форме субсидии) на укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления. 21 учреждению отдыха детей и их оздоровления направлены субсидии (гранты в форме субсидии) на укрепление материально-технической базы. 
За счет данных средств закуплены материалы для ремонтов, проведены ремонты, закуплено оборудование, устранены замечания надзорных органов;

реестр организаций отдыха детей и их оздоровления сформирован 
и опубликован на официальном сайте министерства труда, занятости 
и социального развития 20 мая 2020 года;

в рамках мероприятия 4.5 государственным автономным учреждением Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек» проведено 12 мероприятий с общим числом участников 6609 человек.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства областного бюджета в размере 142 798,4 тыс. рублей, израсходовано за отчетный период 142 795,9 тыс. рублей.

3.  В отчетном периоде Архангельская область в рамках данной подпрограммы не принимала участие в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ. 
В рамках реализации подпрограммы с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области соглашения (договоры) не заключались.

4.  В рамках реализации подпрограммы с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области соглашения (договоры) не заключались.

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро-прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Круглогодичное оздоровление детей на базе государственного автономного учреждения здравоохранения Архангельской области «Санаторий «Сольвычегодск» | министерство здравоохранения Архангельской области (далее – министерство здравоохранения |  | количество оздоровленных детей, человек | 1092 | 415 | в соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» детская оздоровительная кампания на территории Архангельской области в 2020 году не состоялась | санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволила снять ограничения |
| 1.2. | Круглогодичное оздоровление детей на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Детский туберкулезный санаторий имени М.Н. Фаворской» | министерство здравоохранения |  | количество оздоровленных детей, человек | 240 | 89 |  |  |
| 1.4. | Оздоровление детей в детских санаториях, детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия | министерство труда, занятости и социального развития |  | количество оздоровленных детей, человек | 660 | 0 |  |  |
| 1.5. | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период | министерство труда, занятости и социального развития |  | количество оздоровленных детей, человек | 40400 | 284 |  |  |
| 2.1. | Оздоровление детей в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия с круглосуточным пребыванием | министерство труда, занятости и социального развития |  | количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, человек | 3900 | 2 |  |  |
| 2.2. | Оздоровление детей в детских санаториях, детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия | министерство труда, занятости и социального развития |  | количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, человек | 680 | 0 |  |  |
| 2.5. | Организация отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных образовательных организациях Архангельской области | министерство образования Архангельской области |  | доля оздоровленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, процентов | 100 | 0 |  |  |
| 2.7. | Оздоровление детей в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, лагерях палаточного типа, организованных государственными организациями социального обслуживания | министерство труда, занятости и социального развития |  | количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, человек | 205 | 0 |  |  |
| 2.8. | Оздоровление обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, организованных государственными общеобразовательными организациями Архангельской области | министерство образования Архангельской области |  | количество заключенных соглашений с государственными учреждениями-участниками, единиц | 7 | 0 |  |  |
| 4.5. | Проведение мероприятий в сфере отдыха детей и их оздоровления, в том числе регионального форума организаторов детского отдыха «ЛЕТО ПЛЮС» | министерство труда, занятости и социального развития |  | проведение форума, срок завершения | 15 декабря | не проводилось |  |  |
| 4.6. | Организация и обеспечение сопровождения к месту отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в составе организованной группы и обратно | министерство труда, занятости и социального развития |  | количество детей, обеспеченных услугами сопровождения к месту отдыха и обратно, человек | 2000 | 2 |  |  |

Подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области»

- В 2020 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 
17 мероприятий:

проведен областной межведомственный практический семинар по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

повысили квалификацию 20 специалистов государственных организаций социального обслуживания;

приобретены оборудование и мебель для оснащения комнат психологической разгрузки в 7 государственных организациях социального обслуживания семьи и детей;

приобретено государственными организациями социального обслуживания семьи и детей 8 транспортных средств;

приобретены компьютеры, ноутбуки и оргтехника 9 учреждениями социального обслуживания семьи и детей;

обеспечена охрана объекта незавершенного строительства – государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Котласский реабилитационный центр» (далее – ГБУ «Котласский РЦ»);

разработана техническая документация на выполнение работ по консервации объекта незавершенного строительства – ГБУ «Котласский РЦ»;

продолжена деятельность служб социализации несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, в 4 государственных организациях социального обслуживания семьи и детей (325 несовершеннолетних данной категории находились на социальном сопровождении);

проведено 136 процедур примирения между несовершеннолетними, совершившими преступление, и жертвами преступления;

государственными организациями социального обслуживания семьи 
и детей выявлены и поставлены на учет 998 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитывается 1901 ребенок;

продолжена работа служб детского телефона доверия с единым федеральным номером 88002000122. Поступило 2836 обращений, предоставлено 1578 консультаций несовершеннолетним;

187 детей, подвергшихся жестокому обращению, получили помощь 
в рамках деятельности службы, осуществляющей социальное сопровождение семей с детьми, подвергшимися жестокому обращению;

в рамках деятельности 2 государственных организаций социального обслуживания семьи и детей 2567 родителей повысили педагогическую компетенцию.

- На реализацию мероприятий подпрограммы запланированы средства областного бюджета в размере 58 680,7 тыс. рублей, израсходовано в отчетном периоде 58 650,3 тыс. рублей. Средства федерального бюджета 
и местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области, 
а также внебюджетных источников не привлекались.

- В отчетном периоде Архангельская область в рамках данной подпрограммы не принимала участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ.

- В рамках реализации подпрограммы № 5 с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области соглашения (договоры) не заключались.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро-прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Организация и проведение межведомственных научно-профилактических семинаров по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изучению передового опыта профилактической и реабилитационной работы | министерство труда, занятости и социального развития | количество семинаров, единиц | 2 | 1 | в связи с введением мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) мероприятия по обучению специалистов проводились с соблюдением ограничительных мер | проведение семинаров будет продолжено в 2021 году |
|  |  |  | количество участников, человек | 200 | 118 |  |  |
| 2.12. | Приобретение автотранспорта и комплектующих для оснащения государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, в том числе отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия государственных организаций социального обслуживания, а также проведение ремонта имеющегося автотранспорта | министерство труда, занятости и социального развития | количество приобретенного автотранспорта, единиц | 9 | 8 | с учетом увеличения на 40 процентов стоимости планируемого к приобретению автомобиля, затрат на его содержание администрацией государственного бюджетного комплексного учреждения Архангельской области «Архангельский центр социальной помощи семье и детям» принято решение о нецелесообразности приобретения автомобиля | денежные средства возвращены в бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.13. | Приобретение компьютеров, ноутбуков и оргтехники для оснащения государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, в том числе отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия государственных организаций социального обслуживания | министерство труда, занятости и социального развития | количество организаций социального обслуживания семьи и детей, оснащенных компьютерами, ноутбуками и оргтехникой; единиц | 10 | 9 | торги не состоялись, так как заявка, поступившая от единственного участника закупки, не соответствовала требованиям, указанным в документации | торги будут проведены снова в 2021 году |
| 2.18. | Проведение работ по консервации объектов незавершенного строительства государственного бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | количество объектов незавершенного строительства, на которых проведены работы по консервации; учреждений | 1 | 0 | с учетом выполненного в 2020 году в рамках государственных контрактов, заключенных между государственным казенным учреждением Архангельской области «Главное управление капитального строительства» (далее – ГКУ «ГУКС») и обществом с ограниченной ответственностью «Проектная мастерская «Аксиома», обследования объектов незавершенного строительства, разработки технической документации по консервации трех корпусов, а также сроков закупочных процедур на выполнение работ по консервации объекта контракт на выполнение данных работ заключен 18 декабря 2020 года | на выполнение работ по консервации заключен государственный контракт от 18 декабря 2020 года № 0124200000620007059 между ГКУ «ГУКС» и обществом с ограниченной ответственностью «Реконструкция» на сумму 4027,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту – 31 марта 2021 года. Доведение лимитов бюджетных обязательств – по итогам мартовской сессии Архангельского областного Собрания депутатов |
| 3.9. | Обеспечение работы служб детского телефона доверия в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей | министерство труда, занятости и социального развития | количество поступивших обращений; единиц | 3500 | 2836 | предоставление услуги носит заявительный характер | министерством принимаются меры для популяризации телефона доверия |
|  |  |  | количество детей, получивших консультативную помощь; человек | 2100 | 1578 |  |  |

Подпрограмма № 6 «Повышение качества

жизни граждан пожилого возраста и инвалидов

в Архангельской области»

- В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 9 мероприятий.

Проведены семинары «Оказание помощи лицам пожилого возраста 
и инвалидам в рамках реализации системы долговременного ухода», «Оказание медицинской помощи лицам пожилого возраста» и обучение
 по программе «Сиделка (помощник по уходу)».

Улучшена материально-техническая база в 7 учреждениях социального обслуживания (приобретение мебели, станции очистки сточных вод, мягкого инвентаря, стиральной машины, плит электрических для кухни, холодильников, ларей морозильных, столов металлических для кухни, дивана мягкого, кроватей медицинских функциональных механических, гладильного катка, обновление оборудования  прачечной и столовой).

Организована работа «мобильных бригад», позволяющих обеспечить выезд специалистов для оказания необходимой консультативной, психологической и юридической помощи гражданам пожилого возраста и родственникам, осуществляющим за ними уход, 15 комплексными центрами социального обслуживания. В 2020 году осуществлено 270 выездов, услуги оказаны 
1730 гражданам.

С целью улучшения социально-бытового положения отдельных категорий ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов», и ветеранов боевых действий оказана адресная социальная помощь:

в размере 15 тыс. рублей – 1 участнику Великой Отечественной войны;

в размере 5 тыс. рублей – 17 ветеранам Великой Отечественной войны – труженикам тыла;

в размере 5 тыс. рублей – 3 ветеранам боевых действий.

Транспортное обслуживание инвалидов и детей-инвалидов специализированным транспортом государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Архангельской области осуществлялось 
7 государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания населения Архангельской области – комплексными центрами социального обслуживания. В 2020 году услуга специализированного транспортного обслуживания предоставлена 519 инвалидам и детям-инвалидам.

Организована доставка 591 лица старше 65 лет, проживающего 
в сельской местности, в медицинские организации Архангельской области.

Установлена профессиональная опека в отношении 113 недееспособных граждан, обязанности профессиональных опекунов исполняют 59 человек.

- На реализацию мероприятий подпрограммы запланированы средства областного бюджета в размере 13 491,2 тыс. рублей.

Израсходовано в отчетном периоде средств областного бюджета 13 143,1 тыс. рублей.

Средства местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области, а также внебюджетных источников 
не привлекались.

- В отчетном периоде Архангельская область принимала участие в реализации федерального проекта «Разработка 
и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» национального проекта «Демография», включенного в государственную программу Российской Федерации «Социальная поддержка граждан». Заключено Соглашение от 30 января 2019 года № 149-2019-Р30029-1 о реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Архангельская область)» на территории Архангельской области. Показатели и результаты, установленные указанным соглашением, корректировались дополнительными соглашениями от 8 декабря 2020 года № 149-2019-Р30029-1/2, от 28 декабря 2020 года № 149-2019-Р30029-1/3 
и от 29 декабря 2020 года № 149-2019-Р30029-1/4.

- В рамках реализации подпрограммы № 6 с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области соглашения (договоры) не заключались.

- Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро-прия- тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Организация работы «мобильной бригады» (междисциплинарной бригады из специалистов по социальной работе, социальных работников, психологов, медицинских сотрудников) по предоставлению услуг населению с выездом в муниципальные образования Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | Количество выездов «мобильных бригад» для предоставления выездных социальных услуг, единиц | 300 | 270 | снижение количества выездов и граждан обусловлено введением ограничительных мероприятий в результате неблагоприятной эпидемиологической обстановки из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (соблюдение лицами старше 65 лет рекомендованного режима изоляции в данный период, временное приостановление проведения профилактических медицинских осмотров, перенос сроков оказания всех видов плановой медицинской помощи, кроме медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной формах) | реализация мероприятия будет продолжена в 2021 году |
|  |  |  | Количество граждан, которым оказаны социальные услуги при выездах «мобильных бригад», человек | 2000 | 1730 |  |  |
| 4.15.1. | Улучшение социально-бытового положения отдельных категорий граждан из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» | министерство труда, занятости и социального развития | Количество ветеранов Великой Отечественной войны (тружеников тыла), которым оказана адресная социальная помощь, человек | 30 | 18 | обращения по улучшению социально-бытового положения отдельных категорий граждан из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны (тружеников тыла и ветеранов боевых действий) имеют заявительный характер | отделениями социальной защиты населения проведена информационная работа среди ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов боевых действий, имеющих основания для получения адресной социальной помощи на улучшение социально-бытового положения. Направлены письменные уведомления по адресам проживания |
| 4.15.2. | Улучшение социально-бытового положения отдельных категорий граждан из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов», и ветеранов боевых действий | министерство труда, занятости и социального развития | количество ветеранов боевых действий, которым оказана социальная помощь, человек | 4 | 3 |  |  |
| 4.24. | Транспортное обслуживание инвалидов и детей-инвалидов специализированным транспортом государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | количество выездов социального такси для предоставления транспортного обслуживания, единиц | 1055 | 856 | снижение количества выездов и количества инвалидов и детей-инвалидов, которым предоставлена услуга специализированного транспортного обслуживания, обусловлено отказами от обслуживания в связи с ограничительными мероприятиями, введенными в результате неблагоприятной эпидемиологической обстановки из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (режим изоляции, приостановление (ограничение) деятельности отдельных организаций, изменение режима работы учреждений и организаций, приостановление проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях, перенос сроков оказания всех видов плановой медицинской помощи в стационарных, амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, установление инвалидности впервые на основании документов от медицинских организаций без личного обращения в Бюро медико-социальной экспертизы, продление ранее установленной группы инвалидности без посещения Бюро медико-социальной экспертизы) | реализация мероприятия будет продолжена в 2021 году. Показатель на 2021 год скорректирован с учетом продления ограничительных мероприятий |
|  |  |  | количество инвалидов и детей-инвалидов, которым предоставлена услуга специализированного транспортного обслуживания, человек | 550 | 519 |  |  |
| 4.26. | Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, расположенные в Архангельской области, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, в рамках реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография» | министерство труда, занятости и социального развития | количество лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставленных в медицинские организации, расположенные в Архангельской области, человек | 750 | 591 | снижение количества доставленных лиц обусловлено отказами в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), соблюдением лицами старше 65 лет рекомендованного режима изоляции в данный период, временным приостановлением проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях, переносом сроков оказания всех видов плановой медицинской помощи в государственных медицинских организациях Архангельской области в стационарных, амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, кроме медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной формах | реализация мероприятия будет продолжена в 2021 году. Показатель на 2021 год скорректирован с учетом продления ограничительных мероприятий |
| 4.27. | Доставка медицинских работников из медицинских организаций к лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, в целях оказания им медицинской помощи на дому, доставка лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов питания и предметов первой необходимости, осуществляемые в период введенного режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенного указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у | министерство труда, занятости и социального развития | количество медицинских работников из медицинских организаций, доставленных к лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, в целях оказания им медицинской помощи на дому, человек | 200 | 41 | снижение количества доставленных лиц обусловлено неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), соблюдением лицами старше 65 лет рекомендованного режима изоляции в данный период, изменением порядка оказания медицинской помощи в медицинских организациях, переносом сроков оказания всех видов плановой медицинской помощи | реализация мероприятия будет продолжена в 2021 году |

Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые 
мероприятия  в сфере социальной политики 
Архангельской области»

- В рамках реализации подпрограммы за отчетный период осуществлялась реализация 2 мероприятий:

проведено 13 социально значимых мероприятий, часть из которых  прошла в онлайн-формате, наиболее крупными из которых являлись:

торжественные мероприятия, посвященные 31-летию вывода советских войск из Афганистана;

пленум Архангельской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

региональная конференция «Семья – это счастье, доступное каждому»;

региональная выставка-форум по продвижению лучших технологий 
в сфере поддержки семьи и детства «Вместе – ради детей!»;

мероприятия, направленные на развитие благотворительности, волонтерства и наставничества, в том числе награждение почетным дипломом «За вклад в организацию и поддержку благотворительности 
в Архангельской области».

Общее количество участников мероприятий составило более 5000 человек.

- Для реализации мероприятий подпрограммы № 7 были предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере                2662,1 тыс. рублей, израсходовано 2630,7 тыс. рублей.

Средства федерального и местного бюджетов, а также внебюджетных источников не привлекались.

- В отчетном периоде Архангельская область в рамках данной подпрограммы не принимала участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ.

4. В рамках реализации подпрограммы № 7 с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области соглашения (договоры) не заключались.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро-прия- тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Организация и проведение областных социально значимых мероприятий | министерство труда, занятости и социального развития | количество детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, граждан пожилого возраста и инвалидов, членов многодетных семей, принявших участие в социально значимых мероприятиях, человек | 5000 | 3421 | в связи с введением мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) отменены следующие мероприятия: торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника, мероприятия, посвященные декаде инвалидов, а также мероприятия, направленные на развитие активного долголетия граждан пожилого возраста | часть мероприятий была проведена в онлайн-формате |
|  |  |  | количество проведенных областных социально значимых мероприятий, единиц | 19 | 13 |  |  |
|  |  |  | заключение договора на разработку технического задания на создание сайта, срок завершения | 31 декабря |  | в связи с большой стоимостью услуг по разработке технической документации учреждением было принято решение о самостоятельной разработке технической документации на основе изучения подобных услуг в открытой части сайта «Закупки». В период с 20 по 31 декабря 2020 года учреждение составляло техническую документацию, в связи с чем закупочная процедура не была проведена до 31 декабря 2020 года | 1 марта 2021 года в региональную информационную систему направлена заявка на проведение конкурентной процедуры |
| 2.3. | Обеспечение отделений социальной защиты населения бланочной продукцией | министерство труда, занятости и социального развития | количество граждан, обеспеченных удостоверениями многодетных семей, а также удостоверениями «Ветеран труда», человек | 2500 | 0 | отсутствие потребности в приобретении бланочной продукции |  |

Подпрограмма № 8 «Доступная среда»

- В рамках реализации подпрограммы за отчетный период осуществлялась реализация 21 мероприятия.

С целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры дооборудовано 40 объектов, из них:

в сфере социальной защиты – 23 объекта (приспособление входных групп);

в сфере здравоохранения – 7 объектов (приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, включая подъемно-транспортные устройства, в том числе лифты и лифтовое оборудование, подъемники, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, установка индукционных петель, установка световых и звуковых маячков);

в сфере культуры – 4 объекта (приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений);

в сфере физической культуры и спорта – 6 объектов (приспособление входных групп, ремонт санитарно-гигиенических помещений, расширение дверных проемов, оборудование контрастными табличками для слабовидящих, оборудование поручней, закупка лестничного подъемника);

приобретены 3 единицы специализированного автомобильного транспорта для осуществления пассажирских перевозок (1 – Каргопольский муниципальный округ Архангельской области, 2 – Онежский муниципальный район Архангельской области);

продолжена деятельность диспетчерского центра видеотелефонной связи для инвалидов. В 2020 году оказано 4632 услуги по сурдопереводу. Услуги получили 293 человека (план – 50 человек). Превышение показателя 
по сравнению с плановым показателем обусловлено сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе и высокой потребностью граждан 
с нарушениями слуха в получении услуг диспетчерского центра;

Архангельская областная специальная библиотека для слепых оснащена системой «говорящая книга»;

организована деятельность «горячей линии» для инвалидов по слуху 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), услуги получили 964 человека;

региональной общественной организацией – Архангельской областной общественной организацией Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» проведено 5 обучающих вебинаров «Мир должен быть доступным», участниками которых стали представители государственных, муниципальных и негосударственных организаций, 
оказывающих услуги в сферах социального обслуживания, образования, торговли и общественного питания, почтовой связи. На вебинарах были рассмотрены не только законодательные и организационные аспекты по формированию доступной среды, но и этические и практические вопросы взаимодействия с инвалидами и оказания им помощи с учетом нарушенных функций организма. Участие в вебинарах приняли 206 специалистов;

учебно-методическим центром Всероссийского общества глухих на базе Архангельского регионального отделения Всероссийского общества глухих для специалистов государственных организаций социального обслуживания проведены курсы «Основы русского жестового языка». Профессиональную компетенцию повысили 30 специалистов (в сферах социальной защиты, образования, культуры, занятости населения);

издан информационно-методический сборник для специалистов по теме «Маломобильные группы населения: оказание ситуационной помощи 
и этика общения»;

приобретено реабилитационное оборудование в 2 государственные организации социального обслуживания, оказывающие услуги по социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов;

89 человек (инвалиды и дети-инвалиды) получили в прокат технические средства реабилитации, предусмотренные региональным перечнем;

проведено 1 областное инклюзивное мероприятие «БлагоДарю» 
в Новодвинском детском доме-интернате для детей с серьезными нарушениями 
в интеллектуальном развитии.

- Для реализации мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 41 126,9 тыс. рублей, израсходовано 40 877,9 тыс. рублей.

- В отчетном периоде Архангельская область в рамках данной подпрограммы в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ участия не принимала.

- В рамках реализации подпрограммы № 8 с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области соглашения (договоры) не заключались.

- Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной 
программы:

| Пункт меро-прия- тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4. | Проведение фестивалей, выставок, творческих конкурсов и иных мероприятий с участием инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности | министерство труда, занятости и социального развития | количество проведенных фестивалей, выставок, творческих конкурсов и иных мероприятий с участием инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, единиц | 2 | 1 | в связи с введением мер по противо-действию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) не состоялось инклюзивное мероприятие «Один мир на всех», запланированное на декабрь 2020 года | мероприятие планируется провести в марте 2021 года |

Подпрограмма № 9 «Право быть равным»

- За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 12 мероприятий:

- осуществлен ежеквартальный мониторинг потребностей 3801 семьи, воспитывающей детей-инвалидов;

- организована деятельность 3 служб ранней помощи в государственных организациях социального обслуживания, 357 детей раннего возраста 
с ограниченными возможностями здоровья получили услуги ранней помощи;

309 семей, воспитывающих детей-инвалидов, получили социальные услуги в рамках деятельности отделений срочной социальной помощи организаций социального обслуживания;

110 детей-инвалидов получили социальные услуги в отделениях «Мать 
и дитя» в реабилитационных центрах для детей с ограниченными возможностями;

95 детей с ограниченными возможностями здоровья получили услуги
по иппотерапии на базе организаций социального обслуживания.

В ноябре 2020 года в онлайн формате проведен VI областной фестиваль семейных театров, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. В фестивале приняли участие 80 семейных коллективов, 54 ребенка с ограниченными возможностями;

в организациях социального обслуживания семьи и детей продолжена деятельность 2 методических кабинетов по организации работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов;

проведено 2 семинара по вопросам комплексной реабилитации 
и абилитации детей-инвалидов в организациях социального обслуживания 
для специалистов учреждений социального обслуживания детей-инвалидов;

организовано и проведено 2 круглых стола для родителей детей 
с ограниченными возможностями здоровья. В работе круглых столов приняли участие 26 родителей детей-инвалидов;

в уроках доброты, проводимых в образовательных организациях, приняли участие 320 человек;

в средствах массовой информации размещено 76 материалов по реализации подпрограммы;

в дистанционном формате проведен семинар для педагогических работников по теме «Ребенок с РАС: вопросы организации обучения 
и воспитания», участие в котором приняли 329 человек.

- Для реализации мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 12 370,8 тыс. рублей, израсходовано 12 370,8 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета и местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области, а также внебюджетных источников 
не привлекались.

- В отчетном периоде Архангельская область в рамках данной подпрограммы в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ участия не принимала.

- В рамках реализации подпрограммы № 9 с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области соглашения (договоры) не заключались.

- Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро-прия- тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.8. | Организация и проведение областных научно-практических конференций и обучающих семинаров, тренингов специалистов по проблемам работы с детьми с ограниченными возможностями, издание информационно-аналитических, учебно-методических и справочных материалов | министерство образования Архангельской области | количество проведенных научно-практических конференций и семинаров, единиц | 3 | 1 | 2 мероприятия отменены по причине сложившейся санитарно-эпидемиоло-гической ситуации в регионе | проведен 1 семинар, участие в котором приняли 329 специалистов |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

государственной программы

На ход реализации государственной программы в отчетном периоде повлияли следующие факторы:

- введение указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» ограничительных мероприятий в результате сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) существенно повлияло на исполнение мероприятий подпрограмм № 2 и 4, а также на достижение следующих целевых показателей государственной программы:

«Удельный вес детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области, от общей численности детей, проживающих в Архангельской области»;

«Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха 
и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста в Архангельской области»;

«Уровень исполнения объемов государственных услуг, предоставляемых государственными организациями социального обслуживания»;

«Доля средств областного бюджета, направляемых на выплату негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, компенсации в целях возмещения затрат по оказанию социальных услуг на территории Архангельской области получателям социальных услуг, к общему объему бюджетных средств, выделяемых 
на предоставление социальных услуг»;

- сокращение численности женщин фертильного возраста, откладывание времени рождения первых детей женщинами в более раннем возрасте 
и соответственно снижение возможности рождения ими вторых и последующих детей, миграционный отток населения, в первую очередь молодежи, в другие субъекты Российской Федерации и за ее пределы оказали влияние на фактическое достижение значений показателей «Суммарный коэффициент рождаемости», «Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей (число детей на одну женщину)», «Суммарный коэффициент рождаемости третьих 
и последующих детей (число детей на одну женщину)», «Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 – 29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)», «Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30 – 34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)», «Коэффициент рождаемости в возрастной группе 35 – 39 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста».

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Перечень достигнутых показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 3 к настоящему отчету) проведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в соответствии 
с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 82,2 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Наименование подпрограммы, мероприятия (номер подпрограммы и номер мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  | освоено |
|  |  | план на год | кассовые расходы | процентов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание государственных услуг (выполнение работ), финансовое обеспечение деятельности государственных организаций социального обслуживания и отделений социальной защиты населения | министерство труда, занятости и социального развития | 2880644,6 | 2878031,0 | 99,9 | 0 | 0 | 2880644,6 | 2878031,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2816932,2 |
| 1.3. | Финансовое обеспечение организации введения режима изоляции в государственных организациях социального обслуживания, осуществляющих предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | министерство труда, занятости и социального развития | 183457,8 | 183406,4 | 100 | 126233,3 | 126181,9 | 57224,5 | 57224,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183148,7 |
| 1.4. | Финансовое обеспечение организации введения режима изоляции в государственных организациях социального обслуживания, осуществляющих предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | министерство труда, занятости и социального развития | 1179,6 | 1179,6 | 100 | 0 | 0 | 1179,6 | 1179,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179,6 |
| 1.5. | Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам в государственных организациях социального обслуживания, осуществляющих предоставление социальных услуг в стационарной (полустационарной) форме социального обслуживания, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID 2019) | министерство труда, занятости и социального развития | 26673,4 | 26673,4 | 100 | 20858,1 | 20858,1 | 5815,3 | 5815,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13858,7 |
| 1.7. | Финансовое обеспечение профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | министерство труда, занятости и социального развития | 91187,6 | 91185,3 | 100 | 0 | 0 | 91187,6 | 91185,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24725,1 |
| 2.1. | Оказание социальных услуг юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) организаций), в том числе предоставляющими социальные услуги социально ориентированными некоммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по социальному обслуживанию, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | 98928,9 | 98928,9 | 100 | 0 | 0 | 98928,9 | 98928,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98928,9 |
| 2.4. | Оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг поставщиками социальных услуг Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | 245,0 | 189,0 | 77,1 | 0 | 0 | 245,0 | 189,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,0 |
| 3.1. | Улучшение материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания, проведение текущих ремонтных работ и разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в государственных организациях социального обслуживания | министерство труда, занятости и социального развития | 86159,8 | 86159,8 | 100 | 0 | 0 | 86159,8 | 86159,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48788,3 |
| 3.2. | Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа или иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность | министерство труда, занятости и социального развития | 232,5 | 0 | 0 | 207,5 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Выплата вознаграждения лицу, организовавшему приемную семью для гражданина пожилого возраста или инвалида | министерство труда, занятости и социального развития | 3124,4 | 3124,4 | 100 | 0 | 0 | 3124,4 | 3124,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2885,1 |
| 3.4. | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет в организациях социального обслуживания и отделениях социальной защиты населения | министерство труда, занятости и социального развития | 295,4 | 295,4 | 100 | 0 | 0 | 295,4 | 295,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,4 |
| 3.5. | Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией, реорганизацией и проведением организационно-штатных мероприятий в государственных организациях социального обслуживания | министерство труда, занятости и социального развития | 1087,7 | 1087,7 | 100 | 0 | 0 | 1087,7 | 1087,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087,7 |
| 3.8. | Разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта государственных организаций социального обслуживания | министерство труда, занятости и социального развития | 4548,0 | 4548,0 | 100 | 0 | 0 | 4548,0 | 4548,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,0 |
| 4.3. | Модернизация Центра обработки данных Правительства Архангельской области для обеспечения размещения единой базы данных получателей мер социальной поддержки и социальных услуг | министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области | 33751,6 | 33751,6 | 100 | 0 | 0 | 33751,6 | 33751,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30092,9 |
|  | Итого по подпрограмме «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения Архангельской области» |  | 3411516,3 | 3408560,6 | 99,9 | 147298,9 | 147040,0 | 3264217,4 | 3261520,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3222231,6 |
| Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным (областной закон от 10 ноября 2004 года № 262-33-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан») | министерство труда, занятости и социального развития | 4260145,6 | 4236852,3 | 99,5 | 0 | 0 | 4260145,6 | 4236852,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4236852,3 |
| 1.2. | Предоставление мер социальной поддержки инвалидам боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе и членам семей погибших (умерших) военнослужащих (областной закон от 19 сентября 2001 года № 63-8-ОЗ «О социальной защите инвалидов боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и членов семей погибших (умерших) военнослужащих», областной закон от 29 ноября 2005 года № 119-7-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов в Архангельской области») | министерство труда, занятости и социального развития | 806,7 | 806,7 | 100 | 0 | 0 | 806,7 | 806,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806,7 |
| 1.3. | Пенсия за выслугу лет (областной закон от 4 апреля 1996 года № 40-22-ОЗ «О государственном пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Архангельской области, должности государственной гражданской службы Архангельской области») | министерство труда, занятости и социального развития | 67489,8 | 67364,2 | 99,8 | 0 | 0 | 67489,8 | 67364,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67364,2 |
| 1.4. | Дополнительное материальное обеспечение: 1) дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за особые заслуги в развитии социальной сферы Архангельской области (областной закон от 10 ноября 2004 года № 262-33-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан»); 2) дополнительное ежемесячное материальное обеспечение гражданам, имеющим государственные награды (областной закон от 10 ноября 2004 года № 262-33-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан»); 3) единовременное денежное вознаграждение гражданам при присвоении звания или награждении знаком отличия (областной закон от 23 сентября 2008 года № 567-29-ОЗ «О наградах в Архангельской области») | министерство труда, занятости и социального развития | 21558,2 | 21546,9 | 99,9 | 0 | 0 | 21558,2 | 21546,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21546,9 |
| 1.5. | Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг») | министерство труда, занятости и социального развития | 412940,3 | 411953,5 | 99,8 | 0 | 0 | 412940,3 | 411953,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411953,5 |
| 1.6. | Социальное пособие на погребение (Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле») | министерство труда, занятости и социального развития | 10201,2 | 10008,6 | 98,1 | 0 | 0 | 10201,2 | 10008,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10008,6 |
| 1.7. | Меры социальной поддержки семей, воспитывающих детей (областной закон от 5 декабря 2016 года № 496-30-ОЗ «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области», за исключением мер социальной поддержки многодетным семьям) | министерство труда, занятости и социального развития | 193893 | 193007 | 99,5 | 0 | 0 | 193893 | 193007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193007 |
| 1.8. | Региональная социальная доплата к пенсии (областной закон от 5 июня 2001 года № 38-6-ОЗ «О государственной социальной помощи на территории Архангельской области») | министерство труда, занятости и социального развития | 1109109,3 | 881463,8 | 79,5 | 988659,1 | 783797,2 | 120450,2 | 97666,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881463,8 |
| 1.9. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг (Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС») | министерство труда, занятости и социального развития | 1021459,3 | 1021431,1 | 100 | 1021459,3 | 1021431,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021431,1 |
| 1.10. | Социальная поддержка граждан при возникновении поствакцинальных осложнений (Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммуно-профилактике инфекционных болезней») | министерство труда, занятости и социального развития | 33,4 | 33,4 | 100 | 33,4 | 33,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,4 |
| 1.11. | Ежегодная денежная выплата Почетным донорам СССР, России (Федеральный закон от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов») | министерство труда, занятости и социального развития | 131633,9 | 131633,9 | 100 | 131633,9 | 131633,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131633,9 |
| 1.12. | Расходы кредитных организаций по перечислению денежных средств на жилье ветеранам и инвалидам (федеральные законы от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») | министерство труда, занятости и социального развития | 66 | 66 | 100 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 1.13. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта (статьи 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах») | министерство труда, занятости и социального развития | 2675,7 | 2662,4 | 99,5 | 0 | 0 | 2675,7 | 2662,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2662,4 |
| 1.14. | Государственная социальная помощь (областные законы от 5 июня 2001 года № 38-6-ОЗ «О государственной социальной помощи на территории Архангельской области», от 31 октября 2007 года № 429-21-ОЗ «О мерах социальной поддержки жителей муниципальных образований Архангельской области, где единственным видом транспорта является воздушный») | министерство труда, занятости и социального развития | 52564,6 | 52564,6 | 100 | 0 | 0 | 52564,6 | 52564,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52564,6 |
| 1.15. | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей») | министерство труда, занятости и социального развития | 6655,5 | 5308,6 | 79,8 | 6655,5 | 5308,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5308,6 |
| 1.16. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (федеральные законы от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») | министерство труда, занятости и социального развития | 51821,3 | 50861,5 | 98,1 | 51821,3 | 50861,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50861,5 |
| 1.17. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» | министерство труда, занятости и социального развития | 3877,5 | 3838,6 | 99 | 3877,5 | 3838,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3838,6 |
| 1.18. | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам, премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (постановление Правительства Архангельской области от 18 мая 2010 года № 143-пп «Об утверждении Правил выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, проживающим на территории Архангельской области, включая Ненецкий автономный округ») | министерство труда, занятости и социального развития | 462,9 | 462,7 | 100 | 462,9 | 462,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462,7 |
| 1.19. | Обеспечение бесплатного захоронения, сооружения надгробия Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы (Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы», Федеральный закон от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы») | министерство труда, занятости и социального развития | 189,8 | 189,7 | 99,9 | 189,8 | 189,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,7 |
| 1.20. | Предоставление государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) (Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей») | министерство труда, занятости и социального развития | 391671,4 | 362177,2 | 92,5 | 391671,4 | 362177,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362177,2 |
| 1.21. | Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации следствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», Федеральный закон от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне») | министерство труда, занятости и социального развития | 9109,8 | 9007,3 | 98,9 | 9109,8 | 9007,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9007,3 |
| 1.22. | Единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 20 до 25 лет включительно, в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» | министерство труда, занятости и социального развития | 18890,7 | 18890,7 | 100 | 0 | 0 | 18890,7 | 18890,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18890,7 |
| 1.23. | Предоставление компенсации расходов по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме гражданам в возрасте 70 лет и старше | министерство труда, занятости и социального развития | 36045,5 | 34628,7 | 96,1 | 14167,3 | 13602,3 | 21878,2 | 21026,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34628,7 |
| 1.24. | Ведение реестров получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей, мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг семьям с тремя и более детьми, в том числе до достижения возраста 21 года, регистра многодетных семей | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.25. | Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» | министерство труда, занятости и социального развития | 840324,8 | 809080,6 | 96,3 | 840324,8 | 809080,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809080,6 |
| 1.26. | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» | министерство труда, занятости и социального развития | 1135056,3 | 1133078 | 99,8 | 658797 | 657076,9 | 476259,3 | 476001,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133078 |
| 1.27. | Выплаты многодетным семьям взамен предоставления им земельных участков | министерство труда, занятости и социального развития | 151110,2 | 134219 | 88,8 | 0 | 0 | 151110,2 | 134219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134219 |
| 1.28. | Предоставление компенсации расходов на приобретение комплекта оборудования для непосредственного приема сигналов телевизионного спутникового вещания отдельным категориям граждан, проживающих в населенных пунктах Архангельской области, территории которых не входят в зону охвата объектов сети цифрового эфирного телерадиовещания | министерство труда, занятости и социального развития | 1900,3 | 1839,7 | 96,8 | 0 | 0 | 1900,3 | 1839,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1839,7 |
| 1.29. | Компенсационные выплаты гражданам в случае фактического увеличения размера вносимой платы за коммунальные услуги, превышающего предельные (максимальные) индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.30. | Предоставление единовременных разовых денежных выплат отдельным категориям граждан, проживающих (пребывающих) на территории Архангельской области, в связи с 75-летнем Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | министерство труда, занятости и социального развития | 153529,2 | 153017,5 | 99,7 | 0 | 0 | 153529,2 | 153017,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153017,5 |
| 1.31. | Предоставление ежемесячной денежной выплаты на проезд к месту получения специализированной медицинской помощи гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью | министерство труда, занятости и социального развития | 13952,6 | 13640,2 | 97,8 | 0 | 0 | 13952,6 | 13640,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13640,2 |
| 1.32. | Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно | министерство труда, занятости и социального развития | 1968213,7 | 1967409 | 100 | 1753047,6 | 1753047,6 | 215166,1 | 214361,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967409 |
| 1.33. | Предоставление в 2020 году единовременной разовой денежной выплаты семьям, имеющим детей, проживающим на территории Архангельской области, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | министерство труда, занятости и социального развития | 111922,6 | 111874 | 100 | 0 | 0 | 111922,6 | 111874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111874 |
|  | Итого по подпрограмме «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области» |  | 12179311,1 | 11840917,4 | 97,2 | 5871910,6 | 5601548,6 | 6307400,5 | 6239368,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11840917,4 |
| Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Круглогодичное оздоровление детей на базе государственного автономного учреждения здравоохранения Архангельской области «Санаторий «Сольвычегодск» | министерство здравоохранения Архангельской области (далее – министерство здравоохранения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Круглогодичное оздоровление детей на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Детский туберкулезный санаторий имени М.Н. Фаворской» | министерство здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Оздоровление детей в детских санаториях, детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период | министерство труда, занятости и социального развития | 296,3 | 296,3 | 100 | 0 | 0 | 296,3 | 296,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296,3 |
| 2.1. | Оздоровление детей в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия с круглосуточным пребыванием | министерство труда, занятости и социального развития | 32981,9 | 32980,3 | 100 | 0 | 0 | 32981,9 | 32980,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31618,3 |
| 2.2. | Оздоровление детей в детских санаториях, детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Организация отдыха детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных образовательных организациях Архангельской области | министерство образования Архангельской области (далее – министерство образования) | 4478 | 4478 | 100 | 0 | 0 | 4478 | 4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Оздоровление детей в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, лагерях палаточного типа, организованных государственными организациями социального обслуживания | министерство труда, занятости и социального развития | 2467,5 | 2467,5 | 100 | 0 | 0 | 2467,5 | 2467,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,5 |
| 2.8. | Оздоровление обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, организованных государственными общеобразовательными организациями Архангельской области | министерство образования | 365,4 | 365,4 | 100 | 0 | 0 | 365,4 | 365,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.19. | Укрепление материально-технической базы государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек», в том числе его обособленных структурных подразделений | министерство труда, занятости и социального развития | 63714,2 | 63714,2 | 100 | 0 | 0 | 63714,2 | 63714,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28225 |
| 3.20. | Предоставление субсидий (грантов в форме субсидий) из областного бюджета на укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления | министерство труда, занятости и социального развития | 35500 | 35500 | 100 | 0 | 0 | 35500 | 35500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33785,1 |
| 4.1. | Ведение реестра организаций отдыха и оздоровления детей Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Проведение мероприятий в сфере отдыха детей и их оздоровления, в том числе регионального форума организаторов детского отдыха «ЛЕТО ПЛЮС» | министерство труда, занятости и социального развития | 2232,2 | 2232,2 | 100 | 0 | 0 | 2232,2 | 2232,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2232,2 |
| 4.6. | Организация и обеспечение сопровождения к месту отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в составе организованной группы и обратно | министерство труда, занятости и социального развития | 714,1 | 713,3 | 99,9 | 0 | 0 | 714,1 | 713,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| 4.10. | Проведение межрегионального практикума организаторов детского отдыха и участие в межрегиональных мероприятиях, посвященных вопросам организации детского отдыха | министерство труда, занятости и социального развития | 48,7 | 48,7 | 100 | 0 | 0 | 48,7 | 48,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,7 |
|  | Итого по подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» |  | 142798,4 | 142795,9 | 100 | 0 | 0 | 142798,4 | 142795,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96431,6 |
| Подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение межведомственных научно-профилактических семинаров по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изучению передового опыта профилактической и реабилитационной работы | министерство труда, занятости и социального развития | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,8 |
| 1.3. | Организация курсовой подготовки для специалистов и руководителей государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, в том числе осуществляющих профилактическую работу с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении | министерство труда, занятости и социального развития | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,5 |
| 1.5. | Организация и проведение областных конференций, форумов, круглых столов по актуальным вопросам семейной политики | министерство труда, занятости и социального развития | 130 | 130 | 100 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,9 |
| 1.7. | Организация информационно-методического сопровождения государственных организаций социального обслуживания семьи и детей | министерство труда, занятости и социального развития | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2.3. | Приобретение оборудования и мебели для оснащения комнат психологической разгрузки в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей | министерство труда, занятости и социального развития | 950,1 | 950,1 | 100 | 0 | 0 | 950,1 | 950,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 |
| 2.12. | Приобретение автотранспорта и комплектующих для оснащения государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, в том числе отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия государственных организаций социального обслуживания, также проведение ремонта имеющегося автотранспорта | министерство труда, занятости и социального развития | 20771,6 | 20771,6 | 100 | 0 | 0 | 20771,6 | 20771,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20771,6 |
| 2.13. | Приобретение компьютеров, ноутбуков и оргтехники для оснащения государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, в том числе отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия государственных организаций социального обслуживания | министерство труда, занятости и социального развития | 1042 | 1042 | 100 | 0 | 0 | 1042 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896,5 |
| 2.17. | Обеспечение охраны объекта незавершенного строительства – государственного бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области (далее – министерство строительства и архитектуры) | 1032 | 1001,7 | 97,1 | 0 | 0 | 1032 | 1001,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001,7 |
| 2.18. | Проведение работ по консервации объектов незавершенного строительства государственного бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями | министерство строительства и архитектуры | 594 | 594 | 100 | 0 | 0 | 594 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 |
| 3.1. | Организация и развитие деятельности служб социализации несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей | министерство труда, занятости и социального развития | 1283,5 | 1283,5 | 100 | 0 | 0 | 1283,5 | 1283,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283,5 |
| 3.2. | Организация и развитие работы служб примирения в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей | министерство труда, занятости и социального развития | 2541 | 2541 | 100 | 0 | 0 | 2541 | 2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1869,4 |
| 3.4. | Организация и развитие работы отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия государственных организаций социального обслуживания | министерство труда, занятости и социального развития | 24522,7 | 24522,6 | 100 | 0 | 0 | 24522,7 | 24522,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24522,6 |
| 3.9. | Обеспечение работы служб детского телефона доверия в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей | министерство труда, занятости и социального развития | 893,2 | 893,2 | 100 | 0 | 0 | 893,2 | 893,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893,2 |
| 3.11. | Внедрение технологии «служба социальных участковых» в деятельность государственных организаций социального обслуживания семьи и детей | министерство труда, занятости и социального развития | 86 | 86 | 100 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 3.12. | Организация и развитие служб, осуществляющих социальное сопровождение семей с детьми, подвергшимися жестокому обращению | министерство труда, занятости и социального развития | 400 | 400 | 100 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 5.2. | Организация ежегодного областного конкурса «Лучшая семья Архангельской области» | министерство труда, занятости и социального развития | 70 | 70 | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 5.4. | Реализация комплекса мер, направленных на повышение педагогической компетентности родителей или лиц, их заменяющих, на базе организаций социального обслуживания семьи и детей Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | 3964,6 | 3964,6 | 100 | 0 | 0 | 3964,6 | 3964,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3964,6 |
|  | Итого по подпрограмме «Семья и дети в Архангельской области» |  | 58680,7 | 58650,3 | 99,9 | 0 | 0 | 58680,7 | 58650,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57144,3 |
| Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Организация и проведение обучающих семинаров в целях повышения квалификации работников поставщиков социальных услуг (медицинские сестры, социальные работники, помощники по уходу (сиделки) для реализации системы | министерство труда, занятости и социального развития | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |

| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Организация работы «мобильной бригады» (междисциплинарной бригады из специалистов по социальной работе, социальных работников, психологов, медицинских сотрудников) по предоставлению услуг населению с выездом в муниципальные образования Архангельской области |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Модернизация материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания Архангельской области |  | министерство труда, занятости и социального развития | 3023,5 | 3023,5 | 100 | 0 | 0 | 3023,5 | 3023,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169,9 |
| 4.15. | Улучшение социально- бытового положения отдельных категорий: |  | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 121,8 | 121,8 | 100 | 0 | 0 | 121,8 | 121,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,8 |
| 4.15.1. | Из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.15.2. | Из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов», и ветеранов боевых действий |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.17. | Приобретение автотранспорта и комплектующих для оснащения стационарных государственных организаций социального обслуживания |  | министерство труда, занятости и социального развития | 1346,4 | 1346,4 | 100 | 0 | 0 | 1346,4 | 1346,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346,4 |
| 4.24. | Транспортное обслуживание инвалидов и детей-инвалидов специализированным транспортом государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Архангельской области |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.26. | Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, расположенные в Архангельской области, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, в рамках реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография» |  | министерство труда, занятости и социального развития | 1773,1 | 1752,7 | 98,8 | 0 | 0 | 1773,1 | 1752,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216 |
| 4.27. | Доставка медицинских работников из медицинских организаций к лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, в целях оказания им медицинской помощи на дому, доставка лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов питания и предметов первой необходимости, осуществляемые в период введенного режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенного указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у |  | министерство труда, занятости и социального развития | 807,2 | 807,2 | 100 | 0 | 0 | 807,2 | 807,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558,4 |
| 5.4. | Субвенция бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государ- ственных полномочий по организации деятельности по профессиональной опеке над недееспособными гражданами |  | министерство труда, занятости и социального развития | 6169,2 | 5841,6 | 94,7 | 0 | 0 | 6169,2 | 5841,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3986,1 |
|  | Итого по подпрограмме «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области» |  |  | 13491,2 | 13143,1 | 97,4 | 0 | 0 | 13491,2 | 13143,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9648,6 |
| Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение областных социально значимых мероприятий |  | министерство труда, занятости и социального развития | 2630,7 | 2630,7 | 100 | 0 | 0 | 2630,7 | 2630,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800,2 |
| 2.3. |  | Обеспечение отделений социальной защиты населения бланочной продукцией | министерство труда, занятости и социального развития | 31,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого по подпрограмме «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области» |  | 2662,1 | 2630,7 | 98,8 | 0 | 0 | 2662,1 | 2630,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800,2 |
| Подпрограмма № 8 «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Обеспечение беспрепят-ственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, включая подъемно-транспортные устройства, в том числе лифты и лифтовое оборудование, подъемники, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, установка индукционных петель, установка световых и звуковых маячков, разработка паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры, проектно-сметной документации на проведение работ по обеспечению доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения) в том числе: | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1. |  | К государственным медицинским организациям Архангельской области | министерство здравоохранения | 8000 | 8000 | 100 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5090,9 |
| 1.1.1.2. |  | К государственным организациям социального обслуживания населения Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | 9863 | 9863 | 100 | 0 | 0 | 9863 | 9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8237,5 |
| 1.1.1.4. |  | К спортивным объектам в том числе: | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области (далее – министерство по делам молодежи и спорту) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4.1. |  | К спортивным объектам государственной собственности | министерство по делам молодежи и спорту | 1151 | 1151 | 100 | 0 | 0 | 1151 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151 |
| 1.1.1.4.2. |  | К спортивным объектам муниципальной собственности | министерство по делам молодежи и спорту | 3698,4 | 3698,4 | 100 | 0 | 0 | 3698,4 | 3698,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3698,4 |
| 1.1.1.5. |  | К учреждениям культуры в том числе: | министерство культуры Архангельской области (далее – министерство культуры) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.5.1. |  | К государственным учреждениям культуры | министерство культуры | 6374,7 | 6374,7 | 100 | 0 | 0 | 6374,7 | 6374,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2847,7 |
| 1.1.1.6. |  | К объектам транспортной инфраструктуры | министерство транспорта Архангельской области | 3725,8 | 3476,8 | 93,3 | 0 | 0 | 3725,8 | 3476,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3476,8 |
| 1.2.1. |  | Обеспечение деятельности диспетчерского центра видеотелефонной связи для инвалидов | министерство труда, занятости и социального развития | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 1.2.2. |  | Оснащение государственных и муниципальных библиотек системой «говорящая книга» | министерство культуры | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 1.2.4. |  | Организация деятельности «горячей линии» для инвалидов по слуху в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 2019) | министерство труда, занятости и социального развития | 864 | 864 | 100 | 0 | 0 | 864 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,5 |
| 2.1.1. |  | Подготовка и проведение научно-практических конференций и семинаров для специалистов государственных организаций и учреждений Архангельской области и муниципальных организаций и учреждений муниципальных образований Архангельской области по вопросам преобразования среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН | министерство труда, занятости и социального развития | 400 | 400 | 100 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 2.1.2. |  | Подготовка и публикация учебных, информационных, справочных, методических пособий, руководств по доступной среде | министерство труда, занятости и социального развития | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2.1.5. |  | Организация обучения (профессиональная подготовка, повышение квалификации) русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов | министерство труда, занятости и социального развития | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 2.2.1. |  | Размещение на региональных отрезках телевизионного вещания видеороликов, предоставленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, об услугах для инвалидов и других МГН | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2.2.2. |  | Размещение информации и обеспечение доступности к информации о жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения в сфере теле-, радиовещания, электронных и коммуникационных технологий | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 220 | 220 | 100 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 2.2.3. |  | Изготовление и распространение в телевизионных СМИ видеоматериалов с субтитрами или сурдопереводом | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 780 | 780 | 100 | 0 | 0 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 |
| 2.2.4. |  | Проведение фестивалей, выставок, творческих конкурсов и иных мероприятий с участием инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности | министерство труда, занятости и социального развития | 800 | 800 | 100 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442,2 |
| 3.1. |  | Оснащение реабилитационным оборудованием в том числе: | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. |  | Государственных организаций социального обслуживания, в том числе реабилитационных центров, тренажерами, нейро-ортопедическими реабилитационными пневмокостюмами, подошвенными имитаторами, динамическими параподиумами, альтернативными и дополнительными средствами коммуникации, сигнальными кнопками, системами экстренного оповещения людей с различной патологией | министерство труда, занятости и социального развития | 1700 | 1700 | 100 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297 |
| 3.1.4. |  | Учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства Архангельской области аудио-и радиогидами, тифлотехническими средствами, креслами-колясками | министерство культуры | 600 | 600 | 100 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578,5 |
| 3.2. |  | Обеспечение инвалидов (детей-инвалидов) техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду | министерство труда, занятости и социального развития | 1400 | 1400 | 100 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,6 |
| 5.1. | Актуализация реестра объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Нанесение объектов социальной инфраструктуры на «Карту доступности Архангельской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме «Доступная среда» |  |  | 41126,9 | 40877,9 | 99,4 | 0 | 0 | 41126,9 | 40877,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30053,1 |
| Подпрограмма № 9 «Право быть равным» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление мониторинга потребностей семей, воспитывающих детей-инвалидов |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Организация работы служб раннего вмешательства в государственных организациях социального обслуживания семьи |  | министерство труда, занятости и социального развития | 11489,9 | 11489,9 | 100 | 0 | 0 | 11489,9 | 11489,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11489,9 |
| 3.3. | Развитие отделений срочной социальной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11. | Организация деятельности отделений «Мать и дитя» в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Проведение областного фестиваля семейных театров, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья |  | министерство труда, занятости и социального развития | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 4.9. | Внедрение инновационной технологии «Иппотерапия» в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей |  | министерство труда, занятости и социального развития | 450 | 450 | 100 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 5.3. | Обеспечение деятельности методических кабинетов по организации работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Организация и проведение обучающих семинаров по проблемам реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья для специалистов государственных организаций социального обслуживания семьи и детей |  | министерство труда, занятости и социального развития | 80,9 | 80,9 | 100 | 0 | 0 | 80,9 | 80,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,9 |
| 5.6 | Организация и проведение круглых столов для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, по вопросам абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, интеграции детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7. | Организация и проведение уроков доброты (понимание инвалидности, воспитание толерантного отношения здоровых детей к детям-инвалидам) в государственных образовательных организациях |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8. | Организация и проведение областных научно-практических конференций и обучающих семинаров, тренингов специалистов по проблемам работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, издание информационно-аналитических, учебно-методических и справочных материалов |  | министерство образования | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 5.9. | Информационное сопровождение мероприятий подпрограммы |  | министерство труда, занятости и социального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме «Право быть равным» |  |  | 12370,8 | 12370,8 | 100 | 0 | 0 | 12370,8 | 12370,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12370,8 |
|  | Всего по государственной программе |  |  | 15861957,5 | 15519946,7 | 97,8 | 6019209,5 | 5748588,6 | 9842748,0 | 9771358,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15270597,6 |

_________________

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации государственной программы Архангельской области 
«Социальная поддержка граждан 
в Архангельской области» в 2020 году

- СВЕДЕНИЯ
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области
«Социальная поддержка граждан в Архангельской области» по итогам 2020 года

- Ответственный исполнитель – министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее – министерство труда, занятости и социального развития).

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный год | фактическое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Удельный вес детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области, от общей численности детей, проживающих в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 15,60 | 13,40 | 18,0 | 13 | 138,5 | 18,00 | уменьшение удельного веса обусловлено снижением численности получателей социальных пособий гражданам, имеющим детей, в связи с уменьшением численности граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области |
| 2. Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития, министерство образования Архангельской области (далее – министерство образования), министерство здравоохранения Архангельской области (далее – министерство здравоохранения) | процентов | 50,00 | 68,00 | 35,0 | 0 | 0 | 50,00 | в соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» детская оздоровительная кампания на территории Архангельской области в 2020 году не состоялась |
| 3. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, в которых устранены предписания надзорных органов | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 66,00 | 74,00 | 75,0 | 80,00 | 106,7 | 75,00 |  |
| 4. Удельный вес несовершеннолетних, получивших социальные услуги в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей, в общей численности несовершеннолетних Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 16,98 | 14,06 | 14,0 | 14,31 | 102,2 | 14,00 |  |
| 5. Удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 100 | 0,01 |  |
| 6. Удельный вес охвата недееспособных совершеннолетних граждан Архангельской области профессиональной опекой | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 7,20 | 7,90 | 6,4 | 7,5 | 117,2 | 6,60 |  |
| 7. Удельных вес граждан, получивших социальные услуги в рамках реализации социально значимых мероприятий в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 57,50 | 57,50 | 57,5 | 54,9 | 95,5 | 57,50 |  |
| 8. Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития, министерство здравоохранения, министерство культуры Архангельской области (далее – министерство культуры), министерство образования, министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области (далее – министерство по делам молодежи и спорту) | процентов | 64,00 | 68,50 | 72,0 | 76,00 | 105,5 | 76,00 |  |
| 9. Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в государственных организациях социального обслуживания, медицинских организациях, в общей численности детей-инвалидов Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития, министерство здравоохранения | процентов | 69,00 | 70,20 | 70,0 | 70,10 | 100,1 | 70,00 |  |
| 10. Удовлетворенность качеством социальных услуг (в процентах от числа опрошенных клиентов социальных служб) | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 99,70 | 97,00 | 100,0 | 100 | 100 | 100,00 |  |
| Подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Уровень исполнения объемов государственных услуг, предоставляемых государственными организациями социального обслуживания | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 81,80 | 81,8 | 100,00 | снижение количества предоставленных услуг обусловлено введением ограничительных мероприятий в результате неблагоприятной эпидемиологической обстановки из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) |
| 12. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, в которых улучшена материально-техническая база | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 54,70 | 66,00 | 48,1 | 51,02 | 106,1 | 17,00 |  |
| 13. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, в которых устранены предписания надзорных органов | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 66,00 | 74,00 | 78,0 | 80,00 | 102,6 | 78,00 |  |
| 14.1. Удельный вес отделений социальной защиты населения, в которых проведены текущие ремонтные работы (ежегодно) | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | - | - | 8,0 | 0 | 0 | 0,00 | денежные средства на улучшение материально-технической базы отделений социальной защиты населения, проведение текущих ремонтных работ и разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в отделениях социальной защиты населения в 2020 году не выделялись |
| 15. Соотношение средней заработной платы социальных работников государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 100,50 | 100,50 | 100,0 | 103,7 | 103,7 | 100,00 |  |
| 16. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 102,70 | 101,30 | 100,0 | 101,5 | 101,5 | 100,00 |  |
| 17. Соотношение средней заработной платы врачей государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 202,70 | 203,50 | 200,0 | 197,5 | 98,8 | 200,00 |  |
| 18. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 103,00 | 102,30 | 100,0 | 117,9 | 117,9 | 100,00 |  |
| 19. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 100,50 | 100,30 | 100,0 | 113,6 | 113,6 | 100,00 |  |
| 20. Удовлетворенность качеством социальных услуг (в процентах от числа опрошенных клиентов социальных служб) | министерство труда, занятости и социального развития министерство связи и информа-ционных технологий Архангельской области (далее – министерство связи и информа-ционных технологий) | процентов | 99,70 | 97,00 | 100,0 | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 20.1. Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 26,40 | 35,10 | 21,7 | 37,97 | 175,0 | 23,00 | в 2020 году в ГИС «Реестр поставщиков социальных услуг в Архангельской области» включено 5 новых негосударственных поставщиков, в том числе в ноябре и декабре 2020 года – 3 негосударственных поставщика |
| 20.2. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальному обслуживанию граждан | министерство труда, занятости и социального развития | единиц | 120 | 15 | 13 | 18 | 138,5 | 14 | в 2020 году в ГИС «Реестр поставщиков социальных услуг в Архангельской области» включено 5 новых негосударственных поставщиков, в том числе в ноябре и декабре 2020 года – 3 негосударственных поставщика |
| 20.3. Доля средств областного бюджета, направляемых на выплату негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, компенсации в целях возмещения затрат по оказанию социальных услуг на территории Архангельской области получателям социальных услуг, к общему объему бюджетных средств, выделяемых на предоставление социальных услуг | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 3,68 | 3,28 | 10,0 | 4,22 | 42,2 | 10,00 | недостижение показателя обусловлено следующим: 1. Общество с ограниченной ответственностью «Пансионат «Опека» (негосударственный поставщик социальных услуг на 400 мест для предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания) начал прием граждан только в декабре 2020 года. 2. Обеспечение гражданами в возрасте старше 65 лет, гражданами, имеющими хронические заболевания, режима изоляции в связи с ограничительными мероприятиями, введенными в результате неблагоприятной ситуации из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 3. Наличие отказов от оказания социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания в связи с неблагоприятной ситуацией из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) |
| 20.4 Доля организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг в отчетном году, от общего количества организаций социального обслуживания | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 30,00 | 64,90 | 100,0 | 100 | 100 | 30,00 |  |
| 20.5. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 100,00 | 99,40 | 100,0 | 99,7 | 99,7 | 100,00 |  |
| Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Удельный вес детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области, от общей численности детей, проживающих в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 15,60 | 13,40 | 18,0 | 13 | 138,5 | 18,00 | уменьшение удельного веса обусловлено снижением численности получателей социальных пособий гражданам, имеющим детей, в связи с уменьшением численности граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области |
| 22. Удельный вес семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего количества семей, проживающих в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 4,50 | 4,10 | 5,4 | 4,5 | 83,3 | 5,40 | снижение показателя обусловлено снижением численности получателей субсидии на оплату жилого помещения, что происходит в связи с ростом доходов населения (увеличение пенсии, зарплат, социальных пособий) |
| 23. Удельный вес граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, в общей численности населения Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 35,00 | 36,70 | 35,3 | 38 | 107,6 | 35,30 |  |
| 23.1. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 8,00 | 7,90 | 14,0 | 8,8 | 159,1 | 14,00 | снижение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума обусловлено ростом доходов населения (увеличение пенсий, зарплат, социальных пособий) |
| 23.3. Суммарный коэффициент рождаемости | министерство труда, занятости и социального развития | условных единиц | - | 1,56 | 1,748 | 1,39 | 79,5 | 1,748 | сокращение численности женщин фертильного возраста; откладывание времени рождения первых детей женщинами в более раннем возрасте и соответственно снижение возможности рождения ими вторых и последующих детей; миграционный отток населения, в первую очередь молодежи, в другие субъекты Российской Федерации и за ее пределы |
| 23.4. Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей (число детей на одну женщину) | министерство труда, занятости и социального развития | единиц | - | - | 0,606 | 0,53 | 87,5 | 0,617 | сокращение численности женщин фертильного возраста; откладывание времени рождения первых детей женщинами в более раннем возрасте и соответственно снижение возможности рождения ими вторых и последующих детей; миграционный отток населения, в первую очередь молодежи, в другие субъекты Российской Федерации и за ее пределы |
| 23.5. Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей (число детей на одну женщину) | министерство труда, занятости и социального развития | единиц | - | - | 0,362 | 0,31 | 85,6 | 0,39 | сокращение численности женщин фертильного возраста; откладывание времени рождения первых детей женщинами в более раннем возрасте и соответственно снижение возможности рождения ими вторых и последующих детей; миграционный отток населения, в первую очередь молодежи, в другие субъекты Российской Федерации и за ее пределы |
| 23.6. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 – 29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | министерство труда, занятости и социального развития | единиц | - | - | 110,4 | 91 | 82,4 | 111,10 | сокращение численности женщин фертильного возраста; откладывание времени рождения первых детей женщинами в более раннем возрасте и соответственно снижение возможности рождения ими вторых и последующих детей; миграционный отток населения, в первую очередь молодежи, в другие субъекты Российской Федерации за ее пределы |
| 23.7. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30 – 34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста | министерство труда, занятости и социального развития | единиц | - | - | 94,3 | 74,6 | 79,1 | 98,00 | сокращение численности женщин фертильного возраста; откладывание времени рождения первых детей женщинами в более раннем возрасте и соответственно снижение возможности рождения ими вторых и последующих детей; миграционный отток населения, в первую очередь молодежи, в другие субъекты Российской Федерации и за ее пределы |
| 23.8. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 35 – 39 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста | министерство труда, занятости и социального развития | единиц | - | - | 44,03 | 41,2 | 93,6 | 46,59 | сокращение численности женщин фертильного возраста; откладывание времени рождения первых детей женщинами в более раннем возрасте и соответственно снижение возможности рождения ими вторых и последующих детей; миграционный отток населения, в первую очередь молодежи, в другие субъекты Российской Федерации и за ее пределы |
| 23.9.Численность лиц, которым фактически предоставлена региональная социальная доплата к пенсии в отчетном году | министерство труда, занятости и социального развития | человек | _ | _ | 30 275 | 31385 | 103,6 | 28 124,00 |  |
| 23.10.Число семей с 3 и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (единиц) | министерство труда, занятости и социального развития | единиц | _ | _ | 531 | 5955 | в 11 раз | 531,00 | показатель установлен национальным проектом «Демография» (выплата осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей») |
| Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития; министерство образования; министерство здравоохранения | процентов | 50,00 | 68,00 | 35,0 | 0 | 0 | 50,00 | в соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» детская оздоровительная кампания на территории Архангельской области в 2020 году не состоялась |
| 28. Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших и оздоровленных в рамках государственной программы, в общей численности детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | министерство труда, занятости и социального развития; министерство образования | процентов | 100,00 | 100,00 | 19,0 | 0 | 0 | 59,00 | в соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» детская оздоровительная кампания на территории Архангельской области в 2020 году не состоялась |
| 29. Удельный вес действующих мест в государственных и муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей Архангельской области от суммарной проектной мощности данных учреждений | министерство труда, занятости и социального развития; министерство образования | процентов | 80,00 | 78,00 | 78,0 | 0 | 0 | 78,00 | в соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» детская оздоровительная кампания на территории Архангельской области в 2020 году не состоялась |
| Подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 100 | 0,01 |  |
| 31. Удельный вес детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детского населения Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 0,99 | 1,28 | 1,3 | 1,32 | 101,5 | 1,30 |  |
| 32. Удельный вес несовершеннолетних, получивших социальные услуги в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей, в общей численности несовершеннолетних Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 16,98 | 14,06 | 14,0 | 14,31 | 102,2 | 14,00 |  |
| 33. Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 5,40 | 5,60 | 8,2 | 5,4 | 151,8 | 8,00 | снижение уровня детской преступности в результате реализации межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики правонарушений несовершеннолетних |
| Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, в которых установлено единое программное обеспечение для централизованной автоматизации работы учреждений | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,00 | 100,0 | 100,00 |  |
| 35. Удельный вес охвата недееспособных совершеннолетних граждан Архангельской области профессиональной опекой | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 7,20 | 7,90 | 6,4 | 7,5 | 117,2 | 6,60 |  |
| 36. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших стационарное социальное обслуживание, от общего количества нуждающихся | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 99,30 | 99,00 | 100,0 | 100,00 | 100,0 | 100,00 |  |
| 36.1. Удельный вес лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставленных в медицинские организации, расположенные на территории Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | – | 0,50 | 19,2 | 1,27 | 6,6 | 19,20 | снижение количества доставленных лиц обусловлено отказами в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), соблюдением лицами старше 65 лет рекомендованного режима изоляции в данный период, временным приостановлением проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях, переносом сроков оказания всех видов плановой медицинской помощи в государственных медицинских организациях Архангельской области в стационарных, амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, кроме медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной формах |
| 36.2. Удельный вес лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, обеспеченных медицинской помощью, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, продуктами питания и предметами первой необходимости | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | – | – | 4,0 | 1,13 | 28,3 | – | снижение количества лиц обусловлено отказами в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), соблюдением лицами старше 65 лет рекомендованного режима изоляции в данный период, временным приостановлением проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях, переносом сроков оказания всех видов плановой медицинской помощи в государственных медицинских организациях Архангельской области в стационарных, амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, кроме медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной формах |
| Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. Удельный вес детей-инвалидов, получивших услуги в рамках реализации социально значимых мероприятий | министерство труда, занятости и социального развития; министерство по делам молодежи и спорту | процентов | 81,00 | 81,20 | 81,0 | 81,2 | 100,2 | 81,00 |  |
| 38. Удельных вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках реализации социально значимых мероприятий | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 70,00 | 70,00 | 70,0 | 81,2 | 116 | 70,00 |  |
| 39. Удельных вес многодетных семей, получивших услуги в рамках реализации социально значимых мероприятий | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 30,00 | 30,00 | 30,0 | 30,00 | 100,0 | 30,00 |  |
| Подпрограмма № 8 «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Архангельской области (нарастающим итогом) | министерство труда, занятости и социального развития, министерство здравоохранения, министерство образования, министерство культуры, министерство по делам молодежи и спорту | процентов | 64,00 | 68,50 | 72,0 | 76 | 105,5 | 76,00 |  |
| 41. Количество организаций Архангельской области, оборудованных для доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения, включая устранение физических и информационных барьеров (абсолютный показатель) | министерство труда, занятости и социального развития | единиц | 9 | 5 | 23 | 23 | 100,0 | 6,00 |  |
| 41. Количество организаций Архангельской области, оборудованных для доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения, включая устранение физических и информационных барьеров (абсолютный показатель) | министерство здравоохранения | единиц | 8 | 8 | 7 | 7 | 100,0 | – |  |
| 41. Количество организаций Архангельской области, оборудованных для доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения, включая устранение физических и информационных барьеров (абсолютный показатель) | министерство культуры | единиц | 5 | 0 | 4 | 4 | 100,0 | – |  |
| 41. Количество организаций Архангельской области, оборудованных для доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения, включая устранение физических и информационных барьеров (абсолютный показатель) | министерство по делам молодежи и спорту | единиц | 4 | 0 | 6 | 6 | 100,0 | – |  |
| 42. Количество организаций Архангельской области, укрепивших материально-техническую базу с целью предоставления качественных услуг инвалидам и иным маломобильным группам населения (абсолютный показатель) | министерство труда, занятости и социального развития | единиц | 4 | 4 | 2 | 2 | 100,0 | – |  |
| 42. Количество организаций Архангельской области, укрепивших материально-техническую базу с целью предоставления качественных услуг инвалидам и иным маломобильным группам населения (абсолютный показатель) | министерство культуры | единиц | 2 | 0 | 2 | 9 | в 4,5 раза | – | увеличение количества организаций обусловлено экономией денежных средств по итогам конкурсных процедур |
| 42.1. Количество эфирного времени информационных материалов, размещенных в средствах массой информации в целях обеспечения информационной доступности людей с ограниченными возможностями здоровья | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | минут | 50 | 50 | 50 | 50 | 100,0 | 50,00 |  |
| 42.2. Количество единиц приобретенного автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и иных маломобильных групп населения | министерство транспорта | единиц | 4 | 2 | 2 | 3 | 150,0 | 1,00 | увеличение количества автобусов обусловлено экономией денежных средств по итогам конкурсных процедур |
| Подпрограмма № 9 «Право быть равным» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. Удельный вес детей до трех лет с ограниченными возможностями здоровья, получивших реабилитационные услуги, в общей численности детей до трех лет с ограниченными возможностями здоровья | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 62,00 | 61,30 | 62,0 | 62,00 | 100,0 | 62,00 |  |
| 44. Удельный вес детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой, спортом, творчеством, в общей численности детей-инвалидов | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 27,00 | 27,20 | 28,0 | 28,00 | 100,0 | 28,00 |  |
| 45. Удельный вес детей-инвалидов, получивших услуги по оздоровлению и отдыху, в общей численности детей-инвалидов | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 17,00 | 15,00 | 16,0 | 0,00 | 0,0 | 16,00 | в соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» оздоровление и отдых детей-инвалидов не осуществлялись |
| 46. Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги (группы кратковременного и дневного пребывания) на период занятости родителей, в общей численности семей с детьми-инвалидами | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 21,00 | 21,00 | 22,0 | 22,10 | 100,4 | 22,00 |  |
| 47. Численность трудоустроенных родителей, воспитывающих детей-инвалидов (ежегодно) | министерство труда, занятости и социального развития | человек | 16 | 16 | 16 | 16 | 100,0 | 16 |  |
| 48. Число привлеченных некоммерческих организаций к решению проблем детей-инвалидов (нарастающим итогом) | министерство труда, занятости и социального развития | единиц | 8 | 6 | 7 | 7 | 100,0 | 7 |  |
| 49. Численность волонтеров, привлеченных для оказания помощи детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами (нарастающим итогом) | министерство труда, занятости и социального развития | человек | 300 | 315 | 350 | 400 | 114,3 | 400 |  |

__________________

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о реализации государственной программы Архангельской области 
«Социальная поддержка граждан 
в Архангельской области» в 2020 году

- СВЕДЕНИЯ
о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы
Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» по итогам 2020 года

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значения показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей | Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленных из федерального бюджета, процентов | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (единиц) | тыс. семей | 0,531 | 5,793 | 1 091,0 | 658 797,0 | 0,0 | - | - |
| Субсидия на предоставление компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность субсидией | процентов | 100 | 100 | 100 | 14 167,3 | 0,0 | - | - |

| - 1 | - 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату региональной социальной доплаты к пенсии, установленной Федеральным законом «О государственной социальной помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | человек | 30 275 | 31 385 | 103,7 | 988 659,1 | 0,0 | - | - |
| Субсидия на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми | человек | 11 761 | 20 947 | 178,1 | 811 269,1 | 0,0 | - | - |
| Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста | процентов | 17,0 | 30,7 | 180,6 |  |  |  |  |
| Субсидия на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми | человек | 13 653 | 29 003 | 212,4 | 941 778,5 | 0,00 | - | - |
| Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста | процентов | 19,8 | 42,5 | 214,6 |  |  |  |  |
| ИТОГО | х | х | х |  | 3 414 671,0 | 0,0 | - | - |

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к отчету о реализации государственной программы Архангельской области 
«Социальная поддержка граждан 
в Архангельской области» в 2020 году

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
реализации государственной программы Архангельской области 
«Социальная поддержка граждан в Архангельской области» за 2020 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) | Оценка реализации государ-ственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (гр.2×35 + гр.3×55 +гр.4×10) |  |  | (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 0,72 | 0,84 | 0,98 | 81,2 | – | – | – |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство здравоохранения Архангельской области | 0,33 | 1 | 1 | 76,6 | – | – | – |  |
| Министерство образования Архангельской области | 0 | 0 | 1 | 10 | – | – | – |  |
| Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | 1 | 0 | 1 | 45 | – | – | – |  |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 0,5 | 0 | 0,98 | 27,3 | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство культуры Архангельской области | 1 | 1 | 1 | 100 | – | – | – |  |
| Министерство транспорта Архангельской области | 1 | 1 | 0,93 | 99,3 | – | – | – |  |
| Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 1 | 1 | 1 | 100 | – | – | – |  |
| Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | 1 | 1 | 1 | 100 | – | – | – |  |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 81,1 | 86,4 | 82,2 |  |
| Эффективность реализации государственной программы – средняя. |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________