- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 мая 2021 г. № 200-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2020 году

государственной программы Архангельской области

«Культура Русского Севера»

- В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства культуры Архангельской области о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп:

- Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп (далее – государственная программа).

- Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2020 году высокой.

- Министерству культуры Архангельской области:

  - продолжить реализацию мероприятий государственной программы;

  - обеспечить контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий государственной программы и достижением установленных значений целевых показателей;

  - до 30 октября 2021 года осуществить корректировку целевых показателей государственной программы с учетом доведенного лимита средств областного бюджета на 2022 год;

4)  до 15 декабря 2021 года обеспечить создание виртуального концертного зала в городе Коряжме в рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура»;

5)  до 31 декабря 2021 года в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»:

а)  обеспечить проведение капитального ремонта шести зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;

б) оснастить две муниципальные библиотеки по модельному стандарту в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»;

в)  произвести модернизацию (капитальный ремонт) трех зданий детских школ искусств.

- Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области:

- продолжить реализацию мероприятий государственной программы;

- до 20 декабря 2021 года обеспечить проведение государственной историко-культурной экспертизы, обосновывающей включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации шести выявленных объектов культурного наследия, расположенных на Соловецком архипелаге;

- до 31 декабря 2021 года обеспечить разработку границ территорий 100 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального и федерального значения.

5.  Министерству транспорта Архангельской области:

1)  продолжить реализацию мероприятий государственной программы;

2)  до 30 декабря 2021 года ввести в эксплуатацию мостовой переход через реку Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы.

6.  Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области:

  - обеспечить содействие в реализации мероприятий государственной программы на территориях муниципальных образований Архангельской области;

  - предусмотреть в местных бюджетах средства на выполнение мероприятий государственной программы, реализуемых на условиях софинансирования из местных бюджетов;

  - обеспечить муниципальные общедоступные (публичные) библиотеки муниципальных образований Архангельской области новыми книгами
и периодическими изданиями в соответствии с нормативами комплектования;

  - провести кадровый аудит отрасли культуры и обеспечить участие в программе «Земский работник культуры».

7.   Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора

Архангельской области –

председатель Правительства

Архангельской области						      А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Архангельской области

от 27 мая 2021 г. № 200-рп

О Т Ч Е Т

о реализации в 2020 году государственной программы

Архангельской области «Культура Русского Севера»

I. Результаты реализации мероприятий государственной 
программы Архангельской области

1.  В 2020 году в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация 43 мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

- в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области (далее – объекты культурного наследия):

обследовано 180 объектов культурного наследия;

разработаны границы территорий в отношении 130 объектов культурного наследия федерального и регионального значения;

утверждены предметы охраны в отношении 32 объектов культурного наследия федерального и регионального значения;

выявлено 10 объектов культурного наследия;

осуществлены мероприятия по контролю за состоянием 136 объектов культурного наследия. На основании результатов проведенных мероприятий определены техническое состояние объектов культурного наследия, возможности их эксплуатации, использования в современных условиях, необходимости производства ремонтно-реставрационных работ и перечень требуемых работ для сохранения памятников;

разработана рабочая документация для проведения ремонтных работ 
и проектная документация по определению предметов охраны, а также проведены работы по кровле объекта «Дом художника А.А. Борисова» по адресу: Архангельская область, Красноборский район, муниципальное образование «Телеговское», дер. Городищенская;

производился демонтаж кирпичных стен, находящихся в аварийном состоянии, археологические работы на объекте культурного наследия «Кинотеатр Север»;

продолжены ремонтно-реставрационные работы на фасадах объекта культурного наследия «Дом полковника Карцева»;

завершены противоаварийные работы полов первого этажа на объекте культурного наследия «Торговое здание (Октябрьский райисполком)»;

проведены ремонтно-реставрационные работы на Северной башне объекта культурного наследия «Гостиный двор» в г. Архангельске;

проведены противоаварийные работы на главках объекта культурного наследия «Воскресенская церковь» в г. Каргополе;

завершены противоаварийные работы колокольни и алтаря объекта. «Спасо-обыденная церковь» в г. Сольвычегодске;

завершены ремонтно-реставрационные работы «Дом книги» в г. Вельске;

завершены ремонтно-реставрационные работы «Церковь Одигидрия», 1763 г., Архангельская область, Мезенский район, деревня Кимжа;

2) в сфере библиотечного дела в Архангельской области:

число зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек Архангельской области уменьшилось на 74,56 тыс. человек, или на 17,7 процента к уровню 2019 года, и составило 331,34 тыс. человек;

увеличилось на 412,2 тыс. единиц, или на 30 процентов к уровню 
2019 года, число обращений в библиотеки со стороны удаленных пользователей, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее – сеть «Интернет») и составило 1788,9 тыс. единиц;

активизировалась работа библиотек по подготовке и проведению мероприятий в онлайн-режиме на официальных сайтах  в сети «Интернет» 
и в социальных сетях для удаленных пользователей. Проведено 10,9 тыс. мероприятий (для сравнения: в 2019 году проведено 18 таких мероприятий)  с числом посещений 139,1 тыс. человек;

библиотечный фонд библиотек в Архангельской области пополнился на 151,2 тыс. экземпляров;

осуществлено подключение 10 библиотек Мезенского муниципального района Архангельской области к сети «Интернет». По итогам 2020 года 
93 процента от общего числа общедоступных библиотек в Архангельской области подключены к сети «Интернет»;

3)  в сфере музейного дела в Архангельской области:

организовано 385 выставок, в том числе открытых в отчетный период –265, которые посетили 438,7 тыс. человек;

14 музеев Архангельской области предоставляют возможность виртуальных экскурсий и выставок;

на 41,4 тыс. единиц увеличилось число музейных предметов, внесенных 
в автоматизированную музейную систему и доступных для просмотра в сети «Интернет», и составило 150,9 тыс. единиц, или 25 процентов от числа предметов основного фонда;

осуществлены реставрация и консервация 511 музейных предметов;

4)  государственными и муниципальными театрами, концертными организациями в Архангельской области в отчетном периоде проведена следующая работа:

постоянный репертуарный фонд государственных и муниципальных театров в Архангельской области составил более 140 спектаклей и постановок. Данный показатель на 10 процентов превысил значение 2019 года;

созданы 32 новые постановки, в том числе:

государственными театрами Архангельской области в рамках федерального проекта «Театры – детям!» создано 8 спектаклей, приобретены сценическое  
и световое оборудование;

муниципальными театрами муниципальных образований Архангельской области в рамках федерального проекта «Театры малых городов» дополнительно создано 10 спектаклей, приобретены световое и звуковое оборудование для художественно-декоративных цехов;

государственными театрами и концертными организациями Архангельской области проведены 1042 спектакля, мероприятия, концертные программы, которые посетили 155,2 тыс. человек (с уменьшением к уровню 2019 года на 176,4 тыс. человек);

за 2020 год государственными театрами Архангельской области создано 164 онлайн-продукта, из них: 93 спектакля, 75 театральных чтений, 14 мастер-классов и ряд других мероприятий. Познакомиться с онлайн-продуктами театров смогли свыше 800 тыс. пользователей;

5) в рамках мероприятий, направленных на сохранение, развитие 
и популяризацию народной культуры, национальных традиций и фольклора, государственным бюджетным учреждением культуры Архангельской области «Дом народного творчества» (далее – Дом народного творчества), являющимся базовым учреждением по реализации мероприятий, направленных на сохранение, развитие и популяризацию народной культуры, национальных традиций и фольклора, 	проведено 110 мероприятий, количество посещений которых составило около 31,1 тыс. единиц, продолжена работа по наполнению информацией сайта «Фольклорная карта Архангельской области», подготовлена информация о пяти муниципальных творческих коллективах (характеристика, история создания, фотоматериалы и аудиофайлы), актуализирован реестр фольклорных коллективов Архангельской области.

В целях развития и поддержки самодеятельного народного творчества и создания условий для реализации творческого потенциала жителей Архангельской области в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» реализовано пять общественно значимых культурных мероприятий муниципальных образований Архангельской области, оказана поддержка трем самодеятельным творческим коллективам Архангельской области, имеющим звания «Образцовый художественный коллектив» и «Народный самодеятельный коллектив»;

6)  государственными профессиональными образовательными организациями Архангельской области в сфере культуры и искусства в отчетном периоде:

обеспечено обучение 557 человек по образовательным программам среднего профессионального образования в сфере культуры (по 12 специальностям) в государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждениях Архангельской области «Архангельский колледж культуры и искусства» 
и «Архангельский музыкальный колледж»;

повысили квалификацию с учетом дистанционных образовательных технологий 562 специалиста из 24 муниципальных образований Архангельской области;

организовано и проведено 6 творческих мероприятий (IV открытый региональный конкурс юных исполнителей народной песни имени 
В.П. Смирнова, XVI Открытый региональный конкурс исполнителей на народных инструментах, Межрегиональный конкурс-фестиваль  исполнителей на духовых и ударных инструментах имени Ю.Н. Должикова; Межрегиональная Творческая Школа – Фестиваль «Россия – территория талантов», Творческая школа «Юные музыканты Поморья» в рамках Фестиваля классической музыки «Памяти Дмитрия Когана», VI областной конкурс солистов хореографических коллективов «СолоДанс»);

7)  в государственном бюджетном учреждении дополнительного образования детей Архангельской области «Детская музыкальная школа № 1 Баренцева региона» (далее – ДМШ № 1) по дополнительным общеразвивающим программам в области музыкального искусства и дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального искусства прошел обучение 631 человек;

8) грантом Губернатора Архангельской области на реализацию проектов регионального значения в сфере культуры и искусства поддержано 16 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, 
в их числе: региональная общественная организация инвалидов «Надежда» (проект «Искусство доступно каждому»), автономная некоммерческая организация «Товарищество Поморского судостроения» (проект «Матица»), ассоциация «Кластер  судостроения  и производства морской  техники  Архангельской  области» (проект художественной  объемно-пространственной композиции-галереи «История  и  восстановление традиций  деревянного  судостроения»), Коношская общественная благотворительная организация «Васенька» (создание виртуального музея академика Н.П. Лавёрова) 
и другие;

9)  оказана государственная поддержка:

6 лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся 
на территориях сельских поселений, в Вельском, Вилегодском, Пинежском, Приморском, Холмогорском муниципальных районах Архангельской области, – в размере 111,1 тыс. рублей;

10 лучшим работникам муниципальных учреждений культуры в Вельском, Вилегодском, Красноборском, Ленском, Приморском, Холмогорском муниципальных районах Архангельской области – в размере 50 тыс. рублей.

За достижения в области культуры и искусства:

7 человек отмечены премиями Архангельской области в сфере культуры 
и искусства;

2 работника культуры удостоены звания «Почетный работник культуры Архангельской области»;

3 человека получили стипендии выдающимся деятелям культуры 
и искусства Архангельской области и молодым талантливым авторам литературных, музыкальных и художественных произведений;

3 человека стали лауреатами областного конкурса «Лучший педагогический работник в сфере культуры и искусства»;

10 человек стали лауреатами областного конкурса «Молодые дарования Архангельской области»;

2 человека получили премию имени С.Н. Плотникова за достижения в области театрального искусства;

10)  в рамках мероприятий, направленных на развитие туризма в Архангельской области:

поддержаны 8 проектов в сфере туризма из 8 муниципальных образований Архангельской области (Вельский, Верхнетоемский, Каргопольский, Коношский, Котласский, Няндомский, Холмогорский муниципальные районы Архангельской области и город Котлас);

государственным бюджетным учреждением Архангельской области «Туристско-информационный центр Архангельской области»:

оказаны туристско-информационные услуги в стационарных условиях 357 посетителям. Среди них – 10 иностранных граждан из Голландии, Франции, Испании, Германии;

обеспечена поддержка и модернизация официального туристского портала Архангельской области (www.pomorland.travel) в сети «Интернет». За отчетный период количество посещений официального информационно-туристского портала Архангельской области и аккаунтов об отдыхе и туризме в Архангельской области в социальных сетях в сети «Интернет» составило  515 100 человек;

11)  государственным бюджетным учреждением Архангельской области «Государственный архив Архангельской области» (далее – Государственный архив) достигнуты следующие результаты:

обеспечена сохранность и учет 2,8 млн. архивных документов;

принято на хранение 4,2 тыс. единиц хранения;

внесены сведения в автоматизированные базы данных государственного архива по 54 фондам;

исполнено более 10,3 тыс. единиц запросов, архивных справок и выписок;

обслужено более 13,8 тыс. человек, российских и иностранных граждан, которые обратились в государственный архив с тематическими, генеалогическими и социально-правовыми запросами;

в читальном зале государственного архива работало 228 исследователей 
(в 2019 году – 381);

подготовлено к рассекречиванию 1676 архивных документов;

12) переоснащены три муниципальные библиотеки по модельному стандарту: библиотека № 10 «Книжная гавань» в городе Северодвинске, Яренская центральная библиотека в Ленском районе, центральная районная библиотека в поселке Шипицыно Котласского района;

13) созданы два виртуальных концертных зала на базе Дома культуры «Заря» в г. Няндоме на 120 мест и на базе Центра культуры и общественных мероприятий в г. Северодвинске на 200 мест;

14)  проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы 14 государственных учреждений Архангельской области, подведомственных министерству (приобретены музейное, музыкальное и сценическое оборудование, проведены мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности и мероприятия, предусмотренные паспортами антитеррористической защиты зданий);

приобретены музыкальные инструменты для 24 детских школ искусств в 15 муниципальных образованиях Архангельской области;

улучшена материально-техническая база 12 домов культуры
в 6 муниципальных образованиях Архангельской области (приобретено звуковое и световое оборудование, мебель, мультимедийное оборудование, сценические костюмы, кресла в зрительный зал);

15) проведен капитальный ремонт зданий:

двух детских школ искусств в Вельском и Мезенском муниципальных районах Архангельской области;

восьми культурно-досуговых учреждений в сельской местности: Павловский Дом культуры в Вилегодском муниципальном районе Архангельской области, Оксовский досуговый центр в Плесецком муниципальном районе Архангельской области, центр культуры «Двина» и Двинской Дом культуры в Холмогорском муниципальном районе Архангельской области, Архангельский сельский дом культуры, Лодыгинский сельский дом культуры и Усачевский сельский дом культуры в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области, районный культурный центр в Красноборском муниципальном районе Архангельской области;

пяти муниципальных библиотек в Коношском, Няндомском Пинежском, Приморском муниципальных районах Архангельской области и городе Северодвинске;

четырех муниципальных архивов в Верхнетоемском, Каргопольском, Приморском муниципальных районах Архангельской области и городе Котласе;

проведены текущие ремонтные работы в трех домах культуры  трех муниципальных образований Архангельской области (ремонт кровли и фойе, концертного зала, стен и потолка, заменено освещение);

завершен капитальный ремонт двух структурных подразделений государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера»: музея художника и сказочника С.Г. Писахова и основной выставочной площадки музея по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 2;

после проведения ремонтно-реставрационныех работ музеефицированы 
и открыты для посетителей новые выставочные пространства:

«Иняхинский дом» в литературно-мемориальном музее Ф.А. Абрамова – филиале ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей», дер. Веркола Пинежского района;

Дом-музей И. Бродского, структурное подразделение государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Вельский краеведческий музей им. В.Ф. Кулакова», деревня Норинская Коношского района;

завершены работы по замене лифтов в здании Государственного архива по адресу: г. Архангельск, ул. Шубина, д. 1;

16)  приобретено здание (дом писателя Личутина В.В.) в городе Мезени для размещения литературно-художественного музея;

17)  на объекте «Реконструкция мостового перехода через реку Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы» открыто рабочее движение. Процент технической готовности объекта составляет 90,5 процента.

2. Для реализации мероприятий государственной программы в 2020 году предусмотрены финансовые средства в размере 2 139 941,6 тыс. рублей, 
из них средства:

федерального бюджета – 267 230,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 1 725 460,0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 8980,1 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 138 271,3 тыс. рублей.

За 2020 год израсходовано 2 119 926,8 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 265 737,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 1 719 826,9 тыс. рублей;

местных бюджетов – 15 476,5  тыс. рублей;

внебюджетных источников (финансовые средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных и муниципальных учреждений) – 118 886,0 тыс. рублей.

Не израсходованы средства федерального бюджета в объеме 
1492,8 тыс. рублей по причине сложившейся экономии на содержание инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области.

Средства областного бюджета не израсходованы по следующим основаниям:

429,9 тыс. рублей – в связи с экономией финансовых средств, предусмотренных на командировочные расходы сотрудникам инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области (далее –инспекция);

5046,6 тыс. рублей – остатки средств образовались в инспекции, так как государственные контракты на разработку зон и предметов охраны объектов культурного наследия заключены в ноябре 2020 года с оплатой по факту выполненных работ в 2021 году;

156,7 тыс. рублей – в связи с экономией средств министерства культуры Архангельской области (далее – министерство), предусмотренных на выплату взносов по обязательному социальному страхованию от выплат денежного содержания и иных выплат государственным гражданским служащим и работникам министерства и экономии на командировочные расходы сотрудникам министерства.

Фактическое финансирование за счет средств местных бюджетов превышает плановое значение (на 6496,4 тыс. рублей) в связи 
с осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области мероприятий в рамках муниципальных программ, направленных на ремонт зданий муниципальных учреждений культуры, на реализацию общественно значимых культурных мероприятий в рамках областного проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» и мероприятий, направленных на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры.

В отчетном периоде привлечено средств из внебюджетных источников – 19 385,3 тыс. рублей (на 14 процентов) меньше от запланированного объема в связи с запретом проведения на территории Архангельской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, публичных и иных подобных мероприятий, предполагающих непосредственное нахождение граждан в месте проведения таких мероприятий (далее – публичные мероприятия) в период с марта по август 2020 года, соблюдением с 16 сентября 2020 года условия, согласно которому при организации спектаклей, представлений и концертов загрузка помещения, 
в котором проводятся указанные мероприятия, должна быть не более 50 процентов от его единовременной пропускной способности (во исполнение указа Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению 
на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (далее – указ Губернатора Архангельской области № 28-у).

3.  В отчетном периоде Архангельская область принимала участие:

в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317, – в реализации мероприятий:

национального проекта «Культура»;

по поддержке отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельской местности, 
и их работников, подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела);

по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий);

по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек;

по поддержке творческой деятельности и укреплению материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах 
с численностью населения до 300 тысяч человек;

по поддержке творческой деятельности и техническому оснащению детских и кукольных театров;

по софинансированию строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров;

в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования  детей и реализация мероприятий молодежной политики» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, – в реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств;

в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316, – в реализации мероприятий по созданию комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров на территории Архангельской области.

4.  В рамках реализации государственной программы с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области заключены 133 соглашения:

о предоставлении субсидий из федерального и областного бюджетов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек;

о предоставлении субсидий из федерального и областного бюджетов на подключение к сети «Интернет» муниципальных общедоступных библиотек и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;

о предоставлении субсидий из федерального и областного бюджетов 
на предоставление субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек;

о предоставлении субсидий из федерального и областного бюджетов 
на  создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (в части капитального ремонта зданий) в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»;

о предоставлении субсидий из федерального и областного бюджетов 
на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для школ искусств;

о предоставлении субсидий из областного бюджета на общественно значимые мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО»;

о предоставлении субсидий из областного бюджета на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма;

о предоставлении субсидий из областного бюджета на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек;

о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального и областного бюджетов на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»;

о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального и областного бюджетов на создание виртуальных концертных залов в рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура»;

о предоставлении субсидий из областного бюджета на ремонт зданий муниципальных учреждений культуры;

о предоставлении субсидий из областного бюджета на подготовку и проведение празднования исторических памятных дат муниципальных образований Архангельской области;

о предоставлении субсидий из областного бюджета на на приобретение здания для размещения музея, расположенного по адресу: Архангельская область, Мезенский район, г. Мезень, пр. Первомайский, д. 2;

о предоставлении субсидий из федерального и областного бюджетов
на  государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области, школ искусств, находящихся на территориях сельских поселений Архангельской области, и их работников;

о предоставлении субсидий из областного бюджета на ремонт 
и приспособление помещений для хранения архивных фондов муниципальных образований Архангельской области;

о предоставлении субсидий из федерального и областного бюджетов
на реализацию мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств;

о предоставлении субсидий из федерального и областного бюджетов  на государственную поддержку отрасли культуры (подключение библиотек к  сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки);

о предоставлении субсидий из областного бюджета на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Информация об органах местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, которые по итогам отчетного года не достигли установленных в указанных соглашениях показателей результативности использования федеральных и областных средств:

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значения показателя результативности |  | Степень дости- жения показа- теля, процентов | Причины недостижения показателей результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | факти- ческое |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субсидии на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |
| Верхнетоемский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Среднемесячная численность работников (без учета внешних совместителей) муниципальных учреждений культуры, работающих на территории муниципального образования | человек | 64,6 | 64,3 | 99,5 | невыполнение показателя связано с изменением даты выхода работника муниципального учреждения культуры из отпуска по уходу за ребенком до 3 лет |
| Плесецкий муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Среднемесячная численность работников (без учета внешних совместителей) муниципальных учреждений культуры, работающих на территории муниципального образования, человек | процентов | 62,3 | 62,0 | 98,1 | невыполнение показателя связано с выходом работника муниципального учреждения культуры на пенсию |
| Городской округ Архангельской области «Мирный» |  |  |  |  |  |
| Среднемесячная численность работников (без учета внешних совместителей) муниципальных учреждений культуры, работающих на территории муниципального образования | человек | 20,7 | 20,6 | 99,5 | невыполнение показателя связано с увольнением работника муниципального учреждения в III квартале |
| Городской округ «Город Архангельск» |  |  |  |  |  |
| Среднемесячная численность работников (без учета внешних совместителей) муниципальных учреждений культуры, работающих на территории муниципального образования, человек | процентов | 574,3 | 557,9 | 97,1 | показатель не выполнен по причине закрытия парка аттракционов «Потешный двор» в течение 2020 года, что обусловлено ограничительными мерами по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 28-у |
| Субсидия на проведение ремонтов зданий муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Городской округ Архангельской области «Северодвинск» |  |  |  |  |  |
| Прирост посещений муниципальных библиотек по отношению к уровню 2017 года | процентов | 102,0 | 73,7 | 72,3 | невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 28-у |
| Няндомский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Прирост посещений муниципальных библиотек по отношению к уровню 2017 года | процентов | 102,0 | 94,4 | 92,5 | невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 28-у |
| Пинежский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Прирост посещений муниципальных библиотек по отношению к уровню 2017 года | процентов | 102 | 59,9 | 58,7 | невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 28-у |
| - Приморский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Прирост посещений муниципальных библиотек по отношению к уровню 2017 года | процентов | 102,0 | 50,3 | 49,3 | невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 28-у |
| Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписку на периодическую печать |  |  |  |  |  |
| - Вельский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | процентов | 103 | 61,5 | 59,7 | невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 28-у |
| Верхнетоемский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | процентов | 103,0 | 59,7 | 58,0 | невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 28-у |
| Вилегодский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | процентов | 103,0 | 60,1 | 58,3 | невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 28-у |
| - Виноградовский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | процентов | 103,0 | 69,6 | 67,6 | невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 28 у |
| Каргопольский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | процентов | 103,0 | 65,2 | 63,3 | невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 28-у |
| - Коношский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | процентов | 103,0 | 57,7 | 56,0 | невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 28-у |
| - Красноборский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | процентов | 103,0 | 59,9 | 58,2 | невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 28-у |
| - Ленский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | процентов | 103,0 | 67,6 | 65,6 | невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 28-у |
| - Лешуконский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | процентов | 103,0 | 66,3 | 64,4 | невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 28-у |
| - Мезенский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | процентов | 103,0 | 78,8 | 76,5 | невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 28-у |
| - Няндомский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | процентов | 103,0 | 83,0 | 80,6 | невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 28-у |
| - Онежский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | процентов | 103,0 | 72,4 | 70,30 | невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 28-у |
| - Холмогорский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | процентов | 103,0 | 55,1 | 53,5 | невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 28-у |
| - Шенкурский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | процентов | 103,0 | 63,5 | 61,7 | невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 28-у |
| - Пинежский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | процентов | 103,0 | 52,8 | 51,3 | невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 28-у |
| - Приморский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 год | процентов | 103,0 | 54,2 | 52,6 | невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 28-у |
| - Устьянский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | процентов | 103,0 | 67,7 | 65,7 | невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 28-у |
| Городской округ Архангельской области «Северодвинск» |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | процентов | 103,0 | 61,8 | 60,0 | невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 28-у |
| Городской округ Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | процентов | 103,0 | 59,7 | 57,9 | невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с Указом Губернатора Архангельской области № 28-у |
| Городской округ «Город Архангельск» |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | процентов | 103,0 | 69,9 | 67,9 | невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 28-у |
| Субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек Городской округ Архангельской области «Северодвинск». Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года; процентов; 117,7; 60,5; 51,4; невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области№ 28-у. Субсидии субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на поддержку отрасли культуры в части государственной поддержки лучших муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области, муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств), находящихся на территориях сельских поселений Архангельской области, и их работников. Верхнетоемский муниципальный район Архангельской области Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года; процентов; 133,02; 57,7; 43,4; невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 28-у. Вилегодский муниципальный округ Архангельской области. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года; процентов; 103; 44,5; 43,2; невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 28-у. - Красноборский муниципальный район Архангельской области. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года; процентов; 114,4; 59,0; 51,6; невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 28-у. - Ленский муниципальный район Архангельской области. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года; процентов; 112,1; 60,9; 54,3; невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 28-у. Лешуконский муниципальный район Архангельской области. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года; процентов; 111,5; 64,6; 57,9; невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 28-у. - Пинежский муниципальный район Архангельской области. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года; процентов; 131,2; 66,5; 50,7; невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 28-у. - Холмогорский муниципальный район Архангельской области. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года; процентов; 65,17; 28,80; 44,2; невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 28-у. - Устьянский муниципальный район Архангельской области. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года; процентов; 84,9; 43,8; 51,6; невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 28-у. |

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меропри- ятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выпол-нения меро-приятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения заплани-рованного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпри-нимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.12.1. | Организация проведения научно- исследо-вательских, изыскательских, проектных, противо-аварийных, ремонтно-реставра-ционных работ, государственной экспертизы проектной документации | министерство культуры Архангельской области | завершение предпроектного археологи-ческого исследования подвалов винных и соляных складов (Гостиный двор по адресу: г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 85/86) | 3 ноября | - | в связи с ограничи-тельными мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) затянулись процедуры получения открытого листа на проведение археологических | реализация мероприятия заплани-рована на июнь 2021 года |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в том числе результатов инженерных изысканий) и государ-ственной историко-культурной экспертизы проектной документации, обосновывающих проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, уплата земельного налога, коммунальных и прочих услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | работ. Так как археологические исследования возможно выполнять только в летний период, работы перенесены на 2021 год |  |  |
| 2.3. | Развитие профессио-нального искусства и народного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел | министерство культуры Архангельской области |  | количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к уровню 2010 года), процентов | 127,7 |  |  | 49,4 |  | невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 28-у |  |  |
|  |  |  |  | количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) (по отношению к уровню 2010 года), процентов | 139,6 |  |  | 63,5 |  |  |  |  |
| 2.8. | Обеспечение целевой поддержки проектов и специалистов сферы культуры, архивного дела, туризма и образования в сфере культуры и искусства Архангельской области, а также обеспечение выплат, связанных с предоставлением работникам компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | министерство культуры Архангельской области |  | количество посещений организаций культуры (по отношению к уровню 2010 года), процентов | 118,0 |  | 62,8 |  |  | невыполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 28-у |  | реализация мероприятия заплани-рована на летний период 2021 года |
| 2.11.4. | Капитальный ремонт, реконструкция, строительство, приобретение и противо-аварийные работы, благоустройство, уплата коммунальных и прочих платежей по объектам – государственным учреждениям, подведомст-венным министерству культуры, и муници-пальным учреждениям культуры и образования в сфере культуры и искусства Архангельской области | министерство культуры Архангельской области | разработка проектно-сметной документации на внутреннюю реконструкцию здания государ-ственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Архангельская областная научная ордена «Знак Почета» библиотека имени Н.А. Добролюбова», срок завершения |  |  | 18 декабря | - |  | для заключения государственной экспертизы проекта потребовались дополнительные документы, в связи с чем корректи-ровалась проектная документация |  | планируется завершить разработку проектно- сметной документации на внутреннюю реконструкцию здания библиотеки в июне 2021 года |  |
|  |  |  | завершение капитального ремонта внутренних электрических сетей здания общежития государ- ственного бюджетного профессио-нального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский музыкальный колледж», срок завершения |  |  | 28 декабря | - |  | несвоевременное исполнение поставщиком обязательств по государственному контракту |  | работы завершены в марте 2021 года |  |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
государственной программы

В 2020 году государственная программа выполнялась в соответствии 
с планом реализации государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера», утвержденным распоряжением министерства
от 27 января 2020 года № 11-р.

Государственная программа и сопровождающие ее реализацию документы находятся в свободном информационном доступе на официальном сайте Правительства Архангельской области в сети «Интернет».

Информация о ходе реализации государственной программы регулярно освещалась в печатных и электронных средствах массовой информации.

В ходе выполнения мероприятий государственной программы зафиксированы следующие факторы, повлиявшие на ход ее реализации 
и достижение установленных показателей:

1)  оказали положительное влияние на реализацию государственной программы:

в период ограничений, введенных в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) вырос спрос пользователей на удаленный доступ. Государственные учреждения культуры Архангельской области продолжили работу в дистанционном режиме: через официальные сайты, аккаунты социальных сетей, каналы интернет-платформ. Осваивались новые формы: прямой эфир, онлайн-викторина, видеообзор, подкаст, виртуальная экскурсия и другие;

выделение средств из федерального и областного бюджетов на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области, в том числе за счет участия органов местного самоуправления в государственной программе, позволило увеличить число участников клубных формирований;

завершение ремонтно-реставрационных работ на музейных объектах позволило музеефицировать и приспособить к современному использованию новые музейные объекты, что способствует развитию туристической инфраструктуры, музейного дела, сохранению историко-культурного наследия в Архангельской области;

- оказали отрицательное влияние на реализацию государственной программы:

введение ограничительных мер, связанных с приостановлением на территории Архангельской области проведения публичных мероприятий 
в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области 
№ 28-у, повлияло на фактическое значение показателя «Количество посещений организаций культуры»;

недобросовестность действий некоторых подрядных организаций при разработке проектной документации и проведении ремонтных работ;

отсутствие в муниципальных учреждениях культуры Архангельской области ряда сельских населенных пунктов профильного образования специалистов;

отсутствие в ряде сельских населенных пунктов подключения учреждений культурно-досугового типа к сети «Интернет» для расширения перечня предоставляемых услуг населению, где дома культуры, как правило, являются центрами общественной жизни;

социологическое исследование, проведенное в 2020 году, показало, 
что в среднем по муниципальным образованиям Архангельской области удовлетворенность населения Архангельской области качеством услуг в сфере культуры достигла значения 65,4 процента (что ниже планового показателя на 2020 год – 70,0 процента) (фактически в 2018 году – 
71,1 процента, в 2019 году – 69,5 процента). Отклонение от планового значения показателя обусловлено:

недостаточностью средств местных бюджетов, выделяемых на сферу культуры, что не позволило организовать мероприятия 
с участием приглашенных артистов и коллективов для жителей отдаленных и труднодоступных районов Архангельской области, где доступ к услугам культуры ограничен;

несоответствием помещений и оборудования современным требованиям.

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы по итогам 2020 года приведен в приложении № 1 
к настоящему отчету.

Сведения о достигнутых показателях результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, по итогам 2020 года приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 3 к настоящему отчету) проведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 91 балл. Эффективность реализации государственной программы в 2020 году признана высокой.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  | Освоено |
|  |  | план на год | кассовые расходы | про-центов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Реализация мер популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия | инспекция | 14 554,0 | 10 403,9 | 71,5 | 0,0 | 0,0 |  | 13 904,0 | 8 857,4 |  | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 1 546,5 | 10 403,9 |
| 1.2. Организация проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных, противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ, государственной экспертизы проектной документации (в том числе результатов инженерных изысканий) и государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, обосновывающих проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, уплата земельного налога, коммунальных и прочих услуг | инспекция | 50 312,7 | 50 312,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | 50 312,7 | 50 312,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 301,7 |
|  | министерство | 35 471,9 | 35 471,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | 35 471,9 | 35 471,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 409,0 |
|  | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 54,8 | 54,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | 54,8 | 54,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 54,8 |
| 1.2.1. «Кинотеатр «Север», бывший кинотеатр «Эдисон», ранее электростанция» по адресу: г. Архангельск, пер. Театральный, д. 4 | инспекция | 7 977,2 | 7 977,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | 7 977,2 | 7 977,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 977,5 |
| 1.2.3. «Дом художника А.А. Борисова» по адресу: Архангельская область, Красноборский р-н, муниципальное образование «Телеговское», дер. Городищенская | инспекция | 9 748,0 | 9 748,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | 9 748,0 | 9 748,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 173,9 |
| 1.2.4. «Русский банк внешней торговли (библиотека им. А. Гайдара)» по адресу: г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 4/ просп. Троицкий, д. 41, корп. 1 | инспекция | 398,0 | 398,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | 398,0 | 398,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 398,0 |
| 1.2.5. «Дом полковника Карцева (ветеринарная лаборатория)» по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 121 | инспекция | 16 978,0 | 16 978,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | 16 978,0 | 16 978,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 978,0 |
| 1.2.7. «Торговое здание (Октябрьский райисполком)» по адресу: г. Архангельск, ул. Поморская, д. 1 | инспекция | 8 800,0 | 8 800,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | 8 800,0 | 8 800,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 800,0 |
| 1.2.11. «Кирха (камерный концертный зал областной филармонии)» по адресу: г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 3 | министерство | 28 976,2 | 28 976,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | 28 976,2 | 28 976,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2.12. Гостиный двор по адресу: г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 85/86 | инспекция | 3 527,5 | 3 527,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3 527,5 | 3 527,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 527,5 |
|  | министерство | 895,7 | 895,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | 895,7 | 895,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 409,0 |
| 1.2.17. «Особняк Шарвина (школа ДОСААФ)», по адресу: г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 91/ул. Логинова, д. 9 | министерство | 5 600,0 | 5 600,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | 5 600,0 | 5 600,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.2.19. «Обелиск Севера», расположенный по адресу: г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49 (перед зданием) | инспекция | 380,0 | 380,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | 380,0 | 380,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 |
| 1.2.22. «Памятник Петру I», расположенный по адресу: г. Архангельск, Набережная Северной Двины, у школы № 4 в сквере | инспекция | 1 900,0 | 1 900,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1 900,0 | 1 900,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.2.23. «Сретенская церковь (деревянная)» по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование «Заостровское», с. Рикасово | инспекция | 398,0 | 398,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | 398,0 | 398,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 398,0 |
| 1.2.24. «Дом книги», расположенный по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Ленина, д. 41 | инспекция | 206,0 | 206,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | 206,0 | 206,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.25. «Коммерческий банк» по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 76/2 | министерство строительства и архитектуры | 54,8 | 54,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | 54,8 | 54,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,8 |
| 1.3. Обеспечение деятельности инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области | инспекция | 15 045,2 | 13 122,6 | 87,2 | 4 464,1 | 2 971,3 |  | 10 581,1 | 10 151,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 122,5 |
| 2.1. Развитие библиотечного дела | министерство | 167 600,4 | 167 018,0 | 99,7 | 0,0 | 0,0 |  | 166 139,5 | 166 139,5 |  | 0,0 | 0,0 | 1 460,9 | 878,5 | 166 443,0 |
| 2.2. Развитие музейного дела | министерство | 407 955,4 | 413 312,1 | 101,3 | 0,0 | 0,0 |  | 382 631,2 | 382 631,2 |  | 0,0 | 0,0 | 25 324,2 | 30 680,9 | 408 495,0 |
| 2.3. Развитие профессионального искусства и народного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел | министерство | 583 343,1 | 557 466,1 | 95,6 | 26 102,0 | 26 102,0 |  | 461 391,5 | 461 391,5 |  | 620,0 | 620,0 | 95 229,6 | 69 352,3 | 544 359,9 |
| 2.4. Развитие системы среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства | министерство | 156 480,4 | 156 290,3 | 99,9 | 0,0 | 0,0 |  | 146 980,4 | 146 980,4 |  | 0,0 | 0,0 | 9 500,0 | 9 309,9 | 148 508,1 |
| 2.5. Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства | министерство | 68 197,5 | 68 688,4 | 100,7 | 0,0 | 0,0 |  | 66 290,9 | 66 290,9 |  | 0,0 | 0,0 | 1 906,6 | 2 397,5 | 65 443,2 |
| 2.6. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных библиотек Архангельской области | министерство | 10 620,3 | 10 598,0 | 99,8 | 0,0 | 0,0 |  | 7 398,1 | 7 398,1 |  | 3 222,2 | 3 199,9 | 0,0 | 0,0 | 10 598,0 |
| 2.7. Подключение к сети «Интернет» муниципальных общедоступных библиотек и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | министерство | 395,6 | 395,6 | 100,0 | 239,0 | 239,0 |  | 26,6 | 26,6 |  | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 395,6 |
| 2.8. Обеспечение целевой поддержки проектов и специалистов сферы культуры, архивного дела, туризма и образования в сфере культуры и искусства Архангельской области, а также обеспечение выплат, связанных с предоставлением работникам компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | министерство | 22 107,4 | 22 925,6 | 103,7 | 1 050,0 | 1 050,0 |  | 20 996,0 | 20 996,0 |  | 61,4 | 879,6 | 0,0 | 0,0 | 21 994,8 |
| 2.9. Модернизация и развитие, обследование и ремонт государственных учреждений, подведомственных министерству культуры, муниципальных учреждений культуры, школ искусств, образовательных организаций в сфере культуры и искусства | министерство | 93 415,0 | 93 858,9 | 100,5 | 8 694,5 |  | 8 694,5 | 82 662,4 |  | 82 662,4 | 2 058,1 | 2 502,0 | 0,0 | 0,0 | 72 282,2 |
| 2.10. Повышение средней заработной платы работников сферы культуры | министерство | 86 006,8 | 90 533,5 | 105,3 | 0,0 |  | 0,0 | 86 006,8 |  | 86 006,8 | 0,0 | 4 526,7 | 0,0 | 0,0 | 90 533,5 |
| 2.11. Капитальный ремонт, реконструкция, строительство, приобретение и противоаварийные работы, благоустройство, уплата коммунальных и прочих платежей по объектам – государственным учреждениям, подведомственным министерству культуры, и муниципальным учреждениям культуры и образования в сфере культуры и искусства Архангельской области | министерство | 39 745,4 | 41 024,4 | 103,2 |  |  |  | 39 356,1 |  | 39 356,1 | 389,3 | 1 668,3 |  |  | 29 274,1 |
| 2.11.4. Капитальный ремонт, авторский надзор, уплата коммунальных и прочих платежей по объектам – государственным учреждениям, подведомственным министерству культуры | министерство | 11 750,3 | 11 750,3 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 | 11 750,3 |  | 11 750,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 750,3 |
| 2.11.9. Ремонт зданий муниципальных учреждений культуры | министерство | 10 101,0 | 11 380,0 | 112,7 | 0,0 |  | 0,0 | 10 000,0 |  | 10 000,0 | 101,0 | 1 380,0 | 0,0 | 0,0 | 11 380,0 |
| 2.11.10. Приобретение здания для размещения музея, расположенного по адресу: Архангельская область, Мезенский район, г. Мезень, пр. Первомайский, д. 2 | министерство | 567,0 | 567,0 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 | 538,7 |  | 538,7 | 28,3 | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 567 |
| 2.11.11. Подготовка и проведение празднования исторических памятных дат муниципальных образований Архангельской области | министерство | 17 327,1 | 17 327,1 | - | - |  | - | 17 067,1 |  | 17 067,1 | 260,0 | 260,0 | - | - | 17 327,1 |
| 2.12. Обеспечение деятельности министерства культуры | министерство | 38 093,3 | 37 936,6 | 99,6 | 0,0 |  | 0,0 | 38 093,3 |  | 37 936,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 936,63 |
| 2.13. Создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры | министерство | 370,0 | 370,0 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 | 370,0 |  | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 |
| 2.14.2. Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (в части капитального ремонта зданий) | министерство | 24 669,6 | 24 669,6 | 100,0 | 21 980,6 |  | 21 980,6 | 2 442,3 |  | 2 442,3 | 246,7 | 246,7 | 0,0 | 0,0 | 24 669,6 |
| 2.14.3. Создание муниципальных модельных библиотек | министерство | 25 500,0 | 25 500,0 | 100,0 | 25 000,0 |  | 25 000,0 | 500,0 |  | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 500,0 |
| 2.16. Мероприятия федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» | министерство | 3 700,0 | 3 700,0 | 100,0 | 3 500,0 |  | 3 500,0 | 200,0 |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 700,0 |
| 3.1. Развитие туристской отрасли в Архангельской области | министерство | 12 688,2 | 12 688,2 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 | 11 285,8 |  | 11 285,8 | 1 402,4 | 1 402,4 | 0,0 | 0,0 | 11 993,8 |
| 3.2.1. Реконструкция мостового перехода через реку Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы | министерство транспорта Архангельской области | 195 777,8 | 195 777,8 | 100,0 | 176 200,0 |  | 176 200,0 | 19 577,8 |  | 19 577,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195 777,8 |
| 4.1. Развитие архивного дела | министерство | 73 834,6 | 74 354,7 | 100,7 | 0,0 |  | 0,0 | 69 634,6 |  | 69 634,6 | 0,0 | 0,0 | 4 200,0 | 4 720,1 | 74 354,7 |
| 4.3. Сканирование и индексация архивных документов для функционирования единой архивной информационной системы Архангельской области | министерство | 10 000,0 | 10 000,0 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 | 10 000,0 |  | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |
| 4.5. Капитальный ремонт и приспособление помещений для хранения архивных фондов муниципальных образований Архангельской области | министерство | 4 002,2 | 3 453,1 | 86,3 | 0,0 |  | 0,0 | 3 152,2 |  | 3 152,2 | 850,0 | 300,9 | 0,0 | 0,0 | 3 453,1 |
| Итого по программе «Культура Русского Севера» |  | 2 139 941,6 | 2 119 926,8 | 99,1 | 267 230,2 |  | 265 737,4 | 1 725 460,0 |  | 1 719 826,9 | 8 980,1 | 15 476,5 | 138 271,3 | 118 886,0 | 2 191 125,8 |

________________

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к отчету о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера» |
| --- | --- |

- СВЕДЕНИЯ

- о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области

«Культура Русского Севера» по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель – министерство культуры Архангельской области.

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое за два года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный 2020 год | фактическое за отчетный 2020 год | степень достижения показателя, процентов | план на 2021 год |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области, по которым проведен мониторинг состояния и использования | инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области (далее – инспекция) | процентов | - | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 100,0 | 9,7 |  |
| 2. Доля объектов культурного наследия, в отношении которых внесены сведения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории Архангельской области | инспекция | процентов | - | 3,5 | 6,1 | 6,1 | 100,0 | 8,6 |  |
| 3. Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены научно-исследовательские, изыскательские, проектные, противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы | инспекция | процентов | - | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 100,0 | 9,0 |  |
| 4. Удовлетворенность населения Архангельской области качеством услуг в сфере культуры | министерство культуры Архангельской области (далее – министерство) | процентов | 71,7 | 69,5 | 70,0 | 65,4 | 93,43 | 70,50 | ограниченность финансовых ресурсов местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области, недостаточное материально-техническое оснащение учреждений культуры повлияло на объем и разнообразие предлагаемых населению услуг |
| 5. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения Архангельской области | министерство | тыс.человек | - | 427,2 | 182,0 | 196,2 | 107,8 | 321,86 | показатель рассчитывался с учетом введения ограничительных мер в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (на основе оценочных данных). После снятия ограничений по заселению в гостиницы фактический туристический поток превысил прогнозные показатели |
| 6. Доля документов государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Государственный архив Архангельской области», находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов | министерство | процентов | - | 86,5 | 87,0 | 87,0 | 100,0 | 87,3 |  |
| 7.Объем документов, принятых на постоянное хранение (нарастающим итогом) | министерство | тыс.единиц | 2810,3 | 2811,7 | 2818,3 | 2818,3 | 100,0 | 2820,8 |  |
| 8. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Архангельской области | министерство | тыс.единиц | 101,9 | 101,8 | 100,0 | 99,6 | 99,6 | 100,0 |  |
| 9. Количество объектов культуры, образования в сфере культуры, архивных учреждений и объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры, на которых осуществлено строительство, реконструкция, капитальный ремонт | министерство | единиц | 6 | 21 | 3 | 3 | 100,0 | 1 |  |
| 10. Количество сканированных и индексированных архивных документов для внесения в единую государственную информационную систему Архангельской области | министерство | тыс. человек | - | - | 700,0 | 700,0 | 100,0 | - |  |
| 11. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом к 2018 году) в рамках реализации национального проекта «Культура» | министерство | единиц | - | 6,0 | 13,0 | 13,0 | 100,0 | 21,0 |  |
| 12. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом к 2018 году) в рамках реализации национального проекта «Культура» | министерство | единиц | - | 6,0 | 9,0 | 9,0 | 100,0 | 15,0 |  |
| 14. Уровень технической готовности реконструкции мостового перехода через реку Вага на км 2 + 067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы | министерство транспорта | процентов | - | 56,9 | 90,50 | 90,50 | 100,0 | 100,0 |  |

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к отчету о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера»

С В Е Д Е Н И Я

о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных

из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы

Архангельской области «Культура Русского Севера», по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель – министерство культуры Архангельской области.

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значения показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей | Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленных из федерального бюджета субсидии, процентов | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | факти-ческое |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство культуры Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году | процентов | 127,7 |  |  | 49,4 | 38,7 |  | 16 750,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | - |
| 2. Субсидия на поддержку отрасли культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процентов | 118 |  | 62,8 |  |  | 53,2 |  | 1 289,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Субсидия на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах (кроме городов, являющихся административными центрами субъектов Российской Федерации) с численностью населения до 300 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года | процентов | 139,6 |  | 63,5 |  | 45,5 |  | 9 352,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | - |  |
| 4. Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек | человек | 65,0 |  | 77,0 |  | 118,5 |  | 7 601,6 |  | 0,0 |  | 0,0 | - |  |
| 5. Иной межбюджетный трансферт на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | единиц | 3 |  | 3 |  | 100 |  | 25 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | - |  |
| 6. Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств | единиц | 3 |  | 3 |  | 100 |  | 1 092,9 |  | 0,0 |  | 0,0 | - |  |
| 7. Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий (в части капитальных расходов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности | единиц | 7 |  | 7 |  | 100 |  | 21 980,6 |  | 0,0 |  | 0,0 | - |  |
| 8. Иные межбюджетные трансферты на создание виртуальных концертных залов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Созданы виртуальные концертные залы | единиц | 2 |  | 2 |  | 100 |  | 3500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство транспорта Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Субсидия на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая готовность объекта капитального строительства | процентов | 89,0 |  | 89,33 |  | 100 |  | 176 200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | - |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | х | х |  | х |  | 100 |  | 262 766,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | - |  |  |  |  |  |

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к отчету о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера»

|  | О Ц Е Н К А эффективности реализации государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера» за 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель |  | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государ-ственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) | Примечание |  |
|  |  |  |  |  | (гр.2×35 + гр.3×55+ гр.4×10) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Министерство культуры Архангельской области |  | 0,85 | 0,99 | 0,99 | 94,1 | - | - | - | - |  |
| Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области |  | 1,0 | 1,00 | 0,91 | 99,1 | - | - | - | - |  |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 45,0 | - | - | - | - |  |
| Министерство транспорта Архангельской области |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  |  | 94,8 | 76,0 | 91,0 | - |  |

Эффективность реализации государственной программы – высокая.

________________