- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 мая 2021 г. № 198-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2020 году 
государственной программы Архангельской области 
«Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
в Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 11 октября 2013 года № 478-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 478-пп (далее  государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2020 году неудовлетворительной.

3. Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области:

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы 
в 2021 году;

2) приоритетными направлениями при реализации государственной программы считать:

подготовку и повышение квалификации педагогических работников, осуществляющих деятельность по профилактике терроризма и экстремизма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
в образовательной среде;

принятие дополнительных мер по организации информационно-просветительской работы с родителями, оказанию им психолого-педагогической и социально-правовой помощи в воспитании детей, включение 
в профилактическую работу представителей общественных объединений;

создание и координацию деятельности общественных объединений правоохранительной направленности;

повышение антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, в первую очередь относящихся к социальной сфере, – государственных медицинских организаций Архангельской области, общеобразовательных организаций в Архангельской области и государственных профессиональных образовательных организаций Архангельской области;

проведение информационно-просветительских мероприятий в целях реализации государственной политики по профилактике терроризма 
и экстремизма, укреплению межнационального согласия, достижению взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического 
и межкультурного сотрудничества.

4. Аппарату антитеррористической комиссии в Архангельской области до 15 июля 2021 года провести анализ исполнения на территории Архангельской области Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № Пр-2665, 
в целях информирования Губернатора Архангельской области и представления отчета в аппарат Национального антитеррористического комитета.

5. Министерству образования Архангельской области, министерству культуры Архангельской области, министерству по делам молодежи и спорту Архангельской области, министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области, министерству здравоохранения Архангельской области осуществлять контроль за обеспечением антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении указанных исполнительных органов государственной власти Архангельской области 
и подлежащих антитеррористической защите в соответствии с требованиями, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации.

6. Департаменту пресс-службы и информации администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области до 15 июня 2021 года в целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, направленных на противодействие идеологии терроризма:

организовать работу по привлечению лидеров общественного мнения, известных блогеров, журналистов к созданию и распространению 
в средствах массовой информации и в информационно-коммуникационной сети «Интернет» информационных материалов в области профилактики терроризма;

выработать меры, направленные на создание антитеррористического контента и исключение шаблонного подхода к его подготовке и наполнению информационными материалами, повышение его адресности, доходчивости 
и убедительности с учетом возрастных и психологических особенностей целевой аудитории. Обеспечить распространение антитеррористических материалов посредством использования современных методов подачи 
и популярных, прежде всего в молодежной среде, каналов доведения информации.

7. Министерству образования Архангельской области, министерству 
по делам молодежи и спорту Архангельской области, министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области, министерству культуры Архангельской области и министерству здравоохранения Архангельской области во взаимодействии с комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правительстве Архангельской области и Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области до 15 декабря 2021 года обеспечить системное проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения наркомании в Архангельской области, снижение роста незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
и уровня заболеваемости наркоманией, а также потребления наркотических средств и психотропных веществ в молодежной среде.

8. Министерству по делам молодежи и спорту Архангельской области во взаимодействии с заинтересованными органами государственной власти Архангельской области, правоохранительными органами и главами муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области организовать в 2021 году:

комплекс физкультурно-массовых мероприятий, направленных 
на повышение физической активности населения, доступности и престижа занятий физической культурой и спортом;

проведение массовых спортивных мероприятий, рассчитанных на участие детей и подростков.

9. Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской области:

осуществлять контроль за обеспечением антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области;

до 1 июля 2021 года разработать и утвердить план по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации № 733 от 23 ноября 2020 года (далее – Стратегия);

до 1 июля 2021 года включить мероприятия, предусмотренные планом реализации Стратегии, в муниципальные программы муниципальных образований Архангельской области, предусмотрев их финансовое обеспечение.

10. Органам системы профилактики Архангельской области в целях противодействия распространению наркомании на территории Архангельской области, в том числе среди несовершеннолетних, осуществить комплекс профилактических мероприятий, направленных на антинаркотическую пропаганду.

11. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области обеспечить реализацию в 2021 году мероприятий по строительству объекта «Здание специального учреждения УФМС в г. Архангельске».

12. Министерству образования Архангельской области, министерству строительства и архитектуры Архангельской области, министерству по делам молодежи и спорту Архангельской области, министерству труда, занятости 
и социального развития Архангельской области, администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, государственному казенному учреждению Архангельской области «Управление делами» обеспечить достижение установленных значений целевых показателей государственной программы в 2021 году.

13. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

##### Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области	А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Архангельской области
от 26 мая 2021 г. № 198-рп

ОТЧЕТ 
о реализации в 2020 году государственной программы 
Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий 
государственной программы

В отчетном периоде в рамках государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма и незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ в Архангельской области» (далее – государственная программа), утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 478-пп, осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств 
и психотропных веществ»

1. В отчетном периоде осуществлялась реализация следующих мероприятий.

Пункт 1.2 «Организация и проведение выездных семинаров для специалистов государственных бюджетных образовательных организаций Архангельской области, обучающихся, родителей (законных представителей) по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательной среде».

На реализацию мероприятия выделено и израсходовано 370,0 тыс. рублей. Проведено 9 семинаров (в формате выездов и дистанционных занятий) 
в 7 муниципальных образованиях Архангельской области: Ленский, Мезенский, Красноборский, Плесецкий, Верхнетоемский, Виноградовский, Холмогорский районы и 2 городских округах Архангельской области: «Город Коряжма», «Мирный». Участие приняли 653 обучающихся, 279 родителей, 31 специалист.

Пункт 1.4 «Организация и проведение областных семинаров для специалистов органов управления образования и государственных бюджетных образовательных организаций Архангельской области по проблемам содержания и организации деятельности по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательной среде».

На реализацию мероприятия выделено и израсходовано 10,0 тыс. рублей. Разработана и изготовлена интерактивная профилактическая настольная игра «Отказ от курения» общим количеством 87 штук. Проведен областной семинар.

Пункт 1.5 «Организация и проведение мастер-класса «Школа волонтера» на базе муниципальных образований Архангельской области».

На реализацию мероприятия выделено и израсходовано 45,0 тыс. рублей. Разработаны и изготовлены информационно-методические материалы для проведения мастер-класса «Школа волонтера» (наклейки «Все в твоих руках», «Живи осознанно», «Чувствуй. Думай. Делай», «Ты не одинок», «Будь собой»; буклеты «Независимое мышление», «Мотивы употребления наркотических средств и психотропных веществ»).

Проведены 2 мероприятия для волонтеров в онлайн-режиме: «Паутина зависимости», «Завеса дыма. Ловушки мышления». Для обучения актива класса, группы образовательной организации разработана видео-лекция «Школа волонтера».

Пункт 1.6 «Организация и проведение социологического исследования о распространенности злоупотреблений наркотическими средствами среди населения Архангельской области в рамках мониторинга наркоситуации 
в Архангельской области». На реализацию мероприятия выделено 
и израсходовано 350,0 тыс. рублей.

В период с октября по ноябрь 2020 года государственным автономным учреждением Архангельской области «Центр изучения общественного мнения» проведено научно социологическое исследование на тему: 
«О распространенности злоупотреблений наркотическими средствами среди населения Архангельской области».

В опросе приняли участие 1211 респондентов, из них 49,5 процента – мужчин и 50,5 процента – женщин.

Результаты социологического исследования свидетельствуют о достаточно спокойной наркоситуации в Архангельской области. В сравнении 
с предшествующим периодом значимых изменений не произошло.

Пункт 1.7 «Организация и проведение областного конкурса агитационных бригад образовательных организаций «Мы выбираем жизнь!».

На реализацию мероприятия выделено и израсходовано 50 000 рублей. Всего в конкурсе приняло участие 29 общеобразовательных организаций 
из 15 муниципальных образований. Количество педагогов, принявших участие в качестве руководителей проектов, – 39 человек, количество обучающихся – 222 человека.

Пункт 1.12 «Проведение областного конкурса социальных проектов, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и пропаганду здорового образа жизни 
в молодежной среде, в 2020 – 2025 годах».

На реализацию мероприятия выделено и израсходовано 250,0 тыс. рублей. Организован и проведен областной конкурс социальных проектов. В рамках конкурса было заявлено 13 проектов, финансовую поддержку получили 
10 проектов из 6 муниципальных образований Архангельской области.

Пункт 1.13.1 «Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов по работе с молодежью по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (проведение обучающих семинаров и конференций)».

На реализацию мероприятия выделено и израсходовано 100,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения данного пункта с 13 по 29 июня 2021 года прошла онлайн методическая площадка для специалистов государственных 
и муниципальных учреждений, работающих с молодежью, и социально-ориентированных некоммерческих организаций Архангельской области «Современные методы и технологии по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ». Обучение прошли 40 человек.

За отчетный период разработан сборник методических рекомендаций по проведения профилактических мероприятий (Методические материалы 
по профилактике употребления психоактивных веществ в молодежной среде в Архангельской области). В III квартале проведена закупочная процедура 
на изготовление сборника тиражом 100 экземпляров.

Пункт 1.13.2 «Проведение мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, пропаганде здорового образа жизни в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На реализацию мероприятия выделено и израсходовано 2000,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения данного пункта проводилась таргетированная антинаркотическая социальная реклама в социальных сетях и контекстно-баннерная реклама поисковых сетях. Изготовлено 8 графических баннеров, 
2 видеоролика, 3 аудиоролика антинаркотической социальной рекламы. Прошел таргетинг 2 видеороликов в социальной сети «Вконтакте», суммарный охват пользователей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих на территории Архангельской области и пользующихся данной социальной сетью, составил 501 246 просмотров. Таргетированная реклама видеороликов на хостинге YouTube – 437 721 просмотр. Результаты таргетированной рекламы аудиороликов антинаркотического содержания в социальной сети Вконтакте составили 545 408 прослушиваний. Таргетированная реклама 8 графических баннеров в социальной сети «Вконтакте», суммарный охват пользователей 
за весь отчетный период составил 1 985 145 просмотров (в среднем 248 000 просмотров на 1 баннер). Количество просмотров в социальной сети Instagram – 678 904 просмотра (в среднем 84 000 просмотров на 1 баннер). Размещение контекстно-баннерной рекламы в поисковой сети: 161 843 показа баннеров при поисковом запросе в заданном условии показа и 195 кликов.

Пункт 2.4 «Реализация профилактических реабилитационных программ: «Психологическая интервенция отклоняющегося поведения личности», «Эстетическая реабилитация», «Школа настольного тенниса», «Здоровая Россия – общее дело».

На реализацию мероприятия выделено и израсходовано 250,0 тыс. рублей.

В ходе выполнения мероприятия Региональным общественным благотворительным фондом «Поморье без наркотиков» и Благотворительным фондом помощи населению «Есть Решение!» (далее – негосударственные организации) реализуются реабилитационные программы.

В рамках программы «Психологическая интервенция отклоняющегося поведения личности» в городском округе «Город Архангельск» проведены:

10 мероприятий по работе с созависимыми (семейное консультирование);

10 социально-психологических тренингов для зависимых лиц;

индивидуальное психологическое консультирование и суппортивная (поддерживающая) психотерапия наркозависимых лиц;

нейропсихологическая диагностика и коррекция аддиктивного поведения и регулятивных способностей.

В мероприятиях приняли участие 307 человек.

В рамках программы «Здоровая Россия – общее дело» проведены: пять интерактивных занятий и шесть онлайн-конференций для учащихся общеобразовательных, профессиональных и высших учебных заведений Архангельской области с привлечением специалистов органов системы профилактики. Общее количество участников – 336 человек.

В рамках программы «Школа настольного тенниса» в 2020 году вовлечены 24 зависимых гражданина (7 из них – несовершеннолетние)
в спортивно-оздоровительную и социокультурную деятельность на базе Архангельского клуба настольного тенниса «Топс» (организовано наблюдение и консультирование врача, психологическое сопровождение, участие 
в спортивных праздниках и соревнованиях).

Пункт 2.5 «Организация и проведение просветительских мероприятий в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (распространение печатной продукции, проведение информационно-разъяснительной работы с населением и подростками)».

На реализацию мероприятия выделено и израсходовано 50,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия негосударственными организациями проведено 6 просветительских мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 
в муниципальных образованиях Архангельской области, в ходе которых распространена печатная продукция о профилактике зависимостей. Информационно-разъяснительные материалы получили более трех тысяч человек.

Пункт 2.6 «Проведение обучающих семинаров по вопросам социальной реабилитации потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача для специалистов государственных 
и негосударственных организаций, заинтересованных лиц».

На реализацию мероприятия выделено и израсходовано 100,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия Региональным общественным благотворительным фондом «Поморье без наркотиков» 25 – 26 июня 2020 года проведен обучающий семинар (вебинар) по теме «Зависимость. Созависимость. Пути решения», в котором приняли участие 35 человек.

На платформе Zoom 5 октября 2020 года состоялся дистанционный семинар для родителей по теме «Роль родителей в профилактике зависимого поведения у детей и подростков». В семинаре приняли участие 40 человек.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 3575,0 тыс. рублей. 
За отчетный период кассовые расходы на мероприятия составили 3575,0 тыс. рублей.

3. В отчетном периоде Архангельская область не принимала участия 
в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ.

4. Соглашения о предоставлении субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в рамках подпрограммы не заключались.

5. В отчетном периоде план реализации мероприятий подпрограммы 
не нарушался.

Подпрограмма № 2 «Профилактика преступлений 
и иных правонарушений в Архангельской области»

1. В отчетном периоде осуществлялась реализация следующих мероприятий.

Пункт 1.2 «Создание и размещение телепрограммы, освещающей деятельность правоохранительных органов Архангельской области».

На реализацию мероприятия выделено и израсходовано 1500,0 тыс. рублей.

Государственным автономным учреждением Архангельской области «Издательский дом «Двина» 2 марта 2020 года заключен контракт 
с Государственной телерадиовещательной компанией «Поморье» 
на предоставление услуг по созданию и размещению телевизионной программы, освещающей деятельность правоохранительных органов Архангельской области, на сумму 1500,0 тыс. рублей.

По итогам работы за 12 месяцев 2020 года размещено 12 телевизионных программ «Дежурная часть», освещающих вопросы обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью на территории Архангельской области, объемом 120 минут эфирного времени на телеканале «Россия 24».

Пункт 1.5 «Организация консультационного центра для родителей 
и педагогов по вопросам предупреждения и преодоления проявлений отклоняющегося поведения детей и подростков» (употребление психоактивных веществ, бродяжничество, ранние половые контакты и подростковая беременность, суицидальное поведение, агрессия и другое)».

На реализацию мероприятия выделено и израсходовано 25,0 тыс. рублей. Проведено 8 занятий в режиме видео-конференц-связи, 12 родительских собраний, реализовано 10 программ для родителей. Итого – 30 мероприятий по темам «Профилактика правонарушений обучающихся и обеспечение безопасности образовательных организаций», «Снятие тревожности 
и психоэмоционального напряжения у детей посредством арт-терапии», «Деструктивное поведение обучающихся как признак неблагополучия», «Информационная безопасность детей и подростков в паутине социальных сетей». Общее количество участников составило 441 человек.

Пункт 1.8 «Проектирование и строительство здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске».

На реализацию мероприятия выделено 131 273,5 тыс. рублей. Израсходовано 131 273,5 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2020 года на объекте выполнены работы по устройству фундамента основного корпуса, контрольно-пропускного пункта и хозяйственного корпуса, по устройству кирпичной кладки стен 
и монтажу плит перекрытия основного корпуса, контрольно-пропускного пункта и хозяйственного корпуса, по устройству кровли хозяйственного корпуса, производились работы по устройству кровли основного корпуса 
и контрольно-пропускного пункта, по внутренним сетям основного корпуса.

Пункт 1.9 «Повышение квалификации и обучение специалистов государственного бюджетного учреждения Архангельской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Надежда».

Пункт 1.10 «Проведение конкурса «Лучший народный дружинник» 
в Архангельской области».

На реализацию мероприятия выделено 80,0 тыс. рублей. Израсходовано 75,0 тыс. рублей.

Проведен конкурс, по результатам которого поощрено 10 человек.

Пункт 1.11 «Освещение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Архангельской области в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На реализацию мероприятия выделено и израсходовано 6416,0 тыс. рублей. По итогам работы за 2020 год созданы и размещены:

информационные материалы на телеканалах ГТРК «Поморье и ТК «Регион29» объемом 200 минут эфирного времени (56 сюжетов и 7 программ);

информационные материалы в региональных печатных изданиях 
в количестве 11 полос формата А3 (25 публикации);

информационные материалы на сайтах информационных агентств 
в количестве 48 информационных сообщений;

графические материалы и видеоролики в социальных сетях 
в количестве 84 единицы;

аудиоролики на региональной радиостанции Радио Поморье (102 FM) 1263 выходов;

аудиоролики на 11 радиоканалах в количестве 800 выходов;

видеоролики на телеканалах ГТРК «Поморье» и ТК «Регион29» 
1333 выходов;

информационные материалы в виде баннеров на объектах наружной рекламы (размещение с апреля по ноябрь – 66 баннеров).

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 139 294,5 тыс. рублей из областного бюджета. За отчетный период кассовые расходы на мероприятия составили 139 289,5 тыс. рублей.

3. В отчетном периоде Архангельская область не принимала участия 
в реализации государственных программ Российской Федерации 
и федеральных целевых программ.

4. Соглашения о предоставлении субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в рамках подпрограммы не заключались.

5. В отчетном периоде нарушен план реализации следующих мероприятий подпрограммы.

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Повышение квалификации и обучение специалистов государственного бюджетного учреждения Архангельской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Надежда» | министерство образования Архангельской области | количество специалистов прошедших обучение, человек | 160 | - | Средства перенесены на мероприятие 1.2 «Организация и проведение выездных семинаров для специалистов государственных бюджетных образовательных организаций Архангельской области, обучающихся, родителей (законных представителей) по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательной среде» |  |

Подпрограмма № 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области»

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий.

Пункт 1.3 «Проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

На реализацию мероприятия выделено и израсходовано 500,0 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия проведена таргетированная социальная реклама в социальных сетях и контекстно-баннерная реклама в поисковых сетях, направленная на профилактику экстремизма и терроризма 
в молодежной сети.

Запущена таргетированная реклама 3 графических баннеров в социальной сети «Вконтакте», суммарный охват пользователей за весь отчетный период составил 672 000 просмотров (в среднем 224 000 просмотров на 1 баннер). Таргетированная реклама 3 графических баннеров в социальной сети Instagram составила 224 649 просмотров (в среднем 74 800 просмотров на 1 баннер).

Размещение контекстно-баннерной рекламы в поисковой сети: 
1126 показов баннеров и 19 кликов по ним при 708 поисковых запросах 
в заданном условии показа.

С 10 ноября по 10 декабря 2020 года реализована программа информационно-просветительских занятий с применением игровых технологий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма 
в интернет-сообществах. В рамках программы организованы занятия 
в учреждениях среднего профессионального образования Архангельской области, охват – 602 студента.

Пункт 2.4 «Установка и обслуживание систем видеонаблюдения 
в государственных бюджетных и автономных образовательных организациях в Архангельской области».

На реализацию мероприятий по установке систем видеонаблюдения 
в государственных образовательных организациях, подведомственных министерству образования Архангельской области (далее соответственно – подведомственные организации, министерство), выделено и израсходовано 9000,0 тыс. рублей.

Реализованы мероприятия по установке систем видеонаблюдения 
в 37 образовательных организациях Архангельской области (17 государственных бюджетных учреждений Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 10 государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, 10 государственных бюджетных (автономных) профессиональных образовательных учреждений).

Пункт 2.5 «Установка ограждений территории государственных бюджетных и автономных образовательных организаций Архангельской области».

На реализацию мероприятий по установке ограждений территории образовательных организаций выделено и израсходовано 11 000,0 тыс. рублей.

Реализованы мероприятия по установке ограждений территорий 
13 образовательных организаций (6 государственных автономных (бюджетных) профессиональных образовательных учреждений, 6 государственных бюджетных учреждений Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 1 государственное бюджетное образовательное учреждение).

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 20 500,0 тыс. рублей. 
За отчетный период кассовые расходы на целевые мероприятия составили 20 500,0 тыс. рублей.

3. В отчетном периоде Архангельская область не принимала участия 
в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ.

4. В рамках реализации мероприятий подпрограммы министерством образования Архангельской области соглашения с муниципальными районами Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде план реализации мероприятий подпрограммы 
не нарушался.

Подпрограмма № 5 «Противодействие коррупции 
в Архангельской области»

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий.

Пункт 1.1 «Разработка и размещение социальной рекламы, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению».

В СМИ размещено 257 материалов:

25 – на сайте Правительства области;

114 – на сайте «Противодействие коррупции»;

118 – на странице «ВКонтакте».

Пункт 1.4 «Проведение региональных (межрегиональных) конференций по вопросам противодействия коррупции».

Проведено 5 мероприятий по вопросам противодействия коррупции.

Пункт 1.5 «Проведение областного конкурса студенческих и школьных работ «Коррупция глазами молодежи», направленного на формирование антикоррупционного сознания».

Количество участников областного конкурса студенческих и школьных работ по антикоррупционному анализу законодательства, разработке общественных механизмов противодействия коррупции составило 
285 человек.

Пункт 1.8 «Организация и проведение опросов общественного мнения и фокус-групп в муниципальных образованиях Архангельской области для оценки уровня коррупции, выявления недостатков в нормативных правовых актах, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявления коррупционных сфер деятельности».

Проведен опрос, подготовлен сводный отчет.

Пункт 1.9 «Организация и проведение обучения государственных гражданских служащих Архангельской области, муниципальных служащих муниципальных образований Архангельской области и работников государственных учреждений Архангельской области и муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области по вопросам антикоррупционной тематики».

Прошли обучение 469 человек.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2020 году финансовые средства областного бюджета не предусмотрены.

3. В отчетном периоде Архангельская область не принимала участия 
в реализации государственных программ Российской Федерации 
и федеральных целевых программ.

4. Соглашения о предоставлении субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в рамках подпрограммы не заключались.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана государственной программы.

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Проведение региональных (межрегиональных) конференций по вопросам противодействия коррупции | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (далее – администрация Губернатора и Правительства) | количество проведенных мероприятий (научно-практических конференций, обучающих семинаров, круглых столов) по вопросам противодействия коррупции, единиц | 20 | 5 | введение ограничений на проведение массовых мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | мероприятия планируется провести в 2021 году |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
государственной программы

Государственная программа реализовывалась в соответствии с планом реализации, утвержденным распоряжением администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области от 11 февраля 2019 года № 23-р/од. Среди факторов, негативным образом повлиявших 
на ход реализации государственной программы, можно отметить:

распространение новых потенциально опасных психоактивных веществ, включая курительные смеси и соли;

расширение ассортимента наркотических средств, в том числе дешевых.

В то же время наибольший положительный эффект оказали:

выявление потребления наркотических средств и психотропных веществ на ранних этапах в рамках профилактических медицинских осмотров обучающихся, активная мотивация потребителей на вовлечение в лечебные 
и реабилитационные программы;

внедрение современных методик определения употребления наркотических средств;

улучшение межведомственного взаимодействия и обеспечение регулярного информационного обмена в сфере выявления потребителей психоактивных веществ, в том числе среди несовершеннолетних.

По итогам отчетного периода отмечается снижение общего числа зарегистрированных преступлений, числа зарегистрированных преступлений против личности (убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования), числа зарегистрированных преступлений против собственности (кражи, грабежи, разбои), а также доли зарегистрированных преступлений террористического и экстремистского характера от общего числа преступлений.

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 2 
к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития, промышленности и науки в соответствии 
с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 58,6 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | процентов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Организация и проведение выездных семинаров для специалистов государственных бюджетных образовательных организаций Архангельской, обучающихся, родителей (законных представителей) по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательной среде | министерство образования Архангельской области (далее – министерство образования) | 370,0 | 370,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 |
| 1.4. | Организация и проведение областных семинаров для специалистов органов управления образования и государственных бюджетных образовательных организаций Архангельской области по проблемам содержания и организации деятельности по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательной среде | министерство образования | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 1.5. | Организация и проведение мастер-класса «Школа волонтера» на базе муниципальных образований Архангельской области | министерство образования | 45,0 | 45,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |
| 1.6. | Организация и проведение социологического исследования о распространенности злоупотреблений наркотическими средствами среди населения Архангельской области в рамках мониторинга наркоситуации в Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 350,0 | 350,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
| 1.7. | Организация и проведение областного конкурса агитбригад образовательных организаций «Мы выбираем жизнь!» | министерство образования | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 1.12. | Проведение областного конкурса социальных проектов, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде в 2020 – 2025 годах | администрация Губернатора и Правительства | 250,0 | 250,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| 1.13.1. | Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов по работе с молодежью по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (проведение обучающих семинаров и конференций) | администрация Губернатора и Правительства | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.13.2. | Проведение мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, пропаганде здорового образа жизни в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | администрация Губернатора и Правительства | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 | 0,000 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| 2.4. | Реализация профилактических реабилитационных программ: «Психологическая интервенция отклоняющегося поведения личности», «Эстетическая реабилитация», «Школа настольного тенниса», «Здоровая Россия – общее дело» | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее – министерство труда) | 250,0 | 250,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| 2.5. | Организация и проведение просветительских мероприятий в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (распространение печатной продукции, проведение информационно-разъяснительной работы с населением и подростками) | министерство труда | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 2.6. | Проведение обучающих семинаров по вопросам социальной реабилитации потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача для специалистов государственных и негосударственных организаций, заинтересованных лиц | министерство труда | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Итого по подпрограмме № 1 |  | 3 575,0 | 3 575,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3 575,0 | 3 575,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 575,0 |
| Подпрограмма № 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Создание и размещение телепрограммы, освещающей деятельность правоохранительных органов Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| 1.5. | Организация консультационного центра для родителей и педагогов по вопросам предупреждения и преодоления проявлений отклоняющегося поведения детей и подростков (употребление психоактивных веществ, бродяжничество, ранние половые контакты и подростковая беременность, суицидальное поведение, агрессия и другое) | министерство образования | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| 1.8. | Проектирование и строительство здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 131 273,5 | 131 273,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 131 273,5 | 131 273,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131 273,5 |
| 1.9. | Повышение квалификации и обучение специалистов государственного бюджетного учреждения Архангельской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Надежда» | министерство образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | Проведение конкурса «Лучший народный дружинник» в Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 80,0 | 75,0 | 93,8 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 |
| 1.11. | Освещение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Архангельской области в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | администрация Губернатора и Правительства | 6 416,0 | 6 416,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 6 416,0 | 6 416,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 416,0 |
|  | Итого по подпрограмме № 2 |  | 139 294,5 | 139 289,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 139 294,5 | 139 289,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139 289,5 |
| Подпрограмма № 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма в информационно-коммуникационной сети «Интернет» | администрация Губернатора и Правительства | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 2.4. | Установка и обслуживание систем видеонаблюдения в государственных бюджетных и автономных образовательных организациях в Архангельской области | министерство образования | 9 000,0 | 9 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 |
| 2.5. | Установка ограждений территории государственных бюджетных и автономных образовательных организаций Архангельской области | министерство образования | 11 000,0 | 11 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 000,0 |
|  | Итого по подпрограмме № 4 |  | 20 500,0 | 20 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 20 500,0 | 20 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 500,0 |
| Подпрограмма № 5 «Противодействие коррупции в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и размещение социальной рекламы, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | администрация Губернатора и Правительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Проведение региональных (межрегиональных) конференций по вопросам противодействия коррупции | администрация Губернатора и Правительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Проведение областного конкурса студенческих и школьных работ «Коррупция глазами молодежи», направленного на формирование антикоррупционного сознания | администрация Губернатора и Правительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Организация и проведение опросов общественного мнения и фокус-групп в муниципальных образованиях Архангельской области для оценки уровня коррупции, выявления недостатков в нормативных правовых актах, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявления коррупционных сфер деятельности | администрация Губернатора и Правительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Организация и проведение обучения государственных гражданских служащих Архангельской области, муниципальных служащих муниципальных образований Архангельской области и работников государственных учреждений Архангельской области и муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области по вопросам антикоррупционной тематики | администрация Губернатора и Правительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме № 5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по государственной программе |  | 163369,5 | 163364,5 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 163369,5 | 163364,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163364,5 |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к отчету о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ 
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 
«Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области» 
по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель – администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за два года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | фактическое за отчетный год | степень достижения показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет свыше 2 лет, к числу прошедших лечение | министерство здравоохранения Архангельской области (далее – министерство здравоохранения) | процентов | - | 15,2 | 15,5 | 15,4 | 99,3 | 15,5 |  |
| 2. Суммарный показатель общей заболеваемости наркоманией и пагубного употребления наркотиков (на 100 тыс. населения) | министерство здравоохранения | единиц | - | - | 115,2 | 76 | 151,60 | 115,2 | снижение количества зарегистрированных наркопотребителей обусловлено изменением порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ, предполагающего получение от лица информированного добровольного письменного согласия на установление ему диспансерного наблюдения, что снижает количество лиц, состоящих на учете с наркологическими расстройствами |
| 3. Первичная зарегистрированная заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ (наркоманией) на 100 тыс. населения (случаев на 100 тысяч населения) | министерство здравоохранения | единиц | - | 9,2 | 9,2 | 12 | 76,70 | 9,2 | причинами роста первичной заболеваемости наркоманией являются распространение новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также развитие раннего выявления потребления наркотических веществ, в том числе в рамках профилактических медицинских осмотров обучающихся |
| 4. Количество зарегистрированных преступлений | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (далее – администрация Губернатора и Правительства) | единиц | 18962 | 19150 | 19300 | 19074 | 101,20 | 19300 |  |
| 5. Доля зарегистрированных преступлений террористического и экстремистского характера от общего числа преступлений | администрация Губернатора и Правительства | процентов | 0,09 | 0,08 | 0,1 | 0,068 | 147,00 | 0,1 | улучшение качества и результативности профилактической работы |
| 6. Доля жителей Архангельской области, которым не приходилось сталкиваться с коррупционным поведением | администрация Губернатора и Правительства | процентов | - | 75 | 75 | 74,6 | 99,50 | 75,5 |  |
| Подпрограмма № 1 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Доля лиц в возрасте от 7 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия | администрация Губернатора и Правительства | процентов | 49,5 | 54,5 | 55 | 54 | 98,20 | 60 |  |
| 8. Обучение сотрудников сферы образования, сотрудников по работе с молодежью, сферы социальной защиты населения и сотрудников правоохранительных органов (ежегодно) | министерство образования Архангельской области | человек | 442 | 392 | 390 | 693 | 177,70 | 400 | увеличение численности участников профилактической работы. Ряд мероприятий проведен в режиме в режиме видео-конференц-связи (далее – режим ВКС), что позволило увеличить численность участников |
| 9. Количество участников мероприятий (реализация реабилитационных программ, проведение просветительских акций, обучающих семинаров) по вопросам профилактики наркомании (ежегодно) | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | единиц | - | - | 200 | 307 | 153,50 | - | увеличение численности участников профилактической работы. Ряд мероприятий проведен в режиме ВКС, что позволило увеличить численность участников |
| Подпрограмма № 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Количество зарегистрированных преступлений против личности (убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования) | администрация Губернатора и Правительства | единиц | 361 | 356 | 350 | 341 | 102,60 | 350 |  |
| 12. Количество зарегистрированных преступлений на улицах | администрация Губернатора и Правительства | единиц | - | 3208 | 3200 | 2707 | 118,20 | 3150 |  |
| 13. Количество зарегистрированных преступлений имущественного характера (кражи, грабежи, разбои) | администрация Губернатора и Правительства | единиц | 8092 | 7819 | 7800 | 7745 | 100,70 | 7750 |  |
| 14. Число граждан, оказывающих содействие органам внутренних дел в качестве народных дружинников | администрация Губернатора и Правительства | единиц | - | 452 | 455 | 481 | 105,70 | 460 |  |
| 15. Количество созданных телепрограмм (ежегодно) | администрация Губернатора и Правительства | единиц | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 |  |
| 15.1. Количество проведенных профилактических мероприятий | министерство образования Архангельской области | единиц | - | - | 13 | 30 | в 2,3 раза | 14 | изменение формата проведения мероприятий без очного участия |
| Подпрограмма № 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Число работников администраций муниципальных образований Архангельской области, организаций социальной сферы и других лиц, принявших участие в методических мероприятиях по проблемам противодействия терроризму и экстремизму (ежегодно) | администрация Губернатора и Правительства | человек | 26 | 27 | 30 | 77 | в 2,6 раза | 35 | изменение формата проведения мероприятий без очного участия |
| 17. Количество государственных бюджетных и автономных образовательных учреждений Архангельской области, на которых повышен уровень антитеррористической защищенности (ежегодно) | министерство образования Архангельской области | единиц | 3 | 38 | 41 | 47 | 114,60 | 7 |  |
| 19. Количество подготовленных информационных статей по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, размещенных в средствах массовой информации (ежегодно) | администрация Губернатора и Правительства, министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | единиц | - | - | 200 | 210 | 105,0 | 200 |  |
| Подпрограмма № 5 «Противодействие коррупции в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Количество информационных материалов антикоррупционной направленности, размещенных в средствах массовой информации за счет средств областного бюджета (ежегодно) | администрация Губернатора и Правительства | единиц | 124 | 246 | 200 | 266 | 133,00 | 200 | увеличение численности участников профилактической работы. Ряд мероприятий проведен в режиме ВКС, что позволило увеличить численность участников |
| 21. Количество подготовленной полиграфической продукции (буклетов, брошюр, методических материалов) и иных печатных изданий, содержащих антикоррупционные материалы (ежегодно) | администрация Губернатора и Правительства | единиц | - | - | 3 | 6 | в 2 раза | 3 | увеличение численности участников профилактической работы. Ряд мероприятий проведен в режиме ВКС, что позволило увеличить численность участников |
| 24. Количество участников областного конкурса студенческих и школьных работ по антикоррупционному анализу законодательства, разработке общественных механизмов противодействия коррупции и творческого конкурса среди молодежи «Коррупция глазами молодежи» (ежегодно) | министерство образования Архангельской области | человек | 162 | 235 | 200 | 285 | 142,50 | 200 | увеличение численности участников профилактической работы. Ряд мероприятий проведен в режиме ВКС, что позволило увеличить численность участников |
| 23. Количество мероприятий (научно-практических конференций, обучающих семинаров, круглых столов) по вопросам противодействия коррупции (ежегодно) | администрация Губернатора и Правительства | единиц | 20 | 27 | 5 | 5 | 100,00 | 5 |  |
| 25. Количество руководителей и специалистов органов управления образования муниципальных образований Архангельской области, руководителей и педагогических работников государственных бюджетных и автономных образовательных учреждений Архангельской области, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) (ежегодно) | министерство образования Архангельской области | человек | 196 | 211 | 150 | 248 | 165,30 | 150 | увеличение численности участников профилактической работы. Ряд мероприятий проведен в режиме ВКС, что позволило увеличить численность участников |
| 26. Количество уникальных посетителей сайта «Противодействие коррупции в Архангельской области» | администрация Губернатора и Правительства | человек в месяц |  | 300 | 300 | 289 | 96,30 | 300 |  |
| 27. Количество государственных гражданских служащих Архангельской области, муниципальных служащих муниципальных образований Архангельской области и работников государственных учреждений Архангельской области, муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области, прошедших обучение на семинарах или курсах по антикоррупционной тематике (ежегодно) | администрация Губернатора и Правительства | человек | 374 | 539 | 400 | 469 | 117,20 | 500 |  |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к отчету о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области»

Расчет оценки эффективности реализации государственной программы Архангельской области 
«Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области» за 2020 год

Ответственный исполнитель – администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) (гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 0,92 | 1,0 | 1,0 | 97,2 | - | - | - |  |
| Министерство образования Архангельской области | 0,88 | 1,0 | 1,00 | 95,8 | - | - | - |  |
| Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 45,0 | - | - | - |  |
| Министерство здравоохранения Архангельской области | 0,0 | 0,92 | 0,0 | 50,6 | - | - | - |  |
| В целом по государственной программе: |  |  |  |  | 55,0 | 72,5 | 58,6 |  |

Эффективность реализации государственной программы – неудовлетворительная.

_______________