- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 мая 2021 г. № 197-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2020 году 
государственной программы Архангельской области 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и использование природных ресурсов Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 476-пп:

- Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 476-пп (далее – государственная программа).

- Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2020 году удовлетворительной.

- Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области:

1)  организовать работу по реализации мероприятий, направленных на формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) и на создание системы раздельного накопления ТКО;

2)  до 30 декабря 2021 года обеспечить:

а)  выполнение инвентаризации 46 памятников природы и подготовку описания местоположения границ особо охраняемых природных территорий регионального значения (далее – ООПТ регионального значения) с целью внесения сведений о границах ООПТ регионального значения в Единый государственный реестр недвижимости;

б)  выполнение работ по актуализации территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами;

в)  заключение государственных контрактов на разработку проектно-сметной документации на ликвидацию шести несанкционированных свалок 
в границах городов в целях безусловного достижения показателя регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

- Министерству строительства и архитектуры Архангельской области организовать работу по привлечению средств федерального бюджета на реализацию мероприятия по укреплению правого берега реки Северной Двины в Соломбальском территориальном округе городского округа «Город Архангельск».

- Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области в 2021 году обеспечить организацию работ 
по ликвидации мест несанкционированного размещения ТКО и созданию системы раздельного накопления ТКО.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

##### Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области	А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Архангельской области 
от 26 мая 2021 г. № 197-рп

О Т Ч Е Т
о реализации в 2020 году государственной программы 
Архангельской области «Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование природных ресурсов

Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий 
государственной программы Архангельской области

В 2020 году в рамках государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 476-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»

1.  В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 20 мероприятий, по результатам выполнения которых:

1) передано на утилизацию и обезвреживание 1150 килограммов грунта при ликвидации разливов ртути, 150 штук отходов ртутных термометров, 
55,8 килограмма деталей лабораторных приборов, содержащих ртуть; изготовлено 10 специализированных контейнеров для опасных химических отходов; передано для размещения на полигоне 18,3 тонны опасных химических веществ;

2) создано 921 место (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) и приобретено 9423 контейнера для накопления ТКО для 21 муниципального образования;

3) произведено возмещение недополученных доходов, возникающих 
в результате государственного регулирования тарифов в области обращения 
с ТКО, за период  с января по сентябрь 2020 года;

4)   выполнено обустройство  8  объектов для размещения ТКО 
в Вилегодском муниципальном округе Архангельской области, Шенкурском,  Лешуконском, Мезенском, Онежском, Приморском, Устьянском и Холмогорском муниципальных районах Архангельской области (выполнены работы по ограждению объектов, установке производственно-бытовых зданий, шлагбаумов, контрольно-дезинфицирующих установок и изготовлены переносные сетчатые ограждения);

5) приобретены автомобиль УАЗ-Патриот, 6 автомобилей «Лада», 
6 снегоходов, 30 саней-волокуш, 5 автомобильных прицепов,  плавательные средства, оргтехника и оборудование для  обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения;

6) выполнено техническое обслуживание измерительных приборов, поставка и монтаж кондиционера, газоаналитического оборудования, комплексов сбора и обработки данных, автоматизированной информационно-измерительной системы АИИС-ВП22 (вспомогательного оборудования) для стационарных постов контроля атмосферного воздуха в городском округе Архангельской области «Город Коряжма» и городском округе «Город Архангельск»;

7)  выполнены работы по ликвидации 34 несанкционированных мест размещения отходов (захламлений) на территориях Вилегодского муниципального округа Архангельской области, Красноборского, Няндомского, Онежского муниципальных районов Архангельской области и городских округов Архангельской области «Мирный» и «Северодвинск» (объем вывезенных отходов – 2034 куб. м);

на землях лесного фонда ликвидирована свалка в Шенкурском муниципальном районе Архангельской области площадью 6,7 га, объем вывезенных отходов составил 6082,74 куб. м;

8) выполнен химический анализ 16 отобранных проб воды и почвы 
в Котласском, Красноборском, Приморском и Холмогорском муниципальных районах Архангельской области в целях выявления фактов нарушения водного законодательства, связанных со сбросом загрязняющих веществ 
в водные объекты и на почву;

9) выполнено издание Красной книги Архангельской области тиражом 500 экземпляров (электронная версия книги доступна на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

10)  обустроено 239 информационных знаков (аншлагов) для обозначения границ особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ);

11)  проведены зимние учеты объектов животного мира на 49 маршрутах общей протяженностью 446,14 км;

12) подготовлен и размещен на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» доклад «Состояние и охрана окружающей среды на территории Архангельской области в 2020 году»;

13)  изготовлен и размещен один баннер в городском округе Архангельской области «Мирный» на тему раздельного сбора отходов и три баннера экологической направленности в городском округе Архангельской области «Северодвинск».

В рамках экологического воспитания и просвещения населения Архангельской области организованы и проведены эколого-просветительские мероприятия:

а) конкурсы «День дикого северного оленя», «Мусоринка в глазу человечества» в формате мультимедиа, «Репортажи с кормушки», конкурс рисунков «Природа северного лета»;

б) субботники и акции по уборке мусора на территории сельского поселения «Талажское» Приморского муниципального района Архангельской области, на берегах озера Бутыгино и Белого моря (остров Ягры, 
г. Северодвинск) в рамках экологической акции «Вода России. Водным объектам – чистые берега и причалы», по уборке памятника природы «Аргуновский сосновый бор», субботник «Зеленая Россия», экологическая акция «Куртяево –  наша забота», «Птичьи истории» в рамках Всероссийской эколого-культурной акции «Покормите птиц!», видеоконференция «Природа. Экология. Человек» – акция по уборке памятника природы;

в)  праздники и фестивали «День дикого северного оленя» в городском  округе Архангельской области «Северодвинск» и городском округе «Город Архангельск»,  мероприятия, посвященные созданию Двинско-Пинежского заказника и вопросам функционирования особо охраняемых природных территорий на территории Виноградовского, Холмогорского и Пинежского муниципальных районов Архангельской области и экологический квест 
в рамках Всероссийского фестиваля «Праздник Эколят – Молодых защитников Природы»;

г) областной экологический квест в городском округе Архангельской области «Северодвинск»; городской экологический слет «Зеленый патруль», региональная экспедиция «Легенды северных лесов».

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 716 326,9 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 107 961,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 576 593,6 тыс. рублей;

местных бюджетов – 31 771,4 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 619 686,8 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 107 961,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 473 065,5 тыс. рублей;

местного бюджета – 38 659,4 тыс. рублей.

Не израсходованы средства областного бюджета в сумме 103 528,1 тыс. рублей, из них:

82 125,1 тыс. рублей – работы по ликвидации несанкционированных свалок (захламлений) на землях лесного фонда не приняты в полном объеме в связи с тем, что представленные исполнителем пакеты документов 
не соответствуют условиям государственного контракта (в настоящее время исполнителем ведется претензионно-исковая работа);

8931,3 тыс. рублей – ввиду непредставления региональным оператором 
по обращению с ТКО расчетов фактической потребности в средствах субсидии за период с 1 октября 2020 года по 30 декабря 2021 года, подтвержденных расчетами объемов ТКО;

8725,3 тыс. рублей – работы по созданию мест (площадок) накопления ТКО и приобретению контейнеров (бункеров) в Вельском, Коношском, Лешуконском и Мезенском муниципальных районах Архангельской области и городском округе «Город Архангельск» выполнены не в полном объеме. 
В связи с экономией средств при размещении муниципального заказа 
и проведении дополнительных конкурсных процедур муниципальными образованиями  фактические показатели использования субсидии «Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» 
и «Количество контейнеров (бункеров)  для  накопления твердых коммунальных отходов»   выполнены на 100 и более процентов;

2696,8 тыс. рублей – в связи с экономией средств при размещении муниципального заказа на обустройство объекта размещения ТКО в Устьянском муниципальном районе Архангельской области и возвратом субсидии в связи с нецелесообразностью обустройства объекта в сельском поселении «Емецкое» Холмогорского муниципального района Архангельской области по причине недостаточной остаточной вместимости объекта для эксплуатации до 1 января 2023 года;

1031,3 тыс. рублей – ввиду непредставления подрядчиком отчетной документации о проведении изыскательских работ на нефтезагрязненном участке, расположенном в водоохранной зоне реки Северная Двина в районе населенного пункта Красное Приморского района Архангельской области.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 326, в части реализации мероприятия пункта 1.14 «Реализация мероприятий, связанных с обеспечением непрерывной работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (в рамках  реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология»).

Органы местного самоуправления Архангельской области принимали участие в реализации подпрограммы № 1 в части мероприятий:

пункта 1.9 «Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов»;

пункта 1.13 «Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов».

Между министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство) и органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, городских поселений Архангельской области заключено:

21 соглашение  о предоставлении субсидии из областного бюджета 
на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами производства 
и потребления, в том числе с ТКО, на сумму 112 410  тыс. рублей;

8 соглашений о предоставлении субсидии на обустройство объектов размещения ТКО на сумму 17 557,2 тыс. рублей.

4.  Перечень муниципальных районов и городских округов Архангельской области, которые по итогам отчетного года не достигли установленных 
в указанных соглашениях показателей результативности использования средств областного бюджета:

| Наименование показателя результативности | Единица изме-рения | Значения показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Причины недостижения показателей результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плано- вое | факти-ческое |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО |  |  |  |  |  |
| Вельский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Количество созданных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов | штук | 64 | 60 | 93,8 | в связи с удорожанием материала увеличилась сметная стоимость на выполнение работ по созданию площадок |
| Коношский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Количество созданных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО | штук | 40 | 35 | 87,5 | в связи с увеличением рыночных цен, учитываемых для обоснования начальной максимальной цены контракта |
| Лешуконский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Количество созданных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов | штук | 15 | - | - | в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств по заключенным контрактам |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Количество контейнеров для накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО | штук | 90 | 74 | 82,2 | в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств по заключенным контрактам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мезенский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Количество созданных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов | штук | 25 | 20 | 80 | в связи с отсутствием заявок на участие во втором конкурсе на выполнение работ |
| Городской округ «Город Архангельск» |  |  |  |  |  |
| Количество контейнеров для накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО | штук | 350 | 262 | 74,9 | в связи с увеличением рыночных цен, учитываемых для обоснования начальной максимальной цены контракта |
| Обустройство объектов твердых коммунальных отходов Холмогорский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Количество обустроенных объектов размещения твердых коммунальных отходов | штук | 2 | 1 | 50 | в связи с нецелесо- образностью обустройства объекта в сельском поселении «Емецкое» Холмогорского муниципального района Архангельской области по причине недостаточной остаточной вместимости объекта для эксплуатации до 1 января 2023 года |

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Разработка территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления в Архангельской области и создание регионального кадастра отходов | министерство | заключение контракта на выполнение работ по созданию информационной системы (регионального кадастра отходов); срок завершения | 15 декабря | - | ввиду отсутствия регулирующего нормативно-правового акта (Положения о региональном кадастре отходов) | разработка Положения о региональном кадастре отходов и заключение контракта на выполнение работ по созданию информационной системы планируется в 2021 году |
|  |  |  | приобретение аппаратно-программных средств для функционирования регионального кадастра отходов; срок завершения | 25 декабря | 19 января 2021 года | в связи с изменением законодательства в части разделения закупки на программное обеспечение и оборудование потребовалась доработка конкурсной документации, что привело к переносу сроков закупки и заключения контракта | контракт заключен 18 декабря 2020 года, серверное оборудование для функционирования информационной системы «Региональный кадастр отходов Архангельской области» закуплено |
| 1.13. | Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов | министерство | количество обустроенных объектов размещения твердых коммунальных отходов в соответствии с предъявляемыми требованиями; штук | 9 | 8 | в связи с нецелесо-образностью обустройства объекта в сельском поселении «Емецкое» Холмогорского муниципального района Архангельской области по причине недостаточной остаточной вместимости объекта для эксплуатации до 1 января 2023 года |  |
| 2.1. | Ликвидация последствий загрязнения земель нефтепродуктами | министерство | проведение изыскательских работ загрязненного участка, расположенного в водоохранной зоне реки Северная Двина в районе населенного пункта Красное Приморского района Архангельской области, срок завершения | 31 декабря | - | в установленные государственным контрактом сроки работы подрядчиком не выполнены, результаты работ и отчетные документы не представлены | государственный контракт расторгнут, подрядчику направлено требование об уплате неустойки (штрафа). В 2021 году планируется повторно провести конкурсные процедуры по заключению государственного контракта со сроком выполнения работ 2021 – 2022 годы |
| 2.5. | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию полигонов размещения отходов, выводимых из эксплуатации | министерство | проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий полигонов твердых бытовых отходов Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, срок завершения | 30 декабря | - | материалы инженерных изысканий трижды направлялись исполнителем работ на государственную экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России» (документация возвращена для устранения замечаний) | материалы инженерных изысканий по полигону г. Новодвинска находятся на экспертизе; за неисполнение обязательств по 1 этапу работ по контракту будет предъявлен штраф в размере 656 815,07 рублей |
| 2.7. | Разработка проектно-сметной документации на ликвидацию объектов накопленного экологического ущерба | министерство | заключение контракта; срок завершения | 15 декабря | - | два конкурса признаны не состоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие | проведена работа по корректировке технического задания, повторно произведен запрос коммерческих предложений и проведена работа по увеличению объема финансирования мероприятия |
| 2.8. | Ликвидация несанкционированных свалок Архангельской области | министерство | ликвидация несанкционированных свалок и захламлений земель отходами на территориях муниципальных образований; срок завершения | 25 декабря | - | ликвидировано 14 свалок, к оплате принята одна свалка в Шенкурском лесничестве, по остальным свалкам в оплате отказано в связи с тем, что предоставленные подрядчиком пакеты документов не соответствовали условиям государственного контракта | подрядчиком ведется претензионно-исковая работа |
| 4.1. | Инвентаризация ООПТ | министерство | заключение контракта; срок завершения | 30 ноября | 13 января 2021 года | связи с изменением подходов и методов проведения инвентаризации потребовалась доработка технических заданий на проведение инвентаризации и повторное обоснование начальной (максимальной) цены оказания услуг, что привело к переносу сроков закупки на октябрь и заключению контрактов | заключено 4 контракта от 30 ноября 2020 года, 11 января 2021 года (два контракта) и от 13 января 2021 года на проведение инвентаризации 46 памятников природы в Вельском, Виноградовском, Лешуконском, Пинежском, Онежском, Плесецком муниципальных районах и Каргопольском округе Архангельской области |
| 4.3. | Проведение мероприятий, направленных на развитие ООПТ | министерство | поставка автомобильных прицепов | 30 декабря | 12 января 2021 года | по закупкам, проведенным в 2020 году, образовалась экономия, за счет сэкономленных средств заключен дополнительный контракт 14 декабря 2020 года на поставку автомобильных прицепов со сроком поставки 30 дней | поставка автомобильных прицепов осуществлена |
| 5.4. | Инструментальное обеспечение регионального государственного экологического надзора | министерство | исполнение областного бюджета на обеспечение выполнения инструментального регионального государственного надзора, процентов | 100 | 86,5 | ввиду отсутствия заявок в ноябре и декабре лабораторные исследования не проводились |  |

Подпрограмма № 2 «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов»

1.  В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация пяти мероприятий, по результатам которых:

1)  велись поисково-оценочные работы источников подземных вод 
по объекту «Поисково-оценочные работы на питьевые подземные воды для обеспечения водоснабжения районного центра п. Октябрьский Архангельской области» открытым акционерным обществом «Росгеология»;

2)  проведены поисково-оценочные работы на лицензионных участках общераспространенных полезных ископаемых в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области, Коношском, Котласском, Мезенском, Няндомском, Онежском, Плесецком и Приморском муниципальных районах Архангельской области, городском округе «Город Архангельск» общей площадью 231,8 кв. км;

3) проведены зимние учеты объектов охотничьих ресурсов на территории Архангельской области на 2133 маршрутах общей протяженностью 18 022,58 км.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 65 643,7 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 23 643,7 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 42 000 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 73 772,8 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 23 335,2 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 50 437,6 тыс. рублей, из них:

42 079,9 тыс. рублей – средства пользователей недр на поисково-оценочные работы месторождений общераспространенных полезных ископаемых;

8357,7 тыс. рублей – средства пользователей недр на геологоразведочные работы по поиску и оценке подземных вод, заказчиком которых являлся Департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу на континентальном шельфе и в Мировом океане Федерального агентства по недропользованию.

Не израсходованы средства федерального бюджета в сумме 308,5 тыс. рублей, из них:

85,7 тыс. рублей – ввиду отсутствия конкретных условий расходования субвенции;

212,6 тыс. рублей – ввиду экономии средств по служебным командировкам и компенсации проезда к месту использования отпуска 
и обратно из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), по оплате страховых взносов из-за  большого количества выданных больничных листов и  экономии средств по закупкам для материально-технического обеспечения деятельности и по приобретению горюче-смазочных материалов в связи с сокращением командировок 

специалистов государственного контроля и надзора на автотранспорте из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

10,2 тыс. рублей – ввиду экономии средств по закупкам по приобретению горюче-смазочных материалов и услуг информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 326, и государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными 
и муниципальными финансами», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 445, в части реализации мероприятий пункта 3.3 «Финансовое обеспечение исполнения отдельных переданных полномочий Российской Федерации в области охраны 
и защиты животного мира», пункта 3.4 «Обеспечение деятельности исполнительного органа государственной власти Архангельской области, осуществляющего руководство и управление в сфере установленных функций» и пункта 3.5 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений».

4.  Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов 
и городских поселений Архангельской области не заключались.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро-прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выполнения меропри-ятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения заплани-рованного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпри-нимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.3. | Финансовое обеспечение исполнения отдельных переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и защиты животного мира | министерство | исполнение бюджета к утвержденному плану года, процентов | 100 | - | ввиду отсутствия конкретных условий расходования субвенции | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»

1.  В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация восьми мероприятий, по результатам которых:

1)   определено местоположение береговых линий (границ водных объектов), водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Северная Двина, Пинега и Онега в границах поселений г. Котлас, Котласского, Онежского и Плесецкого муниципальных районов Архангельской области. Общая протяженность обследованных участков береговой линии водных объектов, для которой определено местоположение береговых линий (границ водных объектов) и подготовлены материалы для внесения сведений об определенных береговых линиях (границах водных объектов) в Государственный водный реестр и Единый государственный реестр недвижимости, составила 267,9 км;

2)  получено заключение государственной экспертизы откорректированной проектной документации по объекту «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова» (I этап, 1 подэтап и 2 подэтап);

по 1 подэтапу выполнены работы по погружению лицевого шпунта 
в количестве 1178 штук, анкерной шпунтовой стены – 155 штук, окраска металлоконструкций (грунтовка) – 1142,06 тонны, окраска металлоконструкций (эмаль) – 1142,06 тонны, формирование дренажных насыпей – 243,18 куб. м, формирование каменой наброски – 121,2 куб. м, обратная засыпка грунта – 16 553,52 куб. м; осуществлялись авторский и археологический надзоры;

3) получено заключение о проведении технологического и ценового аудита обоснования инвестиций по объекту «Укрепление берега Белого моря в пос. Пертоминске Приморского района»;

4)  выполнены работы по ликвидации гидротехнического сооружения – плотины с нерегулируемым водосбросным устройством на р. Вага, расположенной на территории Вельского муниципального района Архангельской области;

5)  выполнен государственный мониторинг состояния берегов 
водных объектов в границах населенных пунктов Архангельской области: Онежский  муниципальный район Архангельской области, Холмогорский муниципальный район Архангельской области, Вельский муниципальный район Архангельской области, Мезенский муниципальный район Архангельской области, Приморский муниципальный район Архангельской области, городской округ «Город Архангельск», городские округа Архангельской области «Город Новодвинск» и «Северодвинск» на участках общей протяженностью 26,3 км;

6)  подготовлены картографический материал и предложения 
по установлению границ зон затопления (подтопления) территорий 
49 населенных пунктов в административных границах сельского поселения «Островное» Приморского муниципального района и пос. Самодед сельского поселения «Самодедское» Плесецкого муниципального района Архангельской области.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 21 964,4 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 751,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 21 213,2 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 21 814,4 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 751,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 21 063,2 тыс. рублей.

Не израсходованы средства областного бюджета в размере 150 тыс. рублей в связи с экономией средств при размещении государственного заказа на реализацию мероприятия пункта 4.3 «Подготовка предложений по определению границ зон затопления (подтопления) Архангельской области».

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 года № 322, в части реализации мероприятия пункта 1.1 «Выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений» и в федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах», являющейся составной частью указанной государственной программы Российской Федерации, в части реализации мероприятия пункта 2.2.1 «Реализация проекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе 
г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (I этап, 
1 подэтап)».

4.  Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов 
и городских поселений Архангельской области не заключались.

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт мероприя- тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | министерство | количество заключенных государственных контрактов, единиц | 5 | 3 | не заключены два контракта в связи с переносом начала реализации проекта по расчистке оз. Плесцы на 2021 год (средства в размере 10330,8 тыс. рублей Федеральным агентством водных ресурсов отозваны) и в связи с несогласованием Федеральным агентством водных ресурсов мероприятия по разработке проектно-сметной документации на расчистку русел водных объектов системы оз. Волохница | подготовлены и направлены в Федеральное агентство водных ресурсов предложения по включению мероприятия по расчистке оз. Плесцы в перечень мероприятий, финансируемых из федерального бюджета, на 2021 год |
| 2.2.1. | Реализация проекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова» (1 этап, 1 подэтап) | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | выполнение работ по устройству шпунтовой стенки, срок завершения | 30 декабря | - | в связи с корректировкой проектной документации из-за изменения глубины дна реки вдоль лицевой шпунтовой стенки | положительное заключение государственной экспертизы по откорректированной проектной документации получено 16 июля 2020 года, в 2021 году предусмотрено продолжение работ |
| 2.2.3. | Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (I этап, 2 подэтап) | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | выполнение работ по устройству сетей ливневой канализации, срок завершения | 30 декабря | - | в связи с корректировкой проектной документации из-за изменения глубины дна реки вдоль лицевой шпунтовой стенки | в 2021 году предусмотрено продолжение работ |
| 2.7. | Осуществление функций авторского и археологического надзоров, корректировка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от улицы Маяковского до улицы Кедрова» (I этап, 1 подэтап, I этап, 2 подэтап и II этап) | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | осуществление авторского надзора по объекту на I этапе, 1 и 2 подэтапах выполнения работ, срок завершения | 30 декабря | - | авторский и археологический надзор осуществлялся по фактически выполненным работам | в 2021 году предусмотрено продолжение осуществления авторского надзора |
|  |  |  | осуществление археологического надзора по объекту на I этапе, 1 и 2 подэтапах выполнения работ (срок завершения) | 30 декабря | - |  |  |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

государственной программы

К факторам, положительно повлиявшим на ход реализации государственной программы, относятся:

1)  одной из задач, установленных Правительством Российской Федерации, является формирование комплексной системы обращения 
с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО). Для организации деятельности в этом направлении на территории Архангельской области разработана и утверждена региональная программа по обращению с ТКО, электронная модель территориальной схемы обращения с ТКО, определен региональный оператор, в 23 муниципальных образованиях Архангельской области обустроены площадки и приобретены контейнеры для накопления ТКО.

С 1 января 2020 года региональный оператор по обращению с ТКО (далее – региональный оператор) приступил к деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территории Архангельской области.

Создание мест накопления (площадок) и установление на них контейнеров в муниципальных образованиях Архангельской области способствует организованному сбору ТКО от населения и потребителей, приравненных к населению, а также увеличению доли населения Архангельской области, которому предоставляется коммунальная услуга 
по обращению с ТКО.

В 2021 году планируется подготовить заявку на участие Архангельской области в федеральном проекте «Комплексная система обращения 
с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» 
в части предоставления из федерального бюджета субсидии на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО. Установка контейнеров для раздельного сбора планируется в первую очередь в городах, имеющих возможность направлять потоки раздельно собранных отходов на обработку 
(Архангельск, Северодвинск, Новодвинск).

В соответствии с областным законом от 16 декабря 2019 года 
№ 205-13-ОЗ «Об установлении лиц, имеющих право на льготы в области обращения с твердыми коммунальными отходами, оснований для предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих доходов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами» региональный оператор наделен правом на получение компенсации выпадающих доходов из областного бюджета.

В 2020 году региональному оператору по результатам представленных расчетов фактической потребности в средствах субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО для населения и потребителей, приравненных к населению, возмещено из бюджета Архангельской области 89,9 млн. рублей.

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 473 в целях поддержки региональных операторов в период действия новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) бюджету Архангельской области выделено из федерального бюджета 107 961,9 тыс. рублей. Показателем результативности предоставления субсидии региональному оператору является охват доли населения Архангельской области региональным оператором по предоставлению коммунальной услуги. Значение показателя результативности составило 91,41 процента, или 101,6 процента от планового значения показателя;

2)  в соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14 мая 2019 года № 303, на территории Архангельской области для включения в перечень объектов размещения ТКО были запланированы объекты в Холмогорском, Лешуконском, Приморском (пос. Соловецкий), Устьянском, Шенкурском, Мезенском, Онежском муниципальных районах Архангельской области.

В 2020 году выполнено обустройство существующих (введенных 
в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющих документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации) 8 объектов размещения ТКО, подлежащих включению в указанный перечень.

Комплекты материалов по выполненным работам, сформированные муниципальными образованиями, направляются в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации для получения заключения 
о возможности эксплуатации объектов размещения ТКО, соответствующих предъявляемым требованиям, до 1 января 2023 года;

3)  муниципальными образованиями ежегодно за счет средств местного бюджета проводятся работы по выявлению и ликвидации несанкционированных мест размещения отходов. Из-за ограниченности финансовых средств работы проводятся недостаточно и не во всех муниципальных образованиях, необходимо оказание финансовой поддержки из областного бюджета в виде субсидий.

В 2020 году ликвидировано 34 несанкционированных места размещения отходов (захламлений) на территориях Вилегодского муниципального 
округа Архангельской области, Красноборского, Няндомского, Онежского муниципальных районов и городских округов Архангельской области «Мирный» и «Северодвинск» за счет средств местного бюджета (объем вывезенных отходов составил 2034 куб. м). На землях лесного фонда ликвидирована свалка в Шенкурском муниципальном районе Архангельской области площадью 6,7 га, объем вывезенных отходов составил 6082,74 куб. м.

Ликвидация несанкционированных свалок способствует снижению их воздействия на окружающую среду, улучшению экологической ситуации 
в регионе;

4)  издана Красная книга Архангельской области тиражом 500 экземпляров. В новое издание Красной книги впервые включены дополнительно 
176 новых редких и исчезающих видов животных и растений. 33 вида растений и животных, которые в настоящее время уже не нуждаются 
в особых мерах охраны, исключены. Книга передана общеобразовательным учреждениям, средним и высшим учебным заведениям, библиотекам Архангельской области. Электронная версия Красной книги Архангельской области доступна на сайте Правительства Архангельской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Подготовлен и размещен на сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» доклад «Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области в 2019 году»;

5) в рамках управления и обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения приобретены транспортные и плавательные средства, необходимое оборудование и техника, обустроено 239 информационных знаков (аншлагов) для обозначения границ особо охраняемых природных территорий, проведен ряд биотехнических мероприятий и 2534 патрулирования (рейда) по территории ООПТ с целью предотвращения и выявления нарушений режима заказников;

6) ликвидировано последнее имеющееся на территории Архангельской области бесхозяйное гидротехническое сооружение – плотина на р. Вага. Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, приняты комиссией, включающей представителей Северо-Западного управления Ростехнадзора и Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Архангельской области. По результатам комиссионного обследования гидротехническое сооружение исключено Северо-Западным управлением Ростехнадзора из перечня бесхозяйных гидротехнических сооружений;

7) подготовка предложений по установлению границ зон затопления (подтопления) территорий, их утверждение и  внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости и в федеральную государственную информационную систему территориального планирования позволит 
в дальнейшем предотвратить застройку на затопляемых территориях.

В 2020 году были утверждены зоны затопления, подтопления на территории 27 населенных пунктов Архангельской области, в том числе 
на территории г. Архангельска, г. Котласа, с. Холмогоры, разработанные 
в 2018 – 2019 годах;

8)  за счет привлеченных средств пользователей недр проведены  поисково-оценочные работы на лицензионных участках общераспространенных полезных ископаемых на территории Архангельской области. Общий прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых в 2020 году   составил 20 145 тыс. куб. м.

К факторам, отрицательно повлиявшим на ход реализации государственной программы, относятся следующие:

1)  ввиду отсутствия регулирующего нормативно-правового акта 
о региональном кадастре отходов не заключен контракт на создание информационной системы «Региональный кадастр отходов Архангельской области» (работы по разработке Положения о региональном кадастре отходов ведутся);

2) не удалось в полном объеме выполнить работы по ликвидации свалок на землях лесного фонда. Подрядчиком работ ликвидировано 14 свалок на территориях Онежского, Шенкурского и Устьянского муниципальных районов Архангельской области из 41 планируемой. Общая площадь ликвидированных свалок составляет порядка 18 600 кв. м. Работы были приостановлены из-за невозможности определения объема дальнейшего оказания услуг без превышения цены контракта. К оплате принята одна свалка, ликвидированная в Шенкурском лесничестве, по остальным свалкам в оплате отказано в связи с тем, что предоставленные подрядчиком пакеты документов не соответствовали условиям государственного контракта (ведется претензионно-исковая работа).

В дальнейшем при планировании работ необходимо проведение дополнительного обследования свалок с целью актуализации сведений 
о площади захламлений и объемах отходов по фракциям;

3)  не выполнены работы по разработке проектно-сметной документации «Ликвидации загрязнения земель водоохранной зоны реки Северная Двина 
в районе населенного пункта Красное Приморского района Архангельской области» из-за недобросовестности подрядчика. Государственным контрактом предусматривалось выполнение работ в 2 этапа, срок сдачи отчетных инженерно-изыскательских материалов по I этапу установлен не позднее 
30 октября 2020 года. К установленному сроку работы подрядчиком 
не выполнены, результаты работ и отчетные документы не поступили. Подрядчику направлено решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта, вступившее в силу 21 января 2021 года.

В 2021 году планируется повторно провести конкурсные процедуры 
по заключению контракта на разработку проектно-сметной документации 
со сроком выполнения работ 2021 – 2022 годы;

4)  в связи с необходимостью корректировки проектной документации   частично выполнены работы по укреплению правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г.  Архангельска 
(по откорректированной проектной документации получено положительное заключение государственной экспертизы, в 2021 году предусмотрено продолжение работ).

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы по итогам 2020 года приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, по итогам 2020 года приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2020 год (приложение № 3 к настоящему отчету) проведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в соответствии 
с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп. Эффективность реализации государственной программы в 2020 году признана  удовлетворительной.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования государственной программы за 2020 год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  | освоено |
|  |  | план на год | кассовые расходы | процентов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления в Архангельской области и создание регионального кадастра отходов | министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство) | 3950,5 | 3950,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 3950,5 | 3950,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 |  |
| 1.6. | Реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального значения, возникших при осуществлении обращения с отходами | ## аагентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | 13124,9 | 13124,9 | 100 | 0,0 | 0,0 | 13124,9 | 13124,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12308,8 |  |
| 1.9. | Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | министерство | 142684,9 | 136961,9 | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 112410,6 | 103685,3 | 30274,3 | 33276,6 | 0,0 | 0,0 | 136961,9 |  |
| 1.12. | Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами | министерство | 98839,5 | 89908,2 | 91,0 | 0,0 | 0,0 | 98839,5 | 89908,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89908,2 |  |
| 1.13. | Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов | министерство | 18481,3 | 15642,5 | 84,6 | 0,0 | 0,0 | 17557,2 | 14860,4 | 924,1 | 782,1 | 0,0 | 0,0 | 15642,5 |  |
| 1.14. | Реализация мероприятий, связанных с обеспечением непрерывной работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология») | министерство | 107961,9 | 107961,9 | 100 | 107961,9 | 107961,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Ликвидация последствий загрязнения земель нефтепродуктами | министерство | 1031,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1031,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок и захламлений территорий Архангельской области | министерство | 450 | 4112,1 | 913,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450 | 4112,1 | 0,0 | 0,0 | 4112,1 |  |
| 2.5. | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию полигонов размещения отходов, выводимых из эксплуатации | министерство | 33500 | 33500 | 100 | 0,0 | 0,0 | 33500 | 33500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.7. | Разработка проектно-сметной документации на ликвидацию объектов накопленного экологического ущерба | министерство | 109374,5 | 109374,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 109374,5 | 109374,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.8. | Ликвидация несанкционированных свалок в Архангельской области | министерство | 102000 | 19874,9 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 102000 | 19874,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19874,9 |  |
| 4.1. | Инвентаризация ООПТ | министерство | 3514 | 3514 | 100 | 0,0 | 0,0 | 3514 | 3514 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3. | Проведение мероприятий, направленных на развитие ООПТ | министерство | 31729,1 | 31729,1 | 100 | 0,0 | 0,0 | 31729,1 | 31729,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10429,2 |  |
| 5.2. | Модернизация и содержание технических средств автоматизированной системы мониторинга. Развитие парка резервного оборудования (подменного фонда системы) | министерство | 3800 | 3800 | 100 | 0,0 | 0,0 | 3800 | 3800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3719,0 |  |
| 5.4. | Инструментальное обеспечение регионального государственного экологического надзора | министерство | 100 | 86,5 | 86,5 | 0,0 | 0,0 | 100 | 86,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,5 |  |
| 6.1. | Проведение эколого-практических и эколого-просветительских мероприятий, в том числе Дней защиты от экологической опасности | министерство | 20 | 225 | 1125 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 | 225 | 0 | 0 | 225 |  |
| 6.2. | Издание книг о заказниках по результатам инвентаризации, изготовление и распространение буклетов, листовок, брошюр и плакатов эколого-просветительской тематики, издание методических материалов, создание информационных ресурсов | министерство | 103 | 263,6 | 255,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103 ,0 | 263,6 | 0,0 | 0,0 | 263,6 |  |
| 6.5. | Издание Красной книги Архангельской области | министерство | 3534,9 | 3534,9 | 100 | 0,0 | 0,0 | 3534,9 | 3534,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3534,9 |  |
| 6.10.1. | Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения «Центр природопользования и охраны окружающей среды» | министерство | 42127,1 | 42122,3 | 100 | 0,0 | 0,0 | 42127,1 | 42122,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42033,9 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 716326,9 | 619686,8 | 86,5 | 107961,9 | 107961,9 | 576593,6 | 473065,5 | 31771,4 | 38659,4 | 0,0 | 0,0 | 339116,5 |  |
| Подпрограмма № 2 «Воспроизводство и использование природных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Геологическое изучение и воспроизводство минерально-сырьевой базы пресных подземных вод | министерство | 10000 | 8357,7 | 83,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000 | 8357,7 | 8357,7 |  |
| 1.3. | Геологическое изучение и воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых | министерство | 32000 | 42079,9 | 131,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32000 | 42079,9 | 42079,9 |  |
| 3.3. | Финансовое обеспечение исполнения отдельных переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и защиты животного мира | министерство | 85,7 | 0,0 | 0,0 | 85,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4. | Обеспечение деятельности исполнительного органа государственной власти Архангельской области, осуществляющего руководство и управление в сфере установленных функций | министерство | 22535 | 22322,4 | 99,1 | 22535 | 22322,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22322,4 |  |
| 3.5. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | министерство | 1023 | 1012,8 | 99,0 | 1023 | 1012,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1012,8 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 65643,7 | 73772,8 | 112,4 | 23643,7 | 23335,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42000 | 50437,6 | 73772,8 |  |
| Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | министерство | 617,2 | 617,2 | 100 | 617,2 | 617,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 617,2 |  |
| 2.2.1. | Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (I этап, 1 подэтап) | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 6108,5 | 6108,5 | 100 | 134 | 134 | 5974,5 | 5974,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6108,5 |  |
| 2.2.2. | Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (II этап) |  | 105,2 | 105,2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 105,2 | 105,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,2 |  |
| 2.7. | Осуществление функций авторского и археологического надзоров, возмещение затрат, понесенных в ходе проведения надзоров, корректировка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от улицы Маяковского до улицы Кедрова» (I этап, 1 подэтап, I этап, 2 подэтап и II этап) | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 293,1 | 293,1 | 100 | 0,0 | 0,0 | 293,1 | 293,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 293,1 |  |
| 2.8. | Выполнение инженерных изысканий, разработка обоснования инвестиций и проведение ценового и технологического аудита по мероприятию «Укрепление берега Белого моря в пос. Пертоминске Приморского района» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 60,8 | 60,8 | 100 | 0,0 | 0,0 | 60,8 | 60,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,8 |  |
| 3.3. | Ликвидация гидротехнических сооружений, не имеющих собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, расположенных на территории Архангельской области | министерство | 5179,6 | 5179,6 | 100 | 0,0 | 0,0 | 5179,6 | 5179,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5179,6 |  |
| 4.1. | Ведение мониторинга состояния берегов водных объектов | министерство | 600 | 600 | 100 | 0,0 | 0,0 | 600 | 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600 |  |
| 4.3. | Подготовка предложений по определению границ зон затопления (подтопления) Архангельской области | министерство | 9000 | 8850 | 98,3 | 0,0 | 0,0 | 9000 | 8850 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8850 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 21964,4 | 21814,4 | 99,3 | 751,2 | 751,2 | 21213,2 | 21063,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21814,4 |  |
|  | ИТОГО |  | 803935,0 | 715274,0 | 89,0 | 132356,8 | 132048,3 | 597806,8 | 494128,7 | 31771,4 | 38659,4 | 42000 | 50437,6 | 434703,7 |  |

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации в 2020 году 
государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области» 
по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель – министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство).

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за два года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | фактическое за отчетный год | степень достижения показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения Архангельской области (нарастающим итогом) | министерство | единиц | 2 | 4 | 4 | 4 | 100,00 | 4 |  |
| 2. Площадь участков, на которых произведены поисковые работы с целью выявления месторождений общераспространенных полезных ископаемых (нарастающим итогом) | министерство | кв. км | 1983,8 | 2296,82 | 2486,6 | 2528,6 | 101,60 | 2668 |  |
| 3. Индекс численности охотничьих ресурсов | министерство | процентов | 100 | 101 | 102 | 102 | 100,00 | 102 |  |
| 4. Доля населения, проживающего на территории, защищенной в результате проведения мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия вод к общей численности населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | процентов | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 100,00 | 9,22 |  |
| Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации загрязнений нефтепродуктами (нарастающим итогом) | министерство | га | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 100,00 | 7,9 |  |
| 8. Площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации экологического ущерба от хозяйственной и иной деятельности (нарастающим итогом) | министерство | га | 3,23 | 19,61 | 36,15 | 27,81 | 76,90 | 46,81 | работы по ликвидации несанкционированных свалок (захламлений) на землях лесного фонда приняты не в полном объеме в связи с тем, что предоставленные исполнителем пакеты документов не соответствуют условиям государственного контракта (исполнителем ведется претензионно-исковая работа с министерством) |
| 8.2. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (нарастающим итогом) (в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология») | министерство | га | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 100,00 | 0,4 |  |
| 8.3. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда (нарастающим итогом) (в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» | министерство | тыс. человек | - | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 100,00 | 3,5 |  |
| 9. Количество обезвреженных и утилизированных опасных отходов, образующихся у населения, в том числе ртутьсодержащих отходов (нарастающим итогом) | министерство | тонн | 34,2 | 34,2 | 53,7 | 53,7 | 100,00 | 53,7 |  |
| 10.1. Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I – V классов опасности | министерство | процентов | 96,7 | 96,7 | 75,2 | 87,99 | 117,00 | 76,2 | показатель представлен на уровне фактических данных 2019 года из ежегодного доклада «Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области в 2019 году» ввиду отсутствия статистических данных по форме 2-ТП (отходы) (срок представления в Росстат систематизированных на федеральном уровне данных – 30 апреля) |
| 10.3. Количество созданных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов (ежегодно) | министерство | штук | - | 937 | 856 | 921 | 107,50 | - |  |
| 10.4. Доля мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, содержание которых соответствует требованиям законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления и санитарно-эпидемиологического благополучия населения | министерство | процентов | - | - | 100 | 87 | 87,00 | - | ввиду недостижения показателя 10 муниципальными образованиями из-за недобросовестности подрядчиков, а также из-за ошибочно предоставленных муниципальными образованиями данных о количестве площадок накопления ТКО, планируемых к содержанию |
| 10.5. Полнота исполнения расходного обязательства, возникающего в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами | министерство | процентов | - | - | 100 | 91 | 91,00 | 100 | региональным оператором по обращению с ТКО не предоставлены расчеты фактической потребности в средствах субсидии за период с 1 октября 2020 года по 1 января 2021 года, подтвержденные расчетами объемов ТКО |
| 10.6. Количество обустроенных объектов размещения твердых коммунальных отходов в соответствии с предъявляемыми требованиями (ежегодно) | министерство | процентов | - | - | 9 | 8 | 88,90 | - | в связи с нецелесообразностью обустройства объекта в МО «Емецкое» по причине недостаточной остаточной вместимости объекта для эксплуатации до 1 января 2023 года |
| 10.7. Объем твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (нарастающим итогом) (в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология») | министерство | млн. тонн | - | - | 0,17 | - | 0,00 | 0,23 | ввиду отсутствия на территории области объектов по обработке (сортировке) коммунальных отходов. Значение целевого показателя регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Архангельская область)» в соответствии с подписанным дополнительным соглашением с Минприроды России от 14 декабря 2020 года № 051-2019-G20035-1/3 на 2020 год исключено с учетом текущей работы регионального оператора и ввода в эксплуатацию перспективных объектов размещения отходов (не ранее 2023 года) |
| 10.8. Объем твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию (вторичную переработку) (нарастающим итогом) (в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология») | министерство | млн. тонн | - | - | 0,09 | - | 0,00 | 0,13 | ввиду отсутствия на территории области объектов по утилизации (вторичной переработке) коммунальных отходов. Значение целевого показателя регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Архангельская область)» в соответствии с подписанным дополнительным соглашением с Минприроды России от 14 декабря 2020 года № 051-2019-G20035-1/3 на 2020 год исключено с учетом текущей работы регионального оператора и ввода в эксплуатацию перспективных объектов размещения отходов (не ранее 2023 года) |
| 10.9. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами (в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология») | министерство | процентов | - | - | 90 | 91,41 | 101,6 | - |  |
| 12. Доля особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ), на которых проведена инвентаризация по отношению к общему количеству ООПТ | министерство | процентов | 44,4 | 47,5 | 61,6 | 47,5 | 77,10 | 61,6 | связи с изменением подходов и методов проведения инвентаризации потребовалась доработка технических заданий на проведение инвентаризации и повторное обоснование начальной (максимальной) цены оказания услуг, что привело к переносу срока закупки на октябрь и заключению контрактов |
| 14. Доля населения Архангельской области, вовлеченного в процесс экологического просвещения | министерство | процентов | 22 | 30 | 23 | 30 | 130,40 | 23 | в связи с увеличением количества участников мероприятий экологической направленности за счет проведения их в онлайн-режиме |
| 19. Доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения | министерство |  | 4,01 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 100,00 | 4,79 |  |
| 20. Эффективность реагирования на локализацию и ликвидацию инцидентов | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | - |  |
| Подпрограмма № 2 «Воспроизводство и использование природных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Прирост запасов пресных подземных вод категории С2, по отношению к 2013 году (нарастающим итогом) | министерство | тыс. куб. м/сутки | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 5,11 | 110,60 | 4,82 |  |
| 24. Доля лицензий на пользование недрами, по которым недропользователь не выполняет существенные условия, в процентах к числу проверенных лицензий | министерство | процентов | 22,35 | 21,3 | 20 | 21 | 95,20 | 20 |  |
| 25. Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется мониторинг численности, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Архангельской области | министерство | процентов | 30,5 | 31 | 32 | 32 | 100,00 | 32 |  |
| 26. Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, к общему количеству выявленных нарушений | министерство | процентов | 91 | 92 | 93 | 97,3 | 104,60 | 93 |  |
| 27. Индекс численности волка (отношение численности волка по окончании охотничьего сезона в текущем году к его численности по окончании охотничьего сезона прошлого года) | министерство | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 |  |
| 28. Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий | министерство | процентов | 5,5 | 5,9 | 6 | 6,1 | 101,70 | 6,3 |  |
| 29. Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи | министерство | процентов | 28,5 | 28,5 | 29 | 29 | 100,00 | 29 |  |
| Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (ежегодно) | министерство | гектаров | - | - | 7 | - | 0,00 | 9 | в связи с переносом начала реализации проекта по расчистке оз. Плесцы на 2021 год (сумма в размере 10 330,8 тыс. рублей Федеральным агентством водных ресурсов отозвана) |
| 32. Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | км | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 100,00 | 2,21 |  |
| 33. Доля гидротехнических сооружений с неудовлетвори-тельным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (нарастающим итогом) | министерство | процентов | 81,67 | 81,67 | 87,5 | 87,5 | 100,00 | - |  |
| 34. Протяженность береговой линии водных объектов, охваченной государственным мониторингом на постоянной основе (нарастающим итогом) | министерство | км | 57,2 | 57,2 | 60 | 83,5 | 139,20 | 62,5 | в связи с большим объемом работ по мониторингу, необходимость которых возникла в результате катастрофического паводка в Вельском муниципальном районе и большим количеством обращений о разрушении берегов в Холмогорском муниципальном районе |
| 35. Количество населенных пунктов, на территории которых определены границы зон затопления | министерство | единиц | 2 | 28 | 51 | 50 | 98,00 | 12 |  |

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о реализации в 2020 году 
государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ
о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области», по итогам 2020 года

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значения показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей | Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств предоставленной из федерального бюджета субсидии, процентов | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление в 2020 году областному бюджету субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» по направлению «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (строительство, реконструкция объектов инженерной защиты берегоукрепительных сооружений)» (мероприятие «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова» (I этап, 1 подэтап) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | метров | 0,0 | 0,0 | – |  |  |  |  |
| 2. Размер предотвращаемого ущерба | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | – |  |  |  |  |
| 3. Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | метров | 0,0 | 0,0 | – |  |  |  |  |
| ИТОГО | х | х | х | – | 134,0 | 0,04 | 0,03 | – |
| 2. Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Предоставление в 2020 году областному бюджету из федерального бюджета иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами (в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология») | процентов | 90 | 91,41 | 101,6 |  |  |  | ввиду наличия большого количества труднодоступных (удаленных) и малочисленных населенных пунктов в муниципальных образованиях Архангельской области, не требующих каждодневного вывоза ТКО |
| ИТОГО | х | х | х | – | 107 961,9 | 6 021,9 | 5,6 |  |
| ВСЕГО | х | х | х | – | 108 095,9 | 6 021,94 | 5,6 |  |

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к отчету о реализации в 2020 году 
государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»

ОЦЕНКА
эффективности реализации государственной программы Архангельской области

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области» 
за 2020 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) (гр. 2×35+ гр. 3×55+гр. 4×10) | Оценки реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) (гр. 6×0,8+гр. 7×0,2) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | 0,61 | 0,87 | 0,87 | 77,9 | – | – | – |  |
| 2. Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 0,25 | 1 | 1 | 73,8 | – | – | – |  |
| 3. Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | 1 | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 78,2 | 69,5 | 76,5 |  |

Эффективность реализации государственной программы – удовлетворительная.

__________________