- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 мая 2021 г. № 190-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2020 году

государственной программы Архангельской области

«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры,

спорта, туризма и повышение эффективности реализации

молодежной политики в Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет 
о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19 июля 2013 года № 330-пп:

1.  Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 19 июля 2013 года № 330-пп (далее – государственная программа).

2.  Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2020 году удовлетворительной.

3.  Министерству по делам молодежи и спорту Архангельской области 
в 2021 году:

1)  обеспечить контроль достижения муниципальными образованиями Архангельской области значений показателей результативности предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 года 
№ 1036;

2) во взаимодействии с Федеральным агентством по делам молодежи определить даты проведения Всероссийского молодежного образовательного форума «Арктика. Сделано в России» в 2022 году на территории Архангельской области и предусмотреть соответствующее финансирование;

3)  совместно с государственным автономным учреждением Архангельской области «Молодежный центр» ввести в эксплуатацию крытый скейт-парк 
в здании указанного учреждения;

4)  совместно с министерством здравоохранения Архангельской области реализовать трудовой проект студенческих медицинских отрядов «Коллеги» 
в 2021 году, увеличив состав участников трудового проекта до 50 человек;

5)  во взаимодействии с министерством связи и информационных технологий Архангельской области, министерством культуры Архангельской области и Архангельским региональным отделением Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» до 1 августа 2021 года разработать и представить для утверждения Правительству Архангельской области «дорожную карту» по созданию электронной версии издания «Книга Памяти Архангельской области» и предусмотреть в областном бюджете на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов на данные цели соответствующее финансирование;

6)  совместно с государственным автономным учреждением Архангельской области «Центр поддержки молодой семьи» провести работу с клубами молодой семьи в муниципальных образованиях Архангельской области 
в части содействия регистрации их в качестве некоммерческих организаций;

7)  продолжить работу по координационному и методическому сопровождению деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки;

8)  обеспечить контроль достижения значений показателей результативности предоставления субсидий муниципальным районам, муниципальным округам 
и городским округам, городским и сельским поселениям Архангельской области из областного бюджета на обустройство и модернизацию плоскостных спортивных сооружений, обустройство и модернизацию объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, капитальный ремонт крытых спортивных объектов, приобретение спортивно-технологического оборудования и инвентаря для приведения муниципальных организаций спортивной подготовки в нормальное состояние;

9)  до 30 декабря 2021 года обеспечить обустройство и ввод
в эксплуатацию не менее 20 объектов спортивной инфраструктуры
в Архангельской области;

10)  обеспечить достижение целей, показателей и результатов регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»;

11)  продолжить работу по организации приема нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;

12) совместно с министерством образования Архангельской области организовать мероприятия по обучению специалистов, проводящих тестирования по нормативам ВФСК ГТО лиц с ограниченными возможностями здоровья.

4.  Министерству образования Архангельской области:

1)  до 1 июля 2021 года направить в  министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области предложения и финансово-экономическое обоснование по организации финалов военно-спортивных игр «Зарничка» 
и «Зарница», обеспечению участия обучающихся общеобразовательных организаций в Архангельской области во всероссийских играх и соревнованиях, проведению региональных мероприятий, направленных на развитие гражданской активности детей и молодежи в рамках государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 
2020 года № 659-пп, в 2022 году;

2)  до 1 августа 2021 года продолжить мониторинг по оценке деятельности работы дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в Архангельской области по реализации ВФСК ГТО;

3) до 1 ноября 2021 года совместно с центрами тестирования ВФСК ГТО организовать работу по регистрации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gto.ru) и дальнейшему выполнению нормативов:

а)  обучающимися в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей в Архангельской области (в том числе филиалов и структурных подразделений);

б)  обучающимися в государственных образовательных организациях среднего профессионального образования Архангельской области.

5.  Департаменту пресс-службы и информации администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области до 1 июня 2021 года совместно с министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области разработать план информационного сопровождения мероприятий, направленных на реализацию ВФСК ГТО на территории Архангельской области, организовать его реализацию.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области:

1)  увеличить финансирование муниципальных программ муниципальных образований Архангельской области по спорту и работе с молодежью;

2) предусмотреть в местных бюджетах на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов средства на софинансирование мероприятий зональных центров патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе;

3) регулярно размещать информацию о деятельности юнармейского движения и движения студенческих отрядов в средствах массовой информации муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области;

4)  предусмотреть в мероприятиях по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области расходы:

на оплату труда бригадиров трудовых отрядов подростков;

на изготовление согласованной с министерством по делам молодежи 
и спорту Архангельской области атрибутики;

5) продолжить работу по укомплектованию штатными работниками центров тестирования ВФСК ГТО с внесением соответствующих изменений
в должностные инструкции работников. Информацию о проделанной работе
до 1 сентября 2021 года направить в министерство по делам молодежи
и спорту Архангельской области;

6) продолжить работу по подключению центров тестирования ВФСК ГТО к автоматизированной информационной системе «Готов к труду 
и обороне» (АИС ГТО);

7)  до 1 ноября 2021 года организовать тестирование по нормативам ВФСК ГТО:

а)  среди сотрудников организаций и трудовых коллективов, расположенных на территориях муниципальных образований Архангельской области;

б)  среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;

в)  среди обучающихся дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей в Архангельской области (в том числе филиалов и структурных подразделений);

г)  среди пребывающих в организациях отдыха детей и их оздоровления
с дневным пребыванием в каникулярный период времени;

8)  организовать изготовление и размещение в местах массового пребывания людей элементов социальной рекламы, обеспечить трансляции информационных рекламных материалов на муниципальных телевизионных
и радиоканалах муниципальных образований Архангельской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на тему ВФСК ГТО (о местах расположения, контактных данных, режимах работы центров тестирования ВФСК ГТО) и здорового образа жизни;

9) продолжить работу по ежеквартальному вручению знаков отличия ВФСК ГТО гражданам, выполнившим нормативы испытаний тестов ВФСК ГТО, в торжественной обстановке с привлечением руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области;

10)  продолжить работу по оформлению входных зон и фасадов зданий центров тестирования ВФСК ГТО в части размещения информации 
о контактных данных и режиме работы. Информацию о проделанной работе 
до 1 ноября 2021 года направить в министерство по делам молодежи
и спорту Архангельской области.

7.  Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов Архангельской области «Город Коряжма», «Город Новодвинск», «Город Северодвинск», а также Коношского, Котласского и Устьянского муниципальных районов Архангельской области до 1 июня 2021 года заключить соглашения о сотрудничестве с зональными центрами патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе.

8.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора

Архангельской области –

председатель Правительства

Архангельской области						А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Архангельской области

от 26 мая 2021 г. № 190-рп

О Т Ч Е Т

о реализации государственной программы Архангельской

области «Патриотическое воспитание, развитие физической

культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области» за 2020 год

I. Результаты реализации мероприятий 
государственной программы Архангельской области

В 2020 году в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19 июля 2013 года № 330-пп 
(далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Спорт Беломорья. Спорт высших

достижений и подготовка спортивного резерва»

- Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы.

В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 43 мероприятий.

Переподготовку и повышение квалификации прошли 225 (в 2019 году – 320) специалистов физической культуры и спорта, спортивных судей.

Обеспечено проведение на территории Архангельской области 
1456 официальных физкультурных и спортивных мероприятий (в 2019 году – 2147). Наиболее значимые из них:

чемпионат России по пауэрлифтингу;

чемпионат России по пляжному волейболу (1 тур);

чемпионат и первенство России по парусному спорту в классах зимний виндсерфинг и сноукайтинг;

II этап Спартакиады учащихся России по лыжным гонкам;

первенство России по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 
21 – 23 лет;

финал Кубка России по лыжным гонкам.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» на территории Архангельской области состоялись 
мероприятия в рамках следующих всероссийских акций:

Декада спорта и здоровья (январь 2020 года);

Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» (февраль 2020 года);

Всероссийский день физкультурника (август 2020 года);

Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» (август 2020 года);

Всероссийский день бега «Кросс нации» (сентябрь 2020 года).

Общее количество участников физкультурных и спортивных мероприятий составило 52 618 человек (в 2019 году – 55 320).

Общее количество завоеванных медалей составило 1580 (в 2019 году – 1520), из них золотых – 657 (в 2019 году – 523), серебряных – 507 
(в 2019 году – 525), бронзовых – 416 (в 2019 году – 472).

Обеспечены спортивной формой, спортивным инвентарем и оборудованием 300 спортсменов сборных команд Архангельской области (в 2019 году – 310).

Количество спортсменов, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства, обеспеченных спортивной формой и спортивным инвентарем, составило 98 человек (в 2019 году – 98). Проведено 40 тренировочных мероприятий к всероссийским соревнованиям (в 2019 году – 40).

Осуществлено медицинское обеспечение 245 официальных физкультурных и спортивных мероприятий Архангельской области (в 2019 году – 444).

В 2020 году спортивные звания «Мастер спорта России» и «Мастер спорта России международного класса» присвоены 32 спортсменам из Архангельской области (в 2019 году – 55).  Двум спортсменам Архангельской области присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России».

На территории Архангельской области проведено 4 официальных региональных мероприятия по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) 
(в 2019 году – 8). Всего нормативы на знаки отличия выполнили 4406 жителей Архангельской области (в 2019 году – 7121): на золотой знак нормативы выполнили 1920 участников (в 2019 году – 2647), на серебряный – 1681 
(в 2019 году – 2877), на бронзовый – 805 (в 2019 году – 1597).  Всего 
в тестировании приняли участие 12 343 человека (в 2018 году – 11 985).

В 2020 году в рамках конкурса на предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Архангельской области на обустройство плоскостных спортивных сооружений предоставлены субсидии в объеме 16 060,0 тыс. рублей. Обустроено 10 плоскостных спортивных сооружений в 10 муниципальных образованиях Архангельской области.

В рамках конкурса на предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Архангельской области на обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом в 2020 году предоставлены субсидии из областного бюджета в объеме 8500,0 тыс. рублей на обустройство 
6 объектов в 6 муниципальных образованиях Архангельской области.

В рамках мероприятия по обустройству плоскостных спортивных сооружений в государственных образовательных организациях Архангельской области обустроена спортивная площадка государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский педагогический колледж». Для реализации мероприятия 
из областного бюджета выделены средства в объеме 10 600,0 тыс. рублей.

Обустроено полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием в г. Няндоме Архангельской области.

В 2020 году состоялся конкурс на предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Архангельской области на софинансирование приобретения спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области физкультурно-спортивной направленности. На 5000,0 тыс. рублей, выделенных из областного бюджета, было закуплено спортивное оборудование 
и инвентарь для муниципальных учреждений пяти муниципальных образований Архангельской области (городской округ «Город Архангельск», городской округ Архангельской области «Котлас», Вельский, Коношский, Няндомский муниципальные районы Архангельской области.

В 2020 году заключены соглашения о предоставлении грантов 
на следующие цели:

по итогам областного конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в Архангельской области профинансировано 19 проектов на сумму 1000,0 тыс. рублей;

по итогам областного конкурса среди муниципальных организаций муниципальных учреждений Архангельской области физкультурно-спортивной направленности, спортсменов, тренеров и специалистов из  Архангельской области по лыжным гонкам предоставлено 33 премии спортсменам, тренерам и специалистам физической культуры и спорта, выделено 8 грантов муниципальным учреждениям муниципальных образований Архангельской области физкультурно-спортивной направленности на поддержку и развитие лыжного спорта на сумму 5500,0 тыс. рублей. Конкурс проведен в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса среди муниципальных районов и городских округов Архангельской области на право получения субсидий на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области» в 2020 году, утвержденным постановлением агентства по спорту Архангельской области от 21 апреля 2020 года № П-207-пп.

В 2020 году введены в эксплуатацию следующие спортивные объекты:

физкультурно-оздоровительный комплекс в округе Варавино-Фактория города Архангельска;

лыжная база в г. Северодвинске.

Произведен ремонт объектов государственных учреждений, подведомственных агентству по спорту Архангельской области.

2.  Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.

Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 1 340 223,3 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 333 287,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 966 087,7 тыс. рублей;

местных бюджетов – 40 848,1 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 1 167 613,2 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 270 663,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 856 119,6 тыс. рублей;

местных бюджетов – 40 830,6 тыс. рублей.

Не израсходованы денежные средства в сумме 172 610,1 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 62 624,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 109 968,1 тыс. рублей, из них:

по пункту 6.8 «Строительство объекта «Многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная арена «Ледовый дворец») в г. Коряжма». Не израсходованы денежные средства областного бюджета в размере 
93 841,4 тыс. рублей в связи с отставанием подрядчика от графика производства работ по причине перераспределения рабочих сил на объекты, которые должны были вводиться в 2020 году;

по пункту 6.18 «Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в Архангельске (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования «Город Архангельск»)». Денежные средства в размере 9185,8 тыс. рублей (областной бюджет – 9168,3 тыс. рублей, местный бюджет – 17,5 тыс. рублей), предусмотренные вне федерального соглашения, не освоены в связи с продолжительными сроками поставки технологического оборудования (поролоновые блоки, окантовка) на объект, а также переноса выполнения работ по устройству асфальтобетонного покрытия проездов на объекте на 2021 год при наступлении положительных температур);

по пункту 6.30 «Строительство спортивного зала ГБНОУ АО «АГЛ имени М.В. Ломоносова» по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 25» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Не израсходованы денежные средства в размере 69 582,7 тыс. рублей (из них: федеральный бюджет – 62 624,5 тыс. рублей, областной бюджет – 6958,2 тыс. рублей). В связи с необходимостью проведения археологических раскопок строительство объекта не осуществлялось. Перечислен аванс в размере 13 839,0 тыс. рублей.

3.  Участие в реализации государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ), мероприятий федеральных проектов национальных проектов.

В 2020 году принято участие в государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации»  в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В рамках реализации национального проекта «Демография» приобретены:

четыре комплекта спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок для центров тестирования ВФСК ГТО на сумму 12 709,8 тыс. рублей. Оборудование передано в муниципальные образования Архангельской области (Вельский, Верхнетоемский, Плесецкий, Холмогорский районы);

льдозаливочная машина и оборудование для развития хоккея для государственного автономного учреждения Архангельской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Поморье» на сумму 25 510,2 тыс. рублей;

спортивно-технологическое оборудование на сумму 25 767,9 тыс. рублей для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ «СШ № 17» г. Архангельска;

спортивное оборудование для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва на сумму 10 443,3 тыс. рублей;

комплект искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ на сумму 13 175,0 тыс. рублей.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» осуществлено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
в городе Архангельске и лыжной базы в г. Северодвинске на сумму 216 516,4 тыс. рублей. Объекты введены в эксплуатацию.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие спорта высших достижений 
и системы подготовки спортивного резерва» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» заключено соглашение между Министерством спорта Российской Федерации 
и Правительством Архангельской области о предоставлении в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» субсидии бюджету субъекта из федерального бюджета на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, для оказания адресной поддержки базовых видов спорта на сумму 3167,2 тыс. рублей.

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 363, заключено соглашение между агентством по спорту Архангельской области и государственным автономным учреждением Архангельской области «Спортивно-адаптивная школа» на приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортного средства.

4.  Участие муниципальных образований Архангельской области 
в реализации подпрограммы.

В рамках реализации подпрограммы с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области заключены соглашения о предоставлении субсидий на следующие цели:

3 соглашения – на предоставление субсидии на государственную поддержку отрасли физической культуры и спорта;

8 соглашений – на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку 
в соответствии с требованиями федеральных стандартов;

10 соглашений – на предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Архангельской области 
на обустройство плоскостных спортивных сооружений;

6 соглашений – на предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Архангельской области 
для обустройства объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой;

9 соглашений – на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области физкультурно-спортивной направленности.

Показатели результативности по муниципальным соглашениям достигнуты в полном объеме.

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы, утвержденного распоряжением агентства по спорту Архангельской области от 19 февраля 2020 года № 64/1 (далее – план реализации государственной программы).

| Пункт меро- прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия; единица измерения | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя выполнения мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. | Медицинская помощь участникам при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области | министерство здравоохранения Архангельской области | количество обеспеченных медицинской помощью официальных физкультурных и спортивных мероприятий Архангельской области, единиц | 300 | 245 | в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции «COVID-2019» государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины в Архангельске» (далее – ГБУЗ АО («Архангельский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины в Архангельске») был переквалифицирован в ковидарий |  |
| 4.4. | Обеспечение контроля за функциональной подготовкой, состоянием здоровья, обеспечение лечения, реабилитации и профилактики спортсменов спортивных сборных команд Архангельской области | министерство здравоохранения Архангельской области | количество обеспеченных лечением, реабилитации и профилактики спортсменов спортивных сборных команд Архангельской области, человек | 50 | 34 | в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции «COVID-2019» ГБУЗ АО «Архангельский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины в Архангельске» был переквалифицирован в ковидарий |  |
| 6.8. | Строительство объекта «Многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная арена «Ледовый дворец») в г. Коряжма» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | техническая готовность объекта, процентов | 15 | 9 | низкий уровень строительной готовности объекта связан с выявленной в процессе производства строительных работ необходимостью корректировки проектной документации | ежемесячно проводятся совещания при заместителе председателя Правительства Архангельской области Рожине Д.В. В марте 2021 года подготовлен откорректированный график производства строительных работ |
| 6.10. | Строительство крытого тренировочного катка с искусственным льдом по адресу: Архангельская область, г. Вельск, ул. Горького – ул. Некрасова (парк РМЗ) | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | техническая готовность объекта, процентов | 5 | - | муниципальное образование отказалось от реализации данного объекта в связи с инициативой частного инвестора по строительству аналогичного объекта | мероприятие не реализовывалось |
| 6.11.1. | Спортивный комплекс на стадионе «Север» в г. Северодвинске. Плавательный бассейн с внеплощадочными инженерными сетями – 1 этап | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | техническая готовность объекта, процентов | 5 | - | в связи с отсутствием положительного решения о включении строительного объекта в Федеральную адресную инвестиционную программу. Строительство объекта возможно только с помощью федеральных средств (высокая стоимость работ) | подготовлен комплект документов для включения в Федеральную адресную инвестиционную программу 2022 – 2024 годов |
| 6.15. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Коноша Коношского района Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ввод объекта в эксплуатацию, срок завершения | 31 декабря | - | в связи с необходимостью в течение 2020 года муниципальным образованием выполнялись работы по корректировке проектно-сметной документации | в настоящее время муниципальным образованием направлена заявка в министерство строительства и архитектуры Архангельской области о включении строительства данного объекта в областную адресную инвестиционную программу |
| 6.20. | Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин» в г. Северодвинске Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | разработка проектно-сметной документации, срок завершения | 31 декабря | - | в течение 2020 года муниципальным образованием была разработана проектно-сметная документация и направлена на государственную экспертизу. Получено отрицательное заключение | муниципальное образование вносит необходимые корректировки для дальнейшего направления на государственную экспертизу |
| 6.27. | Строительство объекта «Лыжный биатлонный комплекс «Онега» Архангельская область, Онежский район, г. Онега (1-й этап строительства)» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | техническая готовность объекта, процентов | 5 | - | частным инвестором была разработана проектно-сметная документация, пройдена государственная экспертиза. Муниципальным образованием проект не поддержан из-за отсутствия учета интересов муниципального образования в этапности реализации данного проекта | данное мероприятие внесено в план социально-экономического развития Онежского муниципального района. Реализация планируется за счет частного инвестора |
| 6.30. | Строительство спортивного зала ГБНОУ АО «АГЛ имени М.В. Ломоносова» по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 25, в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ввод объекта в эксплуатацию, срок завершения | 31 декабря | - | в связи с необходимостью проведения археологических раскопок строительство объекта не осуществлялось | в Минспорта России и в проектный офис представлена соответствующая информация. В 2021 году Минспорта России восстановлены законтрактованные лимиты финансирования. Министерством строительства и архитектуры Архангельской области заключено дополнительное соглашение к контракту на строительство объекта. В марте 2021 года планируется начало работ по проведению динамических испытаний |
| 6.31. | Строительство и реконструкция плоскостных сооружений, стоимость строительства и реконструкции каждого из которых составляет не более 25 млн. рублей | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ввод объекта в эксплуатацию, срок завершения | 31 декабря | - | подготовлена проектно-сметная документация, заявки направлены в Министерство спорта Российской Федерации. Заявки отклонены | данное мероприятие являлось частью федерально-целевой программы, действие которой было завершено в 2020 году |
| 6.32. | Проектирование и строительство крытого футбольного манежа на стадионе «Север» в г. Северодвинске Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | разработка, согласование протокола о намерении по проектированию и строительству объекта, срок завершения | 30 сентября | - | инвестор отказался от проекта на стадии согласования проекта протокола о намерении | муниципальное образование отказалось от реализации данного мероприятия |
|  |  |  | подписание протокола о намерении по проектированию и строительству объекта, срок завершения | 31 декабря | - | протокол не был подписан в виду того, что инвестор отказался от проекта | муниципальное образование отказалось от реализации данного мероприятия |
| 6.33. | Возведение тренировочного манежа на стадионе «Труд» в г. Архангельске | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ввод объекта в эксплуатацию, срок завершения | 31 декабря | - | затягивание сроков разработки проектно-сметной документации и прохождения экспертизы. Контракт на возведение манежа был заключен в более поздние сроки (9 октября 2020 года), что не позволило возвести объект до конца 2020 года | заключено дополнительное соглашение о завершении возведения объекта до 31 мая 2021 года |
| 8.6. | Капитальный ремонт спортивных залов детско-юношеских спортивных школ | агентство по спорту Архангельской области | количество отремонтированных спортивных объектов, единиц | 2 | - | при формировании бюджета на 2020 год была сделана заявка на финансирование мероприятия из областного бюджета. В 2020 году средства не были выделены | подготовленная проектно-сметная документация была использована муниципальными образованиями в получении средств на это мероприятие в 2021 году. Данное мероприятие включено в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта Архангельской области. Средства выделены из областного бюджета на 2021 год |
| 10.2. | Сертификация спортивных объектов муниципальных учреждений | агентство по спорту Архангельской области | количество сертифицированных спортивных объектов, единиц | 30 | - | данное мероприятие связано с оказанием помощи по организации сертификации муниципальным организациям, имеющим спортивные объекты, которым требуется сертификация. Мероприятие должно было быть заявлено в рамках заявки на дополнительное финансирование при наличии потребности. В связи с отсутствием заявок от муниципальных организаций средства на данное мероприятие не были выделены | в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» не включено. Мероприятие осуществляется за счет местного бюджета и внебюджетных источников |

Подпрограмма № 2 «Молодежь Архангельской области»

- Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы.

Проведен Форум добровольцев Архангельской области. Общее количество обученных волонтеров – 109 человек (в 2019 году – 100). Изготовлено и обеспечено атрибутикой 100 волонтеров Архангельской области (в 2019 году – 100). Реализован Всероссийский проект «#Мывместе» (отработано 2093 заявки на покупку и доставку продуктов и лекарств 
для граждан старше 60 лет), акция «Продуктовая помощь» (волонтерами доставлено 19 239 бесплатных продуктовых наборов для граждан из наиболее незащищенных слоев населения). Проведены экологические акции: экомарафон #надоделать и региональный этап всероссийской премии «Борцы с мусором». Областная добровольческая акция «Неделя добра» проведена 
в 18 муниципальных образованиях Архангельской области, благополучателями стали 23 654 человека. Общее количество волонтеров, принявших участие 
в проводимых мероприятиях, составило 2146 человек (в 2019 году – 1996).

Организовано и проведено 6 областных мероприятий (в 2019 году – 4): областная акция «#Великолето», проект «Выходи», проект «Открытые пространства», акция «Территория возможностей Дома молодежи», онлайн-образовательная программа в рамках подготовки к участию в XII Архангельском международном форуме молодежи «Команда 29» и «Прием Губернатора Архангельской области по итогам 2020 года в сфере молодежной политики и патриотического воспитания». 6 мероприятий прошли в онлайн-режиме. В рамках проекта «Выходи» и акции «Территория возможностей Дома молодежи» были проведены также офлайн-мероприятия в муниципальных образованиях. Общее количество участников – 10 868 человек (в 2019 году – 4090).

Реализовано 4 международных проекта (в 2019 году – 3): онлайн-квиз «Movies & Cartoons» с вебинаром «Netflix & Chill», стажировка в рамках проекта «Global Talant», вебинар c онлайн-школой английского языка SkyEng и международная онлайн-конференция интернет-проекта Futurum.

Проведены отборы на профильную смену «Регион Развития 29» 
в 12 муниципальных образованиях Архангельской области, приняли участие 2711 школьников, участие в двух онлайн-сменах приняли 354 человека 
(в 2019 году – 454). Проведено 2 конкурса (в 2019 году – 2): «Молодые лидеры Поморья» и региональный этап всероссийского конкурса «Лидер XXI века». Проведен конкурс по предоставлению грантов детским и молодежным общественным объединениям в Архангельской области на реализацию программ создания и развития детских и молодежных общественных объединений, поддержано 7 программ (в 2019 году – 10).

В рамках поддержки творческой и талантливой молодежи организованы 
и проведены мероприятия по поддержке движения КВН на региональном 
и муниципальном уровнях, проведены фестиваль граффити, танцевальные флешмобы, уличный фестиваль в рамках губернаторского проекта «Вместе!». 

Общее количество участников мероприятий составило 14 282 человека 
(в 2019 году – 6759). Премия по поддержке творческой и талантливой молодежи Архангельской области «Молодые таланты Поморья» вручена 
10 молодым людям (в 2019 году – 10).

Проведены VII Региональные дельфийские игры Архангельской области, сформирована делегация Архангельской области для участия 
в XIX Дельфийских играх России, проведен Всероссийский молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в России», Окружная инклюзивная платформа «Крылья возможностей», организована работа площадки всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче», проведены встречи в рамках федерального проекта «Диалог на равных». Общее количество участников мероприятий составило 2411 человек 
(в 2019 году – 2559).

За отчетный период обеспечено участие 163 представителей Архангельской области в международных, всероссийских, межрегиональных и региональных мероприятиях и проектах для молодежи, обучающих семинарах и курсах повышения квалификации (в 2019 году – 111), из них компенсирована стоимость проезда на мероприятия 126 участникам, 
37 руководителей клубов молодой семьи приняли участие в форуме клубов молодой семьи в онлайн-формате.

В сфере государственной молодежной политики на конкурсной основе реализован 61 проект (в 2019 году – 68).

В целях профилактики асоциальных проявлений в молодежной среде реализованы проекты «I am the future», «Здоровый марафон», «Здоровая вечеринка», просветительский онлайн-проект «Нет! Коррупции». Общее количество участников мероприятий составило 2013 человек (в 2019 году – 1462).

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проведено 4 мероприятия: региональные акции по профилактике дорожно-транспортных происшествий «Я пристегнулся, пристегнись и ты» и «Осторожно велосипедист», поддержан Чемпионат 
и Кубок Архангельской области по фигурному вождению мотоцикла, интеллектуальная игра «Мозгобойня» по теме безопасности дорожного движения. Общее количество участников мероприятий – 597 человек.

За отчетный период проведено 1000 консультаций в сфере молодежной политики в интересах общества (в 2019 году – 200), консультационные услуги в сфере профессиональной ориентации и трудоустройства получили 2000 человек (в 2019 году – 1500).

Проведено 295 мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи в интересах общества (в 2019 году – 238). 
Общее количество участников – 15 125 человек (в 2019 году – 34 735) 
и 24 346 просмотров мероприятий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – просмотры), количество волонтеров, вовлеченных 
в подготовку мероприятий – 25 человек (в 2019 году – 166).

Проведено 342 мероприятия в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни в интересах общества 
(в 2019 году – 222), общее количество участников – 28 696 человек 
(в 2019 году – 38 235) и 75 831 просмотр, количество волонтеров, вовлеченных в подготовку мероприятий – 520 человек (в 2019 году – 438).

Проведено 226 мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи (в 2019 году – 110), количество участников – 7697 человек
(в 2019 году – 4964) и 90 457 просмотров.

За отчетный период оказана поддержка 3 муниципальным образованиям по проведению 5 мероприятий по работе с молодежью 
(в 2019 году – 5 муниципальных образований, 7 мероприятий). Общее количество участников мероприятий 6900 человек (в 2019 году – 8322). 
В качестве победителей конкурса по оценке эффективности реализации мероприятий молодежной политики и патриотического воспитания органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области определены 6 муниципальных образований, которым предоставлена субсидия из областного бюджета.

В рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» через социальные добровольческие практики: «Программа регионального ресурсного центра по развитию добровольчества в Архангельской области», «Развитие медиа-волонтерства – студия «В Связке – Юниор» телеканала «Регион 29», «Развитие «серебряного» добровольчества», «Развитие волонтерского движения в сфере здравоохранения», Благотворительная программа «1 килограмм добра», «Социальный проект «Наставник», «Молодежный сквер», а также посредством популяризации единой информационной системы «Добровольцы России» (Портал Dobro.ru) вовлечено в мероприятия 26 000 человек.

В рамках содействия трудоустройству молодежи подведомственными учреждениями проведены профориентационные мероприятия на территории Архангельской области, общее количество человек, получивших консультации по профессиональной ориентации – 1952 (в 2019 году – 2073).

Количество несовершеннолетних, трудоустроенных на временные рабочие места, – 1821 человек (в 2019 году – 1689).

370 участников движения молодежных трудовых отрядов (в 2019 году – 352) обеспечены необходимой символикой и атрибутикой.

Количество участников мероприятий, популяризирующих движение, составило 2114 (в 2019 году – 2476) человек.

В рамках подготовки и проведения отрядных мероприятий и также реализации программ переподготовки обучены 165 (в 2019 году – 212) человек.

Количество бойцов молодежных трудовых отрядов, принявших участие 
во Всероссийских (межрегиональных) студенческих трудовых проектах
на территории Архангельской области, – 152 человека (в 2019 году – 128).

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи – 80 (в 2019 году – 75) мероприятий.

Проведена 1531 (в 2019 году – 1006) консультация по временному трудоустройству в рамках участия в деятельности молодежных трудовых отрядов.

Организовано 40 мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи. Участниками молодежных трудовых и студенческих отрядов совместно с сотрудниками государственного автономного учреждения Архангельской области «Штаб молодежных трудовых отрядов» за отчетный период организованы следующие мероприятия: флешмоб 
в рамках празднования Дня Российского студенчества; турнир по танцевальной игре «Just Dance»; музыкальная игра «Мозгобойня»; инструктивный сбор студенческого педагогического отряда «Паприка»; региональный этап всероссийской вожатской конференции «Неделя вожатства»; «Онлайн-конференция по созданию методических разработок для вожатых Архангельской области»; игра, посвященная Дню космонавтики; донорская акция среди студенческих отрядов Архангельской области и другие.

Организован и проведен региональный форум «Поморские дни карьерной навигации» (в г. Архангельске), а также 2 выездные площадки форума (в 2019 году – 3) в Вельском районе и г. Котласе Архангельской области. Всего в форуме и выездных площадках приняли участие 2518 человек (в 2018 году – 4257).

В рамках организации методического и научного обеспечения молодежной политики проведено социологическое исследование и разработана государственная программа Архангельской области «Молодежь Поморья», разработаны и изготовлены методические материалы с общим тиражом 
200 экземпляров (в 2019 году – 500).

Организовано информационное обеспечение государственной молодежной политики, функционирует сайт molod29.ru, организована разработка брендбука «Молодежь Архангельской области».

Осуществлен конкурсный отбор на присуждение премий «За вклад 
в реализацию государственной молодежной политики в Архангельской области», премии присуждены 10 активистам (в 2019 году – 10) и 5 организациям (в 2019 году – 6).

Субсидии из областного бюджета на организацию деятельности получили 4 муниципальных учреждения муниципальных образований Архангельской области по работе с молодежью (в городах Архангельске, Северодвинске, Котласе и Коряжме) (в 2019 году – 4). Всего в рамках выделенных субсидий в деятельности муниципальных учреждений приняли участие 3420 человек (в 2019 году – 4148).

Субсидию из областного бюджета на организацию деятельности методической площадки получили 2 муниципальных образования, проведены 
2 методические площадки (в 2019 году – 2), количество участников – 75 человек 
(в 2019 году – 163).

Субсидии из областного бюджета перечислены на софинансирование 
7 муниципальных программ муниципальных образований Архангельской области (г. Коряжма, Виноградовский, Няндомский, Онежский, Плесецкий, Пинежский и Холмогорский районы) (в 2019 году – 7). Всего в мероприятиях муниципальных программ, поддержанных областными субсидиями, приняли участие 5710 человек (в 2019 году – 21 581).

Субсидии из областного бюджета перечислены 4 муниципальным образованиям на поддержку деятельности 4 (в 2019 году – 3) ресурсных центров для молодежи (в Няндомском, Онежском, Виноградовском 
и Красноборском районах).

- Объемы финансирования и освоения средств, в рамках подпрограммы.

Для реализации мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрены финансовые средства в размере 165 147,8 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 9050 тыс. рублей;

областного бюджета –   154 844,5 тыс. рублей;

местных бюджетов – 953,3 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 300,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 175 622,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 9050,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 154 307,9 тыс. рублей;

местных бюджетов – 6252,5 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 6011,6 тыс. рублей.

Кассовый расход по местным бюджетам и внебюджетным источникам превысил плановый, так как софинансирование местных бюджетов при выполнении мероприятий государственной программы, на которые были предоставлены субсидии из областного бюджета, превысило минимально установленный уровень. Удалось привлечь больший объем внебюджетных источников в рамках реализации молодежных проектов.

Не израсходованы средства областного бюджета в размере 536,6 тыс. рублей, из них  по мероприятию 1.6 «Участие представителей Архангельской области в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях 
и проектах для молодежи, обучающих семинарах и курсах повышения квалификации» – в размере 372,3 тыс. рублей  в связи с переводом форума клуба молодой семьи Архангельской области в онлайн-режим.

3.  Участие в реализации государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ) не принималось.

4.  Участие муниципальных образований Архангельской области 
в реализации подпрограммы.

С органами местного самоуправления заключено 56 соглашений 
о предоставлении субсидий из областного бюджета в рамках исполнения мероприятий пунктов 1.10, 2.1.2, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 подпрограммы № 2.

По всем соглашениям показатели результативности выполнены 
в полном объеме, за исключением соглашения от 26 мая 2020 года 
№ 02-23/170 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Приморский муниципальный район» на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области»:

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значение показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Причины недостижения показателей результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое |  |  |

| Субсидия на поддержку проведения муниципальных мероприятий по работе с молодежью |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приморский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Количество молодых граждан, участвующих в мероприятиях, на софинанси-рование которых предоставляются субсидии | человек | 110 | 0 | 0 | форум молодых политиков Архангельской области не проведен в связи с ограничениями, введенными указом Губернатора № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (далее – указ Губернатора № 28-у). В связи со спецификой форума принято решение о нецелесообразности проведения форума в онлайн-формате. Субсидия возвращена в областной бюджет |

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро- прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя выполнения мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения заплани- рованного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Организация информационного обеспечения государственной молодежной политики | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | разработано мобильное приложение для молодежи, срок разработки | 31 декабря | - | мобильное приложение не разработано, так как в ходе проведения неоднократных консультаций со специалистами эффективный механизм реализации такого приложения не найден, кроме того, расчетная стоимость разработки такого приложения составила бы более 5 млн. рублей. Предусмотренные на указанные цели финансовые средства в размере 1 млн. рублей возвращены в областной бюджет | предусмотренные на указанные цели финансовые средства в размере 1 млн. рублей возвращены в областной бюджет |

Подпрограмма № 3 «Гражданско-патриотическое воспитание

граждан Российской Федерации и допризывная подготовка

молодежи в Архангельской области»

- Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы.

В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 19 мероприятий.

Проведение мероприятий патриотической направленности:

организована региональная акция «Вахта Памяти». Количество молодых людей из Архангельской области, принявших участие во всероссийской «Вахте памяти» (открытие, закрытие, экспедиции, мемориальные мероприятия по увековечению памяти погибших) – 250 человек (в 2019 году – 250). Количество поисковых объединений, получивших поддержку в отчетном периоде, – 20 (в 2019 году – 20);

оказана поддержка в организации 4 полевых поисковых экспедиций 
(в 2019 году – 4);

организовано участие 30 представителей Архангельской области во всероссийских, межрегиональных и региональных мероприятиях патриотической направленности, в том числе в онлайн-формате (в 2019 году – 31);

на территории Архангельской области в 2020 году организовано 
и проведено 25 всероссийских и областных акций патриотической направленности (в 2019 году – 12);

реализация проектов патриотической направленности на основе конкурсных процедур. Организован конкурс проектов патриотической направленности, Положение о котором утверждено постановлением Правительства Архангельской области от 19 июля 2013 года № 330-пп. 
В рамках указанного конкурса реализовано 157 проектов патриотической направленности (в 2019 году – 70), восстановлен, реконструирован 
и отремонтирован 121 мемориал в муниципальных образованиях Архангельской области (в 2019 году – 20);

государственным автономным учреждением «Патриот» (далее – ГАУ «Патриот»)  проведено 240 массовых мероприятий патриотической направленности (в 2019 году – 204) с общим количеством участников 90 000 человек 
(в 2019 году – 88 000);

организовано 22 мероприятия (конференции, семинары) (в 2019 году – 22). Всего участников – 860 человек (в 2019 году – 855);

проведено 4 областных фестиваля (в 2019 году – 4) с общим количеством участников 2611 (в 2019 году – 2600) человек;

количество проведенных мероприятий для организации досуга детей 
и молодежи – 15. Количество участников – 615 (в 2019 году – 512) человек.

В отчетном периоде проведены 3 военно-спортивные игры для молодежи (в 2019 году – 3), 5 областных военно-полевых сборов (в 2019 году – 2).

Организован 1 областной смотр-конкурс объединений патриотической направленности (в 2019 году – 1).

Осуществлена поддержка организации и проведения на конкурсной основе 5 всероссийских и межрегиональных мероприятий патриотической направленности в Вельском, Приморском, Ленском муниципальных районах Архангельской области, городских округах Архангельской области «Котлас», «Северодвинск» (в 2019 году – 4). В мероприятиях приняли участие 
3750 человек (в 2019 году – 1010).

Общественным патриотическим организациям и объединениям 
в 2020 году предоставлено 6 субсидий по результатам конкурсного отбора 
(в 2019 году – 4).

В отчетном периоде 2000 юнармейцев обеспечены символикой движения «Юнармия» (в 2019 году – 2198). Совместно с региональным отделением движения «Юнармия» для юнармейцев проведено 50 областных мероприятий (в 2019 году – 3). Во всероссийских и межрегиональных мероприятиях движения «Юнармия» приняли участие 30 человек, в том числе в онлайн-формате (в 2019 году – 29). Количество приобретенных всесезонных комплектов формы юнармейца – 50 (в 2019 году – 50). Проведена закупка оборудования для оснащения палаточного лагеря «Авангард». Проведены две областные военно-спортивные игры для юнармейцев в офлайн- и онлайн-форматах: военно-спортивная игра «В зоне особого внимания» (ноябрь) и военно-спортивная игра «Я будущий офицер» (декабрь).

Организованы 10 обучающих семинаров по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи среди специалистов 
по патриотическому воспитанию, преподавателей учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) и руководителей патриотических клубов образовательных организаций в Архангельской области (в 2019 году – 10). Проведено 6 круглых столов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи (в 2019 году – 6), организованы 2 конференции (в 2019 году – 2) и 1 чтения (в 2019 году – 1), получили поддержку 2 научно-исследовательские работы (в 2019 году – 2), проведен 1 областной смотр-конкурс муниципальных образований Архангельской области по организации указанной работы (в 2019 году – 1).

Осуществлены теоретические и практические занятия для разных категорий слушателей по утвержденным учебным программам в области патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи. Участники – специалисты, организаторы патриотического воспитания, руководители общественных организаций, центров, клубов, учителя ОБЖ. 
В курсах повышения квалификации приняли участие 222 человека 
(в 2019 году – 207) из 25 муниципальных образований Архангельской области 
(в 2019 году – 25).

Организована работа по администрированию 2 сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в 2019 году – 2) – официального сайта ГАУ «Патриот» (www.patriotcentr29.ru) и группы в социальной сети «ВКонтакте». Охват аудитории за месяц составил в среднем порядка 
294 тыс. пользователей. Количество подписчиков в группе в социальной сети «ВКонтакте» – 7173.

В 2020 году изданы 1 методическое пособие (в 2019 году – 1) 
и 1 методический сборник (в 2019 году – 1), а также 1000 единиц различных информационных материалов (плакаты, памятки, баннеры и т.д.), посвященных памятным датам и дням воинской славы России. Издано 4 книги северных авторов:

Ф.А. Абрамов «О войне и Победе»;

О.Б. Химаныч «И будет летать железная птица», посвященная 90-летию Кегостровского аэродрома;

В.М. Меньшиков «Шла дивизия вперед», посвященная 23 гвардейской дивизии;

М.К. Галацан «Во имя жизни, во имя Отечества».

В отчетном периоде состоялись закупочные процедуры на разработку проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта 
и оснащения концертного зала ГАУ «Патриот».

В 2020 году в Архангельской области оснащено (получили материальное обеспечение) 26 зональных центров патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе (в 2019 году – 26).

Субсидии из областного бюджета муниципальных районов и городских округов на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области, используемых для целей военно-патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе, а также для организации мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу, распределены на основании постановления Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 530-пп. Субсидии были распределены между Пинежским, Няндомским, Шенкурским муниципальными районами Архангельской области, Вилегодским муниципальным округом Архангельской области.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» восстановлено 20 воинских захоронений, установлено 34 мемориальных знака.

Выделен 1 грант на укрепление материально-технической базы федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Архангельской области.

2.  Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.

Для реализации мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрены финансовые средства в размере 176 547,5 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 1493,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 173 098,8 тыс. рублей;

местных бюджетов – 954,9 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 1000,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 175 498,7 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 486,8 рублей;

областного бюджета – 172 057,0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 954,9 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 1000,0 тыс. рублей.

Источники привлечения внебюджетных средств – внебюджетные доходы ГАУ «Патриот», собственные средства грантополучателей.

Не израсходованы средства федерального бюджета в размере 
7,0 тыс. рулей и областного бюджета в размере 1041,8 тыс. рублей, в том числе по мероприятию 3.4 «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области, используемых для целей военно-патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе, а также для организации мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу» в размере 1041,0 тыс. рублей, в связи с образовавшейся в результате закупочных процедур экономией денежных средств.

3. Участие Архангельской области в реализации государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ), мероприятий федеральных проектов национальных проектов.

Архангельская область принимала участие в реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 года № 1036. Заключено соглашение с Министерством обороны Российской Федерации. Привлечены средства федерального бюджета в размере 1493,8 тыс. рублей. Остаток, образовавшийся в результате экономии от организации закупочных процедур, – 7,0 тыс. рублей, возвращен в бюджет.

4.  Участие муниципальных образований Архангельской области
в реализации подпрограммы.

С Вельским, Приморским, Ленским муниципальными районами Архангельской области, городскими округами Архангельской области «Котлас», «Северодвинск» заключено 5 соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета на организацию и проведение всероссийских и межрегиональных мероприятий патриотической направленности в муниципальных образованиях 
в рамках исполнения пункта 1.5 перечня мероприятий подпрограммы. Показатели результативности по соглашениям выполнены в полном объеме.

Постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 530-пп утверждено распределение субсидий муниципальным образованиям Архангельской области на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области, используемых для целей военно-патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе, а также для организации мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу (далее – распределение) в рамках исполнения пункта 3.4 перечня мероприятий подпрограммы. В соответствии с распределением субсидии администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области заключены соглашения с Вилегодским, Пинежским, Няндомским, Шенкурским муниципальными районами Архангельской области. По всем соглашениям показатели результативности выполнены в полном объеме.

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро- прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя выполнения мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3. | Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным автономным учреждением Архангельской области «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | организация деятельности специализированных (профильных) лагерей, единиц | 4 | 0 | в связи с ограничениями, введенными указом Губернатора № 28-у, большая часть мероприятий прошла в онлайн-формате | увеличены показатели по другой работе в рамках мероприятия |
|  |  |  | количество участников специализированных (профильных) лагерей, человек | 600 | 0 | в связи с ограничениями, введенными указом Губернатора № 28-у, большая часть мероприятий прошла в онлайн-формате | увеличены показатели по другой работе в рамках мероприятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Проведение мероприятий по допризывной подготовке молодежи и профессиональной ориентации при подготовке молодежи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | количество проведенных профильных лагерей, единиц | 2 | 0 | в связи с ограничениями, введенными указом Губернатора № 28-у | средства были направлены на приобретение расходных материалов и оснащение профильных смен в 2021 году |
| 1.6. | Проведение финалов военно-спортивных игр «Зарничка» и «Зарница», обеспечение участия школьников во Всероссийских играх и соревнованиях | министерство образования Архангельской области | количество участников военно-спортивных игр, человек | 250 | 0 | в связи с ограничениями, введенными указом Губернатора № 28-у | средства возвращены в бюджет |
|  |  |  | количество муниципальных образований, направивших команды для участия в мероприятии, единиц | 15 | 0 | в связи с ограничениями, введенными указом Губернатора № 28-у | средства возвращены в бюджет |
| 1.8. | Развитие юнармейского движения на территории Архангельской области | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | количество проведенных профильных юнармейских смен в детских оздоровительных лагерях, единиц | 3 | 0 | в связи с ограничениями, введенными указом Губернатора № 28-у | средства были направлены на приобретение расходных материалов и оснащение профильных смен в 2021 году |

Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации

государственной программы»

- В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация одного мероприятия по пункту 1.1. «Осуществление функций 
в сфере физической культуры и спорта» – содержание агентства по спорту Архангельской области.

В рамках мероприятия в 2020 году производились: выплата заработной платы работникам агентства по спорту Архангельской области, отчисления на налоги и сборы, командировочные расходы, а также материально-техническое оснащение.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 18 999,9 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 18 816,4 тыс. рублей.

3.  Участие в реализации государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ), мероприятий федеральных проектов национальных проектов за отчетный период не принималось.

4.  Муниципальные образования Архангельской области участие 
в реализации подпрограммы за отчетный период не принимали.

5.  Невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных 
с нарушением плана реализации государственной программы, за отчетный период не выявлено.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
государственной программы

В 2020 году государственная программа выполнялась в соответствии 
с планом реализации государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики 
в Архангельской области», утвержденным распоряжением агентства 
по спорту Архангельской области от 19 февраля 2020 года № 64/1.

В ходе выполнения мероприятий государственной программы зафиксированы следующие факторы, повлиявшие на ход ее реализации 
и достижение установленных показателей:

В 2020 году количество проведенных на территории Архангельской области международных и всероссийских соревнований уменьшилось 
в связи  с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16 марта 2020 года № 216 об отмене с 16 марта 2020 года до особого распоряжения  всех международных и всероссийских соревнований на территории Российской Федерации из-за распространения новой коронавирусной инфекции «COVID-2019». Исключение составляли турниры, которые являлись контрольными или отборочными к Олимпийским играм 2020 года 
в Токио. Также было ограничено проведение на территории Российской Федерации межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятий, 
не являющихся контрольными или отборочными к Олимпийским играм, 
с 16 марта 2020 года до особого распоряжения.

Обустроено 16 спортивных площадок. Введены в эксплуатацию два крупных спортивных объекта: физкультурно-оздоровительный комплекс 
в городе Архангельске и лыжная база в г. Северодвинске. Заключен контракт на строительство спортивного зала ГБНОУ АО «АГЛ им. М.В. Ломоносова» в г. Архангельске. Строительство объекта в 2020 году не осуществлялось 
в связи с необходимостью проведения археологических раскопок. 
В 2021 году в областном и федеральном бюджетах восстановлены средства. Строительство объекта будет продолжено.

В итоге в 2020 году было введено в эксплуатацию и обустроено более 20 спортивных сооружений различного типа.

На ход реализации подпрограмм № 2 и 3 оказало влияние введение ограничительных мер в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Большинство мероприятий программы были проведены в онлайн-формате, что позволило охватить большее количество молодежи.

В период непростой эпидемиологической ситуации усилилась роль добровольчества. В марте 2020 года создан региональный штаб Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» (далее – региональный штаб, акция «#МыВместе»), в состав которого вошли представители региональных отделений всероссийских молодежных общественных организаций, а также руководители муниципальных штабов акции «#МыВместе». 
На период реализации акции «#МыВместе» организована региональная горячая линия для обращения граждан, организовано регулярное дежурство представителей регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» для оказания необходимой помощи обратившимся гражданам, в том числе гражданам пожилого возраста. 
Для оказания безвозмездной поддержки пожилым людям в Архангельскую область от партнеров акции «#МыВместе» поступило 10 000,0 тыс. рублей для комплектования продуктовых наборов. В ходе акции волонтеры вручили пожилым людям 19 239 наборов.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) значительное число мероприятий проведены в заочном (онлайн) режиме, не состоялись профильные патриотические смены, выезды 
на межрегиональные, всероссийские и международные мероприятия.

В связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году выросло количество проведенных мероприятий и акций патриотической направленности и количество реализованных проектов патриотической направленности (отобранных на конкурсной основе).

В связи с ростом популярности всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» (далее – движение) и значительным увеличением количества участников движения выросло количество выдаваемой символики 
и проводимых мероприятий для юнармейцев, приобретены всесезонные комплекты формы для юнармейцев.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, по итогам 2020 года приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 3 к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в соответствии 
с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила  74,6 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Номер меро-прия-тия | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  | освоено |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | процентов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение методической литературой, специализированными периодическими изданиями специалистов физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности. Создание методических площадок и кабинетов на базе государственных учреждений Архангельской области в сфере физической культуры и спорта, подведомственных агентству по спорту (далее – государственные учреждения физической культуры и спорта), комплексных научных групп по вопросам физической культуры и спорта | агентство по спорту Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Обеспечение повышения квалификации и переподготовки тренеров-преподавателей детско-юношеских спортивных школ муниципальных образований Архангельской области (далее – муниципальные образования) (в том числе олимпийского резерва) и специалистов государственных учреждений физической культуры и спорта, переподготовки спортивных судей, подготовки контролеров-распорядителей | агентство по спорту Архангельской области | 610 | 609,9 | 100 | 0 |  | 0 | 200 | 199,9 |  | 410 | 410 | 0 | 0 | 609,9 |
| 2.1. | Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта, освещение достижений спортсменов Архангельской области на всероссийских и международных соревнованиях | агентство по спорту Архангельской области | 40 | 40 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 2.2. | Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области, включенных в единый календарный план физкультурных мероприятий Архангельской области, подготовка и участие во всероссийских и международных спортивных соревнованиях | агентство по спорту Архангельской области | 96171,3 | 96171,3 | 100 | 0 |  | 0 | 87671,3 | 87671,3 |  | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 96171,3 |
| 2.3. | Гранты тренерам, специалистам физической культуры и спорта, муниципальным учреждениям и организациям физкультурно-спортивной направленности, спортивным клубам, общественным объединениям за лучшую организацию физкультурно-спортивной работы | агентство по спорту Архангельской области | 1000 | 1000 | 100 | 0 |  | 0 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 3.2. | Поддержка муниципальных учреждений и организаций физкультурно-спортивной направленности, спортсменов, тренеров и специалистов по развитию базовых зимних видов спорта | агентство по спорту Архангельской области | 5500 | 5500 | 100 | 0 |  | 0 | 5500 | 5500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 |
| 4.3. | Медицинская помощь участникам при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области | министерство здравоохранения Архангельской области | 3855 | 3855 | 100 | 0 |  | 0 | 3855 | 3855 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3855 |
| 4.4. | Обеспечение контроля за функциональной подготовкой, состоянием здоровья, обеспечение лечения, реабилитации и профилактики спортсменов спортивных сборных команд Архангельской области | министерство здравоохранения Архангельской области | 100 | 100 | 100 | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 5.1. | Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ государственными учреждениями физической культуры и спорта | агентство по спорту Архангельской области | 466994,1 | 466994,1 | 100 | 0 |  | 0 | 466994,1 | 466994,1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 466994,1 |
| 5.2.1. | Оказание поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта | агентство по спорту Архангельской области | 3167,2 | 3167,2 | 100 | 2850,5 |  | 2850,5 | 316,7 | 316,7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3167,2 |
| 5.2.2. | Поддержка организаций спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | агентство по спорту Архангельской области | 5921 | 5921 | 100 | 3721 |  | 3721 | 2200 | 2200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5921 |
| 5.2.3. | Оказание поддержки муниципальным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва, учредителем которых являются муниципальные образования Архангельской области, подготовившим спортсменов, ставших членами спортивной сборной команды Архангельской области | агентство по спорту Архангельской области | 5480,1 | 5480,1 | 100 | 0 |  | 0 | 4550,1 | 4550,1 |  | 930 | 930 | 0 | 0 | 5480,1 |
| 5.2.4. | Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием центров тестирования и обучение специалистов по реализации ВФСК ГТО | агентство по спорту Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.5. | Помощь в обеспечении уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, учредителем которых являются муниципальные образования Архангельской области (в том числе в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» | агентство по спорту Архангельской области | 37761,6 | 37761,5 | 100 | 0 |  | 0 | 30169 | 30168,9 |  | 7592,6 | 7592,6 | 0 | 0 | 37761,5 |
| 5.5. | Субсидии государственным учреждениям физической культуры и спорта на иные цели в части обеспечения их основной деятельности | агентство по спорту Архангельской области | 14401 | 14401 | 100 | 0 |  | 0 | 14401 | 14401 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14401 |
| 6.4. | Проектирование и строительство объекта «Крытый универсальный легкоатлетический манеж в г. Архангельске» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 8000 | 8000 | 100 | 0 |  | 0 | 8000 | 8000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
| 6.8. | Строительство объекта «Многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная аренда «Ледовый дворец») в г. Коряжма» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 127574,6 | 33733,2 | 26,4 | 0 |  | 0 | 127574,6 | 33733,2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33733,2 |
| 6.10. | Строительство крытого тренировочного катка с искусственным льдом по адресу: Архангельская область, г. Вельск, ул. Горького – ул. Некрасова (парк РМЗ) | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.11. | Строительство объекта «Спортивный комплекс на стадионе «Север» в г. Северодвинске» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.11.1. | Спортивный комплекс на стадионе «Север» в г. Северодвинске. Плавательный бассейн с внеплощадочными инженерными сетями – 1 этап | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.15. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Коноша Коношского района Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.18. | Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в Архангельске (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования «Город Архангельск») | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 164686,2 | 155500,4 | 94,4 | 119675,7 |  | 119675,7 | 44846 | 35677,7 |  | 164,5 | 147 | 0 | 0 | 155500,4 |
| 6.20. | Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин» в г. Северодвинске Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.21. | Строительство лыжной базы в г. Северодвинске Архангельской области в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 61016 | 61016 | 100 | 54839,5 |  | 54839,5 | 6093,3 | 6093,3 |  | 83,2 | 83,2 | 0 | 0 | 61016 |
| 6.27. | Строительство объекта «Лыжный биатлонный комплекс «Онега» Архангельская область, Онежский район, г. Онега (1-й этап строительства)» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.30. | Строительство спортивного зала ГБНОУ АО «АГЛ имени М.В. Ломоносова» по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 25, в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 83421,7 | 13839 | 16,6 | 72328,1 |  | 9703,6 | 11093,6 | 4135,4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13839 |
| 6.31. | Строительство и реконструкция плоскостных сооружений, стоимость строительства и реконструкции каждого из которых составляет не более 25 млн. рублей. | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.32. | Проектирование и строительство крытого футбольного манежа на стадионе «Север» в г. Северодвинске Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.33. | Возведение тренировочного манежа на стадионе «Труд» в г. Архангельске | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 80000 | 80000 | 100 | 0 |  | 0 | 80000 | 80000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16219 |
| 7.1. | Обустройство плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований | агентство по спорту Архангельской области | 30273,3 | 30273,3 | 100 | 0 |  | 0 | 16060 | 16060 |  | 14213,3 | 14213,3 | 0 | 0 | 30273,3 |
| 7.2. | Обустройство плоскостных спортивных сооружений в государственных образовательных организациях Архангельской области | министерство образования Архангельской области | 10600 | 10600 | 100 | 0 |  | 0 | 10600 | 10600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10600 |
| 7.3. | Обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом | агентство по спорту Архангельской области | 11849,1 | 11849,1 | 100 | 0 |  | 0 | 8500 | 8500 |  | 3349,1 | 3349,1 | 0 | 0 | 11849,1 |
| 7.4. | Создание или модернизация физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта | агентство по спорту Архангельской области | 25767,9 | 25767,9 | 100 | 25000 |  | 25000 | 510,2 | 510,2 |  | 257,7 | 257,7 | 0 | 0 | 25767,9 |
| 7.7. | Создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с ВФСК ГТО в рамках федерального проекта «Демография» национального проекта «Спорт – норма жизни» | агентство по спорту Архангельской области | 12709,8 | 12709,8 | 100 | 12455,6 |  | 12455,6 | 254,2 | 254,2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12709,8 |
| 8.1. | Обследование, проектирование, получение положительного заключения государственной экспертизы, ремонт зданий, сооружений и оборудования государственных учреждений физической культуры и спорта | агентство по спорту Архангельской области | 23334 | 23334 | 100 | 0 |  | 0 | 23334 | 23334 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23334 |
| 8.2. | Капитальный ремонт крытых спортивных объектов муниципальных образований | агентство по спорту Архангельской области | 3710,1 | 3710,1 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3710,1 | 3710,1 | 0 | 0 | 3710,1 |
| 8.6. | Капитальный ремонт спортивных залов детско-юношеских спортивных школ | агентство по спорту Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для государственных учреждений физической культуры и спорта | агентство по спорту Архангельской области | 265 | 265 | 100 | 0 |  | 0 | 265 | 265 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 9.5. | Приобретение комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» | агентство по спорту Архангельской области | 13175 | 13175 | 100 | 8043,2 |  | 8043,2 | 5000 | 5000 |  | 131,8 | 131,8 | 0 | 0 | 13175 |
| 9.7. | Закупка оборудования для хоккея в рамках федерального проекта «Демография» национального проекта «Спорт – норма жизни» | агентство по спорту Архангельской области | 25510,2 | 25510,2 | 100 | 25000 |  | 25000 | 510,2 | 510,2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25510,2 |
| 9.8 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности, обеспеченных спортивным инвентарем и оборудованием | агентство по спорту Архангельской области | 6465,8 | 6465,8 | 100 | 0 |  | 0 | 5000 | 5000 |  | 1465,8 | 1465,8 | 0 | 0 | 6465,8 |
| 9.9. | Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» | агентство по спорту Архангельской области | 10443,3 | 10443,3 | 100 | 9373,9 |  | 9373,9 | 1069,4 | 1069,4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10443,3 |
| 10.1. | Сертификация спортивных объектов государственных учреждений физической культуры и спорта | агентство по спорту Архангельской области | 420 | 420 | 100 | 0 |  | 0 | 420 | 420 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 10.2. | Сертификация спортивных объектов муниципальных учреждений | агентство по спорту Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме № 1 |  | 1340223,3 | 1167613,2 | 87,1 | 333287,5 |  | 270663 | 966087,7 | 856119,6 |  | 40848,1 | 40830,6 | 0 | 0 | 1103832,2 |
| Подпрограмма № 2 «Молодежь Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие волонтерского движения среди молодежи | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 2700 | 2700 | 100 | 0 |  | 0 | 2700 | 2700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 |
| 1.2. | Проведение областных мероприятий для молодежи | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 9200 | 9138,2 | 99,3 | 0 |  | 0 | 9200 | 9138,2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8416,7 |
| 1.3. | Организация и проведение мероприятий по развитию детского и молодежного общественного движения и молодежного самоуправления Архангельской области | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 3128,7 | 3128,7 | 100 | 0 |  | 0 | 3128,7 | 3128,7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125,2 |
| 1.4. | Проведение мероприятий по поддержке творческой и талантливой молодежи | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 6738,6 | 6686,7 | 99,2 | 0 |  | 0 | 6738,6 | 6686,7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5656,9 |
| 1.5. | Проведение мероприятий в рамках проектов Федерального агентства по делам молодежи | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 10107,2 | 10107,2 | 100 | 0 |  | 0 | 10107,2 | 10107,2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10105,8 |
| 1.6. | Участие представителей Архангельской области в международных, всероссийских, межрегиональных и региональных мероприятиях и проектах для молодежи, обучающих семинарах и курсах повышения квалификации | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 1504 | 1131,7 | 75,2 | 0 |  | 0 | 1504 | 1131,7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121,4 |
| 1.7. | Реализация проектов в сфере государственной молодежной политики (на конкурсной основе) | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 8949 | 14619,2 | 163,4 | 0 |  | 0 | 8449 | 8449 |  | 200 | 158,6 | 300 | 6011,6 | 14525,5 |
| 1.8. | Реализация проектов и программ, направленных на становление и развитие благополучной молодой семьи, формирование у молодежи традиционных семейных ценностей, поддержку молодых семей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации, и профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.1. | Реализация проектов и программ по профилактике асоциальных проявлений в молодежной среде | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 2744,8 | 2694,9 | 98,2 | 0 |  | 0 | 2744,8 | 2694,9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2694,9 |
| 1.9. | Выполнение государственных заданий государственными учреждениями в сфере молодежной политики | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 45753,6 | 45753,6 | 100 | 0 |  | 0 | 45753,6 | 45753,6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44232,8 |
| 1.10. | Поддержка проведения муниципальных мероприятий по работе с молодежью | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 2615 | 2793,8 | 106,8 | 0 |  | 0 | 2555 | 2555 |  | 60 | 238,8 | 0 | 0 | 2793,8 |
| 1.11. | Реализация мероприятий федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 9234,7 | 9234,5 | 100 | 9050 |  | 9050 | 184,7 | 184,5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9224,7 |
| 2.1.1. | Реализация мероприятий по содействию трудоустройству молодежи подведомственными учреждениями | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 479,8 | 479,8 | 100 | 0 |  | 0 | 479,8 | 479,8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 479,8 |
| 2.1.2. | Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 11220 | 14909,9 | 132,9 | 0 |  | 0 | 11000 | 10999,5 |  | 220 | 3910,4 | 0 | 0 | 14909,9 |
| 2.2. | Содействие развитию движения молодежных трудовых отрядов | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 6680,5 | 6680,5 | 100 | 0 |  | 0 | 6680,5 | 6680,5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6680,5 |
| 2.3. | Выполнение государственного задания государственным автономным учреждением Архангельской области «Штаб молодежных трудовых отрядов Архангельской области» | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 6332 | 6332 | 100 | 0 |  | 0 | 6332 | 6332 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6332 |
| 2.4. | Проведение регионального форума «Поморские дни карьерной навигации» | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 325,4 | 348,8 | 107,2 | 0 |  | 0 | 285,4 | 285,4 |  | 40 | 63,4 | 0 | 0 | 348,8 |
| 3.1. | Организация методического и научного обеспечения молодежной политики | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 1415,3 | 1415,3 | 100 | 0 |  | 0 | 1415,3 | 1415,3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415,3 |
| 3.2. | Организация информационного обеспечения государственной молодежной политики | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 1200 | 1200 | 100 | 0 |  | 0 | 1200 | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 893,4 |
| 3.3. | Вручение областных премий «За вклад в реализацию государственной молодежной политики в Архангельской области» | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 200 | 200 | 100 | 0 |  | 0 | 200 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 3.4. | Субсидии подведомственным учреждениям на иные цели в части обеспечения их основной деятельности | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 30,1 | 30,1 | 100 | 0 |  | 0 | 30,1 | 30,1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,1 |
| 3.5. | Субсидии подведомственным учреждениям на осуществление капитального, текущего ремонта и реконструкцию здания, переданного в оперативное управление государственному автономному учреждению Архангельской области «Молодежный центр» | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 29467,9 | 29467,9 | 100 | 0 |  | 0 | 29467,9 | 29467,9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26251,7 |
| 4.1. | Поддержка деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 1111,1 | 2315,9 | 208,4 | 0 |  | 0 | 1000 | 1000 |  | 111,1 | 1315,9 | 0 | 0 | 2315,9 |
| 4.2. | Поддержка муниципальных учреждений по работе с молодежью по обеспечению деятельности методических площадок (на конкурсной основе) | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 949 | 952,6 | 100,4 | 0 |  | 0 | 837,9 | 837,9 |  | 111,1 | 114,7 | 0 | 0 | 952,6 |
| 4.3. | Софинансирование на конкурсной основе мероприятий, отраженных в муниципальных программах по работе с молодежью | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 950 | 989,7 | 104,2 | 0 |  | 0 | 850 | 850 |  | 100 | 139,7 | 0 | 0 | 989,7 |
| 4.4. | Поддержка деятельности ресурсных центров для молодежи и ресурсно-информационных центров по поддержке деятельности молодежных добровольческих объединений в муниципальных образованиях (субсидии местным бюджетам) | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 2111,1 | 2311 | 109,5 | 0 |  | 0 | 2000 | 2000 |  | 111,1 | 311 | 0 | 0 | 2311 |
|  | Итого по подпрограмме № 2 |  | 165147,8 | 175622 | 106,3 | 9050 |  | 9050 | 154844,5 | 154307,9 |  | 953,3 | 6252,5 | 300 | 6011,6 | 168708,400 |
| Подпрограмма № 3 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий патриотической направленности | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 19106,3 | 19106,3 | 100 | 0 |  | 0 | 18776,3 | 18776,3 |  | 330 | 330 | 0 | 0 | 19106,3 |
| 1.2. | Реализация проектов патриотической направленности на основе конкурсных процедур | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 30850,2 | 30850,2 | 100 | 0 |  | 0 | 29850,2 | 29850,2 |  | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 29850,2 |
| 1.3. | Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным автономным учреждением Архангельской области «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 31034 | 31034 | 100 | 0 |  | 0 | 31034 | 31034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31034 |
| 1.4. | Проведение мероприятий по допризывной подготовке молодежи и профессиональной ориентации при подготовке молодежи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 5800 | 5800 | 100 | 0 |  | 0 | 5800 | 5800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 |
| 1.5. | Выделение субсидий муниципальным образованиям на компенсацию части затрат по организации всероссийских и межрегиональных мероприятий патриотической направленности (на конкурсной основе) | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 1100 | 1100 | 100 | 0 |  | 0 | 1000 | 1000 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 1100 |
| 1.6. | Проведение финалов военно-спортивных игр «Зарничка» и «Зарница», обеспечение участия школьников во Всероссийских играх и соревнованиях | министерство образования Архангельской области | 1200 | 1200 | 100 | 0 |  | 0 | 1200 | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| 1.7. | Выделение субсидий общественным поисковым объединениям и общественным объединениям патриотической направленности | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 3000 | 3000 | 100 | 0 |  | 0 | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 1.8. | Развитие юнармейского движения на территории Архангельской области | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 18803 | 18803 | 100 | 0 |  | 0 | 18803 | 18803 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18803 |
| 2.1. | Научно-методическое обеспечение функционирования системы гражданско-патриотического воспитания молодежи | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 2800 | 2800 | 100 | 0 |  | 0 | 2800 | 2800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 |
| 2.2. | Организация получения дополнительного профессионального образования руководителями общественных объединений патриотической направленности, специалистами, организаторами патриотического воспитания в муниципальных образованиях | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 1000 | 1000 | 100 | 0 |  | 0 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 2.3. | Обеспечение деятельности сайтов по патриотическому воспитанию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 800 | 800 | 100 | 0 |  | 0 | 800 | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 2.4. | Издание материалов, полиграфической продукции патриотической направленности | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 2800 | 2800 | 100 | 0 |  | 0 | 2800 | 2800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 |
| 3.1. | Капитальный ремонт и реконструкция здания, переданного в оперативное управление государственному автономному учреждению Архангельской области «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 1000 | 1000 | 100 | 0 |  | 0 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 3.2. | Оснащение на территории Архангельской области филиалов государственного автономного учреждения Архангельской области «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе», объединений патриотической направленности, в том числе центров, клубов, учреждений, музеев, на конкурсной основе в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Архангельской области | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 11150 | 11150 | 100 | 0 |  | 0 | 10800 | 10800 |  | 350 | 350 | 0 | 0 | 10800 |
| 3.3. | Субсидия государственному автономному учреждению Архангельской области «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» на иные цели в части обеспечения их основной деятельности | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 12432 | 12432 | 100 | 0 |  | 0 | 12432 | 12432 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247,3 |
| 3.4. | Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области, используемых для целей военно-патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе, а также для организации мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 28058,1 | 27017,1 | 96,3 | 0 |  | 0 | 27883,2 | 26842,2 |  | 174,9 | 174,9 | 0 | 0 | 26842,2 |
| 3.5. | Проведение восстановительных работ и установка мемориальных знаков на воинских захоронениях в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 1659,8 | 1652 | 99,5 | 1493,8 |  | 1486,8 | 166 | 165,2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651,9 |
| 3.6. | Проведение восстановительных работ и установка мемориальных знаков на воинских захоронениях в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» | министерство образования Архангельской области | 3954,1 | 3954,1 | 100 | 0 |  | 0 | 3954,1 | 3954,1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3954,1 |
|  | Итого по подпрограмме № 3 |  | 176547,5 | 175498,7 | 99,4 | 1493,8 |  | 1486,8 | 173098,8 | 172057 |  | 954,9 | 954,9 | 1000 | 1000 | 162789 |
| Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление функций в сфере физической культуры и спорта | агентство по спорту Архангельской области | 18999,9 | 18816,4 | 99 | 0 |  | 0 | 18999,9 | 18816,4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18816,4 |
|  | Итого по подпрограмме № 5 |  | 18999,9 | 18816,4 | 99 | 0 |  | 0 | 18999,9 | 18816,4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18816,4 |
|  | Всего по государственной программе |  | 1700918,5 | 1537550,3 | 90,4 | 343831,3 |  | 281199,8 | 1313030,9 | 1201300,9 |  | 42756,3 | 48038 | 1300 | 7011,6 | 1454146,00 |

___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание,

развитие физической культуры,

спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области»

| СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области» по итогам 2020 года |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель – министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области. |  |

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за два года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | фактическое за отчетный год | степень достижения показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Доля населения Архангельской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Архангельской области в возрасте 3 – 79 лет | агентство по спорту Архангельской области | процентов | 34,2 | 37,2 | 39,4 | 40,3 | 102,3 | 42,5 |  |
| 1.2. Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» | агентство по спорту Архангельской области | процентов | - | 85,7 | 84,5 | 86,2 | 102,0 | 85 |  |
| 1.3. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 – 54 года; мужчины: 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» | агентство по спорту Архангельской области | процентов | - | 17 | 22 | 22,6 | 102,7 | 28 |  |
| 1.4. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 – 79 лет; мужчины: 60 – 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» | агентство по спорту Архангельской области | процентов | - | 10,5 | 13 | 13,1 | 100,8 | 15 |  |
| 2. Количество спортсменов Архангельской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта | агентство по спорту Архангельской области | человек | 49 | 49 | 51 | 53 | 103,9 | 52 |  |
| 3. Количество муниципальных программ в сфере патриотического воспитания, спорта, молодежной политики и туризма | агентство по спорту Архангельской области, администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | единиц | 79 | 81 | 82 | 82 | 100,0 | - |  |
| 4. Доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, органов молодежного самоуправления и общественных объединений патриотической направленности, от общего количества молодежи | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, министерство образования и науки Архангельской области | процентов | 41 | 42 | 40,5 | 41 | 101,2 | 43 |  |
| 5. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан, проживающих в Архангельской области | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, министерство образования Архангельской области | процентов | 55,2 | 55 | 60 | 60 | 100,0 | 60 |  |
| 5.1. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, министерство образования и науки Архангельской области | процентов | - | 15,57 | 13 | 13,6 | 104,6 | - |  |
| Подпрограмма № 1 «Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Количество подготовленных контролеров-распорядителей, спортивных судей, тренеров-преподавателей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, в том числе прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку | агентство по спорту Архангельской области | человек | 419 | 290 | 225 | 225 | 100,0 | - |  |
| 8.1. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом) | агентство по спорту Архангельской области | человек | 890 | 828 | 895 | 878 | 98,1 | - |  |
| 8.2. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет | агентство по спорту Архангельской области | процентов | 44 | 36,7 | 81,1 | 38 | 46,7 | - | недостижение показателя связано с недостаточным количеством в муниципальных образованиях физкультурно-спортивных организаций |
| 8.3. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | агентство по спорту Архангельской области | процентов | 46,4 | 46 | 48,5 | 45 | 92,8 | - | недостижение показателя связано с введением на территории Архангельской области и Российской Федерации ограничительных мер для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Была полностью приостановлена соревновательная деятельность, результатом стало снижение количества спортсменов-разрядников |
| 8.4. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | агентство по спорту Архангельской области | процентов | 39,2 | 36,3 | 23 | 14 | 60,9 | - | недостижение показателя связано с введением на территории Архангельской области и Российской Федерации ограничительных мер для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Была полностью приостановлена соревновательная деятельность, результатом стало снижение количества спортсменов- разрядников |
| 8.5. Доля граждан Архангельской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО | агентство по спорту Архангельской области | процентов | 54 | 58 | 40 | 55 | 137,5 | 58,5 | перевыполнение показателя связано с повышением у населения уровня физической подготовки, модернизацией системы физического воспитания и системы развития массового, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта в образовательных организациях, а также доступностью системы подготовки для всех слоев населения |
| из них учащихся и студентов | агентство по спорту Архангельской области | процентов | 50 | 58 | 70 | 55 | 78,6 | - | в 2020 году мероприятия были проведены не в полном объеме в связи с введением мер по противодействию распространения на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) |
| 8.6. Доля занимающихся в организациях осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе спортивного совершенствования, в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | агентство по спорту Архангельской области | процентов | 72 | 87,4 | 30,1 | 47 | 156,2 | 30,2 | перевыполнение показателя связано с более качественным отбором спортсменов для зачисления на реализацию программ спортивной подготовки в организации, осуществляющие спортивную подготовку, и с приемом в спортивную школу спортсменов высокого уровня, мастеров спорта, членов сборных команд Российской Федерации |
| 8.7. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | агентство по спорту Архангельской области | процентов | 16 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100 |  |
| 9.1. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | агентство по спорту Архангельской области | процентов | 79,4 | 80,4 | 80 | 88 | 110,0 | - |  |
| 9.2. Доля населения Архангельской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | агентство по спорту Архангельской области | процентов | 18,9 | 23,5 | 23,1 | 26,6 | 115,2 | - |  |
| 9.3. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» | агентство по спорту Архангельской области | процентов | - | 53,7 | 60 | 63 | 105,0 | 87 |  |
| 10. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Архангельской области | агентство по спорту Архангельской области | процентов | 14 | 14 | 15,6 | 14,1 | 90,4 | 17,1 | недостижение показателя связано с введением на территории Архангельской области и Российской Федерации ограничительных мер для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Была полностью приостановлена тренировочная и соревновательная деятельность |
| 10.1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | агентство по спорту Архангельской области | процентов | 68 | 68,5 | 69 | 69 | 100,0 | - |  |
| 11. Доля молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности молодежи в Архангельской области | агентство по спорту Архангельской области | процентов | 66,5 | 65,2 | 80 | 80 | 100,0 | - |  |
| 13. Удельный вес граждан, занимающихся физической культурой и спортом, прошедших специализированное медицинское обследование, от общего количества граждан диспансерного контингента, занимающихся физической культурой и спортом | министерство здравоохранения Архангельской области, агентство по спорту | процентов | 76 | 82,6 | 80 | 60 | 75,0 | 82,7 | недостижение показателя связано с тем, что в 2020 году в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ГБУЗ АО «Архангельский центр лечебной медицины в Архангельске» был переоснащен в обсерватор |
| 14. Количество проведенных мероприятий в сфере физической культуры и спорта | агентство по спорту Архангельской области | единиц | 1498 | 2147 | 1250 | 1456 | 116,5 | 1300 |  |
| 15. Количество спортсменов Архангельской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта | агентство по спорту Архангельской области | человек | 49 | 188 | 100 | 133 | 133,0 | 105 | ежегодное увеличение количества организаций, перешедших на спортивную подготовку |
| 16. Количество призовых мест, завоеванных спортсменами Архангельской области на всероссийских и международных спортивных соревнованиях по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта | агентство по спорту Архангельской области | единиц | 1215 | 1520 | 1250 | 1580 | 126,4 | 1270 | в связи с более качественной подготовкой членов сборных команд Архангельской области по видам спорта и в связи с увеличением количества мероприятий увеличилось количество призовых мест |
| 17. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» | агентство по спорту Архангельской области | процентов | 47,5 | 53,2 | 53 | 53 | 100,0 | 54 |  |
| 17.1. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом) | агентство по спорту Архангельской области | человек | 1000 | 1210 | 1430 | 1571 | 109,9 | - |  |
| 17.1. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом) | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | человек | 100 | 227 | 414 | 394 | 95,2 | - |  |
| 17.1. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом) | министерство образования Архангельской области | человек | 60 | 84 | 80 | 80 | 100,0 | - |  |
| 17.2. Эффективность использования существующих объектов спорта | агентство по спорту Архангельской области | процентов | 69 | 72 | 80 | 91 | 113,7 | - |  |
| 17.3. Количество спортивных объектов, в отношении которых проведен капитальный ремонт | агентство по спорту Архангельской области | единиц | - | 5 | 2 | 2 | 100,0 | 7 |  |
| 17.4. Количество спортивных объектов муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области физкультурно-спортивной направленности, обеспеченных спортивным инвентарем и оборудованием, ежегодно | агентство по спорту Архангельской области | единиц | - | 6 | 6 | 14 | В 2 раза | 1 | в связи с увеличением количества заявившихся на конкурс |
| 18. Количество объектов, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта | агентство по спорту Архангельской области | единиц | 6 | 5 | 6 | 6 | 100,0 | - |  |
| 18.1. Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта | агентство по спорту Архангельской области | процентов | 61,6 | 61 | 57 | 59,8 | 104,9 | 61,1 |  |
| Подпрограмма № 2 «Молодежь Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах подпрограммы № 2 (от общего количества молодежи) | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | процентов | 80,42 | 79,57 | 82 | 83,64 | 102,0 | - |  |
| 20. Доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, органов молодежного самоуправления, добровольческих объединений (от общего количества молодежи) | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | процентов | 9,97 | 9,91 | 9,5 | 10,16 | 106,9 | 43 |  |
| 21. Количество реализованных социальных проектов (отобранных на конкурсной основе) | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | единиц | 56 | 68 | 63 | 61 | 96,8 | - |  |
| 22. Количество участников молодежных трудовых отрядов | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | человек | 2541 | 2476 | 2200 | 2114 | 96,1 | - |  |
| 23. Количество молодых граждан, получивших поддержку в сфере профессиональной ориентации | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | человек | 6581 | 5946 | 6000 | 6001 | 100,0 | - |  |
| 23.1. Количество создаваемых временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | человек | - | 1689 | 200 | 1821 | В 9 раз | - | благодаря механизму субсидирования трудоустройства несовершеннолетних муниципальным образованиям удалось трудоустроить гораздо большее количество подростков |
| 24. Количество муниципальных служащих, специалистов государственных и муниципальных учреждений по работе с молодежью, повысивших квалификацию | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | человек | 20 | 30 | 20 | 24 | 120,0 | - |  |
| 25. Количество муниципальных программ по работе с молодежью | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | единиц | 36 | 36 | 35 | 36 | 102,9 | - |  |
| 25.1. Удовлетворенность населения молодежной политикой, осуществляемой органами государственной власти | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | процентов | 36 | 43,9 | 37 | 37 | 100,0 | 44,1 |  |
| 25.2. Количество выпусков тематической молодежной телевизионной программы | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | единиц | - | - | 4 | 0 | 0,0 | - | отсутствие финансирования на указанные мероприятия |
| Подпрограмма № 3 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству населения Архангельской области | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, министерство образования и науки Архангельской области | процентов | 55,2 | 55 | 60 | 60 | 100,0 | - |  |
| 27. Доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, органов молодежного самоуправления и общественных объединений патриотической направленности, от общего количества молодежи | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, министерство образования и науки Архангельской области | процентов | 41 | 42 | 40,5 | 41 | 101,2 | 43 |  |
| 28. Количество муниципальных программ в сфере патриотического воспитания, спорта, молодежной политики и туризма | агентство по спорту Архангельской области, администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | единиц | 79 | 81 | 82 | 82 | 100,0 | - |  |
| 28.1. Количество обустроенных и восстановленных воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы». | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, министерство образования и науки Архангельской области | единиц | - | 1 | 1 | 20 | в 20 раз | 20 | результат увеличен в связи со значительным дополнительным финансированием из федерального бюджета |
| 28.2. Количество федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Архангельской области, укрепивших материально-техническую базу | министерство образования Архангельской области | единиц | - | - | 1 | 1 | 100,0 | - |  |
| Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Исполнение государственной программы Архангельской области | агентство по спорту Архангельской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 99 | 99,0 | - |  |
| 35. Объем привлекаемых средств из федерального бюджета в рамках реализации государственной программы | агентство по спорту Архангельской области | млн. рублей | 61,8 | 61,8 | 45 | 281,2 | В 6 раз | - | результат увеличен в связи со значительным дополнительным финансированием из федерального бюджета |

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма 
и повышение эффективности реализации молодежной политики

в Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ

о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных

из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы

Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма

и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области»

по итогам 2020 года

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значения показателя результативности |  | Степень достижения показателя (процентов) | Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета (тыс. рублей) | Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета (тыс. рублей) | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств предоставленной из федерального бюджета субсидии (процентов) | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агентство по спорту Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |  |  |  |  |  |  | 37 455,6 |  |  |  |  |
| 1. Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) | единиц | 5 | 5 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1. В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | единиц | 1 | 1 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | 2 850,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1. Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | единиц | 12 |  | 12 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Субсидия на адресную финансовую поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту |  |  |  |  |  |  | 3 721,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | процентов | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |
| Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  | 264 260,4 | 62 624,50 | 0,24 |  | в связи с проведением археологической экспертизы |
| - Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» | единиц | 3 |  | 2 |  | 66,7 |  |  |  |  |  |
| - В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» | единиц | 1 |  | 1 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| - В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» | единиц | 1 |  | 1 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | х | Х |  | х |  |  | 333 287,5 | 62 624,50 | 0,24 |  |  |

___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма 
и повышение эффективности реализации молодежной политики

в Архангельской области»

О Ц Е Н К А

эффективности реализации государственной программы Архангельской области

«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение

эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области» за 2020 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государ-ственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государ-ственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государ-ственной программы по исполнителю (KPIj) | Оценка реализации государ-ственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государ-ственной программы (KPIГП) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10) |  |  | (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Агентство по спорту Архангельской области | 0,93 | 0,93 | 1 | 93,7 | - | - | - |  |
| Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 0,9 | 0,93 | 1 | 92,7 | - | - | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 0,23 | 0,9 | 0,67 | 64,3 | - | - | - |  |
| Министерство образования Архангельской области | 0,67 | 1 | 1 | 88,5 | - | - | - |  |
| Министерство здравоохранения Архангельской области | 0 | 0,7 | 1 | 48,5 | - | - | - |  |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 84,3 | 35,9 | 74,6 |  |
| Эффективность реализации государственной программы – удовлетворительная. |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________