- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 мая 2021 г. № 206-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2020 году 
государственной программы Архангельской области 
«Развитие лесного комплекса Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 459-пп:

- Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 459-пп (далее – государственная программа).

- Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2020 году средней.

- Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство природных ресурсов и ЛПК):

  - продолжить реализацию мероприятий государственной программы 
в 2021 году;

  - при изменении в течение 2021 года объема финансирования 
из федерального бюджета на выполнение запланированных мероприятий, осуществляемых за счет субвенций на реализацию переданных органам государственной власти Архангельской области отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений в соответствии 
с Лесным кодексом Российской Федерации, или изменении плановых показателей, согласованных с Федеральным агентством лесного хозяйства, обеспечить своевременное внесение соответствующих изменений 
в государственную программу;

  - обеспечить в течение 2021 года проведение лесовосстановления 
на площади, обеспечивающей достижение показателя регионального проекта «Сохранение лесов (Архангельская область)» – «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших насаждений» в размере 87 процентов, лесоустроительных работ на площади 
не менее 200 тыс. гектаров;

  - до 1 июля 2021 года в целях достижения основного показателя регионального проекта «Сохранение лесов (Архангельская область)» – «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших насаждений» обратиться в Федеральное агентство лесного хозяйства с ходатайством о внесении изменений в методологию расчета показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших насаждений» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», утвержденную приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 28 марта 2019 года 
№ 471, в части исключения из нее порядка и способа расчета показателя площадей, не подлежащих лесовосстановлению (погибших лесных насаждений).

- Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в 2021 году оказывать содействие министерству природных ресурсов и ЛПК в организации выполнения мероприятий государственной программы на территориях муниципальных образований Архангельской области.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

##### Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области	А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Архангельской области 
от 28 мая 2021 г. № 206-рп

ОТЧЕТ 
о реализации в 2020 году государственной программы 
Архангельской области «Развитие лесного комплекса 
Архангельской области»

- Результаты реализации мероприятий 
государственной программы Архангельской области

В 2020 году в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 459-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Обеспечение использования лесов»

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация двух мероприятий.

Согласно плану реализации государственной программы, утвержденному распоряжением министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 7 февраля 2020 года № 156р (далее – план реализации государственной программы), в рамках мероприятия «Организация использования лесов» выполнен отвод лесосек на площади 157 566,1 га, в том числе:

для обеспечения нужд муниципальных образований Архангельской области и сельскохозяйственных товаропроизводителей, субъектов малого 
и среднего предпринимательства – 8012,3 га;

для обеспечения граждан древесиной для собственных нужд – 5032,9 га;

на арендованных лесных участках – 142 180,55 га;

для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий – 340,35 га;

для проведения мероприятий по уходу за лесами – 2000,0 га.

В рамках выполнения этапа разработки лесохозяйственных регламентов лесничества, лесопарков и внесения в них изменений выполнены следующие работы:

в рамках государственного контракта от 28 июля 2020 года № 20 подготовлены изменения в лесохозяйственные регламенты Березниковского, Емецкого, Карпогорского, Лешуконского, Обозерского, Онежского, Пинежского, Плесецкого, Приозерного, Пуксоозерского, Северодвинского, Сийского, Сурского, Холмогорского лесничеств;

в рамках государственного контракта от 27 июля 2020 года № 17 подготовлены изменения в лесохозяйственные регламенты Верхнетоемского, Вилегодского, Выйского, Каргопольского, Котласского, Красноборского, Няндомского, Шенкурского, Яренского лесничеств;

в рамках государственного контракта от 27 июля 2020 года № 18 подготовлены изменения в лесохозяйственные регламенты Архангельского, Вельского, Мезенского, Соловецкого лесничеств.

Работы по всем заключенным контрактам приняты 25 декабря 2020 года.

Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство) проведено 298 аукционов 
по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений на общий объем 1126,0 тыс. куб. метров и заключено:

26 договоров аренды лесных участков (далее – договоров) – в целях заготовки древесины на площади 432,3 тыс. га с расчетной лесосекой 
273,7 тыс. куб. метров, из них 11 договоров – для реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на площади 299,6 тыс. га с расчетной лесосекой 202,4 тыс. куб. метров;

один договор – в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности на площади 5173,2 га;

два договора – в целях переработки древесины на площади 5,5 га;

девять договоров – в целях рекреационной деятельности на площади 1,564 га;

один договор – в целях выращивания лесных, плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений на площади 108,0 га;

один договор – для осуществления деятельности в сфере охотничьего хозяйства на площади 35,8 тыс. га;

два договора – в целях заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений на площади 120,6 тыс. га с объемом использования 172,0 тонны;

67 договоров – для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождения полезных ископаемых на площади 905,7 га;

52 договора – для выполнения работ по использованию лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов на площади 477,9 га;

девять договоров – в целях заготовки древесины на лесных участках, предоставленных для использования лесов в соответствии со статьями 43 – 46 Лесного кодекса Российской Федерации на площади 59,418 га.

В текущем году проведено четыре открытых конкурса на право заключения договоров аренды лесных участков в целях заготовки древесины на площади 14,1 тыс. га с запасом 15,7 тыс. куб. метров. Заключено 
по результатам конкурсов три договора аренды на заготовку древесины 
на площади 56,75 га с объемом заготовки 38,6 тыс. куб. метров.

В соответствии с планом реализации государственной программы 
в рамках выполнения мероприятия «Проведение мероприятий лесоустройства, ведение государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков» между министерством и Архангельским филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг» (далее – Архангельский филиал ФГБУ «Рослесинфорг») заключен двухгодичный контракт по выполнению лесоустроительных работ на площади 802,6 тыс. га на землях лесного фонда на территории Вельского лесничества Архангельской области от 25 июля 2019 года № 18. Работы 
по государственному контракту приняты 1 декабря 2020 года.

Всего в 2020 году на территории Архангельской области лесоустроительные работы выполнены на площади 1339,7 тыс. га, из них арендаторами лесных участков – на площади 537,06 тыс. га. По результатам заключения государственного контракта между министерством и Архангельским филиалом ФГБУ «Рослесинфорг» проведены лесоустроительные работы 
на площади 802,6 тыс. га.

Также в 2020 году между министерством и Архангельским филиалом ФГБУ «Рослесинфорг» заключен государственный контракт от 10 июля 
2020 года № 14 на проведение лесоустроительных работ на территории Архангельского лесничества на площади 107,8 тыс. га.

Процент актуальности лесоустройства на территории Архангельской области составил 21 процент.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 315 540,7 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 77 179,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 18 324,6 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 220 036,6 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 335 839,3 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 77 179,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 18 094,5 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 240 565,3 тыс. рублей.

В рамках мероприятия пункта 2.1 не израсходованы средства областного бюджета в размере 230,0 тыс. рублей. Экономия денежных средств сложилась по результатам проведения закупочных процедур, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ, в рамках заключения государственного контракта от 8 июля 2020 года № 16 по разработке документации по проектированию границы зеленой зоны Устьянского лесничества Архангельской области.

В связи с изменением в конце 2019 года законодательства, регламентирующего проектирование границ зеленых зон (приказ Рослесхоза от 27 декабря 2019 года № 1497 «Об отнесении лесов на территории Устьянского лесничества Архангельской области к защитным лесам, эксплуатационным лесам и установлении их границ»), и увеличением стоимости запланированных на 2020 год работ по итогам рассмотрения коммерческих предложений на проектирование границ зеленых зон сделано заключение, что осуществить эти работы за счет средств экономии в размере 230,0 тыс. рублей не представляется возможным.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 318 (далее – государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства»), в части исполнения подпрограммы 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов».

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде план реализации государственной программы 
не нарушен.

Подпрограмма № 2 «Воспроизводство лесов»

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация четырех мероприятий, в том числе трех мероприятий, реализуемых по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Согласно плану реализации государственной программы в рамках мероприятия «Осуществление лесовосстановления и лесоразведения» осуществлялась реализация мероприятия «Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных и не переданных в пользование (аренду)» (в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология»). В рамках которого выполнено лесовосстановление на площади 74 154,2 га, в том числе:

искусственное – 4804,9 га;

комбинированное – 272,4 га;

естественное (содействие естественному лесовосстановлению) – 67 603,8 га;

естественное лесовосстановление вследствие природных процессов – 1473,2 га;

агротехнические уходы – 14 758,0 га;

лесоводственные уходы – 163,4 га;

подготовка лесных участков для создания лесных культур и обработка почвы – 5280,5 га;

рубки ухода за лесами (осветления, прочистки) – 14 810,3 га;

уход за объектами лесного семеноводства – 37,9 га.

В рамках мероприятия «Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках вырубленных 
и погибших лесных насаждений (в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология») выполнено хранение 169,2 кг семян лесных растений, заготовлено 155,2 кг семян хвойных пород.

Согласно утвержденному плану реализации государственной программы в рамках мероприятия «Проведение ухода за лесами» выполнены рубки ухода (проходные, прореживание) на площади 13 638,5 га.

В рамках выполнения мероприятия «Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология»)» осуществлялась реализация этапа «приобретение лесохозяйственной техники и оборудования», государственным автономным учреждением Архангельской области «Единый лесопожарный центр» (далее – ГАУ «ЕЛЦ») в рамках его выполнения заключены договоры на поставку техники и оборудования 
в количестве 52 единиц, в том числе за счет средств областного бюджета – 
8 единиц. По состоянию на 25 декабря 2020 года исполнителями договоров осуществлена поставка 52 единиц техники и оборудования.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 795 454,7 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 83 368,3 тыс. рублей;

областного бюджета – 3705,6 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 708 380,8 тыс. рублей.

В том числе в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» предусмотрено:

на увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных и не переданных в пользование (аренду):

за счет средств федерального бюджета – 54 526,4 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 2015,6 тыс. рублей;

оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированных лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению:

за счет средств федерального бюджета – 18 586,6 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 1690,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 897 341,2 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 83 367,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 3705,6 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 810 268,4 тыс. рублей.

В том числе в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» израсходовано:

на увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных и не переданных в пользование (аренду):

за счет средств федерального бюджета – 54 526,2 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 2015,6 тыс. рублей;

оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированных лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению:

за счет средств федерального бюджета – 18 586,6 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 1690,0 тыс. рублей.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» в части исполнения подпрограммы 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов».

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде нарушен план реализации одного мероприятия:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений (в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология») | министерство | заготовка семян лесных растений на объектах лесного семеноводства, а также в плюсовых и нормальных насаждениях, кг | 600 | 155,2 | отсутствие урожая семян лесных растений | в Федеральное агентство лесного хозяйства (далее – Рослесхоз) направлены обращения от 26 февраля 2020 года № 204-05-21/1929, от 9 ноября 2020 года № 204-05-21/11009 о корректировке плана по заготовке семян лесных растений. Снижение объемов Рослесхозом не согласовано |

Подпрограмма № 3 «Охрана и защита лесов»

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация пяти мероприятий, в том числе одного мероприятия, реализуемого по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Согласно плану реализации государственной программы в рамках мероприятия «Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах» ГАУ «ЕЛЦ»:

подготовлено 10 пожарно-химических станций 3 типа, два пункта сосредоточения пожарного инвентаря и девять авиаподразделений, расконсервирована лесопожарная техника и средства связи, заключены договоры на поставку запасных частей и горюче-смазочных материалов, 
на прохождение технического осмотра автотранспорта, на поставку средств индивидуальной защиты, на прохождение периодических медицинских осмотров, страхование сотрудников, участвующих в тушении лесных пожаров, на проведение воздушных тренировок и лесоавиационных работ (тушение 
и мониторинг), а также на предоставление гидрометеорологической информации;

проведена воздушная тренировка 14 летчиков-наблюдателей, 
93 работников парашютно-десантной службы;

подготовлен 31 руководитель тушения крупных лесных пожаров, пять парашютистов-пожарных, один инструктор, один летчик-наблюдатель;

закуплено девять комплектов парашютных систем специального назначения Лесник-3, два комплекта снаряжения парашютиста-пожарного СПП-3, один комплект для спусков системы Кашевника, 3 грузовых контейнера и 1 резервуар для воды РДВ-1500.

Согласно утвержденному плану реализации государственной программы в рамках мероприятия «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров» проведено:

строительство, реконструкция и эксплуатация лесных дорог противопожарного назначения – 574,28 км;

эксплуатация посадочных площадок, для самолетов, используемых 
в целях проведения работ по охране и защите лесов – 191 454,9 м2;

устройство и прочистка минерализованных полос – 7245,6 км;

профилактическое контролируемое выжигание сухой травянистой растительности – 15,0 га;

устройство и эксплуатация пожарных водоемов и подъездов 
к источникам противопожарного водоснабжения – 1284 шт.;

обустройство мест отдыха – 1993 шт.;

установка и реконструкция шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах – 223 шт.;

установка аншлагов с противопожарной агитацией – 3938 шт.

Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров:

путем наземного патрулирования – в общем объеме 5400,0 км;

путем авиационного патрулирования – 1247,75 летных часов.

В рамках мероприятия «Тушение лесных пожаров» за пожароопасный сезон на землях лесного фонда, расположенных на территории Архангельской области, ликвидировано 54 лесных пожара общей площадью 360,1915 га. 
В течение первых суток ликвидировано 50 пожаров (93 процента от общего количества пожаров). В категорию крупных лесных пожаров перешел один пожар в авиационном районе применения сил и средств площадью 265,0 га.

В рамках выполнения этапа приобретения лесопожарной техники 
и оборудования мероприятия «Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации, выполняющих комплекс мероприятий по охране лесов от пожаров, лесопожарной техникой и оборудованием (в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология»)» 
ГАУ «ЕЛЦ» заключены договоры на поставку техники и оборудования 
в количестве 43 единиц, в том числе 14 единиц за счет средств областного бюджета. По состоянию на 25 декабря 2020 года исполнителями договоров осуществлена поставка 43 единиц техники и оборудования.

В рамках мероприятия «Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов» в 2020 году проведены лесопатологические обследования на площади 8723,4 га, профилактические мероприятия по защите лесов (биотехнические мероприятия) – 9,5 га, санитарно-оздоровительные мероприятия – 728,35 га, в том числе сплошные санитарные рубки – 669,5 га, выборочные санитарные рубки – 38,8 га, уборка неликвидной древесины – 20 га.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 772 396,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 171 077,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 325 208,4 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 276 110,2 тыс. рублей.

В том числе в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» предусмотрено на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации, выполняющих комплекс мероприятия по охране лесов от пожаров, лесопожарной техникой и оборудованием за счет средств:

федерального бюджета – 35 439,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 2650,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 569 476,4 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 171 066,7 тыс. рублей;

областного бюджета – 325 205,8 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 73 203,9 тыс. рублей.

В том числе в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» израсходовано на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации, выполняющих комплекс мероприятия по охране лесов от пожаров, лесопожарной техникой и оборудованием за счет средств федерального бюджета – 35 439,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 2650,0 тыс. рублей.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» в части исполнения подпрограммы 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов».

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде нарушен план реализации одного мероприятия:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов | министерство | предупреждение возникновения вредных организмов, профилактические мероприятия по защите лесов, биотехнические мероприятия, га | 60 | 9,5 | проведение биотехнических мероприятий возможно только на участках, включенных в реестр государственного лесопатологического мониторинга и по результатам лесопатологических обследований. В реестрах государственного лесопатологического мониторинга такие участки отсутствуют | согласно реестрам государственного лесопатологического мониторинга, предоставленным «Центром защиты леса» Архангельской области, на территории области отсутствуют участки, требующие проведения биотехнических мероприятий |
|  |  |  | предупреждение возникновения вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия (сплошные санитарные рубки, выборочные санитарные рубки, уборка неликвидной древесины), га | 2 590,35 | 728,35 | за счет средств федерального бюджета было запланировано выполнение санитарно-оздоровительных мероприятий (далее – СОМ) на площади 340,35 га, выполнено – 263,1 га. В связи со сложностью выполнения работ по уборке ветровальной древесины, глубокому снежному покрову объем сплошных санитарных рубок выполнен на площади 213,05 га. За счет внебюджетных средств запланировано СОМ на площади 2250 га, выполнено 465,2 га. Большая часть погибших и поврежденных насаждений, требующих проведения СОМ, находится на арендованной территории общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний “Устьянский лесопромышленный комплекс”». Проведение СОМ по уборке ветровальной древесины осуществляется в счет ежегодной расчетной лесосеки. К моменту получения разрешения на проведение СОМ практически вся допустимая ежегодная лесосека была вырублена. В 2020 году вырублено 465,2 га. Проведение СОМ на оставшейся части запланировано на 2021 год | информация о необходимости проведения СОМ на погибших и поврежденных лесных участках доведена до арендаторов лесных участков |

Подпрограмма № 4. «Обеспечение реализации 
государственной программы Архангельской области 
«Развитие лесного комплекса Архангельской области»

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация мероприятий по функционированию министерства и его территориальных органов.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 852 888,8 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 570 465,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 282 423,8 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 845 988,1 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 565 190,1 тыс. рублей;

областного бюджета – 280 798,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Организация и техническое обеспечение профессиональных конкурсов, презентационных, выставочных и деловых мероприятий в сфере лесного комплекса Архангельской области» 
на изготовление призов для награждения победителей областного конкурса «Лучшее предприятие лесного комплекса Архангельской области» направлено 80,0 тыс. рублей.

Общая сумма неизрасходованных средств по подпрограмме 4 составляет 6900,7 тыс. рублей (федеральный бюджет – 5274,9 тыс. рублей, областной бюджет – 1625,8 тыс. рублей), в том числе:

по мероприятию пункта 1.1 – 2256,2 тыс. рублей (федеральный бюджет – 1220,4 тыс. рублей, областной бюджет – 1035,8 тыс. рублей);

по мероприятию пункта 1.2 – 4624,5 тыс. рублей (федеральный бюджет – 4054,5 тыс. рублей, областной бюджет – 570,0 тыс. рублей).

Причины остатков:

фактическая экономия по служебным командировкам и оплате проезда к месту отдыха и обратно из-за ограничений, связанных с пандемией
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (далее – пандемия);

фактические начисления на фонд оплаты труда оказались меньше спрогнозированных на декабрь 2020 года расходов;

фактическая экономия по начислениям на выплаты по оплате труда
(не подлежащие обложению страховыми взносами пособия по временной нетрудоспособности 3-х дней за счет работодателя);

остаток средств на материально-техническое обеспечение деятельности министерства, государственных казенных учреждений, из них по оплате горюче-смазочных материалов в связи с уменьшением количества командировок на автотранспорте министерства из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, в связи с отменой курсов повышения квалификации, не выставлением счетов по услугам связи, а также энергоснабжающими организациями за потребленную в декабре 2020 года электроэнергию;

остаток средств по уплате налога на имущество, транспортного налога в связи с уточнением сумм налогов за соответствующий период, остаток средств по оплате исполнительских сборов, исполнительным листам.

По мероприятию пункта 2.1 – 20,0 тыс. рублей (областной бюджет – 20,0 тыс. рублей) – экономия средств от изготовления призов для награждения победителей областного конкурса «Лучшее предприятие лесного комплекса Архангельской области».

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» в части исполнения подпрограммы 1 «Обеспечение использования, охрана, защиты и воспроизводства лесов».

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде план реализации государственной программы 
не нарушен.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
государственной программы

В отчетном периоде не полностью выполнены два мероприятия (часть этапов) из 14 запланированных, а именно:

«Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов»;

«Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления 
и лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений (в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология»)».

Наибольшее влияние на реализацию мероприятий государственной программы (этапов) оказали следующие факторы:

внесение изменений в Лесной кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 2015 года № 455-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования регулирования защиты лесов от вредителей организмов»), в соответствии с которыми 
с 1 октября 2016 года Лесным кодексом Российской Федерации предусмотрено, что биотехнические мероприятия выполняются только после проведения визуального лесопатологического обследования. В 2016 – 2020 годах 
по результатам обследований насаждений такие мероприятия актами лесопатологических обследований специалистами не назначались. Ухудшение санитарного состояния лесных насаждений вызванного ветровалом, прошедшим 8 июля 2020 года на территории трех лесничеств Виноградовского, Верхнетоемского и Пинежского районов Архангельской области. Вследствие урагана повреждены насаждения на площади 17 тыс. га, из них 6,4 тыс. га погибли. С учетом соблюдения требований лесного законодательства ликвидировать последствия ветровала в 2020 году не представилось возможным;

ограничения, связанные с пандемией, в результате которых срок ввода в эксплуатацию цеха по производству пеллет обществом с ограниченной ответственностью «Форест» в Плесецком районе Архангельской области перенесен с 2020 на 2021 год;

увеличение объема заготовки древесины за счет недоиспользованного установленного отпуска древесины по лесному участку за предыдущие три года. Фактический объем заготовки по всем видам рубок составил 14 861,3 тыс. кбм, или 57 процентов от расчетной лесосеки, на арендуемых лесных участках – 13 123,1 тыс. кбм, или 72 процента.

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы по итогам 2020 года приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 2 к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития, промышленности 
и науки Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области 
от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 85,9 балла (2019 год – 90,6 балла).

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования государственной программы (за отчетный период) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  | освоено |
|  |  | план на год | кассовые расходы | процентов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение использования лесов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация использования лесов | министерство | 145314,5 | 165843,1 | 114,1 | 21129,9 | 21129,9 | 17824,6 | 17824,5 | - | - | 106360,0 | 126888,7 | 165843,1 |
| 2.1. Проведение мероприятий лесоустройства, ведение государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков | министерство | 170226,2 | 169996,2 | 99,9 | 56049,6 | 56049,6 | 500 | 270,0 | - | - | 113676,6 | 113676,6 | 169996,2 |
| Итого по подпрограмме «Обеспечение использования лесов» |  | 315540,7 | 335839,3 | 106,4 | 77179,5 | 77179,5 | 18324,6 | 18094,5 | - | - | 220036,6 | 240565,3 | 335839,3 |
| Подпрограмма № 2 «Воспроизводство лесов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. 1. Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных и не переданных в пользование (аренду) (в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология») | министерство | 658434,5 | 673127,9 | 102,2 | 54526,4 | 54526,2 | 2015,6 | 2015,6 | - | - | 601892,5 | 616586,1 | 673127,9 |
| 1.2. Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений (в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология») | министерство | 2285,4 | 575,1 | 25,2 | - | - | - | - | - | - | 2285,4 | 575,1 | 575,1 |
| 2.1. Проведение ухода за лесами | министерство | 114458,2 | 203361,6 | 177,7 | 10255,3 | 10254,4 | - | - | - | - | 104202,9 | 193107,2 | 203361,6 |
| 2.3. Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология») | министерство | 20276,6 | 20276,6 | 100 | 18586,6 | 18586,6 | 1 690 | 1 690 | - | - | - | - | 20276,6 |
| Итого по подпрограмме «Воспроизводство лесов» |  | 795454,7 | 897341,2 | 112,8 | 83368,3 | 83367,2 | 3 705,6 | 3 705,6 | - | - | 708380,8 | 810268,4 | 897341,2 |
| Подпрограмма № 3 «Охрана и защита лесов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах | министерство | 353986 | 353985,3 | 100 | 37944,3 | 37944,3 | 316041,7 | 316041 | - | - | - | - | 353985,3 |
| 1.2. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров | министерство | 111654,3 | 144624,9 | 129,5 | 71878 | 71867,8 | 6516,7 | 6514,8 | - | - | 33259,6 | 66242,3 | 144624,9 |
| 1.3. Тушение лесных пожаров | министерство | 10803,1 | 10803 | 100 | 10803,1 | 10803 | - | - | - | - | - | - | 10803,0 |
| 1.4. Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации, выполняющих комплекс мероприятий по охране лесов от пожаров, лесопожарной техникой и оборудованием (в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология») | министерство | 38089,2 | 38089,2 | 100 | 35439,2 | 35439,2 | 2650 | 2650 | - | - | - | - | 38089,2 |
| 2.1. Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов | министерство | 257863,4 | 21974 | 8,5 | 15012,8 | 15012,4 | - | - | - | - | 242850,6 | 6961,6 | 18848,4 |
| Итого по подпрограмме «Охрана и защита лесов» |  | 772396,0 | 569476,4 | 73,7 | 171077,4 | 171066,7 | 325208,4 | 325205,8 | - | - | 276110,2 | 73203,9 | 566350,8 |
| Подпрограмма № 4 «Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Обеспечение деятельности исполнительного органа государственной власти Архангельской области, осуществляющего руководство и управление в сфере установленных функций | министерство | 207621 | 205364,8 | 98,9 | 137106,7 | 135886,3 | 70514,3 | 69478,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205364,8 |
| 1.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | министерство | 645167,8 | 640543,3 | 99,3 | 433358,3 | 429303,8 | 211809,5 | 211239,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640543,3 |
| 2.1. Организация и техническое обеспечение профессиональных конкурсов, презентационных, выставочных и деловых мероприятий в сфере лесного комплекса Архангельской области | министерство | 100 | 80 | 80 | - | - | 100 | 80 | - | - | - | - | 80,0 |
| Итого по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области» |  | 852 888,8 | 845 988,1 | 99,2 | 570 465,0 | 565 190,1 | 282 423,8 | 280 798,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 988,1 |
| Всего по государственной программе |  | 2 736 280,2 | 2648645,0 | 96,8 | 902 090,2 | 896803,5 | 629662,4 | 627803,9 | 0 | 0 | 1204527,6 | 1124037,6 | 2645519,4 |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ 
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 
«Развитие лесного комплекса Архангельской области» по итогам 2019 года

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | фактическое за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя (процентов) | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа «Развитие лесного комплекса Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Лесистость территории Архангельской области | министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство природных ресурсов и ЛПК) | процентов | 54 | 54 | 54 | 54 | 100 | 54 |  |
| 4. | Общий средний прирост на 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | министерство природных ресурсов и ЛПК | кбм/га | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 100 | 1,4 |  |
| 6. | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда | министерство природных ресурсов и ЛПК | руб./га | 64,5 | 74,7 | 75,6 | 84,5 | 111,7 | 86,7 | показатель улучшен в связи с увеличением количества договоров пользования, а также увеличением объема древесины, отпущенной в отчетном периоде (прогнозный объем – 15,8 млн. кбм, фактически отпущено – 17,9 млн. кбм) |
| 7. | Количество вновь создаваемых высокопроизводительных рабочих мест в организациях лесного комплекса Архангельской области | министерство природных ресурсов и ЛПК | единиц | 2216 | 1072 | 150 | 129 | 86,0 | 150 | в связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) срок ввода в эксплуатацию цеха по производству пеллет ООО «Форест» перенесен на 2021 год |
| 8. | Объем инвестиций в основной капитал организаций лесного комплекса Архангельской области | министерство природных ресурсов и ЛПК | млрд. рублей | 19 | 11 | 7 | 18,7 | в 2,7 раза | 7 | рост показателя по сравнению с прогнозируемым значением связан с завершением в декабре 2020 года приоритетного инвестиционного проекта АО «Архангельский ЦБК», включением инвестиционного проекта АО «Группа «Илим» по модернизации производства в Коряжме в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов и строительством ООО «Регион-лес» завода по производству древесных топливных гранул |
| 9. | Объем отгруженной продукции организаций лесного комплекса Архангельской области на одного работающего | министерство природных ресурсов и ЛПК | тыс. рублей | 6550 | 5800 | 3950 | 5920 | 150 | 3950 | рост объемов производства и отгрузки продукции в связи с созданием новых мощностей по глубокой переработке древесины в рамках реализации лесоперерабатывающими предприятиями ряда крупных инвестиционных проектов |
| 9.1. | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | министерство природных ресурсов и ЛПК | процентов | 61 | 68,4 | 67,2 | 69,9 | 104 | 67,2 |  |
| 9.3. | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | министерство природных ресурсов и ЛПК | процентов | 82,93 | 98,1 | 53,7 | 92,6 | 172,4 | 54,5 | показатель улучшен за счет повышения эффективности обнаружения и тушения лесных пожаров. В первые сутки ликвидировано 50 лесных пожаров из 54 |
| 9.4. | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология») | министерство природных ресурсов и ЛПК | процентов |  | 95,2 | 86,6 | 92,4 | 106,7 | 87 | показатель улучшен. Фактическое перевыполнение годового плана по лесовосстановлению за счет средств арендаторов лесных участков и иных источников. На 2020 год согласован с Рослесхозом план лесовосстановления 70,158 тыс. га, фактически проведены мероприятия на площади 74,172 тыс. га |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение использования лесов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | министерство природных ресурсов и ЛПК | процентов | 58,2 | 55,1 | 52 | 57 | 109,6 | 53,9 | показатель улучшен. Объем заготовки древесины увеличился в связи с использованием расчетной лесосеки лицами, использующими леса по заготовке древесины, и получением ими дополнительного объема древесины за счет недоиспользованного установленного отпуска древесины по лесному участку за предыдущие три года. Так, за 2020 год фактический объем заготовки по всем видам рубок составил 14 861,3 тыс. кбм, или 57 процентов от расчетной лесосеки, на арендуемых лесных участках – 13 123,1 тыс. кбм, или 72 процента |
| 10.1. | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины в зоне с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства | министерство природных ресурсов и ЛПК | процентов | 64,58 | 79,80 | 63 | 83,88 | 133,1 | 63 | показатель улучшен. В 2020 году объем заготовки древесины увеличился в связи с использованием расчетной лесосеки арендаторами лесных участков по договорам аренды и недоиспользованным объемам за 3 года |
| 11.1. | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | министерство природных ресурсов и ЛПК | процентов | 61 | 68,4 | 67,2 | 69,9 | 104,0 | 67,2 |  |
| 12.1. | Доля площади лесов, на которой проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов в течении последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства | министерство природных ресурсов и ЛПК | процентов | 55,8 | 51,4 | 49 | 62,4 | 127,3 | 49 | показатель улучшен. Лесоустройство проведено на землях лесного фонда за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели, а также средств лиц, использующих леса. Увеличение показателя связано с введением в действие материалов лесоустройства на территории Устьянского лесничества по договорам аренды ООО «ГК «УЛК» от 12 марта 2012 года № 1279, от 16 декабря 2016 года № 2047 |
| Подпрограмма № 2 «Воспроизводство лесов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала | министерство природных ресурсов и ЛПК | процентов | 47,6 | 63,8 | 53,3 | 42,3 | 79,4 | 53,3 | невыполнение показателя связано с гибелью посадочного материала из-за неблагоприятных погодных условий. Всего выращено на территории Архангельской области посадочного материала 16 070,81 тыс. шт. сеянцев, в том числе с закрытой корневой системой – 8230,7 тыс. шт. сеянцев, из них стандартного посадочного материала – 6327 тыс. шт., в том числе с закрытой корневой системой – 2678,5 тыс. шт. |
| 15.2. | Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян | министерство природных ресурсов и ЛПК | процентов | - | 0,5 | 0,2 | 0 | 0 | 0,3 | невыполнение показателя связано с отсутствием урожая семян на плодоносящих плантациях |
| Подпрограмма № 3 «Охрана и защита лесов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров | министерство природных ресурсов и ЛПК | процентов | 82,93 | 98,1 | 53,7 | 92,6 | 172,4 | 54,5 | показатель улучшен. За счет повышения эффективности обнаружения и тушения лесных пожаров. В первые сутки ликвидировано 50 лесных пожаров из 54 |
| 18.2. | Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями | министерство природных ресурсов и ЛПК | процентов | - | 0,33 | 0,35 | 0,361 | 103,1 | 0,33 | невыполнение показателя связано с ветровалом, прошедшим в июле 2020 года на территории трех лесничеств. Вследствие урагана повреждены насаждения на площади 17 тыс. га из них 6,4 тыс. га погибли. Ликвидировать последствия ветровала в 2020 году не представилось возможным |
| Подпрограмма № 4 «Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда | министерство природных ресурсов и ЛПК | руб./га | 64,5 | 74,7 | 75,6 | 84,5 | 111,7 | 86,7 | показатель улучшен в связи с увеличением количества договоров пользования, а также увеличением объема древесины, отпущенной в отчетном периоде (прогнозный объем – 15,8 млн. кбм, фактически отпущено 17,9 млн. кбм) |
| 21.1. | Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги | министерство природных ресурсов и ЛПК | процентов | 96,9 | 95,4 | 90 | 95,9 | 106,6 | 90 | показатель улучшен в связи с увеличением по сравнению с запланированным объемом количества заявок лиц на предоставление выписок из государственного лесного реестра для проведения изысканий, составления проектов освоения лесов, для представления в суд и т.д. |
| 22.1. | Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), на 50 тыс. га земель лесного фонда | министерство природных ресурсов и ЛПК | человек | 1,38 | 1,38 | 1,42 | 1,42 | 100,0 | 1,42 |  |
| 22.2. | Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года | министерство природных ресурсов и ЛПК | процентов | - | 18 | 5,1 | -33,5 | в 6,6 раза | 5,3 | показатель улучшен в связи с увеличением количества рейдов и оперативного выявления нарушений в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Объем незаконных рубок снизился в 6,6 раза, ущерб от нарушений снизился в 2,4 раза в сравнении с данными предыдущего года |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области»

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
реализации государственной программы «Развитие лесного комплекса Архангельской области» за 2020 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (гр.2×35 +гр.3×55 +гр.4×10) |  |  | (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) |  |
| Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | 0,86 | 0,92 | 0,91 | 89,8 | - | - | - | - |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 89,8 | 70,5 | 85,9 |  |

Эффективность реализации государственной программы – средняя.

_______________