- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 мая 2021 г. № 194-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2020 году 
государственной программы Архангельской области 
«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области 
о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 16 июля 2013 года 
№ 314-пп:

- Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 16 июля 2013 года № 314-пп (далее  государственная программа).

- Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2020 году неудовлетворительной.

- Агентству по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области в 2021 году:

  - продолжить участие в подготовке и согласовании комплексной концепции развития Соловецкого архипелага и проектной документации 
по отнесению Соловецкого архипелага к объектам культурного наследия федерального значения в виде религиозно-исторического достопримечательного места, которые разрабатываются по заказу Министерства культуры Российской Федерации;

  - продолжить взаимодействие с Министерством культуры Российской Федерации, Фондом по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (далее – Фонд) с целью проведения процедуры оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага;

  - до 31 августа 2021 года обеспечить проведение Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа;

  - до 1 октября 2021 года осуществить корректировку значений целевых показателей государственной программы с учетом доведенного лимита средств областного бюджета на 2021 год, а также значений целевых показателей, достигнутых за годы реализации государственной программы;

  - обеспечить принятие мер организационного характера в целях повышения эффективности межведомственного взаимодействия при реализации государственной программы;

  - обеспечить взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти при подготовке проекта распоряжения Правительства Российской Федерации по внесению изменений в перечень мероприятий по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 года № 163-р, 
в части актуализации перечня мероприятий и ответственных исполнителей, 
а также определения механизма, объема и источников финансирования.

- Министерству строительства и архитектуры Архангельской области:

  - до 30 декабря 2021 года обеспечить выполнение мероприятий 
по корректировке проектно-сметной документации, экспертизы проектов 
по объектам «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий», «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий», «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область»;

  - до 10-го числа каждого месяца представлять в агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области информацию об исполнении мероприятий государственной программы, главным распорядителем средств по которым является министерство строительства и архитектуры Архангельской области;

  - до 10-го числа месяца, следующего за месяцем внесения изменений 
в областной бюджет, информировать агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области о подготовленных проектах изменений 
в областной закон о бюджете с приложением всех документов.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора

Архангельской области –

председатель Правительства

Архангельской области                                                                А.В. Алсуфьев

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Архангельской области от 26 мая 2021 г. № 194-рп |
| --- | --- |

О Т Ч Е Т

о реализации в 2020 году государственной программы 
Архангельской области «Развитие инфраструктуры

Соловецкого архипелага»

I. Результаты реализации мероприятий 
государственной программы

- В соответствии с планом реализации государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 16 июля 2013 года № 314-пп (далее   государственная программа), 
в 2020 году осуществлялась реализация 16 мероприятий:

### «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта».

В рамках государственного контракта выполнена корректировка проектной документации объекта с выделением этапности работ (1 этап – водозабор, участок от водозабора до системы водоснабжения, водоочистные сооружения; 2 этап – сети водоснабжения поселка, подключение 
абонентов). 21 декабря 2021 года документация представлена на рассмотрение в ГАУ Архангельской области «Управление государственной экспертизы»;

- «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта».

В рамках государственного контракта выполняется корректировка проектной документации объекта с выделением этапности работ (1 этап – глубоководный выпуск, участок от глубоководного выпуска до КНС8, включая канализационные очистные сооружения и КНС8; 2 этап – сети 
и сооружения канализации поселка, подключения абонентов).

На объекте выполнены строительные работы по отделке цоколя здания канализационных очистных сооружений и работы в отношении блока подземных сооружений;

- «Сборка оборудования, устройство трубопроводной обвязки 
и пусконаладочные работы станции биологической очистки сточных вод СБО-1000 канализационных очистных сооружений на объекте «Канализационные сети и коллекторы, канализационные очистные сооружения в пос. Соловецкий».

Государственный контракт на сборку оборудования, устройство трубопроводной обвязки станции биологической очистки сточных вод 
СБО-1000 канализационных очистных сооружений, в том числе оказание консультационных услуг, в рамках строительства объекта «Канализационные сети и коллекторы, канализационные очистные сооружения в пос. Соловецкий», заключенный 26 июня 2020 года с обществом с ограниченной ответственностью «Профи центр», расторгнут 27 июня 2020 года по соглашению сторон в связи с невозможностью выполнения предусмотренных контрактом работ обществом с ограниченной ответственностью «Профи центр» по итогам детального ознакомления с представленной на торги документацией после заключения государственного контракта и отсутствия необходимых квалификации и опыта подрядной организации.

В рамках государственного контракта, заключенного 2 июля 2020 года 
с подрядной организацией – обществом с ограниченной ответственностью «ЭКО-БЛОК № 345», произведены проверка комплектности и целостности станции биологической очистки сточных вод СБО-1000 канализационных очистных сооружений, монтаж и индивидуальные испытания оборудования;

- «Обеспечение конструкциями и строительными материалами объекта «Канализационные сети и коллекторы, канализационные очистные сооружения в пос. Соловецкий».

В рамках государственного контракта оказаны услуги по морской перевозке материалов для нужд объекта (исходя из объема материалов, необходимых для производства работ в соответствии с проектной документацией);

- «Строительство здания участковой больницы на 40 посещений 
и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО».

Финансирование строительства здания больницы осуществляется 
в рамках соглашения от 15 февраля 2019 года № 056-07-2019-023, заключенного между Министерством здравоохранения Российской Федерации 
и Правительством Архангельской области (далее – соглашение).

Согласно техническому отчету Межрегиональной общественной организации «Национальный комитет Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС)» за 2020 год экспертами подтверждена уместность выбранного места и конструкция здания больницы, одобрены цветовые решения объекта, представлены рекомендации по благоустройству территории, которые будут учтены при корректировке соответствующих разделов проектной документации.

По итогам аукционных процедур на выполнение работ по строительству объекта заключен государственный контракт от 14 декабря 2020 года между государственным казенным учреждением Архангельской области «Главное управление капитального строительства» и обществом 
с ограниченной ответственностью «БЕЛЫЙ ДОМ».

В рамках контрактов от 13 мая 2020 года, заключенных с обществом 
с ограниченной ответственностью »Архитектура и Дизайн», разработаны разделы по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 
(при использовании дорог общего пользования), полномочия по государственной охране которых осуществляются Минкультуры России и инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области.

В рамках контракта от 20 апреля 2020 года, заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «Научно-методическое реставрационное объединение», разработана документация по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, расположенного на территории Архангельской области, – достопримечательное место (религиозно-историческое место) «Соловецкий архипелаг»;

- «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область».

В 2020 году на объекте выполнены работы III этапа первой 
и второй очереди. 14 августа 2020 года Архангельским межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта выдано разрешение на ввод III этапа первой очереди строительства объекта (взлетно-посадочная полоса 
длиной 541 м). Общая длина построенной взлетно-посадочной полосы составила 1502 м.

4 декабря 2020 года выдано разрешение на ввод III этапа второй очереди строительства объекта (светосигнальное и метеорологическое оборудование, биоакустическая система обеспечения орнитологической безопасности полетов и сохранения орнитофауны, периметровое ограждение). Также выполнены мероприятия по осуществлению авторского надзора, технологическое присоединение к сетям электроснабжения, подготовка документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории), корректировка проектной документации объекта;

- «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (проведение независимой экспертизы модульных блоков центрального распределительного пункта по объекту капитального строительства «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», 
о. Соловецкий, Архангельской области»)».

В рамках выполнения работ по объекту капитального строительства «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельской области» выполнены работы по устройству центральной 
распределительной подстанции (далее – ЦРП) подземного исполнения. 
В ходе эксплуатации ЦРП выявлена неравномерная осадка (разновысотное расположение) модульных блоков.

Для установления причин образования дефекта в рамках государственного контракта от 12 ноября 2020 года № 82 обществом с ограниченной ответственностью «Обследование и экспертиза зданий и сооружений» проведено обследование ЦРП;

8)  «Разработка (корректировка) архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага».

Отчеты об оценке воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении здания участковой больницы направлены в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в марте 2020 года, по аэропортовому комплексу – в сентябре 2020 года.

В августе 2020 года в адрес Правительства Архангельской области поступил технический отчет ИКОМОС по результатам рассмотрения материалов по больнице, согласно которому экспертами подтверждена уместность выбранного места и конструкция здания больницы, одобрены цветовые решения объекта, даны рекомендации в части благоустройства
и озеленения территории.

Документация по аэропортовому комплексу по состоянию на 31 декабря 2020 года находились на рассмотрении в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО;

9) «Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного 
и материального наследия Соловецкого архипелага».

По результатам конкурсного отбора, состоявшегося 29 июня 2020 года, 
на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага предоставлены гранты:

в размере 500,0 тыс. рублей – Соловецкому монастырю на реализацию проекта «Воспоминания Соловецких узников»: издание седьмого тома книги, посвященой памяти заключенных соловецких лагерей особого назначения 
и тюрьмы, ставших жертвами политических репрессий и религиозных гонений в СССР;

в размере 500,0 тыс. рублей – автономной некоммерческой организации «Институт комплексного изучения наследия Севера» на поддержку реализации целевого проекта: создание интерактивной экспозиции по археологии Соловецкого архипелага в учебном археологическом музее САФУ имени М.В. Ломоносова, которая знакомит с уникальным археологическим наследием Соловков;

- «Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге».

По результатам конкурсного отбора, состоявшегося 29 июня 2020 года Некоммерческой организации «Фонд развития САФУ» предоставлен грант 
в размере 1200,0 тыс. рублей на проведение мероприятия «Летняя школа САФУ» на тему «Комплексное развитие территории с уникальным природным 
и историко-культурным наследием на примере Соловецкого архипелага».

Цель проекта: получение обучающимися практического опыта проектной работы по комплексному развитию территории с уникальным природным и историко-культурным наследием, формирование компетенций научно-исследовательской деятельности и разработка конкретных предложений по реализации стратегии социально-экономического развития Соловецкого архипелага, а также разработка и реализация проектных идей, направленных на развитие Соловецкого архипелага;

- «Организация и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа, в том числе приобретение оборудования».

Форум памяти Святителя Филиппа является площадкой для решения вопросов совершенствования модели церковно-государственного взаимодействия и выработки единых подходов к процессу сохранения и восстановления триединого наследия Соловецкого архипелага Архангельской области.

В рамках мероприятия состоялось совещание под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Участниками совещания стали представители Русской Православной Церкви, Правительства Архангельской области, федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

В ходе заседания обсуждались итоги работы по сохранению 
и развитию Соловецкого архипелага в 2019 – 2020 годах и планы работы 
на ближайшие годы с учетом деятельности созданного в 2018 году Фонда 
по сохранению и развитию Соловецкого архипелага;

- «Организация и проведение военно-исторической конференции «Оборона Русского Севера».

Контракт на проведение мероприятия расторгнут в связи с введением ограничений в целях противодействия распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Средства возвращены в областной бюджет;

- «Организация и проведение мероприятия «Соловецкие сполохи».

В период с 28 февраля по 3 марта 2020 года на территории Соловецкого архипелага состоялось традиционное духовно-просветительское и спортивное мероприятие «Соловецкие сполохи», в рамках которого проведен турнир 
по хоккею в валенках «Соловецкие сполохи» с участием сборных Соловков, Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага и государственного 
бюджетного образовательного учреждения Архангельской области кадетская школа-интернат «Архангельский морской кадетский корпус имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г Кузнецова».

Для местных жителей и гостей были организованы соревнования 
по лыжным гонкам «Соловецкая лыжня», командная игра в снежки, мастер- класс от звезды спорта Гапанович И.В., товарищеская встреча на льду, проведена дискуссионная площадка по теме «Вклад православной культуры в победу в Великой Отечественной войне и значение духовного подвига курсантов Соловецкого учебного отряда для патриотического и физического воспитания молодежи»;

- «Организация и проведение мероприятия «Реализация мер по популяризации историко-культурного наследия Соловецкого архипелага».

В рамках организации и проведения мероприятия грант в форме субсидии предоставлен федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник» на возмещение затрат, понесенных в связи с экскурсионным и транспортным обслуживанием на Соловках курсантов и экипажа учебного корабля «Смольный»;

- «Организации и проведение конференции «История страны 
в судьбах узников Соловецких лагерей».

Конференция состоялась в рамках дней памяти жертв политических репрессий в августе 2020 года. Заседания конференции 2020 года были разделены на две секции: «Наука в лагере» и «Подвижники веры – узники Соловецких лагерей», в ходе которых прозвучали доклады ученых 
и историков из Москвы и Архангельской области, посвященные судьбам научных деятелей, ставших узниками лагерной системы. Основной целью мероприятия стало формирование круга единомышленников, которые уверены, что Соловецкие острова должны быть территорией совместного изучения и осмысления важнейших исторических, культурных, духовных 
и природных тем.

2.  Общий объем финансирования государственной программы в 2020 году составил 1 530 608,4 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 1 303 178,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 227 430,4 тыс. рублей;

По состоянию на 31 декабря 2020 года израсходовано 1 165 749,9 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 979 010,6 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 186 739,3 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2020 года не израсходовано 364 858,5 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 324 167,4 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 40 691,1 тыс. рублей.

Средства не освоены в полном объеме по следующим причинам:

- мероприятие пункта 1 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта» – не израсходованы средства областного бюджета в сумме 4287,5 тыс. рублей.

В связи с введением ограничений в целях противодействия распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) посещение поселка Соловецкий значительную часть весенне-летнего периода не представлялось возможным, средства освоены не в полном объеме;

- мероприятие пункта 8 «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки» о. Соловецкий, Архангельская область» – не израсходовано 
360 186,0 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 324 167,4 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 36 018,6 тыс. рублей.

Неполное освоение лимитов бюджетных обязательств произошло 
по причине невозможности строительства объектов инфраструктуры аэропортового комплекса «Соловки» (служебно-пассажирского здания, склада техники и оборудования, контрольно-пропускного пункта, патрульной дороги) по ранее разработанной проектной документации объекта, прошедшей государственную экспертизу, в связи с отсутствием подтверждения возможности реализации указанных работ от комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Производство работ по данным объектам, оказывающим воздействие на универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Историко-культурный комплекс Соловецких островов», перенесено в IV этап реконструкции аэропортового комплекса и запланировано 
к выполнению после подтверждения возможности строительства от комитета всемирного наследия ЮНЕСКО и соответствующей корректировки проектной документации;

- мероприятие пункта 18 «Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области 
как ответственного исполнителя государственной программы» – не израсходованы средства областного бюджета в размере 385,0 тыс. рублей.

Отклонение кассовых расходов от плановых показателей объемов финансирования связано с уменьшением расходов на служебные командировки, учетом ограничения по новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), оплатой коммунальных услуг за декабрь 2020 года в январе 2021 года (за счет лимитов 2021 года).

3.  В рамках реализации мероприятия, включенного в подпрограмму «Гражданская авиация и аэронавигационное оборудование» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 декабря 2017 года № 1596, между Правительством Архангельской области и Федеральным агентством воздушного транспорта заключено соглашение 
от 15 февраля 2019 года № 107-07-2019-001 о предоставлении из федерального бюджета в 2019 – 2021 годах бюджету Архангельской области субсидии 
на софинансирование мероприятия «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область».

По данному соглашению в 2020 году предусмотрены средства федерального бюджета в размере 1 100 000,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» между Правительством Архангельской области и Министерством здравоохранения Российской Федерации заключено соглашение от 15 февраля 2019 года № 056-07-2019-023 
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на строительство объекта «Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек 
в поселке Соловецкий».

По данному соглашению в 2020 году предусмотрены средства федерального бюджета в размере 203 178,0 тыс. рублей.

4. Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета не заключались.

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро-прия- тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение пока-зателя выпол-нения меро-приятия | Факти- ческое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения заплани-рованного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Строительство и реконст-рукция системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта |  | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | уровень технической готовности строительства и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий, процентов |  |  | 50 |  | 30 |  | в связи с необходимостью обследования выполненных работ и корректировки ПСД работы приостановлены | предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета в 2021 году. Направлена заявка на финансирование за счет средств федерального бюджета в 2022 – 2023 годах строительно-монтажных работ в Министерство строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  | срок выполнения проектно- изыскательских работ, прохождение государ-ственной экспертизы, срок завершения | 1 октября |  | - | в связи с введением ограничений в целях противодействия распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), выезд на местность для проведения обследования не представлялся возможным |  | предусмотрено финансирование на 2021 год |
| 2. |  | Строительство канализа-ционных сетей и коллекторов, канализа-ционных очистных сооружений поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта | министерство строительства |  |  | срок выполнения проектно- изыскательских работ, прохождение государ-ственной экспертизы, срок завершения | 1 октября |  | - | в связи с введением ограничений в целях противодействия распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), выезд на местность для проведения обследования не представлялся возможным |  | предусмотрено финансирование на 2021 год |
| 4. |  | Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | и архитектуры Архангельской области |  |  | уровень технической готовности объекта капитального строительства, процентов | 30 |  | - | в августе 2020 года получено подтверждение возможности строительства объекта от комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. С учетом сроков закупочных процедур государственные контракты заключены в декабре 2020 года, подрядчику перечислен аванс. Потребовалось принятие согласованного заинтересованными сторонами решения (Правительство Архангельской области, Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, Министерство культуры Российской Федерации) о реализации мероприятия по строительству больницы, за исключением работ, требующих корректировки, а также необходимости (или отсутствия необходимости) повторного направления в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО |  | 14 декабря 2020 года заключен государственный контракт на строительство объекта. С учетом навигационного периода начало работ запланировано в июне |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | материалов оценки воздействия зданий больницы, подготовленных с учетом рекомендаций международных экспертов |  |  |
| 14. |  | Организация и проведение военно-исторической конференции «Оборона Русского Севера» | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области |  |  | проведение мероприятия, срок завершения | 30 сентября |  | - | в связи с введением ограничений в целях противодействия распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) проведение мероприятия отменено решением оперативного штаба |  | средства возвращены в бюджет Архангельской области |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

государственной программы

Мероприятия государственной программы выполнялись в соответствии 
с планом реализации государственной программы, утвержденным распоряжением агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области 
от 30 января 2020 года № 2-р.

Государственная программа и сопровождающие ход ее реализации документы находятся в свободном информационном доступе на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информация о ходе реализации государственной программы регулярно освещалась в печатных и электронных средствах массовой информации.

Возможные риски, связанные с процедурами получения, перераспределения финансовых средств, требующие внесения изменений в государственную программу, предупреждались заблаговременно.

Основными негативными факторами, повлиявшими на реализацию мероприятий, явились ограничения в целях противодействия распространению 
на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также длительные процедуры согласования строительства проектов с Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО.

На выполнение мероприятий государственной программы и достижение установленных показателей положительно повлияло высокое качество проведения традиционного духовно-просветительского и спортивного мероприятия «Соловецкие сполохи», ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа, которое достигнуто в результате эффективного межведомственного и церковно-государственного взаимодействия и выработки единых подходов к процессу сохранения и восстановления триединого наследия Соловецкого архипелага Архангельской области.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы в отчетном периоде представлены в приложении № 1 
к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы по итогам 2020 года, приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 3 
к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 65 баллов.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы

| Номер меро-при-ятия | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  | освоено |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | процентов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта |  | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1. | Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта |  | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  | 12 250,0 |  | 7 962,5 |  | 65,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 12 250,0 |  | 7 962,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2. | Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта |  | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2. | Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта |  | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  | 26 562,7 |  | 26 562,7 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 26 562,7 |  | 26 562,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 14 312,7 |
| 2.3. | Сборка оборудования, устройство трубопроводной обвязки и пусконаладочные работы станции биологической очистки сточных вод СБО-1000 канализационных очистных сооружений на объекте «Канализационные сети и коллекторы, канализационные очистные сооружения в пос. Соловецкий» |  | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2.3. | Сборка оборудования, устройство трубопроводной обвязки и пусконаладочные работы станции биологической очистки сточных вод СБО-1000 канализационных очистных сооружений на объекте «Канализационные сети и коллекторы, канализационные очистные сооружения в пос. Соловецкий» |  | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  | 4 893,8 |  | 4 893,8 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 4 893,8 |  | 4 893,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 4 893,8 |
| 2.4. | Обеспечение конструкциями и строительными материалами объекта «Канализационные сети и коллекторы, канализационные очистные сооружения в пос. Соловецкий» |  | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2.4. | Обеспечение конструкциями и строительными материалами объекта «Канализационные сети и коллекторы, канализационные очистные сооружения в пос. Соловецкий» |  | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  | 4 965,6 |  | 4 965,6 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 4 965,6 |  | 4 965,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 4 965,6 |
| 4. | Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО |  | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  | 228 122,2 |  | 228 122,2 |  | 100,0 |  | 203 178,0 |  | 203 178,0 | 24 944,2 |  | 24 944,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 2 327,2 |
| 8. | Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки» о. Соловецкий, Архангельская область |  | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  | 1 226 630,4 |  | 866 444,4 |  | 70,6 |  | 1 100 000,0 |  | 775 832,6 | 126 630,4 |  | 90 611,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 866 444,4 |
| 8.2. | Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (проведение независимой экспертизы модульных блоков центрального распределительного пункта по объекту капитального строительства «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельской области») |  | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  | 532,0 |  | 532,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 532,0 |  | 532,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 532,0 |
| 9. | Разработка (корректировка) архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага |  | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области |  | 1 050,4 |  | 1 050,4 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 050,4 |  | 1 050,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1 050,4 |
| 11. | Субсидии на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага |  | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1 000,0 |
| 11. | Субсидии на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага |  | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 12. | Субсидии на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге |  | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области |  | 1 200,0 |  | 1 200,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 200,0 |  | 1 200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1 200,0 |
| 12. | Субсидии на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге |  | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 13. | Организация и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа, в том числе приобретение оборудования |  | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области |  | 8 640,0 |  | 8 640,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 8 640,0 |  | 8 640,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 8 640,0 |
| 14. | Организация и проведение военно-исторической конференции «Оборона Русского Севера» |  | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 15. | Организация и проведение мероприятия «Соловецкие сполохи» |  | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области |  | 1 490,0 |  | 1 490,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 490,0 |  | 1 490,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1 490,0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  |
| 16. | Организация и проведение мероприятий по популяризации историко-культурного наследия Соловецкого архипелага | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области |  | 679,2 |  | 679,2 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 679,2 |  | 679,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 679,2 |  |
| 17. | Организации и проведение «Конференции «История страны в судьбах узников Соловецких лагерей» | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области |  | 1 470,0 |  | 1 470,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1 470,0 |  | 1 470,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 470,0 |  |
| 18. | Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области |  | 11 122,1 |  | 10 737,1 |  | 96,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 11 122,1 |  | 10 737,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 10 737,0 |  |
|  | Всего по государственной программе |  |  | 1 530 608,4 |  | 1 165 749,9 |  | 76,2 |  | 1 303 178,0 |  | 979 010,6 |  |  | 227 430,4 |  | 186 739,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 939 542,3 |  |

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к отчету о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага»

С В Е Д Е Н И Я

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель – агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области.

| Наименование целевого показателя | Исполнитель |  |  | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | фактические за два года, предшествующие отчетному году |  |  | плановое на отчетный год | фактическое за отчетный год | степень достижения показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Доля объектов капитального строительства, по которым проведена оценка воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО, от общего числа объектов капитального строительства государственной программы, подлежащих проведению оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО (нарастающим итогом) |  | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | процент |  |  | 90 |  | 95 | 95 | 100,00 | 100 |  |
| 5. Количество реализованных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию историко-культурного и природного наследия Соловецкого архипелага (нарастающим итогом) |  | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | единиц |  |  | 19 | 22 | 28 | 28 | 100,00 | 32 |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Уровень технической готовности реконструкции аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область |  | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | процент |  |  | 12 | 35 | 85 | 84 | 98,80 | 100 |  |
| 12. Подготовка схемы установления границ публичного сервитута |  | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | единиц |  |  |  |  | 1 |  | 0,00 |  | в связи с длительной процедурой общественных обсуждений проекта, межевания и планировки получение схемы установления границ публичного сервитута переносится на 2021 год |
| 13. Получение технического отчета по проведению независимой экспертизы модульных блоков центрального распределительного пункта по объекту капитального строительства «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельской области» |  | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | единиц |  |  |  |  | 1 | 1 | 100,00 |  |  |

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к отчету о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага»

СВЕДЕНИЯ

о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы Архангельской области

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага», по итогам 2020 года

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значения показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей | Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленных из федерального бюджета, процентов | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнительный орган государственной власти Архангельской области – министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» города Архангельск (строительство участковой больницы на 40 посещений и 10 коек в п. Соловецкий МО «Соловецкое») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Прирост технической готовности объекта за текущий финансовый год | процентов |  | 30,0 |  | 0 | 0 | 203 178,0 | 0,0 |  | 0,0 | мероприятия по осуществлению закупки и заключению контракта на строительство объекта проведены в конце 2020 года ввиду получения в августе 2020 года по итогам рассмотрения отчета о проведенной оценке воздействия здания больницы на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Историко-культурный комплекс Соловецких островов» рекомендаций ЮНЕСКО в части благоустройства и озеленения территории, требующих корректировки проектной и рабочей документации по объекту |
| Исполнительный орган государственной власти Архангельской области – министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на софинансирование мероприятия «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода | процентов |  | 100,0 |  | 84,0 | 84,00 | 1 100 000,0 | 25 087,7 |  | 2,28 | неполное освоение лимитов бюджетных обязательств произошло по причине невозможности строительства объектов инфраструктуры аэропортового комплекса «Соловки» (склада техники и оборудования, контрольно-пропускного пункта, патрульной дороги) по ранее разработанной проектной документации объекта, прошедшей государственную экспертизу, в связи с отсутствием подтверждения возможности реализации указанных работ от Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. С учетом изменившихся обстоятельств производство работ по данным объектам, оказывающим воздействие на универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Историко-культурный комплекс Соловецких островов», перенесено в IV этап реконструкции аэропортового комплекса и запланировано к выполнению после подтверждения возможности строительства от ЮНЕСКО и откорректированной в соответствии с данным решением проектной документацией по объекту |
| Итого | х |  | х |  | х |  | 1 303 178,0 | 25 087,7 |  | 2,28 |  |

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к отчету о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага»

О Ц Е Н К А

эффективности реализации государственной программы Архангельской области

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» за 2020 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) |  | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) |  |  | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10) |  |  | (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | 0,83 |  | 1 | 0,99 |  |  | 94 | - | - | - |  |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 0,57 |  | 0,66 | 0,76 |  |  | 63,3 | - | - | - |  |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  |  |  |  | 64,5 | 67,0 | 65,0 |  |
| Эффективность реализации государственной программы – неудовлетворительная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________