- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 апреля 2022 г. № 156-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году

государственной программы Архангельской области 
«Социальная поддержка граждан в Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464-пп:

- Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464-пп (далее – государственная программа).

- Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2021 году средней.

- Министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области:

- продолжить реализацию государственной программы в 2022 году;

- до 20 мая 2022 года провести анализ 11 мероприятий государственной программы, имеющих заявительный характер, которые 
не были выполнены в 2021 году, на предмет востребованности, а также необходимости внесения изменений в порядок их реализации;

3) до 1 июля 2022 года привести значения целевых показателей государственной программы в соответствие со значениями целевых показателей, установленных для Архангельской области государственной программой Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»;

4)  принять дополнительные меры по повышению уровня информированности граждан о полагающихся им социальных выплатах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области.

4.  Министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области совместно с министерством здравоохранения Архангельской области и министерством образования Архангельской области до 20 мая 2022 года разработать и утвердить единый региональный план мероприятий, посвященных Году информирования о ранней помощи детям с нарушениями развития и их семьям.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области при формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год предусмотреть финансирование 
на реализацию мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к муниципальным объектам 
и услугам.

6.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора

Архангельской области –

председатель Правительства

Архангельской области                                                                А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Архангельской области

от 19 апреля 2022 г. № 156-рп

- О Т Ч Е Т

о реализации в 2021 году государственной программы

Архангельской области «Социальная поддержка граждан

в Архангельской области»

I.  Результаты реализации мероприятий

государственной программы Архангельской области

В отчетном периоде в рамках государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Организация работы

по социальному обслуживанию и социальной защите

населения в Архангельской области»

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы № 1 осуществлялась реализация 11 мероприятий, в рамках которых достигнуты следующие результаты:

обеспечено выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) и финансирование деятельности 
49 государственных бюджетных и автономных учреждений социального обслуживания населения Архангельской области, а также двух государственных учреждений Архангельской области (государственного автономного учреждения Архангельской области «Социальный консультативный центр» и государственного казенного учреждения Архангельской области «Архангельский областной центр социальной защиты населения»);

во всех организациях социального обслуживания улучшено информационно-техническое обеспечение;

социальные услуги предоставлялись 35 юридическими лицами 
(за исключением государственных (муниципальных) организаций), осуществляющими деятельность по социальному обслуживанию, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Архангельской области, в числе которых семь коммерческих организаций, 17 социально ориентированных некоммерческих организаций и 11 индивидуальных предпринимателей;

материально-техническая база укреплена в 20 организациях социального обслуживания;

независимая оценка качества проведена в отношении 23 поставщиков социальных услуг;

произведены выплаты вознаграждения 38 лицам, организовавшим приемные семьи с гражданами пожилого возраста или инвалидами. 
На 1 января 2022 года количество лиц, организовавших приемную семью 
с гражданином пожилого возраста или инвалидом, составило 34 человека.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в размере 3 455 876,7 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 207,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 3 455 669,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы в отчетном периоде израсходовано 3 449 118,9 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

областного бюджета – 3 449 118,9 тыс. рублей.

Не израсходовано 6757,8 тыс. рублей, в том числе:

по мероприятию пункта 1.1 «Оказание государственных услуг (выполнение работ), финансовое обеспечение деятельности государственных организаций социального обслуживания и отделений социальной защиты населения» остаток неосвоенных средств в сумме 3677,4 тыс. рублей образовался 
по причине того, что в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемической обстановкой некоторые сотрудники учреждений не воспользовались правом на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно, а также из-за того, что часть средств запланирована на оплату жилищно-коммунальных услуг за декабрь 2021 года, которая осуществлена в январе 2022 года;

в связи с проведением контрактных процедур образовался остаток неосвоенных средств по мероприятиям:

пункта 1.6 «Финансовое обеспечение профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» – в сумме 235,4 тыс. рублей;

пункта 2.2 «Оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг поставщиками социальных услуг Архангельской области» – в сумме 455,0 тыс. рублей;

пункта 3.6 «Разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта государственных организаций социального обслуживания» – в сумме 272,7 тыс. рублей;

по мероприятию пункта 3.1 «Улучшение материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания, проведение текущих ремонтных работ и разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в государственных организациях социального обслуживания» образовался остаток неосвоенных средств в сумме 1906,3 тыс. рублей. Средства не израсходованы в связи с тем, что сроки исполнения контрактов, заключенных в 2021 году, запланированы на начало 2022 года. Оплата работ и услуг по улучшению материально-технической базы государственных учреждений будет произведена после окончания работ;

в связи с отсутствием потребности и заявительным характером выплаты образовался остаток неосвоенных средств по мероприятиям пункта 3.2 «Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа или иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность» в сумме 207,5 тыс. рублей и пункта 3.3 «Выплата вознаграждения лицу, организовавшему приемную семью для гражданина пожилого возраста или инвалида» в сумме 3,5 тыс. рублей.

Информация о результатах оценки эффективности налоговых расходов Архангельской области:

| Наименование налоговой льготы, освобождения и иной преференции | Показатель применения налоговой льготы, освобождения и иной преференции | Финансовая оценка результата (тыс. рублей) |  |  |  |  | Результат оценки эффективности налогового расхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | установленное значение |  |  | фактическое значение |  |  |
|  |  | 2020 год |  | 2021 год | 2020 год | 2021 год |  |
| Освобождение от уплаты транспортного налога общественных организаций инвалидов, предприятий, учреждений и организаций, находящихся в их собственности, хозяйственных обществ и товариществ, уставной капитал которых полностью состоит из вклада общественных организаций инвалидов | выпадающие доходы областного бюджета по уплате транспортного налога общественными организациями инвалидов, предприятиями, учреждениями и организациями, находящимися в их собственности, хозяйственными обществами и товариществами, уставной капитал которых полностью состоит из вклада общественных организаций инвалидов | – |  | 8,5 | 8,5 (предвари-тельная оценка), оконча-тельные итоги – до 1 июня 2022 года, уточненные данные – до 20 августа 2022 года | информация о предвари-тельной оценке показателя –до 1 июня 2022 года | оценка совокупного бюджетного эффекта не требуется в связи с тем, что указанные налоговые расходы относятся к социальным льготам, установленным для отдельных социально незащищенных групп населения. Результат оценки эффективности налогового расхода является положительным, так как имеет социальный эффект |
| Установление ставки налога на имущество организаций в размере 0 процентов в отношении имущества областных (региональных) и местных общественных организаций инвалидов | выпадающие доходы областного бюджета по уплате ставки налога на имущество организаций в размере 0 процентов в отношении имущества областных (региональных) и местных общественных организаций инвалидов | – | 13,0 |  | 13,0 (предвари-тельная оценка), оконча-тельные итоги – до 1 июня 2022 года, уточненные данные – до 20 августа 2022 года | информация о предвари-тельной оценке показателя до 1 июня 2022 года | оценка совокупного бюджетного эффекта не требуется в связи с тем, что указанные налоговые расходы относятся к социальным льготам, установленным для отдельных социально незащищенных групп населения. Результат оценки эффективности налогового расхода является положительным, так как имеет социальный эффект |

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 445, в части осуществления перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа или иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (мероприятие пункта 3.2 перечня мероприятий подпрограммы № 1).

Средства федерального бюджета на реализацию указанного мероприятия предоставляются в рамках единой субвенции. Соглашения не заключаются.

4. Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы.

| Пункт меро-прия-тия | Наимено-вание мероприятия | Исполнитель |  | Наимено-вание основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприя- тия, единица измерения |  | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланиро-ванного этапа реализации мероприятия) |  | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпри-нимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1.4. | Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неисполь-зованные отпуска работникам | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее – министерство труда, занятости и социального развития) | количество организаций, получивших финанси-рование, единиц |  | 16 |  | 15 | сокращение численности работников |  | предостав- ление выплаты носит заявительный характер |
| 1.6. | Финансовое обеспечение профилактических и дезинфек-ционных мероприятий по предуп-реждению распрост-ранения новой коронави-русной инфекции (COVID- 2019) | министерство труда, занятости и социального развития | количество организаций, получивших финанси-рование, единиц |  | 21 |  | 19 | снижение потребности и наличие запаса дезинфици-рующих средств |  | предостав-ление финанси-рования носит заявительный характер |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг поставщиками социальных услуг Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития |  |  | количество поставщиков социальных услуг, в отношении которых проведена независимая оценка качества, единиц | 25 | 23 | из перечня поставщиков социальных услуг, подлежащих независимой оценке, были исключены два негосударственных поставщика, которые в 2021 году не предоставляли социальные услуги населению | с постав-щиками социальных услуг проводится разъясни-тельная работа |
| 3.2. | Перевозка несовершенно-летних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа или иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность | министерство труда, занятости и социального развития |  |  | количество несовершеннолетних, перевезенных к месту проживания, возвращенных в семьи, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа или иные организации, осуществляющие образовательную деятельность | 12 | 3 | перевозка детей за счет средств федерального бюджета осуществляется между субъектами Российской Федерации, за счет средств областного бюджета – в пределах Архангельской области. В 2021 году перевезены три несовершеннолетних в пределах Архангельской области. Потребности в перевозке несовершенно-летних между субъектами Российской Федерации не возникало | осущес-твление перевозки носит заявительный характер |
| 3.3. | Выплата вознаграждения лицу, организовавшему приемную семью для гражданина пожилого возраста или инвалида | министерство труда, занятости и социального развития |  |  | количество граждан, организовавших приемную семью, человек | 50 | 43 | снижение показателя обусловлено снижением численности лиц, которым необходима приемная семья | выплаты имеют заявительный характер |

Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки

отдельным категориям граждан, проживающим 
на территории Архангельской области»

1.  В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 30 мероприятий, при выполнении которых осуществлено предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории Архангельской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области, в том числе:

меры социальной поддержки получили 197 228 граждан, являющихся ветеранами труда, ветеранами труда Архангельской области, тружениками тыла, лицами, пострадавшими от политических репрессий;

меры социальной поддержки предоставлены 199 гражданам, являющимся инвалидами боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, членами семей погибших (умерших) военнослужащих;

ежемесячная доплата к трудовой пенсии предоставлена 376 гражданам;

дополнительное материальное обеспечение предоставлено 1062 гражданам;

субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены 
20 611 гражданам;

социальное пособие на погребение получили 1425 граждан;

меры социальной поддержки получили 23 526 семей, имеющих детей, 
в том числе многодетные семьи;

региональная социальная доплата к пенсии предоставлена 27 685 гражданам;

меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставлены 94 790 гражданам, состоящим в Федеральном регистре лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи;

меры социальной поддержки предоставлены трем гражданам, признанным инвалидами вследствие поствакцинального осложнения;

ежегодная денежная выплата предоставлена 8807 гражданам, награжденным нагрудными знаками «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России»;

оплата проезда осуществлена 4403 гражданам, являющимся инвалидами 
и участниками Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования;

государственная социальная помощь оказана 19 006 получателям;

в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» меры социальной поддержки по обеспечению жильем предоставлены гражданам, являющимся ветеранами боевых действий и инвалидами (41 человек);

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплачено 
47 гражданам;

меры социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета предоставлены двум ветеранам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов;

компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств выплачены 
158 гражданам, являющимся инвалидами;

государственные пособия предоставлены 5358 гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций;

меры социальной поддержки предоставлены 723 гражданам, подвергшимся воздействию радиации;

единовременная денежная выплата предоставлена 976 женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно;

компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме предоставлена 12 934 гражданам в возрасте 70 лет и старше;

ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей») предоставлена 
8285 гражданам;

меры социальной поддержки в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» предоставлены 11 898 многодетным семьям;

произведены выплаты взамен предоставления земельных участков
776 многодетным семьям;

ежемесячная денежная выплата на проезд к месту получения специализированной медицинской помощи гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью, выплачена 482 гражданам;

ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно предоставлена 31 476 получателям.

Общая численность получателей мер социальной поддержки в 2021 году составила порядка 400 тыс. человек.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 13 629 116,3 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 7 117 350,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 6 511 765,9 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы израсходовано 13 462 359,9 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 7 061 990,7 тыс. рублей;

областного бюджета – 6 400 369,2 тыс. рублей.

Не израсходованы средства в размере 166 756,4 тыс. рублей. Остаток неосвоенных средств в сумме 146 818,5 тыс. рублей образовался по следующим причинам:

выплаты носят заявительный характер;

часть получателей утратили право на выплату;

с 1 октября 2021 года с некоторыми кредитными организациями достигнута договоренность по снижению тарифной ставки по доставке мер социальной поддержки до получателей.

По мероприятию пункта 1.35 «Предоставление семьям при рождении ребенка (детей) набора «Новорожденному Поморья» остаток неосвоенных средств в сумме 19 911,4 тыс. рублей обусловлен тем, что 7 декабря 
2021 года заключен контракт на пошив и поставку комплектов для семей 
при рождении ребенка (детей), но 20 декабря 2021 года указанный контракт расторгнут по соглашению сторон. 25 декабря 2021 года заключен договор 
на поставку комплектов детских принадлежностей.

- По мероприятию пункта 1.21 «Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральный закон от 26 ноября 1998 года 
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», Федеральный закон от 10 января 2002 года № 2-ФЗ “О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне”)» министерством проведена проверка правильности назначения и выплаты пособия на погребение членам семей и лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи 
с чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы, за период с 1 января 2015 года 
по 1 декабря 2020 года. В результате проверки выявлена переплата данного пособия 5 гражданам на сумму 26,5 тыс. рублей. В связи с этим был произведен возврат средств федерального бюджета, выплаченных гражданам в отсутствие правовых оснований для назначения и выплаты пособия на погребение.

Информация о результатах оценки эффективности налоговых расходов Архангельской области:

| Наименование налоговой льготы, освобождения и иной преференции | Показатель применения налоговой льготы, освобождения и иной преференции | Финансовая оценка результата (тыс. рублей) |  |  |  | Результат оценки эффективности налогового расхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | установленное значение |  | фактическое значение |  |  |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2020 год | 2021 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление налогового вычета по транспортному налогу в сумме, не превышающей 980 рублей, инвалидам I и II групп, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, гражданам из подразделений особого риска и пенсионерам либо достигшим возраста 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, являющимся опекунами признанных судом недееспособных инвалидов с детства | выпадающие доходы областного бюджета по предоставлению налогового вычета по транспортному налогу в сумме, не превышающей 980 рублей, инвалидам I и II групп, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, гражданам из подразделений особого риска и пенсионерам либо достигшим возраста 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, являющимся опекунами признанных судом недееспособных инвалидов с детства | – | 10452,0 | 10452,0 (предвари-тельная оценка), окончательные итоги – до 1 июня 2022 года, уточненные данные – до 20 августа 2022 года | информация о предвари-тельной оценке показателя –до 1 июня 2022 года | оценка совокупного бюджетного эффекта не требуется в связи с тем, что указанные налоговые расходы относятся к социальным льготам, установленным для отдельных социально незащищенных групп населения. Результат оценки эффективности налогового расхода является положительным, так как имеет социальный эффект |

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации следующих государственных программ Российской Федерации:

1) «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296, в части предоставления:

региональной социальной доплаты к пенсии. С целью предоставления выплаты между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Архангельской области было заключено Соглашение от 13 декабря 2019 года № 149-09-2020-132 о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета;

государственной социальной помощи на основании социального контракта. С целью предоставления выплаты между Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Архангельской области было заключено Соглашение от 17 апреля 2020 года № 149-09-2020-405 о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета;

многодетным семьям ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей. С целью предоставления выплаты между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
и Правительством Архангельской области было заключено Соглашение 
от 31 января 2019 года № 149-08-2019-163 о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета;

многодетным семьям ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. С целью предоставления выплаты между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
и Правительством Архангельской области было заключено Соглашение 
от 8 ноября 2021 года № 149-09-2021-241 о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета;

ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. С целью предоставления выплаты между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Архангельской области было заключено Соглашение от 15 апреля 2020 года № 149-09-2020-294 о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета;

ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. С целью предоставления выплаты между Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Архангельской области было заключено Соглашение от 1 ноября 2021 года № 149-09-2021-181;

2) «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323, в части предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме гражданам в возрасте 
70 лет и старше. С целью предоставления выплаты заключено Соглашение 
от 24 декабря 2020 года № 069-09-2021-312 между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Архангельской области о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета.

4.  В рамках реализации подпрограммы № 2 с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области соглашения (договоры) не заключались.

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро-прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Наимено- вание показателя выполнения мероприятия, единица измерения |  |  | Плановое значение показателя выполнения мероприятия |  | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланиро-ванного этапа реализации мероприятия) |  |  | Причины нарушения плана реализации государственной программы |  |  | Меры, предпри-нимаемые исполни- телем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |
| 1.12. | Расходы кредитных организаций по перечис-лению денежных средств на жилье ветеранам и инвалидам (федеральные законы от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») | министерство труда, занятости и социального развития |  |  | количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода), человек |  | 50 |  | 42 |  | выплата носит заявительный характер. Обратилось меньшее количество человек. Уменьшение количества получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем также связано с утратой оснований на улучшение жилищных условий у некоторых граждан |  |  | проводится работа с гражданами, оказывается содействие в поиске жилых помещений |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1.16. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (федеральные законы от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») |  | министерство труда, занятости и социального развития |  |  | количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода), человек |  | 44 |  | 41 | выплата носит заявительный характер. Обратилось меньшее количество человек. Уменьшение количества получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем также связано с утратой оснований на улучшение жилищных условий у некоторых граждан |  | проводится работа с гражданами, оказывается содействие в поиске жилых помещений |  |  |
| 1.29. | Компенса-ционные выплаты гражданам в случае фактического увеличения размера вносимой платы за коммунальные услуги, превышающего предельные (максимальные) индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Архангельской области |  | министерство труда, занятости и социального развития |  |  | количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода), человек |  | 1 |  | 0 | меры социальной поддержки носят заявительный характер |  | данная выплата введена в 2020 году. Обращений не было в связи с отсутствием случаев фактического увеличения размера вносимой платы за коммунальные услуги, превышающего предельные (максимальные) индексы изменения размера платы за коммунальные услуги |  |  |
| 1.35. | Предоставление семьям при рождении ребенка (детей) набора «Новорож-денному Поморья» |  | министерство труда, занятости и социального развития |  |  | количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода), человек |  | 100 |  | 0 | неисполнение обусловлено тем, что 7 декабря 2021 года заключен контракт на пошив и поставку комплектов для семей при рождении ребенка (детей), но 20 декабря 2021 года контракт расторгнут по соглашению сторон, 25 декабря 2021 года заключен |  | заключены контракты на пошив и поставку комплектов для семей при рождении ребенка (детей). Поставки и вручение комплектов осуществляются в плановом режиме с 1 января 2022 года |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договор на поставку комплектов детских принадлежностей |  |  |  |

Подпрограмма № 4

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы № 4 осуществлялась реализация 16 мероприятий, в рамках которых достигнуты следующие результаты:

в детских санаториях, детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия оздоровлены три ребенка;

в период каникул оздоровлены 29 515 тыс. детей;

27 заявителям, не воспользовавшимся сертификатом по причинам, связанным с невозможностью предоставления организацией отдыха детей 
и их оздоровления услуг, предоставлена единовременная денежная выплата на оплату туристического продукта;

в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия с круглосуточным пребыванием оздоровлены 
2428 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

100 процентов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных организациях Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены детским отдыхом;

в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, лагерях палаточного типа, организованных государственными организациями социального обслуживания, оздоровлено 309 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

в рамках укрепления материально-технической базы государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек», в том числе его обособленных структурных подразделений, отремонтирован киноконцертный зал. Мероприятие выполнено в полном объеме;

на укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления предоставлены гранты в форме субсидий из областного бюджета 13 организациям отдыха. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2» произвела возврат средств по соглашению от 20 октября 
2021 года № 305-ло/13 о предоставлении из областного бюджета гранта 
в форме субсидий на укрепление материальной технической базы детского оздоровительного лагеря «Колос». Возврат средств произведен по причине невозможности выполнения обязательных условий соглашения;

реестр организаций отдыха и оздоровления детей Архангельской области актуализируется по мере поступления информации от организаций отдыха детей и их оздоровления. Реестр актуализирован 102 раза;

в сфере отдыха детей и их оздоровления проведено девять мероприятий, 
в том числе региональный форум организаторов детского отдыха «ЛЕТО ПЛЮС», с общим числом участников 3328 человек;

1673 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечены сопровождением в составе организованной группы к месту отдыха и оздоровления и обратно;

проведен областной конкурс программ отдыха и оздоровления детей среди организаций отдыха и оздоровления детей в Архангельской области. Представлено 38 программ;

на базе государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек» организовано профессиональное обучение 25 вожатых.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства областного бюджета в размере 371 922,6 тыс. рублей, израсходовано за отчетный период 362 108,3 тыс. рублей. Не израсходованы средства 
в размере 9814,3 тыс. рублей.

В связи со снижением численности оздоровленных детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, вызванным введением ограничительных мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), отменой осенних смен, образовался остаток неосвоенных средств по мероприятиям:

пункта 1.2 «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период» – в сумме 3522,4 тыс. рублей;

пункта 2.1 «Оздоровление детей в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия с круглосуточным пребыванием» – в сумме 2669,6 тыс. рублей;

пункта 2.3 «Организация отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных образовательных организациях Архангельской области» – в сумме 1668,6 тыс. рублей;

пункта 4.3 «Организация и обеспечение сопровождения к месту отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в составе организованной группы и обратно» – в сумме 49,1 тыс. рублей;

по мероприятию пункта 1.4 «Единовременная денежная выплата на оплату туристического продукта в организацию отдыха детей и их оздоровления детям, не реализовавшим свое право на отдых и оздоровление по причинам, связанным с невозможностью предоставления организацией отдыха детей и их оздоровления, в которую ранее был выдан сертификат, услуг по отдыху и оздоровлению» остаток неосвоенных средств в сумме 
1317,5 тыс. рублей образовался в связи с тем, что выплата носила заявительный характер, фактическое количество заявителей оказалось меньше планируемого;

по мероприятию пункта 3.2 «Предоставление субсидий (грантов 
в форме субсидий) из областного бюджета загородным стационарным детским оздоровительным лагерям на укрепление материально-технической базы» остаток неосвоенных средств в сумме 587,1 тыс. рублей образовался по причине возврата средств муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2» по соглашению от 20 октября 2021 года № 305-ло/13 о предоставлении из областного бюджета гранта в форме субсидий на укрепление материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Колос». Возврат средств произведен по причине невозможности выполнения обязательных условий соглашения.

3.  В отчетном периоде Архангельская область в рамках данной подпрограммы не принимала участие в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ.

4.  В рамках реализации подпрограммы с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области соглашения (договоры) не заключались.

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро-прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наимено- вание показателя выполнения мероприя-тия, единица измерения | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланиро-ванного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпри-нимаемые исполни- телем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Оздоровление детей в детских санаториях, детских санаторных оздорови-тельных лагерях круглого-дичного действия | министерство труда, занятости и социального развития | количество оздоров-ленных детей, человек | 660 |  | 3 | мероприятие исполнено не в полном объеме по причине внесения изменений в санитарное законодательство и в постановление Правительства Архангельской области от 21 февраля 2017 года № 85-пп «О мерах по реализации областного закона «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей». | вся необходимая информация доведена до сведения получателей |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Оплата сертификатов детям школьного возраста на санаторные смены более не производится, по данному мероприятию оплачивается только часть путевки по системе «Мать и дитя». На установленное количество сертификатов организации отдыха заявки не подали |  |  |
| 1.2. | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период | министерство труда, занятости и социального развития | количество оздоров-ленных детей, человек | 38400 | 29515 | мероприятие исполнено не в полном объеме в связи с ограничи-тельными мероприятиями, действующими на территории Архангельской области по причине распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). В соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (далее – указ № 28-у) отменены осенние смены | санитарно-эпидемиоло-гическая обстановка не позволяет отменить ограничи-тельные мероприятия |  |
| 1.4. | Единовременная денежная выплата на оплату туристического продукта в организацию отдыха детей и их оздоровления детям, не реализовавшим свое право на отдых и оздоровление по причинам, связанным с невозможностью предоставления организацией отдыха детей и их оздоровления, в которую ранее был выдан сертификат, услуг по отдыху и оздоровлению | министерство труда, занятости и социального развития | количество оздоровленных детей, человек | 150 | 27 | в связи с несвоевременным получением санитарно-эпидемиологического заключения в первую – третью летние смены не функционировал детский оздоровительный лагерь «Искра» (г. Новороссийск) (далее – ДОЛ «Искра»). На данные смены было выдано 150 сертификатов. Все законные представители детей, которые не смогли воспользоваться выданным сертификатом, имели право получить единовременную денежную выплату. Часть сертификатов была использована для оплаты путевок на четвертую смену в ДОЛ «Искра», часть сертификатов была переоформлена для оплаты путевок в другие детские лагеря. Таким образом, фактическое количество заявителей оказалось меньше планируемого | вся необходимая информация была доведена до сведения получателей. Выплата носит заявительный характер |  |
| 1.5. | Финансовое обеспечение обследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) сотрудников организаций отдыха детей и их оздоровления (всех типов и форм собственности), расположенных на территории Архангельской области, в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | министерство здраво-охранения | доля сотрудников организаций отдыха детей и их оздоровления всех типов и форм собственности, обеспеченных обследованием на новую коронави-русную инфекцию (COVID-2019), процентов | 100 | 0 | бюджетные ассигнования министерству здравоохранения Архангельской области были доведены в декабре 2021 года. Источником финансирования являлась экономия бюджетных средств по направлению расходов «Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей». Средства были запланированы для реализации в 2022 году | обследование на новую корона-вирусную инфекцию (COVID-2019) сотрудников организаций отдыха детей и их оздоровления будет проведено в период оздорови-тельной кампании 2022 года |  |
| 2.1. | Оздоровление детей в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия с круглосуточным пребыванием | министерство труда, занятости и социального развития | количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, человек | 3300 | 2428 | мероприятие исполнено не в полном объеме в связи с ограничительными мероприятиями, действующими на территории Архангельской области, по причине распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). В соответствии с указом № 28-у отменены осенние смены | санитарно-эпидемиоло-гическая обстановка не позволяет отменить ограничи-тельные мероприятия |  |
| 2.2. | Оздоровление детей в детских санаториях, детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия | министерство труда, занятости и социального развития | количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, человек | 680 | 0 | мероприятие не реализуется | внесены изменения в государ-ственную программу. Мероприятие исключено |  |
| 4.3. | Организация и обеспечение сопровождения к месту отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в составе организованной группы и обратно | министерство труда, занятости и социального развития | количество детей, обеспеченных услугами сопровождения к месту отдыха и обратно, человек | 2000 | 1673 | мероприятие исполнено не в полном объеме в связи с общим снижением числа оздоровленных детей в связи с ограничи-тельными мероприятиями, действующими на территории Архангельской области, по причине распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | санитарно-эпидемиоло-гическая обстановка не позволяет отменить ограничи-тельные мероприятия |  |

Подпрограмма № 5 «Семья и дети

в Архангельской области»

1. В 2021 году в рамках подпрограммы № 5 осуществлялась реализация 16 мероприятий, в рамках которых достигнуты следующие результаты:

проведено два межведомственных научно-профилактических семинара по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изучению передового опыта профилактической 
и реабилитационной работы;

организована курсовая подготовка 45 специалистов и руководителей государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, 
в том числе осуществляющих профилактическую работу с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении;

в работе областных конференций, форумов, круглых столов по актуальным вопросам семейной политики приняли участие 200 специалистов;

подготовлено пять информационно-методических сборников;

четыре государственные организации социального обслуживания семьи и детей приобрели оборудование и мебель для оснащения комнат психологической разгрузки;

государственным бюджетным комплексным учреждением Архангельской области «Вельский центр «Скворушка» приобретен один автомобиль;

продолжены работы по консервации объекта незавершенного строительства государственного бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»;

продолжена деятельность служб социализации несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, в четырех организациях социального обслуживания семьи и детей Архангельской области (431 несовершеннолетний данной категории находился на социальном сопровождении);

поступило 202 заявки на проведение процедур примирения между несовершеннолетними, совершившими преступление, и жертвами преступления, проведено 82 предварительные встречи, 26 из которых завершились заключением примирительных договоров;

государственными организациями социального обслуживания семьи 
и детей выявлены и поставлены на учет 1034 семьи, находящиеся 
в социально опасном положении, в которых воспитывается 1906 детей. 
На 1 января 2022 года на учете состоит 1671 семья, находящаяся в социально опасном положении, в которой проживают 3140 детей;

продолжена работа служб детского телефона доверия с единым федеральным номером 8-800-2000-122. Поступило 3107 обращений, консультативная помощь оказана 1827 несовершеннолетним;

осуществлено три выезда службы социальных участковых на территорию сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области;

на социальном сопровождении находились 193 ребенка, пострадавших от жестокого обращения;

подведены итоги областного конкурса «Лучшая семья Архангельской области» в котором приняли участие 46 семей из 17 муниципальных образований Архангельской области. По итогам конкурса определены победители в семи номинациях. Семья из г. Северодвинска, одна из победителей областного конкурса, стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года – 2021» в номинации «Многодетная семья»;

в рамках деятельности двух организаций социального обслуживания семьи и детей Архангельской области 3366 родителей повысили педагогическую компетенцию.

2.  На реализацию мероприятий подпрограммы запланированы средства областного бюджета в размере 43 288,7 тыс. рублей, израсходовано в отчетном периоде 41 241,5 тыс. рублей. Средства федерального бюджета 
и местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области, 
а также внебюджетных источников не привлекались.

Не израсходованы средства в размере 2047,2 тыс. рублей по мероприятию пункта 2.5 «Проведение работ по консервации объектов незавершенного строительства государственного бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для детей 
с ограниченными возможностями». Остаток неосвоенных средств образовался 
в связи с тем, что при проведении работ по консервации на 6-этажном здании возникла трещина в несущей конструкции. Производство работ 
по консервации в данном здании было приостановлено. На текущий момент разработано проектное решение по усилению несущей конструкции, позволяющее возобновить работы по консервации указанного объекта незавершенного строительства. 7 декабря 2021 года заключен государственной контракт между государственным казенным учреждением Архангельской области «Главное управление капитального строительства» и индивидуальным предпринимателем Никитиным В.А. на выполнение работ по обследованию технического состояния объекта. Цена контракта – 599 тыс. рублей, срок завершения – 11 февраля 2022 года.

3.  В отчетном периоде Архангельская область в рамках данной подпрограммы не принимала участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ.

4.  Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5.  Перечень мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы.

| Пункт меро-прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наимено- вание показателя выполнения мероприя-тия, единица измерения | Плановое значение показателя выпол- нения мероприя-тия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланиро-ванного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпри-нимаемые исполни- телем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.2. | Приобретение автотранспорта и комплек-тующих для оснащения государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, в том числе отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия государственных организаций социального обслуживания, а также проведение ремонта имеющегося автотранспорта | министерство труда, занятости и социального развития | количество приобре-тенного автотранс-порта, единиц | 2 | 1 | в связи с ростом цен на автомобили и невозможностью проведения закупочных процедур учреждению было выделено дополнительное финансирование на реализацию данного мероприятия. Дополнительное соглашение было подписано 12 ноября 2021 года. Однако позднее направление учреждением заявки для заключения соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации не позволило освоить средства | контракт на приобретение автомобиля для государ-ственного бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с огра-ниченными возможностями «Архангельский многопро-фильный реабилита-ционный центр для детей» был заключен 27 декабря 2021 года. Срок поставки автомобиля – в течение 60 рабочих дней с даты заключения контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпрограмма № 6 «Повышение качества

жизни граждан пожилого возраста и инвалидов

в Архангельской области»

1. В 2021 году в рамках подпрограммы № 6 осуществлялась реализация девяти мероприятий, в рамках которых достигнуты следующие результаты:

проведены семинар на тему «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области» и курсы «Сиделка (помощник по уходу)».

Улучшена материально-техническая база трех учреждений социального обслуживания (приобретение мебели, станции очистки сточных вод, мягкого инвентаря, бытовой техники, обновление оборудования прачечной и столовой).

14 комплексными центрами социального обслуживания продолжена работа «мобильных бригад», позволяющая обеспечить выезд специалистов для оказания необходимой консультативной, психологической и юридической помощи гражданам пожилого возраста и родственникам, осуществляющим 
за ними уход. В 2021 году осуществлено 318 выездов, услуги оказаны 
1397 гражданам.

С целью улучшения социально-бытового положения отдельных категорий ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов», и ветеранов боевых действий оказана адресная социальная помощь в следующих размерах:

15 тыс. рублей – трем участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;

5 тыс. рублей – одному ветерану Великой Отечественной войны (труженику тыла);

5 тыс. рублей – двум ветеранам боевых действий.

Транспортное обслуживание инвалидов и детей-инвалидов специализированным транспортом государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Архангельской области осуществлялось семью государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания населения Архангельской области – комплексными центрами социального обслуживания. В 2021 году услуга специализированного транспортного обслуживания предоставлена 1118 инвалидам и детям-инвалидам.

Организована доставка 1649 лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Архангельской области.

Установлена профессиональная опека в отношении 115 недееспособных граждан, обязанности профессиональных опекунов исполняет 61 гражданин.

2.  На реализацию мероприятий подпрограммы запланированы средства областного бюджета в размере 22 820,0 тыс. рублей.

Израсходовано в отчетном периоде средств областного бюджета 
19 832,1 тыс. рублей. Не израсходованы средства в размере 2987,9 тыс. рублей, в том числе:

в связи с проведением контрактных процедур образовался остаток неосвоенных средств по мероприятиям:

пункта 1.2 «Модернизация материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания» – в сумме 5,7 тыс. рублей;

пункта 1.4 «Приобретение автотранспорта и комплектующих для оснащения стационарных государственных организаций социального обслуживания» – 
в сумме 188,0 тыс. рублей;

в связи с отсутствием потребности образовался остаток неосвоенных средств по следующим мероприятиям:

пункта 1.3.2 на улучшение социально-бытового положения отдельных категорий из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 
не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов», и ветеранов боевых действий – в сумме 22,9 тыс. рублей;

пункта 1.5 «Создание системы ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами с привлечением патронажной службы, сиделок, а также поддержки семейного ухода» – в сумме 16,0 тыс. рублей. Дополнительным соглашением к Соглашению от 26 января 2022 года № 149-2019-Р3002911/8 
о реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Архангельская область)» внедрение системы долговременного ухода на территории Архангельской области предусмотрено с 2023 года;

пункта 1.6 «Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, расположенные 
в Архангельской области, в рамках реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография» – в сумме 5,3 тыс. рублей;

пункта 1.7 «Доставка медицинских работников из медицинских организаций к лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, 
в целях оказания им медицинской помощи на дому, доставка лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов питания и предметов первой необходимости, осуществляемые в период введенного режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенного указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у» остаток неосвоенных средств в сумме 337,7 тыс. рублей образовался в связи с отсутствием заявок от организаций здравоохранения Архангельской области;

пункта 2.1 «Субвенция бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий по организации деятельности по профессиональной опеке над недееспособными гражданами» остаток неосвоенных средств в сумме 2412,3 тыс. рублей образовался в связи с тем, что уменьшилось количество граждан, желающих принять на себя обязанности профессионального опекуна, а также 
в связи с сокращением количества недееспособных граждан, нуждающихся 
в профессиональной опеке.

3.  В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» национального проекта «Демография», включенного в государственную программу Российской Федерации «Социальная поддержка граждан». Соглашение от 30 января 2019 года № 149-2019-Р30029-1 о реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Архангельская область)» на территории Архангельской области заключено. Показатели и результаты, установленные указанным соглашением, корректировались дополнительными соглашениями от 23 июня 2021 года 
№ 149-2019-Р30029-1/5, от 18 октября 2021 года № 149-2019-Р30029-1/6, 
от 20 декабря 2021 года № 149-2019-Р30029-1/7 и от 28 декабря 2021 года
№ 149-2019-Р30029-1/6.1.

4.   В рамках реализации подпрограммы № 6 с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области соглашения (договоры) не заключались.

5.  Перечень мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро-прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наимено- вание показателя выполнения мероприя- тия, единица измерения | Плановое значение показателя выпол- нения мероприя- тия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланиро-ванного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпри-нимаемые исполни- телем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1. | Организация и проведение обучающих семинаров в целях повышения квалификации работников поставщиков социальных услуг (медицинские сестры, социальные работники, помощники по уходу (сиделки) для реализации системы долговре-менного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | министерство труда, занятости и социального развития | количество руководи телей и специа-листов организаций социального обслужи-вания, поставщиков социальных услуг, общест-венных объединений и органов опеки и попечи-тельства, принявших участие в семинарах, человек | 65 | 47 | мероприятие исполнено не в полном объеме в связи с ограничи-тельными мерами, действующими на территории Архангельской области по причине распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Модернизация материально-технической базы государ-ственных организаций социального обслуживания | министерство труда, занятости и социального развития | количество государ-ственных организаций социального обслужи-вания, в которых укреплена материально-техническая база, единиц | 6 | 3 | уменьшение количества заявок в связи с изменением законодательства в сфере закупок и увеличением несостоявшихся процедур |  |

Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые 
мероприятия  в сфере социальной политики 
Архангельской области»

1. В 2021 году в рамках подпрограммы № 7 осуществлялась реализация одного мероприятия, в рамках которого достигнуты следующие результаты:

проведено 22 социально значимых мероприятия, в которых приняли участие более 5000 человек из категорий детей-инвалидов, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, граждан пожилого возраста и инвалидов, членов многодетных семей, в том числе:

мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;

торжественный пленум Архангельской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов;

торжественная церемония награждения многодетных семей специальным дипломом «Признательность»;

региональный этап Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров;

VII Региональная выставка-форум по продвижению лучших технологий 
в сфере поддержки семьи и детства «Вместе – ради детей!»;

мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности;

мероприятия, посвященные 80-летию прихода первого союзного конвоя «Дервиш» в порт города Архангельска;

областные конкурсы «Отец – ответственная должность» и «Женщина года»;

торжественная церемония вручения свидетельств о присвоении званий «Благотворитель Архангельской области», а также почетных дипломов «За вклад в организацию и поддержку благотворительности в Архангельской области».

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 2077,7 тыс. рублей, израсходовано 2077,7 тыс. рублей.

3.  В отчетном периоде Архангельская область в рамках данной подпрограммы не принимала участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ.

4.  Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Невыполненные мероприятия, а также мероприятия, выполненные 
с нарушением плана реализации государственной программы, отсутствуют.

Подпрограмма № 8 «Доступная среда»

1.  В 2021 году в рамках подпрограммы № 8 осуществлялась реализация 16 мероприятий, в рамках которых достигнуты следующие результаты:

с целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры дооборудован 21 объект, из них:

в сфере социальной защиты – 10 объектов (приспособление входных групп);

в сфере здравоохранения – пять объектов (приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, включая подъемно-транспортные устройства, в том числе лифты и лифтовое оборудование, подъемники, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, установка индукционных петель, установка световых и звуковых маячков);

в сфере культуры – три объекта (приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений);

в сфере физической культуры и спорта – один объект (приспособление входных групп, ремонт санитарно-гигиенических помещений, расширение дверных проемов, оборудование контрастными табличками для слабовидящих, оборудование поручней, закупка лестничного подъемника);

приобретены две единицы специализированного автомобильного транспорта для осуществления пассажирских перевозок;

продолжена деятельность диспетчерского центра видеотелефонной связи для инвалидов. В 2021 году 150 человекам оказаны 1564 услуги 
по сурдопереводу. Снижение показателя по сравнению с плановым показателем обусловлено сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией 
в Архангельской области;

с 1 января по 31 мая 2021 года оказывались услуги по организации «горячей линии» для инвалидов по слуху в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). В рамках обращений предоставлены услуги переводчика инвалидам по слуху для помощи в получении социальных услуг в количестве 4013 услуг для 3463 человек;

региональной общественной организацией – Архангельской областной общественной организацией Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» проведено 10 обучающих вебинаров «Мир должен быть доступным». Участниками семинара стали представители государственных, муниципальных и негосударственных организаций, оказывающих услуги в сферах социального обслуживания, образования, торговли, отделов социальной защиты населения, исполнения наказания, 
и представители министерства внутренних дел. На семинарах рассмотрены не только законодательные и организационные аспекты по формированию доступной среды, но и этические и практические вопросы взаимодействия 
с инвалидами и оказания им помощи с учетом нарушенных функций организма. Участие в вебинарах приняли 448 специалистов;

учебно-методическим центром Всероссийского общества глухих на базе Архангельского регионального отделения Всероссийского общества глухих для специалистов государственных организаций социального обслуживания проведены курсы «Основы русского жестового языка». Профессиональную компетенцию повысили 20 специалистов;

приобретено реабилитационное оборудование в трех государственных организациях социального обслуживания, оказывающих услуги по социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов;

60 человек (инвалиды и дети-инвалиды) получили в прокат технические средства реабилитации, предусмотренные региональным перечнем;

проведено областное инклюзивное мероприятие «Один мир на всех»;

с 15 ноября по 10 декабря 2021 года проведен конкурс журналистских работ «Общество равных возможностей», в котором приняли участие 
30 человек.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 37 626,7 тыс. рублей, израсходовано 37 216 тыс. рублей. Средства федерального и местного бюджетов, а также внебюджетных источников не привлекались. Не израсходованы средства в размере 410,7 тыс. рублей, в том числе:

по мероприятию пункта 1.1.1.2 «Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, включая подъемно-транспортные устройства, в том числе лифты и лифтовое оборудование, подъемники, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, установка индукционных петель, установка световых и звуковых маячков; разработка паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры, проектно-сметной документации на проведение работ по обеспечению доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения), 
в том числе к государственным организациям социального обслуживания населения Архангельской области» остаток неосвоенных средств в сумме 84,6 тыс. рублей образовался в результате проведения контрактных процедур;

по мероприятию пункта 2.1.2 «Подготовка и публикация учебных, информационных, справочных, методических пособий, руководств по доступной среде» остаток неосвоенных средств в сумме 100 тыс. рублей образовался в связи с тем, что по результатам проведения контрактных процедур предусмотренных средств оказалось недостаточно для изготовления необходимого количества экземпляров пособий;

по мероприятию 2.2.4 «Проведение фестивалей, выставок, творческих конкурсов и иных мероприятий с участием инвалидов и их сверстников, 
не имеющих инвалидности» остаток неосвоенных средств в сумме 226,1 тыс. рублей образовался в связи с тем, что мероприятия были проведены 
в онлайн-формате в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.

3.  В отчетном периоде Архангельская область в рамках данной подпрограммы не принимала участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ.

4. В рамках реализации подпрограммы № 8 с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области соглашения (договоры) не заключались.

5. Невыполненные мероприятия, а также мероприятия, выполненные 
с нарушением плана реализации государственной программы, отсутствуют.

Подпрограмма № 9 «Право быть равным»

1.  В 2021 году в рамках подпрограммы № 9 осуществлялась реализация семи мероприятий, в рамках которых достигнуты следующие результаты:

- осуществлен ежеквартальный мониторинг потребностей 3801 семьи, воспитывающей детей-инвалидов;

- организована деятельность трех служб ранней помощи в государственных организациях социального обслуживания, 360 детей раннего возраста 
с ограниченными возможностями здоровья получили услуги ранней помощи;

90 детей-инвалидов получили социальные услуги в отделениях «Мать 
и дитя» в реабилитационных центрах для детей с ограниченными возможностями;

93 ребенка с ограниченными возможностями здоровья получили услуги
по иппотерапии на базе организаций социального обслуживания;

В рамках подпрограммы с 19 октября по 7 декабря 2021 года проходил областной фестиваль семейных театров, в том числе для детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Представлено 49 спектаклей 
из Архангельской, Мурманской, Ленинградской и Псковской областей. Архангельскую область представляли 32 коллектива из 10 муниципальных образований Архангельской области. Приняли участие 52 человека;

в организациях социального обслуживания семьи и детей продолжена деятельность двух методических кабинетов по организации работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов.

В рамках реализации подпрограммы проводились обучающие семинары по проблемам реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья для специалистов государственных организаций социального обслуживания семьи и детей;

в работе двух обучающих семинаров по комплексной реабилитации, абилитации детей-инвалидов на базе государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» приняли участие 89 специалистов государственных организаций социального обслуживания населения Архангельской области;

организовано и проведено четыре круглых стола для родителей детей 
с ограниченными возможностями здоровья. В работе круглых столов приняли участие 30 родителей детей-инвалидов;

в уроках доброты, проводимых в образовательных организациях, приняли участие 300 человек;

в средствах массовой информации размещено 60 материалов по тематике реализации подпрограммы.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 14 815,1 тыс. рублей, израсходовано 14 763,1 тыс. рублей. Средства федерального бюджета 
и местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области, 
а также внебюджетных источников не привлекались.

Не израсходованы средства в размере 52 тыс. рублей, предусмотренные 
на реализацию мероприятия пункта 2.1 «Организация выездных социально-реабилитационных программ  для семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития». С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) мероприятие не проводилось.

3.  В отчетном периоде Архангельская область в рамках данной подпрограммы не принимала участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ.

4.  В рамках реализации подпрограммы с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области соглашения (договоры) не заключались.

5.  Перечень мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро-прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наимено- вание показателя выполнения мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выполнения меро- приятия | Факти- ческое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения заплани-рованного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпри-нимаемые исполни-телем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.1. | Организация выездных социально-реабилита-ционных программ для семей, воспиты-вающих детей с тяжелыми множест-венными нарушениями развития | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | количество семей, воспиты-вающих детей-инвалидов, участвовавших в выездных мероприятиях, человек | 16 | 0 | с учетом сложившейся эпидемиоло-гической ситуации, вызванной распростра-нению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) мероприятие не проводилось | денежные средства перенесены на 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

государственной программы

На ход реализации государственной программы в отчетном периоде повлияли следующие факторы:

введение указом № 28-у ограничительных мер существенно повлияло 
на исполнение мероприятий государственной программы;

принятие решения о предоставлении ряда мер социальной поддержки без обращения заявителей в органы социальной защиты населения и повторного представления ими необходимых документов, представление которых ранее требовалось для предоставления указанных мер, повлияло на исполнение мероприятий подпрограммы № 2 государственной программы;

проведение на постоянной основе работы по информированию населения с использованием ресурсов официальных сайтов Правительства Архангельской области, министерства труда, занятости и социального развития, подведомственных указанному министерству учреждений, групп в социальной сети «ВКонтакте», реализация проекта «Социальный десант», а также использование мобильного приложения «СоцЗащита» существенно повлияло на исполнение мероприятий государственной программы в целом, в том числе на рост количества получателей мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

ограничительные мероприятия в сфере детского отдыха, действующие на территории Архангельской области, в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также отмена осенних смен в организациях отдыха детей отразились на численности детей, направленных на отдых и оздоровление;

объем финансирования, предусмотренный на реализацию мероприятий подпрограммы № 8 «Доступная среда», позволил в 2021 году провести работы по дооборудованию 21 объекта для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения во всех приоритетных сферах жизнедеятельности граждан, а также организовать проведение 11 обучающих мероприятий для специалистов и руководителей государственных, муниципальных и негосударственных организаций 
в различных сферах, что обеспечило комплексный межведомственный подход к решению указанной задачи.

На достижение целевых показателей государственной программы повлияли следующие факторы:

выделение средств федерального бюджета на выплату государственной социальной помощи на основании социального контракта существенно повлияло на достижение показателя «Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан»;

ограничительные мероприятия в сфере детского отдыха, действующие на территории Архангельской области в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также отмена осенних смен в организациях отдыха детей, отразились на численности детей, направленных на отдых и оздоровление и повлияли на фактическое значение показателя «Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших и оздоровленных в рамках государственной

программы, в общей численности детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению»;

увеличение количества программ государственной телевизионной радиовещательной компании «Поморье», сопровождаемых субтитрами, существенно повлияло на достижение показателя «Количество эфирного времени  информационных материалов, размещенных в средствах массой информации в целях обеспечения информационной доступности людей с ограниченными возможностями здоровья».

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы по итогам 2021 года приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, по итогам 2021 года приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 3 
к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области 
в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 86,7 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Наименование подпрограммы, мероприятия (номер подпрограммы и номер мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  | освоено |
|  |  | план на год | кассовые расходы | процен- тов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание государственных услуг (выполнение работ), финансовое обеспечение деятельности государственных организаций социального | министерство труда, занятости и социального развития | 2 978 164,7 | 2 974 487,3 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 2 978 164,7 | 2 974 487,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 964 945,1 |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обслуживания и государ-ственного казенного учреждения Архангельской области «Архангельский областной центр социальной защиты населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам в государственных организациях социального обслуживания, осуществляющих предоставление социальных услуг в стационарной (полустационарной) форме социального обслуживания, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | министерство труда, занятости и социального развития | 8 692,1 | 8 692,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 8 692,1 | 8 692,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 799,9 |
| 1.5. | Финансовое обеспечение мероприятий по информатизации государственных организаций социального обслуживания | министерство труда, занятости и социального развития | 9 684,8 | 9 684,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 9 684,8 | 9 684,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 114,2 |
| 1.6. | Финансовое обеспечение профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | министерство труда, занятости и социального развития | 4 875,7 | 4 640,3 | 95,2 | 0,0 | 0,0 | 4 875,7 | 4 640,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 891,3 |
| 1.7. | Осуществление специальной социальной выплаты отдельным категориям работников государственных организаций социального обслуживания Архангельской области, осуществляющих предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-2019) | министерство труда, занятости и социального развития | 650,5 | 650,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 650,5 | 650,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,5 |
| 2.1. | Оказание социальных услуг юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) организаций), в том числе предоставляющими социальные услуги социально ориентированными некоммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по социальному обслуживанию, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | 192 938,9 | 192 938,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 192 938,9 | 192 938,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192 938,9 |
| 2.2. | Оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг поставщиками социальных услуг Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | 500,0 | 45,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |
| 3.1. | Улучшение материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания, проведение текущих ремонтных работ и разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в государственных организациях социального обслуживания | министерство труда, занятости и социального развития | 177 358,8 | 175 452,5 | 98,9 | 0,0 | 0,0 | 177 358,8 | 175 452,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 434,2 |
| 3.2. | Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа или иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность | министерство труда, занятости и социального развития | 232,5 | 25,0 | 10,8 | 207,5 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| 3.3. | Выплата вознаграждения лицу, организовавшему приемную семью для гражданина пожилого возраста или инвалида | министерство труда, занятости и социального развития | 2 811,1 | 2 807,6 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 2 811,1 | 2 807,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 690,5 |
| 3.6. | Разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта государственных организаций социального обслуживания | министерство труда, занятости и социального развития | 79 967,6 | 79 694,9 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 79 967,6 | 79 694,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 704,1 |
|  | Всего по подпрограмме № 1 |  | 3 455 876,7 | 3 449 118,9 | 99,8 | 207,5 | 0,0 | 3 455 669,2 | 3 449 118,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 236 238,7 |
| Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным (областной закон от 10 ноября 2004 года № 262-33-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан») | министерство труда, занятости и социального развития | 4 401 258,2 | 4 396 948,2 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 4 401 258,2 | 4 396 948,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 396 948,2 |
| 1.2. | Предоставление мер социальной поддержки инвалидам боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе и членам семей погибших (умерших) военнослужащих (областной закон от 19 сентября 2001 года № 63-8-ОЗ «О социальной защите инвалидов боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и членов семей погибших (умерших) военнослужащих», областной закон от 29 ноября 2005 года № 119-7-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов в Архангельской области») | министерство труда, занятости и социального развития | 820,6 | 817,4 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 820,6 | 817,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 817,4 |
| 1.3. | Пенсия за выслугу лет (областной закон от 4 апреля 1996 года № 40-22-ОЗ «О государственном пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Архангельской области, должности государственной гражданской службы Архангельской области») | министерство труда, занятости и социального развития | 68 032,3 | 66 994,4 | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 68 032,3 | 66 994,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66 994,4 |
| 1.4. | Дополнительное материальное обеспечение: 1) дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за особые заслуги в развитии социальной сферы Архангельской области (областной закон от 10 ноября 2004 года № 262-33-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан»); 2) дополнительное ежемесячное материальное обеспечение гражданам, имеющим государственные награды (областной закон от 10 ноября 2004 года № 262-33-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан»); 3) единовременное денежное вознаграждение гражданам при присвоении звания или награждении знаком отличия (областной закон от 23 сентября 2008 года № 567-29-ОЗ «О наградах в Архангельской области») | министерство труда, занятости и социального развития | 21 158,4 | 20 561,0 | 97,2 | 0,0 | 0,0 | 21 158,4 | 20 561,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 561,0 |
| 1.5. | Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг») | министерство труда, занятости и социального развития | 416 588,1 | 395 325,1 | 94,9 | 0,0 | 0,0 | 416 588,1 | 395 325,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 395 325,1 |
| 1.6. | Социальное пособие на погребение (Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле») | министерство труда, занятости и социального развития | 11 329,5 | 11 318,3 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 11 329,5 | 11 318,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 318,3 |
| 1.7. | Меры социальной поддержки семей, воспитывающих детей (областной закон от 5 декабря 2016 года № 496-30-ОЗ «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области», за исключением мер социальной поддержки многодетным семьям) | министерство труда, занятости и социального развития | 184 714,4 | 182 015,9 | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 184 714,4 | 182 015,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182 015,9 |
| 1.8. | Региональная социальная доплата к пенсии (областной закон от 5 июня 2001 года № 38-6-ОЗ «О государственной социальной помощи на территории Архангельской области») | министерство труда, занятости и социального развития | 1 090 674,6 | 1 075 968,5 | 98,7 | 969 451,8 | 957 409,1 | 121 222,8 | 118 559,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 075 968,5 |
| 1.9. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг (Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС») | министерство труда, занятости и социального развития | 996 290,4 | 996 203,6 | 100,0 | 996 290,4 | 996 203,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 996 203,6 |
| 1.10. | Социальная поддержка граждан при возникновении поствакцинальных осложнений (Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней») | министерство труда, занятости и социального развития | 49,9 | 49,9 | 100,0 | 34,6 | 34,6 | 15,3 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,9 |
| 1.11. | Ежегодная денежная выплата Почетным донорам СССР, России (Федеральный закон от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов») | министерство труда, занятости и социального развития | 135 015,1 | 135 015,1 | 100,0 | 135 015,1 | 135 015,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135 015,1 |
| 1.12. | Расходы кредитных организаций по перечислению денежных средств на жилье ветеранам и инвалидам (федеральные законы от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») | министерство труда, занятости и социального развития | 66,0 | 51,6 | 78,2 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 51,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,6 |
| 1.13. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта (статьи 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах») | министерство труда, занятости и социального развития | 7 720,2 | 5 281,6 | 68,4 | 0,0 | 0,0 | 7 720,2 | 5 281,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 281,6 |
| 1.14. | Государственная социальная помощь (областные законы от 5 июня 2001 года № 38-6-ОЗ «О государственной социальной помощи на территории Архангельской области», от 31 октября 2007 года № 429-21-ОЗ «О мерах социальной поддержки жителей муниципальных образований Архангельской области, где единственным видом транспорта является воздушный») | министерство труда, занятости и социального развития | 278 202,1 | 277 682,7 | 99,8 | 208 970,9 | 208 970,9 | 69 231,2 | 68 711,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277 682,7 |
| 1.15. | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей») | министерство труда, занятости и социального развития | 6 298,5 | 5 895,4 | 93,6 | 6 298,5 | 5 895,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 895,4 |
| 1.16. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (федеральные законы от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») | министерство труда, занятости и социального развития | 42 074,0 | 40 684,4 | 96,7 | 42 074,0 | 40 684,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 684,4 |
| 1.17. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» | министерство труда, занятости и социального развития | 3 983,9 | 3 925,0 | 98,5 | 3 983,9 | 3 925,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 925,0 |
| 1.18. | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам, премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (постановление Правительства Архангельской области от 18 мая 2010 года № 143-пп «Об утверждении Правил выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, проживающим на территории Архангельской области, включая Ненецкий автономный округ») | министерство труда, занятости и социального развития | 532,3 | 532,0 | 99,9 | 532,3 | 532,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532,0 |
| 1.20. | Предоставление государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) (Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей») | министерство труда, занятости и социального развития | 392 244,0 | 392 207,1 | 100,0 | 392 244,0 | 392 207,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 392 207,1 |
| 1.21. | Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации следствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», Федеральный закон от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне») | министерство труда, занятости и социального развития | 9 133,1 | 9 131,1 | 100,0 | 9 106,6 | 9 104,6 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 131,1 |
| 1.22. | Единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно, в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» | министерство труда, занятости и социального развития | 35 263,6 | 35 247,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 35 263,6 | 35 247,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 247,2 |
| 1.23. | Предоставление компенсации расходов по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме гражданам в возрасте 70 лет и старше | министерство труда, занятости и социального развития | 36 667,7 | 35 511,2 | 96,8 | 13 568,0 | 13 161,5 | 23 099,7 | 22 349,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 511,2 |
| 1.24. | Ведение реестров получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей, мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг семьям с тремя и более детьми, в том числе до достижения возраста 21 года, регистра многодетных семей | министерство труда, занятости и социального развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.25. | Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» | министерство труда, занятости и социального развития | 1 012 987,8 | 976 050,0 | 96,4 | 1 012 987,8 | 976 050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 976 050,0 |
| 1.26. | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» | министерство труда, занятости и социального развития | 1 284 559,4 | 1 255 644,9 | 97,7 | 687 806,0 | 683 810,9 | 596 753,4 | 571 834,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 255 644,9 |
| 1.27. | Выплаты многодетным семьям взамен предоставления им земельных участков | министерство труда, занятости и социального развития | 188 160,0 | 161 707,3 | 85,9 | 0,0 | 0,0 | 188 160,0 | 161 707,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161 707,3 |
| 1.29. | Компенсационные выплаты гражданам в случае фактического увеличения размера вносимой платы за коммунальные услуги, превышающего предельные (максимальные) индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | 59,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.31. | Предоставление ежемесячной денежной выплаты на проезд к месту получения специализированной медицинской помощи гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью | министерство труда, занятости и социального развития | 21 527,2 | 21 004,9 | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 21 527,2 | 21 004,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 004,9 |
| 1.32. | Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно | министерство труда, занятости и социального развития | 2 963 105,2 | 2 959 897,5 | 99,9 | 2 638 986,5 | 2 638 986,5 | 324 118,7 | 320 911,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 959 897,5 |
| 1.35. | Предоставление семьям при рождении ребенка (детей) набора «Новорожденному Поморья» | министерство труда, занятости и социального развития | 20 600,0 | 688,6 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 20 600,0 | 688,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 688,6 |
|  | Всего по подпрограмме № 2 |  | 13 629 116,3 | 13 462 359,9 | 98,8 | 7 117 350,4 | 7 061 990,7 | 6 511 765,9 | 6 400 369,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 462 359,9 |
| Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оздоровление детей в детских санаториях, детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия | министерство труда, занятости и социального развития | 41,4 | 41,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 41,4 | 41,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,4 |
| 1.2. | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период | министерство труда, занятости и социального развития | 190 370,9 | 186 848,5 | 98,1 | 0,0 | 0,0 | 190 370,9 | 186 848,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186 848,5 |
| 1.4. | Единовременная денежная выплата на оплату туристического продукта в организацию отдыха детей и их оздоровления детям, не реализовавшим свое право на отдых и оздоровление по причинам, связанным с невозможностью предоставления организацией отдыха детей и их оздоровления, в которую ранее был выдан сертификат, услуг по отдыху и оздоровлению | министерство труда, занятости и социального развития | 1 754,7 | 437,2 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 1 754,7 | 437,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 437,2 |
| 1.5. | Финансовое обеспечение обследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) сотрудников организаций отдыха детей и их оздоровления (всех типов и форм собственности), расположенных на территории Архангельской области, в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | министерство здраво-охранения Архангельской области (далее – министерство здраво-охранения) | 10 487,4 | 10 487,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 10 487,4 | 10 487,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Оздоровление детей в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия с круглосуточным пребыванием | министерство труда, занятости и социального развития | 76 965,1 | 74 295,5 | 96,5 | 0,0 | 0,0 | 76 965,1 | 74 295,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 281,0 |
| 2.2. | Оздоровление детей в детских санаториях, детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия | министерство труда, занятости и социального развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Организация отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных образовательных организациях Архангельской области | министерство образования Архангельской области (далее – министерство образования) | 38 325,8 | 36 657,2 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 38 325,8 | 36 657,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 943,8 |
| 2.4. | Оздоровление детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, лагерях палаточного типа, организованных государственными организациями социального обслуживания | министерство труда, занятости и социального развития | 3 714,7 | 3 714,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3 714,7 | 3 714,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 382,0 |
| 3.1. | Укрепление материально-технической базы государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек», в том числе его обособленных структурных подразделений | министерство труда, занятости и социального развития | 36 548,0 | 36 548,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 36 548,0 | 36 548,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 345,1 |
| 3.2. | Предоставление субсидий (грантов в форме субсидий) из областного бюджета загородным стационарным детским оздоровительным лагерям на укрепление материально-технической базы | министерство труда, занятости и социального развития | 11 082,6 | 10 495,5 | 94,7 | 0,0 | 0,0 | 11 082,6 | 10 495,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 495,5 |
| 4.1. | Ведение реестра организаций отдыха и оздоровления детей Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Проведение мероприятий в сфере отдыха детей и их оздоровления, в том числе регионального форума организаторов детского отдыха «ЛЕТО ПЛЮС» | министерство труда, занятости и социального развития | 1 701,0 | 1 701,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 701,0 | 1 701,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 701,0 |
| 4.3. | Организация и обеспечение сопровождения к месту отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в составе организованной группы и обратно | министерство труда, занятости и социального развития | 723,5 | 674,4 | 93,2 | 0,0 | 0,0 | 723,5 | 674,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 674,4 |
| 4.4. | Проведение областного конкурса программ отдыха и оздоровления детей среди организаций отдыха и оздоровления детей в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. | Информационно-аналитическое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, осуществляемое подведомственными министерству труда, занятости и социального развития учреждениями | министерство труда, занятости и социального развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.7. | Организация профессионального обучения вожатых на базе государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек» | министерство труда, занятости и социального развития | 207,5 | 207,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 207,5 | 207,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207,5 |
|  | Всего по подпрограмме № 4 |  | 371 922,6 | 362 108,3 | 97,4 | 0,0 | 0,0 | 371 922,6 | 362 108,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322 357,4 |
| Подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение межведомственных научно-профилактических семинаров по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изучению передового опыта профилактической и реабилитационной работы | министерство труда, занятости и социального развития | 160,0 | 160,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,4 |
| 1.2. | Организация курсовой подготовки для специалистов и руководителей государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, в том числе осуществляющих профилактическую работу с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении | министерство труда, занятости и социального развития | 340,0 | 340,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 |
| 1.3. | Организация и проведение областных конференций, форумов, круглых столов по актуальным вопросам семейной политики | министерство труда, занятости и социального развития | 117,0 | 117,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 117,0 | 117,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,1 |
| 1.4. | Организация информационно- методического сопровождения государственных организаций социального обслуживания семьи и детей | министерство труда, занятости и социального развития | 257,4 | 257,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 257,4 | 257,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Приобретение оборудования и мебели для оснащения комнат психологической разгрузки в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей | министерство труда, занятости и социального развития | 265,5 | 265,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 265,5 | 265,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,0 |
| 2.2. | Приобретение автотранспорта и комплектующих для оснащения государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, в том числе отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия государственных организаций социального обслуживания, а также проведение ремонта имеющегося автотранспорта | министерство труда, занятости и социального развития | 6 850,0 | 6 850,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 6 850,0 | 6 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 350,0 |
| 2.4. | Обеспечение охраны объекта незавершенного строительства – государственного бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области (далее – министерство строительства и архитектуры) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Проведение работ по консервации объектов незавершенного строительства государственного бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями | министерство строительства и архитектуры | 4 637,0 | 2 589,7 | 55,8 | 0,0 | 0,0 | 4 637,0 | 2 589,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 589,7 |
| 3.1. | Организация и развитие деятельности служб социализации несовершенно-летних, вступивших в конфликт с законом, в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей | министерство труда, занятости и социального развития | 1 255,3 | 1 255,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 255,3 | 1 255,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 255,3 |
| 3.2. | Организация и развитие работы служб примирения в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей | министерство труда, занятости и социального развития | 1 028,0 | 1 028,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 028,0 | 1 028,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 028,0 |
| 3.3. | Организация и развитие работы отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия государ-ственных организаций социального обслуживания | министерство труда, занятости и социального развития | 23 705,1 | 23 705,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 23 705,1 | 23 705,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 705,1 |
| 3.4. | Обеспечение работы служб детского телефона доверия в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей | министерство труда, занятости и социального развития | 750,8 | 750,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 750,8 | 750,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,8 |
| 3.5. | Внедрение технологии «служба социальных участковых» в деятельность государственных организаций социального обслуживания семьи и детей | министерство труда, занятости и социального развития | 123,0 | 123,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 123,0 | 123,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,0 |
| 3.6. | Организация и развитие служб, осуществляющих социальное сопровождение семей с детьми, подвергшимися жестокому обращению | министерство труда, занятости и социального развития | 280,2 | 280,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 280,2 | 280,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,2 |
| 4.1. | Организация ежегодного областного конкурса «Лучшая семья Архангельской области» | министерство труда, занятости и социального развития | 63,0 | 63,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 |
| 4.2. | Реализация комплекса мер, направленных на повышение педагогической компетентности родителей или лиц, их заменяющих, на базе организаций социального обслуживания семьи и детей Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | 3 456,4 | 3 456,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3 456,4 | 3 456,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 029,1 |
|  | Всего по подпрограмме № 5 |  | 43 288,7 | 41 241,4 | 95,3 | 0,0 | 0,0 | 43 288,7 | 41 241,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 815,7 |
| Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение обучающих семинаров в целях повышения квалификации работников поставщиков социальных услуг (медицинские сестры, социальные работники, помощники по уходу (сиделки) для реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | министерство труда, занятости и социального развития | 225,0 | 225,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 |
| 1.2. | Модернизация материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания | министерство труда, занятости и социального развития | 7 203,8 | 7 198,1 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 7 203,8 | 7 198,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 137,6 |
| 1.3. | Улучшение социально- бытового положения отдельных категорий: | министерство труда, занятости и социального развития | 81,1 | 58,2 | 71,8 | 0,0 | 0,0 | 81,1 | 58,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,2 |
| 1.3.1. | Из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» | министерство труда, занятости и социального развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | Из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов», и ветеранов боевых действий | министерство труда, занятости и социального развития | 81,1 | 58,2 | 71,8 | 0,0 | 0,0 | 81,1 | 58,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,2 |
| 1.4. | Приобретение автотранспорта и комплектующих для оснащения стационарных государственных организаций социального обслуживания | министерство труда, занятости и социального развития | 3 430,5 | 3 242,5 | 94,5 | 0,0 | 0,0 | 3 430,5 | 3 242,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 929,4 |
| 1.5. | Создание системы ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами с привлечением патронажной службы, сиделок, а также поддержки семейного ухода | министерство труда, занятости и социального развития | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, расположенные в Архангельской области, в рамках реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография» | министерство труда, занятости и социального развития | 3 015,2 | 3 009,9 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 3 015,2 | 3 009,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 910,7 |
| 1.7. | Доставка медицинских работников из медицинских организаций к лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, в целях оказания им медицинской помощи на дому, доставка лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов питания и предметов первой необходимости, осуществляемые в период введенного режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенного указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у | министерство труда, занятости и социального развития | 1 515,3 | 1 177,6 | 77,7 | 0,0 | 0,0 | 1 515,3 | 1 177,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 902,5 |
| 2.1. | Субвенция бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий по организации деятельности по профессиональной опеке над недееспособными гражданами | министерство труда, занятости и социального развития | 7 333,1 | 4 920,8 | 67,1 | 0,0 | 0,0 | 7 333,1 | 4 920,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 920,8 |
|  | Всего по подпрограмме № 6 |  | 22 820,0 | 19 832,1 | 86,9 | 0,0 | 0,0 | 22 820,0 | 19 832,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 084,2 |
| Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение областных социально значимых мероприятий | министерство труда, занятости и социального развития | 2 077,7 | 2 077,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 077,7 | 2 077,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 783,6 |
|  | Всего по подпрограмме № 7 |  | 2 077,7 | 2 077,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 077,7 | 2 077,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 783,6 |
| Подпрограмма № 8 «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, включая подъемно-транспортные устройства, в том числе лифты и лифтовое оборудование, подъемники, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, установка индукционных петель, установка световых и звуковых маячков; разработка паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры, проектно-сметной документации на проведение работ по обеспечению доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения) в том числе: | министерство труда, занятости и социального развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| а) | к государственным медицинским организациям Архангельской области | министерство здраво-охранения | 4 894,0 | 4 894,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 4 894,0 | 4 894,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 455,9 |
| б) | к государственным организациям социального обслуживания | министерство труда, занятости и социального развития | 9 683,1 | 9 598,5 | 99,1 | 0,0 | 0,0 | 9 683,1 | 9 598,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 143,5 |
| в) | к спортивным объектам в том числе: | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области (далее – министерство по делам молодежи и спорту) | 800,0 | 800,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 |
|  | к спортивным объектам государственной собственности | министерство по делам молодежи и спорту | 800,0 | 800,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 |
| г) | к учреждениям культуры | министерство культуры Архангельской области | 5 454,4 | 5 454,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 5 454,4 | 5 454,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 454,4 |
| д) | к объектам транспортной инфраструктуры | министерство транспорта Архангельской области | 4 501,2 | 4 501,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 4 501,2 | 4 501,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 501,2 |
| 1.2.1. | Обеспечение деятельности диспетчерского центра видеотелефонной связи для инвалидов | министерство труда, занятости и социального развития | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 2.1.1. | Подготовка и проведение научно-практических конференций и семинаров для специалистов государственных организаций и учреждений Архангельской области и муниципальных организаций и учреждений муниципальных образований Архангельской области по вопросам преобразования среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН | министерство труда, занятости и социального развития | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 2.1.2. | Подготовка и публикация учебных, информационных, справочных, методических пособий, руководств по доступной среде | министерство труда, занятости и социального развития | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | Организация обучения (профессиональная подготовка, повышение квалификации) русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов | министерство труда, занятости и социального развития | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 2.1.4. | Мониторинг отношения населения к проблемам инвалидов и других маломобильных групп населения в Архангельской области (изучение мнения инвалидов о доступности объектов и услуг; об отношении населения к проблемам инвалидов) | министерство труда, занятости и социального развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Размещение на региональных отрезках телевизионного вещания видеороликов, предоставленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, об услугах для инвалидов и других МГН | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 2.2.2. | Размещение информации и обеспечение доступности к информации о жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения в сфере теле-, радиовещания, электронных и коммуникационных технологий | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 220,0 | 220,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219,9 |
| 2.2.3. | Изготовление и распространение в телевизионных средствах массовой информации видеоматериалов с субтитрами или сурдопереводом | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 780,0 | 780,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 780,0 | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 780,0 |
| 2.2.4. | Проведение фестивалей, выставок, творческих конкурсов и иных мероприятий с участием инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности | министерство труда, занятости и социального развития | 993,0 | 766,9 | 77,2 | 0,0 | 0,0 | 993,0 | 766,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
| 3.1. | Оснащение реабилитационным оборудованием в том числе: | министерство труда, занятости и социального развития | 7 051,0 | 7 051,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 7 051,0 | 7 051,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 233,6 |
|  | государственных организаций социального обслуживания, в том числе реабилитационных центров, тренажерами, нейро-ортопедическими реабилитационными пневмокостюмами, подошвенными имитаторами, динамическими параподиумами, альтернативными и дополнительными средствами коммуникации, сигнальными кнопками, системами экстренного оповещения людей с различной патологией | министерство труда, занятости и социального развития | 7 051,0 | 7 051,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 7 051,0 | 7 051,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 233,6 |
| 3.2. | Обеспечение инвалидов (детей-инвалидов) техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду | министерство труда, занятости и социального развития | 1 800,0 | 1 800,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 271,5 |
|  | Всего по подпрограмме № 8 |  | 37 626,7 | 37 216,0 | 98,9 | 0,0 | 0,0 | 37 626,7 | 37 216,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 633,0 |
| Подпрограмма № 9 «Право быть равным» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация работы по оказанию услуг ранней помощи в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей | министерство труда, занятости и социального развития | 13 251,5 | 13 251,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 13 251,5 | 13 251,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 251,5 |
| 2.1 | Организация выездных социально-реабилитационных программ для семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития | министерство труда, занятости и социального развития | 652,0 | 600,0 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 652,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Проведение областного фестиваля семейных театров, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | министерство труда, занятости и социального развития | 283,8 | 283,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 283,8 | 283,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 283,8 |
| 2.4. | Внедрение инновационной технологии «Иппотерапия» в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей | министерство труда, занятости и социального развития | 405,0 | 405,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 405,0 | 405,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 405,0 |
| 3.4. | Организация и проведение обучающих семинаров по проблемам реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья для специалистов государственных организаций социального обслуживания семьи и детей | министерство труда, занятости и социального развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Организация и проведение круглых столов для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, по вопросам абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; интеграции детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество, организация и проведение уроков доброты | министерство труда, занятости и социального развития | 72,8 | 72,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 72,8 | 72,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,8 |
| 3.6. | Организация и проведение областных научно-практических конференций и обучающих семинаров, тренингов специалистов по проблемам работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, издание информационно-аналитических, учебно-методических и справочных материалов | министерство образования | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
|  | Всего по подпрограмме № 9 |  | 14 815,1 | 14 763,1 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 14 815,1 | 14 763,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 163,1 |
|  | Всего по государственной программе |  | 17 577 543,8 | 17 388 717,4 | 98,9 | 7 117 557,9 | 7 061 990,7 | 10 459 985,9 | 10 326 726,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 113 435,6 |

_______________

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации государственной программы Архангельской области 
«Социальная поддержка граждан 
в Архангельской области» в 2021 году

- СВЕДЕНИЯ
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области
«Социальная поддержка граждан в Архангельской области» по итогам 2021 года

- Ответственный исполнитель – министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее – министерство труда, занятости и социального развития).

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный год | фактическое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Удельный вес граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, в общей численности населения Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 36,7 | 38,0 | 35,3 | 35,4 | 100,3 | 35,3 |  |
| 2. Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 68,0 | 0,0 | 35,0 | 54,6 | 156,0 | 53,0 | рост количества детей, охваченных малозатратными формами отдыха |
| 3. Удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 100,0 | 0,01 |  |
| 4. Удельный вес охвата недееспособных совершеннолетних граждан Архангельской области профессиональной опекой | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 7,9 | 7,5 | 6,6 | 3,8 | 57,6 | 6,8 | на территории области увеличивается количество граждан, выразивших желание стать опекунами своих недееспособных родственников, что в свою очередь снижает численность недееспособных совершеннолетних граждан, нуждающихся в профессиональной опеке, а следовательно, снижает удельный вес охвата недееспособных граждан Архангельской области профессиональной опекой |
| 5. Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 68,5 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 100,0 | 80,0 |  |
| 6. Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в государственных организациях социального обслуживания, медицинских организациях, в общей численности детей-инвалидов в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 70,2 | 70,1 | 70,0 | 70,0 | 100,0 | 71,0 |  |
| 7. Удовлетворенность качеством социальных услуг (в процентах от числа опрошенных клиентов социальных служб) | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 8. Численность населения субъекта Российской Федерации | министерство труда, занятости и социального развития | тыс. человек | _ | _ | 1 082,7 | 1 068,7 | 98,7 | 1 070,4 |  |
| 9. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, в которых улучшена материально-техническая база | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 66,0 | 51,0 | 17,0 | 82,4 | 484,7 | 17,0 | выделение дополнительного финансирования на 31-й сессии Архангельского областного Собрания депутатов |
| Подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Соотношение средней заработной платы социальных работников государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 100,5 | 103,7 | 100,0 | 97,6 | 97,6 | 100,0 |  |
| 11. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 101,3 | 101,5 | 100,0 | 99,5 | 99,5 | 100,0 |  |
| 12. Соотношение средней заработной платы врачей государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 203,5 | 197,5 | 200,0 | 189,8 | 94,9 | 200,0 | наличие в отчетном периоде большого количества больничных листов, а также отпусков без сохранения заработной платы, которые не входят в расчет средней заработной платы |
| 13. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 102,3 | 117,9 | 100,0 | 101,5 | 101,5 | 100,0 |  |
| 14. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 100,3 | 113,6 | 100,0 | 96,1 | 96,1 | 100,0 |  |
| 15. Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 35,1 | 38,0 | 38,0 | 43,2 | 113,7 | 38,5 |  |
| 16. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальному обслуживанию граждан | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | _ | _ | 21,0 | 19,0 | 90,5 | 21,2 | по состоянию на 31 декабря 2021 года в реестр поставщиков социальных услуг Архангельской области включены 84 организации, из них 34 негосударственные организации, в том числе 16 некоммерческих организаций. В течение 2021 года в реестр поставщиков социальных услуг было включено пять коммерческих организаций, в том числе – две организации включены в реестр в декабре 2021 года. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальному обслуживанию граждан, составила (16 : 84) *100 = 19,0% |
| 17. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания Архангельской области, в которых улучшено информационно-техническое обеспечение | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | _ | _ | 80,0 | 100,0 | 125,0 | 100,0 | выделение дополнительного финансирования |
| Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Удельный вес детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области, от общей численности детей, проживающих в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 13,4 | 13,0 | 18,0 | 17,3 | 96,1 | 18,0 | снижение показателя обусловлено снижением численности получателей социальных пособий, имеющих детей, в связи с уменьшением численности граждан, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в Архангельской области |
| 19. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 7,9 | 8,8 | 8,7 | 11,6 | 75,0 | 8,6 | фактический результат указан согласно данным прогноза социально-экономического развития Архангельской области на долгосрочный период до 2035 года, утвержденного распоряжением Правительства Архангельской области от 17 декабря 2021 года № 620-рп. В соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р, распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов представляется Федеральной службой статистики ежегодно (последняя неделя апреля (первая оценка). Денежные доходы населения Архангельской области (в среднем на душу населения в месяц) в 2021 году составили 37 281,5 рубля и по сравнению с 2020 годом возросли на 7 процентов. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника за 2021 год составила 57 396,9 рубля, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 8,6 процента. Реальная начисленная заработная плата в 2021 году по сравнению с 2020 годом возросла на 1,3 процента. Средний размер назначенных пенсий на 1 января 2022 года составил 21 087,8 рубля. Реальный размер назначенных пенсий по состоянию на 1 января 2021 года к соответствующему периоду предыдущего года составил 97,8 процента. Величина прожиточного минимума на душу населения для Архангельской области в целом составила в 2021 году 13 857 рублей, что на 3,2 процента выше среднегодовой величины прожиточного минимума 2020 года (13 422 рубля). Исходя из приведенных статистических данных, можно сделать вывод, что доля населения Архангельской области с доходами ниже величины прожиточного минимума в IV квартале 2021 года составила 11,6 процента |
| 20. Численность лиц, которым фактически предоставлена региональная социальная доплата к пенсии в отчетном году | министерство труда, занятости и социального развития | человек | _ | 31385 | 26 005 | 27685 | 106,5 | 26 121 |  |
| 21. Число семей с 3 и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | министерство труда, занятости и социального развития | единиц | _ | 5955 | 4 560 | 6242 | 136,9 | 4 616 | значение показателя установлено дополнительным соглашением к Соглашению от 1 октября 2021 года № 149-2019-P10046-1/4 о реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Архангельская область)» на территории Архангельской области. Выплата носит заявительный характер. Фактические значения превысили плановые в связи с ростом числа многодетных семей и востребованностью выплаты |
| 22. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | _ | _ | 4,6 | 9,2 | 200,0 | 5,1 | выплата государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2021 году за счет средств федерального бюджета осуществлялась впервые. Фактические значения превысили плановые в связи с востребованностью данной меры социальной поддержки (далее – МСП) у населения |
| 23. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, от общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | _ | _ | 40,9 | 62,7 | 153,3 | 44,3 | выплата государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2021 году за счет средств федерального бюджета осуществлялась впервые, фактические значения превысили плановые в связи с востребованностью данной МСП у населения |
| 24. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта от общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | _ | _ | 14,3 | 24,1 | 168,5 | 16,5 | выплата государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2021 году за счет средств федерального бюджета осуществлялась впервые. Фактические значения превысили плановые в связи с востребованностью данной МСП у населения |
| 25. Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми | министерство труда, занятости и социального развития | человек | _ | _ | 24438 | 31476 | 128,8 | 23803 | рост числа детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, обусловлен снижением уровня доходов семей с детьми |
| 26. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | _ | _ | 37,2 | 48,1 | 129,3 | 38,4 | рост числа детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, обусловлен снижением уровня доходов семей с детьми |
| Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Доля организаций отдыха детей и их оздоровления, улучшивших материально-техническую базу за счет средств областного бюджета, от общего количества организаций отдыха детей и их оздоровления стационарного и палаточного типа | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | _ | _ | 48,0 | 54,5 | 113,5 | 50,0 |  |
| 28. Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших и оздоровленных в рамках государственной программы, в общей численности детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 100,0 | 0 | 44,0 | 26,0 | 59,1 | 59,0 | недостижение показателя обусловлено снижением числа оздоровленных детей в стационарных лагерях, лагерях с дневным пребыванием, вызванным запретом на работу передвижных лагерей палаточного типа, отменой осенних смен в связи с ограничительными мероприятиями, действующими на территории Архангельской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 2019) |
| 28. Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших и оздоровленных в рамках государственной программы, в общей численности детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | министерство образования | процентов | _ | _ | 80,0 | 80 | 100 | 80 |  |
| 29. Удельный вес действующих мест в государственных и муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей Архангельской области от суммарной проектной мощности данных учреждений | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 78,0 | 0,0 | 78,0 | 78,0 | 100,0 | 78,0 |  |
| Подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Удельный вес детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детского населения Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 1,28 | 1,32 | 1,01 | 1,38 | 136,6 | 1,01 | рост количества семей, находящихся в социально опасном положении, обусловлен ростом количества фактов жестокого обращения с детьми, а также ростом количества выявленных фактов самоповреждающего поведения |
| 31. Удельный вес несовершеннолетних, получивших социальные услуги в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей, в общей численности несовершеннолетних Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 14,06 | 14,31 | 14,0 | 13,5 | 96,4 | 15,0 |  |
| 32. Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 5,6 | 5,4 | 7,0 | 4,8 | 145,8 | 6,8 | превышение планового значения показателя обусловлено снижением количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии |
| 33. Количество охраняемых объектов незавершенного строительства | министерство строительства и архитектуры | единиц | _ | _ | 1 | 1 | 100 | 1 |  |
| Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. Удельный вес лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставленных в медицинские организации, расположенные на территории Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 0,5 | 1,27 | 19,2 | 18,3 | 95,3 | 19,2 |  |
| 37. Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | _ | _ | 1,9 | 3,6 | 189,5 | 2,4 | увеличение количества заявок на оказание социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, поступивших от граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, обусловлено в том числе распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) |
| Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. Удельный вес детей-инвалидов, принявших участие в социально значимых мероприятиях, в общем количестве граждан, принявших участие в социально значимых мероприятиях | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | _ | _ | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 10,0 |  |
| 39. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, принявших участие в социально значимых мероприятиях, в общем количестве граждан, принявших участие в социально значимых мероприятиях | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | _ | _ | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 50,0 |  |
| 40. Удельный вес многодетных семей, принявших участие в социально значимых мероприятиях, в общем количестве граждан, принявших участие в социально значимых мероприятиях | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | _ | _ | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 40,0 |  |
| Подпрограмма № 8 «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. Количество организаций Архангельской области, оборудованных для доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения, включая устранение физических и информационных барьеров (абсолютный показатель) | министерство труда, занятости и социального развития | единиц | 5 | 23 | 10 | 10 | 100 | 4 |  |
| 41. Количество организаций Архангельской области, оборудованных для доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения, включая устранение физических и информационных барьеров (абсолютный показатель) | министерство здравоохранения | единиц | 8 | 7 | 4 | 4 | 100 | _ |  |
| 41. Количество организаций Архангельской области, оборудованных для доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения, включая устранение физических и информационных барьеров (абсолютный показатель) | министерство культуры Архангельской области | единиц | 0 | 4 | 3 | 3 | 100 | _ |  |
| 41. Количество организаций Архангельской области, оборудованных для доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения, включая устранение физических и информационных барьеров (абсолютный показатель) | министерство по делам молодежи и спорту | единиц | 0 | 6 | 1 | 1 | 100 | _ |  |
| 41. Количество организаций Архангельской области, оборудованных для доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения, включая устранение физических и информационных барьеров (абсолютный показатель) | министерство транспорта Архангельской области | единиц | _ | _ | 2 | 2 | 100 | _ |  |
| 42. Количество организаций Архангельской области, укрепивших материально-техническую базу с целью предоставления качественных услуг инвалидам и иным маломобильным группам населения (абсолютный показатель) | министерство труда, занятости и социального развития | единиц | 4 | 2 | 3 | 3 | 100 | 1 |  |
| 42.1. Количество эфирного времени информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения информационной доступности людей с ограниченными возможностями здоровья | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | минут | 50 | 50 | 50 | 1000 | 2000 | 50 | увеличение количества программ государственной телевизионной радиовещательной компании «Поморье», сопровождаемых субтитрами |
| Подпрограмма № 9 «Право быть равным» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. Удельный вес детей до трех лет с ограниченными возможностями здоровья, получивших реабилитационные услуги, в общей численности детей до трех лет с ограниченными возможностями здоровья | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 61,3 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 100 | 62,0 |  |
| 44. Удельный вес детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой, спортом, творчеством, в общей численности детей-инвалидов | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 27,2 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 100 | 28,0 |  |
| 45. Удельный вес детей-инвалидов, получивших услуги по семейному отдыху, в общей численности детей-инвалидов | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 15,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 100 | 16,0 |  |
| 46. Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги (группы кратковременного и дневного пребывания) на период занятости родителей, в общей численности семей с детьми-инвалидами | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 21,0 | 22,1 | 22,0 | 22,0 | 100 | 22,0 |  |

__________________

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о реализации государственной программы Архангельской области 
«Социальная поддержка граждан 
в Архангельской области» в 2021 году

- СВЕДЕНИЯ
о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы
Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» по итогам 2021 года

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значение показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей | Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленных из федерального бюджета, процентов | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | факти-ческое |  |  |  |  |  |

| - 1 | - 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (единиц) | тыс. семей | 4,75 | 6,242 | 131,41 | 659 578,5 | 0,0 | - | - |
| Субсидия на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (единиц) | тыс. семей | 4,75 | 6,242 | 131,41 | 28 227,5 | 0,0 | - | - |
| Субсидия на предоставление компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность субсидией | процентов | 100 | 100 | 100 | 13 568,0 | 0,0 | - | - |
| Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату региональной социальной доплаты к пенсии, установленной Федеральным законом «О государственной социальной помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | человек | 26005 | 26803 | 103,07 | 969 451,8 | 0,0 | - | - |
| Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта по мероприятиям, предусмотренным приложением 8(6) к государственной программе Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | процентов | 4,6 | 9,2 | 200,0 | 208 970,9 | 0,0 | - | - |
| Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | процентов | 14,3 | 24,1 | 168,53 | - | - | - | - |
| Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | процентов | 40,9 | 62,7 | 153,3 | - | - | - | - |
| Субсидия на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми | человек | 24 438 | 31 476 | 128,8 | 2 480 154,5 | 0,0 | - | - |
| Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста | процентов | 37,2 | 48,1 | 129,3 |  |  |  |  |
| Субсидия на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми | человек | 17 600 | 31 476 | 178,84 | 158 832,0 | 0,00 | - | - |
| Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста | процентов | 23,2 | 48,1 | 207,33 |  |  |  |  |
| ИТОГО | х | х | х |  | 4 518 783,2 | 0,0 | - | - |

- ________________

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к отчету о реализации государственной программы Архангельской области 
«Социальная поддержка граждан 
в Архангельской области» в 2021 году

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
реализации государственной программы Архангельской области 
«Социальная поддержка граждан в Архангельской области» за 2021 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (гр.2×35 + гр.3×55 +гр.4×10) |  |  | (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 0,79 | 0,97 | 0,99 | 90,9 | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство образования Архангельской области | 1 | 1 | 0,96 | 99,6 | - | - | - |  |
| Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | 1 | 1 | 1 | 100 | - | - | - |  |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 1 | 1 | 0,55 | 95,5 | - | - | - |  |
| Министерство транспорта Архангельской области | 1 | 1 | 1 | 100 | - | - | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 1 | 1 | 1 | 100 | - | - | - |  |
| Министерство здравоохранения Архангельской области | 0,5 | 1 | 1 | 82,5 | - | - | - |  |
| Министерство культуры Архангельской области | 1 | 1 | 1 | 100 | - | - | - |  |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 90,9 | 68,4 | 86,4 |  |
| Эффективность реализации государственной программы – средняя. |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________