- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 апреля 2022 г. № 164-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году 
государственной программы Архангельской области 
«Развитие торговли в Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 8 октября 2013 года № 460-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Развитие торговли 
в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 460-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2021 году высокой.

3. Министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – министерство АПК и торговли) в 2022 году:

1) обеспечить выполнение показателей региональной программы Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области на 2022 – 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 29 ноября 2021 года № 666-пп;

2) ежеквартально, не позднее 20-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, проводить анализ по обеспечению государственных учреждений Архангельской области, подведомственных министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области, министерству образования Архангельской области и министерству здравоохранения Архангельской области, а также муниципальных образовательных организаций муниципальных образований Архангельской области продуктами питания сельскохозяйственных производителей, осуществляющих деятельность 
на территории Архангельской области (далее – сельхозтоваропроизводители);

3) ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, обеспечивать проведение мониторинга средних розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров;

4) до 30 декабря 2022 года в целях увеличения объемов реализации вырабатываемой продукции сельхозтоваропроизводителями провести мероприятия (семинары, круглые столы, бизнес-встречи) с торговыми организациями на территории Архангельской области.

4. Министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области, министерству образования Архангельской области и министерству здравоохранения Архангельской области в 2022 году ежеквартально, 
не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в министерство АПК и торговли сведения по обеспечению подведомственных им государственных учреждений Архангельской области продуктами питания сельхозтоваропроизводителей.

5. Рекомендовать главам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области в целях эффективного развития торговли на территориях соответствующих муниципальных образований Архангельской области в 2022 году:

1) обеспечить увеличение количества проводимых сельскохозяйственных ярмарок на открытых площадках;

2) продолжить работу по обеспечению образовательных организаций муниципальных образований Архангельской области продуктами питания сельхозтоваропроизводителей, обеспечив контроль их качества и безопасности;

3) ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, проводить мониторинг розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров, результаты которого представлять 
в министерство АПК и торговли;

4) ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представлять в министерство АПК и торговли сведения по обеспечению муниципальных образовательных организаций муниципальных образований Архангельской области продуктами питания сельхозтоваропроизводителей;

5) обеспечить заключение с министерством АПК и торговли соглашений о взаимодействии по предоставлению и расходованию межбюджетных субсидий:

бюджетам муниципальных районов Архангельской области – 
на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения поселений услугами торговли;

бюджетам муниципальных округов и городских округов Архангельской области – на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения жителей муниципальных округов и городских округов Архангельской области услугами торговли;

6) обеспечить использование в полном объеме бюджетных ассигнований, направленных на формирование торгового реестра Архангельской области;

7) предусмотреть:

в бюджетах муниципальных районов Архангельской области – денежные средства на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения поселений услугами торговли;

в бюджетах муниципальных округов и городских округов Архангельской области – денежные средства на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения жителей муниципальных округов и городских округов Архангельской области услугами торговли.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

##### Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области	А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Архангельской области 
от 22 апреля 2022 г. № 164-рп

ОТЧЕТ 
о реализации в 2021 году государственной программы 
Архангельской области «Развитие торговли 
в Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий 
государственной программы Архангельской области

1. В 2021 году в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 460-пп (далее – государственная программа), ответственным исполнителем которой является министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – министерство), осуществлялась реализация 24 мероприятий по следующим направлениям:

1) обеспечение реализации государственной политики в сфере торговли и совершенствование нормативного правового обеспечения в сфере регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и ограничения потребления (распития) алкогольной продукции.

Министерством рассмотрено 26 проектов федеральных законов и даны рекомендации в сфере потребительского рынка, а также в сфере государственного контроля (надзора) за розничной продажей алкогольной 
и спиртосодержащей продукции.

В отношении заявителей, обратившихся в министерство для получения государственной услуги по выдаче, переоформлению, продлению срока действия и прекращению действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в Архангельской области, в 2021 году проведено 1097 проверок, что на 94 процента больше по сравнению с 2020 годом. Увеличение показателя связано с тем, что в 2020 году постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 – 2022 годах» в автоматическом режиме продлено действие 
405 лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания (в 2021 году – 227 лицензий).

В рамках проведения регионального государственного контроля (надзора) составлено 242 протокола об административных правонарушениях в области розничной продажи алкогольной продукции. Привлечено к административной ответственности 64 юридических лица, должностных лица и индивидуальных предпринимателей, наложено штрафов на сумму 461 тыс. рублей. Судами рассмотрено 113 протоколов о привлечении к административной ответственности, наложено штрафов на сумму 3412,5 тыс. рублей.

С мая 2020 года проводится мониторинг потребительского рынка города Архангельска по соблюдению ограничительных мер при введении режима повышенной готовности в соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах 
по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)». В 2021 году проверено 1039 объектов, 9446 организаций, составлено 19 протоколов. В отношении физических лиц, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей судами наложено штрафов на общую сумму 150 тыс. рублей.

Проведено четыре заседания координационного совета Архангельской области по вопросам развития торговой деятельности в Архангельской области, итоги которых закреплены протоколами (размещены на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

Самыми обсуждаемыми стали вопросы, касающиеся деятельности розничных рынков, предоставления межбюджетных субсидий в сфере обеспечения поселений, муниципальных округов и городских округов услугами торговли, цен на продовольственные товары, розничной продажи алкогольной продукции с нарушением времени ограничений, мероприятий 
в области защиты прав потребителей, доступной среды для маломобильных групп населения к объектам потребительского рынка, маркировки средствами идентификации и особенностей внедрения государственной информационной системы мониторинга товаров, развития нестационарной, мобильной и ярмарочной торговли;

2) формирование торгового реестра Архангельской области.

В соответствии с областным законом от 20 сентября 2005 года 
№ 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями» органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области наделены государственными полномочиями с предоставлением субвенций 
по формированию торгового реестра.

Информация, содержащаяся в торговом реестре Архангельской области по состоянию на 1 января 2022 года, размещена на странице министерства 
на официальном сайте Правительства Архангельской области в сети «Интернет». Доля хозяйствующих субъектов, содержащихся в торговом реестре Архангельской области, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставку товаров 
на территории Архангельской области, составляет 100 процентов;

3) разработка и утверждение в органах местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области схем размещения нестационарных торговых объектов.

По состоянию на 1 января 2022 года схемы размещения нестационарных торговых объектов разработаны во всех муниципальных районах, муниципальных округах и городских округах Архангельской области 
и размещены на их официальных сайтах в сети «Интернет». Количество нестационарных торговых объектов в 2021 году составило 1415 единиц, что соответствует аналогичному периоду 2020 года;

4) содействие развитию сетевой торговли, открытие новых торговых объектов, а также модернизация и реконструкция действующих.

В 2021 году на потребительском рынке Архангельской области произошло уменьшение количества объектов розничной торговли на 190 единиц в основном за счет закрытия продовольственных и непродовольственных магазинов в Архангельской области (торговые сети «Черный кот», «Эльдорадо», «Дикси», «Монро», «Техно-Маркет» и др.). Показатели обеспеченности населения Архангельской области торговыми площадями составляют 992 кв. метра на 1 тысячу жителей;

5) проведение мониторинга средних розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров.

Министерством продолжен мониторинг средних розничных цен 
на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров, 
с последующим предоставлением результатов в прокуратуру Архангельской области и Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Архангельской области. Информация по мониторингу размещается 
на официальном сайте Правительства Архангельской области в сети «Интернет».

Рост розничных цен на продовольствие в 2021 году отмечался в целом как по Российской Федерации, так и по Архангельской области. По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, индекс потребительских цен 
на товары и услуги по Российской Федерации в 2021 году на дату отчета составил 8,4 процента. Рост цен на продовольственные товары (говядину, молоко, масло сливочное, хлеб ржаной, хлеб ржано-пшеничный, крупу гречневую-ядрицу, макаронные изделия, сахар-песок, масло подсолнечное) отмечен как у регионального, так и федерального ритейла по причине повышения цен на корма, энергоносители, дизельное топливо, бензин, электроэнергию, газ, НДС.

На территории Архангельской области реализуются социальные проекты, направленные на поддержку населения в приобретении социально значимых товаров.

Например, в городском округе «Город Архангельск» действует «Социальная карта архангелогородца», которая дает право ее держателю 
на получение скидок на товары (работы, услуги). Партнерами выступают 
52 организации, предоставляющие скидки по социальным картам, среди которых продовольственные, книжные магазины, магазины одежды, аптеки, организации бытового обслуживания населения. На территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» реализуется проект «Социальная карта северодвинца», в котором участвуют 25 хозяйствующих субъектов – 120 организаций (55 продовольственных и девять непродовольственных объектов, семь объектов бытового обслуживания, 
46 объектов аптечной сети, три организации, осуществляющие юридические и туристические услуги). Во всех муниципальных районах, муниципальных округах и городских округах Архангельской области федеральные 
и региональные розничные торговые сети в определенные дни недели предоставляют скидки пенсионерам на продукты питания. В Архангельской области высокий уровень конкуренции в розничной торговле в связи 
с присутствием федеральных сетей, которые также способствуют сдерживанию роста средних розничных цен;

6) содействие развитию долгосрочных взаимоотношений организаций торговли и товаропроизводителей.

По состоянию на 1 января 2022 года доля продукции региональных товаропроизводителей в общем объеме товаров в розничных торговых сетях составила 39 процентов. В городах Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Котласе, Коряжме функционируют объекты торговли товаропроизводителей («Апрель», «Афанасий», «Винлаб», «Кошелек», «Пять звезд», «Двинские традиции», «Хлебница», «Фирменный хлеб», Пекарня «Крендель», «Хлебная лавка», «Пироговая», «Мясные продукты», «Мясные провинции», «Джулия», «Улыбка радуги», «Глобус»).

В целях установления партнерских связей с предприятиями сферы торговли министерством принято участие в рабочем визите делегации Архангельской области в Республику Татарстан и Республику Абхазия.

Совместно с Союзом «Торгово-промышленная палата Архангельской области» в режиме видео-конференц-связи проведен форум по теме «Дни болгарского бизнеса в Архангельске, Болгария – мост для российского экспорта в ЕС», в котором приняли участие представители региональных торговых сетей. В ходе переговоров предприятия из Республики Болгарии представили свои новейшие разработки в области пищевой промышленности (кондитерские изделия, консервация, соки, безалкогольная продукция, вода).

Вопросы о популяризации продаж продукции, произведенной 
в Архангельской области, обсуждаются на постоянной основе, в том числе 
и на общественных площадках (рабочие встречи по малому предпринимательству, Маргаритинская ярмарка, региональный Торговый форум), в которых участвуют представители розничных торговых сетей 
и поставщиков товаров. Участники мероприятий обсуждают особенности заключения контрактов при поставке произведенной в Архангельской области продукции, требования к упаковке и маркировке товаров, минимальным объемам партий. Представители федеральных и региональных торговых сетей выражают готовность способствовать региональным товаропроизводителям в продвижении их продукции;

7) создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Архангельской области.

В целях создания условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Архангельской области, в 2021 году министерством с органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области заключено 12 соглашений 
о взаимодействии по предоставлению и расходованию межбюджетных субсидий в сфере обеспечения поселений муниципальных округов 
и городских округов Архангельской области услугами торговли. Общий размер субсидий, распределенных между муниципальными образованиями Архангельской области, составил 4054,3 тыс. рублей, что на 1537,8 тыс. рублей больше, чем в 2020 году. Данный вид поддержки позволяет снизить социальную напряженность в обществе, сдерживать рост цен в отдаленных 
и труднодоступных населенных пунктах Архангельской области;

8) содействие доступности объектов торговой инфраструктуры для маломобильных групп населения.

В 2021 году представителями министерства, администраций муниципальных районов, муниципальных и городских округов Архангельской области, Архангельской областной организации Всероссийского общества инвалидов проведено 18 совещаний с руководителями организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения по вопросам создания условий беспрепятственного доступа для людей с ограниченными возможностями на объекты потребительского рынка и услуг.

В ходе совещаний хозяйствующим субъектам потребительского рынка даны рекомендации по оценке доступности для инвалидов объектов и услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания, а также 
по возможностям их дистанционного обучения особенностям коммуникации с людьми с ограниченными возможностями здоровья;

9) упорядочение торговли на розничных рынках и ярмарках, мониторинг соблюдения управляющими компаниями рынков требований законодательства Российской Федерации и законодательства Архангельской области 
по организации розничных рынков на территории Архангельской области.

Министерством ежемесячно осуществляется мониторинг наличия вакантных мест, выделяемых сельскохозяйственным производителям, осуществляющим деятельность на территории Архангельской области (далее – сельхозтоваропроизводители) на розничных рынках Архангельской области, в том числе на льготных условиях.

По состоянию на 1 января 2022 года в Архангельской области функционируют три розничных рынка (один сельскохозяйственный, два универсальных). Реестр розничных рынков размещен на официальном сайте Правительства Архангельской области в сети «Интернет» и обновляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общее количество мест торговли на розничных рынках – 351, в том числе 
на сельскохозяйственных рынках – 277, из них для товаропроизводителей 
в Архангельской области предусмотрено 139 мест.

В 2021 году проведено 220 выставочно-ярмарочных мероприятий, что на две единицы больше, чем в 2020 году. Доля сельскохозяйственных ярмарок составила 72 процента, или 158 единиц. Дополнительно действовали специализированные площадки по продаже продовольственных товаров, сельскохозяйственной продукции (214 площадок – 3650 торговых мест).

В сентябре 2021 года проведена Маргаритинская ярмарка, участниками которой стали представители из 40 субъектов Российской Федерации, в том числе Республик Татарстан, Мордовия, Башкортостан и Удмуртской Республики, а также Республики Беларусь (всего 580 участников, из них 400 – из Архангельской области). 85 субъектам малого и среднего предпринимательства было предоставлено 103 бесплатных места. Товарооборот ярмарки составил более 129 млн. рублей.

Информация о ярмарочной торговле в Архангельской области ежеквартально представляется в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;

10) проведение комплексного исследования с целью выявления потребностей организаций торговли в квалифицированных кадрах и развитие системы подготовки кадров.

На территории Архангельской области зарегистрировано более 17 тыс. организаций всех форм собственности и хозяйствования. Среди организаций потребительского рынка 92,6 процента имеют частную форму собственности, 2,8 процента – государственную, 0,2 процента – смешанную.

На предприятиях потребительского рынка имеется дефицит квалифицированных кадров, в связи с чем работодатели не только подписывают договоры с вузами, училищами и техникумами, но и активно проводят переобучение и повышение квалификации своих сотрудников. Министерством был проведен ряд деловых мероприятий, направленных 
на повышение системы подготовки кадров (круглые столы, рабочие встречи, панельные дискуссии).

В рамках проведения форума «Кадровые вопросы в сфере услуг» 
в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Архангельской области «Архангельский торгово-экономический колледж» проведен семинар по подготовке кадров, сотрудничеству 
и дальнейшей совместной комплексной работе в сфере торговли.

В рамках проведения XV регионального торгового Форума проведена стратегическая сессия «Новые технологии ритейла – стратегия роста», 
на которой в том числе была рассмотрена тема развития подготовки кадров для организаций потребительского рынка Архангельской области;

11) развитие электронной формы торговли на территориях муниципальных образований Архангельской области.

На территории Архангельской области развиты услуги по реализации продуктов питания и товаров первой необходимости через систему «Интернет-магазин». Данные услуги предоставляют организации «Интернет гипермаркет Петромост», торговые сети «Макси», «Лента», «Светофор», «Фасоль», «Доброцен», Сервис Delivery Club, «Деревенские продукты», «Северный погребок», «Сырная и мясная продукция». Большой популярностью у населения пользуется услуга по доставке готовой еды (52 процента 
от общего количества организаций общественного питания);

12) проведение форумов, конференций, круглых столов, презентаций.

За отчетный период в режиме видео-конференц-связи проведено четыре заседания координационного совета по торговле Архангельской области, два заседания по вопросам обеспечения защиты прав потребителей, 11 семинаров, пять рабочих совещаний, два вебинара, один форум.

Проведен конкурс «Архангельское качество», который является региональным этапом Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» (далее – Всероссийский конкурс). В отчетном году в конкурсе «Архангельское качество» участвовало 15 предприятий по 37 видам продукции и услуг из семи муниципальных образований Архангельской области. 
На федеральный этап Всероссийского конкурса вышло 12 предприятий 
по 17 видам товаров и услуг в четырех номинациях. По его итогам шесть видов товаров и услуг удостоены золотого диплома Всероссийского конкурса, 10 стали обладателями серебряного диплома, пяти видам товаров 
и услуг присвоен статус «Новинка года».

По итогам 24-го Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России-2021» продукция производства обработки твердых материалов акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка» (г. Северодвинск) удостоена звания «Золотая Сотня» и отмечена Почетным дипломом «Золотая Сотня». Ювелирные изделия вошли в сотню лучших товаров России, выделяющихся превосходством по качеству, экологичности и безопасности.

Звания «Лауреат конкурса» удостоено шесть видов продукции и услуг, шесть организаций в Архангельской области, в том числе акционерное общество «Мясопродукты» (г. Нарьян-Мар), акционерное общество «Архангельский траловый флот»;

13) обеспечение деятельности координационного совета по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей, образованного распоряжением Губернатора Архангельской области от 8 февраля 2018 года № 146-р (далее – координационный совет).

В 2021 году проведено два заседания координационного совета, 
на которых были рассмотрены вопросы, касающиеся осуществления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей, реализации региональной программы по защите прав потребителей 
в Архангельской области, защиты прав потребителей с ограниченными возможностями здоровья, нарушений прав участников образовательного процесса при предоставлении образовательных услуг. Протоколы заседаний размещены на сайте Правительства Архангельской области в сети «Интернет».

Министерством совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области проведено обучение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по проблемным вопросам защиты прав потребителей путем консультирования, проведения 
в онлайн-формате совещаний, семинаров, круглых столов.

В целях повышения уровня правовой грамотности граждан, субъектов предпринимательской деятельности, привития им навыков потребительской культуры в сети «Интернет» и средствах массовой информации проводилось регулярное освещение вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг.

За 2021 год в министерство поступило пять обращений потребителей по вопросам защиты их прав (нарушение сроков хранения, качество товаров, санитарное состояние торговых объектов и т.д.).

2. Для реализации мероприятий государственной программы предусмотрены финансовые средства в размере 8121,2 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 5349,3 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 2771,9 тыс. рублей.

За отчетный период финансовые средства израсходованы в размере 8022,0 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 5250,1 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 2771,9 тыс. рублей.

Денежные средства израсходованы не в полном объеме. Не израсходовано из областного бюджета 99,2 тыс. рублей по причине неполного освоения денежных средств Устьянским муниципальным районом Архангельской области. Заключено Соглашение о взаимодействии по предоставлению 
и расходованию межбюджетных субсидий в сфере обеспечения поселений муниципальных округов и городских округов услугами торговли, 
но денежные средства в размере 99,2 тыс. рублей не освоены по причине несвоевременно представленных распорядительных документов.

3. За отчетный период в рамках государственной программы Архангельская область в реализации государственных программ Российской Федерации не участвовала.

4. Министерством в рамках реализации государственной программы 
с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области заключено 12 соглашений о взаимодействии 
по предоставлению и расходованию межбюджетных субсидий бюджетам муниципальных районов Архангельской области на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения поселений услугами торговли и бюджетам муниципальных округов и городских округов Архангельской области 
на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения жителей муниципальных округов и городских округов Архангельской области услугами торговли (Вельский, Коношский, Котласский, Красноборский, Ленский, Мезенский, Пинежский, Приморский, Устьянский муниципальные районы Архангельской области, Верхнетоемский, Вилегодский муниципальные округа Архангельской области, городской округ «Город Архангельск»).

Показатели результативности выполнены в полном объеме.

5. Реализация мероприятий государственной программы в отчетном периоде осуществлялась без нарушения сроков.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
государственной программы

Реализация государственной программы осуществлялась в 2021 году 
в соответствии с планом реализации государственной программы, утвержденным распоряжением министерства от 19 января 2021 года № 8-р.

В 2021 году наблюдалось увеличение годовых темпов роста потребительских цен, в декабре инфляция на потребительском рынке Архангельской области (без учета Ненецкого автономного округа) составила 9,6 процента. Это меньше, чем месяцем ранее (9,9 процента), но выше, чем 
в целом по Российский Федерации (8,4 процента) и по Северо-Западному федеральному округу (8,5 процента). Основное влияние на ускорение инфляции в Архангельской области оказали общероссийские факторы – увеличение затрат производителей и поставщиков, а также рост спроса 
на некоторые товары и услуги. На динамику инфляции в Архангельской области преимущественно повлияли расширение спроса на некоторые услуги, увеличение издержек организаций сферы услуг. Базовая инфляция, отражающая более устойчивую динамику цен, в декабре 2021 года составила 10,8 процента к прошлому году.

В декабре 2021 года продовольственные товары подорожали 
на 109,6 процента к уровню 2020 года (по Северо-Западному федеральному округу рост на 110,7 процента, по Российский Федерации – на 110,8 процента). Основным фактором продовольственной инфляции стал рост цен 
на плодоовощную продукцию, включая картофель. Вместе с тем увеличение стоимости сырья и упаковочных материалов привело к ускорению роста цен на мясопродукты.

Рост цен на товары непродовольственной группы к уровню декабря 2020 года составил 110,5 процента (по Северо-Западному федеральному округу – 107,6 процента, по Российский Федерации – 108,3 процента). Отмечался растущий спрос и увеличение стоимости топлива. Рост затрат производителей бытовой техники и электроники на комплектующие 
и логистику сказался на ускорении роста стоимости телевизоров и некоторых электротоваров.

Рост цен на бытовые услуги составил 109,7 процента (по Северо-Западному федеральному округу – 106,4 процента, по Российский Федерации – 105,2 процента). Удорожание импортных расходных материалов 
и инструментов на фоне роста мировых цен на пластик и металл обусловило ускорение роста стоимости услуг по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств.

Отмечается повышение оборота розничной торговли на 102,7 процента. Через розничную торговую сеть населению продано товаров на сумму 
301,6 млрд. рублей.

Отмечен рост продаж и на розничных рынках и ярмарках (69,9 процента к 2020 году), доля в структуре формирования оборота розничной торговли – 0,4 процента. За 2021 год проведено 220 ярмарок, из них 
158 сельскохозяйственных, дополнительно организовано 214 площадок 
с 3650 торговыми местами, проведено 1089 ярмарочных мероприятий.

В отчетном периоде доля крупных и средних организаций 
в институциональной структуре оборота розничной торговли увеличилась 
до 44,9 процента (42,8 процента годом ранее).

За 2021 год продажи продовольственных товаров в сопоставимых ценах выросли на 1,4 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, непродовольственных – на 4,1 процента. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 51,7 процента (155,9 млрд. рублей), непродовольственных товаров – 48,3 процента (145,7 млрд. рублей).

Оптовая торговля показала низкую, но положительную динамику 
по итогам 2021 года (прирост 6,3 процента). Показатель связан с массовым переходом офлайн-бизнеса на платформы электронной коммерции, онлайн-магазины электронной торговли. В 2021 году доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли по крупным и средним торгующим организациям увеличилась по сравнению с 2020 годом на 1,5 процента (в сопоставимых ценах). Лидерами являются интернет-магазины Ozon, Wildberries.

Оборот общественного питания сложился в объеме 15,1 млрд. рублей, что выше уровня соответствующего периода 2020 года на 16,4 процента 
в сопоставимых ценах. За 2021 год жителям Архангельской области через все каналы реализации было оказано услуг бытового характера на 7,1 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 14,4 процента больше, чем за 2020 год.

Наиболее высокий рост объемов реализации бытовых услуг населению отмечался по следующим услугам:

фотоателье (147,2 процента);

предприятия по прокату (143,1 процента);

парикмахерские (134,4 процента);

ремонт, окраска и пошив обуви (133,7 процента);

изготовление и ремонт мебели (133,3 процента);

ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий (132,7 процента);

ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий (115,3 процента).

К положительным моментам развития потребительского рынка можно отнести восстановление рынка труда и рост реальных заработных плат. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь – октябрь 2021 года по виду деятельности «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» сложилась в размере порядка 39,0 тыс. рублей (по Архангельской области 55,9 тыс. рублей). Темпы роста заработной платы в торговле (111,7 процента) в сравнении 
с аналогичным периодом 2020 года были существенно выше, чем в среднем по Архангельской области (107,8 процента).

Сведения о достигнутых целевых показателях государственной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 2 к настоящему отчету) проведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 96,8 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | процентов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение реализации государственной политики в сфере торговли в Архангельской области в рамках Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» | министерство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Совершенствование нормативного правового обеспечения в сфере регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничения потребления (распития) алкогольной продукции в рамках реализации положений Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» | министерство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Формирование и актуализация торгового реестра Архангельской области, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров (за исключением производителей товаров), принадлежащих им объектах и о состоянии торговли на территории Архангельской области | министерство | 1295 | 1295 | 100 | 0 | 0 | 1295 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 |
| 4. Разработка и утверждение на муниципальном уровне схем размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов | министерство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Проведение ежегодного мониторинга и анализа обеспеченности населения площадью торговых объектов с учетом спроса на потребительские товары | министерство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Содействие открытию новых торговых объектов, относящихся к современным форматам торговли, а также осовременивание действующих за счет модернизации и реконструкции | министерство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Содействие развитию сетевой торговли, в том числе локальной, обеспечивающей консолидацию торговой сферы в муниципальных районах, муниципальных округах и городских округах Архангельской области | министерство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Проведение мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров (в сравнении с годом, предшествующим отчетному) | министерство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Содействие развитию сети торговых объектов, реализующих продовольственные товары по доступным ценам (магазины эконом-класса, дискаунтеры и другие) | министерство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Содействие развитию долгосрочных взаимоотношений организаций торговли и товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на территории Архангельской области | министерство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Архангельской области | министерство | 6826,2 | 6727,0 | 98,5 | 0 | 0 | 4054,3 | 3955,1 | 2771,9 | 2771,9 | 0 | 0 | 6727,0 |
| 12. Содействие доступности объектов торговой инфраструктуры для маломобильных групп населения | министерство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Упорядочение торговли на розничных рынках в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» | министерство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Мониторинг соблюдения управляющими компаниями рынков требований законодательства по организации розничных рынков на территории Архангельской области | министерство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Предоставление торговых мест для реализации продукции собственного производства на розничных рынках и ярмарках сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам | министерство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Проведение комплексного исследования с целью выявления потребностей организаций торговли в квалифицированных кадрах | министерство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Развитие системы подготовки кадров | министерство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Организация выставочно-ярмарочной деятельности на территории Архангельской области | министерство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Развитие электронной формы торговли на территориях муниципальных образований Архангельской области | министерство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Проведение форумов, конференций, круглых столов, презентаций, направленных на обмен опытом в создании конкурентных преимуществ в торговой сфере | министерство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Обеспечение деятельности Координационного совета по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей | министерство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Организация функционирования телефона «горячей линии» для оказания информационно-консультационной поддержки гражданам по вопросам защиты прав потребителей | министерство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Обеспечение размещения и систематической актуализации на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей | министерство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Организация проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» | министерство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по государственной программе | министерство | 8121,2 | 8022,0 | 98,8 | 0 | 0 | 5349,3 | 5250,1 | 2771,9 | 2771,9 | 0 | 0 | 8022,0 |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к отчету о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ 
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 
«Развитие торговли в Архангельской области» по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель – министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – министерство).

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое за два года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | фактическое за отчетный год | степень достижения показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оборот розничной торговли к предыдущему году в сопоставимых ценах | министерство | процентов | 99,4 | 99,4 | 101,8 | 102,7 | 100,8 | 102,2 |  |
| 2. Оборот оптовой торговли к предыдущему году в сопоставимых ценах | министерство | процентов | 96,4 | 84,9 | 100,3 | 91,2 | 90,9 | 100,4 | показатель статистический. Оборот оптовой торговли снижается на протяжении четырех лет. Населением увеличивается доля заказов товаров посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что приводит к закрытию оптовых фирм, реализующих производственно-техническую продукцию |
| 3. Уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов | министерство | кв. м на 1 тыс. человек | 999,0 | 935 | 930 | 992 | 106 | 940 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4. Доля хозяйствующих субъектов, содержащихся в торговом реестре Архангельской области, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставку товаров на территории Архангельской области | министерство | процентов | 98,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. Доля современных форматов торговли от общего числа организаций торговли | министерство | процентов | 30,0 | 32,0 | 24 | 32,0 | 133,3 | 24 | увеличение количества торговых объектов, расширение торговых сетей («Пятерочка», «Магнит», «Бристоль», «Красное и Белое») |
| 6. Доля оборота выявленной нелегальной алкогольной продукции в общем объеме проверенной алкогольной продукции | министерство | процентов | 5,3 | 4,9 | 5,5 | 3,9 | 141 | 5,3 | целевой показатель перевыполнен в 1,4 раза в связи со снижением оборота нелегальной алкогольной продукции, а также проведением работы по предупреждению и профилактике нарушений обязательных требований при осуществлении государственного контроля. По результатам контрольных мероприятий правоохранительными органами в 2021 году пресечено 689 правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции. В 2021 году выявлено 27 правонарушений по статье 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) |
| 7. Доля аннулированных лицензий на основании материалов проверок о нарушениях законодательства к действующим лицензиям розничной продажи алкогольной продукции в Архангельской области | министерство | процентов | 0,0 | 0 | 1,4 | 0 | 100 | 1,3 |  |
| 8. Доля продукции местных товаропроизводителей в общем объеме товаров в крупных торговых сетях Архангельской области | министерство | процентов | 38,0 | 39,0 | 38 | 39,0 | 102,6 | 38 |  |
| 9. Доля проведенных сельскохозяйственных ярмарок в общем количестве ярмарок на территории Архангельской области | министерство | процентов | 77,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 101,4 | 71,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11. Количество просветительских мероприятий в сфере защиты прав потребителей для населения (ежегодно) | министерство | единиц | 35 | 42,0 | 40 | 42 | 105,0 | 40 |  |
| 12. Число публикаций и информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей, размещенных на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой информации (ежегодно) | министерство | единиц | 72 | 86,0 | 80 | 86 | 107,5 | 80 |  |
| 13. Количество поступивших обращений потребителей в сфере защиты прав потребителей (ежегодно) | министерство | единиц | 9 | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 |  |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к отчету о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области»

ОЦЕНКА 
эффективности реализации государственной программы Архангельской области 
«Развитие торговли в Архангельской области» за 2021 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) (гр.2×35+гр.3×55+гр.4×10) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) (гр.6×0,8+гр.7×0,2) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 1 | 0,99 | 0,99 | 99,4 |  |  |  |  |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 99,4 | 86,5 | 96,8 |  |

Эффективность реализации государственной программы – высокая.

_______________