- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 апреля 2022 г. № 184-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году 
государственной программы Архангельской области 
«Обеспечение общественного порядка, профилактика

преступности, коррупции, терроризма, экстремизма

и незаконного потребления наркотических средств

и психотропных веществ в Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет 
о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 478-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской 
области от 11 октября 2013 года № 478-пп (далее  государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2021 году высокой.

3. Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области продолжить реализацию мероприятий государственной программы в 2022 году.

4. Министерству образования Архангельской области, министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области, министерству строительства и архитектуры Архангельской области, министерству по делам молодежи и спорту Архангельской области (агентству по делам молодежи Архангельской области):

ежеквартально, до 7-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в департамент специальных программ администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области информацию 
о кассовом исполнении и результатах реализации мероприятий государственной программы за отчетный период;

в целях повышения эффективности реализации государственной программы в 2022 году информировать ответственного исполнителя государственной программы об изменениях, внесенных в распределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы;

обеспечить в 2022 году выполнение Плана мероприятий по реализации на территории Архангельской области Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденного председателем антинаркотической комиссии – Губернатором Архангельской области 27 апреля 2021 года;

реализовать массовые профилактические, культурно-досуговые 
и спортивные мероприятия на территории Архангельской области, направленные на профилактику наркомании, алкоголизма и пропаганду здорового образа жизни среди молодежи, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечив максимальный охват несовершеннолетних лиц при проведении указанных мероприятий на территории Архангельской области;

осуществить планирование деятельности по реализации на территории Архангельской области мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Архангельской области на 2022 и 2023 годы, утвержденного распоряжением Губернатора Архангельской области от 4 марта 2022 года № 113-р.

5. Министерству по делам молодежи и спорту Архангельской области (агентству по делам молодежи Архангельской области) во взаимодействии 
с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Архангельской области, правоохранительными органами и главами муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области организовать в 2022 году:

комплекс физкультурно-массовых мероприятий, направленных на повышение физической активности населения Архангельской области, доступности и престижа занятий физической культурой и спортом;

проведение массовых спортивных мероприятий, рассчитанных на участие в них детей и подростков.

6. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области до 30 декабря 2022 года ввести в эксплуатацию здание специального 
учреждения УФМС в г. Архангельске.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

##### Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области	А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства

Архангельской области
от 28 апреля 2022 г. № 184-рп

О Т Ч Е Т

о реализации в 2021 году государственной программы

Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма 
и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий государственной

программы Архангельской области

В отчетном периоде в рамках государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области» (далее – государственная программа), утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 478-пп, осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация

и ресоциализация потребителей наркотических средств

и психотропных веществ»

1. За отчетный период в рамках реализации 9 мероприятий достигнуты следующие результаты.

Проведен областной конкурс студенческих и школьных работ, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и пропаганду здорового образа жизни. Количество участников – 80 человек.

Проведены выездные семинары в 9 муниципальных образованиях Архангельской области, в рамках которых для педагогов проведено 
15 мероприятий с охватом 282 человек, для обучающихся – 294 мероприятия 
с охватом 6636 детей, для родителей – 55 мероприятий с охватом 1206 человек. Оказаны консультации 14 обучающимся, 16 родителям, 15 семьям.

Специалистами государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Надежда» 

(далее – Центр «Надежда) проведен областной обучающий семинар, предназначенный для специалистов образовательных организаций и других учреждений системы профилактики по предупреждению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними «Воспитание независимой личности». Количество участников – 54 человека.

Проведено 14 мероприятий в рамках программы «Школа волонтера» 
с участниками волонтерского движения. Специалистами Центра «Надежда» разработаны занятия по темам «Влияние ПАВ на организм и психику подростка», «Ассертивное поведение», «Методологические основы проведения профилактического занятия и психологические особенности детей школьного возраста», «Психология общения с акцентуированными людьми», тренинги стрессоустойчивости.

Государственным автономным учреждением Архангельской области «Центр изучения общественного мнения» проведено научно социологическое исследование на тему «О распространенности злоупотреблений наркотическими средствами среди населения Архангельской области». В опросе приняли участие 1210 респондентов.

Проведен конкурс на выплату денежного поощрения гражданам, активно участвующим в антинаркотической работе. Результаты конкурса утверждены на заседании антинаркотической комиссии Архангельской области в IV квартале 2021 года.

Проведен образовательный семинар для специалистов по работе 
с молодежью, государственных гражданских служащих Архангельской области и муниципальных служащих в Архангельской области по теме «Современные формы профилактики потребления ПАВ в подростковой молодежной среде». Количество участников – 74 человека из 18 муниципальных образований Архангельской области.

Проведены следующие мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, пропаганде здорового образа жизни среди молодежи:

в рамках проекта «Здоровый марафон» проведены спортивные тренировки и мастер-классы (5 мастер-классов с психологами). В рамках «спортивного дня» проведено 8 тренировок: круговая силовая тренировка, функциональная силовая тренировка, тренировка с элементами единоборств, «здоровая спина», растяжка, латиноамериканские танцы и авторская хореография. Участниками стали 97 человек;

силовая тренировка и лекция о правильном питании «Healthy day». Количество участников – 17 человек;

в рамках V Всероссийского Полумарафона «Забег.рф» организована работа интерактивной площадки Дома молодежи Архангельской области. Участниками стали 450 человек.

Проведены мероприятия по профилактике употребления наркотических средств и пропаганде здорового образа жизни: кинолектории на социальные темы, интеллектуально-развлекательная игра «PRОЗОЖ» (квиз), сюжетно-ролевые игры на формирование умений, навыков и смыслов: «Олимпийцы» 
и «Межгалактический ковчег». Участие приняли 485 человек из 11 муниципальных образований Архангельской области.

В спортивно-оздоровительном мероприятии «Healthy party» приняли участие 227 человек.

Проведено 30 занятий в 9 муниципальных образованиях Архангельской области, направленных на профилактику потребления наркотических средств и пропаганду здорового образа жизни для студентов профессиональных образовательных организаций. Общее количество участников – 850 человек.

Создано и напечатано 1750 информационно-методических материалов по профилактике неактивных социальных проявлений.

Создано и размещено 4 баннера, 3 видеоролика и 2 аудиоролика 
по профилактике употребления наркотических средств.

С июля 2021 года запущена таргетированная реклама 4 баннеров антинаркотической направленности в социальных сетях (Вконтакте, Instagram, Facebook).

В августе 2021 года запущена реклама аудиоролика и контекстно-баннерная реклама по ключевым словам в поисковых системах. С сентября ко всем предыдущим видам рекламы добавлена таргетированная реклама видеороликов в социальных сетях (Вконтакте, Instagram, Facebook и TikTok).

Общее количество просмотров рекламы – 3 626 313.

Общий охват – 2 684 558 человек.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2021 году предусмотрены финансовые средства в размере 2831,0 тыс. рублей из областного бюджета. 
За отчетный период кассовые расходы на мероприятия составили 2831,0 тыс. рублей.

3. В отчетном периоде Архангельская область не принимала участие 
в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ.

4. Соглашений о предоставлении субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 
в рамках подпрограммы не заключалось.

5. В отчетном периоде план реализации мероприятий подпрограммы 
не нарушался.

Подпрограмма № 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках реализации 13 мероприятий достигнуты следующие результаты.

В 2021 году распределены субсидии бюджетам муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на организацию материально-технического стимулирования 
и страхования участников народных дружин. Субсидии получили 
7 муниципальных образований Архангельской области.

Размещено 12 телепрограмм, освещающих деятельность правоохранительных органов в Архангельской области, объемом 40 минут эфирного времени 
на телеканале «Россия 24».

Проведен областной конкурс команд добровольцев (волонтеров) школьных служб примирения в общеобразовательных организациях в Архангельской области. В конкурсе приняли участие 22 команды волонтеров школьных служб примирения из 18 муниципальных образований Архангельской области.

В рамках мероприятия «Организация консультационного центра для родителей и педагогов по вопросам предупреждения и преодоления проявлений отклоняющегося поведения детей и подростков (употребление психоактивных веществ, бродяжничество, проблемы буллинга, ранние половые контакты и подростковая беременность, суицидальное поведение, агрессия и другое)» проведено 13 мероприятий, в которых приняли участие 237 человек из числа родителей и педагогов. В течение 2021 года общее количество проведенных мероприятий составило более 40, количество участников – более 430 человек.

Продолжено строительство здания специализированного учреждения для УФМС в г. Архангельске. В настоящий момент на объекте выполнены работы по устройству фундамента, кирпичной кладке стен и монтажу плит перекрытия хозяйственного и основного корпусов, контрольно-пропускного пункта, устройству кровли хозяйственного корпуса и контрольно-пропускного пункта, монтажу пожарных резервуаров, оконных и дверных блоков основного корпуса и контрольно-пропускного пункта, ведутся работы по монтажу внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, электроснабжения, отделочные работы, благоустройство, устройство основных ограждений. Техническая готовность здания на 
31 декабря 2021 года составила 70 процентов.

В период с 15 по 17 апреля 2021 года проведено 2 обучающих семинара для специалистов Центра «Надежда» по теме «Решение групповых конфликтов: программа круг сообщества» в объеме 20 часов. Количество участников – 20 специалистов Центра «Надежда».

Проведен конкурс «Лучший народный дружинник» в Архангельской области, по результатам которого поощрены 10 человек.

Создано и размещено 160 информационных материалов:

информационные материалы в 38 печатных изданиях;

информационные материалы на 8 сайтах информационных агентств 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

графические материалы и видеоролики в социальных сетях 
в количестве 99 единиц;

2 видеоролика на телеканалах государственной телерадиовещательной компании «Поморье» – 1522 выхода;

аудиоролики на 8 радиостанциях – 1265 выходов;

информационные материалы на объектах наружной рекламы – 5 баннеров в месяц.

Реализован социальный проект «Наставник» по профилактике преступлений и правонарушений через вовлечение молодежи в позитивные направления уличных субкультур. Мероприятия прошли в 10 муниципальных образованиях Архангельской области. Количество участников – 160 человек. В проект вошли следующие мероприятия:

хореографический мастер-класс в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области 14 марта 2021 года;

фестиваль зимних экстремальных видов спорта «МЕЧКА SNOWBATTLE» в городском округе Архангельской области «Город Новодвинск» в рамках проекта «Выходи»;

мастер-класс по хип-хоп направлению от хореографа Таджи;

мастер-класс по скейтбордингу и самокату от проекта «Выходи!» 
в рамках фестиваля «Активный Мирный»;

фестиваль «Pro будущее Пинежья»;

фестиваль Arctic Jam в городском округе «Город Архангельск»;

мастер-класс по созданию контента;

мастер-класс по брейк-дансу;

мастер-класс по скейтборду;

мастер-класс по граффити для воспитанников Няндомского специального учебно-воспитательного учреждения.

Общее количество участников мероприятий – 2142 человека.

Проведено 10 мероприятий по популяризации экстремальных видов спорта в молодежной среде, среди них:

контест по экстремальным видам уличного спорта. Участниками стали 117 человек, зрителями – 100 человек, зрителями онлайн-трансляции – 
5000 человек;

в течение августа прошел онлайн-контест «Urban Challenge» 
в номинациях скейтборд, bmx, ролики, самокат, граффити, креатив. Количество участников – 100 человек;

в рамках фестиваля «Summer Jam» прошли открытые мастер-классы по граффити, bmx и скейтборду. Количество участников – 100 человек;

в рамках «Школы уличной культуры» прошли открытые мастер-классы: монтаж видеоролика, кастомизация вещей, фингербординг. Количество участников – 35 человек;

в рамках проекта «Школа уличной культуры» в Шенкурском муниципальном районе Архангельской области проведено выездное мероприятие, в ходе которого были проведены открытые мастер-классы 
и показательные выступления по уличным экстремальным видам спорта. Количество участников – 65 человек;

в рамках Дня открытых дверей скейтпарка прошли открытые мастер- классы по экстремальным видам спорта, показательные выступления тренеров «Школы уличной культуры» и контест (соревнования) в честь закрытия летнего сезона 2021 года. Количество участников – 70 человек;

проведены тренировки по слэк-лайну. Количество участников – 18 человек.

В рамках проведения мероприятий по профилактике преступлений 
и правонарушений через вовлечение молодежи в экстремальные (уличные) виды спорта проведено 11 мастер-классов по экстремальным видам спорта для молодежи, в том числе 4 открытых мастер-класса по экстремальным видам спорта по направлениям bmx (трюковой велосипед), скейт-борд, трюковой самокат, ролики. Также проведено 7 открытых мастер-классов по смежным занятиям, в том числе мастер-класс по теории трюка, искусству граффити, спортивной фотографии, кастомизации. Участниками мероприятий стали 425 человек.

Помимо мастер-классов проводятся регулярные занятия по экстремальным видам спорта и смежным занятиям в рамках «Школы уличной культуры». Регулярные занятия проводятся по направлениям bmx (трюковой велосипед), скейт-борд, трюковой самокат, ролики. Количество участников – 1127 человек.

Приобретены рамочные металлодетекторы в количестве 41 шт. 
и переносимые металлодетекторы в количестве 6 шт.

В целях обеспечения общественного порядка в общественных местах приобретены носимые видеорегистраторы в количестве 296 штук.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 142 983,1 тыс. рублей. За отчетный период кассовые расходы на мероприятия составили 142 620,6 тыс. рублей. Не израсходованы денежные средства в размере 362,5 тыс. рублей.

В рамках мероприятия пункта 1.8 «Проектирование и строительство здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске» не израсходованы средства в сумме 240,7 тыс. рублей по причине экономии, возникшей 
в результате проведения конкурсных процедур.

В рамках мероприятия пункта 1.1 «Предоставление субсидий местным бюджетам с целью организации материально-технического стимулирования и страхования участников добровольных народных дружин» не израсходованы средства в сумме 121,8 тыс. рублей по причине экономии, возникшей 
в результате проведения конкурсных процедур городским округом Архангельской области «Мирный».

3. В отчетном периоде Архангельская область не принимала участие 
в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ.

4. В рамках мероприятия пункта 1.1 «Предоставление субсидий местным бюджетам с целью организации материально-технического стимулирования и страхования участников добровольных народных дружин» заключены соглашения с 7 муниципальными образованиями Архангельской области. 
На эти цели выделено 4394,0 тыс. рублей. Все муниципальные образования Архангельской области выполнили условия соглашения.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана государственной программы.

| Пункт меро-прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения заплани-рованного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государ-ственной программы | Меры, предпри- нимаемые исполни-телем для завершения реализации меропри-ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13. | Приобретение рамочных металлодетек-торов, в том числе переносных | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | количество приобретенных металло-детекторов | 50 | 47 | увеличение стоимости 1 металло-детектора | денежные средства, выделенные в рамках данного мероприятия, освоены в полном объеме |

Подпрограмма № 4 «Профилактика экстремизма

и терроризма в Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках реализации 3 мероприятий достигнуты следующие результаты.

Для специалистов сферы образования и других органов и учреждений системы профилактики проведен семинар на тему «Профилактика деструктивных, в том числе террористическо-экстремистских, явлений 
в среде несовершеннолетних». Общее количество участников – 52 человека.

В декабре 2021 года 35 человек (работников администраций муниципальных образований Архангельской области, организаций социальной сферы в муниципальных образованиях Архангельской области) приняли участие в методических мероприятиях по проблемам противодействия терроризму и экстремизму.

Реализован проект «Proобщество», посвященный теме кибербуллинга. Проведено 2 прямых эфира с социальным педагогом и психологом, общее количество просмотров – 3449. Проведен онлайн-семинар для специалистов 
по работе с молодежью и педагогов образовательных организаций 
в Архангельской области по проведению классных часов по профилактике терроризма и экстремизма для молодежи Архангельской области. Количество участников – 40 человек.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор» прошли классные часы на тему «Влияние социальной среды на подростков». Количество участников – 162 человека.

В ноябре – декабре 2021 года проведена программа информационно-просветительских занятий, направленных на профилактику экстремизма 
и терроризма. Мероприятия проводятся совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением высшего образования «Северный Государственный Медицинский Университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации и общественным объединением Медиа-группа «Содействие». Общее количество участников – 1108 человек.

За отчетный период было создано 3 информационных материала: 
2 баннера и 1 видеоролик, которые размещены в социальных сетях Вконтакте, Instagram, Facebook и TikTok. Общее количество просмотров рекламы – 2 021 077.

Мероприятия по установке ограждений территорий образовательных организаций выполнены в 7 образовательных организациях в Архангельской области.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2021 году предусмотрены финансовые средства в размере 6901,0 тыс. рублей областного бюджета. 
За отчетный период кассовые расходы составили 6787,9 тыс. рублей. 
Не израсходованы средства в сумме 113,1 тыс. рублей по причине экономии, возникшей в результате проведения конкурсных процедур.

3. В отчетном периоде Архангельская область не принимала участия 
в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ.

4. Соглашений о предоставлении субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в рамках подпрограммы не заключалось.

5. В отчетном периоде план реализации мероприятий подпрограммы 
не нарушался.

Подпрограмма № 5 «Противодействие коррупции

в Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках реализации 3 мероприятий достигнуты следующие результаты.

В средствах массовой информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 215 информационных материалов антикоррупционной направленности, в том числе:

41 – на официальном сайте Правительства Архангельской области;

95 – на сайте «Противодействие коррупции»;

79 – в социальной сети «ВКонтакте».

Подготовлено 6 информационных материалов антикоррупционной направленности.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2021 году предусмотрены финансовые средства в размере 150,0 тыс. рублей областного бюджета. 
За отчетный период кассовые расходы составили 31,6 тыс. рублей. 
Не израсходованы средства в сумме 118,4 тыс. рублей. В рамках реализации мероприятия пункта 1.1 «Разработка и размещение социальной рекламы, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному проявлению» экономия денежных средств в сумме 68,4 тыс. рублей возникла в результате проведения конкурсных процедур. В рамках мероприятия пункта 1.2 «Выпуск и распространение брошюр, буклетов и иных печатных изданий, содержащих антикоррупционные материалы» не израсходованы денежные средства в размере 50,0 тыс. рублей по причине несостоявшихся конкурсных процедур.

3. В отчетном периоде Архангельская область не принимала участие 
в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ.

4. Соглашений о предоставлении субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в рамках подпрограммы не заключалось.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана государственной программы.

| Пункт меро-прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выпол-нения меропри-ятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприя-тия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпри-нимаемые исполни-телем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.3. | Проведение конкурса проектов некоммер-ческих организаций, отбираемых на конкурсной основе, по привлечению населения к участию в мероприя-тиях по предупреж-дению и профилак-тике коррупции | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | количество реализованных проектов некоммерческих организаций по привлечению населения к участию в мероприятиях по предупреж-дению и профилактике коррупции за счет средств областного бюджета (ежегодно) | 1 | 0 | в соответствии с принятыми изменениями распределения бюджетных ассигнований на реализацию государственных, адресных и иных программ Архангельской области и непрограммных направлений деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов денежные средства сняты с данного мероприятия и переданы в автономную некоммерческую организацию Губернаторский центр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

государственной программы

Мероприятия государственной программы выполнялись в соответствии с планом реализации государственной программы на 2021 год (далее – план реализации), утвержденным распоряжением администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области. Среди факторов, негативным образом повлиявших на ход реализации государственной программы, можно отметить:

введение на территории Архангельской области ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

в соответствии с принятыми изменениями распределения бюджетных ассигнований на реализацию государственных, адресных и иных программ Архангельской области и непрограммных направлений деятельности 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов денежные средства переданы в автономную некоммерческую организацию «Губернаторский центр»;

несвоевременное внесение изменений в план реализации;

распространение с использованием IT-технологий новых потенциально опасных психоактивных веществ, включая курительные смеси и соли.

В то же время наибольший положительный эффект оказали:

изготовление и размещение таргетированной антинаркотической 
и антитеррористической рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

внедрение современных методик определения употребления наркотических средств;

увеличение охвата граждан, участвующих в профилактических мероприятиях, проводимых на территории Архангельской области;

улучшение межведомственного взаимодействия и обеспечение регулярного информационного обмена в сфере выявления потребителей психоактивных веществ, в том числе среди несовершеннолетних.

По итогам отчетного периода отмечается снижение общего числа зарегистрированных преступлений, количества тяжких и особо тяжких преступных деяний, числа зарегистрированных преступлений против собственности (кражи, грабежи, мошенничества, вымогательства). Сократилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, преступлений террористической и экстремистской направленности, снизилась общая заболеваемость наркоманией и количество впервые поставленных на учет наркопотребителей.

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 2 
к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития, промышленности и науки в соответствии с Положением 
об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 90,5 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | процен-тов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 | 11 |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Проведение областного конкурса студенческих и школьных работ, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и пропаганду здорового образа жизни | министерство образования Архангельской области |  | 50, |  |  | 50,0 |  | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |
| 1.2. |  | Организация и проведение выездных семинаров для специалистов государственных бюджетных образовательных организаций Архангельской области, обучающихся, родителей (законных представителей) по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательной среде | министерство образования Архангельской области |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 100 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 402,5 |
| 1.4. |  | Организация и проведение областных семинаров для специалистов органов управления образования и государственных бюджетных образовательных организаций Архангельской области по проблемам содержания и организации деятельности по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательной среде | министерство образования Архангельской области |  | 36,0 |  |  | 36,0 |  | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 36,0 | 36,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 36,0 |
| 1.5. |  | Организация и проведение мастер- класса «Школа волонтера» на базе муниципальных образований Архангельской области | министерство образования Архангельской области |  | 45,0 |  |  | 45,0 |  | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 45,0 | 45,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 45,0 |
| 1.6. |  | Организация и проведение социологического исследования о распространенности злоупотреблений наркотическими средствами среди населения Архангельской области в рамках мониторинга наркоситуации в Архангельской области | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |  | 350,0 |  |  | 350,0 |  | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 350,0 | 350,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |
| 1.11. |  | Денежное поощрение граждан, активно участвующих в антинаркотической работе | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |
| 1.13. |  | Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов по работе с молодежью и проведение мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, пропаганде здорового образа жизни в том числе: | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области |  | 1800,0 |  |  | 1800,0 |  | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 1800,0 | 1800,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1800,0 |
| 1.13.1. |  | Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов по работе с молодежью по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (проведение обучающих семинаров и конференций) | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |
| 1.13.2. |  | Проведение мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, пропаганде здорового образа жизни в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  | 100,0 | 0,000 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,0 |
| 1.13.3. |  | Проведение мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, пропаганде здорового образа жизни среди молодежи | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области |  | 650,0 |  |  | 650,0 |  | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 650,0 | 650,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 650,0 |
|  |  | Итого по подпрограмме № 1 |  |  | 2831,0 |  |  | 2831,0 |  | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 2831,0 | 2831,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2733,5 |
| Подпрограмма № 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление субсидий местным бюджетам с целью организации материально-технического стимулирования и страхования участников добровольных народных дружин |  |  | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |  | 4394,0 |  |  | 4272,2 | 97,2 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 4394,0 | 4272,2 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 4272,2 |  |
| 1.2. | Создание и размещение телепрограммы, освещающей деятельность правоохранительных органов Архангельской области |  |  | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |  | 1 620,0 |  |  | 1 620,0 | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 1 620,0 | 1 620,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 1 620,0 |  |
| 1.4. | Организация и проведение областного конкурса команд добровольцев (волонтеров) школьных служб примирения в общеобразовательных организациях в Архангельской области «Давайте жить дружно» |  |  | министерство образования Архангельской области |  | 98,0 |  |  | 98,0 | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 98,0 | 98,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 98,0 |  |
| 1.5. | Организация консультационного центра для родителей и педагогов по вопросам предупреждения и преодоления проявлений отклоняющегося поведения детей и подростков (употребление психоактивных веществ, бродяжничество, ранние половые контакты и подростковая беременность, суицидальное поведение, агрессия и другое) |  |  | министерство образования Архангельской области |  | 40,0 |  |  | 40,0 | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 40,0 |  |
| 1.8. | Проектирование и строительство здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске |  |  | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  | 115357,2 |  |  | 115116,5 | 99,8 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 115357,2 | 115116,5 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 115116,5 |  |
| 1.9. | Повышение квалификации и обучение специалистов государственного бюджетного учреждения Архангельской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Надежда» |  |  | министерство образования Архангельской области |  | 80,0 |  |  | 80,0 | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 80,0 | 80,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 80,0 |  |
| 1.10. | Проведение конкурса «Лучший народный дружинник» в Архангельской области |  |  | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |  | 155,0 |  |  | 155,0 | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 155,0 | 155,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 155,0 |  |
| 1.11. | Освещение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Архангельской области в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  |  | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |  | 7056,0 |  |  | 7056,0 | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 7056,0 | 7056,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 7031,1 |  |
| 1.12. | Проведение мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений в молодежной среде в том числе: |  |  | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области |  | 4740,0 |  |  | 4740,0 | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 4740,0 | 4740,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 4740,0 |  |
| 1.12.1. | Реализация проекта «Наставник» для молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации и состоящей на различных видах профилактических учетов |  |  | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области |  | 300,0 |  |  | 300,0 | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 300,0 |  |
| 1.12.2. | Проведение мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений через вовлечение молодежи в позитивные направления уличных субкультур |  |  | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 1000,0 |  |
| 1.12.3. | Проведение мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений через вовлечение молодежи в экстремальные (уличные) виды спорта |  |  | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области |  | 3440,0 |  |  | 3440,0 | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 3440,0 | 3440,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 3440,0 |  |
| 1.13. | Приобретение рамочных металлодетекторов, в том числе переносных |  |  | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |  | 4442,9 |  |  | 4442,9 | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 4442,9 | 4442,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 4442,9 |  |
| 1.14. | Приобретение носимых видеорегистраторов в целях обеспечения общественного порядка в общественных местах |  |  | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |  | 5000,0 |  |  | 5000,0 | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 5000,0 | 5000,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 5000,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме № 2 |  |  |  |  | 142983,1 |  |  | 142620,6 | 99,7,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 142983,1 |  |  |  | 142620,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 142551,1 |  |  |  |
| Подпрограмма № 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Организация и проведение областного семинара для специалистов государственных бюджетных образовательных организаций Архангельской области и других учреждений системы профилактики по проблеме профилактики экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних в образовательных организациях |  |  | министерство образования Архангельской области |  | 36,0 |  |  | 36,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 36,0 | 36,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 36,0 |  |  |  |
| 1.3. | Проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области |  | 600,0 |  |  | 600,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 600,0 | 600,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 581,0 |  |  |  |
| 2.5. | Установка ограждений территорий государственных бюджетных и автономных образовательных организаций Архангельской области |  |  | министерство образования Архангельской области |  | 6265,0 |  |  | 6151,9 | 98,4 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 6265,0 | 6151,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 6151,9 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме № 4 |  |  |  |  | 6901,0 |  |  | 6787,9 | 98,4 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 6901,0 |  | 6787,9 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 6768,9 |  |  |
| Подпрограмма № 5 «Противодействие коррупции в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и размещение социальной рекламы, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению |  | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |  |  | 100,0 |  |  | 31,6 | 31,6 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 100,0 |  | 31,6 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Выпуск и распространение брошюр, буклетов и иных печатных изданий, содержащих антикоррупционные материалы |  | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |  |  | 50,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 50,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 31,6 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме № 5 |  |  |  |  | 150,0 |  |  | 31,6 | 21,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 150,0 |  | 31,6 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 31,6 |  |  |
|  | Всего по государственной программе |  |  |  |  | 152865,1 |  |  | 152271,1 | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  | 152865,1 |  | 152271,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152085,1 |  |  |

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к отчету о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма

и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ

в Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области

«Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма,

экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ

в Архангельской области» по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель – администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое за два года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | фактическое за отчетный год | степень достижения показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Суммарный показатель общей заболеваемости наркоманией и пагубным употреблением наркотиков (на 100 тыс. населения) | министерство здравоохранения Архангельской области |  | единиц |  |  | 76,00 | 90 | 75,4 |  | 119,40 |  | 90,00 |  |
| 2. Первичная зарегистрированная заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ (наркоманией) на 100 тыс. населения (случаев на 100 тысяч населения) | министерство здравоохранения Архангельской области |  | единиц |  | 9,20 | 12,00 | 9,2 | 6,0 |  | 153,30 |  | 9,15 | причинами снижения первичной заболеваемости наркоманией являются проведение профилактической работы и развитие раннего выявления потребления наркотических веществ, в том числе в рамках профилактических медицинских осмотров обучающихся |
| 3. Доля зарегистрированных преступлений террористического и экстремистского характера от общего числа преступлений | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |  | процентов |  | 0,08 | 0,07 | 0,1 | 0,08 |  | 125,00 |  | 0,1 | улучшение качества и результативности профилактической работы |
| 4. Доля жителей Архангельской области, которым не приходилось сталкиваться с коррупционным поведением | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |  | процентов |  | 75 | 74,6 | 75,5 | 82,8 |  | 109,60 |  | 76,00 |  |
| 5. Количество зарегистрированных преступлений | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |  | единиц |  | 19150 | 19074 | 17500 | 16996 |  | 103,00 |  | 17500 |  |
| Подпрограмма № 1 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Доля лиц в возрасте от 7 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |  | процентов |  | 54,5 | 54,00 | 60 | 59,5 |  | 99,10 |  | 65,00 |  |
| 8. Обучение сотрудников сферы образования, сотрудников по работе с молодежью, сферы социальной защиты населения и сотрудников правоохранительных органов (ежегодно) | министерство образования Архангельской области |  | человек |  | 392 | 693,00 | 400 | 410 |  | 102,50 |  | 400 |  |
| Подпрограмма № 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Число граждан, оказывающих содействие органам внутренних дел в качестве народных дружинников | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |  | человек |  | 452 | 481 | 465 | 464 |  | 99,80 |  | 470,00 |  |
| 13. Количество проведенных мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений в молодежной среде | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области |  | единиц |  | - | - | 30 | 31 |  | 103,00 |  | 30 |  |
| 15. Количество проведенных профилактических мероприятий | министерство образования Архангельской области |  | единиц |  | - | 30 | 50 | 50 |  | 100,00 |  | 55,00 |  |
| 16. Техническая готовность здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  | процентов |  | - | - | 60 | 70 |  | 116,60 |  | 100,00 |  |
| Подпрограмма № 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Количество государственных бюджетных и автономных образовательных учреждений Архангельской области, на которых повышен уровень антитеррористической защищенности (ежегодно) | министерство образования Архангельской области |  | единиц |  | 38 | 47,00 | 7 | 7 |  | 100,00 |  | 25,00 |  |
| 19. Число работников администраций муниципальных образований Архангельской области, организаций социальной сферы и других лиц, принявших участие в методических мероприятиях по проблемам противодействия терроризму и экстремизму (ежегодно) | министерство образования Архангельской области |  | человек |  | 27 | 77,00 | 35 | 35 |  | 100,00 |  | 35 |  |
| 20. Количество подготовленных информационных статей и материалов по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, размещенных в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ежегодно) | министерство по делам молодежи и сорту Архангельской области |  | единиц |  | - | 210,00 | 200 | 200 |  | 100,00 |  | 200 |  |
| Подпрограмма № 5 «Противодействие коррупции в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Количество мероприятий (научно-практических конференций, обучающих семинаров, круглых столов) по вопросам противодействия коррупции (ежегодно) | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |  | единиц |  | 27 | 5 | 5 | 5 |  | 100,00 |  | 5 |  |
| 22. Количество информационных материалов антикоррупционной направленности, размещенных в средствах массовой информации за счет средств областного бюджета (ежегодно) | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |  | единиц |  | 246 | 266,00 | 200 | 215 |  | 107,50 |  | - |  |
| 23. Количество подготовленной полиграфической продукции (буклетов, брошюр, методических материалов) и иных печатных изданий, содержащих антикоррупционные материалы (ежегодно) | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |  | единиц |  | - | 6,00 | 6 | 6 |  | 100,00 |  | - |  |
| 24. Количество участников областного конкурса студенческих и школьных работ по антикоррупционному анализу законодательства, разработке общественных механизмов противодействия коррупции и творческого конкурса среди молодежи «Коррупция глазами молодежи» (ежегодно) | министерство образования Архангельской области |  | человек |  | 235 | 285,00 | 200 | 269 |  | 134,50 |  | - | увеличение численности участников профилактической работы. Ряд мероприятий проведен в режиме видео-конференц-связи, что позволило увеличить численность участников |
| 25. Количество руководителей и специалистов органов управления образования муниципальных образований Архангельской области, руководителей и педагогических работников государственных бюджетных и автономных образовательных учреждений Архангельской области, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) (ежегодно) | министерство образования Архангельской области |  | человек |  | 211 | 248,00 | 150 | 163 |  | 108,70 |  | - |  |
| 26. Количество уникальных посетителей сайта «Противодействие коррупции в Архангельской области» | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |  | человек в месяц |  | 300 | 289,00 | 300 | 321 |  | 107,00 |  | - |  |
| 27. Количество государственных гражданских служащих Архангельской области, муниципальных служащих муниципальных образований Архангельской области и работников государственных учреждений Архангельской области, муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области, прошедших обучение на семинарах или курсах по антикоррупционной тематике (ежегодно) | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |  | человек |  | 539 | 469,00 | 400 | 420 |  | 105,00 |  | - |  |
| 28. Количество реализованных проектов некоммерческих организаций по привлечению населения к участию в мероприятиях по предупреждению и профилактике коррупции за счет средств областного бюджета (ежегодно) | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |  | единиц |  | - | - | 1 | 0 |  | 0,00 |  | 1 | в соответствии с принятыми изменениями распределения бюджетных ассигнований на реализацию государственных, адресных и иных программ Архангельской области и непрограммных направлений деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов денежные средства сняты с данного мероприятия и переданы в автономную некоммерческую организацию Губернаторский центр |

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к отчету о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма

и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ

в Архангельской области»

Р А С Ч Е Т

оценки эффективности реализации государственной программы Архангельской области
«Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма,

экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
в Архангельской области» за 2021 год

Ответственный исполнитель – администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10) |  |  | (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 0,77 | 0,91 | 0,99 | 86,9 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство образования Архангельской области | 1 | 1 | 0,98 | 99,8 |  |  |  |  |
| Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | 1 | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 1 | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |
| Министерство здравоохранения Архангельской области | 0 | 1 | 0 | 55 |  |  |  |  |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 98 | 60,5 | 90,5 |  |

Эффективность реализации государственной программы – высокая.

_________________