- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 мая 2022 г. № 192-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году 
государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Архангельской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет 
о реализации в 2021 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2012 года № 436-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2021 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2012 года № 436-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2021 году средней.

3. Министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – министерство) в 2022 году:

1) продолжить реализацию государственной программы;

2) обеспечить достижение результатов использования субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, установленных соглашениями о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, областному бюджету из федерального бюджета, заключенными между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Архангельской области;

3) до 1 июля 2022 года провести конкурсы на предоставление грантов 
«Агростартап» в целях реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и грантов на развитие семейных ферм в соответствии с Правилами предоставления субсидий 
и грантов в форме субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2012 года № 436-пп;

4) до 1 декабря 2022 года обеспечить проведение научно-исследовательских работ по мобилизации генетических ресурсов дикорастущих или староместных кормовых трав, овощных культур в Архангельской области;

5) до 30 декабря 2022 года провести конкурсы на право заключения договоров пользования рыболовными участками для осуществления промышленного рыболовства в Архангельской области.

4. Инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области 
до 30 декабря 2022 года обеспечить расширение области аккредитации государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Архангельская областная ветеринарная лаборатория» на болезнь Шмалленберга.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области в целях создания условий по развитию сельскохозяйственного производства:

1) обеспечить на территориях муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области реализацию мероприятий государственной программы и достижение сельскохозяйственными товаропроизводителями результатов использования субсидий, установленных заключенными на 2022 год соглашениями о предоставлении субсидий 
из областного бюджета;

2) подготовить и направить в министерство заявки на участие в отборе заявок на подготовку проектов межевания земельных участков и (или) 
на проведение кадастровых работ, который проводится Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в 2022 году.

6. Рекомендовать сельскохозяйственным товаропроизводителям Архангельской области до 1 июля 2022 года провести работы по картированию земельных участков, оцифровке планов внутрихозяйственного землеустройства, векторизации сельскохозяйственных угодий, формированию информационных баз по агрохимическим характеристикам полей, применяемым агрохимикатам, минеральным и органическим удобрениям, фитосанитарному и геоботаническому состоянию, внесению данных по выращиваемым культурам.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

##### Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области	А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Архангельской области

от 11 мая 2022 г. № 192-рп

- О Т Ч Е Т 
о реализации в 2021 году государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков

- сельскохозяйственной продукции, сырья

- и продовольствия Архангельской области

I. Результаты реализации мероприятий 
государственной программы

В отчетном периоде в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2012 года № 436-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области»

1. Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном периоде велось в соответствии с Планом реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области в 2021 году, утвержденном распоряжением министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области от 11 февраля 2021 года № 22-р (далее – план реализации), что способствовало достижению следующих результатов:

- объем производства продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий, в сопоставимых ценах) в 2021 году составил 10,9 млрд. рублей, индекс к предыдущему году – 99,6 процента;

- сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями в Архангельской области (далее – коллективные хозяйства) произведено 0,6 тыс. тонн зерна (98,6 процента к уровню 2020 года), 21,5 тыс. тонн картофеля 
(134,3 процента), 2,2 тыс. тонн овощей (110 процентов), из них 1,1 тыс. тонн овощей защищенного грунта (общество с ограниченной ответственностью «Северодвинский Агрокомбинат»);

- в отрасли животноводства в коллективных хозяйствах произведено 124,4 тыс. тонн молока (99,1 процента к уровню 2020 года), реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 4,6 тыс. тонн (104,6 процента), получено яиц 55,7 млн. штук (99,3 процента);

- продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях 
в Архангельской области составила 7677 кг на корову (99,4 процента 
к уровню 2020 года);

- доля племенных коров в общем стаде в коллективных хозяйствах сохраняется на уровне 58 процентов. Численность племенного поголовья 
в хозяйствах Архангельской области составляет 22,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 10,5 тыс. голов коров. Прошли переаттестацию на осуществление деятельности в области племенного животноводства (получили свидетельство о регистрации в государственном племенном регистре) на следующие пять лет:

сельскохозяйственный производственный кооператив «Никольск» – племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота холмогорской породы;

и государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Архангельская областная ветеринарная лаборатория» – лаборатория селекционного контроля качества молока.

Всего в Архангельской области функционирует 14 племенных хозяйств по разведению крупного рогатого скота и два племенных хозяйства по разведению лошадей. В 2021 году Архангельская область стала участником федерального пилотного проекта по определению породы и породности крупного рогатого скота молочного направления продуктивности, проводимого Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России), проведена инвентаризация племенных маточных стад племенных хозяйств Архангельской области и поголовья быков открытого акционерного общества «Архангельское племпредприятие»;

- весенне-полевые работы в коллективных хозяйствах проведены 
на площади 60,1 тыс. гектаров, яровой сев – на площади 13,7 тыс. гектаров, размер посевных площадей в 2021 году соответствует уровню 2020 года. 
Для проведения сортосмены и сортообновления сельскохозяйственными товаропроизводителями закуплен элитный семенной материал: 181,9 тонны картофеля и 32 тонны зерновых культур. Внесено в почву 2,69 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений, или 134 процента к уровню 2020 года. Для обеспечения плановых показателей площадей под кормовыми культурами (10,0 тыс. гектаров) сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 2,12 тыс. тонн (в 2020 году – 2,45 тыс. тонн) семян кормовых культур. Заготовлено кормов под необходимую потребность 23,1 центнера кормовых единиц на одну условную голову скота (в 2020 году – 24,6 центнера кормовых единиц);

- в рамках конкурсного отбора инвестиционных проектов, объявленного в августе 2021 года, Минсельхозом России отобран для субсидирования проект общества с ограниченной ответственностью «Ростово» по строительству животноводческого комплекса на 400 голов в дер. Ульяновская Устьянского муниципального района Архангельской области.

Реализованы инвестиционные проекты:

общества с ограниченной ответственностью «Пежма» по строительству животноводческого комплекса на 750 голов крупного рогатого скота (третья очередь на 300 голов) в дер. Боровинка Вельского муниципального района Архангельской области. Объем инвестиций составил 102,2 млн. рублей;

общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Судромская» по строительство животноводческого комплекса на 240 голов в дер. Погост Вельского муниципального района Архангельской области. Объем инвестиций составил 99,5 млн. рублей;

общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания» по строительству животноводческого комплекса на 420 коров для содержания ремонтного молодняка в дер. Макаровская Няндомского муниципального района Архангельской области. Объем инвестиций составил 95 млн. рублей;

общества с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг «Каргопольский» по строительству животноводческой фермы на 260 голов в дер. Шелоховская Каргопольского муниципального округа Архангельской области. Объем инвестиций составил 37 млн. рублей;

8)  сельскохозяйственными товаропроизводителями малых форм хозяйствования приобретена 61 единица сельскохозяйственной техники 
и оборудования (с учетом средств субсидии на закупку сельскохозяйственной техники);

9)  с использованием субсидии из областного бюджета на приобретение оборудования для переработки молока сельскохозяйственными товаропроизводителями малых форм хозяйствования, имеющих собственную переработку молока, приобретено 26 единиц оборудования для переработки и фасовки молока, а также средств маркировки молочной продукции;

10)  в целях эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения выполнены кадастровые работы в отношении невостребованных земельных долей, признанных муниципальной собственностью, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, площадь которых составляет 1,86 тыс. га в Вельском, Пинежском 
и Устьянском муниципальных районах Архангельской области;

11)  в целях предотвращения массового распространения на территории Архангельской области сорного растения борщевика Сосновского (далее – борщевик Сосновского):

проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения;

площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, обработанных агротехническими, механическими и химическими методами борьбы для предотвращения распространения борщевика Сосновского составила 129,1 гектара, работы проведены на территориях Красноборского, Приморского муниципальных районов Архангельской области, сельского поселения «Пакшеньгское» Вельского муниципального района Архангельской области;

12) проведены конкурсные отборы и перечислены средства на счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, грантополучателям на реализуемые 
с помощью грантовой поддержки проекты:

на развитие семейных ферм (3 гранта) и гранта «Агропрогресс» (1 грант);

грантов «Агростартап» в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (2 гранта);

13) Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 
и поддержки фермеров в соответствии с Программой деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Архангельской области на 2021 – 2025 годы, утвержденной Минсельхозом России 7 июля 2021 года:

создан реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей Архангельской области, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), в котором учтены 557 субъектов МСП;

оказаны консультационные услуги 336 субъектам МСП, в том числе 240 консультаций по оформлению пакета документов на получение субсидии, в результате отбор на получение субсидий прошли 195 субъектов МСП;

оказана помощь в составлении бизнес-планов 19 субъектам МСП;

проведено пять обучающих семинаров по мерам государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса (далее – АПК) 
в Архангельской области;

14)  сельскохозяйственными организациями предоставлены социальные гарантии 21 молодому специалисту, заключившему трудовые договоры 
с сельскохозяйственными организациями в Архангельской области 
(в 2020 году – 13), заключено 10 новых трудовых договоров с молодыми специалистами;

15)  выполнены две научно-исследовательские работы в сельском хозяйстве:

научно-исследовательская работа по разработке технологий возделывания люцерны изменчивой в составе бобово-злаковых травостоев в условиях Архангельской области – исполнитель федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения Российской академии наук (далее – ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН);

научно-исследовательская работа по проведению генетической оценки племенных быков холмогорской породы крупного рогатого скота с использованием ДНК-технологий в целях получения молока с улучшенными диетическими свойствами – исполнитель ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН;

16) в рамках обеспечения информационно-вычислительной техникой территориальных органов управления сельским хозяйством муниципальных районов Архангельской области приобретены комплексы информационно-вычислительной техники (компьютеры) для органов местного самоуправления Мезенского и Ленского муниципальных районов Архангельской области;

17) в рамках мероприятия по обеспечению продвижения продукции агропромышленного комплекса на рынках в Архангельской области и за ее пределами организованы и проведены VI Вельские конноспортивные соревнования «Гордость Поморья» на приз Губернатора Архангельской области (17 июля 2021 года), XXVIII областная выставка «Животноводство Поморья – 2021» (18 июля 2021 года), ярмарка «Северный мед» (7 августа 2021 года);

18)  осуществлен комплекс противоэпизоотических мероприятий. 
В отчетном периоде на территории Архангельской области выявлены один очаг (Вельский муниципальный район Архангельской области) и два инфицированных объекта (Вельский муниципальный район Архангельской области и городской округ Архангельской области «Северодвинск») особо опасного заболевания животных – африканская чума свиней. Указами Губернатора Архангельской области от 9 августа 2021 года № 106-у 
и от 7 сентября 2021 года № 115-у наложены ограничения (карантин) на указанных территориях, проведены мероприятия по ликвидации очагов африканской чумы свиней и предотвращению распространения возбудителя болезни;

19)  предприятиям хлебопекарной промышленности предоставлена компенсация части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации составил 6198,1 тонн;

20) приведены в нормативное состояние подъездные автомобильные дороги к 14 садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам 
в городском округе «Город Архангельск», городских округах Архангельской области «Северодвинск» и «Город Новодвинск», Приморском муниципальном районе Архангельской области.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы на 2021 год предусмотрены финансовые средства в размере 5 310 976,7 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 262 435,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 805 493,7 тыс. рублей;

местных бюджетов – 6776,4 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 4 236 270,7 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 7 749 048,3 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 262 426,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 804 177,1 тыс. рублей;

местных бюджетов – 6460,8 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 6 675 984,2 тыс. рублей.

Внебюджетными источниками являются собственные средства (затраты) сельскохозяйственных товаропроизводителей на осуществление производственных процессов в рамках реализации мероприятий государственной программы. Плановые объемы средств по внебюджетным источникам указываются предполагаемые, в зависимости от прогнозируемых производственных процессов, объемов производства, на уровне фактических объемов собственных затрат предыдущих лет.

В отчетном периоде не израсходованы средства федерального бюджета в сумме 9,7 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 1316,6 тыс. рублей, 
из них:

по мероприятию пункта 1.2 «Поддержка производства молока» перечня мероприятий подпрограммы остаток средств федерального бюджета в сумме 0,9 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 154,2 тыс. рублей образовался в связи с выплатой субсидии в размере фактической потребности;

по мероприятию пункта 3.2 «Поддержка завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» перечня мероприятий подпрограммы остаток средств федерального бюджета в сумме 8,8 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 0,9 тыс. рублей образовался в связи с неполным подтверждением сельскохозяйственными товаропроизводителями расходов платежными документами;

по мероприятию пункта 4.2.3 «Стимулирование приобретения оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции» перечня мероприятий подпрограммы остаток средств областного бюджета в сумме 77,0 тыс. рублей образовался в связи с неполным подтверждением получателями субсидий ранее заявленных расходов на приобретение оборудования для переработки молока платежными документами;

по мероприятию пункта 5.1 «Поддержка укрепления и развития кадрового потенциала АПК» перечня мероприятий подпрограммы остаток средств областного бюджета в сумме 118,6 тыс. рублей образовался вследствие того, что в возмещение в виде субсидии не включены выплаты по больничным листам молодых специалистов, имеющиеся в отчетном периоде, также образовалась экономия средств в связи со случаями временного выбытия молодых специалистов (отпуска по уходу за ребенком);

по мероприятию пункта 5.2.2 «Стимулирование мероприятий по проведению кадастровых работ и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения» перечня мероприятий подпрограммы остаток средств областного бюджета в сумме 18,5 тыс. рублей образовался в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований в местном бюджете муниципального района Архангельской области на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в размере, необходимом для их исполнения;

по мероприятию пункта 7.1 «Ремонт и содержание подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ» перечня мероприятий подпрограммы остаток средств областного бюджета в сумме 947,0 тыс. рублей образовался в городском округе Архангельской области «Северодвинск» в связи с тем, что по итогам проведенных закупок снижена цена контракта по сравнению с начальной (максимальной) ценой контракта.

3.  В отчетном периоде Архангельская область принимала участие
в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 (далее – федеральная государственная программа). Финансирование мероприятий подпрограммы из федерального бюджета в отчетном периоде осуществлялось в соответствии 
с соглашениями, заключенными между Минсельхозом России и Правительством Архангельской области. На 2021 год заключены:

1)  соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации:

от 26 декабря 2020 года № 082-09-2021-009 (субсидия на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства);

от 26 декабря 2020 года № 082-09-2021-093 (субсидия на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования);

от 28 декабря 2020 года № 082-09-2021-266 (субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации);

2) соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации:

от 26 декабря 2020 года № 082-17-2020-023/4 (иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам – дополнительное соглашение);

от 18 февраля 2021 года № 082-17-2021-069 (компенсация предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий);

от 11 декабря 2021 года № 082-17-2021-350 (возмещение части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота);

от 16 декабря 2021 года № 082-17-2021-421 (возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса).

4.  С муниципальными образованиями и городскими округами Архангельской области в 2021 году заключены соглашения:

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района, муниципального округа и городского округа Архангельской области на софинансирование мероприятий по проведению кадастровых работ и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения с администрациями Вельского, Пинежского, Устьянского муниципальных районов Архангельской области в рамках реализации мероприятия 
пункта 5.2.2 «Стимулирование мероприятий по проведению кадастровых работ и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения» перечня мероприятий подпрограммы;

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района, муниципального округа и городского округа, городского и сельского поселения на софинансирование мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения с администрациями Красноборского и Приморского муниципальных районов Архангельской области, сельского поселения «Пакшеньгское» Вельского муниципального района Архангельской области в рамках реализации мероприятия пункта 5.9 «Стимулирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского» перечня мероприятий подпрограммы;

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа, муниципального района на ремонт и содержание подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения 
к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ 
с администрациями городского округа «Город Архангельск», городских округов Архангельской области «Северодвинск» и «Город Новодвинск», Приморского муниципального района Архангельской области в рамках реализации пункта 7.1 «Ремонт и содержание подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ» перечня мероприятий подпрограммы.

В целях обеспечения достижения целевых показателей государственной программы министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, с одной стороны, администрациями муниципальных районов (муниципальных округов) Архангельской области, с другой стороны, 
и сельскохозяйственными товаропроизводителями Архангельской области – участниками государственной программы с третьей стороны заключены трехсторонние соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат (возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, которыми для каждого сельскохозяйственного товаропроизводителя установлены показатели результата использования субсидий на 2021 год. По состоянию на 30 декабря 2021 года подписано 1003 соглашений/дополнительных соглашений (из них 356 – в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», 647 – на бумажном носителе).

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро- прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Показатели выполнения мероприятия | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения заплани-рованного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предприни-маемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Создание условий по обеспечению финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области | доля прибыльных коллективных хозяйств в Архан-гельской области к общему количеству коллективных хозяйств, процентов | 87,5 | 73,2 | ухудшение финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей Архангельской области вследствие увеличения себестоимости животновод-ческой продукции за счет увеличения стоимости кормов при отсутствии увеличения закупочной цены на молоко крупными молокоперераба-тывающими организациями | планируется продолжение реализации мероприятий государ-ственной программы по оказанию государ-ственной поддержки сельскохо-зяйственным товаропроиз-водителям Архангельской области |
| 3.1.1. | Поддержка элитного семеноводства | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области | приобретение элитных семян: картофеля, тонн; зерновых культур, тонн; многолетних трав, тонн | 400 40 0,3 | 181,9 32 0,0 | изменение потребности сельскохо-зяйственных организаций (производство собственных элитных семян картофеля, сокращение площадей под зерновыми культурами, отсутствие необходимости подсева многолетних трав) | внесены изменения в государ-ственную программу в части уменьшения показателя |
| 5.2.1. | Содействие оформлению сельскохо-зяйственными товаропро-изводителями в собствен-ность используемых ими земельных участков из земель сельскохо-зяйственного назначения | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области | количество крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивиду-альных предприни-мателей, осущест-вивших формирование земельных участков сельскохо-зяйственного назначения, единиц | 1 | 0 | ввиду отсутствия заявителей в 2021 году средства на реализацию данного мероприятия перенесены на другие мероприятия | в 2022 году реализация мероприятия будет продолжена |
| 5.2.2. | Стимули-рование мероприятий по проведению кадастровых работ и мониторинга земель сельскохо-зяйственного назначения | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области | проведение картирования земель сельскохо-зяйственного назначения на предмет выявления площадей распрост-ранения борщевика Сосновского, срок завершения | 30 декабря | - | ввиду отсутствия заявителей в 2021 году | в 2022 году реализация мероприятия будет продолжена |
| 5.3. | Проведение противоэпи-зоотических мероприятий | инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области | количество неблагопо-лучных пунктов по особо опасным и карантинным болезням животных, единиц | 0 | 3 | особо опасное заболевание животных – африканская чума свиней занесено на территорию Вельского муниципального района мигрирующими дикими животными, на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» источником инфекции явилась продукция животноводства, поступившая из Белгородской области в адрес общества с ограниченной ответственностью «Мясоперерабатывающий цех Апрель» | в 2022 году реализация мероприятия будет продолжена |

Подпрограмма № 2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области»

1.  Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялось в соответствии с планом реализации, что способствовало достижению следующих результатов:

- акционерным обществом «Архангельский траловый флот» (далее – АО АТФ) введены в эксплуатацию построенные по заказу АО АТФ два траулера-процессора (суда проекта КМТ01), оборудованные автоматизированной рыбной фабрикой;

- производство рыбы и продуктов рыбных консервированных                            (выпуск рыбопродукции) на судах рыбопромыслового флота составило                                    56,0 тыс. тонн (2020 год – 55,4 тыс. тонн);

- сформировано два новых рыбоводных участка для осуществления товарного рыбоводства в Шенкурском муниципальном районе Архангельской области;

- создано шесть новых объектов по товарному выращиванию водных биоресурсов в Вельском (один объект), Мезенском (один объект), Няндомском (три объекта), Онежском (один объект) муниципальных районах Архангельской области;

- произведено 260 тонн (в 2020 году – 221 тонна) продукции товарного рыбоводства. Субсидии на компенсацию части затрат на корма 
и рыбопосадочный материал для целей товарного рыбоводства в отчетном периоде получили шесть рыбоводных хозяйств;

- в целях популяризации любительского рыболовства на водных объектах Архангельской области проведено 17 соревнований по спортивной ловле рыбы;

- в рамках научного обеспечения рыбохозяйственного комплекса Архангельской области федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»:

выполнена научно-исследовательская работа по составлению рыбохозяйственных характеристик водных объектов Верхнетоемского, Красноборского и Котласского муниципальных районов Архангельской области с проведением натурных исследований и разработке рыбоводно-биологических обоснований для ведения хозяйственной деятельности на исследованных водоемах;

выполнено рыбоводно-биологическое обоснование рационального 
и эффективного размещения объектов аквакультуры на водных объектах Архангельской области (Вилегодский муниципальный округ Архангельской области и Ленский муниципальный район Архангельской области).

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 11 355,6 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 680,6 тыс. рублей;

областного бюджета – 10 675,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 64 273,6 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета –  680,6 тыс. рублей;

областного бюджета – 10 675,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 52 918,0 тыс. рублей.

3. Средства федерального бюджета предусмотрены в виде субвенции федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов 
в составе Единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
из федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 445. Заключение соглашения не требовалось.

4. Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы 
в 2021 году:

| Пункт меро- прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Показатели выполнения мероприятия | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения заплани-рованного этапа реализации мероприя- тия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предприни-маемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 1.2. | Определение границ рыболовных участков | министерство агропромыш- ленного комплекса и торговли Архангельской области | количество новых сформиро-ванных рыболовных участков, единиц | 100 | 38 | ввиду длительной процедуры согласований с органами государственной власти, научными организациями, муниципальными образова-ниями, не все рыболовные участки сформированы до конца 2021 года | работа по формированию рыболовных участков будет продолжена в 2022 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Поддержка развития организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств (индиви-дуальных предприни-мателей), осуществля-ющих товарное рыбоводство |  | министерство агропромыш- ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | количество организаций, получивших субсидии на компенсацию части затрат на корма и рыбопоса-дочный материал для целей товарного рыбоводства, единиц | 7 | 6 | часть рыбоводных хозяйств находятся в стадии подготовки к производству товарной аквакультуры | реализация мероприятия программы будет продолжена в 2022 году, министерством агропромыш-ленного комплекса и торговли оказывается консульта-ционная помощь потенциальным получателям субсидии |  |

Подпрограмма № 3 «Создание условий для реализации

государственной программы»

1.  В отчетном периоде выполнение мероприятий подпрограммы осуществлялось в соответствии с планом реализации.

Мероприятия подпрограммы направлены:

1)  на обеспечение деятельности министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области;

2)  на обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений Архангельской области, подведомственных инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области (далее – учреждения ветеринарии);

3) на оказание государственных услуг в сфере ветеринарии. Проведено 52,2 тыс. профилактических вакцинаций и обработок сельскохозяйственных животных, 125,1 тысячи диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных, 100,4 тысячи плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), оформлено и выдано 1772,3 тыс. ветеринарных сопроводительных документов на электронных и бумажных носителях, осуществлен отлов, транспортировка и размещение 1488 безнадзорных животных.

В рамках подпрограммы учреждениями ветеринарии осуществлены следующие мероприятия:

проведены работы по приведению в соответствие с ветеринарными правилами (ликвидация) трех единиц бесхозяйных биотермических ям 
в Виноградовском и Каргопольском муниципальных округах Архангельской области, Шенкурском муниципальном районе Архангельской области;

осуществлено межевание, постановка на кадастровый учет восьми единиц сибиреязвенных скотомогильников;

приобретено две единицы специализированного автотранспорта для государственных бюджетных учреждений Архангельской области «Приморская районная станция по борьбе с болезнями животных» и «Устьянская районная станция по борьбе с болезнями животных»;

оснащены системой спутникового наблюдения ГЛОНАСС 35 единиц транспортных средств учреждений ветеринарии;

приобретено девять комплектов лабораторного оборудования для государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Архангельская областная ветеринарная лаборатория»;

осуществлены текущие ремонты в 13 учреждениях ветеринарии.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства областного бюджета в размере 369 281,1 тыс. рублей. За отчетный период израсходованы средства областного бюджета в размере 368 776,8 тыс. рублей.

Не израсходованы средства областного бюджета в размере 504,3 тыс. рублей по мероприятию пункта 1.1 «Осуществление функций в сфере сельского и рыбного хозяйства» в связи с экономией расходов по оплате проезда к месту использования отпуска и обратно (вследствие отсутствия подтверждающих документов).

3.  В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область участия в реализации государственных программ Российской Федерации 
и федеральных целевых программ не принимала.

4. Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы 
в 2021 году:

| Пункт меро- прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Показатели выполнения мероприятия | Плановое значение показателя выполнения мероприя-тия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения заплани-рованного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предприни-маемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Организация на территории Архан-гельской области мероприятий по предуп-реждению и ликвидации болезней животных (в том числе африканской чумы свиней), их лечению, | инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области | проведение межевания, постановка на кадаст-ровый учет сибире-язвенных скотомо-гильников, единиц | 10 | 8 | по состоянию на 31 декабря 2021 года 8 объектов завершено, два объекта в Пинежском и Коношском муниципальных районах Архангельской области в стадии согласования. | в 2022 году постановка на учет указанных скотомо-гильников будет завершена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | защите населения от болезней, общих для человека и животных |  |  |  |  | Задержка оформления вызвана тем, что территории указанных скотомогильников находятся на землях двух категорий: лесного фонда и земель сельскохо-зяйственного назначения |  |

Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области»

1.  Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялось в соответствии с планом реализации, что способствовало достижению следующих результатов:

1)  введено в эксплуатацию 2076,6 га мелиорированных земель за счет проведения работ по строительству и реконструкции мелиоративных систем                      в Вельском и Устьянском муниципальных районах Архангельской области;

2)  произвестковано 804,9 га пашни в Вельском и Устьянском муниципальных районах Архангельской области.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 158 967,1 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 49 455,0 тыс. рублей;

областного бюджета –  13 452,5 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 96 059,6 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 99 216,7 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 49 455,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 13 452,5 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 36 309,2 тыс. рублей.

3.  В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации Государственной программы эффективного вовлечения 
в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 года № 731.

На 2021 год с Минсельхозом России заключено дополнительное соглашение от 22 декабря 2020 года № 082-09-2020-167/4 к Соглашению 
о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации 
из федерального бюджета от 24 декабря 2019 года № 082-09-2020-167.

4. Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы 
в 2021 году:

| Пункт меро- прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Показатели выполнения мероприятия | Плановое значение показателя выполнения мероприя-тия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государ-ственной программы | Меры, предприни-маемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1. | Проведение культур-технических мероприятий на выбывших сельскохо-зяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохо-зяйственный оборот в Архангельской области | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архан-гельской области | вовлечение в оборот выбывших сельскохо-зяйственных угодий за счет проведения культуртехни-ческих мероприятий, тыс. гектаров | 0,1 | 0 | ввиду отсутствия заявителей в 2021 году средства на реализацию данного мероприятия перенесены на другие мероприятия государ-ственной программы | на 2021 год мероприятие считается завершенным, в 2022 году реализация мероприятия будет продолжена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
государственной программы

В отчетном периоде мероприятия государственной программы выполнялись в соответствии с планом реализации.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации государственной программы в отчетном периоде, явились следующие.

В Архангельской области удалось сохранить объемы производства 
в сельском хозяйстве. Индекс производства продукции сельского хозяйства 
в хозяйствах всех категорий составил 99,6 процента к уровню предыдущего года, произведено продукции сельского хозяйства на сумму 11,6 млрд. рублей, сельскохозяйственные организации сохранили объемы производства, в крестьянских фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в Архангельской области увеличился объем производства продукции растениеводства на 15,7 процента к уровню предыдущего года.

Положительную динамику в сельском хозяйстве Архангельской области 
(в коллективных хозяйствах) определило использование сельскохозяйственными товаропроизводителями мер государственной поддержки в рамках государственной программы.

Приоритетным направлением развития для агропромышленного комплекса Архангельской области остается отрасль молочного животноводства, которая 


в отчетном периоде сохранила достигнутые в 2020 году рекордные объемы 
производства (лучший результат за предыдущие 13 лет). Валовой надой молока в Архангельской области во всех категориях хозяйств в 2021 году составил 133,7 тыс. тонн (в 2020 году – 135,5 тыс. тонн).

Снижение темпов роста производства молока в коллективных хозяйствах произошло вследствие увеличения цен на приобретаемые комбикорма и фуражное зерно, являющиеся ключевой статьей затрат 
в молочном животноводстве. В 2019 – 2021 годах цены поставщиков на комбикорма и фуражное зерно увеличились почти на 40 процентов, что вызвало в хозяйствах сельскохозяйственных товаропроизводителей изменение рациона животных, переход на более дешевые виды кормов, а также сокращение поголовья коров в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
и хозяйствах населения на 7,2 процента.

Дополнительная финансовая нагрузка на сельскохозяйственные организации Архангельской области вследствие роста цен на корма, топливно-энергетические ресурсы, расходные материалы, удобрения в 2021 году составила 646 млн. рублей (плюс 19 процентов к сумме материальных затрат в 2020 году).

Данные факторы:

не позволили обеспечить в полном объеме достижение целевых показателей государственной программы в 2021 году;

создали негативные предпосылки для прекращения производственной деятельности ряда сельскохозяйственных товаропроизводителей, не выдержавших возросшей финансовой нагрузки.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы по итогам 2021 года приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результата использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, по итогам 2021 года приведены 
в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка применения налоговых льгот, предоставляемых в рамках государственной программы, приведена в приложении № 4 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 3 к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития, промышленности 
и науки Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 83,3 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Номер меро-прия- тия | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  | освоено |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | процен-тов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма № 1 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание условий по обеспечению финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 942593,6 |  | 1287880 |  | 136,6 |  | 0 | 0 |  |  | 42593,6 | 42593,5 |  |  | 0 |  | 0 | 900000 | 1245286,5 |  | 1287880 |
| 1.2. | Поддержка производства молока | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 3087657,7 |  | 3557170,1 |  | 115,2 |  | 63303,3 | 63 302,4 |  |  | 524354,4 | 524200,2 |  |  | 0 |  | 0 | 2500000 | 2969667,5 |  | 3557170,1 |
| 1.3. | Развитие северного оленеводства | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 100786,8 |  | 9743 |  | 9,7 |  | 708,1 | 708,1 |  |  | 78,7 | 78,7 |  |  | 0 |  | 0 | 100000 | 8956,2 |  | 9743 |
| 1.4 | Возмещение производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота, части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 56285,9 |  | 56 285,9 |  | 100,0 |  | 56285,9 | 56 285,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 56 285,9 |
| 2.1. | Развитие племенного животноводства | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 630298,8 |  | 789479,4 |  | 125,3 |  | 24057,5 | 24057,5 |  |  | 66241,3 | 66241,3 |  |  | 0 |  | 0 | 540000 | 699180,6 |  | 789479,4 |
| 3.1. | Развитие элитного семеноводства | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Поддержка элитного семеноводства | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 18035,6 |  | 7769,8 |  | 43,1 |  | 800 | 800 |  |  | 5535,6 | 5535,6 |  |  | 0 |  | 0 | 11700 | 1434,2 |  | 7769,8 |
| 3.2. | Поддержка завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 60059,7 |  | 59481,1 |  | 99 |  | 39815,8 | 39807 |  |  | 6543,9 | 6543 |  |  | 0 |  | 0 | 13700 | 13131,1 |  | 59481,1 |
| 3.3 | Мероприятия по коренному улучшению земель | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 106096,1 |  | 1006436,5 |  | 948,6 |  | 10335 | 10335 |  |  | 42261,1 | 42261,1 |  |  | 0 |  | 0 | 53500 | 953840,4 |  | 1006436,5 |
| 4.1. | Повышение доступности кредитов | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 6224,8 |  | 1784,4 |  | 28,7 |  | 866,9 | 866,9 |  |  | 357,9 | 357,9 |  |  | 0 |  | 0 | 5000 | 559,6 |  | 1784,4 |
| 4.2 | Создание и модернизация объектов АПК | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Стимулирование создания и модернизации объектов АПК | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 27755,2 |  | 27755,1 |  | 100 |  | 23129,3 | 23129,3 |  |  | 4625,9 | 4625,8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 27755,1 |
| 4.2.2. | Стимулирование обновления парка сельскохозяйственной техники | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 46722,4 |  | 125843,8 |  | 269,3 |  | 0 | 0 |  |  | 46722,4 | 46722,2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 79121,6 |  | 125843,8 |
| 4.2.3. | Стимулирование приобретения оборудования для переработки сельскохо-зяйственной продукции | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 3246,1 |  | 7922,9 |  | 244,1 |  | 0 | 0 |  |  | 3246,1 | 3169,1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 4753,8 |  | 7922,9 |
| 5.1. | Поддержка укрепления и развития кадрового потенциала АПК | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 11179,8 |  | 12616,8 |  | 112,9 |  | 0 | 0 |  |  | 5179,8 | 5061,2 |  |  | 0 |  | 0 | 6000 | 7555,6 |  | 12616,8 |
| 5.2. | Содействие мероприятиям по оформлению прав собственности на земельные участки сельскохо-зяйственного назначения | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Содействие оформлению сельскохозяйст-венными товаропроизво-дителями в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохо-зяйственного назначения | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 5.2.2. | Стимулирование мероприятий по проведению кадастровых работ и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 1018,3 |  | 999,8 |  | 98,2 |  | 0 | 0 |  |  | 896,3 | 877,8 |  |  | 122 |  | 122 | 0 | 0 |  | 999,8 |
| 5.3. | Проведение противоэпизоотических мероприятий | инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области |  | 5000 |  | 5000 |  | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5000 |
| 5.4. | Поддержка развития системы страхования в сельском хозяйстве | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 104,9 |  | 104,9 |  | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 104,9 | 104,9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 104,9 |
| 5.5. | Поддержка научного потенциала и развитие научно-практической деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 500 |  | 500 |  | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 500 | 500 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 500 |
| 5.6. | Обеспечение продвижения продукции АПК на рынках Архангельской области и за ее пределами | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 3549,8 |  | 549,8 |  | 15,5 |  | 0 | 0 |  |  | 549,8 | 549,8 |  |  | 0 |  | 0 | 3000 | 0 |  | 549,8 |
| 5.7. | Компенсация части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1. | Компенсация части затрат на газ для тепличных хозяйств | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 25240 |  | 20743,5 |  | 82,2 |  | 0 | 0 |  |  | 10240 | 10240 |  |  | 0 |  | 0 | 15000 | 10503,5 |  | 20743,5 |
| 5.8. | Совершенствование информационного обеспечения и автоматизации в сфере управления сельским хозяйством | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 180 |  | 180 |  | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 180 | 180 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 180 |
| 5.9. | Стимулирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 3179 |  | 3179 |  | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 2822,7 | 2822,7 |  |  | 356,3 |  | 356,3 | 0 | 0 |  | 3179 |
| 6.1.2. | Поддержка проектов грантополучателей, реализованных с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и грантов «Агропрогресс» | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 27662 |  | 41841,4 |  | 151,3 |  | 22406,2 | 22406,2 |  |  | 2489,6 | 2489,6 |  |  | 0 |  | 0 | 2766,2 | 16945,6 |  | 41841,4 |
| 6.2.1. | Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 6044,9 |  | 6274 |  | 103,8 |  | 5331,6 | 5331,6 |  |  | 108,8 | 108,8 |  |  | 0 |  | 0 | 604,5 | 833,6 |  | 6274 |
| 6.2.3. | Предоставление субсидий центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, в том числе в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 4368,9 |  | 4368,9 |  | 100 |  | 3000 | 3000 |  |  | 1368,9 | 1368,9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4368,9 |
| 6.3. | Поддержка малых форм хозяйствования | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 11310 |  | 11310 |  | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 11310 | 11310 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11310 |
| 7.1. | Ремонт и содержание подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | министерство транспорта Архангельской области |  | 28170,2 |  | 26907,6 |  | 95,5 |  | 0 | 0 |  |  | 21872,1 | 20925,1 |  |  | 6298,1 |  | 5982,5 | 0 | 0 |  | 26907,6 |
| 8.1. | Осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 97706,2 |  | 676920,6 |  | 692,8 |  | 12396,3 | 12396,3 |  |  | 309,9 | 309,9 |  |  | 0 |  | 0 | 85000 | 664214,4 |  | 676920,6 |
|  | Итого по подпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области» |  |  | 5310976,7 |  | 7749048,3 |  | 145,9 |  | 262435,9 | 262426,2 |  |  | 805493,7 | 804177,1 |  |  | 6776,4 |  | 6460,8 | 4236270,7 | 6675984,2 |  | 7749048,3 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство и модернизация судов рыбопромыслового флота, в том числе за счет выделения квот добычи (вылова) на инвестиционные цели | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.2. | Определение границ рыболовных участков | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2.1. | Строительство новых, реконструкция и модернизация существующих объектов по товарному выращиванию водных биологических ресурсов | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2.2. | Поддержка развития организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих товарное рыбоводство | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 9675 |  | 62593 |  | 647 |  | 0 | 0 |  |  | 9675 | 9675 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 52918 |  | 62593 |
| 2.3. | Определение границ рыбоводных участков | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.1. | Поддержка научного потенциала в рыбохо-зяйственном комплексе | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 1000 |  | 1000 |  | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1000 |
| 4.2. | Проведение соревнований по спортивной ловле | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4.1. | Реализация полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 680,6 |  | 680,6 |  | 100 |  | 680,6 | 680,6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 680,6 |
|  | Итого по подпрограмме «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области» |  |  | 11355,6 |  | 64273,6 |  | 566 |  | 680,6 | 680,6 |  |  | 10675 | 10675 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 52918 |  | 64273,6 |
| Подпрограмма № 3 «Создание условий для реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление функций в сфере сельского и рыбного хозяйства | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 58283,8 |  | 57779,5 |  | 99,1 |  | 0 | 0 |  |  | 58283,8 | 57779,5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57779,5 |
| 2.1. | Осуществление функций в сфере ветеринарии | инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области |  | 13328,1 |  | 13328,1 |  | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 13328,1 | 13328,1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 13328,1 |
| 2.2. | Оказание государственных услуг в сфере ветеринарии | инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области |  | 237766,4 |  | 237766,4 |  | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 237766,4 | 237766,4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 237766,4 |
| 2.3. | Организация на территории Архангельской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных (в том числе африканской чумы свиней), их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области |  | 37850,3 |  | 37850,3 |  | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 37850,3 | 37850,3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 37850,3 |
| 2.4. | Осуществление мероприятий по текущему ремонту помещений учреждений ветеринарии | инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области |  | 14977,8 |  | 14977,8 |  | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 14977,8 | 14977,8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 14977,8 |
| 2.5. | Предоставление мер социальной поддержки и обеспечение иных выплат работникам государственных бюджетных учреждений ветеринарии | инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области |  | 7074,7 |  | 7074,7 |  | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 7074,7 | 7074,7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7074,7 |
|  | Итого по подпрограмме «Создание условий для реализации государственной программы» |  |  | 369281,1 |  | 368776,8 |  | 99,9 |  | 0 | 0 |  |  | 369281,1 | 368776,8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 368776,8 |
| Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот в Архангельской области | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2.1. | Проведение гидромелиоративных мероприятий (строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям) | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 151009,6 |  | 83406,7 |  | 55,2 |  | 49455 | 49455 |  |  | 5495 | 5495 |  |  | 0 |  | 0 | 96059,6 | 28456,7 |  | 83406,7 |
| 3.1. | Мероприятия в области известкования кислых почв пашни | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области |  | 7957,5 |  | 15810 |  | 198,7 |  | 0 | 0 |  |  | 7957,5 | 7957,5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 7852,5 |  | 15810 |
|  | Итого по подпрограмме «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области» |  |  | 158967,1 |  | 99216,7 |  | 62,4 |  | 49455 | 49455 |  |  | 13452,5 | 13452,5 |  |  | 0 |  | 0 | 96059,6 | 36309,2 |  | 99216,7 |
|  | Всего по государственной программе |  |  | 5850580,5 |  | 8281315,4 |  | 141,5 |  | 312571,5 | 312561,8 |  |  | 1198902,3 | 1197081,4 |  |  | 6776,4 |  | 6460,8 | 4332330,3 | 6765211,4 |  | 8281315,4 |

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к отчету о реализации в 2021 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области

СВЕДЕНИЯ 
о достижении целевых показателей государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель – министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое за два года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | факти-ческое за отчетный год | степень достижения показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года (2020 – 2021 годы – к предыдущему году) | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли) | процентов | 96,4 | 101,5 | 99,2 | 99,6 | 100,40 | 100 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Индекс производительности труда к предыдущему году | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | процентов | 103,7 | 105,2 | 99 | 108,6 | 109,70 | 100 |  |
| 3. Количество высокопроизводительных рабочих мест | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | тыс. единиц | 0,54 | 0,25 | 0,161 | 0,228 | 141,60 | 0,161 | модернизация производственных процессов в сельскохозяйственных организациях Архангельской области |
| 4. Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | рублей | 32623,6 | 34477,3 | 33862 | 41267,6 | 121,90 | 43839 | своевременная и в полном объеме выплата субсидий из средств федерального и областного бюджетов сельскохозяйственным товаропроизводителям Архангельской области |
| 5. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | процентов | 13,2 | 9,6 | 8,8 | 14,4 | 163,60 | 8,8 | своевременная и в полном объеме выплата субсидий из средств федерального и областного бюджетов сельскохозяйственным товаропроизводителям Архангельской области |
| 6. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | процентов | 94,6 | 100,5 | 98,8 | 101,9 | 103,10 | 98,9 |  |
| 7. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | процентов | 98,6 | 102,6 | 99,3 | 97,4 | 98,10 | 99,8 |  |
| 8. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года (2020-2021 годы – к предыдущему году) | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | процентов | 103 | 91,4 | 100,1 | 92,6 | 92,50 | 100,6 | объемы производства продукции пищевой и перерабатывающей промышленности изменяются по годам – в зависимости от спроса, связанного с доходами населения, а также с количеством потребителей |
| 9. Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | процентов | 106,3 | 121,1 | 100,5 | 111,2 | 110,60 | 100,5 |  |
| Подпрограмма № 1 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | тыс. тонн | 17,7 | 16 | 21,4 | 21,5 | 100,50 | 21,4 |  |
| 11. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | тыс. тонн | 0,91 | 1 | 0,5 | 0,8 | 160,00 | 0,5 | плановое значение показателя согласовано с Минсельхозом России |
| 12. Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | тыс. тонн | 0,85 | 1 | 0,85 | 1,016 | 119,50 | 0,85 |  |
| 13. Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | тыс. тонн | 5,4 | 4,8 | 4,4 | 4,6 | 104,50 | 4,4 |  |
| 14. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | тыс. тонн | 115,5 | 125,5 | 115,7 | 124,4 | 107,50 | 116,6 |  |
| 15. Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | тыс. тонн | х | 17,6 | 4,5 | 16,6 | 368,90 | 3 | плановое значение показателя согласовано с Минсельхозом России |
| 16. Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйст-венными культурами в Архангельской области | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | тыс. гектаров | 58,65 | 58,5 | 57 | 58,8 | 103,20 | 57,1 |  |
| 17. Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | тыс. гектаров | 11,7 | 12,6 | 10 | 11,9 | 119,00 | 10 | плановое значение показателя согласовано с Минсельхозом России |
| 18. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | процентов | 2,3 | 2,5 | 2 | 2,15 | 107,50 | 2 | плановое значение показателя согласовано с Минсельхозом России |
| 19. Численность поголовья северных оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | тыс. голов | 1,41 | 1,43 | 1,32 | 1,378 | 104,40 | 1,32 |  |
| 20. Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | тыс. голов | 10,16 | 10,67 | 10,1 | 10,6 | 105,00 | 10,1 |  |
| 20.1. Количество неблагополучных пунктов по особо опасным и карантинным болезням животных | инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области | единиц | х | х | 0 | 3 | 0,00 | 0 | особо опасное заболевание животных – африканская чума свиней занесено на территорию Вельского муниципального района мигрирующими дикими животными, на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» источником инфекции явилась продукция животноводства, поступившая из Белгородской области, в адрес общества с ограниченной ответственностью «Мясоперераба-тывающий цех Апрель» |
| 21. Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | тыс. тонн | 12,1 | 12 | 10 | 11,33 | 113,30 | 10 | ориентация на спрос покупателей |
| 22. Производство плодоовощных консервов | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | млн. условных банок | 0,3 | 0,932 | 0,2 | 0,564 | 282,00 | 0,2 | с 2020 года по данному показателю Росстат учитывает овощную продукцию (салаты, вакуумную упаковку), производимые в продуктовых магазинах |
| 23. Производство масла сливочного | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | тыс. тонн | 1,67 | 1,78 | 1,7 | 1,613 | 95,00 | 1,7 |  |
| 24. Производство сыров и сырных продуктов | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | тыс. тонн | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,104 | 130,00 | 0,08 | перераспределение объемов производства между ассортиментом одной группы продукции в молокоперераба-тывающей отрасли |
| 25. Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс», обеспечивающих прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее, чем на 8 процентов | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | единиц | х | 1 | 1 | 4 | 400,00 | 2 | достаточное количество заявителей, соответствующих критериям отбора |
| 26. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году грантополучателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс» за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | процентов | 44,96 | 10 | 6 | 9,3 | 155,00 | х | выход на проектные мощности получателей поддержки предыдущих лет |
| 27. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в производстве продукции сельского хозяйства | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | процентов | х | 6,5 | 5 | 6,3 | 126,00 | 5 | увеличение производства продукции растениеводства в 2021 году в крестьянских фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на 15,7 процента к уровню предыдущего года |
| 27.1. Количество садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, подъездные автомобильные дороги к которым отремонтированы | министерство транспорта Архангельской области | единиц | х | х | 2 | 14 | 700,00 | х | в перечень объектов, сформированный на 2021 год по итогам рассмотрения конкурсной документации на участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Архангельской области, обеспечивающих подъезд к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан (далее – СНТ), вошли автомобильные дороги, обеспечивающие подъезд сразу к 14 СНТ |
| 28. Объем произведенного семенного картофеля | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | тонн | 1255 | 1254,7 | 1250 | 1250 | 100,00 | 1250 |  |
| 29. Объем реализованного семенного картофеля | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | тонн | 652 | 654 | 650 | 650 | 100,00 | 650 |  |
| 30. Объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | тонн | 603 | 600,7 | 600 | 600 | 100,00 | 600 |  |
| 31. Количество субъектов МСП в АПК, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохо-зяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта) | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | единиц | х | х | 2 | 2 | 100,00 | 2 |  |
| 32. Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | единиц | х | х | 2 | 4 | 200,00 | х | субъектом МСП, получившим комплексную поддержку в сфере АПК в 2021 году, созданы рабочие места раньше запланированного срока (уже в 2021 году), которые в плановом показателе на 2021 год не учтены, поскольку рабочие места могут создаваться в течение 18 месяцев после получения поддержки (гранта) |
| Подпрограмма № 2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт») | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | млн. долл. США | 160,6 | 169,8 | 165 | 153,2 | 92,80 | 175 | изменение методики расчета фактического значения показателя (письмо Минсельхоза России от 15 марта 2022 года № 12/955), в результате чего плановое значение показателя превысило фактическое значение |
| 34. Ввод в эксплуатацию новых рыбопромысловых судов, построенных в рамках инвестиционных квот, в том числе квот краба на инвестиционные цели | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | единиц | х | х | 1 | 2 | 200,00 | 2 | акционерным обществом «Архангельский траловый флот» (далее – АО АТФ) введены в эксплуатацию построенные по заказу АО АТФ два траулера-процессора |
| 35. Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (годовое значение) | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | тонн | х | 220 | 230 | 260 | 113,00 | 260 |  |
| Подпрограмма № 3 «Создание условий для реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. Охват обработок по предупреждению возникновения особо опасных и иных болезней сельскохозяйственных животных | инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 |  |
| Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных мероприятий | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | тыс. гектаров | 2,51 | 1,55 | 2 | 2,076 | 103,80 | 1,524 |  |
| 40. Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв | министерство агропромыш-ленного комплекса и торговли | тыс. гектаров | х | 0,45 | 0,8 | 0,805 | 100,60 | 0,564 |  |

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к отчету о реализации в 2021 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области

СВЕДЕНИЯ 
о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных

из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы развития

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия Архангельской области, по итогам 2021 года

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значение показателя результативности |  | Степень дости-жения показа-теля, процентов | Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей | Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств предостав-ленной из федерального бюджета субсидии, процентов | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субсидия на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |  |  |  |  | 68 624,7 | 0,0 | - |  |
| количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс» | единиц | 1 | 4 | 400,0 |  |  |  | показатель результативности выполнен |
| прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс» за последние 5 лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году | процент | 6 | 9,3 | 155,0 |  |  |  | показатель результативности выполнен |
| прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока | тыс. тонн | 0,4 | 26,61 | в 66,5 раза |  |  |  | показатель результативности выполнен |
| Субсидия на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |  |  |  |  | 92 791,5 | 0,0 | - |  |
| валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,5 | 0,8 | 160,0 |  |  |  | показатель результативности выполнен |
| валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 2,8 | 2,943 | 105,1 |  |  |  | показатель результативности выполнен |
| численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) | тыс. голов | 10,1 | 10,03 | 99,3 |  |  |  | Минсельхозом России в перечень для предоставления субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных в 2021 году не включены две племенных хозяйства Архангельской области по разведению крупного рогатого скота как не соответствующие минимальным требованиям Правил в области племенного животноводства «Виды организаций, осуществляющие деятельность в области племенного животноводства», утвержденных приказом Минсельхоза России от 17 ноября 2011 года № 431 |
| доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | процент | 0,4 | 1,62 | 405,0 |  |  |  | показатель результативности выполнен |
| посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | тыс. га | 7,6 | 11,831 | 155,7 |  |  |  | показатель результативности выполнен |
| численность поголовья северных оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 1,32 | 1,378 | 104,4 |  |  |  | показатель результативности выполнен |
| производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 22 | 28,03 | 127,4 |  |  |  | показатель результативности выполнен |
| размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъекте Российской Федерации | тыс. га | 28,7 | 26,9 | 93,7 |  |  |  | при расчете планового значения показателя на 2021 год учтены площади двух сельскохозяйственных товаропроизводителей, не заключивших впоследствии с министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю на 2021 год, в результате чего площади указанных хозяйств не вошли в отчетный показатель за 2021 год |
| численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества | тыс. голов | 0,021 | 0,021 | 100 |  |  |  | показатель результативности выполнен |
| Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |  |  |  |  | 866,9 | 0,0 | - |  |
| объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам) | тыс. руб. | 6170,06 | 6109,733 | 100 |  |  |  | показатель результативности выполнен |
| Субсидия на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса |  |  |  |  | 23 129,3 | 0,0 | - |  |
| объем введенных в год предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также в годах, предшествующих году предоставления иных межбюджетных трансфертов, мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | скотомест | 400 | 400 | 100 |  |  |  | показатель результативности выполнен |
| Субсидия на возмещение производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота, части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  |  |  |  | 56 285,9 | 0,0 | - |  |
| численность поголовья молочных коров в отчетном финансовом году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | тыс. гол | 16,076 | 14,819 | 92,2 |  |  |  | в расчет фактического значения показателя за 2021 год по Архангельской области Минсельхозом России не включено поголовье молочных коров сельскохозяйственных товаропроизводителей Архангельской области, закупивших корма, не соответствующие установленным ГОСТам, и соответственно не принятых к субсидированию |
| Субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |  |  |  |  | 8 331,6 | 0,0 | - |  |
| субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) | единиц | 2 | 2 | 100 |  |  |  | показатель результативности выполнен |
| Осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  |  |  |  | 12 396,3 | 0,0 | - |  |
| объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации | тонн | 6198,15 | 6198,15 | 100 |  |  |  | показатель результативности выполнен |
| Субсидия на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | 49 455,0 | 0,0 | - |  |
| ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных мероприятий | га | 2000 | 2076,6 | 103,8 |  |  |  | показатель результативности выполнен |
| Итого |  | х | х | х | 311 881,2 | 0,0 | - |  |

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к отчету о реализации в 2021 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области

О Ц Е Н К А 
эффективности реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области за 2021 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10) |  |  | (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 0,77 | 0,99 | 0,97 | 91,1 | - | - | - |  |
| Министерство транспорта Архангельской области | 1 | 1 | 0,96 | 99,6 | - | - | - |  |
| Инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области | 0,67 | 0,5 | 1 | 61 | - | - | - |  |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 89,5 | 58,6 | 83,3 |  |
| Эффективность реализации государственной программы – средняя. |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к отчету о реализации в 2021 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области

О ц е н к а

применения налоговых льгот, предоставляемых в рамках государственной программы

| № п/п | Наименование налоговой льготы, освобождения и иной преференции | Показатель применения налоговой льготы | Финансовая оценка результата за 2020 год, тыс. рублей |  | Результат оценки эффективности налогового расхода Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма № 1 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области» |  |  |  |  |  |
| 1. | Установление ставки налога на имущество организаций в размере 0 процентов в отношении имущества организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, первичную и последующую переработку собственной сельскохозяйственной продукции | выпадающий доход областного бюджета по налогу на имущество | 42 000,0 | 45 257,0 | высокая |

__________________