- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 мая 2022 г. № 205-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году 
государственной программы Архангельской области 
«Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 465-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Защита населения 
и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 8 октября 2013 года № 465-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2021 году средней.

3. Агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области в 2022 году:

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы;

2) до 28 июня 2022 года заключить соглашения с органами местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных округов 
и городских округов Архангельской области о предоставлении субсидий 
из областного бюджета на оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения;

3) до 30 июня 2022 года совместно с министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области организовать и провести учения по технике и тактике тушения лесных пожаров, организации взаимодействия при обмене информацией, а также 
по координации действий при тушении лесных пожаров;

4) до 18 июля 2022 года заключить соглашения с органами местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных округов 
и городских округов Архангельской области о предоставлении субсидий 
из областного бюджета на приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей;

5) до 30 августа 2022 года представить предложения по поэтапному доведению начиная с 1 января 2023 года численности персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в соответствии с техническим проектом;

6) до 30 декабря 2022 года:

создать 10 подразделений добровольной пожарной охраны (далее – ДПО) на территории Архангельской области, из них:

девять подразделений ДПО, участвующих в тушении пожаров 
и проведении аварийно-спасательных работ;

одно подразделение ДПО для проведения профилактики пожаров;

подготовить и провести комплексные проверки организации деятельности противопожарной службы Архангельской области в подведомственных государственных казенных учреждениях Архангельской области «Отряд государственной противопожарной службы № 2», «Отряд государственной противопожарной службы № 8», «Отряд государственной противопожарной службы № 15»;

7) во взаимодействии с Региональным управлением Федеральной службы безопасности России по Архангельской области и Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области проанализировать эффективность размещения видеокамер в местах их установки с целью размещения средств видеофиксации в наиболее криминогенных местах городского округа «Город Архангельск» и городского округа Архангельской области «Северодвинск»;

8) для обеспечения деятельности государственных казенных учреждений Архангельской области – отрядов государственной противопожарной службы, подведомственных агентству государственной противопожарной службы Архангельской области, приобрести пожарно-техническое вооружение, вещевое имущество в соответствии с планом реализации мероприятий государственной программы на 2022 год;

9) обеспечить функционирование комплексной системы экстренного оповещения населения Архангельской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

10) обеспечить обучение 100 процентов должностных лиц и специалистов гражданской обороны Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и организаций в сфере гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения радиационной и пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в учебно-методическом центре государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Служба спасения имени И.А. Поливаного» согласно плану комплектования;

11) в целях повышения эффективности поиска пропавших людей 
в Архангельской области в рамках работы регионального ресурсного центра, созданного в государственном бюджетном учреждении Архангельской области «Служба спасения имени И.А. Поливаного», продолжить работу 
по обучению добровольцев (волонтеров);

12) обеспечить контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий государственной программы и достижением установленных значений целевых показателей.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

##### Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области	А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Архангельской области 
от 12 мая 2022 г. № 205-рп

ОТЧЕТ 
о реализации в 2021 году государственной программы 
Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

I. Результаты реализации мероприятий 
государственной программы Архангельской области

В 2021 году в рамках государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 465-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность
в Архангельской области»

- За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация семи мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

создано 10 подразделений добровольной пожарной охраны:

в поселке Тегрозеро сельского поселения «Тегринское» Вельского муниципального района Архангельской области;

в деревне Сафоново сельского поселения «Быченское», деревне Карьеполье сельского поселения «Совпольское» и селе Койда сельского поселения «Койденское» Мезенского муниципального района Архангельской области;

в деревне Кянда и деревне Тамица сельского поселения «Покровское» Онежского муниципального района Архангельской области;

в поселке Русковера сельского поселения «Шилегское» Пинежского муниципального района Архангельской области;

в деревне Заболотье сельского поселения «Емецкое» и деревне Анашкино сельского поселения «Холмогорское» Холмогорского муниципального района Архангельской области;

в деревне Дывлевская сельского поселения «Верхоледское» Шенкурского муниципального района Архангельской области;

выполнены работы по техническому обслуживанию 44 автомобилей;

проведен текущий ремонт 24 единиц техники;

проведены диагностика и испытания 136 автомобилей в соответствии 
с требованиями, установленными технической документацией;

приобретено 100 процентов вещевого имущества и 100 процентов пожарно-технического снаряжения от запланированного на год;

оборудовано 105 источников наружного противопожарного водоснабжения в 13 муниципальных образованиях Архангельской области;

установлено 927 автономных дымовых пожарных извещателей в пяти муниципальных образованиях Архангельской области;

произведено укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в трех муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области 
и в 12 государственных образовательных организациях Архангельской области.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства в размере 1 303 207,8 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 1 295 972,5 тыс. рублей;

местных бюджетов – 7235,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1 295 474,4 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 1 288 448,8 тыс. рублей;

местных бюджетов – 7025,6 тыс. рублей.

Не использованы средства областного бюджета в размере 
7523,7 тыс. рублей, в том числе:

- средства на финансирование строительства пожарного депо государственного казенного учреждения Архангельской области «Отряд государственной противопожарной службы № 21» на четыре автомашины 
в городе Сольвычегодске Котласского района Архангельской области ‒ 3100,0 тыс. рублей. Мероприятие не выполнено в связи с неустранением замечаний государственной экспертизы по проектно-сметной документации;

- средства на финансовое обеспечение отрядов государственной противопожарной службы Архангельской области – 3911,5 тыс. рублей, 
в том числе:

3794,6 тыс. рублей – не перечислены начисления страховых взносов 
на оплату труда работников за декабрь 2021 года;

66,1 тыс. рублей – не оплачены коммунальные расходы за декабрь 2021 года;

50,3 тыс. рублей – не использованы средства на закупку товаров и услуг;

0,5 тыс. рублей – поступление денежных средств от судебных приставов по исполнительному листу от 30 декабря 2021 года;

- 294,7 тыс. рублей по мероприятию пункта 2.5 раздела I приложения № 2 к государственной программе – экономия, достигнутая при фактическом выполнении заключенных государственных контрактов на обеспечение населенных пунктов Архангельской области источниками наружного противопожарного водоснабжения;

- 131,5 тыс. рублей – экономия, достигнутая при фактическом выполнении заключенных государственных контрактов на укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в государственных образовательных организациях Архангельской области;

- 86,0 тыс. рублей по мероприятию пункта 2.7 раздела I приложения № 2 к государственной программе – не использованы средства на страхование 
от несчастных случаев и болезни добровольных пожарных в связи 
с проведением конкурсных процедур.

3. В рамках подпрограммы Архангельская область участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принимала.

4. С органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области заключены следующие соглашения:

с 13 муниципальными образованиями – о представлении субсидии 
из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий 
по оборудованию источников наружного противопожарного водоснабжения. Показатели результативности соглашений выполнены в полном объеме;

с пятью муниципальными образованиями – о представлении субсидии 
из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий 
на приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей. Показатели результативности соглашений выполнены в полном объеме.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации.

Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области не было своевременно включено в план реализации государственной программы мероприятие «Строительство объекта «Пожарное депо государственного казенного учреждения Архангельской области «Отряд государственной противопожарной службы № 21» 
на 4 автомашины в городе Сольвычегодске Котласского муниципального района». Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы проектной документации государственного автономного учреждения Архангельской области «Управление государственной экспертизы».

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Строительство объекта «Пожарное депо государственного казенного учреждения Архангельской области «Отряд государственной противопожарной службы № 21» на 4 автомашины в городе Сольвычегодске Котласского муниципального района | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | количество подготовленной исходно-разрешительной документации на объекты строительства | 1 | 0 | отсутствие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации государственного автономного учреждения Архангельской области «Управление государственной экспертизы» | мероприятие будет исполнено в первом полугодии 2022 года |

Вместе с тем данное мероприятие не включено в План реализации государственной программы на 2021 год.

Подпрограмма № 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей 
на водных объектах в Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация семи мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

заключен государственный контракт по хранению и выдаче резервов нефтепродуктов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Архангельской области;

в рамках мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществлялось финансирование командировочных расходов работникам, проводившим превентивные мероприятия на реках Архангельской области, выполнялся мониторинг паводковой обстановки, оплачены приобретение, доставка и перевозка взрывчатых материалов;

проведено 302 мероприятия по безопасности жизнедеятельности
и пропаганде знаний в области защиты населения и территорий Архангельской области;

обучено 1544 специалиста в области гражданской обороны, 
841 работник противопожарной службы;

выполнена обработка 761 636 сообщений о происшествиях, на которые произведено своевременное реагирование пожарно-спасательных и поисковых подразделений;

реагирование на проведение аварийно-спасательных работ и тушение пожаров составило 100 процентов.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы на 2021 год предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 317 846,7 тыс. рублей.

За отчетный период кассовые расходы составили 305 980,9 тыс. рублей.

Не использованы средства областного бюджета в размере 
11 865,8 тыс. рублей, из них:

- 7550,5 тыс. рублей – экономия средств областного бюджета, зарезервированных на финансирование мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Архангельской области:

91,6 тыс. рублей – средства на командировочные расходы в связи 
с сокращением служебных поездок;

13,8 тыс. рублей – экономия от проведения закупочных процедур;

2286,4 тыс. рублей – остаток денежных средств от исполнения 
по государственному контракту от 4 апреля 2021 года № 24-2021 за услуги воздушного транспорта;

158,7 тыс. рублей – остаток денежных средств от исполнения
по договору от 5 апреля 2021 года № 27-2021 за услуги по охране
и сопровождению автомобиля по перевозке взрывчатых материалов;

5000,0 тыс. рублей – остаток невостребованной материальной помощи для пострадавших при чрезвычайных ситуациях;

- 2608,3 тыс. рублей – на создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи 
с отсутствием потребности в закупках продуктов питания при чрезвычайных ситуациях в 2021 году;

- 1250,4 тыс. рублей – на финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты», в том числе:

144,9 тыс. рублей – средства на командировочные расходы 
и компенсацию проезда к месту использования отпуска и обратно работников учреждения не использованы в связи с сокращением количества командировок и снижением потребности в компенсации расходов по проезду к месту использования отпуска;

112,6 тыс. рублей – экономия, достигнутая при фактическом выполнении заключенных государственных контрактов на поставку коммунальных услуг, закупку других товаров и услуг, использование которых было невозможно без нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

376,0 тыс. рублей – не оплачены услуги по государственным контрактам и договорам за декабрь 2021 года;

616,8 тыс. рублей – не оплачены коммунальные услуги за декабрь 
2021 года;

- 455,5 тыс. рублей – на финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Региональная диспетчерская служба», в том числе:

367,5 тыс. рублей – экономия в результате проведения закупок;

88,0 тыс. руб. – экономия, достигнутая при фактическом выполнении заключенных государственных контрактов на поставку коммунальных услуг;

- 1,1 тыс. рублей по мероприятию пункта 1.4 раздела II приложения № 2 к государственной программе – экономия по созданию, хранению 
и восполнению резерва нефтепродуктов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с меньшей ценой на нефтепродукты.

3. В рамках подпрограммы Архангельская область участия 
в реализации государственных и федеральных целевых программ Российской Федерации не принимала.

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения с муниципальными образованиями Архангельской области не заключались.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2. | Повышение уровня готовности сил и средств по своевременному оказанию помощи при происшествиях на воде и островных территориях | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | сокращение количества людей, погибших на водных объектах, по сравнению с предыдущим годом | 1,11 | -8,2 | за 2021 год на водных объектах погибло 49 человек, в 2020 году – 45. Количество погибших на водных объектах объясняется рядом факторов, способствующих пребыванию людей на водных объектах. В связи с действующими ограничениями, введенными в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), был ограничен выезд граждан с территории Российской Федерации, а также въезд в курортные зоны на ее территории, что привело к проведению отдыха гражданами по месту жительства на водных объектах, в том числе и в местах, не предназначенных для этих целей. Были закрыты детские лагеря, в связи с чем часть детей во время пребывания на водных объектах оставалась без контроля со стороны ответственных лиц | повышение уровня профилактической работы с населением по вопросам соблюдения установленных правил поведения людей на воде |

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация одного мероприятия, по результатам которого предусмотренные средства направлены на оплату труда и командировочные расходы работников агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, оплату земельного налога и налога на имущество.

2. Государственной программой предусмотрено на 2021 год 21473,9 тыс. рублей из средств областного бюджета.

Кассовые расходы составили 21 473,9 тыс. рублей.

Средства из иных источников не привлекались.

3. В рамках подпрограммы Архангельская область участия 
в реализации государственных программ Российской Федерации 
и федеральных целевых программ не принимала.

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 
не заключались.

5. В отчетном периоде план реализации не нарушен.

Подпрограмма № 4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация пяти мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

обеспечена работоспособность и доступность сервисов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Архангельской области (далее – АПК «Безопасный город»);

обеспечена работоспособность оборудования АПК «Безопасный город» в городском округе «Город Архангельск», городских округах Архангельской области «Северодвинск» и «Котлас», Приморском муниципальном районе Архангельской области;

обеспечена передача видеопотока в центр обработки данных АПК «Безопасный город» с камер видеонаблюдения, установленных в городском округе «Город Архангельск», городских округах Архангельской области «Северодвинск» и «Котлас», Котласском и Приморском муниципальных районах Архангельской области;

установлены две дополнительные камеры видеонаблюдения в городском округе «Город Архангельск»;

завершена установка и введены в эксплуатацию 10 камер видеонаблюдения в поселке Соловецкий сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области;

установлено рабочее место главы сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области, в общую систему интегрированы шесть камер на Тамарином причале;

введены в эксплуатацию дополнительные точки видеонаблюдения 
на пер. Банковском и ул. К. Либкнехта в городском округе «Город Архангельск»;

подключен Центр специальной связи и информации Федеральной службы России в Архангельской области к Центру обработки данных Правительства Архангельской области;

проведена интеграция с системой видеонаблюдения муниципального учреждения культуры городского округа «Город Архангельск» «Архангельский городской культурный центр»;

введен в эксплуатацию интернет-портал приема обращений граждан 
с целью сохранения видеозаписей из архива АПК «Безопасный город» (https://bgvideo.dvinaland.ru) по запросам силовых структур;

предоставлен доступ к системе видеонаблюдения Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии России по Архангельской области;

подключено здание Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области (далее – УМВД России 
по Архангельской области) к сети Правительства Архангельской области для обеспечения доступа дежурных частей отделов полиции к функционалу АПК «Безопасный город»;

предоставлен видеопоток с управляемых устройств мониторинга дворового видеонаблюдения «Безопасный двор»:

в городе Архангельске – 3050 штук;

в городе Северодвинске – 565 штук;

обеспечен функционал дистанционного открытия дверей подъездов многоквартирных жилых домов для следующих экстренных оперативных служб:

центр управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Архангельской области (далее – Главное управление МЧС России 
по Архангельской области);

центральный пункт пожарной связи службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Архангельской области;

7 пожарно-спасательная часть (I разряда, по охране г. Северодвинска) 
1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Архангельской области;

Региональное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Архангельской области;

Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области;

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Архангельску (далее – УМВД России по г. Архангельску);

отдел полиции № 1 (по обслуживанию округов Варавино-Фактория 
и Майская Горка г. Архангельска) УМВД России по г. Архангельску;

отдел полиции № 3 (по обслуживанию Ломоносовского округа 
г. Архангельска) УМВД России по г. Архангельску;

отдел полиции № 5 (по обслуживанию Соломбальского, Северного 
и Маймаксанского округов г. Архангельска) УМВД России по г. Архангельску;

отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Северодвинску;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая станция скорой медицинской помощи»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская станция скорой медицинской помощи»;

единая дежурно-диспетчерская служба муниципального казенного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Городской центр гражданской защиты»;

муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска»;

обеспечены каналами связи основной и резервный центры обработки вызовов, единые дежурно-диспетчерские и экстренные оперативные службы обеспечены каналами связи (основными и резервными);

проведена интеграция сервиса обеспечения деятельности дежурных частей единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности УМВД России по Архангельской области с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Архангельской области (далее ‒ система «112»);

организован резервный канал связи с дежурно-диспетчерской службой акционерного общества «Архангельскоблгаз»;

обеспечена техническая поддержка защищенной сети ViPNetCustom № 5190;

обеспечены каналами связи объекты комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Архангельской области.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства из областного бюджета в размере 204 288,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы областного бюджета – 202 658,2 тыс. рублей.

Не использованы средства областного бюджета в размере 1630,1 тыс. рублей, в том числе:

- 1032,1 тыс. рублей – договор на обслуживание системы «112» заключен 18 октября 2021 года. Расходы, запланированные на год, в 2021 году произведены пропорционально времени обслуживания (до сентября 2021 года обслуживание системы «112» осуществлялось в рамках гарантийных обязательств поставщиком программного обеспечения);

- 598,0 тыс. рублей – государственный контракт на выполнение работ по разработке проектной, сметной и рабочей документации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения на территории Архангельской области от 13 июля 2021 года № 31-2021. Государственный контракт расторгнут 22 декабря 2021 года по причине неполного исполнения подрядчиком (обществом с ограниченной ответственностью «ТехКомИнвест») объемов работ согласно требуемым условиям государственного контракта.

3. В рамках подпрограммы Архангельская область участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принимала.

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 
не заключались.

5. В отчетном периоде план реализации госпрограммы не нарушен.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
государственной программы

В 2021 году мероприятия государственной программы выполнялись 
в соответствии с планом реализации государственной программы Архангельской области «Защита населения и территории Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности на водных объектах» на 2021 год, утвержденным распоряжением агентства государственной противопожарной службы 
и гражданской защиты Архангельской области от 6 октября 2021 года № 137р.

В 2021 году на предусмотренные средства удалось создать 
10 подразделений добровольной пожарной охраны на территории Архангельской области.

Благодаря образованию новых территориальных подразделений добровольной пожарной охраны, материально-техническому оснащению пожарно-спасательных подразделений и росту их профессионализма 
на 25,8 процента сократилось количество погибших на пожарах людей 
по сравнению с запланированным целевым показателем.

Вместе с тем, оперативное тушение пожаров затруднено отсутствием 
и неисправным состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, водоемов и т.д.) в муниципальных образованиях Архангельской области, что не позволяет локализовать 
и ликвидировать пожар в более короткие сроки и, как следствие, повысить эффективность аварийно-спасательных мероприятий. Для улучшения данной ситуации в 2021 году проведена работа по привлечению средств областного бюджета на ремонт пожарных водоемов в муниципальных образованиях Архангельской области, в результате чего получено 17,7 млн. рублей 
на условиях софинансирования.

Эффективность реагирования спасательных подразделений 
на происшествия и чрезвычайные ситуации в 2021 году составила 100 процентов.

Выполнена обработка 761 636 сообщений о происшествиях, на которые произведено своевременное реагирование пожарно-спасательных и поисковых подразделений.

Кроме того, на ход реализации и оценку эффективности государственной программы повлияли следующие факторы:

не достигнуто значение целевого показателя «сокращение количества людей, погибших на водных объектах, по сравнению с предыдущим годом». Среднее количество погибших за пять лет, предшествующих отчетному году, составило 61 человек. В 2021 году погибло 49 человек, в 2020 году – 45. 
По сравнению с 2020 годом показатель составил минус 8,2 процента. Количество погибших на водных объектах объясняется рядом факторов, способствовавших пребыванию людей на водных объектах. В связи 
с действующими ограничениями, введенными в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), был ограничен выезд граждан с территории Российской Федерации, а также въезд в курортные зоны на ее территории, что привело к проведению отдыха гражданами по месту жительства на водных объектах, в том числе и в местах, не предназначенных для этих целей. Были закрыты детские лагеря, в связи 
с чем часть детей во время пребывания на водных объектах оставалась 
без контроля со стороны ответственных лиц;

недостаточная работа ответственного исполнителя государственной программы по мониторингу и контролю за ходом ее реализации.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы по итогам 2021 года приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы за 2021 год (приложение № 2 к настоящему отчету) в отчетном периоде произведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 89,5 балла (средняя эффективность).

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Номер мероприятия | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  | освоено |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | процентов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание и материально-техническое оснащение добровольной пожарной охраны | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее ‒ агентство ГПС и ГЗ) | 28 280,9 | 28 194,9 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 28 280,9 | 28 194,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 194,8 |
| 2.1. | Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Производственно-технический центр» | агентство ГПС и ГЗ | 115 275,1 | 115 275,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 115 275,1 | 115 275,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109 058,1 |
| 2.2. | Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений противопожарной службы «Отряд государственной противопожарной службы» | агентство ГПС и ГЗ | 1 107 766,5 | 1 103 855,0 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 1 107 766,5 | 1 103 855,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 103 855,0 |
| 2.3. | Строительство объекта «Пожарное депо государственного казенного учреждения Архангельской области «Отряд государственной противопожарной службы № 21» на 4 автомашины в городе Сольвычегодске Котласского муниципального района | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 3 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Обеспечение населенных пунктов Архангельской области источниками наружного противопожарного водоснабжения | агентство ГПС и ГЗ | 21 981,7 | 21 634,2 | 98,4 | 0,0 | 0,0 | 18 000,0 | 17 705,3 | 3 981,7 | 3 928,9 | 0,0 | 0,0 | 21 634,2 |
| 2.6. | Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области | министерство образования Архангельской области | 8 153,2 | 7 996,3 | 98,1 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 3 153,2 | 2 996,3 | 0,0 | 0,0 | 7 892,0 |
| 2.7. | Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в государственных образовательных организациях Архангельской области | министерство образования Архангельской области | 18 000,0 | 17 868,5 | 99,3 | 0,0 | 0,0 | 18 000,0 | 17 868,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 438,4 |
| 3.1. | Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей | агентство ГПС и ГЗ | 650,4 | 650,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 550,0 | 100,4 | 100,4 | 0,0 | 0,0 | 650,4 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 1 303 207,8 | 1 295 474,4 | 99,4 | 0,0 | 0,0 | 1 295 972,5 | 1 288 448,8 | 7 235,3 | 7 025,6 | 0,0 | 0,0 | 1283722,9 |
| Подпрограмма № 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Повышение уровня готовности сил и средств по своевременному оказанию помощи при происшествиях на воде и островных территориях | агентство ГПС и ГЗ | 3 319,2 | 3 319,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3 319,2 | 3 319,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 319,2 |
| 1.4. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | агентство ГПС и ГЗ | 19 753,5 | 12 203,0 | 61,8 | 0,0 | 0,0 | 19 753,5 | 12 203,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 203,0 |
| 1.5. | Создание, хранение и восполнение резерва нефтепродуктов | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 313,8 | 312,7 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 313,8 | 312,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 312,7 |
| 1.6. | Создание, хранение и восполнение резерва материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций | агентство ГПС и ГЗ | 2 608,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 608,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Служба спасения имени И.А. Поливаного» | агентство ГПС и ГЗ | 134 638,0 | 134 638,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 134 638,0 | 134 638,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136 710,9 |
| 1.8. | Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» | агентство ГПС и ГЗ | 82 551,8 | 81 301,4 | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 82 551,8 | 81 301,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 301,4 |
| 1.10. | Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Региональная диспетчерская служба» | агентство ГПС и ГЗ | 74 662,1 | 74 206,6 | 99,4 | 0,0 | 0,0 | 74 662,1 | 74 206,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 206,6 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 317 846,7 | 305 980,9 | 96,3 | 0,0 | 0,0 | 317 846,7 | 305 980,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 308053,8 |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности агентства ГПС и ГЗ АО как ответственного исполнителя государственной программы | агентство ГПС и ГЗ | 21 473,9 | 21 473,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 21 473,9 | 21 473,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 473,9 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 21 473,9 | 21 473,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 21 473,9 | 21 473,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 473,9 |
| Подпрограмма № 4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечение работоспособности и развития АПК «Безопасный город» на территории Архангельской области | министерство связи и информационных технологий Архангельской области (далее – министерство связи) | 99 214,2 | 99 214,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 99 214,2 | 99 214,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 353,3 |
| 3.1. | Построение, развитие и обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Архангельской области (далее – система «112») | министерство связи | 78 552,5 | 78 552,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 78 552,5 | 78 552,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 275,8 |
| 3.2. | Обеспечение функционирования системы «112» на территории Архангельской области | агентство ГПС и ГЗ | 12 731,3 | 11 699,2 | 91,9 | 0,0 | 0,0 | 12 731,3 | 11 699,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 699,2 |
| 4.1. | Создание и обеспечение функционирования комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (далее ‒ КСЭОН) | агентство ГПС и ГЗ | 9 321,0 | 8 723,0 | 93,6 | 0,0 | 0,0 | 9 321,0 | 8 723,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 723,0 |
| 4.2. | Обеспечение каналами связи КСЭОН | министерство связи | 4 469,3 | 4 469,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 4 469,3 | 4 469,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 684,6 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 204 288,3 | 202 658,2 | 99,2 | 0,0 | 0,0 | 204 288,3 | 202 658,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177 735,9 |
| Итого по госпрограмме |  |  | 1 846 816,7 | 1 825 587,4 | 98,9 | 0,0 | 0,0 | 1 839 581,4 | 1 818 561,8 | 7 235,3 | 7 025,6 | 0,0 | 0,0 | 1 790 986,5 |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к отчету о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

СВЕДЕНИЯ 
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 
«Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель – агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за два года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | фактическое за отчетный год | степень достижения показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля не защищенных пожарной охраной населенных пунктов в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ) | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее – агентство ГПС и ГЗ) | процентов | 7 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 100,0 | 6,6 |  |
| 2. Количество погибших при пожарах людей | агентство ГПС и ГЗ | человек на 10 тыс. населения | 0,86 | 0,84 | 1,2 | 0,89 | 136,0 | 1,14 | повышение эффективности работы пожарно-спасательных подразделений |
| 3. Сокращение количества людей, погибших на водных объектах, по сравнению с предыдущим годом | агентство ГПС и ГЗ | процентов | 117,6 | -24,4 | 1,11 | -8,2 | 0,0 | 1,05 | за 2020 год на водных объектах погибло 45 человек, за 2021 год – 49 человек. Количество погибших на водных объектах объясняется рядом факторов, способствовавших пребыванию людей на водных объектах. В связи с действующими ограничениями, введенными в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) был ограничен выезд граждан с территории Российской Федерации, а также въезд в курортные зоны на ее территории, что привело к проведению отдыха гражданами по месту жительства на водных объектах, в том числе и в местах, не предназначенных для этих целей. Были закрыты детские лагеря, в связи с чем часть детей во время пребывания на водных объектах оставались без контроля со стороны ответственных лиц |
| 4. Эффективность реагирования спасательных подразделений на происшествия и чрезвычайные ситуации | агентство ГПС и ГЗ | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Количество созданных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны | агентство ГПС и ГЗ | единиц | 141 | 156 | 162 | 166 | 102,47 | 170 |  |
| 6. Количество подготовленной исходно-разрешительной документации на объекты строительства, ежегодно | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | единиц | - |  | 1 | 0 | 0,0 | 2 | мероприятие не выполнено в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы проектной документации государственного автономного учреждения Архангельской области «Управление государственной экспертизы» |
| 7. Количество образовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы и развитию противопожарной инфраструктуры | министерство образования Архангельской области | объектов | - | 44 | 15 | 15 | 100,0 | 12 |  |
| Подпрограмма № 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Степень обеспечения хранения нефтепродуктов для ликвидации чрезвычайных ситуаций от установленных нормативов | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 13. Степень обеспечения хранения материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций от установленных нормативов | агентство ГПС и ГЗ | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Исполнение государственной программы | агентство ГПС и ГЗ | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 | 100,00 |  |
| Подпрограмма № 4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Обеспечение работоспособности работы дежурно-диспетчерских служб в муниципальных образованиях Архангельской области | министерство связи и информационных технологий Архангельской области (далее – министерство связи и информационных технологий) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 |  |
| 16. Обеспечение работоспособности каналов связи комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Архангельской области | министерство связи и информационных технологий | процентов | - | 98 | 98 | 99 | 101,02 | 98 |  |
| 17. Обеспечение работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Архангельской области | агентство ГПС и ГЗ | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 |  |
| 18. Обеспечение защищенными каналами связи единых дежурно-диспетчерских и экстренных оперативных служб Архангельской области (ежегодно) | министерство связи и информационных технологий | процентов | - | - | 98 | 100 | 102,04 | 98 |  |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к отчету о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

ОЦЕНКА 
эффективности реализации государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на водных объектах» за 2021 год

Ответственный исполнитель – агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10) |  |  | (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | 0,86 | 0,88 | 0,99 | 88,4 | - | - | - |
| Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 1 | 1 | 1 | 100 | - | - | - |
| Министерство образования Архангельской области | 1 | 1 | 0,99 | 99,9 | - | - | - |
| Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | 1 | 1 | 1 | 100 | - | - | - |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 89,6 | 48,0 | 81,3 |

Эффективность реализации государственной программы – средняя.

_______________