- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 мая 2022 г. № 217-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году 
государственной программы Архангельской области 
«Развитие лесного комплекса Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 459-пп:

- Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 459-пп (далее – государственная программа).

- Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2021 году средней.

- Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство):

  - продолжить реализацию мероприятий государственной программы 
в 2022 году;

  - при изменении в течение 2022 года объема финансирования 
из федерального бюджета на выполнение запланированных мероприятий, осуществляемых за счет субвенций на реализацию переданных исполнительным органам государственной власти Архангельской области отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, или изменении плановых показателей, согласованных с Федеральным агентством лесного хозяйства, обеспечить своевременное внесение соответствующих изменений
в государственную программу;

  - обеспечить в течение 2022 года проведение лесовосстановления 
на площади, обеспечивающей достижение показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших насаждений» регионального проекта «Сохранение лесов (Архангельская область)» в размере 87,7 процента;

  - до 1 июля 2022 года в целях достижения основного показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших насаждений» регионального проекта «Сохранение лесов (Архангельская область)» направить в Федеральное агентство лесного хозяйства обращение о внесении изменений в методику расчета показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», утвержденную приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 30 июля 2021 года 
№ 614, в части исключения из нее порядка и способа расчета показателя площадей, не подлежащих лесовосстановлению (погибших лесных насаждений);

  - до 1 августа 2022 года:

направить в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации обращение о возможности применения понижающего коэффициента к ставкам платы за единицу объема древесины лесных насаждений при заготовке древесины в рамках проведения мероприятий 
по предупреждению распространения вредных организмов;

подготовить предложения о внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части разрешения заготовки древесины на участках, подвергшихся стихийным бедствиям, организациями без проведения торгов на право заключения договоров купли продажи лесных насаждений 
по минимальным ставкам платы за древесину в целях обеспечения снабжения древесиной государственных и муниципальных унитарных предприятий, иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по организации теплоснабжения и снабжения населения топливом.

- Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в 2022 году оказывать содействие министерству в организации выполнения мероприятий государственной программы на территориях муниципальных образований Архангельской области.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

##### Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области	А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Архангельской области
от 17 мая 2022 г. № 217-рп

ОТЧЕТ 
о реализации в 2021 году государственной программы 
Архангельской области «Развитие лесного комплекса 
Архангельской области»

- Результаты реализации мероприятий государственной программы Архангельской области

В 2021 году в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 459-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Обеспечение использования лесов»

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация двух мероприятий.

В рамках мероприятия «Организация использования лесов» выполнен отвод лесосек на площади 154 837,5 га, в том числе:

для обеспечения нужд муниципальных образований Архангельской области, субъектов малого и среднего предпринимательства – 8836,0 га;

для обеспечения граждан древесиной для собственных нужд – 4502,8 га;

на арендованных лесных участках – 123 419,0 га;

для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий – 3447,0 га;

для проведения ухода за лесами – 14 632,7 га.

На этапе разработки лесохозяйственных регламентов лесничества, лесопарков и внесения в них изменений выполнены следующие работы:

в рамках государственного контракта от 20 мая 2021 года № 6 подготовлены изменения в лесохозяйственный регламент Устьянского лесничества;

в рамках контракта от 10 ноября 2021 года № ИМЗ-2021-002212 подготовлены изменения в лесохозяйственные регламенты Обозерского, Плесецкого, Приозерного и Пуксоозерского лесничеств.

Работы по всем заключенным контрактам приняты 25 декабря 2021 года.

Проведено 266 аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений общим объемом 1139, 8 тыс. куб. метров.

Заключен 141 договор аренды лесных участков (далее – договор), 
в том числе:

13 договоров в целях заготовки древесины на площади 967,9 тыс. га 
с расчетной лесосекой 922,7 тыс. куб. метров, из них 11 договоров для реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на площади 853,2 тыс. га с расчетной лесосекой 905,6 тыс. куб. метров;

10 договоров в целях рекреационной деятельности на площади 2,54 га;

1 договор в целях переработки древесины на площади 1,8 га;

2 договора для ведения сельского хозяйства на площади 46,7 тыс. га;

68 договоров для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождения полезных ископаемых на площади 563,2 га;

44 договора для выполнения работ по использованию лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов на площади 284,6 га;

3 договора в целях заготовки древесины на лесных участках, предоставленных для использования лесов в соответствии со статьями 43 – 46 Лесного кодекса Российской Федерации на площади 7,5 га.

В соответствии с планом реализации государственной программы в рамках выполнения мероприятия «Проведение мероприятий лесоустройства, ведение государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков» между министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство) и Архангельским филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг» (далее – Архангельский филиал ФГБУ «Рослесинфорг») заключен контракт по выполнению лесоустроительных работ на площади 312,2 тыс. га на землях лесного фонда на территории Холмогорского лесничества Архангельской области от 13 июля 2021 года № 10. Работы по данному контракту приняты 1 декабря 2021 года.

Всего в 2021 году на территории Архангельской области лесоустроительные работы выполнены на площади 1386,0 тыс. га, из них арендаторами лесных участков – на площади 1073,9 тыс. га.

Кроме того, в 2020 году между министерством и Архангельским филиалом ФГБУ «Рослесинфорг» заключен государственный контракт от 10 июля 
2020 года № 14 на проведение лесоустроительных работ на территории Архангельского лесничества на площади 107,8 тыс. га. Данные работы завершились 1 декабря 2021 года.

Процент актуальности лесоустройства на территории Архангельской области составил 20 процентов.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 595 904,9 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 40 472,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 19 887,7 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 535 544,8 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 522 389,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 40 472,3 тыс. рублей;

областного бюджета – 19 397,7 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 462 519,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятия пункта 2.1 подпрограммы не израсходованы средства областного бюджета в размере 490,0 тыс. рублей. Экономия денежных средств сложилась по результатам осуществления закупок в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в рамках заключения государственного контракта от 7 июля 2021 года № 7 по разработке документации по проектированию границы зеленой зоны Онежского лесничества Архангельской области.

Исходя из анализа представленных коммерческих предложений, на оставшуюся экономию средств в размере 490 тыс. рублей осуществить в 2021 году работы по разработке документации по проектированию границ зеленых зон не представлялось возможным ввиду недостаточности данных средств.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» в части исполнения подпрограммы № 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов».

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде план реализации подпрограммы не нарушен.

Подпрограмма № 2 «Воспроизводство лесов»

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация четырех мероприятий, в том числе трех мероприятий в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

В рамках мероприятия «Увеличение площади лесовосстановления 
и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ 
по лесовосстановлению на лесных участках, переданных и не переданных 
в пользование по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» выполнены:

лесовосстановление на площади 79 428,0 га, в том числе искусственное – 4814,8 га, комбинированное – 397,9 га и естественное – 74 215,3 га;

агротехнические уходы – 15 307,7 га;

лесоводственные уходы – 958,3 га;

подготовка лесных участков для создания лесных культур и обработка почвы – 5381,4 га.

В рамках мероприятия «Проведение ухода за лесами» выполнены рубки ухода (осветления, прочистки, прореживания, проходные, обновления, переформирования, реконструкции) на площади 27 022,3 га.

Кроме того, в рамках мероприятия «Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений (в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология»)» выполнена заготовка 313,8 кг семян хвойных пород, в том числе 119,85 кг семян сосны и 193,9 кг семян ели.

В рамках выполнения мероприятия «Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» осуществлялась реализация этапа «Приобретение лесохозяйственной техники и оборудования». Государственным автономным учреждением Архангельской области «Единый лесопожарный центр» (далее – ГАУ «ЕЛЦ») приобретено 82 единицы техники и оборудования.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 1 967 494,2 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 81 066,1 тыс. рублей;

областного бюджета – 3834,6 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 1 882 593,5 тыс. рублей.

В том числе в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» предусмотрено:

на увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных и не переданных в пользование (аренду), средства федерального бюджета – 38 144,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2031,6 тыс. рублей;

на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению средства федерального бюджета – 31 079,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1803,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 2 123 582,6 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 81 066,1 тыс. рублей;

областного бюджета – 3834,5 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 2 038 682,0 тыс. рублей.

В том числе в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» израсходовано на:

на увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению 
на лесных участках, переданных и не переданных в пользование (аренду), средства федерального бюджета – 38 144,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2031,5 тыс. рублей;

на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению средства федерального бюджета – 31 079,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1803,0 тыс. рублей.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» в части исполнения подпрограммы № 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов».

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде план реализации подпрограммы нарушен по двум мероприятиям.

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных и не переданных в пользование по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» | министерство | количество выращенного посадочного материала; млн. шт. | 15,0 | 11,0 | выращиванием посадочного материала занимаются организации, которые имеют питомнические хозяйства. По данным за 2021 год выращено 20,3 млн. шт., в том числе стандартного посадочного материала – 11,0 млн. шт. Остальной посадочный материал оставлен на доращивание в целях достижения установленных требований | в целях достижения фактического показателя по посадочному материалу 9,3 млн. шт. оставлены на доращивание до установленных требований |
| 1.2. | Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» | министерство | заготовка семян лесных растений на объектах лесного семеноводства, а также в плюсовых и нормальных насаждениях, кг | 600 | 313,8 | низкий урожай семян лесных растений | в целях минимизации риска министерством направлено письмо в Федеральное агентство лесного хозяйства от 6 декабря 2021 года № 204-05/12599 об изменении методики расчета результата. Федеральным агентством лесного хозяйства подготовлены изменения в указанную методику, в соответствии с которыми предлагается определить значение показателя федерального проекта как сумму объема заготовленных семян в соответствующем году и объема семян, находящихся на хранении. В настоящее время проект приказа Федерального агентства лесного хозяйства согласован Федеральной службой государственной статистики и находится на согласовании в Министерстве экономического развития Российской Федерации. Кроме того, министерством принято распоряжение от 8 ноября 2021 года № 1428р «Об обеспечении заготовки семян лесных растений в IV квартале 2021 года». По итогам 2021 года дополнительно собрано 2,6 тонны шишек, переработка которых осуществляется в первом полугодии 2022 года и, соответственно, войдет в отчетность 2022 года |

Подпрограмма № 3 «Охрана и защита лесов»

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация пяти мероприятий.

В рамках мероприятия «Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах»:

подготовлено 10 пожарно-химических станций 3-го типа, два пункта сосредоточения пожарного инвентаря 
и девять авиаподразделений, расконсервирована лесопожарная техника и средства связи, заключены договоры на поставку запасных частей и горюче-смазочных материалов, прохождение технического осмотра автотранспорта, поставку средств индивидуальной защиты, прохождение периодических медицинских осмотров, страхование сотрудников, участвующих в тушении лесных пожаров, проведение воздушных тренировок и лесоавиационных работ (тушение и мониторинг), 
а также на предоставление гидрометеорологической информации;

проведена воздушная тренировка 16 летчиков-наблюдателей, 98 работников парашютно-десантной службы;

подготовлено 44 руководителя тушения крупных лесных пожаров, четыре парашютиста-пожарных;

закуплено 11 единиц полуавтоматов парашютных комбинированных унифицированных временных (ППК-Увр), 
7 комплектов парашютных систем специального назначения Лесник-3, 11 комплектов снаряжения парашютиста-пожарного СПП-3.

В рамках мероприятия «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров» проведено строительство, реконструкция и эксплуатация лесных дорог противопожарного назначения – 245,3 км, эксплуатация посадочных площадок для самолетов, используемых в целях проведения работ по охране и защите лесов, – 191 454,9 м2, устройство и прочистка минерализованных полос – 7801,4 км, профилактическое контролируемое выжигание сухой травянистой растительности – 15,0 га, устройство и эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения – 1455 шт., обустройство мест отдыха – 2060 шт., установка и реконструкция шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, – 292 шт. (расхождение с данными за III квартал обусловлено неподтверждением данных оперативной отчетности), установка аншлагов с противопожарной агитацией – 4355 шт. Мониторинг пожарной

опасности в лесах и лесных пожаров путем наземного патрулирования выполнен в общем объеме 13 208,3 км, путем водного патрулирования – 29,5 мото/часов, путем авиационного патрулирования – 2493,167 летных часов.

В рамках мероприятия «Тушение лесных пожаров» за пожароопасный сезон на землях лесного фонда, расположенных на территории Архангельской области, ликвидировано 180 лесных пожаров общей площадью 1149,8818 га. В течение первых суток ликвидировано 179 пожаров (99 процентов от общего количества пожаров). В категорию крупных лесных пожаров перешло два пожара общей площадью 272,2 га.

Кроме того, в рамках выполнения этапа приобретения лесопожарной техники и оборудования мероприятия «Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации, выполняющих комплекс мероприятий по охране лесов от пожаров, лесопожарной техникой и оборудованием по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» ГАУ «ЕЛЦ» поставлено 53 единицы техники и оборудования, в том числе 15 единиц – 
за счет средств областного бюджета.

В рамках мероприятия «Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов» проведены лесопатологические обследования на площади 1795,1 га, санитарно-оздоровительные мероприятия – на площади 3227,2 га, в том числе сплошные санитарные рубки – на площади 3203,6 га, выборочные санитарные рубки – на площади 23,6 га.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 1 183 373,3 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 319 781,3 тыс. рублей;

областного бюджета – 347 198,2 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 516 393,8 тыс. рублей.

В том числе в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» предусмотрено оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации, выполняющих комплекс мероприятий по охране лесов от пожаров, лесопожарной техникой и оборудованием, из средств федерального бюджета – 51 211,8 тыс. рублей, из средств областного бюджета – 2630,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 1 202 786,4 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 319 780,3 тыс. рублей;

областного бюджета – 347 198,1 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 535 808,0 тыс. рублей.

В том числе в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» израсходовано на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации, выполняющих комплекс мероприятий по охране лесов от пожаров, лесопожарной техникой и оборудованием, – 51 211,8 тыс. рублей (средства федерального бюджета) и 2630,0 тыс. рублей (средства областного бюджета).

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» в части исполнения подпрограммы № 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов».

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде план реализации подпрограммы нарушен по одному мероприятию.

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1. | Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов | министерство | проведение лесопатологического обследования территории лесного фонда Архангельской области, га | 6600 | 1795,1 | лесопатологические обследования запланированы на лесных участках, поврежденных ветровалом 2020 года. В целях ликвидации его последствий лица, использующие леса, проводят сплошные рубки спелых и перестойных лесных насаждений, для которых проведение лесопатологических обследований не требуется | с лицами, использующими леса, проводятся рабочие встречи в целях выполнения лесопатологических обследований и санитарно-оздоровительных мероприятий |

Подпрограмма № 4 «Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области 
«Развитие лесного комплекса Архангельской области»

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация трех мероприятий.

В рамках подпрограммы осуществлялась реализация мероприятий по функционированию министерства и его территориальных органов, а также организация и техническое обеспечение профессиональных конкурсов.

В рамках мероприятия «Организация и техническое обеспечение профессиональных конкурсов, презентационных, выставочных и деловых мероприятий в сфере лесного комплекса Архангельской области» изготовлены ценные призы для победителей конкурса «Лучшее предприятие лесного комплекса Архангельской области».

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 827 646,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 516 061,7 тыс. рублей;

областного бюджета – 311 584,3 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 818 626,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 510 298,3 тыс. рублей;

областного бюджета – 308 327,7 тыс. рублей.

В рамках мероприятия пункта 1.1 подпрограммы не израсходованы средства:

областного бюджета – в размере 2775,4 тыс. рублей:

в связи с ограничением массовых мероприятий, связанных 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), остаток денежных средств по командировочным расходам из-за сокращения числа командировок и по оплате проезда к месту отдыха и обратно;

излишек средств от экономии выплат пособий по временной нетрудоспособности, не подлежащих обложению страховыми взносами;

остатки средств по закупкам товаров (работ, услуг) в связи с отсутствием потребности;

выплата единовременных денежных вознаграждений, предусмотренных при присвоении почетных званий Архангельской области, в связи с долгим согласованием кандидатуры;

излишне запланированные средства на уплату расходов по исполнительским сборам и исполнительным листам (остались не востребованы);

федерального бюджета – в размере 4653,8 тыс. рублей:

остаток денежных средств по командировочным расходам и оплате проезда к месту отдыха и обратно в результате введения ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

излишек средств от экономии выплат пособий по временной нетрудоспособности, не подлежащих обложению страховыми взносами;

остаток средств, предусмотренных на материально-техническое обеспечение (ГМС, ремонт транспорта, иные расходы) в связи с отсутствием потребности;

излишне запланированы средства на уплату расходов по исполнительским сборам и исполнительным листам (остались не востребованы).

В рамках мероприятия пункта 1.2 не израсходованы средства:

областного бюджета – в размере 481,2 тыс. рублей:

в связи с ограничением массовых мероприятий, связанных 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), остаток денежных средств по командировочным расходам из-за сокращения числа командировок и по оплате проезда к месту отдыха и обратно;

излишек средств от экономии выплат пособий по временной нетрудоспособности, не подлежащих обложению страховыми взносами;

остатки средств, предусмотренных на материально-техническое обеспечение (ГМС, ремонт транспорта, иные расходы) в связи с отсутствием потребности;

остаток средств по уплате налога на имущество, транспортного налога, в связи с уточнением сумм налогов за соответствующий период;

остаток средств по оплате исполнительских листов и сборов;

федерального бюджета – в размере 1109,6 тыс. рублей:

остаток денежных средств по командировочным расходам и оплате проезда к месту отдыха и обратно в результате введения ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

излишек средств от экономии выплат пособий по временной нетрудоспособности, не подлежащих обложению страховыми взносами;

остаток средств, предусмотренных на материально-техническое обеспечение в связи с отсутствием потребности;

остатки средств по коммунальным услугам (не выставлены счета энергоснабжающими организациями 
за потребленную в декабре 2021 года за электроэнергию);

остаток средств по госпошлине, по оплате исполнительских листов и сборов.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» в части исполнения подпрограммы 1 «Обеспечение использования, охрана, защиты и воспроизводства лесов».

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде план реализации подпрограммы нарушен по одному мероприятию.

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1. | Организация и техническое обеспечение профессиональных конкурсов, презентационных, выставочных и деловых мероприятий в сфере лесного комплекса Архангельской области | министерство | количество мероприятий в сфере лесного комплекса организуемых и проводимых с участием министерства, единиц | 1 | 0 | в настоящее время формат проведения конкурса утратил свою актуальность. В связи с этим министерством принято решение о необходимости проведения конкурса в новом формате, при котором особое значение имеют социальные критерии оценки | смена формата проведения конкурса «Лучшее предприятие лесного комплекса Архангельской области» |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
государственной программы

Наибольшее влияние на реализацию мероприятий государственной программы (этапов) оказали следующие факторы:

увеличение объема заготовки древесины по сравнению с предыдущими периодами. Фактический объем заготовки по всем видам рубок составил 16 103,7 тыс. куб. метров, или 61,7 процента от расчетной лесосеки, 
на арендуемых лесных участках – 14 282,0 тыс. куб. метров, или 
76 процентов;

завершение реализации приоритетных инвестиционных проектов 
в области освоения лесов «Модернизация производства АО «Группа «Илим» в Архангельской области» и «Увеличение объемов глубокой переработки древесины, организация производства биотоплива на базе ООО «Форест» положительным образом сказалось на целевых показателях государственной программы не только в плане увеличения производственных мощностей 
по выпуску продукции деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслей, но и в плане создания новых рабочих мест, увеличения производительности труда и объемов отгрузки предприятий лесопромышленного комплекса;

изменение методики расчета показателей «Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения» и «Площадь лесовосстановления и лесоразведения» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», утвержденных приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26 февраля 2021 года № 99.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы по итогам 2021 года приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы 
в отчетном периоде (приложение № 2 к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 88,6 балла (2020 год – 85,9 балла).

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  | освоено |
|  |  | план на год | кассовые расходы | процентов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение использования лесов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация использования лесов | министерство | 344270,4 | 342216,7 | 99,4 | 13398,5 | 13398,4 | 17887,7 | 17887,7 | - | - | 312984,2 | 310930,6 | 342216,7 |
| 2.1. Проведение мероприятий лесоустройства, ведение государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков | министерство | 251634,5 | 180172,3 | 71,6 | 27073,9 | 27073,9 | 2000 | 1510,0 | - | - | 222560,6 | 151588,4 | 180172,3 |
| Итого по подпрограмме «Обеспечение использования лесов» |  | 595904,9 | 522389,0 | 87,7 | 40472,4 | 40472,3 | 19887,7 | 19397,7 | - | - | 535544,8 | 462519,0 | 522389,0 |
| Подпрограмма № 2 «Воспроизводство лесов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных и не переданных в пользование по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» | министерство | 1117825,2 | 1194291,3 | 106,8 | 38144,2 | 38144,2 | 2031,6 | 2031,5 | - | - | 1077649,4 | 1154115,6 | 1194291,3 |
| 1.2. Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» | министерство | 28381,8 | 14896,8 | 52,5 | - | - | - | - | - | - | 28381,8 | 14896,8 | 14896,8 |
| 2.1. Проведение ухода за лесами | министерство | 788404,8 | 881512,1 | 111,8 | 11842,5 | 11842,5 | - | - | - | - | 776562,3 | 869669,6 | 881512,1 |
| 2.2. Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» | министерство | 32882,4 | 32882,4 | 100 | 31079,4 | 31079,4 | 1803 | 1803 | - | - | - | - | 32882,4 |
| Итого по подпрограмме «Воспроизводство лесов» |  | 1967494,2 | 2123582,6 | 107,9 | 81066,1 | 81066,1 | 3 834,6 | 3 834,5 | - | - | 1882593,5 | 2038682,0 | 2123582,6 |
| Подпрограмма № 3 «Охрана и защита лесов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах | министерство | 377404,2 | 377404 | 100 | 37449,1 | 37449,0 | 339955,1 | 339955,0 | - | - | - | - | 379583,4 |
| 1.2. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров | министерство | 236239,2 | 246574,9 | 104,4 | 152820,3 | 152819,4 | 4613,1 | 4613,1 | - | - | 78805,8 | 89142,4 | 246574,9 |
| 1.3. Тушение лесных пожаров | министерство | 63705,8 | 63705,8 | 100 | 63705,8 | 63705,8 | - | - | - | - | - | - | 63705,8 |
| 1.4. Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации, выполняющих комплекс мероприятий по охране лесов от пожаров, лесопожарной техникой и оборудованием по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» | министерство | 53841,8 | 53841,8 | 100 | 51211,8 | 51211,8 | 2630 | 2630 | - | - | - | - | 53841,8 |
| 2.1. Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов | министерство | 452182,3 | 461259,9 | 102,0 | 14594,3 | 14594,3 | - | - | - | - | 437588 | 446665,6 | 461259,9 |
| Итого по подпрограмме «Охрана и защита лесов» |  | 1183373,3 | 1202786,4 | 101,6 | 319781,3 | 319780,3 | 347198,2 | 347198,1 | - | - | 516393,8 | 535808,0 | 1204965,8 |
| Подпрограмма № 4 «Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Обеспечение деятельности исполнительного органа государственной власти Архангельской области, осуществляющего руководство и управление в сфере установленных функций | министерство | 212702,7 | 205273,5 | 96,5 | 132291,8 | 127638 | 80410,9 | 77635,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205273,5 |
| 1.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | министерство | 614855,3 | 613264,5 | 99,7 | 383769,9 | 382660,3 | 231085,4 | 230604,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613264,5 |
| 2.1. Организация и техническое обеспечение профессиональных конкурсов, презентационных, выставочных и деловых мероприятий в сфере лесного комплекса Архангельской области | министерство | 88,0 | 88,0 | 100,0 | - | - | 88,0 | 88,0 | - | - | - | - | 88,0 |
| Итого по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области» |  | 827646,0 | 818626,0 | 98,9 | 516061,7 | 510298,3 | 311584,3 | 308327,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818626,0 |
| Всего по государственной программе |  | 4574418,4 | 4667384,0 | 102,0 | 957381,5 | 951617,0 | 682504,8 | 678758,0 | 0 | 0 | 2934532,1 | 3037009,0 | 4669563,4 |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к отчету о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ 
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 
«Развитие лесного комплекса Архангельской области» по итогам 2021 года

| Наименование целевого показателя |  | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | фактическое за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя (процентов) | плановое на текущий год |  |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа «Развитие лесного комплекса Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Лесистость территории Архангельской области | министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство) | процентов | 54 | 54 | 54 | 53,9 | 99,8 | 54 |  |
| 2. | Общий средний прирост на 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | министерство | кбм/га | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 100,0 | 1,4 |  |
| 3. | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда | министерство | руб./га | 74,7 | 84,5 | 95 | 104,5 | 110,0 | 97,3 |  |
| 4. | Количество вновь создаваемых высокопроизводительных рабочих мест в организациях лесного комплекса Архангельской области | министерство | единиц | 1072 | 129 | 150 | 174 | 116,0 | 150 |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Объем инвестиций в основной капитал организаций лесного комплекса Архангельской области | министерство | млрд. рублей | 11 | 18,7 | 7,0 | 16,5 | 235,7 | 7,0 | снижение курса рубля к евро и доллару США, а также реализацией приоритетных инвестиционных проектов и проекта ООО «Регион-лес» |
| 6. | Объем отгруженной продукции организаций лесного комплекса Архангельской области на одного работающего | министерство | тыс. рублей | 5 800 | 5 920 | 3 950 | 8 462 | 214,2 | 3 950 | увеличение объемов отгрузки продукции в связи с ростом цен на продукцию лесопромышленного комплекса и целлюлозно-бумажной промышленности на внутреннем и внешних рынках |
| 7. | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | министерство | процентов | 68,4 | 69,9 | 69,6 | 71,2 | 102,3 | 70,1 |  |
| 8. | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология») | министерство | процентов | 95,2 | 92,3 | 87 | 103,1 | 118,5 | 87,8 |  |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение использования лесов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | министерство | процентов | 55,1 | 57 | 55,2 | 61,7 | 111,8 | 55,6 |  |
| 10. | Доля площади лесов, на которой проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства | министерство | процентов | 51,4 | 62,4 | 49 | 60,4 | 123,3 | 49 | увеличение доли актуальных материалов лесоустройства по договорам аренды лиц, использующих интенсивную модель использования и воспроизводства лесов |
| Подпрограмма № 2 «Воспроизводство лесов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала | министерство | процентов | 63,8 | 42,3 | 53,3 | 67,2 | 126,1 | 53,3 | увеличение объемов выращивания на территории Архангельской области посадочного материала с закрытой корневой системой (далее – ЗКС) в общем объеме. Из 11 024,8 тыс. шт. выращенного посадочного материала с ЗКС 7405,4 тыс. шт. |
| 12. | Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян | министерство | процентов | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 133,3 | 0,3 | увеличение доли заготовленных семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян. Из 313,75 кг заготовленных семян с улучшенными наследственными свойствами заготовлено 1,25 кг |
| Подпрограмма № 3 «Охрана и защита лесов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров | министерство | процентов | 98,1 | 92,6 | 54,5 | 99,4 | 182,5 | 55,3 | показатель улучшен за счет повышения эффективности обнаружения и тушения лесных пожаров. В первые сутки ликвидировано 179 лесных пожаров из 180 |
| 14. | Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями | министерство | процентов | 0,33 | 0,361 | 0,383 | 0,26 | 147,3 | 0,371 | показатель обратный, санитарное и лесопатологическое состояние насаждений стабильное, не ухудшилось |
| Подпрограмма № 4 «Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги | министерство | процентов | 95,4 | 95,9 | 90 | 96,9 | 107,7 | 90 |  |
| 16. | Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), на 50 тыс. га земель лесного фонда | министерство | человек | 1,38 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 100,0 | 1,42 |  |
| 17. | Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года | министерство | процентов | 18 | -33,5 | 5,3 | 11 | 207,5 | 5,1 | показатель достигнут. Повышение планового объема вызвано положительным влиянием на подконтрольные субъекты посредством мер по профилактике и предотвращению нарушений лесного законодательства |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к отчету о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области»

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
реализации государственной программы «Развитие лесного комплекса Архангельской области» за 2021 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (гр.2×35 +гр.3×55 +гр.4×10) |  |  | (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) |  |
| Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | 0,71 | 1,00 | 0,98 | 89,7 | - | - | - | - |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 89,7 | 84,0 | 88,6 |  |
| Эффективность реализации государственной программы – средняя. |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________