- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 мая 2022 г. № 218-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году

государственной программы Архангельской области

«Развитие имущественно-земельных отношений

Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства имущественных отношений Архангельской области о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 479-пп:

- Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 479-пп (далее – государственная программа).

- Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2021 году высокой.

- Министерству имущественных отношений Архангельской области:

1) обеспечить в 2022 году реализацию государственной программы «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 26 октября 2021 года № 595-пп;

2) до 1 ноября 2022 года провести работу по увеличению количества объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Архангельской области, включаемого в перечень недвижимого имущества для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

3) до 30 декабря 2022 года обеспечить достижение муниципальными районами, муниципальными и городскими округами Архангельской области значений показателей результативности использования субсидии из областного бюджета на проведение комплексных кадастровых работ.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора

Архангельской области –

председатель Правительства

Архангельской области                                                                А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Архангельской области

от 17 мая 2022 г. № 218-рп

О Т Ч Е Т

о реализации в 2021 году государственной программы

Архангельской области «Развитие имущественно-земельных

отношений Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий государственной 
программы Архангельской области

1. В 2021 году в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области» (далее – государственная программа) осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- мероприятие пункта 1.1 «Привлечение независимых директоров 
к управлению организациями с государственным участием».

В 2021 году на годовых общих собраниях акционеров по итогам работы обществ за 2020 год по предложению отраслевых исполнительных органов государственной власти Архангельской области избраны пять независимых директоров в состав совета директоров акционерных обществ, что является перевыполнением планового показателя на 1 человека, 
или 25 процентов от планового значения. Мероприятия по отбору независимых директоров для избрания в органы управления хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Архангельской области, проведены в утвержденные сроки;

- мероприятие пункта 1.5 «Определение целевых функций для объектов управления государственным имуществом».

По состоянию на 31 декабря 2021 года действовали два государственных унитарных предприятия Архангельской области.  Архангельская область является акционером 13 акционерных обществ и участником в одном обществе с ограниченной ответственностью.

Невыполнение плана реализации государственной программы связано 
с тем, что не состоялась продажа на аукционе 100 процентного пакета акций открытого акционерного общества «Онежская типография», так как до окончания срока подачи заявок не было подано ни одной заявки на участие 
в аукционе. Данный пакет акций был включен в прогнозный план приватизации государственного имущества Архангельской области в 2021 году;

- мероприятие пункта 1.6 «Совершенствование системы учета государственного имущества (наполнение электронных баз реестра государственного имущества Архангельской области новыми сведениями 
об объектах недвижимости)».

Обновленные данные внесены в электронные базы реестра государственного имущества Архангельской области в полном объеме 
от числа данных, представленных правообладателями;

- мероприятие пункта 1.7 «Оценка государственного имущества».

В 2021 году заключено 3 государственных контракта на оценку рыночной стоимости 11 объектов недвижимости, находящихся в казне Архангельской области;

- мероприятие пункта 1.9 «Приватизация государственного имущества, в том числе уплата налога на добавленную стоимость, в соответствии 
с прогнозным планом приватизации государственного имущества».

В 2021 году заключен 1 государственный контракт на оказание услуг по оценке рыночной стоимости пакета акций открытого акционерного общества «Онежская типография», включенного в прогнозный план приватизации государственного имущества Архангельской области, на общую сумму 50,0 тыс. рублей.

В соответствии с прогнозным планом приватизации государственного имущества Архангельской области в 2021 году физическому лицу продано здание, расположенное по адресу: Архангельская обл., г. Коряжма, 
ул. Набережная им. Н. Островского, д. 32.

Пунктом 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации установлено, что при реализации (передаче) на территории Российской Федерации государственного имущества, не закрепленного за государственными предприятиями и учреждениями, составляющего государственную казну Архангельской области, налог на добавленную стоимость уплачивается налоговыми агентами – покупателями (получателями) указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

В федеральный бюджет уплачен налог на добавленную стоимость при продаже вышеуказанного объекта недвижимости, составляющего казну Архангельской области, в размере 138,0 тыс. рублей.

В 2021 году объявлены продажи по 37 объектам, включенным 
в прогнозный план приватизации государственного имущества Архангельской области;

- мероприятие пункта 1.10 «Предоставление субсидии государственному унитарному предприятию Архангельской области «Фонд имущества 
и инвестиций» на увеличение уставного фонда в целях погашения кредиторской задолженности и пополнения оборотных средств предприятия в рамках оказания неотложных мер поддержки в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

В 2021 году уставный фонд государственного унитарного предприятия Архангельской области «Фонд имущества и инвестиций» увеличен на 2027,4 тыс. рублей;

- мероприятие пункта 2.1 «Выполнение кадастровых работ 
в отношении земельных участков для регистрации права государственной собственности, а также земельных участков, находящихся в федеральной собственности, право распоряжения которыми передано министерству имущественных отношений Архангельской области (далее – министерство) 
в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ «О содействии в развитии жилищного строительства».

В рамках данного мероприятия заключено и исполнено 15 государственных контрактов на выполнение кадастровых работ в отношении 130 земельных участков на общую сумму 588,8 тыс. рублей;

- мероприятие пункта 2.7 «Услуги по размещению в официальных изданиях средств массовой информации муниципальных образований Архангельской области публикаций о проведении аукционов о продаже земельных участков или продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, извещений о предоставлении земельных участков». 
В рамках данного мероприятия заключен 1 договор на оказание информационных услуг на сумму 7,8 тыс. рублей;

- мероприятие пункта 2.9 «Проведение комплексных кадастровых работ».

Министерством в 2021 году по итогам конкурсов заключено 
12 соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Архангельской области, муниципальных и городских округов Архангельской области на софинансирование расходов на проведение комплексных кадастровых работ.

По итогам 2021 года проведены комплексные кадастровые работы 
в отношении 95 кадастровых кварталов, расположенных на территории Архангельской области (Вельский, Няндомский, Ленский, Коношский, Приморский, Шенкурский, Устьянский муниципальные районы, Верхнетоемский и Каргопольский муниципальные округа, городские округа Архангельской области «Северодвинск» и «Новодвинск», городской округ  «Город Архангельск»).

По информации органов местного самоуправления в результате проведения комплексных кадастровых работ в 2021 году в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения в отношении 
8973 объектов недвижимости;

10) мероприятие пункта 3.2 «Проверка отчетов об оценке, судебная экспертиза отчетов об оценке».

За отчетный период заявлено одно ходатайство о проведении экспертизы по административному делу об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной.

В рамках контракта на оказание услуг по проведению проверки отчетов о рыночной стоимости земельных участков, находящихся на территории Архангельской области, проверено 30 отчетов о рыночной стоимости земельных участков;

- мероприятие пункта 3.3 «Сбор и обработка, систематизация 
и накопление информации при определении кадастровой стоимости».

За отчетный период поступила и рассмотрена 141 декларация.

Посредством анализа сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» выполнен сбор ценовой информации:

о продаже 8741 помещения, об аренде 2121 помещения;

о продаже 2678 земельных участков;

о продаже 1335 зданий (сооружений), расположенных на земельном участке, об аренде 75 зданий;

о продаже 161 объекта незавершенного строительства, расположенного 
на земельном участке.

Получен предварительный перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке в 2022 году. Общее количество предоставленных земельных участков составило 406 255, из них:

в составе земель населенных пунктов – 297 853 объекта;

в составе земель сельскохозяйственного назначения – 90 549 объектов;

в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения – 9364 объекта;

в составе земель лесного фонда – 7968 объектов;

в составе земель особо охраняемых территорий и объектов – 398 объектов;

в составе земель водного фонда – 7 объектов;

в составе земель запаса – 39 объектов;

категория земель не установлена – 77 объектов.

Выполнена предварительная сегментация всех земельных участков, включенных в предварительный перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке в 2022 году.

В ходе проведения данных работ выявлены земельные участки 
в составе земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, земель запаса, земель промышленности, а также земельные участки с неустановленной категорией земель с видом разрешенного использования, не позволяющим однозначно определить код расчета вида использования. В связи с этим направлены запросы по сбору и уточнению информации в муниципальные районы, муниципальные округа и городские округа Архангельской области.

Заказаны кадастровые планы территорий в количестве 829 штук посредством обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью проведения анализа графической части предварительного перечня объектов оценки, направленного на выявление граничащих земельных участков к объектам оценки.

В ходе подготовительных работ к государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов с целью установления точного местоположения оцениваемых объектов недвижимости актуализированы адресные планы 
15 населенных пунктов.

По результатам анализа предварительного перечня земельных участков и с учетом проведенных оценок в 2019 – 2020 годах был сформирован предварительный перечень графических ценообразующих факторов стоимости, сформированы карты-схемы покрытия территорий населенных пунктов Архангельской области сетями водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения, газификации, а также карты-схемы с нанесением остановок общественного транспорта, административного центра населенного пункта и основных дорог по 27 населенным пунктам.

Проведены мероприятия по сшивке 59 почвенных карт совхозов, расположенных на территориях 12 муниципальных образований Архангельской области. Произведена привязка 292 почвенных карт по 14 муниципальным образованиям Архангельской области в системе координат МСК-29. Выполнена оцифровка информации, содержащейся на 21 почвенной карте совхозов, расположенных на территориях пяти муниципальных образований Архангельской области, внесена информация о почвенных разностях;

12) мероприятие пункта 3.4 «Проведение обследования объектов недвижимости для включения (исключения) в перечень недвижимого имущества».

Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество определяется как кадастровая стоимость на 2021 год, утвержден распоряжением министерства от 25 декабря 2020 года № 1515-р (далее – перечень).

За отчетный период государственным бюджетным учреждением Архангельской области «Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации» (далее – ГБУ «Архоблкадастр») совместно с министерством проведено обследование 2133 объектов недвижимости на территории 18 муниципальных образований Архангельской области на предмет их соответствия условиям, содержащимся в пунктах 3 – 5 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

В результате обследования объектов недвижимости принято решение:

об исключении из перечня 804 объектов недвижимости в связи 
с неиспользованием с целью осуществления самостоятельной деловой, административной или коммерческой деятельности;

о включении в перечень 1050 объектов недвижимости, из них вновь –

248 объектов;

279 объектов недвижимости не подлежат включению в перечень, поскольку вид фактического использования здания (строения, сооружения) 
и помещения не соответствует пунктам 3 – 5 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

В отношении всех обследованных объектов составлены соответствующие акты обследования, которые размещены на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Кроме того, министерством вновь включено в перечень на 2022 год 1479 объектов, в отношении которых информация представлена Управлением Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, Управлением Федеральной налоговой службы по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу, а также муниципальными образованиями Архангельской области.

В соответствии с осуществленными мероприятиями распоряжением министерства от 27 декабря 2021 года № 1433-р определен перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 
по налогу на имущество определяется как кадастровая стоимость, на 2022 год в количестве 8195 объектов;

13)  мероприятие пункта 3.5 «Комплектование архива государственного технического учета и технической инвентаризации».

ГБУ «Архоблкадастр» организовано постоянное хранение 413 505 единиц технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию 
на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации;

14) мероприятие пункта 3.6 «Оказание информационных услуг 
на основе архивных документов по тематическим запросам органов государственной власти, органов местного самоуправления».

В 2021 году ГБУ «Архоблкадастр» проведены работы по подготовке информации в отношении 18 000 запросов;

15) мероприятие пункта 3.7 «Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

За отчетный период проводилась работа по государственной кадастровой оценке зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства.

Получен перечень объектов недвижимости (далее – перечень объектов), подлежащих государственной кадастровой оценке в 2021 году. 
В результате проверки перечня объектов были выявлены ошибки 
в предоставленных сведениях, а также отсутствие информации, необходимой для определения кадастровой стоимости. В исправленном перечне объектов общее количество объектов недвижимости составило 820 315 единиц.

Проведены работы по сегментации перечня объектов – обработаны перечни объектов недвижимости (здания, помещения, сооружения), признанных аварийными и подлежащими сносу на территории Архангельской области: выполнена идентификация объектов недвижимости в перечне объектов по их адресной характеристике.

Осуществлен сбор информации о социально-экономическом положении Архангельской области, а также муниципальных районов (городских округов) Архангельской области по состоянию на 1 января 2021 года.

Определена кадастровая стоимость объектов недвижимости, содержащихся в перечне объектов. Подготовлен проект отчета об итогах государственной кадастровой оценки зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства (далее – проект отчета).

Проект отчета прошел проверку Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, получено уведомление о соответствии проекта отчета требованиям к отчету об итогах государственной кадастровой оценки.

Результаты определения государственной кадастровой стоимости зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства утверждены постановлением министерства от 15 ноября 
2021 года № 7-п;

16) мероприятие пункта 3.8 «Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

За отчетный период проведена работа по определению кадастровой стоимости вновь учтенных, ранее учтенных объектов недвижимости в случае внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о них 
и объектов недвижимости, в отношении которых произошло изменение 
их количественных и (или) качественных характеристик (101 120 земельных участков).

Определена кадастровая стоимость 1641 земельного участка из 4623 вновь учтенных, ранее учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков, в сведения Единого государственного реестра недвижимости о которых внесены изменения в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. По 2982 земельным участкам изменение сведений в Едином государственном реестре недвижимости не влечет 
за собой изменение их кадастровой стоимости;

17) мероприятие пункта 3.9 «Разъяснение результатов определения кадастровой стоимости».

За отчетный период поступило 126 обращений о предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости 172 объектов недвижимости.

Кроме того, ГБУ «Архоблкадастр» в 2021 году было направлено 
20 мотивированных отказов в предоставлении разъяснений в связи с тем, что кадастровая стоимость объектов недвижимости не определялась указанным учреждением либо отсутствовал полный пакет требуемых документов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

18) мероприятие пункта 3.11 «Предоставление документов, отчетов 
и информации государственным органам по вопросам определения кадастровой стоимости».

За отчетный период подготовлено 187 ответов в отношении 237 отчетов 
и документов по объектам недвижимости, из них:

27 отчетов об оспаривании кадастровой стоимости, направленных министерством в целях их проверки, – для суда;

39 отчетов об оценке рыночной стоимости земельных участков, направленных министерством в рамках работы комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости на территории Архангельской области;

28 отчетов об оценке рыночной стоимости объектов капитального строительства – для комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

110 документов о кадастровой стоимости объектов недвижимости 
и земельных участков;

33 письма – в адрес исполнительных органов государственной власти, прокуратуры и налоговых органов;

19) мероприятие пункта 3.12 «Рассмотрение обращений по вопросам определения кадастровой стоимости».

За отчетный период рассмотрено 28 обращений, из них:

16 заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости 124 объектов недвижимости;

12 обращений физических и юридических лиц по вопросам определения кадастровой стоимости 85 объектов недвижимости.

По результатам рассмотрения поступивших заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, приняты следующие решения:

3 решения в отношении 3 земельных участков об удовлетворении заявления и необходимости пересчета кадастровой стоимости;

3 решения в отношении 3 земельных участков об отказе в пересчете кадастровой стоимости, так как по результатам проведенной проверки  наличие ошибок при определении кадастровой стоимости не подтверждено;

10 мотивированных ответов в отношении 118 земельных участков 
об отказе в рассмотрении заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.

Осуществлен пересчет кадастровой стоимости 21 объекта недвижимости, 
в отношении которых не было представлено заявление об исправлении ошибок;

20) мероприятие пункта 3.13 «Хранение копий документов и материалов, использованных при определении кадастровой стоимости».

За отчетный период осуществлен сбор и хранение копий документов 
и материалов по всем муниципальным образованиям Архангельской области, используемых для определения кадастровой стоимости земельных участков земель особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда, земель водного фонда и земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, а также зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства;

21)  мероприятие пункта 3.14 «Хранение копий отчетов и документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости».

За отчетный период осуществлено хранение копий отчетов и документов, сформированных в ходе определения кадастровой стоимости земельных участков земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения в 2019 году, а также земель особо охраняемых территорий 
и объектов, земель лесного фонда, земель водного фонда, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения в 2020 году;

22) мероприятие пункта 4.2 «Осуществление ежегодной оценки эффективности использования недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности Архангельской области».

В 2021 году министерством на основании методики, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 
2013 года № 479-пп, проведена оценка эффективности использования недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Архангельской области, по пяти показателям:

целевое использование объекта недвижимого имущества, закрепленного 
за государственным учреждением;

целевое использование объекта недвижимого имущества, закрепленного 
за унитарным предприятием;

государственная регистрация вещных прав (право собственности, хозяйственное ведение, оперативное управление) на объекты капитального строительства;

оформление прав на земельные участки под объектами недвижимого имущества;

использование казенного имущества Архангельской области, являющегося объектами капитального строительства.

Министерством проанализирована информация об имуществе, принадлежащем 375 государственным учреждениям Архангельской области (далее – учреждения), в количестве 2969 единиц (за исключением объектов инженерной инфраструктуры и автомобильных дорог).

В ходе осуществления оценки установлено, что 77 процентов учреждений используют закрепленное имущество в уставных целях.

В 87 учреждениях площади объектов недвижимого имущества используются недостаточно эффективно или не по целевому назначению,
что составляет 23  процента от всех учреждений.

По состоянию на 1 января 2021 года в реестре неэффективно используемого недвижимого имущества числилось 293 объекта.

По итогам мероприятий по оценке эффективности использования недвижимого имущества в 2021 году, в том числе выездных проверок министерства, дополнительно было выявлено 102 неиспользуемых объекта, что увеличило общее количество неиспользуемых объектов до 395.

По итогам проведенной работы в 2021 году из 395 неиспользуемых объектов 147 объектов потенциально подлежат списанию по причине неудовлетворительного, ветхого состояния, а в отношении 115 объектов полностью завершены следующие мероприятия:

43 – законсервировано (используются учреждениями в качестве резерва);

38 – демонтировано;

14 – приватизировано;

6 – отремонтировано;

5 – передано в муниципальную собственность;

4 – передано по договорам аренды, безвозмездного пользования;

2 – продажа учреждением;

2 – преобразование объекта на два самостоятельных объекта 
с последующим их использованием разными правообладателями;

1 – перераспределен между учреждениями.

Проведена оценка по использованию объектов недвижимого имущества, закрепленного за государственными унитарными предприятиями Архангельской области – «Фармация» и «Фонд имущества и инвестиций».

Значение показателя государственной регистрации вещных прав 
на объекты капитального строительства, находящиеся в государственной собственности Архангельской области и закрепленные за исполнительными органами и подведомственными им учреждениями и унитарными предприятиями, по итогам 2021 года составило 86 процентов при нормативном значении 50 процентов и выше.

Плановое значение целевого показателя «Доля земельных участков, зарегистрированных в государственную собственность, по отношению 
к общему количеству земельных участков, на которые у Архангельской области возникает право государственной собственности» на 2021 год установлено в размере 99 процентов. Фактическое значение по итогам 
2021 года составило 99 процентов.

Показатель использования казенного имущества Архангельской области рассчитывается как соотношение количества используемых объектов государственной казны к общему количеству объектов казенного имущества и признается удовлетворительным при положительной динамике по сравнению с предшествующим отчетным периодом. В 2021 году показатель составил 97,8 процента, в 2020 году – 97,5 процента.

Кроме того, проведена оценка эффективности использования недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Архангельской области, посредством осуществления проверок учреждений.

Всего за 2021 год проведено 35 проверок учреждений на предмет сохранности, эффективности использования и использования по назначению государственного имущества Архангельской области, закрепленного за учреждениями на праве оперативного управления. Осмотрено 252 объекта недвижимости, находящегося в государственной собственности Архангельской области. Вынесено 3 предписания об устранении выявленных нарушений;

- 23) мероприятие пункта 5.1 «Увеличение количества объектов 
в перечне государственного имущества для МСП».

Перечень государственного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), утвержден постановлением Правительства Архангельской области от 31 октября 2017 года № 456-пп.

- Постановлением Правительства Архангельской области от 14 сентября 2021 года № 480-пп перечень дополнен двумя объектами недвижимого имущества:

- земельным участком общей площадью 4000 кв. м, расположенным 
по адресу: Архангельская область, Пинежский район, поселок Шуйга, 
ул. Молодежная, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 29:14:031601:847;

- земельным участком общей площадью 42501 кв. м, расположенным 
по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Пуксоозеро, промзона Пуксоозерского лесхоза, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 29:15:130201:86.

- Запланированный показатель ежегодного прироста на 10 процентов количества объектов, включаемых в перечень государственного имущества для субъектов малого и среднего предпринимательства, перевыполнен 
и составляет 20 процентов. Перевыполнение показателя обусловлено внесением изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. С 2021 года на территории Архангельской области имущественную поддержку могут получить физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые граждане).

- На 2021 год для реализации мероприятий государственной программы предусмотрены финансовые средства в размере 153 098,8 тыс. рублей, в том числе:

областного бюджета – 146 207,6 тыс. рублей;

федерального бюджета – 5040,2 тыс. рублей;

местного бюджета – 1851,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за 2021 год составил 151 317 тыс. рублей, в том числе:

областного бюджета – 144 425,8 тыс. рублей;

федерального бюджета – 5040,2 тыс. рублей;

местного бюджета – 1851,0 тыс. рублей.

Не израсходованы средства областного бюджета в размере 1781,8 тыс. рублей, в том числе:

по мероприятию пункта 1.7 экономия денежных средств в размере 
63,3 тыс. рублей возникла в результате проведения конкурсных процедур 
по отбору независимого оценщика для оказания услуг, по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости;

по мероприятию пункта 1.9 – экономия в размере 12 тыс. рублей обусловлена тем, что покупателями 14 приватизированных объектов недвижимости были признаны индивидуальные предприниматели, которые являются налоговыми агентами и налог на добавленную стоимость уплачивают самостоятельно;

по мероприятию пункта 2.1 – 713,9 тыс. рублей экономия обусловлена тем, что по итогам проведенных аукционов снижается цена государственных контрактов, единственным критерием для победителя по которым является наименьшая стоимость выполняемых работ;

по мероприятию пункта 2.7 – экономия составила 42,2 тыс. рублей Экономия обусловлена тем, что ряд муниципальных районов, городских округов и муниципальных округов Архангельской области публикуют извещения в официальных источниках средств массовой информации на безвозмездной основе;

по мероприятию пункта 4.1 – 950,4 тыс. рублей в связи с экономией средств при закупке товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности министерства, а также с экономией по начислениям на оплату труда 
и судебным расходам.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (подпрограмма 3 «Государственная регистрация прав, кадастр и картография» в части выполнения на территории Архангельской области мероприятия по проведению комплексных кадастровых работ), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года  № 316. Заключено соглашение от 24 декабря 2020 года 
№ 321-09-2021-020 между Архангельской областью и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии о предоставлении субсидии из федерального бюджета областному бюджету в 2021 году 
в размере 5040,2 тыс. рублей.

4.  В рамках реализации государственной программы заключено 
12 соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Архангельской области на софинансирование расходов на проведение комплексных кадастровых работ, мероприятия выполнены в полном объеме.

- Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро-прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия | Плановое значение показа-теля выпол-нения меро- приятия | Факти- ческое значение показа-теля реали-зации меро- приятия | Причины нарушения плана реализации государ-ственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Определение целевых функций для объектов управления государ-ственным имуществом | министерство имущественных отношений Архангельской области | сокращение количества организаций с государственным участием | 13 | 14 | не состоялась продажа на аукционе пакета акций открытого акционерного общества «Онежская типография» в связи с отсутствием заявок | пакет акций был выставлен на аукцион, однако из-за отсутствия заявок со стороны покупателей аукцион по продаже не состоялся, в связи с чем значение показателя не выполнено |
| 2.7. | Услуги по размещению в официальных изданиях средств массовой информации муниципальных образований Архангельской области публикаций о проведении аукционов о продаже земельных участков или продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, извещений о предостав-лении земельных участков | министерство имущественных отношений Архангельской области | количество размещенных публикаций | 2 | 1 | отклонение обусловлено тем, что ряд муници-пальных районов и городских округов публикуют извещения в офици-альных источниках средств массовой информации на безвоз-мездной основе | министерством в 2021 году сформированы земельные участки с целью предоставления их на аукционе, но по ряду таких участков даты аукционов перенесены на 2022 год |
| 2.8. | Услуги по оценке рыночной стоимости земельных участков и права аренды земельных участков, находящихся | министерство имущественных отношений Архангельской области | подготовка технических заданий на размещение заказов | 30 августа | - |  | при подготовке аукционов проводился сравнительный анализ кадастровой и рыночной стоимостей земельных участков. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в государ-ственной собственности Архангельской области, в целях предоставления на аукционах и для иных целей |  |  |  |  | в 2021 году отсутствует необходимость в оценке рыночной стоимости земельных участков и права аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Архангельской области, так как в 2019 и 2020 годах на территории Архангельской области проведена государственная кадастровая оценка земельных участков всех категорий земель. В соответствии с пунктами 12 и 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации в случае, если результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона, то они могут применяться для установления начальной цены предмета аукциона | Так как кадастровая стоимость примерно равна рыночной либо незначительно выше, то потребность в проведении оценки отпала |
|  |  |  | проведение процедуры закупки и заключение государ-ственных контрактов | 31 октября | - | в 2021 году отсутствует необходимость в оценке рыночной стоимости земельных участков и права аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Архангельской области, так как в 2019 и 2020 годах на территории Архангельской области проведена государственная кадастровая оценка земельных участков всех категорий земель. В соответствии с пунктами 12 и 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации в случае, если результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона, то они могут применяться для установления начальной цены предмета аукциона | при подготовке аукционов проводился сравнительный анализ кадастровой и рыночной стоимостей земельных участков. Так как кадастровая стоимость примерна равна рыночной либо незначительно выше, то потребность в проведении оценки отпала |
|  |  |  | исполнение государ-ственных контрактов | 27 декабря | - | в 2021 году отсутствует необходимость в оценке рыночной стоимости земельных участков и права аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Архангельской области, так как в 2019 и 2020 годах на территории Архангельской области проведена государственная кадастровая оценка земельных участков всех категорий земель. В соответствии с пунктами 12 и 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации в случае, если результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона, то они могут применяться для установления начальной цены предмета аукциона | при подготовке аукционов проводился сравнительный анализ кадастровой и рыночной стоимостей земельных участков. Так как кадастровая стоимость примерна равна рыночной либо незначительно выше, то потребность в проведении оценки отпала |
| 3.2. | Проверка отчетов об оценке, судебная экспертиза отчетов об оценке | министерство имущественных отношений Архангельской области | количество отчетов, в отношении которых проведена экспертиза | 75 | 30 | установление кадастровой стоимости в размере рыночной на основании отчетов независимых оценщиков, в отношении которых проводится проверка или экспертиза, носит заявительный характер, в связи с этим проведено меньшее количество проверок | показатель является регрессивным |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

государственной программы

В отчетном году государственная программа выполнялась в соответствии с планом реализации государственной программы.

Государственная программа и сопровождающие ход ее реализации документы находятся в свободном информационном доступе на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В ходе выполнения мероприятий государственной программы зафиксированы следующие факторы, повлиявшие на ход ее реализации.

Министерством за отчетный год проведена своевременная работа 
по исполнению прогнозного плана приватизации, в том числе рыночная оценка и аукционы. В то же время по причине отсутствия заявок не состоялась продажа пакета акций открытого акционерного общества «Онежская типография».

С 2020 года на территории Архангельской области впервые органами местного самоуправления проводятся комплексные кадастровые работы. Участие муниципалитетов в проведении комплексных кадастровых работ позволит массово за счет бюджетных средств провести кадастровые работы сразу в отношении всех участков в кадастровом квартале, а также исправить ранее допущенные многочисленные ошибки.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы по итогам 2021 года приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы по итогам 2021 года, приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы 
за 2021 год (приложение № 3 к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 90,2  балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования государственной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | процен-тов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Привлечение независимых директоров к управлению организациями с государственным участием | министерство имущественных отношений Архангельской области (далее – минимущество) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. Определение целевых функций для объектов управления государственным имуществом | минимущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. Совершенствование системы учета государственного имущества (наполнение электронных баз реестра государственного имущества Архангельской области новыми сведениями об объектах недвижимости) | минимущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. Оценка государственного имущества | минимущество | 110 | 46,7 | 42,5 | 0 | 0 | 46,7 | 42,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,7 |
| 1.9. Приватизация государственного имущества, в том числе уплата НДС, в соответствии с прогнозным планом приватизации государственного имущества | минимущество | 200 | 188 | 94,0 | 0 | 0 | 200 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 1.10. Предоставление субсидии государственному унитарному предприятию Архангельской области «Фонд имущества и инвестиций» на увеличение уставного фонда в целях погашения кредиторской задолженности и пополнения оборотных средств предприятия в рамках оказания неотложных мер поддержки в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | минимущество | 2027,4 | 2027,4 | 100 | 0 | 0 | 2027,4 | 2027,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027,4 |
| 2.1. Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков для регистрации права государственной собственности, а также земельных участков, находящихся в федеральной собственности, право распоряжения которыми передано минимуществу в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2018 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» | минимущество | 1302,7 | 588,8 | 45,2 | 0 | 0 | 1302,7 | 588,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588,8 |
| 2.7. Услуги по размещению в официальных изданиях средств массовой информации муниципальных образований Архангельской области публикаций о проведении аукционов о продаже земельных участков или продаже права на заключение договора аренды земельных участков, извещений о предоставлении земельных участков | минимущество | 50,0 | 7,8 | 15,6 | 0 | 0 | 50,0 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 |
| 2.8. Услуги по оценке рыночной стоимости земельных участков и права аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Архангельской области, в целях предоставления на аукционах и для иных целей | минимущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. Проведение комплексных кадастровых работ | минимущество | 14297,2 | 14297,2 | 100 | 5040,2 | 5040,2 | 7406,0 | 7406,0 | 1851,0 | 1851,0 | 0 | 0 | 14297,2 |
| 3.2. Проверка отчетов об оценке, судебная экспертиза отчетов об оценке | минимущество | 133,3 | 133,3 | 100,0 | 0 | 0 | 133,3 | 133,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,3 |
| 3.3. Сбор, обработка, систематизация и накопление информации при определении кадастровой стоимости | минимущество | 14275,3 | 14275,3 | 100,0 | 0 | 0 | 14275,3 | 14275,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14275,3 |
| 3.4. Проведение обследования объектов недвижимости для включения (исключения) в перечень недвижимого имущества | минимущество | 6090,2 | 6090,2 | 100,0 | 0 | 0 | 6090,2 | 6090,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6090,2 |
| 3.5. Комплектование архива государственного технического учета и технической инвентаризации | минимущество | 28141,1 | 28141,1 | 100,0 | 0 | 0 | 28141,1 | 28141,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21150,4 |
| 3.6. Оказание информационных услуг на основе архивных документов по тематическим запросам органов государственной власти, органов местного самоуправления | минимущество | 12908,8 | 12908,8 | 100,0 | 0 | 0 | 12908,8 | 12908,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12047,6 |
| 3.7. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» | минимущество | 16065,2 | 16065,2 | 100,0 | 0 | 0 | 16065,2 | 16065,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15471,0 |
| 3.8 Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» | минимущество | 4178,2 | 4178,2 | 100,0 | 0 | 0 | 4178,2 | 4178,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4178,2 |
| 3.9. Разъяснение результатов определения кадастровой стоимости | минимущество | 1186,2 | 1186,2 | 100,0 | 0 | 0 | 1186,2 | 1186,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186,2 |
| 3.11. Предоставление документов, отчетов и информаций государственным органам по вопросам определения кадастровой стоимости | минимущество | 1462,7 | 1462,7 | 100,0 | 0 | 0 | 1462,7 | 1462,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462,7 |
| 3.12. Рассмотрение обращений по вопросам определения кадастровой стоимости | минимущество | 243,2 | 243,2 | 100,0 | 0 | 0 | 243,2 | 243,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243,2 |
| 3.13. Хранение копий документов и материалов, использованных при определении кадастровой стоимости | минимущество | 523,3 | 523,3 | 100,0 | 0 | 0 | 523,3 | 523,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523,3 |
| 3.14 Хранение копий отчетов и документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости | минимущество | 597,2 | 597,2 | 100,0 | 0 | 0 | 597,2 | 597,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597,2 |
| 4.1. Осуществление функций в сфере имущественно-земельных отношений | минимущество | 49306,8 | 48356,4 | 98,1 | 0 | 0 | 49306,8 | 48356,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48353,3 |
| 5.1. Увеличение количества объектов в перечне государственного имущества для МСП | минимущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по государственной программе |  | 153098,8 | 151317 | 98,8 | 5040,2 | 5040,2 | 146207,6 | 144425,8 | 1851,0 | 1851,0 | 0 | 0 | 142867,8 |

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к отчету о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области

«Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области» по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель – министерство имущественных отношений Архангельской области.

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный год | факти-ческое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Доля объектов управления государственного имущества, для которых определена целевая функция в том числе: 1) унитарные предприятия | министерство имущественных отношений Архангельской области (далее – минимущество) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2) организации с участием государства |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3) объекты государственной казны |  |  | 97 | 97,5 | 95 | 97,8 | 102,95 |  |  |
| 2.1. Доля проведенных проверок использования государственного имущества Архангельской области от числа запланированных | минимущество | процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 38 |  |
| 4. Процент ежегодного сокращения количества унитарных предприятий по отношению к предыдущему году | минимущество | процентов | - | - | 33 | 33 | 100 |  |  |
| 4.1. Увеличение уставного фонда государственного унитарного предприятия Архангельской области «Фонд имущества и инвестиций» | минимущество | процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 5. Доля земельных участков, зарегистрированных в государственную собственность, по отношению к общему количеству земельных участков, на которые у Архангельской области возникает право государственной собственности | минимущество | процентов | 97 | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 |  |
| 8. Процент объектов недвижимости и земельных участков, прошедших государственную кадастровую оценку на территории Архангельской области, от общего числа объектов недвижимости и земельных участков, по которым запланировано проведение государственной кадастровой оценки в текущем году | минимущество | процентов | 28 | 85 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 9. Процент выполнения плана по доходам областного бюджета от приватизации | минимущество | процентов | 81,3 | 59,48 | 100 | 23,12 | 23,12 |  | в 2021 году от приватизации государственного имущества Архангельской области поступили доходы в размере 1456,78 тыс. рублей при плановом значении 5300,0 тыс. рублей. Невыполнение запланиро-ванного показателя связано с тем, что в 2021 году не состоялась продажа пакета акций ОАО «Онежская типография» и 9 объектов недвижимости в связи с отсутствием заявок со стороны покупателей |
| 10. Процент объектов недвижимости, исследованных с целью установления вида фактического использования объекта, от числа объектов недвижимости, по которым запланировано провести обследование | минимущество | процентов | 149,7 | 104,07 | 100 | 101,57 | 101,57 | 100 |  |
| 12. Процент рассмотренных обращений органов государственной власти, органов местного самоуправления о предоставлении информации из архива государственного технического учета и технической инвентаризации от числа поступивших | минимущество | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 13. Ежегодное увеличение количества объектов имущества в перечне государственного имущества для МСП | минимущество | процентов | 14 | 25 | 10 | 20 | 200 | 10 | по состоянию на 1 января 2021 года в перечень включено 10 объектов. В 2021 году перечень дополнен 2 объектами вместо 1, поскольку внесены изменения в законодательство Российской Федерации в части поддержки самозанятых граждан |
| 14. Доля кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, в общем количестве кварталов, запланированных для проведения комплексных кадастровых работ в отчетном году | минимущество | процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации в 2021 году

государственной программы

Архангельской области

«Развитие имущественно-земельных

отношений Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ

о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области» 
по итогам 2021 года

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значение показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Объем субсидии (иных межбюджетных трансфертов), предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей | Расчетный объем средств субсидии (иных межбюджетных трансфертов), планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленных из федерального бюджета, процентов | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | факти-ческое |  |  |  |  |  |
| Министерство имущественных отношений Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на проведение комплексных кадастровых работ |  |  |  |  | 5 040,2 |  |  |  |
| Доля кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, в общем количестве кварталов, запланированных для проведения комплексных кадастровых работ в отчетном году | процентов | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету о реализации в 2021 году

государственной программы

Архангельской области

«Развитие имущественно-земельных

отношений Архангельской области»

О Ц Е Н К А

эффективности реализации государственной программы Архангельской области

«Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области» за 2021 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполни-телем (РСj) | Оценка реализации государ-ственной программы по исполнителю (KPIj) (гр. 2 x 35 + гр. 3 x 55 + гр. 4 x 10) | Оценки реализации государ-ственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) (гр. 6 x 0,8 + гр. 7 x 0,2) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Министерство имущественных отношений Архангельской области | 0,79 | 0,94 | 0,99 | 89,3 | - | - | - |  |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 89,3 | 94,0 | 90,2 |  |

Эффективность реализации государственной программы – высокая.

_________________