- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 мая 2022 г. № 227-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году

государственной программы Архангельской области

«Развитие физической культуры и спорта

в Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет 
о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 9 октября 2020 года № 664-пп:

1.  Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2020 года № 664-пп (далее – государственная программа).

2.  Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2021 году средней.

3.  Министерству спорта Архангельской области в 2022 году:

1)  продолжить работу по координационному и методическому сопровождению деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки;

2)  обеспечить контроль достижения значений показателей результата предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области из областного бюджета на обустройство и модернизацию плоскостных спортивных сооружений, обустройство и модернизацию объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, капитальный ремонт крытых спортивных объектов, приобретение спортивно-технологического оборудования и инвентаря для приведения муниципальных организаций спортивной подготовки в нормативное состояние;

3)  до 30 декабря 2022 года обеспечить обустройство и ввод
в эксплуатацию не менее 20 объектов спортивной инфраструктуры
в Архангельской области;

4)  обеспечить достижение целей, показателей и результатов регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»;

5)  продолжить работу по организации приема нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;

6)  совместно с министерством образования Архангельской области организовать мероприятия по обучению специалистов, осуществляющих тестирование по нормативам ВФСК ГТО лиц с ограниченными возможностями здоровья.

4.  Министерству образования Архангельской области:

1)  до 1 августа 2022 года продолжить мониторинг оценки деятельности работы дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 
в Архангельской области по реализации ВФСК ГТО;

2)  до 1 ноября 2022 года совместно с центрами тестирования ВФСК ГТО организовать работу по регистрации граждан для участия во ВФСК ГТО 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и дальнейшему выполнению нормативов:

обучающимися дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей в Архангельской области, в том числе филиалов и структурных подразделений;

обучающимися в государственных образовательных организациях среднего профессионального образования Архангельской области.

5.  Департаменту пресс-службы и информации администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области до 1 июня 
2022 года совместно с министерством спорта Архангельской области разработать план информационного сопровождения мероприятий, направленных на реализацию ВФСК ГТО на территории Архангельской области, и организовать его реализацию.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области:

1)  продолжить работу по укомплектованию центров тестирования ВФСК ГТО штатными работниками с внесением соответствующих изменений 
в должностные инструкции работников. До 1 сентября 2022 года направить информацию о проделанной работе в министерство спорта Архангельской области;

2)  продолжить работу по подключению центров тестирования ВФСК ГТО к автоматизированной информационной системе «Готов к труду и обороне» (АИС ГТО);

3)  до 1 ноября 2022 года организовать тестирование по нормативам ВФСК ГТО:

работников организаций, расположенных на территориях муниципальных образований Архангельской области;

лиц с ограниченными возможностями здоровья;

обучающихся в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей в Архангельской области, в том числе в филиалах и структурных подразделениях;

пребывающих в организациях отдыха детей и их оздоровления 
с дневным пребыванием в каникулярный период времени;

4)  организовать изготовление и размещение в местах массового пребывания людей элементов социальной рекламы, обеспечить трансляции информационных рекламных материалов на муниципальных телеканалах
и радиоканалах, размещение информации на тему ВФСК ГТО (места расположения, контактные данные, режимы работы центров тестирования ВФСК ГТО) и здорового образа жизни в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

5) продолжить работу по ежеквартальному вручению знаков отличия ВФСК ГТО гражданам, выполнившим нормативы ВФСК ГТО, в торжественной обстановке с привлечением должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области;

6)  продолжить работу по оформлению входных зон и фасадов зданий центров тестирования ВФСК ГТО в части размещения информации о контактных данных и режиме работы. До 1 ноября 2022 года направить информацию 
о проделанной работе в министерство спорта Архангельской области.

7.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

председателя Правительства

Архангельской области                                                                      Д.В. Рожин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Архангельской области

от 20 мая 2022 г. № 227-рп

О Т Ч Е Т

о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта 
в Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий государственной 
программы Архангельской области

1.  В отчетном периоде в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта
в Архангельской области» (далее – государственная программа) осуществлялась реализация 31 мероприятия.

Переподготовку и повышение квалификации прошли 116 специалистов физической культуры и спорта, спортивных судей (в 2020 году – 225).

Обеспечено проведение на территории Архангельской области 
1904 официальных физкультурных и спортивных мероприятия (в 2020 году – 1456). Наиболее значимые из них: матчи чемпионата России по хоккею 
с мячом среди команд Суперлиги, чемпионат и первенство России 
по парусному спорту (класс – зимний виндсерфинг), чемпионат России 
по пляжному волейболу (1 этап), чемпионат России по флорболу, первенство России и всероссийские соревнования по спортивному ориентированию, Кубок России (финал) и всероссийские соревнования по полиатлону, Кубок России по автомобильному спорту, всероссийские соревнования по спортивной борьбе «Турнир «Кубок Арктики», всероссийские соревнования по судомодельному спорту, всероссийские соревнования по бадминтону «Северное сияние 2021».

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» на территории Архангельской области состоялись следующие массовые мероприятия: Декада спорта и здоровья (январь 
2021 года), XXXIX открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» (13 февраля 2021 года), всероссийские массовые соревнования 
по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» (6 февраля 2021 года) всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» (23 мая 2021 года), всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» (30 мая 2021 года), Всероссийский день физкультурника 
(14 августа 2021 года), Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» (14 августа 2021 года), Всероссийский день бега «Кросс нации» (18 сентября 2021 года).

Общее количество участников физкультурных и спортивных мероприятий составило 59 866 человек (в 2020 году – 52 618).

Общее количество завоеванных медалей составило 2709 (в 2020 году – 1580), из них золотых – 1046 (в 2020 году – 657), серебряных – 845 
(в 2020 году – 507), бронзовых – 818 (в 2020 году – 416).

Обеспечены спортивной формой, спортивным инвентарем и оборудованием 250 спортсменов сборных команд Архангельской области (в 2020 году – 300).

Количество спортсменов, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства, обеспеченных спортивной формой и спортивным инвентарем, составило 88 человек (в 2020 году – 98).

Осуществлено медицинское обеспечение 384 официальных физкультурных и спортивных мероприятий Архангельской области (в 2020 году – 245).

В 2021 году спортивные звания «Мастер спорта России» и «Мастер спорта России международного класса» присвоены 32 спортсменам
из Архангельской области (в 2020 году – 32). 3 спортсменам Архангельской области присвоено почетное спортивное звание «заслуженный мастер спорта России» (Румянцев Александр Вадимович, Яремчук Александр Витальевич, Кузнецов Сергей Алексеевич). Почетное спортивное звание «заслуженный тренер России» присвоено 2 тренерам (Сютковская Татьяна Борисовна, Сютковский Владимир Александрович).

На территории Архангельской области проведено 6 официальных региональных мероприятий по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) 
(в 2020 году – 4). Всего нормативы на знаки отличия выполнили 
7286 участников из Архангельской области (в 2020 году – 4406): на золотой знак нормативы выполнили 3013 участников (в 2020 году – 1920), 
на серебряный – 2750 (в 2020 году – 1681), на бронзовый – 1523 (в 2020 году – 805).

Всего в тестировании приняли участие 11 221 человек (в 2020 году – 
12 343).

В 2021 году по итогам проведения конкурса на предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Архангельской области на обустройство плоскостных спортивных сооружений предоставлены субсидии в объеме 19 942,0 тыс. рублей. Обустроено 12 плоскостных спортивных сооружений в 11 муниципальных образованиях Архангельской области (городской округ «Город Архангельск», городские округа Архангельской области «Город Коряжма», «Котлас», «Мирный», Вельский, Коношский, Няндомский, Приморский, Устьянский и Шенкурский муниципальные районы и Плесецкий округ Архангельской области).

По итогам проведения конкурса на предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Архангельской области на обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом в 2021 году предоставлены субсидии из областного бюджета в объеме 10 000,0 тыс. рублей на обустройство 8 объектов в 8 муниципальных образованиях Архангельской области (городской округ Архангельской области «Город Котлас»,  Няндомский, Онежский, Холмогорский и Шенкурский муниципальные районы Архангельской области, Вилегодский и Каргопольский муниципальные округа Архангельской области, сельское поселение «Киземское» Устьянского муниципального района Архангельской области.

По итогам проведения конкурса на предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Архангельской области на капитальный ремонт крытых спортивных объектов муниципальных образований Архангельской области предоставлены субсидии в размере 18 800,0 тыс. рублей. За счет указанных средств проведены мероприятия
по капитальному ремонту 11 крытых спортивных объектов в 11 муниципальных образованиях Архангельской области (городской округ «Город Архангельск», городские округа Архангельской области «Город Коряжма», «Город Новодвинск», «Котлас», «Северодвинск», Вельский, Няндомский, Онежский, Мезенский, Приморский муниципальные районы Архангельской области, Каргопольский муниципальный округ Архангельской области).

В 2021 году состоялся конкурс на предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Архангельской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. Средства областного бюджета в размере 5000,0 тыс. рублей направлены на закупку спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных учреждений 
10 муниципальных образований Архангельской области (городской округ «Город Архангельск», городские округа Архангельской области «Город Коряжма», «Город Новодвинск», «Котлас», «Северодвинск», «Мирный», Вельский, Няндомский, и Онежский муниципальные районы Архангельской области, Каргопольский муниципальный округ Архангельской области).

В 2021 году состоялся конкурс на предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Архангельской области на поддержку муниципальных спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации. На 30 169,0 тыс. рублей, выделенных из областного бюджета, было закуплено спортивное оборудование и инвентарь для муниципальных учреждений 7 муниципальных образований Архангельской области (городской округ «Город Архангельск», городские округа Архангельской области «Город Коряжма», «Город Новодвинск», «Котлас», «Северодвинск», Вельский, Няндомский муниципальные районы Архангельской области).

В 2021 году заключены соглашения о предоставлении грантов:

по итогам конкурса по поддержке организаций, осуществляющих физкультурно-спортивную деятельность, при реализации проектов «Активное долголетие» в Архангельской области профинансировано 11 проектов на сумму 1000,0 тыс. рублей;

по итогам конкурса по поддержке муниципальных учреждений, организаций физкультурно-спортивной направленности, спортивных клубов, общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций за лучшую организацию физкультурно-спортивной работы
в Архангельской области профинансировано 18 проектов на сумму 1000,0 тыс. рублей;

по итогам конкурса среди муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области физкультурно-спортивной направленности, спортсменов, тренеров и специалистов из Архангельской области по лыжным гонкам предоставлено 33 премии спортсменам, тренерам и специалистам физической культуры и спорта, выделено 8 грантов муниципальным учреждениям муниципальных образований Архангельской области физкультурно-спортивной направленности на поддержку и развитие лыжного спорта 
на сумму 5500,0 тыс. рублей.

В 2021 году введены в эксплуатацию следующие спортивные объекты:

спортивный зал муниципального бюджетного образовательного учреждения «Илезская средняя общеобразовательная школа»;

спортивный зал государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Архангельской области «АГЛ имени М.В. Ломоносова».

Произведен ремонт объектов государственных учреждений, подведомственных министерству спорта Архангельской области.

2.  Объемы финансирования и освоения средств в рамках программы.

Для реализации мероприятий программы были предусмотрены финансовые средства в размере 1 268 719,2 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 345 376,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 884 697,7 тыс. рублей;

местных бюджетов – 38 445,1 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 200,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 1 086 977,7 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 173 679,1 тыс. рублей;

областного бюджета – 874 683,9 тыс. рублей;

местных бюджетов – 38 414,7 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 200,0 тыс. рублей.

Не израсходованы денежные средства в сумме 181 741,5 тыс. рублей:

федеральный бюджет – 171 697,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 10 013,8 тыс. рублей;

местный бюджет – 30,4 тыс. рублей;

по мероприятию пункта 2.6 «Обеспечение деятельности министерства по делам молодежи и спорту» не израсходованы денежные средства 
в размере 161,2 тыс. рублей в связи с экономией средств на командировочные расходы и регресса по страховым взносам;

по мероприятию пункта 4.1 «Строительство объекта «Спортивный зал Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Каргопольский индустриальный техникум» по адресу: г. Каргополь, ул. Семенковская, д. 79» не израсходованы денежные средства в размере 94,1 тыс. рублей в связи с возникшей экономией при осуществлении закупок товаров (работ, услуг);

по мероприятию пункта 4.3 «Строительство объекта «Многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная арена «Ледовый дворец»)
в г. Коряжма» образовался остаток денежных средств в размере 170 087,0 тыс. рублей в связи с существенным ростом цен на ценообразующие строительные материалы и оборудование. В апреле текущего года восстановлены остатки средств федеральной субсидии в размере 166,7 млн. рублей;

по мероприятию пункта 4.7 «Проектирование и строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Архангельске» не израсходованы денежные средства в размере 3000,0 тыс. рублей в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы;

по мероприятию пункта 4.10 «Строительство объекта «Спортивный зал ГБНОУ АО «АГЛ имени М.В. Ломоносова» по адресу г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 25» не израсходованы денежные средства 
в размере 4301,1 тыс. рублей в связи с невыполнением из-за погодных условий работ по благоустройству территории. Указанные работы будут выполнены в весенне-летний период 2022 года;

по мероприятию пункта 4.10.1 «Строительство здания спортивного зала муниципального бюджетного образовательного учреждения «Илезская СОШ» по адресу: 165270, Архангельская область, Устьянский район,
п. Илеза, ул. Школьная, д. 1» не израсходованы денежные средства
в размере 939,5 тыс. рублей в связи с возникшей экономией при осуществлении закупок товаров (работ, услуг);

по мероприятию пункта 4.11 «Обустройство и модернизация плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований Архангельской области» не израсходованы денежные средства в размере 2578,6 тыс. рублей. Учитывая срок осуществления закупки Плесецким муниципальным округом Архангельской области (ранее городское поселение «Обозерское» Плесецкого муниципального района Архангельской области) комплекта искусственного футбольного покрытия, работы по подготовке основания
и укладке покрытия будут выполнены в весенне-летний период 2022 года;

по мероприятию пункта 4.12 «Обустройство и модернизация объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом» не израсходованы денежные средства 
в размере 100,3 тыс. рублей в связи с возникшей экономией при осуществлении закупок товаров (работ, услуг);

по мероприятию пункта 4.16 «Приобретение комплектов спортивно-технологического оборудования для создания и модернизации физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта» 
не израсходованы денежные средства в размере 465,0 тыс. рублей в связи
с возникшей экономией при осуществлении закупок товаров (работ, услуг);

по мероприятию пункта 5.2 «Капитальный ремонт крытых спортивных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований Архангельской области», не израсходованы денежные средства в размере 14,7 тыс. рублей в связи с возникшей экономией при осуществлении закупок товаров (работ, услуг).

- Участие в реализации государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ), мероприятий федеральных проектов национальных проектов.

В 2021 году Архангельская область принимала участие в государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В рамках реализации национального проекта «Демография»:

приобретены:

два комплекта спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок для центров тестирования ВФСК ГТО на сумму 5123,7 тыс. рублей. Оборудование передано в муниципальные образования Архангельской области (Шенкурский муниципальный район Архангельской области и Каргопольский муниципальный округ Архангельской области);

спортивно-технологическое оборудование на сумму 19 957,2 тыс. рублей для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Пинежская средняя школа № 117»;

спортивное оборудование для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва на сумму 9009,8 тыс. рублей;

оказана финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в целях оказания адресной поддержки базовых видов спорта на сумму 
4512,7 тыс. рублей.

- Участие муниципальных образований Архангельской области 
в реализации подпрограммы.

В рамках реализации программы с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области заключены соглашения о предоставлении субсидий на следующие цели:

7 соглашений – на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов;

13 соглашений – на предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Архангельской области на обустройство плоскостных спортивных сооружений;

8 соглашений – на предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Архангельской области для обустройства объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой;

11 соглашений – на предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Архангельской области на капитальный ремонт крытых спортивных объектов;

10 соглашений – на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области физкультурно-спортивной направленности.

Информация об органах местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, которые по итогам отчетного года
не достигли установленных в указанных соглашениях (договорах) показателей результативности использования средств федерального
и областного бюджетов:

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значение показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Причины недостижения показателей результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое |  |  |
| Субсидия на обустройство и модернизацию плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Плесецкий муниципальный округ Архангельской области (ранее городское поселение «Обозерское») |  |  |  |  |  |
| Устройство футбольного поля в п. Обозерский | единиц | 1 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в 2021 году были выделены дополнительные средства за счет дотаций из федерального бюджета (постановление Правительства Архангельской области от 9 августа 2021 года № 410-пп). В связи с поздними сроками проведения закупочных процедур, требованиями к погодным условиям при укладке искусственных покрытий, отрицательными температурами и устойчивым снежным покровом в осенний период качественно выполнить работы по подготовке основания и укладке искусственного покрытия в 2021 году не представлялось возможным |

- Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы, утвержденного распоряжением министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области от 19 февраля 2021 года № 85-рм (далее – план реализации государственной программы).

| Пункт меро- прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выполнения меропри-ятия | Фактическое значение показателя выполнения мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения заплани-рованного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предприни- маемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9 | Медико-биологическое обеспечение спортивных сборных команд Архангельской области | министерство здраво-охранения Архангельской области | количество спортсменов, получивших медико-биологическое обеспечение спортивных сборных команд Архангельской области, человек |  | 400 |  | 62 |  | в I квартале 2021 года в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) государственное бюджетное учреждение Архангельской области (далее – ГБУ АО) «Архангельский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» в городе Архангельске был переквалифицирован в стационар, специализирующийся на лечении больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) |  |
| 4.3 | Строительство объекта «Многоцелевой физкультурно-оздорови-тельный объект (хоккейная арена» Ледовый дворец») в г. Коряжма» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | техническая готовность объекта, процентов |  | 30 |  | 24 |  | существенный рост цен на ценообразующие строительные материалы и оборудование. Цена на поставку и монтаж металлоконструкций увеличилась в 1,6 раза | подписано дополнительное соглашение об увеличении цены контракта. График работ откорректирован. Направлено обращение в Министерство спорта Российской Федерации о возврате неиспользованных средств 2021 года. Завершение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию планируется до 25 декабря 2022 года |
| 4.11 | Обустройство и модернизация плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований Архангельской области | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области |  | количество обустроенных и модернизи-рованных объектов, единиц |  | 13 |  | 12 | для реализации мероприятия в 2021 году были выделены дополнительные средства за счет дотаций из федерального бюджета (постановление Правительства Архангельской области от 9 августа 2021 года № 410-пп). В связи поздними сроками проведения закупочных процедур, требованиями к погодным условиям при укладке искусственных покрытий, отрицательными температурами и устойчивым снежным покровом в осенний период качественно выполнить работы по подготовке основания и укладке искусственного покрытия в 2021 году не представилось возможным | завершение работ по устройству поля для мини-футбола с искусственным покрытием в пос. Обозерский перенесено до 1 сентября 2022года |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
государственной программы

В 2021 году мероприятия государственной программы выполнялись 
в соответствии с планом реализации государственной программы.

В ходе выполнения мероприятий государственной программы зафиксированы следующие факторы, повлиявшие на ход ее реализации 
и достижение установленных показателей.

В 2021 году увеличилось количество проведенных на территории Архангельской области всероссийских соревнований что сказывается на имидже Архангельской области, ее туристической привлекательности. Проведение соревнований такого уровня повышает популярность данных видов спорта и увеличивает количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в Архангельской области.

Обустроено 20 спортивных площадок. Введены в эксплуатацию два крупных спортивных объекта:

спортивный зал муниципального бюджетного образовательного учреждения «Илезская средняя общеобразовательная школа» в Устьянском муниципальном районе Архангельской области;

спортивный зал государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Архангельской области «АГЛ имени М.В. Ломоносова» 
в городском округе «Город Архангельск».

Начато строительство спортивного зала государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Каргопольский индустриальный техникум» и многоцелевого физкультурно-оздоровительного объекта (хоккейная арена «Ледовый дворец») в г. Коряжма».

В 2021 году было введено в эксплуатацию и обустроено более 
20 спортивных сооружений различного типа.

Отрицательно повлияли на ход реализации программы следующие факторы.

При строительстве многоцелевого физкультурно-оздоровительного объекта (хоккейная арена «Ледовый дворец») в 2021 году произошел существенный рост цен на ценообразующие строительные материалы 
и оборудование. Цена на поставку и монтаж металлоконструкций увеличилась в 1,6 раза, что отрицательно сказалось на выполнении процента технической готовности.

В связи с ограничительными мерами ГБУ АО «Архангельский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» в городе Архангельске был переквалифицирован в стационар, специализирующийся на лечении больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), что привело к уменьшению количества спортсменов, получивших медико-биологическое обеспечение спортивных сборных команд Архангельской области.

В связи с поздними сроками проведения закупочных процедур, требованиями к погодным условиям при укладке искусственных покрытий, отрицательными температурами и устойчивым снежным покровом в осенний период качественно выполнить работы по подготовке основания и укладке искусственного покрытия в пос. Обозерский Плесецкого муниципального района Архангельской области не представлялось возможным.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы по итогам 2021 года приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, по итогам 2021 года приведены 
в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы 
в отчетном периоде (приложение № 3 к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила  89 баллов.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Номер мероп-рия-тия | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  | освоено |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | процен-тов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Обеспечение методической литературой, специализированными периодическими изданиями физкультурно-спортивных организаций. Обеспечение комплексных научных групп по вопросам физической культуры и спорта | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| 1.2. | Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации тренеров, специальной подготовки спортивных судей и контролеров-распорядителей | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | 370,6 | 370,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 170,0 | 200,6 | 200,6 | 0,0 | 0,0 | 370,6 |
| 2.1. | Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта, освещение достижений спортсменов Архангельской области на всероссийских и международных соревнованиях | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | 3 502,0 | 3 502,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 502,0 | 3 502,0 | 0,0 | 0,0 | 3 502,0 |
| 2.2. | Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области, подготовка и участие спортсменов спортивных сборных команд Архангельской области во всероссийских и международных соревнованиях | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | 101 679,9 | 101 679,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 88 041,4 | 88 041,4 | 13 638,5 | 13 638,5 | 0,0 | 0,0 | 101 679,9 |
| 2.3. | Поддержка муниципальных учреждений, организаций физкультурно-спортивной направленности, спортивных клубов, общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций за лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в Архангельской области | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | 1 100,0 | 1 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 1 100,0 |
| 2.4. | Поддержка организаций, осуществляющих физкультурно-спортивную деятельность, при реализации проектов «Активное долголетие» в Архангельской области | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | 1 100,0 | 1 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 1 100,0 |
| 2.6. | Обеспечение деятельности министерства по делам молодежи и спорту | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | 28 577,2 | 28 416,0 | 99,4 | 0,0 | 0,0 | 28 577,2 | 28 416,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 416,0 |
| 3.1. | Поддержка физкультурно-спортивных организаций, спортсменов, тренеров и руководителей физкультурно-спортивных организаций в Архангельской области, осуществляющих развитие вида спорта «лыжные гонки» | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | 5 500,0 | 5 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 500,0 |
| 3.2. | Поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации (в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография») | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | 4 512,7 | 4 512,7 | 100,0 | 4 061,4 | 4 061,4 | 451,3 | 451,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 512,7 |
| 3.3. | Поддержка муниципальных спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации (в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография») | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | 36 202,8 | 36 202,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 30 169,0 | 30 169,0 | 6 033,8 | 6 033,8 | 0,0 | 0,0 | 36 202,8 |
| 3.4. | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения государственных и муниципальных организаций спортивной подготовки Архангельской области в нормативное состояние (в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография») | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | 9 009,8 | 9 009,8 | 100,0 | 8 829,6 | 8 829,6 | 180,2 | 180,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 009,8 |
| 3.5. | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | 6 250,0 | 6 250,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 | 6 250,0 |
| 3.6. | Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями физической культуры и спорта Архангельской области | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | 585 241,4 | 585 241,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 585 241,4 | 585 241,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 583 220,3 |
| 3.7. | Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, спортивной формой спортсменов спортивных сборных команд Архангельской области, тренеров и специалистов | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| 3.8. | Субсидии государственным учреждениям физической культуры и спорта Архангельской области на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | 14 781,2 | 14 781,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 14 781,2 | 14 781,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 781,2 |
| 3.9. | Медико-биологическое обеспечение спортивных сборных команд Архангельской области | министерство здравоохранения Архангельской области | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 3.10. | Медицинская помощь участникам при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области | министерство здравоохранения Архангельской области | 4 919,1 | 4 919,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 4 919,1 | 4 919,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 919,1 |
| 4.1. | Строительство объекта «Спортивный зал ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный техникум» по адресу: г. Каргополь, ул. Семенковская, д. 79» (в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография») | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 54 385,6 | 54 291,5 | 99,8 | 53 083,4 | 53 083,4 | 1 302,2 | 1 208,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 291,5 |
| 4.3. | Строительство объекта «Многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная арена «Ледовый дворец») в г. Коряжма» (в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография») | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 199 457,7 | 29 370,7 | 14,7 | 195 468,6 | 28 783,3 | 3 989,1 | 587,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 370,7 |
| 4.7. | Проектирование и строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Архангельске | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 3 020,0 | 20,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 3 020,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 4.10. | Строительство объекта «Спортивный зал ГБНОУ АО «АГЛ имени М.В. Ломоносова» по адресу: г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 25 | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 51 516,9 | 47 215,8 | 91,7 | 39 018,6 | 35 377,4 | 12 498,3 | 11 838,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 153,3 |
| 4.10.1. | Строительство здания спортивного зала МБОУ «Илезская СОШ» по адресу: 165270, Архангельская область, Устьянский район, п. Илеза, ул. Школьная, д. 1 (в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография») | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 20 319,9 | 19 380,4 | 95,4 | 19 893,6 | 18 973,8 | 406,0 | 387,2 | 20,3 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 19 380,4 |
| 4.11. | Обустройство и модернизация плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований Архангельской области | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | 19 942,0 | 17 363,4 | 87,1 | 0,0 | 0,0 | 19 942,0 | 17 363,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 363,4 |
| 4.12. | Обустройство и модернизация объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | 12 500,0 | 12 399,7 | 99,2 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 9 919,8 | 2 500,0 | 2 479,9 | 0,0 | 0,0 | 12 399,7 |
| 4.14. | Создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения Архангельской области в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография») | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | 7 169,0 | 7 169,0 | 100,0 | 5 021,2 | 5 021,2 | 102,5 | 102,5 | 2 045,3 | 2 045,3 | 0,0 | 0,0 | 7 169,0 |
| 4.15. | Сертификация спортивных объектов государственных учреждений физической культуры и спорта Архангельской области | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | 95,0 | 95,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 |
| 4.16. | Приобретение комплектов спортивно-технологического оборудования для создания и модернизации физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | 20 614,3 | 20 149,3 | 97,7 | 20 000,0 | 19 549,0 | 408,2 | 398,9 | 206,1 | 201,4 | 0,0 | 0,0 | 20 149,3 |
| 4.17. | Возведение крытого хоккейного корта в г. Архангельске | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | 28 823,5 | 28 823,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 24 500,0 | 24 500,0 | 4 323,5 | 4 323,5 | 0,0 | 0,0 | 28 823,5 |
| 5.1. | Обследование, проектирование, получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации, ремонт зданий, сооружений и оборудования государственных учреждений физической культуры и спорта Архангельской области | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | 19 303,6 | 19 303,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 19 303,6 | 19 303,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 730,5 |
| 5.2. | Капитальный ремонт крытых спортивных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований Архангельской области | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | 23 500,0 | 23 485,3 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 18 800,0 | 18 790,0 | 4 700,0 | 4 695,3 | 0,0 | 0,0 | 23 485,3 |
| 5.3. | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для государственных учреждений физической культуры и спорта Архангельской области | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | 3 100,0 | 3 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 595,3 |
| Всего по государственной программе |  |  | 1 268 719,2 | 1 086 977,7 | 85,7 | 345 376,4 | 173 679,1 | 884 697,7 | 874 683,9 | 38 445,1 | 38 414,7 | 200,0 | 200,0 | 1 070 816,3 |

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Развитие физической культуры

и спорта в Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области

«Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» по итогам 2021 года

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое за два года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | факти-ческое за отчетный год | степень достижения показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля граждан, проживающих на территории Архангельской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни" национального проекта «Демография» | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области (далее – министерство по делам молодежи и спорту) | процентов |  |  | 42,5 | 42,6 | 100,20 | 46,6 |  |
| 2. Доля детей и молодежи Архангельской области (возраст от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | министерство по делам молодежи и спорту | процентов | 85,7 | 86,2 | 85 | 86,2 | 101,40 | 85,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. Доля граждан среднего возраста в Архангельской области (женщины: 30 – 54 года; мужчины: 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | министерство по делам молодежи и спорту | процентов | 17 | 22,6 | 28 | 24,7 | 88,20 | 35 | недостижение планового целевого показателя государственной программы обусловлено действием на территории Архангельской области ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) |
| 4. Доля граждан старшего возраста в Архангельской области (женщины: 55 – 79 лет; мужчины: 60 – 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | министерство по делам молодежи и спорту | процентов | 10,5 | 13,1 | 15 | 13,9 | 92,70 | 18,8 | недостижение планового целевого показателя государственной программы обусловлено действием на территории Архангельской области ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) |
| 5. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | министерство по делам молодежи и спорту | процентов |  |  | 87 | 61,4 | 70,60 | 92 | недостижение планового целевого показателя государственной программы обусловлено переходным периодом по возврату учреждений спорта в учреждения дополнительного образования |
| 6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения Архангельской области | министерство по делам молодежи и спорту | процентов | 14 | 14,1 | 17,1 | 15,4 | 90,10 | 18,6 | недостижение планового целевого показателя государственной программы обусловлено действием на территории Архангельской области ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Удельный вес граждан, занимающихся физической культурой и спортом, прошедших специализированное медицинское обследование, от общего количества граждан диспансерного контингента, занимающихся физической культурой и спортом | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | 82,6 | 60 | 82,7 | 82,7 | 100,00 | 82,8 |  |
| 8. Количество спортсменов Архангельской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта | министерство по делам молодежи и спорту | человек | 188 | 133 | 105 | 181 | 172,40 | 150 | успешные выступления спортсменов Архангельской области на всероссийских соревнованиях |
| 9. Уровень обеспеченности населения Архангельской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» | министерство по делам молодежи и спорту | процентов | 53,2 | 53 | 54 | 55 | 101,90 | 55 |  |
| 10. Количество введенных в эксплуатацию объектов спорта | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | единиц |  |  | 2 | 2 | 100,00 | 2 |  |
| 11. Количество отремонтированных объектов спорта | министерство по делам молодежи и спорту | единиц |  |  | 7 | 11 | 157,10 | 7 | выделение дополнительного финансирования |
| 12. Удовлетворенность населения Архангельской области качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта | министерство по делам молодежи и спорту | процентов | 61 | 59,8 | 61,1 | 61,3 | 100,33 | 61,2 |  |

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Развитие физической культуры

и спорта в Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ

о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных

из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы

Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области»,

по итогам 2021 года

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значение показателя результативности |  | Степень достижения показателя (процентов) | Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета (тыс. рублей) | Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета (тыс. рублей) | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств предоставленной из федерального бюджета субсидии (процентов) | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство по делам молодежи и спорту в Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |  |  |  |  |  |  | 25 021,2 |  |  |  |  |
| Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) | единиц | 3 | 3 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  | 8 829,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | единиц | 1 | 1 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | 4 061,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | единиц | 18 |  | 18 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  | 39 018,6 |  |  |  |  |
| Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» | единиц | 3 |  | 3 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Субсидия на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  | 268 445,6 |  |  |  |  |
| Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности | единиц | 1 |  | 1 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | х | Х |  | х |  |  | 345 376,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |

___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Развитие физической культуры

и спорта в Архангельской области»

О Ц Е Н К А

эффективности реализации государственной программы Архангельской области

«Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» за 2021 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государ-ственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10) |  |  | (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | 0,96 | 0,94 | 1 | 95,3 | - | - | - |  |
| Министерство здравоохранения Архангельской области | 0,5 | 1 | 1 | 82,5 | - | - | - |  |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 0,7 | 1 | 0,46 | 84,1 | - | - | - |  |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 92,4 | 75,4 | 89,0 |  |
| Эффективность реализации государственной программы – средняя. |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________