- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 мая 2022 г. № 234-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году 
государственной программы Архангельской области 
«Управление государственными финансами и государственным 
долгом Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства финансов Архангельской области о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 474-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 474-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2021 году высокой.

3. Министерству финансов Архангельской области продолжить:

реализацию государственной программы в 2022 году;

нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства о налогах 
и сборах, организации планирования и исполнения областного бюджета 
и оказания методической поддержки органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области по вопросам бюджетной политики;

осуществление мониторинга выполнения обязательств Архангельской области, установленных соглашениями о реструктуризации бюджетных кредитов, в том числе в отношении уровня дефицита областного бюджета 
и уровня государственного долга Архангельской области;

дальнейшую цифровую трансформацию бюджетного процесса Архангельской области, в том числе за счет повышения интеграции государственной информационной системы Архангельской области «Автоматизированная система управления бюджетным процессом Архангельской области» с иными государственными информационными системами.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

##### Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области	А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Архангельской области
от 23 мая 2022 г. № 234-рп

ОТЧЕТ 
о реализации в 2021 году государственной программы 
Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий 
государственной программы Архангельской области

В 2021 году в рамках государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 474-пп (далее – государственная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области»

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация девяти мероприятий.

В ходе реализации подпрограммы обеспечены:

нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного законодательства Российской Федерации;

организация процесса планирования областного бюджета;

организация исполнения областного бюджета и формирования бюджетной отчетности;

доступность информации о формировании и исполнении областного бюджета;

проведение оценки качества финансового менеджмента;

функционирование и развитие государственной информационной системы Архангельской области «Автоматизированная система управления бюджетным процессом Архангельской области» (далее – информационная система);

осуществление деятельности министерства финансов Архангельской области (далее – министерство финансов) как ответственного исполнителя государственной программы и главного распорядителя средств областного бюджета.

Подготовлены проекты областных законов и иных нормативных правовых (правовых) актов, в том числе:

областные законы «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 30 марта 2021 года № 394-24-ОЗ, от 28 июня 2021 года № 440-27-ОЗ, 
от 27 октября 2021 года № 467-29-ОЗ, от 22 декабря 2021 года № 519-31-ОЗ;

областные законы от 31 мая 2021 года № 419-26-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «О бюджетном процессе Архангельской области» и статью 8.1 областного закона «О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений» и от 1 ноября 2021 года № 469-29-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «О бюджетном процессе Архангельской области» и статью 3 областного закона «О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений»;

областной закон от 28 июня 2021 года № 439-27-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 2020 год»;

постановление Правительства Архангельской области от 10 сентября 2021 года № 478-пп «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов»;

постановление Правительства Архангельской области от 9 декабря 2021 года № 705-пп «Об утверждении перечня главных администраторов доходов областного бюджета, перечня главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета и порядка и сроков внесения изменений в указанные перечни»;

постановления Правительства Архангельской области о внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета» от 2 марта 2021 года 
№ 105-пп и от 22 декабря 2021 года № 752-пп;

распоряжение Правительства Архангельской области от 8 февраля 
2021 года № 28-рп «О внесении изменений в бюджетный прогноз Архангельской области на период до 2028 года»;

распоряжение Правительства Архангельской области от 4 июня 
2021 года № 228-рп «О разработке проекта областного закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

постановления министерства финансов Архангельской области 
«О внесении изменений в Указания о порядке применения целевых статей классификации расходов областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования» от 25 марта 2021 года 
№ 17-пф, от 23 июня 2021 года № 28-пф, от 15 ноября 2021 года № 40-пф, 
от 23 декабря 2021 года № 45-пф, от 28 декабря 2021 года № 50-пф;

постановления министерства финансов Архангельской области о внесении изменений в порядки, регулирующие особенности бюджетного процесса Архангельской области, от 10 февраля 2021 года № 9-пф, от 26 февраля 
2021 года № 11-пф, от 23 марта 2021 года № 15-пф, от 25 июня 2021 года 
№ 30-пф, от 30 августа 2021 года № 36-пф, от 22 ноября 2021 года № 41-пф, от 3 декабря 2021 года № 42-пф, от 28 декабря 2021 года № 49-пф.

Кроме того, постановлениями министерства финансов Архангельской области утверждались типовые формы соглашений о предоставлении 
из областного бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области и субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и некоммерческим организациям, бюджетным и автономным учреждениям, а также другие нормативные правовые акты.

Сформирован и представлен в установленный срок в Министерство финансов Российской Федерации реестр расходных обязательств Архангельской области.

Сформированы и представлены в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства Российской Федерации с использованием системы «Электронный бюджет: учет и отчетность» в сроки, установленные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 
2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», три квартальных 
и 12 месячных отчетов об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области, а также годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области за 2020 год.

Правительством Архангельской области утверждены отчеты 
об исполнении областного бюджета за I квартал, первое полугодие и девять месяцев 2021 года, осуществлено их размещение на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

Годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2020 год прошел процедуру общественных обсуждений, внешнюю проверку в контрольно-счетной палате Архангельской области и утвержден Архангельским областным Собранием депутатов.

В период формирования проекта областного бюджета на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов проведено два заседания комиссии по бюджетным проектировкам, на которых с участием представителей Правительства Архангельской области, Архангельского областного Собрания депутатов, органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, объединений профсоюзов и объединений работодателей рассмотрены все значимые вопросы формирования областного бюджета.

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации по проекту областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов проведены общественные обсуждения.

В соответствии с условиями соглашений о реструктуризации бюджетных кредитов из федерального бюджета и соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Архангельской области проекты областных законов о внесении изменений 
в областной закон об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и проект областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов были направлены на согласование (заключение) 
в Министерство финансов Российской Федерации.

Проект областного закона «Об областном бюджете на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» с необходимыми документами 
и материалами сформирован министерством финансов, одобрен Правительством Архангельской области и в установленные сроки внесен на рассмотрение 
в Архангельское областное Собрание депутатов. Проект областного закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» рассмотрен Архангельским областным Собранием депутатов в двух чтениях. Принят областной закон от 22 декабря 2021 года № 522-31-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

В целях организации работы по своевременному исполнению областного бюджета министерством финансов сформированы сводная бюджетная роспись и кассовый план областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Осуществлялось регулярное размещение на официальном сайте Правительства Архангельской области в сети «Интернет» информации 
об исполнении областного бюджета, а также информационных материалов «Бюджет для граждан». Актуальная информация о деятельности министерства финансов, ключевых этапах и событиях в рамках реализации бюджетного процесса в Архангельской области и на федеральном уровне размещалась 
в официальном сообществе министерства финансов в социальной сети «Вконтакте».

В течение года в адрес главных распорядителей средств областного бюджета и муниципальных образований Архангельской области направлялись письма методического характера по отдельным вопросам формирования 
и исполнения бюджетов.

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации проведена оценка качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов доходов областного бюджета, главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета (далее – оценка качества финансового менеджмента) за 2020 год. Отчет о результатах оценки качества финансового менеджмента представлен в Правительство Архангельской области одновременно с годовым отчетом об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год. Рейтинг качества финансового менеджмента размещен 
на официальном сайте Правительства Архангельской области в сети «Интернет».

Утвержденные областным законом об областном бюджете годовые плановые назначения областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 103,1 процента.

В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации Архангельской области в течение 2021 года были выделены дополнительные дотации из федерального бюджета, в том числе:

гранты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – в сумме 585 773,4 тыс. рублей;

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 
в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей;

на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) – в сумме 159 667,1 тыс. рублей.

Министерством финансов было обеспечено оперативное заключение соглашений о предоставлении указанных дотаций (за исключением грантов), в случае необходимости – направление дотаций на цели, установленные соглашениями и своевременное представление отчетности о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями.

В 2021 году продолжено функционирование и дальнейшее развитие информационной системы.

С использованием модулей информационной системы обеспечивалось в том числе:

формирование проектов изменений в областной бюджет на текущий финансовой год и проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;

формирование и ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана областного бюджета;

исполнение областного бюджета (с доведением бюджетных данных) 
и формирование бюджетной отчетности;

заключение соглашений о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам;

формирование реестра расходных обязательств Архангельской области;

ведение регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ и формирование государственных заданий бюджетных 
и автономных учреждений Архангельской области;

ведение реестра источников доходов областного бюджета, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования и свода реестров источников доходов местных бюджетов.

В целях дальнейшего развития информационной системы в течение 
2021 года организована работа по анализу данных и возможностей информационной системы, обеспечена доработка модулей по большинству элементов бюджетного процесса, значительно расширен электронный документооборот с использованием информационной системы, в том числе касающийся доведения через информационную систему государственных заданий до подведомственных учреждений.

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» министерством финансов осуществлялось формирование и предоставление для обработки и публикации необходимой информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – единый портал), а также согласование информации финансовых органов муниципальных образований Архангельской области.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2021 году предусмотрены финансовые средства в размере 677 036,5 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 45 732,3 тыс. рублей;

областного бюджета – 631 304,2 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 672 099,2 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 45 705,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 626 393,8 тыс. рублей.

Экономия средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, составила 4937,3 тыс. рублей, из них:

148,2 тыс. рублей – по расходам министерства финансов на содержание государственных органов и обеспечение их функций, на осуществление государственных закупок в связи с отсутствием фактической потребности;

23,3 тыс. рублей – по расходам министерства финансов на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Архангельской области 
в связи уменьшением числа получателей мер социальной поддержки 
в муниципальных образованиях Архангельской области;

4765,8 тыс. рублей – по расходам министерства финансов 
на предоставление субвенций муниципальным образованиям Архангельской области в связи с передачей межбюджетных трансфертов в местные бюджеты в объеме необходимой потребности в кассовых выплатах получателями средств местных бюджетов.

3. В 2021 году Архангельская область принимала участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение обороноспособности страны» в части предоставления бюджетам муниципальных образований Архангельской области субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
в сумме 45 201,7 тыс. рублей.

4. В рамках реализации подпрограммы с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, получающими иные межбюджетные трансферты на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Архангельской области, заключены соглашения о предоставлении указанных трансфертов.

По итогам отчетного года все получатели указанных трансфертов достигли показателей результативности использования средств областного бюджета, установленных соглашениями о предоставлении указанных трансфертов из областного бюджета.

5. Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась без нарушения плана.

Подпрограмма № 2 «Управление государственным долгом Архангельской области»

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация четырех мероприятий, предусматривающих в том числе проведение операций по управлению государственным долгом Архангельской области, осуществление государственных заимствований Архангельской области 
с учетом планируемых кассовых разрывов и своевременное обслуживание долговых обязательств.

В отчетном периоде обеспечено отсутствие просроченных платежей 
по погашению и обслуживанию государственного долга Архангельской области, а также разработаны и утверждены областным законом от 22 декабря 2021 года № 522-31-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» программы государственных внутренних 
и внешних заимствований Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и программы государственных гарантий Архангельской области в валюте Российской Федерации и иностранной валюте на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

На 1 января 2022 года государственный долг Архангельской области составил 42,6 млрд. рублей, что на 5,6 млрд. рублей ниже утвержденного верхнего предела (48,2 млрд. рублей).

В 2021 году дополнительное поступление собственных доходов областного бюджета и направление их части на погашение коммерческого долга позволило избежать роста объема государственного долга и существенно снизить относительный уровень государственного долга Архангельской области к собственным доходам. По сравнению с 2020 годом объем государственного долга сократился на 45 млн. рублей, или 0,1 процента, а его уровень 
к собственным доходам – с 77 до 57 процентов.

1 июля 2021 года был реструктуризирован до 2029 года федеральный бюджетный кредит, привлеченный в декабре 2020 года в объеме 5 млрд. рублей с первоначальным сроком погашения 1 июля 2021 года. В результате данной реструктуризации в 2021 году высвободились бюджетные средства 
в объеме 4,75 млрд. рублей, что позволило не привлекать на указанную сумму «дорогие» коммерческие кредиты и сэкономить расходы на обслуживание государственного долга.

В 2021 году бюджетный кредит на пополнение остатков средств на едином счете бюджета был привлечен в размере 5 млрд. рублей сроком на 204 дня.

Кроме того, 2 августа 2021 года Архангельской областью получен бюджетный кредит из федерального бюджета для погашения коммерческих кредитов в объеме 9,9 млрд. рублей со сроками погашения в 2025 – 2029 годах.

Данные меры поддержки со стороны Российской Федерации позволили существенно оптимизировать структуру государственного долга и расходы на его обслуживание.

В результате в структуре государственного долга доля долговых обязательств по «дорогим» коммерческим кредитам в общем объеме долговых обязательств Архангельской области по итогам 2021 года значительно сократилась и составила 35 процентов (на 21 процентный пункт ниже, чем 
за 2020 год).

На постоянном контроле находились сроки и условия выполнения обязательств по договору с Управлением Федерального казначейства 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, соглашениям
 с Министерством финансов Российской Федерации, кредитным договорам 
с банками.

По итогам 2021 года параметры государственного долга Архангельской области и расходов на его обслуживание соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации. Уровень государственного долга на 1 января 2022 года не превысил предельные значения, установленные дополнительным соглашением о реструктуризации задолженности по федеральным бюджетным кредитам, и составил 57 процентов при установленном предельном значении 68 процентов, уровень коммерческого долга – 20 процентов при установленном предельном значении 50 процентов.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2021 году были предусмотрены средства областного бюджета в размере 1 093 840,4 тыс. рублей, из них за отчетный период израсходовано 1 089 608,2 тыс. рублей.

Экономия по сравнению с уточненными плановыми назначениями 
в сумме 4232,2 тыс. рублей, образовавшаяся по итогам исполнения областного бюджета за 2021 год, связана с оперативным управлением государственным долгом Архангельской области.

Расходы на обслуживание государственного долга Архангельской области выросли по сравнению с 2020 годом всего на 39 722,1 тыс. рублей, или на 3,8 процента. Такое несущественное увеличение расходов при сохраняющемся на протяжении первых трех кварталов года высоком объеме долга обусловлено рефинансированием значительной части «дорогих» коммерческих кредитов «дешевыми» бюджетными кредитами, а также снижением стоимости обслуживания коммерческого долга.

Эффективное управление государственным долгом (использование краткосрочных казначейских кредитов, возобновляемых кредитных линий, временно свободных остатков средств областных бюджетных и автономных учреждений на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства, а также проведение работы по снижению процентных ставок) позволило оптимизировать расходы на обслуживание государственного долга Архангельской области на 970,2 млн. рублей (по сравнению с коммерческими заимствованиями).

3. В 2021 году участие в реализации государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ и мероприятий федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, 
не осуществлялось.

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета не заключались.

5. Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась без нарушения плана.

Подпрограмма № 3 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области»

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация четырех мероприятий, достигнуты следующие результаты.

Проведен анализ поступивших предложений по совершенствованию методик распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Архангельской области. Подготовлены 
и утверждены Правительством Архангельской области порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на софинансирование вопросов местного значения 
на 2022 год и методика распределения дотаций местным бюджетам 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 2021 год.

Проведен расчет дотаций, субвенций и субсидий местным бюджетам, главным распорядителем которых является министерство финансов.

Проведена оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Архангельской области в соответствии с Порядком проведения мониторинга и оценки качества организации 
и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Архангельской области, утвержденным распоряжением министерства финансов от 29 ноября 2019 года № 168-рф.

Рейтинг муниципальных образований по результатам оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Архангельской области размещен на официальном сайте Правительства Архангельской области в сети «Интернет». Наилучшим среди городских округов стал городской округ Архангельской области «Город Новодвинск», среди муниципальных районов – Няндомский муниципальный район Архангельской области.

Обеспечено своевременное перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения местных бюджетов (субвенций бюджетам муниципальных районов Архангельской области на осуществление государственных полномочий по расчету 
и предоставлению местным бюджетам городских, сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Архангельской области, субсидий на софинансирование вопросов местного значения и дотаций 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, дотации связанной с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований).

В 2021 году в целях обеспечения контроля за ситуацией с исполнением местных бюджетов и обеспечением их сбалансированности министерством финансов:

осуществлялся мониторинг исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области, контроль за соблюдением мер 
и ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, в том числе по соблюдению утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 6 июля 2020 года № 393-пп нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области;

заключены соглашения с 20 муниципальными образованиями Архангельской области об условиях предоставления из областного бюджета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Архангельской области в 2021 году;

заключены соглашения с 24 муниципальными образованиями Архангельской области о предоставлении субсидий на софинансирование вопросов местного значения в 2021 году;

выделены дополнительные дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 100 000,0 тыс. рублей.

В целом за 2021 год общий объем нецелевых видов финансовой поддержки местных бюджетов в рамках подпрограммы вырос на 238 062,5 тыс. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность местных бюджетов за 2021 год сократилась на 2175 тыс. рублей (на 7,8 процента), муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципальных образований Архангельской области – выросла на 5286 тыс. рублей, по состоянию 
на 1 января 2022 года отсутствует задолженность по заработной плате 
и мерам социальной поддержки.

Информация об исполнении местных бюджетов ежемесячно размещалась на официальном сайте Правительства Архангельской области в сети «Интернет».

В 2021 году подготовлены изменения в постановление Правительства Архангельской области от 26 декабря 2017 года № 637-пп «Об утверждении Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области, и Порядка определения и установления предельного уровня софинансирования из областного бюджета (в процентах) объема расходного обязательства муниципального района, муниципального округа и городского округа Архангельской области», направленные 
на актуализацию правил предоставления межбюджетных субсидий в связи 
с изменениями бюджетного законодательства Российской Федерации.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2021 году предусмотрены средства в размере 6 278 329,8 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 158 099,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 6 120 230,8 тыс. рублей.

За отчетный период средства израсходованы в полном объеме.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации подпрограммы «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов» государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 445 (в части предоставления бюджету городского округа Архангельской области «Мирный» дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, в сумме 158 099,0 тыс. рублей).

В 2021 году продолжило действие соглашение между Министерством финансов Российской Федерации, Правительством Архангельской области 
и муниципальным образованием «Мирный» от 13 июня 2018 года 
№ 01-01-06/06-236 о предоставлении и обеспечении эффективного использования межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджету Архангельской области для предоставления бюджету закрытого административно-территориального образования Мирный дотации на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования.

4. В рамках реализации подпрограммы с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, получающими дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов), субсидии на софинансирование вопросов местного значения и дотации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, заключены соглашения о предоставлении указанных межбюджетных трансфертов.

Информация об органах местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, которые по итогам отчетного года 
не достигли установленных в соглашениях о предоставлении субсидий 
на софинансирование вопросов местного значения показателей результативности использования средств областного бюджета, представлена в табличной форме.

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значение показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Причины недостижения показателей результативности, планируемый к возврату в областной бюджет объем средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субсидии на софинансирование вопросов местного значения |  |  |  |  |  |
| Обеспечить по итогам исполнения местного бюджета за отчетный год сокращение сложившейся по данным годового отчета об исполнении местного бюджета просроченной кредиторской задолженности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, финансируемых из консолидированного бюджета муниципального района (бюджета муниципального округа, бюджета городского округа) (при отсутствии просроченной кредиторской задолженности – недопущение ее возникновения) | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей | 7 451,6 | 13 319,2 | - | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления |
|  | Городской округ Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей | 0,0 | 327,6 | - | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления |
| Обеспечить по итогам исполнения консолидированного бюджета муниципального района (бюджета муниципального округа, бюджета городского округа) за отчетный год сокращение размера сложившейся по данным годового отчета задолженности по неналоговым платежам, администрируемым органами местного самоуправления муниципального округа, городского округа, муниципального района и входящих в него поселений (при отсутствии задолженности – недопущении ее возникновения) | Красноборский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей | 1 486,0 | 1 830,4 | - | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления |
|  | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей | 27 050,6 | 29 307,7 | - | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления |
|  | Городской округ Архангельской области «Город Новодвинск» |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей | 5 049,5 | 5 383,1 | - | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления |
|  | Городской округ Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |
|  | тыс. рублей | 7 909,2 | 9 364,2 | - | недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления |

5. Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась без нарушения плана.

Подпрограмма № 4 «Осуществление внутреннего 
государственного финансового контроля и контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг»

1. В 2021 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация четырех мероприятий. В рамках внутреннего государственного финансового контроля проведены 76 ревизий и проверок. Объем проверенных средств составил 7,4 млрд. рублей.

По результатам проведения контрольных мероприятий составлено 
76 актов. По итогам рассмотрения актов ревизий и проверок контрольно-ревизионной инспекцией Архангельской области (далее – контрольно-ревизионная инспекция) объектам финансового контроля направлено 
32 представления и 8 предписаний.

В целях соблюдения законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 2021 году проведено 22 проверки.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 33 054,1 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 32 236,1 тыс. рублей.

Не израсходовано 818,0 тыс. рублей, из них:

660,5 тыс. рублей – экономия по командировочным расходам (по причине привлечения сотрудников к невыездным контрольным мероприятиям);

118,0 тыс. рублей – экономия по начислениям на выплаты по оплате труда;

39,5 тыс. рублей – экономия по закупкам.

3. В 2021 году участие в реализации государственных программ Российской Федерации не осуществлялось.

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) 
с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета не заключались.

5. Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась без нарушения плана.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
государственной программы

1. В отчетном периоде в ходе реализации государственной программы министерством финансов обеспечено своевременное финансирование 
и реализация всех мероприятий государственной программы, а также соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Архангельской области, в результате чего:

организовано и обеспечено исполнение областного бюджета в 2021 году, все запланированные расходы своевременно обеспечены финансовыми ресурсами;

своевременно сформирован и утвержден областной бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

полностью соблюдены требования к бюджетной отчетности.

2. Значение показателя «Отношение дефицита областного бюджета 
к предельному размеру дефицита, рассчитанному в соответствии 
с соглашениями о предоставлении бюджету Архангельской области 
из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Архангельской области, заключаемыми между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Архангельской области» за 2021 год составило 41 процент, что в 2,4 раза меньше установленного предельного значения и на 26 процентных пунктов ниже значения 2020 года. Значение показателя «Отношение объема государственного долга Архангельской области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений» за 2021 год составило 57 процентов, что в 1,75 раза ниже установленного предельного значения и на 20 процентных пунктов ниже значения 2020 года.

На улучшение указанных показателей оказало влияние успешное исполнение доходной части областного бюджета в 2021 году и направление части дополнительных доходов на снижение государственного долга.

3. Доля расходов на обслуживание государственного долга за 2021 год составила 0,9 процента при предельном значении, установленном программой, не превышающем 10 процентов от общего объема расходов областного бюджета (в 2020 году указанный показатель составил 1,0 процента). Сохранение данного положительного результата обусловлено эффективным управлением государственным долгом, а также рефинансированием значительной части «дорогих» коммерческих кредитов «дешевыми» бюджетными кредитами.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы по итогам 2021 года приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы 
за 2021 год (приложение № 2 к настоящему отчету) произведена в соответствии

с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 95,2 балла. Эффективность реализации государственной программы в 2021 году признана высокой.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области 
«Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области» в 2021 году

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | процент | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного законодательства | министерство финансов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Организация процесса планирования областного бюджета | министерство финансов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Организация исполнения областного бюджета и формирования бюджетной отчетности | министерство финансов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. Обеспечение наличия и доступности информации о формировании и исполнении областного бюджета | министерство финансов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Оценка качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов доходов областного бюджета, главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета | министерство финансов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. Совершенствование и поддержка функционирования систем автоматизации бюджетного процесса | министерство финансов | 12 381,0 | 12 381,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 12 381,0 | 12 381,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 381,0 |
| 4.1. Исполнение судебных актов по искам к Архангельской области, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации | министерство финансов | 293 265,1 | 293 265,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 293 265,1 | 293 265,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 293 265,1 |
| 5.1. Обеспечение деятельности министерства финансов как ответственного исполнителя государственной программы | министерство финансов | 77 523,2 | 77 375,1 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 77 523,2 | 77 375,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 375,1 |
| 5.2. Обеспечение деятельности министерства финансов как главного администратора расходов областного бюджета | министерство финансов | 293 867,2 | 289 078,0 | 98,4 | 45 732,3 | 45 705,4 | 248 134,9 | 243 372,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 289 078,0 |
| Итого по подпрограмме |  | 677 036,5 | 672 099,2 | 99,3 | 45 732,3 | 45 705,4 | 631 304,2 | 626 393,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 672 099,2 |
| Подпрограмма № 2 «Управление государственным долгом Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Совершенствование планирования объема и структуры государственного долга Архангельской области, в том числе государственных гарантий Архангельской области | министерство финансов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Своевременное погашение долговых обязательств и исполнение обязательств по обслуживанию государственного внутреннего долга Архангельской области | министерство финансов | 1 093 840,4 | 1 089 608,2 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 1 093 840,4 | 1 089 608,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 089 608,2 |
| 2.1. Проведение операций по управлению государственным долгом Архангельской области, направленных на оптимизацию его структуры | министерство финансов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Осуществление государственных заимствований Архангельской области с учетом планируемых кассовых разрывов в условиях максимального благоприятствования | министерство финансов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме |  | 1 093 840,4 | 1 089 608,2 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 1 093 840,4 | 1 089 608,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 089 608,2 |
| Подпрограмма № 3 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Подготовка предложений по совершенствованию методик распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Архангельской области | министерство финансов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Осуществление расчетов (определение) объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Архангельской области | министерство финансов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Архангельской области | министерство финансов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. Перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области | министерство финансов | 6 278 329,8 | 6 278 329,8 | 100,0 | 158 099,0 | 158 099,0 | 6 120 230,8 | 6 120 230,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 278 329,8 |
| Итого по подпрограмме |  | 6 278 329,8 | 6 278 329,8 | 100,0 | 158 099,0 | 158 099,0 | 6 120 230,8 | 6 120 230,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 278 329,8 |
| Подпрограмма № 4 «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение ревизий и проверок правомерности использования средств областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области | контрольно-ревизионная инспекция Архангельской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. Проведение проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Архангельской области, нужд государственных бюджетных учреждений Архангельской области | контрольно-ревизионная инспекция Архангельской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Согласование заключения государственными заказчиками Архангельской области при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд Архангельской области контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | контрольно-ревизионная инспекция Архангельской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. Обеспечение деятельности контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области как ответственного исполнителя подпрограммы № 4 | контрольно-ревизионная инспекция Архангельской области | 33 054,1 | 32 236,1 | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 33 054,1 | 32 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 236,1 |
| Итого по подпрограмме |  | 33 054,1 | 32 236,1 | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 33 054,1 | 32 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 236,1 |
| Всего по государственной программе |  | 8 082 260,8 | 8 072 273,3 | 99,9 | 203 831,3 | 203 804,4 | 7 878 429,5 | 7 868 468,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 072 273,3 |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к отчету о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ 
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 
«Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области» 
по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель – министерство финансов Архангельской области.

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | фактическое за отчетный год | степень достижения показателя, процент | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области» (далее – государственная программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Представление проекта областного бюджета в Архангельское областное Собрание депутатов в сроки, предусмотренные законодательством Архангельской области | министерство финансов Архангельской области (далее – министерство финансов) | дата | 15 октября | 15 октября | 1 ноября | 1 ноября | 100 | 15 октября |  |
| 2. Отношение дефицита областного бюджета к предельному размеру дефицита, рассчитанному в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Архангельской области из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Архангельской области, заключаемыми между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Архангельской области | министерство финансов | процентов | 0,0 | 67 | не более 100 | 41 | 244 | не более 100 | дефицит областного бюджета, фактически сложившийся по итогам 2021 года, значительно меньше объема дефицита, рассчитанного в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Архангельской области из федерального бюджета бюджетных кредитов, в том числе с учетом условий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» |
| 3. Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов доходов областного бюджета, главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета | министерство финансов | баллов | 3,9 | 4,4 | не менее 4,0 | 4,3 | 108 | не менее 4,0 |  |
| 4. Средний индекс качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Архангельской области | министерство финансов | баллов | 0,62 | 0,69 | не менее 0,63 | 0,66 | 105 | не менее 0,63 |  |
| Подпрограмма № 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Утверждение правовых актов (внесение изменений в правовые акты) Правительства Архангельской области о подготовке проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, мерах по обеспечению исполнения областного бюджета, порядке предоставления и распределения субсидий на софинансирование вопросов местного значения на очередной финансовый год. Утверждение правовых актов (внесение изменений в правовые акты) министерства финансов, которыми регулируются особенности бюджетного процесса в Архангельской области | министерство финансов | да=1 нет=0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  |
| 7. Проведение публичных слушаний, общественных обсуждений по отчету об исполнении областного бюджета за отчетный год и по проекту областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период | министерство финансов | да=1 нет=0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  |
| 8. Доля главных администраторов доходов областного бюджета, главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета, в отношении которых проводится мониторинг качества финансового менеджмента, в общем количестве главных администраторов доходов областного бюджета, главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета | министерство финансов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 9. Доля главных распорядителей средств областного бюджета (участников бюджетного процесса), предоставляющих данные в процессе формирования и исполнения областного бюджета с использованием программных комплексов для формирования и исполнения областного бюджета, в общем количестве главных распорядителей средств областного бюджета | министерство финансов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 10. Доля сумм судебных актов по искам к Архангельской области, предусматривающим обращение взыскания на средства областного бюджета, исполненных в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение, в общей сумме, предусмотренной поступившими на исполнение исполнительными документами | министерство финансов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 11. Исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам | министерство финансов | процентов | 105 | 100 | не менее 100 | 103 | 103 | не менее 100 |  |
| 12. Обеспечение заявок на финансирование, представленных главными распорядителями средств областного бюджета | министерство финансов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 13. Просроченная кредиторская задолженность областного бюджета по выплате заработной платы получателями средств областного бюджета | министерство финансов | рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 |  |
| 14. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, формируемой министерством финансов Архангельской области | министерство финансов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма № 2 «Управление государственным долгом Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Отношение объема государственного долга Архангельской области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений | министерство финансов | процентов | 53 | 77 | не более 100 | 57 | 175 | не более 100 | объем государственного долга Архангельской области, фактически сложившийся по итогам 2021 года, значительно меньше предельного объема государственного долга, установленного статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, который предусмотрен в качестве индикатора государственной программы |
| 17. Доля расходов на обслуживание государственного долга Архангельской области в общем объеме расходов областного бюджета | министерство финансов | процентов | 0,78 | 0,98 | не более 10 | 0,9 | в 11,1 раза | не более 10 | объем расходов на обслуживание государственного долга Архангельской области, фактически сложившийся по итогам 2021 года, значительно меньше предельного объема указанных расходов, установленного статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации, который предусмотрен в качестве индикатора государственной программы |
| 18. Объем просроченных платежей по погашению и обслуживанию государственного долга Архангельской области | министерство финансов | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 |  |
| Подпрограмма № 3 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Критерий выравнивания финансовых возможностей поселений для городских поселений Архангельской области | министерство финансов | рублей/ чел. | - | 283,6 | 294,9 | 294,9 | 100 | 306,7 |  |
| 20. Критерий выравнивания финансовых возможностей поселений для сельских поселений Архангельской области | министерство финансов | рублей/ чел. | 187,3 | 192,9 | 200,6 | 200,6 | 100 | 208,6 |  |
| 21. Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Архангельской области | министерство финансов | коэффициент | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100 | 1,000 |  |
| 22. Сумма просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов по выплате заработной платы получателями средств местных бюджетов (по состоянию на конец года) | министерство финансов | рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 |  |
| Подпрограмма № 4 «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Объем проверенных бюджетных средств, а также средств, полученных из внебюджетных источников | контрольно-ревизионная инспекция Архангельской области (далее – контрольно-ревизионная инспекция) | млрд. рублей | 10,4 | 5,7 | не менее 6,0 | 7,4 | 123 | не менее 6,0 | фактически проверенный объем бюджетных средств, а также средств, полученных из внебюджетных источников, превышает плановый показатель на 23 процента в связи с проведением контрольно-ревизионной инспекцией внеплановых контрольных мероприятий по поручению первого заместителя Губернатора Архангельской области – руководителя администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |
| 24. Соотношение количества принятых решений по фактам бюджетных нарушений к общему количеству установленных фактов бюджетных нарушений | контрольно-ревизионная инспекция | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 25. Соотношение количества поступивших обращений о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и общего количества решений, принятых по фактам обращений | контрольно-ревизионная инспекция | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к отчету о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области»

ОЦЕНКА 
эффективности реализации государственной программы Архангельской области 
«Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области» 
за 2021 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) (гр.2×35+гр.3×55+гр.4×10) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) (гр.6×0,8+гр.7×0,2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Министерство финансов Архангельской области | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,0 | - | - | - |
| 2. Контрольно-ревизионная инспекция Архангельской области | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 99,8 | - | - | - |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 100,0 | 76,0 | 95,2 |

Эффективность реализации государственной программы – высокая.

_______________