- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 мая 2022 г. № 241-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет 
о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 466-пп:

- Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 8 октября 2013 года № 466-пп (далее – государственная программа).

- Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2021 году высокой.

- Министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области:

- продолжить реализацию государственной программы в 2022 году;

- продолжить работу по информированию граждан и работодателей 
об организации взаимодействия с органами службы занятости посредством единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России»;

- до 1 июня 2022 года организовать информирование работодателей 
в Архангельской области по вопросам государственной поддержки в 2022 году работодателей при трудоустройстве, профессиональном обучении граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан, работников организаций, находящихся под риском увольнения;

- до 31 августа 2022 года провести разъяснительную работу 
с работодателями о необходимости направления средств страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов 
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе на санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости 
в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации;

- до 31 декабря 2022 года:

а) провести информационную кампанию по присоединению к концепции Международной ассоциации социального обеспечения «Нулевой травматизм» («Vision Zero»);

б) реализовать мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности органов службы занятости, в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»;

- в течение месяца со дня вступления в силу распоряжения Правительства Российской Федерации, предусматривающего согласование изменений в подпрограмму № 6 государственной программы, разработать 
и представить на утверждение Правительству Архангельской области проект постановления Правительства Архангельской области, содержащий указанные изменения.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области принимать участие в информировании 
и привлечении работодателей к реализации дополнительных мероприятий 
по снижению напряженности на рынке труда, а также временному трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
и временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

##### Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области	А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Архангельской области 
от 24 мая 2022 г. № 241-рп

ОТЧЕТ 
о реализации в 2021 году государственной программы 
Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда»

I. Результаты реализации мероприятий 
государственной программы Архангельской области

В 2021 году в рамках государственной программы Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 466-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости 
и социальная поддержка безработных граждан»

1. Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы:

трудоустроено 22 103 человека, в том числе на условиях временной занятости в рамках мероприятий активной политики занятости 5744 человека (2020 год – 20 868 и 4609 человек соответственно);

получили информацию о положении на рынке труда в Архангельской области 58,3 тыс. человек, организовано 511 ярмарок вакансий и свободных рабочих мест (2020 год – 53,8 тыс. человек и 428 ярмарок соответственно);

получили государственные услуги по самозанятости 897 человек, в том числе финансовую поддержку при открытии собственного дела – 68 безработных граждан, перешли на самозанятость 210 человек (2020 год – 693, 61 и 111 человек соответственно);

получили государственные услуги по профессиональной ориентации, психологической поддержке 37 510 человек (2020 год – 28 421 человек);

направлены на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования 2704 безработных гражданина, 55 незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность (2020 год – 1838 безработных граждан, 52 пенсионера соответственно);

оказано содействие в переезде или переселении в другую местность для трудоустройства по направлению центра занятости 74 безработным гражданам (2020 год – 55 человек);

создано 21 рабочее место для трудоустройства молодежи, 35 рабочих мест для многодетных родителей (2020 год – 27 и 20 рабочих мест соответственно).

Получателями социальных выплат стали 9,1 тыс. безработных граждан (в среднемесячном исчислении). Стипендии в период профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили 1,6 тыс. безработных граждан, направленных на обучение до 1 июля 2021 года (граждане, направленные на профессиональное обучение после 
1 июля 2021 года, сохраняют статус безработного и получают пособие 
по безработице). Среднемесячная численность получателей пенсий, назначенных досрочно, составила 22 человека (2020 год – 17,0 тыс. человек, 1,8 тыс. человек и 26 человек соответственно).

Положительная динамика показателей реализации мероприятий содействия занятости населения связана с частичной отменой в 2021 году ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), возобновлением хозяйственной деятельности организаций, прекращением дистанционного взаимодействия 
с безработными гражданами.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2021 году предусмотрены финансовые средства в размере 1 306 739,6 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 855 264,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 451 475,6 тыс. рублей.

Израсходовано в 2021 году 1 286 416,2 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 845 843,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 440 572,7 тыс. рублей.

Не израсходовано 20 323,4 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 9 420,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 10 902,9 тыс. рублей.

Остаток неизрасходованных средств федерального бюджета:

3778,7 тыс. рублей – по социальным выплатам (признание граждан безработными с выплатой пособия по безработице носит заявительный характер);

5377,5 тыс. рублей – на мероприятия в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» в связи с неисполнением подрядчиком условий контракта;

264,3 тыс. рублей – по результатам проведения конкурсных процедур (из средств в пределах 1,5 процента на организацию осуществления переданного полномочия Российской Федерации в рамках предоставляемых областному бюджету субвенций на осуществление социальных выплат безработным гражданам).

Остаток средств областного бюджета составил 10 902,9 тыс. рублей, 
в том числе:

4364,9 тыс. рублей – на реализацию мероприятий активной политики 
в сфере занятости населения (в связи с уменьшением периода участия граждан в мероприятиях по трудоустройству на условиях временной занятости, экономией средств в результате конкурсных процедур в рамках заключенных государственных контрактов, представлением гражданами, направленными на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования, подтверждающих документов на компенсацию расходов на оплату проезда к месту обучения и обратно на суммы меньше расчетных, снижением расходов по фактически представленным работодателями документам, подтверждающим произведенные расходы работодателей на выплату компенсации по трудоустройству молодежи, многодетных родителей);

6538,0 тыс. рублей – на содержание и обеспечение деятельности министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее – министерство) и государственного казенного учреждения Архангельской области «Архангельский областной центр занятости населения» (далее – центр занятости населения) (в связи с экономией в результате конкурсных процедур, представлением документов на оплату проезда 
к месту проведения отпуска и обратно в сумме меньше запланированной, уменьшением налоговой базы для начисления налога на имущество, поступлением счетов за услуги в январе 2021 года, неисполнением подрядчиком условий контракта, связанного с текущим ремонтом отделения занятости населения по г. Архангельску центра занятости населения).

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 298 (далее – государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения»), в части реализации мероприятий активной политики занятости и социальной поддержки безработных граждан и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации.

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» Архангельская область принимала участие 
в мероприятиях, направленных на повышение эффективности службы занятости в целях внедрения единых требований к организации деятельности органов службы занятости.

В целях привлечения средств федерального бюджета между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 29 декабря 2020 года № 150-09-2021-006, и дополнительные соглашения от 15 ноября 2021 года № 150-09-2021-006/1 и от 22 декабря 
2021 года № 150-09-2021-006/2 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию мероприятий 
по повышению эффективности службы занятости в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

4. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию 
в финансировании мероприятий в рамках подпрограммы № 1 с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде с нарушением плана реализации государственной программы выполнены следующие мероприятия:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2. | Содействие гражданам в поиске подходящей работы, в том числе организация мероприятия по профилированию безработных граждан | министерство | численность трудоустроенных при содействии центра занятости населения, человек | 24000 | 22103 | территориальное и профессионально-квалификационное несоответствие спроса и предложения на рынке труда; рост числа отказов работодателей от кандидатов, направленных на заявленные вакансии, а также отказов граждан от предлагаемых вакансий. В 2021 году заявлена 57 621 вакансия, по выданным направлениям на работу получен отказ работодателя в 14 319 случаях, отказ гражданина – в 6622 случаях (в 2020 году заявлено 54 656 вакансий, получен отказ работодателя в 8092 случаях, отказ гражданина – в 3223 случаях) | профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по профессиям, востребованным на рынке труда; оказание содействия гражданам в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства; расширение контактов с работодателями по привлечению вакансий; предварительное согласование с работодателями выданных направлений на работу |
| 2.4. | Содействие трудоустройству молодежи | министерство | количество созданных или сохраненных рабочих мест для трудоустройства молодежи, единиц | 25 | 21 | недостаточное количество работодателей, обратившихся в службу занятости в целях возмещения затрат, понесенных на создание рабочих мест | взаимодействие с работодателями по вопросам организации создания рабочих мест; изменение порядка возмещения расходов работодателя |
| 4.2. | Выплата стипендии гражданам из числа признанных безработными в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению центра занятости населения, а также материальной помощи в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению центра занятости населения | министерство | численность получателей социальных выплат, тыс. человек | 2,0 | 1,6 | в соответствии с изменением в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации от 28 июня 2021 года № 219-ФЗ в период прохождения профессионального обучения по направлению органов службы занятости за безработными гражданами сохраняется право на получение пособия по безработице. В связи с этим с 1 июля 2021 года выплата стипендии безработным гражданам не производится. В 2021 году приступили к обучению 2,7 тыс. человек, из них 1,6 тыс. человек – в первом полугодии 2021 года, которым назначена стипендия, и 1,1 тыс. человек – во втором полугодии, которые продолжили получать пособие по безработице | с 2022 года мероприятие исключено из государственной программы и плана по ее реализации |

Подпрограмма № 2 «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области»

1. Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы:

обратилось за финансовым обеспечением предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 842 работодателя (2020 год – 1091 работодатель);

получили методическую и практическую помощь по внедрению системы управления профессиональными рисками пять работодателей (2020 год – восемь работодателей);

предоставлены субвенции органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные полномочия 
в сфере охраны труда;

организовано и проведено три заседания Координационного совета Архангельской области по охране труда (2020 год – три заседания);

прошли обучение по охране труда и проверке знаний в установленном порядке 11 специалистов министерства (2020 год – три специалиста министерства);

актуализировано три нормативных правовых акта Архангельской области в сфере охраны труда;

проведены мониторинг обучения по охране труда руководителей 
и специалистов в организациях Архангельской области и один круглый стол по вопросам организации работы по охране труда;

подготовлен региональный обзор Архангельской области по охране труда, основанный на рекомендациях Международной организации труда.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2021 году предусмотрены финансовые средства в размере 401 738,6 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 14 940,6 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 386 798,0 тыс. рублей.

Израсходовано в 2021 году 431 648,9 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 14 865,2 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 416 783,7 тыс. рублей.

Не израсходованы средства областного бюджета в сумме 75,4 тыс. рублей. Образование остатка средств областного бюджета, направленных 
на предоставление средств для реализации переданных полномочий в сфере охраны труда органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, связано с временной нетрудоспособностью специалиста в Пинежском муниципальном районе Архангельской области.

3. В отчетном периоде в реализации государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, мероприятий федеральных проектов национальных проектов в части реализации мероприятий подпрограммы № 2 Архангельская область участия не принимала.

4. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию 
в финансировании мероприятий в рамках подпрограммы № 2 с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде все мероприятия подпрограммы выполнены 
в полном объеме и в установленные сроки.

Подпрограмма № 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов»

1. Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы:

размещено 50 вакансий акционерного общества «Производственное объединение «Северный машиностроительный завод» в общероссийской базе вакансий «Работа в России» (2020 год – 50 вакансий),

трудоустроены на постоянную работу 48 человек из субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 20 апреля 2015 года № 696-р (далее – субъекты Российской Федерации, 
не включенные в перечень приоритетных), (2020 год – 45 человек).

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2021 году предусмотрены финансовые средства в размере 18 000,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 12 150,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 1350,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники (средства работодателя) – 4500,0 тыс. рублей.

Израсходовано в 2021 году 15 475,2 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 10 445,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 1160,6 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 3868,8 тыс. рублей.

Не израсходовано 2524,8 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 1704,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 189,4 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 631,2 тыс. рублей.

Образование остатка средств связано с недостижением показателя 
по численности трудоустроенных граждан из других субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень приоритетных. Ограничения 
по перемещению между субъектами Российской Федерации в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 2020 году, послужили причиной отсутствия работников, трудоустроенных в I квартале 2021 года. Кроме того, средства для компенсации части затрат работодателя для привлечения работников 
и предоставления им мер поддержки производится по фактически предоставленным документам, подтверждающим расходование средств.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения» в части реализации мероприятий по повышению мобильности трудовых ресурсов.

В целях привлечения средств федерального бюджета 
на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов заключено соглашение между Федеральной службой 
по труду и занятости и Правительством Архангельской области от 24 декабря 2020 года № 150-09-2020-003/1 о предоставлении из федерального бюджета бюджету Архангельской области субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в целях софинансирования региональных программ, включающих дополнительные мероприятия, направленные на повышение мобильности трудовых ресурсов, предусматривающих привлечение трудовых ресурсов в субъекты Российской Федерации, включенные в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 20 апреля 2015 года № 696-р.

4. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию 
в финансировании мероприятий в рамках подпрограммы № 5 с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде все мероприятия подпрограммы выполнены 
в полном объеме и в установленные сроки.

Подпрограмма № 6 «Оказание содействия добровольному 
переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016 – 2024 годы)»

1. Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы:

состоялось 17 заседаний комиссии по отбору участников подпрограммы № 6 (2020 год – 26 заседаний);

рассмотрено 170 заявлений соотечественников, проживающих за рубежом, желающих переселиться в Архангельскую область, по 169 заявлениям приняты положительные решения, по одному заявлению – отрицательное решение 
в связи с отсутствием вариантов для трудоустройства;

численность участников подпрограммы № 6 и членов их семей, переселившихся в Архангельскую область, составила 284 человека (2020 год – 443 человека).

Денежные выплаты и компенсации участникам подпрограммы № 6 
и членам их семей, переселившимся на постоянное место жительства 
в Архангельскую область, носят заявительный характер.

В 2021 году:

единовременная денежная выплата на потребительские нужды произведена 46 участникам подпрограммы № 6 и членам их семей, в размере 23 300 рублей;

компенсирована часть затрат на проживание 17 участникам подпрограммы № 6 и членам их семей, на прохождение медицинского освидетельствования – 3 участникам подпрограммы № 6 и членам их семей.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2021 году предусмотрены финансовые средства в размере 1 200,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 1080,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 120,0 тыс. рублей.

Израсходовано в 2021 году 1189,9 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 1070,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 119,0 тыс. рублей.

Не израсходовано 10,1 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 9,1 тыс. рублей;

областного бюджета – 1,0 тыс. рублей.

Остаток неизрасходованных средств на единовременную выплату 
на потребительские нужды связан с недостаточностью остатка на получение единовременной денежной выплаты (размер выплаты составлял 23 300 рублей).

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 345, в части реализации мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

В целях привлечения средств из федерального бюджета областному бюджету на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой № 6, заключены дополнительные соглашения от 23 декабря 2020 года 
№ 188-09-2020-018/2 и от 1 октября 2021 года № 188-09-2020-018/3 
к Соглашению между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Архангельской области о предоставлении в 2020 – 2022 годах субсидии из федерального бюджета областному бюджету на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, от 12 декабря 2019 года № 188-09-2020-018.

4. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию 
в финансировании мероприятий в рамках подпрограммы № 6 с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде не выполнены, а также выполнены с нарушением плана реализации государственной программы следующие мероприятия:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Компенсация расходов участников государственной программы и членов их семей на прохождение медицинского освидетельствования | министерство | количество получателей компенсации, человек | 5 | 3 | недостаточное количество в 2021 году участников государственной программы и членов их семей, желающих получить компенсацию расходов на прохождение медицинского освидетельствования | специалисты центра занятости населения Архангельской области проинформировали участников государственной программы о возможности получения компенсации |
| 2.1. | Компенсация расходов участников государственной программы на признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве | министерство | количество получателей компенсации, человек | 2 | 0 | отсутствие в 2021 году участников государственной программы, желающих получить компенсацию на признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве | специалисты центра занятости населения Архангельской области проинформировали участников государственной программы о возможности получения компенсации |

Подпрограмма № 7 «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости»

1. Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы:

создано 30 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов (2020 год – 27 рабочих мест);

организована сопровождаемая занятость 30 инвалидам, всем гражданам, обратившимся в службу занятости населения и признанным нуждающимися в данном сопровождении (2020 год – 21 человек);

организована сопровождаемая занятость пяти инвалидам, нуждающимся в данном сопровождении, в форме наставничества при адаптации на рабочем месте (2020 год – четыре гражданина);

заключены договоры на возмещение расходов работодателя 
по сохранению 12 рабочих мест для инвалидов на специализированных предприятиях (2020 год – 40 рабочих мест);

прошли обучение 25 специалистов центра занятости населения 
по вопросам организации работы с инвалидами, в том числе по организации сопровождаемой занятости (2020 год – 39 специалистов).

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2021 году предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 3559,2 тыс. рублей, 
за отчетный период израсходовано 2383,8 тыс. рублей.

Не израсходовано 1175,4 тыс. рублей. Остаток средств связан 
с фактически предоставленными работодателями документами на выплату компенсации расходов работодателя по сохранению рабочих мест.

В соответствии с пунктом 14 Порядка формирования перечня налоговых расходов Архангельской области и осуществления оценки налоговых расходов Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 31 декабря 2019 года № 784-пп, кураторами налоговых расходов Архангельской области проведена оценка эффективности налогового расхода в двух организациях, численность работающих инвалидов в которых составляет не менее 50 процентов от общей численности работающих (численность плательщиков налогов, воспользовавшихся правом на получение налоговых льгот, – четыре человека).

Информация о результатах оценки эффективности 
налоговых расходов Архангельской области

| Наименование налоговой льготы, освобождения и иной преференции | Показатель применения налоговой льготы, освобождения и иной преференции | Финансовая оценка результата (тыс. рублей) |  |  |  | Результат оценки эффективности налогового расхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | установленное значение |  | фактическое значение |  |  |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2020 год | 2021 год |  |
| Освобождение от уплаты транспортного налога организаций, в которых численность работающих инвалидов составляет не менее 50 процентов от общей численности работающих, в отношении транспортных средств в количестве, не превышающем среднесписочную численность инвалидов | сумма льгот по транспортному налогу организаций | 19,0 | 19,0 | 23,0 (предварительная оценка) окончательные итоги – до 1 июня 2022 года, уточненные данные – до 20 августа 2022 года | информация о предварительной оценке показателя – до 1 июня 2022 года | оценка совокупного бюджетного эффекта не требуется в связи с тем, что указанные налоговые расходы относятся к социальным льготам, установленным для отдельных социально незащищенных групп населения. Результат оценки эффективности налогового расхода является положительным, так как имеет социальный эффект |

3. В отчетном периоде в реализации государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, мероприятий федеральных проектов национальных проектов в части реализации мероприятий подпрограммы № 7 Архангельская область участия не принимала.

4. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию 
в финансировании мероприятий в рамках подпрограммы № 7 с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде выполнено с нарушением плана реализации государственной программы следующее мероприятие:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Организация сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве | министерство | доля трудоустроенных инвалидов из числа выпускников в общей численности инвалидов из числа выпускников, процентов | 75 | 53,8 | низкая мотивация к поиску работы выпускников из числа инвалидов (более 50 процентов инвалидов из числа обратившихся в службу занятости населения за содействием в поиске работы снимаются с учета по причинам неявки или отказа от услуг), невозможность трудоустройства по причине состояния здоровья, желание выпускников продолжить профессиональное обучение (в 2021 году завершили профессиональное обучение 52 выпускника, из них продолжили профессиональное обучение 3 человека, нуждались в трудоустройстве 49 человек, трудоустроены 28 человек) | адресная работа с выпускниками, имеющими инвалидность; информирование инвалидов из числа выпускников об услугах службы занятости; стимулирование работодателей путем компенсации затрат на сопровождение инвалидов; привлечение инвалидов к участию в чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс» |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
государственной программы

В 2021 году государственная программа выполнялась в соответствии 
с планом реализации государственной программы, утвержденным распоряжением министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области от 28 января 2021 года № 21-р. Государственная программа и отчеты о ее реализации размещены на официальном сайте Правительства Архангельской области и сайте министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Существенное влияние на ход реализации мероприятий государственной программы в 2021 году оказывало восстановление экономики после отмены мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), реализация мероприятий активной политики занятости населения и комплекса мер, направленных на восстановление численности занятого населения, открытие временных, сезонных и общественных рабочих мест в весенне-осенний период. По итогам реализации государственной программы установлено, что значительное количество показателей мероприятий государственной программы превышают показатели мероприятий по отношению к 2020 году.

Вместе с тем часть организаций не смогла полностью восстановить предшествующий началу распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) уровень хозяйственной деятельности, в том числе по численности сотрудников, открытию новых рабочих мест. В связи с этим отмечено невыполнение ряда мероприятий и недостижение целевых показателей:

по среднегодовому уровню регистрируемой безработицы;

по численности и уровню трудоустройства граждан, в том числе выпускников образовательных организаций;

по созданию рабочих мест для молодежи.

Положительное влияние на ход реализации программы в 2021 году оказали следующие факторы:

реализация мероприятий активной политики занятости, в том числе содействие началу осуществления предпринимательской деятельности, оказание услуг в переезде безработным гражданам и членам их семей 
в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению центра занятости населения, информирование граждан и работодателей 
о ситуации на рынке труда Архангельской области, организация ярмарок вакансий, психологическая поддержка и социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, позволили снизить численность безработных граждан за год в 2,5 раза (с 22,3 тыс. человек до 8,8 тыс. человек к концу 2021 года), уровень безработицы сократился с 4,3 процента до 1,7 процента. При этом достичь среднегодового уровня безработицы на отметке 2 процента не удалось по причине высокого среднемесячного уровня безработицы 
в I квартале 2022 года (4 процента);

оказание услуг по профессиональной ориентации и организация профессионального обучения, дополнительного профессионального образования граждан позволили повысить конкурентоспособность безработных граждан на рынке труда, удовлетворить кадровую потребность работодателей 
в трудовых ресурсах;

реализация межведомственного комплекса мероприятий, направленных на восстановление численности занятого населения Архангельской области, по результатам которого общее количество участников мероприятий государственной программы составило 29 935 человек, обеспечена занятость 18 709 человек;

привлечение соотечественников, изъявивших желание переехать 
на постоянное место жительства в Архангельскую область, способствует улучшению демографической ситуации и увеличению трудового потенциала области.

В 2022 году в целях обеспечения выполнения мероприятий государственной программы министерством будет продолжена работа:

по расширению контактов с работодателями, проведению разъяснительной и информационной работы по вопросам организации временных работ, в том числе для несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время, созданию рабочих мест для категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также по вопросам привлечения вакансий и размещения их в федеральную государственную информационную систему Единая цифровая платформа «Работа в России» (далее – ЕЦП «Работа в России»);

по внесению изменений в нормативные правовые акты Архангельской области в целях увеличения привлекательности для работодателей участия 
в мероприятиях по созданию рабочих мест для молодежи;

по реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Архангельской области;

по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, в том числе работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения;

по привлечению соотечественников, проживающих за рубежом, желающих переселиться в Архангельскую область, к участию в мероприятиях государственной программы.

Кроме того, участие органов службы занятости Архангельской области в федеральном проекте «Содействие занятости» национального проекта «Демография» позволит осуществить модернизацию двух отделений занятости в целях обеспечения доступности, удобства, многоканальности получения услуг, внедрения единых требований к организации деятельности органов службы занятости. Реализация мероприятий по модернизации 
во флагманском и пилотных центрах занятости, связанная с внедрением цифровых сервисов, комфортных зон ожидания клиентов, фирменного стиля работников, обеспечит формирование положительного имиджа центра занятости населения и решения задач сближения уровней общего 
и регистрируемого уровня безработицы и привлечения граждан к поиску работы посредством обращения в органы службы занятости.

Начиная с 2022 года служба занятости организует взаимодействие 
с гражданами и работодателями посредством ЕЦП «Работа в России», которая создана в целях автоматизации процесса поиска работы и получения государственных услуг, уменьшения количества документов, представляемых гражданами и работодателями на бумажных носителях, ускорения периода поиска работодателем необходимых работников.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы по итогам 2021 года приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных 
из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы по итогам 2021 года, приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 3 к настоящему отчету) проведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области 
от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 91 балл.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | процент | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Информационное обеспечение политики занятости, включая проведение информационных мероприятий и информирование граждан и работодателей, обратившихся в государственное учреждение занятости населения Архангельской области (далее – центр занятости населения) за информацией о положении на рынке труда в Архангельской области, и организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | министерство | 907,6 | 500,7 | 55,2 | 0,0 | 0,0 | 907,6 | 500,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 500,7 |  |
| 1.2. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, работодателям в подборе необходимых работников, в том числе организация мероприятия по профилированию безработных граждан | министерство | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.3. Организация оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации | министерство | 4 951,5 | 4 911,2 | 99,2 | 0,0 | 0,0 | 4 951,5 | 4 911,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 4 911,2 |  |
| 1.4. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | министерство | 4 978,0 | 4 558,1 | 91,6 | 0,0 | 0,0 | 4 978,0 | 4 558,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 4 558,1 |  |
| 1.5. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | министерство | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.6. Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, в том числе оказание единовременной финансовой помощи при открытии собственного дела, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход | министерство | 8 300,4 | 8 120,3 | 97,8 | 0,0 | 0,0 | 8 300,4 | 8 120,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 8 120,3 |  |
| 2.1. Мониторинг численности незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве на специально оборудованные (оснащенные) рабочие места | министерство | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.3. Содействие трудоустройству незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов | министерство | 1 530,0 | 1 524,5 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 1 530,0 | 1 524,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 524,5 |  |
| 2.4. Содействие трудоустройству молодежи | министерство | 500,0 | 172,9 | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 172,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 172,9 |  |
| 3.1. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, психологической поддержки безработных граждан, в том числе длительно не работавших | министерство | 330,0 | 253,8 | 76,9 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 253,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 253,8 |  |
| 3.2. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности; незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | министерство | 38 315,0 | 35 508,9 | 92,7 | 0,0 | 0,00 | 38 315,0 | 35 508,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 35 508,9 |  |
| 4.1. Выплата пособий по безработице гражданам, зарегистрированным в центре занятости населения в качестве безработных, в том числе выплата материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие в связи с истечением установленного периода его выплаты | министерство | 803 026,5 | 799 926,6 | 99,6 | 803 026,5 | 799 926,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 799 926,6 |  |
| 4.2. Выплата стипендии гражданам из числа признанных безработными в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению центра занятости населения, а также материальной помощи в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению центра занятости населения | министерство | 15 467,5 | 15 447,3 | 99,9 | 15 467,5 | 15 447,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 15 447,3 |  |
| 4.3. Возмещение затрат Пенсионному фонду Российской Федерации за выплаченные пенсии, назначенные по предложениям центра занятости населения на период до наступления возраста, дающего право на установление страховой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой страховой пенсии по старости | министерство | 5 670,0 | 5 011,4 | 88,4 | 5 670,0 | 5 011,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 5 011,4 |  |
| 5.1. Формирование банка свободных рабочих мест, в том числе межтерриториального, а также передача данных на информационный портал «Работа в России» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | министерство | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5.2. Организация содействия безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению центра занятости населения | министерство | 778,1 | 675,3 | 86,8 | 0,0 | 0,0 | 778,1 | 675,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 675,3 |  |
| 6.1. Обеспечение деятельности центра занятости населения, предоставляющего услуги в области содействия занятости населения, в том числе мероприятия, направленные на повышение эффективности службы занятости в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» | министерство | 304 666,1 | 294 030,5 | 96,5 | 30 076,4 | 24 698,9 | 274 589,7 | 269 331,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 294 030,5 |  |
| 6.2. Обеспечение деятельности министерства труда, занятости и социального развития, а также исполнение функций и полномочий как ответственного исполнителя государственной программы | министерство | 117 318,9 | 115 774,7 | 98,7 | 1 023,6 | 759,3 | 116 295,3 | 115 015,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 115 774,7 |  |
| Итого по подпрограмме |  | 1 306 739,6 | 1 286 416,2 | 98,4 | 855 264,0 | 845 843,5 | 451 475,6 | 440 572,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 286 416,2 |  |
| Подпрограмма № 2 «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Обеспечение финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе для проведения специальной оценки условий труда | министерство | 386 798,0 | 416 783,7 | 107,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 386 798,0 |  | 416 783,7 |  | 416 783,7 |  |
| 1.2. Оказание практической и методической помощи работодателям в Архангельской области по внедрению системы управления профессиональными рисками | министерство | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.1. Предоставление средств областного бюджета для реализации переданных полномочий в сфере охраны труда органами местного самоуправления | министерство | 14 940,6 | 14 865,2 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 14 940,6 | 14 865,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 14 865,2 |  |
| 2.2. Обеспечение организации работы Координационного совета Архангельской области по охране труда | министерство | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.1. Проведение обучения по охране труда и проверки знаний специалистов министерства труда, занятости и социального развития в установленном порядке | министерство | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.2. Проведение мониторинга обучения по охране труда руководителей и специалистов, других категорий работающих в организациях, расположенных на территории Архангельской области | министерство | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4.1. Проведение круглых столов по вопросам организации работы по охране труда, участие в проведении обучения по охране труда руководителей и специалистов | министерство | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5.1. Актуализация правовых актов Архангельской области в сфере охраны труда | министерство | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 6.1. Разработка регионального обзора Архангельской области по охране труда, основанного на рекомендациях Международной организации труда | министерство | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 6.2. Проведение обмена опытом работы с выездом в органы по труду субъектов Российской Федерации | министерство | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 7.1. Оказание практической и методической помощи работодателям в Архангельской области по внедрению программ «нулевого травматизма» | министерство | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 8.1. Организация и проведение смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях Архангельской области | министерство | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме |  | 401 738,6 | 431 648,9 | 107,4 | 0,0 | 0,0 | 14 940,6 | 14 865,2 | 0,0 | 0,0 | 386 798,0 |  | 416 783,7 |  | 431 648,9 |  |
| Подпрограмма № 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015 – 2023 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация информирования граждан, проживающих в субъектах Российской Федерации, не включенных в перечень приоритетных, в том числе с использованием информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» | министерство | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.2. Отбор работодателей, планирующих привлечение трудовых ресурсов из субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень приоритетных | министерство | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.3. Обеспечение перечисления средств финансовой поддержки работодателям, привлекающим трудовые ресурсы из субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень приоритетных, в соответствии с сертификатом | министерство | 18 000,0 | 15 475,2 | 86,0 | 12 150,0 | 10 445,8 | 1 350,0 | 1 160,6 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 |  | 3 868,8 |  | 15 475,2 |  |
| Итого по подпрограмме |  | 18 000,0 | 15 475,2 | 86,0 | 12 150,0 | 10 445,8 | 1 350,0 | 1 160,6 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 |  | 3 868,8 |  | 15 475,2 |  |
| Подпрограмма № 6 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016 – 2024 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Компенсация части затрат на проживание участников Государственной программы и членов их семей | министерство | 102,0 | 102,0 | 100,0 | 91,8 | 91,8 | 10,2 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 102,0 |  |
| 1.2. Компенсация расходов участников Государственной программы и членов их семей на прохождение медицинского освидетельствования | министерство | 16,1 | 16,1 | 100,0 | 14,5 | 14,5 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 16,1 |  |
| 1.3. Предоставление единовременной выплаты на потребительские нужды | министерство | 1 081,9 | 1 071,8 | 99,1 | 973,7 | 964,6 | 108,2 | 107,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 071,8 |  |
| 2.1 Компенсация расходов участников Государственной программы на признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме |  | 1 200,0 | 1 189,9 | 99,2 | 1 080,0 | 1 070,9 | 120,0 | 119,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 189,9 |  |
| Подпрограмма № 7 «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости (2018 – 2024 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве | министерство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на созданные (оснащенные) для них рабочие места | министерство | 1 850,0 | 1 849,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 850,0 | 1 849,1 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 849,1 |
| 1.3. Обеспечение возмещения затрат работодателей по оплате труда инвалидов | министерство | 1 539,0 | 446,2 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 1 539,0 | 446,2 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 446,2 |
| 1.4. Организация обучения специалистов центра занятости населения особенностям организации работы с инвалидами, в том числе по организации сопровождаемой занятости | министерство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.5. Организация сопровождаемой занятости | министерство | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.6. Организация наставничества при адаптации инвалида на рабочем месте | министерство | 147,2 | 88,5 | 60,1 | 0,0 | 0,0 | 147,2 | 88,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 88,5 |
| Итого по подпрограмме |  | 3 559,2 | 2 383,8 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 3 559,2 | 2 383,8 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 383,8 |
| Всего по государственной программе |  | 1 731 237,4 | 1 737 114,0 | 100,3 | 868 494,0 | 857 360,2 | 471 445,4 | 459 101,3 | 0,0 | 0,0 |  | 391 298,0 |  | 420 652,5 |  | 1 737 114,0 |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к отчету о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда»

- СВЕДЕНИЯ 
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 
«Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда» 
по итогам 2021 года

- Ответственный исполнитель – министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее – министерство).

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | фактическое за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, процент | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) | министерство | процентов | 6,2 | 7,3 | 6,9 | 6,6 | 104,5 | 6,8 |  |
| 2. Уровень регистрируемой безработицы (в среднегодовом исчислении) | министерство | процентов | 1,6 | 3,4 | 2 | 2,5 | 80,0 | 1,7 | высокий среднемесячный уровень безработицы в I квартале 2021 года (4%). В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), число граждан, получивших статус безработного в 2020 году, увеличилось в два раза по сравнению с 2019 годом. Указанные граждане продолжали состоять на учете в качестве безработных в службе занятости в I квартале 2021 года |
| 3. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников | министерство | процентов | 31,3 | 32,5 | 32 | 30,3 | 105,6 | 31,5 |  |
| 4. Численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Архангельскую область и поставленных на учет в Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области | министерство | человек | 611 | 443 | 100 | 284 | 284,0 | 100 | желание граждан принять участие в программе добровольного переселения в Архангельскую область; изменение критериев отбора участников с середины 2021 года и снижение целевого показателя с 300 до 100 |
| 8. Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта | министерство | человек | не реализовывался | не реализовывался | 1 | 1 | 100,0 | 1 |  |
| Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы | министерство | процентов | 56,1 | 35,2 | 57,4 | 51,5 | 89,7 | 55 | территориальное и профессионально-квалификационное несоответствие спроса и предложения на рынке труда; рост числа отказов работодателей от кандидатов, направленных на заявленные вакансии, а также отказов граждан от предлагаемых вакансий. В 2021 году заявлена 57 621 вакансия, по выданным направлениям на работу получен отказ работодателя в 14 319 случаях, отказ гражданина – в 6622 случаях (в 2020 году заявлено 54 656 вакансий, получен отказ работодателя в 8092 случаях, отказ гражданина – в 3223 случаях) |
| 10. Удельный вес безработных граждан в возрасте 16 – 29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16 – 29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости | министерство | процентов | 3,9 | 0,3 | 3,8 | 2,2 | 172,7 | 3,8 | по окончании периода выплаты пособия по безработице (от 3 до 6 месяцев) молодежь в возрасте 16 – 29 лет не заинтересована в длительном состоянии на учете и, как правило, отказывается от услуг службы занятости (около 10%) или снимается с учета по причине длительной (более месяца) неявки на перерегистрацию (около 40%) |
| 12. Удельный вес безработных граждан, переехавших (переселившихся) в другую местность с целью трудоустройства, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости населения | министерство | процентов | 0,3 | 0,12 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 0,3 |  |
| 13. Доля безработных граждан, получающих пособие по безработице, от общего числа безработных граждан | министерство | процентов | 75,2 | 91,9 | 75 | 72,6 | 96,80 | 75 |  |
| 16. Доля трудоустроенных выпускников образовательных организаций в общей численности выпускников, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы | министерство | процентов | 31,9 | 18,8 | 42 | 25,6 | 61,0 | 42 | нежелание работодателей нанимать работников, не имеющих профессионального образования или опыта работы |
| 17. Доля открывших собственное дело в общей численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | министерство | единиц | 0,5 | 0,24 | 0,5 | 0,8 | 160,0 | 0,5 | увеличение количества безработных, желающих открыть собственное дело. Получили государственную услугу по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности в 2021 году 897 человек (2020 год – 693 человека) |
| 18. Удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой и качеством государственных услуг в области содействия занятости населения | министерство | человек | 88,2 | 91,3 | 88 | 87,8 | 99,80 | 88 |  |
| 25. Занятые в возрасте 15 лет и старше (к концу 2021 года) | министерство | процентов | 502,3 | 484,6 | 502,3 | 494,1 | 98,4 | не установлен |  |
| Подпрограмма № 2 «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | министерство | человек | 15 | 26 | 16 | 8 | 200,0 | 16 | реализация мероприятий по улучшению условий и охране труда |
| 27. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более | министерство | человек | 465 | 415 | 440 | 359 | 122,6 | 430 | реализация мероприятий по улучшению условий и охране труда |
| 28. Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на одного пострадавшего | министерство | дней | 53,4 | 57,2 | 57 | 60,2 | 94,7 | 56,5 | увеличение доли несчастных случаев с тяжелым исходом |
| 29. Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров (по данным Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области) | министерство | человек | 32 | 23 | 33 | 72 | 45,8 | 32 | усиление контроля за качеством проведения медицинских осмотров |
| 30. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | министерство | единиц | 54876 | 42771 | 42000 | 37467 | 89,2 | 42500 | введение ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и невозможность лабораториям выезжать с замерами в организации |
| 31. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | министерство | процентов | 81,8 | 96,6 | 97,0 | 92,2 | 95,1 | 97,5 |  |
| 32. Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | министерство | единиц | 36246 | 34034 | 7500 | 19124 | 255,0 | 11250 | реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда |
| 33. Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | министерство | человек | 83874 | 105212 | 105000 | 102221 | 97,4 | 104500 |  |
| Подпрограмма № 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Численность работников, привлеченных работодателями из субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень приоритетных | министерство | процентов | 50 | 45 | 50 | 48 | 96,0 | 50 |  |
| 35. Доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец отчетного периода, в общей численности работников, привлеченных работодателями из субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень приоритетных | министерство | процентов | 98 | 93,3 | 90 | 89,56 | 99,5 | 90 |  |
| 36. Доля работников, привлеченных работодателями – участниками региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в отчетном периоде, в общей численности работников, предусмотренной в соглашении | министерство | процентов | 100 | 90 | 78 | 96 | 123,1 | 78 | показатель по численности привлеченных работников выполнен на 96% |
| Подпрограмма № 6 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. Численность участников Государственной программы и членов их семей трудоспособного возраста, прибывших в Архангельскую область и поставленных на учет в УМВД России по Архангельской области | министерство | единиц | 544 | 411 | 80 | 243 | 300,00 | 80 | желание граждан принять участие в программе добровольного переселения в Архангельскую область; изменение критериев отбора участников со второго полугодия 2021 года и снижение целевого показателя с 300 до 100 в соответствии с соглашением |
| 40. Доля занятых участников Государственной программы и членов их семей трудоспособного возраста, в том числе работающих по найму, осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, от общего числа участников Государственной программы и членов их семей трудоспособного возраста | министерство | человек |  |  | 80 | 91 | 113,80 | 80 |  |
| Подпрограмма № 7 «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. Доля трудоустроенных инвалидов из числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы | министерство | единиц | 21 | 16,9 | 17,5 | 24,2 | 138,30 | 18 | увеличение количества заявленных квотируемых вакантных рабочих мест для инвалидов с 843 единиц в 2020 году до 936 в 2021 году |
| 42. Количество созданных (оснащенных) специальных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста | министерство | человек | 28 | 27 | 30 | 30 | 100,00 | 30 |  |
| 43. Численность инвалидов, трудоустроенных и (или) сохранивших рабочие места | министерство | процентов | 40 | 40 | 10 | 12 | 120,00 | 40 |  |
| 45. Численность инвалидов, которым организовано наставничество при адаптации на рабочем месте | министерство | человек | 4 | 4 | 4 | 5 | 125,00 | 4 | обеспечение нуждаемости инвалидов в наставничестве |
| 48. Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста | министерство | процентов | 22,6 | 22,3 | 22,5 | 21,94 | 97,50 | 22,6 |  |
| 49. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения высшего образования | министерство | процентов | 15,4 | 23,8 | 24 | 50 | 208,30 | 24 | персонифицированный учет, карьерное сопровождение, информирование об услугах, предоставляемых службой занятости для выпускников из числа инвалидов, предоставление услуг по содействию трудоустройству, индивидуальная работа с выпускниками |
| 50. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения среднего профессионального образования | министерство | процентов | 24,3 | 22,7 | 23 | 38,6 | 167,80 | 23,5 |  |
| 51. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения высшего образования | министерство | процентов | 15,4 | 28,6 | 29 | 75 | 258,60 | 29,5 |  |
| 52. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения среднего профессионального образования | министерство | процентов | 37,8 | 27,3 | 28 | 50 | 178,60 | 29 |  |
| 53. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения высшего образования | министерство | процентов | 15,4 | 28,6 | 29 | 75 | 258,60 | 29 |  |
| 54. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения среднего профессионального образования | министерство | процентов | 37,8 | 27,3 | 28 | 50 | 178,60 | 28 |  |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к отчету о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда»

- СВЕДЕНИЯ 
о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда» по итогам 2021 года

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значение показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процент | Объем субсидии предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей | Расчетный объем субсидии планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленных из федерального бюджета, процент | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое |  |  |  |  |  |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию мероприятий по повышению эффективности службы занятости в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации | единиц | 1 | 1 | 100,0 | 14 222,5 | 0 | 0 |  |
| Субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в целях софинансирования региональных программ, включающих дополнительные мероприятия, направленные на повышение мобильности трудовых ресурсов, предусматривающих привлечение трудовых ресурсов в субъекты Российской Федерации, включенных в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2015 года № 696-р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля привлеченных работников, принятых на работу работодателями – участниками региональных программ, в отчетном периоде, в общей численности работников, предусмотренной соглашением | процентов | 78 | 96 | 123,1 | - | - | - | - |
| 2. Доля привлеченных работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность, на конец отчетного периода, в общей численности работников, привлеченных работодателями в рамках соглашения | процентов | 90 | 89,6 | 99,56 | 10 445,8 | 2,3 | 0,02 | из 48 трудоустроенных граждан 5 человек были призваны на службу в Вооруженные силы Российской Федерации |
| Субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Численность участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей, переселившихся в Архангельскую область | человек | 100 | 284 | 284,0 | 1 070,9 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 25 739,2 | 2,3 | 0,009 |  |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к отчету о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда»

- ОЦЕНКА 
эффективности реализации государственной программы Архангельской области 
«Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда» за 2021 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (гр.2×35+гр.3×55+гр.4×10) |  |  | (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 0,85 | 0,96 | 0,99 | 92,5 | - | - | - |  |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 92,5 | 84,9 | 91,0 |  |

Эффективность реализации государственной программы – высокая.

_______________