- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 мая 2022 г. № 251-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году
государственной программы Архангельской области
«Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет о реализации 
в 2021 году государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548-пп:

- Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548-пп (далее  государственная программа).

- Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2021 году высокой.

3.  Департаменту пресс-службы и информации администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в 2022 году обеспечить своевременное представление общедоступной информации 
о деятельности исполнительных органов государственной власти Архангельской области посредством внедрения и развития основных механизмов (инструментов) открытости их деятельности.

4.  Департаменту по внутренней политике и местному самоуправлению администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области:

#### 1)  разработать и представить для рассмотрения Правительству Архангельской области проект распоряжения Правительства Архангельской области, предусматривающего утверждение плана мероприятий по реализации в Архангельской области в 2022 – 2025 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года;

#### 2)  оказать содействие органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в участии во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».

5. Департаменту проектной деятельности администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области совместно с государственным автономным учреждением Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» обеспечить разработку сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о реализации национальных проектов на территории Архангельской области.

6.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора

Архангельской области –

председатель Правительства

Архангельской области                                                                А.В. Алсуфьев

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Архангельской области от 26 мая 2022 г. № 251-рп |
| --- | --- |

О Т Ч Е Т

о реализации в 2021 году государственной программы

Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий государственной

программы Архангельской области

В 2021 году в рамках государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 10 октября 2019 года № 548-пп (далее – государственная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Развитие кадрового потенциала государственных и муниципальных органов власти Архангельской области»

1.  В рамках подпрограммы осуществлялась реализация восьми мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты.

В соответствии с государственным контрактом проведено 13 запланированных курсов повышения квалификации лиц, замещающих государственные должности Архангельской области и должности государственных гражданских служащих Архангельской области. Обучение прошли 316 человек (по плану – 307 человек). Тематика курсов определялась 
в соответствии с перечнем приоритетных направлений дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации, ежегодно формируемым Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации по согласованию 
с Администрацией Президента Российской Федерации. Государственным служащим, принявшим участие в обучении, выданы удостоверения о повышении квалификации установленного образца (с занесением в федеральный реестр).

Организовано и проведено восемь курсов повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности муниципальных образований Архангельской области и должности муниципальной службы муниципальных образований Архангельской области. Обучение прошли 250 человек 
(по плану – 240 человек). Все слушатели сдали итоговые тесты и получили удостоверения о повышении квалификации по направлению «Государственное и муниципальное управление» установленного образца.

На курсе повышения квалификации для участников резерва управленческих кадров Архангельской области, в том числе молодежного кадрового резерва Архангельской области, обучение прошел 31 человек (по плану – 30 человек).

Организованы и проведены четыре тренинга и тестирования кандидатов на включение в резерв управленческих кадров Архангельской области, в том числе в молодежный кадровый резерв Архангельской области, и участников указанных резервов, в которых приняли участие 52 человека (по плану –  50 человек).

Проведен межведомственный образовательный семинар для руководителей исполнительных органов государственной власти Архангельской области «Развитие государственной гражданской службы. Эффективный руководитель. Модуль 2» с привлечением федеральных экспертов. На семинаре обучался 
21 человек (руководители исполнительных органов государственной власти Архангельской области, контрольно-счетной палаты Архангельской области, Архангельского областного Собрания депутатов).

Организовано обучение в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров, которое прошли 22 человека (по плану – 22 человека). Проведена информационная кампания по набору на новый учебный год.

Обеспечивалась деятельность государственного казенного учреждения Архангельской области «Архангельский региональный ресурсный центр».

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы № 1 в отчетном периоде предусмотрены финансовые средства в размере 13 887,9 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 990,3 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 12 897,6 тыс. рублей.

Израсходовано 13 883,0 тыс. рублей. Не израсходовано из доведенных объемов финансирования 4,9 тыс. рублей (остаток средств по страховым взносам).

3.  Архангельская область принимала участие в реализации подпрограммы № 7 «Управленческие кадры» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 года № 316, в части софинансирования подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (Президентская программа).

В этих целях в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» заключено соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Архангельской области от 19 декабря 2019 года № 139-09-2020-042 о предоставлении субсидии бюджету Архангельской области из федерального бюджета на 2020, 2021, 2022 годы.

4. В рамках подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5.  План реализации мероприятий подпрограммы выполнен.

Подпрограмма № 2 «Развитие системы информирования

населения Архангельской области о деятельности органов государственной власти Архангельской области, поддержка

и развитие печатных средств массовой информации»

1.  В рамках подпрограммы осуществлялась реализация девяти мероприятий, по результатам которых:

изготовлены и размещены телевизионные сюжеты хронометражем 2210 минут, в том числе на телеканале «Регион29» – 1300 мин., на телеканале «Россия-1» ГТРК «Поморье» – 850 мин., Норд ТВ – 30 мин., Вельск ТВ – 30 мин.;

созданы и размещены радиосюжеты о социально-экономическом развитии Архангельской области и о деятельности исполнительных органов и решениях, принятых ими в рамках своих полномочий, хронометражем 
100 мин. и  радиопрограмма «Вместе Поморье» хронометражем 129 мин. Общий хронометраж 229,5 минуты;

созданы и размещены 1472 информационных сообщения о социально-экономическом развитии Архангельской области (на сайтах региональных агентств – 1247 информационных сообщений, на сайтах федеральных агентств – 224 информационных сообщения);

подготовлены и размещены 244,25 печатных полосы формата А3, в том числе в региональных средствах массовой информации (далее – СМИ): в газете «Правда Севера» – 96 печатных полос, в газете «Бизнес класс» – 
20 печатных полос, в газете «Коряжемский вестник» – 24 печатных полосы, в газете «АиФ в Архангельске» – 16 печатных полос, в федеральных СМИ – 4,25 печатных полосы формата А2 (в федеральном выпуске издания «Российская газета»), в районных газетах – 84 печатных полосы.

Реализовано 6 информационных проектов социальной информации на объектах наружной рекламы:

проект, посвященный празднованию 5-й годовщины со дня образования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии), с использованием системы видеоэкранов «Скрин ТВ»;

проект, посвященный празднованию 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне (размещение с использованием системы видеоэкранов «Скрин ТВ»);

проект, посвященный Дню России (размещение с использованием системы видеоэкранов «Скрин ТВ»);

проект, посвященный 80-летию прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш»;

проект, посвященный «Году науки», с использованием рекламных тумб;

поздравление Губернатора с Новым годом (размещение с использованием системы видеоэкранов «Скрин ТВ»).

Организовано семь информационных проектов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»):

видеопрограмма «Цыбульский live» в сети «Интернет»;

проект «За экологию Архангельской области» в социальной сети ВКонтакте;

информационный проект «Национальные проекты Архангельской области» в социальной сети ВКонтакте;

информационный проект по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции «COVID-2019»;

информационный проект в сети «Интернет» «Поморье – регион развития!»;

информационный проект «События и люди АО и НАО» в социальной сети «ВКонтакте»;

информационный проект «Социально-экономическое развитие Архангельской области» в социальной сети «ВКонтакте», социальной сети «Инстаграм», в программе «Телеграмм».

Проведено 60 мероприятий для представителей федеральных и региональных СМИ (53 брифинга и пресс-конференций для журналистов, четыре обучающих семинара для руководителей государственных автономных учреждений Архангельской области «Издательский дом» (далее – ГАУ АО ИД), три медиа-мероприятия для СМИ – «Бал прессы», «Серебряное ожерелье России», Медиа-Форум «Сезам»). Изготовлен пресс-вол для организации брифингов и интервью представителей органов власти.

Подготовлено и размещено 232 печатные полосы формата А3
в 19 периодических печатных средствах массовой информации по информированию о законотворческой деятельности депутатов Архангельского областного Собрания депутатов.

Приобретено оборудование в 15 подведомственных учреждениях.

Проведены ремонты в 9 подведомственных учреждениях.

Направлены субсидии 19 государственным автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). Количество опубликованных сообщений и материалов за 2021 год составило 4628 полос формата А3.

В периодическом печатном издании журнале «Двина», издаваемом ГАУ АО ИД «Двина», опубликована информация о культурном, нравственном, эстетическом развитии населения Архангельской области (448 страниц).

В сетевых изданиях размещено 43 195 информационных сообщения, общее количество просмотров – 5 323 605.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы № 2 в отчетном периоде предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 135 922,2 тыс. рублей. Израсходовано 131 379,3 тыс. рублей.

Не израсходовано 4542,9 тыс. рублей в связи с экономией средств 
по результатам проведенных конкурсных процедур, несостоявшимися конкурсами.

3. Участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принимали.

4. В рамках подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро-прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показа-теля выпол-нения меро- приятия | Факти-ческое значение показателя реализации мероприя-тия (либо ожидаемая дата выполнения заплани-рованного этапа реализации мероприя-тия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предприни-маемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.1. | Модернизация материально-технической базы и развитие государ-ственных автономных учреждений Архангельской области в сфере средств массовой информации, подведомст-венных администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | количество автономных учреждений, в которых проведен ремонт | 12 | 10 | задержка сроков ремонта в государ-ственном автономном учреждении Архангельской области «Издательский дом «Двинская правда» и в государ-ственном автономном учреждении Архангельской области «Издательский дом «Каргополье» по причине корректировки перечня работ | перенос субсидии на 2022 год, ремонтные работы продолжены в соответствии со скорректи-рованным перечнем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпрограмма № 3 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области»

1.  В рамках подпрограммы осуществлялась реализация пяти мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты.

В рамках мероприятий по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и бюджетам муниципальных районов на поддержку территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) заключено 24 соглашения между администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области 
и администрациями муниципальных районов и городских округов о предоставлении субсидии на поддержку ТОС.

На муниципальные конкурсы по отбору проектов ТОС заявлено 504 проекта. Финансовую поддержку из них получили 363 проекта. Проекты ТОС реализованы по шести направлениям:

благоустройство населенного пункта;

сохранение и использование местного исторического, культурного наследия, сохранение народных традиций и промыслов;

развитие физической культуры и спорта;

поддержка социально уязвимых групп;

экологическая культура и безопасность;

противопожарная защита.

Проведены мероприятия обучающего характера для представителей ТОС и муниципальных служащих по программе «10 шагов к успешному проекту»: 22 ноября 2021 года (онлайн), 26 – 28 ноября (офлайн) в дер. Вершинино Плесецкого района, 2 декабря 2021 года (онлайн), 10 декабря 2021 года (онлайн). В мероприятиях приняли участие более 
200 представителей ТОС, эксперты, представители органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области). По итогам семинаров разработано 6 проектов по развитию территорий сельских населенных пунктов.

В рамках форума Общественной палаты Архангельской области «Консолидация» 16 декабря 2021 года состоялась ежегодная итоговая конференция ТОС «Гражданская инициатива и новое время». В мероприятии приняли участие представители Архангельского областного Собрания депутатов, руководитель Губернаторского центра, представители администраций муниципальных образований Архангельской области, руководители и активисты ТОС Архангельской области. На площадке выступили представители ТОС 
из г. Нарьян-Мара с докладом об опыте организации поддержки и поощрения деятельности ТОС на территории г. Нарьян-Мара.

В рамках мероприятия председатели ТОС Архангельской области выступили с докладами о реализации проектов в 2021 году.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы № 3 в отчетном периоде предусмотрены финансовые средства в размере 37 226,0 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 28 051,0 тыс. рублей;

бюджетов муниципальных образований Архангельской области – 9175,0 тыс. рублей.

Израсходовано 41 741,6 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 27 954,7 тыс. рублей;

бюджетов муниципальных образований Архангельской области – 13 786,9 тыс. рублей.

Не израсходовано 95,3 тыс. рублей областного бюджета в связи с экономией по результатам проведенных конкурсов.

3.  Участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принимали.

4.  В рамках реализации мероприятия пункта 1.1 «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов на поддержку территориального общественного самоуправления» и мероприятия пункта 1.2 «Предоставление субсидий бюджетам городских округов Архангельской области на поддержку территориального общественного самоуправления» в 2021 году заключено 24 соглашения с администрациями муниципальных районов 
и городских округов Архангельской области (за исключением муниципальных образований «Мирный» и «Новая Земля»).

Показатель результативности использования средств областного бюджета, установленный соглашениями о предоставлении субсидии по итогам отчетного года, соответствует плановым значениям.

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро-прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показа-теля выпол-нения меро- приятия | Факти-ческое значение показателя реализации мероприя-тия (либо ожидаемая дата выпол-нения заплани-рованного этапа реализации мероприя-тия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предприни-маемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.2. | Предостав-ление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муници-пальных районов на поддержку территори-ального общественного самоуправ-ления | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | количество реализованных проектов территори-ального общественного самоуправ-ления | 335 | 294 | поддержано меньшее количество проектов в связи с повышением цен на строительные материалы | в 2021 году реализовано меньшее количество проектов, но более дорогих и общественно значимых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпрограмма № 4 «Государственная поддержка

социально ориентированных некоммерческих организаций

в Архангельской области»

1.  В рамках подпрограммы осуществлялась реализация девяти мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

В рамках мероприятия по предоставлению субсидий на конкурсной основе из областного бюджета местным бюджетам городских округов и муниципальных районов на реализацию мероприятий по финансовой поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 
(далее – СО НКО) проведен конкурс по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области из областного бюджета на реализацию муниципальных программ поддержки СО НКО. По итогам конкурса победителями признаны три городских 
округа Архангельской области (Коряжма, Мирный, Северодвинск) 
и 13 муниципальных районов и муниципальных округов Архангельской области. Субсидия израсходована муниципальными образованиями Архангельской области в полном объеме. По итогам конкурсов, проведенных муниципальными образованиями Архангельской области, финансирование получили 73 проекта СО НКО.

В рамках мероприятия по поддержке Интернет-портала в сети «Интернет» администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области для поддержки и развития СО НКО подготовлено техническое задание на выполнение работ по модернизации и доработке функционала приема и обработки заявок на участие в конкурсах на получение грантов исполнительных органов государственной власти Архангельской области СО НКО, а именно на разработку функционала «Реализация проекта победителя конкурса СО НКО» в рамках модуля электронной формы подачи заявки на участие в конкурсе на получение гранта. В соответствии с коммерческими предложениями стоимость работ превышает доведенное финансирование, в связи с чем по согласованию с департаментом по внутренней политике администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области принято решение о проведении запланированных работ силами государственного автономного учреждения Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» (далее – ГАУ «Управление ИКТ») в полном объеме. Финансовые средства возвращены 
в бюджет Архангельской области 14 декабря 2021 года.

Выполнены мероприятия по организационно-техническому обеспечению деятельности Общественной палаты Архангельской области.

Государственным автономным учреждение «Центр изучения общественного мнения» подготовлен доклад Общественной палаты Архангельской области 
о состоянии гражданского общества в Архангельской области за 2020 год. 
20 июля 2021 года доклад был представлен на заседании Правительства Архангельской области, 22 сентября 2021 года – на 28-й сессии областного Собрания депутатов Архангельской области.

Организован и проведен 16 декабря 2021 года форум Общественной палаты Архангельской области.

В рамках мероприятия по предоставлению субсидии автономной некоммерческой организации «Губернаторский центр «Вместе мы сильнее» (далее – Губернаторский центр) для оказания на конкурсной основе поддержки СО НКО (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний), зарегистрированным на территории Архангельской области, 
в июне 2021 года проведен конкурс проектов СО НКО (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний), зарегистрированных на территории Архангельской области (далее ‒ конкурс).

Подведение итогов конкурса состоялось 30 июля 2021 года, перечень проектов некоммерческих организаций ‒ победителей конкурса согласован протоколом заседания координационного комитета по проведению конкурсов проектов от 30 июля 2021 года № 2.

Поддержку получил 71 проект СО НКО.

Перечислено 29 грантов на общую сумму 38 652,1 тыс. рублей.

Остальным 42 некоммерческим организациям предоставление гранта будет осуществлено в следующих отчетных периодах (не раньше начала реализации их проектов) на основании договора о предоставлении гранта.

Перечисление грантов для СО НКО запланировано в срок до мая 2022 года.

Обеспечена деятельность Губернаторского центра: производятся организация и проведение первого конкурса проектов СО НКО (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) (далее ‒ первый конкурс).

Губернаторским центром осуществляется работа с грантополучателями, проводятся ежедневные консультации с победителями первого конкурса посредством личного кабинета на сайте Губернаторского центра, телефонных переговоров и непосредственного посещения Губернаторского центра. Производится содействие в информационном сопровождении, в том числе предстоящих и проводимых в Российской Федерации конкурсов грантов; происходит взаимодействие с пресс-службой администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области. 
30 и 31 августа 2021 года организованы и проведены образовательные семинары для участников конкурса, на которых были озвучены требования об использовании грантов для победителей и произведен разбор основных ошибок в написании проектов для проигравших.

Грантополучателями открыты специальные счета в публичном акционерном обществе Сбербанк, которые присоединены к системе Сбербанк Корпорация или Банковское сопровождение. Губернаторский центр имеет возможность получать информацию о каждом платеже, который производит грантополучатель в рамках договора о предоставлении гранта; происходит акцепт платежных поручений и контроль за соблюдением сметы проектов.

По состоянию на отчетную дату субсидия на обеспечение деятельности была получена в полном объеме и освоена на 30 процентов.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы № 4 в отчетном периоде были предусмотрены финансовые средства в размере 50 662,6 тыс. рублей, 
из них средства:

областного бюджета – 50 332,6 тыс. рублей;

бюджетов муниципальных образований Архангельской области – 330,0 тыс. рублей.

Израсходовано 54 145,9 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 49 929,3 тыс. рублей;

бюджет муниципальных образований Архангельской области – 4216,6 тыс. рублей.

Не израсходовано 403,3 тыс. рублей областного бюджета в связи с экономией по результатам проведенных конкурсов.

3.  Участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принимали.

4.  В рамках подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы.

| Пункт меро-прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показа-теля выпол-нения меро- приятия | Факти-ческое значение показателя реализации мероприя-тия (либо ожидаемая дата выполнения заплани-рованного этапа реализации мероприя-тия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предприни-маемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Поддержка Интернет-портала в сети «Интернет» администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области для поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций | министерство связи и информа-ционных технологий | модернизация функциональных модулей для организации приема и обработки заявок на участие в конкурсах на получение грантов исполнительных органов государственной власти Архангельской области социально-ориенти-рованными некоммерческими организациями, срок завершения | 30 декабря | – | подготовлено техническое задание на выполнение работ (на разработку функционала «Реализация проекта победителя конкурса СО НКО» в рамках модуля электронной формы подачи заявки на участие в конкурсе на получение гранта). В соответствии с коммерческими предложениями стоимость работ превышает доведенное финансирование, в связи с чем принято решение о проведении запланиро-ванных работ силами ГАУ «Управление ИКТ» в полном объеме | финансирование возвращено в бюджет в декабре 2021 года. Запланиро-ванные работы будут выполнены силами ГАУ «Управление ИКТ» в 2022 году |

Подпрограмма № 5 «Формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов Российской Федерации, проживающих на территории Архангельской области»

1.  В рамках подпрограммы осуществлялась реализация пяти мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты.

С 8 февраля по 23 марта 2021 года государственным автономным учреждением Архангельской области «Центр изучения общественного мнения» проведено очередное социологическое исследование «Оценка населением межнациональных и межконфессиональных отношений в Архангельской области».

Целью исследования является оценка населением межнациональных 
и межконфессиональных отношений в Архангельской области. Исследование проводилось методом массового телефонного опроса жителей Архангельской области в возрасте от 18 лет и старше по утвержденной анкете. Общее число респондентов составило 1024 человека, проживающих в 25 муниципальных образованиях региона.

Итоги социологического исследования рассмотрены 7 апреля 2021 года   
на обучающем семинаре с участием сотрудников администраций городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов Архангельской области, ответственных за реализацию государственной национальной политики «Об актуальных задачах органов местного самоуправления по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» и в рамках круглого стола в Общественной палате Архангельской области 5 ноября 2021 года 
под председательством заместителя Губернатора Архангельской области 
по внутренней политике Ипатова М.В. и с участием председателя 
комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрегиональных отношений Зорина В.Ю., членов совета 
по межнациональным отношениям и Общественной палаты Архангельской области, представителей Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова (далее – САФУ имени М.В. Ломоносова), национально-культурных автономий, сотрудников Регионального управления Федеральной службы безопасности и Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области.

В рамках реализации мероприятия «Проведение ежегодного Северного межнационального форума» с 4 по 5 марта 2021 года в г. Онеге и в сельском поселении «Порожское» Онежского муниципального района Архангельской области состоялись выездные методические семинары, на которых рассматривались вопросы реализации государственной национальной политики на территории Архангельской области. В рамках семинара состоялся круглый стол по теме «Этнобрендирование малой территории 
и развитие малой территории через этнобрендирование». Модератором круглого стола выступил директор автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» (Москва) Михалева Е.А. Завершились мероприятия концертными выступлениями артистов и творческих коллективов национально-культурных автономий. Участие в мероприятиях приняли муниципальные служащие администрации Онежского муниципального района Архангельской области, специалисты, работающие в сфере образования, культуры, краеведы, представители общественных организаций (всего 310 человек).

7 апреля 2021 года в г. Архангельске состоялся обучающий семинар 
на тему «Об актуальных задачах органов местного самоуправления по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года» для сотрудников администраций городских и муниципальных округов и муниципальных районов Архангельской области, работающих в сфере межнациональных отношений. Основная тема семинара «Подготовка заявок для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» и обсуждение опыта развития территорий посредством стратегии этнобрендирования как фактора укрепления межнационального мира и согласия». В семинаре приняли участие 20 человек.

С 1 по 30 июня 2021 года на проспекте Чумбарова-Лучинского 
в г. Архангельске работала выставка, посвященная реализации государственной национальной политики в Архангельской области (19 стендов, посвященных самым главным, ярким и значимым событиям в сфере межнациональных отношений).

В рамках реализации мероприятия «Предоставление иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России» проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». В 2021 году в региональном этапе конкурса приняло участие 5 муниципальных образований Архангельской области. Победителями регионального этапа конкурсной комиссией признаны:

в категории «городской округ (городской округ с внутригородским делением), городское поселение» – городской округ Архангельской области «Северодвинск»;

в категории «сельское поселение» – сельское поселение «Порожское» Онежского муниципального района Архангельской области.

В рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидии региональной общественной организации «Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области» (далее – Совет национальностей)» проведено 5 мероприятий в сфере реализации государственной национальной политики, в которых приняли участие 70 человек.

23 декабря 2021 года в Поморском межнациональном общественном центре прошла встреча с членами Правления Совета национальностей, на которой были подведены итоги работы и обсуждались планы сотрудничества организации с департаментом по внутренней политике и местному самоуправлению и автономной некоммерческой организацией (далее – АНО) «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» в 2022 году.

24 декабря 2021 года состоялся круглый стол на тему «Об опыте взаимодействия с органами власти, национально-культурными объединениями, учреждениями культуры, образования, спорта и землячествами региона по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в 2021 году. Лучшие практики».

27 декабря 2021 года на совместной встрече членов Правления Совета национальностей, сотрудников департамента по внутренней политике и местному самоуправлению, департамента организационной работы администрации городского округа «Город Архангельск», членов комиссии по работе с общественными объединениями и национальной политике и комиссии по социальной политике и здравоохранению Архангельской городской Думы рассмотрен вопрос «Об опыте взаимодействия с национально-культурными объединениями и подведомственными учреждениями социальной направленности на примере администрации городского округа «Город Архангельск».

31 декабря 2021 года состоялась встреча на тему «Об опыте взаимодействия с национально-культурными объединениями и подведомственными учреждениями социальной направленности на примере администрации городского округа Архангельской области «Котлас», участие в которой приняли сотрудники отдела внешних и общественных связей аппарата администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и руководитель школы моделей «Подиум» (г.  Котлас).

27 и 31 декабря 2021 года проведены два вебинара, на которых обсуждались вопросы реализации государственной национальной политики, в том числе развития этнокультурного брендирования территорий.

В вебинаре «Продвижение этнобренда как объединяющей силы развития территории» приняли участие представители национально-культурных объединений, исполнительных органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, учреждений образования, культуры 
и спорта Архангельской области. Участники вебинара обсудили возможность дальнейшего продвижения этнобрендов, включая их интеграцию в туристический потенциал. Своим опытом в этом направлении поделились представители Республики Коми. Во втором вебинаре эксперты из Архангельска, Новодвинска, Онеги и Ульяновской области поделились опытом работы 
в сфере этнобрендирования территорий и сотрудничества в реализации государственной национальной политики.

В рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации развития гражданских и общественных инициатив «Пульс» (далее – АНО «Пульс») на проведение мероприятий 
в сфере социальной и культурной адаптации иностранных граждан» проведены следующие мероприятия в сфере социальной и культурной адаптации иностранных граждан:

12 декабря 2021 года в деревне Большая Кудьма под Северодвинском совместно с благотворительной организацией по социально-психологической поддержке онкобольных детей «Триединство» прошла благотворительная акция, участие в которой приняли около 30 человек (представители национально-культурных объединений Поморья, иностранные студенты САФУ имени М.В. Ломоносова, дети и родители организации «Триединство»). Для юных участников встречи проведена викторина «Народы, населяющие Архангельскую область, их традиции и культура», интерактивное мероприятие «Что вы знаете о национальной кухне?». Завершилось мероприятие дегустацией традиционных национальных блюд.

15 декабря 2021 года в САФУ имени М.В. Ломоносова состоялась встреча членов АНО «Пульс» с иностранными студентами, обучающимися 
в университете.

19 декабря 2021 года проведено выездное мероприятие в Пинежском районе на турбазе «Голубино», направленное на социально-культурную адаптацию академических мигрантов. Мероприятие состоялось при поддержке Центра международной академической мобильности САФУ имени М.В. Ломоносова, департамента по внутренней политике и местному самоуправлению, ресурсного центра в сфере национальных отношений, администрации Пинежского муниципального района Архангельской области. Участие в акции приняли более 50 человек (старшеклассники Пинежской средней школы, студенты из Колумбии, Замбии, Иордании, Индии, Мексики, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана, члены региональной общественной организации «Пинежское землячество»).

В декабре 2021 года прошел IV областной конкурс межнациональных инициатив и социальных проектов «Поморье – территория мира и согласия». Его целью является сохранение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, поощрение лучших социальных практик, реализуемых на территории Архангельской области и направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и этнокультурное развитие народов России. Участие в конкурсе приняли общественные организации, национально-культурные объединения, землячества, учреждения образования, культуры и спорта, осуществляющие деятельность в Архангельской области. Конкурс проводился в нескольких номинациях:

«Моя традиция» – социальные проекты и социальные инициативы, направленные на сохранение и популяризацию культурного наследия, национальной традиции этноса или землячества, проживающего на территории Архангельской области;

«Мы вместе!» – социальные проекты и социальные инициативы, направленные на сохранение межнационального сотрудничества и диалога 
в Архангельской области;

«Молодое поколение» – социальные проекты и социальные инициативы, направленные на сохранение межнационального сотрудничества и диалога в молодежной среде.

28 декабря в кают-компании научной библиотеки САФУ имени М.В. Ломоносова АНО «Пульс» совместно с ресурсным центром в сфере национальных отношений и Центром международной академической мобильности САФУ имени М.В. Ломоносова провели мероприятие «Архангельская чайхана» для иностранных студентов из Индии, Таджикистана, Узбекистана, Канады и Замбии.

В канун Нового года АНО «Пульс» совместно с Советом национальностей проведена новогодняя акция «С Новым годом, медики!». Врачам и медицинским работникам ГБУЗ АО «Областная клиническая больница» и ГБУЗ АО «Инфекционная больница № 2» г. Северодвинска вручены подарки, выпечка различных национальных кухонь, организован концерт с участием артистов и творческих коллективов национально-культурных организаций Архангельской области.

Всего в 7 мероприятиях приняли участие более 300 человек.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы № 5 в отчетном периоде предусмотрены финансовые средства в размере 3378,4 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 1600,6 тыс. рублей,

областного бюджета – 1777,8 тыс. рублей.

Израсходовано 3378,4 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 1600,6 тыс. рублей,

областного бюджета – 1777,8 тыс. рублей.

3.  В отчетном периоде осуществлялось участие в реализации мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2016 года № 1532 (соглашение между Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством Архангельской области о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 24 декабря 2019 года № 380-09-2020-084).

4.  В рамках реализации подпрограммы с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области заключены два соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансфера, имеющего целевое назначение, из областного бюджета (соглашение между администрацией Губернатора Архангельской области 
и Правительства Архангельской области и Администрацией муниципального образования «Северодвинск» от 24 декабря 2021 года № 11730000-1-2021-018 и соглашение между администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и администрацией муниципального образования «Порожское» от 24 декабря 2021 года № 11646436-1-2021-002).

Показатели результативности использования средств областного бюджета, установленные соглашениями по итогам отчетного года, соответствуют плановым значениям.

5.  План реализации мероприятий подпрограммы выполнен.

Подпрограмма № 7 «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области»

1.  В рамках подпрограммы осуществлялась реализация 14 мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты.

В результате реализации мероприятий подпрограммы:

получили дополнительное профессиональное образование 23 мировых судьи Архангельской области;

получили дополнительное профессиональное образование 47 государственных гражданских служащих аппаратов мировых судей Архангельской области;

обеспечена деятельность мировых судей Архангельской области;

обеспечено непрерывное функционирование всех судебных участков мировых судей Архангельской области;

уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния составил 100 процентов;

оказана бесплатная юридическая помощь гражданам (зарегистрировано 2886 обращений, план – 2900);

проведены мероприятия по правовому просвещению и правовому информированию различных возрастных групп населения по вопросам гражданского, жилищного, семейного, трудового законодательства с участием 13 857 граждан (план – 7000). Мероприятия по просвещению и информированию проводились среди лиц пенсионного возраста, учащихся общеобразовательных учреждений области, а также лиц, имеющих ограничения по состоянию здоровья. Количество участников, посетивших как очные мероприятия, так и в формате онлайн, – 4331;

велась работа по подготовке и размещению информации правового характера на официальной странице государственного казенного учреждения Архангельской области «Государственное юридическое бюро» в социальных сетях. В течение отчетного периода распространялись брошюры и буклеты с правовой информацией о нормах права и практике правоприменения (2500 экземпляров);

обеспечено функционирование администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, подведомственных ей государственных учреждений Архангельской области.

Проведение запланированной технической модернизации государственной информационной системы Архангельской области «Управление проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти Архангельской области» (далее – ГИС УПД) не представляется возможным в связи 
с периодическими изменениями Министерством финансов Российской Федерации формата открытого API для синхронизации с государственной интегрированной информационной системой (далее – ГИИС) «Электронный бюджет». Техническая возможность получения актуальных отчетов о ходе реализации региональных проектов отсутствует.

Вместе с тем система ГИС УПД и ее подсистемы функционируют 
и используются органами управления проектной деятельностью государственной власти Архангельской области. Также департаментом проектной деятельности совместно с ГАУ «Управление ИКТ» разработана новая подсистема ГИС УПД для получения информации о ходе создания объектов капитального строительства в рамках реализации региональных проектов.

Организовано и проведено обучение методам проектного управления представителей исполнительных органов государственной власти Архангельской области, обучение прошел 51 человек.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы № 7 в отчетном периоде предусмотрены бюджетные средства в размере 1 299 678,2 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 96 781,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 1 202 896,3 тыс. рублей.

Израсходовано 1 273 960,4 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 96 617,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 1 177 343,3 тыс. рублей.

Не израсходовано 25 717,8 тыс. рублей в связи с экономией по результатам проведенных конкурсных процедур, несостоявшимися конкурсами, отменой ряда запланированных мероприятий, сокращением количества командировок и отсутствием компенсаций расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам в связи 
с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

3.  Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», предусмотренная в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 445, предоставлена агентству записей актов гражданского состояния Архангельской области.

4.  В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро-прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показа-теля выпол-нения меро- приятия | Факти-ческое значение показателя реализации мероприя-тия (либо ожидаемая дата выполнения заплани-рованного этапа реализации мероприя-тия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предприни-маемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Развитие и поддержание успешного функциони-рования государ-ственной информа-ционной системы Архангельской области «Управление проектной деятельностью исполни-тельных органов государ-ственной власти Архангельской области» | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | проведение закупочных процедур и заключение контракта на разработку и размещение в сети «Интернет» специализи-рованного сайта, посвященного реализации национальных проектов на территории Архангельской области, срок завершения | 30 ноября | – | согласно разработанной концепции сайта о реализации национальных проектов на территории Архангельской области проведен анализ рынка предложений по разработке сайтов. По итогам принято решение о реализации данного этапа совместно с ГАУ «Управление ИКТ» без привлечения подрядных организаций посредством проведения закупочных процедур | разработку сайта, посвященного реализации национальных проектов на территории Архангельской области, планируется осуществить в 2022 году. Неиспользо-ванные бюджетные ассигнования возвращены в областной бюджет |

Подпрограмма № 8 «Содействие социально-экономическому

развитию муниципальных округов Архангельской области»

1.  В рамках подпрограммы осуществлялась реализация девяти мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты.

Заключены соглашения с администрациями Каргопольского и Вилегодского муниципальных округов Архангельской области о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию.

Заключены соглашения с администрациями Каргопольского, Вилегодского, Верхнетоемского, Виноградовского и Плесецкого муниципальных округов Архангельской области о предоставлении местным бюджетам муниципальных округов субсидии на софинансирование выплаты выходных пособий муниципальным служащим и другим работникам органов местного самоуправления муниципальных районов Архангельской области и поселений Архангельской области, входящих в состав муниципальных районов Архангельской области, уволенным в связи с ликвидацией таких органов вследствие создания муниципальных округов Архангельской области, и среднего месячного заработка за период трудоустройства или единовременной компенсации.

Предоставленные иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов расходовались на выполнение мероприятий планов социально-экономического развития муниципальных округов.

В результате реализации мероприятий указанных планов:

1)  в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области:

произведен капитальный ремонт школы № 3 в г. Каргополе (монтаж системы отопления);

разработана проектная документация на строительство школы-сада в дер. Морщихинской на 60 мест, строительство лыжероллерной трассы в г. Каргополе, капитальный ремонт сетей тепло- и водоснабжения по 
ул. Акулова г. Каргополя, строительство сетей канализации по пер. Ленинградскому г. Каргополя;

произведена поставка и монтаж оборудования на объект «Канализационные очистные сооружения на 700 куб. м в сутки в г. Каргополе»;

произведен ремонт дорог и объектов дорожной инфраструктуры;

2)  в Вилегодском муниципальном округе Архангельской области:

произведен капитальный ремонт котельных в селе. Ильинско-Подомское;

выполнен капитальный ремонт тепловых сетей в пос. Сорово;

разработана проектная документация на строительство лыжной базы в с. Ильинско-Подомское;

произведен ремонт дорог общего пользования.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы № 8 в отчетном периоде предусмотрены бюджетные средства в размере 67 591,3 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 66 866,3 тыс. рублей;

бюджетов муниципальных образований Архангельской области – 725,0 тыс. рублей.

Израсходовано 65 219,6 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 64 854,1 тыс. рублей;

бюджетов муниципальных образований Архангельской области – 
365,5 тыс. рублей.

Не израсходовано 2371,7 тыс. рублей в связи с экономией при проведении конкурсных процедур, а также по причине отсутствия в ряде случаев необходимости предоставления меры социальной поддержки отдельным категориям лиц, замещавших муниципальные должности, вследствие досрочного прекращения их полномочий (не воспользовались).

3.  В отчетном периоде участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принимали.

4.  В рамках реализации подпрограммы заключены соглашения 
с администрациями Каргопольского, Верхнетоемского, Вилегодского, Виноградовского и Плесецкого муниципальных округов Архангельской области.

Показатели результативности использования средств областного бюджета, установленные соглашениями по итогам отчетного года, соответствуют плановым значениям.

5. План реализации мероприятий подпрограммы выполнен.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
государственной программы

Государственная программа выполнялась в соответствии с планом реализации государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области» на 2021 год, утвержденным распоряжением администрации Губернатора Архангельской области 
и Правительства Архангельской области от 19 февраля 2021 года № 43-р/од.

В 2021 году на ход реализации государственной программы оказывала влияние ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). В связи с пандемией несвоевременно выполнялись обязательства по заключенным контрактам на поставку товаров, работ 
и услуг, отменялись конкурсные процедуры, отменялись или переносились сроки мероприятий, осуществлялось перераспределение бюджетных средств по статьям расходов.

Введение ограничений на проведение массовых мероприятий на территории Архангельской области в соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, принятия дополнительных мер по защите населения и территорий Архангельской области от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) оказало влияние на реализацию мероприятий подпрограмм № 3 и 4 (отмена публичных мероприятий: семинаров, конференций).

В 2021 году исключена из государственной программы подпрограмма № 6 «Адресная поддержка Ленского муниципального района Архангельской области» в связи полным сокращением финансирования мероприятий подпрограммы на 2021 год и отсутствием заявок на финансирование указанных мероприятий на 2022 и последующие годы.

Факторами, оказавшими влияние на исполнение областного бюджета по различным мероприятиям государственной программы, стали: экономия денежных средств, возврат удержанных алиментов, неполучение документов на оплату, экономия по результатам конкурсов, либо отмена конкурсных процедур.

На невыполнение мероприятий подпрограммы № 7 в части проектной деятельности оказали влияние изменения федерального законодательства по реализации национальных проектов и организации проектной деятельности, 
а также технические изменения в части интеграции государственной интегрированной информационной системы «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») с региональными информационными системами управления проектной деятельностью.

Положительное влияние оказали следующие факторы:

качественная работа руководства и сотрудников подведомственных учреждений – участников государственной программы (государственное казенное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный ресурсный центр», государственное казенное учреждение Архангельской области «Госюрбюро» (далее – ГКУ «Госюрбюро»);

высокая потребность граждан в получении правовых знаний, активное вовлечение молодых граждан в мероприятия, проводимые ГКУ «Госюрбюро», 
в том числе в дистанционном формате. В связи с этим в отчетном периоде отмечалось превышение количества участников мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию различных возрастных групп населения по вопросам гражданского, жилищного, семейного, трудового законодательства (план – 7000, факт – 13857);

достижение установленных значений показателей и реализация мероприятий в соответствии с утвержденным планом реализации государственной программы достигались путем постоянного мониторинга и контроля соисполнителей со стороны ответственного исполнителя.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, по итогам 2021 года приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

### Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года (приложение № 3 к настоящему отчету) проведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в соответствии 
с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 94,3 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования государственной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | процен-тов | план на год | кассовые расходы | план на год |  | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год |  | кассовые расходы |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Развитие кадрового потенциала государственных и муниципальных органов власти Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Повышение квалификации лиц, замещающих государственные должности и должности государственных гражданских служащих Архангельской области, по приоритетным направлениям дополнительного профессионального образования | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (далее – администрация Губернатора и Правительства) | 1 299,6 | 1 299,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 299,6 | 1 299,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 299,6 |
| 2.1. Повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 735,6 | 735,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 735,6 | 735,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 735,6 |
| 3.1. Повышение квалификации участников резерва управленческих кадров Архангельской области, в том числе молодежного кадрового резерва Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 85,8 | 85,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 85,8 | 85,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,8 |
| 3.2. Организация и проведение тестирования кандидатов на включение в резерв управленческих кадров Архангельской области, в том числе в молодежный кадровый резерв Архангельской области, и участников указанных резервов | администрация Губернатора и Правительства | 153,6 | 153,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 153,6 | 153,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,6 |
| 4.1. Межведомственное сотрудничество по развитию кадрового потенциала государственных и муниципальных органов и по обмену опытом работы в указанной сфере | администрация Губернатора и Правительства | 600,0 | 600,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| 5.1. Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем типам образовательных программ (далее – Президентская программа) | администрация Губернатора и Правительства | 1 597,3 | 1 597,3 | 100,0 | 990,3 | 990,3 | 607,0 | 607,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 597,3 |
| 5.2. Внепрограммная деятельность в рамках Президентской программы (проведение ежегодных конференций выпускников и слушателей, информационная кампания) | администрация Губернатора и Правительства | 35,0 | 35,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| 6.1. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Архангельский региональный ресурсный центр» | администрация Губернатора и Правительства | 9 381,0 | 9 376,1 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 9 381,0 | 9 376,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 376,1 |
| Итого по подпрограмме |  | 13 887,9 | 13 883,0 | 99,9 | 990,3 | 990,3 | 12 997,6 | 12 892,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 883,0 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие системы информирования населения Архангельской области о деятельности органов государственной власти Архангельской области, поддержка и развитие печатных средств массовой информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Распространение информации в средствах массовой информации, печатных изданиях, социальных сетях | администрация Губернатора и Правительства | 46 306,0 | 46 306,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 46 306,0 | 46 306,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 697,5 |
| 1.2. Размещение социальной информации на объектах наружной рекламы | администрация Губернатора и Правительства | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 203,0 |
| 1.3. Реализация информационных проектов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») | администрация Губернатора и Правительства | 10 000,0 | 10 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 792,7 |
| 1.4. Проведение мероприятий для представителей средств массовой информации | администрация Губернатора и Правительства | 700,0 | 700,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,3 |
| 1.5. Публикация отчетов депутатов Архангельского областного Собрания депутатов и информирование о законотворческой деятельности депутатов | администрация Губернатора и Правительства | 2 970,0 | 2 970,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 970,0 | 2 970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 844,0 |
| 2.1. Модернизация материально-технической базы и развитие государственных автономных учреждений Архангельской области в сфере средств массовой информации, подведомственных администрации Губернатора и Правительства | администрация Губернатора и Правительства | 9 383,8 | 9 357,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 9 383,8 | 9 357,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 037,5 |
| 2.2. Освещение деятельности органов государственной власти | администрация Губернатора и Правительства | 43 878,9 | 43 878,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 43 878,9 | 43 878,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 878,9 |
| 2.3. Осуществление издательской деятельности | администрация Губернатора и Правительства | 966,3 | 966,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 966,3 | 966,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 966,3 |
| 2.4. Производство и выпуск сетевых изданий | администрация Губернатора и Правительства | 21 417,2 | 21 417,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 21 417,2 | 21 417,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 803,0 |
| Итого по подпрограмме |  | 135 922,2 | 135 896,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 135 922,2 | 135 896,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131 379,2 |
| Подпрограмма № 3 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов на поддержку территориального общественного самоуправления | администрация Губернатора и Правительства | 2 550,0 | 6 264,1 | 245,6 | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 | 1 699,1 | 850,0 | 4 565,0 | 0,0 | 0,0 | 6 264,1 |
| 1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов на поддержку территориального общественного самоуправления | администрация Губернатора и Правительства | 29 300,0 | 30 101,5 | 102,7 | 0,0 | 0,0 | 21 975,0 | 21 879,6 | 7 325,0 | 8 221,9 | 0,0 | 0,0 | 30 101,5 |
| 1.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов на поддержку территориального общественного самоуправления | администрация Губернатора и Правительства | 4 000,0 | 4 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 |
| 2.3. Участие представителей территориального общественного самоуправления в межрегиональных и общероссийских мероприятиях в сфере развития территориального общественного самоуправления | администрация Губернатора и Правительства | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 2.5. Предоставление субсидии ассоциации «Архангельская региональная ассоциация территориального общественного самоуправления» на финансовое обеспечение (компенсацию расходов) проведения мероприятий для органов территориального общественного самоуправления | администрация Губернатора и Правительства | 1 326,0 | 1 326,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 326,0 | 1 326,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 326,0 |
| Итого по подпрограмме |  | 37 226,0 | 41 741,6 | 112,1 | 0,0 | 0,0 | 28 051,0 | 27 954,7 | 9 175,0 | 13 786,9 | 0,0 | 0,0 | 41 741,6 |
| Подпрограмма № 4 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по финансовой поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных и муниципальных учреждений) | администрация Губернатора и Правительства | 1 680,0 | 4 244,6 | 252,6 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 180,0 | 2 744,6 | 0,0 | 0,0 | 4 244,6 |
| 1.8. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных районов и муниципальных округов на реализацию мероприятий по финансовой поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных и муниципальных учреждений) | администрация Губернатора и Правительства | 3 150,0 | 4 472,0 | 142,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 150,0 | 1 472,0 | 0,0 | 0,0 | 4 472,0 |
| 2.1. Поддержка Интернет-портала в сети «Интернет» администрации Губернатора и Правительства для поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций | министерство связи и информа-ционных технологий | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 873,0 | 649,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 873,0 | 649,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 649,7 |
| 3.2. Проведение социологических исследований в рамках подготовки ежегодного доклада Общественной палаты Архангельской области о состоянии и развитии институтов гражданского общества в Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 3.3. Организация и проведение форума Общественной палаты Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| 4.1. Организация и проведение методических семинаров по обеспечению участия социально ориентированных некоммерческих организаций в конкурсах целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, а также развитие компетенций представителей социально ориентированных некоммерческих организаций в целях обеспечения ведения хозяйственной деятельности таких организаций | администрация Губернатора и Правительства | 180,0 | 180,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 |
| 5.4. Организация и проведение торжественной церемонии вручения награды «Достояние Севера» | администрация Губернатора и Правительства | 2 281,5 | 2 281,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 281,5 | 2 281,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 281,5 |
| 5.5. Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Губернаторский центр «Вместе мы сильнее» для оказания на конкурсной основе поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний), зарегистрированным на территории Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 32 800,0 | 32 800,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 32 800,0 | 32 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 800,0 |
| 5.6. Предоставление субсидии на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Губернаторский центр «Вместе мы сильнее» | администрация Губернатора и Правительства | 8 218,1 | 8 218,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 8 218,1 | 8 218,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 218,1 |
| Итого по подпрограмме |  | 50 662,6 | 54 145,9 | 106,9 | 0,0 | 0,0 | 50 332,6 | 49 929,3 | 330,0 | 4 216,6 | 0,0 | 0,0 | 54 145,9 |
| Подпрограмма № 5 «Формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов Российской Федерации, проживающих на территории Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение социологического исследования о проблемах межнациональных и межконфесси-ональных отношений в Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 1.2. Проведение ежегодного Северного межнационального форума | администрация Губернатора и Правительства | 376,0 | 376,0 | 100,0 | 338,4 | 338,4 | 37,6 | 37,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 376,0 |
| 1.6. Предоставление иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | администрация Губернатора и Правительства | 796,8 | 796,8 | 100,0 | 717,1 | 717,1 | 79,7 | 79,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 796,8 |
| 1.7. Предоставление субсидии региональной общественной организации «Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области» на мероприятия в сфере реализации государственной национальной политики в Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 605,6 | 605,6 | 100,0 | 545,1 | 545,1 | 60,5 | 60,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 605,6 |
| 1.8. Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации развития гражданских и общественных инициатив «Пульс» на проведение мероприятий в сфере социальной и культурной адаптации иностранных граждан | администрация Губернатора и Правительства | 1 300,0 | 1 300,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 |
| Итого по подпрограмме |  | 3 378,4 | 3 378,4 | 100,0 | 1 600,6 | 1 600,6 | 1 777,8 | 1 777,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 378,4 |
| Подпрограмма № 7 «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Дополнительное профессиональное образование мировых судей Архангельской области | агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области (далее – агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей) | 375,4 | 375,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 375,4 | 375,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,4 |
| 1.2. Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих аппаратов мировых судей Архангельской области | агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей | 535,5 | 535,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 535,5 | 535,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 535,5 |
| 1.3. Обеспечение деятельности мировых судей Архангельской области, агентства по организационному обеспечению деятельности мировых судей | агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей | 233 548,6 | 233 541,4 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 233 548,6 | 233 541,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233 541,4 |
| 1.4. Обеспечение условий для функционирования судебных участков мировых судей Архангельской области | агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей | 173 459,1 | 173 455,7 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 173 459,1 | 173 455,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173 455,7 |
| 1.5. Обеспечение зданий и помещений, занимаемых судебными участками Архангельской области, системой видеонаблюдения и средствами досмотра | агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей | 2 398,8 | 2 398,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 398,8 | 2 398,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 398,7 |
| 1.6. Внедрение электронного архива на судебных участках Архангельской области | агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей | 23 993,0 | 23 993,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 23 993,0 | 23 993,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 993,0 |
| 2.1. Обеспечение деятельности агентства записи актов гражданского состояния Архангельской области (далее – агентство ЗАГС) | агентство ЗАГС | 96 781,9 | 96 617,0 | 99,8 | 96 781,9 | 96 617,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96 617,0 |
| 3.1. Обеспечение выполнения мероприятий в рамках полномочий, закрепленных за администрацией Губернатора и Правительства | администрация Губернатора и Правительства | 681 685,6 | 656 990,0 | 96,4 | 0,0 | 0,0 | 681 685,6 | 656 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 656 990,0 |
| 3.2. Обеспечение деятельности представительства Архангельской области при Правительстве Российской Федерации | администрация Губернатора и Правительства | 44 812,7 | 44 400,6 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 44 812,7 | 44 400,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 400,6 |
| 3.3. Обеспечение деятельности представительства Архангельской области в Санкт-Петербурге | администрация Губернатора и Правительства | 10 543,4 | 10 192,3 | 96,7 | 0,0 | 0,0 | 10 543,4 | 10 192,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 192,3 |
| 3.5. Обеспечение деятельности государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр изучения общественного мнения» | администрация Губернатора и Правительства | 17 389,4 | 17 389,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 17 389,4 | 17 389,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 389,4 |
| 4.1. Организация бесплатной юридической помощи, правовое просвещение, правовое информирование населения на территории Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 11 904,8 | 11 821,3 | 99,3 | 0,0 | 0,0 | 11 904,8 | 11 821,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 821,3 |
| 5.2. Организация и проведение обучения методам проектного управления | администрация Губернатора и Правительства | 2 250,0 | 2 250,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 250,0 |
| Итого по подпрограмме |  | 1 299 678,2 | 1 273 960,4 | 98,0 | 96 781,9 | 96 617,0 | 1 202 896,3 | 1 177 343,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 273 960,4 |
| Подпрограмма № 8 «Содействие социально-экономическому развитию муниципальных округов Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Государственная поддержка социально-экономического развития Каргопольского муниципального округа Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 30 000,0 | 29 933,4 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 29 933,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 933,3 |
| 1.2. Государственная поддержка социально-экономического развития Вилегодского муниципального округа Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 18 000,0 | 17 956,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 18 000,0 | 17 956,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 956,2 |
| 2.1. Софинансирование выплаты выходных пособий и сохранения среднего месячного заработка на период трудоустройства в связи с ликвидацией органов местного самоуправления Каргопольского муниципального района Архангельской области и поселений Каргопольского муниципального района Архангельской области вследствие создания Каргопольского муниципального округа Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 3 095,4 | 2 847,5 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 2 705,1 | 2 705,1 | 390,3 | 142,4 | 0,0 | 0,0 | 2 847,5 |
| 2.2. Предоставление меры социальной поддержки отдельным категориям лиц, замещавших муниципальные должности, вследствие досрочного прекращения их полномочий в связи с созданием Каргопольского муниципального округа Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 207,4 | 207,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 207,4 | 207,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207,4 |
| 2.3. Софинансирование выплаты выходных пособий и сохранения среднего месячного заработка на период трудоустройства в связи с ликвидацией органов местного самоуправления Вилегодского муниципального района Архангельской области и поселений Вилегодского муниципального района Архангельской области вследствие создания Вилегодского муниципального округа Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 4 574,5 | 4 462,9 | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 4 239,8 | 4 239,8 | 334,7 | 223,1 | 0,0 | 0,0 | 4 462,9 |
| 2.4. Предоставление меры социальной поддержки отдельным категориям лиц, замещавших муниципальные должности, вследствие досрочного прекращения их полномочий в связи с созданием Вилегодского муниципального округа Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 389,6 | 384,5 | 98,7 | 0,0 | 0,0 | 389,6 | 384,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384,5 |
| 2.5. Софинансирование выплаты выходных пособий и сохранения среднего месячного заработка на период трудоустройства в связи с ликвидацией органов местного самоуправления Верхнетоемского муниципального района Архангельской области и поселений Верхнетоемского муниципального района Архангельской области вследствие создания Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 2 553,0 | 1 909,1 | 74,8 | 0,0 | 0,0 | 2 553,0 | 1 909,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 909,0 |
| 2.7. Софинансирование выплаты выходных пособий и сохранения среднего месячного заработка на период трудоустройства в связи с ликвидацией органов местного самоуправления Виноградовского муниципального района Архангельской области и поселений Виноградовского муниципального района Архангельской области вследствие создания Виноградовского муниципального округа Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 3 250,4 | 3 053,4 | 93,9 | 0,0 | 0,0 | 3 250,4 | 3 053,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 053,4 |
| 2.9. Софинансирование выплаты выходных пособий и сохранения среднего месячного заработка на период трудоустройства в связи с ликвидацией органов местного самоуправления Плесецкого муниципального района Архангельской области и поселений Плесецкого муниципального района Архангельской области вследствие создания Плесецкого муниципального округа Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 5 521,0 | 4 465,2 | 80,9 | 0,0 | 0,0 | 5 521,0 | 4 465,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 465,2 |
| Итого по подпрограмме |  | 67 591,3 | 65 219,6 | 96,5 | 0,0 | 0,0 | 66 866,3 | 64 854,1 | 725,0 | 365,5 | 0,0 | 0,0 | 65 219,5 |
| Всего по государственной программе |  | 1 608 346,6 | 1 588 225,2 | 98,9 | 99 372,8 | 99 207,9 | 1 498 743,8 | 1 470 648,3 | 10 230,0 | 18 369,0 | 0,0 | 0,0 | 1 583 708,0 |
| __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к отчету о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области» |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области
«Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие

институтов гражданского общества в Архангельской области» по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель – администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (далее – администрация Губернатора и Правительства).

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный год | фактическое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем типам образовательных программ (ежегодно) | администрация Губернатора и Правительства | человек | 25 | 22 | 22 | 22 | 100 | 22 |  |
| 4. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих в Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | процентов | 90,1 | 89,7 | 88,8 | 88,9 | 100,1 | 89,2 |  |
| 5. Доля жителей Архангельской области, осведомленных о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (уровень информированности) | администрация Губернатора и Правительства | процентов | - | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 100 | 14 |  |
| 7. Количество реализованных проектов территориального общественного самоуправления (ежегодно) | администрация Губернатора и Правительства | единиц | 367 | 363 | 372 | 363 | 97,6 | 300 |  |
| Подпрограмма № 1 «Развитие кадрового потенциала государственных и муниципальных органов власти Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Количество лиц, замещающих государственные должности и должности государственных гражданских служащих Архангельской области, получивших дополнительное профессиональное образование (далее – ДПО) по программам повышения квалификации (ежегодно) | администрация Губернатора и Правительства | человек | 288 | 245 | 307 | 316 | 102,9 | 298 |  |
| 11. Количество лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Архангельской области, получивших ДПО по программам повышения квалификации (ежегодно) | администрация Губернатора и Правительства | человек | 226 | 256 | 240 | 250 | 104,1 | 270 |  |
| 12. Количество участников резерва управленческих кадров Архангельской области, в том числе молодежного кадрового резерва Архангельской области, получивших ДПО по программам повышения квалификации (ежегодно) | администрация Губернатора и Правительства | человек | 45 | 31 | 30 | 31 | 103,3 | 30 |  |
| 13. Количество кандидатов на включение в резерв управленческих кадров Архангельской области, в том числе в молодежный кадровый резерв Архангельской области, и участников указанных резервов, прошедших тестирование с целью определения знаний, умений и навыков в сфере управления (ежегодно) | администрация Губернатора и Правительства | человек | 31 | 35 | 50 | 52 | 104 | 50 |  |
| 14. Количество проведенных конференций, семинаров, круглых столов, открытых публичных лекций по развитию кадрового потенциала государственных и муниципальных органов и по обмену опытом работы (ежегодно) | администрация Губернатора и Правительства | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  |
| Подпрограмма № 2 «Развитие системы информирования населения Архангельской области о деятельности органов государственной власти Архангельской области, поддержка и развитие печатных средств массовой информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Доля населения, имеющего возможность пользоваться услугами государственных автономных учреждений в сфере средств массовой информации | администрация Губернатора и Правительства | процентов | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 |  |
| Подпрограмма № 3 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Доля жителей Архангельской области, осведомленных о деятельности территориального общественного самоуправления (уровень информированности) | администрация Губернатора и Правительства | процентов | - | 35 | 35 | 35 | 100 | 35 |  |
| Подпрограмма № 4 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. Количество целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в рамках муниципальных программ поддержки некоммерческого сектора (ежегодно) | администрация Губернатора и Правительства | единиц | 88 | 89 | 63 | 73 | 116 | 80 |  |
| 22. Количество целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку в рамках областного конкурса целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (ежегодно) | администрация Губернатора и Правительства | единиц | 38 | 32 | 71 | 71 | 100 | 71 |  |
| Подпрограмма № 5 «Формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов Российской Федерации, проживающих на территории Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности (ежегодно) | администрация Губернатора и Правительства | единиц | 2100 | 600 | 625 | 625 | 100 | 650 |  |
| 26. Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Архангельской области (ежегодно) | администрация Губернатора и Правительства | единиц | 3700 | 1200 | 1225 | 1225 | 100 | 1250 |  |
| 27. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих в Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | процентов | 90,2 | 94 | 90,8 | 88,9 | 97,9 | 91,2 |  |
| Подпрограмма № 7 «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Доля судебных актов, опубликованных на официальных сайтах мировых судей Архангельской области, от общего количества судебных актов, подлежащих опубликованию | агентство по организа-ционному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области | процентов | - | 94 | 94 | 99,4 | 105 | 95 |  |
| 37. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления органами записи актов гражданского состояния Архангельской области государственных услуг | агентство записи актов гражданского состояния Архангельской области | процентов | 100 | 100 | 99 | 100 | 101 | 99 |  |
| 41. Количество граждан, получивших бесплатную юридическую помощь на территории Архангельской области, в том числе в трудно-доступных районах (ежегодно) | администрация Губернатора и Правительства | человек | 2564 | 4021 | 2900 | 2886 | 99,5 | 3200 |  |
| 42. Количество участников мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию различных возрастных групп населения по вопросам гражданского, жилищного, семейного, трудового законодательства (ежегодно) | администрация Губернатора и Правительства | человек | 8284 | 6904 | 7000 | 13857 | 198,0 | 8000 | высокая потребность граждан в получении правовых знаний, активное вовлечение молодых граждан в мероприятия, проводимые учреждением, в том числе в дистанционном формате |
| 44. Доля исполнительных органов государственной власти, вовлеченных в проекты, утвержденные проектным комитетом Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | процентов | 61,5 | 53,8 | 37 | 53,8 | 145,4 | 38 | участие исполнительных органов государственной власти Архангельской области в реализации региональных проектов, в том числе посредством подключения к работе в подсистемах ГИС УПД, а также прохождение обучения проектному управлению, что способствовало включению в проектную деятельность большего количества исполнительных органов государственной власти Архангельской области, чем прогнозировалось |
| Подпрограмма № 8 «Содействие социально-экономическому развитию муниципальных округов Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. Количество месяцев, в течение которых обеспечиваются отдельные социальные и трудовые гарантии при образовании муниципальных округов Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | единиц | - | - | 6 | 6 | 100 | 6 |  |
| 55. Доля исполненных мероприятий планов социального экономического развития муниципальных округов Архангельской области, утверждаемых Правительством Архангельской области, реализация которых в соответствующем финансовом году запланирована за счет средств иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов Архангельской области на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию | администрация Губернатора и Правительства | процентов | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

____________________

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к отчету о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области» |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы

Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области», по итогам 2021 года

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значение показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Объем субсидии, предостав- ленной из федерального бюджета, тыс. рублей | Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленных из федерального бюджета, процентов | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | факти-ческое |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия из федерального бюджета областному бюджету на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 – 2024/25 учебных годах |  |  |  |  | 990,3 | 0,00 | – | – |
| - Численность подготовленных управленческих кадров в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства в Архангельской области по всем типам образовательных программ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 года № 177 (Президентская программа) | человек | 22 | 22 | 100 | 990,3 | 0,00 | – | – |
| Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на участие в реализации мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1532 |  |  |  |  | 1 600,6 | 0,00 | – | – |
| 4. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих в Архангельской области | процентов | 88,8 | 88,9 | 100 | 1 600,6 | 0,00 | – | – |
| ИТОГО | – | – | – | – | 2 590,9 | 0,00 | – | – |

__________________

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к отчету о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области» |
| --- | --- | --- |

О Ц Е Н К А

эффективности реализации государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области» за 2021 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государ-ственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) (гр. 2 x 35 + гр. 3 x 55 + гр. 4 x 10) | Оценки реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) (гр. 6 x 0,8 + гр. 7 x 0,2) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 0,93 | 1 | 0,98 | 97,4 | – | – | – |  |
| Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области | 1 | 1 | 1 | 100 | – | – | – |  |
| Агентство записи актов гражданского состояния Архангельской области | 1 | 1 | 1 | 100 | – | – | – |  |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 98,3 | 78,5 | 94,3 |  |

# Эффективность реализации государственной программы – высокая.

___________________