- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 мая 2022 г. № 264-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году 
государственной программы Архангельской области 
«Развитие образования и науки Архангельской области»

- В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства образования Архангельской области о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Развитие образования 
и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп:

- 1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп (далее – государственная программа).

- 2. Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2021 году средней.

3. Министерству образования Архангельской области:

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы 
в 2022 году;

2) до 30 сентября 2022 года обеспечить:

а) оснащение двух государственных образовательных организаций Архангельской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, новым оборудованием в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;

б) создание и функционирование детского технопарка «Кванториум» на базе одной муниципальной общеобразовательной организации муниципального образования Архангельской области в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;

3) до 30 декабря 2022 года:

а) содействовать созданию и функционированию в 30 муниципальных общеобразовательных организациях муниципальных образований Архангельской области, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей 
в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;

б) создать условия для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 60 образовательных организациях в Архангельской области в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»;

в) создать на базе государственных профессиональных образовательных организаций Архангельской области 12 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование».

4. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области совместно с министерством образования Архангельской области в 2022 году обеспечить ввод в эксплуатацию следующих объектов:

1) пристройка к зданию школы в пос. Приводино Котласского района;

2) школа на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области;

3) начальная общеобразовательная школа на 320 учащихся в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области;

4) школа на 1600 мест в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области совместно с министерством образования Архангельской области в 2022 году:

1) обеспечить 100-процентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет;

2) принять меры по увеличению доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, в том числе за счет ввода в эксплуатацию детского сада на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

##### Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области	А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Архангельской области

от 27 мая 2022 г. № 264-рп

О Т Ч ЕТ

о реализации в 2021 году государственной программы 
Архангельской области «Развитие образования и науки 
Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий государственной 
программы Архангельской области

В 2021 году в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1

«Развитие общего и дополнительного образования»

1.  В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты.

По данным государственной информационной системы Архангельской области «Учет детей, нуждающихся в предоставлении мест в образовательных организациях в Архангельской области, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования», в 2021 году по программам дошкольного образования обучалось 59 306 детей (в 2020 году – 61 892 ребенка). Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составила 100 процентов (в 2020 году – 99,9 процента). Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 99,4 процента (в 2020 году – 86,5 процента);

по итогам учебного года доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании, составила 98,3 процента (в 2020 году – 99,9 процента), освоивших программы среднего общего образования – 98 процентов (в 2020 году – 
99,98 процента);

доля детей, не обучающихся в общеобразовательных организациях 
в Архангельской области, составила 0,07 процента;

в 203 муниципальных дошкольных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области укреплена материально-техническая база;

организована работа 10 технозон Детского Арктического Технопарка Архангельской области в девяти муниципальных образованиях;

проведено 110 мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий по всем направленностям дополнительного образования 
с участием 18 137 обучающихся;

50 000 обучающихся общеобразовательных организаций стали участниками всероссийской олимпиады школьников;

3000 обучающихся общеобразовательных организаций прошли обучение 
в региональных центрах по выявлению и поддержке интеллектуально одаренных и талантливых детей;

в рамках организации деятельности на территории Архангельской области регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» проведено 19 областных мероприятий с участием 7 216 человек;

создано 10 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), 
и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
в том числе адаптированным, присмотр и уход за детьми в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»;

обучено 580 детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным общеобразовательным программам на базе Центра дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации имени М.В. Ломоносова»;

создано 2378 новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»;

в 14 муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области (далее – муниципальные образовательные организации Архангельской области) созданы условия для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные дороги»;

осуществлена поставка 2 школьных автобусов в рамках реализации мероприятия по оснащению муниципальных общеобразовательных организаций Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей;

28 сентября 2021 года состоялось торжественное открытие детского технопарка «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 77 городского округа «Город Архангельск»;

26 ноября 2021 года состоялось торжественное открытие 30 центров «Точка роста» на базе 30 муниципальных общеобразовательных организаций Архангельской области;

доля муниципальных общеобразовательных организаций Архангельской области, укрепивших материально-техническую базу пищеблоков и столовых, 
в которых реализуются программы начального общего образования, 
к общему количеству муниципальных общеобразовательных организаций, 
в которых реализуются программы начального общего образования, составила 100 процентов;

осуществлено оснащение медицинских кабинетов в 33 муниципальных образовательных организациях Архангельской области;

на 2 объектах завершена установка и обслуживание технических средств антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций в Архангельской области;

на 6 объектах завершены первоочередные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в целях подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы в 2021 году предусмотрены финансовые средства в размере 19 573 777,2 тыс. рублей, 
из них средства:

федерального бюджета – 1 800 486,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 17 623 530,1 тыс. рублей;

местных бюджетов –116 187,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 33 573,7 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 19 458 965,9 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 1 734 628,7 тыс. рублей;

областного бюджета – 17 593 826,3 тыс. рублей;

местных бюджетов – 108 752,4 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 21 758,5 тыс. рублей.

Не израсходованы средства в объеме 114 811,2 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 65 857,7 тыс. рублей;

областного бюджета – 29 703,7 тыс. рублей;

местного бюджета – 7434,6 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 11 815,2 тыс. рублей:

32 020,3 тыс. рублей (в том числе 23 233,1 тыс. рублей – средства областного бюджета, 6719,3 тыс. рублей – средства местных бюджетов, 2067,9 тыс. рублей – средства внебюджетных источников) – в связи 
с неподтверждением расходов и возвратом муниципальными образованиями Архангельской области средств на компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях муниципальных образований Архангельской области, проживающих 
в интернате (снижение количества детей, проживающих в интернате);

0,6 тыс. рублей областного бюджета – в связи с экономией средств, полученной по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг, в рамках мероприятия
по созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»;

16 121,9 тыс. рублей федерального бюджета – в связи с выплатой вознаграждения за классное руководство исходя из фактически отработанного времени педагогическими работниками с учетом их временной нетрудоспособности. В январе 2022 года осуществлен возврат средств федерального бюджета в размере 486,9 тыс. рублей;

55 432,1 тыс. рублей (в том числе 49 577,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 5854,2 тыс. рублей – средства областного бюджета) – 
в связи с переводом обучающихся на дистанционное обучение, отсутствием обучающихся по причине болезни и по иным причинам в государственных общеобразовательных организациях Архангельской области и муниципальных общеобразовательных организациях муниципальных образований Архангельской области, а также в результате экономии, полученной по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг в части субсидий, предоставленных из областного бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Архангельской области (далее – экономия). В январе 2022 года осуществлен возврат средств федерального бюджета в размере 4734,9 тыс. рублей;

733,5 тыс. рублей (в том числе 18,2 тыс. рублей – средства областного бюджета, 715,3 тыс. рублей – средства местных бюджетов) – в связи
с экономией средств, полученной по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг в рамках реализации мероприятия по оснащению медицинских кабинетов муниципальных образовательных организаций Архангельской области;

23,6 тыс. рублей (в том числе 23,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 0,4 тыс. рублей – средства областного бюджета) – в связи
с экономией средств, полученной по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг в рамках реализации мероприятия по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей 
в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;

137,4 тыс. рублей (в том числе 134,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 2,7 тыс. рублей – средства областного бюджета) – в связи
с экономией средств, полученной по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг в рамках мероприятия по созданию и функционирование детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;

119,5 тыс. рублей областного бюджета – в связи с экономией средств, полученной по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг в рамках реализации первоочередных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
в целях подготовки муниципальных образовательных организаций Архангельской области к новому учебному году;

35,4 тыс. рублей внебюджетных источников – в связи с отсутствием потребности в средствах в рамках проведения системы областных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, 
а также воспитательных мероприятий, мероприятий для обучающихся 
и педагогических работников по всем направленностям дополнительного образования, организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания детей;

9810,5 тыс. рублей (в том числе 255,0 тыс. рублей – средства областного бюджета, 9555,5 тыс. рублей – внебюджетные средства) – ввиду того, 
что частично закупочные процедуры будут осуществлены в 2022 году муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования «Северный детский технопарк «Кванториум»;

220,0 тыс. рублей областного бюджета – в связи с уменьшением количества лиц, привлекаемых для проведения единого государственного экзамена (из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

156,4 тыс. рублей внебюджетных источников – в связи с отсутствием потребности в средствах в рамках реализации региональных полномочий
в области оценки качества образования на территории Архангельской области, включая информационно-аналитическое, организационно-технологическое, информационно-методическое, консультационное обеспечение оценочных процедур, статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, оценки и анализа условий организации образовательной деятельности на региональном уровне.

3.  В рамках подпрограммы Архангельская область принимала участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 (далее – государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»):

1)  между Министерством просвещения Российской Федерации
и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 23 декабря 2020 года № 073-09-2021-306 (дополнительные соглашения от 11 февраля 2021 года № 073-09-2021-306/1, от 1 июля 2021 года № 073-09-2021-306/2, 
от 10 декабря 2021 года 073-09-2021-306/3, от 29 декабря 2021 года 
№ 073-09-2021-306/4 ) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях субъекта Российской Федерации (муниципальных образовательных организациях).

Размер субсидии составил 595 334,8 тыс. рублей из средств федерального бюджета;

2)  между Министерством просвещения Российской Федерации 
и Правительством Архангельской области заключено соглашение
от 23 декабря 2020 года № 073-09-2021-403 (дополнительные соглашения
от 1 июля 2021 года № 073-09-2021-403/1, от 29 декабря 2021 года
№ 073-09-2021-403/2) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств Архангельской области, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных 
с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Размер субсидии составил 1209,3 тыс. рублей, софинансирование из областного бюджета – 24,7 тыс. рублей;

3)  между Министерством просвещения Российской Федерации 
и Правительством Архангельской области заключены соглашения
от 26 декабря 2020 года № 073-09-2021-123 (дополнительные соглашения
от 21 июля 2021 года № 073-09-2021-123/1, от 17 декабря 2021 года 
№ 073-09-2021-123/2) и от 21 декабря 2019 года № 073-09-2020-169 (дополнительные соглашения от 13 мая 2021 года № 073-09-2020-169/2) 
о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»:

в рамках указанных соглашений министерству образования Архангельской области предусмотрена субсидия на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в размере 50 083,9 тыс. рублей, в том числе 49 082,2 тыс. рублей – из средств федерального бюджета;

в рамках указанных соглашений министерству образования Архангельской области предусмотрена субсидия на создание детских технопарков «Кванториум» в размере 21 361,8 тыс. рублей, в том числе 20 934,6 тыс. рублей – из средств федерального бюджета;

4)  между Министерством просвещения Российской Федерации 
и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 26 декабря 2020 года № 073-09-2021-226 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 
В рамках указанного соглашения предусмотрена субсидия из средств федерального бюджета:

на реализацию мероприятия на создание центров выявления и поддержки одаренных детей – в размере 198 893,0 тыс. рублей;

на реализацию мероприятия по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей – в размере 14 205,8 тыс. рублей;

5)  между Министерством просвещения Российской Федерации 
и Правительством Архангельской области заключено соглашение
от 16 апреля 2020 года № 073-17-2020-008 (дополнительные соглашения 
от 1 сентября 2020 года № 073-17-2020-008/1, от 21 декабря 2020 года 
№ 073-17-2020-008/2, от 24.12.2020 № 073-17-2020-008/3, от 18 февраля 
2021 года № 073-17-2020-008/4, от 28 апреля 2021 года № 073-07-2020-008/5, от 28 декабря 2021 года № 073-17-2020-008/6) о предоставлении иного межбюджетного трансферта на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций. Размер иного межбюджетного трансферта составил 920 826,7 тыс. рублей.

4.  В отчетном периоде с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области заключены следующие соглашения:

о порядке и условиях предоставления из областного бюджета субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях;

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Архангельской области на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

о предоставлении субсидии на софинансирование расходов на питание обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате;

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий по оснащению образовательных организаций специальными транспортными средствами для перевозки детей;

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий по созданию условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные дороги»;

о предоставлении субсидии на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;

о предоставлении субсидии из областного бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Архангельской области, которым не предусмотрено федеральное софинансирование;

о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций;

о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы пищеблоков
и столовых муниципальных общеобразовательных организаций Архангельской области в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование;

о предоставлении субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы;

о предоставлении и расходования иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований Архангельской области на финансовое обеспечение первоочередных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в целях подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году;

о предоставлении и расходования иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа «Город Архангельск» на финансовое обеспечение мероприятия по установке и обслуживанию технических средств антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций в Архангельской области;

о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Архангельской области, муниципальных округов Архангельской области и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий по оснащению медицинских кабинетов образовательных организаций в Архангельской области.

Информация об органах местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, которые по итогам отчетного года не достигли установленных в указанных соглашениях (договорах) показателей результативности использования средств областного бюджета:

| Наименование мероприятия | Единица измерения | Значение показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Причины недостижения показателей результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | факти-ческое |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий по оснащению образовательных организаций специальными транспортными средствами для перевозки детей |  |  |  |  |  |
| Устьянский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 4.1. Оснащение образовательных организаций в Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей | единиц | 1 | 0 | 0 | в связи с несоответствием условиям контракта транспортное средство не было принято муниципальным образованием |
| Городской округ «Город Архангельск» |  |  |  |  |  |
| 4.1. Оснащение образовательных организаций в Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей | единиц | 1 | 0 | 0 | в связи с ростом рыночной стоимости транспортных средств и отсутствием участников проводимые закупки признаны несостоявшимися, в связи с чем потребовалось дополнительное выделение средств местного бюджета |

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро- прия- тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показа-теля выпол-нения меро- прия- тия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения заплани- рованного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предприни-маемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополни-тельного образования | министерство образования Архангельской области | доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, не обучающихся в образова-тельных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, процентов | 0,06 | 0,07 | снижение показателя связано с увеличе-нием количества детей, не обучающихся по состоянию здоровья, а также по иным причинам | доведение информации до муниципальных органов управления образованием, усиление контроля |
| 1.12. | Обеспечение функциони-рования созданных в рамках федерального проекта «Содействие занятости», входящего в состав национального проекта «Демография», дошкольных мест в частных дошкольных образовательных организациях, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми | министерство образования Архангельской области | обеспечение функциони-рования созданных в рамках федерального проекта «Содействие занятости», входящего в состав национального проекта «Демография», дошкольных мест в частных дошкольных образовательных организациях, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми, мест | 50 | 40 | финансовое обеспечение функциони-рования 10 дошкольных мест, созданных в 2021 году, за счет областного бюджета не потребовалось в связи с тем, что их функци-онирование началось с января 2022 года |  |
| 2.6. | Создание центра выявления и поддержки одаренных детей | министерство образования Архангельской области | подготовка эскиза проекта, срок завершения | 31 марта | февраль – март 2022 года | включение эскиза проекта в общую проектную документацию | мероприятие будет завершено в 2022 году |
| 4.1. | Оснащение образовательных организаций в Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей | министерство образования Архангельской области | приобретение специальных транспортных средств для перевозки детей, единиц | 4 | 2 | 1) в связи с ростом рыночной стоимости транспортных средств и отсутствием участников проводимые закупки признаны несостояв-шимися, в связи с чем потребовалось дополни-тельное выделение средств местного бюджета; 2) в связи с несоответ-ствием условиям контракта транспортное средство не было принято муниципальным образованием | заключены контракты на поставку автобусов, из них 2 поставлены и еще 2 – в процессе поставки; поставка оставшихся автобусов будет завершена в феврале – марте 2022 года |

Подпрограмма № 2 «Содержание, обучение, воспитание

и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, детей 
с ограниченными возможностями здоровья»

1.  В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

41 государственной бюджетной организацией Архангельской области для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей 
с ограниченными возможностями здоровья оказаны государственные услуги 2790 воспитанникам;

организовано обучение и воспитание одного ребенка, имеющего нарушение зрения, в бюджетном общеобразовательном учреждении Вологодской области «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению»;

в трех государственных образовательных организациях Архангельской области созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования;

на базе пяти государственных образовательных организаций Архангельской области функционируют ресурсные центры с целью реализации функции организационно-методического сопровождения процесса инклюзии;

90 процентам детей-инвалидов от общего количества детей-инвалидов, обучающихся на дому и не имеющих противопоказаний для работы 
с компьютером, созданы условия для получения образования с использованием дистанционных образовательных технологий;

в рамках предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, выплачены ежемесячное денежное пособие на содержание 2692 детей и вознаграждение за труд приемных родителей – 1183 гражданам;

приобретено 178 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;

численность детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, составила 260 человек;

льготы по оплате жилой площади и коммунальных услуг получили 
237 человек из числа детей-сирот;

льготы в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили 5 человек;

509 детей-сирот передано на воспитание в семьи граждан;

152 специалиста, работающих в сфере семейного устройства детей 
и сопровождения замещающих семей, повысили квалификацию;

организована доставка 10 детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных органами опеки
и попечительства муниципальных образований Архангельской области,
в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Архангельской области «Специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики» и «Северодвинский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы, нарушением психики».

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы в 2021 году предусмотрены финансовые средства в размере 2 995 629,7 тыс. рублей, 
из них средства:

федерального бюджета – 127 045,6 тыс. рублей;

областного бюджета – 2 864 102,2 тыс. рублей;

местных бюджетов – 603,6 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 3878,3 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 2 812 094,7 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 127 044,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 2 680 880,1 тыс. рублей;

местных бюджетов – 603,6 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 3566,1 тыс. рублей.

Не израсходованы средства в объеме 183 535,0 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,7 тыс. рублей;

областного бюджета – 183 222,1 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 312,2 тыс. рублей:

312,2 тыс. рублей внебюджетных источников – на оказание государственных услуг, выполнение работ образовательными организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей 
с ограниченными возможностями здоровья в связи с организацией образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий в общеобразовательных организациях, имеющих интернат;

0,7 тыс. рублей федерального бюджета – в связи с экономией средств, полученной по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг в части предоставленной субсидии из федерального бюджета на материально-техническое оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;

8146,3 тыс. рублей областного бюджета – в связи с уменьшением количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству в замещающие семьи, а также сокращением числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях в связи с уменьшением выявленных детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, нуждающихся в семейном устройстве;

175 002,0 тыс. рублей областного бюджета – в связи со сложностью участия физических лиц в конкурсных процедурах по продаже жилья, 
а также длительными сроками определения поставщиков в целях заключения договоров купли-продажи жилых помещений при проведении конкурсных процедур по приобретению детям-сиротам жилых помещений, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В течение 2021 года в Архангельской области органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области было объявлено 1152 электронных аукциона на приобретение жилья детям-сиротам, из них признаны состоявшимися – 151, несостоявшимися по причине отсутствия предложений – 1001. Остаток средств также обусловлен экономией при проведении конкурсных процедур по приобретению жилья детям-сиротам. Указанного остатка недостаточно для дальнейшего приобретения жилых помещений, так как средняя рыночная стоимость жилья, сложившаяся в каждом конкретном муниципальном образовании Архангельской области на конец отчетного периода, является более высокой;

73,8 тыс. рублей областного бюджета – в связи с экономией средств, полученной по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг, на материально-техническое обеспечение деятельности регионального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

3.  В рамках подпрограммы Архангельская область принимала участие в реализации:

1)  государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Между Министерством просвещения Российской Федерации 
и Правительством Архангельской области заключено соглашение 
от 26 декабря 2020 года № 073-09-2021-123 (дополнительные соглашения
от 21 июля 2021 года № 073-09-2021-123/1, от 17 декабря 2021 года 
№ 073-09-2021-123/2) о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

В рамках указанного соглашения министерству образования Архангельской области предусмотрена субсидия на материально-техническое оснащение 
и обновление содержания образования в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в размере 14 711,5 тыс. рублей, в том числе 14 417,3 тыс. рублей из федерального бюджета;

2)  государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296. Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 16 декабря 2019 года № 073-09-2020-495 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. Размер субсидии составил 103 579,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

В соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020 года 
№ 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» Архангельской области предусмотрена субвенция 
на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в размере 9048,9 тыс. рублей.

4.  С органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области заключены соглашения на проведение мероприятий по формированию сети образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов.

Показатели результативности достигнуты в полном объеме.

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро- прия- тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показа-теля выпол-нения меро- прия- тия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения заплани- рованного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предприни-маемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.2. | Материально-техническое оснащение образовательных организаций, в которых обучаются и воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья | министерство образования Архангельской области | количество образовательных организаций, в которых воспитываются и обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограни-ченными возможностями здоровья, оснащенных новым оборудованием, инвентарем и программным обеспечением; единиц | 23 | 13 | незначительное количество заявок от подведомст-венных организаций, представленных на конкурсный отбор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпрограмма № 3

«Развитие среднего профессионального образования»

1.  В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

в 35 подведомственных министерству образования Архангельской области государственных профессиональных образовательных организациях оказаны государственные услуги 19 221 обучающемуся;

1110 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена в государственных профессиональных образовательных организациях Архангельской области, программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, получили полное государственное обеспечение за счет средств областного бюджета;

в рамках укрепления учебно-материальной базы профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения высокого уровня подготовки кадров для ведущих отраслей экономики Архангельской области приобретено 20 комплектов учебно-производственного оборудования;

на 10 объектах проведены капитальные и текущие ремонтные работы, что позволило существенно улучшить состояние объектов профессиональных образовательных организаций, повысить их безопасность для участников образовательного процесса;

14 ресурсных центров профессионального образования функционируют 
на базе государственных профессиональных образовательных организаций Архангельской области;

организованы дни открытых дверей на 12 градообразующих предприятиях Архангельской области (мероприятия проведены в онлайн-формате http://proftraektoria.ru/excurs-online/);

160 обучающихся осваивают дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы на базе государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Архангельской области «Центр народного творчества «Ансамбль песни и пляски «Сиверко» учащихся профессионального образования»;

проведено 6 областных конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций Архангельской области, областная предметная олимпиада среди обучающихся по 10 предметам, областные Ломоносовские чтения, областная спартакиада по 4 видам спорта (в мероприятиях приняли участие 830 человек);

создано 12 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, по одной из компетенций в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»;

выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций 
в общем количестве запланированных выплат составила 100 процентов.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы в 2021 году предусмотрены финансовые средства в размере 3 272 519,7 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 41 477,6 тыс. рублей;

областного бюджета – 3 007 889,7 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 223 152,4 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 3 263 046,7 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 39 153,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 3 007 889,6 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 216 003,6 тыс. рублей.

Не израсходованы средства в объеме 9473,0 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 2324,1 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,1 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 7148,8 тыс. рублей:

5085,3 тыс. рублей внебюджетных источников – в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в рамках реализации мероприятия по поддержке материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении министерства образования Архангельской области;

2324,1 тыс. рублей федерального бюджета – в связи с выплатой вознаграждения за классное руководство (кураторство) исходя из фактически отработанного времени педагогическими работниками с учетом их временной нетрудоспособности;

2063,5 тыс. рублей внебюджетных источников – в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вследствие которой мероприятия частично проведены в онлайн-формате;

0,1 тыс. рублей областного бюджета – в связи с отсутствием потребности в средствах на реализацию дополнительных общеразвивающих программ государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования Архангельской области «Центр народного творчества «Ансамбль песни и пляски «Сиверко» учащихся профессионального образования».

3.  В рамках подпрограммы Архангельская область принимала участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Между Министерством просвещения Российской Федерации 
и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 19 августа 2021 года № 073-17-2021-043 о предоставлении иного межбюджетного трансферта по осуществлению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Размер иного межбюджетного трансферта составил 41 477,6 тыс. рублей.

4.  В отчетном периоде соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной 
программы.

| Пункт меро- прия- тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показа-теля выпол-нения меро- прия- тия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения заплани- рованного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предприни-маемые исполни-телем для завершения реализации мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.9. | Проведение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессио-нального образования, итоговой аттестации и промежуточной аттестации обучающихся в форме демонстраци-онного экзамена в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкуренто-способности профессио-нального образования)» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессио-нального образования, которые продемонст-рируют по итогам демонстраци-онного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам, процентов | 3 | 1,28 | в соответствии с Протоколом Совещания Министерства просвещения Российской Федерации с органами государственной власти субъектов Российской Федерации от 8 декабря 2021 года № Д05-35/05пр данный показатель для Архангельской области снижен до уровня фактического и составляет 1,28% (расчет по методике Минпросвещения России: из 16 336 обучающихся 209 участников демонстрационного экзамена показали уровень, соответствующий национальным и международным стандартам, что составляет 1,28%) | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Реализация приоритетных направлений учебно-воспитательной работы в подведомст-венных министерству образования Архангельской области профессио-нальных образовательных организациях | министерство образования Архангельской области | количество видов спорта, по которым проведены областные спартакиады, единиц |  |  | спортивные мероприятия не проводились в связи с действующими на территории Архангельской области ограничениями ввиду распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) |  |

Подпрограмма № 4 «Совершенствование системы

предоставления услуг в сфере образования»

1.  В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация мероприятия, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

предоставлены компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 12 246 педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций муниципальных образований Архангельской области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа);

проведено два мероприятия по поддержке лидеров в сфере образования, 
в рамках которых состоялось чествование лучших педагогических работников в Архангельской области: августовское совещание работников образования Архангельской области и торжественная церемония вручения наград педагогическим работникам, посвященная Дню учителя;

23 процента педагогических работников от общего числа педагогических работников, прошедших повышение квалификации, прошли обучение 
по новым моделям повышения квалификации;

в областных конкурсах профессионального мастерства педагогических работников и руководящих работников образовательных организаций приняли участие 223 человека;

в конкурсах на присуждение премий за достижения в педагогической деятельности (лучшим учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, лучшим воспитателям образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, лучшим педагогам дополнительного образования, тренерам-преподавателям образовательных организаций в Архангельской области) приняли участие 132 человека (в 2020 году – 137 человек);

за счет средств областного бюджета предоставлены единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей 270 молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу в государственные образовательные организации Архангельской области и муниципальные образовательные организации Архангельской области (в 2020 году – 
202 специалистам);

по итогам конкурсного отбора единовременную компенсационную выплату учителю, планирующему прибыть (переехать) на работу 
в общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо городах с населением до 50 тысяч человек, получили 8 человек, заключивших в текущем году трудовой договор с общеобразовательной организацией на срок не менее 5 лет;

в рамках мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» осуществлена закупка оборудования и его поставка в 82 образовательные организации;

в рамках мероприятий по модернизации информационных систем 
в сфере образования осуществлены:

модернизация государственной информационной системы «Учет детей, нуждающихся в предоставлении мест в образовательных организациях 
в Архангельской области, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования»;

работы по разработке и вводу в эксплуатацию автоматизированной информационной системы «Цифровое образование Архангельской области»;

1 сентября 2021 года состоялось открытие центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы в 2021 году предусмотрены финансовые средства в размере 995 826,3 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 179 944,7 тыс. рублей;

областного бюджета – 802 378,1 тыс. рублей;

местных бюджетов – 1002,9 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 12 500,6 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 982 071,6 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 179 866,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 789 704,2 тыс. рублей;

внебюджетных источников ‒ 12 500,6 тыс. рублей.

Не израсходованы средства в объеме 13 754,7 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 77,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 12 673,9 тыс. рублей;

местного бюджета – 1002,9 тыс. рублей:

12 011,6 тыс. рублей областного бюджета – неподтверждение расходов и возврат муниципальными образованиями Архангельской области средств на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций муниципальных образований Архангельской области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа);

20,0 тыс. рублей областного бюджета – в связи с тем, что не все молодые специалисты, получившие единовременную выплату в связи 
с поступлением на работу, получили налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (не предоставили заявление на получение вычета);

41,1 тыс. рублей областного бюджета – экономия при проведении августовского совещания в рамках реализации мероприятия по поддержке лидеров в сфере образования;

1002,9 тыс. рублей местных бюджетов – длительные сроки доведения финансирования и, как следствие, перенос средств областного бюджета 
на 2022 год в рамках реализации мероприятия по обеспечению условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций Архангельской области;

281,2 тыс. рублей (в том числе 77,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 203,4 тыс. рублей – средства областного бюджета) – в рамках мероприятия, направленного на обеспечение деятельности министерства образования и науки Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы, экономия денежных средств по результатам конкурсных процедур по закупкам, а также из-за снижения числа служебных командировок в связи с неблагоприятной ситуацией по распространению новой «коронавирусной» инфекции (COVID-2019);

267,0 тыс. рублей областного бюджета – экономия средств, полученная по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг в рамках реализации мероприятия по защите персональных данных по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг;

130,8 тыс. рублей областного бюджета – позднее доведение финансирования казенному учреждению, подведомственному министерству образования Архангельской области и, как следствие, перенос процедуры закупок на 2022 год;

0,1 тыс. рублей – экономия средств, полученная по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг, в рамках мероприятия по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 
в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

3.  В рамках подпрограммы Архангельская область принимала участие в реализации:

1)  государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»:

а)  между Министерством просвещения Российской Федерации 
и Правительством Архангельской области заключено соглашение
от 21 декабря 2019 года № 073-09-2020-581 (дополнительное соглашение
№ 073-09-2020-581/2) о предоставлении субсидии по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек.

Размер субсидии составил 8000,0 тыс. рублей, в том числе 7200,0 тыс. рублей – из федерального бюджета;

б)  между Министерством просвещения Российской Федерации
и Правительством Архангельской области заключено соглашение
от 26 декабря 2020 года № 073-09-2021-030 о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию результата «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях». Размер субсидии составил 152 550,0 тыс. рублей из федерального бюджета.

в)  между Министерством просвещения Российской Федерации 
и Правительством Архангельской области заключено соглашение
от 26 декабря 2020 года № 073-09-2021-123 о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». В рамках указанного соглашения министерству образования Архангельской области предусмотрена субсидия на реализацию мероприятия по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников 
и управленческих кадров.

Размер субсидии составил 11 025,0 тыс. рублей, в том числе 10 804,5 тыс. рублей из федерального бюджета.

2) государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного 
и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 мая 2016 года № 445, в 2021 году министерству образования Архангельской области предусмотрена единая субвенция на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования 
в размере 9390,2 тыс. рублей.

4.  В отчетном периоде соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 
не заключались.

5.  В отчетном периоде все мероприятия подпрограммы реализованы
в полном объеме в соответствии с планом реализации государственной программы.

Подпрограмма № 5 «Развитие научного потенциала

Архангельской области»

В соответствии с Указом Губернатора Архангельской области 
от 26 октября 2020 года № 153-у «Об утверждении структуры исполнительных органов государственной власти Архангельской области» реализация мероприятий подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и науки в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области № 547-пп от 10 октября 2019 года.

Подпрограмма № 6 «Наследие М.В. Ломоносова

в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области»

1.  За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

проведены ежегодные Ломоносовские чтения на тему «Открытия М.В. Ломоносова в развитии современной науки и техники», посвященные 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова (38 научных, образовательных и общественных мероприятий);

прошли дни памяти М.В. Ломоносова;

в июне 2021 года проведен Архангельский областной конкурс юношеских исследовательских работ имени М.В. Ломоносова;

в ноябре 2021 года состоялось выездное заседание Президиума Российской академии наук и Президиума Уральского отделения РАН, посвященное 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова;

состоялось открытие памятника академику М.В. Ломоносову в с. Холмогоры;

проведен конкурс научно-исследовательских работ на премию имени М.В. Ломоносова (с участием 42 соискателей), по итогам которого лауреатами были признаны 5 авторских коллективов, в ноябре 2021 года состоялось торжественное вручение премий;

2 издания сданы в печать, 1 опубликовано («История Архангельского Севера», «Юбилеи Михаила Васильевича Ломоносова», «Звуковые ландшафты родины Ломоносова»), готовится сборник документов по истории Ломоносовского движения в Архангельской области и альбом «Ломоносовская филателия»;

проведен конкурс научных проектов по изучению жизни и творческого наследия М.В. Ломоносова, по результатам которого поддержано 5 научных проектов;

реализованы следующие проекты:

«Предикатная модальность в научных трудах М.В. Ломоносова»;

«Потомки рода Ломоносовых в российской медицине;

«Проведение IX Международной конференции «Физикохимия растительных полимеров»;

«Научное изучение Арктики в наследии М.В. Ломоносова и Ф. Нансена»;

«Имя и Родина Ломоносова в истории России с древнейших времен до наших дней: изучение и электронные образовательные ресурсы (видеоуроки)»;

72 студента государственных образовательных организаций высшего образования и государственных профессиональных образовательных организаций Архангельской области, а также 10 аспирантов удостоены именных стипендий Губернатора Архангельской области по результатам 2020 – 2021 учебного года;

на основании проведенного инструментального обследования стен
и фундамента здания (с использованием шурфов на предмет выявления причин избыточного увлажнения) завершена запланированная на 2021 год часть работ по устранению аварийной ситуации на системе водоотведения здания Научно-образовательного центра «Ломоносовский дом», частично восстановлены отмостка и цоколь здания, завершен ремонт крылец;

выполнены работы по созданию именных аудиторий в Архангельском государственном многопрофильном колледже и Вельском сельскохозяйственном техникуме имени Г.И. Шабанова;

изготовлена сувенирная продукция «310 лет М.В. Ломоносову» и «Родина М.В. Ломоносова: к 300-летию Российской академии наук»;

проведено 60 круглых столов, семинаров и конференций, проведены 
12 лекционных мероприятий для школьников и студентов с ломоносововедами;

разработаны и реализованы 4 тематико-экспозиционных плана: «Сотрудничество с Домом Ломоносова во Фрайберге (Германия)», «Ломоносовский проект и экспедиция Чичагова», «Торговые порты русского Севера в средние века» и «Празднование юбилеев Ломоносова в разные годы». Для обучающейся молодежи, жителей и гостей г. Архангельска организованы 
80 экскурсий (302 экскурсанта);

созданы и предоставлены в свободный доступ видеоуроки по истории Родины М.В. Ломоносова с древнейших времен до наших дней (для 6 – 11 классов);

проведены работы по обеспечению:

20 региональных проектов, направленных на развитие науки и научного потенциала Архангельской области и развитие наследия М.В. Ломоносова;

4 конкурсов научных проектов, направленных на издание 
и распространение информации о результатах научных исследований, включая посвященных жизни и творческому наследию М.В. Ломоносова;

конкурсов научных проектов, направленных на развитие регионального и международного научно-образовательного сотрудничества, в том числе на организацию и проведение научных мероприятий, включая посвященные изучению и сохранению наследия М.В. Ломоносова (9 конференций 
и молодежных школ);

изготовлен и установлен памятник академику М.В. Ломоносову 
в с. Холмогоры (скульптор С.Н. Сюхин);

проведено благоустройство прилегающей территории к стеле «300 лет Ломоносову М.В.»

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы в 2021 году предусмотрены финансовые средства в размере 23 672,8 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 23 422,8 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 250,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 23 319,7 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 23 069,7 тыс. рублей;

внебюджетных источников ‒ 250,0 тыс. рублей.

Не израсходованы средства областного бюджета в размере 353,1 тыс. рублей в связи с тем, что в 2021 году 2 стипендии для стажировки
в Республике Сербия не присуждались ввиду сложной эпидемиологической обстановки.

3. В рамках подпрограммы Архангельская область не принимала участие в реализации государственных программ Российской Федерации 
и федеральных целевых программ.

4.  В отчетном периоде соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы.

| Пункт меро- прия- тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показа-теля выпол-нения меро- прия- тия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения заплани- рованного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предприни-маемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.3. | Осуществление издательских проектов, посвященных жизни и творческому наследию М.В. Ломоносова | министерство образования Архангельской области | количество выпущенных в соответст-вующем календарном году публикаций | 2 | 1 | мероприятие выполнено частично. 2 издания сданы в 2021 году в печать и перенесены в план выпуска на начало 2022 года | издания выйдут в первой половине 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпрограмма № 7 «Строительство и капитальный

ремонт объектов инфраструктуры системы образования

в Архангельской области»

1.  В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

1)  в рамках мероприятий по строительству дошкольных образовательных организаций в Архангельской области построено 6 зданий дошкольных образовательных организаций:

дошкольная образовательная организация на 220 мест в рабочем поселке Урдома городского поселения «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области;

дошкольная образовательная организация на 220 мест в городе Мезени городского поселения «Мезенское» Мезенского муниципального района Архангельской области;

дошкольная образовательная организация на 60 мест в г. Няндома городского поселения «Няндомское» Няндомского муниципального района Архангельской области;

дошкольная образовательная организация на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска городского округа «Город Архангельск»;

дошкольная образовательная организация на 280 мест по ул. Первомайской территориального округа Майская горка города Архангельска городского округа «Город Архангельск»;

дошкольная образовательная организация на 280 мест в 167 квартале города Северодвинска городского округа Архангельской области «Северодвинск»;

оплачена кредиторская задолженность перед подрядной организацией за выполненные работы в рамках строительства здания дошкольной образовательной организации на 220 мест в микрорайоне Южный города Котласа городского округа Архангельской области «Котлас»;

выполнены работы по своду зеленых насаждений, свайные работы, устройство ростверка, кирпичная кладка стен, устройство кровли, ведутся работы по устройству фасада, отделочные работы, прокладка внутренних инженерных сетей, прокладка наружных инженерных сетей в рамках строительства здания дошкольной образовательной организации на 120 мест в рабочем поселке Малошуйка городского поселения «Малошуйское» Онежского муниципального района Архангельской области;

оплачена кредиторская задолженность перед подрядной организацией за выполненные работы в рамках строительства здания дошкольной образовательной организации на 120 мест в рабочем поселке Каменка городского поселения «Каменское» Мезенского муниципального района Архангельской области;

2) в рамках мероприятий по строительству общеобразовательных организаций в Архангельской области введено в эксплуатацию 2 здания общеобразовательных организаций:

здание средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино сельского поселения «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области;

здание школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория города Архангельска городского округа «Город Архангельск»;

выполнены земляные работы, устройство фундамента здания, наружного водопровода В1, устройство дренажа, кладка стен и перегородок. Ведутся работы по устройству стропильной системы, заполнению оконных проемов 
1 этажа, устройству фундамента под переход в рамках строительства пристройки к зданию школы в поселке Приводино городского поселения «Приводинское» Котласского муниципального района Архангельской области;

выполнены работы по устройству фундамента, кирпичной кладке стен, устройству перекрытий, устройству кровли, ведутся работы по устройству перегородок, полов, чистовая отделка спортзала и столовой, устройству внутренних сетей канализации, установке стеклопакетов, начат монтаж сетей отопления в рамках строительства начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в селе Ильинско-Подомское сельского поселения «Ильинское» Вилегодского муниципального округа Архангельской области;

завершены работы по обратной засыпке, устройству фундаментов, перекрытий техподполья, монолитного пояса, кирпичной кладки 1 этажа. Ведутся работы по устройству перекрытий, бетонные работы в рамках строительства школы на 90 учащихся в селе Долгощелье сельского поселения «Долгощельское» Мезенского муниципального района Архангельской области;

выполнены работы по устройству ограждения территории строительства объекта, подготовительные работы, устройство свайного поля, ростверка, монолитной плиты пола подвала, колонн и стен технического подполья, ведутся работы по устройству монолитных перекрытий, колонн, стен, лестничных маршей, монтаж оконных профилей, устройство стен из газоблоков, облицовка стен кирпичом, устройство кирпичных парапетов, монтаж теплового узла в подвале, устройство разводки под отопление, прифундаментного дренажа в рамках строительства школы на 1600 мест 
в территориальном округе Майская горка города Архангельска городского округа «Город Архангельск»;

3)  завершены ремонтные работы в рамках мероприятия по разработке проектно-сметной документации, прохождение экспертизы и выполнение капитального ремонта зданий государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Архангельский областной институт открытого образования»;

4)  в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту муниципальных дошкольных образовательных организаций проведен капитальный ремонт в 25 детских садах;

5)  в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций отремонтировано 8 зданий общеобразовательных организаций;

6)  в рамках реализации мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом отремонтировано 
17 спортивных залов;

7) на 62 объектах завершены мероприятия, связанные с подготовкой объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций муниципальных образований Архангельской области, к новому отопительному периоду;

8) завершены ремонтные работы в рамках проведения капитального ремонта дошкольных групп муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 54»;

9)  завершены работы в рамках реализации мероприятия по устройству ограждений районного центра дополнительного образования в пос. Плесецк городского поселения «Плесецкое» Плесецкого муниципального округа Архангельской области;

10)  завершен капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 9».

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы в 2021 году предусмотрены финансовые средства в размере 3 764 574,8 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 2 008 652,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 1 733 848,0 тыс. рублей, в том числе средства ПАО «Газпром» – 340 469,2 тыс. рублей;

местных бюджетов – 22 074,6 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 3 451 570,1 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 1 892 208,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 1 537 912,8 тыс. рублей, в том числе средства ПАО «Газпром» – 194 146,7 тыс. рублей;

местных бюджетов – 21 449,1 тыс. рублей.

Не израсходованы средства в размере 313 004,7 тыс. рублей (в том числе 116 444,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 195 935,2 тыс. рублей – средства областного бюджета, в том числе 146 322,5 тыс. рублей – средства ПАО «Газпром», 625,5 тыс. рублей – средства местных бюджетов) по следующим причинам:

74 158,4 тыс. рублей (средства ПАО «Газпром») – длительные сроки доведения финансирования от ПАО «Газпром» в рамках строительства здания дошкольной образовательной организации на 220 мест в рабочем поселке Урдома городского поселения «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области;

19 315,5 тыс. рублей (в том числе 18 882,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 385,4 тыс. рублей – средства областного бюджета, 47,9 тыс. рублей – средства местных бюджетов) – необходимость актуализации проектной документации с целью приведения в соответствие с нормативно-технической базой, существенный рост цен на ценообразующие строительные материалы и оборудование, необходимость замены земельного участка 
в связи с имеющейся санитарно-защитной зоной котельной, расположенной на прилегающем земельном участке, ограниченная транспортная доступность населенного пункта в рамках строительства дошкольной организации 
на 120 мест в поселке Малошуйка городского поселения «Малошуйское» Онежского муниципального района Архангельской области;

279,6 тыс. рублей (в том числе 273,9 тыс. рублей средства федерального бюджета, 5,6 тыс. рублей – средства областного бюджета, 
0,1 тыс. рублей – средства местных бюджетов) – отсутствие потребности 
в оставшихся средствах (экономия средств) в рамках строительства здания дошкольной образовательной организации на 60 мест в г. Няндоме городского поселения «Няндомское» Няндомского муниципального района Архангельской области;

1552,6 тыс. рублей областного бюджета – отсутствие потребности 
в оставшихся средствах при финансировании работ по 1 этапу строительства здания средней общеобразовательной школы на 250 обучающихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино сельского поселения «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области;

72 164,1 тыс. рублей областного бюджета – необходимость корректировки проекта, длительность процедуры доведения объемов финансирования до заказчика в рамках строительства здания дошкольной образовательной организации на 60 мест в деревне Курцево городского поселения «Приводинское» Котласского муниципального района Архангельской области;

526,4 тыс. рублей местных бюджетов – отсутствие потребности
в оставшихся средствах в рамках реализации мероприятия по строительству начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области;

48 570 тыс. рублей (в том числе 43 667 тыс. рублей средства федерального бюджета, 4851,9 тыс. рублей – средства областного бюджета, 51,1 тыс. рублей – средства местных бюджетов) – в связи с необходимостью актуализации проектной документации с целью приведения в соответствие 
с нормативно-технической базой, ограниченная транспортная доступность населенного пункта, существенный рост цен на строительные материалы 
и оборудование в рамках строительства здания школы на 90 учащихся 
в селе Долгощелье сельского поселения «Долгощельское» Мезенского муниципального района Архангельской области;

6771,4 тыс. рублей областного бюджета – отсутствие потребности
в оставшихся средствах в рамках строительства здания школы на 860 мест 
в территориальном округе Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»;

60 187,3 тыс. рублей (в том числе 53 620,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 6566,4 тыс. рублей – средства областного бюджета) – существенный рост цен на строительные материалы и оборудование, 
а также выявление дополнительных объемов работ в рамках строительства здания школы на 1600 мест в территориальном округе Майская горка городского округа «Город Архангельск»;

34,5 тыс. рублей областного бюджета – отсутствие потребности 
в оставшихся средствах в рамках реализации мероприятия по реставрации исторического здания по адресу: г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 82/2, с последующим приспособлением под организацию дополнительного образования «Учебно-исследовательский центр (лаборатория) школьников Архангельской области «Университетская Ломоносовская гимназия» 
в г. Архангельске, осуществление строительного контроля и авторского надзора за реставрацией объекта, проведение ремонтно-реставрационных работ, проектирование, проведение экспертизы проектной документации, техническое оснащение, уплата земельного налога, коммунальных и прочих услуг;

759,0 тыс. рублей областного бюджета – в рамках реализации мероприятия капитального ремонта зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций в городском округе «Город Архангельск» 
не завершен капитальный ремонт в 2 дошкольных образовательных организациях ввиду того, что подрядной организацией не выполнены обязательства, а также в результате экономии средств;

28 685,9 тыс. рублей областного бюджета – в связи с поздним выделением финансирования, а также в связи с удорожанием стоимости строительных материалов не завершен капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций в Архангельской области.

3.  В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» заключены соглашения:

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации, которые направлены на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации, которые направлены создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, мероприятия которых направлены на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, в том числе на решение приоритетных задач по ликвидации третьей смены обучения, переводу обучающихся из аварийных зданий и зданий, требующих капитального ремонта, в рамках реализации мероприятий по содействию созданию 
в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях;

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Размер субсидии составил 14 759,0 тыс. рублей;

о предоставлении субсидии из федерального бюджета по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации. Размер субсидии составил 202 143,9 тыс. рублей.

4.  В рамках реализации подпрограммы с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области заключены соглашения:

о предоставлении субсидий на софинансирование объектов областной адресной инвестиционной программы, предусмотренных Правилами финансирования областной адресной инвестиционной программы 
и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальных образований Архангельской области, утвержденными постановлением администрации Архангельской области от 17 января 2008 года № 6-па/1;

о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;

о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов Архангельской области из областного бюджета на софинансирование мероприятий по созданию в муниципальных общеобразовательных организациях муниципальных образований Архангельской области, расположенных 
в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом;

о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования городского округа «город Архангельск» на благоустройство здания муниципальной общеобразовательной организации в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации;

о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области 
на софинансирование расходов муниципальных образований Архангельской области по проведению капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Архангельской области;

о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Архангельской области, муниципальных и городских округов Архангельской области, к новому отопительному периоду;

о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджетам муниципальных  районов и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятия по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций;

о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа «Город Архангельск» на финансовое обеспечение мероприятия по проведению капитального ремонта дошкольных групп муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 54», расположенных 
по адресу: ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 34, корп. 1.

Информация об органах местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, которые 
по итогам отчетного года не достигли установленных в указанных соглашениях (договорах) показателей результативности использования средств федерального и областного бюджета:

| Наименование мероприятия | Единица измерения | Значения показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Причины недостижения показателей результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование расходов муниципальных образований Архангельской области по проведению капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Архангельской области |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городской округ «Город Архангельск» |  |  |  |  |  |
| 3.1. Капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | единиц | 2 | 0 | 0 | невыполнение обязательств подрядной организацией |
| Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование расходов муниципальных образований Архангельской области по проведению капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций муниципальных образований Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Лешуконский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |
| 3.2. Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций | единиц | 1 | 0 | 0 | необходимость проведения дополнительных работ, выявленных в ходе ремонта фундамента школы |
| Городской округ «Город Архангельск» |  |  |  |  |  |
| 3.2. Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразова-тельных организаций | единиц | 1 | 0 | 0 | невыполнение обязательств подрядной организацией, удорожание стоимости строительных материалов |

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро- прия- тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показа-теля выпол-нения меро- прия- тия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения заплани- рованного этапа реализации мероприя- тия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предприни-маемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.1. | Капитальный ремонт зданий муници-пальных дошкольных образова-тельных организаций | министерство образования Архангельской области | завершение ремонтных работ, срок завершения | 30 декабря | март 2022 года | невыполнение обязательств подрядной организацией | завершение капитального ремонта зданий дошкольных организаций в 2022 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Капитальный ремонт зданий муници-пальных общеобразо-вательных организаций | министерство образования Архангельской области | завершение ремонтных работ, срок завершения | 30 декабря | март 2022 года | финансирование в виде иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставлено 11 муниципальным образованиям Архангельской области на ремонт 14 зданий общеобра-зовательных организаций. По итогам 2021 года отремонтировано 8 зданий общеобра-зовательных организаций, ремонт в 6 зданиях завершится в 2022 году в связи с выделением средств областного бюджета в IV квартале 2021 года, а также в связи с удорожанием стоимости строительных материалов | завершение капитального ремонта зданий общеобразо-вательных организаций в 2022 году |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

государственной программы

В 2021 году государственная программа выполнялась в соответствии 
с планом реализации государственной программы.

В ходе выполнения мероприятий государственной программы зафиксированы следующие факторы, повлиявшие на ход ее реализации 
и достижение установленных показателей:

1) оказавшие положительное влияние на реализацию государственной программы:

создание новых дошкольных мест, в том числе за счет строительства новых зданий детских садов, капитального ремонта помещений 
в функционирующих детских садах, а также развитие негосударственного сектора дошкольного образования способствовали снижению очереди 
в дошкольные образовательные организации и увеличению доступности дошкольного образования. По состоянию на 1 января 2022 года доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составила 
99,4 процента;

участие в отборах Министерства просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета для реализации мероприятий национального проекта «Образование»;

создание на территории Архангельской области центров «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в целях совершенствования условий для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, расширения возможностей обучающихся 
в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология»;

внедрение комплексной модели цифровой образовательной среды позволяет обеспечить доступ обучающимся, сотрудникам и педагогическим работникам к цифровой образовательной инфраструктуре и верифицированному контенту;

своевременное финансирование мероприятий;

2) оказавшие отрицательное влияние на реализацию государственной программы:

неблагоприятная эпидемиологическая ситуация из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вследствие которой отменены спартакиады по нескольким видам спорта обучающихся профессиональных образовательных организаций в подведомственных министерству образования Архангельской области профессиональных образовательных организациях;

недобросовестность действий некоторых подрядчиков при разработке проектной документации и проведении ремонтных работ;

неисполнение мероприятия по оснащению образовательных организаций 
в Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей обусловлено тем, что в связи с ростом рыночной стоимости транспортных средств, проводимые закупки признавались несостоявшимися ввиду отсутствия участников, вследствие этого потребовалось дополнительное выделение средств местного бюджета;

неисполнение показателя «Количество образовательных организаций, в которых воспитываются и обучаются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, оснащенных новым оборудованием, инвентарем и программным обеспечением» обусловлено незначительным количеством заявок от подведомственных организаций, представленных на конкурсный отбор.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы по итогам 2021 года приведены в приложении № 1 
к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, по итогам 2021 года приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

- Оценка эффективности реализации государственной программы за 2021 год (приложение № 3 к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в соответствии 
с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным

- постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 84,5 балла. Эффективность реализации государственной программы в 2021 году признана средней.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответст-венный исполнитель, соиспол-нители | Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  | освоено |
|  |  | план на год | кассовые расходы | процен-тов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования | министерство образования Архангельской области | 17 234 293,8 | 17 202 273,4 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 17 184 178,6 | 17 160 945,4 | 27 107,5 | 20 388,2 | 23 007,7 | 20 939,8 | 17 138 965,7 |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразова-тельных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся. Создание детских технопарков | министерство образования Архангельской области | 750,0 |  | 750,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 750,0 |  | 750,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 535,2 |  |
| 1.5. Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций | министерство образования Архангельской области | 34 886,3 |  | 34 886,3 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 24 387,7 |  | 24 387,7 |  | 10 498,6 |  | 10 498,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 34 886,3 |  |
| 1.7. Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.8. Реализация проекта «Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.9. Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные дороги» | министерство образования Архангельской области |  | 8 007,1 |  | 8 007,1 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 6 682,5 |  | 6 682,5 |  | 1 324,6 |  | 1 324,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 8 007,1 |
| 1.10. Создание новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области |  | 16 335,8 |  | 16 335,2 |  | 100,0 |  | 14 205,8 |  | 14 205,8 |  | 2 130,0 |  | 2 129,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 16 335,3 |
| 1.11. Создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, присмотр и уход за детьми, в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» | министерство образования Архангельской области |  | 1 234,0 |  | 1 234,0 |  | 100,0 |  | 1 209,3 |  | 1 209,3 |  | 24,7 |  | 24,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 234,0 |
| 1.12. Обеспечение функционирования созданных в рамках федерального проекта «Содействие занятости», входящего в состав национального проекта «Демография», дошкольных мест в частных дошкольных образовательных организациях, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми | министерство образования Архангельской области |  | 3 903,7 |  | 3 903,7 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3 903,7 |  | 3 903,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3 903,7 |
| 1.13. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных (муниципальных) общеобразо-вательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | министерство образования Архангельской области |  | 920 826,7 |  | 904 704,8 |  | 98,2 |  | 920 826,7 |  | 904 704,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 902 907,9 |
| 1.16. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | министерство образования Архангельской области |  | 680 876,6 |  | 625 444,5 |  | 91,9 |  | 595 334,8 |  | 545 756,9 |  | 67 648,7 |  | 61 794,5 |  | 17 893,1 |  | 17 893,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 623 198,3 |
| 1.18. Укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций Архангельской области в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование | министерство образования Архангельской области |  | 47 895,8 |  | 47 895,8 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 23 945,0 |  | 23 945,0 |  | 23 950,8 |  | 23 950,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 47 895,8 |
| 1.19. Оснащение медицинских кабинетов муниципальных образовательных организаций Архангельской области | министерство образования Архангельской области |  | 3 180,8 |  | 2 447,3 |  | 76,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 180,8 |  | 1 162,6 |  | 2 000,0 |  | 1 284,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 447,3 |
| 1.20. Создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и техноло-гической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области |  | 50 083,9 |  | 50 060,3 |  | 100,0 |  | 49 082,2 |  | 49 059,0 |  | 1 001,7 |  | 1 001,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 50 060,3 |
| 1.21. Создание и функционирование детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области |  | 21 361,8 |  | 21 224,4 |  | 99,4 |  | 20 934,6 |  | 20 799,9 |  | 427,2 |  | 424,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 21 224,4 |
| 1.22. Установка и обслуживание технических средств антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций в Архангельской области | министерство образования Архангельской области |  | 1 800,0 |  | 1 800,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 800,0 |  | 1 800,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 800,0 |
| 1.23. Первоочередные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в целях подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году | министерство образования Архангельской области |  | 3 000,0 |  | 2 880,5 |  | 96,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3 000,0 |  | 2 880,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 880,5 |
| 2.1. Проведение системы областных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий, мероприятий для обучающихся и педагогических работников по всем направленностям дополнительного образования, организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания детей | министерство образования Архангельской области |  | 13 204,2 |  | 13 168,8 |  | 99,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 13 154,2 |  | 13 154,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 50,0 |  | 14,6 |  | 11 458,9 |
| 2.2. Укрепление материально-технической базы развития государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей, как системообразующих центров в работе по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей | министерство образования Архангельской области |  | 88 425,3 |  | 88 425,3 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 88 425,3 |  | 88 425,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 36 705,1 |
| 2.3. Организация деятельности на территории Архангельской области регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | министерство образования Архангельской области |  | 1 150,0 |  | 1 150,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 150,0 |  | 1 150,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 718,7 |
| 2.4. Создание детского технопарка «Кванториум» | министерство образования Архангельской области |  | 41 764,1 |  | 31 953,6 |  | 76,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 393,0 |  | 1 138,0 |  | 30 041,1 |  | 30 041,1 |  | 10 330,0 |  | 774,5 |  | 31 953,6 |
| 2.5. Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | министерство образования Архангельской области |  | 2 500,0 |  | 2 500,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 500,0 |  | 2 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.6. Создание центра выявления и поддержки одаренных детей | министерство образования Архангельской области |  | 206 654,6 |  | 206 654,6 |  | 100,0 |  | 198 893,0 |  | 198 893,0 |  | 7 761,6 |  | 7 761,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 206 654,5 |
| 2.7. Создание ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | министерство образования Архангельской области |  | 22 530,8 |  | 22 530,8 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 22 530,8 |  | 22 530,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 22 530,8 |
| 2.8. Создание мобильных технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка" национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.9. Возмещение затрат, понесенных ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» в связи с созданием условий для обучения основам программирования и информационных технологий обучающихся общеобразовательных организаций в Архангельской области | министерство образования Архангельской области |  | 280,0 |  | 280,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 280,0 |  | 280,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 280,0 |
| 3.1. Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования | министерство образования Архангельской области |  | 125 453,5 |  | 125 233,5 |  | 99,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 125 453,5 |  | 125 233,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 77 962,1 |
| 3.2. Реализация региональных полномочий в области оценки качества образования на территории Архангельской области, включая информационно-аналитическое, организационно-технологическое, информационно-методическое, консультационное обеспечение оценочных процедур, статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, оценки и анализа условий организации образовательной деятельности на региональном уровне | министерство образования Архангельской области |  | 35 346,6 |  | 35 190,2 |  | 99,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 35 160,6 |  | 35 160,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 186,0 |  | 29,6 |  | 34 110,3 |
| 4.1. Оснащение образовательных организаций в Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей | министерство образования Архангельской области |  | 8 031,8 |  | 8 031,8 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 4 660,5 |  | 4 660,5 |  | 3 371,3 |  | 3 371,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 8 031,8 |
| Итого по подпрограмме № 1 |  |  | 19 573 777,2 |  | 19 458 966,0 |  | 99,4 |  | 1 800 486,4 |  | 1 734 628,7 |  | 17 623 530,1 |  | 17 593 826,3 |  | 116 187,0 |  | 108 752,4 |  | 33 573,7 |  | 21 758,5 |  | 19 286 687,6 |
| Подпрограмма № 2 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Оказание государственных услуг, выполнение работ образовательными организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья | министерство образования Архангельской области |  | 1 945 601,2 |  | 1 945 289,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 941 722,9 |  | 1 941 722,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3 878,3 |  | 3 566,1 |  | 1 893 581,4 |
| 1.2. Материально-техническое оснащение образовательных организаций, в которых обучаются и воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья | министерство образования Архангельской области |  | 7 932,5 |  | 7 932,5 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 7 932,5 |  | 7 932,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 7 932,5 |
| 1.3. Проведение массовых мероприятий для обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций Архангельской области | министерство образования Архангельской области |  | 662,9 |  | 662,9 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 662,9 |  | 662,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 587,2 |
| 1.4. Выполнение текущих и капитальных ремонтов объектов, закрепленных за государственными образовательными организациями, с учетом требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также своевременное устранение предписаний надзорных органов, разработка проектно-сметной документации, установка приобретенного оборудования | министерство образования Архангельской области |  | 67 222,7 |  | 67 222,7 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 67 222,7 |  | 67 222,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 22 267,0 |
| 1.5. Обеспечение воспитания и обучения детей с нарушением зрения в специальной (коррекционной) образовательной организации для слепых и слабовидящих детей | министерство образования Архангельской области |  | 658,1 |  | 658,1 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 658,1 |  | 658,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 658,1 |
| 1.6. Создание сети образовательных организаций в Архангельской области, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов | министерство образования Архангельской области |  | 4 403,4 |  | 4 403,4 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3 799,8 |  | 3 799,8 |  | 603,6 |  | 603,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 4 403,4 |
| 1.7. Организация и проведение областных научно-практических конференций и обучающих семинаров, конкурсов, супервизий, тренингов, издание информационно-аналитических, учебно-методических и справочных материалов в сфере профилактики девиантности детей и подростков – воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | министерство образования Архангельской области |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 112,2 |
| 1.8. Создание на базе государственных образовательных организаций ресурсных центров с целью реализации функции организационно-методического сопровождения процесса инклюзии | министерство образования Архангельской области |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 187,0 |
| 1.9. Материально-техническое оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области |  | 14 711,5 |  | 14 710,8 |  | 100,0 |  | 14 417,3 |  | 14 416,6 |  | 294,2 |  | 294,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 13 900,5 |
| 1.10. Обеспечение освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.1. Оснащение оборудованием государственных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях создания служб сопровождения выпускников, а также проведение ремонтных работ и обеспечение мебелью | министерство образования Архангельской области |  | 850,0 |  | 850,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 850,0 |  | 850,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 799,4 |
| 3.1. Реализация мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» приоритетного национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области |  | 1 055,0 |  | 1 055,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 055,0 |  | 1 055,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 055,0 |
| 4.1. Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, в том числе выплата вознаграждения за труд приемных родителей | министерство образования Архангельской области |  | 478 283,3 |  | 470 137,0 |  | 98,3 |  | 9 048,9 |  | 9 048,9 |  | 469 234,4 |  | 461 088,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 470 137,0 |
| 4.2. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-рованных жилых помещений, мер социальной поддержки по освобождению от платы за пользование жилым помещением и коммунальными услугами (включая взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме), а также по освобождению от задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (включая взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме), дополнительной меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | министерство образования Архангельской области |  | 470 331,1 |  | 295 329,1 |  | 62,8 |  | 103 579,4 |  | 103 579,4 |  | 366 751,7 |  | 191 749,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 295 329,1 |
| 4.3. Материально-техническое обеспечение деятельности регионального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей | министерство образования Архангельской области |  | 2 828,0 |  | 2 754,2 |  | 97,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 828,0 |  | 2 754,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 754,2 |
| 4.4. Организация повышения квалификации специалистов, работающих в сфере семейного устройства детей и сопровождения замещающих семей, через специально организованное обучение, научно-методические мероприятия, издательскую деятельность | министерство образования Архангельской области |  | 540,0 |  | 540,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 540,0 |  | 540,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 299,2 |
| 4.5. Организация доставки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных органами опеки и попечительства муниципальных образований Архангельской области, осуществляющими государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Архангельской области «Специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики» и «Северодвинский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы, нарушением психики» | министерство образования Архангельской области |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 73,5 |
| Итого по подпрограмме № 2 |  |  | 2 995 629,7 |  | 2 812 094,7 |  | 93,9 |  | 127 045,6 |  | 127 044,9 |  | 2 864 102,2 |  | 2 680 880,1 |  | 603,6 |  | 603,6 |  | 3 878,3 |  | 3 566,1 |  | 2 714 076,7 |
| Подпрограмма № 3 «Развитие среднего профессионального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Реализация основных общеобразовательных и профессиональных образовательных программ | министерство образования Архангельской области |  | 2 917 762,8 |  | 2 917 762,8 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 736 500,7 |  | 2 736 500,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 181 262,1 |  | 181 262,1 |  | 2 917 762,8 |
| 1.2. Поддержка материально-технической базы профессио-нальных образовательных организаций, находящихся в ведении министерства образования Архангельской области | министерство образования Архангельской области |  | 16 665,0 |  | 11 579,7 |  | 69,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 8 165,0 |  | 8 165,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 8 500,0 |  | 3 414,7 |  | 10 521,9 |
| 1.3. Обеспечение подведомст-венными министерству образования Архангельской области государственными профессиональными образова-тельными организациями безопасных условий для работников и обучающихся | министерство образования Архангельской области |  | 168 800,4 |  | 168 800,4 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 168 800,4 |  | 168 800,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 46 600,8 |
| 1.4. Создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку функционирования региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | министерство образования Архангельской области |  | 1 100,0 |  | 1 100,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 100,0 |  | 1 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 100,0 |
| 1.5. Создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов | министерство образования Архангельской области |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 000,0 |
| 1.6. Создание в государственных профессиональных образова- тельных организациях Архангельской области мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области |  | 32 790,3 |  | 32 790,3 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 4 300,0 |  | 4 300,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 28 490,3 |  | 28 490,3 |  | 4 300,0 |
| 1.9. Проведение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговой аттестации и промежуточной аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.10. Государственная поддержка образовательных организаций высшего образования, осуществляющих на территории Архангельской области подготовку квалифицированных кадров со средним профессиональным образованием для рыбопромыслового флота | министерство образования Архангельской области |  | 36 001,0 |  | 36 001,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 36 001,0 |  | 36 001,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 36 001,0 |
| 1.11. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: | министерство образования Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | министерство образования Архангельской области |  | 38 998,6 |  | 36 674,5 |  | 94,0 |  | 38 998,6 |  | 36 674,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 34 256,2 |
| 1.11.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | министерство культуры Архангельской области |  | 1 992,1 |  | 1 992,1 |  | 100,0 |  | 1 992,1 |  | 1 992,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 992,1 |
| 1.11.3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | министерство здраво-охранения Архангельской области |  | 486,9 |  | 486,9 |  | 100,0 |  | 486,9 |  | 486,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 486,9 |
| 2.2. Проведение совместно с отраслевыми исполнительными органами государственной власти Архангельской области, профессиональными образова-тельными организациями в Архангельской области, осуществляющими подготовку квалифицированных рабочих кадров, профориентационных мероприятий, направленных на повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на рынке труда | министерство образования Архангельской области |  | 36 183,9 |  | 34 120,4 |  | 94,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 32 783,9 |  | 32 783,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3 400,0 |  | 1 336,5 |  | 17 481,2 |
| 2.3. Реализация приоритетных направлений учебно-воспитательной работы в подведомственных министерству образования Архангельской области профессиональных образовательных организациях | министерство образования Архангельской области |  | 2 282,5 |  | 2 282,5 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 282,5 |  | 2 282,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 269,6 |
| 2.4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования Архангельской области «Центр народного творчества «Ансамбль песни и пляски «Сиверко» учащихся профессионального образования» | министерство образования Архангельской области |  | 17 456,2 |  | 17 456,1 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 15 956,2 |  | 15 956,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  | 17 456,2 |
| Итого по подпрограмме № 3 |  |  | 3 272 519,7 |  | 3 263 046,7 |  | 99,7 |  | 41 477,6 |  | 39 153,5 |  | 3 007 889,7 |  | 3 007 889,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 223 152,4 |  | 216 003,6 |  | 3 092 228,7 |
| Подпрограмма № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций муниципальных образований Архангельской области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | министерство образования Архангельской области |  | 561 041,8 |  | 549 030,2 |  | 97,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 561 041,8 |  | 549 030,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 549 030,2 |
| 1.2. Предоставление единовре-менной выплаты молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу | министерство образования Архангельской области |  | 31 743,0 |  | 31 723,0 |  | 99,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 31 743,0 |  | 31 723,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 31 723,0 |
| 1.3. Мероприятия по поддержке лидеров в сфере образования | министерство образования Архангельской области |  | 2 080,0 |  | 2 038,9 |  | 98,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 080,0 |  | 2 038,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 037,9 |
| 1.4. Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | министерство образования Архангельской области |  | 8 000,0 |  | 8 000,0 |  | 100,0 |  | 7 200,0 |  | 7 200,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 8 000,0 |
| 1.5. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций Архангельской области | министерство образования Архангельской области |  | 1 002,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 002,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.6. Предоставление ежемесячной социальной выплаты обучающимся, являющимся гражданами Российской Федерации, поступившим не ранее 2020 года в образовательные организации высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение и заключившим договор о целевом обучении с органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области и (или) образовательными организациями по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата по специальностям, направлениям подготовки, входящим в укрупненную группу специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки», за период до 31 декабря 2021 года | министерство образования Архангельской области |  | 4 520,0 |  | 4 520,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 4 520,0 |  | 4 520,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.1. Мероприятия по реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования и организации аттестации педагогических работников | министерство образования Архангельской области |  | 141 660,4 |  | 141 660,4 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 129 160,4 |  | 129 160,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 12 500,0 |  | 12 500,0 |  | 141 660,4 |
| 2.2. Организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства педагогических и руководящих работников образовательных организаций | министерство образования Архангельской области |  | 1 215,6 |  | 1 215,6 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 215,0 |  | 1 215,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 933,8 |
| 2.3. Организация и проведение системы конкурсов на присуждение премий за достижения в педагогической деятельности: лучшим учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования; лучшим воспитателям образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; лучшим педагогам дополнительного образования, тренерам-преподавателям образовательных организаций | министерство образования Архангельской области |  | 3 750,0 |  | 3 750,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3 750,0 |  | 3 750,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3 750,0 |
| 2.4. Формирование и сопровождение профессионального развития кадрового резерва руководителей образовательных организаций | министерство образования Архангельской области |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.5. Формирование и обеспечение функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области |  | 11 025,0 |  | 11 025,0 |  | 100,0 |  | 10 804,5 |  | 10 804,5 |  | 220,5 |  | 220,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 11 025,0 |
| 2.6. Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 3.1. Мероприятия по защите персональных данных | министерство образования Архангельской области |  | 430,0 |  | 163,0 |  | 37,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 430,0 |  | 163,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 163,0 |
| 3.2. Обеспечение деятельности министерства образования Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы | министерство образования Архангельской области |  | 65 878,9 |  | 65 597,7 |  | 99,6 |  | 9 390,2 |  | 9 312,4 |  | 56 488,7 |  | 56 285,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 65 597,6 |
| 3.3. Мероприятия по совершенствованию организационно-экономического механизма функционирования системы образования Архангельской области | министерство образования Архангельской области |  | 500,0 |  | 369,2 |  | 73,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 369,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 369,2 |
| 4.1. Создание, модернизация, сопровождение и предоставление прав на использование информационных систем в сфере образования | министерство образования Архангельской области |  | 7 315,4 |  | 7 315,4 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 7 315,4 |  | 7 315,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 7 315,4 |
| 4.3. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области |  | 155 663,3 |  | 155 663,2 |  | 100,0 |  | 152 550,0 |  | 152 549,9 |  | 3 113,3 |  | 3 113,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 155 663,2 |
| 4.4. Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы (официальных сайтов в сети «Интернет») в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 4.6. Внедрение в образовательную программу детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, современных цифровых технологий в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Итого по подпрограмме № 4 |  |  | 995 826,3 |  | 982 071,6 |  | 98,6 |  | 179 944,7 |  | 179 866,8 |  | 802 378,1 |  | 789 704,2 |  | 1 002,9 |  | 0,0 |  | 12 500,6 |  | 12 500,6 |  | 976 268,7 |
| Подпрограмма № 6 «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация и проведение ежегодных Ломоносовских чтений и других общественных мероприятий, посвященных изучению и сохранению наследия М.В. Ломоносова | министерство образования Архангельской области |  | 4 790,0 |  | 4 790,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 4 540,0 |  | 4 540,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 4 263,7 |
| 1.2. Организация и проведение конкурса научно-исследовательских работ на премию имени М.В. Ломоносова | министерство образования Архангельской области |  | 700,0 |  | 700,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 700,0 |  | 700,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 700,0 |
| 1.3. Осуществление издательских проектов, посвященных жизни и творческому наследию М.В. Ломоносова | министерство образования Архангельской области |  | 2 595,0 |  | 2 595,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 595,0 |  | 2 595,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 444,4 |
| 1.4. Проведение конкурса научных проектов по изучению жизни и творческого наследия М.В. Ломоносова | министерство образования Архангельской области |  | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 500,0 |
| 1.5. Назначение стипендий Губернатора Архангельской области студентам и аспирантам | министерство образования Архангельской области |  | 1 472,0 |  | 1 118,9 |  | 76,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 472,0 |  | 1 118,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 118,9 |
| 2.3. Выполнение текущих и капитальных ремонтов объектов, закрепленных за государственным бюджетным учреждением Архангельской области «Научно-образовательный центр «Ломоносовский дом» | министерство образования Архангельской области |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 300,0 |
| 2.5. Создание и оснащение ломоносовских аудиторий в государственных профессио-нальных образовательных организациях Архангельской области | министерство образования Архангельской области |  | 900,0 |  | 900,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 900,0 |  | 900,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 900,0 |
| 3.2. Изготовление серии сувенирной продукции «310 лет М.В. Ломоносову» и «Родина М.В. Ломоносова: к 300-летию Российской академии наук» | министерство образования Архангельской области |  | 800,0 |  | 800,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 800,0 |
| 3.3. Субсидии государственному бюджетному учреждению Архангельской области «Научно-образовательный центр «Ломоносовский дом» на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и на иные цели | министерство образования Архангельской области |  | 7 615,8 |  | 7 615,8 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 7 615,8 |  | 7 615,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 7 615,8 |
| 3.4. Увековечение памяти М.В. Ломоносова и других выдающихся ученых – уроженцев Архангельской области, в том числе реставрация памятников М.В. Ломоносову и реконструкция прилегающей территории | министерство образования Архангельской области |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 791,1 |
| Итого по подпрограмме № 6 |  |  | 23 672,8 |  | 23 319,7 |  | 98,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 23 422,8 |  | 23 069,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 20 433,9 |
| Подпрограмма № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство, приобретение и реконструкция дошкольных образовательных организаций в Архангельской области в том числе: | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Строительство детского сада на 220 мест в пос. Урдома Ленского района* | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  | 241 969,2 |  | 167 810,8 |  | 69,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 241 969,2 |  | 167 810,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 167 810,8 |
| 1.1.6. Строительство детского сада на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  | 117 116,4 |  | 97 800,9 |  | 83,5 |  | 114 631,3 |  | 95 749,1 |  | 2 339,4 |  | 1 954,0 |  | 145,7 |  | 97,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 97 800,9 |
| 1.1.7. Строительство детского сада на 120 мест в пос. Каменка Мезенского района | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  | 12 613,9 |  | 12 613,9 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 12 601,3 |  | 12 601,3 |  | 12,6 |  | 12,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 12 613,9 |
| 1.1.8. Строительство детского сада на 220 мест в г. Мезени Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  | 194 487,1 |  | 194 487,1 |  | 100,0 |  | 153 602,9 |  | 153 602,9 |  | 40 689,7 |  | 40 689,7 |  | 194,5 |  | 194,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 194 487,1 |
| 1.1.9. Строительство детского сада на 60 мест в г. Няндоме Архангельской области (в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография») | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  | 6 331,5 |  | 6 051,9 |  | 95,6 |  | 6 198,7 |  | 5 924,8 |  | 126,5 |  | 120,9 |  | 6,3 |  | 6,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 6 051,9 |
| 1.1.13. Строительство детского сада на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  | 35 867,9 |  | 35 867,9 |  | 100,0 |  | 32 227,2 |  | 32 227,2 |  | 3 604,8 |  | 3 604,8 |  | 35,9 |  | 35,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 35 867,9 |
| 1.1.19. Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Южный г. Котласа (в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография») | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  | 514,0 |  | 514,0 |  | 100,0 |  | 503,2 |  | 503,2 |  | 10,3 |  | 10,3 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 514,0 |
| 1.1.21. Строительство детского сада на 280 мест по ул. Первомайской территориального округа Майская горка г. Архангельска (в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография») | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  | 327 658,6 |  | 327 658,6 |  | 100,0 |  | 269 447,0 |  | 269 447,0 |  | 57 917,7 |  | 57 917,7 |  | 293,9 |  | 293,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 327 658,6 |
| 1.1.22. Строительство детского сада на 280 мест в 167 квартале города Северодвинска Архангельской области (в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография») | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  | 296 227,0 |  | 296 227,0 |  | 100,0 |  | 281 880,0 |  | 281 880,0 |  | 14 050,8 |  | 14 050,8 |  | 296,2 |  | 296,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 296 227,0 |
| 2.1. Строительство, приобретение и реконструкция общеобразовательных организаций в Архангельской области в том числе: | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  | 265 473,7 |  | 263 921,1 |  | 99,4 |  | 122 163,3 |  | 122 163,3 |  | 143 140,6 |  | 141 588,0 |  | 169,8 |  | 169,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 263 921,1 |
| 2.1.4. Строительство пристройки к зданию школы в пос. Приводино Котласского района* | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  | 98 500,0 |  | 26 335,9 |  | 26,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 98 500,0 |  | 26 335,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 26 335,9 |
| 2.1.8. Строительство начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  | 158 421,1 |  | 157 894,7 |  | 99,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 150 000,0 |  | 150 000,0 |  | 8 421,1 |  | 7 894,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 157 894,7 |
| 2.1.9. Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  | 136 628,4 |  | 88 058,4 |  | 64,5 |  | 122 836,1 |  | 79 169,1 |  | 13 648,5 |  | 8 796,6 |  | 143,8 |  | 92,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 88 058,4 |
| 2.1.11. Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  | 484 823,3 |  | 478 051,9 |  | 98,6 |  | 71 483,7 |  | 71 483,7 |  | 412 647,7 |  | 405 876,3 |  | 691,9 |  | 691,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 478 051,9 |
| 2.1.12. Строительство школы на 1600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  | 693 028,8 |  | 632 841,5 |  | 91,3 |  | 616 775,9 |  | 563 155,0 |  | 76 252,9 |  | 69 686,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 632 841,5 |
| 2.1.14. Строительство средней общеобразовательной школы с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерцево Коношского района | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  | 6 611,6 |  | 6 611,6 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 6 611,6 |  | 6 611,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 6 611,6 |
| 2.2. Реставрация исторического здания по адресу: г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 82/2, с последующим приспособлением под организацию дополнительного образования «Учебно-исследовательский центр (лаборатория) школьников Архангельской области «Университетская Ломоносовская гимназия» в г. Архангельске, осуществление строительного контроля и авторского надзора за реставрацией объекта, проведение ремонтно-реставрационных работ, проектирование, проведение экспертизы проектной документации, техническое оснащение, уплата земельного налога, коммунальных и прочих услуг | министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  | 2 695,6 |  | 2 661,1 |  | 98,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 695,6 |  | 2 661,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 661,1 |
| 2.4. Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы и выполнение капитального ремонта зданий ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования» | министерство образования Архангельской области |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 3.1. Капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | министерство образования Архангельской области |  | 149 025,6 |  | 148 266,6 |  | 99,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 141 394,0 |  | 140 635,0 |  | 7 631,6 |  | 7 631,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 148 266,6 |
| 3.2. Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразова-тельных организаций | министерство образования Архангельской области |  | 235 750,3 |  | 207 064,4 |  | 87,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 235 750,3 |  | 207 064,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 207 064,4 |
| 3.3. Создание в общеобразова-тельных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом | министерство образования Архангельской области |  | 35 584,3 |  | 35 584,3 |  | 100,0 |  | 14 759,0 |  | 14 759,0 |  | 19 063,2 |  | 19 063,2 |  | 1 762,1 |  | 1 762,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 35 584,3 |
| 3.5. Благоустройство зданий муниципальных общеобразова-тельных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжения и канализации в том числе | министерство образования Архангельской области |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 3.5.10. Капитальный ремонт здания МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа № 9», Архангельская область, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 80 | министерство образования Архангельской области |  | 226 873,0 |  | 226 873,0 |  | 100,0 |  | 202 143,9 |  | 202 143,9 |  | 22 460,4 |  | 22 460,4 |  | 2 268,7 |  | 2 268,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 226 873,0 |
| 3.6. Реализация мероприятий, связанных с подготовкой объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций муниципальных образований Архангельской области, к новому отопительному периоду | министерство образования Архангельской области |  | 26 493,5 |  | 26 493,5 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 26 493,5 |  | 26 493,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 26 493,5 |
| 3.10. Проведение капитального ремонта дошкольных групп МБОУ ГО «Город Архангельск» «Средняя школа № 54», расположенных по адресу: ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 34, корп. 1 | министерство образования Архангельской области |  | 11 880,0 |  | 11 880,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 11 880,0 |  | 11 880,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 11 880,0 |
| 3.11. Устройство ограждений районного центра дополнительного образования в пос. Плесецк городского поселения «Плесецкое» Плесецкого муниципального района Архангельской области | министерство образования Архангельской области |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Итого по подпрограмме № 7 |  |  | 3 764 574,8 |  | 3 451 570,1 |  | 91,7 |  | 2 008 652,2 |  | 1 892 208,2 |  | 1 733 848,0 |  | 1 537 912,8 |  | 22 074,6 |  | 21 449,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3 451 570,1 |
| Всего по государственной программе |  |  | 30 626 000,5 |  | 29 991 068,7 |  | 97,9 |  | 4 157 606,5 |  | 3 972 902,1 |  | 26 055 170,9 |  | 25 633 282,7 |  | 139 868,1 |  | 130 805,1 |  | 273 355,0 |  | 254 078,8 |  | 29 541 265,7 |

_______

* Средства предоставляются ПАО «Газпром» в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области».

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к отчету о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области 
«Развитие образования и науки Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 
«Развитие образования и науки Архангельской области» по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель – министерство образования Архангельской области.

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое за два года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | факти-ческое за отчетный год | степень достижения показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа «Развитие образования и науки Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Архангельской области, в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | процентов | - | 89,7 | 100 | 99,4 | 99,40 | 100 |  |
| 2. Доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании | министерство образования Архангельской области | процентов | 98,2 | 99,9 | 99,1 | 98,3 | 99,20 | 99,2 |  |
| 3. Доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования и получивших аттестат о среднем общем образовании | министерство образования Архангельской области | процентов | 99 | 99,98 | 99,1 | 98 | 98,90 | 99,2 |  |
| 4. Доля взрослых, прошедших обучение по программам среднего профессионального, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения на территории Архангельской области | министерство образования Архангельской области | процентов | 78 | 79 | 79 | 79 | 100,00 | 79 |  |
| 5. Доля выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся не позднее 1 года после выпуска | министерство образования Архангельской области | процентов | 94 | 94 | 95 | 95 | 100,00 | 95 |  |
| 6. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся по программам общего образования (в любой форме), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет | министерство образования Архангельской области | процентов | 98,7 | 99,7 | 96,5 | 99,7 | 103,30 | 96,5 |  |
| 7. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление, под опеку (попечительство) и в приемные семьи граждан, проживающих на территории Российской Федерации, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Архангельской области | министерство образования Архангельской области | процентов | 72 | 65,3 | 68,5 | 66,1 | 96,50 | 69 |  |
| 10. Количество реализованных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию наследия М.В. Ломоносова | министерство образования Архангельской области | единиц | 11 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 13 |  |
| 11. Удовлетворенность населения качеством общего и дополнительного образования детей Архангельской области | министерство образования Архангельской области | процентов | 61,4 | 63 | 63,5 | 64,1 | 100,9 | 63,7 |  |
| Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | процентов | 72 | 73 | 75 | 75 | 100,00 | 77 |  |
| 15.1. Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | министерство образования Архангельской области | процентов | - | - | 26,3 | 26,3 | 100,00 | 26,81 |  |
| 20.1. Доля образовательных организаций, в отношении которых проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности, от общего количества образовательных организаций | министерство образования Архангельской области | процентов | 48 | 50,5 | 30 | 30 | 100,00 | 30 |  |
| 20.3. Доля транспортных средств, осуществляющих подвоз детей к месту учебы и обратно, срок эксплуатации которых не превышает 10 лет, в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» | министерство образования Архангельской области | процентов | 100 | 100 | 97,5 | 100 | 102,60 | 97,5 |  |
| 20.9.1. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | процентов | - | - | 11 | 14,28 | 129,80 | 11 | превышение показателя связано с увеличением количества детей, охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей молодежи, технопарков «Кванториум» |
| 20.12.1. Число детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | млн. человек | - | - | 0,0388 | 0,0388 | 100,00 | 0,0388 |  |
| 20.13.1. Число детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | тыс. человек | - | - | 4,367 | 4,367 | 100,00 | 5,59 |  |
| 20.13.2. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | процентов | - | - | 30 | 30 | 100,00 | 30 |  |
| 20.14. Количество созданных и функционирующих центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | единиц | - | - | 1 | 1 | 100,00 | 1 |  |
| 20.15. Количество образовательных организаций, в которых осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» | министерство образования Архангельской области | единиц | - | 17 | 14 | 14 | 100,00 | 10 |  |
| 20.16. Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, присмотр и уход за детьми, в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» | министерство образования Архангельской области | единиц | - | 40 | 10 | 10 | 100,00 | 10 |  |
| 20.19. Количество обучающихся на одного педагога-психолога, человек | министерство образования Архангельской области | человек | - | 536 | 550 | 536 | 97,50 | 500 |  |
| 20.21. Количество новых мест в образова- тельных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | мест | - | 4485 | 6863 | 6863 | 100,00 | 6863 |  |
| 20.22. Доля педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | министерство образования Архангельской области | процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 |  |
| 20.23. Доля муниципальных образований Архангельской области, в которых внедрена модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | министерство образования Архангельской области | процентов | - | 50 | 100 | 100 | 100,00 | - |  |
| 20.27. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Архангельской области, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Архангельской области | министерство образования Архангельской области | процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 |  |
| 20.29. Количество созданных в общеобразова-тельных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | единиц | - | - | 30 | 30 | 100,00 | 30 |  |
| 20.30. Количество созданных детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (нарастающим итогом) | министерство образования Архангельской области | единиц | - | - | 1 | 1 | 100,00 | 2 |  |
| 20.31. Уровень образования | министерство образования Архангельской области | процентов | - | - | 71,44 | 71,44 | 100,00 | 71,75 |  |
| Подпрограмма № 2 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Количество образовательных организаций, в которых воспитываются и обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, оснащенных новым оборудованием, инвентарем и программным обеспечением | министерство образования Архангельской области | единиц | 38 | 31 | 23 | 13 | 56,50 | 23 | незначительное количество заявок от подведомственных организаций, представленных на конкурсный отбор |
| 22. Доля выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных целенаправленной подготовкой к самостоятельной жизни за 1 год до выпуска, от общего количества выпускников интернатных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | министерство образования Архангельской области | процентов | 90 | 95 | 96 | 96 | 100,00 | 97 |  |
| 23. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения образования с использованием дистанционных образовательных технологий, от общего количества детей-инвалидов, обучающихся на дому и не имеющих противопоказаний для работы с компьютером | министерство образования Архангельской области | процентов | 90 | 90 | 90 | 90 | 100,00 | 90 |  |
| 24.1. Доля семей усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление, под опеку (попечительство) и в приемные семьи граждан, проживающих на территории Российской Федерации, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Архангельской области, которым оказана консультативная, психологическая, педагогическая, социальная и иная помощь | министерство образования Архангельской области | процентов | - | 65,3 | 68,5 | 68,5 | 100,00 | 70 |  |
| 25. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в отчетном финансовом году (нарастающим итогом) | министерство образования Архангельской области | человек | 305 | 1547 | 1709 | 1807 | 105,70 | 1937 |  |
| в том числе численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом) | министерство образования Архангельской области | человек | - | 813 | 864 | 888 | 102,80 | 934 |  |
| 27. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений у которых возникло и не реализовано на конец финансового года | министерство образования Архангельской области | человек | 1592 | 1519 | 1630 | 1543 | 95,00 | 1625 |  |
| 28.3. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в Архангельской области | министерство образования Архангельской области | процентов | 52,1 | 56 | 51 | 60,8 | 119,20 | 52 |  |
| 28.5. Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Архангельской области | министерство образования Архангельской области | процентов | 18,8 | 19 | 19,2 | 19,2 | 100,00 | 19,5 |  |
| 28.7. Количество государственных организаций Архангельской области для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, в которых выполнены ремонтные работы | министерство образования Архангельской области | единиц | 30 | 23 | 8 | 24 | 300,00 | 8 | выделение дополнительного финансирования в течение года |
| 28.10. Количество воспитанников и обучающихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья | министерство образования Архангельской области | единиц | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 100,00 | 2790 |  |
| 28.13. Количество образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, оснащенных в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (нарастающим итогом) | министерство образования Архангельской области | единиц | 5 | 7 | 9 | 9 | 100,00 | 11 |  |
| Подпрограмма № 3 «Развитие среднего профессионального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Доля выпускников общеобразовательных организаций, поступивших для обучения по программам среднего профессионального образования | министерство образования Архангельской области | процентов | 41,7 | 42 | 42,2 | 43 | 101,90 | 42,5 |  |
| 32. Доля выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся не позднее 1 года, следующего за годом выпуска | министерство образования Архангельской области | процентов | 94 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 100,00 | 94,5 |  |
| 35.2. Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | министерство образования Архангельской области | процентов | 105 | 120 | 109 | 109 | 100,00 | 111 |  |
| 35.3. Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | министерство образования Архангельской области | процентов | 0 | 0 | 7 | 0 | 100,00 | 7 |  |
| 35.4. Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций | министерство образования Архангельской области | процентов | 67,5 | 70 | 50 | 50 | 100,00 | 60 |  |
| 35.5. Удельный вес числа организаций среднего профессионального образования и организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья | министерство образования Архангельской области | процентов | 22 | 28 | 28 | 28 | 100,00 | 30 |  |
| 35.9. Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образова-тельных технологий, в общем количестве таких организаций | министерство образования Архангельской области | процентов | 37 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 100,00 | 37,5 |  |
| 35.10. Доля студентов средних профессио-нальных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов | министерство образования Архангельской области | процентов | 96 | 97 | 97 | 97 | 100,00 | 98 |  |
| 35.11. Доля подведомственных министерству образования Архангельской области государственных профессиональных образовательных организаций Архангельской области, не имеющих предписаний надзорных органов, связанных с нарушениями безопасных условий при организации образовательного процесса | министерство образования Архангельской области | процентов | 66 | 46 | 47,5 | 47,5 | 100,00 | 49,5 |  |
| 35.12.1. Число мастерских образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в которых создана (обновлена) материально-техническая база в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкуренто-способности профессионального образования)» национального проекта «Образование» (нарастающим итогом) | министерство образования Архангельской области | единиц | - | - | 27 | 27 | 100,00 | 39 |  |
| 35.14. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | процентов | 1,96 | 6,7 | 20 | 20 | 100,00 | 30 |  |
| 35.15.1. Доля обучающихся по программе среднего профессионального образования прошедших процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | процентов | - | - | 5 | 5,95 | 119,00 | 10 |  |
| 35.15.2. Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировали по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | процентов | - | - | 3 | 1,28 | 42,70 | 5 | в соответствии с Протоколом Совещания Министерства просвещения Российской Федерации с органами государственной власти субъектов Российской Федерации от 8 декабря 2021 года № Д05-35/05пр данный показатель для Архангельской области снижен до уровня фактического и составляет 1,28% (расчет по методике Минпросвещения России: из 16 336 обучающихся 209 участников демонстрационного экзамена показали уровень, соответствующий национальным и международным стандартам, что составляет 1,28%) |
| 35.17. Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкуренто-способности профессионального образования)» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | процентов | - | - | 62,4 | 68,3 | 109,50 | 62,5 |  |
| 35.19. Количество образовательных организаций высшего образования, реализующих на территории Архангельской области образовательные программы среднего профессионального образования, материально-техническая база которых модернизирована | министерство образования Архангельской области | единиц | - | - | 1 | 1 | 100,00 | 1 |  |
| 35.20. Количество предоставленных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций в общем количестве запланированных таких выплат | министерство образования Архангельской области | процентов | - | - | 100 | 100 | 100,00 | - |  |
| 35.21. Количество предоставленных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций в общем количестве запланированных таких выплат | министерство культуры Архангельской области | процентов | - | - | 100 | 100 | 100,00 | - |  |
| 35.22. Количество предоставленных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций в общем количестве запланированных таких выплат | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | - | - | 100 | 100 | 100,00 | - |  |
| Подпрограмма № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.1. Доля педагогических работников, прошедших обучение по новым моделям повышения квалификации, от общего числа педагогических работников, прошедших повышение, в том числе в формате дистанционного обучения | министерство образования Архангельской области | процентов | - | - | 33 | 33,1 | 100,30 | 35 |  |
| 41.1. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | министерство образования Архангельской области | процентов | 22,4 | 22,6 | 22,5 | 22,3 | 99,10 | 22,6 |  |
| 41.2. Количество получателей компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций муниципальных образований Архангельской области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | министерство образования Архангельской области | человек | 11887 | 11805 | 12000 | 12246 | 102,10 | 12000 |  |
| 41.6.1. Доля автоматизированных информационных систем, оператором которых является министерство образования Архангельской области, соответствующих утвержденным федеральным требованиям, в том числе по защите информации, от общего количества государственных информационных систем, оператором которых является министерство образования Архангельской области | министерство образования Архангельской области | процентов | - | - | 100 | 100 | 100,00 | 100 |  |
| 41.8.1. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | процентов | - | - | 41,37 | 41,9 | 101,30 | 57,74 |  |
| 41.13. Формирование и функционирование единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | единиц | - | - | 1 | 1 | 100,00 | 1 |  |
| 41.13.1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | процентов | - | - | 9 | 9,1 | 101,10 | 20 |  |
| 41.13.2. Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | процентов | - | - | 5 | 5,6 | 112,00 | 6,8 |  |
| 41.15. Доля победителей конкурсного отбора – претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю, планирующему прибыть (переехать) на работу в общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо городах с населением до 50 тысяч человек, заключивших в текущем году трудовой договор с общеобразовательной организацией на срок не менее 5 лет | министерство образования Архангельской области | процентов | - | - | 100 | 100 | 100,00 | - |  |
| 41.16.1. Количество образовательных организаций обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | единиц | - | - | 158 | 158 | 100,00 | 218 |  |
| 41.17. Доля обучающихся, поступивших в образовательные организации высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата по специальностям, направлениям подготовки, входящим в укрупненную группу специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки», заключивших договор о целевом обучении с органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области и (или) образовательными организациями (по отношению к предыдущему году) | министерство образования Архангельской области | процентов | - | - | 105 | 105 | 100,00 | 110 |  |
| Подпрограмма № 6 «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. Количество научно-исследовательских работ, участвующих в конкурсе на премию имени М.В. Ломоносова | министерство образования Архангельской области | единиц | 33 | 20 | 20 | 20 | 100,00 | 20 |  |
| 47. Количество научных, творческих и издательских проектов, посвященных жизни и творческому наследию М.В. Ломоносова | министерство образования Архангельской области | единиц | - | 4 | 4 | 4 | 100,00 | 4 |  |
| 48. Количество новых и модернизированных технически и технологически оснащенных объектов социально-культурного значения, связанных с именем и наследием М.В. Ломоносова | министерство образования Архангельской области | единиц | 1 | 4 | 4 | 4 | 100,00 | 4 |  |
| 49. Количество реализованных мероприятий культурного, образовательного и туристического значения, посвященных М.В. Ломоносову | министерство образования Архангельской области | единиц | 9 | 9 | 9 | 9 | 100,00 | 9 |  |
| 49.3. Количество стипендий для талантливой молодежи | министерство образования Архангельской области | единиц | 119 | 82 | 84 | 82 | 97,60 | 84 |  |
| Подпрограмма № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. Количество дополнительных дошкольных мест, созданных в муниципальных образовательных организациях | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | мест | 1557 | 2960 | 1240 | 1340 | 108,10 | 220 |  |
| в том числе для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | мест | 1227 | 1780 | 1240 | 555 | 44,80 | - | в 2021 году завершено строительство 6 детских садов на 1340 мест (детский сад на 220 мест в поселке Урдома, детский сад на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска, детский сад на 60 мест в г. Няндома, детский сад на 220 мест в г. Мезени, детский сад на 280 мест в 167 квартале города Северодвинска, детский сад на 280 мест по ул. Первомайская округа Майская горка г. Архангельска). В результате строительства указанных детских садов создано 555 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет. Всего в период с 2019 года создано 3739 мест для детей в возрасте до 3 лет, в том числе 1655 мест – за счет строительства 10 детских садов и 2084 места – за счет компенсирующих мероприятий (1050 мест – в 2019 году, 720 мест – в 2020 году, 314 мест – в 2021 году) |
| из них в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | мест | - | - | 1240 | 490 | 39,50 | - | в 2021 году завершено строительство 6 детских садов на 1340 мест (детский сад на 220 мест в поселке Урдома, детский сад на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска, детский сад на 60 мест в г. Няндома, детский сад на 220 мест в г. Мезени, детский сад на 280 мест в 167 квартале города Северодвинска, детский сад на 280 мест по ул. Первомайская округа Майская горка г. Архангельска). В результате строительства указанных садов создано 555 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет, из них 490 мест – в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» |
| 50.1. Количество дополнительных дошкольных мест, созданных в муниципальных образовательных организациях | министерство образования Архангельской области | мест | - | - | 314 | 314 | 100,00 | - |  |
| 51. Ввод в эксплуатацию зданий общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | мест | 240 | - | 1110 | 1110 | 100,00 | 2210 |  |
| в том числе в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | мест | 240 | - | 1110 | 1110 | 100,00 | 1690 |  |
| 55. Количество муниципальных общеобразова-тельных организаций, в которых проведены мероприятия по благоустройству, включая приобретение сопутствующих товаров (работ, услуг), в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, а также капитальному ремонту зданий с наибольшей степенью физического износа | министерство образования Архангельской области | единиц | - | 9 | 1 | 1 | 100,00 | - |  |
| 56. Доля объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций Архангельской области, в которых проведены мероприятия по подготовке к новому отопительному периоду | министерство образования Архангельской области | процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100,00 | - |  |

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к отчету о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области 
«Развитие образования и науки Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ 
о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», по итогам 2021 года

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значения показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Объем субсидии (иных межбюд- жетных трансфертов), предостав-ленной из федерального бюджета, тыс. рублей | Расчетный объем средств субсидии (иных межбюджетных трансфертов), планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предостав-лении субсидии из федераль- ного бюджета, тыс. рублей | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленных из федерального бюджета, процентов | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | факти-ческое |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство образования Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  | 920 826,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| Доля педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | процентов | 100 | 100 | 100 | х | х | х | х |
| Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  | 595 334,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Архангельской области, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Архангельской области | процентов | 100 | 100 | 100 | х | х | х | х |
| Субсидии по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек |  |  |  |  | 7 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Доля победителей конкурсного отбора – претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю, планирующему прибыть (переехать) на работу в общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо городах с населением до 50 тысяч человек, заключивших в текущем году трудовой договор с общеобразовательной организацией на срок не менее 5 лет | процентов | 100 | 100 | 100 | х | х | х | х |
| Субсидии по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации |  |  |  |  | 202 143,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий | единиц | 1 | 1 | 100 | х | х | х | х |
| Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |  |  |  |  | 1 209,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, присмотр и уход за детьми, в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» | единиц | 10 | 10 | 100 | х | х | х | х |
| Субсидии на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам |  |  |  |  | 14 417,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| Количество образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, оснащенных новым оборудованием в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | единиц | 2 | 2 | 100 | х | х | х | х |
| Субсидии на и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  |  |  |  | 49 082,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| Количество созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | единиц | 30 | 30 | 100 | х | х | х | х |
| Субсидии на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом бюджетам субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 14 759,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы | единиц | 10 | 17 | 170 | х | х | х | х |
| Субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |  |  |  |  | 152 550,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | процентов | 41,37 | 41,9 | 101,3 | х | х | х |  |
| Количество образовательных организаций обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | единиц | 158 | 158 | 100 | х | х | х |  |
| Субсидии на создание детских технопарков «Кванториум» |  |  |  |  | 20 934,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» | единиц | 1 | 1 | 100 | х | х | х | х |
| Субсидии на создание новых мест дополнительного образования детей |  |  |  |  | 14 205,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| Количество новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | единиц | 2378 | 2378 | 100 | х | х | х | х |
| Субсидии на создание центров выявления и поддержки одаренных детей |  |  |  |  | 198 893,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Количество созданных и функционирующих центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | единиц | 1 | 1 | 100 | х | х | х | х |
| Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  | 38 998,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| Количество предоставленных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций в общем количестве запланированных таких выплат | процентов | 100 | 100 | 100 | х | х | х | х |
| Субсидии на реализацию мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров |  |  |  |  | 10 804,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | процентов | 5 | 5,6 | 112,0 | х | х | х | х |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | процентов | 9 | 9,1 | 101,1 | х | х | х | х |
| Формирование и функционирование единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | единиц | 1 | 1 | 100 | х | х | х | х |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  | 103 579,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализи-рованного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в отчетном финансовом году, человек | человек | 68 | 75 | 110,3 | х | х | х | х |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  |  |  |  | 826 263,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| Количество дополнительных дошкольных мест, созданных в муниципальных образовательных организациях | тыс. мест | 0,840 | 0,840 | 100 | х | х | х | х |
| Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  |  |  |  | 32 227,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| Количество дополнительных дошкольных мест, созданных в муниципальных образовательных организациях | тыс. мест | 0,280 | 0,280 | 100 | х | х | х | х |
| в том числе для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | тыс. мест | 0,150 | 0,150 | 100 | х | х | х | х |
| Субсидии на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях |  |  |  |  | 933 259,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Количество новых мест в общеобразовательных организациях | мест | 1110 | 1110 | 100 | х | х | х | х |
| Министерство культуры Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  | 1992,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| Количество предоставленных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций в общем количестве запланированных таких выплат | процентов | 100 | 100 | 100 | х | х | х | х |
| Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  | 486,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| Количество предоставленных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций в общем количестве запланированных таких выплат | процентов | 100 | 100 | 100 | х | х | х | х |
| ИТОГО | х | х | х | х | 4 139 167,4 | 0,0 | 0,0 | х |

___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к отчету о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области 
«Развитие образования и науки Архангельской области»

О Ц Е Н К А
эффективности реализации государственной программы Архангельской области 
«Развитие образования и науки Архангельской области» за 2021 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (гр.2×35 + гр.3×55+ гр.4×10) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Министерство образования Архангельской области | 0,88 | 0,98 | 0,99 | 94,6 | - | - | - | - |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 0,97 | 0,74 | 0,91 | 83,8 | - | - | - | - |
| Министерство здравоохранения Архангельской области | 1 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - |
| Министерство культуры Архангельской области | 1 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 93,5 | 48,4 | 84,5 | - |

Эффективность реализации государственной программы – средняя.

__________________