## Лист1
Отчет об исполнении областной адресной инвестиционной программы за I полугодие 2022 года
рублей | [21 empty] | рублей
Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества, мероприятия) с указанием направления инвестирования | Код федераль-ного проекта | В рамках дорожного фонда (ДФ) | Прогнозная мощность (прогнозный прирост мощности) | Наименование заказчика по объектам государственной (муниципальной) собственности | Прогноз-ный срок (начало/ окончание) | Утверждено постановлением Правительства Архангельской области от 24.01.2022 № 19-пп (в ред. от 15.06.2022 № 428-пп) на 2022 год |  |  | Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 30.06.2022 |  |  | План кассовых выплат на I полугодие 2022 года |  |  | Доведено предельных объемов финансирования министерством финансов Архангельской области до главных распорядителей средств областного бюджета |  |  | Исполнено на 30.06.2022 |  |  | Исполнение I полугодия, в процентах
[6 empty] | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  | к уточненной сводной бюджетной росписи на год | к плану на I полугодие
[7 empty] | средства федерального бюджета и прочие целевые средства | средства областного бюджета |  | средства федерального бюджета и прочие целевые средства | средства областного бюджета |  | средства федерального бюджета и прочие целевые средства | средства областного бюджета |  | средства федерального бюджета и прочие целевые средства | средства областного бюджета |  | средства федерального бюджета и прочие целевые средства | средства областного бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ВСЕГО по областной адресной инвестиционной программе, в том числе: | [5 empty] | 10490394978.93 | 7928729344.27 | 2561665634.66 | 10415715035.2 | 7856028852.27 | 2559686182.93 | 4531736132.02 | 3323035416.19 | 1208700715.83 | 4130769414.95 | 3073741304.13 | 1057028110.82 | 4023629310.16 | 3018434079.17 | 1005195230.99 | 38.6304 | 88.7878
по федеральным проектам | [5 empty] | 7039814750.18 | 6495240239.09 | 544574511.09 | 6959036325.07 | 6422539747.09 | 536496577.98 | 3102679348.97 | 2843356119.01 | 259323229.96 | 2860269839.42 | 2626242583.42 | 234027256 | 2800521518.59 | 2570939423.1 | 229582095.49 | 40.243 | 90.2614
вне рамок федеральных проектов | [5 empty] | 3450580228.75 | 1433489105.18 | 2017091123.57 | 3456678710.13 | 1433489105.18 | 2023189604.95 | 1429056783.05 | 479679297.18 | 949377485.87 | 1270499575.53 | 447498720.71 | 823000854.82 | 1223107791.57 | 447494656.07 | 775613135.5 | 35.3839 | 85.5885
Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области" | [5 empty] | 3024124599.02 | 2673796147.09 | 350328451.93 | 3162068487.91 | 2801095647.09 | 360972840.82 | 1351002424.2 | 1160641750.78 | 190360673.42 | 1288871382.95 | 1105929746.91 | 182941636.04 | 1288791732.95 | 1105929746.91 | 182861986.04 | 40.7579 | 95.3952
по федеральным проектам | [5 empty] | 2709366121.4 | 2475176147.09 | 234189974.31 | 2850810010.29 | 2602475647.09 | 248334363.2 | 1065271355.52 | 962021750.78 | 103249604.74 | 1005930204.15 | 907309746.91 | 98620457.24 | 1005930204.15 | 907309746.91 | 98620457.24 | 35.2858 | 94.4295
вне рамок федеральных проектов | [5 empty] | 314758477.62 | 198620000 | 116138477.62 | 311258477.62 | 198620000 | 112638477.62 | 285731068.68 | 198620000 | 87111068.68 | 282941178.8 | 198620000 | 84321178.8 | 282861528.8 | 198620000 | 84241528.8 | 90.8767 | 98.9957
Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области" | [5 empty] | 3024124599.02 | 2673796147.09 | 350328451.93 | 3162068487.91 | 2801095647.09 | 360972840.82 | 1351002424.2 | 1160641750.78 | 190360673.42 | 1288871382.95 | 1105929746.91 | 182941636.04 | 1288791732.95 | 1105929746.91 | 182861986.04 | 40.7579 | 95.3952
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | [5 empty] | 3024124599.02 | 2673796147.09 | 350328451.93 | 3162068487.91 | 2801095647.09 | 360972840.82 | 1351002424.2 | 1160641750.78 | 190360673.42 | 1288871382.95 | 1105929746.91 | 182941636.04 | 1288791732.95 | 1105929746.91 | 182861986.04 | 40.7579 | 95.3952
Поликлиника ГБУЗ АО "Лешуконская центральная районная больница" по адресу: Архангельская область, Лешуконский район, с. Лешуконское, ул. Мелоспольская, д. 4, корп. 9. Проектирование и строительство | - | - | 200 посещений / смену | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2024/2025 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | N 9 | [19 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Врачебная амбулатория в п. Подюга Коношского района на 50 посещений в смену. Проектирование и строительство | - | - | 50 посещений в смену | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2021/2022 | 49400000 | 45477215.32 | 3922784.68 | 49400000 | 45477215.32 | 3922784.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | N 9 |  |  |  |  | 47000000 | 45477215.32 | 1522784.68 | 47000000 | 45477215.32 | 1522784.68 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
вне рамок федерального проекта | - |  |  |  |  | 2400000 |  | 2400000 | 2400000 |  | 2400000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Корректировка проектной документации и строительство больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района | - | - | 16 коек | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2020/2022 | 198620000 | 198620000 |  | 198620000 | 198620000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Корректировка проектной документации и строительство объекта "Пристройка к зданию хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Мезенская центральная районная больница" | - | - | 298 посещений в смену | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2015/2022 | 146912673.53 | 135324583.7 | 11588089.83 | 146912673.53 | 135324583.7 | 11588089.83 | 141166952.78 | 135324583.7 | 5842369.08 | 141166952.78 | 135324583.7 | 5842369.08 | 141166952.78 | 135324583.7 | 5842369.08 | 96.089 | 100
Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | N 9 |  |  |  |  | 139855913.53 | 135324583.7 | 4531329.83 | 139855913.53 | 135324583.7 | 4531329.83 | 139855913.53 | 135324583.7 | 4531329.83 | 139855913.53 | 135324583.7 | 4531329.83 | 139855913.53 | 135324583.7 | 4531329.83 | 100 | 100
вне рамок федерального проекта | - |  |  |  |  | 7056760 |  | 7056760 | 7056760 |  | 7056760 | 1311039.25 |  | 1311039.25 | 1311039.25 |  | 1311039.25 | 1311039.25 |  | 1311039.25 | 18.5785 | 100
Корректировка ПСД, реконструкция, строительство инженерных сетей и благоустройство территории ГБУЗ АО "АОКБ", г. Архангельск, пр. Ломоносова, 292 | - | - | 1520 п.м. | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2022/2024 | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Поликлиника для детского населения в г. Котлас. Строительство | - | - | 400 посещений, 20 коек | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2021/2023 | 285305219.8 | 271416942.14 | 13888277.66 | 285305219.8 | 271416942.14 | 13888277.66 | 195649274.44 | 189053554.38 | 6595720.06 | 166827237.83 | 161499601.39 | 5327636.44 | 166827237.83 | 161499601.39 | 5327636.44 | 58.4733 | 85.2685
Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | N 9 |  |  |  |  | 280505219.8 | 271416942.14 | 9088277.66 | 280505219.8 | 271416942.14 | 9088277.66 | 195568835.76 | 189053554.38 | 6515281.38 | 166746799.15 | 161499601.39 | 5247197.76 | 166746799.15 | 161499601.39 | 5247197.76 | 59.4452 | 85.2625
вне рамок федерального проекта | - |  |  |  |  | 4800000 |  | 4800000 | 4800000 |  | 4800000 | 80438.68 |  | 80438.68 | 80438.68 |  | 80438.68 | 80438.68 |  | 80438.68 | 1.6758 | 0
Поликлиника на 250 посещений в смену, второй пусковой комплекс по адресу Архангельская область, Пинежский район, | - | - | 250 посещений в смену | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2024/2025 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
с. Карпогоры, ул. Ленина 47 Б. Корректировка проектной документации и строительство | [20 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | N 9 | [19 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Патровская Каргопольского муниципального округа Архангельской области | - | - | 20 посещений в смену | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2021/2024 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | N 9 | [19 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Проектирование и строительство больницы | - | - | 45 коек | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2015/2021 | 90193003.29 |  | 90193003.29 | 86693003.29 |  | 86693003.29 | 82394647.53 |  | 82394647.53 | 80394647.53 |  | 80394647.53 | 80394647.53 |  | 80394647.53 | 92.7349 | 97.5727
в пос. Березник Виноградовского муниципального округа Архангельской области
Проектирование и строительство врачебной амбулатории в с. Сура, Пинежского района Архангельской области (для ГБУЗ АО "Карпогорская центральная районная больница") | - | - | 50 посещений в смену | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2021/2023 | 22682435.29 | 19352210 | 3330225.29 | 22682435.29 | 19352210 | 3330225.29 | 5310225 | 2697947.6 | 2612277.4 | 1873335.12 | 0 | 1873335.12 | 1873335.12 | 0 | 1873335.12 | 8.259 | 35.2779
Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | N 9 |  |  | аа |  | 20000210.29 | 19352210 | 648000.29 | 20000210.29 | 19352210 | 648000.29 | 2788000 | 2697947.6 | 90052.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
вне рамок федерального проекта | - |  |  |  |  | 2682225 |  | 2682225 | 2682225 |  | 2682225 | 2522225 |  | 2522225 | 1873335.12 |  | 1873335.12 | 1873335.12 |  | 1873335.12 | 69.8426 | 74.2731
Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Гридино Няндомского муниципального района Архангельской области | - | - | 20 посещений в смену | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2021/2022 | 5200000 |  | 5200000 | 5200000 |  | 5200000 | 179650 |  | 179650 | 79650 |  | 79650 | 0 |  | 0
Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Усачевская Каргопольского муниципального округа Архангельской области | - | - | 20 посещений в смену | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2021/2022 | 25041000 | 24190008.15 | 850991.85 | 25041000 | 24190008.15 | 850991.85 | 6382895.02 | 6136419.68 | 246475.34 | 6341895.02 | 6136419.68 | 205475.34 | 6341895.02 | 6136419.68 | 205475.34 | 25.326 | 99.3577
Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | N 9 |  |  |  |  | 25000000 | 24190008.15 | 809991.85 | 25000000 | 24190008.15 | 809991.85 | 6341895.02 | 6136419.68 | 205475.34 | 6341895.02 | 6136419.68 | 205475.34 | 6341895.02 | 6136419.68 | 205475.34 | 25.3676 | 100
вне рамок федерального проекта | - |  |  |  |  | 41000 |  | 41000 | 41000 |  | 41000 | 41000 |  | 41000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Койда Мезенского района Архангельской области <*> | - | - | 20 посещений в смену | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2020/2021 | 31321000 | 30214287.78 | 1106712.22 | 31321000 | 30214287.78 | 1106712.22 | 7753000.01 | 7501805.34 | 251194.67 | 7753000.01 | 7501805.34 | 251194.67 | 7753000.01 | 7501805.34 | 251194.67 | 24.7534 | 100
Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | N 9 |  |  |  |  | 31226000 | 30214287.78 | 1011712.22 | 31226000 | 30214287.78 | 1011712.22 | 7753000.01 | 7501805.34 | 251194.67 | 7753000.01 | 7501805.34 | 251194.67 | 7753000.01 | 7501805.34 | 251194.67 | 24.8287 | 100
вне рамок федерального проекта | - |  |  |  |  | 95000 |  | 95000 | 95000 |  | 95000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Реконструкция главного корпуса ГБУЗ АО "Вельская центральная районная больница" по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Конева, д. 28а | - | - | 780 посещений в смену | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2024/2025 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | N 9 | [19 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ Архангельской области "Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г.Выжлецова" | - | - | 70 коек | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2011/2022 | 2168449267.11 | 1949200900 | 219248367.11 | 2309893156 | 2076500400 | 233392756 | 912165779.42 | 819927440.08 | 92238339.34 | 884434664.66 | 795467336.8 | 88967327.86 | 884434664.66 | 795467336.8 | 88967327.86 | 38.289 | 96.9599
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | N 4 |  |  |  |  | 2165778777.78 | 1949200900 | 216577877.78 | 2307222666.67 | 2076500400 | 230722266.67 | 911583711.2 | 819927440.08 | 91656271.12 | 883852596.44 | 795467336.8 | 88385259.64 | 883852596.44 | 795467336.8 | 88385259.64 | 38.3081 | 96.9579
вне рамок федерального проекта | - |  |  |  |  | 2670489.33 |  | 2670489.33 | 2670489.33 |  | 2670489.33 | 582068.22 |  | 582068.22 | 582068.22 |  | 582068.22 | 582068.22 |  | 582068.22 | 21.7963 | 100
Строительство офиса врача общей практики в г. Архангельск, ул. Карская, 15 | - | - | 20 посещений в смену | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2024
Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | N 9
Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области" | [5 empty] | 1904696944.96 | 1098413186.61 | 806283758.35 | 1908196944.96 | 1098413186.61 | 809783758.35 | 1336687674.96 | 772923415.97 | 563764258.99 | 1132932694.47 | 664102573.01 | 468830121.46 | 1075333191.32 | 642836456.66 | 432496734.66 | 56.3534 | 80.4476
по федеральным проектам | [5 empty] | 1113837924.83 | 952090600 | 161747324.83 | 1113837924.83 | 952090600 | 161747324.83 | 811263766.94 | 692011021.81 | 119252745.13 | 707582955.79 | 603714943.65 | 103868012.14 | 684531137.61 | 582448827.3 | 102082310.31 | 61.457 | 84.3784
вне рамок федеральных проектов | [5 empty] | 790859020.13 | 146322586.61 | 644536433.52 | 794359020.13 | 146322586.61 | 648036433.52 | 525423908.02 | 80912394.16 | 444511513.86 | 425349738.68 | 60387629.36 | 364962109.32 | 390802053.71 | 60387629.36 | 330414424.35 | 49.1972 | 74.3784
Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области" | [5 empty] | 1904696944.96 | 1098413186.61 | 806283758.35 | 1908196944.96 | 1098413186.61 | 809783758.35 | 1336687674.96 | 772923415.97 | 563764258.99 | 1132932694.47 | 664102573.01 | 468830121.46 | 1075333191.32 | 642836456.66 | 432496734.66 | 56.3534 | 80.4476
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | [5 empty] | 1904696944.96 | 1098413186.61 | 806283758.35 | 1908196944.96 | 1098413186.61 | 809783758.35 | 1336687674.96 | 772923415.97 | 563764258.99 | 1132932694.47 | 664102573.01 | 468830121.46 | 1075333191.32 | 642836456.66 | 432496734.66 | 56.3534 | 80.4476
Строительство детского сада на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района <*> | - | - | 120 мест | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2019/2022 | 87071874.72 | 18882200 | 68189674.72 | 87071874.72 | 18882200 | 68189674.72 | 57652609.98 | 13217540.56 | 44435069.42 | 52051930.12 | 13217540.56 | 38834389.56 | 52051930.12 | 13217540.56 | 38834389.56 | 59.7804 | 90.2855
Федеральный проект "Содействие занятости" | Р2 |  |  |  |  | 87071874.72 | 18882200 | 68189674.72 | 87071874.72 | 18882200 | 68189674.72 | 57652609.98 | 13217540.56 | 44435069.42 | 52051930.12 | 13217540.56 | 38834389.56 | 52051930.12 | 13217540.56 | 38834389.56 | 59.7804 | 90.2855
Строительство детского сада на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района <*> | - | - | 120 мест | администрация Онежского муниципального района Архангельской области | 2019/2022 | 891887.72 |  | 891887.72 | 891887.72 |  | 891887.72 | 891887.72 |  | 891887.72 | 891887.72 |  | 891887.72 | 891887.72 |  | 891887.72 | 100 | 100
Строительство детского сада на 220 мест в пос. Урдома Ленского района | - | - | 220 мест | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2020/2022 | 74158463.48 | 74158463.48 |  | 74158463.48 | 74158463.48 |  | 74158463.48 | 43371746.14 |  | 74158463.48 | 32165115.6 |  | 74158463.48 | 32165115.6 |  | 100 | 100
Строительство начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального округа Архангельской области <*> | - | - | 320 мест | администрация Вилегодского муниципального округа Архангельской области | 2019/2022 | 100231815.75 |  | 100231815.75 | 100231815.75 |  | 100231815.75 | 100231815.75 |  | 100231815.75 | 73797743.39 |  | 73797743.39 | 73797743.39 |  | 73797743.39 | 73.6271 | 73.6271
Строительство пристройки на 200 учащихся к зданию школы в пос. Приводино Котласского района | - | - | 200 мест | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2020/2022 | 93835500.19 | 72164123.13 | 21671377.06 | 93835500.19 | 72164123.13 | 21671377.06 | 59212025.08 | 37540648.02 | 21671377.06 | 49765168.83 | 28222513.76 | 21542655.07 | 49765168.83 | 28222513.76 | 21542655.07 | 53.0345 | 84.0457
Строительство средней общеобразовательной школы на 240 мест в поселке Оксовский Плесецкого муниципального округа Архангельской области <*> | - | - | 240 мест | администрация Плесецкого муниципального района Архангельской области | 2022/2023 | 114013322.45 | 111707200 | 2306122.45 | 114013322.45 | 111707200 | 2306122.45 | 6493500 | 6363629.99 | 129870.01 | 6493500 | 6363629.99 | 129870.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный проект "Современная школа" | E1 |  |  |  |  | 113986939 | 111707200 | 2279739 | 113986939 | 111707200 | 2279739 | 6493500 | 6363629.99 | 129870.01 | 6493500 | 6363629.99 | 129870.01 | 0 |  |  | 0 | 0
вне рамок федерального проекта | - |  |  |  |  | 26383.45 |  | 26383.45 | 26383.45 |  | 26383.45 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района <*> | - | - | 250 мест | администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области | 2013/2021 | 50868496.34 |  | 50868496.34 | 50868496.34 |  | 50868496.34 | 42163496.34 |  | 42163496.34 | 42156694.6 |  | 42156694.6 | 36162688.61 |  | 36162688.61 | 71.0905 | 85.7678
Строительство школы на 1 600 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска | - | - | 1600 мест | администрация городского округа "Город Архангельск" | 2023/2024
Федеральный проект "Современная школа" | E1
Строительство школы на 1 600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска | - | - | 1 600 мест | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2020/2022 | 1215087347.36 | 777834207 | 437253140.36 | 1218587347.36 | 777834207 | 440753140.36 | 879425893.21 | 628762858.26 | 250663034.95 | 777706981.27 | 584133773.1 | 193573208.17 | 759547148.4 | 569231286.74 | 190315861.66 | 62.3301 | 86.3685
Федеральный проект "Современная школа" | E1 |  |  |  |  | 864260230 | 777834207 | 86426023 | 864260230 | 777834207 | 86426023 | 698598775.85 | 628762858.26 | 69835917.59 | 649037525.67 | 584133773.1 | 64903752.57 | 632479207.49 | 569231286.74 | 63247920.75 | 73.1816 | 90.5354
вне рамок федерального проекта | - |  |  |  |  | 350827117.36 |  | 350827117.36 | 354327117.36 |  | 354327117.36 | 180827117.36 |  | 180827117.36 | 128669455.6 |  | 128669455.6 | 127067940.91 |  | 127067940.91 | 35.8618 | 70.2704
Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска <*> | - | - | 860 мест | администрация городского округа "Город Архангельск" | 2019/2021 | 38020210 |  | 38020210 | 38020210 |  | 38020210 | 38020210 |  | 38020210 | 38020210 |  | 37198063.31 | 38020210 |  | 10245899.02 | 100 | 100
Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области <*> | - | - | 90 мест | администрация Мезенского муниципального района Архангельской области | 2018/2022 | 130518026.95 | 43666993 | 86851033.95 | 130518026.95 | 43666993 | 86851033.95 | 109224490.74 | 43666993 | 65557497.74 | 60705609.63 | 0 | 60705609.63 | 60705609.63 | 0 | 60705609.63 | 46.5113 | 55.5788
Федеральный проект "Современная школа" | E1 |  |  |  |  | 48518881.11 | 43666993 | 4851888.11 | 48518881.11 | 43666993 | 4851888.11 | 48518881.11 | 43666993 | 4851888.11 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
вне рамок федерального проекта | [5 empty] | 81999145.84 |  | 81999145.84 | 81999145.84 |  | 81999145.84 | 60705609.63 |  | 60705609.63 | 60705609.63 |  | 60705609.63 | 60705609.63 |  | 60705609.63 | 74.032 | 100
Министерство образования Архангельской области
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | - | - | 860 мест | Министерство образования Архангельской области | 2023/2024
Федеральный проект "Современная школа" | E1
Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера" | [5 empty] | 354934657.56 | 305061192 | 49873465.56 | 132712443.56 | 105061200 | 27651243.56 | 17376578.59 | 15638921.16 | 1737657.43 | 17376578.59 | 15638921.16 | 1737657.43 | 17359202.01 | 15623282.23 | 1735919.78 | 13.0803 | 99.9
по федеральным проектам | [5 empty] | 254734657.56 | 229261192 | 25473465.56 | 32512443.56 | 29261200 | 3251243.56 | 17376578.59 | 15638921.16 | 1737657.43 | 17376578.59 | 15638921.16 | 1737657.43 | 17359202.01 | 15623282.23 | 1735919.78 | 53.3925 | 99.9
вне рамок федеральных проектов | [5 empty] | 100200000 | 75800000 | 24400000 | 100200000 | 75800000 | 24400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | [5 empty] | 132712435.56 | 105061192 | 27651243.56 | 132712443.56 | 105061200 | 27651243.56 | 17376578.59 | 15638921.16 | 1737657.43 | 17376578.59 | 15638921.16 | 1737657.43 | 17359202.01 | 15623282.23 | 1735919.78 | 13.0803 | 99.9
Реконструкция здания Новодвинского ГКЦ | - | - | Общая площадь здания 4740,9 кв. м вместимость зрительного зала 269 чел | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2022/2024 | 100200000 | 75800000 | 24400000 | 100200000 | 75800000 | 24400000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Сельский дом культуры на 100 мест в д. Ватамановская. Строительство | - | - | общая площадь - 554 кв. м зрительный зал - 100 мест | администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области | 2022/2023 | 32512435.56 | 29261192 | 3251243.56 | 32512443.56 | 29261200 | 3251243.56 | 17376578.59 | 15638921.16 | 1737657.43 | 17376578.59 | 15638921.16 | 1737657.43 | 17359202.01 | 15623282.23 | 1735919.78 | 53.3925 | 99.9
Федеральный проект "Культурная среда" | A1 |  |  |  |  | 32512435.56 | 29261192 | 3251243.56 | 32512435.56 | 29261192 | 3251243.56 | 17376578.59 | 15638921.16 | 1737657.43 | 17376578.59 | 15638921.16 | 1737657.43 | 17359202.01 | 15623282.23 | 1735919.78 | 53.3925 | 99.9
Министерство транспорта Архангельской области | [5 empty] | 222222222 | 200000000 | 22222222
Строительство моста (Пентус) | - | ДФ | протяженность моста - 130 м | администрация Устьянского муниципального района Архангельской области | 2022/2023 | 222222222 | 200000000 | 22222222
Федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры" | J1 |  |  |  |  | 222222222 | 200000000 | 22222222 | [12 empty] | 0 | 0
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области" | [5 empty] | 1109735454.28 | 970686718.57 | 139048735.71 | 1109735454.28 | 970686718.57 | 139048735.71 | 246338164.65 | 200422017.61 | 45916147.04 | 185489639.66 | 158774068.04 | 26715571.62 | 185489639.64 | 158774068.04 | 26715571.6 | 16.7148 | 75.2988
по федеральным проектам | [5 empty] | 431666080 | 388456200 | 43209880 | 431666080 | 388456200 | 43209880 | 222043965.66 | 199829017.61 | 22214948.05 | 175776320.67 | 158181068.04 | 17595252.63 | 175776320.65 | 158181068.04 | 17595252.61 | 40.7204 | 79.1628
вне рамок федеральных проектов | [5 empty] | 678069374.28 | 582230518.57 | 95838855.71 | 678069374.28 | 582230518.57 | 95838855.71 | 24294198.99 | 593000 | 23701198.99 | 9713318.99 | 593000 | 9120318.99 | 9713318.99 | 593000 | 9120318.99 | 1.4325 | 0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области" | [5 empty] | 1109735454.28 | 970686718.57 | 139048735.71 | 1109735454.28 | 970686718.57 | 139048735.71 | 246338164.65 | 200422017.61 | 45916147.04 | 185489639.66 | 158774068.04 | 26715571.62 | 185489639.64 | 158774068.04 | 26715571.6 | 16.7148 | 75.2988
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | [5 empty] | 1057088646.96 | 970686718.57 | 86401928.39 | 1057088646.96 | 970686718.57 | 86401928.39 | 223623429.93 | 200422017.61 | 23201412.32 | 176403404.94 | 158774068.04 | 17629336.9 | 176403404.92 | 158774068.04 | 17629336.88 | 16.6877 | 78.8841
Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, объектами инженерной инфраструктуры (подъездные дороги в дер. Боброво, с. Емецке и с. Матигоры), 1 этап: Боброво-1, Боброво-2 | - | - | 0,9098 км | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2022 | 34085.38 |  | 34085.38 | 34085.38 |  | 34085.38 | 34084.27 |  | 34084.27 | 34084.27 |  | 34084.27 | 34084.27 |  | 34084.27 | 99.9967 | 100
Обустройство объектами инженерной инфраструктуры площадки под комплексную жилищную застройку по адресу: Архангельская область, Вилегодский муниципальный округ Архангельской области, село Ильинско-Подомское, ул. Советская | - | - | 517,3 м автомобильной дороги местного значения, 1371,1 м водопроводных сетей, 791,7 м канализационных сетей | администрация Вилегодского муниципального округа Архангельской области | 2022/2023 | 20000000 |  | 20000000 | 20000000 |  | 20000000 | 952380 |  | 952380 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений мощностью до 2 500 куб. м / сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района | - | - | до 2 500 куб. м / сутки | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2022/2024 | 582230518.57 | 582230518.57 |  | 582230518.57 | 582230518.57 |  | 593000 | 593000 |  | 593000 | 593000 |  | 593000 | 593000 |  | 0.10185 | 100
Реконструкция зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов) в г. Мирный Архангельской области | - | - | 62 жилых дома | администрация городского округа Архангельской области "Мирный" | 2014/2022
Создание инженерной и транспортной инфраструктуры (II очереди) 17 и 19 кварталов земельного участка "Зеленый-1" в г. Коряжме Архангельской области | - | - | 184 земельных участка | администрация городского округа Архангельской области "Город Коряжма" | 2022/2024
Строительство канализационной насосной станции в Южном районе в г. Котласе | - | - | 1,29 км | администрация городского округа Архангельской области "Котлас" | 2022/2023 | 18050895 |  | 18050895 | 18050895 |  | 18050895 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
(ул. Таежная) <*>
Строительство служебного жилья для молодых специалистов | - | - | 35 квартир | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2023
Строительство школы на 860 мест в г. Котласе <*> | - | - | 860 мест | администрация городского округа Архангельской области "Котлас" | 2019/2021 | 436773148.01 | 388456200 | 48316948.01 | 436773148.01 | 388456200 | 48316948.01 | 222043965.66 | 199829017.61 | 22214948.05 | 175776320.67 | 158181068.04 | 17595252.63 | 175776320.65 | 158181068.04 | 17595252.61 | 40.2443 | 79.1628
Федеральный проект "Жилье" | F1 |  |  |  |  | 431666080 | 388456200 | 43209880 | 431666080 | 388456200 | 43209880 | 222043965.66 | 199829017.61 | 22214948.05 | 175776320.67 | 158181068.04 | 17595252.63 | 175776320.65 | 158181068.04 | 17595252.61 | 40.7204 | 79.1628
вне рамок федерального проекта | - |  |  |  |  | 5107068.01 |  | 5107068.01 | 5107068.01 |  | 5107068.01 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | [5 empty] | 22382307.32 | 0 | 22382307.32 | 22382307.32 | 0 | 22382307.32 | 4316234.72 | 0 | 4316234.72 | 4316234.72 | 0 | 4316234.72 | 4316234.72 | 0 | 4316234.72 | 19.2841 | 100
Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, расположенных по адресам: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 64, корп. 1 и корп. 2 | - | - | 9 жилых помещений | администрация Холмогорского муниципального района Архангельской области | 2022 | 13591080 | 0 | 13591080 | 13591080 | 0 | 13591080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: г. Онега, ул. Привокзальная, д. 30, корп. А | - | - | 4 жилых помещения | администрация Онежского муниципального района Архангельской области | 2022 | 8791227.32 | 0 | 8791227.32 | 8791227.32 | 0 | 8791227.32 | 4316234.72 | 0 | 4316234.72 | 4316234.72 | 0 | 4316234.72 | 4316234.72 | 0 | 4316234.72 | 49.0971 | 100
Министерство здравоохранения Архангельской области | [5 empty] | 30264500 |  | 30264500 | 30264500 |  | 30264500 | 18398500 |  | 18398500 | 4770000 |  | 4770000 | 4770000 |  | 4770000 | 15.761 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 1 квартиры | государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области "Вельская стоматологическая поликлиника" | 2022/2024 | [15 empty] | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 1 квартиры | государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области "Коряжемская стоматологическая поликлиника" | 2022/2024 | 1517250 |  | 1517250 | 1517250 |  | 1517250 | 1517250 |  | 1517250 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 1 квартиры | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова" | 2022/2024 | [15 empty] | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 1 квартиры | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Архангельская областная клиническая станция скорой медицинской помощи" | 2022/2024 | [15 empty] | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 1 квартиры | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Котласский психоневрологический диспансер" | 2022/2024 | [15 empty] | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 1 квартиры | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Новодвинская центральная городская больница" | 2022/2024 | 1312000 |  | 1312000 | 1312000 |  | 1312000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 1 квартиры | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Северодвинская городская детская клиническая больница" | 2022/2024 | [15 empty] | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 2 квартир | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Архангельская городская клиническая больница N 4" | 2022/2024 | 1924500 |  | 1924500 | 1924500 |  | 1924500 | 1924500 |  | 1924500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 2 квартир | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Архангельская городская клиническая поликлиника N 1" | 2022/2024 | 1924500 |  | 1924500 | 1924500 |  | 1924500 | 1924500 |  | 1924500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 2 квартир | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Каргопольская центральная районная больница имени Н.Д. Кировой" | 2022/2024 | 2045000 |  | 2045000 | 2045000 |  | 2045000 | 2045000 |  | 2045000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 2 квартир | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Мирнинская центральная городская больница" | 2022/2024 | [15 empty] | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 2 квартир | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Северодвинская городская больница N 2 скорой медицинской помощи" | 2022/2024 | 2450000 |  | 2450000 | 2450000 |  | 2450000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 2 квартир | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Северодвинская станция скорой медицинской помощи" | 2022/2024 | 2450000 |  | 2450000 | 2450000 |  | 2450000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 3 квартир | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Плесецкая центральная районная больница" | 2022/2024 | 1700000 |  | 1700000 | 1700000 |  | 1700000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 3 квартир | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Приморская центральная районная больница" | 2022/2024 | [15 empty] | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 3 квартир | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Устьянская центральная районная больница" | 2022/2024 | 1700000 |  | 1700000 | 1700000 |  | 1700000 | 1700000 |  | 1700000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 4 квартир | государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области "Котласская городская стоматологическая поликлиника" | 2022/2024 | 1517250 |  | 1517250 | 1517250 |  | 1517250 | 1517250 |  | 1517250 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 4 квартир | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Коношская центральная районная больница" | 2022/2024 | 1100000 |  | 1100000 | 1100000 |  | 1100000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 4 квартир | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Красноборская центральная районная больница" | 2022/2024 | 3000000 |  | 3000000 | 3000000 |  | 3000000 | 3000000 |  | 3000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 4 квартир | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Няндомская центральная районная больница" | 2022/2024 | 2854000 |  | 2854000 | 2854000 |  | 2854000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 6 квартир | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Вельская центральная районная больница" | 2022/2024 | 4770000 |  | 4770000 | 4770000 |  | 4770000 | 4770000 |  | 4770000 | 4770000 |  | 4770000 | 4770000 |  | 4770000 | 100 | 100
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области" | [5 empty] | 40115000 |  | 40115000 | 40115000 |  | 40115000 | 40115000 |  | 40115000 | 40115000 |  | 40115000 | 32580414.65 |  | 32580414.65 | 81.2175 | 81.2175
по федеральным проектам
вне рамок федеральных проектов | [5 empty] | 40115000 |  | 40115000 | 40115000 |  | 40115000 | 40115000 |  | 40115000 | 40115000 |  | 40115000 | 32580414.65 |  | 32580414.65 | 81.2175 | 81.2175
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области" | [5 empty] | 40115000 |  | 40115000 | 40115000 |  | 40115000 | 40115000 |  | 40115000 | 40115000 |  | 40115000 | 32580414.65 |  | 32580414.65 | 81.2175 | 81.2175
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | [5 empty] | 40115000 |  | 40115000 | 40115000 |  | 40115000 | 40115000 |  | 40115000 | 40115000 |  | 40115000 | 32580414.65 |  | 32580414.65 | 81.2175 | 81.2175
Строительство здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске | - | - | 31 человек | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2017/2022 | 40115000 |  | 40115000 | 40115000 |  | 40115000 | 40115000 |  | 40115000 | 40115000 |  | 40115000 | 32580414.65 |  | 32580414.65 | 81.2175 | 81.2175
Государственная программа Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах" | [5 empty] | 12077900 |  | 12077900 | 12077900 |  | 12077900 | 12077900 |  | 12077900 | 3100000 |  | 3100000 | 3100000 |  | 3100000 | 25.6667 | 25.6667
по федеральным проектам
вне рамок федеральных проектов | [5 empty] | 12077900 |  | 12077900 | 12077900 |  | 12077900 | 12077900 |  | 12077900 | 3100000 |  | 3100000 | 3100000 |  | 3100000 | 25.6667 | 25.6667
Подпрограмма "Пожарная безопасность в Архангельской области" | [5 empty] | 3100000 |  | 3100000 | 3100000 |  | 3100000 | 3100000 |  | 3100000 | 3100000 |  | 3100000 | 3100000 |  | 3100000 | 100 | 100
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | [5 empty] | 3100000 |  | 3100000 | 3100000 |  | 3100000 | 3100000 |  | 3100000 | 3100000 |  | 3100000 | 3100000 |  | 3100000 | 100 | 100
Проектирование и строительство объекта "Пожарное депо ГКУ "ОГПС-21" на 4 автомашины в г. Сольвычегодске Котласского района | - | - | 4 автомобиля | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2013/2022 | 3100000 |  | 3100000 | 3100000 |  | 3100000 | 3100000 |  | 3100000 | 3100000 |  | 3100000 | 3100000 |  | 3100000 | 100 | 100
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области" | [5 empty] | 8977900 |  | 8977900 | 8977900 |  | 8977900 | 8977900 |  | 8977900 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | [5 empty] | 8977900 |  | 8977900 | 8977900 |  | 8977900 | 8977900 |  | 8977900 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Закупка маломерного судна, подлежащего государственной регистрации | - | - | 2 судна |  | 2022 | 8977900 |  | 8977900 | 8977900 |  | 8977900 | 8977900 |  | 8977900 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области" | [5 empty] | 74319500 | 0 | 74319500 | 74319500 | 0 | 74319500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
по федеральным проектам | [20 empty] | 0 | 0
вне рамок федеральных проектов | [5 empty] | 74319500 | 0 | 74319500 | 74319500 | 0 | 74319500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области" | [5 empty] | 73749500 | 0 | 73749500 | 73749500 | 0 | 73749500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | [5 empty] | 73749500 | 0 | 73749500 | 73749500 | 0 | 73749500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство кладбища в деревне Валдушки | - | - | Площадь - 25,7 га | администрация городского округа "Город Архангельск" | 2000/2028 | 73749500 | 0 | 73749500 | 73749500 | 0 | 73749500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области" | [5 empty] | 570000 |  | 570000 | 570000 |  | 570000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | [5 empty] | 570000 |  | 570000 | 570000 |  | 570000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Проектирование и строительство объекта "Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова" | - | - | 0.85 | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2022 | 570000 |  | 570000 | 570000 |  | 570000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Государственная программа Архангельской области "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области" | [5 empty] | 53943727.28 |  | 53943727.28 | 53943727.28 |  | 53943727.28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
по федеральным проектам | [20 empty] | 0 | 0
вне рамок федеральных проектов | [5 empty] | 53943727.28 |  | 53943727.28 | 53943727.28 |  | 53943727.28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области" | [5 empty] | 53943727.28 |  | 53943727.28 | 53943727.28 |  | 53943727.28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | [5 empty] | 53943727.28 |  | 53943727.28 | 53943727.28 |  | 53943727.28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Строительство учебных корпусов N 5 и N 6 в Загородном комплексе "Бабанегово", расположенном по адресу: Архангельская область, Приморский район, д. Бабанегово | - | - | 536 кв м | государственное казенное учреждение Архангельской области "Управление делами" | 2022 | 53943727.28 |  | 53943727.28 | 53943727.28 |  | 53943727.28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Государственная программа Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области" | [5 empty] | 781338410.05 | 704777500 | 76560910.05 | 781338410.05 | 704777500 | 76560910.05 | 342677451.73 | 304621543.67 | 38055908.06 | 342677451.73 | 304621543.67 | 38055908.06 | 324793764 | 292216730.39 | 32577033.61 | 41.5689 | 94.7812
по федеральным проектам | [5 empty] | 719160714.31 | 704777500 | 14383214.31 | 719160714.31 | 704777500 | 14383214.31 | 310838309.9 | 304621543.67 | 6216766.23 | 310838309.9 | 304621543.67 | 6216766.23 | 298180337.16 | 292216730.39 | 5963606.77 | 41.4623 | 95.9278
вне рамок федеральных проектов | [5 empty] | 62177695.74 | 0 | 62177695.74 | 62177695.74 | 0 | 62177695.74 | 31839141.83 | 0 | 31839141.83 | 31839141.83 | 0 | 31839141.83 | 26613426.84 | 0 | 26613426.84 | 42.8022 | 83.5871
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области" | [5 empty] | 781338410.05 | 704777500 | 76560910.05 | 781338410.05 | 704777500 | 76560910.05 | 342677451.73 | 304621543.67 | 38055908.06 | 342677451.73 | 304621543.67 | 38055908.06 | 324793764 | 292216730.39 | 32577033.61 | 41.5689 | 94.7812
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | [5 empty] | 781338410.05 | 704777500 | 76560910.05 | 781338410.05 | 704777500 | 76560910.05 | 342677451.73 | 304621543.67 | 38055908.06 | 342677451.73 | 304621543.67 | 38055908.06 | 324793764 | 292216730.39 | 32577033.61 | 41.5689 | 94.7812
Водоснабжение правобережной части города Каргополя Каргопольского муниципального округа Архангельской области. Строительство | - | - | 6,58 км | администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области | 2021/2022 | 56228061.23 | 55103500 | 1124561.23 | 56228061.23 | 55103500 | 1124561.23 | 12742799.72 | 12487943.72 | 254856 | 12742799.72 | 12487943.72 | 254856 | 12742799.72 | 12487943.72 | 254856 | 22.6627 | 100
Федеральный проект "Чистая вода" | F5 |  |  |  |  | 56228061.23 | 55103500 | 1124561.23 | 56228061.23 | 55103500 | 1124561.23 | 12742799.72 | 12487943.72 | 254856 | 12742799.72 | 12487943.72 | 254856 | 12742799.72 | 12487943.72 | 254856 | 22.6627 | 100
Проектирование водопровода от точки подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 МО "Город Архангельск" до ВОС дер. Рикасово д. 27 МО "Заостровское" Приморского района Архангельской области (2 этап) | - | - | 0,9098 км | администрация Приморского муниципального района Архангельской области | 2022 | 22634183.68 | 22181500 | 452683.68 | 22634183.68 | 22181500 | 452683.68 | 214408.59 | 210120.42 | 4288.17 | 214408.59 | 210120.42 | 4288.17 | 214408.59 | 210120.42 | 4288.17 | 0.94728 | 100
Федеральный проект "Чистая вода" | F5 |  |  |  |  | 22634183.68 | 22181500 | 452683.68 | 22634183.68 | 22181500 | 452683.68 | 214408.59 | 210120.42 | 4288.17 | 214408.59 | 210120.42 | 4288.17 | 214408.59 | 210120.42 | 4288.17 | 0.94728 | 100
Проектирование и строительство водопровода от дер. Рикасиха до пос. Лайский Док МО Приморское Приморского района Архангельской области | - | - | 4,5665 км | администрация Приморского муниципального района Архангельской области | 2021/2022 | 23506020.41 | 23035900 | 470120.41 | 23506020.41 | 23035900 | 470120.41 | 21202220.71 | 20778176.28 | 424044.43 | 21202220.71 | 20778176.28 | 424044.43 | 21202220.71 | 20778176.28 | 424044.43 | 90.1991 | 100
Федеральный проект "Чистая вода" | F5 |  |  |  |  | 23506020.41 | 23035900 | 470120.41 | 23506020.41 | 23035900 | 470120.41 | 21202220.71 | 20778176.28 | 424044.43 | 21202220.71 | 20778176.28 | 424044.43 | 21202220.71 | 20778176.28 | 424044.43 | 90.1991 | 100
Проектирование и строительство водопровода от точки подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 МО Город Архангельск до ВОС дер. Рикасово д. 27 МО Заостровское Приморского района Архангельской области | - | - | 4,709 км | администрация Приморского муниципального района Архангельской области | 2021/2022 | 29968775.51 | 29369400 | 599375.51 | 29968775.51 | 29369400 | 599375.51 | 8540624.87 | 8369812.38 | 170812.49 | 8540624.87 | 8369812.38 | 170812.49 | 8540624.87 | 8369812.38 | 170812.49 | 28.4984 | 100
Федеральный проект "Чистая вода" | F5 |  |  |  |  | 29968775.51 | 29369400 | 599375.51 | 29968775.51 | 29369400 | 599375.51 | 8540624.87 | 8369812.38 | 170812.49 | 8540624.87 | 8369812.38 | 170812.49 | 8540624.87 | 8369812.38 | 170812.49 | 28.4984 | 100
Реконструкция водопровода с. Яренск Ленского района Архангельской области (Строительство ВОС. 1 этап) | - | - | 500 куб м/сутки | администрация Ленского муниципального района Архангельской области | 2022 | 27339595.74 |  | 27339595.74 | 26613426.84 |  | 26613426.84 | 26613426.84 |  | 26613426.84 | 26613426.84 |  | 26613426.84 | 26613426.84 |  | 26613426.84 | 100 | 100
Реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Вельск (1 этап) | - | - | 6 600 куб м / сутки | администрация Вельского муниципального района Архангельской области | 2022/2023 | 159704693.87 | 156510600 | 3194093.87 | 159704693.87 | 156510600 | 3194093.87 | 104132535.93 | 102049885.21 | 2082650.72 | 104132535.93 | 102049885.21 | 2082650.72 | 101997455.54 | 99957506.43 | 2039949.11 | 63.8663 | 97.9497
Федеральный проект "Чистая вода" | F5 |  |  |  |  | 159704693.87 | 156510600 | 3194093.87 | 159704693.87 | 156510600 | 3194093.87 | 104132535.93 | 102049885.21 | 2082650.72 | 104132535.93 | 102049885.21 | 2082650.72 | 101997455.54 | 99957506.43 | 2039949.11 | 63.8663 | 97.9497
Реконструкция очистных сооружений водопровода в г. Котласе Архангельской области | - | - | 30 000 куб. м / сутки | администрация городского округа Архангельской области "Котлас" | 2021/2022 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Федеральный проект "Чистая вода" | F5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Реконструкция системы водоснабжения г. Каргополя (левобережная часть) и пос. Пригородный | - | - | 17,231 км | администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области | 2022/2023 | 49836530.62 | 48839800 | 996730.62 | 49836530.62 | 48839800 | 996730.62 | 47742288.52 | 46787442.74 | 954845.78 | 47742288.52 | 46787442.74 | 954845.78 | 47742288.52 | 46787442.74 | 954845.78 | 95.7978 | 100
Федеральный проект "Чистая вода" | F5 |  |  |  |  | 49836530.62 | 48839800 | 996730.62 | 49836530.62 | 48839800 | 996730.62 | 47742288.52 | 46787442.74 | 954845.78 | 47742288.52 | 46787442.74 | 954845.78 | 47742288.52 | 46787442.74 | 954845.78 | 95.7978 | 100
Реконструкция системы водоснабжения п. Плесецк Архангельской области ВЗУ-1 (1 этап) | - | - | 2 520 куб м / сутки | администрация Плесецкого муниципального округа Архангельской области | 2022/2023 | 95591938.78 | 93680100 | 1911838.78 | 95591938.78 | 93680100 | 1911838.78 | 42838799.24 | 41982023.25 | 856775.99 | 42838799.24 | 41982023.25 | 856775.99 | 42838799.24 | 41982023.25 | 856775.99 | 44.8142 | 100
Федеральный проект "Чистая вода" | F5 |  |  |  |  | 95591938.78 | 93680100 | 1911838.78 | 95591938.78 | 93680100 | 1911838.78 | 42838799.24 | 41982023.25 | 856775.99 | 42838799.24 | 41982023.25 | 856775.99 | 42838799.24 | 41982023.25 | 856775.99 | 44.8142 | 100
Реконструкция системы водоснабжения пос. Двинской (1 этап) | - | - | 730,93 куб. м/сутки | администрация Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области | 2022/2023 | 75693673.47 | 74179800 | 1513873.47 | 75693673.47 | 74179800 | 1513873.47 | 33911221.37 | 33232996.94 | 678224.43 | 33911221.37 | 33232996.94 | 678224.43 | 33911221.37 | 33232996.94 | 678224.43 | 44.8006 | 100
Федеральный проект "Чистая вода" | F5 |  |  |  |  | 75693673.47 | 74179800 | 1513873.47 | 75693673.47 | 74179800 | 1513873.47 | 33911221.37 | 33232996.94 | 678224.43 | 33911221.37 | 33232996.94 | 678224.43 | 33911221.37 | 33232996.94 | 678224.43 | 44.8006 | 100
Реконструкция системы водоснабжения с вводом в эксплуатацию новой скважины, строительство и подключение блочно-модульной станции очистки воды пос. Ерцево | - | - | 530 куб м/сутки | администрация Коношского муниципального района Архангельской области | 2022/2023 | 37428571.43 | 36680000 | 748571.43 | 37428571.43 | 36680000 | 748571.43 | 28182539.64 | 27618888.85 | 563650.79 | 28182539.64 | 27618888.85 | 563650.79 | 28182539.64 | 27618888.85 | 563650.79 | 75.2969 | 100
Федеральный проект "Чистая вода" | F5 |  |  |  |  | 37428571.43 | 36680000 | 748571.43 | 37428571.43 | 36680000 | 748571.43 | 28182539.64 | 27618888.85 | 563650.79 | 28182539.64 | 27618888.85 | 563650.79 | 28182539.64 | 27618888.85 | 563650.79 | 75.2969 | 100
Станция очистки холодной воды производительностью 490 м3/сут. и водопроводные сети для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения районного центра поселка Березник Архангельской области. Строительство | - | - | 490 куб. м / сутки | администрация Виноградовского муниципального округа Архангельской области | 2021/2022 | 108053265.31 | 105892200 | 2161065.31 | 108053265.31 | 105892200 | 2161065.31 | 807978.96 | 791819.38 | 16159.58 | 807978.96 | 791819.38 | 16159.58 | 807978.96 | 791819.38 | 16159.58 | 0.74776 | 100
Федеральный проект "Чистая вода" | F5 |  |  |  |  | 108053265.31 | 105892200 | 2161065.31 | 108053265.31 | 105892200 | 2161065.31 | 807978.96 | 791819.38 | 16159.58 | 807978.96 | 791819.38 | 16159.58 | 807978.96 | 791819.38 | 16159.58 | 0.74776 | 100
Строительство водоочистных сооружений и водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, пос. Шипицыно (1 этап) | - | - | 767,9 куб м / сутки | администрация Котласского муниципального района Архангельской области | 2022/2023 | 28173877.55 | 27610400 | 563477.55 | 28173877.55 | 27610400 | 563477.55 | 10522892.35 | 10312434.5 | 210457.85 | 10522892.35 | 10312434.5 | 210457.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 28173877.55 | 27610400 | 563477.55 | 28173877.55 | 27610400 | 563477.55 | 10522892.35 | 10312434.5 | 210457.85 | 10522892.35 | 10312434.5 | 210457.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Установка и подключение блочно-модульной станции холодной воды в дер. Рембуево | - | - | 100 куб м/сутки | администрация Холмогорского муниципального района Архангельской области | 2022 | 34838100 |  | 34838100 | 35564268.9 |  | 35564268.9 | 5225714.99 |  | 5225714.99 | 5225714.99 |  | 5225714.99 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Строительство станции очистки холодной воды по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО Емецкое, дер. Кузнецово | - | - | 408 куб м/сутки | администрация Холмогорского муниципального района Архангельской области | 2020/2021 | 32341122.45 | 31694300 | 646822.45 | 32341122.45 | 31694300 | 646822.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный проект "Чистая вода" | F5 |  |  |  |  | 32341122.45 | 31694300 | 646822.45 | 32341122.45 | 31694300 | 646822.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области" | [5 empty] | 1928666816 | 1322696600 | 605970216 | 1939909586.27 | 1322696600 | 617212986.27 | 713609621.97 | 530852988.9 | 182756633.07 | 713609621.97 | 530852988.9 | 182756633.07 | 689588467.66 | 509236397.14 | 180352070.52 | 35.5475 | 96.6339
по федеральным проектам | [5 empty] | 1152717760 | 1126898600 | 25819160 | 1152717660 | 1126898600 | 25819060 | 473455907.99 | 470852988.9 | 2602919.09 | 473455907.99 | 470852988.9 | 2602919.09 | 449434754.68 | 449236397.14 | 198357.54 | 38.9891 | 94.9264
вне рамок федеральных проектов | [5 empty] | 775949056 | 195798000 | 580151056 | 787191926.27 | 195798000 | 591393926.27 | 240153713.98 | 60000000 | 180153713.98 | 240153713.98 | 60000000 | 180153713.98 | 240153712.98 | 60000000 | 180153712.98 | 30.5076 | 100
Подпрограмма "Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области" | [5 empty] | 1661401760 | 1322696600 | 338705160 | 1672644530.27 | 1322696600 | 349947930.27 | 559953056.97 | 530852988.9 | 29100068.07 | 559953056.97 | 530852988.9 | 29100068.07 | 535931902.66 | 509236397.14 | 26695505.52 | 32.041 | 95.7101
Министерство транспорта Архангельской области | [5 empty] | 1661401760 | 1322696600 | 338705160 | 1672644530.27 | 1322696600 | 349947930.27 | 559953056.97 | 530852988.9 | 29100068.07 | 559953056.97 | 530852988.9 | 29100068.07 | 535931902.66 | 509236397.14 | 26695505.52 | 32.041 | 95.7101
Проектирование и строительство наплавного моста | - | - | 1 мост | администрация городского округа "Город Архангельск" | 2022 | 74050000 |  | 74050000 | 74050000 |  | 74050000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Проектирование и строительство судов ледового класса для осуществления грузопассажирских перевозок в период ледохода на территории Архангельской области | - | - | 2 судна | государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Региональная транспортная служба" | 2022 | 26000000 |  | 26000000 | 26000000 |  | 26000000 | 26000000 |  | 26000000 | 26000000 |  | 26000000 | 26000000 |  | 26000000 | 100 | 100
Разработка проектной документации и строительство причальных сооружений | - | - | 1 причал | администрация Приморского муниципального района Архангельской области | 2022 | 10836000 |  | 10836000 | 10836000 |  | 10836000 | 497148.98 |  | 497148.98 | 497148.98 |  | 497148.98 | 497147.98 |  | 497147.98 | 4.5879 | 99.9998
Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске | - | ДФ | протяженность дороги - 2,916 км, в том числе моста - 185,8 пог. м | администрация городского округа Архангельской области "Северодвинск" | 2019/2023 | 799999500 | 799999500 |  | 799999500 | 799999500 |  | 501226714.8 | 501226714.8 |  | 501226714.8 | 501226714.8 |  | 501226714.8 | 501226714.8 |  | 62.6534 | 100
Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | R1 |  |  |  |  | 604201500 | 604201500 |  | 604201500 | 604201500 |  | 441226714.8 | 441226714.8 |  | 441226714.8 | 441226714.8 |  | 441226714.8 | 441226714.8 |  | 73.0264 | 100
вне рамок федерального проекта | - |  |  |  |  | 195798000 | 195798000 |  | 195798000 | 195798000 |  | 60000000 | 60000000 |  | 60000000 | 60000000 |  | 60000000 | 60000000 |  | 30.6438 | 100
Строительство автодорог в рамках комплексной застройки квартала N 152 в г. Архангельске | - | - | протяженность - 2,32 км | администрация городского округа "Город Архангельск" | 2022/2023 | 175000000 |  | 175000000 | 175000000 |  | 175000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Строительство автодорог в рамках комплексной застройки квартала N 85 в г. Северодвинске | - | - | протяженность - 2 км | администрация городского округа Архангельской области "Северодвинск" | 2022/2023 | 27000000 |  | 27000000 | 27000000 |  | 27000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Строительство автодороги по ул. Ушинского на участке от ул. Маяковского до ул. Посадская (протяженность 1 900 м) в г. Котласе Архангельской области | - | - | строительная длина - 1,8909 км | администрация городского округа Архангельской области "Котлас" | 2021/2022 | 110773320 | 99684900 | 11088420 | 110773320 | 99684900 | 11088420 | 1512824.78 | 1361390.87 | 151433.91 | 1512824.78 | 1361390.87 | 151433.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный проект "Жилье" | F1 |  |  |  |  | 110773320 | 99684900 | 11088420 | 110773320 | 99684900 | 11088420 | 1512824.78 | 1361390.87 | 151433.91 | 1512824.78 | 1361390.87 | 151433.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги "Котлас - Коряжма, км 0 - км 41" | - | - | протяженность дороги - 1,38 км | администрация городского округа Архангельской области "Котлас" | 2019/2021 | 74514840 | 67055900 | 7458940 | 74514840 | 67055900 | 7458940 | 22933875.52 | 20638193.19 | 2295682.33 | 22933875.52 | 20638193.19 | 2295682.33 | 425547 | 382992.3 | 42554.7 | 0.57109 | 1.8555
Федеральный проект "Жилье" | F1 |  |  |  |  | 74514840 | 67055900 | 7458940 | 74514840 | 67055900 | 7458940 | 22933875.52 | 20638193.19 | 2295682.33 | 22933875.52 | 20638193.19 | 2295682.33 | 425547 | 382992.3 | 42554.7 | 0.57109 | 1.8555
Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске (1-й этап) | - | - | Строительная длина: первый этап - 1077,15 м | администрация городского округа Архангельской области "Северодвинск" | 2020/2022 | 234404700 | 229711900 | 4692800 | 245647470.27 | 229711900 | 15935570.27 | 7782492.89 | 7626690.04 | 155802.85 | 7782492.89 | 7626690.04 | 155802.85 | 7782492.88 | 7626690.04 | 155802.84 | 3.1682 | 100
Федеральный проект "Жилье" | F1 |  |  |  |  | 234404700 | 229711900 | 4692800 | 234404600 | 229711900 | 4692700 | 7782492.89 | 7626690.04 | 155802.85 | 7782492.89 | 7626690.04 | 155802.85 | 7782492.88 | 7626690.04 | 155802.84 | 3.3201 | 100
вне рамок федерального проекта | [8 empty] | 11242870.27 |  | 11242870.27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске (2 этап) | - | - | Строительная длина: второй этап - 263,44 м | администрация городского округа Архангельской области "Северодвинск" | 2022 | 128823400 | 126244400 | 2579000 | 128823400 | 126244400 | 2579000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный проект "Жилье" | F1 |  |  |  |  | 128823400 | 126244400 | 2579000 | 128823400 | 126244400 | 2579000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения" | [5 empty] | 267265056 |  | 267265056 | 267265056 |  | 267265056 | 153656565 |  | 153656565 | 153656565 |  | 153656565 | 153656565 |  | 153656565
Министерство транспорта Архангельской области | [5 empty] | 267265056 |  | 267265056 | 267265056 |  | 267265056 | 153656565 |  | 153656565 | 153656565 |  | 153656565 | 153656565 |  | 153656565 | 57.4922 | 100
Строительство мостового перехода через реку Устья на км 139 + 309 автомобильной дороги Шангалы - Квазеньга - Кизема | - | ДФ | протяженность дороги - 5,6 км, в том числе моста - 113,6 п. м | государственное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | 2020/2022 | 267265056 |  | 267265056 | 267265056 |  | 267265056 | 153656565 |  | 153656565 | 153656565 |  | 153656565 | 153656565 |  | 153656565 | 57.4922 | 100
Государственная программа Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага" | [5 empty] | 394399689.65 | 299079700 | 95319989.65 | 380255995.61 | 299079700 | 81176295.61 | 35129649.31 | 0 | 35129649.31 | 25092670.51 | 0 | 25092670.51 | 25092670.51 | 0 | 25092670.51 | 6.5989 | 71.4288
по федеральным проектам | [5 empty] | 332310777.78 | 299079700 | 33231077.78 | 332310777.78 | 299079700 | 33231077.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
вне рамок федеральных проектов | [5 empty] | 62088911.87 |  | 62088911.87 | 47945217.83 |  | 47945217.83 | 35129649.31 |  | 35129649.31 | 25092670.51 |  | 25092670.51 | 25092670.51 |  | 25092670.51 | 52.3361 | 71.4288
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | [5 empty] | 394399689.65 | 299079700 | 95319989.65 | 380255995.61 | 299079700 | 81176295.61 | 35129649.31 | 0 | 35129649.31 | 25092670.51 | 0 | 25092670.51 | 25092670.51 | 0 | 25092670.51 | 6.5989 | 71.4288
Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки" о. Соловецкий, Архангельская область | - | - | 68 675 кв. м | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2018/2021 | 332975521.8 | 299079700 | 33895821.8 | 332975521.8 | 299079700 | 33895821.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный проект "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" | V7 |  |  |  |  | 332310777.78 | 299079700 | 33231077.78 | 332310777.78 | 299079700 | 33231077.78 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
вне рамок федерального проекта | - |  |  |  |  | 664744.02 |  | 664744.02 | 664744.02 |  | 664744.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | - | - | 10 коек | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2019/2022 | 60424167.85 |  | 60424167.85 | 42780473.81 |  | 42780473.81 | 34129649.31 |  | 34129649.31 | 25092670.51 |  | 25092670.51 | 25092670.51 |  | 25092670.51 | 58.6545 | 73.5216
Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта | - | - | протяженность - 14,4 км, производительность - 600 куб. м / сутки | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2015/2021 | 1000000 |  | 1000000 | 4500000 |  | 4500000 | 1000000 |  | 1000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Государственная программа Архангельской области "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области" | [5 empty] | 403313072.69 | 234718000 | 168595072.69 | 403312377.84 | 234718000 | 168594377.84 | 227009371.04 | 139553903.02 | 87455468.02 | 208773477.62 | 127898091.35 | 80875386.27 | 208769329.97 | 127894026.71 | 80875303.26 | 51.7637 | 91.9651
по федеральным проектам | [20 empty] | 0 | 0
вне рамок федеральных проектов | [5 empty] | 403313072.69 | 234718000 | 168595072.69 | 403312377.84 | 234718000 | 168594377.84 | 227009371.04 | 139553903.02 | 87455468.02 | 208773477.62 | 127898091.35 | 80875386.27 | 208769329.97 | 127894026.71 | 80875303.26 | 51.7637 | 91.9651
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | [5 empty] | 64310011.11 | 23450000 | 40860011.11 | 64310011.11 | 23450000 | 40860011.11 | 64310011.11 | 23450000 | 40860011.11 | 64310011.11 | 23450000 | 40860011.11 | 64310011.11 | 23450000 | 40860011.11 | 100 | 100
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | [5 empty] | 64310011.11 | 23450000 | 40860011.11 | 64310011.11 | 23450000 | 40860011.11 | 20994163.75 | 17191454 | 3802709.75 | 20993372.74 | 17190889.36 | 3802483.38 | 20990375.74 | 17187952.36 | 3802423.38 | 32.6394 | 99.982
Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в дер. Бор Няндомского района Архангельской области. Строительство | - | - | Автомобильные дороги - 1,05864 км, водопровод - 900 м, расчетная мощность освещения - 2,48 кВт | администрация Няндомского муниципального района Архангельской области | 2021/2022 | 16614100 | 11725000 | 4889100 | 16614100 | 11725000 | 4889100 | 5578343.08 | 5466454 | 111889.08 | 5577552.07 | 5465889.36 | 111662.71 | 5577552.07 | 5465889.36 | 111662.71 | 33.5712 | 99.9858
Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в дер. Куимиха Котласского района Архангельской области. Строительство | - | - | Проезжая часть протяженностью 3413,5 м, уличное освещение протяженностью 2450 м | администрация городского поселения "Приводинское" | 2021/2022 | 47695911.11 | 11725000 | 35970911.11 | 47695911.11 | 11725000 | 35970911.11 | 15415820.67 | 11725000 | 3690820.67 | 15415820.67 | 11725000 | 3690820.67 | 15412823.67 | 11722063 | 3690760.67 | 32.3148 | 99.9806
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | [5 empty] | 314441484.97 | 187197600 | 127243884.97 | 314441484.97 | 187197600 | 127243884.97 | 314441484.97 | 187197600 | 127243884.97 | 314441484.97 | 187197600 | 127243884.97 | 314441484.97 | 187197600 | 127243884.97 | 100 | 100
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | [5 empty] | 339003061.58 | 211268000 | 127735061.58 | 339002366.73 | 211268000 | 127734366.73 | 206015207.29 | 122362449.02 | 83652758.27 | 187780104.88 | 110707201.99 | 77072902.89 | 187778954.23 | 110706074.35 | 77072879.88 | 55.3916 | 91.1481
Строительство детского сада "Золушка" в с. Черевково Красноборского района Архангельской области (90 мест) | - | - | 90 мест | администрация Красноборского муниципального района Архангельской области | 2021/2022 | 128410748.6 | 125845700 | 2565048.6 | 128410053.75 | 125845700 | 2564353.75 | 88502881.76 | 86734400 | 1768481.76 | 78496735.83 | 76929152.97 | 1567582.86 | 78496733.22 | 76929150.41 | 1567582.81 | 61.1297 | 88.694
Строительство детского сада на 60 мест в пос. Лайский Док Приморского района Архангельской области | - | - | 60 мест | администрация Приморского муниципального района Архангельской области | 2021/2022 | 52592560 | 51540660 | 1051900 | 52592560 | 51540660 | 1051900 | 20780070.81 | 20365093.86 | 414976.95 | 18892970.81 | 18515093.86 | 377876.95 | 18891822.77 | 18513968.78 | 377853.99 | 35.9211 | 90.9132
Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 352 учащихся с интернатом на 80 мест в п. Шалакуша" <*> | - | - | 352 учащихся | администрация Няндомского муниципального района Архангельской области | 2020/2022 | 123426692.98 |  | 123426692.98 | 123426692.98 |  | 123426692.98 | 81157829.62 |  | 81157829.62 | 74815973.14 |  | 74815973.14 | 74815973.14 |  | 74815973.14 | 60.6157 | 92.1858
Строительство социально-культурного центра в пос. Лайский Док МО "Приморское" Приморского района Архангельской области (на 75 мест) | - | - | 75 мест | администрация Приморского муниципального района Архангельской области | 2021/2022 | 34573060 | 33881640 | 691420 | 34573060 | 33881640 | 691420 | 15574425.1 | 15262955.16 | 311469.94 | 15574425.1 | 15262955.16 | 311469.94 | 15574425.1 | 15262955.16 | 311469.94 | 45.0479 | 100
Государственная программа Архангельской области "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области" | [5 empty] | 408729207.44 | 319500300 | 89228907.44 | 408729207.44 | 319500300 | 89228907.44 | 209712295.57 | 198380875.08 | 11331420.49 | 172730897.45 | 165923371.09 | 6807526.36 | 172730897.45 | 165923371.09 | 6807526.36 | 42.2605 | 82.3657
по федеральным проектам | [5 empty] | 326020714.3 | 319500300 | 6520414.3 | 326020714.3 | 319500300 | 6520414.3 | 202429464.37 | 198380875.08 | 4048589.29 | 169309562.33 | 165923371.09 | 3386191.24 | 169309562.33 | 165923371.09 | 3386191.24 | 51.9321 | 83.6388
вне рамок федеральных проектов | [5 empty] | 82708493.14 | 0 | 82708493.14 | 82708493.14 | 0 | 82708493.14 | 7282831.2 | 0 | 7282831.2 | 3421335.12 | 0 | 3421335.12 | 3421335.12 | 0 | 3421335.12 | 4.1366 | 46.9781
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | [5 empty] | 401729207.44 | 319500300 | 82228907.44 | 401729207.44 | 319500300 | 82228907.44 | 206212295.57 | 198380875.08 | 7831420.49 | 172730897.45 | 165923371.09 | 6807526.36 | 172730897.45 | 165923371.09 | 6807526.36 | 42.9968 | 83.7636
Здание крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона "Север" в г. Северодвинске Архангельской области. Строительство | - | - | Размер хоккейного корта - 26 на 60 м | администрация городского округа Архангельской области "Северодвинск" | 2022/2023 | 44450000 | 0 | 44450000 | 44450000 | 0 | 44450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Корректировка проектной документации и строительство многоцелевого физкультурно-оздоровительного объекта (хоккейная аренда - "Ледовый дворец") по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Архангельская, земельный участок 35 | - | - | 100 человек в смену | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2019/2022 | 304646589.4 | 275839609.6 | 28806979.8 | 304646589.4 | 275839609.6 | 28806979.8 | 182112356.51 | 177822199.24 | 4290157.27 | 148992454.47 | 145364695.25 | 3627759.22 | 148992454.47 | 145364695.25 | 3627759.22 | 48.9067 | 81.8135
Федеральный проект "Спорт - норма жизни" | P5 |  |  |  |  | 281468989.4 | 275839609.6 | 5629379.8 | 281468989.4 | 275839609.6 | 5629379.8 | 181451223.72 | 177822199.24 | 3629024.48 | 148331321.68 | 145364695.25 | 2966626.43 | 148331321.68 | 145364695.25 | 2966626.43 | 52.699 | 81.7472
вне рамок федерального проекта | - |  |  |  |  | 23177600 |  | 23177600 | 23177600 |  | 23177600 | 661132.79 |  | 661132.79 | 661132.79 |  | 661132.79 | 661132.79 |  | 661132.79 | 2.8525 | 100
Проектирование и строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Архангельске | - | - | 250 мест | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2021/2024 | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Федеральный проект "Спорт - норма жизни" | P5
вне рамок федерального проекта | - |  |  |  |  | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Строительство объекта "Спортивный зал "ГАПОУ АО "Каргопольский индустриальный техникум" по адресу: г. Каргополь, ул. Семенковская, д. 79" | - | - | 44 человека | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2021/2021 | 44645823.34 | 43660690.4 | 985132.94 | 44645823.34 | 43660690.4 | 985132.94 | 21053240.65 | 20558675.84 | 494564.81 | 20978240.65 | 20558675.84 | 419564.81 | 20978240.65 | 20558675.84 | 419564.81 | 46.9881 | 99.6438
Федеральный проект "Спорт - норма жизни" | P5 |  |  |  |  | 44551724.9 | 43660690.4 | 891034.5 | 44551724.9 | 43660690.4 | 891034.5 | 20978240.65 | 20558675.84 | 419564.81 | 20978240.65 | 20558675.84 | 419564.81 | 20978240.65 | 20558675.84 | 419564.81 | 47.0874 | 100
вне рамок федерального проекта | - |  |  |  |  | 94098.44 |  | 94098.44 | 94098.44 |  | 94098.44 | 75000 |  | 75000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Строительство спортивного зала ГБНОУ АО "АГЛ имени М.В. Ломоносова" по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 25 | - | - | 483,9 кв. м | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2019/2021 | 6986794.7 |  | 6986794.7 | 6986794.7 |  | 6986794.7 | 3046698.41 |  | 3046698.41 | 2760202.33 |  | 2760202.33 | 2760202.33 |  | 2760202.33 | 39.506 | 90.5965
Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | [5 empty] | 7000000 |  | 7000000 | 7000000 |  | 7000000 | 3500000 |  | 3500000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Лыжно-биатлонный комплекс "Малиновка". Проектирование и строительство | - | - | 500 посещений в смену | Государственное автономное спортивное учреждение Архангельской области "Спортивная школа олимпийского резерва "Устьянский лыжный клуб" | 2022 | 7000000 |  | 7000000 | 7000000 |  | 7000000 | 3500000 |  | 3500000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Государственная программа Архангельской области "Молодежь Поморья" | [8 empty] | 9000000 |  | 9000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
по федеральным проектам | [8 empty] | 9000000 |  | 9000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
вне рамок федеральных проектов | [8 empty] | 9000000 |  | 9000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | [8 empty] | 9000000 |  | 9000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Приобретение помещений для муниципального учреждения "Молодежный Центр" по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Володарского, д. 21 | [8 empty] | 9000000 |  | 9000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0