## Лист1
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГАММЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА
рублей | [21 empty] | рублей
Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества, мероприятия) с указанием направления инвестирования | Код федераль-ного проекта | В рамках дорожного фонда (ДФ) | Прогнозная мощность (прогнозный прирост мощности) | Наименование заказчика по объектам государственной (муниципальной) собственности | Прогноз-ный срок (начало/ окончание) | Утверждено постановлением Правительства Архангельской области от 24.01.2022 № 19-пп (в ред. от 22.09.2022 № 724-пп) на 2022 год |  |  | Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 30.09.2022 |  |  | План кассовых выплат на 9 месяцев 2022 года |  |  | Доведено предельных объемов финансирования министерством финансов Архангельской области до главных распорядителей средств областного бюджета |  |  | Исполнено на 30.09.2022 |  |  | Исполнение 9 месяцев, в процентах
[6 empty] | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  | к уточненной сводной бюджетной росписи на год | к плану на 9 месяцев
[7 empty] | средства федерального бюджета и прочие целевые средства | средства областного бюджета |  | средства федерального бюджета и прочие целевые средства | средства областного бюджета |  | средства федерального бюджета и прочие целевые средства | средства областного бюджета |  | средства федерального бюджета и прочие целевые средства | средства областного бюджета |  | средства федерального бюджета и прочие целевые средства | средства областного бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ВСЕГО по областной адресной инвестиционной программе, в том числе: | [5 empty] | 11001550388.76 | 7899780344.27 | 3101770044.49 | 10976216096.1 | 7946624252.26 | 3029591843.84 | 7952088239.72 | 5501121787.97 | 2450966451.75 | 6454150938.8 | 4623231819.29 | 1830919119.51 | 6426816421.96 | 4605591379.27 | 1821225042.69 | 58.5522 | 80.8192
по федеральным проектам | [5 empty] | 7282745250.29 | 6466884239.09 | 815861011.2 | 7330180805.23 | 6513728147.08 | 816452658.15 | 5672139157.74 | 4997180220.09 | 674958937.65 | 4770520213.62 | 4205686360.65 | 564833852.97 | 4768985400.26 | 4204305180.03 | 564680220.23 | 65.0596 | 84.0774
вне рамок федеральных проектов | [5 empty] | 3718805138.47 | 1432896105.18 | 2285909033.29 | 3718213491.53 | 1432896105.18 | 2285317386.35 | 2279949081.98 | 503941567.88 | 1776007514.1 | 1683630725.18 | 417545458.64 | 1266085266.54 | 1657831021.7 | 401286199.24 | 1256544822.46 | 44.5868 | 72.7135
Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области" | [5 empty] | 3240761992.28 | 2801095647.09 | 439666345.19 | 3240761992.28 | 2801095647.09 | 439666345.19 | 2522793903.67 | 2134826503.18 | 387967400.49 | 1849151021.03 | 1569311928.11 | 279839092.92 | 1846506828.01 | 1569311928.11 | 277194899.9 | 56.9776 | 73.1929
по федеральным проектам | [5 empty] | 2850810010.29 | 2602475647.09 | 248334363.2 | 2850810010.29 | 2602475647.09 | 248334363.2 | 2338696690.52 | 2134826503.18 | 203870187.34 | 1714400966.17 | 1569311928.11 | 145089038.06 | 1714400966.17 | 1569311928.11 | 145089038.06 | 60.1373 | 73.3058
вне рамок федеральных проектов | [5 empty] | 389951981.99 | 198620000 | 191331981.99 | 389951981.99 | 198620000 | 191331981.99 | 184097213.15 |  | 184097213.15 | 134750054.86 |  | 134750054.86 | 132105861.84 |  | 132105861.84 | 33.8775 | 71.7588
Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области" | [5 empty] | 3240761992.28 | 2801095647.09 | 439666345.19 | 3240761992.28 | 2801095647.09 | 439666345.19 | 2522793903.67 | 2134826503.18 | 387967400.49 | 1849151021.03 | 1569311928.11 | 279839092.92 | 1846506828.01 | 1569311928.11 | 277194899.9 | 56.9776 | 73.1929
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | [5 empty] | 3240761992.28 | 2801095647.09 | 439666345.19 | 3240761992.28 | 2801095647.09 | 439666345.19 | 2522793903.67 | 2134826503.18 | 387967400.49 | 1849151021.03 | 1569311928.11 | 279839092.92 | 1846506828.01 | 1569311928.11 | 277194899.9 | 56.9776 | 73.1929
Поликлиника ГБУЗ АО "Лешуконская центральная районная больница" по адресу: Архангельская область, Лешуконский район, с. Лешуконское, ул. Мелоспольская, д. 4, корп. 9. Проектирование и строительство | - | - | 200 посещений / смену | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2024/2025 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | N 9 | [19 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Врачебная амбулатория в п. Подюга Коношского района на 50 посещений в смену. Проектирование и строительство | - | - | 50 посещений в смену | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2021/2022 | 49400000 | 45477215.32 | 3922784.68 | 49400000 | 45477215.32 | 3922784.68 | 2400000 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | N 9 |  |  |  |  | 47000000 | 45477215.32 | 1522784.68 | 47000000 | 45477215.32 | 1522784.68 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
вне рамок федерального проекта | - |  |  |  |  | 2400000 |  | 2400000 | 2400000 |  | 2400000 | 2400000 |  | 2400000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Корректировка проектной документации и строительство больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района | - | - | 16 коек | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2020/2022 | 198620000 | 198620000 |  | 198620000 | 198620000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Корректировка проектной документации и строительство объекта "Пристройка к зданию хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Мезенская центральная районная больница" | - | - | 298 посещений в смену | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2015/2022 | 229643253.78 | 135324583.7 | 94318670.08 | 229643253.78 | 135324583.7 | 94318670.08 | 229643253.78 | 135324583.7 | 94318670.08 | 187899982.89 | 135324583.7 | 52575399.19 | 185255789.87 | 135324583.7 | 49931206.17 | 80.6711 | 80.6711
Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | N 9 |  |  |  |  | 139855913.53 | 135324583.7 | 4531329.83 | 139855913.53 | 135324583.7 | 4531329.83 | 139855913.53 | 135324583.7 | 4531329.83 | 139855913.53 | 135324583.7 | 4531329.83 | 139855913.53 | 135324583.7 | 4531329.83 | 100 | 100
вне рамок федерального проекта | - |  |  |  |  | 89787340.25 |  | 89787340.25 | 89787340.25 |  | 89787340.25 | 89787340.25 |  | 89787340.25 | 48044069.36 |  | 48044069.36 | 45399876.34 |  | 45399876.34 | 50.5638 | 50.5638
Корректировка ПСД, реконструкция, строительство инженерных сетей и благоустройство территории ГБУЗ АО "АОКБ", г. Архангельск, пр. Ломоносова, 292 | - | - | 1520 п.м. | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2022/2024 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0
Поликлиника для детского населения в г. Котлас. Строительство | - | - | 400 посещений, 20 коек | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2021/2023 | 285305219.8 | 271416942.14 | 13888277.66 | 285305219.8 | 271416942.14 | 13888277.66 | 254695354.91 | 246183554.38 | 8511800.53 | 224624520.71 | 217391294.88 | 7233225.83 | 224624520.71 | 217391294.88 | 7233225.83 | 78.7313 | 88.1934
Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | N 9 |  |  |  |  | 280505219.8 | 271416942.14 | 9088277.66 | 280505219.8 | 271416942.14 | 9088277.66 | 254580835.76 | 246183554.38 | 8397281.38 | 224510001.56 | 217391294.88 | 7118706.68 | 224510001.56 | 217391294.88 | 7118706.68 | 80.0377 | 88.1881
вне рамок федерального проекта | - |  |  |  |  | 4800000 |  | 4800000 | 4800000 |  | 4800000 | 114519.15 |  | 114519.15 | 114519.15 |  | 114519.15 | 114519.15 |  | 114519.15 | 2.3858 | 0
Поликлиника на 250 посещений в смену, второй пусковой комплекс по адресу Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Ленина 47 Б. Корректировка проектной документации и строительство | - | - | 250 посещений в смену | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2024/2025 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | N 9 | [19 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Патровская Каргопольского муниципального округа Архангельской области | - | - | 20 посещений в смену | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2021/2024 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | N 9 | [19 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Проектирование и строительство больницыв пос. Березник Виноградовского муниципального округа Архангельской области | - | - | 45 коек | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2015/2021 | 85125927.41 |  | 85125927.41 | 85125927.41 |  | 85125927.41 | 85125927.41 |  | 85125927.41 | 82376521.93 |  | 82376521.93 | 82376521.93 |  | 82376521.93 | 96.7702 | 96.7702
Проектирование и строительство врачебной амбулатории в с. Сура, Пинежского района Архангельской области (для ГБУЗ АО "Карпогорская центральная районная больница") | - | - | 50 посещений в смену | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2021/2023 | 22682435.29 | 19352210 | 3330225.29 | 22682435.29 | 19352210 | 3330225.29 | 14046225 | 11152000 | 2894225 | 2517225 | 0 | 2517225 | 2517225 | 0 | 2517225 | 11.0977 | 17.921
Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | N 9 |  |  | аа |  | 20000210.29 | 19352210 | 648000.29 | 20000210.29 | 19352210 | 648000.29 | 11524000 | 11152000 | 372000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
вне рамок федерального проекта | - |  |  |  |  | 2682225 |  | 2682225 | 2682225 |  | 2682225 | 2522225 |  | 2522225 | 2517225 |  | 2517225 | 2517225 |  | 2517225 | 93.8484 | 99.8018
Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Гридино Няндомского муниципального района Архангельской области | - | - | 20 посещений в смену | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2021/2022 | 1730000 |  | 1730000 | 1730000 |  | 1730000 | 1179650 |  | 1179650 | 547651.2 |  | 547651.2 | 547651.2 |  | 547651.2
Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Усачевская Каргопольского муниципального округа Архангельской области | - | - | 20 посещений в смену | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2021/2022 | 25041000 | 24190008.15 | 850991.85 | 25041000 | 24190008.15 | 850991.85 | 16928230.02 | 16322419.68 | 605810.34 | 12831974.68 | 12416222.88 | 415751.8 | 12831974.68 | 12416222.88 | 415751.8 | 51.2439 | 75.8022
Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | N 9 |  |  |  |  | 25000000 | 24190008.15 | 809991.85 | 25000000 | 24190008.15 | 809991.85 | 16887230.02 | 16322419.68 | 564810.34 | 12831974.68 | 12416222.88 | 415751.8 | 12831974.68 | 12416222.88 | 415751.8 | 51.3279 | 75.9863
вне рамок федерального проекта | - |  |  |  |  | 41000 |  | 41000 | 41000 |  | 41000 | 41000 |  | 41000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Койда Мезенского района Архангельской области <*> | - | - | 20 посещений в смену | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2020/2021 | 31321000 | 30214287.78 | 1106712.22 | 31321000 | 30214287.78 | 1106712.22 | 22060000.01 | 21344805.34 | 715194.67 | 10311457.57 | 9977369.7 | 334087.87 | 10311457.57 | 9977369.7 | 334087.87 | 32.9219 | 46.7428
Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | N 9 |  |  |  |  | 31226000 | 30214287.78 | 1011712.22 | 31226000 | 30214287.78 | 1011712.22 | 22060000.01 | 21344805.34 | 715194.67 | 10311457.57 | 9977369.7 | 334087.87 | 10311457.57 | 9977369.7 | 334087.87 | 33.022 | 46.7428
вне рамок федерального проекта | - |  |  |  |  | 95000 |  | 95000 | 95000 |  | 95000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Реконструкция главного корпуса ГБУЗ АО "Вельская центральная районная больница" по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Конева, д. 28а | - | - | 780 посещений в смену | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2024/2025 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | N 9 | [19 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ Архангельской области "Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г.Выжлецова" | - | - | 70 коек | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2011/2022 | 2311893156 | 2076500400 | 235392756 | 2311893156 | 2076500400 | 235392756 | 1896715262.54 | 1704499140.08 | 192216122.46 | 1328041687.05 | 1194202456.95 | 133839230.1 | 1328041687.05 | 1194202456.95 | 133839230.1 | 57.4439 | 70.018
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | N 4 |  |  |  |  | 2307222666.67 | 2076500400 | 230722266.67 | 2307222666.67 | 2076500400 | 230722266.67 | 1893788711.2 | 1704499140.08 | 189289571.12 | 1326891618.83 | 1194202456.95 | 132689161.88 | 1326891618.83 | 1194202456.95 | 132689161.88 | 57.5103 | 70.0655
вне рамок федерального проекта | - |  |  |  |  | 4670489.33 |  | 4670489.33 | 4670489.33 |  | 4670489.33 | 2926551.34 |  | 2926551.34 | 1150068.22 |  | 1150068.22 | 1150068.22 |  | 1150068.22 | 24.6241 | 39.2977
Строительство офиса врача общей практики в г. Архангельск, ул. Карская, 15 | - | - | 20 посещений в смену | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2024
Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | N 9
Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области" | [5 empty] | 2256901962.59 | 1142757686.61 | 1114144275.98 | 2274755162.59 | 1160610886.61 | 1114144275.98 | 2201739778.48 | 1092224478.08 | 1109515300.4 | 1816192180.05 | 1003163044.72 | 813029135.33 | 1803961661.36 | 992234040.72 | 811727620.64 | 79.3036 | 81.9335
по федеральным проектам | [5 empty] | 1170281802.05 | 996435100 | 173846702.05 | 1188135002.05 | 1014288300 | 173846702.05 | 1165949237.71 | 992546250.99 | 173402986.72 | 1036039403.31 | 904097129.93 | 131942273.38 | 1036039403.31 | 904097129.93 | 131942273.38 | 87.1988 | 88.858
вне рамок федеральных проектов | [5 empty] | 1086620160.54 | 146322586.61 | 940297573.93 | 1086620160.54 | 146322586.61 | 940297573.93 | 1035790540.77 | 99678227.09 | 936112313.68 | 780152776.74 | 99065914.79 | 681086861.95 | 767922258.05 | 88136910.79 | 679785347.26 | 70.6707 | 74.1388
Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области" | [5 empty] | 2256901962.59 | 1142757686.61 | 1114144275.98 | 2274755162.59 | 1160610886.61 | 1114144275.98 | 2201739778.48 | 1092224478.08 | 1109515300.4 | 1816192180.05 | 1003163044.72 | 813029135.33 | 1803961661.36 | 992234040.72 | 811727620.64 | 79.3036 | 81.9335
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | [5 empty] | 2256901962.59 | 1142757686.61 | 1114144275.98 | 2274755162.59 | 1160610886.61 | 1114144275.98 | 2201739778.48 | 1092224478.08 | 1109515300.4 | 1816192180.05 | 1003163044.72 | 813029135.33 | 1803961661.36 | 992234040.72 | 811727620.64 | 79.3036 | 81.9335
Строительство детского сада на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района <*> | - | - | 120 мест | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2019/2022 | 105495529.72 | 29008500 | 76487029.72 | 123348729.72 | 46861700 | 76487029.72 | 123348729.72 | 46861700 | 76487029.72 | 86796792.2 | 46861700 | 39935092.2 | 86796792.2 | 46861700 | 39935092.2 | 70.367 | 70.367
Федеральный проект "Содействие занятости" | Р2 |  |  |  |  | 105495529.72 | 29008500 | 76487029.72 | 123348729.72 | 46861700 | 76487029.72 | 123348729.72 | 46861700 | 76487029.72 | 86796792.2 | 46861700 | 39935092.2 | 86796792.2 | 46861700 | 39935092.2 | 70.367 | 70.367
Строительство детского сада на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района <*> | - | - | 120 мест | администрация Онежского муниципального района Архангельской области | 2019/2022 | 891887.72 |  | 891887.72 | 891887.72 |  | 891887.72 | 891887.72 |  | 891887.72 | 891887.72 |  | 891887.72 | 891887.72 |  | 891887.72 | 100 | 100
Строительство детского сада на 220 мест в пос. Урдома Ленского района | - | - | 220 мест | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2020/2022 | 74158463.48 | 74158463.48 |  | 74158463.48 | 74158463.48 |  | 45369746.14 | 45369746.14 |  | 44757433.84 | 44757433.84 |  | 44757433.84 | 44757433.84 |  | 60.3538 | 98.6504
Строительство начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального округа Архангельской области <*> | - | - | 320 мест | администрация Вилегодского муниципального округа Архангельской области | 2019/2022 | 193482572.82 |  | 193482572.82 | 193482572.82 |  | 193482572.82 | 193482572.82 |  | 193482572.82 | 174645817.11 |  | 174645817.11 | 174645817.11 |  | 174645817.11 | 90.2644 | 90.2644
Строительство пристройки на 200 учащихся к зданию школы в пос. Приводино Котласского района | - | - | 200 мест | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2020/2022 | 113835500.19 | 72164123.13 | 41671377.06 | 113835500.19 | 72164123.13 | 41671377.06 | 95979858.01 | 54308480.95 | 41671377.06 | 86773233.99 | 54308480.95 | 32464753.04 | 75844229.99 | 43379476.95 | 32464753.04 | 66.6262 | 79.021
Строительство средней общеобразовательной школы на 240 мест в поселке Оксовский Плесецкого муниципального округа Архангельской области <*> | - | - | 240 мест | администрация Плесецкого муниципального района Архангельской области | 2022/2023 | 114013322.45 | 111707200 | 2306122.45 | 114013322.45 | 111707200 | 2306122.45 | 91820919.99 | 89965150.99 | 1855769 | 36463500 | 35734229.93 | 729270.07 | 36463500 | 35734229.93 | 729270.07 | 31.9818 | 0
Федеральный проект "Современная школа" | E1 |  |  |  |  | 113986939 | 111707200 | 2279739 | 113986939 | 111707200 | 2279739 | 91801174.66 | 89965150.99 | 1836023.67 | 36463500 | 35734229.93 | 729270.07 | 36463500 | 35734229.93 | 729270.07 | 0 | 0
вне рамок федерального проекта | - |  |  |  |  | 26383.45 |  | 26383.45 | 26383.45 |  | 26383.45 | 19745.33 |  | 19745.33 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района <*> | - | - | 250 мест | администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области | 2013/2021 | 67980901.9 |  | 67980901.9 | 67980901.9 |  | 67980901.9 | 67980901.9 |  | 67980901.9 | 48940435.35 |  | 48940435.35 | 48940435.35 |  | 48940435.35 | 71.9914 | 71.9914
Строительство школы на 1 600 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска | - | - | 1600 мест | администрация городского округа "Город Архангельск" | 2023/2024
Федеральный проект "Современная школа" | E1
Строительство школы на 1 600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска | - | - | 1 600 мест | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2020/2022 | 1384287347.36 | 777834207 | 606453140.36 | 1384287347.36 | 777834207 | 606453140.36 | 1380787347.36 | 777834207 | 602953140.36 | 1198849470.05 | 777834207 | 421015263.05 | 1197547955.36 | 777834207 | 419713748.36 | 86.5101 | 86.7294
Федеральный проект "Современная школа" | E1 |  |  |  |  | 864260230 | 777834207 | 86426023 | 864260230 | 777834207 | 86426023 | 864260230 | 777834207 | 86426023 | 864260230 | 777834207 | 86426023 | 864260230 | 777834207 | 86426023 | 100 | 100
вне рамок федерального проекта | - |  |  |  |  | 520027117.36 |  | 520027117.36 | 520027117.36 |  | 520027117.36 | 516527117.36 |  | 516527117.36 | 334589240.05 |  | 334589240.05 | 333287725.36 |  | 333287725.36 | 64.0905 | 64.5247
Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска <*> | - | - | 860 мест | администрация городского округа "Город Архангельск" | 2019/2021 | 76040432.22 | 34218200 | 41822232.22 | 76040432.22 | 34218200 | 41822232.22 | 76040432.22 | 34218200 | 41822232.22 | 37198063.31 |  | 37198063.31 | 37198063.31 |  | 37198063.31 | 48.9188 | 48.9188
Федеральный проект "Современная школа" | E1 |  |  |  |  | 38020222.22 | 34218200 | 3802022.22 | 38020222.22 | 34218200 | 3802022.22 | 38020222.22 | 34218200 | 3802022.22
вне рамок федерального проекта | - |  |  |  |  | 38020210 |  | 38020210 | 38020210 |  | 38020210 | 38020210 |  | 38020210 | 37198063.31 |  | 37198063.31 | 37198063.31 |  | 37198063.31
Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области <*> | - | - | 90 мест | администрация Мезенского муниципального района Архангельской области | 2018/2022 | 126716004.73 | 43666993 | 83049011.73 | 126716004.73 | 43666993 | 83049011.73 | 126037382.6 | 43666993 | 82370389.6 | 100875546.48 | 43666993 | 57208553.48 | 100875546.48 | 43666993 | 57208553.48 | 79.6076 | 80.0362
Федеральный проект "Современная школа" | E1 |  |  |  |  | 48518881.11 | 43666993 | 4851888.11 | 48518881.11 | 43666993 | 4851888.11 | 48518881.11 | 43666993 | 4851888.11 | 48518881.11 | 43666993 | 4851888.11 | 48518881.11 | 43666993 | 4851888.11 | 100 | 100
вне рамок федерального проекта | [5 empty] | 78197123.62 |  | 78197123.62 | 78197123.62 |  | 78197123.62 | 77518501.49 |  | 77518501.49 | 52356665.37 |  | 52356665.37 | 52356665.37 |  | 52356665.37 | 66.9547 | 67.5409
Министерство образования Архангельской области
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | - | - | 860 мест | Министерство образования Архангельской области | 2023/2024
Федеральный проект "Современная школа" | E1
Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера" | [5 empty] | 132712435.56 | 105061192 | 27651243.56 | 132712443.56 | 105061200 | 27651243.56 | 75190657.42 | 60439999.99 | 14750657.43 | 21988558.2 | 19789702.92 | 2198855.28 | 21966569.65 | 19769913.22 | 2196656.43 | 16.552 | 29.2145
по федеральным проектам | [5 empty] | 32512435.56 | 29261192 | 3251243.56 | 32512443.56 | 29261200 | 3251243.56 | 25089657.43 | 22540000 | 2549657.43 | 21988558.2 | 19789702.92 | 2198855.28 | 21966569.65 | 19769913.22 | 2196656.43 | 67.5636 | 87.5523
вне рамок федеральных проектов | [5 empty] | 100200000 | 75800000 | 24400000 | 100200000 | 75800000 | 24400000 | 50100999.99 | 37899999.99 | 12201000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | [5 empty] | 132712435.56 | 105061192 | 27651243.56 | 132712443.56 | 105061200 | 27651243.56 | 75190657.42 | 60439999.99 | 14750657.43 | 21988558.2 | 19789702.92 | 2198855.28 | 21966569.65 | 19769913.22 | 2196656.43 | 16.552 | 29.2145
Реконструкция здания Новодвинского ГКЦ | - | - | Общая площадь здания 4740,9 кв. м вместимость зрительного зала 269 чел | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2022/2024 | 100200000 | 75800000 | 24400000 | 100200000 | 75800000 | 24400000 | 50100999.99 | 37899999.99 | 12201000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Сельский дом культуры на 100 мест в д. Ватамановская. Строительство | - | - | общая площадь - 554 кв. м зрительный зал - 100 мест | администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области | 2022/2023 | 32512435.56 | 29261192 | 3251243.56 | 32512443.56 | 29261200 | 3251243.56 | 25089657.43 | 22540000 | 2549657.43 | 21988558.2 | 19789702.92 | 2198855.28 | 21966569.65 | 19769913.22 | 2196656.43 | 67.5636 | 87.5523
Федеральный проект "Культурная среда" | A1 |  |  |  |  | 32512435.56 | 29261192 | 3251243.56 | 32512435.56 | 29261192 | 3251243.56 | 25089657.43 | 22540000 | 2549657.43 | 21988558.2 | 19789702.92 | 2198855.28 | 21966569.65 | 19769913.22 | 2196656.43 | 67.5636 | 87.5523
Министерство транспорта Архангельской области
Строительство моста (Пентус) | - | ДФ | протяженность моста - 130 м | администрация Устьянского муниципального района Архангельской области | 2022/2023
Федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры" | J1 | [19 empty] | 0 | 0
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области" | [5 empty] | 1109142454.28 | 970093718.57 | 139048735.71 | 1109142454.28 | 970093718.57 | 139048735.71 | 508787203.06 | 389049200 | 119738003.06 | 389345421.86 | 316049453.08 | 73295968.78 | 389345421.84 | 316049453.07 | 73295968.77 | 35.1033 | 76.5242
по федеральным проектам | [5 empty] | 431666080 | 388456200 | 43209880 | 431666080 | 388456200 | 43209880 | 431666080 | 388456200 | 43209880 | 351205177.06 | 316049453.08 | 35155723.98 | 351205177.04 | 316049453.07 | 35155723.97 | 81.3604 | 81.3604
вне рамок федеральных проектов | [5 empty] | 677476374.28 | 581637518.57 | 95838855.71 | 677476374.28 | 581637518.57 | 95838855.71 | 77121123.06 | 593000 | 76528123.06 | 38140244.8 | 0 | 38140244.8 | 38140244.8 | 0 | 38140244.8 | 5.6298 | 0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области" | [5 empty] | 1109142454.28 | 970093718.57 | 139048735.71 | 1109142454.28 | 970093718.57 | 139048735.71 | 508787203.06 | 389049200 | 119738003.06 | 389345421.86 | 316049453.08 | 73295968.78 | 389345421.84 | 316049453.07 | 73295968.77 | 35.1033 | 76.5242
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | [5 empty] | 1056495646.96 | 970093718.57 | 86401928.39 | 1056495646.96 | 970093718.57 | 86401928.39 | 470464099.89 | 389049200 | 81414899.89 | 370689318.69 | 316049453.08 | 54639865.61 | 370689318.67 | 316049453.07 | 54639865.6 | 35.0867 | 78.7923
Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, объектами инженерной инфраструктуры (подъездные дороги в дер. Боброво, с. Емецке и с. Матигоры), 1 этап: Боброво-1, Боброво-2 | - | - | 0,9098 км | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2022 | 34085.38 |  | 34085.38 | 34085.38 |  | 34085.38 | 34085.38 |  | 34085.38 | 34084.27 |  | 34084.27 | 34084.27 |  | 34084.27 | 99.9967 | 99.9967
Обустройство объектами инженерной инфраструктуры площадки под комплексную жилищную застройку по адресу: Архангельская область, Вилегодский муниципальный округ Архангельской области, село Ильинско-Подомское, ул. Советская | - | - | 517,3 м автомобильной дороги местного значения, 1371,1 м водопроводных сетей, 791,7 м канализационных сетей | администрация Вилегодского муниципального округа Архангельской области | 2022/2023 | 20000000 |  | 20000000 | 20000000 |  | 20000000 | 18095240 |  | 18095240 | 4426362.85 |  | 4426362.85 | 4426362.85 |  | 4426362.85 | 22.1318 | 0
Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений мощностью до 2 500 куб. м / сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района | - | - | до 2 500 куб. м / сутки | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2022/2024 | 582230518.57 | 581637518.57 |  | 581637518.57 | 581637518.57 |  | 593000 | 593000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Реконструкция зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов) в г. Мирный Архангельской области | - | - | 62 жилых дома | администрация городского округа Архангельской области "Мирный" | 2014/2022
Создание инженерной и транспортной инфраструктуры (II очереди) 17 и 19 кварталов земельного участка "Зеленый-1" в г. Коряжме Архангельской области | - | - | 184 земельных участка | администрация городского округа Архангельской области "Город Коряжма" | 2022/2024
Строительство канализационной насосной станции в Южном районе в г. Котласе | - | - | 1,29 км | администрация городского округа Архангельской области "Котлас" | 2022/2023 | 18050895 |  | 18050895 | 18050895 |  | 18050895 | 15023694.51 |  | 15023694.51 | 15023694.51 |  | 15023694.51 | 15023694.51 |  | 15023694.51 | 83.2296 | 0
(ул. Таежная) <*>
Строительство служебного жилья для молодых специалистов | - | - | 35 квартир | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2023
Строительство школы на 860 мест в г. Котласе <*> | - | - | 860 мест | администрация городского округа Архангельской области "Котлас" | 2019/2021 | 436773148.01 | 388456200 | 48316948.01 | 436773148.01 | 388456200 | 48316948.01 | 436718080 | 388456200 | 48261880 | 351205177.06 | 316049453.08 | 35155723.98 | 351205177.04 | 316049453.07 | 35155723.97 | 80.4091 | 80.4192
Федеральный проект "Жилье" | F1 |  |  |  |  | 431666080 | 388456200 | 43209880 | 431666080 | 388456200 | 43209880 | 431666080 | 388456200 | 43209880 | 351205177.06 | 316049453.08 | 35155723.98 | 351205177.04 | 316049453.07 | 35155723.97 | 81.3604 | 81.3604
вне рамок федерального проекта | - |  |  |  |  | 5107068.01 |  | 5107068.01 | 5107068.01 |  | 5107068.01 | 5052000 |  | 5052000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | [5 empty] | 22382307.32 | 0 | 22382307.32 | 22382307.32 | 0 | 22382307.32 | 8058603.17 | 0 | 8058603.17 | 8058603.17 | 0 | 8058603.17 | 8058603.17 | 0 | 8058603.17 | 36.0043 | 100
Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, расположенных по адресам: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 64, корп. 1 и корп. 2 | - | - | 9 жилых помещений | администрация Холмогорского муниципального района Архангельской области | 2022 | 13591080 | 0 | 13591080 | 13591080 | 0 | 13591080 | 1671208.2 | 0 | 1671208.2 | 1671208.2 | 0 | 1671208.2 | 1671208.2 | 0 | 1671208.2 | 12.2964 | 0
Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: г. Онега, ул. Привокзальная, д. 30, корп. А | - | - | 4 жилых помещения | администрация Онежского муниципального района Архангельской области | 2022 | 8791227.32 | 0 | 8791227.32 | 8791227.32 | 0 | 8791227.32 | 6387394.97 | 0 | 6387394.97 | 6387394.97 | 0 | 6387394.97 | 6387394.97 | 0 | 6387394.97 | 72.6565 | 100
Министерство здравоохранения Архангельской области | [5 empty] | 30264500 |  | 30264500 | 30264500 |  | 30264500 | 30264500 |  | 30264500 | 10597500 |  | 10597500 | 10597500 |  | 10597500 | 35.0163 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 1 квартиры | государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области "Вельская стоматологическая поликлиника" | 2022/2024 | [15 empty] | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 1 квартиры | государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области "Коряжемская стоматологическая поликлиника" | 2022/2024 | 1517250 |  | 1517250 | 1517250 |  | 1517250 | 1517250 |  | 1517250 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 1 квартиры | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова" | 2022/2024 | [15 empty] | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 1 квартиры | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Архангельская областная клиническая станция скорой медицинской помощи" | 2022/2024 | [15 empty] | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 1 квартиры | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Котласский психоневрологический диспансер" | 2022/2024 | [15 empty] | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 1 квартиры | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Новодвинская центральная городская больница" | 2022/2024 | 1312000 |  | 1312000 | 1312000 |  | 1312000 | 1312000 |  | 1312000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 1 квартиры | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Северодвинская городская детская клиническая больница" | 2022/2024 | [15 empty] | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 2 квартир | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Архангельская городская клиническая больница N 4" | 2022/2024 | 1924500 |  | 1924500 | 1924500 |  | 1924500 | 1924500 |  | 1924500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 2 квартир | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Архангельская городская клиническая поликлиника N 1" | 2022/2024 | 1924500 |  | 1924500 | 1924500 |  | 1924500 | 1924500 |  | 1924500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 2 квартир | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Каргопольская центральная районная больница имени Н.Д. Кировой" | 2022/2024 | 2045000 |  | 2045000 | 2045000 |  | 2045000 | 2045000 |  | 2045000 | 1627500 |  | 1627500 | 1627500 |  | 1627500 | 79.5844 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 2 квартир | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Мирнинская центральная городская больница" | 2022/2024 | [15 empty] | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 2 квартир | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Северодвинская городская больница N 2 скорой медицинской помощи" | 2022/2024 | 2450000 |  | 2450000 | 2450000 |  | 2450000 | 2450000 |  | 2450000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 2 квартир | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Северодвинская станция скорой медицинской помощи" | 2022/2024 | 2450000 |  | 2450000 | 2450000 |  | 2450000 | 2450000 |  | 2450000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 3 квартир | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Плесецкая центральная районная больница" | 2022/2024 | 1700000 |  | 1700000 | 1700000 |  | 1700000 | 1700000 |  | 1700000 | 1700000 |  | 1700000 | 1700000 |  | 1700000 | 100 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 3 квартир | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Приморская центральная районная больница" | 2022/2024 | [15 empty] | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 3 квартир | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Устьянская центральная районная больница" | 2022/2024 | 1700000 |  | 1700000 | 1700000 |  | 1700000 | 1700000 |  | 1700000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 4 квартир | государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области "Котласская городская стоматологическая поликлиника" | 2022/2024 | 1517250 |  | 1517250 | 1517250 |  | 1517250 | 1517250 |  | 1517250 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 4 квартир | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Коношская центральная районная больница" | 2022/2024 | 1100000 |  | 1100000 | 1100000 |  | 1100000 | 1100000 |  | 1100000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 4 квартир | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Красноборская центральная районная больница" | 2022/2024 | 3000000 |  | 3000000 | 3000000 |  | 3000000 | 3000000 |  | 3000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 4 квартир | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Няндомская центральная районная больница" | 2022/2024 | 2854000 |  | 2854000 | 2854000 |  | 2854000 | 2854000 |  | 2854000 | 2500000 |  | 2500000 | 2500000 |  | 2500000 | 87.5964 | 0
Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | - | - | Приобретение 6 квартир | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Вельская центральная районная больница" | 2022/2024 | 4770000 |  | 4770000 | 4770000 |  | 4770000 | 4770000 |  | 4770000 | 4770000 |  | 4770000 | 4770000 |  | 4770000 | 100 | 100
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области" | [5 empty] | 81769874.22 |  | 81769874.22 | 81769874.22 |  | 81769874.22 | 81769874.22 |  | 81769874.22 | 77084590.23 |  | 77084590.23 | 77084590.23 |  | 77084590.23 | 94.2702 | 94.2702
по федеральным проектам
вне рамок федеральных проектов | [5 empty] | 81769874.22 |  | 81769874.22 | 81769874.22 |  | 81769874.22 | 81769874.22 |  | 81769874.22 | 77084590.23 |  | 77084590.23 | 77084590.23 |  | 77084590.23 | 94.2702 | 94.2702
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области" | [5 empty] | 81769874.22 |  | 81769874.22 | 81769874.22 |  | 81769874.22 | 81769874.22 |  | 81769874.22 | 77084590.23 |  | 77084590.23 | 77084590.23 |  | 77084590.23 | 94.2702 | 94.2702
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | [5 empty] | 81769874.22 |  | 81769874.22 | 81769874.22 |  | 81769874.22 | 81769874.22 |  | 81769874.22 | 77084590.23 |  | 77084590.23 | 77084590.23 |  | 77084590.23 | 94.2702 | 94.2702
Строительство здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске | - | - | 31 человек | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2017/2022 | 81769874.22 |  | 81769874.22 | 81769874.22 |  | 81769874.22 | 81769874.22 |  | 81769874.22 | 77084590.23 |  | 77084590.23 | 77084590.23 |  | 77084590.23 | 94.2702 | 94.2702
Государственная программа Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах" | [5 empty] | 12077900 |  | 12077900 | 12077900 |  | 12077900 | 12077900 |  | 12077900 | 8586000 |  | 8586000 | 3100000 |  | 3100000 | 25.6667 | 25.6667
по федеральным проектам
вне рамок федеральных проектов | [5 empty] | 12077900 |  | 12077900 | 12077900 |  | 12077900 | 12077900 |  | 12077900 | 8586000 |  | 8586000 | 3100000 |  | 3100000 | 25.6667 | 25.6667
Подпрограмма "Пожарная безопасность в Архангельской области" | [5 empty] | 3100000 |  | 3100000 | 3100000 |  | 3100000 | 3100000 |  | 3100000 | 3100000 |  | 3100000 | 3100000 |  | 3100000 | 100 | 100
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | [5 empty] | 3100000 |  | 3100000 | 3100000 |  | 3100000 | 3100000 |  | 3100000 | 3100000 |  | 3100000 | 3100000 |  | 3100000 | 100 | 100
Проектирование и строительство объекта "Пожарное депо ГКУ "ОГПС-21" на 4 автомашины в г. Сольвычегодске Котласского района | - | - | 4 автомобиля | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2013/2022 | 3100000 |  | 3100000 | 3100000 |  | 3100000 | 3100000 |  | 3100000 | 3100000 |  | 3100000 | 3100000 |  | 3100000 | 100 | 100
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области" | [5 empty] | 8977900 |  | 8977900 | 8977900 |  | 8977900 | 8977900 |  | 8977900 | 5486000 |  | 5486000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | [5 empty] | 8977900 |  | 8977900 | 8977900 |  | 8977900 | 8977900 |  | 8977900 | 5486000 |  | 5486000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Закупка маломерного судна, подлежащего государственной регистрации | - | - | 2 судна |  | 2022 | 8977900 |  | 8977900 | 8977900 |  | 8977900 | 8977900 |  | 8977900 | 5486000 |  | 5486000 | 0 |  |  | 0 | 0
Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области" | [5 empty] | 74058500 | 0 | 74058500 | 74058500 | 0 | 74058500 | 989291.5 | 0 | 989291.5 | 989291.5 | 0 | 989291.5 | 989291.5 | 0 | 989291.5 | 1.3358 | 0
по федеральным проектам | [20 empty] | 0 | 0
вне рамок федеральных проектов | [5 empty] | 74058500 | 0 | 74058500 | 74058500 | 0 | 74058500 | 989291.5 | 0 | 989291.5 | 989291.5 | 0 | 989291.5 | 989291.5 | 0 | 989291.5 | 1.3358 | 0
Подпрограмма "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области" | [5 empty] | 73749500 | 0 | 73749500 | 73749500 | 0 | 73749500 | 680291.5 | 0 | 680291.5 | 680291.5 | 0 | 680291.5 | 680291.5 | 0 | 680291.5 | 0.92244 | 0
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | [5 empty] | 73749500 | 0 | 73749500 | 73749500 | 0 | 73749500 | 680291.5 | 0 | 680291.5 | 680291.5 | 0 | 680291.5 | 680291.5 | 0 | 680291.5 | 0.92244 | 0
Строительство кладбища в деревне Валдушки | - | - | Площадь - 25,7 га | администрация городского округа "Город Архангельск" | 2000/2028 | 73749500 | 0 | 73749500 | 73749500 | 0 | 73749500 | 680291.5 | 0 | 680291.5 | 680291.5 | 0 | 680291.5 | 680291.5 | 0 | 680291.5 | 0.92244 | 0
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области" | [5 empty] | 309000 |  | 309000 | 309000 |  | 309000 | 309000 |  | 309000 | 309000 |  | 309000 | 309000 |  | 309000 | 100 | 0
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | [5 empty] | 309000 |  | 309000 | 309000 |  | 309000 | 309000 |  | 309000 | 309000 |  | 309000 | 309000 |  | 309000 | 100 | 0
Проектирование и строительство объекта "Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова" | - | - | 0.85 | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2022 | 309000 |  | 309000 | 309000 |  | 309000 | 309000 |  | 309000 | 309000 |  | 309000 | 309000 |  | 309000 | 100 | 0
Государственная программа Архангельской области "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области" | [5 empty] | 53943727.28 |  | 53943727.28 | 53943727.28 |  | 53943727.28 | 13500000 |  | 13500000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
по федеральным проектам | [20 empty] | 0 | 0
вне рамок федеральных проектов | [5 empty] | 53943727.28 |  | 53943727.28 | 53943727.28 |  | 53943727.28 | 13500000 |  | 13500000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области" | [5 empty] | 53943727.28 |  | 53943727.28 | 53943727.28 |  | 53943727.28 | 13500000 |  | 13500000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | [5 empty] | 53943727.28 |  | 53943727.28 | 53943727.28 |  | 53943727.28 | 13500000 |  | 13500000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Строительство учебных корпусов N 5 и N 6 в Загородном комплексе "Бабанегово", расположенном по адресу: Архангельская область, Приморский район, д. Бабанегово | - | - | 536 кв м | государственное казенное учреждение Архангельской области "Управление делами" | 2022 | 53943727.28 |  | 53943727.28 | 53943727.28 |  | 53943727.28 | 13500000 |  | 13500000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Государственная программа Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области" | [5 empty] | 781338410.05 | 704777500 | 76560910.05 | 781338410.05 | 704777499.99 | 76560910.06 | 447413771.71 | 396564119.34 | 50849652.37 | 447413771.71 | 396564119.34 | 50849652.37 | 447413771.71 | 396564119.31 | 50849652.4 | 57.2625 | 100
по федеральным проектам | [5 empty] | 719160714.31 | 704777500 | 14383214.31 | 719160714.31 | 704777499.99 | 14383214.32 | 404657264.64 | 396564119.34 | 8093145.3 | 404657264.64 | 396564119.34 | 8093145.3 | 404657264.64 | 396564119.31 | 8093145.33 | 56.268 | 100
вне рамок федеральных проектов | [5 empty] | 62177695.74 | 0 | 62177695.74 | 62177695.74 | 0 | 62177695.74 | 42756507.07 | 0 | 42756507.07 | 42756507.07 | 0 | 42756507.07 | 42756507.07 | 0 | 42756507.07 | 68.765 | 100
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области" | [5 empty] | 781338410.05 | 704777500 | 76560910.05 | 781338410.05 | 704777499.99 | 76560910.06 | 447413771.71 | 396564119.34 | 50849652.37 | 447413771.71 | 396564119.34 | 50849652.37 | 447413771.71 | 396564119.31 | 50849652.4 | 57.2625 | 100
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | [5 empty] | 781338410.05 | 704777500 | 76560910.05 | 781338410.05 | 704777499.99 | 76560910.06 | 447413771.71 | 396564119.34 | 50849652.37 | 447413771.71 | 396564119.34 | 50849652.37 | 447413771.71 | 396564119.31 | 50849652.4 | 57.2625 | 100
Водоснабжение правобережной части города Каргополя Каргопольского муниципального округа Архангельской области. Строительство | - | - | 6,58 км | администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области | 2021/2022 | 56228061.23 | 55103500 | 1124561.23 | 56228061.23 | 55103500 | 1124561.23 | 16227477.42 | 15902927.88 | 324549.54 | 16227477.42 | 15902927.88 | 324549.54 | 16227477.42 | 15902927.87 | 324549.55 | 28.8601 | 100
Федеральный проект "Чистая вода" | F5 |  |  |  |  | 56228061.23 | 55103500 | 1124561.23 | 56228061.23 | 55103500 | 1124561.23 | 16227477.42 | 15902927.88 | 324549.54 | 16227477.42 | 15902927.88 | 324549.54 | 16227477.42 | 15902927.87 | 324549.55 | 28.8601 | 100
Проектирование водопровода от точки подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 МО "Город Архангельск" до ВОС дер. Рикасово д. 27 МО "Заостровское" Приморского района Архангельской области (2 этап) | - | - | 0,9098 км | администрация Приморского муниципального района Архангельской области | 2022 | 22634183.68 | 22181500 | 452683.68 | 22634183.68 | 22181500 | 452683.68 | 8714645.68 | 8540352.75 | 174292.93 | 8714645.68 | 8540352.75 | 174292.93 | 8714645.68 | 8540352.76 | 174292.92 | 38.5021 | 100
Федеральный проект "Чистая вода" | F5 |  |  |  |  | 22634183.68 | 22181500 | 452683.68 | 22634183.68 | 22181500 | 452683.68 | 8714645.68 | 8540352.75 | 174292.93 | 8714645.68 | 8540352.75 | 174292.93 | 8714645.68 | 8540352.76 | 174292.92 | 38.5021 | 100
Проектирование и строительство водопровода от дер. Рикасиха до пос. Лайский Док МО Приморское Приморского района Архангельской области | - | - | 4,5665 км | администрация Приморского муниципального района Архангельской области | 2021/2022 | 32276428.57 | 31630900 | 645528.57 | 32276428.57 | 31630900 | 645528.57 | 21202220.71 | 20778176.32 | 424044.39 | 21202220.71 | 20778176.32 | 424044.39 | 21202220.71 | 20778176.28 | 424044.43 | 65.6895 | 100
Федеральный проект "Чистая вода" | F5 |  |  |  |  | 32276428.57 | 31630900 | 645528.57 | 32276428.57 | 31630900 | 645528.57 | 21202220.71 | 20778176.32 | 424044.39 | 21202220.71 | 20778176.32 | 424044.39 | 21202220.71 | 20778176.28 | 424044.43 | 65.6895 | 100
Проектирование и строительство водопровода от точки подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 МО Город Архангельск до ВОС дер. Рикасово д. 27 МО Заостровское Приморского района Архангельской области | - | - | 4,709 км | администрация Приморского муниципального района Архангельской области | 2021/2022 | 29968775.51 | 29369400 | 599375.51 | 29968775.51 | 29369400 | 599375.51 | 13443102.07 | 13174240.03 | 268862.04 | 13443102.07 | 13174240.03 | 268862.04 | 13443102.07 | 13174240.03 | 268862.04 | 44.857 | 100
Федеральный проект "Чистая вода" | F5 |  |  |  |  | 29968775.51 | 29369400 | 599375.51 | 29968775.51 | 29369400 | 599375.51 | 13443102.07 | 13174240.03 | 268862.04 | 13443102.07 | 13174240.03 | 268862.04 | 13443102.07 | 13174240.03 | 268862.04 | 44.857 | 100
Реконструкция водопровода с. Яренск Ленского района Архангельской области (Строительство ВОС. 1 этап) | - | - | 500 куб м/сутки | администрация Ленского муниципального района Архангельской области | 2022 | 26613426.84 |  | 26613426.84 | 26613426.84 |  | 26613426.84 | 26613426.84 |  | 26613426.84 | 26613426.84 |  | 26613426.84 | 26613426.84 |  | 26613426.84 | 100 | 100
Реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Вельск (1 этап) | - | - | 6 600 куб м / сутки | администрация Вельского муниципального района Архангельской области | 2022/2023 | 159704693.87 | 156510600 | 3194093.87 | 159704693.87 | 156510600 | 3194093.87 | 104132535.93 | 102049885.22 | 2082650.71 | 104132535.93 | 102049885.22 | 2082650.71 | 104132535.93 | 102049885.21 | 2082650.72 | 65.2032 | 100
Федеральный проект "Чистая вода" | F5 |  |  |  |  | 159704693.87 | 156510600 | 3194093.87 | 159704693.87 | 156510600 | 3194093.87 | 104132535.93 | 102049885.22 | 2082650.71 | 104132535.93 | 102049885.22 | 2082650.71 | 104132535.93 | 102049885.21 | 2082650.72 | 65.2032 | 100
Реконструкция очистных сооружений водопровода в г. Котласе Архангельской области | - | - | 30 000 куб. м / сутки | администрация городского округа Архангельской области "Котлас" | 2021/2022 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Федеральный проект "Чистая вода" | F5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Реконструкция системы водоснабжения г. Каргополя (левобережная часть) и пос. Пригородный | - | - | 17,231 км | администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области | 2022/2023 | 49836530.62 | 48839800 | 996730.62 | 49836530.62 | 48839800 | 996730.62 | 47742288.52 | 46787442.75 | 954845.77 | 47742288.52 | 46787442.75 | 954845.77 | 47742288.52 | 46787442.74 | 954845.78 | 95.7978 | 100
Федеральный проект "Чистая вода" | F5 |  |  |  |  | 49836530.62 | 48839800 | 996730.62 | 49836530.62 | 48839800 | 996730.62 | 47742288.52 | 46787442.75 | 954845.77 | 47742288.52 | 46787442.75 | 954845.77 | 47742288.52 | 46787442.74 | 954845.78 | 95.7978 | 100
Реконструкция системы водоснабжения п. Плесецк Архангельской области ВЗУ-1 (1 этап) | - | - | 2 520 куб м / сутки | администрация Плесецкого муниципального округа Архангельской области | 2022/2023 | 95591938.78 | 93680100 | 1911838.78 | 95591938.78 | 93680100 | 1911838.78 | 42838799.24 | 41982023.25 | 856775.99 | 42838799.24 | 41982023.25 | 856775.99 | 42838799.24 | 41982023.25 | 856775.99 | 44.8142 | 100
Федеральный проект "Чистая вода" | F5 |  |  |  |  | 95591938.78 | 93680100 | 1911838.78 | 95591938.78 | 93680100 | 1911838.78 | 42838799.24 | 41982023.25 | 856775.99 | 42838799.24 | 41982023.25 | 856775.99 | 42838799.24 | 41982023.25 | 856775.99 | 44.8142 | 100
Реконструкция системы водоснабжения пос. Двинской (1 этап) | - | - | 730,93 куб. м/сутки | администрация Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области | 2022/2023 | 66923265.31 | 65584800 | 1338465.31 | 66923265.31 | 65584800 | 1338465.31 | 34107702.47 | 33425548.42 | 682154.05 | 34107702.47 | 33425548.42 | 682154.05 | 34107702.47 | 33425548.42 | 682154.05 | 50.9654 | 100
Федеральный проект "Чистая вода" | F5 |  |  |  |  | 66923265.31 | 65584800 | 1338465.31 | 66923265.31 | 65584800 | 1338465.31 | 34107702.47 | 33425548.42 | 682154.05 | 34107702.47 | 33425548.42 | 682154.05 | 34107702.47 | 33425548.42 | 682154.05 | 50.9654 | 100
Реконструкция системы водоснабжения с вводом в эксплуатацию новой скважины, строительство и подключение блочно-модульной станции очистки воды пос. Ерцево | - | - | 530 куб м/сутки | администрация Коношского муниципального района Архангельской области | 2022/2023 | 37428571.43 | 36680000 | 748571.43 | 37428571.43 | 36680000 | 748571.43 | 28182539.64 | 27618888.84 | 563650.8 | 28182539.64 | 27618888.84 | 563650.8 | 28182539.64 | 27618888.85 | 563650.79 | 75.2969 | 100
Федеральный проект "Чистая вода" | F5 |  |  |  |  | 37428571.43 | 36680000 | 748571.43 | 37428571.43 | 36680000 | 748571.43 | 28182539.64 | 27618888.84 | 563650.8 | 28182539.64 | 27618888.84 | 563650.8 | 28182539.64 | 27618888.85 | 563650.79 | 75.2969 | 100
Станция очистки холодной воды производительностью 490 м3/сут. и водопроводные сети для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения районного центра поселка Березник Архангельской области. Строительство | - | - | 490 куб. м / сутки | администрация Виноградовского муниципального округа Архангельской области | 2021/2022 | 108053265.31 | 105892200 | 2161065.31 | 108053265.31 | 105892200 | 2161065.31 | 50933792.24 | 49915116.39 | 1018675.85 | 50933792.24 | 49915116.39 | 1018675.85 | 50933792.24 | 49915116.39 | 1018675.85 | 47.1377 | 100
Федеральный проект "Чистая вода" | F5 |  |  |  |  | 108053265.31 | 105892200 | 2161065.31 | 108053265.31 | 105892200 | 2161065.31 | 50933792.24 | 49915116.39 | 1018675.85 | 50933792.24 | 49915116.39 | 1018675.85 | 50933792.24 | 49915116.39 | 1018675.85 | 47.1377 | 100
Строительство водоочистных сооружений и водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, пос. Шипицыно (1 этап) | - | - | 767,9 куб м / сутки | администрация Котласского муниципального района Архангельской области | 2022/2023 | 28173877.55 | 27610400 | 563477.55 | 28173877.55 | 27610399.99 | 563477.56 | 27465223.12 | 26915918.64 | 549304.48 | 27465223.12 | 26915918.64 | 549304.48 | 27465223.12 | 26915918.66 | 549304.46 | 97.4847 | 0
[6 empty] | 28173877.55 | 27610400 | 563477.55 | 28173877.55 | 27610399.99 | 563477.56 | 27465223.12 | 26915918.64 | 549304.48 | 27465223.12 | 26915918.64 | 549304.48 | 27465223.12 | 26915918.66 | 549304.46 | 97.4847 | 0
Установка и подключение блочно-модульной станции холодной воды в дер. Рембуево | - | - | 100 куб м/сутки | администрация Холмогорского муниципального района Архангельской области | 2022 | 35564268.9 |  | 35564268.9 | 35564268.9 |  | 35564268.9 | 16143080.23 |  | 16143080.23 | 16143080.23 |  | 16143080.23 | 16143080.23 |  | 16143080.23 | 45.3913 | 0
Строительство станции очистки холодной воды по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО Емецкое, дер. Кузнецово | - | - | 408 куб м/сутки | администрация Холмогорского муниципального района Архангельской области | 2020/2021 | 32341122.45 | 31694300 | 646822.45 | 32341122.45 | 31694300 | 646822.45 | 9666937.6 | 9473598.85 | 193338.75 | 9666937.6 | 9473598.85 | 193338.75 | 9666937.6 | 9473598.85 | 193338.75 | 0 | 0
Федеральный проект "Чистая вода" | F5 |  |  |  |  | 32341122.45 | 31694300 | 646822.45 | 32341122.45 | 31694300 | 646822.45 | 9666937.6 | 9473598.85 | 193338.75 | 9666937.6 | 9473598.85 | 193338.75 | 9666937.6 | 9473598.85 | 193338.75 | 0 | 0
Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области" | [5 empty] | 1865859586.27 | 1322696600 | 543162986.27 | 1865859586.27 | 1322696600 | 543162986.27 | 1119056416.9 | 855818889.28 | 263237527.62 | 1119056416.9 | 855818889.28 | 263237527.62 | 1117543591.11 | 854457498.4 | 263086092.71 | 59.8943 | 99.8648
по федеральным проектам | [5 empty] | 1152717660 | 1126898600 | 293084116 | 1152717660 | 1126898600 | 293084116 | 731626465.12 | 724766548.48 | 236740378.64 | 731626465.12 | 724766548.48 | 236740378.64 | 730113640.33 | 723405157.6 | 236588944.73 | 63.3385 | 99.7932
вне рамок федеральных проектов | [5 empty] | 713141926.27 | 195798000 | 250078870.27 | 713141926.27 | 195798000 | 250078870.27 | 387429951.78 | 131052340.8 | 26497148.98 | 387429951.78 | 131052340.8 | 26497148.98 | 387429950.78 | 131052340.8 | 26497147.98 | 54.3272 | 100
Подпрограмма "Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области" | [5 empty] | 1598594530.27 | 1322696600 | 275897930.27 | 1598594530.27 | 1322696600 | 275897930.27 | 889175954.9 | 855818889.28 | 33357065.62 | 889175954.9 | 855818889.28 | 33357065.62 | 887663129.11 | 854457498.4 | 33205630.71 | 55.5277 | 99.8299
Министерство транспорта Архангельской области | [5 empty] | 1598594530.27 | 1322696600 | 275897930.27 | 1598594530.27 | 1322696600 | 275897930.27 | 889175954.9 | 855818889.28 | 33357065.62 | 889175954.9 | 855818889.28 | 33357065.62 | 887663129.11 | 854457498.4 | 33205630.71 | 55.5277 | 99.8299
Проектирование и строительство наплавного моста | - | - | 1 мост | администрация городского округа "Город Архангельск" | 2022 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
Проектирование и строительство судов ледового класса для осуществления грузопассажирских перевозок в период ледохода на территории Архангельской области | - | - | 2 судна | государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Региональная транспортная служба" | 2022 | 26000000 |  | 26000000 | 26000000 |  | 26000000 | 26000000 |  | 26000000 | 26000000 |  | 26000000 | 26000000 |  | 26000000 | 100 | 100
Разработка проектной документации и строительство причальных сооружений | - | - | 1 причал | администрация Приморского муниципального района Архангельской области | 2022 | 10836000 |  | 10836000 | 10836000 |  | 10836000 | 497148.98 |  | 497148.98 | 497148.98 |  | 497148.98 | 497147.98 |  | 497147.98 | 4.5879 | 99.9998
Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске | - | ДФ | протяженность дороги - 2,916 км, в том числе моста - 185,8 пог. м | администрация городского округа Архангельской области "Северодвинск" | 2019/2023 | 799999500 | 799999500 |  | 799999500 | 799999500 |  | 726538911.6 | 726538911.6 |  | 726538911.6 | 726538911.6 |  | 726538911.6 | 726538911.6 |  | 90.8174 | 100
Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | R1 |  |  |  |  | 604201500 | 604201500 |  | 604201500 | 604201500 |  | 595486570.8 | 595486570.8 |  | 595486570.8 | 595486570.8 |  | 595486570.8 | 595486570.8 |  | 98.5576 | 100
вне рамок федерального проекта | - |  |  |  |  | 195798000 | 195798000 |  | 195798000 | 195798000 |  | 131052340.8 | 131052340.8 |  | 131052340.8 | 131052340.8 |  | 131052340.8 | 131052340.8 |  | 66.9324 | 100
Строительство автодорог в рамках комплексной застройки квартала N 152 в г. Архангельске | - | - | протяженность - 2,32 км | администрация городского округа "Город Архангельск" | 2022/2023 | 175000000 |  | 175000000 | 175000000 |  | 175000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Строительство автодорог в рамках комплексной застройки квартала N 85 в г. Северодвинске | - | - | протяженность - 2 км | администрация городского округа Архангельской области "Северодвинск" | 2022/2023 | 27000000 |  | 27000000 | 27000000 |  | 27000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Строительство автодороги по ул. Ушинского на участке от ул. Маяковского до ул. Посадская (протяженность 1 900 м) в г. Котласе Архангельской области | - | - | строительная длина - 1,8909 км | администрация городского округа Архангельской области "Котлас" | 2021/2022 | 110773320 | 99684900 | 11088420 | 110773320 | 99684900 | 11088420 | 28198283.22 | 25375632.36 | 2822650.86 | 28198283.22 | 25375632.36 | 2822650.86 | 26685458.44 | 24014241.48 | 2671216.96 | 24.0901 | 0
Федеральный проект "Жилье" | F1 |  |  |  |  | 110773320 | 99684900 | 11088420 | 110773320 | 99684900 | 11088420 | 28198283.22 | 25375632.36 | 2822650.86 | 28198283.22 | 25375632.36 | 2822650.86 | 26685458.44 | 24014241.48 | 2671216.96 | 24.0901 | 0
Строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги "Котлас - Коряжма, км 0 - км 41" | - | - | протяженность дороги - 1,38 км | администрация городского округа Архангельской области "Котлас" | 2019/2021 | 74514840 | 67055900 | 7458940 | 74514840 | 67055900 | 7458940 | 23430347.02 | 21084967.86 | 2345379.16 | 23430347.02 | 21084967.86 | 2345379.16 | 23430347.02 | 21084967.86 | 2345379.16 | 31.4439 | 100
Федеральный проект "Жилье" | F1 |  |  |  |  | 74514840 | 67055900 | 7458940 | 74514840 | 67055900 | 7458940 | 23430347.02 | 21084967.86 | 2345379.16 | 23430347.02 | 21084967.86 | 2345379.16 | 23430347.02 | 21084967.86 | 2345379.16 | 31.4439 | 100
Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске (1-й этап) | - | - | Строительная длина: первый этап - 1077,15 м | администрация городского округа Архангельской области "Северодвинск" | 2020/2022 | 245647470.27 | 229711900 | 15935570.27 | 245647470.27 | 229711900 | 15935570.27 | 83146249.42 | 81481689.92 | 1664559.5 | 83146249.42 | 81481689.92 | 1664559.5 | 83146249.41 | 81481689.92 | 1664559.49 | 33.8478 | 100
Федеральный проект "Жилье" | F1 |  |  |  |  | 234404600 | 229711900 | 4692700 | 234404600 | 229711900 | 4692700 | 83146249.42 | 81481689.92 | 1664559.5 | 83146249.42 | 81481689.92 | 1664559.5 | 83146249.41 | 81481689.92 | 1664559.49 | 35.4713 | 100
вне рамок федерального проекта | [5 empty] | 11242870.27 |  | 11242870.27 | 11242870.27 |  | 11242870.27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске (2 этап) | - | - | Строительная длина: второй этап - 263,44 м | администрация городского округа Архангельской области "Северодвинск" | 2022 | 128823400 | 126244400 | 2579000 | 128823400 | 126244400 | 2579000 | 1365014.66 | 1337687.54 | 27327.12 | 1365014.66 | 1337687.54 | 27327.12 | 1365014.66 | 1337687.54 | 27327.12 | 1.0596 | 0
Федеральный проект "Жилье" | F1 |  |  |  |  | 128823400 | 126244400 | 2579000 | 128823400 | 126244400 | 2579000 | 1365014.66 | 1337687.54 | 27327.12 | 1365014.66 | 1337687.54 | 27327.12 | 1365014.66 | 1337687.54 | 27327.12 | 1.0596 | 0
Подпрограмма "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения" | [5 empty] | 267265056 |  | 267265056 | 267265056 |  | 267265056 | 229880462 |  | 229880462 | 229880462 |  | 229880462 | 229880462 |  | 229880462
Министерство транспорта Архангельской области | [5 empty] | 267265056 |  | 267265056 | 267265056 |  | 267265056 | 229880462 |  | 229880462 | 229880462 |  | 229880462 | 229880462 |  | 229880462 | 86.0122 | 100
Строительство мостового перехода через реку Устья на км 139 + 309 автомобильной дороги Шангалы - Квазеньга - Кизема | - | ДФ | протяженность дороги - 5,6 км, в том числе моста - 113,6 п. м | государственное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | 2020/2022 | 267265056 |  | 267265056 | 267265056 |  | 267265056 | 229880462 |  | 229880462 | 229880462 |  | 229880462 | 229880462 |  | 229880462 | 86.0122 | 100
Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | R1 |  |  |  |  | 267265056 |  | 267265056 | 267265056 |  | 267265056 | 229880462 |  | 229880462 | 229880462 |  | 229880462 | 229880462 |  | 229880462 | 86.0122 | 100
Государственная программа Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага" | [5 empty] | 433026853.5 | 299079700 | 133947153.5 | 433026853.5 | 299079700 | 133947153.5 | 98407038.41 | 0 | 98407038.41 | 61081675.82 | 0 | 61081675.82 | 61081675.82 | 0 | 61081675.82 | 14.1057 | 62.0704
по федеральным проектам | [5 empty] | 332310777.78 | 299079700 | 33231077.78 | 332310777.78 | 299079700 | 33231077.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
вне рамок федеральных проектов | [5 empty] | 100716075.72 |  | 100716075.72 | 100716075.72 |  | 100716075.72 | 98407038.41 |  | 98407038.41 | 61081675.82 |  | 61081675.82 | 61081675.82 |  | 61081675.82 | 60.6474 | 62.0704
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | [5 empty] | 433026853.5 | 299079700 | 133947153.5 | 433026853.5 | 299079700 | 133947153.5 | 98407038.41 | 0 | 98407038.41 | 61081675.82 | 0 | 61081675.82 | 61081675.82 | 0 | 61081675.82 | 14.1057 | 62.0704
Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки" о. Соловецкий, Архангельская область | - | - | 68 675 кв. м | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2018/2021 | 332975521.8 | 299079700 | 33895821.8 | 332975521.8 | 299079700 | 33895821.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный проект "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" | V7 |  |  |  |  | 332310777.78 | 299079700 | 33231077.78 | 332310777.78 | 299079700 | 33231077.78 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
вне рамок федерального проекта | - |  |  |  |  | 664744.02 |  | 664744.02 | 664744.02 |  | 664744.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | - | - | 10 коек | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2019/2022 | 95551331.7 |  | 95551331.7 | 95551331.7 |  | 95551331.7 | 95551331.7 |  | 95551331.7 | 58225969.11 |  | 58225969.11 | 58225969.11 |  | 58225969.11 | 60.9368 | 60.9368
Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта | - | - | протяженность - 14,4 км, производительность - 600 куб. м / сутки | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2015/2021 | 4500000 |  | 4500000 | 4500000 |  | 4500000 | 2855706.71 |  | 2855706.71 | 2855706.71 |  | 2855706.71 | 2855706.71 |  | 2855706.71 | 63.4601 | 0
Государственная программа Архангельской области "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области" | [5 empty] | 434518284.63 | 234718000 | 199800284.63 | 434518284.63 | 234718000 | 199800284.63 | 428610356.27 | 234718000 | 193892356.27 | 358563830.11 | 187427203.05 | 171136627.06 | 353124839.34 | 182096947.65 | 171027891.69 | 81.2681 | 82.3883
по федеральным проектам | [20 empty] | 0 | 0
вне рамок федеральных проектов | [5 empty] | 434518284.63 | 234718000 | 199800284.63 | 434518284.63 | 234718000 | 199800284.63 | 428610356.27 | 234718000 | 193892356.27 | 358563830.11 | 187427203.05 | 171136627.06 | 353124839.34 | 182096947.65 | 171027891.69 | 81.2681 | 82.3883
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | [5 empty] | 64310011.11 | 23450000 | 40860011.11 | 64310011.11 | 23450000 | 40860011.11 | 64310011.11 | 23450000 | 40860011.11 | 64310011.11 | 23450000 | 40860011.11 | 64310011.11 | 23450000 | 40860011.11 | 100 | 100
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | [5 empty] | 71510005.01 | 23450000 | 48060005.01 | 71510005.01 | 23450000 | 48060005.01 | 65602076.65 | 23450000 | 42152076.65 | 56280233.28 | 23450000 | 32830233.28 | 56280233.28 | 23450000 | 32830233.28 | 78.7026 | 85.7903
Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в дер. Бор Няндомского района Архангельской области. Строительство | - | - | Автомобильные дороги - 1,05864 км, водопровод - 900 м, расчетная мощность освещения - 2,48 кВт | администрация Няндомского муниципального района Архангельской области | 2021/2022 | 16614100 | 11725000 | 4889100 | 16614100 | 11725000 | 4889100 | 13996262.08 | 11725000 | 2271262.08 | 13996262.08 | 11725000 | 2271262.08 | 13996262.08 | 11725000 | 2271262.08 | 84.2433 | 100
Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в дер. Куимиха Котласского района Архангельской области. Строительство | - | - | Проезжая часть протяженностью 3413,5 м, уличное освещение протяженностью 2450 м | администрация городского поселения "Приводинское" | 2021/2022 | 54895905.01 | 11725000 | 43170905.01 | 54895905.01 | 11725000 | 43170905.01 | 51605814.57 | 11725000 | 39880814.57 | 42283971.2 | 11725000 | 30558971.2 | 42283971.2 | 11725000 | 30558971.2 | 77.0257 | 81.9364
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | [5 empty] | 314441484.97 | 187197600 | 127243884.97 | 314441484.97 | 187197600 | 127243884.97 | 314441484.97 | 187197600 | 127243884.97 | 314441484.97 | 187197600 | 127243884.97 | 314441484.97 | 187197600 | 127243884.97 | 100 | 100
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | [5 empty] | 363008279.62 | 211268000 | 151740279.62 | 363008279.62 | 211268000 | 151740279.62 | 363008279.62 | 211268000 | 151740279.62 | 302283596.83 | 163977203.05 | 138306393.78 | 296844606.06 | 158646947.65 | 138197658.41 | 81.7735 | 81.7735
Строительство детского сада "Золушка" в с. Черевково Красноборского района Архангельской области (90 мест) | - | - | 90 мест | администрация Красноборского муниципального района Архангельской области | 2021/2022 | 128410053.75 | 125845700 | 2564353.75 | 128410053.75 | 125845700 | 2564353.75 | 128410053.75 | 125845700 | 2564353.75 | 107144605.13 | 105004923.22 | 2139681.91 | 101706883.31 | 99675792.91 | 2031090.4 | 79.2048 | 79.2048
Строительство детского сада на 60 мест в пос. Лайский Док Приморского района Архангельской области | - | - | 60 мест | администрация Приморского муниципального района Архангельской области | 2021/2022 | 52592560 | 51540660 | 1051900 | 52592560 | 51540660 | 1051900 | 52592560 | 51540660 | 1051900 | 34128444.45 | 33445843.91 | 682600.54 | 34127296.42 | 33444718.82 | 682577.6 | 64.89 | 64.89
Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 352 учащихся с интернатом на 80 мест в п. Шалакуша" <*> | - | - | 352 учащихся | администрация Няндомского муниципального района Архангельской области | 2020/2022 | 147432605.87 |  | 147432605.87 | 147432605.87 |  | 147432605.87 | 147432605.87 |  | 147432605.87 | 134963195.33 |  | 134963195.33 | 134963074.41 |  | 134963074.41 | 91.5422 | 91.5422
Строительство социально-культурного центра в пос. Лайский Док МО "Приморское" Приморского района Архангельской области (на 75 мест) | - | - | 75 мест | администрация Приморского муниципального района Архангельской области | 2021/2022 | 34573060 | 33881640 | 691420 | 34573060 | 33881640 | 691420 | 34573060 | 33881640 | 691420 | 26047351.92 | 25526435.92 | 520916 | 26047351.92 | 25526435.92 | 520916 | 75.34 | 75.34
Государственная программа Архангельской области "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области" | [5 empty] | 72178200.66 |  | 72178200.66 | 72178200.66 |  | 72178200.66 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
по федеральным проектам
вне рамок федеральных проектов | [5 empty] | 72178200.66 |  | 72178200.66 | 72178200.66 |  | 72178200.66
Подпрограмма "Развитие промышленности и инвестиционной деятельности в Архангельской области" | [5 empty] | 72178200.66 |  | 72178200.66 | 72178200.66 |  | 72178200.66
Министерство транспорта Архангельской области | [5 empty] | 72178200.66 |  | 72178200.66 | 72178200.66 |  | 72178200.66
Реконструкция участков автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории поселка Строитель Плесецкого муниципального округа Архангельской области | - | ДФ | Протяжен-ность - 586,16 м | администрация Плесецкого муниципального округа Архангельской области | 2022 | 72178200.66 |  | 72178200.66 | 72178200.66 |  | 72178200.66 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Государственная программа Архангельской области "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области" | [5 empty] | 444260207.44 | 319500300 | 124759907.44 | 473250907.44 | 348491000 | 124759907.44 | 432752048.08 | 337480598.1 | 95271449.98 | 304698181.39 | 275107478.79 | 29590702.6 | 304698181.39 | 275107478.79 | 29590702.6 | 64.3841 | 70.4094
по федеральным проектам | [5 empty] | 326020714.3 | 319500300 | 6520414.3 | 355603061.24 | 348491000 | 7112061.24 | 344573300.32 | 337480598.1 | 7092702.22 | 280721917.12 | 275107478.79 | 5614438.33 | 280721917.12 | 275107478.79 | 5614438.33 | 78.9425 | 81.4694
вне рамок федеральных проектов | [5 empty] | 118239493.14 | 0 | 118239493.14 | 117647846.2 | 0 | 117647846.2 | 88178747.76 | 0 | 88178747.76 | 23976264.27 | 0 | 23976264.27 | 23976264.27 | 0 | 23976264.27 | 20.3797 | 27.1905
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | [5 empty] | 437260207.44 | 319500300 | 117759907.44 | 466250907.44 | 348491000 | 117759907.44 | 425752048.08 | 337480598.1 | 88271449.98 | 304698181.39 | 275107478.79 | 29590702.6 | 304698181.39 | 275107478.79 | 29590702.6 | 65.3507 | 71.5671
Здание крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона "Север" в г. Северодвинске Архангельской области. Строительство | - | - | Размер хоккейного корта - 26 на 60 м | администрация городского округа Архангельской области "Северодвинск" | 2022/2023 | 44450000 | 0 | 44450000 | 44450000 | 0 | 44450000 | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Корректировка проектной документации и строительство многоцелевого физкультурно-оздоровительного объекта (хоккейная аренда - "Ледовый дворец") по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Архангельская, земельный участок 35 | - | - | 100 человек в смену | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2019/2022 | 316646589.4 | 275839609.6 | 40806979.8 | 345637289.4 | 304830309.6 | 40806979.8 | 335575479.8 | 294768500 | 40806979.8 | 257178902.34 | 243745125.17 | 13433777.17 | 257178902.34 | 243745125.17 | 13433777.17 | 74.4072 | 76.6382
Федеральный проект "Спорт - норма жизни" | P5 |  |  |  |  | 281468989.4 | 275839609.6 | 5629379.8 | 311051336.34 | 304830309.6 | 6221026.74 | 300989526.74 | 294768500 | 6221026.74 | 248719515.48 | 243745125.17 | 4974390.31 | 248719515.48 | 243745125.17 | 4974390.31 | 79.9609 | 82.6339
вне рамок федерального проекта | - |  |  |  |  | 35177600 |  | 35177600 | 34585953.06 |  | 34585953.06 | 34585953.06 |  | 34585953.06 | 8459386.86 |  | 8459386.86 | 8459386.86 |  | 8459386.86 | 24.459 | 24.459
Проектирование и строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Архангельске | - | - | 250 мест | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2021/2024
Федеральный проект "Спорт - норма жизни" | P5
вне рамок федерального проекта | -
Строительство объекта "Спортивный зал "ГАПОУ АО "Каргопольский индустриальный техникум" по адресу: г. Каргополь, ул. Семенковская, д. 79" | - | - | 44 человека | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2021/2021 | 44645823.34 | 43660690.4 | 985132.94 | 44645823.34 | 43660690.4 | 985132.94 | 43658773.58 | 42712098.1 | 946675.48 | 32030525.89 | 31362353.62 | 668172.27 | 32030525.89 | 31362353.62 | 668172.27 | 71.7436 | 73.3656
Федеральный проект "Спорт - норма жизни" | P5 |  |  |  |  | 44551724.9 | 43660690.4 | 891034.5 | 44551724.9 | 43660690.4 | 891034.5 | 43583773.58 | 42712098.1 | 871675.48 | 32002401.64 | 31362353.62 | 640048.02 | 32002401.64 | 31362353.62 | 640048.02 | 71.832 | 73.4273
вне рамок федерального проекта | - |  |  |  |  | 94098.44 |  | 94098.44 | 94098.44 |  | 94098.44 | 75000 |  | 75000 | 28124.25 |  | 28124.25 | 28124.25 |  | 28124.25 | 29.8881 | 0
Строительство спортивного зала ГБНОУ АО "АГЛ имени М.В. Ломоносова" по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 25 | - | - | 483,9 кв. м | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2019/2021 | 31517794.7 |  | 31517794.7 | 31517794.7 |  | 31517794.7 | 31517794.7 |  | 31517794.7 | 15488753.16 |  | 15488753.16 | 15488753.16 |  | 15488753.16 | 49.1429 | 49.1429
Министерство спорта Архангельской области | [5 empty] | 7000000 |  | 7000000 | 7000000 |  | 7000000 | 7000000 |  | 7000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Лыжно-биатлонный комплекс "Малиновка". Проектирование и строительство | - | - | 500 посещений в смену | Государственное автономное спортивное учреждение Архангельской области "Спортивная школа олимпийского резерва "Устьянский лыжный клуб" | 2022 | 7000000 |  | 7000000 | 7000000 |  | 7000000 | 7000000 |  | 7000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Государственная программа Архангельской области "Молодежь Поморья" | [5 empty] | 9000000 |  | 9000000 | 9000000 |  | 9000000 | 9000000 |  | 9000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
по федеральным проектам
вне рамок федеральных проектов | [5 empty] | 9000000 |  | 9000000 | 9000000 |  | 9000000 | 9000000 |  | 9000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Агентство по делам молодежи Архангельской области | [5 empty] | 9000000 |  | 9000000 | 9000000 |  | 9000000 | 9000000 |  | 9000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Приобретение помещений для муниципального учреждения "Молодежный Центр" по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Володарского, д. 21 | - | - | 460,1 кв. м | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования "Котлас" | 2022 | 9000000 |  | 9000000 | 9000000 |  | 9000000 | 9000000 |  | 9000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0