## Лист1
Перечень объектов незавершенного строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета в текущем финансовом году и предлагаемых к финансированию полностью или частично за счет средств областного бюджета в очередном финансовом году и в плановом периоде
№ п/п | Наименование объекта | Стоимость объекта, подтвержденная данными бухгалтерского учета на начало текущего финансового года, тыс.руб. (на 01.01.2022) | Ожидаемая оценка стоимости выполнения работ на начало очередного финансового года, тыс. руб. (на 01.01.2023) | Задолженность за выполненные работы на начало текущего финансового года, тыс. руб. (на 01.01.2022) | Ожидаемая оценка задолжен-ности за выполненные работы на начало очередного финансового года, тыс. руб. (на 01.01.2023) | Остаток сметной стоимости объектов, вводимых в текущем финансовом году, тыс. руб. | Планируемый срок ввода в эксплуатацию объектов в очередном финансовом году (в 2023 году)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Объекты в рамках областной адресной инвестиционной программы
1 | Корректировка проектной документации и строительство больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района | 4180 | 3800 | - | - | - | -
2 | Корректировка проектной документации и строительство объекта "Пристройка к зданию хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Мезенская центральная районная больница" | 138713.19 | 319430.59 |  |  | 51322.0354 | -
3 | Поликлиника для детского населения в г. Котлас. Корректировка проектной документации и строительство | 127379.02 | 285305.2198 | 0 | 0 |  | сентябрь 2023
4 | Проектирование и строительство врачебной амбулатории в с. Сура, Пинежского района Архангельской области (для ГБУЗ АО "Карпогорская центральная районная больница") | - | 22682.4353 | 0 | 0 |  | декабрь 2023
5 | Проектирование и строительство средней общеобразовательной школы на 240 мест в поселке Оксовский Плесецкого муниципального округа Архангельской области* | - | 114013 | - | - | - | декабрь 2023
6 | Проектирование и реконструкция здания Новодвинского ГКЦ | 1198.3 | 100200 | - | - | - | декабрь 2023
7 | Сельский дом культуры на 100 мест в д. Ватамановская. Строительство | - | 32512.44 | - | - | - | декабрь 2023
8 | Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений мощностью до 2500 куб. м / сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района | 502.9193 | 11093 | - | - | - | -
9 | Обустройство объектами инженерной инфраструктуры площадки под комплексную жилищную застройку по адресу: Архангельская область, Вилегодский муниципальный округ Архангельской области, село Ильинско-Подомское, ул. Советская | 4097.5 | 21052 | - | - | - | декабрь 2023
10 | Строительство канализационной насосной станции в Южном районе в г. Котласе (ул. Таежная) | - | 20056.55 | - | - | - | декабрь 2023
11 | Проектирование и строительство объекта "Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова" | 183648.707 | 183957.707 | - | - | - | декабрь 2024
12 | Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта | 34804.5317 | 49910.2384 | - | - | - | декабрь 2023
|  |  |  | - | - | -
13 | Здание крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона "Север" в г. Северодвинске Архангельской области. Строительство | - | 48300 | - | - | - | декабрь 2023
14
14 | Реконструкция системы водоснабжения г. Каргополя (левобережная часть) и пос. Пригородный | 0 | 49836.5306 | 0 | 0 | - | декабрь 2023
15 | Реконструкция системы водоснабжения с вводом в эксплуатацию новой скважины, строительство и подключение блочно-модульной станции очистки воды пос. Ерцево | 0 | 37428.57 | 0 | 0 | - | декабрь 2023
16 | Реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Вельск (1этап) | 0 | 159704.6939 | 0 | 0 | - | декабрь 2024
17 | Реконструкция системы водоснабжения п. Плесецк Архангельской области ВЗУ-1 (1этап) | 0 | 95591.9388 | 0 | 0 | - | декабрь 2023
18 | Строительство водоочистных сооружений и водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, пос. Шипицыно (1этап) | 0 | 28173.8776 | 0 | 0 | - | декабрь 2023
19 | Реконструкция системы водоснабжения пос. Двинской (1 этап) | 0 | 66923.2653 | 0 | 0 | - | декабрь 2023
20 | Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске | 1382642.1 | 1297691.2 | 0 | 0 | 0 | сентябрь 2023
21 | Строительство автодорог в рамках комплексной застройки квартала № 152 в г. Архангельске | 0 | 175175.18 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2023
22 | Строительство автодорог в рамках комплексной застройки квартала № 85 в г. Северодвинске | 0 | 691408 | 0 | 0 | 0 | ноябрь 2023
Объекты в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы»
1 | Строительство двух многоквартирных домов в с. Красноборске Красноборского района | 0 | 54607.5 | 0 | 0 |  | сентябрь 2023
2 | Строительство многоквартирного дома в пос. Талаги Приморского района | 0 | 55777.6 | 0 | 0 |  | сентябрь 2023
3 | Строительство многоквартирного дома по ул. Первомайской в г. Мезени Мезенского район | 0 | 61677.2 | 0 | 0 |  | сентябрь 2023
4 | Строительство двух многоквартирных домов в п. Верхняя Тойма Верхнетоемского района ООО "РК-инвест" ГК № 0124200000621002398 от 02.06.2021 | 10746.8383 | 57326.7 | 3746.8382 | 0 |  | сентябрь 2023
5 | Строительство многоквартирного дома по ул. Карпогорской в г. Архангельске ООО "РК-инвест" ГК № 0124200000621002398 от 02.06.2021 | 43621.8261 | 495002.6 | 0 | 0 |  | сентябрь 2023
6 | Строительство трех многоквартирных домов по ул. Чехова в г. Вельске Вельского района ГК № 0124200000621002847 от 28.06.2021 ООО «ТЕРМОИЗОЛСТРОЙ» | 0 | 124520.8 | 0 | 0 |  | сентябрь 2023
7 | Два дома многоквартирных дома в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска ООО "Архэнергоаудит" № 0124200000622002245 от 24.05.2022 | 4638.692 | 31099.22 | 0 | 0 |  | октябрь 2023
8 | Строительство двух многоквартирных домов в пос. Подюге Коношского района ООО "Адамант" ГК № 0124200000621002844 от 11.06.2021 | 0 | 54316.9 | 0 | 0 |  | сентябрь 2023
9 | строительство двух многоквартирных домов по ул. Фадеева в г. Няндома Няндомского района ООО "Белый дом" ГК № 0124200000621004524 от 30.08.2021 | 0 | 124520.8 | 0 | 0 |  | сентябрь 2023
10 | Строительство многоквартирных домов в Холмогорском муниципальном районе ООО "Архэнергоаудит" ГК № 0124200000622000345 от 29.03.2022 | 0 | 11274.064 | 0 | 0 |  | октябрь 2023 июнь 2024
11 | Строительство многоквартирных домов в Холмогорском муниципальном районе ООО "Дизайнпроектстрой" ГК № 0124200000622000431 от 04.04.2022 | 0 | 2818.516 | 0 | 0 |  | октябрь 2023
12 | Строительство многоквартирных домов в Няндомском муниципальном районе ГК № 0124200000621009619 от 15.02.2022 ООО "Белый дом" | 0 | 112278.1 | 0 | 0 |  | октябрь 2023
13 | Строительство многоквартирных домов в с. Вознесенское Верхнетоемском муниципальном районе ГК № 0124200000622000369 от 21.04.2022 ООО "СЗ "Домострой" | 0 | 4451.37 | 0 | 0 |  | июнь 2024
14 | Строительство многоквартирных домов в Вельском муниципальном районе ООО "Белый дом" ГК № 0124200000621009618 от 18.02.2022 | 0 | 34837.08 | 0 | 0 |  | октябрь 2023
15 | Строительство многоквартирного дома в г. Котласе ООО "Белый дом" № 0124200000622000432 от 05.04.2022 | 0 | 11547.008 | 0 | 0 |  | октябрь 2023
16 | Строительство многоквартирного дома в г. Котласе ООО "Белый дом" ГК № 0124200000622000630 от 18.04.2022 | 0 | 8024.192 | 0 | 0 |  | октябрь 2023
17 | Многоквартирные дома по ул. Советской в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района ГК № 0124200000622000021 от 16.03.2022 ООО "Белый дом" | 0 | 16768.7367 | 0 | 0 |  | октябрь 2023
18 | Многоквартирный дом в р.п. Урдома Ленского района Архангельской области № 0124200000622000007 от 05.03.2022 ООО "СК-29" | 0 | 8373.5 | 0 | 0 |  | октябрь 2023
19 | Три многоквартирных дома в с. Красноборск Красноборского района ООО "СК-29" № 0124200000622000020 от 15.03.2022 | 0 | 4446.6623 | 0 | 0 |  | июнь 2024
20 | четыре многоквартирных дома в с. Красноборск Красноборского района | 0 | 4121.0877 | 0 | 0 |  | июнь 2024
21 | Два многоквартирных дома в п. Рочегда Виноградовского района ООО "Бизнес -партнер" № 0124200000622001796 от 18.05.2022 | 0 | 44957.88 | 0 | 0 |  | октябрь 2023
22 | Строительство многоквартирных домов в Устьянском муниципальном районе ООО "Архэнергоаудит" № 0124200000622004360 от 16.08.2022 | 0 | 12827.0157 | 0 | 0 |  | июнь 2024
23 | Строительство многоквартирных домов в Устьянском муниципальном районе ГК № 0124200000622004288 от 16.08.2022 АО "Авиапромстрой" | 0 | 28954.7943 | 0 | 0 |  | июнь 2024
24 | Строительство многоквартирных домов в Виноградовском муниципальном районе ООО "Домострой" ГК № 0124200000622000340 от 25.03.2022 | 0 | 12096.3 | 0 | 0 |  | октябрь 2023
25 | Строительство многоквартирных домов в Коношском муниципальном районе ООО "СК-29" ГК № 0124200000622000921 от 29.04.2022 | 0 | 11174.57 | 0 | 0 |  | июнь 2024
26 | Многоквартирный дом по ул. Восточная, в Коношском районе Архангельской области ГК № 0124200000622003668 от 25.07.2022 ООО "РК-Инвест" | 0 | 9142.83 | 0 | 0 |  | июнь 2024
27 | Строительство многоквартирных домов в Котласском муниципальном районе (5 этап) Шипицыно ГК № 0124200000622000383 от 18.04.2022 ООО "Белый дом" | 0 | 5640.267 | 0 | 0 |  | июнь 2024
28 | Строительство многоквартирных домов в Котласском муниципальном районе ООО "Домострой" ГК № 0124200000622000579 от 15.04.2021 | 0 | 6621.183 | 0 | 0 |  | июнь 2024
29 | ООО "Архэнергоаудит" ГК № 0124200000622002342 от 01.06.2022 многоквартирный дом в г. Онега по переулку Ягодному Архангельской области | 0 | 31517.9764 | 0 | 0 |  | июнь 2024
30 | ООО "Архэнергоаудит" ГК № 0124200000622002341 от 27.05.2022 многоквартирный дом в г. Онега по переулку Ягодному Архангельской области | 0 | 27949.9036 | 0 | 0 |  | июнь 2024
31 | ООО "Архэнергоаудит" № 0124200000622002292 от 24.05.2022 Четыре дома в цигломени | 6971.244 | 109925.93 | 0 | 0 |  | октябрь 2023
32 | МКД Воронина дом 1 ООО «Архэнергоаудит" № 0124200000622004189 от 08.08.2022 | 0 | 124514.05 | 0 | 0 |  | июнь 2024
33 | МКД Воронина дом 2 ГК № 0124200000622004485 от 16.09.2022 ООО "РК-Инвест" | 0 | 97863.33 | 0 | 0 |  | июнь 2024
34 | Строительство многоквартирных домов в Вельском муниципальном районе (5 этап) Кулой ООО "СЗ "Домострой" ГК № 0124200000622002748 от 27.06.2022 | 0 | 34837.08 | 0 | 0 |  | июнь 2024
35 | ООО "Белый дом" ГК № 0124200000622000564 от 15.04.2022 Многоквартирный дом по ул. Мелиоративная в с. Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального округа Архангельской области | 0 | 2505.6733 | 0 | 0 |  | июнь 2024
36 | Многоквартирный дом в г. Новодвинске (Добровольского 7) от 10.06.2022 № 0124200000622002170 ООО "Белый дом" | 0 | 29279.73 | 0 | 0 |  | июнь 2024
37 | Многоквартирный дом в г. Северодвинске (009 квартал) от 14.06.2022№0124300012722000087 ООО "Строй центр" | 0 | 13080.8788 | 0 | 0 |  | октябрь 2023
38 | Многоквартирный дом в г. Северодвинске (028 квартал) от 14.06.2022 №0124300012722000081 ООО "Строй центр" | 0 | 31716.6512 | 0 | 0 |  | ноябрь 2023
39 | Многоквартирный дом в п. Плесецке от 27.05.2022 №0124200000622001949 ООО "Авиапромстрой" | 0 | 21245.4474 | 0 | 0 |  | октябрь 2023
40 | Многоквартирный дом в п. Обозерском от 27.05.2022 №0124200000622001888 ООО "Авиапромстрой" | 0 | 20992.0226 | 0 | 0 |  | октябрь 2023
ИТОГО |  | 1943144.8684 | 5768879.5866 | 3746.8382 | 0