## Таблица 1 (14.07.2022)
Таблица № 1. Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей национального проекта "Безопасные качественные дороги"(по Архангельской области)
Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги | Идентификатор | Протяженность и площадь покрытия дороги |  | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году | [5 empty] | Примечания | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2025 году
[5 empty] | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость |  | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость
|  |  | км | кв.м | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. |  | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб.
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
2133415 | Архангельск - Белогорский - Пинега -Кимжа - Мезень | 11ОПРЗ11А-004 | 371.303 | 2231280 | [6 empty] | 239+961 259+961 | 259+961 285+000 | Ремонт покрытия проезжей части | 45.039 | км | 581961.569 |  | 285+000 | 309+230 | Ремонт покрытия проезжей части | 4.206 | км | 154913.3
[14 empty] | 270234 | кв.м | [5 empty] | 25236 | кв.м
[11 empty] | 338+000 | 342+000 | Ремонт покрытия проезжей части | 4 | км | 61582.51
[14 empty] | 24000 | кв.м
[17 empty] | Адреса участков ремонта утверждены в наименовании ПСД при размещении госзаказа и, далее - в проектной документации; протяженность уточняется при проектировании в соответствии с техническим заданием в составе торговой документации. Фактически в 2021 году ремонтировался участок км 63+606 - км 64+646, протяженность 1,04 км | 309+230 | 348+000 | Ремонт покрытия проезжей части | 6.96 | км | 256464.103
[21 empty] | 41760 | кв.м
[5 empty] | 55+568 61+462 | 59+546 63+606 | Капитальный ремонт | 6.0236 | км | 512584.4303 | 285+000 | 309+230 | Ремонт покрытия проезжей части | 20.0236 | км | 742752.179 | 3,871+2,1526=6,0236
[8 empty] | 42165 | кв.м. |  |  |  |  | 140140 | кв.м.
[5 empty] | 160+082 | 200+082 | Ремонт покрытия проезжей части | 39.353 | км | 847039.94 | 229+961 | 239+961 | Ремонт покрытия проезжей части | 10.481 | км | 258219.21
[8 empty] | 236118 | кв.м. |  |  |  |  | 62886 | кв.м.
[5 empty] | 200+082 207+556 | 204+364 229+961 | Ремонт покрытия проезжей части | 26.006 | км | 554636.87 | 64+499 | 82+700 | Капитальный ремонт | 18.1 | км | 936000
[8 empty] | 158172 | кв.м. |  |  |  |  | 108600 | кв.м
2133651 | Емецк - Сельцо | 11ОПРЗ11К-853 | 39.72 | 238320 | [6 empty] | 0+000 | 2+757 | Ремонт покрытия проезжей части | 2.8 | км | 70000
[14 empty] | 16800 | кв.м
2133533 | Долматово - Няндома - Каргополь - Пудож | 11ОПРЗ11Р-002 | 285.445 | 1711860
[5 empty] | 91+000 | 99+000 | Ремонт покрытия проезжей части | 8.267 | км | 276953.09
[8 empty] | 49602 | кв.м.
[5 empty] | 200+320 | 210+178 | Ремонт покрытия проезжей части | 9.579 | км | 311763.6286
[8 empty] | 73950 | кв.м.
[11 empty] | 217+961 | 221+560 | Капитальный ремонт | 3.599 | км | 510163.54
[14 empty] | 23214 | кв.м.
Включен в СОУ Эталон (скрин по замечанию к п.4.15 прилагается)
[11 empty] | 221+560 | 236+462 | Ремонт покрытия проезжей части | 14.9 | км | 573586.406
[14 empty] | 89400 | кв.м.
[11 empty] | 236+462 | 237+456 | Капитальный ремонт | 0.994 | км | 112820.4
[14 empty] | 5964 | кв.м.
[11 empty] | 237+456 | 239+523 | Ремонт покрытия проезжей части | 2.07 | км | 92486.55
[14 empty] | 17598 | кв.м.
2133682 | Коноша - Няндома | 11ОПРЗ11К-281 | 98.76 | 592560
[5 empty] | 2+890 | 28+060 | Ремонт покрытия проезжей части | 22.421 | км | 752091.46 | 28+060 | 44+132 | Ремонт покрытия проезжей части | 16.072 | км | 241050
[8 empty] | 144000 | кв.м. |  |  |  |  | 95400 | кв.м.
[11 empty] | 44+132 | 69+433 | Ремонт покрытия проезжей части | 25.301 | км | 379500
[14 empty] | 151200 | кв.м.
[18 empty] | 81+350 | 98+760 | Ремонт покрытия проезжей части | 17.344 | км | 688603.405
[21 empty] | 104104 | кв.м.
2133716 | Исакогорка - Новодвинск - Холмогоры | 11ОПРЗ11К-721 | 54.884 | 329304
[18 empty] | 41+507 | 54+738 | Ремонт покрытия проезжей части | 12.964 | км | 433941.42
[21 empty] | 79386 | кв.м.
[11 empty] | 36+713 | 37+850 | Ремонт покрытия проезжей части | 1.14 | км | 31641.6
[14 empty] | 6822 | кв.м.
[11 empty] | 60+397 | 62+811 | Ремонт покрытия проезжей части | 2.41 | км | 54388
[14 empty] | 14400 | кв.м.
[11 empty] | 30+026 37+850 | 36+713 41+507 | Ремонт покрытия проезжей части | 10.261 | км | 256525
[14 empty] | 61560 | кв.м.
2133663 | Коноша - Вельск | 11ОПРЗ11К-001 | 114.506 | 431788.47 | [12 empty] | Пикетаж указан в соответствии с ПСД, мощность объекта не соответствует пикетажу
в ПСД из протяженности ремонтируемого участка исключена протяженность с трубами, подлежащими капитальному ремонту
[5 empty] | 39+455 | 51+865 | Ремонт покрытия проезжей части | 10.697 | км | 274501.81
[8 empty] | 74400 | кв.м.
[18 empty] | 51+865 | 60+255 | Капитальный ремонт | 8.39 | км | 983181.559
[21 empty] | 53400 | кв.м.
2133706 | Онега - Тамица - Кянда - Пурнема | 11ОПРЗ11К-572 | 43.393 | 260358 | 0+000 22+568 40+165 | 21+195 23+621 41+164 | Ремонт покрытия проезжей части | 21.671 | км | 882486.6
[8 empty] | 130026 | кв.м.
2133571 | Рикасиха - Лая | 11ОПРЗ11К-730 | 9.136 | 41112
2133505 | Ширшинский - Ширша | 11ОПРЗ11К-724 | 4.499 | 26994 | 0+000 | 4+499 | Ремонт покрытия проезжей части | 4.578 | км | 150895.7703
[8 empty] | 48600 | кв.м.
2133720 | Костылево - Тарногский городок | 11ОПРЗ11К-791 | 34.452 | 206712 | [12 empty] | Адреса участков ремонта утверждены при размещении зосзаказа и, далее - в проектной документации; протяженность уточняется при проектировании в соответствии с техническим заданием в составе торговой документации
[5 empty] | 20+174 | 25+555 | Ремонт покрытия проезжей части | 5.635 | км | 190881.3632
[8 empty] | 32286 | кв.м.
2133614 | Коноша - Вожега | 11ОПРЗ11К-283 | 46.47 | 278820
2133577 | Подъезд к с. Холмогоры от автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" | 11ОПРЗ11К-851 | 14.088 | 84528 | [6 empty] | 0+000 | 14+088 | Ремонт покрытия проезжей части | 13.898 | км | 470191.623 | соответствует (в графе 34 округления
[14 empty] | 84600 | кв.м.
2133318 | Вельск - Аргуновский | 11ОПРЗ11К-028 | 6.207 | 37242 | 0+000 | 6+207 | Ремонт покрытия проезжей части | 6.052 | км | 180138.26
[8 empty] | 36312 | кв.м.
2133534 | Каргополь - Ширяиха - Гарь | 11ОПРЗ11К-212 | 51.97 | 310972 | [6 empty] | 0+000 | 51+970 | Ремонт покрытия проезжей части | 51.97 | км | 752400
[14 empty] | 310972 | кв.м.
2133552 | Лешуконское - Мезень (до дер. Жердь) | 11ОПРЗ11К-462 | 103.246 | 619476 | [6 empty] | 12+000 | 20+000 | Ремонт покрытия проезжей части | 8 | км | 120000
[14 empty] | 48000 | кв.м.
ИТОГО | [7 empty] | 160.2826 | км | 4933973.2224 |  |  |  | 251.0586 | км | 6245268.587 |  |  |  |  | 49.864 | км | 2517103.787
[7 empty] | ремонт покрытия проезжей части | 154.259 | км | 4421388.7921 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 228.3656 | км | 4686284.647 |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 41.474 | км | 1533922.228
[8 empty] | 983466 | кв.м. |  |  |  |  | 1394012 | кв.м. | [5 empty] | 250486 | кв.м.
[7 empty] | капитальный ремонт | 6.0236 | км | 512584.4303 |  |  | капитальный ремонт | 22.693 | км | 1558983.94 |  |  |  | капитальный ремонт | 8.39 | км | 983181.559
[8 empty] | 42165 | кв.м. |  |  |  |  | 137778 | кв.м. | [5 empty] | 53400 | кв.м.