- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 мая 2023 г. № 413-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2022 году 
государственной программы Архангельской области 
«Развитие образования и науки Архангельской области»

- В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства образования Архангельской области о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Развитие образования 
и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп:

- 1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп (далее – государственная программа).

- 2. Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2022 году средней.

3. Министерству образования Архангельской области:

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы 
в 2023 году;

2) до 30 сентября 2023 года обеспечить:

а) оснащение одной государственной образовательной организации Архангельской области, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, новым оборудованием в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;

б) государственную поддержку развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, 
и организаций, действующих в реальном секторе экономики;

в) открытие детского технопарка «Кванториум» на базе одной муниципальной общеобразовательной организации муниципального образования Архангельской области в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;

г) создание автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр опережающей профессиональной подготовки Архангельской области»;

3) до 30 декабря 2023 года:

а) содействовать созданию и обеспечению функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;

б) создать условия для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 40 образовательных организациях в Архангельской области в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»;

в) обеспечить создание лесных профильных классов на базе не менее чем двух муниципальных общеобразовательных организаций муниципальных образований Архангельской области.

4. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области совместно с министерством образования Архангельской области в 2023 году обеспечить ввод в эксплуатацию следующих объектов:

1) школа на 90 учащихся в селе Долгощелье сельского поселения «Долгощельское» Мезенского района Архангельской области;

2) начальная общеобразовательная школа на 320 учащихся 
в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области;

3) школа на 240 мест в пос. Оксовский Плесецкого муниципального округа.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области совместно с министерством образования Архангельской области
в 2023 году обеспечить 100-процентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

##### Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области	А.В. Алсуфьев

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Архангельской области от 26 мая 2023 г. № 413-рп |
| --- | --- |

О Т Ч Е Т

о реализации государственной программы 
Архангельской области «Развитие образования и науки

Архангельской области» за 2022 год

I. Результаты реализации мероприятий государственной программы Архангельской области

В отчетном периоде в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Развитие общего

и дополнительного образования»

1.  За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

по данным государственной информационной системы Архангельской области «Учет детей, нуждающихся в предоставлении мест в образовательных организациях в Архангельской области, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования», в 2022 году по программам дошкольного образования обучались 56 502 воспитанника (в 2021 – 59 306 детей, в 2020 году – 61 892 ребенка). Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составила 100 процентов (в 2021 – 100 процентов, в 2020 году – 99,9 процента). Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет по состоянию на 31 декабря 2022 года составляет 
100 процентов (в 2021 – 99,4 процента, в 2020 году – 86,5 процента);

по итогам учебного года доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании, составила 94,9 процента (в 2021 году – 98,3 процента, в 2020 году – 99,9 процента) и 98,9 процента – по программам среднего общего образования 
(в 2021 году – 98 процентов, в 2020 году – 99,98 процента);

доля детей, не обучающихся в общеобразовательных организациях, составила 0,08 процента;

созданы 10 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в негосударственном секторе дошкольного образования в рамках реализации проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» (общество с ограниченной ответственностью «УЛЫБКА»);

количество обученных детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным общеобразовательным программам на базе ключевого центра дополнительного образования детей составило 600 человек;

реализованы 50 проектов и программ технической направленности 
и 15 областных мероприятий, в которых приняли участие 1429 обучающихся;

организована работа 10 технозон Детского Арктического Технопарка Архангельской области в 9 муниципальных образованиях Архангельской области;

организовано участие 6 обучающихся во Всероссийских мероприятиях технической направленности (финальный этап Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации);

проведены 118 мероприятий, направленных на выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий по всем направленностям дополнительного образования 
с участием 15 287 обучающихся;

организовано участие 78 обучающихся Архангельской области
в мероприятиях Всероссийского проекта «Большая перемена» и 58 обучающихся в международных и всероссийских мероприятиях;

в рамках организации деятельности на территории Архангельской области регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» проведены 20 областных мероприятий с участием 4363 обучающихся и педагогических работников;

организовано участие 103 обучающихся и педагогических работников во Всероссийских мероприятиях Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»;

обеспечено проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, итогового сочинения и собеседования, проведение Всероссийских проверочных работ;

проведены мероприятия по независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности в отношении 191 образовательной организации (общество с ограниченной ответственностью «АС-Холдинг», 
18 октября 2022 года);

в 14 муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области (далее – муниципальные образовательные организации) созданы условия для вовлечения обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные дороги»;

осуществлена поставка 1 школьного автобуса в рамках реализации мероприятия по оснащению муниципальных общеобразовательных организаций муниципальных образований Архангельской области (далее – муниципальные общеобразовательные организации) специальными транспортными средствами для перевозки детей;

на 41 объекте завершены установка и обслуживание технических средств антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций в Архангельской области;

на 45 объектах завершены первоочередные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в целях подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрены финансовые средства в размере 20 828 369,7 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 1 575 269,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 19 145 715,1 тыс. рублей;

местных бюджетов – 73 811,1 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 33 573,7 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 20 763 468,1 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 1 559 981,6 тыс. рублей;

областного бюджета – 19 103 417,1 тыс. рублей;

местных бюджетов – 73 187,3 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 26 882,1 тыс. рублей.

Не израсходованы средства в объеме 64 901,6 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 15 288,2 тыс. рублей, областного бюджета – 42 298,1 тыс. рублей, местного бюджета – 623,8 тыс. рублей, внебюджетных источников – 6691,6 тыс. рублей) по следующим причинам:

38 868,7 тыс. рублей (средства областного бюджета) – в связи
с неподтверждением расходов и возвратом муниципальными образованиями Архангельской области средств на компенсацию части платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях муниципальных образований Архангельской области, проживающих в интернате (снижение количества детей, проживающих в интернате) (мероприятие пункта 1.1);

9,9 тыс. рублей (средства областного бюджета) – в связи с экономией средств, полученной по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг (мероприятие пункта 1.3);

18,1 тыс. рублей (средства областного бюджета) – в связи с экономией средств, полученной по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг (мероприятие пункта 1.9);

1309,9 тыс. рублей (средства федерального бюджета) – в связи
с выплатой вознаграждения за классное руководство исходя из фактически отработанного времени педагогическими работниками с учетом их временной нетрудоспособности (мероприятие пункта 1.13);

15 739,7 тыс. рублей (в том числе 13 978,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 1761,5 тыс. рублей – средства областного бюджета) – неполное освоение средств, запланированных на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Архангельской области, обусловлено экономией, сформировавшейся в результате перевода обучающихся 1 – 4-х классов указанных организаций на карантин или дистанционный формат обучения по причине болезни или отсутствия обучающихся (мероприятие пункта 1.16);

83,9 тыс. рублей (средства областного бюджета) – в связи с нестабильностью рыночных цен, повлиявшей на недостижение минимального порога коммерческих предложений для проведения обоснования закупки (мероприятие пункта 1.18).

3.  В рамках подпрограммы Архангельская область принимала участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 (далее – государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»). Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключены соглашения:

1)  на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях субъекта Российской Федерации (муниципальных образовательных организациях);

2)  на софинансирование расходных обязательств Архангельской области, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), 
и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми в рамках федерального проекта «Содействие занятости»;

3)  на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». В рамках указанного соглашения 


министерству образования Архангельской области предусмотрены:

субсидия на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах;

субсидия на создание детских технопарков «Кванториум»;

4)  на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

В отчетном периоде с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области заключены следующие соглашения:

о предоставлении субсидии на софинансирование расходов на питание обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате;

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Архангельской области на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

о предоставлении субсидии из областного бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Архангельской области, которым не предусмотрено федеральное софинансирование;

о предоставлении субсидии на оснащение муниципальных образовательных организаций в Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей;

о предоставлении субсидии на создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма;

о предоставлении субсидии на укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций Архангельской области в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.

4.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро-прия-тия | Наименование мероприятия | Испол-нитель | Наимено-вание основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выполнения мероприя-тия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланиро-ванного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государст-венной программы | Меры, предприни-маемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся. Создание детских технопарков | министерство образования Архангельской области | количество обучающихся – участников всероссийских мероприятий, человек | 11 | 6 | плановое значение не достигнуто в связи с уменьшением количества обучающихся, прошедших всероссийский отбор на участие в мероприятиях | доведение информации до органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, осуществляющих управление в сфере образования (далее – муниципальные органы управления образованием), усиление контроля |
| 1.5. | Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций | министерство образования Архангельской области | заключение соглашений с органами местного самоуправления на предоставление субсидии, срок завершения | 31 марта 2022 года | нет | мероприятие в 2022 году не реализовывалось. Средства областного бюджета перераспределены на другие мероприятия государственной программы | в 2023 году средства областного бюджета предусмотрены в рамках мероприятия по модернизации системы дошкольного образования |
|  |  | министерство образования Архангельской области | закупка оборудования, срок завершения | 30 декабря 2022 года | нет |  |  |
| 1.26. | Предоставление гранта в форме субсидии федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» на развитие инфраструктуры (компенсацию понесенных затрат) в целях реализации начального общего, основного общего, среднего общего образования, программ высшего образования и дополнительных общеразвивающих программ для детей и молодежи | министерство образования Архангельской области | проведение конкурсных процедур и заключение контракта на выполнение выборочного капитального ремонта здания общежития по адресу: г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 6, срок завершения | 15 декабря 2022 года | 31 декабря 2023 года | в связи с длительной реализацией подготовительных мероприятий исполнителем сроки реализации мероприятия перенесены на 2023 год | проведены организационные совещания с исполнителем. Срок реализации мероприятий перенесен до 31 декабря 2023 года |
|  |  | министерство образования Архангельской области | проведение конкурсных процедур и заключение контракта на проведение выборочного капитального ремонта учебного корпуса по адресу: г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 4, срок завершения | 15 ноября 2022 года | 31 декабря 2023 года | в связи с длительной реализацией подготовительных мероприятий исполнителем сроки реализации мероприятия перенесены на 2023 год | проведены организационные совещания с исполнителем. Срок реализации мероприятий перенесен до 31 декабря 2023 года |
|  |  | министерство образования Архангельской области | завершение выборочного капитального ремонта учебного корпуса по адресу: г. Архангельск, просп. Ломоносова д. 4, срок завершения | 15 декабря 2022 года | 31 декабря 2023 года | в связи с длительной реализацией подготовительных мероприятий исполнителем, сроки реализации мероприятия перенесены на 2023 год | проведены организационные совещания с исполнителем. Срок реализации мероприятий перенесен до 31 декабря 2023 года |
|  |  | министерство образования Архангельской области | заключение контракта на разработку проектно-сметной документации по адресу: г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 7, срок завершения | 15 декабря 2022 года | 31 декабря 2023 года | в связи с длительной реализацией подготовительных мероприятий исполнителем, сроки реализации мероприятия перенесены на 2023 год | проведены организационные совещания с исполнителем. Срок реализации мероприятий перенесен до 31 декабря 2023 года |
| 2.1. | Проведение системы областных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий, мероприятий для обучающихся и педагогических работников по всем направленностям дополнительного образования, организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания детей | министерство образования Архангельской области | количество участников всероссийских мероприятий проекта Большая перемена, человек | 85 | 78 | плановое значение не достигнуто в связи с уменьшением количества обучающихся, прошедших Всероссийский отбор на участие в мероприятиях | доведение информации до муниципальных органов управления образованием |
| 2.3. | Организация деятельности на территории Архангельской области регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | министерство образования Архангельской области | количество участников всероссийских мероприятий, человек | 150 | 103 | плановое значение не достигнуто в связи с уменьшением количества обучающихся, прошедших Всероссийский отбор на участие в мероприятиях | доведение информации до муниципальных органов управления образованием |

Подпрограмма № 2 «Содержание, обучение, воспитание

и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, детей 
с ограниченными возможностями здоровья»

1.  За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

39 государственными бюджетными организациями Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей
с ограниченными возможностями здоровья оказаны государственные услуги 2798 воспитанникам;

организованы обучение и воспитание одного ребенка, имеющего нарушение зрения, в бюджетном образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Вологодской области «Грязовецкая специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III вида»;

на базе 5 государственных образовательных организаций Архангельской области функционируют ресурсные центры с целью реализации функции организационно-методического сопровождения процесса инклюзии;

28 детям-инвалидам созданы условия для получения образования 
с использованием дистанционных образовательных технологий;

60,4 процента детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе 
с использованием дистанционных технологий, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»;

в рамках предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, выплачены ежемесячное денежное пособие на содержание 2532 детей и вознаграждение за труд приемных родителей (963 гражданам);

приобретены 215 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;

численность детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, составила 275, в том числе
239 человек – по договорам найма специализированных жилых помещений
и 36 человек – за счет предоставления государственных жилищных сертификатов;

льготы по оплате жилой площади и коммунальных услуг получили 
218 человек из числа детей-сирот;

льготы в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, получили 4 человека;

114 выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охвачены целенаправленной подготовкой к самостоятельной жизни за 1 год до выпуска;

503 ребенка из числа детей-сирот переданы на воспитание в семьи граждан;

154 специалиста, занятых в сфере семейного устройства детей 
и сопровождения замещающих семей, повысили квалификацию;

организована доставка 15 детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, осуществляющими государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Архангельской области, 
в государственное казенное учреждение здравоохранения Архангельской области «Специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики», государственное казенное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы, нарушением психики».

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрены финансовые средства в размере 3 238 784,6 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 104 342,7 тыс. рублей;

областного бюджета – 3 129 560,6 тыс. рублей;

местных бюджетов – 1003,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 3878,3 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 3 152 559,7 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета ‒ 104 342,7 тыс. рублей;

областного бюджета – 3 043 335,7 тыс. рублей;

местных бюджетов – 1 003,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 3878,3 тыс. рублей.

Не израсходованы средства областного бюджета в объеме 86 224,9 тыс. рублей по следующим причинам:

162,6 тыс. рублей (средства областного бюджета) – в связи с экономией средств, полученной по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг (мероприятие пункта 1.1);

20,1 тыс. рублей (средства областного бюджета) – в связи с экономией средств, полученной по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг (мероприятие пункта 1.4);

11 073,2 тыс. рублей (средства областного бюджета) – в связи
с уменьшением количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству в замещающие семьи, а также

сокращением числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, в связи с уменьшением выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в семейном устройстве (мероприятие пункта 4.1);

74 969,0 тыс. рублей (средства областного бюджета) – по причине неполного расходования бюджетных ассигнований из-за длительной процедуры получения детьми-сиротами жилищных сертификатов, что приводит к затягиванию подбора жилья на рынке недвижимости
и невозможности произвести расходование средств в текущем финансовом году. По состоянию на 31 декабря 2022 года неоплаченными остаются 
39 жилищных сертификатов (мероприятие пункта 4.2).

3.  В рамках подпрограммы Архангельская область принимала участие в реализации:

1)  государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Между Министерством просвещения Российской Федерации 
и Правительством Архангельской области заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области 
на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

В рамках указанного соглашения министерству образования Архангельской области предусмотрена субсидия на материально-техническое оснащение 
и обновление содержания образования в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам;

2)  государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296. Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключено соглашение 
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

С органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области заключены соглашения по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.

4.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро-прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выпол-нения мероприя-тия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланиро-ванного этапа реализации мероприя-тия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предприни-маемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.2. | Материально-техническое оснащение образовательных организаций, в которых обучаются и воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья | министерство образования Архангельской области | количество организаций, в которых воспитываются и обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограни-ченными возможностями здоровья, оснащенных новым оборудованием, инвентарем и программным обеспечением, единиц | 23 | 10 | значительная потребность образовательных организаций в приобретении нового оборудования, инвентаря и программного обеспечения | проведение уточняющих мероприятий для определения потребности организаций в приобре-тении обору-дования и инвентаря |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Выполнение текущих и капитальных ремонтов объектов, закрепленных за государст-венными образовательными организациями, с учетом требований законодательства в области энерго-сбережения и повышения энергетической эффективности, а также своевременное устранение предписаний надзорных органов, разработка проектно-сметной документации, установка приобретенного оборудования | министерство образования Архангельской области | количество государственных образовательных организаций Архангельской области, в которых выполнены ремонтные работы, единиц | 16 | 14 | значительный объем финансирования отдельных видов работ, денежные средства освоены в полном объеме | проведение уточняющих мероприятий для определения потребности организаций в выполнении текущих и капитальных ремонтов |

Подпрограмма № 3 «Развитие среднего

профессионального образования»

1.  За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

в подведомственных министерству образования Архангельской области государственных профессиональных образовательных организациях Архангельской области оказаны государственные услуги 18 662 обучающимся очной формы обучения;

организованы дни открытых дверей на 8 градообразующих предприятиях Архангельской области;

175 обучающихся осваивают дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы на базе государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Архангельской области «Центр народного творчества «Ансамбль песни и пляски «Сиверко» учащихся профессионального образования»;

проведены областные олимпиады по 10 предметам с участием 
1455 обучающихся;

проведено 6 областных конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций Архангельской области;

с 20 по 22 апреля 2022 года проведен региональный чемпионат 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрены финансовые средства в размере 3 730 882,8 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 174 242,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 3 270 436,1 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 286 204,7 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 3 722 322,8 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 174 241,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 3 270 300,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 277 780,9 тыс. рублей.

Не израсходованы средства в объеме 8560,0 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 0,14 тыс. рублей, областного бюджета –136,1 тыс. рублей, внебюджетных источников – 8423,8 тыс. рублей) по следующим причинам:

6877,2 тыс. рублей (средства внебюджетных источников) – в связи
с экономией средств, полученной по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг (мероприятие пункта 1.2);

1546,6 тыс. рублей (средства внебюджетных источников) – в связи 
с проведением ряда мероприятий в онлайн-формате (мероприятие  пункта 2.2).

3.  В рамках подпрограммы Архангельская область принимала участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Между Министерством просвещения Российской Федерации
и Правительством Архангельской области заключены соглашения:

1)  о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию мероприятий по созданию (обновлению) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования;

2)  о предоставлении иного межбюджетного трансферта по осуществлению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

4.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро-прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выполнения мероприя-тия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланиро-ванного этапа реализации мероприя- тия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предприни-маемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Поддержка материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении министерства образования Архангельской области | министерство образования Архангельской области | открытие учебно- производст-венных мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия, срок завершения | 1 сентября 2022 года | 30 ноября 2022 года | по согласованию с Министерством просвещения Российской Федерации в связи с особенностями проведения закупочных процедур в 2022 году | федеральный проект «Молодые професси- оналы», в рамках которого реализовы-валось мероприятие, закрыт |
| 1.10 | Государственная поддержка образовательных организаций высшего образования, осуществляющих на территории Архангельской области подготовку квалифици-рованных кадров со средним профессиональным образованием для рыбопромыслового флота | министерство образования Архангельской области | модернизация материально-технической базы образовательной организации высшего образования, реализующей на территории Архангельской области образовательные программы среднего профессио-нального образования для рыбопромыс-лового флота, срок завершения | 1 сентября 2022 года | 31 декабря 2022 года | в связи с длительным проведением закупочных процедур | усиление контроля за проведением закупочных процедур |

Подпрограмма № 4 «Совершенствование системы

предоставления услуг в сфере образования»

1.  За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

предоставлены компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 11 720 педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа);

за счет средств областного бюджета предоставлены единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей 337 молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу в государственные образовательные организации Архангельской области и муниципальные образовательные организации;

проведены 2 мероприятия по поддержке лидеров в сфере образования, 
в рамках которых состоялось чествование лучших педагогических работников 
в Архангельской области (августовское совещание работников образования Архангельской области, День учителя);

18 марта 2022 года проведен областной конкурс профессионального мастерства педагогических и руководящих работников образовательных организаций;

2000 педагогических работников прошли обучение по новым моделям повышения квалификации;

50 педагогических работников получили премию за достижения 
в педагогической деятельности (лучшим учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, лучшим воспитателям образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, лучшим педагогам дополнительного образования, тренерам-преподавателям образовательных организаций 
в Архангельской области);

60 образовательных организаций в Архангельской области обновили материально-техническую базу в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрены финансовые средства в размере 1 060 304,8 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 102 571,1 тыс. рублей;

областного бюджета – 935 820,1 тыс. рублей;

местных бюджетов – 2313,6 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 19 600,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 1 043 993,2 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 102 571,1 тыс. рублей;

областного бюджета – 923 600,9 тыс. рублей;

местных бюджетов – 2313,6 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 15 507,6 тыс. рублей.

Не израсходованы средства в объеме 16 311,6 тыс. рублей (в том числе средства областного бюджета – 12 219,2 тыс. рублей, внебюджетных источников – 4092,4 тыс. рублей) по следующим причинам:

10 792,8 тыс. рублей (средства областного бюджета) – в связи
с неподтверждением расходов и возвратом муниципальными образованиями Архангельской области средств на предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных
 в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (мероприятие пункта 1.1);

87,0 тыс. рублей (средства областного бюджета) – в связи с тем, что 
не все молодые специалисты, получившие единовременную выплату в связи 
с поступлением на работу, получили налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (не представили заявление на получение вычета) (мероприятие пункта 1.2);

80,5 тыс. рублей (средства областного бюджета) – экономия при проведении августовского совещания в рамках реализации мероприятия
по поддержке лидеров в сфере образования (мероприятие пункта 1.3);

307,9 тыс. рублей (средства областного бюджета) – в связи с меньшим количеством обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата по специальностям, направлениям подготовки, входящим в укрупненную группу специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки», заключивших договор о целевом обучении (мероприятие пункта 1.5);

3992,4 тыс. рублей (средства внебюджетных источников) – в связи 
с последствиями распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019), вследствие чего мероприятия частично проведены в онлайн-формате (мероприятие пункта 2.1);

100,0 тыс. рублей (средства внебюджетных источников) – расходование средств осуществлено в соответствии с фактической потребностью финансирования (мероприятие пункта 2.2);

173,1 тыс. рублей (средства областного бюджета) – экономия средств, полученная по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг в рамках реализации мероприятия 

по защите персональных данных по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг (мероприятие пункта 3.1);

371,5 тыс. рублей (средства областного бюджета) – экономия денежных средств по результатам конкурсных процедур по закупкам, а также снижение числа служебных командировок в рамках мероприятия, направленного на обеспечение деятельности министерства образования и науки Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы  (мероприятие пункта 3.2);

243,8 тыс. рублей (средства областного бюджета) – в связи со снижением числа служебных командировок сотрудников государственного казенного учреждения Архангельской области «Проектная дирекция министерства образования Архангельской области», подведомственного министерству образования Архангельской области (мероприятие пункта 3.3);

162,7 тыс. рублей (средства областного бюджета) – экономия средств, полученная по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг (мероприятие пункта 4.1).

3.  В рамках подпрограммы Архангельская область принимала участие в реализации:

1)  государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» между Министерством просвещения Российской Федерации 
и Правительством Архангельской области заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию результата «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»;

2) государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного 
и ответственного управления региональными и муниципальными финансами». 
В 2022 году министерству образования Архангельской области предусмотрена единая субвенция на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования.

С органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области заключены 24 соглашения на реализацию мероприятий по обеспечению условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области.

4.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро-прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выполнения мероприя-тия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланиро-ванного этапа реализации мероприя- тия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предприни-маемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Проведение конкурсов среди социально ориентиро-ванных некоммерческих организаций с целью предоставления субсидий (грантов в форме субсидий) на реализацию социальных программ (проектов) | министерство образования Архангельской области | проведение конкурса, срок завершения | 1 октября 2022 года | нет | реализация мероприятия в 2022 году не проводилась в связи с тем, что единым оператором грантов Правительства Архангельской области является автономная некоммерческая организация Губернаторский центр «Вместе мы сильнее» | мероприятие исключено из государст-венной программы |
|  |  |  | предоставление гранта социально ориентированной некоммерческой организации, срок завершения | 30 октября 2022 года |  |  |  |
|  |  |  | завершение проекта, срок завершения | 30 декабря 2022 года | нет |  |  |

Подпрограмма № 6 «Наследие М.В. Ломоносова 
в социально-экономическом и социокультурном

развитии Архангельской области»

1.  За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 10 мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

проведены LI Ломоносовские чтения на тему «Русский мир:
от исторических воззрений Ломоносова до наших дней», которые включили 35 научных, образовательных и общественных мероприятий;

в рамках плана основных мероприятий LI  Ломоносовских чтений, посвященных 311-летию со дня рождения М.В. Ломоносова, ежемесячно
(с апреля) проводятся мероприятия по проекту «Базовые школы РАН» (лекции, экскурсии, помощь (консультации) в подготовке научных проектов и пр.);

в феврале состоялась конференция ломоносововедов в здании научно-лабораторного корпуса Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени Н.П. Лаверова Уральского отделения Российской академии наук, в которой приняли участие более 100 человек;

в апреле при поддержке министерства образования Архангельской области прошли Ломоносовские научные чтения студентов, аспирантов
и молодых ученых:

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» – Межрегиональная научно-практическая конференция учащихся в г. Архангельске (ХIII Малые Ломоносовские чтения), 
IX международный молодежный медицинский форум «Медицина будущего – Арктике»;

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации – XV Архангельская международная медицинская научная конференция молодых ученых 
и студентов «AIMSC-2022»;

15 апреля в День памяти М.В. Ломоносова прошли митинги
и церемонии возложения цветов к памятникам М.В. Ломоносову в городах Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, с. Ломоносово и с. Холмогоры Холмогорского муниципального округа Архангельской области. Состоялся концерт, посвященный памяти М.В. Ломоносова, который посетили более 650 человек;

в июне при поддержке министерства образования Архангельской области состоялась научно-практическая конференция «Экологические аспекты современных технологий в химико-лесном комплексе» в Федеральном исследовательском центре комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения Российской академии наук;

с 4 по 7 июля в Национальном парке «Кенозерский» прошел очный этап ХХ Архангельского областного конкурса юношеских научно-исследовательских работ и проектов имени М.В. Ломоносова. В дер. Вершинино для защиты лучших работ и проектов приехали 25 обучающихся из районов и городов Архангельской области, а также г. Выборга Ленинградской области;

в рамках программы X фестиваля военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд», включенного в федеральный творческий проект «Петровские музыкальные ассамблеи», в государственном бюджетном учреждении Архангельской области «Научно-образовательный центр «Ломоносовский дом» (далее – Научно-образовательный центр «Ломоносовский дом») прошла конференция «Се есть Петр, Отечества отец». На конференции обсудили связь имени и идей Петра I с творчеством и жизнью Михаила Ломоносова;

в Научно-образовательном центре «Ломоносовский дом» была развернута презентация проекта художественного панно старого Архангельска, выполненного в стиле ломоносовской мозаичной традиции;

в ноябре прошли основные мероприятия Ломоносовских чтений, в том числе пленарные и секционные заседания, конференции, сессии в городах Архангельске, Северодвинске и Холмогорском муниципальном округе Архангельской области, выставки, торжественные концерты, публичные лекции ведущих российских ученых;

проведен конкурс научно-исследовательских работ на премию имени М.В. Ломоносова, в котором принял участие 51 соискатель. По итогам конкурса лауреатами были признаны 5 авторских коллективов, в том числе из числа молодых ученых, которые внесли большой вклад в развитие науки, техники, культуры и способствовали практическому решению социально-экономических проблем Архангельской области и северных регионов Российской Федерации. В ноябре состоялось торжественное вручение премий лауреатам премии имени М.В. Ломоносова.

В Архангельской области подошел к завершению масштабный научно-образовательный и просветительский проект «Имя и Родина Ломоносова
в истории России с древнейших времен до наших дней».

В рамках данного проекта обучающиеся Архангельской области обеспечены современными учебниками, атласами, хрестоматиями по истории Архангельской области, признанными в профессиональном сообществе одними из лучших в России. Подготовлен комплект электронных образовательных ресурсов. Архангельская область – пока единственный субъект Российской Федерации, где осуществлен такой комплексный подход к преподаванию 
в школах истории родного края.

В 2022 году изданы:

монография «Звуковые ландшафты родины Ломоносова»;

учебное пособие «История Архангельского Севера. 1914 с древнейших времен до наших дней» для студентов среднего профессионального образования;

учебное пособие «История Архангельского Севера. XVIII век» для 8 класса школы;

сборник «Юбилеи Михаила Васильевича Ломоносова»;

брошюра «Лавёровский центр»;

энциклопедический словарь «М.В. Ломоносов: поморская энциклопедия».

Проведен конкурс научных проектов по изучению жизни и творческого наследия М.В. Ломоносова. По результатам экспертизы научных проектов заключены соглашения о предоставлении из областного бюджета грантов
в форме субсидий на реализацию научных проектов по изучению жизни
и творческого наследия М.В. Ломоносова и 3 научных проектов.

В 2022 году реализованы следующие проекты:

«Родина Ломоносова в истории России (XVIII век): источниковедческое исследование»;

«Для пользы общества коль радостно трудиться…» Лауреатам Ломоносовской премии в медицине посвящается»;

«Российская Арктика: новые смыслы и ценности».

72 студента образовательных организаций высшего образования 
и государственных профессиональных образовательных учреждений Архангельской области, а также 10 аспирантов удостоены именных стипендий Губернатора Архангельской области по результатам 2021/22 учебного года.

Учрежденные 2 стипендии для стажировки в Республике Сербия
не присуждались ввиду сложной геополитической обстановки.

Продолжаются работы по устранению проведенного инструментального обследования стен и фундамента здания с использованием шурфов на предмет выявления причин избыточного увлажнения аварийной ситуации на системе водоотведения здания Научно-образовательного центра «Ломоносовский дом». Проведен текущий ремонт помещения и закончены работы по окраске внешних стен южного фасада здания.

В связи с аварией на теплотрассе, обеспечивающей теплоснабжение Научно-образовательного центра «Ломоносовский дом», в ноябре 2022 года было выделено дополнительно 555,0 тыс. рублей. Часть восстановительных работ ввиду погодно-климатических условий перенесена на 2023 год.

Выполнены работы по созданию именных аудиторий в государственных профессиональных образовательных организациях Архангельской области.

Проведено 60 круглых столов, семинаров и конференций, организовано 12 встреч школьников и студентов с ломоносововедами, разработаны 
и реализованы 4 тематико-экспозиционных плана на темы «Потомки рода Ломоносовых в медицине», «Родина Михаила Ломоносова в истории России: каменный, бронзовый и железный века на территории Архангельского Севера», «Родина Михаила Ломоносова в истории России: 19 век – начало 
20 века» и  «Родина Михаила Ломоносова в истории России: 20 век – начало 21 века», для обучающихся, жителей и гостей г. Архангельска организовано 
80 экскурсий (462 экскурсанта) по ознакомлению с работой Научно-образовательного центра «Ломоносовский дом», жизнью, деятельностью 
и научным наследием М.В. Ломоносова, обновлено содержание видеоуроков по истории Родины М.В. Ломоносова с древнейших времен до наших дней (для 6 – 11 классов), находящихся в свободном удаленном доступе.

Проведены следующие работы:

по обеспечению региональных проектов, направленных на развитие наследия М.В. Ломоносова (7 проектов);

по изданию и распространению информации о результатах 
научных исследований, посвященных жизни и творческому наследию М.В. Ломоносова (10 мероприятий);

по обеспечению регионального и международного сотрудничества;

организация и проведение мероприятий, посвященных изучению 
и сохранению наследия М.В. Ломоносова (9 конференций и молодежных школ).

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрены финансовые средства в размере 19 534,6 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 19 284,6 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 250,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 19 408,0 тыс. рублей из средств областного бюджета, из них средства:

областного бюджета – 19 158,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 250,0 тыс. рублей.

Не израсходованы средства областного бюджета в объеме 126,7 тыс. рублей по следующим причинам:

126,7 тыс. рублей (средства областного бюджета) – в связи с экономией средств, полученной по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг (мероприятие пункта 1.5).

3. В рамках подпрограммы Архангельская область участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принимала.

В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

4. В отчетном периоде все мероприятия подпрограммы реализованы
в полном объеме в соответствии с планом реализации государственной программы.

Подпрограмма № 7 «Строительство и капитальный ремонт

объектов инфраструктуры системы образования

в Архангельской области»

1.  За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

1)  в рамках строительства дошкольных образовательных организаций 
в Архангельской области:

30 августа 2022 года завершены работы по монтажу оборудования 
в рамках строительства детского сада на 220 мест в поселке Урдома Ленского муниципального района Архангельской области;

30 сентября 2022 года введено в эксплуатацию здание дошкольной образовательной организации на 120 мест в рабочем поселке Малошуйка городского поселения «Малошуйское» Онежского муниципального района Архангельской области;

2)  в рамках строительства общеобразовательных организаций 
в Архангельской области:

в сентябре 2022 года начаты строительно-монтажные работы в рамках строительства средней общеобразовательной школы на 240 мест в поселке Оксовский Плесецкого муниципального округа Архангельской области.
На текущий момент завершены работы по устройству фундамента. Выполняются работы по созданию ростверка;

в декабре 2022 года завершено строительство пристройки к зданию школы в поселке Приводино Котласского муниципального округа Архангельской области;

выполнены строительно-монтажные работы на объекте строительства «Начальная общеобразовательная школа на 320 учащихся в селе Ильинско-Подомское сельского поселения «Ильинское» Вилегодского муниципального округа Архангельской области». В целях обеспечения объекта строительства электроснабжением выполняются работы по устройству трансформаторной подстанции и выносу электросетей со стороны публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»;

в рамках строительства школы на 90 учащихся в селе Долгощелье сельского поселения «Долгощельское» Мезенского муниципального округа Архангельской области выполнялись монтаж вентиляции и устройство внутренних инженерных сетей;

1 июля 2022 года произведена оплата выполненных работ в связи 
с удорожанием стройматериалов в рамках строительства школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска;

завершено строительство школы на 1600 мест в территориальном округе Майская горка города Архангельска городского округа «Город Архангельск» (1 этап), продолжаются работы в рамках 2 этапа;

3)  к 11 мая отчетного года проведены конкурсные процедуры
и заключен государственный контракт на выполнение ремонтных работ 
в рамках мероприятия по разработке проектно-сметной документации, прохождению экспертизы и выполнению капитального ремонта зданий государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Архангельский областной институт открытого образования»;

4)  мероприятия по модернизации школьных систем образования реализованы в 17 зданиях муниципальных общеобразовательных организаций;

5) выполнены работы по капитальному ремонту зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, за исключением здания детского сада № 6 «Березка», являющегося филиалом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Березниковская средняя школа имени Коробова В.К.» Виноградовского муниципального округа Архангельской области;

6) на 30 июня отчетного года проведены все конкурсные процедуры
и заключены государственные контракты на выполнение ремонтных работ 
в рамках мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом;

7)  мероприятия по развитию инфраструктуры муниципальных образовательных организаций в Архангельской области выполнены в полном объеме.

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрены финансовые средства в размере 4 118 540,8 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 2 274 188,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 1 839 042,5 тыс. рублей;

местных бюджетов – 5310,3 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 4 019 849,5 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 2 262 602,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 1 751 939,3 тыс. рублей;

местных бюджетов – 5307,4 тыс. рублей.

Не израсходованы средства в объеме 98 691,3 тыс. рублей (в том числе 11 585,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 87 103,3 тыс. 
рублей – средства областного бюджета, 2,9 тыс. рублей – средства местных бюджетов) по следующим причинам:

28 661,1 тыс. рублей (средства областного бюджета) – невостребованный остаток в связи с представленными актами выполненных работ и исключением некоторых видов работ (мероприятие пункта 1.1.1);

50 901,2 тыс. рублей (в том числе 50 898,2 тыс. рублей – средства областного бюджета, 2,9 тыс. рублей – средства местных бюджетов) – неосвоение средств по мероприятиям «Строительство пристройки к зданию школы в поселке Приводино Котласского района», «Строительство школы
на 1600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска», «Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области» в связи с непредоставлением актов выполненных работ (мероприятие пункта 2.1);

12 872,3 тыс. рублей (в том числе 11 585,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 1287,2 тыс. рублей – средства областного бюджета) – невостребованные средства по факту приемки и оплаты выполненных работ по заключенным государственным контрактам (мероприятие пункта 2.6);

98,4 тыс. рублей (средства областного бюджета) – экономия по результатам заключения государственных контрактов (договоров) на выполнение работ, а также по результатам приемки и оплаты выполненных работ по заключенным государственным контрактам (мероприятие пункта 2.7);

0,66 тыс. рублей (средства областного бюджета) – экономия по результатам заключения государственных контрактов (договоров) на выполнение работ, а также по результатам приемки и оплаты выполненных работ по заключенным государственным контрактам (мероприятие пункта 3.1);

6157,6 тыс. рублей (средства областного бюджета) – экономия по результатам заключения государственных контрактов (договоров) на выполнение работ, а также по результатам приемки и оплаты выполненных работ по заключенным государственным контрактам (мероприятие пункта 3.2).

В связи с нарушением обязательств, предусмотренных соглашениями
о предоставлении субсидий из федерального бюджета, недостижением показателя результативности по предоставлению субсидии по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, в федеральный бюджет возвращены средства в объеме 116,9 тыс. рублей.

3.  В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» заключены соглашения:

о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий 

государственных программ субъектов Российской Федерации, которые 
направлены на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, 
на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях;

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, 
на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа;

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования;

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом.

В рамках реализации подпрограммы с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области заключены соглашения:

о предоставлении субсидий на софинансирование объектов областной адресной инвестиционной программы, предусмотренных Правилами финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области или 
в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальных образований Архангельской области, утвержденными постановлением администрации Архангельской области 
от 17 января 2008 года № 6-па/1;

о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций;

о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджетам муниципальных

районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий по созданию 
в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом;

о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий 
по модернизации школьных систем образования;

о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий 
по развитию инфраструктуры образовательных организаций в Архангельской области;

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов 
и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий по капитальному ремонту муниципальных дошкольных образовательных организаций;

о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации.

4.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт меро-прия-тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланиро-ванного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.8. | Строительство начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ввод здания школы в эксплуатацию, срок завершения | 30 декабря 2022 года | 1 октября 2023 года | несвоевременное внесение изменений в государственную программу. Все строительно-монтажные работы выполнены. В целях обеспечения объекта электроснабжением выполнены работы по устройству трансформаторной подстанции и выносу электросетей со стороны публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (срок по контракту – до 31 марта 2023 года) | проведение еженедельных совещаний (ВКС) с участием заказчика – администрации Вилегодского муниципального округа Архангельской области, подрядчика, представителей строительного контроля и иных заинтересованных лиц |
| 2.1.9. | Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ввод здания школы в эксплуатацию, срок завершения | 30 декабря 2022 года | 1 ноября 2023 года | необходимость актуализации проектной документации с целью приведения в соответствие с действующей нормативно-технической базой; недостаточность квалифици-рованных рабочих на объекте; ограниченная транспортная доступность населенного пункта (участки грунтовых дорог в неудовлетворительном состоянии, возможность доставки материалов только водным транспортом или по зимнику); отсутствие в полном объеме материалов на объекте | взаимодействие с представителями транспортных компаний, проведение еженедельных совещаний (ВКС) и регулярных выездов на объект с участием министра строительства и архитектуры Архангельской области, заказчика – администрации Мезенского муниципального округа Архангельской области, подрядчика, представителей строительного контроля и иных заинтересованных лиц. Проведение еженедельного штаба под председательством заместителя председателя Правительства Архангельской области. В целях своевременного финансирования объекта в 2023 году дополнительно предусмотрены средства областного бюджета в размере 56,4 млн. рублей |
| 2.4. | Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы и выполнение капитального ремонта зданий ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования» | министерство образования Архангельской области | проведение конкурсных процедур и заключение контракта на выполнение ремонтных работ, срок завершения | 10 марта 2022 года | 11 мая 2022 года | в связи с длительным проведением конкурсных процедур | усиление контроля за проведением закупочных процедур |
|  |  | министерство образования Архангельской области | выполнение работ по устройству перекрытий, срок завершения | 25 декабря 2022 года | 1 сентября 2023 года | в связи с проведением дополнительного обследования фундаментов пристройки здания и разработкой новой документации объем работ по усилению фундаментов выполнен на 75%. Проектные объемы работ по демонтажу и устройству вновь перекрытий и перегородок выполнены на 100% | выполнение работ будет завершено в 2023 году |
| 3.1 | Капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | министерство образования Архангельской области | завершение капитального ремонта зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, срок завершения | 30 декабря 2022 года | 20 февраля 2023 года | не завершены работы по ремонту здания детского сада № 6 «Березка», являющегося филиалом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Березниковская средняя школа имени Коробова В.К.» Виноградовского муниципального округа Архангельской области. Невыполнение обязательств со стороны подрядчика | проведена претензионная работа |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
государственной программы

В 2022 году мероприятия государственной программы выполнялись 
в соответствии с планом реализации государственной программы.

В ходе выполнения мероприятий государственной программы зафиксированы следующие факторы, повлиявшие на ход ее реализации 
и достижение установленных показателей:

1) оказавшие положительное влияние на реализацию государственной программы:

создание новых дошкольных мест, в том числе за счет строительства новых зданий дошкольных образовательных организаций, капитального ремонта помещений в функционирующих детских садах, а также развитие негосударственного сектора дошкольного образования способствовали снижению очереди в дошкольные образовательные организации и увеличению доступности дошкольного образования. По состоянию на 1 января 2023 года доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составила 100,3 процента;

участие в отборах Министерства просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета для реализации мероприятий национального проекта «Образование»;

создание на территории Архангельской области центров «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» способствовало совершенствованию условий для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, расширению возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также практической отработке учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология»;

заключение в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Архангельской области соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». В рамках реализации указанных мероприятий капитальный ремонт и оснащение средствами обучения 
и воспитания выполнены в отношении 17 зданий общеобразовательных организаций. Приведено в соответствие с современными требованиями для 
организации обучения более 5,5 тыс. учебных мест. По состоянию на 1 января 2023 года всего израсходовано 1 342 990,6 тыс. рублей (99 процентов 
от общего объема финансирования на 2022 год);

заключение в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Архангельской области соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию мероприятий по созданию (обновлению) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, от 27 декабря 2021 года № 073-09-2022-183. В рамках реализации указанных мероприятий в государственных профессиональных образовательных организациях Архангельской области, подведомственных министерству образования Архангельской области, в отчетном периоде осуществлены ремонтные работы и создано 12 мастерских;

в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» внедрение комплексной модели цифровой образовательной среды позволяет обеспечить доступ обучающихся, сотрудников и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и верифицированному контенту;

своевременное финансирование мероприятий;

2) отрицательное влияние на реализацию государственной программы оказали недобросовестные действия некоторых подрядных организаций при разработке проектной документации и проведении ремонтных работ.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы по итогам 2022 года приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, по итогам 2022 года приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы 
за 2022 год (приложение № 3 к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 80,9 балла. Эффективность реализации государственной программы в 2022 году признана средней.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответст- венный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования государственной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  | Освоено |
|  |  | план на год | кассовые расходы | процен- тов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования | министерство образования Архангельской области | 18 620 674,0 | 18 581 805,3 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 18 595 867,1 | 18 556 998,4 | 1 799,2 | 1 799,2 | 23 007,7 | 23 007,7 | 18 534 693,1 |  |  |
| 1.2. Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразова-тельных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся. Создание детских технопарков | министерство образования Архангельской области | 2 529,1 | 2 529,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 529,1 | 2 529,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 884,5 |  |  |
| 1.3. Оснащение средствами обучения и воспитания новых мест в образовательных организациях Архангельской области, в том числе средствами и приспособлениями, необходимыми для осуществления образовательного процесса, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными программами, а также выполнение услуг и работ по монтажу оборудования и проверке достоверности сметной стоимости | министерство образования Архангельской области | 171 992,1 | 171 982,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 171 992,1 | 171 982,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171 982,4 |  |  |
| 1.5. Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций | министерство образования Архангельской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.7. Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.8. Реализация проекта «Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.9. Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» | министерство образования Архангельской области | 8 001,8 | 7 983,7 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 6 673,1 | 6 655,0 | 1 328,7 | 1 328,7 | 0,0 | 0,0 | 7 983,7 |  |  |
| 1.11. Создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индиви-дуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, присмотр и уход за детьми, в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» | министерство образования Архангельской области | 1 234,0 | 1 234,0 | 100,0 | 1 209,3 | 1 209,3 | 24,7 | 24,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 234,0 |  |  |
| 1.12. Обеспечение функционирования созданных в рамках федерального проекта «Содействие занятости», входящего в состав национального проекта «Демография», дошкольных мест в частных дошкольных образовательных организациях, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми | министерство образования Архангельской области | 5 342,5 | 5 342,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 5 342,5 | 5 342,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 342,5 |  |  |
| 1.13. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных (муниципальных) общеобразо-вательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | министерство образования Архангельской области | 911 406,5 | 910 096,6 | 99,9 | 911 406,5 | 910 096,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 909 276,2 |  |  |
| 1.16. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | министерство образования Архангельской области | 677 374,2 | 661 634,5 | 97,7 | 595 662,7 | 581 684,5 | 67 011,5 | 65 250,0 | 14 700,0 | 14 700,0 | 0,0 | 0,0 | 660 029,9 |  |  |
| 1.18. Укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций Архангельской области в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование | министерство образования Архангельской области | 47 890,0 | 47 806,1 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 23 945,0 | 23 861,1 | 23 945,0 | 23 945,0 | 0,0 | 0,0 | 47 806,1 |  |  |
| 1.20. Создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | 46 938,7 | 46 938,7 | 100,0 | 45 999,9 | 45 999,9 | 938,8 | 938,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 938,7 |  |  |
| 1.21. Создание и функционирование детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | 21 419,8 | 21 419,8 | 100,0 | 20 991,4 | 20 991,4 | 428,4 | 428,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 419,8 |  |  |
| 1.24. Проведение профориента-ционных мероприятий в общеобра-зовательных организациях с целью содействия поступлению выпускников общеобразовательных организаций в образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Архангельской области | министерство образования Архангельской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.25. Оснащение объектов строительства сферы образования муниципальных образований Архангельской области | министерство образования Архангельской области | 56 754,5 | 56 754,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 56 754,5 | 56 754,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56 754,5 |  |  |
| 1.26. Предоставление гранта в форме субсидии федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» на развитие инфраструктуры (компенсацию понесенных затрат) в целях реализации начального общего, основного общего, среднего общего образования, программ высшего образования и дополнительных общеразвивающих программ для детей и молодежи | министерство образования Архангельской области | 30 000,0 | 30 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.27. Обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых Федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведения специальной военной операции, лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации) для участия в указанной специальной военной операции в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования в виде оплаты расходов образовательной организации, связанных с организацией питания и приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены | министерство образования Архангельской области | 7 599,8 | 6 044,0 | 79,5 | 0,0 | 0,0 | 7 599,8 | 6 044,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 044,0 |  |  |
| 2.1. Проведение системы областных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий, мероприятий для обучающихся и педагогических работников по всем направленностям дополнительного образования, организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания детей | министерство образования Архангельской области | 21 813,9 | 21 774,4 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 21 763,9 | 21 763,9 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 10,5 | 19 858,6 |  |  |
| 2.2. Укрепление материально-технической базы развития государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей, как системообразующих центров в работе по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей | министерство образования Архангельской области | 18 780,0 | 18 780,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 18 780,0 | 18 780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |  |  |
| 2.3. Организация деятельности на территории Архангельской области регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | министерство образования Архангельской области | 1 659,8 | 1 659,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 659,8 | 1 659,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 503,5 |  |  |
| 2.4. Создание детского технопарка «Кванториум» | министерство образования Архангельской области | 40 371,1 | 33 861,1 | 83,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 041,1 | 30 041,1 | 10 330,0 | 3 820,0 | 33 861,1 |  |  |
| 2.5. Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | министерство образования Архангельской области | 4 000,0 | 4 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 731,4 |  |  |
| 2.7. Создание ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | министерство образования Архангельской области | 23 505,8 | 23 505,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 23 505,8 | 23 505,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 505,8 |  |  |
| 2.8. Создание мобильных технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1. Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования | министерство образования Архангельской области | 77 166,6 | 77 166,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 77 166,6 | 77 166,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 102,1 |  |  |
| 3.2. Реализация региональных полномочий в области оценки качества образования на территории Архангельской области, включая информационно-аналитическое, организационно-технологическое, информационно-методическое, консультационное обеспечение оценочных процедур, статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, оценки и анализа условий организации образовательной деятельности на региональном уровне | министерство образования Архангельской области | 26 714,0 | 26 571,9 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 26 528,0 | 26 528,0 | 0,0 | 0,0 | 186,0 | 43,9 | 25 037,6 |  |  |
| 4.1. Оснащение муниципальных образовательных организаций в Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» | министерство образования Архангельской области | 5 201,6 | 4 577,8 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 3 204,5 | 3 204,5 | 1 997,1 | 1 373,3 | 0,0 | 0,0 | 4 577,8 |  |  |
| Итого по подпрограмме «Развитие общего и дополнительного образования» |  | 20 828 369,7 | 20 763 468,1 | 99,7 | 1 575 269,8 | 1 559 981,6 | 19 145 715,1 | 19 103 417,0 | 73 811,1 | 73 187,3 | 33 573,7 | 26 882,1 |  | 20 655 067,2 |  |
| Подпрограмма № 2 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Оказание государственных услуг, выполнение работ образовательными организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья | министерство образования Архангельской области | 2 090 408,1 | 2 090 245,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 086 529,8 | 2 086 367,3 | 0,0 | 0,0 | 3 878,3 | 3 878,3 | 2 026 551,6 |  |  |
| 1.2. Материально-техническое оснащение образовательных организаций, в которых обучаются и воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья | министерство образования Архангельской области | 5 906,8 | 5 906,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 5 906,8 | 5 906,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 490,0 |  |  |
| 1.3. Проведение массовых мероприятий для обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций Архангельской области | министерство образования Архангельской области | 643,0 | 643,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 643,0 | 643,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 642,6 |  |  |
| 1.4. Выполнение текущих и капитальных ремонтов объектов, закрепленных за государственными образовательными организациями, с учетом требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также своевременное устранение предписаний надзорных органов, разработка проектно-сметной документации, установка приобретенного оборудования | министерство образования Архангельской области | 49 675,6 | 49 655,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 49 675,6 | 49 655,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 660,5 |  |  |
| 1.5. Обеспечение воспитания и обучения детей с нарушением зрения в специальной (коррекционной) образовательной организации для слепых и слабовидящих детей | министерство образования Архангельской области | 734,9 | 734,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 734,9 | 734,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 734,9 |  |  |
| 1.6. Создание сети образовательных организаций в Архангельской области, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов | министерство образования Архангельской области | 4 802,8 | 4 802,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3 799,8 | 3 799,8 | 1 003,0 | 1 003,0 | 0,0 | 0,0 | 4 802,8 |  |  |
| 1.7. Организация и проведение областных научно-практических конференций и обучающих семинаров, конкурсов, супервизий, тренингов, издание информационно-аналитических, учебно-методических и справочных материалов в сфере профилактики девиантности детей и подростков – воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | министерство образования Архангельской области | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,7 |  |  |
| 1.8. Создание на базе государственных образовательных организаций ресурсных центров с целью реализации функции организационно-методического сопровождения процесса инклюзии | министерство образования Архангельской области | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190,8 |  |  |
| 1.9. Материально-техническое оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | 15 899,5 | 15 899,5 | 100,0 | 15 581,5 | 15 581,5 | 318,0 | 318,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 899,5 |  |  |
| 1.10. Обеспечение освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ | министерство образования Архангельской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1. Оснащение оборудованием государственных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях создания служб сопровождения выпускников, а также проведение ремонтных работ и обеспечение мебелью | министерство образования Архангельской области | 850,0 | 850,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 829,9 |  |  |
| 3.1. Реализация мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» приоритетного национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | 1 055,0 | 1 055,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 055,0 | 1 055,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 055,0 |  |  |
| 4.1. Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, в том числе выплата вознаграждения за труд приемных родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования | министерство образования Архангельской области | 466 760,9 | 455 687,8 | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 466 760,9 | 455 687,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 455 687,8 |  |  |
| 4.2. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, мер социальной поддержки по освобождению от платы за пользование жилым помещением и коммунальными услугами (включая взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме), а также по освобождению от задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (включая взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме), дополнительной меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | министерство образования Архангельской области | 598 441,7 | 523 472,7 | 87,5 | 88 761,2 | 88 761,2 | 509 680,5 | 434 711,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 523 472,8 |  |  |
| 4.3. Материально-техническое обеспечение деятельности регионального оператора государст-венного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей | министерство образования Архангельской области | 2 656,3 | 2 656,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 656,3 | 2 656,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 656,2 |  |  |
| 4.4. Организация повышения квалификации специалистов, работающих в сфере семейного устройства детей и сопровождения замещающих семей, через специально организованное обучение, научно-методические мероприятия, издательскую деятельность | министерство образования Архангельской области | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235,9 |  |  |
| 4.5. Организация доставки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных органами опеки и попечительства муниципальных образований Архангельской области, осуществляющими государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Архангельской области «Специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики» и «Северодвинский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы, нарушением психики» | министерство образования Архангельской области | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231,7 |  |  |
| Итого по подпрограмме «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья» |  | 3 238 784,6 | 3 152 559,7 | 97,3 | 104 342,7 | 104 342,7 | 3 129 560,6 | 3 043 335,7 | 1 003,0 | 1 003,0 | 3 878,3 | 3 878,3 |  | 3 067 287,6 |  |
| Подпрограмма № 3 «Развитие среднего профессионального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Реализация основных общеобразовательных и профессио-нальных образовательных программ | министерство образования Архангельской области | 3 311 233,2 | 3 311 111,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3 042 636,0 | 3 042 513,9 | 0,0 | 0,0 | 268 597,2 | 268 597,2 | 3 236 727,1 |  |  |
| 1.2. Поддержка материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении министерства образования Архангельской области | министерство образования Архангельской области | 48 048,2 | 41 170,9 | 85,7 | 0,0 | 0,0 | 39 548,2 | 39 548,1 | 0,0 | 0,0 | 8 500,0 | 1 622,8 | 39 913,6 |  |  |
| 1.3. Обеспечение подведомст- венными министерству образования Архангельской области государст-венными профессиональными образовательными организациями безопасных условий для работников и обучающихся | министерство образования Архангельской области | 55 039,0 | 55 039,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 55 039,0 | 55 039,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 077,6 |  |  |
| 1.5. Создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов | министерство образования Архангельской области | 18 687,5 | 18 687,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 13 100,0 | 13 100,0 | 0,0 | 0,0 | 5 587,5 | 5 587,5 | 18 687,5 |  |  |
| 1.6. Создание в государственных профессиональных образовательных организациях Архангельской области мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | 100 496,0 | 100 495,9 | 100,0 | 60 903,0 | 60 903,0 | 39 593,0 | 39 593,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 496,0 |  |  |
| 1.9. Проведение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговой аттестации и промежуточной аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | 583,7 | 569,7 | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 583,7 | 569,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 424,0 |  |  |
| 1.10. Государственная поддержка образовательных организаций высшего образования, осуществляющих на территории Архангельской области подготовку квалифицированных кадров со средним профессиональным образованием для рыбопромыслового флота | министерство образования Архангельской области | 31 600,0 | 31 600,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 31 600,0 | 31 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 043,6 |  |  |
| 1.11.1. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | министерство образования Архангельской области | 107 378,5 | 107 378,4 | 100,0 | 107 378,5 | 107 378,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107 058,4 |  |  |
| 1.11.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | министерство культуры Архангельской области | 4 515,3 | 4 515,3 | 100,0 | 4 515,3 | 4 515,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 416,3 |  |  |
| 1.11.3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | министерство здраво- охранения Архангельской области | 1 445,2 | 1 445,2 | 100,0 | 1 445,2 | 1 445,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 445,2 |  |  |
| 2.2. Проведение совместно с отраслевыми исполнительными органами государственной власти Архангельской области, профессиональными образовательными организациями в Архангельской области, осуществляющими подготовку квалифицированных рабочих кадров, профориентационных мероприятий, направленных на повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на рынке труда | министерство образования Архангельской области | 27 555,0 | 26 008,4 | 94,4 | 0,0 | 0,0 | 24 155,0 | 24 155,0 | 0,0 | 0,0 | 3 400,0 | 1 853,4 | 13 927,1 |  |  |
| 2.3. Реализация приоритетных направлений учебно-воспитательной работы в подведомственных министерству образования Архангельской области профессиональных образовательных организациях | министерство образования Архангельской области | 1 963,1 | 1 963,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 963,1 | 1 963,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 704,9 |  |  |
| 2.4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования Архангельской области «Центр народного творчества «Ансамбль песни и пляски «Сиверко» учащихся профессионального образования» | министерство образования Архангельской области | 17 893,1 | 17 893,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 17 773,1 | 17 773,1 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 17 144,6 |  |  |
| 2.5. Проведение регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | министерство образования Архангельской области | 4 445,0 | 4 445,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 4 445,0 | 4 445,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 445,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме «Развитие среднего профессионального образования» |  | 3 730 882,8 | 3 722 322,8 | 99,8 | 174 242,0 | 174 241,9 | 3 270 436,1 | 3 270 300,0 | 0,0 | 0,0 | 286 204,7 | 277 780,9 |  | 3 586 609,9 |  |
| Подпрограмма № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций муниципальных образований Архангельской области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | министерство образования Архангельской области | 612 162,4 | 601 369,6 | 98,2 | 0,0 | 0,0 | 612 162,4 | 601 369,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 588 369,6 |  |  |
| 1.2. Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу | министерство образования Архангельской области | 38 373,0 | 38 286,0 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 38 373,0 | 38 286,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 286,0 |  |  |
| 1.3. Мероприятия по поддержке лидеров в сфере образования | министерство образования Архангельской области | 405,0 | 324,5 | 80,1 | 0,0 | 0,0 | 405,0 | 324,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 324,5 |  |  |
| 1.7. Мероприятия по проведению Года педагога и наставника | министерство образования Архангельской области | 13 000 | 13 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 13 000 | 13 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.5. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области | министерство образования Архангельской области | 8 082,1 | 7 774,2 | 96,2 | 0,0 | 0,0 | 5 768,5 | 5 460,6 | 2 313,6 | 2 313,6 | 0,0 | 0,0 | 7 774,2 |  |  |
| 2.1. Мероприятия по реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования и организации аттестации педагогических работников | министерство образования Архангельской области | 169 776,0 | 165 783,6 | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 150 276,0 | 150 276,0 | 0,0 | 0,0 | 19 500,0 | 15 507,6 | 163 261,9 |  |  |
| 2.2. Организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства педагогических и руководящих работников образовательных организаций | министерство образования Архангельской области | 1 315,0 | 1 215,0 | 92,4 | 0,0 | 0,0 | 1 215,0 | 1 215,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 1 108,2 |  |  |
| 2.3. Организация и проведение системы конкурсов на присуждение премий за достижения в педагогической деятельности: лучшим учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования; лучшим воспитателям образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; лучшим педагогам дополнительного образования, тренерам-преподавателям образовательных организаций | министерство образования Архангельской области | 3 750,0 | 3 750,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 750,0 |  |  |
| 2.5. Формирование и обеспечение функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.6. Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1. Мероприятия по защите персональных данных | министерство образования Архангельской области | 873,4 | 700,3 | 80,2 | 0,0 | 0,0 | 873,4 | 700,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,3 |  |  |
| 3.2. Обеспечение деятельности министерства образования Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы | министерство образования Архангельской области | 78 643,8 | 78 272,3 | 99,5 | 9 422,2 | 9 422,2 | 69 221,6 | 68 850,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 255,6 |  |  |
| 3.3. Мероприятия по совершенствованию организационно-экономического механизма функционирования системы образования Архангельской области | министерство образования Архангельской области | 49 917,5 | 49 673,7 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 49 917,5 | 49 673,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 673,7 |  |  |
| 4.1. Создание, модернизация, сопровождение и предоставление прав на использование информационных систем в сфере образования | министерство образования Архангельской области | 1 956,7 | 1 794,0 | 91,7 | 0,0 | 0,0 | 1 956,7 | 1 794,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 794,0 |  |  |
| 4.3. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | 95 049,9 | 95 049,8 | 100,0 | 93 148,9 | 93 148,8 | 1 901,0 | 1 901,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95 049,8 |  |  |
| 4.4. Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы (официальных сайтов в сети «Интернет») в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.6. Внедрение в образовательную программу детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, современных цифровых технологий в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.1. Проведение конкурсов среди социально ориентированных некоммерческих организаций с целью предоставления субсидий (грантов в форме субсидий) на реализацию социальных программ (проектов) | министерство образования Архангельской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования» |  | 1 060 304,8 | 1 043 993,2 | 98,5 | 102 571,1 | 102 571,0 | 935 820,1 | 923 600,9 | 2 313,6 | 2 313,6 | 19 600,0 | 15 507,6 |  | 1 028 347,8 |  |
| Подпрограмма № 6 «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация и проведение ежегодных Ломоносовских чтений и других общественных мероприятий, посвященных изучению и сохранению наследия М.В. Ломоносова | министерство образования Архангельской области | 4 200,0 | 4 200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3 950,0 | 3 950,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 4 199,4 |  |  |
| 1.2. Организация и проведение конкурса научно-исследовательских работ на премию имени М.В. Ломоносова | министерство образования Архангельской области | 700,0 | 700,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |  |  |
| 1.3. Осуществление издательских проектов, посвященных жизни и творческому наследию М.В. Ломоносова | министерство образования Архангельской области | 2 595,0 | 2 595,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 595,0 | 2 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 595,0 |  |  |
| 1.4. Проведение конкурса научных проектов по изучению жизни и творческого наследия М.В. Ломоносова | министерство образования Архангельской области | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 325,5 |  |  |
| 1.5. Назначение стипендий Губернатора Архангельской области студентам и аспирантам | министерство образования Архангельской области | 1 122,0 | 995,4 | 88,7 | 0,0 | 0,0 | 1 122,0 | 995,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 995,4 |  |  |
| 2.3. Выполнение текущих и капитальных ремонтов объектов, закрепленных за государственным бюджетным учреждением Архангельской области «Научно-образовательный центр «Ломоносовский дом» | министерство образования Архангельской области | 855,0 | 855,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 855,0 | 855,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 737,8 |  |  |
| 2.5. Создание и оснащение ломоносовских аудиторий в государственных профессиональных образовательных организациях Архангельской области | министерство образования Архангельской области | 800,0 | 800,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |  |  |
| 3.3. Субсидии государственному бюджетному учреждению Архангельской области «Научно-образовательный центр «Ломоносовский дом» на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и на иные цели | министерство образования Архангельской области | 7 762,6 | 7 762,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 7 762,6 | 7 762,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 714,7 |  |  |
| Итого по подпрограмме «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области» |  | 19 534,6 | 19 408,0 | 99,4 | 0,0 | 0,0 | 19 284,6 | 19 158,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 |  | 19 067,8 |  |
| Подпрограмма № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство, приобретение и реконструкция дошкольных образовательных организаций в Архангельской области в том числе: | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 180 340,6 | 151 679,4 | 84,1 | 46 861,7 | 46 861,7 | 133 478,0 | 104 816,8 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 151 679,4 |  |  |
| 1.1.2. Строительство детского сада на 220 мест в пос. Урдома Ленского района | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 74 158,5 | 45 497,3 | 61,4 | 0,0 | 0,0 | 74 158,5 | 45 497,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 497,3 |  |  |
| 1.1.6. Строительство детского сада на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 106 182,1 | 106 182,1 | 100,0 | 46 861,7 | 46 861,7 | 59 319,5 | 59 319,5 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 106 182,1 |  |  |
| 2.1. Строительство, приобретение и реконструкция общеобразова-тельных организаций в Архангельской области в том числе: | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 2 201 350,0 | 2 150 448,8 | 97,7 | 966 686,7 | 966 686,7 | 1 233 817,1 | 1 182 918,9 | 846,2 | 843,3 | 0,0 | 0,0 | 2 150 448,8 |  |  |
| 2.1.1. Строительство средней общеобразовательной школы на 240 мест в поселке Оксовский Плесецкого района Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 114 127,4 | 114 127,4 | 100,0 | 111 707,2 | 111 707,2 | 2 306,1 | 2 306,1 | 114,1 | 114,1 | 0,0 | 0,0 | 114 127,4 |  |  |
| 2.1.3. Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 48 991,3 | 48 989,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 48 940,4 | 48 940,4 | 50,9 | 48,9 | 0,0 | 0,0 | 48 989,3 |  |  |
| 2.1.4. Строительство пристройки к зданию школы в пос. Приводино Котласского района | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 108 835,5 | 99 418,5 | 91,3 | 0,0 | 0,0 | 108 835,5 | 99 418,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 418,5 |  |  |
| 2.1.8. Строительство начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 251 342,8 | 251 342,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 250 830,4 | 250 830,4 | 512,4 | 512,4 | 0,0 | 0,0 | 251 342,8 |  |  |
| 2.1.9. Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 219 425,2 | 193 571,9 | 88,2 | 43 667,0 | 43 667,0 | 175 627,5 | 149 774,2 | 130,7 | 130,7 | 0,0 | 0,0 | 193 571,9 |  |  |
| 2.1.11. Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 37 236,2 | 37 235,3 | 100,0 | 33 478,3 | 33 478,3 | 3 719,8 | 3 719,8 | 38,1 | 37,2 | 0,0 | 0,0 | 37 235,3 |  |  |
| 2.1.12. Строительство школы на 1600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 1 421 391,6 | 1 405 763,6 | 98,9 | 777 834,2 | 777 834,2 | 643 557,4 | 627 929,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 405 763,6 |  |  |
| 2.2. Реставрация исторического здания по адресу: г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 82/2, с последующим приспособлением под организацию дополнительного образования «Учебно-исследовательский центр (лаборатория) школьников Архангельской области «Университетская Ломоносовская гимназия» в г. Архангельске, осуществление строительного контроля и авторского надзора за реставрацией объекта, проведение ремонтно-реставрационных работ, проектирование, проведение экспертизы проектной документации, техническое оснащение, уплата земельного налога, коммунальных и прочих услуг | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 1 489,2 | 1 489,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 489,2 | 1 489,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 489,2 |  |  |
| 2.3. Проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций на строительство пяти школ на 320 мест в поселке Коноша Коношского района, сельском поселении Муравьевское Вельского района, городе Каргополь Каргопольского района. городе Няндома, поселке Катунино Приморского района | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 2 958,0 | 2 958,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 958,0 | 2 958,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 958,0 |  |  |
| 2.4. Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы и выполнение капитального ремонта зданий ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования» | министерство образования Архангельской области | 27 500,8 | 27 500,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 27 500,8 | 27 500,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 079,2 |  |  |
| 2.6. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | министерство образования Архангельской области | 1 355 862,9 | 1 342 990,6 | 99,1 | 1 220 276,6 | 1 208 691,5 | 135 586,3 | 134 299,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 262 463,6 |  |  |
| 2.7. Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры муниципальных образовательных организаций в Архангельской области | министерство образования Архангельской области | 73 505,2 | 73 406,8 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 73 505,2 | 73 406,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73 406,8 |  |  |
| 2.8. Обоснование инвестиций, проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, проектирование и строительство дополнительного корпуса ГБОУ АО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 31» | министерство образования Архангельской области | 900,0 | 900,0 | 100,0 |  |  | 900,0 | 900,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 3.1. Капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | министерство образования Архангельской области | 58 570,0 | 58 569,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 54 106,8 | 54 106,1 | 4 463,2 | 4 463,2 | 0,0 | 0,0 | 58 569,3 |  |  |
| 3.2. Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций | министерство образования Архангельской области | 154 431,0 | 148 273,4 | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 154 431,0 | 148 273,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148 273,4 |  |  |
| 3.3. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом | министерство образования Архангельской области | 33 633,1 | 33 633,1 | 100,0 | 12 363,0 | 12 363,0 | 21 270,1 | 21 270,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 633,1 |  |  |
| 3.7. Капитальный ремонт бассейна муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Морская кадетская школа имени адмирала Котова Павла Григорьевича» | министерство образования Архангельской области | 28 000,0 | 28 000,0 | 100,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 000,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» |  | 4 118 540,8 | 4 019 849,5 | 97,6 | 2 274 188,0 | 2 262 602,9 | 1 839 042,5 | 1 751 939,3 | 5 310,3 | 5 307,4 | 0,0 | 0,0 |  | 3 901 000,9 |  |
| Всего по государственной программе |  | 32 996 417,3 | 32 721 601,4 | 99,2 | 4 230 613,6 | 4 203 740,1 | 28 339 859,1 | 28 111 751,1 | 82 438,0 | 81 811,3 | 343 506,7 | 324 298,9 |  | 32 251 337,3 |  |

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к отчету о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области 
«Развитие образования и науки Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 
«Развитие образования и науки Архангельской области» по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель – министерство образования Архангельской области.

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое за два года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | факти-ческое за отчетный год | степень достижения показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Архангельской области в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» | министерство образования Архангельской области | процентов | 89,70 | 99,40 | 99,67 | 100,00 | 100,3 | 99,9 |  |
| 2. Доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании | министерство образования Архангельской области | процентов | 99,90 | 98,30 | 99,2 | 95,10 | 95,9 | 99,2 |  |
| 3. Доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования и получивших аттестат о среднем общем образовании | министерство образования Архангельской области | процентов | 99,98 | 98,00 | 99,2 | 98,50 | 99,3 | 99,2 |  |
| 4. Доля взрослых, прошедших обучение по программам среднего профессионального, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения на территории Архангельской области | министерство образования Архангельской области | процентов | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 100,0 | 80,0 |  |
| 5. Доля выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся не позднее 1 года после выпуска | министерство образования Архангельской области | процентов | 94,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 100,0 | 95,0 |  |
| 6. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся по программам общего образования (в любой форме), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет | министерство образования Архангельской области | процентов | 99,70 | 99,70 | 96,50 | 99,80 | 103,4 | 97,0 |  |
| 7. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление, под опеку (попечительство) и в приемные семьи граждан, проживающих на территории Российской Федерации, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Архангельской области | министерство образования Архангельской области | процентов | 65,30 | 66,10 | 69,00 | 68,30 | 99,0 | 69,5 |  |
| 8. Количество реализованных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию наследия М.В. Ломоносова | министерство образования Архангельской области | единиц | 12,00 | 12,00 | 13,00 | 13,00 | 100,0 | 13,0 |  |
| 9. Удовлетворенность населения качеством общего и дополнительного образования детей Архангельской области | министерство образования Архангельской области | процентов | 63,00 | 64,1 | 63,70 | 64,10 | 100,6 | 63,9 |  |
| Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | процентов | 73,00 | 75,00 | 78,20 | 84,54 | 108,1 | 80,5 |  |
| 11. Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | министерство образования Архангельской области | процентов |  | 26,30 | 26,81 | 26,80 | 100,0 | 27,3 |  |
| 12. Доля образовательных организаций, в отношении которых проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности, от общего количества образовательных организаций | министерство образования Архангельской области | процентов | 50,50 | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 103,3 | 40,0 |  |
| 13. Доля транспортных средств, осуществляющих подвоз детей к месту учебы и обратно, срок эксплуатации которых не превышает 10 лет, в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» | министерство образования Архангельской области | процентов | 100,00 | 100,00 | 97,50 | 100,00 | 102,6 | 98,0 |  |
| 14. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | процентов |  | 14,28 | 11,60 | 12,34 | 106,4 | 12,2 |  |
| 15. Число детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | млн. человек |  | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 196,5 | 0,0 |  |
| 16. Число детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | тыс. человек |  | 4,37 | 5,59 | 5,60 | 100,2 | 6,8 |  |
| 17. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | процентов |  | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0 | 30,0 |  |
| 18. Количество созданных и функционирующих центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | единиц |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,0 | 1,0 |  |
| 19. Количество образовательных организаций, в которых осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» | министерство образования Архангельской области | единиц | 17,00 | 14,00 | 10,00 | 16,00 | 160,0 | 10,0 |  |
| 20. Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, присмотр и уход за детьми, в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» | министерство образования Архангельской области | единиц | 40,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,0 | 10,0 |  |
| 21.1. Доля образовательных организаций, имеющих штатных педагогов-психологов | министерство образования Архангельской области |  |  |  | 57,00 | 50,50 | 88,6 | 64,0 | в 2022 году количество штатных педагогов-психологов увеличилось и составило 242 человека (в 2021 году – 229 человек). Однако увеличение количества педагогов-психологов не обеспечило достижение планового показателя. С целью обеспечения доступности психологической помощи обучающимся и их родителям (законным представителям) 1 апреля 2022 года министерством образования Архангельской области утвержден план работы («дорожная карта») по обеспечению образовательных организаций педагогами-психологами на 2022 – 2024 годы в Архангельской области |
| 22. Количество новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (нарастающим итогом) | министерство образования Архангельской области | мест | 4485,00 | 6863,00 | 6863,00 | 6863,00 | 100,0 | 6863,0 |  |
| 23. Доля педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | министерство образования Архангельской области | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,0 |  |
| 25. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Архангельской области, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Архангельской области | министерство образования Архангельской области | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,0 |  |
| 26. Количество созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | единиц | - | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0 | 30,0 |  |
| 27. Количество созданных детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (нарастающим итогом) | министерство образования Архангельской области | единиц | - | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 100,0 | 3,0 |  |
| 28. Уровень образования | министерство образования Архангельской области |  | - | 71,44 | 71,75 | 71,80 | 100,1 | 72,2 |  |
| 29. Численность студентов в образовательных организациях высшего образования, расположенных в городском округе «Город Архангельск» в том числе: | министерство образования Архангельской области | человек | - | - | 19942,00 | 17377,00 | 87,1 | 20832,0 | уменьшение показателя связано с невыполнением контрольных цифр приема на бюджетные места, увеличением количества выпускников 11 класса, поступающих по программам среднего профессионального образования |
| иностранных студентов | министерство образования Архангельской области | человек | - | - | 2259,00 | 1906,00 | 84,4 | 2718,0 | снижение численности иностранных студентов произошло в связи со сложившейся геополитической обстановкой |
| иногородних студентов | министерство образования Архангельской области | человек | - | - | 9724,00 | 8088,00 | 83,2 | 9715,0 | уменьшение показателя связано с недостаточным уровнем реализации мероприятий по профессиональной ориентации |
| 31.1 Количество реализованных мероприятий, направленных на организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» | министерство образования Архангельской области | единиц | - | - | 6,00 | 6,00 | 100,0 | 6,0 |  |
| Подпрограмма № 2 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. Количество образовательных организаций, в которых воспитываются и обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, оснащенных новым оборудованием, инвентарем и программным обеспечением | министерство образования Архангельской области | единиц | 31,00 | 13,00 | 23,00 | 22,00 | 95,7 | 23,0 |  |
| 33. Доля выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных целенаправленной подготовкой к самостоятельной жизни за 1 год до выпуска, от общего количества выпускников интернатных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | министерство образования Архангельской области | процентов | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 103,60 | 106,8 | 97,0 |  |
| 34. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения образования с использованием дистанционных образовательных технологий, от общего количества детей-инвалидов, обучающихся на дому и не имеющих противопоказаний для работы с компьютером | министерство образования Архангельской области | процентов | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 100,0 | 95,0 |  |
| 35. Доля семей усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление, под опеку (попечительство) и в приемные семьи граждан, проживающих на территории Российской Федерации, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Архангельской области, которым оказана консультативная, психологическая, педагогическая, социальная и иная помощь | министерство образования Архангельской области | процентов | 65,30 | 68,50 | 70,00 | 70,20 | 100,3 | 70,0 |  |
| 36. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в отчетном финансовом году (нарастающим итогом) в том числе: | министерство образования Архангельской области | человек | 1547,00 | 1807,00 | 1937,00 | 1948,00 | 100,6 | 2166,0 |  |
| численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом) | министерство образования Архангельской области | человек | 813,00 | 888,00 | 934,00 | 935,00 | 100,1 | 1004,0 |  |
| 37. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, у которых возникло и не реализовано на конец финансового года | министерство образования Архангельской области | человек | 1519,00 | 1543,00 | 1625,00 | 1539,00 | 94,7 | 1620,0 | длительная процедура получения детьми-сиротами жилищных сертификатов, что приводит к затягиванию подбора жилья на рынке недвижимости и невозможности произвести расходование средств в текущем финансовом году |
| 38. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в Архангельской области | министерство образования Архангельской области | процентов | 56,00 | 60,80 | 52,00 | 60,40 | 116,2 | 53,0 |  |
| 39. Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Архангельской области | министерство образования Архангельской области | процентов | 19,00 | 19,20 | 19,50 | 20,40 | 104,6 | 19,8 |  |
| 40. Количество государственных организаций Архангельской области для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, в которых выполнены ремонтные работы | министерство образования Архангельской области | единиц | 23,00 | 24,00 | 8,00 | 14,00 | 175,0 | 9,0 | выделение дополнительных средств областного бюджета. Увеличение количества государственных организаций, в которых проведены ремонтные работы, является положительным результатом |
| 41. Количество воспитанников и обучающихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья | министерство образования Архангельской области | человек | 2790 | 2790,00 | 2790,00 | 2798,00 | 100,3 | 2790,0 |  |
| 42. Количество образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, оснащенных в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (нарастающим итогом) | министерство образования Архангельской области | единиц | 7,00 | 9,00 | 11,00 | 11,00 | 100,0 |  |  |
| Подпрограмма № 3 «Развитие среднего профессионального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. Доля выпускников общеобразовательных организаций, поступивших для обучения по программам среднего профессионального образования | министерство образования Архангельской области | процентов | 42,00 | 43,00 | 42,50 | 42,50 | 100,0 | 42,8 |  |
| 45. Доля выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся не позднее 1 года, следующего за годом выпуска | министерство образования Архангельской области | процентов | 94,50 | 94,50 | 94,50 | 94,50 | 100,0 | 94,5 |  |
| 46. Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | министерство образования Архангельской области | процентов | 120,00 | 109,00 | 111,00 | 106,00 | 95,5 | 113,0 |  |
| 47. Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | министерство образования Архангельской области | процентов | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,80 | 11,4 | 7,0 | снижение достижения целевого значения является положительным результатом |
| 48. Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций | министерство образования Архангельской области | процентов | 70,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 100,0 | 60,0 |  |
| 49. Удельный вес числа организаций среднего профессионального образования и организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья | министерство образования Архангельской области | процентов | 28,00 | 28,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0 | 30,0 |  |
| 50. Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций | министерство образования Архангельской области | процентов | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 100,0 | 38,0 |  |
| 51. Доля студентов средних профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов | министерство образования Архангельской области | процентов | 97,00 | 97,00 | 98,00 | 98,00 | 100,0 | 99,0 |  |
| 52. Количество педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и профессионального обучения, прошедших повышение квалификации по компетенциям, необходимым для работы с обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | человек | - | - | 145,00 | 171,00 | 117,9 |  |  |
| 53. Доля подведомственных министерству образования Архангельской области государственных профессиональных образовательных организаций Архангельской области, не имеющих предписаний надзорных органов, связанных с нарушениями безопасных условий при организации образовательного процесса | министерство образования Архангельской области | процентов | 46,00 | 47,50 | 49,50 | 49,50 | 100,0 | 51,0 |  |
| 54. Число мастерских образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в которых создана (обновлена) материально-техническая база в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» (нарастающим итогом) | министерство образования Архангельской области | единиц |  | 27,00 | 39,00 | 39,00 | 100,0 |  |  |
| 57. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | процентов | 6,70 | 20,00 | 30,00 | 88,00 | 293,3 |  | увеличение показателя связано с увеличением количества обучающихся, выбравших в качестве формы государст-венной итоговой аттестации демонстрационный экзамен |
| 58. Доля обучающихся по программе среднего профессионального образования, прошедших процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | процентов | - | 5,95 | 9,10 | 9,10 | 100,0 |  |  |
| 59. Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам, в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | процентов | - | 1,28 | 3,50 | 2,51 | 71,7 |  | новое значение установлено в связи с утверждением новой методики расчета показателя, утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации. Новое значение показателя установлено в соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» на территории Архангельской области от 1 декабря 2022 года № 073-2019-E60029-1/9.1 |
| 60. Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | процентов | - | 68,30 | 62,50 | 62,50 | 100,0 |  |  |
| 61. Количество образовательных организаций высшего образования, реализующих на территории Архангельской области образовательные программы среднего профессионального образования, материально-техническая база которых модернизирована | министерство образования Архангельской области | единиц | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,0 | - |  |
| 62. Количество предоставленных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций в общем количестве запланированных таких выплат | министерство образования Архангельской области | процентов | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,0 |  |
| 63. Количество предоставленных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций в общем количестве запланированных таких выплат | министерство культуры Архангельской области | процентов | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,0 |  |
| 64. Количество предоставленных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций в общем количестве запланированных таких выплат | министерство здраво-охранения Архангельской области | процентов | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. Доля педагогических работников, прошедших обучение по новым моделям повышения квалификации, от общего числа педагогических работников, прошедших повышение, в том числе в формате дистанционного обучения | министерство образования Архангельской области | процентов | - | 33,10 | 35,00 | 35,00 | 100,0 | 35,0 |  |
| 67. Удельный вес численности учителей общеобразова-тельных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | министерство образования Архангельской области | процентов | 22,60 | 22,30 | 22,60 | 22,50 | 99,6 | 22,8 |  |
| 68. Количество получателей компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций муниципальных образований Архангельской области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | министерство образования Архангельской области | человек | 11805,00 | 12246,00 | 12000,00 | 11720,00 | 97,7 | 12000,0 |  |
| 69. Доля автоматизированных информационных систем, оператором которых является министерство образования Архангельской области, соответствующих утвержденным федеральным требованиям, в том числе по защите информации, от общего количества государственных информационных систем, оператором которых является министерство образования Архангельской области | министерство образования Архангельской области | процентов | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,0 |  |
| 69.1. Количество преподавателей (мастеров производственного обучения), прошедших повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия | министерство образования Архангельской области | человек | - | - | 52,00 | 52,00 | 100,0 | - |  |
| 71. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | процентов | - | 41,90 | 57,74 | 57,74 | 100,0 | 67,30* |  |
| 72. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | процентов | - | - | 10,00 | 40,60 | 406,0 | 15,0 | увеличение доли обучающихся образовательных организаций, использующих сервисы цифровой платформы, является положительным результатом |
| 73. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной инвестиционно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | процентов | - | - | 10,00 | 62,03 | 620,3 | 40,0 | увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, использующих сервисы цифровой платформы, является положительным результатом |
| 74. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования в рамках федерального проекта «Цифровая образова-тельная среда» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | процентов | - | - | 10,00 | 100,00 | 1000,0 | 20,0 | увеличение доли образовательных организаций, использующих сервисы цифровой платформы, является положительным результатом |
| 75. Формирование и функционирование единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | единиц | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,0 | 1,0 |  |
| 76. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | процентов | - | 9,10 | 20,00 | 20,60 | 103,0 | 21,0 |  |
| 77. Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования, которые повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | процентов | - | 5,60 | 6,80 | 12,01 | 176,6 | 11,0 | актуализированы и согласованы с Министерство просвещения Российской Федерации значения показателей и результатов на конец 2022 года |
| 79. Количество образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | министерство образования Архангельской области | единиц | - | 158,00 | 218,00 | 218,00 | 100,0 | 258 |  |
| 80. Доля обучающихся, поступивших в образовательные организации высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата по специальностям, направлениям подготовки, входящим в укрупненную группу специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки», заключивших договор о целевом обучении с органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области и (или) образовательными организациями (по отношению к предыдущему году) | министерство образования Архангельской области | процентов | - | 105,00 | 110,00 | 110,00 | 100,0 | 115,0 |  |
| Подпрограмма № 6 «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81.Количество научно-исследовательских работ, участвующих в конкурсе на премию имени М.В. Ломоносова | министерство образования Архангельской области | единиц | 20,00 | 20,00 | 12,00 | 25,00 | 208,3 | 12,0 | активное участие молодых ученых в конкурсе на соискание премии |
| 82. Количество инициативных проектов, посвященных жизни, родине и творческому наследию М.В. Ломоносова | министерство образования Архангельской области | единиц | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,0 | 4,0 |  |
| 83. Количество новых и модернизированных технически и технологически оснащенных объектов социально-культурного значения, связанных с именем и наследием М.В. Ломоносова | министерство образования Архангельской области |  | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,0 | 4,0 |  |
| 84. Количество реализованных мероприятий культурного, образовательного и туристического значения, посвященных М.В. Ломоносову | министерство образования Архангельской области | единиц | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 100,0 | 9,0 |  |
| 85. Количество стипендий для талантливой молодежи | министерство образования Архангельской области | единиц | 1,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 100,0 | 84,0 |  |
| Подпрограмма № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. Количество дополнительных дошкольных мест, созданных в муниципальных образовательных организациях | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | мест | 2960,00 | 1340,00 | 120,00 | 120,00 | 100,0 | - |  |
| 88. Количество дополнительных дошкольных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в муниципальных образовательных организациях в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | мест | - | - | 46,00 | 46,00 | 100,0 | - |  |
| 89. Ввод в эксплуатацию зданий общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | мест | - | 1110,00 | 2210,00 | 1800,00 | 81,4 | 240,0 | по итогам года не введена в эксплуатацию школа на 90 мест в с. Долгощелье и школа на 320 мест в пос. Ильинско-Подомском |
| в том числе в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | мест | - | 1110,00 | 1690,00 | 1600,00 | 94,7 | 240,0 | по итогам года не введена в эксплуатацию школа в с. Долгощелье |

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к отчету о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области 
«Развитие образования и науки Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ 
о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», по итогам 2022 года

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значение показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Объем субсидии (иных межбюд- жетных трансфертов), предостав-ленной из федерального бюджета, тыс. рублей | Расчетный объем средств субсидии (иных межбюджетных трансфертов), планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предостав-лении субсидии из федераль- ного бюджета, тыс. рублей | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленных из федерального бюджета, процентов | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | факти-ческое |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство образования Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  | 911 406,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| Доля педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | процентов | 100 | 100 | 100 | х | х | х | х |
| Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  | 595 662,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Архангельской области, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Архангельской области | процентов | 100 | 100 | 100 | х | х | х | х |
| Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |  |  |  |  | 1 209,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, присмотр и уход за детьми, в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» | единиц | 10 | 10 | 100 | х | х | х | х |
| Субсидии на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам |  |  |  |  | 15 581,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| Количество образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, оснащенных новым оборудованием в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | единиц | 2 | 2 | 100 | х | х | х | х |
| Субсидии на обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  |  |  |  | 45 999,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| Количество созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | единиц | 60 | 60 | 100 | х | х | х | х |
| Субсидии на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом бюджетам субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 12 363,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы | единиц | 10 | 10 | 100 | х | х | х | х |
| Субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |  |  |  |  | 93 148,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| Количество образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | единиц | 218 | 218 | 100 | х | х | х | х |
| Субсидии на создание детских технопарков «Кванториум» |  |  |  |  | 20 991,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» | единиц | 1 | 1 | 100 | х | х | х | х |
| Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  | 107 378,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| Количество предоставленных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций в общем количестве запланированных таких выплат | процентов | 100 | 100 | 100 | х | х | х | х |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  | 88 761,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в отчетном финансовом году, человек | человек | 56 | 65 | 116,1 | х | х | х | х |
| Субсидии на создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования |  |  |  |  | 60 903,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования | единиц | 39 | 39 | 100,0 | х | х | х | х |
| Субсидии по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования |  |  |  |  | 1 220 276,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | единиц | 17 | 17 | 100,0 | х | х | х | х |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  |  |  |  | 46 861,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| Количество дополнительных дошкольных мест, созданных в муниципальных образовательных организациях | тыс. мест | 0,12 | 0,12 | 100 | х | х | х | х |
| Субсидии на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях |  |  |  |  | 950 063,0 | 0,0 | 0,0 | не введена в эксплуатацию школа на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области по причине необходимости актуализации проектной документации с целью приведения в соответствие с действующими нормами и правилами, а также ограниченная транспортная доступность объекта |
| Количество новых мест в общеобразовательных организациях | мест | 1690 | 1600 | 94,7 | х | х | х | х |
| Субсидия на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |  |  |  |  | 114 101,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | мест | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
| Министерство культуры Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  | 4 515,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| Количество предоставленных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций в общем количестве запланированных таких выплат | процентов | 100 | 100 | 100 | х | х | х | х |
| Министерство здравоохранения Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  | 1 445,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| Количество предоставленных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций в общем количестве запланированных таких выплат | процентов | 100 | 100 | 100 | х | х | х | х |
| Итого | х | х | х | х | 4 290 668,7 | 0,0 | 0,0 | х |

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к отчету о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области 
«Развитие образования и науки Архангельской области»

ОЦЕНКА
эффективности реализации государственной программы Архангельской области 
«Развитие образования и науки Архангельской области» за 2022 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (гр.2×35 + гр.3×55+ гр.4×10) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) |  |
| Министерство образования Архангельской области | 0,86 | 0,96 | 0,99 | 92,8 | - | - | - | - |
| Министерство культуры Архангельской области | 1 | 1 | 1,00 | 100,0 | - | - | - | - |
| Министерство здравоохранения Архангельской области | 1 | 1 | 1,00 | 100,0 | - | - | - | - |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 0,69 | 0,93 | 0,97 | 85,0 | - | - | - | - |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 92,3 | 35,2 | 80,9 | - |

Эффективность реализации государственной программы – средняя.

_________________