- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 апреля 2023 г. № 218-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2022 году 
государственной программы Архангельской области 
«Социальная поддержка граждан в Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан 
в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2022 году средней.

3. Министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области в 2023 году:

1) продолжить реализацию государственной программы;

2) до 15 апреля обеспечить возможность предоставления в электронном виде социально значимой услуги по организации отдыха детей в каникулярное время;

3) до 15 июня разработать и утвердить распоряжением Правительства Архангельской области план мероприятий по оказанию социальной помощи инвалидам с психическими расстройствами и расстройствами поведения (ментальными нарушениями) в Архангельской области;

4) до 1 сентября 2023 года разработать и внести на рассмотрение Правительства Архангельской области проект постановления Правительства Архангельской области, предусматривающий внесение изменений в Порядки предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания в Архангельской области в части стандартов предоставления социальных услуг.

4. Исполнительным органам государственной власти Архангельской области до 10 апреля 2023 года подготовить и направить в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области перечень мероприятий, направленных на решение вопросов в области повышения рождаемости и поддержки семей с детьми и достижение целевых показателей общего числа рождений, в целях подготовки проекта Архангельской области по повышению рождаемости в Архангельской области на период 2023 – 2025 годов.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области:

обеспечить расходование в полном объеме средств, предоставляемых 
в виде субвенций местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости питания детей 
в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время в 2023 году;

разработать муниципальные программы и (или) комплексы профилактических мероприятий, направленные на улучшение материально-технического состояния объектов инфраструктуры, предназначенной для отдыха детей и их оздоровления, являющихся муниципальной собственностью;

при составлении проекта местного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов предусмотреть средства местного бюджета в целях софинансирования расходов на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления 
в Архангельской области.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

##### Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области	А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Архангельской области 
от 4 апреля 2023 г. № 218-рп

- ОТЧЕТ 
о реализации в 2022 году государственной программы 
Архангельской области «Социальная поддержка граждан 
в Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий 
государственной программы Архангельской области

В отчетном периоде в рамках государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Организация работы 
по социальному обслуживанию и социальной защите населения в Архангельской области»

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы № 1 осуществлялась реализация 11 мероприятий, по итогам реализации которых достигнуты следующие результаты:

обеспечено выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) и финансирование деятельности 
49 государственных бюджетных и автономных учреждений социального обслуживания населения Архангельской области, а также двух государственных учреждений Архангельской области (государственного автономного учреждения Архангельской области «Социальный консультативный центр» 
и государственного казенного учреждения Архангельской области «Архангельский областной центр социальной защиты населения»);

во всех организациях социального обслуживания улучшено информационно-техническое обеспечение.

По итогам 2022 года в реестр поставщиков социальных услуг Архангельской области включена 31 организация (за исключением государственных (муниципальных) организаций), осуществляющая деятельность по социальному обслуживанию;

материально-техническая база укреплена в 16 организациях социального обслуживания, в том числе капитальный ремонт проведен в 4 организациях;

проведены мероприятия по информатизации в 45 учреждениях социального обслуживания;

независимая оценка качества проведена в отношении 28 поставщиков социальных услуг;

произведены выплаты вознаграждения 39 лицам, организовавшим приемные семьи с гражданами пожилого возраста или инвалидами. 
На 1 января 2023 года количество лиц, организовавших приемную семью 
с гражданином пожилого возраста или инвалидом, составило 39 человек.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в размере 3 767 484,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 9619,7 тыс. рублей;

областного бюджета – 3 757 864,3 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы в отчетном периоде израсходовано 3 760 015,4 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 9412,16 тыс. рублей;

областного бюджета – 3 750 603,2 тыс. рублей.

Не израсходовано 7468,6 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 207,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 7261,1 тыс. рублей):

по мероприятию пункта 1.1 «Оказание государственных услуг (выполнение работ), финансовое обеспечение деятельности государственных организаций социального обслуживания и отделений социальной защиты населения» остаток неосвоенных средств в сумме 4552,1 тыс. рублей образовался по причине введения режима временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России, в связи с чем некоторые сотрудники организаций не воспользовались правом на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно, а также ввиду того, что часть средств, запланированная на оплату жилищно-коммунальных услуг за декабрь 2022 года, осуществлена в январе 2023 года;

по мероприятию пункта 1.6 «Финансовое обеспечение профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» образовался остаток неосвоенных средств в сумме 2441,6 тыс. рублей. Средства не израсходованы в связи с тем, что сроки исполнения контрактов, заключенных в 2022 году, запланированы на начало 2023 года. Оплата будет произведена по факту поставки дезинфицирующих, антисептических средств и средств индивидуальной защиты;

в связи с отсутствием потребности и заявительным характером выплаты образовался остаток неосвоенных средств по мероприятиям пункта 3.2 «Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа или иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность» в сумме 232,5 тыс. рублей, в том числе 207,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета, и пункта 3.3 «Выплата вознаграждения лицу, организовавшему приемную семью для гражданина пожилого возраста или инвалида» в сумме 7,5 тыс. рублей;

в связи с проведением контрактных процедур образовался остаток неосвоенных средств по следующим мероприятиям:

пункта 1.5 «Финансовое обеспечение мероприятий по информатизации государственных организаций социального обслуживания» – в сумме 4,2 тыс. рублей;

пункта 3.1 «Улучшение материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания, проведение текущих ремонтных работ и разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в государственных организациях социального обслуживания» – в сумме 11,7 тыс. рублей;

пункта 3.6 «Разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта государственных организаций социального обслуживания» – в сумме 219,0 тыс. рублей.

Информация о результатах оценки эффективности налоговых расходов Архангельской области:

| Наименование налоговой льготы, освобождения и иной преференции | Показатель применения налоговой льготы, освобождения и иной преференции | Финансовая оценка результата (тыс. рублей) |  |  |  | Результат оценки эффективности налогового расхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | установленное значение |  | фактическое значение |  |  |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2021 год | 2022 год |  |
| Освобождение от уплаты транспортного налога общественных организаций инвалидов, предприятий, учреждений и организаций, находящихся в их собственности, хозяйственных обществ и товариществ, уставной капитал которых полностью состоит из вклада общественных организаций инвалидов | Выпадающие доходы областного бюджета по уплате транспортного налога общественными организациями инвалидов, предприятиями, учреждениями и организациями, находящимися в их собственности, хозяйственными обществами и товариществами, уставной капитал которых полностью состоит из вклада общественных организаций инвалидов | 8,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Результат оценки эффективности налогового расхода является положительным, так как имеет социальный эффект |
| Установление ставки налога на имущество организаций в размере 0 процентов в отношении имущества областных (региональных) и местных общественных организаций инвалидов | Выпадающие доходы областного бюджета по уплате ставки налога на имущество организаций в размере 0 процентов в отношении имущества областных (региональных) и местных общественных организаций инвалидов | 13,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | Результат оценки эффективности налогового расхода является положительным, так как имеет социальный эффект |

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации следующих государственных программ Российской Федерации:

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 300 (мероприятие 1.9 перечня мероприятий подпрограммы № 1);

«Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 445, в части осуществления перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа или иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (мероприятие 3.2 перечня мероприятий подпрограммы № 1).

Средства федерального бюджета на реализацию указанного мероприятия предоставляются в рамках единой субвенции. Соглашения не заключаются.

4. Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Оказание социальных услуг юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) организаций), в том числе предоставляющими социальные услуги социально ориентированными некоммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по социальному обслуживанию, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Архангельской области | Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее – министерство) | Количество юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) организаций), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков социальных услуг, единиц | 32 | 31 | Включение негосударственных поставщиков социальных услуг в реестр поставщиков социальных услуг носит заявительный характер. В любой момент организация может быть исключена из реестра на основании заявления или информации об отказе от предоставления социальных услуг. В 2022 году часть негосударственных поставщиков социальных услуг направили заявление о прекращении предоставления социальных услуг | С поставщиками социальных услуг проводится разъяснительная работа |
| 3.2 | Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа или иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность | Министерство | Количество несовершеннолетних, перевезенных к месту проживания, возвращенных в семьи, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа или иные организации, осуществляющие образовательную деятельность | 12 | 0 | Перевозка детей за счет средств федерального бюджета осуществляется между субъектами Российской Федерации, за счет средств областного бюджета – в пределах Архангельской области. В 2022 году потребности в перевозке несовершеннолетних не возникало | Осуществление перевозки носит заявительный характер |
| 3.3 | Выплата вознаграждения лицу, организовавшему приемную семью для гражданина пожилого возраста или инвалида | Министерство | Количество граждан, организовавших приемную семью, человек | 41 | 39 | Снижение показателя обусловлено снижением численности лиц, желающих организовать приемную семью в связи с недостаточным размером выплат указанным гражданам | Выплаты имеют заявительный характер, ведется работа по информированию населения о возможности заключения договора об организации приемной семьи |

Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, проживающим 
на территории Архангельской области»

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы № 2 осуществлялась реализация 32 мероприятий, в ходе реализации которых гражданам, проживающим на территории Архангельской области, предоставлялись меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области, в том числе:

меры социальной поддержки получили 188 811 граждан, являющихся ветеранами труда, ветеранами труда Архангельской области, тружениками тыла, лицами, пострадавшими от политических репрессий;

меры социальной поддержки предоставлены 194 гражданам, являющимся инвалидами боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, членами семей погибших (умерших) военнослужащих;

пенсия за выслугу лет государственным служащим в Архангельской области предоставлена 363 гражданам;

дополнительное материальное обеспечение предоставлено 990 гражданам, в том числе имеющим особые заслуги в развитии социальной сферы Архангельской области, награжденным двумя, тремя и более орденами СССР и Российской Федерации, а также гражданам, получившим награды Архангельской области;

субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены 15 707 семьям;

социальное пособие на погребение получил 1261 гражданин;

меры социальной поддержки получили 23 444 семьи, имеющие детей;

региональная социальная доплата к пенсии предоставлена 34 309 гражданам;

меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставлены 89 358 гражданам, состоящим в Федеральном регистре лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи;

меры социальной поддержки предоставлены четырем гражданам, признанным инвалидами вследствие поствакцинального осложнения;

ежегодная денежная выплата предоставлена 8805 гражданам, награжденным нагрудными знаками «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России»;

оплата проезда осуществлена 3116 гражданам, являющимся инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, на всех видах городского пассажирского транспорта, на автомобильном транспорте общего пользования;

государственная социальная помощь оказана 17 154 получателям;

в соответствии с федеральным законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» меры социальной поддержки 
по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета предоставлялись 39 ветеранам боевых действий и инвалидам;

856 женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно, предоставлена единовременная денежная выплата;

компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлена 12 674 гражданам 
в возрасте 70 лет и старше;

ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей») предоставлена 
8125 семьям;

12 495 многодетным семьям предоставлены меры социальной поддержки в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография»;

854 многодетным семьям произведены выплаты взамен предоставления им земельных участков;

ежемесячная денежная выплата на проезд к месту получения специализированной медицинской помощи гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью, выплачена 479 гражданам;

ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно предоставлена на 26 502 ребенка;

ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов предоставлена 158 гражданам;

предоставлено 9106 наборов «Новорожденному Поморья»;

единовременная денежная выплата на газификацию расположенных на территории Архангельской области объектов индивидуального жилищного строительства предоставлена 164 гражданам;

денежная выплата для оплаты проезда, компенсация стоимости проезда несовершеннолетним детям с онкологическими заболеваниями, нуждающимся в оказании специализированной медицинской помощи в медицинских организациях, предоставлена 37 получателям;

ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет предоставлена на 36 323 ребенка;

11 детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, поступающим на обучение в образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Архангельской области, по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) предоставлена единовременная денежная выплата;

произведены выплаты 295 гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации;

предоставлено 7388 новогодних подарков совершеннолетним гражданам, нуждающимся в посторонней помощи;

обращений граждан за компенсационными выплатами в случае фактического увеличения размера вносимой платы за коммунальные услуги, превышающего предельные (максимальные) индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Архангельской области, не поступало.

Общая численность получателей мер социальной поддержки в 2022 году составила порядка 400 тыс. человек.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 17 158 495,8 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 7 152 784,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 6 789 848,5 тыс. рублей;

внебюджетного фонда – 3 215 862,5 тыс. рублей.

С целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей» Правительством Архангельской области заключено соглашение 
о предоставлении субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету государственного внебюджетного фонда Российской Федерации 
от 21 апреля 2022 года № 392-16-2022-009.

На реализацию мероприятий подпрограммы израсходовано 17 100 517,6 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 7 133 293,7 тыс. рублей;

областного бюджета – 6 751 361,4 тыс. рублей;

внебюджетного фонда – 3 215 862,5 тыс. рублей.

Не израсходованы средства в размере 57 978,2 тыс. рублей, том числе средства:

федерального бюджета – 19 491,1 тыс. рублей;

областного бюджета – 38 487,1 тыс. рублей.

Остаток неиспользованных средств в сумме 35 273,7 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета – 4498,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 30 775,6 тыс. рублей) образовался по следующим причинам:

выплаты носят заявительный характер;

часть получателей утратили право на выплату;

достигнута договоренность с отдельными кредитными организациями по снижению тарифной ставки по доставке мер социальной поддержки 
до получателей.

По мероприятию пункта 1.25 «Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ “О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей”)» остаток неосвоенных средств федерального бюджета в сумме 14 993,0 тыс. рублей обусловлен тем, что в декабре 2022 года по техническим причинам 
не работали федеральные информационные сервисы, сведения из которых используются при принятии решений о назначении выплат семьям. В связи 
с этим не представлялось возможным назначить выплату гражданам, обратившимся за назначением выплаты в декабре 2022 года.

По мероприятию пункта 1.35 «Предоставление семьям при рождении ребенка (детей) набора «Новорожденному Поморья» остаток неосвоенных средств областного бюджета в сумме 7711,5 тыс. рублей обусловлен тем, что средняя закупочная цена одного набора «Новорожденному Поморья» оказалась меньше расчетной стоимости.

Информация о результатах оценки эффективности налоговых расходов Архангельской области:

| Наименование налоговой льготы, освобождения и иной преференции | Показатель применения налоговой льготы, освобождения и иной преференции | Финансовая оценка результата (тыс. рублей) |  |  |  | Результат оценки эффективности налогового расхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | установленное значение |  | фактическое значение |  |  |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2021 год | 2022 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление по транспортному налогу налогового вычета в сумме, не превышающей 980 рублей, инвалидам I и II групп, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, гражданам из подразделений особого риска и пенсионерам, либо достигшим возраста 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, являющимся опекунами признанных судом недееспособных инвалидов с детства | Выпадающие доходы областного бюджета по предоставлению по транспортному налогу налогового вычета в сумме, не превышающей 980 рублей, инвалидам I и II групп, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, гражданам из подразделений особого риска и пенсионерам, либо достигшим возраста 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, являющимся опекунами признанных судом недееспособных инвалидов с детства | 10 452,0 | 4486,0 | 5705,0 | 5705,0 (предварительная оценка) | Результат оценки эффективности налогового расхода является положительным, так как имеет социальный эффект |
| Освобождение от уплаты транспортного налога ветеранов боевых действий – в отношении одного транспортного средства с мощностью двигателя до 160 л. с. (до 117,68 кВт) включительно, которое зарегистрировано на ветерана боевых действий и в отношении которого исчислена сумма налога в наибольшем размере, либо в части исчисленного налога в размере, не превышающем 980 рублей, по всем подлежащим налогообложению транспортным средствам, зарегистрированным на ветерана боевых действий | Выпадающие доходы областного бюджета по освобождению от уплаты транспортного налога ветеранов боевых действий – в отношении одного транспортного средства с мощностью двигателя до 160 л. с. (до 117,68 кВт) включительно, которое зарегистрировано на ветерана боевых действий и в отношении которого исчислена сумма налога в наибольшем размере, либо в части исчисленного налога в размере, не превышающем 980 рублей, по всем подлежащим налогообложению транспортным средствам, зарегистрированным на ветерана боевых действий | – | 18 617,0 | 17 398,0 | 17 398,0 (предварительная оценка) | Результат оценки эффективности налогового расхода является положительным, так как имеет социальный эффект |
| Освобождение от уплаты транспортного налога одного из родителей (усыновителей) (единственного родителя (усыновителя), одного из приемных родителей, единственного приемного родителя) в семье, зарегистрированной в соответствии с областным законом от 5 декабря 2016 года № 496-30-ОЗ «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области» в качестве многодетной семьи, – в отношении одного транспортного средства, которое зарегистрировано на данное лицо и в отношении которого исчислена сумма налога в наибольшем размере | Выпадающие доходы областного бюджета по освобождению от уплаты транспортного налога одного из родителей (усыновителей), (единственного родителя (усыновителя), одного из приемных родителей, единственного приемного родителя) в семье, зарегистрированной в соответствии с областным законом от 5 декабря 2016 года № 496-30-ОЗ «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области» в качестве многодетной семьи, – в отношении одного транспортного средства, которое зарегистрировано на данное лицо и в отношении которого исчислена сумма налога в наибольшем размере | – | 20 134,0 | 20 134,2 | 20 134,0 (предварительная оценка) | Результат оценки эффективности налогового расхода является положительным, так как имеет социальный эффект |

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации следующих государственных программ Российской Федерации:

«Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296, в части предоставления:

региональной социальной доплаты к пенсии (с целью предоставления выплаты между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключено Соглашение от 13 декабря 2019 года № 149-09-2020-132 о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета);

государственной социальной помощи на основании социального контракта (с целью предоставления выплаты между Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключено Соглашение от 17 апреля 2020 года № 149-09-2020-405 
о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации 
из федерального бюджета);

ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей (с целью предоставления выплаты между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
и Правительством Архангельской области заключено Соглашение от 31 января 2019 года № 149-08-2019-163 о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета);

ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (с целью предоставления выплаты между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключено Соглашение от 15 апреля 2020 года 
№ 149-09-2020-294 о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета);

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323, в части предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме гражданам в возрасте 
70 лет и старше (с целью предоставления выплаты между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
и Правительством Архангельской области заключено Соглашение 
от 24 декабря 2020 года № 069-09-2021-312 о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета).

4. В рамках реализации подпрограммы № 2 с 12 органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области (Вельский, Ленский и Онежский муниципальные районы Архангельской области, Вилегодский, Виноградовский, Каргопольский, Няндомский и Плесецкий муниципальные округа Архангельской области, городские округа Архангельской области «Город Коряжма», «Котлас» и «Северодвинск», городской округ «Город Архангельск») министерством заключены соглашения (договоры) на предоставление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение равной транспортной доступности для лиц, являющихся инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, на всех видах городского пассажирского транспорта, на автомобильном транспорте общего пользования.

5. Невыполненные мероприятия, а также мероприятия, выполненные 
с нарушением плана реализации государственной программы, отсутствуют.

Подпрограмма № 4 
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы № 4 осуществлялась реализация 15 мероприятий, по итогам реализации которых достигнуты следующие результаты:

в рамках мероприятий 1.1, 1.2, 1.6, 2.1 и 2.3 за счет средств областного бюджета оплачено питание в лагерях с дневным пребыванием детей, сертификатов на оплату стоимости путевки, а также закуплены путевки 
по программе «Дети Арктики», а также путевки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных организациях Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей указанных категорий, подлежащих оздоровлению и не имеющих медицинских противопоказаний, на 42 239 детей;

в рамках мероприятия 2.3 оздоровлено 100 процентов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных организациях Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей указанных категорий, подлежащих оздоровлению и не имеющих медицинских противопоказаний;

в рамках мероприятия подпрограммы 2.4 оздоровлено 262 ребенка 
в лагерях, организованных государственными организациями социального обслуживания Архангельской области;

в рамках мероприятия подпрограммы 2.5 оздоровлено 177 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, организованных государственными общеобразовательными организациями Архангельской области;

гранты в форме субсидий из областного бюджета на укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления по результатам конкурса предоставлены 17 организациям отдыха;

реестр организаций отдыха и оздоровления детей Архангельской области актуализировался по мере поступления информации от организаций отдыха детей и их оздоровления (актуализирован 92 раза);

государственным автономным учреждением Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек» (далее – ГАУ «ЦДО «Северный Артек») проведено девять мероприятий с общим числом участников 
9180 человек;

организовано сопровождение к местам отдыха и обратно в составе организованной группы 1211 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

министерством образования Архангельской области проведен областной конкурс программ отдыха и оздоровления детей среди организаций отдыха 
и оздоровления детей в Архангельской области (в конкурсе приняли участие 29 программ);

ГАУ «ЦДО «Северный Артек» организовано профессиональное обучение 25 вожатых.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 560 975,3 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 151 926,4 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 409 048,9 тыс. рублей.

Израсходовано за отчетный период 538 117,7 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 148 030,7 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 390 087,0 тыс. рублей.

Не израсходованы средства в размере 22 857,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 3895,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 18 961,9 тыс. рублей:

в связи c отменой авиаперелетов, повлекшей отказы родителей от ранее забронированных путевок в детские лагеря, расположенные на территории Республики Крым и Черноморского побережья, а также в связи с неполной загрузкой в осенние смены лагерей с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления, сложилась экономия средств областного бюджета по мероприятию пункта 1.2 «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период» в сумме 2376,8 тыс. рублей;

по итогам проведения конкурсных процедур сложилась экономия 
по следующим мероприятиям:

пункта 1.6 «Обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации» – в сумме 4530,4 тыс. рублей, 
из них:

средства федерального бюджета – 3895,7 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 634,7 тыс. рублей;

пункта 2.4 «Оздоровление детей в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, лагерях палаточного типа, организованных государственными организациями социального обслуживания» – в сумме 0,4 тыс. рублей (средства областного бюджета);

по мероприятию 3.3. «Обоснование инвестиций, проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, проектирование, строительство и реконструкция государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек», в том числе его обособленных структурных подразделений» лимиты бюджетных обязательств в сумме 15 950,0 тыс. рублей были доведены министерством финансов Архангельской области до министерства расходным расписанием от 27 декабря 2022 года № 15/842. Перечисление государственным учреждениям бюджетных средств в целях реализации решений 
об осуществлении капитальных вложений при отсутствии документов, подтверждающих расходы, не допускается. Ввиду указанного, а также коротких сроков для проведения закупки, учитывая дату доведения лимитов бюджетных обязательств до главного распорядителя бюджетных средств, 
у ГАУ «ЦДО «Северный Артек» возможность предоставления документов 
до 30 декабря 2022 года отсутствовала и средства не были израсходованы. Финансирование мероприятия запланировано в 2023 году, постановлением Правительства Архангельской области от 9 марта 2023 года № 215-пп 
«О внесении изменений в областную адресную инвестиционную программу на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» соответствующие изменения внесены в областную адресную инвестиционную программу 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, в части обеспечения отдыха 
и оздоровления детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации. С целью реализации указанного мероприятия между Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 
и Арктики и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 30 декабря 2021 года № 350-09-2022-001 о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета.

4. В рамках реализации подпрограммы с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области соглашения (договоры) не заключались.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Оздоровление детей в детских санаториях, детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия | Министерство | Количество оздоровленных детей, человек | 3 | 1 | Данная мера поддержки носит заявительный характер, недостижение плановых объемов связано отсутствием заявителей | Граждане информируются в индивидуальном порядке по мере обращений |
| 3.1 | Укрепление материально-технической базы государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек», в том числе его обособленных структурных подразделений | Министерство | Завершение ремонтных работ спального корпуса | 30 декабря |  | Подрядчиком просрочено выполнение определенных ремонтных работ, в связи с этим не представлялось возможным закончить запланированные работы по ремонту спального корпуса | Исполнение мероприятия перенесено на 2023 год |
| 4.4 | Проведение областного конкурса программ отдыха и оздоровления детей среди организаций отдыха и оздоровления детей в Архангельской области | Министерство образования Архангельской области | Количество программ, участвующих в конкурсе | 35 | 29 | Участие в конкурсе носит заявительный характер. Плановое значение показателя было установлено исходя из количества программ, заявленных на конкурс в предыдущие годы | Проводится разъяснительная работа с организациями отдыха детей и их оздоровления |

Подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области»

1. В 2022 году в рамках подпрограммы № 5 осуществлялась реализация 15 мероприятий, по итогам реализации которых достигнуты следующие результаты:

проведены три межведомственных научно-профилактических семинара по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изучению передового опыта профилактической 
и реабилитационной работы;

организована курсовая подготовка 63 специалистов и руководителей государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, 
в том числе осуществляющих профилактическую работу с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении;

в работе площадок региональной выставки-форума по продвижению лучших технологий в сфере поддержки семьи и детства «Вместе – ради детей!», а также двухдневного семинара «Социальные технологии: работа 
с семьей, находящейся в социально опасном положении», организованного государственным бюджетным комплексным учреждением Архангельской области «Вельский центр социальной помощи семье и детям «Скворушка», приняли участие 106 специалистов органов и учреждений системы профилактики;

пять государственных организаций социального обслуживания семьи 
и детей приобрели оборудование и мебель для оснащения комнат психологической разгрузки;

государственным бюджетным учреждением Архангельской области «Архангельский многопрофильный реабилитационный центр для детей» приобретен автомобиль;

продолжены работы по консервации и охране объекта незавершенного строительства государственного бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»;

продолжена деятельность служб социализации несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, в четырех организациях социального обслуживания семьи и детей Архангельской области (353 несовершеннолетних данной категории находились на социальном сопровождении);

проведено 211 процедур примирения между несовершеннолетними, совершившими преступление;

на учет в категорию «социально опасное положение» поставлены 
1004 семьи, в которых проживают 1810 детей;

продолжена работа служб детского телефона доверия с единым федеральным номером 88002000122. Поступило 5495 обращений, консультативная помощь оказана 1944 несовершеннолетним;

осуществлено четыре выезда службы социальных участковых 
на территорию сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области;

на социальном сопровождении находились 218 детей, пострадавших 
от жестокого обращения;

подведены итоги областного конкурса «Лучшая семья Архангельской области», в котором приняли участие 43 семьи из 15 муниципальных образований Архангельской области. По итогам конкурса определены победители в семи номинациях. Семья из г. Новодвинска, одна из победителей областного конкурса, стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года – 2022» в номинации «Семья – хранитель традиций»;

в рамках деятельности четырех организаций социального обслуживания семьи и детей Архангельской области 5609 родителей повысили педагогическую компетенцию.

2. На реализацию мероприятий подпрограммы запланированы средства областного бюджета в размере 69 491,1 тыс. рублей, израсходовано 
в отчетном периоде 68 698,0 тыс. рублей. Средства федерального бюджета 
и местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области, 
а также внебюджетных источников не привлекались. Не израсходованы средства в размере 793,1 тыс. рублей, в том числе:

121,9 тыс. рублей – по мероприятию 2.4 «Обеспечение охраны объекта незавершенного строительства – государственного бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для детей 
с ограниченными возможностями» – оплата работ по охране объекта незавершенного строительства произведена в соответствии с действующими тарифами и представленными актами выполненных работ;

598 тыс. рублей – по мероприятию 2.5 «Проведение работ 
по консервации объектов незавершенного строительства государственного бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» – оплата работ 
по обследованию объекта незавершенного строительства и выполнению инженерных изысканий проведена в соответствии с представленными актами выполненных работ.

3. В отчетном периоде Архангельская область в рамках данной подпрограммы не принимала участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ.

4. Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Невыполненные мероприятия, а также мероприятия, выполненные 
с нарушением плана реализации государственной программы, отсутствуют.

Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»

1. В 2022 году в рамках подпрограммы № 6 осуществлялась реализация 
восьми мероприятий, по итогам реализации которых достигнуты следующие результаты:

проведены семинары на тему «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области» и курсы «Сиделка (помощник по уходу)». Семинары проведены при активном содействии фонда «Старость в радость» за счет средств фонда;

улучшена материально-техническая база в четырех учреждениях социального обслуживания (приобретение мебели, станции очистки сточных вод, мягкого инвентаря, бытовой техники, обновление оборудования прачечной и столовой).

Транспортное обслуживание инвалидов и детей-инвалидов специализированным транспортом государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Архангельской области осуществлялось семью государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания населения Архангельской области – комплексными центрами социального обслуживания. В 2022 году услуга специализированного транспортного обслуживания предоставлена 1089 инвалидам и детям-инвалидам бесплатно и 202 инвалидам на платной основе;

организована доставка 1731 человека старше 65 лет, проживающего 
в сельской местности, в медицинские организации Архангельской области;

установлена профессиональная опека в отношении 90 недееспособных граждан;

одна стационарная организация социального обслуживания оснащена новым транспортным средством для перевозки получателей социальных услуг.

2. На реализацию мероприятий подпрограммы запланированы средства областного бюджета в размере 24 395,2 тыс. рублей.

Израсходовано в отчетном периоде средств областного бюджета 
23 423,7 тыс. рублей.

Не израсходованы средства в размере 971,5 тыс. рублей, в том числе:

в связи с проведением контрактных процедур образовался остаток неосвоенных средств по мероприятиям:

пункта 1.2 «Модернизация материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания» – в сумме 12,7 тыс. рублей;

пункта 1.4 «Приобретение автотранспорта и комплектующих для оснащения стационарных государственных организаций социального обслуживания» – в сумме 572,4 тыс. рублей;

в связи с отсутствием потребности образовался остаток по мероприятиям:

пункта 1.3.2 «Улучшение социально-бытового положения отдельных категорий: из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов», 
и ветеранов боевых действий» – в сумме 5,4 тыс. рублей;

пункта 1.5 «Создание системы ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами с привлечением патронажной службы, сиделок, а также поддержки семейного ухода» – в сумме 2,4 тыс. рублей. Внедрение системы долговременного ухода на территории Архангельской области предусмотрено с 2023 года;

по мероприятиям пунктов 1.6 «Осуществление доставки лиц старше 
65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, расположенные в Архангельской области, в рамках реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография» и 1.7 «Доставка медицинских работников из медицинских организаций к лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, в целях оказания им медицинской помощи на дому, доставка лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов питания и предметов первой необходимости, осуществляемые в период введенного режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенного указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у» остаток неосвоенных средств в суммах 42,7 тыс. рублей и 252,3 тыс. рублей соответственно образовался в связи с отсутствием заявок от организаций здравоохранения Архангельской области, а также в связи с осуществлением услуг нескольким гражданам старше 65 лет за одно предоставление;

по мероприятию пункта 2.1 «Субвенция бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий по организации деятельности по профессиональной опеке над недееспособными гражданами» остаток неосвоенных средств в сумме 83,6 тыс. рублей образовался в связи с тем, что уменьшилось количество граждан, желающих принять на себя обязанности профессионального опекуна, 
а также сокращением количества недееспособных граждан, нуждающихся 
в профессиональной опеке.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» национального проекта «Демография», включенного в государственную программу Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296. 30 января 2019 года заключено соглашение о реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Архангельская область)» 
на территории Архангельской области № 149-2019-Р30029-1. Показатели 
и результаты, установленные указанным соглашением, корректировались дополнительными соглашениями от 26 января 2022 года № 149-2019-Р30029-1/8, от 3 октября 2022 года № 149-2019-Р30029-1/9, от 13 декабря 2022 года 
№ 149-2019-Р30029-1/10 и от 15 декабря 2022 года № 149-2019-Р30029-1/9.1.

4. В рамках реализации подпрограммы № 6 с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области соглашения (договоры) не заключались.

5. Перечень мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Создание системы ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами с привлечением патронажной службы, сиделок, а также поддержки семейного ухода | Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | Количество граждан получающих услуги в рамках системы ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, человек | 40 | 0 | Ежегодно приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации определяется перечень регионов, реализующих мероприятия системы долговременного ухода (далее – СДУ). В указанном перечне Архангельская область в 2022 и 2023 годах отсутствует. При этом, нахождение Архангельской области в указанном перечне является одним из условий предоставления субсидии из федерального бюджета на реализацию полномочий в рамках СДУ. Также для возможности привлечения средств федерального бюджета в Архангельской области должны быть подготовлены соответствующие нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания социальных услуг в системе СДУ. В связи с объективными сложностями межведомственного взаимодействия указанные нормативные правовые акты и включение в перечень регионов, реализующих мероприятия СДУ, в 2022 году не могло быть реализовано, что в свою очередь привело к невозможности привлечения средств федерального бюджета и невозможности достижения соответствующего целевого показателя | В 2023 году планируется завершить мероприятия по доработке соответствующей нормативной правовой базы и реализовать СДУ в 2024 году |
| 1.7 | Доставка медицинских работников из медицинских организаций к лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, в целях оказания им медицинской помощи на дому, доставка лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов питания и предметов первой необходимости, осуществляемые в период введенного режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенного указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у | Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | Количество медицинских работников из медицинских организаций доставленных к лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, в целях оказания им медицинской помощи на дому, человек | 200 | 111 | Снижение необходимости в доставке медицинских работников в связи с уменьшением случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), при этом необходимость в доставке лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов питания и предметов первой необходимости сохраняется | Ведется пересмотр показателя |
| 2.1 | Субвенция бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий по организации деятельности по профессиональной опеке над недееспособными гражданами | Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | Количество недееспособных граждан, охваченных профессиональной опекой, человек | 95 | 90 | Уменьшение количества граждан, желающих принять на себя обязанности профессионального опекуна, а также сокращение количества недееспособных граждан, нуждающихся в профессиональной опеке | Выплаты имеют заявительный характер, ведется работа по информированию населения |

Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области»

1. В 2022 году в рамках подпрограммы № 7 осуществлялась реализация трех мероприятий, по итогам реализации которых достигнуты следующие результаты:

проведено 19 социально значимых мероприятий, в которых приняли участие более 5000 человек из категории детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, граждан пожилого возраста и инвалидов, членов многодетных семей, в том числе:

мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;

торжественный пленум Архангельской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов;

торжественная церемония награждения многодетных семей специальным дипломом «Признательность»;

региональный этап Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров;

конференция, посвященная 15-летию создания Архангельского регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества. Участниками мероприятия стали члены семей погибших военнослужащих;

VII Региональная выставка-форум по продвижению лучших технологий в сфере поддержки семьи и детства «Вместе – ради детей!»;

мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности;

обучающий проект «Обучающие экспедиции» по теме «Выстраивание системы материальной поддержки семьям с детьми»;

VIII Региональный Форум для родителей «Счастье – быть вместе»;

торжественная церемония награждения многодетных матерей знаком отличия «Материнская слава»;

областные конкурсы «Отец – ответственная должность» и «Женщина года»;

мероприятие, посвященное памяти людей, погибших и пострадавших 
в ходе политических гонений «День памяти жертв политических репрессий»;

мероприятия, посвященные Дню памяти воинов, погибших 
в контртеррористической операции в Чеченской республике и других «горячих точках» Северного Кавказа;

торжественная церемония вручения свидетельств о присвоении званий «Благотворитель Архангельской области», а также почетных дипломов «За вклад в организацию и поддержку благотворительности в Архангельской области»;

осуществлено приобретение 6650 новогодних подарков для детей-инвалидов в возрасте до 14 лет, воспитанников стационарных отделений учреждений социального обслуживания семьи и детей Архангельской области в возрасте от 3 до 17 лет включительно, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в государственных бюджетных общеобразовательных учреждениях Архангельской области, санаторных школах-интернатах Архангельской области, государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Архангельской области «Няндомское специальное учебно-воспитательное учреждение», детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных бюджетных учреждениях Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы № 7 были предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 10 486,8 тыс. рублей, израсходовано 10 480,1 тыс. рублей.

В связи с проведением контрактных процедур государственным автономным учреждением Архангельской области «Социальный консультативный центр» не израсходованы средства областного бюджета 
в размере 6,7 тыс. рублей по мероприятию 1.2 «Приобретение новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

3. В отчетном периоде Архангельская область в рамках данной подпрограммы не принимала участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ.

4. Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Невыполненные мероприятия, а также мероприятия, выполненные 
с нарушением плана реализации государственной программы, отсутствуют.

Подпрограмма № 8 «Доступная среда»

1. В 2022 году в рамках подпрограммы № 8 осуществлялась реализация 
13 мероприятий, по итогам реализации которых достигнуты следующие результаты.

С целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры дооборудованы 11 объектов, находящихся в сфере социального обслуживания.

Обеспечена деятельность диспетчерского центра видеотелефонной связи для 303 инвалидов – оказана 5261 информационно-переводческая услуга 
(в 2021 году оказано 1564 услуги по сурдопереводу, которые получили 
150 человек).

Министерством совместно с сертифицированными экспертами по формированию доступной среды проведено 10 вебинаров «Мир должен быть доступным» в режиме видео-конференц-связи, направленных на обучение специалистов в различных сферах по формированию доступной среды 
в организациях и учреждениях, в которых приняли участие 309 человек.

Проведены курсы повышения квалификации по программе «Основы русского жестового языка» на базе Архангельского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» для 30 человек.

В мониторинге изучения мнения инвалидов и других маломобильных групп населения о доступности объектов и услуг в Архангельской области приняли участие 500 инвалидов. Опрос о доступности объектов и услуг проведен в рамках мероприятий по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания.

Изготовлен и размещен для информирования населения через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» видеоролик «Доступная среда». В паблике министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области видео набрало 4702 просмотра. В целом, 
с учетом паблика Архангельской области видеоролик имеет 22 502 просмотра.

Изготовлены и распространены в средствах массовой информации 
1020 минут видеоматериалов с субтитрами или сурдопереводом.

Реабилитационное оборудование приобретено в четырех государственных организациях социального обслуживания, оказывающих услуги по социальной реабилитации и абилитации инвалидам и детям-инвалидам.

Обеспечение инвалидов (детей-инвалидов) техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. Приобретены технические средства реабилитации в пяти организациях социального обслуживания. В Архангельской области в 2022 году 72 человека получили технические средства реабилитации, предусмотренные региональным перечнем.

Проведено три областных инклюзивных социально значимых мероприятия:

областное инклюзивное мероприятие «Один мир на всех» (более 
400 участников);

конкурс журналистских работ «Общество равных возможностей» 
(32 участника);

инклюзивный фестиваль «Слышим сердцем» (более 200 участников).

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства областного бюджета в размере 16 218,9 тыс. рублей, израсходовано 16 069,1 тыс. рублей. Средства федерального и местного бюджетов, а также внебюджетных источников не привлекались.

Не израсходовано 149,8 тыс. рублей по мероприятию 1.1.1.2 «Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, включая подъемно-транспортные устройства, в том числе лифты и лифтовое оборудование, подъемники, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, установка индукционных петель, установка световых и звуковых маячков; разработка паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры, проектно-сметной документации на проведение работ по обеспечению доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения), в том числе: к государственным организациям социального обслуживания населения Архангельской области» в связи с проведением контрактных процедур.

3. В отчетном периоде Архангельская область в рамках данной подпрограммы не принимала участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ.

4. В рамках реализации подпрограммы № 8 с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области соглашения (договоры) не заключались.

5. Перечень мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя выполнения мероприятия | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.1.4 | Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, включая подъемно-транспортные устройства, в том числе лифты и лифтовое оборудование, подъемники, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, установка индукционных петель, установка световых и звуковых маячков, разработка паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры, проектно-сметной документации на проведение работ по обеспечению доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения), в том числе к учреждениям культуры | Министерство культуры Архангельской области | Количество учреждений культуры, к которым обеспечен беспрепятственный доступ, единиц | 1 | 0 | Электронный аукцион признан несостоявшимся. В связи со значительным удорожанием материалов осуществлена корректировка проектной документации, проведена проверка достоверности сметной стоимости. В IV квартале 2022 года дополнительно выделено на реализацию мероприятия 1414,8 тыс. рублей. Объявлен повторно аукцион | В 2023 году планируется оснастить помещения Благовещенского собора специальными подъемными устройствами и приспособить прилегающую территорию |

Подпрограмма № 9 «Право быть равным»

1. В 2022 году в рамках подпрограммы № 9 осуществлялась реализация восьми мероприятий, по итогам реализации которых достигнуты следующие результаты.

- В государственных организациях социального обслуживания семьи 
и детей 350 детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья получили услуги ранней помощи, осуществлен ежеквартальный мониторинг потребностей 3904 семей, воспитывающих детей-инвалидов.

- Продолжалось наполнение дополнительными средствами коммуникаций двух кабинетов альтернативных и дополнительных средств коммуникаций, 
а также оказана помощь 60 детям со специальными коммуникативными потребностями.

Проведены выездные социально-реабилитационные программы для семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. Участниками мероприятия стали дети с тяжелыми множественными нарушениями развития и их родители в количестве 48 человек.

Проведен областной фестиваль семейных театров, в котором приняли участие 50 детей с ограниченными возможностями здоровья.

- 90 детей с ограниченными возможностями здоровья получили услуги 
по иппотерапии на базе организаций социального обслуживания.

- В государственном бюджетном учреждении Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» приобретено четыре единицы оборудования для создания методического кабинета по организации работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов.

Проведено два обучающих семинара по комплексной реабилитации, абилитации детей-инвалидов, в котором приняли участие 83 специалиста государственных организаций социального обслуживания населения Архангельской области.

Организована и проведена межрегиональная конференция на тему ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и два обучающих семинара по проблемам работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В конференции приняли участие 200 специалистов из других субъектов Российской Федерации, еще порядка 1000 специалистов присоединились к конференции в дистанционном формате. Участниками обучающих семинаров стали более 200 человек.

- 2. Для реализации мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 17 988,6 тыс. рублей, израсходовано 17 988,6 тыс. рублей. Средства федерального бюджета 
и местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области, 
а также внебюджетных источников не привлекались.

- 3. В отчетном периоде Архангельская область в рамках данной подпрограммы не принимала участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ.

- 4. В рамках реализации подпрограммы № 9 с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области соглашения (договоры) не заключались.

5. Невыполненные мероприятия, а также мероприятия, выполненные 
с нарушением плана реализации государственной программы, отсутствуют.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
государственной программы

В 2022 году реализация государственной программы осуществлялась 
в соответствии с планом, утвержденным распоряжением министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области от 27 января 
2022 года № 33-р.

На ход реализации государственной программы в отчетном периоде положительно повлияли следующие факторы:

проведение на постоянной основе работы по информированию населения с использованием ресурсов официальных сайтов Правительства Архангельской области, министерства, подведомственных ему учреждений, групп в социальной сети «ВКонтакте», реализация проекта «Социальный десант», а также использование мобильного приложения «СоцЗащита» существенно повлияло на исполнение мероприятий государственной программы в целом, в том числе на рост количества получателей мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

объем финансирования, предусмотренный на реализацию мероприятий подпрограммы № 8 «Доступная среда», позволил в 2022 году провести работы по дооборудованию 11 объектов в сфере социального обслуживания для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения.

Отрицательное влияние на ход реализации государственной программы оказали следующие факторы:

временное ограничение полетов в аэропорты юга России, а также введение санкций в отношении российских авиакомпаний привело к резкому снижению спроса у родителей на путевки в организации детского отдыха, расположенные на юге России, что существенно повлияло на освоение средств, запланированных на реализацию подпрограммы № 4;

уход с рынка Российской Федерации производителей автотранспортных средств привел к существенному увеличению стоимости автотранспорта, 
в том числе предусмотренного для перевозки маломобильных граждан.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы по итогам 2022 года приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

- Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, по итогам 2022 года приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 3 к настоящему отчету) проведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 87,9 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Наименование подпрограммы, мероприятия (номер подпрограммы и номер мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  | освоено |
|  |  | план на год | кассовые расходы | процентов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание государственных услуг (выполнение работ), финансовое обеспечение деятельности государственных организаций социального обслуживания и государственного казенного учреждения Архангельской области «Архангельский областной центр социальной защиты населения» | министерство | 3 355 421,6 | 3 350 869,5 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 3 355 421,6 | 3 350 869,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 341 741,5 |
| 1.5. | Финансовое обеспечение мероприятий по информатизации государственных организаций социального обслуживания | министерство | 18 475,1 | 18 470,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 18 475,1 | 18 470,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 130,9 |
| 1.6. | Финансовое обеспечение профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | министерство | 19 127,7 | 16 686,1 | 87,2 | 0,0 | 0,0 | 19 127,7 | 16 686,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 224,9 |
| 1.9. | Возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | министерство | 9 412,2 | 9 412,2 | 100,0 | 9 412,2 | 9 412,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 412,2 |
| 2.1. | Оказание социальных услуг юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) организаций), в том числе предоставляющими социальные услуги социально ориентированными некоммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по социальному обслуживанию, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Архангельской области | министерство | 290 671,2 | 290 671,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 290 671,2 | 290 671,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290 671,2 |
| 2.2. | Оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг поставщиками социальных услуг Архангельской области | министерство | 50,6 | 50,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 50,6 | 50,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,6 |
| 3.1. | Улучшение материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания, проведение текущих ремонтных работ и разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в государственных организациях социального обслуживания | министерство | 60 273,3 | 60 261,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 60 273,3 | 60 261,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 988,5 |
| 3.2. | Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа или иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность | министерство | 232,5 | 0,0 | 0,0 | 207,5 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Выплата вознаграждения лицу, организовавшему приемную семью для гражданина пожилого возраста или инвалида | министерство | 2 747,5 | 2 740,0 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 2 747,5 | 2 740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 256,3 |
| 3.5. | Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией, реорганизацией и проведением организационно-штатных мероприятий в государственных организациях социального обслуживания | министерство | 2 603,0 | 2 603,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 603,0 | 2 603,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 991,0 |
| 3.6. | Разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта государственных организаций социального обслуживания | министерство | 8 469,3 | 8 250,3 | 97,4 | 0,0 | 0,0 | 8 469,3 | 8 250,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 330,6 |
|  | Всего по подпрограмме № 1 |  | 3 767 484,0 | 3 760 015,4 | 99,8 | 9 619,7 | 9 412,2 | 3 757 864,3 | 3 750 603,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 693 797,7 |
| Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным (областной закон от 10 ноября 2004 года № 262-33-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан») | министерство | 4 282 841,5 | 4 280 405,2 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 4 282 841,5 | 4 280 405,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 280 405,2 |
| 1.2. | Предоставление мер социальной поддержки инвалидам боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе и членам семей погибших (умерших) военнослужащих (областной закон от 19 сентября 2001 года № 63-8-ОЗ «О социальной защите инвалидов боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и членов семей погибших (умерших) военнослужащих», областной закон от 29 ноября 2005 года № 119-7-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов в Архангельской области») | министерство | 3 535,1 | 3 516,3 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 3 535,1 | 3 516,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 516,3 |
| 1.3. | Пенсия за выслугу лет (областной закон от 4 апреля 1996 года № 40-22-ОЗ «О государственном пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Архангельской области, должности государственной гражданской службы Архангельской области») | министерство | 70 631,6 | 68 212,2 | 96,6 | 0,0 | 0,0 | 70 631,6 | 68 212,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 212,2 |
| 1.4. | Дополнительное материальное обеспечение: 1) дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за особые заслуги в развитии социальной сферы Архангельской области (областной закон от 10 ноября 2004 года № 262-33-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан»); 2) дополнительное ежемесячное материальное обеспечение гражданам, имеющим государственные награды (областной закон от 10 ноября 2004 года № 262-33-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан»); 3) единовременное денежное вознаграждение гражданам при присвоении звания или награждении знаком отличия (областной закон от 23 сентября 2008 года № 567-29-ОЗ «О наградах в Архангельской области») | министерство | 19 894,3 | 19 728,5 | 99,2 | 0,0 | 0,0 | 19 894,3 | 19 728,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 728,5 |
| 1.5. | Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг») | министерство | 316 187,3 | 316 078,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 316 187,3 | 316 078,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 316 078,1 |
| 1.6. | Социальное пособие на погребение (Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле») | министерство | 11 798,7 | 10 620,8 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 11 798,7 | 10 620,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 620,8 |
| 1.7. | Меры социальной поддержки семей, воспитывающих детей (областной закон от 5 декабря 2016 года № 496-30-ОЗ «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области», за исключением мер социальной поддержки многодетным семьям) | министерство | 176 185,1 | 172 115,1 | 97,7 | 0,0 | 0,0 | 176 185,1 | 172 115,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172 115,0 |
| 1.8. | Региональная социальная доплата к пенсии (областной закон от 5 июня 2001 года № 38-6-ОЗ «О государственной социальной помощи на территории Архангельской области») | министерство | 1 260 888,5 | 1 260 873,6 | 100,0 | 1 123 853,3 | 1 123 840,7 | 137 035,2 | 137 032,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 260 873,6 |
| 1.9. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг (Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС») | министерство | 938 342,0 | 938 287,9 | 100,0 | 938 342,0 | 938 287,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 938 287,9 |
| 1.10. | Социальная поддержка граждан при возникновении поствакцинальных осложнений (Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней») | министерство | 92,7 | 75,2 | 81,1 | 92,7 | 75,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,2 |
| 1.11. | Ежегодная денежная выплата Почетным донорам СССР, России (Федеральный закон от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов») | министерство | 140 358,6 | 140 316,6 | 100,0 | 140 358,6 | 140 316,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140 316,6 |
| 1.12. | Расходы кредитных организаций по перечислению денежных средств на жилье ветеранам и инвалидам (федеральные законы от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») | министерство | 63,6 | 46,8 | 73,6 | 0,0 | 0,0 | 63,6 | 46,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,8 |
| 1.13. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта (статьи 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах») | министерство | 4 526,1 | 4 509,7 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 4 526,1 | 4 509,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 509,7 |
| 1.14. | Государственная социальная помощь (областные законы от 5 июня 2001 года № 38-6-ОЗ «О государственной социальной помощи на территории Архангельской области», от 31 октября 2007 года № 429-21-ОЗ «О мерах социальной поддержки жителей муниципальных образований Архангельской области, где единственным видом транспорта является воздушный») | министерство | 356 983,4 | 356 913,8 | 100,0 | 279 829,4 | 279 829,4 | 77 154,0 | 77 084,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 356 913,8 |
| 1.16. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (федеральные законы от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») | министерство | 92 946,5 | 92 678,3 | 99,7 | 92 946,5 | 92 678,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92 678,3 |
| 1.22. | Единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» | министерство | 32 199,1 | 32 188,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 32 199,1 | 32 188,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 188,1 |
| 1.23. | Предоставление компенсации расходов по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме гражданам в возрасте 70 лет и старше | министерство | 36 577,8 | 36 576,6 | 100,0 | 12 761,2 | 12 760,8 | 23 816,6 | 23 815,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 576,6 |
| 1.24. | Ведение реестров получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей, мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг семьям с тремя и более детьми, в том числе до достижения возраста 21 года, регистра многодетных семей | министерство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.25. | Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» | министерство | 1 079 671,7 | 1 064 678,7 | 98,6 | 1 079 671,7 | 1 064 678,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 064 678,7 |
| 1.26. | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» | министерство | 1 362 495,9 | 1 361 306,2 | 99,9 | 757 369,3 | 757 355,1 | 605 126,6 | 603 951,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 361 306,2 |
| 1.27. | Выплаты многодетным семьям взамен предоставления им земельных участков | министерство | 200 027,4 | 185 086,9 | 92,5 | 0,0 | 0,0 | 200 027,4 | 185 086,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185 086,9 |
| 1.29. | Компенсационные выплаты гражданам в случае фактического увеличения размера вносимой платы за коммунальные услуги, превышающего предельные (максимальные) индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Архангельской области | министерство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.31. | Предоставление ежемесячной денежной выплаты на проезд к месту получения специализированной медицинской помощи гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью | министерство | 24 256,2 | 24 165,4 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 24 256,2 | 24 165,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 165,4 |
| 1.32. | Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно | министерство | 3 044 007,6 | 3 039 455,2 | 99,9 | 2 717 502,1 | 2 713 439,0 | 326 505,5 | 326 016,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 039 455,2 |
| 1.34. | Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | министерство | 3 197,0 | 3 197,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3 197,0 | 3 197,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 197,0 |
| 1.35. | Предоставление семьям при рождении ребенка (детей) набора «Новорожденному Поморья» | министерство | 86 170,0 | 78 458,5 | 91,1 | 0,0 | 0,0 | 86 170,0 | 78 458,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 458,5 |
| 1.36. | Компенсация расходов на газификацию расположенных на территории Архангельской области объектов индивидуального жилищного строительства отдельным категориям граждан | министерство | 15 837,4 | 12 897,6 | 81,4 | 0,0 | 0,0 | 15 837,4 | 12 897,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 897,6 |
| 1.37. | Денежная выплата для оплаты проезда, компенсация стоимости проезда несовершеннолетним детям с онкологическими заболеваниями, нуждающимся в оказании специализированной медицинской помощи в медицинских организациях | министерство | 707,3 | 672,4 | 95,1 | 0,0 | 0,0 | 707,3 | 672,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 672,4 |
| 1.38. | Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет | министерство | 3 573 180,6 | 3 573 180,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 357 318,1 | 357 318,1 | 0,0 | 0,0 | 3 215 862,5 | 3 215 862,5 | 3 573 180,6 |
| 1.39. | Единовременная денежная выплата детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, поступающим на обучение в образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Архангельской области, по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) | министерство | 554,8 | 554,3 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 554,8 | 554,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 554,3 |
| 1.40. | Выплаты гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации | министерство | 10 648,0 | 10 032,0 | 94,2 | 10 058,0 | 10 032,0 | 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 032,0 |
| 1.43. | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде новогоднего подарка | министерство | 13 690,0 | 13 690,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 13 690,0 | 13 690,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 690,0 |
|  | Итого по подпрограмме № 2 |  | 17 158 495,8 | 17 100 517,6 | 99,7 | 7 152 784,8 | 7 133 293,7 | 6 789 848,5 | 6 751 361,4 | 0,0 | 0,0 | 3 215 862,5 | 3 215 862,5 | 17 100 517,5 |
| Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оздоровление детей в детских санаториях, детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия | министерство | 14,3 | 14,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,3 |
| 1.2. | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период | министерство | 200 231,4 | 197 854,6 | 98,8 | 0,0 | 0,0 | 200 231,4 | 197 854,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197 854,6 |
| 1.6. | Обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации | министерство | 172 812,9 | 168 282,5 | 97,4 | 151 926,4 | 148 030,7 | 20 886,5 | 20 251,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168 282,5 |
| 2.1. | Оздоровление детей в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия с круглосуточным пребыванием | министерство | 63 731,3 | 63 731,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 63 731,3 | 63 731,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63 731,3 |
| 2.3. | Организация отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных организациях Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | министерство образования Архангельской области (далее – министерство образования) | 38 374,6 | 38 374,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 38 374,6 | 38 374,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 374,6 |
| 2.4. | Оздоровление детей в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, лагерях палаточного типа, организованных государственными организациями социального обслуживания | министерство | 4 140,9 | 4 140,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 4 140,9 | 4 140,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 284,4 |
| 2.5. | Оздоровление обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, организованных государственными общеобразовательными организациями Архангельской области | министерство образования | 415,7 | 415,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 415,7 | 415,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 415,7 |
| 3.1. | Укрепление материально-технической базы государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек», в том числе его обособленных структурных подразделений | министерство | 19 623,7 | 19 623,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 19 623,7 | 19 623,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 671,7 |
| 3.2. | Предоставление субсидий (грантов в форме субсидий) из областного бюджета на укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления | министерство | 41 027,0 | 41 027,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 41 027,0 | 41 027,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 027,0 |
| 3.3. | Обоснование инвестиций, проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, проектирование, строительство и реконструкция государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек», в том числе его обособленных структурных подразделений | министерство | 15 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Ведение реестра организаций отдыха и оздоровления детей Архангельской области | министерство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Проведение мероприятий в сфере отдыха детей и их оздоровления, в том числе регионального форума организаторов детского отдыха «ЛЕТО ПЛЮС» | министерство | 2 563,6 | 2 563,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 563,6 | 2 563,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 563,6 |
| 4.3. | Организация и обеспечение сопровождения к месту отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в составе организованной группы и обратно | министерство | 999,5 | 999,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 999,5 | 999,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 999,5 |
| 4.4. | Проведение областного конкурса программ отдыха и оздоровления детей среди организаций отдыха и оздоровления детей в Архангельской области | министерство образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.7. | Организация профессионального обучения вожатых на базе государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек» | министерство | 1 090,4 | 1 090,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 090,4 | 1 090,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 090,4 |
|  | Итого по подпрограмме № 4 |  | 560 975,3 | 538 117,7 | 95,9 | 151 926,4 | 148 030,7 | 409 048,9 | 390 087,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 525 309,6 |
| Подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение межведомственных научно-профилактических семинаров по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изучению передового опыта профилактической и реабилитационной работы | министерство | 57,6 | 57,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 57,6 | 57,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,6 |
| 1.2. | Организация курсовой подготовки для специалистов и руководителей государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, в том числе осуществляющих профилактическую работу с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении | министерство | 247,3 | 238,4 | 96,4 | 0,0 | 0,0 | 247,3 | 238,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 238,3 |
| 1.3. | Организация и проведение областных конференций, форумов, круглых столов по актуальным вопросам семейной политики | министерство | 112,5 | 112,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 112,5 | 112,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,5 |
| 2.1. | Приобретение оборудования и мебели для оснащения комнат психологической разгрузки в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей | министерство | 479,8 | 479,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 479,8 | 479,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 475,1 |
| 2.2. | Приобретение автотранспорта и комплектующих для оснащения государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, в том числе отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия государственных организаций социального обслуживания, а также проведение ремонта имеющегося автотранспорта | министерство | 1 998,6 | 1 962,8 | 98,2 | 0,0 | 0,0 | 1 998,6 | 1 962,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 939,8 |
| 2.4. | Обеспечение охраны объекта незавершенного строительства – государственного бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области (далее – министерство строительства и архитектуры) | 362,3 | 240,4 | 66,4 | 0,0 | 0,0 | 362,3 | 240,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,4 |
| 2.5. | Проведение работ по консервации объектов незавершенного строительства государственного бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями | министерство строительства и архитектуры | 1 740,2 | 1 142,2 | 65,6 | 0,0 | 0,0 | 1 740,2 | 1 142,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 142,2 |
| 3.1. | Организация и развитие деятельности служб социализации несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей | министерство | 1 472,0 | 1 472,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 472,0 | 1 472,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 472,0 |
| 3.2. | Организация и развитие работы служб примирения в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей | министерство | 2 452,2 | 2 452,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 452,2 | 2 452,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 389,5 |
| 3.3. | Организация и развитие работы отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия государственных организаций социального обслуживания | министерство | 51 039,6 | 51 011,1 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 51 039,6 | 51 011,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 011,1 |
| 3.4. | Обеспечение работы служб детского телефона доверия в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей | министерство | 3 411,2 | 3 411,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3 411,2 | 3 411,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 400,1 |
| 3.5. | Внедрение технологии «служба социальных участковых» в деятельность государственных организаций социального обслуживания семьи и детей | министерство | 108,5 | 108,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 108,5 | 108,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,5 |
| 3.6. | Организация и развитие служб, осуществляющих социальное сопровождение семей с детьми, подвергшимися жестокому обращению | министерство | 1 804,6 | 1 804,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 804,6 | 1 804,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 804,6 |
| 4.1. | Организация ежегодного областного конкурса «Лучшая семья Архангельской области» | министерство | 72,9 | 72,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 72,9 | 72,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,9 |
| 4.2. | Реализация комплекса мер, направленных на повышение педагогической компетентности родителей или лиц, их заменяющих, на базе организаций социального обслуживания семьи и детей Архангельской области | министерство | 4 131,8 | 4 131,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 4 131,8 | 4 131,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 848,5 |
|  | Итого по подпрограмме № 5 |  | 69 491,1 | 68 698,0 | 98,9 | 0,0 | 0,0 | 69 491,1 | 68 698,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 313,1 |
| Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение обучающих семинаров в целях повышения квалификации работников поставщиков социальных услуг (медицинские сестры, социальные работники, помощники по уходу (сиделки) для реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | министерство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Модернизация материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания | министерство | 9 566,2 | 9 553,5 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 9 566,2 | 9 553,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 832,6 |
| 1.3. | Улучшение социально-бытового положения отдельных категорий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов», и ветеранов боевых действий | министерство | 71,2 | 65,8 | 92,4 | 0,0 | 0,0 | 71,2 | 65,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,8 |
| 1.4. | Приобретение автотранспорта и комплектующих для оснащения стационарных государственных организаций социального обслуживания | министерство | 4 968,7 | 4 396,3 | 88,5 | 0,0 | 0,0 | 4 968,7 | 4 396,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 496,3 |
| 1.5. | Создание системы ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами с привлечением патронажной службы, сиделок, а также поддержки семейного ухода | министерство | 441,9 | 439,5 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 441,9 | 439,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 439,5 |
| 1.6. | Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, расположенные в Архангельской области, в рамках реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография» | министерство | 2 881,0 | 2 838,3 | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 2 881,0 | 2 838,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 143,4 |
| 1.7. | Доставка медицинских работников из медицинских организаций к лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, в целях оказания им медицинской помощи на дому, доставка лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов питания и предметов первой необходимости, осуществляемые в период введенного режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенного указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у | министерство | 1 854,0 | 1 601,7 | 86,4 | 0,0 | 0,0 | 1 854,0 | 1 601,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 405,3 |
| 2.1. | Субвенция бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий по организации деятельности по профессиональной опеке над недееспособными гражданами | министерство | 4 612,2 | 4 528,6 | 98,2 | 0,0 | 0,0 | 4 612,2 | 4 528,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 528,6 |
|  | Итого по подпрограмме № 6 |  | 24 395,2 | 23 423,7 | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 24 395,2 | 23 423,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 911,5 |
| Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение областных социально значимых мероприятий | министерство | 3 577,1 | 3 577,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3 577,1 | 3 577,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 496,8 |
| 1.2. | Приобретение новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | государственным автономным учреждением Архангельской области «Социальный консультативный центр» | министерство | 3 759,7 | 3 753,1 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 3 759,7 | 3 753,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 753,1 |
| 1.2.2. | государственными бюджетными учреждениями Архангельской области, подведомственными министерству образования | министерство образования | 3 150,0 | 3 150,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3 150,0 | 3 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 150,0 |
|  | Итого по подпрограмме № 7 |  | 10 486,8 | 10 480,1 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 10 486,8 | 10 480,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 399,9 |
| Подпрограмма № 8 «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, включая подъемно-транспортные устройства, в том числе лифты и лифтовое оборудование, подъемники, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, установка индукционных петель, установка световых и звуковых маячков; разработка паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры, проектно-сметной документации на проведение работ по обеспечению доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | к государственным организациям социального обслуживания населения Архангельской области | министерство | 6 089,8 | 5 940,1 | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 6 089,8 | 5 940,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 913,6 |
| 1.1.1.4. | к учреждениям культуры | министерство культуры Архангельской области | 5 353,2 | 5 353,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 5 353,2 | 5 353,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Обеспечение деятельности диспетчерского центра видеотелефонной связи для инвалидов | министерство | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 2.1.1. | Подготовка и проведение научно-практических конференций и семинаров для специалистов государственных организаций и учреждений Архангельской области и муниципальных организаций и учреждений муниципальных образований Архангельской области по вопросам преобразования среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН | министерство | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 2.1.2. | Подготовка и публикация учебных, информационных, справочных, методических пособий, руководств по доступной среде | министерство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | Организация обучения (профессиональная подготовка, повышение квалификации) русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов | министерство | 332,2 | 332,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 332,2 | 332,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319,9 |
| 2.1.4. | Мониторинг отношения населения к проблемам инвалидов и других маломобильных групп населения в Архангельской области (изучение мнения инвалидов о доступности объектов и услуг; об отношении населения к проблемам инвалидов) | министерство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Размещение на региональных отрезках телевизионного вещания видеороликов, предоставленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, об услугах для инвалидов и других МГН | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,0 |
| 2.2.2. | Размещение информации и обеспечение доступности к информации о жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения в сфере теле-, радиовещания, электронных и коммуникационных технологий | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 220,0 | 220,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,0 |
| 2.2.3. | Изготовление и распространение в телевизионных СМИ видеоматериалов с субтитрами или сурдопереводом | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 930,0 | 930,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 930,0 | 930,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 930,0 |
| 2.2.4. | Проведение фестивалей, выставок, творческих конкурсов и иных мероприятий с участием инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности | министерство | 379,7 | 379,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 379,7 | 379,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 379,7 |
| 3.1. | Оснащение реабилитационным оборудованием, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | государственных организаций социального обслуживания, в том числе реабилитационных центров, тренажерами, нейро-ортопедическими реабилитационными пневмокостюмами, подошвенными имитаторами, динамическими параподиумами, альтернативными и дополнительными средствами коммуникации, сигнальными кнопками, системами экстренного оповещения людей с различной патологией | министерство | 330,3 | 330,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 330,3 | 330,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 |
| 3.2. | Обеспечение инвалидов (детей-инвалидов) техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду | министерство | 1 433,7 | 1 433,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 433,7 | 1 433,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 859,3 |
|  | Итого по подпрограмме № 8 |  | 16 218,9 | 16 069,1 | 99,1 | 0,0 | 0,0 | 16 218,9 | 16 069,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 096,5 |
| Подпрограмма № 9 «Право быть равным» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация работы по оказанию услуг ранней помощи в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей | министерство | 14 463,4 | 14 463,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 14 463,4 | 14 463,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 463,4 |
| 1.4. | Создание и развитие кабинетов альтернативных и дополнительных средств коммуникаций в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей | министерство | 188,0 | 188,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 188,0 | 188,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187,9 |
| 2.1. | Организация выездных социально-реабилитационных программ для семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития | министерство | 499,0 | 499,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 499,0 | 499,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499,0 |
| 2.3. | Проведение областного фестиваля семейных театров, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | министерство | 208,0 | 208,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 208,0 | 208,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,0 |
| 2.4. | Внедрение инновационной технологии «Иппотерапия» в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей | министерство | 499,8 | 499,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 499,8 | 499,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499,7 |
| 3.3. | Обеспечение деятельности методических кабинетов по организации работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей | министерство | 995,0 | 995,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 995,0 | 995,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,5 |
| 3.4. | Организация и проведение обучающих семинаров по проблемам реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья для специалистов государственных организаций социального обслуживания семьи и детей | министерство | 985,4 | 985,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 985,4 | 985,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 985,4 |
| 3.6. | Организация и проведение областных научно-практических конференций и обучающих семинаров, тренингов специалистов по проблемам работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, издание информационно-аналитических, учебно-методических и справочных материалов | министерство образования | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
|  | Итого по подпрограмме № 9 |  | 17 988,6 | 17 988,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 17 988,6 | 17 988,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 118,9 |
|  | Всего по государственной программе |  | 21 625 535,7 | 21 535 310,2 | 99,6 | 7 314 330,9 | 7 290 736,6 | 11 095 342,3 | 11 028 711,1 | 0,0 | 0,0 | 3 215 862,5 | 3 215 862,5 | 21 442 464,8 |

_______________

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации государственной программы Архангельской области 
«Социальная поддержка граждан 
в Архангельской области» в 2022 году

- СВЕДЕНИЯ
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 
«Социальная поддержка граждан в Архангельской области» по итогам 2022 года

- Ответственный исполнитель – министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее – министерство труда, занятости и социального развития).

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный год | фактическое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Удельный вес граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, в общей численности населения Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 38 | 35,4 | 35,3 | 36,9 | 104,5 | 35,3 |  |
| 2. Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 0 | 54,6 | 53 | 54,4 | 102,6 | 53 |  |
| 3. Удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 100 | 0,01 |  |
| 4. Удельный вес охвата недееспособных совершеннолетних граждан Архангельской области профессиональной опекой | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 7,5 | 3,8 | 6,8 | 3,06 | 45 | 7 | на достижение показателя влияет низкий уровень заработной платы, выплачиваемой профессиональным опекунам, которая в 2022 году составляла 3410 рублей в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и 4411 рублей в районах Крайнего Севера. Кроме того на территории Архангельской области увеличивается количество граждан, выразивших желание стать опекунами своих недееспособных родственников, что в свою очередь также снижает численность недееспособных совершеннолетних граждан, нуждающихся в профессиональной опеке, а следовательно, снижает удельный вес охвата недееспособных граждан Архангельской области профессиональной опекой |
| 5. Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 76 | 76 | 80 | 80 | 100 | 84 |  |
| 6. Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в государственных организациях социального обслуживания, медицинских организациях, в общей численности детей-инвалидов Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 70,1 | 70 | 71 | 71 | 100 | 71 |  |
| 7. Удовлетворенность качеством социальных услуг (в процентах от числа опрошенных клиентов социальных служб) | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 8. Численность населения субъекта Российской Федерации | министерство труда, занятости и социального развития | тыс. человек | _ | 1 068,70 | 1057,7 | 964,1 | 91,2 | 1046,9 | фактические данные за отчетный период приведены согласно предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2023 года, проведенной Управлением Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года |
| 9. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, в которых улучшена материально-техническая база | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 51 | 82,4 | 17 | 54 | в 3,2 раза | 17 | выделение дополнительного финансирования на основании постановления Правительства Архангельской области от 21 ноября 2022 года № 948-пп |
| Подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Соотношение средней заработной платы социальных работников государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 103,7 | 97,6 | 100 | 100,2 | 100,2 | 100 |  |
| 11. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 101,5 | 99,5 | 100 | 100,2 | 100,2 | 100 |  |
| 12. Соотношение средней заработной платы врачей государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 197,5 | 189,8 | 200 | 201,5 | 100,8 | 200 |  |
| 13. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 117,9 | 101,5 | 100 | 102,1 | 102,1 | 100 |  |
| 14. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан и муниципальных учреждений социального обслуживания граждан Архангельской области со средней заработной платой в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 113,6 | 96,1 | 100 | 98,8 | 98,8 | 100 |  |
| 15. Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 38 | 43,2 | 38,5 | 38,2 | 99,2 | 39 |  |
| 16. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальному обслуживанию граждан | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | _ | 19 | 21,2 | 28,4 | в 1,3 раза | 21,5 | при расчете показателя учитывается количество социально ориентированных некоммерческих организаций в общем количестве поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг в Архангельской области. В 2022 году в реестр поставщиков были внесены изменения, что привело к уменьшению количества поставщиков социальных услуг на три коммерческие организации. В итоге количество некоммерческих организаций осталось неизменным, что при уменьшении общего количества поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг в Архангельской области, привело к непросчитываемому увеличению показателя |
| 17. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания Архангельской области, в которых улучшено информационно-техническое обеспечение | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | _ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Удельный вес детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области, от общей численности детей, проживающих в Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 13 | 17,3 | 18 | 18,2 | 101,1 | 18 |  |
| 19. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 8,8 | 11,6 | 11 | 11,8 | 93,2 | 10,4 | снижение выручки промышленных предприятий |
| 20. Численность лиц, которым фактически предоставлена региональная социальная доплата к пенсии в отчетном году | министерство труда, занятости и социального развития | человек | 31385 | 27685 | 28000 | 34309 | в 1,2 раза | _ | согласно пункту 5 постановления Правительства Российской Федерации от 28 мая 2022 года № 973 «Об особенностях исчисления и установления в 2022 году минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, социальной доплаты к пенсии, а также об утверждении коэффициента индексации (дополнительного увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, коэффициента дополнительного увеличения стоимости одного пенсионного коэффициента и коэффициента дополнительной индексации пенсий, предусмотренных абзацами четвертым – шестым пункта 1 статьи 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» с 1 июня 2022 года на 10 процентов были проиндексированы величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения, установленные в Архангельской области на 2022 год, что существенно повлияло на количество лиц, которым фактически предоставлена региональная социальная доплата к пенсии |
| 21. Число семей с 3 и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в рамках реализации федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» | министерство труда, занятости и социального развития | единиц | 5955 | 6242 | 5665 | 6036 | 106,5 | 5504 | рост количества получателей с 1 июня 2022 года в связи с внеплановым увеличением величины прожиточного минимума в Архангельской области |
| 22. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | _ | 9,2 | 3,6 | 4,71 | в 1,3 раза | 3,6 | фактические значения превысили плановые в связи с проведением широкомасштабной информационной кампании, востребованностью данной меры социальной поддержки у населения |
| 23. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, от общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, процентов | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | _ | 62,7 | 44,3 | 69,68 | в 1,6 раза | 47,6 | значение показателя для Архангельской области установлено государственной программой Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296. В соответствии с действующим федеральным законодательством оценка эффективности оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта с точки зрения повышения доходов гражданина и преодоления им бедности проводится в течение четвертого месяца после месяца окончания срока действия социального контракта. В связи с этим произведен предварительный расчет показателя по результатам оценки эффективности реализации социальных контрактов, срок действия которых истек в период с января 2022 года по сентябрь 2022 года |
| 24. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта от общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, процентов | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | _ | 24,1 | 16,5 | 26,06 | в 1,6 раза | 19,7 | значение показателя для Архангельской области установлено государственной программой Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296. В соответствии с действующим федеральным законодательством оценка эффективности оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта с точки зрения повышения доходов гражданина и преодоления им бедности проводится в течение четвертого месяца после месяца окончания срока действия социального контракта. В связи с этим произведен предварительный расчет показателя по результатам оценки эффективности реализации социальных контрактов, срок действия которых истек в период с января 2022 года по сентябрь 2022 года |
| 25. Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми | министерство труда, занятости и социального развития | человек | _ | 31476 | 19132 | 26502 | в 1,4 раза | 8541 | согласно пункту 5 постановления Правительства Российской Федерации от 28 мая 2022 года № 973 «Об особенностях исчисления и установления в 2022 году минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, социальной доплаты к пенсии, а также об утверждении коэффициента индексации (дополнительного увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, коэффициента дополнительного увеличения стоимости одного пенсионного коэффициента и коэффициента дополнительной индексации пенсий, предусмотренных абзацами четвертым – шестым пункта 1 статьи 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» с 1 июня 2022 года на 10 процентов были проиндексированы величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения, установленные в Архангельской области на 2022 год, что существенно повлияло на количество детей, в отношении которых произведена ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно |
| 26. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | _ | 48,1 | 26,9 | 42,8 | в 1,6 раза | 16,3 | согласно пункту 5 постановления Правительства Российской Федерации от 28 мая 2022 года № 973 «Об особенностях исчисления и установления в 2022 году минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, социальной доплаты к пенсии, а также об утверждении коэффициента индексации (дополнительного увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, коэффициента дополнительного увеличения стоимости одного пенсионного коэффициента и коэффициента дополнительной индексации пенсий, предусмотренных абзацами четвертым – шестым пункта 1 статьи 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» с 1 июня 2022 года на 10 процентов были проиндексированы величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения, установленные в Архангельской области на 2022 год, что существенно повлияло на количество детей, в отношении которых произведена ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно |
| Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Доля организаций отдыха детей и их оздоровления, улучшивших материально-техническую базу за счет средств областного бюджета, от общего количества организаций отдыха детей и их оздоровления стационарного и палаточного типа | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | _ | 54,5 | 50 | 63 | в 1,3 раза | 50 | проведение широкомасштабной информационной кампании и увеличение в связи с этим количества лагерей палаточного типа, подавших заявление на участие в конкурсном отборе на получение из областного бюджета субсидии (гранта в форме субсидии) на укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления |
| 27.1. Доля сотрудников организаций отдыха детей и их оздоровления (всех типов и форм собственности), расположенных на территории Архангельской области, обследованных на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) | министерство здравоохранения Архангельской области | процентов | _ | _ | 100 | 100 | 100 | – |  |
| 28. Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших и оздоровленных в рамках государственной программы, в общей численности детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 0 | 26 | 22 | 23,6 | 107,3 | 22 |  |
| 28. Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших и оздоровленных в рамках государственной программы, в общей численности детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | министерство образования Архангельской области | процентов | _ | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 |  |
| 29. Удельный вес действующих мест в государственных и муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей Архангельской области от суммарной проектной мощности данных учреждений | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 0 | 78 | 78 | 78 | 100 | 78 |  |
| Подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Удельный вес детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детского населения Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 1,32 | 1,38 | 1,01 | 1,29 | в 1,3 раза | 1,29 | рост количества семей, находящихся в социально опасном положении, обусловлен ростом количества фактов жестокого обращения с детьми, а также ростом количества выявленных фактов самоповреждающего поведения |
| 31. Удельный вес несовершеннолетних, получивших социальные услуги в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей, в общей численности несовершеннолетних Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 14,31 | 13,5 | 15 | 15 | 100 | 12 |  |
| 32. Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 5,4 | 4,8 | 6,8 | 4,2 | в 1,6 раза | 5,5 | превышение планового значения показателя обусловлено снижением количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии |
| 33. Количество охраняемых объектов незавершенного строительства | министерство строительства и архитектуры Архангельской области (далее – министерство строительства и архитектуры) | единиц | _ | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  |
| 34. Количество законсервированных объектов незавершенного строительства | министерство строительства и архитектуры | единиц | _ | _ | 1 | 1 | 100 | – |  |
| Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. Удельный вес лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставленных в медицинские организации, расположенные на территории Архангельской области | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 1,27 | 18,3 | 19,2 | 3,43 | 17,9 | 19,3 | мероприятие носит заявительный характер, заявки на доставку формируют учреждения здравоохранения Архангельской области |
| 37. Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов (процентов), в рамках реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография» | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | _ | 3,6 | 1,9 | 4,88 | в 2,6 раза | 4,29 | показатель имеет прямую взаимосвязь с показателями формы, представляемой в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в соответствии с Перечнем поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам (утвержден Президентом Российской Федерации 15 января 2022 года № Пр-54). В связи с введением указанной формы в 2022 году усилена работа по расширению охвата граждан старшего поколения и инвалидов социальными услугами, в том числе за счет предоставления указанным категориям граждан срочных социальных услуг, оказания услуг мобильными бригадами, а также обеспечения граждан услугами в рамках звонков, поступающих на «горячие линии» организаций социального обслуживания. При этом со стороны Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации существует требование о достижении к 2025 году показателя в размере более 10%. На сегодняшний день ведется работа по перерасчету показателя в соответствии с реальной потребностью в социальных услугах |
| Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. Удельный вес детей-инвалидов, принявших участие в социально значимых мероприятиях, в общем количестве граждан, принявших участие в социально значимых мероприятиях | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | _ | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 |  |
| 39. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, принявших участие в социально значимых мероприятиях, в общем количестве граждан, принявших участие в социально значимых мероприятиях | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | _ | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 |  |
| 40. Удельный вес многодетных семей, принявших участие в социально значимых мероприятиях, в общем количестве граждан, принявших участие в социально значимых мероприятиях | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | _ | 40 | 40 | 40 | 100 | 40 |  |
| 40.1. Удельный вес отдельных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших новогодние подарки, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих право на получение подарка | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | _ | _ | 100 | 100 | 100 | _ |  |
| 40.1. Удельный вес отдельных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших новогодние подарки, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих право на получение подарка | министерство образования Архангельской области | процентов | _ | _ | 100 | 100 | 100 | _ |  |
| Подпрограмма № 8 «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. Количество организаций Архангельской области, оборудованных для доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения, включая устранение физических и информационных барьеров (абсолютный показатель) | министерство труда, занятости и социального развития | единиц | 23 | 10 | 4 | 11 | в 2,8 раза | 4 | перераспределение экономии денежных средств, сложившейся по результатам проведения закупочных процедур, позволило увеличить количество организаций, оборудованных для доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения |
| 41. Количество организаций Архангельской области, оборудованных для доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения, включая устранение физических и информационных барьеров (абсолютный показатель) | министерство культуры Архангельской области | единиц | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | электронный аукцион признан несостоявшимся. В связи со значительным удорожанием материалов осуществлена корректировка проектной документации, проведена проверка достоверности сметной стоимости. В IV квартале 2022 года дополнительно выделено на реализацию мероприятия 1414,8 тыс. рублей. Объявлен повторно аукцион. |
| 42. Количество организаций Архангельской области, укрепивших материально-техническую базу с целью предоставления качественных услуг инвалидам и иным маломобильным группам населения (абсолютный показатель) | министерство труда, занятости и социального развития | единиц | 2 | 3 | 1 | 4 | в 4 раза | 5 | перераспределение экономии денежных средств, сложившейся по результатам проведения закупочных процедур, позволило увеличить количество организаций, укрепивших материально-техническую базу с целью предоставления качественных услуг инвалидам и иным маломобильным группам населения |
| 42.1. Количество эфирного времени информационных материалов, размещенных в средствах массой информации в целях обеспечения информационной доступности людей с ограниченными возможностями здоровья | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | минут | 50 | 1000 | 50 | 50 | 100 | 50 |  |
| Подпрограмма № 9 «Право быть равным» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. Удельный вес детей до трех лет с ограниченными возможностями здоровья, получивших реабилитационные услуги, в общей численности детей до трех лет с ограниченными возможностями здоровья | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 62 | 62 | 62 | 62 | 100 | 62 |  |
| 44. Удельный вес детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой, спортом, творчеством, в общей численности детей-инвалидов | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 28 | 28 | 28 | 28 | 100 | 29 |  |
| 45. Удельный вес детей-инвалидов, получивших услуги по семейному отдыху, в общей численности детей-инвалидов | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 0 | 16 | 16 | 16 | 100 | 16 |  |
| 46. Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги (группы кратковременного и дневного пребывания) на период занятости родителей, в общей численности семей с детьми-инвалидами | министерство труда, занятости и социального развития | процентов | 22,1 | 22 | 22 | 22 | 100 | 23 |  |

_______________

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о реализации государственной программы Архангельской области 
«Социальная поддержка граждан 
в Архангельской области» в 2022 году

СВЕДЕНИЯ
о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы
Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» по итогам 2022 года

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значение показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей | Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленных из федерального бюджета, процентов | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (единиц) | тыс. семей | 5,8 | 6,036 | 104,1 | 689 399,4 | 0,0 | - | - |
| Субсидия на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (единиц) | тыс. семей | 5,8 | 6,036 | 104,1 | 67 969,9 | 0,0 | - | - |
| Субсидия на предоставление компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность субсидией | процентов | 100 | 100 | 100 | 12 761,2 | 0,0 | - | - |
| Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату региональной социальной доплаты к пенсии, установленной Федеральным законом «О государственной социальной помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | человек | 26005 | 26803 | 103,07 | 969 451,8 | 0,0 | - | - |
| Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта по мероприятиям, предусмотренным приложением 8(6) к государственной программе Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  | 253 574,1 | 0,0 | - | - |
| Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | процентов | 3,6 | Фактически достигнутый показатель будет определен не ранее 10 апреля 2023 года (подпункт 4.3.5 пункта 4.3 соглашения между министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – Минтруд России) и министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее – министерство) |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | процентов | 16,5 | фактически достигнутый показатель будет определен не ранее 10 апреля 2023 года (подпункт 4.3.5 пункта 4.3 соглашения между Минтрудом России и министерством) |  | - | - | - | - |
| Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | процентов | 44,3 | фактически достигнутый показатель будет определен не ранее 10 апреля 2023 года (подпункт 4.3.5 пункта 4.3 соглашения между Минтрудом России и министерством) |  | - | - | - | - |
| Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта по мероприятиям, предусмотренным приложением 8(6) к государственной программе Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  |  |  |  | 26 255,3 | 0,0 | - |  |
| Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | процентов | 3,6 | фактически достигнутый показатель будет определен не ранее 10 апреля 2023 года (подпункт 4.3.5 пункта 4.3 соглашения между Минтрудом России и министерством) |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | процентов | 16,5 | фактически достигнутый показатель будет определен не ранее 10 апреля 2023 года (подпункт 4.3.5 пункта 4.3 соглашения между Минтрудом России и министерством) |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | процентов | 44,3 | фактически достигнутый показатель будет определен не ранее 10 апреля 2023 года (подпункт 4.3.5 пункта 4.3 соглашения между Минтрудом России и министерством |  |  |  |  |  |
| Субсидия на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно |  |  |  |  | 2 717 502,1 | 0,0 | - | - |
| Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми | человек | 24 893 | 26 502 | 106,5 |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста | процентов | 37,7 | 42,8 | 113,5 |  |  |  |  |
| ИТОГО | х | х | Х |  | 4 736 913,8 | 0,0 | - | - |

_______________

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к отчету о реализации государственной программы Архангельской области 
«Социальная поддержка граждан 
в Архангельской области» в 2022 году

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
реализации государственной программы Архангельской области 
«Социальная поддержка граждан в Архангельской области» за 2022 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10) |  |  | (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 0,93 | 0,97 | 1 | 95,9 | - | - | - |  |
| Министерство образования Архангельской области | 0,8 | 1 | 1 | 93 | - | - | - |  |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 1 | 1 | 0,66 | 96,6 | - | - | - |  |
| Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 1 | 1 | 1 | 100 | - | - | - |  |
| Министерство здравоохранения Архангельской области | 0 | 1 | 0 | 55 | - | - | - |  |
| Министерство культуры Архангельской области | 0 | 0 | 1 | 10 | - | - | - |  |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 95,9 | 55,9 | 87,9 |  |
| Эффективность реализации государственной программы – средняя. |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________