- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 мая 2023 г. № 394-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2022 году 
государственной программы Архангельской области 
«Культура Русского Севера»

- В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства культуры Архангельской области о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп:

- Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп (далее – государственная программа).

- Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2022 году высокой.

- Министерству культуры Архангельской области:

  - продолжить реализацию мероприятий государственной программы;

  - обеспечить контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий государственной программы и достижением установленных значений целевых показателей;

3) до 31 декабря 2023 года в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» организовать:

а) проведение капитального ремонта двух зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа муниципальных образований Архангельской области в сельской местности, двух муниципальных музеев муниципальных образований Архангельской области и государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Архангельский краеведческий музей»;

б) оснащение пяти муниципальных модельных библиотек муниципальных образований Архангельской области;

в) техническое оснащение четырех муниципальных музеев муниципальных образований Архангельской области и государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера»;

г) обеспечение трех муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) для обслуживания сельского населения Архангельской области.

- Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области:

- продолжить реализацию мероприятий государственной программы;

- до 31 декабря 2023 года разработать и внести на рассмотрение Правительства Архангельской области проект постановления Правительства Архангельской области об утверждении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Больница, где работал врач И.И. Бобров» (с. Холмогоры, ул. Набережная имени Горончаровского, д. 10) и объекта культурного наследия регионального значения ансамбля «Николаевский собор» (г. Коряжма, ул. Кедровая, д. 1).

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области:

  - обеспечить содействие в реализации мероприятий государственной программы на территориях муниципальных образований Архангельской области;

  - предусмотреть в местных бюджетах средства на выполнение мероприятий государственной программы, реализуемых на условиях софинансирования из местных бюджетов;

  - обеспечить муниципальные библиотеки муниципальных образований Архангельской области новыми книгами и периодическими изданиями 
в соответствии с нормативами комплектования;

  - активизировать работу по продвижению услуг и мероприятий, реализуемых муниципальными учреждениями культуры муниципальных образований Архангельской области, посредством размещения информации на публичных информационных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

  - расширить практику межмуниципального культурного взаимодействия при осуществлении гастрольной деятельности творческих коллективов 
и выездных выставок;

  - до 1 ноября 2023 года провести мониторинг исполнения планов 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры в 2021 и 2022 годах.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

##### Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области	А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Архангельской области 
от 23 мая 2023 г. № 394-рп

ОТЧЕТ 
о реализации в 2022 году государственной программы 
Архангельской области «Культура Русского Севера»

1. В 2022 году в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация 
41 мероприятия, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

1) в отношении объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области (далее – объекты культурного наследия):

обследованы 180 объектов культурного наследия;

утверждены предметы охраны в отношении 25 объектов культурного наследия федерального и регионального значения;

составлены 55 актов технического состояния объектов культурного наследия;

подготовлены 67 паспортов объектов культурного наследия;

подготовлены 15 ведомостей, определяющих объемы работ на объектах культурного наследия;

разработан проект зоны охраны объекта культурного наследия «Народный дом» в городе Котласе;

определены границы территорий в отношении 160 объектов культурного наследия федерального и регионального значения в Холмогорском 
и Шенкурском муниципальных округах Архангельской области;

проведены работы по устройству тесовой кровли и замене венцов пристройки входной группы, замене обшивки на фасадах с покраской 
и устройству балконов объекта «Дом художника А.А. Борисова» по адресу: Архангельская область, Красноборский район, муниципальное образование «Телеговское», дер. Городищенская;

выполнены работы по ремонту кровли, водосточных труб, слуховых окон, чердачного перекрытия, реставрации фасадов и устройству вновь заполнений оконных проемов на объекте культурного наследия «Дом Пьянковых», в г. Сольвычегодске (Восточный флигель);

выполнены ремонтно-реставрационные работы по фасадам, внутренним помещениям, инженерным системам, а также устройство забора и благоустройство территории вокруг объекта культурного наследия «Дом полковника Карцева (ветеринарная лаборатория)» в г. Архангельске;

проведены противоаварийные работы (восстановление стропильной конструкции центральной главы с покрытием металлом, устройство временного усиления стен, зачеканка и инъектирование трещин кирпичной кладки стен) на объекте культурного наследия «Воскресенская церковь» 
в г. Каргополе;

выполнены ремонтно-реставрационные работы стропильной системы купола, междуэтажного и чердачного перекрытий, кирпичной кладки, устройство и воссоздание заполнений оконных и вентиляционных проемов, устройство системы вентиляции, молниезащиты, теплоснабжения на объекте культурного наследия «Гостиный двор» (Северная башня) в г. Архангельске;

выполнены противоаварийные работы по кровле, чердачному перекрытию, ремонт кирпичной кладки в целях капитального ремонта 
на объекте культурного наследия регионального значения «Русский банк внешней торговли» в г. Архангельске;

разработана научно-проектная документация для проведения реставрационных работ и заключен контракт на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия «Обелиск Севера» в г. Архангельске;

завершен ремонт фасада здания объекта культурного наследия «Кирха» в г. Архангельске;

выполнены работы по реставрации западного фасада объекта культурного наследия «Гостиный двор» в г. Архангельске;

проведено дополнительное обследование здания объекта культурного наследия «Архиерейский дом – духовное училище» в г. Архангельске;

разработана научно-проектная документация на капитальный ремонт кровли объекта культурного наследия «Торговое здание (ныне ломбард)» 
в г. Архангельске;

завершены ремонтно-реставрационные работы пьедестала и выполнены работы по расчистке скульптуры объекта культурного наследия «Памятник Петру I» в г. Архангельске;

завершены ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия «Дом Вешнякова» в г. Каргополе (выполнена реставрация фасадов, дверных и оконных заполнений, внутренняя отделка помещений, ремонт системы отопления);

разработана научно-проектная документация для проведения реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Шарвина (школа ДОСААФ») 
в г. Архангельске;

проведено дополнительное обследование здания «Архиерейский дом – духовное училище» в целях установления причин попадания осадков 
в помещения здания;

получено заключение о достоверности определения сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ в целях приспособления юго-восточного подклета в музейно-туристический оборот объекта культурного наследия «Благовещенский собор» в г. Сольвычегодске;

2) в сфере библиотечного дела в Архангельской области:

посетили государственные библиотеки Архангельской области 
на стационаре 194,0 тыс. человек (в 2021 году – 92,6 тыс. человек), число обращений к библиотекам удаленных пользователей через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее – сеть «Интернет») составило 927,3 тыс. обращений (в 2021 году – 866,6 тыс. человек);

открылись пять модельных библиотек в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области, Красноборском и Приморском муниципальных районах Архангельской области, городах Коряжме и Котласе;

сводный электронный каталог государственных библиотек Архангельской области и муниципальных библиотек муниципальных образований Архангельской области содержит 515,6 тыс. единиц библиографических записей;

3) в сфере музейного дела в Архангельской области:

организованы 457 выставок, в том числе открытых в отчетный период – 342, которые посетили 1274 тыс. человек (+ 326,1 тыс. человек к уровню 
2021 года);

увеличилось на 73,8 тыс. единиц число музейных предметов, внесенных в автоматизированную музейную систему и доступных для просмотра в сети «Интернет», которое составило 301,3 тыс. единиц, или 
49,1 процента от числа предметов основного фонда;

внесено в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации 59,6 тыс. единиц музейных предметов;

осуществлены реставрация и консервация 516 музейных предметов;

активизировалась работа музеев по проведению культурно-образовательных мероприятий. Проведено 2656 мероприятий (в 2021 году – 2278 мероприятий) с числом посещений 46,6 тыс. человек;

в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I состоялся малый северный Петровский конгресс «Петр I. У истоков Российской империи» (научная конференция с международным участием), открыта тематическая выставка «Архангельск в эпоху Петра I» и межмузейные выставочные проекты;

4) государственными и муниципальными театрами, концертными организациями в Архангельской области в отчетном периоде проведена следующая работа:

постоянный репертуарный фонд государственных и муниципальных театров в Архангельской области составил более 169 спектаклей и постановок. Данный показатель на семь процентов превысил значение 2021 года;

созданы 34 новые постановки, в том числе:

государственными театрами Архангельской области в рамках федерального проекта «Театры – детям!» созданы шесть спектаклей, приобретен проекционный экран и двухполосная акустическая система;

муниципальными театрами муниципальных образований Архангельской области в рамках федерального проекта «Театры малых городов» дополнительно создано 10 спектаклей, приобретены швейная машина 
и оверлок для муниципального учреждения культуры «Котласский драматический театр»;

государственными театрами и концертными организациями 
в Архангельской области проведены 2269 спектаклей, мероприятия, концертные программы (с увеличением к уровню 2021 года на 413 единиц), которые посетили 361,8 тыс. человек (с увеличением к уровню 2021 года 
на 75,9 тыс. человек);

5) в рамках мероприятий, направленных на сохранение, развитие 
и популяризацию народной культуры, национальных традиций и фольклора, государственным бюджетным учреждением культуры Архангельской области «Дом народного творчества» (далее – Дом народного творчества), являющимся базовым учреждением по реализации мероприятий, направленных на сохранение, развитие и популяризацию народной культуры, национальных традиций и фольклора, проведены 42 мероприятия (около 79,2 тыс. посещений). Наиболее яркие мероприятия реализованы в рамках мероприятий Года культурного наследия народов России, в том числе:

Межрегиональный фестиваль народного танца Северо-Западного федерального округа «Танцевальная фольклориада» (собрал 16 профессиональных и самодеятельных коллективов из девяти регионов Северо-Запада);

Межрегиональный фестиваль национальных культур «Гармоничная Россия» (в рамках которого состоялись: интернет-акция, концерт лучших гармонистов Архангельской области, народные гуляния, выставки народных промыслов и ремесел и конференция);

VIII Съезд народных мастеров и специалистов по традиционной народной культуре Архангельской области, объединенный темой «Традиция 
в современном мире» (в съезде приняли участие 90 мастеров, а также специалисты в области менеджмента современных индустрий и декоративно-прикладного творчества из городов Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода).

В целях развития и поддержки самодеятельного народного творчества и создания условий для реализации творческого потенциала населения Архангельской области в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» реализованы восемь общественно значимых культурных мероприятий в Вилегодском, Каргопольском, Котласском и Мезенском муниципальных округах Архангельской области, Красноборском и Пинежском муниципальных районах Архангельской области и в городских округах Архангельской области «Город Архангельск» и «Город Новодвинск». Оказана поддержка трем самодеятельным творческим коллективам Архангельской области в Вельском муниципальном районе, городском округе Архангельской области «Город Новодвинск» и в городском поселении «Онежское» Онежского муниципального района Архангельской области;

6) государственными профессиональными образовательными организациями Архангельской области в сфере культуры и искусства в отчетном периоде:

обеспечено обучение 544 человек по образовательным программам среднего профессионального образования в сфере культуры 
(по 12 специальностям) в государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждениях Архангельской области «Архангельский колледж культуры и искусства» и «Архангельский музыкальный колледж»;

повысили квалификацию с учетом дистанционных образовательных технологий 367 специалистов из 24 муниципальных образований Архангельской области;

организованы и проведены шесть творческих мероприятий (областной конкурс театральных миниатюр, VII Областной конкурс солистов хореографических коллективов «СолоДанс», XVIII открытый региональный конкурс юных пианистов, XIII открытый региональный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах им. В.Н. Васильева, III Фестиваль классической музыки «Памяти Дмитрия Когана», IX открытый региональный конкурс хорового искусства и академического вокала);

7) в государственном бюджетном учреждении дополнительного образования детей Архангельской области «Детская музыкальная школа № 1 Баренцева региона» и государственном бюджетном учреждении дополнительного образования детей Архангельской области «Детская художественная школа № 1» по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программам 
в области искусства обучались 893 человека;

8) оказана государственная поддержка:

10 лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся 
на территориях сельских поселений, в Вельском, Красноборском, Онежском, Пинежском и Приморском муниципальных районах Архангельской области и Вилегодском, Лешуконском, Няндомском и Холмогорском муниципальных округах Архангельской области;

10 лучшим работникам муниципальных учреждений культуры в Вельском, Красноборском, Ленском и Приморском муниципальных районах Архангельской области, Вилегодском и Холмогорском муниципальных округах Архангельской области.

За достижения в области культуры и искусства:

восемь человек отмечены премиями Архангельской области в сфере культуры и искусства;

два работника культуры удостоены звания «Почетный работник культуры Архангельской области»;

три человека получили стипендии выдающимся деятелям культуры 
и искусства Архангельской области и молодым талантливым авторам литературных, музыкальных и художественных произведений;

три человека стали лауреатами областного конкурса «Лучший педагогический работник в сфере культуры и искусства»;

10 лучшим обучающимся образовательных организаций в сфере культуры и искусства – лауреатам ежегодного областного конкурса «Молодые дарования Архангельской области» выплачены премии Губернатора Архангельской области;

9) в рамках мероприятий, направленных на развитие туризма 
в Архангельской области:

поддержаны восемь проектов в сфере туризма из восьми муниципальных образований Архангельской области (Вельский, Красноборский, Приморский муниципальные районы Архангельской области, Каргопольский, Котласский, и Плесецкий муниципальные округа Архангельской области и городские округа Архангельской области «Город Архангельск» и «Котлас»);

проведены два заседания аттестационной комиссии, по итогам которых 14 человек получили аттестат экскурсовода (гида) и идентификационную карточку экскурсовода (гида);

государственным казенным учреждением Архангельской области «Центр развития туризма и культуры Архангельской области» (далее – ГКУ «ЦРТК»):

оказаны туристско-информационные услуги в стационарных условиях 580 посетителям;

обеспечена поддержка и актуализация областного туристского портала Архангельской области (www.pomorland.travel) в сети «Интернет». 
За отчетный период количество посещений областного туристского портала Архангельской области и аккаунтов об отдыхе и туризме в Архангельской области в социальных сетях в сети «Интернет» составило 420 тыс. единиц;

10) государственным бюджетным учреждением Архангельской области «Государственный архив Архангельской области» (далее – государственный архив) достигнуты следующие результаты:

обеспечены сохранность и учет 2,8 млн. архивных документов;

приняты на хранение 4,7 тыс. единиц хранения;

внесены сведения в автоматизированные базы данных государственного архива по 48 фондам;

обслужены 15,9 тыс. человек (российских и иностранных граждан), которые обратились в государственный архив с тематическими, генеалогическими и социально-правовыми запросами, посетили читальные залы архива, приняли участие в научно-просветительских мероприятиях, 
в том числе в читальном зале государственного архива работали 
477 исследователей (в 2021 году – 308);

созданы 267,1 тыс. листов электронных копий архивных документов;

подготовлены к рассекречиванию 2159 архивных документов. 
В результате рассекречивания введено в научный оборот 261 дело 
(1567 архивных документов) и обеспечен доступ граждан к сведениям, находящимся на государственном архивном хранении;

11) создан виртуальный концертный зал на 530 мест на базе муниципального учреждения города «Молодежно-культурный центр «Родина» в г. Коряжме;

12) проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы семи государственных учреждений Архангельской области, подведомственных министерству культуры Архангельской области (далее – министерство культуры) (приобретены светодиодный экран и оборудование для библиотеки государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский колледж культуры и искусства», музыкальные инструменты, автобус для гастрольной деятельности, проведены мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности);

оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 19 детских школ искусств в Вельском, Коношском, Онежском, Пинежском муниципальных районах Архангельской области, в Верхнетоемском, Вилегодском, Каргопольском, Котласском, Мезенском, Няндомском 
и Шенкурском муниципальных округах Архангельской области, в городских округах Архангельской области «Город Архангельск», «Котлас», «Мирный», «Город Новодвинск», «Северодвинск»;

улучшена материально-техническая база 22 домов культуры 
в 17 муниципальных образованиях Архангельской области (приобретены звуковое и световое оборудование, мебель, мультимедийное оборудование, сценические костюмы, кресла в зрительный зал);

13) проведены капитальные ремонты:

семи муниципальных музеев муниципальных образований Архангельской области в Верхнетоемском, Вилегодском, Мезенском и Няндомском муниципальных округах Архангельской области, Коношском и Онежском муниципальных районах Архангельской области;

14 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (Вельский, Коношский, Онежский, Пинежский, Приморский муниципальные районы Архангельской области и Верхнетоемский, Вилегодский, Каргопольский, Котласский, Няндомский и Устьянский муниципальные округа Архангельской области);

25 зданий муниципальных учреждений культуры в 22 муниципальных образованиях Архангельской области;

учебных кабинетов и фасада здания государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский колледж культуры и искусства» по адресу: г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 95, библиотеки и большого зала в здании по адресу: 
г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 93;

кровли и замена лифтового оборудования (одного лифта) в здании общежития государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский музыкальный колледж», расположенном по адресу: г. Архангельск, просп. Дзержинского, д. 23;

кровли в здании Плесецкой детской школы искусств по адресу: Архангельская область, пос. Плесецк, ул. Садовая, д. 18, – филиала государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Архангельской области «Детская музыкальная школа № 1 Баренцева региона»;

в здании государственного бюджетного образовательного учреждения Архангельской области «Архангельская областная научная ордена «Знак Почета» библиотека имени Н.А. Добролюбова» (далее – библиотека имени Н.А. Добролюбова») (г. Архангельск, ул. Логинова, д. 2) (выполнены работы по разборке кирпичных стен, разборке полов (из керамической плитки, паркетных, линолеума и цементных), отбивке штукатурки с поверхностей стен и потолков, разборке деревянных заполнений дверных проемов, демонтажу сантехники, проводки, труб, системы водоснабжения и водоотведения, системы отопления и вентиляции, металлоконструкций, перегородок, оштукатуривание стен и устройство перегородок);

проведен монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в здании государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Архангельской области «Детская художественная школа № 1» (по адресу: г. Архангельск, ул. Тимме, д. 22, корп. 1);

14) разработана проектная документация на капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 47 для размещения государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Архангельской области «Детская музыкальная школа № 1 Баренцева региона», выполнены демонтажные работы, установка окон, разработана концепция интерьера в виде 3D визуализации общественных помещений площадью 840,8 кв. м;

15) проведено благоустройство территории объекта культурного наследия «Новодвинская крепость, 1705 г.» по адресу: г. Архангельск, 
ул. Ивана Рябова, д. 17 площадью 45 000 кв. м;

16) на объекте «Строительство сельского дома культуры 
в д. Ватамановская» выполнены работы по устройству фундамента, наружных и внутренних стен, наружных инженерных сетей. Техническая готовность объекта составляет 35 процентов;

17) на объекте «Реконструкция здания Новодвинского ГКЦ» выполнены проектные и демонтажные работы (демонтаж внутренних сетей, кровли, перекрытий, окон, дверей), работы по устройству новых железобетонных перекрытий (объемом 301,6 куб. м) и конструкций кровли в осях 1-8/А-Д, 
1-8/Н-У, 9-16/Б-Н;

18) проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры в отношении 50 муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области, что составляет 37,8 процента от общего числа организаций сферы культуры, подлежащих независимой оценке качества в трехгодичный период 2021 – 2023 годов.

2. Для реализации мероприятий программы предусмотрены финансовые средства в размере 2 816 568,7 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 478 624,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 2 149 365,5 тыс. рублей;

местных бюджетов – 46 766,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников –141 813,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 2 929 912,6 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 478 456,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 2 142 425,1 тыс. рублей;

местных бюджетов – 46 757,2 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 262 273,5 тыс. рублей.

Не израсходованы средства в размере 7116,6 тыс. рублей (в том числе 167,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 6940,4 тыс. рублей – средства областного бюджета, 8,8 тыс. рублей – средства местных бюджетов) по следующим причинам:

по мероприятию пункта 1.1 «Реализация мер популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия» средств областного бюджета в объеме 4221,8 тыс. рублей – по причине расторжения контракта с подрядчиком (ИП Ивченко И.А.) на разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия;

по мероприятию пункта 1.3 «Обеспечение деятельности инспекции 
по охране объектов культурного наследия Архангельской области» средства федерального бюджета (167,4 тыс. рублей) и средства областного бюджета (2550,0 тыс. рублей) – по причине сложившейся экономии на содержание инспекции в объеме 2717,4 тыс. рублей;

по мероприятию пункта 2.10 «Повышение средней заработной платы работников сферы культуры» средства областного бюджета в объеме 
78,98 тыс. рублей и средства местного бюджета в объеме 8,5 тыс. рублей – 
в связи с несвоевременной подачей заявки на кассовый расход городским поселением «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области и Плесецким муниципальным округом Архангельской области;

по мероприятию пункта 2.9 «Модернизация и развитие, обследование 
и ремонт государственных учреждений, подведомственных министерству культуры, муниципальных учреждений культуры, школ искусств, образовательных организаций в сфере культуры и искусства» средств областного бюджета в объеме 2,8 тыс. рублей – в связи с экономией средств 
от приобретения мебели ГКУ «ЦРТК»;

по мероприятию пункта 3.1 «Развитие туристской отрасли 
в Архангельской области» средства областного бюджета в объеме 84,7 тыс. рублей – в связи с экономией и отсутствием потребности в оставшихся средствах ГКУ «ЦРТК», а также средств областного бюджета в объеме 2,2 тыс. рублей и средства местного бюджета в объеме 0,3 тыс. рублей – в связи 
с несвоевременной подачей заявки на кассовый расход субсидии 
по реализации приоритетных проектов в сфере туризма Плесецким муниципальным округом Архангельской области.

В отчетном периоде привлечение средств из внебюджетных источников превышает плановое значение на 120 460,5 тыс. рублей (на 84,9 процента) 
по следующим направлениям:

государственная охрана объектов культурного наследия;

развитие музейного дела;

развитие профессионального искусства и народного творчества;

развитие системы среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства;

развитие системы дополнительного образования в сфере культуры 
и искусства;

развитие архивного дела.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 
в реализации мероприятий:

1) государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317:

национального проекта «Культура» (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, создание модельных муниципальных библиотек, государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области, и их работников, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев, модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств, создание виртуальных концертных залов, реновация учреждений отрасли культуры);

по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тыс. человек;

по поддержке творческой деятельности и укреплению материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах 
с численностью населения до 300 тыс. человек;

по поддержке творческой деятельности и техническому оснащению детских и кукольных театров;

по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек;

2) государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 марта 2021 года № 484.

4. В рамках реализации государственной программы заключены 
232 соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области.

Информация об органах местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, которые по итогам отчетного года 
не достигли установленных в указанных соглашениях показателей результативности использования федеральных и областных средств:

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значение показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Причины недостижения показателей результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Субсидии на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |
| Городское поселение «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников (без учета внешних совместителей) муниципальных учреждений культуры, работающих на территории муниципального образования | человек | 11,6 | 7,8 | 67,2 | невыполнение показателя связано с принятием решения администрации о сокращении численности работников |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленский муниципальный район Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников (без учета внешних совместителей) муниципальных учреждений культуры, работающих на территории муниципального образования | человек | 74,8 | 74,0 | 98,9 | невыполнение показателя связано с увольнением сезонных работников |
| Городское поселение «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников (без учета внешних совместителей) муниципальных учреждений культуры, работающих на территории муниципального образования | человек | 15,8 | 14,0 | 88,6 | невыполнение показателя связано с принятием решения администрации о сокращении численности работников |

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя выполнения мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Реализация мер популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия | инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области (далее – инспекция) | количество разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия, единиц | 19 | 1 | в связи с невыполнением условий государственного контракта на разработку 18 проектов зон охраны объектов культурного наследия государственный контракт с подрядчиком (ИП Ивченко И.А.) расторгнут | по результатам конкурсных процедур заключен государственный контракт от 28 декабря 2022 года с ИП Займогов А.И. Реализация мероприятия перенесена на 30 июля 2024 года |
| 1.2.20. | «Торговое здание (Октябрьский райисполком)» по адресу: г. Архангельск, ул. Поморская, д. 1/Набережная Северной Двины, д. 77 | министерство культуры | разработка раздела «Предварительные работы» в составе научно-проектных работ по сохранению объекта культурного наследия | - | 18 апреля 2023 год | в связи с поздним предоставлением субсидии учреждению (27 декабря 2022 года) в плане реализации мероприятий государственной программы плановое значение показателя и этапы выполнения мероприятия отсутствуют | заключен государственный контракт. Работы выполнены 18 апреля 2023 года |
| 1.2.21. | «Торговый корпус (детская музыкальная школа № 1)» по адресу: г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 75 | министерство культуры | получение государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия | 20 октября | 1 мая 2023 года | нарушение сроков исполнения государственного контракта подрядчиком связано с несвоевременным обращением подрядчика за получением разрешения на проведение «Плана спасательных археологических полевых работ по сохранности объекта культурного (археологического) наследия «Участок культурного слоя исторического поселения город Архангельск территории Николо-Карельского подворья и прилегающих территорий» при проходке горных выработок (шурфов и геологических скважин) в ходе комплексных научных исследований» | скорректирован график выполнения работ. На дату закрытия работ будет выставлен штраф за просрочку обязательств по государственному контракту. Реализация мероприятия перенесена на 1 мая 2023 года |
| 2.14.9. | Реновация учреждений отрасли культуры | министерство культуры | доля выполнения работ по капитальному ремонту здания библиотеки имени Н.А. Добролюбова (г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 105), процентов | 23 | 5 | невыполнение показателя связано: с необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию в связи с импортозамещением строительных материалов и ростом цен на строительные ресурсы (строительно-монтажные работы, материалы, оборудование); с подачей обществом с ограниченной ответственностью «БЕЛЫЙ ДОМ» в Арбитражный суд Архангельской области заявления о признании торгов в форме открытого конкурса в электронной форме и контракта на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт здания АОНБ им. Н.А. Добролюбова» по результатам торгов недействительными, а также ходатайства о принятии обеспечительных мер в виде запрета на исполнение контракта. Выполнение работ по государственному контракту приостановилось до отзыва заявления обществом с ограниченной ответственностью «БЕЛЫЙ ДОМ» (определение об отмене обеспечительных мер от 30 июня 2022 года № А05-6407/2022) | заказчиком (учреждением) проведена претензионно-исковая работа. Выставлен штраф за просрочку обязательств по государственному контракту. Учреждение планирует привлечь внешний строительный контроль. Реализация мероприятия перенесена на 1 сентября 2023 года |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
государственной программы

В 2022 году мероприятия государственной программы выполнялись 
в соответствии с планом реализации государственной программы.

Государственная программа и сопровождающие ее реализацию документы находятся в свободном информационном доступе на официальном сайте Правительства Архангельской области в сети «Интернет».

Информация о ходе реализации государственной программы регулярно освещалась в печатных и электронных средствах массовой информации.

В ходе выполнения мероприятий государственной программы зафиксированы следующие факторы, повлиявшие на ход ее реализации 
и достижение установленных показателей:

1) оказали положительное влияние на реализацию государственной программы:

внедрение программы «Пушкинская карта» позволило привлечь 
к изучению художественной культуры и искусства молодежь в возрасте 
от 14 до 22 лет, что привело к увеличению количества зрителей 
на мероприятиях в музеях, театрах, концертных организациях и иных учреждениях культуры и, соответственно, повысило доходы 
от внебюджетной деятельности;

выделение средств из федерального и областного бюджетов 
на развитие сети учреждений культурно-досугового типа, капитальный ремонт муниципальных музеев муниципальных образований Архангельской области и создание модельных библиотек муниципальных образований Архангельской области, в том числе за счет участия органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 
в государственной программе, повлияло на объем и разнообразие предлагаемых населению услуг;

поддержка творческих инициатив и проектов, повышение квалификации специалистов культуры на базе государственных образовательных организаций Архангельской области в сфере культуры и центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры позволили расширить инновационные направления и форматы культурно-просветительской работы с различными категориями пользователей, внедрять новые электронные сервисы и услуги, системно развивать современные профессиональные компетенции специалистов учреждений культуры;

продолжение в 2022 году стимулирования доступных внутренних туристских поездок (туристический кэшбэк) повлияло на увеличение туристического потока в Архангельскую область;

2) оказали отрицательное влияние на реализацию государственной программы:

недобросовестные действия некоторых подрядных организаций 
при разработке проектной документации и проведении ремонтных работ;

отсутствие профильного образования у специалистов в муниципальных учреждениях культуры муниципальных образований Архангельской области ряда сельских населенных пунктов;

отсутствие в ряде сельских населенных пунктов подключения учреждений культурно-досугового типа к сети «Интернет» для расширения перечня предоставляемых услуг населению, где дома культуры, как правило, являются центрами общественной жизни;

недостаточность средств местных бюджетов, выделяемых на сферу культуры, что не позволило организовать мероприятия с участием приглашенных артистов и коллективов для жителей отдаленных и труднодоступных районов Архангельской области, где доступ к услугам культуры ограничен;

несоответствие помещений и оборудования современным требованиям.

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы по итогам 2022 года приведен 
в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, по итогам 2022 года приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы за 2022 год (приложение № 3 
к настоящему отчету) проведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, 
и составила 90,5 балла. Эффективность реализации государственной программы в 2022 году признана высокой.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Наименование подпрограммы, мероприятия | Исполнитель | Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  | освоено |
|  |  | план на год | кассовые расходы | процентов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Реализация мер популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия | инспекция | 13 295,9 | 9 305,9 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 12 588,9 | 8 367,1 | 0,0 | 0,0 | 707,0 | 938,8 | 9 305,9 |
| 1.2. Организация проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных, противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ, государственной экспертизы проектной документации (в том числе результатов инженерных изысканий) и государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, обосновывающих проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, уплата земельного налога, коммунальных и прочих услуг, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. «Кирха (камерный концертный зал областной филармонии)» по адресу: г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 3 | министерство культуры | 1 922,9 | 1 922,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 922,9 | 1 922,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 922,7 |
| 1.2.6. Гостиный двор по адресу: г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 85/86 | министерство культуры | 10 116,5 | 10 116,5 | 100,0 | 10 047,4 | 10 047,4 | 69,1 | 69,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 116,5 |
| 1.2.10. «Обелиск Севера» по адресу: г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49 (перед зданием) | инспекция | 7 042,2 | 7 042,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 7 042,2 | 7 042,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.11. «Торговое здание (ныне ломбард)» по адресу: г. Архангельск, ул. Поморская, д. 3 | министерство культуры | 235,3 | 235,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 235,3 | 235,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235,3 |
| 1.2.13. «Памятник Петру I», расположенный по адресу: г. Архангельск, Набережная Северной Двины, у школы № 4 в сквере | инспекция | 6 511,0 | 6 511,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 6 511,0 | 6 511,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 066,4 |
| 1.2.16. «Дом Вешнякова» по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, просп. Октябрьский, д. 74 | министерство культуры | 14 812,8 | 14 812,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 14 812,8 | 14 812,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 812,8 |
| 1.2.17. «Архиерейский дом – духовное училище» по адресу: г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 8 | министерство культуры | 2 515,0 | 2 515,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 515,0 | 2 515,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.18. «Новодвинская крепость, 1705 г.» по адресу: г. Архангельск, ул. Ивана Рябова, д. 17 | министерство культуры | 1 472,2 | 1 472,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 472,2 | 1 472,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.19. «Благовещенский собор» по адресу: Архангельская область, Котласский район, г. Сольвычегодск, Музейный, пер., д. 1 | министерство культуры | 2 378,8 | 2 378,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 378,8 | 2 378,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 |
| 1.2.20. «Торговое здание (Октябрьский райисполком)» по адресу: г. Архангельск, ул. Поморская, д. 1/ Набережная Северной Двины, д. 77 | министерство культуры | 155,2 | 155,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 155,2 | 155,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.21. «Торговый корпус (детская музыкальная школа № 1)» по адресу: г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 75 | министерство культуры | 4 912,4 | 4 912,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 4 912,4 | 4 912,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Обеспечение деятельности инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области | инспекция | 17 407,1 | 14 689,7 | 84,4 | 3 731,5 | 3 564,1 | 13 675,6 | 11 125,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 689,6 |
| 2.1. Развитие библиотечного дела | министерство культуры | 198 780,2 | 198 332,2 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 197 319,3 | 197 319,3 | 0,0 | 0,0 | 1 460,9 | 1 012,9 | 195 911,9 |
| 2.2. Развитие музейного дела | министерство культуры | 463 451,0 | 501 176,4 | 108,1 | 0,0 | 0,0 | 435 594,4 | 435 594,4 | 0,0 | 0,0 | 27 856,6 | 65 582,0 | 500 766,1 |
| 2.3. Развитие профессионального искусства и народного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел | министерство культуры | 615 177,9 | 688 391,9 | 111,9 | 11 937,3 | 11 937,3 | 506 125,9 | 506 125,9 | 932,8 | 932,8 | 96 181,9 | 169 395,9 | 694 000,3 |
| 2.4. Развитие системы среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства | министерство культуры | 184 449,1 | 184 680,5 | 100,1 | 0,0 | 0,0 | 174 949,1 | 174 949,1 | 0,0 | 0,0 | 9 500,0 | 9 731,4 | 184 680,5 |
| 2.5. Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства | министерство культуры | 91 091,0 | 95 509,4 | 104,9 | 0,0 | 0,0 | 89 184,4 | 89 184,4 | 0,0 | 0,0 | 1 906,6 | 6 325,0 | 95 453,6 |
| 2.6. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных библиотек Архангельской области | министерство культуры | 8 239,1 | 8 239,1 | 100,0 | 5 288,5 | 5 288,5 | 2 087,6 | 2 087,6 | 863,0 | 863,0 | 0,0 | 0,0 | 8 239,1 |
| 2.8. Обеспечение целевой поддержки проектов и специалистов сферы культуры, архивного дела, туризма и образования в сфере культуры и искусства Архангельской области, а также обеспечение выплат, связанных с предоставлением работникам компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | министерство культуры | 23 416,3 | 23 416,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 23 328,6 | 23 328,6 | 87,7 | 87,7 | 0,0 | 0,0 | 23 416,3 |
| 2.9. Модернизация и развитие, обследование и ремонт государственных учреждений, подведомственных министерству культуры, муниципальных учреждений культуры, школ искусств, образовательных организаций в сфере культуры и искусства | министерство культуры | 70 396,3 | 70 393,5 | 100,0 | 15 803,5 | 15 803,5 | 52 231,1 | 52 228,3 | 2 361,7 | 2 361,7 | 0,0 | 0,0 | 52 620,2 |
| 2.10. Повышение средней заработной платы работников сферы культуры | министерство культуры | 255 747,8 | 255 660,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 223 819,9 | 223 741,0 | 31 927,9 | 31 919,4 | 0,0 | 0,0 | 255 660,4 |
| 2.11. Капитальный ремонт, реконструкция, строительство, приобретение и противоаварийные работы, благоустройство, уплата коммунальных и прочих платежей по объектам – государственным учреждениям, подведомственным министерству культуры, и муниципальным учреждениям культуры и образования в сфере культуры и искусства Архангельской области, в том числе: | министерство культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.2. Реконструкция здания Новодвинского ГКЦ | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 119 244,8 | 119 244,8 | 100,0 | 75 800,0 | 75 800,0 | 43 444,8 | 43 444,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67 101,6 |
| 2.11.3. Капитальный ремонт, авторский надзор, уплата коммунальных и прочих платежей по объектам – государственным учреждениям, подведомственным министерству культуры | министерство культуры | 73 757,4 | 73 757,4 | 100,0 | 11 432,7 | 11 432,7 | 62 324,7 | 62 324,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 957,8 |
| 2.11.6. Ремонт зданий муниципальных учреждений культуры | министерство культуры | 82 446,4 | 82 446,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 82 446,4 | 82 446,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 446,4 |
| 2.12. Обеспечение деятельности министерства культуры | министерство культуры | 55 692,5 | 55 692,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 55 692,5 | 55 692,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 692,5 |
| 2.13. Создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры | министерство культуры | 86,0 | 86,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 86,0 | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,0 |
| 2.14.2.1. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | министерство культуры | 86 091,9 | 86 091,9 | 100,0 | 71 144,9 | 71 144,9 | 7 905,0 | 7 905,0 | 7 042,0 | 7 042,0 | 0,0 | 0,0 | 86 091,9 |
| 2.14.2.2. Сельский дом культуры в д. Ватамановская. Строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 32 544,9 | 32 544,9 | 100,0 | 29 261,2 | 29 261,2 | 3 251,2 | 3 251,2 | 32,5 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 20 216,5 |
| 2.14.3. Создание муниципальных модельных библиотек | министерство культуры | 30 000,0 | 30 000,0 | 100,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 |
| 2.14.6. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных школ искусств по видам искусств | министерство культуры | 96 020,4 | 96 020,4 | 100,0 | 84 020,4 | 84 020,4 | 12 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 325,6 |
| 2.14.8. Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев | министерство культуры | 28 681,8 | 28 681,8 | 100,0 | 20 657,3 | 20 657,3 | 4 964,8 | 4 964,8 | 3 059,7 | 3 059,7 | 0,0 | 0,0 | 28 681,8 |
| 2.14.9. Реновация учреждений отрасли культуры | министерство культуры | 104 387,2 | 104 387,2 | 100,0 | 102 299,5 | 102 299,5 | 2 087,7 | 2 087,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 072,3 |
| 2.15. Мероприятия федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» | министерство культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.15.1. Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | министерство культуры | 613,1 | 613,1 | 100,0 | 500,0 | 500,0 | 55,6 | 55,6 | 57,5 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 613,1 |
| 2.15.2. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | министерство культуры | 1 246,9 | 1 246,9 | 100,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 111,1 | 111,1 | 135,8 | 135,8 | 0,0 | 0,0 | 1 246,9 |
| 2.16. Мероприятия федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» | министерство культуры | 5 700,0 | 5 700,0 | 100,0 | 5 700,0 | 5 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 700,0 |
| 2.17. Обеспечение охраны и оплата коммунальных услуг объектов, находящихся в оперативном управлении государственного казенного учреждения Архангельской области «Главное управление капитального строительства» (далее – ГУКС) | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 767,7 | 767,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 767,7 | 767,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 767,7 |
| 3.1. Развитие туристской отрасли в Архангельской области | министерство культуры | 27 713,0 | 27 625,8 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 27 447,6 | 27 360,7 | 265,4 | 265,1 | 0,0 | 0,0 | 27 623,6 |
| 4.1. Развитие архивного дела | министерство культуры | 78 048,7 | 83 136,2 | 106,5 | 0,0 | 0,0 | 73 848,7 | 73 848,7 | 0,0 | 0,0 | 4 200,0 | 9 287,5 | 80 671,9 |
| Всего по государственной программе: |  | 2 816 568,7 | 2 929 912,6 | 104,0 | 478 624,2 | 478 456,8 | 2 149 365,5 | 2 142 425,1 | 46 766,0 | 46 757,2 | 141 813,0 | 262 273,5 | 2 607 673,2 |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к отчету о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области 
«Культура Русского Севера»

- СВЕДЕНИЯ 
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 
«Культура Русского Севера» по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель – министерство культуры Архангельской области (далее – министерство культуры).

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое за два года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный 2022 год | фактическое за отчетный 2022 год | степень достижения показателя, процентов | плановое на 2023 год |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены научно-исследовательские, изыскательские, проектные, противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы | инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области (далее – инспекция) | единиц | 7 | 3 | 7 | 7 | 100,0 | 2 |  |
| 1.1. Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены научно-исследовательские, изыскательские, проектные, противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы | министерство культуры | единиц | - | - | 5 | 5 | 100,0 | 4 |  |
| 2. Удовлетворенность населения Архангельской области качеством услуг в сфере культуры | министерство культуры | процентов | 65,4 | 65,3 | 71,0 | 89,2 | 125,6 | 71,5 | поддержка творческих инициатив и проектов, повышение квалификации специалистов культуры на базе государственных образовательных организаций Архангельской области в сфере культуры и Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры позволило расширить инновационные направления и форматы культурно-просветительской работы с различными категориями пользователей, широко внедрять новые электронные сервисы и услуги, системно развивать современные профессиональные компетенции специалистов учреждений культуры |
| 3. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения Архангельской области | министерство культуры | тыс. человек | 196,2 | 279,5 | 329,27 | 348,20 | 105,7 | 336,84 |  |
| 4. Доля документов государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Государственный архив Архангельской области», находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов | министерство культуры | процентов | 87,0 | 87,3 | 87,5 | 87,5 | 100,0 | 87,8 |  |
| 5. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Архангельской области | министерство культуры | процентов | 99,6 | 97,9 | 100,0 | 98,1 | 98,1 | 100,0 |  |
| 6. Количество объектов культуры, образования в сфере культуры, архивных учреждений и объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры, на которых осуществлено строительство, реконструкция, капитальный ремонт | министерство культуры | единиц | 3 | 9 | 8 | 8 | 100,0 | 1 |  |
| 7. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) в рамках реализации национального проекта «Культура» | министерство культуры | единиц | 15 | 24 | 49 | 49 | 100,0 | 57 |  |
| 8. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) в рамках реализации национального проекта «Культура» | министерство культуры | единиц | 9,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 42,0 |  |
| 9. Число посещений культурных мероприятий | министерство культуры | тыс. единиц | - | 10 655,34 | 13 416,02 | 14 751,3 | 109,9 | 14 625,0 |  |
| 11. Количество поддержанных творческих инициатив и проектов в рамках реализации национального проекта «Культура» | министерство культуры | процентов | - | 20 | 40 | 40 | 100,0 | 59,0 |  |
| 12. Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности | министерство культуры | процентов | - | 134,89 | 103 | 118,19 | 114,75 | 105 |  |
| 13. Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости в рамках реализации федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» (нарастающим итогом) | министерство транспорта Архангельской области | единиц | - | - | 1 | 1 | 100,0 | - |  |
| 14. Уровень технической готовности реконструкции здания Новодвинского ГКЦ | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | процентов | - | - | 10,0 | 14,83 | 148,3 | 100,0 | увеличение темпов строительных работ подрядной организацией повлекло увеличение принятых объемов работ по акту выполненных работ в 2022 году по сравнению с плановыми значениями |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к отчету о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области 
«Культура Русского Севера»

СВЕДЕНИЯ 
о достижении показателей результативности использования субсидий, 
предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера», по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель – министерство культуры.

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значение показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей | Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленных из федерального бюджета субсидии, процентов | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число посещений детских и кукольных театров | единиц | 35 850 | 68 325 | 190,6 | 8 362,5 | 0,0 | 0,0 | - |
| созданы новые постановки и (или) улучшено техническое оснащение в рамках проекта «Театры – детям» | единиц | 1 | 2 | 200 |  | 0,0 | 0,0 | - |
| 2. Субсидии на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | единиц | 10 | 10 | 100,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | человек | 10 | 10 | 100,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. Субсидия на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах (кроме городов, являющихся административными центрами субъектов Российской Федерации) с численностью населения до 300 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| созданы новые постановки и (или) улучшено техническое оснащение в рамках проекта «Театры малых городов» | единиц | 1 | 2 | 200,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| число посещений организаций культуры (театров малых городов) | единиц | 49 750 | 86138 | 173,1 | 3 574,8 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4. Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек | человек | 69,0 | 84,06 | 121,8 | 15 803,5 | 0,0 | 0,0 | - |
| 5. Иной межбюджетный трансферт на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | единиц | 5 | 5 | 100 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 7. Субсидии на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности | единиц | 18 | 18 | 100,0 | 71 144,9 | 0,0 | 0,0 | - |
| 9. Иные межбюджетные трансферты на создание виртуальных концертных залов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях для трансляции знаковых культурных мероприятий | единиц | 1 | 1 | 100 | 5 700,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 10. Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) | процентов | 91 | 126,86 | 139,4 | 5 288,5 | 0,0 | 0,0 | - |
| 11. Субсидия на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество реконструированных и капитально отремонтированных муниципальных музеев | единиц | 7 | 7 | 100 | 20 657,3 | 0,0 | 0,0 | - |
| ИТОГО | х | х | х | 100 | 216 051,9 | 0,0 | 0,0 | - |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к отчету о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области 
«Культура Русского Севера»

ОЦЕНКА 
эффективности результатов реализации государственной программы Архангельской области 
«Культура Русского Севера» за 2022 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (гр.2×35 + гр.3×55+ гр.4×10) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Министерство культуры | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 96,9 | - | - | - | - |
| Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области | 0,80 | 1,00 | 0,84 | 91,4 | - | - | - | - |
| Министерство транспорта Архангельской области | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 100,0 | - | - | - | - |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 55,0 | - | - | - | - |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 97,9 | 61 | 90,5 | - |

Эффективность реализации государственной программы – высокая.

_______________