- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 мая 2023 г. № 383-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2022 году 
государственной программы Архангельской области 
«Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
в Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 11 октября 2013 года № 478-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 478-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2022 году высокой.

3. Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области продолжить реализацию мероприятий государственной программы в 2023 году.

4. Министерству образования Архангельской области, министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области, министерству строительства и архитектуры Архангельской области, агентству по делам молодежи Архангельской области:

ежеквартально, до 7-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в отдел взаимодействия с федеральными органами государственной власти администрации Губернатора Архангельской области 
и Правительства Архангельской области информацию о кассовом исполнении и результатах реализации мероприятий государственной программы за отчетный период;

в целях повышения эффективности реализации государственной программы в 2023 году незамедлительно информировать ответственного исполнителя государственной программы об изменениях, внесенных 
в распределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы;

обеспечить в 2023 году выполнение Плана мероприятий по реализации на территории Архангельской области Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденного Губернатором Архангельской области 27 апреля 2021 года;

реализовать массовые профилактические, культурно-досуговые 
и спортивные мероприятия на территории Архангельской области, направленные на профилактику наркомании, алкоголизма и пропаганду здорового образа жизни среди молодежи, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечив максимальный охват несовершеннолетних лиц при проведении указанных мероприятий 
на территории Архангельской области;

осуществить планирование деятельности по реализации на территории Архангельской области мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Архангельской области на 2022 и 2023 годы, утвержденного распоряжением Губернатора Архангельской области от 4 марта 2022 года № 113-р.

5. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области до 29 июля 2023 года обеспечить ввод в эксплуатацию здания специального учреждения Управления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

##### Исполняющий обязанности
председателя Правительства 
Архангельской области	Е.В. Автушенко

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Архангельской области 
от 18 мая 2023 г. № 383-рп

ОТЧЕТ 
о реализации в 2022 году государственной программы 
Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий 
государственной программы Архангельской области

В отчетном периоде в рамках государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 11 октября 2013 года № 478-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств 
и психотропных веществ»

1. За отчетный период в рамках реализации 12 мероприятий достигнуты следующие результаты.

Проведены выездные семинары в 9 муниципальных образованиях Архангельской области, в рамках которых для педагогических работников проведено 196 мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательной среде, в том числе:

с родителями – 19 мероприятий с охватом 485 человек;

с педагогами – 14 мероприятий с охватом 270 человек;

с обучающимися – 163 мероприятия с охватом 3424 человека.

Проведено 107 консультаций для 54 человек, в том числе для 
25 несовершеннолетних лиц, 23 родителей, 6 специалистов образовательных организаций в Архангельской области, а также для 22 семей.

Организован и проведен конкурс среди общеобразовательных организаций Архангельской области на лучшую организацию работы по профилактике незаконного потребления наркотических веществ и психотропных веществ 
в образовательной среде. Поступило 25 работ из 9 муниципальных образований Архангельской области из 15 общеобразовательных организаций Архангельской области.

22 апреля 2022 года специалистами государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Надежда» (далее – Центр «Надежда») проведен областной семинар для специалистов органов управления и образовательных организаций в Архангельской области по теме «Знать, чтобы противостоять». В мероприятии приняли участие 37 специалистов.

Проведено 14 мероприятий в рамках программы «Школа волонтера». Обучающиеся государственных образовательных организаций высшего образования в Архангельской области прошли обучение по темам «Влияние ПАВ на организм и психику подростка», «Развитие стрессоустойчивости», «Уверенность в жизни человека», «Методологические основы проведения профилактических мероприятий с учетом возрастных психологических особенностей несовершеннолетних», «Психология общения с подростками», «Автор своей жизни». В мероприятиях приняли участие 103 человека.

Государственным автономным учреждением Архангельской области «Центр изучения общественного мнения» методом телефонного опроса проведено научно-социологическое исследование на тему «О распространенности злоупотреблений наркотическими средствами среди населения Архангельской области», по результатам которого подготовлен отчет и направлен для работы в соответствующие профилактические учреждения. В указанном исследовании приняли участие 1015 человек.

Проведен областной конкурс социальных проектов, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ и пропаганду здорового образа жизни 
в молодежной среде. В конкурсе приняли участие коммерческие организации, физические лица и муниципальные образовательные организации муниципальных образований Архангельской области. Реализовано 9 проектов из 5 муниципальных образований Архангельской области. Количество участников – 2277 человек.

Проведены курсы повышения квалификации для специалистов отделов и управлений по делам молодежи органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области «Межкультурное воспитание, бесконфликтное общение, профилактика экстремизма». Количество участников – 30 человек.

Для проведения информационно-просветительских занятий 
в образовательных организациях в Архангельской области разработана 
и проведена методическая программа «Мифы и факты о наркотиках», направленная на профилактику потребления и распространения психоактивных веществ.

За отчетный период была запущена таргетированная реклама 
(7 баннеров: «Выбери любовь», «Подработка», «Выбери счастье», «Выбери дружбу», «Выбери мечты», «Выбери жизнь» и «Дружба») в социальных сетях «ВКонтакте» (2 193 862 просмотра) и «Одноклассники» (279 518 просмотров).

На территории Архангельской области реализован проект «Молодежь против», направленный на профилактику потребления психоактивных веществ среди молодежи. В рамках проекта проходили профилактические беседы с молодежью в возрасте от 14 до 35 лет в 13 муниципальных образованиях Архангельской области, общее количество участников – 
2690 человек.

Разработаны и изданы информационно-методические материалы 
в количестве 1750 штук для распространения среди молодежи через образовательные организации в Архангельской области, а также молодежные пространства, органы и учреждения системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Реализованы профилактические реабилитационные программы «Психологическая интервенция отклоняющегося поведения личности», «Эстетическая реабилитация», «Школа настольного тенниса», «Здоровая Россия – общее дело». Количество участников – 110 человек.

Коммерческими организациями, осуществляющими деятельность 
в сфере профилактики и пропаганды здорового образа жизни, проведено 
8 профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, 
в 4 муниципальных образованиях Архангельской области, в рамках которых распространена печатная продукция о профилактике зависимостей 
(1000 экземпляров печатной продукции). В мероприятиях приняли участие 162 человека.

Региональным общественным благотворительным фондом «Поморье без наркотиков» проведены 4 обучающих вебинара-тренинга по повышению компетентности педагогических работников и специалистов организаций социального обслуживания по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ в детско-подростковой среде, в которых приняли участие 121 человек из 30 организаций социального обслуживания 
и социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории Архангельской области.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрены финансовые средства в размере 3592,1 тыс. рублей из областного бюджета. За отчетный период кассовые расходы на мероприятия составили 3592,1 тыс. рублей.

3. В отчетном периоде Архангельская область не принимала участия 
в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ.

4. Соглашения о предоставлении субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в рамках подпрограммы не заключались.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана государственной программы.

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12. | Проведение областного конкурса социальных проектов, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде, в 2021 – 2025 годах | агентство по делам молодежи Архангельской области | количество реализованных проектов | 15 | 9 | отказ от реализации проектов коммерческими организациями, физическими лицами связан с увеличением стоимости проекта и недостаточным финансированием | плановое количество участников мероприятия не достигнуто, однако денежные средства, выделенные в рамках данного мероприятия, освоены в полном объеме. В последующем при планировании мероприятий финансирование будет увеличено |

Подпрограмма № 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках реализации 10 мероприятий достигнуты следующие результаты.

Государственным автономным учреждением Архангельской области «Издательский дом «Двина» 8 февраля 2022 года заключен контракт 
с федеральным государственным унитарным предприятием «Архангельская государственная телевизионная и радиовещательная компания «Поморье» (дочерним предприятием Всероссийской государственной телевизионной 
и радиовещательной компании) на предоставление услуг по созданию 
и размещению телепрограммы, освещающей деятельность правоохранительных органов в Архангельской области, на сумму 1620,0 тыс. рублей. Размещено 12 телепрограмм объемом 120 минут эфирного времени на телеканале «Россия 24».

В рамках мероприятия «Организация деятельности Консультационного центра для родителей (законных представителей) и педагогических работников по вопросам предупреждения и преодоления проявлений отклоняющегося поведения детей и подростков» проведены:

семинар-практикум по теме «Дебрифинг (кризисная интервенция) 
в образовательной организации как форма профилактики посттравматического стресса»;

мероприятие по теме «Самовольные уходы из дома» в рамках семинара «Профилактика девиантного поведения для педагогов-психологов образовательных организаций»;

мастер-классы в рамках фестиваля «Южное созвездие» г. Котлас;

индивидуальные онлайн-консультации с педагогическими работниками.

Реализована программа гармонизации детско-родительских отношений «Искусство быть родителем».

Для родителей, законных представителей проведены:

программы «Счастливые родители – счастливые дети»;

вебинар «Без вины виноватые» в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Пинежская средняя школа № 117»;

Единый день профилактики на базе муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24» г. Северодвинска.

Проведено 7 индивидуальных онлайн-консультаций, из них 3 – 
с педагогическими работниками образовательных организаций в Архангельской области, 4 – с родителями (законными представителями).

Разработана памятка на тему «Особенности подросткового возраста» для распространения среди родителей в ходе проведения программ. 
В течение 2022 года общее количество проведенных мероприятий составило более 50, количество участников – более 500 человек.

В региональном конкурсе видеоматериалов «Лучшая школьная служба примирения Архангельской области 2021 – 2022 учебного года», приняли участие 10 школьных служб примирения из 7 муниципальных образований Архангельской области.

В 2022 году на объекте специального учреждения Управления 
по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области в г. Архангельске выполнены работы по устройству фундамента, кирпичной кладки стен и забора, монтажу плит перекрытия, пожарных резервуаров, оконных и дверных блоков, кровли, основных ограждений, наружных сетей, прокладке электрического кабеля, ведутся работы по внутренней отделке. Техническая готовность объекта – 85%.

Организовано обучение специалистов Центра «Надежда» по программе повышения квалификации «Профилактика буллинга: Как построить работу 
с обучающимися, родителями, специалистами» в количестве 16 академических часов, количество участников – 21 человек.

Проведен конкурс «Лучший народный дружинник» в Архангельской области, по результатам которого поощрены 16 человек.

Создано и размещено:

5 аудиороликов в радиоэфире (1372 размещения);

графические материалы и видеоролики в социальных сетях (99 ед.);

21 информационный материал в печатных изданиях в Архангельской области в количестве 181 полосы формата А3 (3 публикации);

информационные материалы в виде баннеров на объектах наружной рекламы (55 баннеров).

Организовано распространение таргетированной рекламы (7 баннеров антинаркотической направленности).

С марта по ноябрь 2022 года реализован проект «Наставник» (далее – проект), направленный на социализацию несовершеннолетних лиц в возрасте от 14 лет (далее – подростки), находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профилактических учетах.

В рамках проекта подростки включаются в социально полезную 
и развивающую деятельность, прикладное и техническое творчество, спорт, добровольчество и клубы по интересам, осуществляется индивидуальная работа с подростками, каждый из которых работает с наставником. Наставниками являются совершеннолетние лица, которые ранее находились в трудной жизненной ситуации, что обуславливает наличие у них необходимого жизненного опыта.

Проект реализуется во взаимодействии с территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав Архангельской области и образовательными организациями в Архангельской области. Участие в проекте приняли 150 несовершеннолетних лиц из 11 муниципальных образований Архангельской области, 11 кураторов и 47 наставников.

Проведение мероприятий по профилактике преступлений 
и правонарушений осуществлялось через вовлечение молодежи в позитивные направления уличных субкультур. В рамках проекта «Выходи!» проведено 
12 мероприятий: мастер-классы по экстремальным видам уличного спорта 
и соревнования по роликам в 12 муниципальных образованиях Архангельской области, в том числе:

3 апреля 2022 года – фестиваль зимних экстремальных видов спорта «МЕЧКА СНОУБАТЛ 6» в г. Новодвинске, в котором приняли участие 
230 человек из 3 муниципальных образований Архангельской области;

с 25 по 28 августа 2022 года в г. Архангельске – областной форум уличного экстремального спорта «БАРСУК», в котором приняли участие 120 человек.

Общее количество участников мероприятий в рамках проекта «Выходи» – 2414 человек, из них 242 человека состоят на различных видах профилактических учетов.

В рамках мероприятий по профилактике преступлений
и правонарушений через вовлечение молодежи в экстремальные (уличные) виды спорта реализован проект «Школа уличной культуры» (далее – Школа), который направлен на вовлечение молодежи в такие виды спорта, как самокат, ролики, скейтборд и другие. В рамках Школы состоялось 
12 мероприятий и 14 открытых мастер-классов по уличным видам спорта (баланс-борд, хождение по стропе (слэк-лайн), фингербординг, ролики). 
Участие в мастер-классах приняли более 460 человек.

В рамках Школы проведен цикл еженедельных тренировок 
по указанным направлениям в г. Архангельске, за отчетный период состоялось 334 тренировки с общим количеством участников 2183 человека.

Агентством по делам молодежи Архангельской области проведено 
33 мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений 
в молодежной среде.

В целях обеспечения общественного порядка в общественных местах приобретены носимые видеорегистраторы и комплектующие к ним 
в количестве 490 штук.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 193 387,7 тыс. рублей. За отчетный период кассовые расходы на мероприятия составили 
176 301 тыс. рублей.

В рамках мероприятия пункта 1.8 не израсходованы средства областного бюджета в размере 17 000 тыс. рублей в связи с оплатой фактически выполненных работ согласно актам.

В рамках мероприятия пункта 1.14 не израсходованы средства областного бюджета в размере 86,7 тыс. рублей в связи с закупкой необходимого количества видеорегистраторов и комплектующих (внешние блоки питания, аккумуляторы, терминалы зарядки).

3. В отчетном периоде Архангельская область не принимала участия 
в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ.

4. Соглашения о предоставлении субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в рамках подпрограммы не заключались.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана государственной программы.

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Проведение регионального конкурса школьных служб примирения «Лучшая школьная служба примирения Архангельской области» | министерство образования Архангельской области | Количество общеобразовательных организаций в Архангельской области, принявших участие в конкурсе, единиц | 20 | 10 | снижение количества обучающихся, вовлеченных в работу школьной службы примирения: в 2020 году – 335 обучающихся; в 2021 году – 104. Это объясняется тем, что специально подготовленные обучающиеся для работы в школьной службе примирения завершили обучение в образовательных организациях, а подготовка новых участников школьной службы примирения из числа обучающихся в необходимом количестве в предыдущие годы была невозможна из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Снижение количества вовлеченных в деятельность школьной службы примирения обучающихся затруднило подготовку видеоматериалов, необходимых для представления общеобразовательными организациями на конкурс | министерством образования Архангельской области увеличено число образовательных организаций, вовлеченных в реализацию данного мероприятия. Также увеличено число обучающихся, вовлеченных в реализацию указанного мероприятия |

Подпрограмма № 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках реализации 4 мероприятий достигнуты следующие результаты.

Проведен конкурс среди общеобразовательных организаций Архангельской области по организации работы по предупреждению экстремистских и террористических угроз. Поступило 13 конкурсных материалов из 7 муниципальных образований Архангельской области.

10 марта 2022 года специалистами Центра «Надежда» проведен областной обучающий семинар по профилактике деструктивных проявлений, в том числе терроризма и экстремизма, по теме «Безопасная среда». На семинаре были рассмотрены нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие работу по предупреждению и профилактике террористических и экстремистских течений («анархические движения», «суицидальное поведение», движение «АУЕ», «скулшутинг» и другие) в молодежной среде, маркеры (признаки) деструктивного поведения обучающихся образовательных организаций в Архангельской области, рассмотрены вопросы обеспечения безопасности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», возможные способы вовлечения несовершеннолетних лиц в преступную деятельность и ответственность за совершение соответствующих видов правонарушений. В работе семинара в качестве докладчиков приняли участие эксперты регионального управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Архангельской области и Центра по противодействию экстремизму Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области. В мероприятии в качестве слушателя принял участие 61 специалист, 38 из которых являются работниками администраций муниципальных образований Архангельской области, организаций социальной сферы в муниципальных образованиях Архангельской области.

За отчетный период было создано 3 информационных материала 
(2 баннера и 1 видеоролик), которые размещены в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Общее количество просмотров указанной рекламы – 2 021 077. В апреле в рамках проекта «PRO Общество» разработан видеоролик «Что такое терроризм» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/video-204782200_456239105), количество просмотров – 760 786. Также видеоролик размещен как реклама (количество просмотров – 22 459), как клип или история (80 665 просмотров). На видеохостинге «Яндекс.Видео» ролики набрали 61 113 просмотров. Разработано и опубликовано 2 баннера 
(в социальной сети «ВКонтакте» – 750 140 просмотров, в социальной сети «Одноклассники» – 33 328 просмотров).

Всего подготовлено и размещено в средствах массовой информации 
и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 208 материалов по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

Государственным автономным учреждением Архангельской области «Молодежный центр» совместно с Центром «Надежда» проведен областной семинар для педагогических работников образовательных организаций 
в Архангельской области «Безопасная среда», который направлен 
на профилактику деструктивных поведений, в том числе экстремизма 
и терроризма, в молодежной среде. Участниками семинара стали 100 человек. Кроме того, проведено 4 профилактических занятия, направленных 
на профилактику экстремизма в молодежной среде, в том числе:

с участниками XII Архангельского молодежного форума «Команда 29: Развитие Поморья» 19 августа проведена открытая встреча, направленная 
на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде;

в сентябре проведена акция «Голубь мира», приуроченная к Дню солидарности в борьбе с терроризмом;

для несовершеннолетних, отбывающих наказание в Федеральном казенном учреждении Архангельской области «Архангельская воспитательная колония Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Архангельской области», 18 ноября проведен семинар «Незнание закона не освобождает от ответственности»;

в рамках Корпоративного университета по работе с молодежью Архангельской области 24 ноября проведено интерактивное мероприятие «Кейс-турнир «Дорожная карта профилактики» для специалистов по работе 
с молодежью органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области. Специалистами рассмотрены ситуационные кейсы на следующие темы:

игра «Беги или умри»;

сообщество «Колумбайн»;

терроризм;

распространение и употребление наркотических веществ;

употребление алкоголя;

курение вейпов.

Всего в мероприятиях приняли участие более 200 человек.

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организаций в Архангельской области выполнены 
в 26 образовательных организациях в Архангельской области 
(в 16 муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области, 8 государственных бюджетных учреждениях Архангельской области и 2 государственных автономных учреждениях Архангельской области).

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрены финансовые средства в сумме 46 951,0 тыс. рублей областного бюджета. 
За отчетный период кассовые расходы составили 46 393,9 тыс. рублей.

В полном объеме не израсходованы средства на реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций в Архангельской области согласно пункту 2.7 подпрограммы № 4. Средства законтрактованы в 2022 году, оплата произведена в 2023 году.

3. В отчетном периоде Архангельская область не принимала участия 
в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ.

4. Соглашения о предоставлении субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 
в рамках подпрограммы не заключались.

5. В отчетном периоде план реализации мероприятий подпрограммы 
не нарушался.

Подпрограмма № 5 «Противодействие коррупции 
в Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках реализации 1 мероприятия достигнуты следующие результаты.

23 декабря 2022 года проведена региональная научно-практическая конференция в формате слушаний по вопросу оценки эффективности реализации на территории Архангельской области антикоррупционных мероприятий.

Заседание прошло под председательством Надежды Андреевны Чертовой, возглавляющей комиссию Общественной палаты Архангельской области по законодательству, экспертизе законопроектов и противодействию коррупции.

В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты Архангельской области, общественных советов при исполнительных органах и органах местного самоуправления Архангельской области, представители администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, правоохранительных органов, контрольно-счетной палаты региона (16 человек).

Кроме того, проведено 5 мероприятий (научно-практических конференций, обучающих семинаров, круглых столов) по вопросам противодействия коррупции.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрены финансовые средства в размере 100 тыс. рублей областного бюджета. За отчетный период кассовые расходы составили 99,99 тыс. рублей.

3. В отчетном периоде Архангельская область не принимала участия 
в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ.

4. Соглашения о предоставлении субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 
в рамках подпрограммы не заключались.

5. В отчетном периоде план реализации мероприятий подпрограммы 
не нарушался.

Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации государственной программы

Мероприятия государственной программы выполнялись в соответствии с планом реализации государственной программы на 2022 год, утвержденным распоряжением администрации Губернатора Архангельской области 
и Правительства Архангельской области от 2 февраля 2022 года № 13-р/од (далее – план реализации). Среди факторов, негативным образом повлиявших на ход реализации государственной программы, можно отметить:

несвоевременное внесение изменений в план реализации;

распространение с использованием IT-технологий новых потенциально опасных психоактивных веществ, включая курительные смеси и соли.

В то же время наибольший положительный эффект оказали:

изготовление и размещение таргетированной рекламы антинаркотической и антитеррористической направленности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

внедрение современных методик определения случаев употребления наркотических средств;

увеличение охвата граждан, участвующих в профилактических мероприятиях, проводимых на территории Архангельской области;

улучшение межведомственного взаимодействия и обеспечение регулярного информационного обмена между органами и учреждениями системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сфере выявления потребителей психоактивных веществ, в том числе среди несовершеннолетних.

По итогам отчетного периода отмечается снижение общего числа зарегистрированных преступлений, количества тяжких и особо тяжких преступлений, числа зарегистрированных преступлений против собственности (кражи, грабежи, мошенничества, вымогательства). Сократилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, преступлений террористической и экстремистской направленности, снизилась общая заболеваемость наркоманией и количество впервые поставленных на учет наркопотребителей.

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 2 к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития, промышленности 
и науки Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 90,3 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | процентов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Организация и проведение мероприятий и консультаций для специалистов образовательных организаций, обучающихся, родителей (законных представителей) по вопросам профилактики отклоняющегося поведения, в том числе незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательной среде | министерство образования Архангельской области | 500,0 | 500,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 354,3 |
| 1.3. | Организация и проведение конкурса среди общеобразовательных организаций Архангельской области на лучшую организацию работы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательной среде | министерство образования Архангельской области | 50,0 | 50,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 1.4. | Организация и проведение областных семинаров для специалистов органов и учреждений системы профилактики по предупреждению употребления психоактивных веществ обучающимися | министерство образования Архангельской области | 36,0 | 36,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 |
| 1.5. | Подготовка волонтеров из числа обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования и проведение ими профилактических мероприятий | министерство образования Архангельской области | 45,0 | 45,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |
| 1.6. | Организация и проведение социологического исследования о распространенности злоупотреблений наркотическими средствами среди населения Архангельской области в рамках мониторинга наркоситуации в Архангельской области | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 350,0 | 350,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
| 1.12. | Проведение областного конкурса социальных проектов, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде, в 2021 – 2025 годах | агентство по делам молодежи Архангельской области | 411,1 | 411,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 411,1 | 411,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 411,1 |
| 1.13. | Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов по работе с молодежью и проведение мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, пропаганде здорового образа жизни в том числе: | агентство по делам молодежи Архангельской области | 1800,0 | 1800,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 |
| 1.13.1. | Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов по работе с молодежью по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (проведение обучающих семинаров и конференций) | агентство по делам молодежи Архангельской области | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 1.13.2. | Проведение мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, пропаганде здорового образа жизни в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | агентство по делам молодежи Архангельской области | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 | 0,000 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| 1.13.3. | Проведение мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, пропаганде здорового образа жизни среди молодежи | агентство по делам молодежи Архангельской области | 650,0 | 650,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 650,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 |
| 2.4. | Реализация профилактических реабилитационных программ «Психологическая интервенция отклоняющегося поведения личности», «Эстетическая реабилитация», «Школа настольного тенниса», «Здоровая Россия – общее дело» | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 250,0 | 250,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| 2.5. | Организация и проведение просветительских мероприятий в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (распространение печатной продукции, проведение информационно-разъяснительной работы с населением и подростками) | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 2.6 | Проведение обучающих семинаров по вопросам социальной реабилитации потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача для специалистов государственных и негосударственных организаций, заинтересованных лиц | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Итого по подпрограмме № 1 |  | 3592,1 | 3592,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3592,1 | 3592,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3446,4 |
| Подпрограмма № 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Создание и размещение телепрограммы, освещающей деятельность правоохранительных органов Архангельской области | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 1 620,0 | 1 620,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 620,0 | 1 620,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 620,0 |
| 1.5. | Организация деятельности Консультационного центра для родителей (законных представителей) и педагогических работников по вопросам предупреждения и преодоления проявлений отклоняющегося поведения детей и подростков | министерство образования Архангельской области | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| 1.6. | Проведение регионального конкурса школьных служб примирения «Лучшая школьная служба примирения Архангельской области» | министерство образования Архангельской области | 51,0 | 51,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 51,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 |
| 1.8. | Проектирование и строительство здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 166028,7 | 149028,7 | 89,8 | 0,0 | 0,0 | 166028,7 | 149028,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149028,7 |
| 1.9. | Повышение компетентности или квалификации специалистов государственного бюджетного учреждения Архангельской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Надежда» | министерство образования Архангельской области | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
| 1.10. | Проведение конкурса «Лучший народный дружинник» в Архангельской области | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 155,0 | 155,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 155,0 | 155,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,0 |
| 1.11. | Освещение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Архангельской области в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 8859,0 | 8859,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 8859,0 | 8859,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8691,7 |
| 1.12. | Проведение мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений в молодежной среде, в том числе: | агентство по делам молодежи Архангельской области | 7940,0 | 7940,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 7940,0 | 7940,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7940,0 |
| 1.12.1. | Реализация проекта «Наставник» для молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации и состоящей на различных видах профилактических учетов | агентство по делам молодежи Архангельской области | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 1.12.2. | Проведение мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений через вовлечение молодежи в позитивные направления уличных субкультур | агентство по делам молодежи Архангельской области | 4000,0 | 4000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 |
| 1.12.3. | Проведение мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений через вовлечение молодежи в экстремальные (уличные) виды спорта | агентство по делам молодежи Архангельской области | 3440,0 | 3440,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3440,0 | 3440,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3440,0 |
| 1.14. | Приобретение носимых видеорегистраторов и комплектующих (внешние блоки питания, аккумуляторы, терминалы зарядки) в целях обеспечения общественного порядка в общественных местах | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 8613,9 | 8527,2 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 8613,9 | 8527,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8527,2 |
|  | Итого по подпрограмме № 2 |  | 193387,7 | 176301 | 91,2 | 0,0 | 0,0 | 193387,7 | 176301 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176133,6 |
| Подпрограмма № 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение конкурса среди общеобразовательных организаций Архангельской области по организации работы по предупреждению экстремистских и террористических угроз | министерство образования Архангельской области | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 1.2. | Организация и проведение областного семинара для специалистов органов и учреждений системы профилактики по вопросам предупреждения экстремизма и терроризма среди обучающихся образовательных организаций | министерство образования Архангельской области | 36,0 | 36,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 |
| 1.3. | Проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | агентство по делам молодежи Архангельской области | 600,0 | 600,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| 2.7. | Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций в Архангельской области | министерство образования Архангельской области | 46265 | 45707,9 | 98,8 | 0,0 | 0,0 | 46265 | 45707,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45707,9 |
|  | Итого по подпрограмме № 4 |  | 46951,0 | 46393,9 | 98,8 | 0,0 | 0,0 | 46951,0 | 46393,9 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 46393,9 |
| Подпрограмма № 5 «Противодействие коррупции в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Проведение региональных (межрегиональных) конференций по вопросам противодействия коррупции | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Итого по подпрограмме № 5 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Всего по государственной программе |  | 244030,8 | 226387 | 92,8 |  |  | 244030,8 | 226387 |  |  |  |  |  | 226219,6 |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к отчету о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ 
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 
«Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области» 
по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель – администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое за два года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | фактическое за отчетный год | степень достижения показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Суммарный показатель общей заболеваемости наркоманией и пагубным употреблением наркотиков (на 100 тыс. населения) | министерство здравоохранения Архангельской области | единиц | 76,00 | 75,40 | 90 | 84,3 | 106,8 | 89,5 |  |
| 2. Первичная зарегистрированная заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ (наркоманией) на 100 тыс. населения (случаев на 100 тысяч населения) | министерство здравоохранения Архангельской области | единиц | 12,00 | 6,00 | 9,15 | 9.8 | 93,4 | 9,1 | причинами роста первичной заболеваемости наркоманией являются распространение новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также развитие раннего выявления потребления наркотических веществ, в том числе в рамках профилактических медицинских осмотров обучающихся |
| 3. Доля зарегистрированных преступлений террористического и экстремистского характера от общего числа преступлений | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | процентов | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,06 | 166,7 | 0,1 | улучшение качества и результативности профилактической работы |
| 4. Доля жителей Архангельской области, которым не приходилось сталкиваться с коррупционным поведением | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | процентов | 74,60 | 82,80 | 76,00 | 83,00 | 109,20 | 77,00 |  |
| 5. Количество зарегистрированных преступлений | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | единиц | 19074,00 | 16996,00 | 17500 | 16786,00 | 104,30 | 19400,00 |  |
| Подпрограмма № 1 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Доля лиц в возрасте от 7 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия | агентство по делам молодежи Архангельской области | процентов | 54,00 | 59,50 | 65,00 | 66,00 | 101,50 | 65,00 |  |
| 7. Обучение работников сферы образования, сотрудников по работе с молодежью, сферы социальной защиты населения и сотрудников правоохранительных органов (ежегодно) | министерство образования Архангельской области | человек | 693,00 | 410,00 | 400 | 416,00 | 101,50 | 410,00 |  |
| 8. Количество участников мероприятий (реализация реабилитационных программ, проведение просветительских акций, обучающих семинаров) по вопросам профилактики наркомании (ежегодно) | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | человек | 307,00 |  | 210,00 | 231,00 | 110,00 | 210,00 |  |
| Подпрограмма № 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Число граждан, оказывающих содействие органам внутренних дел в качестве народных дружинников | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | человек | 481 | 464 | 470 | 468,00 | 99,60 | 470,00 |  |
| 10. Количество проведенных мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений в молодежной среде | агентство по делам молодежи Архангельской области | единиц | - | 31,00 | 30 | 33,00 | 110,00 | 35,00 |  |
| 11. Количество проведенных профилактических мероприятий | министерство образования Архангельской области | единиц | 30,00 | 50,00 | 55,00 | 57,00 | 103,60 | 55,00 |  |
| 12. Техническая готовность здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | процентов | - | 70,00 | 85,00 | 85,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Подпрограмма № 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Количество государственных бюджетных, автономных и муниципальных учреждений Архангельской области, на которых повышен уровень антитеррористической защищенности (ежегодно) | министерство образования Архангельской области | единиц | 47,00 | 7,00 | 25,00 | 26,00 | 104,00 | 7,00 |  |
| 14. Число работников администраций муниципальных образований Архангельской области, организаций социальной сферы и других лиц, принявших участие в методических мероприятиях по проблемам противодействия терроризму и экстремизму (ежегодно) | министерство образования Архангельской области | человек | 77,00 | 35,00 | 35 | 38,00 | 108,60 | 38,00 |  |
| 15. Количество подготовленных информационных статей и материалов по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, размещенных в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ежегодно) | агентство по делам молодежи Архангельской области | единиц | 210,00 | 200,00 | 200 | 208,00 | 104,00 | 200 |  |
| Подпрограмма № 5 «Противодействие коррупции в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Количество мероприятий (научно-практических конференций, обучающих семинаров, круглых столов) по вопросам противодействия коррупции (ежегодно) | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | единиц | 5,00 | 5 | 5 | 5 | 100,00 | 5 |  |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к отчету о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области»

РАСЧЕТ 
оценки эффективности реализации государственной программы Архангельской области 
«Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
в Архангельской области» за 2022 год

Ответственный исполнитель – администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10) |  |  | (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 1 | 1 | 0,98 | 99,8 | - | - | - |  |
| Министерство образования Архангельской области | 0,9 | 1 | 0,99 | 96,4 | - | - | - |  |
| Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | 0,88 | 1 | 1 | 95,8 | - | - | - |  |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 1 | 1 | 0,9 | 99 | - | - | - |  |
| Министерство здравоохранения Архангельской области | 0 | 0,95 | 0 | 52,3 | - | - | - |  |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 98,3 | 58,5 | 90,3 |  |

Эффективность реализации государственной программы – высокая.

_______________