- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 мая 2023 г. № 409-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2022 году 
государственной программы Архангельской области 
«Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 465-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года 
№ 465-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2022 году средней.

3. Агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области в 2023 году:

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы;

2) до 6 июня 2023 года совместно с министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области организовать и провести учения по технике и тактике тушения лесных пожаров, организации взаимодействия при обмене информацией, а также
по координации действий при тушении лесных пожаров;

3) до 30 июня 2023 года заключить соглашения с органами местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных округов 
и городских округов Архангельской области о предоставлении субсидий 
из областного бюджета на оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения;

4) до 5 июля 2023 года заключить соглашения с органами местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных округов 
и городских округов Архангельской области о предоставлении субсидий 
из областного бюджета на приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей;

5) включить в бюджетную заявку на 2024 год средства для доведения численности персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» начиная с 1 января 2024 года до 75 процентов 
от установленной техническим проектом;

6) во взаимодействии с Региональным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Архангельской области, Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области, министерством связи и информационных технологий Архангельской области, главами муниципальных образований Архангельской области продолжить работу по развитию правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» путем внедрения системы видеонаблюдения на базе сети цифровых видеодомофонов в подъездах многоквартирных домов;

7) до 30 декабря 2023 года:

создать девять подразделений добровольной пожарной охраны, участвующих в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;

подготовить и провести комплексные проверки организации деятельности противопожарной службы Архангельской области в подведомственных государственных казенных учреждениях Архангельской области «Отряд государственной противопожарной службы № 4», «Отряд государственной противопожарной службы № 7» и «Отряд государственной противопожарной службы № 14»;

8) обеспечить функционирование региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Архангельской области об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;

9) для обеспечения деятельности государственных казенных учреждений Архангельской области – отрядов государственной противопожарной службы, подведомственных агентству государственной противопожарной службы Архангельской области, приобрести пожарно-техническое вооружение, вещевое имущество в соответствии с планом реализации мероприятий государственной программы на 2023 год;

10) обеспечить обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и организаций 
в сфере гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения радиационной и пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в учебно-методическом центре государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Служба спасения имени И.А. Поливаного» согласно плану комплектования;

11) в целях повышения эффективности поиска пропавших людей 
в Архангельской области в рамках работы регионального ресурсного центра, созданного в государственном бюджетном учреждении Архангельской области «Служба спасения имени И.А. Поливаного», продолжить работу 
по обучению добровольцев (волонтеров);

12) обеспечить контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий государственной программы и достижением установленных значений целевых показателей.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

##### Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области	А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства

Архангельской области 
от 24 мая 2023 г. № 409-рп

О Т Ч Е Т 
о реализации в 2022 году государственной программы 
Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

I. Результаты реализации мероприятий 
государственной программы Архангельской области

В 2022 году в рамках государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 465-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность
в Архангельской области»

- За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 9 мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

созданы местное общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда» Пинежского района Архангельской области и 13 подразделений добровольной пожарной охраны:

в поселке Пасьва сельского поселения «Попонаволокское» Вельского муниципального района Архангельской области;

в поселке Зеленник Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области;

в деревне Монастырская Пашня сельского поселения «Телеговское»  Красноборского муниципального района Архангельской области;

в поселке Фоминский сельского поселения «Вохтомское» Коношского муниципального района Архангельской области;

в деревне Лампожня Мезенского муниципального округа Архангельской области;

в поселке Лепша-Новый Няндомского муниципального округа Архангельской области;

в деревне Каска муниципального образования «Чекуевское» Онежского муниципального района Архангельской области;

в деревнях Тайга и Кривые Озера сельского поселения «Пинежское»,
деревне Кеврола сельского поселения «Кеврольское» Пинежского муниципального района Архангельской области;

в поселке Беломорье сельского поселения «Катунинское» Приморского муниципального района Архангельской области;

в поселке Кидюга Устьянского муниципального округа Архангельской области;

в деревне Шахановка Шенкурского муниципального округа Архангельской области;

выполнены работы по техническому обслуживанию 48 автомобилей;

проведен текущий ремонт 22 единиц техники;

проведены диагностика и испытания 143 автомобилей в соответствии 
с требованиями, установленными технической документацией;

приобретено 100 процентов вещевого имущества и 100 процентов пожарно-технического снаряжения от запланированного на год;

выполнены проектные работы для строительства объекта «Пожарное депо ГКУ «ОГПС № 21» на четыре автомашины в городе Сольвычегодске Котласского района»;

выполнены работы по разработке обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства «Комплекс базы ГБУ АО «Служба спасения имени И.А. Поливаного», обследованию технического состояния строительных конструкций фундамента;

изготовлены и установлены два вагона-дома для размещения работников пожарной части на острове Хабарка Приморского муниципального района Архангельской области;

установлен модульный ангар на два пожарных автомобиля для пожарной части на острове Хабарка Приморского муниципального района Архангельской области;

проведены ремонтные работы в гаражных боксах пожарной части 
в поселке Боброво Приморского муниципального района Архангельской области;

оборудовано 129 источников наружного противопожарного водоснабжения в 18 муниципальных образованиях Архангельской области;

установлено 927 автономных дымовых пожарных извещателей 
в 23 муниципальных образованиях Архангельской области.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства 
в размере 1 556 186,2 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 1 551 380,2 тыс. рублей;

местных бюджетов – 4806,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1 553 659,0 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 1 548 981,5 тыс. рублей;

местных бюджетов – 4677,5 тыс. рублей.

Не использованы средства областного бюджета в размере 2398,7 тыс. рублей, в том числе:

- 276,8 тыс. рублей – на личное страхование добровольных пожарных 
в связи с проведением конкурсных процедур;

- 286,2 тыс. рублей – на финансовое обеспечение отрядов государственной противопожарной службы Архангельской области, в том числе:

130,6 тыс. рублей – не оплачены коммунальные расходы за декабрь 2022 года;

154,1 тыс. рублей – не использованы средства на закупку товаров 
и услуг;

1,5 тыс. рублей – остаток по заработной плате;

- 296,6 тыс. рублей – экономия, достигнутая при фактическом выполнении заключенных государственных контрактов на обеспечение населенных пунктов Архангельской области источниками наружного противопожарного водоснабжения;

- 901,0 тыс. рублей – экономия, достигнутая при фактическом выполнении заключенных государственных контрактов на укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры 
в государственных образовательных организациях Архангельской области;

- 43,1 тыс. рублей – экономия, достигнутая при фактическом выполнении заключенных государственных контрактов на приобретение 
и установку автономных дымовых пожарных извещателей;

- 595 тыс. рублей – не использованы средства на получение заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций 
в 2022 году для мероприятия «Проектирование и строительство объекта «Пожарное депо в пос. Обозерский Плесецкого муниципального округа Архангельской области».

3. В рамках подпрограммы Архангельская область участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принимала.

4. С органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области заключены следующие соглашения:

с 18 муниципальными образованиями – о предоставлении субсидии 
из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий 
по оборудованию источников наружного противопожарного водоснабжения. Показатели результативности соглашений выполнены в полном объеме;

с 23 муниципальными образованиями – о предоставлении субсидии 
из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий 
на приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей. Показатели результативности соглашений выполнены в полном объеме.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации:

| Пункт мероприя- тия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наимено- вание основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показа- теля выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполни- телем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8. | Разработка обоснования инвестиций для строительства объекта «Пожарное депо в пос. Обозерский Плесецкого муниципального округа Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | заключение контракта на разра-ботку технологи-ческого и ценового аудита обоснования инвестиций в 2022 году, срок завершения | 1 | 0 | запрос на предоставление земельного участка для строительства направлен в муниципальное образование 11 июля 2022 года. В связи с отсутствием изысканий и заменой земельного участка, запрашиваемая документация предоставлена 10 октября 2022 года. После согласования исходно-разрешительной документации, согласования с заказчиком проекта размещения служб (ОГПС-15) контракт заключен 16 ноября 2022 года | срок исполнения контракта – 10 июля 2023 года |

Подпрограмма № 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей 
на водных объектах в Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 10 мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

заключен государственный контракт по хранению и выдаче резервов нефтепродуктов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Архангельской области;

проведены лабораторные испытания (поверки) средств индивидуальной защиты, находящихся в запасах (резервах) Архангельской области;

заключен государственный контракт на оказание услуг по предоставлению беспилотных летательных аппаратов для проведения различных видов разведки;

в рамках мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществлялось финансирование командировочных расходов работникам, проводившим превентивные мероприятия на реках Архангельской области, выполнялся мониторинг паводковой обстановки, оплачены приобретение, доставка и перевозка взрывчатых материалов;

проведено 250 мероприятий по безопасности жизнедеятельности
и пропаганде знаний в области защиты населения и территорий Архангельской области;

проведены 2 командно-штабных учения по развертыванию пункта временного размещения населения;

обучены 46 волонтеров по поиску пропавших людей, 1972 специалиста в области гражданской обороны, 779 работников противопожарной службы;

выполнена обработка 798 265 сообщений о происшествиях, на которые произведено своевременное реагирование пожарно-спасательных и поисковых подразделений;

реагирование на проведение аварийно-спасательных работ и тушение пожаров составило 100 процентов.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы на 2022 год предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 391 531,6 тыс. рублей.

За отчетный период кассовые расходы составили 386 093,3 тыс. рублей.

Не использованы средства областного бюджета в размере 5438,3 тыс. рублей, из них:

- 1781,2 тыс. рублей – экономия средств областного бюджета, зарезервированных на финансирование мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Архангельской области;

- 2712,0 тыс. рублей – на создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи 
с отсутствием потребности в закупках продуктов питания при чрезвычайных ситуациях в 2022 году;

- 945,1 тыс. рублей – на финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты», в том числе:

701,0 тыс. рублей – не оплачены коммунальные услуги за декабрь 
2022 года;

121,0 тыс. рублей – не перечислены страховые взносы на заработную плату;

123,1 тыс. рублей – не оплачены услуги по государственным контрактам и договорам за декабрь 2022 года.

3. В рамках подпрограммы Архангельская область участия 
в реализации государственных и федеральных целевых программ Российской Федерации не принимала.

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения с муниципальными образованиями Архангельской области не заключались.

5. Мероприятия выполнены без нарушения плана реализации.

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация одного мероприятия, по результатам которого предусмотренные средства направлены на оплату труда и командировочные расходы работников агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, оплату земельного налога и налога на имущество.

2. Государственной программой предусмотрено на 2022 год 25 311,0 тыс. рублей из средств областного бюджета.

За отчетный период кассовые расходы составили 25 309,8 тыс. рублей.

Не использованы средства областного бюджета в размере 1,2 тыс. рублей, оставшиеся от запланированных средств областного бюджета на уплату земельного налога в связи с передачей земельного участка.

Средства из иных источников не привлекались.

3. В рамках подпрограммы Архангельская область участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принимала.

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде план реализации государственной программы 
не нарушен.

Подпрограмма № 4 «Построение (развитие), внедрение

и эксплуатация аппаратно-программного комплекса

«Безопасный город» в Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 5 мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

обеспечена работоспособность и доступность сервисов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Архангельской области (далее – АПК «Безопасный город»);

обеспечена работоспособность оборудования АПК «Безопасный город» в городском округе «Город Архангельск», городских округах Архангельской области «Северодвинск» и «Котлас», Приморском муниципальном районе Архангельской области;

обеспечена передача видеопотока в центр обработки данных АПК «Безопасный город» с камер видеонаблюдения, установленных в городском округе «Город Архангельск», городских округах Архангельской области «Северодвинск» и «Котлас», Котласском муниципальном округе Архангельской области и Приморском муниципальном районе Архангельской области;

заменены межсетевые экраны на площадках центров обработки данных в городских округах Архангельской области «Северодвинск» и «Котлас»;

обеспечено проведение аварийно-восстановительных работ на сети передачи данных АПК «Безопасный город»;

предоставлен видеопоток с управляемых устройств мониторинга дворового видеонаблюдения «Безопасный двор»:

в городском округе «Город Архангельск» – 3050 штук;

в городском округе Архангельской области «Северодвинск» – 565 штук;

обеспечен функционал дистанционного открытия дверей подъездов многоквартирных жилых домов для следующих экстренных оперативных служб:

центр управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Архангельской области (далее – Главное управление МЧС России 
по Архангельской области);

центральный пункт пожарной связи службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Архангельской области;

7 пожарно-спасательная часть (I разряда, по охране г. Северодвинска) 
1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Архангельской области;

Региональное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Архангельской области;

Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области;

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Архангельску (далее – УМВД России по г. Архангельску);

отдел полиции № 1 УМВД России по г. Архангельску (по обслуживанию округов Варавино-Фактория и Майская Горка г. Архангельска);

отдел полиции № 3 УМВД России по г. Архангельску (по обслуживанию Ломоносовского округа г. Архангельска);

отдел полиции № 5 УМВД России по г. Архангельску (по обслуживанию Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов г. Архангельска);

отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Северодвинску;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая станция скорой медицинской помощи»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская станция скорой медицинской помощи»;

единая дежурно-диспетчерская служба муниципального казенного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Городской центр гражданской защиты»;

муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска»;

установлены 29 камер видеонаблюдения, интегрированы 68 камер сторонних систем видеонаблюдения, из них 3 системы видеонаблюдения мест массового пребывания людей;

интегрированы системы видеонаблюдения мест массового пребывания людей Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области 
и Красноборского муниципального района Архангельской области;

интегрированы 26 камер интеллектуальной транспортной системы, 
9 камер муниципального учреждения культуры городского округа «Город Архангельск» «Архангельский городской культурный центр»;

введены в эксплуатацию 8 камер в городе Мезени Мезенского муниципального округа Архангельской области и 9 камер в городском округе «Город Архангельск»;

приобретены жесткие диски для системы хранения данных с целью увеличения глубины видеоархива АПК «Безопасный город»;

выполнен перевес 3 камер в городском округе Архангельской области «Северодвинск», введены в эксплуатацию 29 новых камер;

обеспечены каналами связи основной и резервный центры обработки вызовов, единые дежурно-диспетчерские и экстренные оперативные службы обеспечены каналами связи (основными и резервными);

проведена интеграция сервиса обеспечения деятельности дежурных частей единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Архангельской области (далее ‒ система «112»);

организован резервный канал связи с дежурно-диспетчерской службой акционерного общества «Архангельскоблгаз»;

обеспечена техническая поддержка защищенной сети ViPNetCustom 
№ 5190;

осуществлена замена 19 пограничных криптомаршрутизаторов ПАК ViPNet Coordinator HW-100 в экстренных оперативных службах системы «112»;

осуществлена замена 6 криптомаршрутизаторов программно-аппаратных комплексов ViPNet Coordinator HW-2000 в центрах обработки данных 
в городском округе «Город Архангельск», городских округах Архангельской области «Северодвинск» и «Котлас»;

произведен ремонт вышедшего из строя оборудования ПАК VipNet Coordinator HW100;

обеспечены каналами связи объекты комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Архангельской области.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства из областного бюджета в размере 386 547,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы областного бюджета – 386 547,5 тыс. рублей.

3. В рамках подпрограммы Архангельская область участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принимала.

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде план реализации государственной программы 
не нарушен.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
государственной программы

В 2022 году мероприятия государственной программы выполнялись 
в соответствии с планом реализации государственной программы Архангельской области «Защита населения и территории Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности на водных объектах» на 2022 год, утвержденным распоряжением агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области от 20 декабря 2022 года № 154р.

В 2022 году на предусмотренные средства удалось создать 
14 подразделений добровольной пожарной охраны на территории Архангельской области.

Благодаря образованию новых территориальных подразделений добровольной пожарной охраны, материально-техническому оснащению пожарно-спасательных подразделений и росту их профессионализма 
на 22,8 процента сократилось количество погибших на пожарах людей 
по сравнению с запланированным целевым показателем.

Вместе с тем, оперативное тушение пожаров затруднялось отсутствием и (или) неисправным состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, водоемов и т.д.) в муниципальных образованиях Архангельской области, что не позволяло локализовать 
и ликвидировать пожар в более короткие сроки и, как следствие, повысить эффективность аварийно-спасательных мероприятий. Для улучшения данной ситуации в 2022 году проведена работа по привлечению средств областного бюджета на ремонт пожарных водоемов в муниципальных образованиях Архангельской области, в результате чего получено 20,0 млн. рублей 
на условиях софинансирования.

Эффективность реагирования спасательных подразделений на происшествия и чрезвычайные ситуации в 2022 году составила 100 процентов.

В 2022 году сократилось на восемь человек количество людей, погибших на водных объектах Архангельской области, по сравнению 
с 2021 годом.

В связи с выделением финансирования на поверку индивидуальных средств защиты поверено 35 процентов имущества, находящегося в запасах.

Выполнена обработка 798 265 сообщений о происшествиях, на которые произведено своевременное реагирование пожарно-спасательных и поисковых подразделений.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы по итогам 2022 года приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы за 2022 год (приложение № 2 к настоящему отчету) в отчетном периоде произведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области 
в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 88,2 балла (средняя эффективность).

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Номер мероприя-тия | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  | освоено |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | процен-тов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание и материально-техническое оснащение добровольной пожарной охраны | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее ‒ агентство ГПС и ГЗ) | 32611,0 | 32334,1 | 99,2 | 0,0 | 0,0 | 32611,0 | 32334,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32334,1 |
| 2.1. | Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Производственно-технический центр» | агентство ГПС и ГЗ | 166184,5 | 166184,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 166184,5 | 166184,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169079,2 |
| 2.2. | Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений противопожарной службы «Отряд государственной противопожарной службы» | агентство ГПС и ГЗ | 1251516,4 | 1251230,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1251516,4 | 1251230,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1251230,2 |
| 2.3. | Строительство объекта «Пожарное депо государственного казенного учреждения Архангельской области «Отряд государственной противопожарной службы № 21» на 4 автомашины в городе Сольвычегодске Котласского муниципального района | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 3100,0 | 3100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3100,0 | 3100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3100,0 |
| 2.4. | Корректировка проектной документации и строительство объекта «Комплекс пожарного депо и базы государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Служба спасения имени И.А. Поливаного» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 948,0 | 948,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 948,0 | 948,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 948,0 |
| 2.5. | Оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях муниципальных образований Архангельской области | агентство ГПС и ГЗ | 24439,0 | 24016,1 | 98,3 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 19703,4 | 4439,0 | 4312,7 | 0,0 | 0,0 | 24016,1 |
| 2.6. | Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области | министерство образования Архангельской области | 55000,0 | 54099,1 | 98,4 | 0,0 | 0,0 | 55000,0 | 54099,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54099,1 |
| 2.7. | Укрепление материально-технической базы государст-венных учреждений Архангельской области, подведомственных министерству образования Архангельской области, и развитие противо-пожарной инфраструктуры | министерство образования Архангельской области | 18875,3 | 18875,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 18875,3 | 18875,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7808,4 |
| 2.8. | Проектирование и строительство объекта «Пожарное депо в пос. Обозерский Плесецкого муниципального округа Архангельской области» | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Оборудование (приобретение и установка) мест проживания многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, зарегистрированных государственным учреждением по месту их жительства (месту пребывания), автономными дымовыми пожарными извещателями | агентство ГПС и ГЗ | 2917,0 | 2871,7 | 98,4 | 0,0 | 0,0 | 2550,0 | 2506,9 | 367,0 | 364,8 | 0,0 | 0,0 | 2871,7 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 1556186,2 | 1553659,0 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 1551380,2 | 1548981,5 | 4806,0 | 4677,5 | 0,0 | 0,0 | 1545486,8 |
| Подпрограмма № 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение и поверка средств индивидуальной защиты и обеспечение надлежащего их хранения в запасах (резервах) материальных ресурсов | агентство ГПС и ГЗ | 655,7 | 655,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 655,7 | 655,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 655,7 |
| 1.2. | Повышение уровня готовности сил и средств по своевременному оказанию помощи при происшествиях на воде и островных территориях | агентство ГПС и ГЗ | 21093,9 | 21093,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 21093,9 | 21093,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21093,9 |
| 1.3. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | агентство ГПС и ГЗ | 21953,5 | 20172,2 | 91,9 | 0,0 | 0,0 | 21953,5 | 20172,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20172,2 |
| 1.4. | Создание, хранение и восполнение резерва нефтепродуктов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 488,7 | 488,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 488,7 | 488,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 488,7 |
| 1.5. | Создание, хранение и восполнение резерва материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций | агентство ГПС и ГЗ | 2712,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2712,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Служба спасения имени И.А. Поливаного» | агентство ГПС и ГЗ | 158045,6 | 158045,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 158045,6 | 158045,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140822,9 |
| 1.7. | Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» | агентство ГПС и ГЗ | 98398,9 | 97453,9 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 98398,9 | 97453,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97453,9 |
| 1.8. | Подготовка и проведение командно-штабных учений по развертыванию пункта временного размещения населения | агентство ГПС и ГЗ | 750,9 | 750,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 750,9 | 750,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,9 |
| 1.9. | Финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Региональная диспетчерская служба» | агентство ГПС и ГЗ | 81946,4 | 81946,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 81946,4 | 81946,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81946,4 |
| 1.10. | Приобретение моторных лодок, подлежащих государственной регистрации | агентство ГПС и ГЗ | 5486,0 | 5486,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 5486,0 | 5486,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5486,0 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 391 531,6 | 386 093,3 | 98,6 | 0,0 | 0,0 | 391531,6 | 386093,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 368 870,6 |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы | агентство ГПС и ГЗ | 25311,0 | 25309,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 25311,0 | 25309,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25309,8 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 25311,0 | 25309,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 25311,0 | 25309,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25309,8 |
| Подпрограмма № 4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение работоспособности и развития АПК «Безопасный город» на территории Архангельской области | министерство связи и информационных технологий Архангельской области (далее – министерство связи) | 281601,1 | 281601,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 281601,1 | 281601,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106984,0 |
| 2.1. | Построение телекоммуника-ционной подсистемы системы-112 Архангельской области | министерство связи) | 64088,6 | 64088,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 64088,6 | 64088,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31208,9 |
| 2.2. | Обеспечение функционирования системы-112 на территории Архангельской области | агентство ГПС и ГЗ | 23595,3 | 23595,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 23595,3 | 23595,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23595,3 |
| 3.1. | Модернизация, внедрение и функционирование региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО), включая комплексную систему экстренного оповещения населения (КСЭОН) об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций | агентство ГПС и ГЗ | 12 821,3 | 12 821,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 821,3 | 12 821,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 821,3 |
| 3.2. | Обеспечение каналами связи комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Архангельской области | министерство связи | 4441,2 | 4441,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 4441,2 | 4441,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3674,3 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 386547,5 | 386547,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 386547,5 | 386547,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178283,8 |
| Итого по государственной программе |  |  | 2359576,3 | 2351609,6 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 2354770,3 | 2346932,1 | 4806 | 4677,5 | 0,0 | 0,0 | 2117951,0 |

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к отчету о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности

на водных объектах»

СВЕДЕНИЯ 
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 
«Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель – агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое за два года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | факти-ческое за отчетный год | степень достижения показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля не защищенных пожарной охраной населенных пунктов в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее – агентство ГПС и ГЗ) | процентов | 6,6 | 6,8 | 6,6 | 6,00 | 90,9 | 6,5 |  |
| 2. Количество погибших при пожарах людей | агентство ГПС и ГЗ | человек на 10 тыс. населения | 0,84 | 0,89 | 1,14 | 0,88 | 77,2 | 1,14 | повышение эффективности работы пожарно-спасательных подразделений |
| 3. Сокращение количества людей, погибших на водных объектах, по сравнению с предыдущим годом | агентство ГПС и ГЗ | процентов | -24,4 | -8,2 | 1,05 | 19,51 | 1858,1 | 1,0 | в 2022 году на водных объектах погиб 41 человек, в 2021 году – 49 человек |
| 4. Эффективность реагирования спасательных подразделений на происшествия и чрезвычайные ситуации | агентство ГПС и ГЗ | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Количество созданных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны | агентство ГПС и ГЗ | единиц | 156,0 | 166,0 | 170,0 | 180,0 | 105,9 | 178,0 |  |
| 6. Количество подготовленной исходно-разрешительной документации на объекты строительства, ежегодно | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | единиц | - | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 0,0 | в 2022 году подготовлена исходно-разрешительная документация за 2021 год на объект «Пожарное депо государственного казенного учреждения Архангельской области «Отряд государственной противопожарной службы № 21» на 4 автомашины в городе Сольвычегодске Котласского муниципального района и на строительство объекта «Комплекс базы государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Служба спасения имени И.А. Поливаного» |
| 7. Количество образовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы и развитию противопожарной инфраструктуры | министерство образования Архангельской области | объектов | 44,0 | 15,0 | 40,0 | 42,0 | 105,00 | 36,0 |  |
| Подпрограмма № 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Приобретение, поверка, обеспечение хранения и освежения имущества (средств индивидуальной защиты), находящегося в запасах (резервах) материальных ресурсов Архангельской области | агентство ГПС и ГЗ | процентов |  |  | 5,00 | 35,00 | 700,0 | 5,0 | выделение финансирования в размере 655,7 тыс. рублей в I квартале 2022 года |
| 9. Степень обеспечения хранения нефтепродуктов для ликвидации чрезвычайных ситуаций от установленных нормативов | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 10. Степень обеспечения хранения материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций от установленных нормативов | агентство ГПС и ГЗ | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Исполнение государственной программы | агентство ГПС и ГЗ | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма № 4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Обеспечение работоспособности дежурно-диспетчерских служб в муниципальных образованиях Архангельской области | министерство связи и информационных технологий Архангельской области (далее – министерство связи и информа-ционных технологий) | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 13. Обеспечение работоспособности каналов связи комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Архангельской области | министерство связи и информационных технологий | процентов | 98,0 | 99,0 | 98,0 | 98,0 | 100,0 | 98,0 |  |
| 14. Обеспечение работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения на территории Архангельской области | агентство ГПС и ГЗ | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 15. Обеспечение защищенными каналами связи единых дежурно-диспетчерских и экстренных оперативных служб Архангельской области (ежегодно) | министерство связи и информационных технологий | процентов | - | 100,0 | 98,0 | 99,0 | 101,0 | 98,0 |  |

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности

на водных объектах»

О Ц Е Н К А 
эффективности реализации государственной программы Архангельской области

«Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности на водных объектах» за 2022 год

Ответственный исполнитель – агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государст-венной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) | Оценка реализации государст-венной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10) |  |  | (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | 0,97 | 0,96 | 0,99 | 96,70 | - | - | - |
| Министерство образования Архангельской области | 1,00 | 1,00 | 0,84 | 98,4 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,0 | - | - | - |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 0,67 | 1,00 | 0,87 | 87,2 | - | - | - |
| Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | 1,00 | 1,00 | 0,41 | 94,1 | - | - | - |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 96,3 | 56,0 | 88,2 |

Эффективность реализации государственной программы – средняя.

__________________