- ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 мая 2023 г. № 412-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет 
о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548-пп (далее  государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2022 году высокой.

3. Департаменту пресс-службы и информации администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в 2023 году обеспечить в установленном порядке создание и ведение официальных страниц Губернатора Архангельской области, Правительства Архангельской области и администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в социальных сетях.

4. Департаменту по внутренней политике и местному самоуправлению администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в целях систематизации сведений о территориальных общественных самоуправлениях на территории Архангельской области сформировать перечень территориальных общественных самоуправлений.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

##### Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области	А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства
Архангельской области
от 26 мая 2023 г. № 412-рп

ОТЧЕТ 
о реализации в 2022 году государственной программы 
Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий государственной 
программы Архангельской области

В 2022 году в рамках государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Развитие кадрового потенциала государственных и муниципальных органов власти Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы достигнуты следующие результаты:

проведены 34 образовательных мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Архангельской области – лиц, замещающих государственные должности Архангельской области, должности государственной гражданской службы Архангельской области (далее – государственные служащие), и муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области – лиц замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в Архангельской области (далее – муниципальные служащие), участников резерва управленческих кадров Архангельской области, включая молодежный кадровый резерв Архангельской области (далее – молодежный резерв), а также управленческих кадров организаций народного хозяйства;

проведены 195 тестирований при поступлении на государственную гражданскую службу и при включении в кадровый резерв, в которых приняли участие 606 кандидатов;

согласно утвержденному на 2022 год государственному заказу 
на дополнительное профессиональное образование государственных служащих проведены 13 запланированных курсов повышения квалификации. Обучение прошли 302 человека (целевой показатель – 298 человек). Тематика курсов определялась в соответствии с перечнем приоритетных направлений дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации, ежегодно формируемым Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
по согласованию с Администрацией Президента Российской Федерации (далее – приоритетные направления ДПО). Все государственные служащие, прошедшие обучение, успешно сдали итоговые тесты и получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца 
(с занесением в федеральный реестр);

для муниципальных служащих проведены девять запланированных курсов повышения квалификации. Обучение прошли 280 человек (целевой показатель – 270 человек). Тематика курсов формировалась не только 
в соответствии с приоритетными направлениями ДПО, но и задачами, поставленными Правительством Архангельской области, и потребностями муниципальных образований Архангельской области. Все слушатели прошли итоговые тесты и получили удостоверения о повышении квалификации 
по направлению «Государственное и муниципальное управление» установленного образца (с занесением в федеральный реестр);

на двух специализированных курсах повышения квалификации «Современные технологии управления регионом» для участников резерва управленческих кадров Архангельской области, в том числе молодежного резерва, обучение прошел 31 человек. Для данных категорий участников резерва также организованы и проведены четыре управленческих тренинга 
и тестирования с целью определения знаний, умений и навыков в сфере управления, количество участников – 52 человека;

в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
в 2018/19 – 2024/25 учебных годах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 142 (далее – Президентская программа), профессиональную переподготовку прошли 
22 руководителя;

проведены информационная кампания и соответствующие конкурсные процедуры в целях отбора кандидатов для обучения в 2022/23 учебном году (25-й поток). Организована конференция «Взаимодействие власти и бизнеса в интересах развития региона» с участием Правительства Архангельской области, иных исполнительных органов государственной власти Архангельской области, федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова» (далее – САФУ), организаций-партнеров программы, бизнес-сообщества, выпускников и слушателей. Архангельская область приняла участие в конкурсном отборе на участие 
в стажировках, по итогам которых три выпускника стажировались 
за рубежом;

в связи с тем, что в отчетном периоде начались мероприятия в честь 
25-летия Президентской программы (отмечается в 2022/23 учебном году), Архангельская область приняла участие в федеральной управленческой неделе, организованной Министерством экономического развития Российской Федерации и федеральным бюджетным учреждением «Федеральный ресурсный центр», и приступила к выполнению плана региональных мероприятий;

обеспечивалась деятельность государственного казенного учреждения Архангельской области «Архангельский региональный ресурсный центр» (далее – ГКУ «Архангельский региональный ресурсный центр»).

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в отчетном периоде предусмотрены финансовые средства в размере 14 140,1 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 990,3 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 13 149,8 тыс. рублей.

Израсходовано 14 136,2 тыс. рублей. Не израсходовано из доведенных объемов финансирования 3,9 тыс. рублей (остаток средств по страховым взносам).

3. Архангельская область принимала участие в реализации комплекса мероприятий «Подготовка кадров» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 года № 316, в части софинансирования подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.

В этих целях в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» заключено соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Архангельской области от 19 декабря 2019 года № 139-09-2020-042 о предоставлении субсидии бюджету Архангельской области из федерального бюджета. К данному основному соглашению ежегодно заключаются дополнительные соглашения 
на очередной финансовый год и на плановые периоды (6 дополнительных соглашений).

4. В рамках подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 
не заключались.

5. План реализации мероприятий подпрограммы выполнен.

Подпрограмма № 2 «Развитие системы информирования населения Архангельской области о деятельности органов государственной власти Архангельской области, поддержка и развитие печатных средств массовой информации»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы достигнуты следующие результаты:

изготовлены и размещены телевизионные сюжеты хронометражом 2226 минут, в том числе на телеканалах: «Регион29» – 930 минут, «Россия-1» ГТРК «Поморье» – 940 минут, «Вельск ТВ» – 100 минут, «Норд ТВ» – 
120 минут, «Котлас ТВ» – 136 минут;

созданы и размещены радиосюжеты – 100 минут, а также радиопрограмма «Вместе. Поморье с участием Губернатора» о социально-экономическом развитии Архангельской области, деятельности исполнительных органов государственной власти Архангельской области и решениях, принятых ими 
в рамках своих полномочий – 35,4 минуты. Общий хронометраж 135,4 минуты;

созданы и размещены 2294 информационных сообщения о социально-экономическом развитии Архангельской области, в том числе на сайтах региональных агентств – 2054 информационных сообщения, федеральных агентств – 240;

подготовлены и размещены 253 печатные полосы формата А3, в том числе:

в региональных средствах массовой информации (далее – СМИ) – 
в газетах «Правда Севера» – 111 печатных полос, «Бизнес класс» – 24, «Коряжемский вестник» – 24, «АиФ в Архангельске» – 12;

в районных СМИ – 76 печатных полос;

в федеральных СМИ – шесть печатных полос формата А3 в федеральном выпуске «Российской газеты»;

реализованы четыре информационных проекта социальной информации на объектах наружной рекламы:

проект, посвященный празднованию дня образования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии) 
с использованием системы видеоэкранов «Скрин ТВ»;

проект, посвященный празднованию 77-й годовщины Великой Отечественной войны (использование системы видеоэкранов «Скрин ТВ», размещение баннеров на объектах социальной рекламы);

проект, посвященный 85-летию Архангельской области;

проект, посвященный памяти героев специальной военной операции.

За отчетный период организована реализация 10 информационных проектов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»):

создание и размещение видеопрограммы «Цыбульский live» в сети «Интернет»;

информационный проект «Национальные проекты Архангельской области» в социальной сети ВКонтакте;

информационный проект по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в социальной сети ВКонтакте;

информационный проект «Профилактика мошенничества» в социальной сети ВКонтакте;

информационный проект «Вопросы здравоохранения, в том числе модернизация первичного звена» в социальной сети ВКонтакте;

информационный проект «Социально-экономическое развитие Архангельской области» в социальных сетях;

информационный проект «Поморье – регион развития!» в сети «Интернет»;

информационный проект «Мы здесь живем!» в сети «Интернет»;

информационный проект «ОбъясняемРФ» в сети «Интернет»;

информационный проект «Формирование комфортной городской среды» в сети «Интернет».

Проведены 74 мероприятия для представителей федеральных 
и региональных СМИ (66 брифингов для журналистов, пять пресс-конференций, три медиа-мероприятия для СМИ – «Бал прессы») и два семинара для государственных автономных учреждений Архангельской области – издательских домов.

Подготовлены и размещены 230 печатных полос формата А3 
в 19 периодических печатных СМИ по информированию о законотворческой деятельности депутатов Архангельского областного Собрания депутатов.

Приобретено оборудование в 15 подведомственных учреждениях.

Произведены ремонтные работы в девяти подведомственных учреждениях.

Направлены субсидии 19 государственным автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ). Количество опубликованных сообщений и материалов за 2022 год составляет 4533 полосы формата А3.

Предоставлена информация о культурном, нравственном, эстетическом развитии населения Архангельской области в периодическом печатном издании – журнале «Двина», издаваемом государственным автономным учреждением Архангельской области «Издательский дом «Двина», в журнале опубликованы 448 страниц.

Размещены 43 249 информационных сообщений на сайтах сетевых изданий, общее количество просмотров по результатам Яндекс.Метрика 
за 2022 год составило 3 080 136 просмотров.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы № 2 в отчетном периоде предусмотрены финансовые средства в размере 155 525,3 тыс. рублей областного бюджета.

Израсходовано 155 479,9 тыс. рублей.

Не израсходовано 45,4 тыс. рублей в связи с экономией по результатам проведенных конкурсных процедур.

3. В отчетном периоде Архангельская область участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принимала.

4. В рамках подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 
не заключались.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Распространение информации в средствах массовой информации, печатных изданиях, социальных сетях | администрация Губернатора и Правительства (далее – администрация Губернатора и Правительства) | количество материалов на радиоканалах, минут | 150 | 135,4 | отсутствие необходимости в создании программы «Вместе. Поморье» с участием Губернатора Архангельской области в III-IV кварталах | учет указанных обстоятельств при дальнейшем планировании мероприятий |
| 2.4. | Производство и выпуск сетевого издания | администрация Губернатора и Правительства | количество просмотров сайта, единиц | 4 500 000 | 3 080 136 | на снижение уровня посещаемости сетевых изданий повлияло несколько внешних факторов: санкционное давление, возникшее после начала специальной военной операции; кибератаки со стороны недружественных Российской Федерации государств на сайты исполнительных органов государственной власти Архангельской области, а также на сайты государственных СМИ, включая «Двинаньюс», а также смена хостингов и сезонность | в целях обеспечения безопасного информирования населения о деятельности Правительства Архангельской области было принято решение о переносе сайта «Двинаньюс» с подконтрольного зарубежным компаниям хостинга на безопасный сервер. Для этого специалистами государственного автономного учреждения Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий» была разработана и размещена в центре обработки данных Правительства Архангельской области новая версия сайта с использованием независимого технологического стека. В конце сентября 2022 года подконтрольный зарубежным странам хостинг прекратил поддерживать функционал сайта «Двинаньюс», что повлекло отсутствие возможности входить в административную зону сайта и загружать контент (новости и фотографии). В связи с этим был произведен экстренный переход на новую версию сайта |

Подпрограмма № 3 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы достигнуты следующие результаты:

заключены 24 соглашения между администрацией Губернатора 
и Правительства и администрациями муниципальных районов, муниципальных и городских округов Архангельской области о предоставлении субсидии 
на поддержку территориального общественного самоуправления (далее – ТОС). По итогам конкурсов рассмотрены 458 проектных заявок, средства выделены на реализацию 356 проектов ТОС по следующим направлениям:

«Благоустройство населенного пункта» (190 проектов);

«Сохранение и использование местного исторического, культурного наследия, сохранение народных традиций и промыслов» (76 проектов);

«Развитие физической культуры и спорта» (47 проектов);

«Поддержка социально-уязвимых групп» (23 проекта);

«Противопожарная защита» (14 проектов);

«Экологическая культура и безопасность» (6 проектов);

проведены следующие мероприятия:

20 апреля 2022 года – «Социальное проектирование в вопросах 
и ответах» для представителей ТОС и специалистов администраций муниципальных образований Архангельской области (в формате видео-конференц-связи посредством системы «ZOOM»);

28 июня 2022 года – «Практика краткосрочного планирования в рамках Стратегии развития территориального общественного самоуправления ТОС 
в Российской Федерации до 2030 года» для представителей ТОС 
и специалистов администраций муниципальных образований Архангельской области (в формате видео-конференц-связи посредством системы «ZOOM»);

с 12 по 14 августа 2022 года – фестиваль «ТОСы Поморья» для представителей ТОС, цель которого состояла в распространении лучших практик ТОС, действующих на территории Архангельской области. Свой опыт представили активисты ТОС Онежского и Пинежского муниципальных районов Архангельской области, Котласского, Устьянского, Виноградовского и Каргопольского округов Архангельской области и городского округа «Город Архангельск». Участники фестиваля «ТОСы Поморья» (всего более 70 человек) обсудили проект Концепции развития ТОС в Архангельской области до 2025 года;

с 13 по 16 октября 2022 года проведен обучающий семинар по программе «Десять шагов к успешному проекту» в дер. Вершинино Плесецкого муниципального района Архангельской области;

23 ноября 2022 года в г. Северодвинске, 3 декабря 2022 года 
в рп. Плесецке Архангельской области проведены обучающие семинары 
по теме «Территориальное общественное самоуправление: основы создания 
и деятельности», участие в которых приняли активисты ТОС, специалисты администраций муниципальных образований Архангельской области, курирующие деятельность ТОС (всего более 200 человек);

13 декабря 2022 года проведена итоговая конференция ТОС, направленная на подведение итогов деятельности ТОС в 2022 году (количество участников – 80 человек). В рамках площадок конференции рассмотрены следующие темы:

публичные доклады о реализации проектов ТОС;

обсуждение проекта Концепции развития территориального общественного самоуправления в Архангельской области до 2025 года;

итоги внедрения механизма инициативного бюджетирования 
на территории Архангельской области;

возможности привлечения молодежи в ТОС;

сформирован и напечатан сборник лучших проектов ТОС за период 2020 – 2022 годов, сформирован электронный буклет «Вестник ТОС» за 2019 год;

подготовлены и проведены конкурсы «Лучший ТОС Архангельской области», «Лучший активист ТОС Архангельской области», «Лучший проект ТОС Архангельской области». На рассмотрение областной конкурсной комиссии поступили 59 заявок, по решению комиссии выбраны 30 лучших.

В рамках внедрения инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Архангельской области 28 апреля 2022 года проведен обучающий онлайн-семинар по теме «Нормативно-правовая база инициативного бюджетирования в Архангельской области» (количество участников – более 50 человек);

20 июня 2022 года проведен вебинар для муниципальных ресурсных центров Архангельской области по теме «Инициативное бюджетирование» (количество участников – более 50 человек);

с 15 по 16 июля 2022 года проведен семинар «Учебный курс «Инициативное бюджетирование» для кураторов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях» (количество участников – 30 человек);

с 21 по 23 сентября 2022 года проведены семинары по инициативному бюджетированию в городах Няндоме, Каргополе и рп. Плесецке (общее количество участников – 80 человек);

с 10 по 21 октября 2022 года проведены семинары по инициативному бюджетированию в Вилегодском, Котласском, Верхнетоемском, Виноградовском, Холмогорском, Лешуконском, Мезенском, Шенкурском, Устьянском муниципальных округах Архангельской области и г. Архангельске (общее количество участников – 130 человек).

2. Для реализации мероприятий подпрограммы № 3 в отчетном периоде предусмотрены финансовые средства в размере 76 796,0 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 66 446,0 тыс. рублей;

бюджетов муниципальных образований Архангельской области – 10 350,0 тыс. рублей.

Израсходовано 86 557,2 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 66 422,7 тыс. рублей;

бюджетов муниципальных образований Архангельской области – 20 134,5 тыс. рублей.

Не израсходовано 23,4 тыс. рублей областного бюджета в связи с экономией по результатам проведенных конкурсных процедур.

3. В отчетном периоде Архангельская область участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принимала.

4. В рамках реализации мероприятий пунктов 1.1 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов на поддержку территориального общественного самоуправления», 1.2 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов на поддержку территориального общественного самоуправления» и 1.3 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов 
на поддержку территориального общественного самоуправления» в первом полугодии 2022 года заключены 24 соглашения с администрациями муниципальных районов и городских округов Архангельской области 
(за исключением муниципальных образований «Мирный» и «Новая Земля») о предоставлении субсидии на поддержку ТОС.

В рамках реализации мероприятия пункта 4.2 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов на развитие системы инициативного бюджетирования (финансирование инициативных проектов) в муниципальных округах Архангельской области» в отчетном периоде заключены пять соглашений с администрациями муниципальных округов Архангельской области о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на развитие системы инициативного бюджетирования (финансирование инициативных проектов) в муниципальных округах Архангельской области.

Показатели результативности использования средств областного бюджета, установленные соглашениями о предоставлении субсидии по итогам отчетного года, соответствуют плановым значениям.

5. В отчетном периоде план реализации мероприятий подпрограммы выполнен.

Подпрограмма № 4 «Государственная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы достигнуты следующие результаты:

в рамках мероприятия по предоставлению субсидий на конкурсной основе из областного бюджета местным бюджетам муниципальных и городских округов и муниципальных районов Архангельской области на реализацию мероприятий по финансовой поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) администрацией Губернатора и Правительства проведен конкурс по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области из областного бюджета на реализацию муниципальных программ поддержки СОНКО в 2022 году. Прием заявок осуществлялся 
в период с 15 февраля по 15 марта 2022 года. Всего на конкурс поступили 
15 заявок. Заседание конкурсной комиссии состоялось 13 мая 2022 года, перечисление субсидий – в июле 2022 года. Общий объем субсидии 
из областного бюджета составил 8000 тыс. рублей. Общее количество поддержанных проектов по итогам конкурсов, проводимых в муниципальных образованиях Архангельской области, – 83, общий объем софинансирования муниципальных программ из бюджетов муниципальных образований Архангельской области – 4300 тыс. рублей;

проведен конкурс по предоставлению субсидий из областного бюджета на финансовую поддержку СОНКО по возмещению затрат на осуществление текущей деятельности (распоряжение администрации Губернатора 
и Правительства от 26 сентября 2022 года № 79-р/од). Итоги конкурса подведены 17 ноября 2022 года. Победителями признаны 12 СОНКО, общая сумма субсидии из областного бюджета составила 2985,8 тыс. рублей;

организована выставка пяти информационных стендов о деятельности институтов гражданского общества в г. Архангельске в рамках проведения Недели гражданского общества с 1 по 15 декабря 2022 года.

Выполнены мероприятия по организационно-техническому обеспечению деятельности Общественной палаты Архангельской области.

В 2022 году Общественной палатой Архангельской области проведены 36 мероприятий.

Проведены 59 онлайн-совещаний с Общественной палатой Российской Федерации, Общественными палатами Северо-Западного федерального округа, общественными советами, исполнительными органами государственной власти Архангельской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области.

Подготовлены и направлены в Общественную палату Российской Федерации четыре экспертизы федеральных законопроектов. Правительством Архангельской области совместно с Архангельским областным Собранием депутатов разработан проект новой концепции развития ТОС 
в Архангельской области.

Рассмотрены 24 обращения граждан, оказано необходимое содействие в решении проблем.

Члены Общественной палаты в качестве участников групп общественного контроля в течение года провели 17 выездов, во время которых осмотрели 41 объект, обустроенный в рамках реализации национальных проектов, в городах Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Приморском и Холмогорском районах Архангельской области.

Подготовлен и представлен на заседании Правительства Архангельской области и 36-й сессии Архангельского областного Собрания депутатов доклад Общественной палаты Архангельской области «О состоянии 
и развитии институтов гражданского общества в регионе за 2021 год».

В августе 2022 года на базе Общественной палаты Архангельской области сформирован региональный общественный штаб по наблюдению 
за выборами.

Два представителя Общественной палаты прошли стажировку на базе образовательного Центра президентской платформы «Россия – страна возможностей» «Сенеж» (г. Солнечногорск, Московская область).

13 декабря 2022 года проведена конференция «Опыт и перспективы развития гражданского общества на Севере России», организаторами которой выступили Общественная палата Архангельской области и САФУ.

При поддержке Губернатора Архангельской области, Правительства Архангельской области, Администрации городского округа Архангельской области «Северодвинск» в июне 2022 года проведен второй гражданский форум Общественной палаты Архангельской области «Консолидация». 
В работе форума приняли участие более 380 человек (общественные деятели, гражданские активисты, эксперты, предприниматели, представители исполнительных органов государственной власти Архангельской области 
и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, депутаты, неравнодушные жители Архангельской области).

В целях повышения компетентности общественных представителей для осуществления общественной деятельности, а также содействия Губернатору Архангельской области в реализации его полномочий в сфере социально-экономического и общественно-политического развития Архангельской области проведены два образовательных семинара 9 июня 2022 года 
в г. Северодвинске и 23 декабря 2022 года в г. Мирный.

По мероприятию пункта 5.2 участие в межрегиональных мероприятиях в сфере развития институтов гражданского общества в рамках проведения Недель гражданского общества с 1 по 15 декабря 2022 года оплату 
за проживание получили семь представителей СОНКО, за проезд – 
11 представителей СОНКО.

14 декабря 2022 года в г. Архангельске состоялся 10-й Северный Гражданский Конгресс (далее – Конгресс). Мероприятие завершило Недели гражданского общества в Архангельской области. Главной темой Конгресса стал вопрос «Как институтам гражданского общества быть эффективными 
в новых социально-экономических условиях?». Конгресс прошел в формате панельных дискуссий и интерактивных лекций – «лабораторий жизненных ситуаций», которые были посвящены конкретным проблемам, например, профилактике кибермошенничества. Всего участие в Конгрессе приняли более 500 человек.

Организована и проведена торжественная церемония вручения награды «Достояние Севера» 15 декабря 2022 года в Камерном зале Поморской филармонии (Кирхе).

Автономной некоммерческой организацией «Губернаторский центр «Вместе мы сильнее» проведен конкурс проектов СОНКО (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций, публично-правовых компаний), зарегистрированных на территории Архангельской области в 2022 году. Прием заявок осуществлен с 1 июня 
по 1 июля 2022 года.

На конкурс поступили 268 заявок, из них 261 – прошла техническую валидацию и допущена к независимой экспертизе, семь заявок были поданы с нарушениями положения о конкурсе. По результатам проведения конкурса в 2022 году поддержаны 98 целевых проектов от 83 СОНКО. Итоги конкурса приняты протоколами заседания Координационного комитета по проведению конкурсов от 10 августа 2022 года № 2 и от 19 августа 2022 года № 3. Субсидия перечислена автономной некоммерческой организации «Губернаторский центр «Вместе мы сильнее» и расходуется на предоставление грантов СОНКО с сентября 2022 года в соответствии со сроками заключения договоров.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в отчетном периоде были предусмотрены финансовые средства в размере 95 852,2 тыс. рублей, 
из них средства:

областного бюджета – 91 552,2 тыс. рублей;

бюджетов муниципальных образований Архангельской области – 4300,0 тыс. рублей.

Израсходовано 97 346,7 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 91 367,8 тыс. рублей;

бюджет муниципальных образований Архангельской области – 
5979,0 тыс. рублей.

Не израсходовано 184,4 тыс. рублей областного бюджета в связи 
с экономией по результатам проведенных конкурсов.

3. В отчетном периоде Архангельская область участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принимала.

4. В рамках реализации мероприятий пунктов 1.2 «Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий по финансовой поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных и муниципальных учреждений)», 1.3 «Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по финансовой поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных и муниципальных учреждений)» и 1.4 «Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по финансовой поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных и муниципальных учреждений)» в 2022 году заключены 
15 соглашений с администрациями муниципальных районов и городских округов Архангельской области о предоставлении субсидии на поддержку СОНКО.

Показатели результативности использования средств областного бюджета, установленные соглашениями о предоставлении субсидии 
по итогам отчетного года, соответствуют плановым значениям.

5. В отчетном периоде план реализации мероприятий подпрограммы выполнен.

Подпрограмма № 5 «Формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов Российской Федерации, проживающих на территории Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы достигнуты следующие результаты:

с 12 января по 3 февраля 2022 года государственным автономным учреждением Архангельской области «Центр изучения общественного мнения» проведено очередное социологическое исследование «Оценка населением межнациональных и межконфессиональных отношений в Архангельской области». Целью исследования является оценка населением межнациональных и межконфессиональных отношений в Архангельской области. Исследование проводилось методом массового телефонного опроса жителей Архангельской области в возрасте от 18 лет и старше по утвержденной анкете. Общее число респондентов составило 1005 человек, проживающих в 25 муниципальных образованиях Архангельской области.

По результатам исследования доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих в Архангельской области, составляет 88,1 процента, доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих в Архангельской области, – 91,1 процента;

10 июня 2022 года на набережной Северной Двины в районе площади Мира в г. Архангельске открылась стендовая выставка, посвященная реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Архангельской области. 19 стендов выставки рассказали 
о самых главных, ярких и значимых событиях в сфере межнациональных 
и межконфессиональных отношений, которые стали в 2021 – 2022 годах частью общественной и культурной жизни Архангельской области. Выставка подвела итог многолетней работы в сфере межнациональных отношений исполнительных органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и институтов гражданского общества Архангельской области;

с 19 по 21 июня 2022 года в Мезенском и Лешуконском муниципальных округах Архангельской области прошли выездные семинары по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Архангельской области (акция «Большой круг»). В роли экспертов выступили Михалева Е.А., заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России, директор Ресурсного центра в сфере национальных отношений, член Комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов России Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, и Сажина В.А., кандидат социологических наук, доцент кафедры управления в сфере межэтнических 
и межконфессиональных отношений факультета государственного управления Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Всего в этих мероприятиях приняли участие 770 человек;

с 27 по 29 октября 2022 года в г. Архангельске состоялся 
XIV Северный межнациональный форум (далее – форум). Организаторами мероприятия выступили Правительство Архангельской области, Общественная палата Архангельской области и Архангельская региональная общественная организация «Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

В рамках форума проведены дискуссионные площадки:

«Яркие акценты национальной политики: СМИ о мероприятиях в сфере межнациональных отношений»;

«В будущее без экстремизма» – межсекторное взаимодействие 
по формированию обстановки нетерпимости к пропаганде и распространению идей экстремизма, идеологии терроризма, ксенофобии среди молодежи;

«Духовное наследие Русского Севера, как фундамент культурного кода»;

«Мифологизация истории и правда жизни». Противодействие фальсификации истории и создания антироссийских исторических мифов.

«Как одна варежка 75 миллионов привлекла». Успешный опыт общественной инициативы в сфере этнобрендинга. Лучшие практики в сфере этнической привлекательности Архангельской области.

В рамках празднования Дня народного единства прошел второй Международный кинофестиваль «Свидание с Россией. Территория народного единства» (соорганизатор – некоммерческое партнерство Содействие развитию кино и туризма «КиТ» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив, Федерального агентства по туризму, Федерального агентства 
по делам национальностей, Правительства Архангельской области, Кинокомиссии Архангельской области, Российского союза молодежи). Информационный партнер Фестиваля ТВ БРИКС. Генеральный партнер фестиваля компания TUI\FUN&SUN.

Фестиваль «Территория народного единства» прошел с 31 октября 
по 4 ноября 2022 года в Архангельской области в оффлайн- и онлайн-режимах.

На основании соглашения от 31 мая 2022 года № 02-22/44 между администрацией Губернатора и Правительства и автономной некоммерческой организацией развития гражданских общественных инициатив «Пульс» были проведены мероприятия в сфере социальной и культурной адаптации иностранных граждан.

Проведены пять выездных мероприятий с академическими мигрантами образовательных организаций высшего образования в Архангельской области в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области 
и Приморском муниципальном районе Архангельской области.

Проведены совместные выездные мероприятия в Архангельской области с участием академических мигрантов, представителей Архангельской региональной общественной благотворительной организации «Триединство» по социально-психологической поддержке детей и лиц с онкологическими заболеваниями.

Подведены итоги и награждены победители на лучшую общественную инициативу в сфере межнациональных отношений среди представителей национально-культурных автономий, землячеств, общественных организаций, инициативных групп, педагогических работников и обучающихся общеобразовательных организаций в Архангельской области, работников учреждений культуры, населения муниципальных образований Архангельской области.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в отчетном периоде предусмотрены финансовые средства в размере 9342,9 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 5775,9 тыс. рублей,

областного бюджета – 3567 тыс. рублей.

Израсходовано 9342,9 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 5775,9 тыс. рублей,

областного бюджета – 3567 тыс. рублей.

3. В отчетном периоде осуществлялось участие в реализации мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1532 (соглашение между Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством Архангельской области о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 29 декабря 2021 года № 380-09-2022-039).

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде план реализации мероприятий подпрограммы выполнен.

Подпрограмма № 7 «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы достигнуты следующие результаты.

В результате реализации мероприятий подпрограммы:

получил дополнительное профессиональное образование 21 мировой судья Архангельской области;

получили дополнительное профессиональное образование 
42 государственных гражданских служащих аппаратов мировых судей Архангельской области;

обеспечена деятельность мировых судей Архангельской области;

здания (помещения), занимаемые судебными участками Архангельской области, оснащены системами видеонаблюдения и средствами досмотра 
на 74 процента;

электронным архивом оснащены 20 процентов судебных участков Архангельской области;

обеспечено непрерывное функционирование всех судебных участков мировых судей Архангельской области;

уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния составил 100 процентов;

государственным автономным учреждением Архангельской области «Центр изучения общественного мнения» проведены 15 научных социологических исследований;

оказана бесплатная юридическая помощь гражданам (зарегистрировано 3120 обращений);

проведены мероприятия по правовому просвещению и правовому информированию различных возрастных групп населения по вопросам гражданского, жилищного, семейного, трудового законодательства с участием 9269 граждан, из которых 2802 гражданина участвовали в мероприятиях 
в очном и дистанционном форматах, 4584 – уникальные посетители официальной страницы государственного казенного учреждения Архангельской области «Госюрбюро» (далее – ГКУ «Госюрбюро») в социальной сети «ВКонтакте» и 1883 – сайта ГКУ «Госюрбюро» в сети «Интернет».

Мероприятия по просвещению и информированию проводились среди обучающихся на базе общеобразовательных организаций в Архангельской области, Коряжемской городской организации Всероссийского общества инвалидов, Реабилитационного центра «Родник» (в пунктах временного размещения лиц, эвакуированных из Донецкой Народной Республики 
и Луганской Народной Республики), библиотек.

Велась работа по подготовке и размещению информации на сайте ГКУ «Госюрбюро» в сети «Интернет», на официальной странице учреждения 
в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», распространялись брошюры, буклеты, календарная продукция с полезной информацией 
о нормах права и практике правоприменения;

обеспечено функционирование аппарата администрации Губернатора 
и Правительства, подведомственных ей государственных учреждений Архангельской области;

разработан и размещен в сети «Интернет» специализированный сайт, посвященный реализации национальных проектов на территории Архангельской области (http://np29.ru). В настоящее время реализован функционал сайта в части осуществления общественного контроля за ходом реализации национальных проектов на территории Архангельской области;

сведения о реализации региональных проектов систематически вносятся и актуализируются исполнительными органами государственной власти Архангельской области в государственную информационную систему Архангельской области «Управление проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти Архангельской области» 
и ее подсистемах.

Организовано и проведено обучение методам проектного управления. Обучение прошли 54 сотрудника администраций муниципальных образований Архангельской области и семь сотрудников проектного офиса Архангельской области.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в отчетном периоде предусмотрены бюджетные средства в размере 1 483 708,5 тыс. рублей, 
из них средства:

федерального бюджета – 82 553,6 тыс. рублей;

областного бюджета – 1 401 154,9 тыс. рублей.

Израсходовано 1 452 485,8 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 82 553,6 тыс. рублей;

областного бюджета – 1 369 932,2 тыс. рублей.

Не израсходовано 31 222,7 тыс. рублей в связи с экономией 
по результатам проведенных конкурсных процедур, несостоявшимися конкурсами, отменой ряда запланированных мероприятий и командировок, 
а также отсутствием компенсаций расходов на оплату стоимости проезда 
к месту использования отпуска и обратно работникам в связи с текущей внешнеполитической ситуацией.

3. Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020 года № 385-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», предусмотренная в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного 
и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 445, предоставлена агентству записей актов гражданского состояния Архангельской области.

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) 
с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих аппаратов мировых судей Архангельской области | агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей | человек | 47 | 42 | текучесть кадров в аппаратах судебных участков Архангельской области | замена сотрудников; направление информационных писем на судебные участки о возможности прохождения сотрудниками обучения в запланированные сроки |
| 3.6. | Строительство учебных корпусов № 5 и № 6 в загородном комплексе «Бабанегово», расположенном по адресу: Архангельская область, Приморский район, д. Бабанегово | администрация Губернатора и Правительства | выполнение инженерных изысканий, обследование фундаментов и технического состояния инженерных сетей, срок завершения | 10 февраля | – | перенос сроков строительства | мероприятие исключено из государственной программы |
|  |  |  | разработка проектно-сметной документации, срок завершения | 20 апреля | – |  |  |
|  |  |  | экспертиза проектной документации по объекту, срок завершения | 30 мая | – |  |  |
|  |  |  | готовность объекта, процентов | 50 | – |  |  |

Подпрограмма № 8 «Содействие социально-экономическому развитию муниципальных округов Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Заключены соглашения с администрациями Верхнетоемского, Виноградовского, Плесецкого, Котласского, Лешуконского, Мезенского, Устьянского, Няндомского, Холмогорского и Шенкурского муниципальных округов Архангельской области о предоставлении местным бюджетам муниципальных округов субсидии на софинансирование выплаты выходных пособий муниципальным служащим и другим работникам органов местного самоуправления муниципальных районов Архангельской области и поселений Архангельской области, входящих в состав муниципальных районов Архангельской области, уволенным в связи с ликвидацией таких органов вследствие создания муниципальных округов Архангельской области, 
и среднего месячного заработка за период трудоустройства или единовременной компенсации.

Заключены соглашения с администрациями Каргопольского, Вилегодского, Виноградовского, Верхнетоемского и Плесецкого муниципальных округов Архангельской области о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию.

Предоставленные иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов расходовались на выполнение мероприятий планов социально-экономического развития муниципальных округов Архангельской области.

В результате реализации мероприятий указанных планов:

1) в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области произведены:

капитальный ремонт здания муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 11» в г. Каргополе;

капитальный ремонт объектов уличного освещения, увеличение светоточек;

устройство тротуаров по ул. Куприянова в г. Каргополе;

2) в Вилегодском муниципальном округе Архангельской области реализованы:

проектирование строительства многоквартирного жилого дома 
в с. Ильинско-Подомское;

строительство инженерной инфраструктуры для обеспечения площадки компактной застройки в с. Ильинско-Подомское;

капитальный ремонт канализационных очистных сооружений 
(с. Вилегодск, с. Слобода, дер. Быково);

проведение инженерных изысканий по спортивному сооружению модульного типа по адресу: ул. Мелиоративная, д. 7;

3) в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области произведены:

ремонт крыши муниципального бюджетного учреждения «Хетовская средняя школа»;

ремонт образовательных учреждений Виноградовского муниципального округа Архангельской области;

ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений культуры Виноградовского муниципального округа Архангельской области;

4) в Верхнетоемском муниципальном округе Архангельской области произведены:

ремонт системы пожарной сигнализации, приобретены материальные запасы для детского сада «Ладушки» в с. Верхняя Тойма;

капитальный ремонт системы отопления в здании Дома культуры 
в пос. Двинской;

разработаны семь проектно-сметных документаций на капитальные ремонты зданий муниципальных образовательных организаций;

5) в Плесецком муниципальном округе Архангельской области осуществлены:

капитальный ремонт здания детского сада «Золотое зернышко»;

капитальный ремонт кровли здания муниципального бюджетного образовательного учреждения «Обозерская школа № 1»;

снос аварийных домов в населенных пунктах;

ремонт муниципального жилищного фонда.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в отчетном периоде предусмотрены бюджетные средства в размере 154 877,4 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 153 109,2 тыс. рублей;

бюджетов муниципальных образований Архангельской области – 1768,2 тыс. рублей.

Израсходовано 152 259,8 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 150 491,6 тыс. рублей;

бюджетов муниципальных образований Архангельской области – 
1768,2 тыс. рублей.

Не израсходовано 2177,4 тыс. рублей в связи с экономией при проведении конкурсных процедур, а также в связи с отсутствием в ряде случаев необходимости предоставления меры социальной поддержки отдельным категориям лиц, замещавших муниципальные должности, вследствие досрочного прекращения их полномочий (не воспользовались).

3. В отчетном периоде Архангельская область участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принимала.

4. В рамках реализации подпрограммы заключены соглашения 
с администрациями Каргопольского, Верхнетоемского, Вилегодского, Виноградовского, Плесецкого, Котласского, Лешуконского, Мезенского, Устьянского, Няндомского, Холмогорского и Шенкурского муниципальных округов Архангельской области.

Показатели результативности использования средств областного бюджета, установленные соглашениями по итогам отчетного года, соответствуют плановым значениям.

5. План реализации мероприятий подпрограммы выполнен.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
государственной программы

Мероприятия государственной программы выполнялась в соответствии с планом реализации государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области» 
на 2022 год, утвержденным распоряжением администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области 
от 10 февраля 2022 года № 15-р/од.

В 2022 году негативное влияние на ход реализации государственной программы оказывало санкционное давление, возникшее после начала специальной военной операции, вызвавшее удорожание строительных материалов, необходимость поиска аналогов на российском рынке, отмену ряда выездных мероприятий и иные ограничения. Кроме того, влияние оказывали участившиеся кибератаки на сайты исполнительных органов государственной власти Архангельской области и государственных СМИ.

Факторами, оказавшими влияние на исполнение областного бюджета по различным мероприятиям государственной программы, стали:

экономия денежных средств;

неполучение документов на оплату;

экономия по результатам проведения либо отмена конкурсных процедур.

Положительное влияние оказали следующие факторы:

качественная работа руководства и сотрудников подведомственных учреждений – участников государственной программы, таких как ГКУ «Архангельский региональный ресурсный центр», ГКУ «Госюрбюро»;

высокий интерес муниципальных образований к мероприятиям 
по внедрению системы инициативного бюджетирования, проводимым впервые в 2022 году. Количество желающих принять участие в проектах сильно превысило ожидаемое;

высокая потребность граждан в получении правовых знаний, активное вовлечение молодых граждан в мероприятия, проводимые ГКУ «Госюрбюро», в том числе в дистанционном формате, в связи с чем 
в отчетном периоде продолжает отмечаться превышение количества участников мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию различных возрастных групп населения по вопросам гражданского, жилищного, семейного и трудового законодательства (план – 8000, факт – 9269);

постоянный мониторинг и контроль соисполнителей со стороны ответственного исполнителя государственной программы, способствовавшие достижению установленных значений показателей и реализации мероприятий в соответствии с указанным планом реализации государственной программы.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных 
из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, по итогам 2022 года, приведены в приложении № 2 
к настоящему отчету.

### Оценка эффективности реализации государственной программы 
по итогам 2022 года (приложение № 3 к настоящему отчету) проведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 93,6 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования государственной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | процентов | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Развитие кадрового потенциала государственных и муниципальных органов власти Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Повышение квалификации лиц, замещающих государственные должности и должности государственных гражданских служащих Архангельской области, по приоритетным направлениям дополнительного профессионального образования | администрация Губернатора и Правительства | 1 207,0 | 1 207,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 207,0 | 1 207,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 207,0 |
| 2.1. Повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 841,9 | 841,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 841,9 | 841,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 841,9 |
| 3.1. Повышение квалификации участников резерва управленческих кадров Архангельской области, в том числе молодежного кадрового резерва Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 98,1 | 98,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 98,1 | 98,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,1 |
| 3.2. Организация и проведение тестирования кандидатов на включение в резерв управленческих кадров Архангельской области, в том числе в молодежный кадровый резерв Архангельской области, и участников указанных резервов | администрация Губернатора и Правительства | 196,5 | 196,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 196,5 | 196,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,5 |
| 5.1. Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем типам образовательных программ (далее – Президентская программа) | администрация Губернатора и Правительства | 1 597,2 | 1 597,2 | 100,0 | 990,3 | 990,3 | 606,9 | 606,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 597,2 |
| 5.2. Внепрограммная деятельность в рамках Президентской программы (проведение ежегодных конференций выпускников и слушателей, информационная кампания) | администрация Губернатора и Правительства | 200,1 | 200,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 200,1 | 200,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,1 |
| 6.1. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Архангельский региональный ресурсный центр» | администрация Губернатора и Правительства | 9 999,3 | 9 995,4 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 9 999,3 | 9 995,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 995,4 |
| Итого по подпрограмме |  | 14 140,1 | 14 136,2 | 100,0 | 990,3 | 990,3 | 13 149,8 | 13 145,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 136,2 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие системы информирования населения Архангельской области о деятельности органов государственной власти Архангельской области, поддержка и развитие печатных средств массовой информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Распространение информации в средствах массовой информации, печатных изданиях, социальных сетях | администрация Губернатора и Правительства | 56 280,0 | 56 280,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 56 280,0 | 56 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56 280,0 |
| 1.2. Размещение социальной информации на объектах наружной рекламы | администрация Губернатора и Правительства | 1 756,3 | 1 756,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 756,3 | 1 756,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 756,3 |
| 1.3. Реализация информационных проектов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») | администрация Губернатора и Правительства | 10 000,0 | 10 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |
| 1.4. Проведение мероприятий для представителей средств массовой информации | администрация Губернатора и Правительства | 700,0 | 700,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
| 1.5. Публикация отчетов депутатов Архангельского областного Собрания депутатов и информирование о законотворческой деятельности депутатов | администрация Губернатора и Правительства | 2 970,0 | 2 970,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 970,0 | 2 970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 970,0 |
| 2.1. Модернизация материально-технической базы и развитие государственных автономных учреждений Архангельской области в сфере средств массовой информации, подведомственных администрации Губернатора и Правительства | администрация Губернатора и Правительства | 11 081,2 | 11 035,8 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 11 081,2 | 11 035,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 035,8 |
| 2.2. Освещение деятельности органов государственной власти | администрация Губернатора и Правительства | 47 876,2 | 47 876,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 47 876,2 | 47 876,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 876,2 |
| 2.3. Осуществление издательской деятельности | администрация Губернатора и Правительства | 1 018,5 | 1 018,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 018,5 | 1 018,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 018,5 |
| 2.4. Производство и выпуск сетевых изданий | администрация Губернатора и Правительства | 23 843,1 | 23 843,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 23 843,1 | 23 843,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 843,1 |
| Итого по подпрограмме |  | 155 525,3 | 155 479,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 155 525,3 | 155 479,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155 479,9 |
| Подпрограмма № 3 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов на поддержку территориального общественного самоуправления | администрация Губернатора и Правительства | 2 550,0 | 8 932,8 | 350,3 | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 | 1 699,5 | 850,0 | 7 233,3 | 0,0 | 0,0 | 8 932,8 |
| 1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов на поддержку территориального общественного самоуправления | администрация Губернатора и Правительства | 26 666,7 | 30 067,9 | 112,8 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 6 666,7 | 10 067,9 | 0,0 | 0,0 | 30 067,9 |
| 1.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов на поддержку территориального общественного самоуправления | администрация Губернатора и Правительства | 11 333,3 | 11 333,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 8 500,0 | 8 500,0 | 2 833,3 | 2 833,3 | 0,0 | 0,0 | 11 333,3 |
| 2.5. Предоставление субсидии ассоциации «Архангельская региональная ассоциация территориального общественного самоуправления» на финансовое обеспечение (компенсацию расходов) проведения мероприятий для органов территориального общественного самоуправления | администрация Губернатора и Правительства | 2 885,0 | 2 885,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 885,0 | 2 885,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 885,0 |
| 4.1. Внедрение инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Архангельской области, в том числе проведение семинаров, обучение граждан, государственных и муниципальных служащих Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 2 761,0 | 2 761,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 761,0 | 2 761,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 761,0 |
| 4.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на развитие системы инициативного бюджетирования (финансирование инициативных проектов) в муниципальных округах Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 30 000,0 | 29 977,1 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 29 977,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 977,1 |
| 4.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на премирование победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» | администрация Губернатора и Правительства | 600,0 | 600,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| Итого по подпрограмме |  | 76 796,0 | 86 557,1 | 112,7 | 0,0 | 0,0 | 66 446,0 | 66 422,7 | 10 350,0 | 20 134,5 | 0,0 | 0,0 | 86 557,1 |
| Подпрограмма № 4 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по финансовой поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных и муниципальных учреждений) | администрация Губернатора и Правительства | 5 000,0 | 6 450,0 | 129,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 4 450,0 | 0,0 | 0,0 | 6 450,0 |
| 1.3. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по финансовой поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных и муниципальных учреждений) | администрация Губернатора и Правительства | 4 900,0 | 4 932,9 | 100,7 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 900,0 | 1 004,0 | 0,0 | 0,0 | 4 932,9 |
| 1.4. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по финансовой поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных и муниципальных учреждений) | администрация Губернатора и Правительства | 2 400,0 | 2 525,0 | 105,2 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 400,0 | 525,0 | 0,0 | 0,0 | 2 525,0 |
| 1.9. Предоставление субсидий из областного бюджета на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций по возмещению затрат на осуществление текущей деятельности | администрация Губернатора и Правительства | 3 000,0 | 2 985,9 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 2 985,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 985,9 |
| 2.2. Организация выставки информационных стендов о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и иных представителей гражданского общества в областном центре или муниципальных образованиях Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 3.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 1 220,0 | 1 145,8 | 93,9 | 0,0 | 0,0 | 1 220,0 | 1 145,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 145,8 |
| 3.2. Проведение социологических исследований в рамках подготовки ежегодного доклада Общественной палаты Архангельской области о состоянии и развитии институтов гражданского общества в Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 3.3. Организация и проведение форума Общественной палаты Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| 3.4. Организация и проведение информационно-методического семинара для общественных представителей Губернатора Архангельской области в муниципальных образованиях Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 500,0 | 475,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 475,0 |
| 5.2. Участие представителей социально-ориентированных некоммерческих организаций в межрегиональных и общероссийских мероприятиях в сфере развития гражданского общества | администрация Губернатора и Правительства | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 5.4. Организация и проведение торжественной церемонии вручения награды «Достояние Севера» | администрация Губернатора и Правительства | 2 551,5 | 2 551,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 551,5 | 2 551,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 551,5 |
| 5.5. Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Губернаторский центр «Вместе мы сильнее» для оказания на конкурсной основе поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний), зарегистрированным на территории Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 32 800,0 | 32 800,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 32 800,0 | 32 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 800,0 |
| 5.6. Предоставление субсидии на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Губернаторский центр «Вместе мы сильнее» | администрация Губернатора и Правительства | 39 980,7 | 39 980,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 39 980,7 | 39 980,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 980,7 |
| Итого по подпрограмме |  | 95 852,2 | 97 346,8 | 101,6 | 0,0 | 0,0 | 91 552,2 | 91 367,8 | 4 300,0 | 5 979,0 | 0,0 | 0,0 | 97 346,8 |
| Подпрограмма № 5 «Формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов Российской Федерации, проживающих на территории Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение социологического исследования о проблемах межнациональных и межконфессиональных отношений в Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 1.6. Предоставление иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | администрация Губернатора и Правительства | 1 600,0 | 1 600,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 |
| 1.7. Предоставление субсидии региональной общественной организации «Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области» на мероприятия в сфере реализации государственной национальной политики в Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 6 417,7 | 6 417,7 | 100,0 | 5 775,9 | 5 775,9 | 641,8 | 641,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 417,7 |
| 1.8. Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации развития гражданских и общественных инициатив «Пульс» на проведение мероприятий в сфере социальной и культурной адаптации иностранных граждан | администрация Губернатора и Правительства | 1 025,2 | 1 025,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 025,2 | 1 025,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 025,2 |
| Итого по подпрограмме |  | 9 342,9 | 9 342,9 | 100,0 | 5 775,9 | 5 775,9 | 3 567,0 | 3 567,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 342,9 |
| Подпрограмма № 7 «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Дополнительное профессиональное образование мировых судей Архангельской области | агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области (далее – агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей) | 375,6 | 375,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 375,6 | 375,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,5 |
| 1.2. Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих аппаратов мировых судей Архангельской области | агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей | 468,9 | 468,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 468,9 | 468,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 468,8 |
| 1.3. Обеспечение деятельности мировых судей Архангельской области, агентства по организационному обеспечению деятельности мировых судей | агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей | 266 842,0 | 265 977,9 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 266 842,0 | 265 977,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265 977,9 |
| 1.4. Обеспечение условий для функционирования судебных участков мировых судей Архангельской области | агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей | 191 060,1 | 180 101,9 | 94,3 | 0,0 | 0,0 | 191 060,1 | 180 101,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180 101,9 |
| 1.5. Обеспечение зданий и помещений, занимаемых судебными участками Архангельской области, системой видеонаблюдения и средствами досмотра | агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей | 685,1 | 685,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 685,1 | 685,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 685,0 |
| 1.6. Внедрение электронного архива на судебных участках Архангельской области | агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей | 8 292,3 | 8 292,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 8 292,3 | 8 292,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 292,3 |
| 2.1. Обеспечение деятельности агентства записи актов гражданского состояния Архангельской области (далее – агентство ЗАГС) | агентство ЗАГС | 100 568,8 | 100 568,8 | 100,0 | 82 533,6 | 82 533,6 | 18 015,2 | 18 015,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 568,8 |
| 3.1. Обеспечение выполнения мероприятий в рамках полномочий, закрепленных за администрацией Губернатора и Правительства | администрация Губернатора и Правительства | 811 617,6 | 794 717,6 | 97,9 | 0,0 | 0,0 | 811 617,6 | 794 717,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 794 717,6 |
| 3.2. Обеспечение деятельности представительства Архангельской области при Правительстве Российской Федерации | администрация Губернатора и Правительства | 54 454,3 | 52 681,8 | 96,7 | 0,0 | 0,0 | 54 454,3 | 52 681,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 681,8 |
| 3.3. Обеспечение деятельности представительства Архангельской области в Санкт-Петербурге | администрация Губернатора и Правительства | 13 737,3 | 13 077,4 | 95,2 | 0,0 | 0,0 | 13 737,3 | 13 077,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 077,4 |
| 3.5. Обеспечение деятельности государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр изучения общественного мнения» | администрация Губернатора и Правительства | 21 739,4 | 21 739,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 21 739,4 | 21 739,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 739,4 |
| 4.1. Организация бесплатной юридической помощи, правовое просвещение, правовое информирование населения на территории Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 12 884,1 | 12 816,2 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 12 884,1 | 12 816,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 816,2 |
| 5.2. Организация и проведение обучения методам проектного управления | администрация Губернатора и Правительства | 983,0 | 983,0 | 983,0 | 0,0 | 0,0 | 983,0 | 983,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 983,0 |
| Итого по подпрограмме |  | 1 483 708,5 | 1 452 485,8 | 97,9 | 82 553,6 | 82 553,6 | 1 401 154,9 | 1 369 932,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 452 485,8 |
| Подпрограмма № 8 «Содействие социально-экономическому развитию муниципальных округов Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Государственная поддержка социально-экономического развития Каргопольского муниципального округа Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 30 000,0 | 29 729,6 | 99,1 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 29 729,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 729,6 |
| 1.2. Государственная поддержка социально-экономического развития Вилегодского муниципального округа Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 18 000,0 | 18 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 000,0 |
| 1.3. Государственная поддержка социально-экономического развития Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 21 000,0 | 21 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 21 000,0 | 21 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 000,0 |
| 1.4. Государственная поддержка социально-экономического развития Виноградовского муниципального округа Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 20 000,0 | 20 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 |
| 1.5. Государственная поддержка социально-экономического развития Плесецкого муниципального округа Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 50 000,0 | 49 992,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 49 992,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 992,2 |
| 2.5. Софинансирование выплаты выходных пособий и сохранения среднего месячного заработка на период трудоустройства в связи с ликвидацией органов местного самоуправления Верхнетоемского муниципального района Архангельской области и поселений Верхнетоемского муниципального района Архангельской области вследствие создания Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 816,6 | 816,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 775,8 | 775,8 | 40,8 | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 816,6 |
| 2.6. Предоставление меры социальной поддержки отдельным категориям лиц, замещавших муниципальные должности, в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с созданием Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 921,5 | 921,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 921,5 | 921,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 921,5 |
| 2.7. Софинансирование выплаты выходных пособий и сохранения среднего месячного заработка на период трудоустройства в связи с ликвидацией органов местного самоуправления Виноградовского муниципального района Архангельской области и поселений Виноградовского муниципального района Архангельской области вследствие создания Виноградовского муниципального округа Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 1 686,3 | 1 686,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 049,1 | 1 049,1 | 637,2 | 637,2 | 0,0 | 0,0 | 1 686,3 |
| 2.8. Предоставление меры социальной поддержки отдельным категориям лиц, замещавших муниципальные должности, в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с созданием Виноградовского муниципального округа Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 243,9 | 243,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 243,9 | 243,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243,9 |
| 2.9. Софинансирование выплаты выходных пособий и сохранения среднего месячного заработка на период трудоустройства в связи с ликвидацией органов местного самоуправления Плесецкого муниципального района Архангельской области и поселений Плесецкого муниципального района Архангельской области вследствие создания Плесецкого муниципального округа Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 2 900,1 | 2 900,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 581,1 | 2 581,1 | 319,0 | 319,0 | 0,0 | 0,0 | 2 900,1 |
| 2.10. Предоставление меры социальной поддержки отдельным категориям лиц, замещавших муниципальные должности, в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с созданием Плесецкого муниципального округа Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 1 451,0 | 1 451,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 451,0 | 1 451,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 451,0 |
| 2.18. Софинансирование выплаты выходных пособий и сохранения среднего месячного заработка на период трудоустройства в связи с ликвидацией органов местного самоуправления Котласского муниципального района Архангельской области и поселений Котласского муниципального района Архангельской области вследствие создания Котласского муниципального округа Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 1 988,5 | 1 453,2 | 73,1 | 0,0 | 0,0 | 1 869,2 | 1 333,9 | 119,3 | 119,3 | 0,0 | 0,0 | 1 453,2 |
| 2.19. Софинансирование выплаты выходных пособий и сохранения среднего месячного заработка на период трудоустройства в связи с ликвидацией органов местного самоуправления Лешуконского муниципального района Архангельской области и поселений Лешуконского муниципального района Архангельской области вследствие создания Лешуконского муниципального округа Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 550,3 | 95,9 | 97,1 | 0,0 | 0,0 | 495,3 | 40,9 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 95,9 |
| 2.20. Софинансирование выплаты выходных пособий и сохранения среднего месячного заработка на период трудоустройства в связи с ликвидацией органов местного самоуправления Мезенского муниципального района Архангельской области и поселений Мезенского муниципального района Архангельской области вследствие создания Мезенского муниципального округа Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 557,9 | 393,9 | 70,6 | 0,0 | 0,0 | 451,9 | 287,9 | 106,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 393,9 |
| 2.21. Софинансирование выплаты выходных пособий и сохранения среднего месячного заработка на период трудоустройства в связи с ликвидацией органов местного самоуправления Няндомского муниципального района Архангельской области и поселений Няндомского муниципального района Архангельской области вследствие создания Няндомского муниципального округа Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 694,6 | 632,3 | 91,0 | 0,0 | 0,0 | 646,0 | 583,7 | 48,6 | 48,6 | 0,0 | 0,0 | 632,3 |
| 2.22. Софинансирование выплаты выходных пособий и сохранения среднего месячного заработка на период трудоустройства в связи с ликвидацией органов местного самоуправления Устьянского муниципального района Архангельской области и поселений Устьянского муниципального района Архангельской области вследствие создания Устьянского муниципального округа Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 1 474,9 | 1 176,5 | 79,7 | 0,0 | 0,0 | 1 253,7 | 955,3 | 221,2 | 221,2 | 0,0 | 0,0 | 1 176,5 |
| 2.23. Софинансирование выплаты выходных пособий и сохранения среднего месячного заработка на период трудоустройства в связи с ликвидацией органов местного самоуправления Холмогорского муниципального района Архангельской области и поселений Холмогорского муниципального района Архангельской области вследствие создания Холмогорского муниципального округа Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 1 311,8 | 1 156,3 | 88,1 | 0,0 | 0,0 | 1 167,5 | 1 012,0 | 144,3 | 144,3 | 0,0 | 0,0 | 1 156,3 |
| 2.24. Софинансирование выплаты выходных пособий и сохранения среднего месячного заработка на период трудоустройства в связи с ликвидацией органов местного самоуправления Шенкурского муниципального района Архангельской области и поселений Шенкурского муниципального района Архангельской области вследствие создания Шенкурского муниципального округа Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | 1 280,0 | 610,5 | 47,7 | 0,0 | 0,0 | 1 203,2 | 533,7 | 76,8 | 76,8 | 0,0 | 0,0 | 610,5 |
| Итого по подпрограмме |  | 154 877,4 | 152 259,8 | 98,6 | 0,0 | 0,0 | 153 109,2 | 150 491,6 | 1 768,2 | 1 768,2 | 0,0 | 0,0 | 152 259,7 |
| Всего по государственной программе |  | 1 990 242,4 | 1 967 608,5 | 98,9 | 89 319,8 | 89 319,8 | 1 884 504,4 | 1 850 407,0 | 16 418,2 | 27 881,7 | 0,0 | 0,0 | 1 967 608,4 |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации в 2022 году 
государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области
«Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области» по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель – администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (далее – администрация Губернатора и Правительства).

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный год | фактическое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, процентов | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем типам образовательных программ (ежегодно) | администрация Губернатора и Правительства | человек | 22 | 22 | 22 | 22 | 100 | 21 |  |
| 2. Доля граждан, имеющих возможность для получения информации о деятельности органов государственной власти Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | процентов | 90 | – | 95 | 95 | 100 | 95 |  |
| 4. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих в Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | процентов | 89,7 | 88,8 | 89,2 | 88,1 | 98,7 | 89,6 |  |
| 5. Доля жителей Архангельской области, осведомленных о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (уровень информированности) | администрация Губернатора и Правительства | процентов | 13,5 | 13,5 | 14 | 14 | 100 | 14,5 |  |
| 7. Количество реализованных проектов территориального общественного самоуправления (ежегодно) | администрация Губернатора и Правительства | единиц | 363 | 372 | 300 | 356 | 118,7 | 225 |  |
| 9.1. Количество заявок, поступивших на региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» и по номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» (ежегодно) | администрация Губернатора и Правительства | единиц | – | – | 5 | 9 | 180 | 5 | увеличение количества поступивших заявок связано с ростом популярности конкурса |
| Подпрограмма № 1 «Развитие кадрового потенциала государственных и муниципальных органов власти Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Количество лиц, замещающих государственные должности и должности государственных гражданских служащих Архангельской области, получивших дополнительное профессиональное образование (далее – ДПО) по программам повышения квалификации (ежегодно) | администрация Губернатора и Правительства | человек | 245 | 316 | 298 | 302 | 101,3 | 346 |  |
| 11. Количество лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Архангельской области, получивших ДПО по программам повышения квалификации (ежегодно) | администрация Губернатора и Правительства | человек | 256 | 250 | 270 | 280 | 103,7 | 270 |  |
| 12. Количество участников резерва управленческих кадров Архангельской области, в том числе молодежного кадрового резерва Архангельской области, получивших ДПО по программам повышения квалификации (ежегодно) | администрация Губернатора и Правительства | человек | 45 | 31 | 30 | 31 | 103,3 | 30 |  |
| 13. Количество кандидатов на включение в резерв управленческих кадров Архангельской области, в том числе в молодежный кадровый резерв Архангельской области, и участников указанных резервов, прошедших тестирование с целью определения знаний, умений и навыков в сфере управления (ежегодно) | администрация Губернатора и Правительства | человек | 35 | 52 | 50 | 52 | 104 | 40 |  |
| Подпрограмма № 2 «Развитие системы информирования населения Архангельской области о деятельности органов государственной власти Архангельской области, поддержка и развитие печатных средств массовой информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Доля населения, имеющего возможность пользоваться услугами государственных автономных учреждений в сфере средств массовой информации | администрация Губернатора и Правительства | процентов | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 95 |  |
| Подпрограмма № 3 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Доля жителей Архангельской области, осведомленных о деятельности территориального общественного самоуправления (уровень информированности) | администрация Губернатора и Правительства | процентов | 35 | 35 | 35 | 34 | 97 | 40 |  |
| 18.1. Количество поддержанных проектов инициативного бюджетирования | администрация Губернатора и Правительства | единиц | – | – | 5 | 41 | 820 | 5 | в 2022 году мероприятия по внедрению системы инициативного бюджетирования проводились впервые. Было запланировано, что от пяти муниципальных образований, принявших участие, будет минимум по одному проекту. Фактически желающих принять участие оказалось значительно больше |
| Подпрограмма № 4 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. Количество целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в рамках муниципальных программ поддержки некоммерческого сектора (ежегодно) | администрация Губернатора и Правительства | единиц | 89 | 73 | 80 | 83 | 103,7 | 63 |  |
| 22. Количество целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку в рамках областного конкурса целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (ежегодно) | администрация Губернатора и Правительства | единиц | 32 | 71 | 71 | 98 | 138 | 50 | поддержано большее количество проектов в связи с увеличением количества поступивших заявок, связанным с ростом популярности конкурса |
| Подпрограмма № 5 «Формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов Российской Федерации, проживающих на территории Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности (ежегодно) | администрация Губернатора и Правительства | единиц | 600 | 625 | 650 | 650 | 100 | 675 |  |
| 26. Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Архангельской области (ежегодно) | администрация Губернатора и Правительства | единиц | 1200 | 1225 | 1250 | 1200 | 96 | 1275 |  |
| 27. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих в Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | процентов | 94 | 88,9 | 91,2 | 91,1 | 99,9 | 91,6 |  |
| Подпрограмма № 7 «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Доля судебных актов, опубликованных на официальных сайтах мировых судей Архангельской области, от общего количества судебных актов, подлежащих опубликованию | агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области | процентов | 94 | 99,4 | 99,4 | 99 | 99,6 | 95 |  |
| 37. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления органами записи актов гражданского состояния Архангельской области государственных услуг | агентство записи актов гражданского состояния Архангельской области | процентов | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 |  |
| 41. Количество граждан, получивших бесплатную юридическую помощь на территории Архангельской области, в том числе в труднодоступных районах (ежегодно) | администрация Губернатора и Правительства | человек | 4021 | 2886 | 3200 | 3120 | 97,5 | 3200 |  |
| 42. Количество участников мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию различных возрастных групп населения по вопросам гражданского, жилищного, семейного, трудового законодательства (ежегодно) | администрация Губернатора и Правительства | человек | 6904 | 13857 | 8000 | 9269 | 115,9 | 8000 |  |
| 44. Доля исполнительных органов государственной власти, вовлеченных в проекты, утвержденные проектным комитетом Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | процентов | 53,8 | 53,8 | 38 | 54 | 142 | 39 | участие исполнительных органов государственной власти Архангельской области в реализации 47 региональных проектов, в том числе посредством подключения к работе в подсистемах государственной информационной системы Архангельской области «Управление проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти Архангельской области», что повлияло на включение в проектную деятельность большего количества исполнительных органов государственной власти Архангельской области |
| Подпрограмма № 8 «Содействие социально-экономическому развитию муниципальных округов Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. Количество месяцев, в течение которых обеспечиваются отдельные социальные и трудовые гарантии при образовании муниципальных округов Архангельской области | администрация Губернатора и Правительства | единиц | - | - | 6 | 6 | 100 | 6 |  |
| 55. Доля исполненных мероприятий планов социально-экономического развития муниципальных округов Архангельской области, утверждаемых Правительством Архангельской области, реализация которых в соответствующем финансовом году запланирована за счет средств иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов Архангельской области на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию | администрация Губернатора и Правительства | процентов | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о реализации в 2022 году 
государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ 
о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области», по итогам 2022 года

| Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значение показателя результативности |  | Степень достижения показателя, процентов | Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей | Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленных из федерального бюджета, процентов | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидия из федерального бюджета областному бюджету на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 – 2024/25 учебных годах |  |  |  |  | 990,3 | 0,00 | – | – |
| численность подготовленных управленческих кадров в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства в Архангельской области по всем типам образовательных программ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 года № 177 (Президентская программа) | человек | 22 | 22 | 100 | 990,3 | 0,00 | – | – |
| субсидия бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на участие в реализации мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1532 |  |  |  |  | 5 775,9 | 0,00 | – | – |
| количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | человек | 1200 | 1200 | 100,0 | 5 775,9 | 0,00 | – | – |
| численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | человек | 650 | 650 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | – | – | – | – | 6 766,2 | 0,00 | – | – |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к отчету о реализации в 2022 году 
государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области»

ОЦЕНКА 
эффективности реализации государственной программы Архангельской области 
«Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области» за 2022 год

| Исполнитель | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj) | Уровень расходования средств исполнителем (РСj) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj) (гр. 2 x 35 + гр. 3 x 55 + гр. 4 x 10) | Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП) (гр. 6 x 0,8 + гр. 7 x 0,2) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | 0,96 | 1,00 | 0,98 | 98,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области | 0,83 | 1,00 | 0,97 | 93,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Агентство записи актов гражданского состояния Архангельской области | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| В целом по государственной программе |  |  |  |  | 97,4 | 78,5 | 93,6 |  |

# Эффективность реализации государственной программы – высокая.

_______________